## Base
Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2024
[26 empty] | Mes: |  | octubre 2024
(Montos en miles de $)
[34 empty] | PAGADO | [9 empty] | PROGRAMADO
Servicio | Reg Proyecto | Provincia | Comuna | Región contrato | Item | Bip | Nombre IDI | Etapa | Asignación | Centro gestión | Cod Contrato | Nombre Contrato | A/N | Clasificacion | Id Chilecompra | Estado | Tipo Contratación | F Licitación | F Apertura | F Resolución de Adjudicación | F Trámite | F Inicio | F Término | Provincia Contrato | Comuna Contrato | Tipo Reajuste | Presupuesto oficial | Monto Vigente Contrato | Rut Contratista | Nombre Contratista | % ejecución | Programado + pagado año | Pagado Año | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Año Siguiente | Saldo | Tipo de gasto
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020264-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO NACIONAL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 368832 | Actualización Inventario Patrimonio Cultural Inmueble Región Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 5596-13-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-09 | 2023-04-27 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-10 | 2025-02-24 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 276651 | 274952.728 | 76986662-0 | ASESORIAS PATRIMONIALES SER PATRIMONIO LIMITADA | 70 | 85981.911 | 85981.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42991.365 | 42990.546 | 0 | 0 | 124485.817 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029750-0 | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 384936 | ESTUDIOS PREVIOS MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA ARICA | N | 2. ESTUDIOS | 5596-16-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-03-11 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-09-15 |  |  | Sin Reajuste | 83300 | 66497.2 | 77046074-3 | IRUN ARQUITECTURA SPA | 100 | 66497.2 | 66497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029750-0 | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 392427 | Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana Arica | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 284103.8 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204103.8 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029750-0 | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | DISEÑO | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 392427 | Mejoramiento Puesta en Valor Ex Parque Aduana Arica | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 284103.8 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40029750-0 | MEJORAMIENTO PUESTA EN VALOR EX PARQUE ADUANA, ARICA | DISEÑO | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 402721 | pago de premios | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047074-0 | CONSERVACION CAMPAMENTO LAS RIVERAS DOH ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 370555 | CONSERVACIÓN CAMPAMENTO LAS RIVERAS DOH ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5596-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-23 | 2023-10-12 | 2024-02-16 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-08-20 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 337691 | 337690.2 | 76313058-4 | GEP INGENIERIA SPA. | 100 | 337690.2 | 337690.2 | 0 | 0 | 0 | 80899.518 | 65987.515 | 55729.458 | 50469.412 | 30252.161 | 54352.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047081-0 | CONSERVACION EDIF MOP- ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 396725 | CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP - ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5596-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-23 | 2024-04-04 | 2024-05-06 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-10-12 |  |  | Sin Reajuste | 444500 | 443383.518 | 76313058-4 | GEP INGENIERIA SPA. | 81.66 | 443383.518 | 362084.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54172.108 | 140391.129 | 96620.701 | 70900.448 | 81299.132 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40048448-0 | CONSERVACION MERCADO CENTRAL DE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 392429 | Conservación Mercado Central Arica | N | 1. OBRAS | 5596-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-02 | 2024-08-12 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2025-01-14 |  |  | Sin Reajuste | 335966 | 498485.568 | 76313058-4 | GEP INGENIERIA SPA. | 17 | 200643 | 50000.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000.963 | 50000 | 100642.037 | 297842.568 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 389882 | GA CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 182.842 | 102.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 389883 | AIF CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA ARICA Y PARINACOTA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5596-4-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 435991 | 435991 | 0-0 |  | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 172799 | 190192 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40053823-0 | CONSERVACION COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 389877 | CONSERVACIÓN COMPLEJO FRONTERIZO CHACALLUTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5596-14-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2026-01-24 |  |  | Sin Reajuste | 7761624.62 | 13784339.02 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4150466 | 9633872.02 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40043776-0 | AMPLIACION EDIFICIO MOP TARAPACA, IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 377860 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP TARAPACA - IQUIQUE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 819-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-27 | 2023-11-24 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-10-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 91000 | 76396.563 | 76558006-4 | ANGO ARQUITECTURA LTDA. | 81 | 76396.563 | 61881.214 | 0 | 0 | 0 | 7639.656 | 0 | 19099.14 | 0 | 15279.312 | 0 | 19863.106 | 14515.349 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047082-0 | CONSERVACION OFICINAS DIRECCION DE VIALIDAD- MOP TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 370587 | CONSERVACIÓN Y REMODELACIÓN OFICINAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD | A | 1. OBRAS | 819-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-15 | 2023-09-11 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2024-06-09 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 350000 | 314139.716 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 99 | 256866.088 | 256866.55 | 0 | 36002.104 | 39365.461 | 52191.393 | 53646.87 | 75660.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.462 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047083-0 | CONSERVACION OFICINAS DGA MOP TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 390929 | CONSERVACION OFICINAS DGA MOP TARAPACA 2023 | N | 1. OBRAS | 819-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 276000 | 298233.77 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 96 | 305731.733 | 281959.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95670.992 | 116227.806 | 70060.741 | 23772.194 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | ESTUDIOS BÁSICOS | 20178475-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE, REGION DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 368877 | ACTUALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONICO CULTURAL INMUEBLE REGION DE ANTOFAGASTA | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1151-19-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-03-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2024-12-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 308739.438 | 303499.269 | 77686973-2 | NATALIA JORQUERA Y DAVID CORTEZ ARQUITECTOS ASOCIA | 50 | 151749.635 | 151749.635 | 0 | 60699.854 | 0 | 0 | 0 | 60699.854 | 0 | 0 | 0 | 30349.927 | 0 | 0 | 60699.78 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 395427 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PROYECTO AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2530 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1180 | 698.625 | 0 | 0 | 168.647 | 358.284 | 0 | 11.067 | 0 | 0 | 160.627 | 0 | 30 | 451.375 | 0 | 1050
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 372969 | NORMALIZACION DISEÑO AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 820-12-SE23 | En Ejecución | Trato directo | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-03-24 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2024-01-18 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 49285.5 | 49285.5 | 77697730-6 | CRISOSTO SMITH ARQUITECTOS LTDA. | 92.9 | 11446.375 | 11446.375 | 0 | 0 | 9157.1 | 0 | 2289.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 395429 | AIFO AMPLIACION EDIFICIO MOP | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 92384.64 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36960 | 52344.64 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 379360 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA (2) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14168204.933 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2947380.933 | 11142229 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 330513 | OTROS GASTOS AMPLIACION EDIFICIO MOP | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 149472 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27701.826 | 27701.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27701.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45690 | 72358
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 377866 | GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2852.898 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 320
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 390714 | AIFO REPOS DIRECC PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 820-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2025-06-18 |  |  | Sin Reajuste | 55500 | 53500 | 6370546-2 | ERNESTO LOBOS WACHTENDORFF | 37.86 | 30645.622 | 23893.196 | 0 | 0 | 0 | 3116.504 | 3635.921 | 3116.504 | 3635.921 | 3116.504 | 3635.921 | 3635.921 | 3635.922 | 3116.504 | 17200 | 7400 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30395227-0 | REPOSICION DIRECCIÓN PROVINCIAL VIALIDAD CHAÑARAL MOP ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 377863 | REPOSICIÓN DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD CHAÑARAL | A | 1. OBRAS | 820-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-06-09 | 2023-11-21 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2025-06-07 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice Polinomico | 3485815.272 | 4752413.5 | 6477388-7 | MISAEL ANANIAS FLORES LARA | 25.37 | 1880599.383 | 1266024.383 | 0 | 0 | 0 | 42116.972 | 138669.46 | 188662.219 | 200614.686 | 322661.157 | 140002.713 | 233297.176 | 442245.822 | 172329.178 | 2903329.55 | 73529.222 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 376149 | GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD, HUASCO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 3044.11 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 240 | 183.644 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 65.608 | 56.356 | 0 | 1500 | 790
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 376156 | ASESORIA INSPECCION FISCAL OBRA REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 820-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2025-08-13 | HUASCO | HUASCO | Sin Reajuste | 55500 | 55000 | 77080653-4 | SOC. DE PROFESIONALES GTI CONSULTORES LTDA. | 31.67 | 25100 | 17418.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3428.928 | 3703.242 | 3977.556 | 3703.49 | 23000 | 6900 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40003348-0 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 376076 | REPOSICION DIRECCION PROVINCIAL VIALIDAD HUASCO | N | 1. OBRAS | 820-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-30 | 2024-02-09 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2025-08-27 | HUASCO | HUASCO | Indice Polinomico | 2391205.533 | 4063210.675 | 76018692-9 | CIA.GRAL.DE CONSTRUCCIONES CGC LTDA. | 19.76 | 1395955 | 843615.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21520.049 | 151067.497 | 291353.983 | 139125.498 | 240548.533 | 241219.273 | 311120.167 | 2894030.728 | 376395.08 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40044199-0 | MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DE COPIAPÓ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 399709 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA MEJORAM. PROCURADURIA FISCAL DE COPIAPO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64.033 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40044199-0 | MEJORAMIENTO PROCURADURÍA FISCAL DE COPIAPÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 402506 | MEJORAMIENTO PROCURADURIA FISCAL DE COPIAPO (2) | N | 1. OBRAS | 820-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-07-23 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2025-02-14 |  |  | Sin Reajuste | 129994.286 | 191850.015 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 0 | 20984.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20984.506 | 170865.509 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039083-0 | CONSERVACION MOP 2023 RECINTO PROVINCIAL COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389821 | Conservación MOP 2023 Recinto Provincial Coquimbo | N | 1. OBRAS | 821-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-11 | 2024-01-17 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-08-26 |  |  | Sin Reajuste | 235001 | 235000.096 | 76507767-2 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 98.56 | 235000.096 | 228099.291 | 0 | 0 | 0 | 9593.97 | 42359.865 | 54050.022 | 47915.382 | 45880.633 | 18826.481 | 9472.938 | 6900.805 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047776-0 | CONSERVACION VENTANAS FACHADAS EDIFICIO MOP LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 370789 | Conservación Ventanas Fachadas Edificio MOP La Serena | A | 1. OBRAS | 821-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-03 | 2023-06-16 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2024-02-27 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 268835.9 | 268836 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 102610 | 102610 | 0 | 91014.943 | 11595.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049554-0 | CONSERVACION 1 ETAPA UNIDAD DE CRÉDITO LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399043 | Conservación 1° Etapa Unidad de Crédito La Serena | N | 1. OBRAS | 821-10-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-11 | 2025-04-24 |  |  | Sin Reajuste | 960000 | 960000 | 0-0 |  | 0 | 23969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23969 | 980000 | 422704 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049952-0 | CONSERVACION FACHADA COLEGIO JAVIERA CARRERA Y CLÍNICA DENTAL ESCOLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 393913 | Conservación Fachada Colegio Javiera Carrera y Clínica Dental Escolar | N | 1. OBRAS | 821-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-07 | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2025-02-18 |  |  | Sin Reajuste | 1568574 | 1526994.028 | 76710769-2 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA. | 47.84 | 1006612.362 | 621324.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136238.852 | 152106.659 | 170031.151 | 162948.264 | 148816.74 | 236470.696 | 520381.666 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049954-0 | CONSERVACION HÉROES DE LA CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 393915 | Conservación Colegio Héroes de la Concepción | N | 1. OBRAS | 821-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-07 | 2024-04-03 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-12-20 |  |  | Sin Reajuste | 914991 | 907119.904 | 76710769-2 | CONSTRUCTORA TUPAHUE SPA. | 55.63 | 725696 | 504650.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81801.667 | 119216.616 | 184019.77 | 119612.82 | 155174.405 | 65870.722 | 409867.646 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40054897-0 | CONSERVACIÓN FACHADA COLEGIO GERMÁN RIESCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 395579 | Gastos Administrativos Conservación Colegio Germán Riesco. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 622.069 | 192.069 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 64.033 | 0 | 64.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40054897-0 | CONSERVACIÓN FACHADA COLEGIO GERMÁN RIESCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 402417 | Conservación Fachadas Colegio Germán Riesco | N | 1. OBRAS | 821-16-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-07-17 | 2024-08-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-11 | 2025-05-09 |  |  | Sin Reajuste | 288475.964 | 288475.964 | 0-0 |  | 0 | 88475.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88475.964 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 391074 | GGAA RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 664.63 | 124.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 259470 | AIF RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 190236.375 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 100000 | 89236.375 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 264738 | REVISORES INDEPENDIENTES RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 78393.833 | 0-0 |  | 0 | 6570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6570 | 71823.833 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 317028 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA COMUNA DE VALPARAÍSO -LLAMADO 2023 | N | 1. OBRAS | 822-13-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-07-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7405113.783 | 7405113.783 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500000 | 6852635.783 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 386750 | DERECHOS MUNICIPALES ASCENSOR ARTILLERÍA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 43108 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7870 | 35238 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453829-0 | RESTAURACIÓN ASCENSOR ARTILLERÍA, COMUNA DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 386751 | SEGURIDAD ASCENSOR ARTILLERÍA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37665 | 30525 | 0 | 0 | 5355 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3750 | 3570 | 3570 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 398041 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 223.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.822 | 0 | 0 | 26.178 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 312456 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 154518.525 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 24000 | 129518.525 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 325441 | OBRAS INCONCLUSAS RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA COMUNA DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3799349 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 523420 | 3274929 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 398042 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 83080 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83080 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30453874-0 | RESTAURACION ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 400330 | SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA OBRA RESTAURACIÓN ASCENSOR VILLASECA, COMUNA DE VALPARAÍSO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 38080 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18802 | 9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700.5 | 4700.5 | 4700.5 | 4700.5 | 19278 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459830-0 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 350085 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 822-17-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-13 | 2021-11-18 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 132472 | 132472 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 100 | 20750 | 20750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10375 | 0 | 10375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459830-0 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 320058 | OBRA CIVIL: RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 822-11-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-09 | 2021-06-08 | 2021-08-20 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2024-02-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 7390497 | 1131274.389 | 84102200-9 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 100 | 17390.394 | 17390.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16748.976 | 0 | 641.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459830-0 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 401675 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO BARÓN, VALPARAÍSO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16749 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16749 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 30459830-0 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 403401 | iglesia baron | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 642 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17391 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30478299-0 | REPOSICION REPOSICIÓN NUEVA TELETÓN, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393191 | REPOSICION CENTRO DE REHABILITACION TELETON VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 822-9-LR24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16000000 | 16000000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5421245 | 10568757 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029845-0 | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 344849 | CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO ¿ TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 822-15-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-08 | 2021-10-12 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 201298.823 | 395750.006 | 76997797-K | MAESTRANZA HETOL LTDA | 100 | 53126.646 | 53126.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31292 | 21834.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029845-0 | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404125 | CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESP SANTO - OBRAS MENORES ASCENSOR CONCEPCIÓN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 149000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030439-0 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 388731 | CONSERVACIÓN RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024- TALUD RESIDENCIA PRESIDENCIAL | N | 1. OBRAS | 822-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-19 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-09-04 |  |  | Sin Reajuste | 131293.295 | 326975.046 | 77176896-2 | CONSTRUCCIONES FAM SPA | 39.02 | 325943.162 | 325943.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46886.874 | 80683.258 | 198373.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030440-0 | CONSERVACION DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 392353 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VLAPARAÍSO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 576.16 | 360.16 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 84 | 0 | 76.16 | 0 | 216 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030440-0 | CONSERVACION DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393194 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS DOH MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 822-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-05-27 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2025-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 813208.508 | 779531.713 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 13 | 511205.717 | 103351.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103351.168 | 97269.549 | 310585 | 313082.236 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40045190-0 | CONSERVACION EDIFICIO FISCAL SEREMI MOP VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 364711 | CONSERVACION EDIFICIO FISCAL SEREMI MOP VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 822-9-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-02-03 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-12-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 201819.24 | 308105.11 | 76489182-1 | ROBERTO PATRICIO SILVA RUIZ CONSTRUCTORA | 100 | 5051.313 | 5051.313 | 0 | 0 | 0 | 5051.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MACUL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30104173-0 | REPOSICION ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 399697 | REPOSICION ESCUELA DE SUBOFICIALES S.O.M FABRICIANO GONZÁLEZ URZÚA (TERMINACIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-09-04 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-12-10 |  |  | Sin Reajuste | 793994 | 793994 | 76948230-K | CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A. | 0 | 793994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793994 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226730 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2014-01-01 | 2019-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 25309.597 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1024.276 | 153.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.995 | 116.06 | 0 | 24.276 | 129.055 | 741.89 | 1000 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 375295 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA CONSULTORIA NORMALIZACIÓN DEL DISEÑO CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1152-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-10 | 2023-04-04 | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2025-01-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 300000 | 252000.002 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 82.7 | 152200.002 | 113400.002 | 0 | 12600.001 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600.001 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 26200 | 11600 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 389442 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 9) | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 575625.69 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 402259 | Obras Previas Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 (Terminación de Obras Inconclusas) | N | 1. OBRAS | 1152-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2024-09-11 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2025-03-02 |  |  | Sin Reajuste | 1112787.903 | 1122193.61 | 84717400-5 | AFA ASOCIADOS SPA | 0 | 403989.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112219.361 | 291770.339 | 718203.91 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 407629 | Construcción Centro Gabriela Mistral Etapa 2 (Terminación de Obras Inconclusas) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4248279.126 | 70604961 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 381235 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 8) | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 412621.561 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 179100.785 | 178816.151 | 0 | 21331.208 | 32200.395 | 22217.108 | 22217.108 | 22217.108 | 58633.224 | 0 | 0 | 0 | 284.634 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 389442 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 (ADMINISTRACION DIRECTA 9) | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 575625.69 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 344697.426 | 287700.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36765.138 | 125058.922 | 125876.151 | 20978.733 | 36018.482 | 230917.264 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30484245-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI, SAN RAMON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 391335 | REPOSICION CON RELOCALIZACION BRIGADA DE INVESTIGACION CRIMINAL PDI, SAN RAMON -TERMINACIÓN OBRAS INCONCLUSAS | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-10-07 |  |  | Sin Reajuste | 6600000 | 6600010 | 77193770-5 | INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILODRAN LTDA. | 92 | 6600010 | 6043347.236 | 0 | 0 | 0 | 1252491.219 | 1252491.219 | 2703370.652 | 0 | 0 | 834994.146 | 0 | 556662.764 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030424-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 381936 | CONSERVACIÓN PALACIO LA MONEDA 2023 - ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 1152-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-20 | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2024-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 945514.315 | 1068944.334 | 76701920-3 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 75 | 1110810.612 | 799233.222 | 0 | 0 | 20093.199 | 0 | 189065.28 | 129507.249 | 40922.489 | 0 | 0 | 419645.005 | 311577.39 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041259-0 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 370922 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACIO INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MOP | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2024-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 620 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 298.568 | 187.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.568 | 0 | 0 | 100 | 11 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40041259-0 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 395823 | CONSERVACION INTEGRAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MOP | N | 1. OBRAS | 1152-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-04-10 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1463102.8 | 1932160.334 | 77392740-5 | CONSTRUCTORA CIRO LIMITADA | 10.2 | 540722.074 | 198545.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58347.766 | 140197.469 | 149100.139 | 193076.7 | 1400878.995 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 387931 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4010 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 172.037 | 72.037 | 0 | 0 | 0 | 72.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 841.244 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 386473 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS LO PRADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 197.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.155 | 19920 | 82529 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 401614 | SERVICIO DE INGENIERÍA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 802.845 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 802.845 | 802.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 387931 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4010 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 407788 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO (TERCER LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6059469 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255990 | 5803478 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO PRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054840-0 | MEJORAMIENTO PARQUE CORONEL SANTIAGO BUERAS, LO PRADO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 407059 | INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 58540 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58540 | 220051 | 9750
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 397016 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2255.103 | 2154.736 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 138.445 | 32.772 | 60.031 | 1182.812 | 684.647 | 0 | 100.367 | 3279.999 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 400814 | REVISIÓN DE DISEÑO EMPALME COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PROYECTO HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-06-03 |  |  | Sin Reajuste | 1133.684 | 1133.68 | 61808000-5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 1133.68 | 1133.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 401612 | SERVICIO DE INGENIERÍA PARA DESARROLLO DEL PROYECTO HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 802.845 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 802.845 | 802.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 405704 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE LA OBRA HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO (SEGUNDO LLAMADO) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1152-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-10-29 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2025-11-10 |  |  | Sin Reajuste | 575990 | 500613.21 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 44195.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44195.385 | 574864.615 | -118446.79 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 394534 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 1. OBRAS | 1152-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-14 | 2024-06-18 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 14002429.286 | 26148578.164 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1972875.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739828.307 | 1233047.179 | 13728876 | 10446826.678 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054843-0 | HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 394541 | OTRO GASTOS-HABILITACION ESPACIO PUBLICO NUDO BAQUEDANO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 21049 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060082-0 | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 400393 | conservación edificio ex congreso nacional piso 3 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 79069 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 243.971 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060082-0 | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 402183 | CONSERVACION EDIFICIO EX CONGRESO NACIONAL PISO 3 | N | 1. OBRAS | 1152-9-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-16 | 2024-12-05 |  |  | Sin Reajuste | 78769 | 78769 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173215 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060491-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION MONUMENTO PUBLICO MUJERES EN LA MEMORIA, P. BULNES SANTIAGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400397 | reposición con relocalización monumento publico, mujeres en la memoria paseo bulnes, santiago | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230529 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12290.469 | 12290.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12290.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40060491-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION MONUMENTO PUBLICO MUJERES EN LA MEMORIA, P. BULNES SANTIAGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 400397 | reposición con relocalización monumento publico, mujeres en la memoria paseo bulnes, santiago | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230529 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149079.831 | 56868.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56868.231 | 0 | 0 | 46105.8 | 46105.8 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020660-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLES, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 368899 | ACTUALIZACION INVENTARIO APTRIMONIO CULTURAL INMUEBLES REGION DE OHIGGINS | A | 2. ESTUDIOS | 823-13-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-19 | 2023-03-10 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2025-04-07 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | RANCAGUA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | Sin Reajuste | 291485 | 290701.36 | 76057259-4 | PRADO Y COMPANIA LTDA. | 70 | 132420.816 | 132420.816 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 0 | 44140.272 | 0 | 0 | 0 | 136210.408 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047002-0 | CONSERVACION DE INSPECTORÍAS Y TALLERES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD O'HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 383977 | CONSERVACION INSPECTORIAS Y TALLERES DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD OHIGGINS | A | 1. OBRAS | 823-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-09-08 | 2023-11-09 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2024-08-24 |  |  | Sin Reajuste | 600500 | 673914.867 | 10701466-7 | JORGE VALENTIN AGUIRRE ABARCA | 100 | 629352.449 | 629352.449 | 0 | 294808.003 | 83266.678 | 86933.949 | 68685.745 | 35986.883 | 0 | 59671.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40038828-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE VIALIDAD REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370310 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCION DE VIALIDAD MOP - MAULE | A | 1. OBRAS | 824-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-06 | 2023-11-07 | 2023-11-23 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-11-15 | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | Sin Reajuste | 803345.463 | 801207.589 | 76076926-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LTDA | 95 | 801207.754 | 743431.211 | 0 | 20218.474 | 46448.059 | 48471.363 | 129876.501 | 130858.244 | 103699.531 | 100738.034 | 104694.327 | 58426.678 | 57776.543 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40049345-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 2024-2025 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 392410 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS REGIÓN DEL MAULE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 199.312 | 0 | 0 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.281 | 300.688 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40049345-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 2024-2025 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 395404 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DOH REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 824-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-04-12 | 2024-07-05 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 551317.028 | 677070.559 | 96528630-6 | ECSON S. A. | 12.21 | 206399.223 | 84095.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16778.319 | 28034.196 | 39282.992 | 49618.533 | 72685.183 | 472070.559 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | PINTO | de Ñuble | PROYECTOS | 40039094-0 | CONSERVACION RECINTO DOH LOS LLEUQUES 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389011 | CONSERVACIÓN RECINTO DOH LOS LLEUQUES 2023-2024 2DO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1064388-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-01-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 429000 | 476466.97 | 8488051-5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 1.5 | 489466.97 | 459790.628 | 0 | 0 | 0 | 38117.358 | 57176.036 | 100058.064 | 114352.073 | 71470.046 | 71470.046 | 7147.005 | 7147.005 | 22529.337 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40046320-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN LABORATORIO REGIONAL Y RECINTO FISCAL, DRV ÑUBLE 2023-2024 ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 377210 | CONSERVACIÓN LABORATORIO REGIONAL Y RECINTO FISCAL DRV ÑUBLE 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 1064388-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-03 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-12-09 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 353000 | 398440.787 | 77690353-1 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 15 | 419660.573 | 278908.55 | 0 | 0 | 0 | 3984.408 | 15937.631 | 39844.079 | 39844.079 | 59766.117 | 59766.118 | 59766.118 | 59766.119 | 80985.904 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40056226-0 | CONSERVACION INTEGRAL MURAL DE MARIA MARTNER | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 402501 | CONSERVACIÓN INTEGRAL MURAL DE MARÍA MARTNER 4TO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1064388-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-07-31 | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-03-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 256583.23 | 318084.794 | 77690353-1 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 0 | 95425.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3180.848 | 92244.59 | 222659.356 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 30132335-0 | REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 392413 | REPOSICIÓN LICEO JOSE DELA CRUZ MIRANDA CORREA, CAÑETE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 273.89 | 0 | 0 | 273.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.11 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 30132335-0 | REPOSICION LICEO JOSÉ DE LA CRUZ MIRANDA, CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401076 | REPOSICION LICEO JOSE DE LA CRUZ MIRANDA CAÑETE (2° LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 825-13-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-08-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-05 | 2026-04-29 |  |  | Sin Reajuste | 18901744 | 18901744 | 0-0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 500000 | 4576000 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | del Biobío | BIO BIO | ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30400047-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO FRONTERIZO PICHAHCEN ANTUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395785 | CONSTRUCCION COMPLEJO FRONTERIZO PICHACHEN, 3° LLAMADO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3277927 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 557927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557927 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40011575-0 | NORMALIZACION Y ADECUACION EDIFICIO MOP REGIÓN DEL BIOBÍO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351163 | NORMALIZACIÓN ACCESO EDIFICIO MOP REGION DEL BIO BIO 3° llamado | A | 2. ESTUDIOS | 825-8-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-08-16 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2023-11-20 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 47096 | 47000 | 14643777-K | OLEKSANDRA BUZHYNSHA | 100 | 2350 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40039092-0 | ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 393803 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 2. ESTUDIOS | 826-13-LR24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-12 | 2024-07-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2026-08-21 |  |  | Sin Reajuste | 585500 | 562303.3 | 65671340-2 | ONG POLOC | 0 | 50730.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50730.33 | 289381.98 | 222190.99 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460322-0 | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395042 | AIF OBRA REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 826-22-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-06-25 |  |  | Sin Reajuste | 123888 | 123888 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101770.211 | 67454.789 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460322-0 | REPOSICION ESCUELA G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395013 | REPOSICIÓN ESCUELA RURAL G-512 MOLLULCO DE TEMUCO | N | 1. OBRAS | 826-7-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-04 | 2026-04-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7422403.122 | 7422403.122 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000000 | 9526379 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038821-0 | CONSERVACION INTEGRAL PROVINCIAL MALLECO DIRECCIÓN DE VIALIDAD , ANGOL 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369957 | CONSERVACIÓN INTEGRAL PROVINCIAL MALLECO DIRECCIÓN DE VIALIDAD , ANGOL 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 826-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-05 | 2023-07-25 | 2023-08-04 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2024-02-18 | MALLECO | ANGOL | Indice Polinomico | 317599.207 | 315932.24 | 76841300-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 0 | 168149.978 | 168149.978 | 0 | 158365.407 | 0 | 9784.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047090-0 | CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP ARAUCANIA TEMUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 393738 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 281.386 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 281.386 | 0 | 0 | 0 | 281.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.614 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047090-0 | CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP ARAUCANIA TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 378388 | CONSERVACION INTEGRAL PISO 11 EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 826-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-11 | 2024-04-19 | 2024-04-26 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-11-05 |  |  | Sin Reajuste | 264946.835 | 252670.701 | 76841300-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 90.77 | 271358.67 | 229346.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34745.144 | 45367.56 | 64308.552 | 84924.969 | 33051.745 | 8960.7 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047091-0 | CONSERVACION OFICINAS DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390103 | CONSERVACIÓN OFICINAS DIRECCIÓN REGIONAL OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 826-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-01-23 | 2024-03-21 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 439509 | 494289.705 | 76841300-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 77.11 | 517080.116 | 392985.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42496.086 | 42389.323 | 123585.902 | 88754.7 | 95759.174 | 75143.456 | 48951.475 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056526-0 | CONSTRUCCION PERGOLA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES INDIGENAS, PLAZA DE ARMAS GALVARINO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 393725 | GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA PUBLICACION CONSTRUCCIÓN PÉRGOLA PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS, PLAZA DE ARMAS GALVARINO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75.039 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75.039 | 75.039 | 0 | 0 | 75.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056526-0 | CONSTRUCCION PERGOLA PARA COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES INDIGENAS, PLAZA DE ARMAS GALVARINO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 393640 | CONSTRUCCIÓN PÉRGOLA PARA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTORES INDÍGENAS, PLAZA DE ARMAS GALVARINO | N | 1. OBRAS | 826-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-02 | 2024-05-23 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 359937 | 465963.306 | 76841300-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 50.71 | 471253.444 | 240248.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71797.81 | 24597.954 | 143852.774 | 93192.661 | 137812.245 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40059148-0 | CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 404546 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION OFICINAS EDIFICIO PRINCIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRAULICAS ARAUCANIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060619-0 | CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 400033 | GASTOS ADMINISTRATIVOS LICITACION OBRA CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 433.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 353.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.745 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060619-0 | CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL, COMUNA DE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406854 | CONSTRUCCION PASARELA DE MONKUL COMUNA DE CARAHUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 99500 | 0-0 |  | 0 | 99500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30046819-0 | REPOSICION TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSE DE LA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399912 | REPOSICIÓN TENENCIA DE CARABINEROS SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | N | 1. OBRAS | 5722-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-07-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-03 | 2025-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 1914260.927 | 1913987.18 | 89529500-0 | CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO S.A | 0 | 217888.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63853.994 | 154034.034 | 1680595.256 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30086714-0 | RESTAURACION Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390348 | RESTAURACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARE CONTEMPORÁNEO VALDIVIA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7645234.92 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500000 | 6144234.92
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 399746 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393752 | AMPLIACIÓN 2 ETAPA EIDIFICIO MOP VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 | 1679932
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399746 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | 4059422
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Los Ríos | 399746 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 390873 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICO MOP - VALDIVIA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 399746 | AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046324-0 | CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RÍOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 395452 | GASTO ADMINISTRATIVO CONSERVACIÓN OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23.214 | 23.214 | 0 | 0 | 0 | 23.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40046324-0 | CONSERVACION OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL, LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 404851 | CONSERVACIÓN OFICINAS DELEGACIÓN PRESIDENCIAL LOS RÍOS | N | 1. OBRAS | 5722-16-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-28 | 2024-10-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-25 | 2025-03-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 399049.466 | 399049.466 | 0-0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 384049.466 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40050387-0 | HABILITACION Y RESTAURACIÓN EX CÁRCEL ISLA TEJA VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 395458 | GASTOS ADMINISTRATIVOS HABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN EX CARCEL ISLA TEJA VALDIVIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23.215 | 23.215 | 0 | 0 | 0 | 23.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010780-0 | DIAGNOSTICO ESTADO DE LOS INMUEBLES MOP REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 365977 | DIAGNOSTICO ESTADO DE LOS INMUEBLES MOP REGIÓN DE LOS LAGOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 827-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-11 | 2022-12-12 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2024-03-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 280289 | 464945 | 76372190-6 | GONZALEZ Y SCHUMAGER LIMITADA | 45 | 255719.75 | 255718 | 0 | 0 | 209225.25 | 46492.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031083-0 | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 368819 | DIAGNOSTICO ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE R. DE LOS LAGOS | A | 2. ESTUDIOS | 827-34-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-05-09 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-11-10 | 2026-02-27 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Sin Reajuste | 552010 | 639359.285 | 76180726-9 | AXH ARQUITECTOS LIMITADA | 15 | 169307.786 | 84653.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84653.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84653.893 | 0 | 253961.679 | 159653.891 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40036897-0 | CONSERVACION EDIFICIO VIALIDAD PROVINCIAL PALENA CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376862 | CONSERVACIÓN EDIFICIO VIALIDAD PROVINCIAL PALENA CHAITEN | A | 1. OBRAS | 827-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2024-02-06 | PALENA | PALENA | Indice Polinomico | 169974 | 234409.182 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 4.41 | 16381.46 | 16381.459 | 0 | 16381.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40037024-0 | CONSERVACION DEPENDENCIAS ARQUITECTURA Y OBRAS PORTUARIAS PROVINCIA DE CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376857 | CONSERVACIÓN DEPENDENCIAS ARQUITECTURA PROVINCIA DE CHILOE | A | 1. OBRAS | 827-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-27 | 2023-04-27 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-11-23 | CHILOE | CASTRO | Indice Polinomico | 375840 | 395250.09 | 76163539-5 | DFC INGENIERIA Y CONTRUCCIONES LIMITADA | 0 | 713 | 713 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40047094-0 | CONSERVACION RECINTO CASCADAS MOP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 376421 | CONSERVACIÓN RECINTO CASCADAS MOP_GASTOS ADMINISTRATIVOS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40047094-0 | CONSERVACION RECINTO CASCADAS MOP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 398191 | CONSERVACIÓN RECINTO CASCADAS (LIC 2) | N | 1. OBRAS | 827-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-13 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2025-03-06 |  |  | Sin Reajuste | 300000 | 349977.827 | 77145474-7 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 21 | 280174.474 | 137751.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68256.096 | 69495.777 | 82764.856 | 59657.745 | 78538.167 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40047095-0 | CONSERVACION LABORATORIOS VIALIDAD OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 371191 | CONSERVACIÓN LABORATORIOS VIALIDAD OSORNO | A | 1. OBRAS | 827-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-09-24 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 685132.498 | 76163539-5 | DFC INGENIERIA Y CONTRUCCIONES LIMITADA | 5.31 | 704603.375 | 704603.375 | 0 | 0 | 119419.118 | 128561.818 | 111334.494 | 102826.958 | 110567.296 | 94064.031 | 37829.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40048777-0 | CONSERVACION EDIFICIO MOP REGION LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 377787 | CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP REGIÓN DE LOS LAGOS 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 827-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-24 | 2023-12-14 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-10-24 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 500000 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 1.66 | 508519.974 | 508519.974 | 0 | 51206.347 | 195220.574 | 81435.993 | 94475.177 | 77661.909 | 0 | 8519.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT | AYSEN, COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40021160-0 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS, COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 385479 | RESTAURACION MONUMENTO NACIONAL PASO SAN CARLOS COCHRANE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 828-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-10-19 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2025-08-04 |  |  | Sin Reajuste | 166416 | 166000 | 76184354-0 | CACCIUTTOLO WERNER ARQUITECTOS ASOC.LTDA | 50 | 74700 | 74700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 41500 | 0 | 0 | 0 | 91300 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049252-0 | CONSERVACION RECINTOS FISCALES ETAPA 1, COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 404665 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION DE RECINTOS FISCALES ETAPA 1, COYHAIQUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049252-0 | CONSERVACION RECINTOS FISCALES ETAPA 1, COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389338 | CONSERVACION DE RECINTOS FISCALES ETAPA 1 COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 828-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-25 | 2024-04-30 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2025-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 262261 | 290592.644 | 77075672-3 | SANTA EDUARDA SPA | 66 | 295818.876 | 189066.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40628.596 | 81417.331 | 67020.958 | 61106 | 45645.991 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049517-0 | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3, PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 404776 | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3, PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 153.51 | 153.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049517-0 | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3, PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389339 | CONSERVACION OFICINA RECINTO 3 PROVINCIAL DE VIALIDAD COYHAIQUE | N | 1. OBRAS | 828-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-18 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2025-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 133879 | 134307.108 | 76195798-8 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | 98 | 137316.395 | 131694.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46690.453 | 27420.481 | 57583.769 | 5185.181 | 436.511 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394079-0 | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 401750 | PROSPECCION ARQUEOLOGICA Y PALEONTOLOGICA CONSTRUCCIÓN CENTRO ANTÁRTICO INTERNACIONAL XII REGIÓN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 829-3-0124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-11-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-18 | 2025-05-17 |  |  | Sin Reajuste | 232644 | 232644 | 0-0 |  | 0 | 46528.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46528.8 | 186115.2 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394079-0 | CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL, XII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 401751 | CONSULTORIA DE ACTUALIZACION Y ADECUACION AL DISEÑO CONSTRUCCION CENTRO ANTARTICO INTERNACIONAL | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 515800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 154740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154740 | 361060 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 403402 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 AÑO 2020 SEGUNDA ETAPA (SUBSANACION DE OBSERVACIONES) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 44609.931 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44609.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44609.931 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 377517 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2023 - PISO 6) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 439.286 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.969 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 384125 | GASTOS ADMINISTRATIVOS - CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (SEREMI MOP REGION METROPOLITANA) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.971 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 388000 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION OHIGGINS AÑO 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 299.997 | 299.997 | 0 | 0 | 0 | 299.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 388861 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 90.046 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.954 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 389333 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA CONSERVACION DE APOYO 2024 ATACAMA | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 176.241 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 176.241 | 176.241 | 0 | 0 | 68.036 | 72.037 | 0 | 36.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 389468 | GADMTVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 64.034 | 150 | 50 | 0 | 0 | 35.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 389942 | Gastos Administrativos Conservación Infraestructura MOP 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 120.062 | 0 | 0 | 60.031 | 0 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.938 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 390036 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONS. INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2024 REGION DE LA ARAUCANIA | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 353.213 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 353.213 | 353.213 | 0 | 0 | 0 | 353.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 395450 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN DE APOYO 2022-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 183.967 | 183.967 | 0 | 0 | 81.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.904 | 13.526 | 63.369 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 395588 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MOP 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120.062 | 120.062 | 0 | 0 | 60.031 | 0 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 396271 | CONSERVACIÓN INSFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024_GASTOS ADMINISTRATIVOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 397618 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 212.041 | 212.041 | 0 | 0 | 139.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 397626 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP TARAPACA 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 106.204 | 80 | 20 | 20 | 20 | 13.121 | 0 | 40.675 | 20 | 80 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 399624 | CONSERVACION INSFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024_GASTOS ADMINISTRATIVO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 203.757 | 203.757 | 0 | 0 | 0 | 203.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 400310 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN DE APOYO MOP - REGIÓN ÑUBLE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 453.838 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 353.838 | 143.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.838 | 25 | 184.954 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 361639 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019-2024 - REGIÓN DE LOS RÍOS - AÑO 2022 (2do llamado) | A | 1. OBRAS | 5722-8-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-07-13 | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 80000 | 89394.962 | 76209607-2 | EMPR.CONSTR.CRISTIAN RYBERTT E.I.R.L. | 100 | 2068.748 | 2068.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370391 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2023) | A | 1. OBRAS | 1152-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-02-28 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2024-03-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice Polinomico | 927592.635 | 1137432.321 | 76701920-3 | CONSTRUCTORA BSC LTDA. | 100 | 552868.913 | 552868.913 | 0 | 426462.603 | 0 | 126035.053 | 0 | 0 | 0 | 371.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 387174 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022/2024 - OBRAS DCYF 2023/2024 | A | 1. OBRAS | 822-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 139988.125 | 137445 | 76057013-3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 100 | 137445 | 137445 | 0 | 31480.669 | 96166.521 | 9797.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 387998 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION OHIGGINS AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 823-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-19 | 2024-04-04 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-11-03 |  |  | Sin Reajuste | 277955.415 | 274261.697 | 77182673-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 61 | 274261.697 | 166651.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41132.659 | 37297.792 | 14315.355 | 28659.254 | 45246.157 | 61745.185 | 45865.295 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 388835 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | N | 1. OBRAS | 1151-3-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-02-19 | 2024-03-27 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200357.947 | 199855.407 | 77156416-K | I CIVIL INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 203512.761 | 203512.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138370.69 | 27056.485 | 38085.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 389334 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (2024) | N | 1. OBRAS | 828-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-03-22 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-09-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 268327.536 | 268327.537 | 77075672-3 | SANTA EDUARDA SPA | 25 | 271656.123 | 271656.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60031.093 | 74243.923 | 70695.928 | 66685.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 389464 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2024 | N | 1. OBRAS | 829-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-10-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 447165.227 | 76531523-9 | INGENIERIA Y CONSTRUC ELIECER E. SOTO OYARZUN EIRL | 99.52 | 451847.627 | 449716.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46517.405 | 162786.706 | 72074.28 | 79666.748 | 60842.342 | 27829.486 | 2130.66 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390035 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2024 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 826-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-04-09 | 2024-04-19 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-11-26 |  |  | Sin Reajuste | 476315.35 | 553384.545 | 76841300-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ECOCIL LTDA. | 81.64 | 560218.819 | 451795.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108668.265 | 142573.198 | 111860.738 | 88693.009 | 24670.136 | 83753.473 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 390202 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2024) | N | 1. OBRAS | 1152-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2025-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1305883 | 1660138.128 | 84717400-5 | AFA ASOCIADOS SPA | 62 | 1133017.991 | 795574.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41874.829 | 75893.19 | 221636.159 | 456170.561 | 337443.252 | 0 | 614998 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 390711 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (EDIFICIO SEREMI MOP 2024) | N | 1. OBRAS | 1152-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-26 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 348850 | 413620.408 | 77392740-5 | CONSTRUCTORA CIRO LIMITADA | 73.04 | 422394.224 | 304037.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40164.596 | 145039.214 | 63274.793 | 55558.521 | 89509.036 | 28848.064 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 393767 | CONSERVACIÓN DE APOYO 2022-2024 - VALDIVIA | N | 1. OBRAS | 5722-2 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-23 | 2024-04-12 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-11-21 |  |  | Indice Polinomico | 200000 | 199107.577 | 76209607-2 | EMPR.CONSTR.CRISTIAN RYBERTT E.I.R.L. | 80 | 204172.58 | 148240.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68308.361 | 31232.218 | 26519.246 | 9024.546 | 13156.269 | 31432.506 | 24499.434 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 395476 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022 - 2024 - REGION TARAPACA | N | 1. OBRAS | 819-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-07 | 2024-04-18 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2024-10-18 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 289843.212 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 97.6 | 224806.756 | 224806.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8937.608 | 50374.761 | 104307.335 | 61187.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395817 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022 - 2024 - REG AYP - AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 5596-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-24 | 2024-06-04 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-10-13 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 190211.685 | 76313058-4 | GEP INGENIERIA SPA. | 44.51 | 190211.685 | 84659.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11272.814 | 40780.968 | 32605.293 | 50000 | 55552.61 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 396091 | CONSERVACIÓN APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024, REGIÓN DE VALPARAÍSO. OBRAS 2024 | N | 1. OBRAS | 822-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-05-23 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 246454.541 | 318775.203 | 76489182-1 | ROBERTO PATRICIO SILVA RUIZ CONSTRUCTORA | 80 | 351641.323 | 242955.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67654.332 | 77230.188 | 98071.123 | 52023.514 | 56662.166 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 398700 | CONSERVACION DE APOYO 2024 - COPIAPO | N | 1. OBRAS | 820-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 250000 | 330560.759 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 55.24 | 330560.759 | 182598.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77445.795 | 38343.585 | 66808.98 | 71529.14 | 76433.259 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399128 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP MAULE 2024 | N | 1. OBRAS | 824-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-02 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 236702.424 | 76076926-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LTDA | 55 | 238260.431 | 189559.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000.177 | 50325.531 | 60540.473 | 70693.025 | 48701.225 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399186 | Conservación Infraestructura MOP Coquimbo 2024 | N | 1. OBRAS | 821-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 200000 | 200000 | 76507767-2 | CONSTRUCTORA KARPENISI LTDA. | 67.54 | 224477.786 | 115917.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29810.928 | 35116.793 | 50989.839 | 59604.654 | 48955.572 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 400439 | CONSERVACIÓN INSFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024 LIC2 AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 827-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-27 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 300000 | 283370.605 | 76857020-5 | INVERSIONES INTEGRALES E.I.R.L. | 11 | 283370.605 | 105150.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73981.214 | 31169.777 | 102270.74 | 75948.874 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 401212 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION DE ÑUBLE 2024, 3er LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1064388-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 2024-07-12 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 165000 | 214370.17 | 76076926-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA INGETALK LTDA | 22.96 | 219370.17 | 112617.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287.403 | 64984.174 | 43345.648 | 47161.437 | 59591.508 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020242-0 | DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD AGUA RÍO AZUFRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 328824 | Diagnóstico Obras Mejoramiento Calidad del agua río Azufre, Región de Arica y Parinacota. | A | 2. ESTUDIOS | 1966-22-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-11-09 | 2022-11-21 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2024-03-18 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 498590.226 | 535485.195 | 78728850-2 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 139961.925 | 139961.925 | 0 | 0 | 0 | 61718.625 | 78243.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40021389-0 | ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 370574 | Caracterización del espacio fluvial del Rio San José Region de Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 1966-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2022-12-22 | 2022-12-26 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2024-08-27 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 452796.5 | 448602.605 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 36.85 | 144129.384 | 73579.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73579.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70550.129 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228070 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 975-9-LP15 | Terminado | Propuesta privada | 2015-12-24 | 2016-09-14 | 2016-10-18 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2022-12-10 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 80526919.1 | 93354312.838 | 76748947-1 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371236 | Construcción Obras complementarias Embalse Chironta | A | 1. OBRAS | 975-27-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-07-28 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2024-05-20 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1629974.531 | 2172897.052 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 1664362.646 | 1664362.646 | 0 | 293220.64 | 236976.623 | 251642.614 | 330477.807 | 503546.511 | 0 | 48498.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83841 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 400004 | Obras Complementarias Embalse Chironta Año 2024 | N | 1. OBRAS | 1966-12-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-07 | 2025-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1582267.727 | 1582267.727 | 0-0 |  | 0 | 201096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201096 | 1594679.56 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358113 | Seguimiento y Control Ambiental Embalse Chironta | A | 2. ESTUDIOS | 975-177-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2024-05-21 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 280000 | 295365.376 | 78234930-9 | ORBE CONSULTORES AMBIENTALES SPA | 100 | 105898.051 | 105898.051 | 0 | 0 | 0 | 80713.011 | 0 | 25185.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358686 | Servicio de Control Gestión y Vigilancia Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota, Años 2022-2023 Segundo Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-109-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-11-14 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-12-30 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 516084 | 490539.2 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 9302.4 | 9302.4 | 0 | 9302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 346829 | Convenio INIA | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2025-03-07 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 44210 | 44210 | 61312000-9 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS | 66 | 7333.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7333.067 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 346830 | Convenio UTA | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2026-01-15 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 210264 | 210264 | 70770800-K | UNIVERSIDAD DE TARAPACA | 65 | 42052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42052.8 | 0 | 42052.8 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 319104 | Conservación Global cuenca rio Lluta 2024 | N | 1. OBRAS | 1966-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-09-12 |  |  | Sin Reajuste | 475827.45 | 590666.21 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 3.52 | 590666.21 | 590666.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142467.026 | 124788.636 | 171584.375 | 131028.068 | 20798.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 357325 | Conservación Global Cuenca Rio San José 2024 | N | 1. OBRAS | 1966-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 992599.23 | 802736.896 | 77681880-1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 76.8 | 616509.559 | 616509.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316362.69 | 84363.384 | 84577.703 | 131205.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 375584 | CONSERVACION GLOBAL CUENCA RIO CAMARONES 2024 REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 1966-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-14 | 2023-12-22 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-09-02 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 621328.75 | 797784.592 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 797784.592 | 797784.592 | 0 | 0 | 0 | 382389.84 | 224662.48 | 190732.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395457 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Camarones 2025 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-04 | 2025-11-29 |  |  | Sin Reajuste | 3503115.498 | 3503115.498 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1023400 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047421-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395948 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Vitor-Codpa 2025, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-04 | 2025-11-29 |  |  | Sin Reajuste | 2660205.766 | 2660205.766 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1972800 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 376799 | Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-23 | A | 1. OBRAS | 1966-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2024-05-11 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Sin Reajuste | 1692509.867 | 1593873.966 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 99.64 | 1342666.78 | 1235529.405 | 0 | 256170.148 | 267422.766 | 236242.18 | 313647.138 | 162047.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107137.375 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 376801 | Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-23 | A | 1. OBRAS | 1966-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-18 | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2024-04-20 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 1025745.319 | 594710.856 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 67.58 | 594710.856 | 594710.856 | 0 | 0 | 198893.129 | 162976.107 | 232841.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385386 | Conservación Obras de riego Canal Lauca CO-OCCL-24 | N | 1. OBRAS | 1966-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-25 | 2024-10-03 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-03-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1366212.82 | 988722.115 | 77272517-5 | TRENTO MAQUINARIA SPA | 0 | 439580.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 259580.233 | 147306.488 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385387 | Conservación Obras de riego Pretiles rio Azufre 2023 CO-RPRA-24 | N | 1. OBRAS | 1966-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-09-08 |  |  | Sin Reajuste | 1195343.488 | 1175737.832 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 98.8 | 1271250.155 | 1157503.336 | 0 | 0 | 339856.083 | 251006.369 | 406676.05 | 159964.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113746.819 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047574-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385389 | CO-OCEC-24 Obras de Conservación Embalse Caritaya, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 409791.359 | 0-0 |  | 0 | 40582.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40582.946 | 119208.413 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 391527 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Lluta 2025 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-1-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-04 | 2025-10-30 |  |  | Sin Reajuste | 1139968.5 | 1139968.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1139958.5 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 394967 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio San José 2025 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-2-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-04 | 2025-10-30 |  |  | Sin Reajuste | 1330341.452 | 1330341.452 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1330331.452 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395457 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Camarones 2025 Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-3-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-04 | 2025-11-29 |  |  | Sin Reajuste | 3503115.498 | 3503115.498 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479705.498 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40057987-0 | CONSERVACION GLOBAL DEL CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395948 | Conservación de Obras Global Cuenca Rio Vitor-Codpa 2025, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 1966-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-04 | 2025-11-29 |  |  | Sin Reajuste | 2660205.766 | 2660205.766 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687395.766 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40062264-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 376800 | Obras Complementarias Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota CO-OCCA-03 | N | 1. OBRAS | 1966-13-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-04 | 2025-06-01 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 4175090.065 | 4175090.065 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 4344828 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40062264-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Arica y Parinacota | 403889 | Equipos conservación entubamiento canal matriz Azapa | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14423 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14423 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 355349 | Diseño de Obras de Control Aluvional para la Quebrada de Alto Molles, comuna de Alto Hospicio. Etapa 4 | A | 2. ESTUDIOS | 5663-20-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-08 | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2024-04-23 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 382983 | 344556.65 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 100 | 167440.893 | 167440.893 | 0 | 73346.698 | 0 | 62736.13 | 31358.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 393662 | ESTUDIO DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARA LA QUEBRADA DE ALTO MOLLE COMUNA DE ALTO HOSPICIO | N | 2. ESTUDIOS | 5663-4-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-02 | 2026-06-12 |  |  | Sin Reajuste | 242732.035 | 266609.98 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 27933.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27933.87 | 238676.11 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 393670 | INSTALACION SOPORTE DE EQUIPO MONITOREO CONTROL ALUVIONAL | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310000 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376817 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES 2023 REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 5663-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-06-23 | 2023-07-31 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-12-22 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 712192.022 | 910696.875 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 42766.38 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 42766.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025942-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 328468 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2021-2022 COMUNA DE CAMIÑA Y HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ. | A | 1. OBRAS | 0 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 369732 | 425211.258 | 76270236-3 | RBD HERMANOS SPA | 100 | 1915.119 | 1915.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025942-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 339841 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES SECTOR TARAPACÁ 2021 - 2022 | A | 1. OBRAS | 0 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-08-16 | 2021-09-09 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2022-04-13 |  |  | Sin Reajuste | 960000 | 886172.31 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 2986.56 | 2986.56 | 0 | 0 | 0 | 2986.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40045155-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE TARAPACÁ 2022 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 363680 | Conservación de Obras Fluviales 2023 Quebrada de Camiña Region de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 5663-26-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-05-12 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-12-19 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 799037.708 | 789175.8 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 100 | 6595.955 | 6595.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40045155-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE TARAPACÁ 2022 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 387367 | Servicio de limpieza de cauce 2023 valle de Quisma región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 5663-20-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 50000.23 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 100 | 5000.023 | 5000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376850 | CONSERVACION DE CAUCES 2024 SECTOR LA LINCA PACHICA COMUNA DE HUARA | N | 1. OBRAS | 5663-31-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-07-27 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 492000 | 424026.036 | 77732915-4 | CONSTRUCTORA ARA-CHILE LTDA. | 100 | 424026.036 | 424026.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97061.517 | 235490.409 | 91474.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376851 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCE SECTOR CHAPIQUILTA | A | 1. OBRAS | 5663-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-26 | 2023-08-18 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-02-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 806808.75 | 1083164.777 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 245316.508 | 245316.508 | 0 | 84141.455 | 151268.803 | 0 | 9906.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 385744 | CONSERVACION DE CAUCES 2024 SECTOR ALTUZA COMUNA DE CAMIÑA | N | 1. OBRAS | 5663-30-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-07-19 |  |  | Sin Reajuste | 160000 | 216666.4 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 216666.4 | 216666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 388635 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2023-2024, RÍO TARAPACÁ COMUNA DE HUARA | A | 1. OBRAS | 5663-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-04-27 |  |  | Sin Reajuste | 244897.4 | 278802.299 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 100 | 278802.299 | 278802.299 | 0 | 0 | 158638.508 | 64403.331 | 55760.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 389357 | CONSERVACIÓN DE CAUCES 2023-2023 COMUNA DE CAMIÑA Y HUARA TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 5663-27-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-05-07 |  |  | Sin Reajuste | 760410 | 741833.148 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 100 | 741833.148 | 741833.148 | 0 | 0 | 113200.785 | 254381.145 | 374251.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403760 | CONSERVACIÓN DE CAUCES 2024 - 2025, COMUNAS DE CAMIÑA Y HUARA | N | 1. OBRAS | 5663-9-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2025-04-18 |  |  | Sin Reajuste | 953211.42 | 927988.656 | 77878862-4 | INVERSIONES RBD HERMANOS SPA | 0 | 271597.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271597.609 | 681613.811 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047422-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE TARAPACÁ 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 406787 | REFUERZO GAVIONES LOCALIDADES HUAVIÑA Y MOCHA REGION DE TARAPACA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1831396.189 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1830396.189 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 40057989-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 401287 | PUBLICACION CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 -2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40057989-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376296 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGIÓN DE TARAPACÁ 2024 -2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 0 | 774383 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 923383 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40058584-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NAT. SIBAYA Y ACHACAGUA, HUARA, REGION DE TARAPACA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403755 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS 2024 ¿ 2025, COMUNA DE HUARA | N | 1. OBRAS | 5663-15-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-04-29 |  |  | Sin Reajuste | 253300 | 253300 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 252300 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40063840-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES RIO CAMIÑA, REGION DE TARAPACÁ 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403765 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES RÍO CAMIÑA, REGIÓN DE TARAPACÁ 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2844976 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2843976 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | PROYECTOS | 20115998-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA UNIVERSIDAD ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 408027 | PAGO PUBLICACIONES DOH 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 387355 | PAGO DE PUBLICACIONES DOH - 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 190.098 | 190.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 387356 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - AFLUENTE SUR | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-5-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2025-09-29 |  |  | Sin Reajuste | 474225.526 | 416474.906 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 126484 | 50005.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20590.358 | 29414.799 | 29415 | 47063.843 | 289990.906 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 387357 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATVA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO: CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-10 | 2024-09-04 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-06-23 |  |  | Sin Reajuste | 313640.139 | 197850.8 | 76156354-8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 53500 | 13638.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13638.112 | 20000 | 19861.888 | 144350.8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 387358 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE AFLUENTE SUR | N | 1. OBRAS | 1501-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-03 | 2024-05-28 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-08-06 |  |  | Sin Reajuste | 6085894.655 | 6716848.141 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 5.3 | 876515.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403000 | 473515.63 | 5734199.141 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183318-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CALICHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 387359 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - QUEBRADA CALICHE - II ETAPA - AFLUENTE NORTE | N | 1. OBRAS | 1501-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-05 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2025-04-16 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3906196.284 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | 731962.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234371.777 | 497590.957 | 3164018.59 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 375157 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO : CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO ¿ BOCATOMAS ALTOANDINAS PROVINCIA DE TOCOPILLA Y EL LOA 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2024-03-23 | EL LOA, TOCOPILLA | SAN PEDRO DE ATACAMA, MARIA ELENA | Sin Reajuste | 332711.674 | 271436.862 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 100 | 100526.468 | 100526.468 | 0 | 22117.821 | 60321.316 | 18087.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 369081 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO ¿ BOCATOMAS ALTOANDINAS PROVINCIA DE TOCOPILLA Y EL LOA 2023. | A | 1. OBRAS | 1501-45-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-01-30 | 2023-03-13 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2024-02-28 | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, TOCOPILLA | Indice Polinomico | 2799755.566 | 4072629.007 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 1663506.778 | 1663506.778 | 0 | 1582602.258 | 79603.502 | 1301.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047423-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 367466 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA Y CUENCA DEL RÍO LOA, REGION DE ANTOFAGASTA 2023 - 2024. | A | 1. OBRAS | 1501-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-22 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2024-07-07 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 2181625 | 2116843.667 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 1902386.376 | 1902386.376 | 0 | 0 | 300318.746 | 504096.742 | 548070.746 | 549900.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047423-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 393292 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1501-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-06 | 2024-05-24 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-06-04 |  |  | Sin Reajuste | 3035834.352 | 2571983.162 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 15.42 | 1002906.602 | 396536.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60980.36 | 335556.058 | 294907.12 | 311463.064 | 2347756.57 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047423-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 398719 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES, CUENCA SALAR DE ATACAMA 2024 - 2025, QUEBRADA COLON, RIO GRANDE Y RIO SAN PEDRO DE ATACAMA | N | 1. OBRAS | 1501-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-17 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2025-02-24 |  |  | Sin Reajuste | 1760972.918 | 1372897.85 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 17.15 | 905524 | 235451.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235451.871 | 279839.644 | 390232.485 | 467373.85 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047567-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 367458 | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL 2023 ¿ EN QUEBRADA CARACOLES Y CUENCA COSTERAS RIO LOA ¿ QUEBRADA CARACOLES Y CUENCA COSTERA ENTRE LA QUEBRADA LA NEGRA Y QUEBRADA PAN DE AZUCAR - REGION DE ANTOFAGASTA¿. | A | 1. OBRAS | 1501-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-22 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-04-24 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 887472 | 499086.255 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 100 | 499086.255 | 499086.255 | 0 | 0 | 495267.683 | 3818.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40047567-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 405753 | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024 ¿ 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 552851.866 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 552841.866 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta |  |  |  | PROYECTOS | 40050990-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA BONILLA, ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 408027 | PAGO PUBLICACIONES DOH 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059245-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389859 | Asesoría a la IFO del contrato Obra de Conservación del Túnel de Derivación Embalse Conchi | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 238000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 263990 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40059245-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389858 | Obras de Conservación Túnel de Derivación Embalse Conchi | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2844100 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2870090 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 387355 | PAGO DE PUBLICACIONES DOH - 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401960 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas II - San Bartolo 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 168578.698 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 168578.698 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401963 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 259756.37 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 259756.37 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401965 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Atacama La Grande 2025-2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 892921.399 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467720 | 425201.399 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 401967 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal del Contrato de Obras: Conservación obras de riego fiscales - Alto Loa 2025-2026 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 778743.533 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450846 | 327897.533 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401890 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES - BOCATOMAS II - SAN BARTOLO 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1121774.939 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1121764.939 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401962 | Conservación obras de riego fiscales - Bocatomas III - Río Grande 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1728499.445 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1728489.445 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401964 | Conservación obras de riego fiscales - Atacama La Grande 2025-2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5941775.909 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267978 | 2673797.909 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40063116-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401966 | Conservación obras de riego fiscales - Alto Loa 2025-2026 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5182000.978 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3166778 | 2015222.978 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-30 | 2016-11-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-11-21 | 2024-01-19 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 813949.501 | 1046910.288 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 98.6 | 107624.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107624.395 | 90254.458 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267382 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2024-06-04 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 152652.5 | 163589.135 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035.635 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-07-07 | 2019-06-04 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 595870.039 | 659490.635 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 96.57 | 148733.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148733.437 | 10747.187 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 262548 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-09-05 | 2019-07-09 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 450000 | 157057.876 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9905.343 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 400402 | Cuadre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 376810.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 367596 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-05 | 2023-11-09 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2024-12-17 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Sin Reajuste | 320600 | 412342.425 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 82.56 | 399212.224 | 298621.287 | 0 | 57893.997 | 28944.243 | 24926.985 | 30086.444 | 35046.517 | 25947.742 | 31313.84 | 32093.519 | 32368 | 47979.884 | 52611.053 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 401475 | DISEÑO OBRAS DE CONECTIVIDAD EN RÍO SALADO PROVINCIA DE CHAÑARAL REGIÓN DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 349990 | 150000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 407832 | AIF CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO CHAÑARAL ETAPA II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-12-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-28 | 2026-08-21 |  |  | Sin Reajuste | 509631.5 | 509631.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 310000 | 199621.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8590.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8590.754 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396813 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54854.259 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3315.436 | 3132.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.944 | 0 | 644.404 | 360.326 | 151.606 | 843.598 | 182.558 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398015 | PAGO PERITOS TASADORES - DOH - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 93145.671 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16374.432 | 16374.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6477.837 | 0 | 0 | 9896.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400836 | ROL 317 - 4 - LOTE 79 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1068529.156 | 1071414.185 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1071414.185 | 1071414.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071414.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402093 | LOTE 20 - ROL - 182-8 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9622 | 9622 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10085.78 | 10085.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10085.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402094 | LOTE 21 - ROL - 182-7 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7647.45 | 7647.45 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8016.057 | 8016.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8016.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402095 | LOTE 22 - ROL - 182-6 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10342.8 | 10342.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10841.323 | 10841.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10841.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402096 | LOTE 23 - ROL - 182-5 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8998.1 | 8998.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9431.808 | 9431.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9431.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402098 | LOTE 25 - ROL - 182-3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10234.85 | 10234.85 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10728.17 | 10728.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10728.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402100 | LOTE 26 - ROL - 182-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10099.6 | 10099.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10581.16 | 10581.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10581.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402101 | LOTE 27 - ROL 182-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10642 | 10642 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11154.944 | 11154.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11154.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403510 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10353 | 10353 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10878.932 | 10878.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10878.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403802 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 45416.7 | 45416.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 45870.867 | 45870.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45870.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403803 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 45001.96 | 45001.96 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 45451.98 | 45451.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45451.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403804 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 22695.33 | 22695.33 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22922.283 | 22922.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22922.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403805 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 27237.86 | 27237.86 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 27510.239 | 27510.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27510.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403806 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 31935.72 | 31935.72 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 32255.077 | 32255.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32255.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403808 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 33558.91 | 33558.91 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33894.499 | 33894.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33894.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403809 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 17319.7 | 17319.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17492.897 | 17492.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17492.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403810 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 19813.38 | 19813.38 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20011.514 | 20011.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20011.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403813 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 44106.84 | 44106.84 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 44547.908 | 44547.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44547.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403816 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7015.14 | 7015.14 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7085.291 | 7085.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7085.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403817 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1780.46 | 1780.46 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1798.265 | 1798.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1798.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403818 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2327.96 | 2327.96 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2351.24 | 2351.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403820 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1079.46 | 1079.46 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1090.255 | 1090.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403821 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 522.82 | 522.82 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 528.048 | 528.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404052 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 74180.34 | 74180.34 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 74922.143 | 74922.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74922.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404749 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 34102.13 | 34102.13 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 34443.151 | 34443.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34443.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404750 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 119048.18 | 119048.18 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 120238.662 | 120238.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120238.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404751 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 48727.5 | 48727.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 49214.775 | 49214.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49214.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404752 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 47335.54 | 47335.54 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 47808.895 | 47808.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47808.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405672 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 71452.76 | 71452.76 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 71452.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71452.76 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405673 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 25061.51 | 25061.51 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25061.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25061.51 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405674 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 47532.23 | 47532.23 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 47532.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47532.23 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405675 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 21538 | 21538 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21538 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405676 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO COMUNA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 23564.53 | 23564.53 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 23564.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23564.53 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 367607 | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Río Salado Chañaral Etapa I | A | 1. OBRAS | 1502-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-30 | 2023-09-25 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2024-12-07 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Sin Reajuste | 3918939.091 | 4845042.281 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 91.28 | 4824596.017 | 4397856.425 | 0 | 784964.869 | 316547.363 | 395026.334 | 245443.157 | 594404.282 | 381439.725 | 507075.729 | 474176.336 | 698778.63 | 426739.592 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394477 | Construcción Obras Fluviales y Control Aluvional Rio Salado Chañaral Etapa II | N | 1. OBRAS | 1502-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-22 | 2026-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7474199.6 | 6786819.819 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 3000000 | 3636819.819 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407552 | Fondos reasignación Interna | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 347697 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato de construcción obras de perfilamiento de cauce para la conducción aluvional quebrada Paipote Copiapó Región de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-19 | 2022-06-23 | 2022-07-21 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2024-08-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 780000 | 552966.975 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 90.6 | 179402.655 | 157680.525 | 0 | 42208.5 | 20595.525 | 8582.775 | 32485.725 | 29815.275 | 14862.75 | 9129.975 | 0 | 0 | 0 | 21722.13 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 380991 | Diseño Ingeniería de detalle del Nuevo Trazado Ruta 31CH, Sector Muro Retenedor de Sedimentos, Quebrada Paipote Región de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2024-05-26 |  |  | Sin Reajuste | 151189.5 | 131376 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 96.2 | 95557 | 95557 | 0 | 0 | 82270.65 | 0 | 2847.075 | 10439.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 384725 | ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QDA. PAIPOTE | N | 2. ESTUDIOS | 1502-9-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-01 | 2024-10-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-17 | 2025-11-27 |  |  | Sin Reajuste | 987393.575 | 793449.625 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 986393.575 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 384729 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-07 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2026-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 704522.394 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 18.4 | 194378.104 | 131770.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38413.739 | 31058.69 | 31135.227 | 31162.779 | 31087.218 | 31520.451 | 376000 | 135392.265 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 404636 | AIF ESTUDIO COMPLEMENTARIO DEL MURO RETENEDOR DE SEDIMENTOS QUEBRADA PAIPOTE COPIAPÓ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-11-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2024-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-14 | 2026-01-09 |  |  | Sin Reajuste | 197007.2 | 197007.2 | 0-0 |  | 0 | 21253.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21253.4 | 175753.8 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345801 | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 1502-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2023-05-15 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 1500000 | 2255006.02 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 354171 | Obras de Perfilamiento de Cauce para la Conducción Aluvional Quebrada Paipote Sector rural comuna de Copiapó Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 1502-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-06-23 | 2022-07-13 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2024-07-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 6470000 | 6889097.923 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 96.69 | 1352449.251 | 1146789.339 | 0 | 348539.137 | 269992.473 | 200015.498 | 151839.369 | 82518.327 | 0 | 93884.535 | 0 | 0 | 0 | 205659.912 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 384720 | CONTRUCCIÓN CANALIZACIÓN QDA PAIPOTE SECTOR RURAL ETAPA II 2023-2025 | N | 1. OBRAS | 1502-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-23 | 2024-04-02 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2025-07-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5000000 | 7456154.415 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 41.26 | 5961635.365 | 3061635.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305312.922 | 620320.094 | 900007.489 | 1235994.86 | 0 | 0 | 2900000 | 1563629.723 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 387206 | Construcción Obra de Canalización Quebrada Paipote Etapa V Copiapó | A | 1. OBRAS | 1502-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-02 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2024-09-09 |  |  | Sin Reajuste | 1000000 | 846386.643 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 99.56 | 747067.91 | 582463.455 | 0 | 240863.311 | 137081.603 | 0 | 45842.227 | 97946.33 | 60729.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164604.455 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394543 | Obra Nuevo Trazado Ruta 31CH Provincia de Copiapó Región de Atacama | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10000000 | 5999990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2016-10-24 | 2024-01-19 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 549854.231 | 671873.953 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 99 | 8703.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8703.476 | 120000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267386 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2017-03-24 | 2017-04-12 | 2016-12-29 | 2019-11-19 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 153492.5 | 156424.952 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 98.25 | 8643.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8643.635 | 4321.745 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 374810 | Conservación Global Cuenca Río Huasco entre el Río el Tránsito y Río Huasco 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 1502-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-28 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-08-28 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO, ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 600000 | 625323.221 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 88.73 | 625323.221 | 411834.2 | 0 | 0 | 39431.221 | 15140.941 | 80937.612 | 119375.031 | 147500.926 | 9448.469 | 0 | 0 | 52297.573 | 161191.448 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 381857 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 Las Breas | N | 1. OBRAS | 1502-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2025-02-18 |  |  | Sin Reajuste | 502421.57 | 388278.971 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 14 | 232967.383 | 55405.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55405.192 | 94594.808 | 82967.383 | 269454.187 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 385343 | Conservacion Global Cuenca Costeras entre Vallenar y límite IV Región2023 - 2024 Cachiyuyo | N | 1. OBRAS | 1502-20-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-01-05 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-07-22 |  |  | Sin Reajuste | 450000 | 499202.878 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 100 | 499202.878 | 499202.878 | 0 | 0 | 123260.593 | 115376.415 | 88934.273 | 50959.102 | 0 | 120672.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 385345 | Conservación Global Cuenca Costeras entre Vallenar y límite IV Región 2023 - 2024 Incahuasi | N | 1. OBRAS | 1502-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-01-04 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-09-09 |  |  | Sin Reajuste | 450000 | 523372.486 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 92.24 | 523372.486 | 482735.698 | 0 | 0 | 0 | 100864.4 | 50555.96 | 100075.43 | 30692.48 | 28484.911 | 0 | 172062.517 | 40636.788 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 394460 | Conservacion Global Cuenca Río Huasco entre Río El Carmen y Río Huasco 2024 - 2025 El Carmen | N | 1. OBRAS | 1502-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-06 | 2024-07-09 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2025-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 500160 | 372982.349 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 40.96 | 284000 | 152783.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152783.739 | 70000 | 61216.261 | 216160 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047425-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 404508 | CONSERVACIÓN RIVERA SECTOR INCAHUASI ETAPA II | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047509-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 374840 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR TRANQUES ANDACOLLO COMUNA DE COPIAPÓ | N | 1. OBRAS | 1502-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-07 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-08-26 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 250000 | 316503.062 | 76216180-K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 94.61 | 411453.981 | 299435.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42249.76 | 29093.12 | 0 | 19592.16 | 194246.08 | 14254.296 | 17067.646 | 94950.919 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40047509-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ATACAMA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 391666 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 169990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40058905-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO CANALES MOLINO ALVARÉZ, PEÑA COLORADA Y ARMIDITA, REG. ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 399573 | Obras de Conservación, Atraviesos Quebrada La Plaza, Comuna de Alto del Carmen, Región de Atacama tercer llamado | N | 1. OBRAS | 975-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-09 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2025-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 314972.77 | 314860.839 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 96 | 374884.232 | 289020.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135352.744 | 153668.241 | 12363.247 | 73500 | 20071 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40063148-0 | CONSERVACION Y LIMPIEZA RÍO HUASCO, SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 401570 | CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA RÍO HUASCO SECTOR URBANO COMUNA DE VALLENAR | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40067789-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL GALLO Y FERRADA, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407501 | Asesoría a la IFO para la Conservación sistema de Riego Canal Gallo y Ferrara Región de Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 82103 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 81103 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40067789-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL GALLO Y FERRADA, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407499 | Conservación Sistema de Riego Canal Gallo y Ferrera Región de Atacama | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 540685 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 539685 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama |  |  |  | PROYECTOS | 40067789-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL GALLO Y FERRADA, REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 407497 | Gastos viaticos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40067897-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407434 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 524154 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 523154 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama |  |  | de Atacama | PROYECTOS | 40067897-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407433 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6028921 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 6027921 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama |  |  |  | PROYECTOS | 40067897-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE RIEGO DEL RÍO COPIAPO, REGIÓN DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 407497 | Gastos viaticos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358245 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 03 POZOS CUENCA DEL RIO ELQUI, SECTOR MARQUEZA-PELICANA, COMUNA DE VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-05 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2024-03-04 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 125528 | 126172.082 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 92.92 | 28212.645 | 28212.645 | 0 | 17704.892 | 10507.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369242 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES, CUENCA DEL RIO RAPEL, COMUNA DE MONTE PATRIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-07 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-01-03 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 94146 | 108185.401 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 5956.753 | 5956.753 | 0 | 5956.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358236 | Perforación Y Habilitación de 03 Pozos Cuenca Del Rio Elqui, Sector Marqueza - Pelicana | A | 1. OBRAS | 975-210-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-21 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2024-01-06 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 1929861.153 | 1889688.789 | 78940950-1 | SOC.CARLOS ANTONIO Y GERMAN H.SALAZAR GATICA LTDA. | 100 | 258972.159 | 237002.144 | 0 | 139736.864 | 52940.976 | 0 | 0 | 44324.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21970.015 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 367038 | Perforación y Habilitación de 02 Pozos con Descarga a Canales, Cuenca del Rio Rapel, Comuna de Monte Patria | A | 1. OBRAS | 975-203-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-09 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-12-27 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1443633.222 | 1325887.736 | 76112110-3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 94.84 | 9247.506 | 9247.506 | 0 | 7367.052 | 0 | 1880.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325348 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 2. ESTUDIOS | 975-84-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-02-09 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2025-07-04 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 300000 | 311853.554 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 80 | 37268.969 | 37268.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37268.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 344419 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Valle Hermoso, Periodo 2021-2023 | A | 2. ESTUDIOS | 975-134-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2024-03-05 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 270121.115 | 300356.328 | 96941290-K | SUSTENTABLE S.A. | 99 | 33318.8 | 33318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329136 | Mantención, Reforestación y Monitireo de Planes de Manejo Forestal Embalse Valle Hermoso, periodo 2022-2024 | A | 1. OBRAS | 975-144-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-12-22 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-01-13 | 2023-09-30 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 233349.789 | 199576.599 | 99537640-7 | TRIPAN S.A. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385234 | Obras de Conservación Camino de Acceso a Embalse Valle Hermoso, Km 0,0 al Km 21 Comuna de Combarbalá, Provincia de Limari, Región de Coquimbo, segundo llamado | N | 1. OBRAS | 975-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-08 | 2023-10-13 | 2023-12-20 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2857894.599 | 3051103.332 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 97.85 | 3298661.907 | 3083275.047 | 0 | 0 | 135927.085 | 204655.181 | 368903.795 | 702504.518 | 527138.969 | 462912.783 | 416494.757 | 264737.959 | 121379.347 | 94007.513 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330208 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-xx-21 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2022-04-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 76508.825 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 23521.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23521.676 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357964 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUNDO LLAMADO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-34-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-12 | 2022-06-03 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-11-11 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 73057.5 | 80292.719 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 100 | 5299.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5299.405 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358271 | Estudio de Seguimiento y Control Ambiental Embalse El Bato (ES SAEB 08) | A | 2. ESTUDIOS | 975-165-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-29 | 2022-11-23 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2024-08-27 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 300000 | 262520 | 76149064-8 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 100 | 117000 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 37310 | 0 | 40235 | 0 | 0 | 39455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 370136 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO INSTALACIÓN MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA ETAPA 3, AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-142-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-09 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2024-01-22 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 180005 | 147672.336 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 14767.234 | 14767.234 | 0 | 14767.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 344300 | OBRAS COMPLEMENTARIAS CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO | A | 1. OBRAS | 1503-94-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-10-18 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 2023-07-30 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 863631.195 | 1199071.537 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 358678 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCION DE PLANTACION SECTOR PARCELA 73 Y COLA DEL EMBALSE EL BATO 2022-2024 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 88893 | 77112 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 17136 | 17136 | 0 | 8568 | 4284 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359358 | SERVICIO DE MANTENCIÓN REFORESTACIÓN EN SECTOR DEL CANAL NUEVO COCINERA, EMBALSE EL BATO, IV REGIÓN, PERÍODO 2022 2024 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 79254 | 68544 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 15232 | 15232 | 0 | 7616 | 3808 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359359 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCION DE PLANTACION GUAYACAN, CANAL NUEVA COCINERA EL BATO 2022-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-108-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 70686 | 59333.4 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 13185.2 | 13185.2 | 0 | 6592.6 | 3296.3 | 3296.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359360 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2022-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-109-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 94248 | 83538 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 18564 | 18564 | 0 | 9282 | 4641 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359361 | SERVICIO DE CERCADO Y MANTENCIÓN DE BOSQUE DE PROTECCIÓN CANELO CHEQUEN, SECTOR HUINTIL (17 HAS), 2022-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-110-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-20 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2024-04-20 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 84609 | 72828 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 16184 | 16184 | 0 | 8092 | 4046 | 4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA |  | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 399916 | Pago de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 137556 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 405335 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN LLAMADOS A LICITACIÓN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1260.652 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 232.12 | 232.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375559 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada Santa Gracia, localidad de Lambert, comuna de La Serena | A | 1. OBRAS | 1503-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-20 | 2023-08-08 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2024-02-03 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 435314.614 | 399368.546 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 100 | 76802.887 | 76802.887 | 0 | 0 | 76802.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375560 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada La Totorita, localidad de San Isidro-Calingasta, comuna de Vicuña | A | 1. OBRAS | 1503-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-11-03 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-03-23 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 195712.755 | 185403.468 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 105088.785 | 105088.785 | 0 | 0 | 105088.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375562 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada El Ingenio, localidad de Recoleta, comuna de Ovalle | A | 1. OBRAS | 1503-29-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-04-28 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 243415.69 | 192503.984 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 100 | 115391.127 | 115391.127 | 0 | 0 | 115391.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375563 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada Los Choros, localidad El Trapiche, comuna de La Higuera 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1503-63-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-20 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2025-04-26 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 139785.135 | 139785.135 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139784.135 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375565 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Monte Patria, comuna de Monte Patria | A | 1. OBRAS | 1503-30-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2024-03-19 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 119577.15 | 106378.503 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 100 | 106378.503 | 106378.503 | 0 | 0 | 106378.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 378651 | Conservación con encauzamiento, desembanque y refuerzo de riberas en quebrada Los Maitenes, Fundina, El Espinal y El Arrayán, comuna de Río Hurtado | A | 1. OBRAS | 1503-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-11-14 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2024-04-22 |  |  | Sin Reajuste | 351358.805 | 299836.815 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 97.5 | 299836.815 | 299836.815 | 0 | 0 | 88400.409 | 203972.462 | 7463.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388048 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Blanca, localidad Los Choros, comuna de La Higuera | N | 1. OBRAS | 1503-24-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-10-24 |  |  | Sin Reajuste | 133892.374 | 105370.399 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 100 | 105370.399 | 105370.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14990.406 | 42522.913 | 47857.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388050 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en quebrada Islon, localidad Islón, comuna de La Serena | N | 1. OBRAS | 1503-32-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-10-08 |  |  | Sin Reajuste | 100715.65 | 70892.465 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 100 | 70892.465 | 70892.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39725.032 | 18636.614 | 12530.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388053 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en río turbio, localidad Chapilca, comuna de Vicuña | N | 1. OBRAS | 1503-8-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-09 | 2024-04-26 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-08-05 |  |  | Sin Reajuste | 80622.5 | 60823.399 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 100 | 60823.399 | 60823.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60823.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388054 | Conservación con Refuerzos de Riberas en quebrada El Peral, comuna de Punitaqui | N | 1. OBRAS | 1503-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-08-19 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-11-26 |  |  | Sin Reajuste | 76015.415 | 135380.217 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 84.2 | 135380.217 | 113938.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78797.873 | 35140.7 | 21441.644 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047427-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388056 | Conservación con Encauzamientos y Desembanques en río Tulahuencito, localidad Pedregal, comuna de Monte Patria | N | 1. OBRAS | 1503-51-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-11 | 2024-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 183170.75 | 107130.845 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 0 | 139130.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 79130.845 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO |  | PROYECTOS | 40047510-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 399916 | Pago de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 137556 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047510-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 405335 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN LLAMADOS A LICITACIÓN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1260.652 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116.06 | 116.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047510-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375577 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-15 | 2024-05-02 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-12-17 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 299172.545 | 225902.98 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 65.4 | 293448.433 | 147746.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42607.653 | 25586.486 | 28379.769 | 25586.486 | 25586.486 | 30000 | 115701.553 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047510-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 388071 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-12-10 |  |  | Sin Reajuste | 210951.3 | 148145.933 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 88.9 | 192132.456 | 131637.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36988.643 | 19516 | 20154.43 | 33082 | 21896 | 15000 | 45495.383 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047510-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395738 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, La Serena - Coquimbo, Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-65-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2025-10-23 |  |  | Sin Reajuste | 359255.645 | 359255.645 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 359254.645 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047510-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395740 | Conservación Varios Sectores Red Primaria de Aguas Lluvias, Ovalle, Año 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-67-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2025-10-23 |  |  | Sin Reajuste | 237369.3 | 237369.3 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237368.3 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 399916 | Pago de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 137556 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 405335 | SERVICIO DE PUBLICACIÓN LLAMADOS A LICITACIÓN | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1260.652 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 396.205 | 396.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.176 | 56.029 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376496 | Servicio conservación obras varias embalse El Bato 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-51-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-04-26 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 108117.335 | 72917.25 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 72917.25 | 72917.25 | 0 | 0 | 52687.25 | 20230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376498 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo A, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-49-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 65823.065 | 44565.5 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 39567.5 | 39567.5 | 0 | 0 | 39567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376501 | Conservación canal Matriz Paloma, mediante reforzamiento con estucos en caídas de quebradas, año 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-45-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-06-08 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 375801.019 | 331866.029 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 100 | 331866.029 | 331866.029 | 0 | 0 | 31194.417 | 72034.175 | 220013.388 | 8624.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376502 | Mantención Canal Matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-44-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-04-27 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 146596.669 | 238365.529 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 238365.529 | 238365.529 | 0 | 0 | 171174.334 | 34037.438 | 33153.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376503 | Conservación y reposición defensas sector vertedero embalse El Bato año 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376507 | Servicio mantención válvulas de entrega embalse Corrales 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-29-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-09-04 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 66558.684 | 41650 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 41650 | 41650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7735 | 23205 | 10710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376508 | Servicio mantenciones varias embalse Corrales 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-48-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-12 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 88497.92 | 69258 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 69258 | 69258 | 0 | 0 | 60928 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376509 | Mantención Instrumentación y sistema de control embalse Corrales 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-17-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-10 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-08-21 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 100583.56 | 98413 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 98413 | 98413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39151 | 30940 | 28322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376510 | Mantención canal matriz Corrales y derivado Panguesillo año 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-21-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-09-16 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 165231.5 | 168147.759 | 76062544-2 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 100 | 168147.759 | 168147.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39246.2 | 48909 | 79992.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376511 | Servicio de mantención Canal Alimentador Corrales 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-30-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-09-04 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 121662.625 | 86731.365 | 76062544-2 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 100 | 86731.365 | 86731.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30940 | 31024.728 | 24766.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376512 | Mantención válvula de entrega embalse Culimo 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-46-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-03-27 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 50601.848 | 35105 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 35105 | 35105 | 0 | 0 | 35105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376513 | Mantención cierres de seguridad embalse Culimo 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-11-11 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 230576.78 | 165410 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 82 | 199601.002 | 135660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77945 | 57715 | 29750 | 34191.002 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376514 | Servicio mantenciones varias embalse Culimo 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-39-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-11 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-10-21 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 85088.888 | 61023.2 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 78623.3 | 61023.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26656 | 24847.2 | 9520 | 17600.1 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376526 | Reposición geomembrana canal Matriz Paloma 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-22-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-11-23 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 220332.189 | 204323 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 100 | 204323 | 204323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82779.375 | 82779.375 | 38764.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376527 | Conservación Sifón Peñones 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-11-23 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 160412.895 | 141157.503 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 80 | 183158.315 | 112893.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40006.098 | 72887.5 | 0 | 28263.905 | 42000.812 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376528 | Servicio conservación infraestructura de riego campamento Tamelcura y Embalse Paloma 2023 | A | 1. OBRAS | 1503-54-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 89324.786 | 81277 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 100 | 81277 | 81277 | 0 | 0 | 4760 | 17516.8 | 54240.2 | 4760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 376533 | Reposición piezómetros control filtraciones en eje muro embalse Paloma año 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-47-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 434228.506 | 401131.75 | 99545610-9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 100 | 401131.75 | 401131.75 | 0 | 0 | 234745.746 | 166386.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386959 | Servicio de Mantención Canal Matriz Nuevo Cocinera 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-45-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-07-26 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 2024-11-04 |  |  | Sin Reajuste | 130662 | 88774 | 76062544-2 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 91 | 88774 | 70031.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16288.125 | 25585 | 28158.375 | 7140 | 11602.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386961 | Servicio mantención y reemplazo de válvulas medidoras de caudal red predial Canal matriz Nuevo Cocinera 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-50-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-12-03 |  |  | Sin Reajuste | 110353.936 | 98443.94 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 55 | 85520.54 | 53785.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20926.15 | 32859.47 | 31734.92 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386964 | Servicio conservación obras varias embalse Corrales 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-28-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-05-28 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-09-04 |  |  | Sin Reajuste | 127877.4 | 80057.25 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 80057.25 | 80057.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 38080 | 21985.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386965 | Servicio de mantención infraestructura de riego campamento Tamelcura y embalse Paloma, 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-53-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-09-13 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-12-29 |  |  | Sin Reajuste | 120783.334 | 98477.26 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 31 | 127977.26 | 30440.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30440.2 | 50000 | 47537.06 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386966 | Reposición piezómetros control filtraciones pie de presa embalse Paloma año 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-10-18 |  |  | Sin Reajuste | 751540.252 | 773311.189 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 100 | 656064.059 | 656064.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174360.436 | 172684.262 | 148519.271 | 90190.1 | 70309.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 389264 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo B, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-50-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-04-24 |  |  | Sin Reajuste | 114837.38 | 109271.75 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 100108.75 | 100108.75 | 0 | 0 | 91778.75 | 8330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395695 | Servicio conservacion de estructuras del canal matriz Nuevo Cocinera 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 85000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395699 | Servicio de mantención estructural válvulas de caseta canal matriz Corrales 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 114240 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395700 | Servicio obras menores embalse Corrales 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 398372 | Servicio Conexo de Mantenciones Varias Embalse Corrales para Reposición de Plataforma maniobras bocatoma Coirón Año 2024 | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-04-06 |  |  | Sin Reajuste | 7259 | 7259 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 7259 | 7259 | 0 | 0 | 0 | 7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399009 | Servicio conexo de mantención sistema de medición cámaras tipo B red predial, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 para reparación funcionamiento ramal 10 | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-24 |  |  | Sin Reajuste | 11007.5 | 11007.5 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 11007.5 | 11007.5 | 0 | 0 | 0 | 11007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 401711 | Obras Paliativas de Emergencia, por Escasez Hídrica, Embalse Paloma, Sector Huatulame, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-05-30 | 2024-07-14 |  |  | Sin Reajuste | 254898 | 279174 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 279174 | 279174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 401713 | Obras Paliativas de Emergencia, por Escasez Hídrica, Embalse Paloma, Río Grande, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-05-30 | 2024-07-14 |  |  | Sin Reajuste | 267642.9 | 299130.3 | 76513789-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 299130.3 | 299130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299130.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 401714 | Obras Paliativas de Emergencia, por Escasez Hídrica, Río Limari, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-05-30 | 2024-07-14 |  |  | Sin Reajuste | 288456 | 320574.1 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 0 | 320574.1 | 320574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320574.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 402292 | Servicio mantención campamento embalse Culimo 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-38-LP24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-12 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-10-21 |  |  | Sin Reajuste | 77723.169 | 67235 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 100 | 67235 | 67235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25585 | 34510 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404299 | Servicio conexo mantención sistema de instrumentación y sistemas de control embalse Corrales 2024 para reparar acceso a estaciones de aforo El Durazno qda El Durazno y estero Camisas | N | 1. OBRAS | 1503-6-LP24 | Terminado | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-19 |  |  | Sin Reajuste | 23904.954 | 23904.954 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 23904.954 | 23904.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23904.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404306 | Servicio conexo mantención válvulas de entrega embalse Corrales 2024 para reparar camino acceso a descargas km 4.520 km 8.880 km 13.600 | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-29 |  |  | Sin Reajuste | 12335.207 | 12335.207 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 12335.207 | 12335.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12335.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404308 | Servicio conexo conservación obras varias embalse Corrales 2024 para reparación camino acceso e interiores embalse Corrales | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-29 |  |  | Sin Reajuste | 22991.713 | 22991.713 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 22991.713 | 22991.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22991.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404774 | SERVICIO CONEXO DE MANTENCIÓN CANAL ALIMENTADOR CORRALES 2024 PARA RETIRO DE MATERIAL DE DERRUMBE DE LADERA CERRO KM 1,8 AL KM 11 DEL CANAL | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-09-05 |  |  | Sin Reajuste | 24536.61 | 24536.61 | 76062544-2 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 100 | 24536.61 | 24536.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24536.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 406523 | Servicio de conservación obras varias Embalse el Bato 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-57-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-11 | 2024-10-23 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-12-29 |  |  | Sin Reajuste | 90916 | 67235 | 76224718-6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 67235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 57235 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 406615 | Servicio mantenciones varias red predial canal matriz Nuevo cocinera 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 126000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 406688 | Construcción plataforma de acceso para reposición piezómetros control filtraciones en talud presa embalse Paloma año 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 183807.4 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183806.4 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 407944 | Mantención y desembanque piscinas sector cola embalse El Bato 2025 | N | 1. OBRAS | 1503-64-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2025-04-26 |  |  | Sin Reajuste | 130213.37 | 130213.37 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130212.37 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Coquimbo | 376498 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo A, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-49-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-03-25 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 65823.065 | 44565.5 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 4998 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Coquimbo | 386961 | Servicio mantención y reemplazo de válvulas medidoras de caudal red predial Canal matriz Nuevo Cocinera 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-50-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-12-03 |  |  | Sin Reajuste | 110353.936 | 98443.94 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 55 | 12923.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12923.4 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Coquimbo | 386966 | Reposición piezómetros control filtraciones pie de presa embalse Paloma año 2024 | N | 1. OBRAS | 1503-14-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-10-18 |  |  | Sin Reajuste | 751540.252 | 773311.189 | 78748080-2 | INCOVEG LTDA. | 100 | 117247.13 | 117247.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117247.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40047578-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE COQUIMBO 2023 - 2025 | EJECUCION | EQUIPOS | Coquimbo | 389264 | Servicio de mantención y reemplazo de válvulas de entrega camaras red predial tipo B, canal matriz Nuevo Cocinera 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1503-50-LP23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2024-04-24 |  |  | Sin Reajuste | 114837.38 | 109271.75 | 10963930-3 | RICHARD ANTONIO CONTRERAS PASTEN | 100 | 9163 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE |  | PROYECTOS | 40058622-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 407552 | Fondos reasignación Interna | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40058622-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399879 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-01-08 |  |  | Sin Reajuste | 89214.3 | 114327.206 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 36.19 | 87783.82 | 41783.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22737.08 | 19046.74 | 23000 | 23000 | 27457.088 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40058622-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CAMARICO, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388784 | Conservación Sistema de Riego Canal Camarico, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 975-89-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-28 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3244011.043 | 2921803.193 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 54.94 | 2901956.999 | 1641837.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106743.413 | 409592.307 | 605961.052 | 388715.203 | 130825.366 | 300473.813 | 959645.845 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40058670-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BELLAVISTA, REGIÓN DE COQUIMBO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388778 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canal Bellavista, comuna de La Serena Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 975-87-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-27 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4634136.675 | 3715108.401 | 76154429-2 | INGAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 92.9 | 4495060.354 | 3528429.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56128.257 | 516395.21 | 1017760.763 | 1102513.8 | 835631.725 | 127872.612 | 838757.987 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060598-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407491 | Asesoría a la IFO para la Conservación sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 847189 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 592332 | 253857 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060598-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407485 | Conservación Sistema de Riego Canal Matriz Cogotí Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12149598 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7922651 | 4225947 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  |  | PROYECTOS | 40060598-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MATRIZ COGOTI, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 407497 | Gastos viaticos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1500
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE |  | PROYECTOS | 40066357-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 405202 | Gastos Administrativos Conservación Canal Villalón, Región de Coquimbo | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066357-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405201 | Asesoría a la IFC para la Conservación Sistema de Riego Canal Villalón Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 330432.036 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 329432.036 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40066357-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL VILLALÓN, REGIÓN DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 405199 | Conservación Sistema de Riego Canal Villalon Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3294330.36 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3294329.36 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30483536-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 314642 | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | A | 2. ESTUDIOS | 975-54-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-06 | 2020-12-29 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2024-02-07 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 378005.4 | 412916.593 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 99.1 | 66115.805 | 48675.922 | 0 | 0 | 0 | 30796.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17879.87 | 0 | 0 | 17439.883 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE | LOS ANDES, LA LIGUA, PETORCA, QUILLOTA, CALERA, SAN FELIPE, LLAILLAY, PUTAENDO | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40000148-0 | ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355352 | ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | A | 2. ESTUDIOS | 1504-17-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-10 | 2022-08-01 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2024-07-14 | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA | CABILDO, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, SAN FELIPE, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, QUILLOTA | Sin Reajuste | 621360.683 | 659445.65 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 85.6 | 135313.681 | 49388.34 | 0 | 4106.472 | 0 | 9416.001 | 0 | 35865.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16415.534 | 69509.807 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291418 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-74 -O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-04-09 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2024-06-15 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1184446 | 1504576.455 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 306184.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306184.037 | 287021.5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336365 | CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-125-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-24 | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2024-10-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1107137.6 | 987496.8 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 99.98 | 899862.214 | 400918.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400918.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498944 | 287021.317 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371466 | Asesoría de Proyecto Construcción Sistema de Regadio Cuncumen Región de Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-218-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-02 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2025-01-14 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 520030 | 461881.531 | 79527880-K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 97.36 | 212646.388 | 200445.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34676.567 | 141931.007 | 23837.581 | 12201.233 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291417 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 975-72-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-18 | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2024-03-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 8991579.908 | 10247506.278 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 100 | 1572769.426 | 1521793.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459523.987 | 62269.898 | 0 | 0 | 0 | 50975.541 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 336364 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 975-205-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 2022-08-23 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2024-08-25 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 10250937.915 | 10250937.915 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 47.2 | 4733267.991 | 1976725.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655895.151 | 320830.113 | 0 | 0 | 1091332.66 | 1665210.067 | 2300047.983 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361440 | MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 1,48 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 975-71-LP24 | Adjudicado | Propuesta publica |  |  |  |  | 2024-11-15 | 2025-10-11 |  |  | Sin Reajuste | 105067.908 | 123647.069 | 76023973-9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 80067.908 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369507 | MANTENCIÓN Y REFORESTACIÓN DE 4,59 HA DEL PROYECTO SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, PERÍODO 2023-2025 | A | 1. OBRAS | 975-68-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-12-29 | 2025-10-04 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 123739.77 | 76810.097 | 76023973-9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 10 | 13076.25 | 13076.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13076.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40436.259 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374684 | REFORESTACIÓN Y MANTENCIÓN DE 1,48 HA DEL SISTEMA DE RIEGO CUNCUMÉN PERÍODO 2023-2025 | A | 1. OBRAS | 975-45-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-11-10 | 2025-08-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 90188.91 | 85000 | 76023973-9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 6 | 29649.083 | 29649.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29649.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27721.497 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330287 | Estudio de Diseño Unificación de Bocatomas en Primera Sección del Río Aconcagua Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 975-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-21 | 2021-08-20 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2024-04-14 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Sin Reajuste | 1080780.933 | 965238.82 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 66.7 | 134374.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134374.805 | 80089 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330289 | Asesoría de Proyecto Diseño Unificación de Bocatomas 1° sección del Río Aconcagua | A | 2. ESTUDIOS | 975-158-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2023-12-15 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Sin Reajuste | 232780 | 220718.6 | 85114400-5 | EDIC INGENIEROS SPA. | 62.51 | 132431.16 | 35314.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28693.418 | 4414.372 | 0 | 2207.186 | 0 | 97116.184 | 51868.871 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080451-0 | MEJORAMIENTO SIST. EV.A.LLUVIAS GRAN VALPO COLECTOR CERRO BARON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 388324 | MEJORAMIENTO COLECTOR CERRO BARÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1038561.644 | 963535.114 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 17.42 | 738518 | 171102.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65961.692 | 105140.456 | 199750.157 | 367665.695 | 319441.651 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 363568 | SERVICIO CONTROL OPERACIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE | A | 1. OBRAS | 975-197-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-02 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2024-05-03 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 421486.292 | 403695.511 | 79527880-K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 100 | 172149.6 | 172149.6 | 0 | 66940.582 | 31071.382 | 36754.691 | 37382.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361227 | SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL EMBALSE CHACRILLAS, 2022-2024 | A | 2. ESTUDIOS | 975-169-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-03 | 2022-11-24 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2024-12-03 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 242000 | 230644.8 | 76149064-8 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 75.6 | 127816 | 87984 | 0 | 0 | 0 | 36036 | 0 | 42250 | 0 | 0 | 9698 | 0 | 0 | 39832 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 350813 | Mantención Reforestaciones y Revegetación Embalse Chacrillas 2022-2023 | A | 1. OBRAS | 975-154-LQ22 | Terminado | Propuesta publica |  |  |  |  | 2022-12-05 | 2023-12-25 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 194700 | 174162.429 | 77432320-1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 100 | 37555.324 | 37555.324 | 0 | 37555.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 387145 | MEJORAS SILVICULTURALES PARA MANTENCIÓN DE ÁREAS DE REFORESTACIÓN 33 HA, EMBALSE LOS AROMOS, 2023 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-09-28 | 2023-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 50627.539 | 50627.539 | 76234888-8 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 100 | 28186.697 | 28186.697 | 0 | 28186.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325922 | Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 975-67-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-22 | 2021-04-23 | 2021-05-26 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2024-04-24 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 3226712.125 | 3218506.229 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 91.1 | 427325.208 | 144799.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144799.41 | 0 | 0 | 154424.654 | 128101.144 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328567 | Asesoría de Proyecto para revisión del Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-137-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2024-06-14 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 454510 | 379970.556 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | 86.09 | 165643.412 | 112803.76 | 0 | 0 | 0 | 22560.752 | 0 | 56401.88 | 0 | 22560.752 | 11280.376 | 0 | 0 | 52839.652 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358428 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato, Perforación y Habilitación de 02 Pozos con Descarga a Canales: La Sombra, Purehue y Romeral en la Comuna de Catemu, Región de Valparaíso, Segundo Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-48-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-19 | 2022-07-28 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2023-07-04 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 106675 | 89960 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 52655.812 | 52655.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52655.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52656 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386089 | Servicio de Perfiles Geofísicos TEM para la Identificación de pozos en la cuenca del Aconcagua Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 12435.5 | 12435.5 | 76517357-4 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 0 | 12435.5 | 12435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE REGADIO SEQUÍA 2019 -2021 REGION VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 396760 | PAGO ENERGIZACIÓN SECTOR POZOS DOH EN CURIMÓN, LLA-LLAY Y 12 DE FEBRERO, AÑO 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10104 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8627.218 | 8627.218 | 0 | 8627.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 367635 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO PUCALÁN EN POBLACIÓN PÉREZ COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | A | 1. OBRAS | 1504-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-01-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 263914.392 | 192892.475 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 66914.898 | 66914.898 | 0 | 0 | 0 | 60544.586 | 0 | 6141.243 | 0 | 229.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 375362 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO QUILPUÉ EN SAN FELIPE COMUNA Y PROVINCIA DE SAN FELIPE | N | 1. OBRAS | 1504-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2025-01-31 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice de Precios al Consumidor | 950261.41 | 795771.921 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 54.6 | 830813.153 | 420869.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183433.965 | 123974.326 | 113461.676 | 133893.498 | 276049.688 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391508 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO EN ESTERO EL MELÓN EN EL MELÓN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-05-14 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 674562.805 | 593943.955 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 23 | 632819.537 | 138247.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44060.289 | 0 | 94187.487 | 61223.3 | 433348.461 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047428-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393907 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERAS CON GAVIONES Y ENCAUZAMIENTO EN QUEBRADA EL DURAZNO EN PETORCA SEGUNDA ETAPA COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2025-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 478066.435 | 381330.847 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 17.42 | 386750.075 | 73688.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26395.682 | 47292.626 | 61602.01 | 251459.757 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 367632 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-07-27 | VALPARAISO, MARGA MARGA | CON-CON, VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA | Sin Reajuste | 237730.739 | 286513.744 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 88.1 | 332011.841 | 239292.649 | 0 | 0 | 75583.782 | 53356.251 | 31974.595 | 43645.412 | 34732.609 | 0 | 0 | 0 | 45498.097 | 47221.095 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 367631 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 1504-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-08-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 1211153.87 | 1287367.539 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 79.37 | 1315597.95 | 1039293.407 | 0 | 0 | 173514.353 | 191213.246 | 168126.521 | 154215.888 | 86093.012 | 89831.154 | 126642.903 | 49656.33 | 0 | 276304.543 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 375356 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 1504-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-08-24 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Indice de Precios al Consumidor | 930075.44 | 870723.128 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 68.6 | 886238.465 | 886238.465 | 0 | 0 | 120252.998 | 165555.984 | 160958.737 | 83603.545 | 82711.61 | 82335.369 | 190820.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 375357 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2023 PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 1504-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-08-18 | MARGA MARGA | QUILPUE, VILLA ALEMANA | Indice de Precios al Consumidor | 409744.205 | 433071.061 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 74.1 | 550642.765 | 417143.543 | 0 | 0 | 34011.944 | 59637.867 | 75871.031 | 79227.632 | 77108.216 | 63852.236 | 27434.617 | 0 | 0 | 133499.222 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047511-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 375358 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE CONCÓN AÑO 2023 PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 1504-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-08-18 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 246099.14 | 281455.375 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 78.07 | 286534.026 | 286534.026 | 0 | 0 | 11459.269 | 39137.579 | 57825.328 | 46781.027 | 75892.934 | 33159.995 | 22277.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 382648 | CONSERVACIÓN DE POZOS DE EMERGENCIA,BATERÍAS 1, 2, 4, 5 y 8, PROVINCIA SAN FELIPE,REGIÓN DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 975-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-13 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-11-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1343238.573 | 1775836.674 | 78954130-2 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 84 | 2139627.303 | 1460102.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37869.661 | 345051.239 | 317141.607 | 279256.889 | 480783.103 | 139215.245 | 540309.559 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383191 | Conservación de Pozos, comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 975-101-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-26 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-10-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 382303.565 | 456656.55 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 90.35 | 456656.55 | 408202.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94511.037 | 95981.634 | 94983.785 | 0 | 122725.824 | 14719.381 | 33734.889 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3142805 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 388788 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1504-36-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 447678.714 | 478639.262 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 488965.263 | 488965.263 | 0 | 0 | 0 | 90902.558 | 254496.001 | 139299.984 | 4266.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 388789 | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1504-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-10-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 801074.68 | 877250.029 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 99.1 | 898728.916 | 898728.916 | 0 | 0 | 0 | 75829.289 | 228970.416 | 170610.681 | 210779.692 | 212538.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404293 | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE, AÑOS 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1504-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 486495.8 | 395054.683 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | 169155.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48435.259 | 120719.89 | 226689.643 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047579-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE VALPARAISO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404568 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE AÑOS 2024 2025 | N | 1. OBRAS | 1504-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 746130 | 618515.97 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 0 | 274132.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60048.562 | 214083.519 | 346239.437 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40055896-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383688 | RESTITUCIÓN EMERGENCIA DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO Y HORMIGÓN EN ESTERO RIECILLO Y QUEBRADA LAS GUALTATAS SECTOR RIECILLO Y ENCAUZAMIENTO QUEBRADA LOS HORNILLOS SECTOR RÍO BLANCO COMUNA Y PROVINCIA LOS ANDES REGIÓN VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 1504-0 | Terminado | Trato directo | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-08-03 | 2023-12-25 |  |  | Sin Reajuste | 565096.637 | 677690.261 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 112594.781 | 112594.781 | 0 | 0 | 112594.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40055896-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 388190 | OBRA DE EMERGENCIA POR PRECIPITACIONES PARA ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA ENTRE SECTORES PUENTE LO ROJAS , COMUNA DE LA CRUZ Y PUENTE BOCO COMUNAS DE QUILLOTA | A | 1. OBRAS | 1504-0 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-11-09 | 2024-02-07 |  |  | Sin Reajuste | 587526.8 | 359915.5 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 66187.8 | 66187.8 | 0 | 0 | 66187.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40055940-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383499 | Obras de Emergencia en Canal Fiscal entre pozos DOH en sector Curimón y puente El Rey en la comuna de San Felipe | A | 1. OBRAS | 1504-0 | Terminado | Trato directo | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-08-17 | 2024-02-13 |  |  | Sin Reajuste | 3115420 | 3693200.129 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 100 | 672780.129 | 672780.129 | 0 | 0 | 95000 | 577780.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056036-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371200 | Asesoría para la inspección fiscal del contrato Obras de emergencia Embalse Aromos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-09-26 | 2024-03-24 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 129735 | 140848.4 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 76.6 | 95921.503 | 75921.503 | 0 | 0 | 43010.268 | 16903.415 | 16007.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056036-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE LOS AROMOS, REGIÓN DE VALPARAÍSO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371095 | Obras de Emergencia Embalse Aromos | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-01 | 2023-09-04 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-05-26 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 2615898.594 | 2479450.595 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 71.1 | 2532758.188 | 1552453.09 | 0 | 0 | 677907.278 | 204307.287 | 0 | 670238.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680305.098 | 300000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386067 | ASESORÍA A LA IF OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-7-SC23 | Terminado | Trato directo | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-23 | 2024-07-12 | 2023-09-06 | 2024-04-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 212657.76 | 632175.6 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 469722.303 | 469722.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422540.727 | 0 | 0 | 47181.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386077 | CONTRATO CON-GEO-CRN-01 CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato directo | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-09-08 | 2023-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 29970.15 | 42902.552 | 77424714-9 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 100 | 13992.101 | 13992.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13992.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391580 | ES-EM-CRN-02 DISEÑO OBRAS DE EMERGENCIA, COLECTOR BALAGUER SOSA,TRAMO CALLE COSTA MONTEMAR, VIÑA DEL MAR, VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato directo | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2023-10-04 | 2024-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 151368 | 151368 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 151368 | 151368 | 0 | 0 | 0 | 151368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 393152 | CONTRATO CON-GEO-CRN-02 "CONSULTORÍA TÉCNICA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO OBRAS DE EMERGENCIA, RESTITUCIÓN COLECTOR REÑACA NORTE, REGIÓN DE VALPARAÍSO". | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-03-15 | 2024-05-14 |  |  | Sin Reajuste | 29970.15 | 139913.179 | 77424714-9 | MSA GEO CONSULTORES SPA | 0 | 139913.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139913.179 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404129 | ASESORÍA AL INSPECCIÓN FISCAL OBRA EMERGENCIA RESTITUCIÓN COLECTOR AALL REÑACA NORTE ETAPA 2 VIÑA DEL MAR VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-85-LR24 | En Licitación | Trato directo | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-19 | 2025-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 509028.022 | 509028.022 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 329028.022 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR |  | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 386064 | OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, PROVINCIA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-09-01 | 2024-11-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3637126.587 | 13697445.439 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 100 | 9917210.834 | 9703410.459 | 0 | 0 | 2446125.033 | 577050.684 | 348996.26 | 6001438.49 | 0 | 329799.992 | 0 | 0 | 0 | 213800.375 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056990-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO REÑACA NORTE, COMUNA DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395170 | CO-EM-CRN-02 OBRA DE EMERGENCIA, REPOSICIÓN COLECTOR REÑACA NORTE 2, VIÑA DE MAR VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-01 | 2025-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17642681.138 | 17642681.138 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 4048560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048560 | 13842681.138 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057288-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA OBRAS DE RIEGO FISCAL ALEDAÑAS AL RIO ACONCAGUA REG. VALPO. 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 385324 | OBRAS DE EMERGENCIA EN TUBERÍA SOTERRADA DE HDPE, PARA LA CONTINUIDAD DE AGUAS PROVENIENTES DEL CANAL FISCAL, DESDE EL SECTOR PUENTE EL REY HASTA EL PK 342.811 EN PANQUEHUE | A | 1. OBRAS | 1504-0 | Terminado | Trato directo | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-09-01 | 2024-02-29 |  |  | Sin Reajuste | 1719419.547 | 2045982.232 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 100 | 480060.601 | 480060.601 | 0 | 0 | 153497.916 | 0 | 326562.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | CALLE LARGA |  | PROYECTOS | 40058731-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 407552 | Fondos reasignación Interna | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | CALLE LARGA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40058731-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399887 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-06 | 2024-06-28 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 74345.25 | 80110 | 96985740-5 | CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A. | 67.57 | 80711.777 | 48842.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15759.797 | 0 | 33082.301 | 12000 | 19869.679 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | CALLE LARGA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40058731-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA PETACA, REGION DE VALPARAISO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388775 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Calicanto - Canal La Petaca Provincia de Los Andes Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 975-91-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-29 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 335630.575 | 303101.597 | 77182673-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 35 | 230070.836 | 132775.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14097.509 | 21021.791 | 28929.704 | 68726.527 | 0 | 15378.665 | 81916.64 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059108-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE CATAPILCO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 393731 | Obras de Rehabilitación de Embalse Catapilco Comuna de Zapallar Provincia de Petorca Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 975-35-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-24 | 2024-11-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 945366.036 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40062190-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES POR INCENDIO VIÑA DEL MAR Y QUILPUE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 398868 | OBRA DE EMERGENCIA CONSERVACIÓN DE CAUCES DE LAS CUENCAS DE LOS ESTEROS VIÑA DEL MAR Y REÑACA COMUNAS DE VIÑA DEL MAR Y QUILPUÉ PROVINCIAS DE VALPARAÍSO Y MARGA MARGA REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-0 | En Ejecución | Trato directo | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-04-22 | 2024-10-19 |  |  | Sin Reajuste | 1007710.915 | 1007710.915 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 86.8 | 1007674.009 | 874877.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717342.399 | 157535.578 | 0 | 132796.032 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40066380-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404256 | OBRA EMERGENCIA CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA REGIÓN VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-4 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-04 | 2025-06-02 |  |  | Sin Reajuste | 1844947.588 | 1844947.588 | 0-0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 1624947.588 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40066401-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR CALLE NUEVE, VIÑA DEL MAR, 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404254 | REPOSICIÓN EMERGENCIA COLECTOR CALLE NUEVE RED PRIMARIA EVACUACIÓN Y DRENAJE AGUAS LLUVIAS COMUNA VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGIÓN VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 1504-4 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-04 | 2025-05-03 |  |  | Sin Reajuste | 1200017.42 | 1200017.42 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1050017.42 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031139-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378469 | Contratación de Servicios de Topografía y Levantamiento LIDAR comunas de Buin y Paine RM | A | 2. ESTUDIOS | 975-63-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-02 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2025-01-18 |  |  | Sin Reajuste | 325275 | 325275 | 77745269-k | SERVICIOS DE AEREOFOTOGRAMETRIA DIGITAL LIMITADA | 85 | 325275 | 301275 | 0 | 0 | 0 | 124275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031139-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVAC. Y DRENAJE A. LLUVIAS DE BUIN Y PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378757 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 785194 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50000 | 734194 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203960 | Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 975-61-LQ15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-23 | 2015-12-04 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2022-02-13 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Sin Reajuste | 158535 | 179167.175 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 7498.192 | 7498.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387151 | Elaboración Adenda y RCA proyecto EIA Quebrada de Ramón | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-104-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-14 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2025-06-24 |  |  | Sin Reajuste | 209463.5 | 206855 | 76427846-1 | MORAGA Y FADEL CONSULT.DE MEDIO AMBIEN. E INGEN.LT | 0 | 170420 | 73870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73870 | 0 | 96550 | 0 | 36435 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL |  | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 400402 | Cuadre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 376810.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400774 | AP-PLA-03 ACTUALIZACIÓN PROYECTO PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, RM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-72-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-29 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 388237.5 | 413720.16 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 298720.16 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406441 | AI-PLA-41 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA ETAPA 4 SAN JOAQUÍN RM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-91-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-02 | 2024-12-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2027-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1450711.15 | 1450711.15 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 980711.15 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL |  | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 316.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.354 | 50.888 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL |  | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 394609 | Rol 1001-21 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 1228.913 | 1228.913 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1228.913 | 1228.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396813 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54854.259 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 229.845 | 229.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.722 | 36.39 | 34.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376196 | OC PLA 01 CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS HIDROPARQUE VÍCTOR JARA REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 975-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-04 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2024-03-19 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | Indice de Precios al Consumidor | 1233327.474 | 1778355.709 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 100 | 717659.763 | 717659.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693700.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23959.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384721 | MA-PLA-12 MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE VICTOR JARA RM | A | 1. OBRAS | 975-46-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-25 | 2023-10-23 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2024-10-10 |  |  | Sin Reajuste | 842991.966 | 878304.788 | 87749600-7 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | 80 | 701691.51 | 666106.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254454.559 | 164492.272 | 0 | 164797.031 | 0 | 82362.661 | 0 | 35584.987 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389951 | CO-PLA-4.1 CONSTRUCCIÓN PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA, ETAPA 4, SAN JOAQUÍN, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 975-38-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-27 | 2024-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-30 | 2026-11-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 18889153.992 | 24521963.198 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 1622327.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622327.789 | 12688999.206 | 14546826.203 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 398616 | MA-PLA-13 SERVICIO DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PARQUE INUNDABLE VÍCTOR JARA, RM | N | 1. OBRAS | 975-81-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-06-22 |  |  | Sin Reajuste | 502452.165 | 523600 | 78924390-5 | PARQUES HERNAN JOHNSON LTDA | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 490600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 405029 | VI-PLA-13 SERVICIO DE SEGURIDAD PARQUE INUNDABLE VICTOR JARA RM | N | 1. OBRAS | 975-81-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-07 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-06-25 |  |  | Sin Reajuste | 603663.2 | 561426.93 | 87749600-7 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | 0 | 34672.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34672.211 | 526754.719 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30133852-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 407552 | Fondos reasignación Interna | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30133852-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE URBANO ZONA SUR PONIENTE DE SANTIAGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385974 | DISEÑO COLECTORES INTERCEPTORES SANTIAGO SUR PONIENTE | N | 2. ESTUDIOS | 975-60-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-08-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-21 | 2026-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1253114.03 | 1253114.03 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 649000 | 610000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 363178 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE LA RED PRIMARIA 2023 | A | 1. OBRAS | 1150-53-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-02-28 | SANTIAGO | EL BOSQUE, HUECHURABA, LA FLORIDA, LO ESPEJO, MAIPU | Indice Polinomico | 578902.057 | 541655.119 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 160810.54 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 160810.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30436823-0 | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO. CANAL LOS CHOROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379555 | Diseño Construcción Sistema de Drenaje Urbano Zona Norte de Santiago, Canal los Choros, Comuna de Huechuraba, Región Metropolitana | N | 2. ESTUDIOS | 975-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2026-08-06 |  |  | Sin Reajuste | 813511.43 | 813511.43 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 14 | 418289.82 | 121261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121261 | 0 | 0 | 0 | 297028.82 | 147063.175 | 248158.435 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319126 | Conservación de Cauces Precordilleranos y Cordilleranos, mediante Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, en las Comunas de San José de Maipo, Pirque y Puente Alto, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 1150-38-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-06-21 |  |  | Sin Reajuste | 193845.05 | 138898.883 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 5873.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5873.9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013144-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396614 | PUBLICACION DOH | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1853.653 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76.396 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA |  | PROYECTOS | 40013144-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 400402 | Cuadre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 376810.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013144-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 346530 | DISEÑO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 2. ESTUDIOS |  | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2026-05-28 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 581090.822 | 581090.822 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406493.507 | 188217.99 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 324025 | Diseño Definitivo Canal de Evacuación de Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna de Maipú, Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2024-03-31 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 273165 | 381162.107 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 85 | 53368.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53368.395 | 19151 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU |  | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 407552 | Fondos reasignación Interna | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380490 | AI CSM 01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-27 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2026-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 950004.37 | 850780.271 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 22 | 261584.575 | 133195.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39945.943 | 32514.897 | 60734.706 | 34000 | 94389.029 | 518000 | 235683.634 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389592 | CO-CSM-1.1 ¿CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE DRENAJE SANTA MARTA, ETAPA 1, MAIPÚ, RM¿ | N | 1. OBRAS | 975-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-14 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2026-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7163578.337 | 10031968.151 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 13 | 1402784.264 | 1161652.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766104.162 | 0 | 0 | 0 | 395547.913 | 105000 | 136132.189 | 4140000.001 | 5773675.193 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039452-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362208 | Mantenimiento de Infraestructura Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia Años 2022-2024 Comuna de Quinta Normal región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 975-111-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-24 | 2022-09-26 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 2024-12-31 | SANTIAGO | LO BARNECHEA, QUINTA NORMAL | Sin Reajuste | 1108876.51 | 1642342.538 | 77441870-9 | VEOLIA SOLUCIONES AMBIENTALES CHILE S.A. | 92.08 | 782853.501 | 614047.112 | 0 | 91617.393 | 103719.548 | 91461.721 | 55596.84 | 51859.774 | 64212.513 | 0 | 103719.549 | 51859.774 | 49243.317 | 119563.072 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40046947-0 | CONSERVACION MONITOREO Y CONTROL CANAL EL VINCULO, COMUNA DE PAINE, R.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376839 | Mejoramiento Canal el Vínculo, Comuna de Paine, Región Metropolitana | N | 1. OBRAS |  | Nulo | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 1740621.925 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1990611.925 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370920 | Servicio de Desembanque río Mapocho entre puentes San Francisco de Asís ¿ Tabancura, comuna de Vitacura, región Metropolitana, año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 975-52-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2024-08-13 | 2024-10-27 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | Sin Reajuste | 741512.8 | 728011.06 | 76704768-1 | IDESC INGENIERÍA & SERVICIOS SPA | 46 | 728011.06 | 626844.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294569.855 | 332274.545 | 7140 | 94026.66 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370973 | SERVICIO DE DESEMBANQUE Y DESMALEZADO QUEBRADA DE RAMÓN, COMUNA DE LA REINA, REGIÓN METROPOLITANA, AÑO 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 975-48-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2024-07-08 | 2024-10-06 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | Sin Reajuste | 160000 | 115400.25 | 77933227-6 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SMT SPA | 56 | 115400.25 | 95659.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87384.675 | 2315.621 | 5958.866 | 0 | 19741.088 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375911 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON DESEMBANQUE, RETIRO A BOTADERO, ENCAUZAMIENTO, EN VARIOS CAUCES PRECORDILLERANOS Y ENROCADOS EN LA RIBERA DERECHA DEL ESTERO AUCAYES Y EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO SAN JOSÉ, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO Y PIRQUE PROVINCIA DE | A | 1. OBRAS | 1150-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 1664512.5 | 1614561.754 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 56.37 | 1251863.264 | 910186.614 | 0 | 0 | 0 | 4616.01 | 131400.098 | 74803.966 | 165752.988 | 159806.349 | 151384.125 | 222423.078 | 41381.957 | 300294.693 | 524316.533 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375916 | CONSERVACIÓN DE CAUCE CON ENROCADOS EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL ESTERO LAMPA, SECTOR AGUAS ARRIBA PUENTE LAMPA, COMUNA DE LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-01-15 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-03-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 1797048.75 | 1565801.882 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 15.08 | 768740 | 236185.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236185.25 | 279679.75 | 252875 | 797061.882 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375919 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES EN LA RIBERA IZQUIERDA DEL RIO MAPOCHO SECTOR POBLACIÓN JOAQUÍN OLIVARES COMUNA DE MAIPU PROVINCIA DE SANTIAGO REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-11 | 2024-01-17 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-03-31 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 1824151 | 1658211.843 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 15.36 | 454697.736 | 254626.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49595.425 | 0 | 105822.645 | 99208.729 | 107476.123 | 92594.814 | 1203514.107 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397717 | CONSERVACION CONFLUENCIA ESTERO LAS VACAS - RÍO COLORADO, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-14 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-11-07 |  |  | Sin Reajuste | 1131154.5 | 928181.482 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 918181.482 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 405460 | Conservación Estero Loica Comuna de San Pedro de Melipilla | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 906444.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 906434.5 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047429-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 407025 | Conservación Estero Puangue Comuna de Melipilla | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 572031 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 572021 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 375630 | CON-ZA-02 CONSERVACIÓN ZANJÓN DE LA AGUADA REGION METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 975-75-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-10-17 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | Indice de Precios al Consumidor | 633544.088 | 868923.703 | 88870500-7 | MORO INGENIERIA S.A. | 65 | 1086149.989 | 473042.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108839.712 | 0 | 175373.561 | 101475.8 | 87353.299 | 100000 | 513107.617 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 375930 | CONSERVACIÓN DE ESTEROS Y CANALES PERTENECIENTES A LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS VARIAS COMUNAS REGIÓN METROPOLITANA 2024 | N | 1. OBRAS | 1150-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2025-01-22 | CHACABUCO, SANTIAGO | LAMPA, HUECHURABA, MAIPU, PUDAHUEL, QUILICURA | Sin Reajuste | 355369.7 | 399208.247 | 88870500-7 | MORO INGENIERIA S.A. | 75.39 | 399208.247 | 300970.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33428.062 | 49138.267 | 80985.943 | 0 | 137417.989 | 46208.295 | 52029.691 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 403142 | SERVICIO DE INSPECCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE COLECTORES DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, VARIAS COMUNAS, REGIÓN METROPOLITANA 2024 | N | 1. OBRAS | 1150-11-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-09-09 | 2025-01-07 |  |  | Sin Reajuste | 319206.79 | 314665.036 | 88870500-7 | MORO INGENIERIA S.A. | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 63000 | 188665.036 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047512-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 403175 | CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOSAS DEL ZANJÓN DE LA AGUADA, LIMPIEZA DEL CANAL SANTA MARTA Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS, VARIAS COMUNAS, REGIÓN METROPOLITANA 2024 | N | 1. OBRAS | 1150-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-28 | 2024-09-13 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2025-07-24 |  |  | Sin Reajuste | 812890 | 747625.191 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 112143.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37381.26 | 74762.519 | 635481.412 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383672 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RÍO CLARILLO, SECTOR CONFLUENCIA QUEBRADA LA MADERA, COMUNA DE PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-1-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-12-28 | 2024-03-14 | 2023-08-17 | 2023-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 424290.811 | 424290.811 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 16916.98 | 16916.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16916.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383674 | REFUERZO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADOS POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA IZQUIERDA DE ESTERO LAS CUCAS, SECTOR EL MELOCOTÓN, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-11-O223 | Terminado | Propuesta privada | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-10-06 | 2024-04-03 |  |  | Sin Reajuste | 344818.21 | 300168.208 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 232787.111 | 232787.111 | 0 | 0 | 0 | 213931.918 | 0 | 18855.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383675 | REFUERZO Y CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y PRETIL POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA IZQUIERDA DEL RÍO CLARILLO SECTOR SAN VICENTE, COMUNA PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-9-O223 | Terminado | Propuesta privada | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-10-03 | 2024-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 386063.994 | 495013.093 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 314254.133 | 314254.133 | 0 | 0 | 0 | 184053.364 | 0 | 10835.378 | 0 | 119365.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383676 | REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DE RÍO CLARILLO, SECTOR CONFLUENCIA RÍO MAIPO, COMUNA DE PIRQUE, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-8-O223 | Terminado | Propuesta privada | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-10-03 | 2024-03-31 |  |  | Sin Reajuste | 503461.309 | 503461.309 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 272242.34 | 272242.34 | 0 | 0 | 0 | 272242.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383677 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DEL RÍO MAIPO, SECTOR EL MELOCOTÓN, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-5-O223 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-10-02 | 2024-04-21 |  |  | Sin Reajuste | 735800.832 | 745567.316 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 582056.02 | 582056.02 | 0 | 0 | 143879.299 | 209500.53 | 0 | 228676.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383678 | REFUERZO DE RIBERAS CON ENROCADO, DESEMBANQUE, PERFILAMIENTO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIBERA DERECHA DE ESTERO SAN JOSÉ Y RIBERA DERECHA RÍO MAIPO, SECTOR CONFLUENCIA RÍO MAIPO, COMUNA DE SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-6-O223 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-10-03 | 2024-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 630714.504 | 630703.558 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 299356.936 | 299356.936 | 0 | 0 | 285122.179 | 0 | 0 | 14234.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 383681 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO Y CONSERVACIÓN MEDIANTE PERFILAMIENTO, LIMPIEZA Y DESEMBANQUE POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO 2023, EN RIO ANGOSTURA, SECTOR CHAMPA, COMUNA PAINE, REGIÓN METROPOLITANA | A | 1. OBRAS | 1150-7-0223 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-28 | 2024-01-16 | 2023-10-03 | 2024-03-31 |  |  | Sin Reajuste | 828150.6 | 829315.304 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 100 | 22498.277 | 22498.277 | 0 | 0 | 0 | 20089.627 | 0 | 2408.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383835 | SERVICIO DE EMERGENCIA- SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA DESMALEZAMIENTO Y DESEMBANQUE DE LA QUEBRADA DE RAMON, COMUNAS DE LAS CONDES Y LA REINA | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 975-2-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-07-19 | 2023-11-16 |  |  | Sin Reajuste | 460000 | 397521.523 | 76704768-1 | IDESC INGENIERÍA & SERVICIOS SPA | 0 | 5360.355 | 5360.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40055898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383837 | SERVICIO DE EMERGENCIA: ¿SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA LA RESTITUCION DEL RIO MAPOCHO, SECTOR ORIENTE, COMUNAS DE LO BARNECHEA Y VITACURA¿ | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 975-4-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-12-21 | 2024-04-19 |  |  | Sin Reajuste | 720000 | 825187.636 | 76704768-1 | IDESC INGENIERÍA & SERVICIOS SPA | 0 | 175442.995 | 175442.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175442.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058322-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388320 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA DESEMBANQUE DE LA QDA RAMON | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 975-10-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-12-04 | 2024-03-03 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 63456.75 | 76524642-3 | CONSTRUCTORA DALBORA TORMO SPA | 0 | 45934.828 | 45934.828 | 0 | 0 | 45934.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058322-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 388390 | Contrato de conservación varios cauce: estero Cardonal, Paine y La Berlina, comuna de Paine Emergencia de agosto 2023 | A | 1. OBRAS | 1150-7-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-04-15 | 2024-05-03 | 2023-12-22 | 2024-07-19 |  |  | Sin Reajuste | 406409.99 | 406409.99 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 406409.987 | 406409.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406409.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058322-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 388395 | Contrato conservación estero Alhué y varios cauces, comunas de Alhué y Melipilla Emergencia de agosto 2023 | A | 1. OBRAS | 1150-9-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-04-15 | 2024-05-03 | 2023-12-22 | 2024-07-19 |  |  | Sin Reajuste | 441966 | 441966 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 441966 | 441966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391920.978 | 50045.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058322-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 388397 | Servicio de Montaje y Suministro de Barreras Dinámicas y Malla para Control de Erosión, Quebrada del Cerro Fajas Blancas, localidad de San Alfonso, comuna San José de Maipo, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 1150-11-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-28 | 2024-06-04 | 2023-12-06 | 2024-07-03 |  |  | Sin Reajuste | 854741.745 | 854741.745 | 76338498-5 | GEOBRUGG ANDINA SPA | 100 | 804839.114 | 804839.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804839.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058322-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 389650 | Contrato Limpieza, desembanque y perfilamiento con excavadora de estero Seco, sector camino La Vega y estero El Manzano, comunas de Pirque y San José de Maipo Emergencia de agosto 2023 (segundo llamado) | A | 1. OBRAS | 1150-12-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2023-12-29 | 2024-07-26 |  |  | Sin Reajuste | 145270.44 | 145270.44 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 85 | 145270.44 | 145189.734 | 0 | 0 | 0 | 45195.248 | 0 | 58430.999 | 41563.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.706 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058492-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO TRANQUE NUEVO HORIZONTE, REGION METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388762 | Conservación Sistema de Riego Tranque Nuevo Horizonte comuna de Paine, Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-96-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-01 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 113090.432 | 135695.165 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 70 | 139632.302 | 83812.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62563.239 | 21248.821 | 0 | 0 | 0 | 22618.086 | 33202.156 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058552-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MANANTIALES, REGION METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388771 | Conservación Sistema de Riego Tranque Manantiales comuna de Melipilla, Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-97-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-20 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 369833.765 | 467651.805 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 65.51 | 626735.357 | 312291.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200207.565 | 112083.552 | 77458.441 | 236985.799 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058587-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL CHOLQUI, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403914 | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA EN EL CANAL CHOLQUI, COMUNA DE MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 342839.732 | 0-0 |  | 0 | 342839.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342839.732 | 34284 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058615-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LAS MERCEDES, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388769 | Obras de Conservación Monitoreo y Control Canoa Canal Las Mercedes, comuna de Curacaví Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-84-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-11 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 983744.44 | 1188569.382 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 98.93 | 1383143.817 | 1196202.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51935.103 | 154489.499 | 876598.997 | 113178.444 | 0 | 181941.774 | 5000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058618-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MALLARAUCO, REGIÓN METROPOLITANA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388767 | Obras de Conservación Monitoreo y Control de Canal Mallarauco etapa 1 comuna de Melipilla Región Metropolitana | N | 1. OBRAS | 975-92-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-26 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-08-26 |  |  | Sin Reajuste | 602184.44 | 518401.863 | 77186072-9 | OPDA CONSTRUCCIONES LIMITADA | 78 | 429975.313 | 388044.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201636.702 | 133153.021 | 53254.97 | 0 | 0 | 41930.62 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40063765-0 | CONSERVACION RIO MAPOCHO SECTOR CABEZAL SUR, PUDAHUEL, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 402075 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA EL DESEMBANQUE DEL RÍO MAPOCHO SECTOR CABEZAL SUR, COMUNA DE PUDAHUEL, PROVINCIA DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 320723 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 220723 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40064914-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401983 | AIF Obra de Conservación Canal El Vínculo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 174062 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174061 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40064914-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL EL VINCULO, REGIÓN METROPOLITANA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 401982 | Obras de Conservación Sistema de Riego Canal El Vínculo Región Metropolitana | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1740622 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1739622 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067125-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 406781 | AIF Conservación de Emergencia Canal Santa Corina Ruta 68 comuna de Pudahuel | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | ESTACION CENTRAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067125-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR PRIMARIO CANAL 01-CANAL SANTA CORINA, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406782 | Conservación de emergencia Canal Santa Corina Ruta 68 Comuna de Pudahuel | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805000 | 2195000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406779 | CONSERVACIÓN EMERGENCIA ESTEROS PAINE, EL AJIAL Y LA BERLINA COMUNA DE PAINE, PROVINCIA DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-2-SC24 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-16 | 2025-08-13 |  |  | Sin Reajuste | 510000 | 510000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 410000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406780 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA ESTEROS PUANGUE Y LA HIGUERA COMUNAS DE CURACAVI, MARIA PINTO Y MELIPILLA, PROVINCIA DE MELIPILLA, REGION METROPOLITANA | N | 1. OBRAS | 1150-3-SC24 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-10 | 2025-09-06 |  |  | Sin Reajuste | 1500000 | 1500000 | 0-0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406783 | CONTRATO POR EMERGENCIA DE SISTEMA FRONTAL DE JUNIO DEL 2024, SECTOR AGUAS ABAJO PUENTE LAMPA, COMUNA DE LAMPA, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA. | N | 1. OBRAS | 1150-1-SC24 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-17 | 2025-06-15 |  |  | Sin Reajuste | 322371 | 322371 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 222371 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406784 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA QUEBRADA SANTA LUCIA Y ESTERO TIL TIL COMUNA DE TIL TIL, PROVINCIA DE CHACABUCO, REGIÓN METROPOLITANA. | N | 1. OBRAS | 1150-4-SC24 | En Adjudicación | Trato Directo con Cotización | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-12 | 2025-09-08 |  |  | Sin Reajuste | 1532010.04 | 1532010.04 | 0-0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1482010.04 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406785 | Conservación de emergencia Estero Las Cruces Comuna de Quilicura | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | QUILICURA, LAMPA, TIL TIL, PAINE, MELIPILLA, CURACAVI, MARIA PINTO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067315-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CAUCES NATURALES REGION METROPOLITANA 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 406786 | Conservación de emergencia Rio Mapocho Sector Famae comuna de Peñaflor | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1600000 | 0-0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067963-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 407824 | Asesoria a la IFO para la Conservación de Riego Canal La Isla Región Metropolitana 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 66987 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 65987 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40067963-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LA ISLA, REGIÓN METROPOLITANA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407778 | Conservación Sistema de Riego Canal La Isla, Región Metropolitana 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 669864.706 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 770342.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40068093-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407741 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SANTA INÉS, REGIÓN METROPOLITANA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 867091.33 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 996153 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010741-0 | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 376044 | DIAGNOSTICO Y PLAN DE MANEJO DE EXTRACCION DE ARIDOS RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA RIOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA REGION DE O´HIIGGINS | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-03 | 2025-12-28 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0-0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 800000 | 304025 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319892 | Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 975-73-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 2021-12-03 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2024-03-02 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 3949833.3 | 3014764.009 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | 70.95 | 563861.329 | 394999.249 | 0 | 0 | 0 | 46439.411 | 205675.768 | 0 | 0 | 0 | 142884.07 | 0 | 0 | 168862.08 | 834226.399 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328144 | Asesoría de Proyecto Embalse Codegua | A | 2. ESTUDIOS | 975-146-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2022-02-11 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2024-11-16 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 516540.094 | 413940 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 81.9 | 204000 | 153000 | 0 | 45000 | 0 | 6000 | 6000 | 39000 | 0 | 45000 | 0 | 12000 | 0 | 51000 | 17940 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30133205-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS RIO CACHAPOAL, SECTORES MONTE LORENZO E IDAHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 375860 | SERVICIO DE REFORESTACIÓN RESERVA NACIONAL RÍO LOS CIPRESES, REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2026-08-01 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 0 | 246860 | 0-0 |  | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 150860 | 87000
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40025929-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350408 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, COMUNA DE MACHALÍ Y RANCAGUA 2022 | A | 1. OBRAS | 1505-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2022-07-26 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2023-02-19 | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | Sin Reajuste | 266868.686 | 247781.411 | 76781472-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 100 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4507.486 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376067 | AI-CSR-01 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, REGIÓN LIBERTADOS BERNARDO O HIGGINS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-73-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2027-01-29 | CACHAPOAL | RENGO | Indice de Precios al Consumidor | 1401147.65 | 942015.6 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 583982.964 | 507015.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO |  | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 387126 | ROL 207 - 48 - LOTE 2 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-07-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9820.14 | 9820.14 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10095.103 | 10095.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10095.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO |  | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 176.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.92 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396813 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54854.259 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1727.977 | 727.977 | 0 | 0 | 108.539 | 209.988 | 220.106 | 0 | 189.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376047 | CONTRATO CO-CSR-01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA AALL CENTRO SUR RENGO, ETAPA 1, RENGO, REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS | N | 1. OBRAS | 975-51-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-06 | 2024-08-06 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2026-12-05 | CACHAPOAL | RENGO | Indice de Precios al Consumidor | 15244950.104 | 13665978.466 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 5038024.466 | 9035262.45 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 376091 | CONSERVACION DE RIBERAS CON MAQUINARIA EXCAVADORA COMUNAS DE SAN FERNANDO LOLOL Y MOSTAZAL PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CACHAPOAL REGION DE OHIGGINS (03-2023-2024) | N | 1. OBRAS | 1505-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-21 | 2024-03-06 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-10-09 | COLCHAGUA | PLACILLA | Indice de Precios al Consumidor | 459340 | 373358.016 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 380884.362 | 380884.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65479.013 | 134347.895 | 74435.46 | 106621.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 376096 | CONSERVACIÓN DE CAUCES CON MAQUINARIA EXCAVADORA, DIVERSAS COMUNAS, PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CARDENAL CARO, REGION DE O¿HIGGINS 2024 | N | 1. OBRAS | 1505-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2023-12-21 | 2024-03-06 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-10-09 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | DOÑIHUE, PERALILLO, LITUECHE, PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 385917 | 345864.744 | 77690353-1 | COMERCIAL Y CONTRUCCIÓN LUCRECIA LIMITADA | 100 | 352633.003 | 352633.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23264.117 | 100981.189 | 163400.57 | 63700.96 | 1286.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 382019 | CONSERVACIÓN DE CAUCES NATURALES CON MAQUINARIA, COMUNA DE NAVIDAD, PROVINCIA DE CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS 02-2024 | N | 1. OBRAS | 1505-8-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-11-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-11 | 2025-06-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 521874.599 | 521874.599 | 0-0 |  | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 521949.583 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 406420 | Conservación de riberas de Cauces Naturales Cachapoal, Tinguiririca y Claro, sectores de Coinco, San Vicente de Tagua Tagua, Pichidegua y San Fernando | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3443292 | 0-0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3441292 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 40047430-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE O'HIGGINS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406528 | Cuadre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5937.635 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5937.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937.635 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047513-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367518 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA RED PRIMARIA COMUNAS DE MACHALI Y RANCAGUA 2023 | N | 1. OBRAS | 1505-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2023-12-19 | 2024-03-01 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-07-17 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 196314.3 | 188579.145 | 15168421-1 | FREDY ALFONSO SOTO MARDONES | 68.43 | 237710.951 | 179226.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120413.309 | 58813.606 | 0 | 0 | 0 | 45341.192 | 13142.844 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388928 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA RÍO CACHAPOAL, COMUNAS DE PICHIDEGUA Y SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O¿HIGGINS - DESBORDES, AÑO 2023 | N | 1. OBRAS | 1505-4-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-01-03 | 2024-09-04 |  |  | Sin Reajuste | 285600 | 375751.901 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 375751.901 | 375751.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375751.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388930 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LA CHIMBA, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2023-11-30 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 828667.091 | 791830.799 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 85.83 | 804410.396 | 679593.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619521.449 | 0 | 0 | 60072.326 | 0 | 12579.597 | 112237.024 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389528 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA RIO CAHAPOAL SECTOR CALIFORNIA PARADERO 3 COMUNA DE DOÑIHUE REGION DE OHIGGINS DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1505-0-O123 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 2023-11-02 | 2024-10-27 |  |  | Sin Reajuste | 888807.668 | 977632.12 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 84 | 977923.919 | 911690.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586764.724 | 45185.965 | 93457.812 | 85005.639 | 101276.493 | 66233.286 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389750 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA RÍO TINGUIRIRICA, COMUNA DE PLACILLA, PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGIÓN DE O¿HIGGINS - DESBORDES, AÑO 2023 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-16-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 606900 | 633496.5 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 633496.5 | 633496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389754 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA ESTERO LAS VERTIENTES, EL BUITRE, PIDIHUINCO Y PUDIMÁVIDA, COMUNAS DE CHIMBARONGO, PLACILLA Y NANCAGUA, PROVINCIA DE COLCHAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS - DESBORDES AÑO 2023 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-19-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-12-20 | 2024-05-18 |  |  | Sin Reajuste | 285600 | 262557.792 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 262557.792 | 262557.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262557.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389759 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA, VARIOS CAUCES, COMUNAS DE PERALILLO, SANTA CRUZ, LOLOL Y PAREDONES, PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CARDENAL CARO, REGIÓN DE O´HIGGINS DESBORDES AÑO 2023 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-18-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-07-31 |  |  | Sin Reajuste | 725900 | 662383.75 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 662383.75 | 662383.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662383.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389760 | 6. SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO DE EMERGENCIA EN RIO CLARO Y ESTERO TIPAUME, COMUNAS DE RENGO, MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO, VARIOS SECTORES, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS DESBORDES AÑO 2023 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1505-20-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2024-01-03 | 2024-05-02 |  |  | Sin Reajuste | 199920 | 457696.253 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 457696.253 | 457696.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457696.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389761 | 1. CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTORES CALIFORNIA ARRIBA, MILLAHUE, MONTE GRANDE, COMUNAS DE DOÑIHUE, COINCO Y COLTAUCO, REGIÓN DE O´HIGGINS | A | 1. OBRAS | 1505-0-O123 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-11-30 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 563963.086 | 721308.606 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 916061.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577046.574 | 339015.045 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389870 | 3. RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO TINGUIRIRICA, SECTORES EL HUIQUE Y SAN GREGORIO, COMUNAS DE PALMILLA Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO-AGOSTO AÑO 2023 | N | 1. OBRAS | 1505-0-O123 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 2024-01-11 | 2024-09-07 |  |  | Sin Reajuste | 559074.793 | 619561.426 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 56.04 | 619542.842 | 378733.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333203.875 | 45529.863 | 0 | 0 | 0 | 240809.104 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390969 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CACHAPOAL, SECTORES LA DINTRANS Y EL CRUCERO, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2023-12-21 | 2024-08-17 |  |  | Sin Reajuste | 415458.512 | 700425.69 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 69.78 | 907617.372 | 636129.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488808.653 | 147320.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207191.682 | 64296.653 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390972 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO CLARO, SECTOR LAS PEÑAS, COMUNA DE SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-01-05 | 2024-07-03 |  |  | Sin Reajuste | 311261.398 | 467539.318 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 100 | 467538.328 | 421739.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112486.139 | 107750.771 | 108809.629 | 92693.189 | 0 | 0 | 45798.6 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390993 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LOS ARENEROS Y PEDEHUE, COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2023-12-20 | 2024-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 920069.325 | 1702167.647 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 55 | 1690146.318 | 1639124.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642913.992 | 0 | 541880.439 | 291137.661 | 163192.41 | 51021.816 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390996 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR LAS QUEZADAS, LA ARBOLEDA Y LA ARBOLEDA ARRIBA COMUNAS DE CHIMBARONGO Y SAN FERNANDO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2023-12-20 | 2024-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 648649.365 | 852432.633 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 59.92 | 1066457.709 | 651343.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201574.408 | 154588.634 | 0 | 154621.023 | 140559.044 | 214025.076 | 201089.524 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 391012 | RESTITUCIÓN DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RIO TINGUIRIRICA, SECTOR TRES PUENTES, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2023-12-21 | 2024-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 600107.48 | 702196.282 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 50 | 881293.216 | 580774.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239761.978 | 78038.647 | 81143.918 | 83615.506 | 98213.981 | 120882.953 | 179636.233 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS |  | PROYECTOS | 40057542-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406074 | Cuadre Decreto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 543799.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 112127.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112127.9 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060874-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395969 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR PUENTE COINCO AGUAS ABAJO RIBERA DERECHA, COMUNA DE DOÑIHUE, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES JUNIO - AGOSTO AÑO 2023 | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 2024-02-20 | 2024-07-19 |  |  | Sin Reajuste | 1642438 | 1824067.243 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824067.243 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060874-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395971 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CACHAPOAL, SECTOR AGUAS CLARAS-PTAS, COMUNA DE PEUMO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-02-19 | 2024-07-18 |  |  | Sin Reajuste | 343572.159 | 538614.081 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 99.16 | 689329.856 | 534131.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357749.278 | 54563.657 | 121818.089 | 0 | 0 | 150715.775 | 4483.057 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40060874-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE OHIGGINS 2023- | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395972 | RESTITUCION DE OBRAS FLUVIALES POR EMERGENCIA, RÍO CLARO, SECTOR LOS MIGUELES, COMUNA DE RENGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, DESBORDES AGOSTO AÑO 2023 | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-02-20 | 2024-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 642702.816 | 1042332.524 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 45 | 1068854.615 | 754219.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392482.719 | 0 | 0 | 187511.105 | 174225.706 | 26522.091 | 288112.994 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40062260-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI, REGION DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 399900 | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESTERO NILAHUE SECTOR EL MAQUI REGION DE OHIGGINS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 405600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40067819-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MILLAHUE, REGIÓN DE OHIGGINS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407503 | Conservación Sistema de Riego Tranque Millahue Región de OHiggins | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 456756 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 455756 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins |  |  |  | PROYECTOS | 40067819-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE MILLAHUE, REGIÓN DE OHIGGINS 2024-2025 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 407497 | Gastos viaticos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026218-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL, R. DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381294 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PARRAL REGIÓN DEL MAULE | N | 2. ESTUDIOS | 975-73-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-21 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2026-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 579948 | 472105.906 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 17.3 | 112150.385 | 112150.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112150.385 | 0 | 0 | 272700.478 | 79979.543 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058936-0 | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO DE EMERGENCIA RÍO MATAQUITO LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395999 | DIAGNOSTICO HIDRÁULICO RÍO MATAQUITO, LICANTÉN A DESEMBOCADURA, REGIÓN DEL MAULE | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-01-30 | 2025-04-13 |  |  | Sin Reajuste | 399269.849 | 399269.849 | 61211000-K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 33 | 139744.446 | 59890.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59890.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79853.969 | 0 | 259525.403 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063140-0 | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385249 | Modelo Físico de Emergencia del Evacuador de Crecidas del Embalse Ancoa, Región Del Maule | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2025-05-15 |  |  | Sin Reajuste | 214200 | 152206.564 | 61211000-K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 0 | 152206.564 | 55809.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55809.073 | 0 | 0 | 0 | 96397.491 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063140-0 | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386866 | Diseño de Emergencia Sistema De Disipación De Energía, Embalse Ancoa, Región Del Maule | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2025-05-17 |  |  | Sin Reajuste | 323680 | 323680 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | 71 | 323680 | 229812.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229812.8 | 0 | 0 | 0 | 93867.2 | 180000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40063140-0 | DIAGNOSTICO OBRAS DE CONTROL DE CRECIDAS, DE PROTEC. Y MANEJO DE RIESGO EN EL RÍO ANCOA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386867 | Diseño de Emergencia Estación Fluviometrica, Embalse Ancoa, Región Del Maule | N | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-07-10 | 2024-07-12 | 2024-07-10 | 2024-11-07 |  |  | Sin Reajuste | 330106 | 330106 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 100 | 330106 | 330106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 362528 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado, comuna de Empedrado, Región del Maule, ejecución de obras inconclusas | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-132-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-02 | 2022-10-21 | 2022-12-20 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2024-10-30 | TALCA | EMPEDRADO | Indice de Precios al Consumidor | 899580 | 892798.25 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 89.31 | 593140.248 | 499774.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304063.857 | 45780.513 | 46122.979 | 46237.135 | 57570.426 | 0 | 93365.338 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371465 | Asesoría de Proyectos al contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-217-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-02-23 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2025-01-31 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 295596 | 326094.79 | 79906490-1 | WSP CHILE S.A. | 85.63 | 170912.751 | 124057.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86272.001 | 0 | 0 | 0 | 37785.82 | 38400.021 | 8454.909 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 96046.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94625.309 | 1421.64 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396813 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54854.259 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1302.279 | 393.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398015 | PAGO PERITOS TASADORES - DOH - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 93145.671 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8716.572 | 8716.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5117.982 | 3598.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404819 | ROL 297-41 - LOTE D-10 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6682.5 | 6682.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6682.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404820 | ROL 295-01 - LOTE D-11-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7701 | 7701 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7701 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404821 | ROL 295-4 - LOTE D-12 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4168 | 4168 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4168 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404822 | ROL 296-29 LOTE D-14 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4872 | 4872 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4872 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404823 | ROL 297-109 LOTE D-16 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 18404.2 | 18404.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18404.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18404.2 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404824 | ROL 295-171 LOTE D-21-2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6633.8 | 6633.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6633.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6633.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404825 | ROL 295-54 LOTE D-22 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4887.2 | 4887.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4887.2 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404826 | ROL 295-70 LOTE D-23 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1832.8 | 1832.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1832.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404827 | ROL 297-17 LOTE D-28 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2776.2 | 2776.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2776.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776.2 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404828 | ROL 296-37 LOTE D-4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5976.5 | 5976.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5976.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5976.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362527 | CONSTRUCCIÓN RED DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE, EJECUCIÓN DE OBRAS INCONCLUSAS. | A | 1. OBRAS | 975-140-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-10-13 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2024-10-29 | TALCA | EMPEDRADO | Indice Polinomico | 7562690.934 | 7911488.655 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 88.8 | 5719773.063 | 3294075.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225705.433 | 177352.556 | 183548.287 | 183743.647 | 523725.134 | 358964.047 | 2066733.959 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 380981 | Servicio de Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 1506-18-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-08 | 2023-10-02 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2024-11-14 |  |  | Sin Reajuste | 142991.828 | 142991.828 | 77432320-1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 41 | 113035.363 | 26849.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26849.97 | 0 | 0 | 0 | 30763.88 | 55421.513 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387845 | Servicio de Seguimiento y Mantención reforestación Embalse Empedrado 2023- 2024 | A | 1. OBRAS | 1506-32-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-11 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-11-13 |  |  | Sin Reajuste | 73901.766 | 73808.355 | 99537640-7 | TRIPAN S.A. | 62 | 73808.355 | 42876.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18474.305 | 24402.338 | 0 | 0 | 0 | 30931.712 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30108094-0 | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RIO TENO, REGION DEL MAULE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 406325 | Gastos Administrativos Factibilidad Embalse de la Cuenca del Río Teno | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 30108094-0 | MEJORAMIENTO DEL RIEGO DE LA CUENCA DEL RIO TENO, REGION DEL MAULE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406323 | Asesoría del Estudio de Factibilidad Embalse Río Teno Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1119144 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 450000 | 668144 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30124712-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 405208 | Gastos Administrativos Factibilidad Embalse Longaví | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 30124712-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE LONGAVÍ | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405189 | Estudio de Factibilidad Embalse Longaví Región del Maule | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5271876 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1535194 | 3735682 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 30449527-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343103 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR CHOAPA - LOA; COMUNA DE CURICO - REGION DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS | 975185O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2022-01-11 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-12-24 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 90000 | 94884.8 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 82.8 | 19224.5 | 15234.75 | 0 | 0 | 0 | 15234.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989.75 | 12352.5 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342954 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-160-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2024-04-17 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 187012.94 | 575728.221 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 94.4 | 302215.956 | 47859.662 | 0 | 9646.707 | 16158.238 | 12420.138 | 9634.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254356.294 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 361692 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Ancoa, periodo 2022-2024 | A | 2. ESTUDIOS | 1506-74-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-24 | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2024-01-08 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 68100 | 64800 | 77140819-2 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 100 | 16200 | 16200 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 342766 | ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 975-121-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2024-04-15 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 2790111.5 | 4293455.31 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100 | 384189.893 | 314496.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152189.893 | 0 | 162306.133 | 0 | 30000 | 39693.867 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361690 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Radal 7 Tazas, Periodo 2022-2023 | A | 2. ESTUDIOS | 1506-66-LR22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-03 | 2022-11-02 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2024-01-06 | CURICO | MOLINA | Sin Reajuste | 376773.607 | 349104.945 | 10398620-6 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 100 | 37953.384 | 37953.384 | 0 | 0 | 37953.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406457 | Cuadre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 52028.723 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52028.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52028.723 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 361807 | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Empedrado, Región del Maule 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1506-3-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-02 | 2023-03-06 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2024-06-09 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 320733 | 320153.459 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 81 | 168654.049 | 168654.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40111.33 | 127675.447 | 0 | 867.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 373736 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE EMPEDRADO ETAPA PRE OPERACIÓN PERIODO 2023-2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1506-1-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-01 | 2023-02-21 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-06-13 | 2024-12-04 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 101956 | 91090 | 76149064-8 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 60 | 59180 | 49360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19640 | 10080 | 0 | 9820 | 0 | 9820 | 0 | 9820 | 10895 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 373867 | SERVICIO AMBIENTAL DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLÓGICAS, EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2023-2024 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1506-2-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-01 | 2023-02-21 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2025-03-19 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 68819.635 | 66000 | 77140819-2 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 60 | 36000 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 18000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 347976 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO Obras de emergencia Impulsión a canal Pencahue, comuna de Talca Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-01-06 | 2022-04-16 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 211168.719 | 196211.897 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 100 | 54639.12 | 54639.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54639.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386082 | Servicio de Perfiles Geofísicos TEM para la Identificación de Pozos Región del Maule | N | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-06-16 |  |  | Sin Reajuste | 9817.5 | 9817.5 | 76517357-4 | CONSTRUCTORA PIREN SPA | 0 | 9817.5 | 9817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9817.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 365708 | DREN PIE DE PRESA EMBALSE EMPEDRADO, COMUNA DE EMPEDRADO, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 975-212-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-21 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-09-01 | TALCA | MAULE | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 479679.046 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 100 | 1427.42 | 1427.42 | 0 | 0 | 1427.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | ROMERAL | del Maule | PROYECTOS | 40046918-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE EL DURAZNO, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368534 | Conservación Sistema de Riego Tranque El Durazno Comuna de Romeral Región del Maule | A | 1. OBRAS | 975-200-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-15 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2024-04-24 | CURICO | ROMERAL | Indice de Precios al Consumidor | 423617.2 | 745054.892 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 80 | 849750.88 | 567197.949 | 0 | 29286.677 | 0 | 235985.054 | 0 | 301926.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282552.931 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | ROMERAL | del Maule | PROYECTOS | 40046919-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE GUAICO 1, PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368537 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO TRANQUE GUAICO 1, COMUNA DE ROMERAL, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 975-214-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-06-26 | CURICO | ROMERAL | Indice de Precios al Consumidor | 278730.935 | 277777.569 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 100 | 329368.727 | 287643.499 | 0 | 0 | 0 | 55778.553 | 50060.743 | 32768.188 | 55004.07 | 88187.02 | 5844.925 | 0 | 4425.228 | 37300 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | RIO CLARO | del Maule | PROYECTOS | 40046923-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SAN GERARDO, COMUNA DE RIO CLARO, REG. DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368541 | Conservación Sistema de Riego Tranque San Gerardo, Provincia de Talca, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 975-202-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2024-02-03 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1039136.175 | 841467.855 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 60414.058 | 47676.588 | 0 | 15000.515 | 32676.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12737.47 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40046924-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CARMEN ORIENTE, COMUNA DE RETIRO, REG DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368544 | Conservación Sistema de Riego Tranque Carmen oriente, comuna de Retiro, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 975-211-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-04-06 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-06-26 | LINARES | RETIRO | Indice de Precios al Consumidor | 203405.677 | 194951.461 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 202424.153 | 183802.685 | 0 | 0 | 0 | 64029.116 | 56897.874 | 17428.226 | 27550.722 | 17896.747 | 0 | 0 | 0 | 18621.468 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 367571 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TENO COMUNA DE TENO SECTOR VENTANA DEL BAJO Y COMUNA DE CURICO SECTOR LOS GUINDOS | A | 1. OBRAS | 150627-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-05-18 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, TALCA, LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 841631.502 | 705837.852 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 100 | 705837.852 | 705837.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705837.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 378653 | CONSERVACION DE RIVERAS ENCAUZAMIENTO VARIOS CAUCES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 1506-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-27 | 2023-12-18 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-04-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 680080.799 | 537138.829 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 90 | 537028.849 | 509442.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509442.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27586.461 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399747 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO TENO SECTORES LOS GUINDOS Y DURAZNITO COMUNA DE CURICO 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1506-39-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2024-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-24 | 2025-04-23 |  |  | Sin Reajuste | 1426096 | 1426096 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1425596 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047431-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399748 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS Y ENCAUZAMIENTO EN VARIOS CAUCES DE LA REGIÓN DEL MAULE, 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1506-38-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2024-12-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2025-04-22 |  |  | Sin Reajuste | 790772.85 | 790772.85 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 790272.85 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047514-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389920 | Conservación red primaria de Aguas Lluvias región del Maule 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 1506-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2025-01-17 |  |  | Sin Reajuste | 0.15 | 712451.11 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 42 | 712450.973 | 296109.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296109.086 | 234162.588 | 182179.299 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389780 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE LAGUNA DEL MAULE, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGIÓN DEL MAULE AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1506-45-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-28 | 2024-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-05-29 |  |  | Sin Reajuste | 318671.374 | 318671.374 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 318670.374 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389781 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE EMPEDRADO, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGION DEL MAULE AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1506-28-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 1305603.74 | 1305603.74 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1305602.74 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40047583-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389782 | CONSERVACIÓN OBRA DE RIEGO FISCAL EMBALSE ANCOA, OBRAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUS OBRAS ANEXAS, REGIÓN DEL MAULE AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1506-40-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-06-24 |  |  | Sin Reajuste | 575826.169 | 575826.169 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 575825.129 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40055901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 384694 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO MATAQUITO SECTOR MOLINO Y VILLA PRAT, COMUNAS DE HUALAÑÉ Y SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-12-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-08-16 | 2023-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 371042 | 363830.713 | 76043440-K | SERV.CONST.Y MAQ.TALMAQQ LTDA | 90 | 156116.066 | 47118.098 | 0 | 0 | 0 | 47118.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108997.968 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40055941-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CANAL PENCAHUE REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 387671 | OBRAS DE CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA, PLANTA IMPULSION CANAL PENCAHUE, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-11-14 | 2024-05-12 |  |  | Sin Reajuste | 560267.225 | 792126.998 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 90.05 | 485788.689 | 485788.689 | 0 | 301869.122 | 29245.166 | 0 | 154674.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40057312-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA EMBALSE ANCOA, REGION DEL MAULE 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385201 | Obras de Reparación de Emergencia Quebrada Piuquenes, Embalse Ancoa, Región del Maule | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2023-09-04 | 2023-09-21 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-10-04 | 2024-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 115733.45 | 226948.314 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 100 | 4243.933 | 4243.933 | 0 | 0 | 4243.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386375 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO GUAIQUILLO, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-40-SC23 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2023-10-30 | 2024-01-08 |  |  | Sin Reajuste | 170170 | 232862.175 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 98 | 300817.125 | 232862.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232862.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67954.95 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387003 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ANCOA, SECTOR EL ALMENDRO ¿ PICHIRINCON, LA ISLA, VEGA DE ANCOA, CHUPALLAR Y CUELLAR, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2023-12-29 | 2024-04-27 |  |  | Sin Reajuste | 1134962.5 | 2173132.78 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 100 | 2173132.78 | 2173121.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173121.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387366 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO ACHIBUENO, SECTOR LLEPO-LAPUNTILLA, PEÑASCO, SANTA ANA DE HUAPI, LAS MOTAS, AGUAS ABAJO 5 SUR, SANTA MARIA LOS MAITENES, LOS GUAYES Y ESTERO LOS GUAYES POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGI | A | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Adjudicado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-10-24 | 2024-01-22 |  |  | Sin Reajuste | 811314.928 | 811314.928 | 76097222-3 | CONSTRUCTORA DE ESPECIALIDADES Y EQUIPOS SPA | 0 | 1054693.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054693.49 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387368 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA POR ACCION INMINENTE DE ENCAUZAMIENTO RIO LONTUÉ. SECTOR EL DURAZNITO-TUTUQUEN, ESTERO SECO, POTRERO GRANDE, PIRIHUIN, LO VALDIVIA Y LAS VEINTICINCO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Terminado | Propuesta privada | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 2024-06-27 | 2024-09-13 | 2023-12-19 | 2024-03-18 |  |  | Sin Reajuste | 811580 | 886669 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 886669 | 886669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387369 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR LA HUERTA, MAJADILLA, PALQUIBUDI, TRICAO, HUAQUÉN, IDAHUE Y PERALILLO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | Adjudicado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-09-28 | 2023-12-27 |  |  | Sin Reajuste | 805299.656 | 805299.656 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 0 | 1047275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047275 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387373 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO PERQUILAUQUEN SECTOR ISLA PENCAHUA 2, REGION DEL MAULE. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2023-10-19 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 161589.281 | 161589.281 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 161589.281 | 161589.281 | 0 | 0 | 0 | 161589.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387374 | SSERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO TENO, SECTOR LOS ALISOS, VENTANA DEL BAJO, LOS MAQUIS, RINCON DE SARMIENTO Y BOCATOMA TENO, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-09-22 | 2023-12-21 |  |  | Sin Reajuste | 540013.845 | 699543.887 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 100 | 456513.887 | 456513.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456513.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387375 | SSERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO UPEO, REGION DEL MAULE., SECTOR AGUAS ABAJO DE CORRAL DE PEREZ, CORRAL DE PEREZ Y UPEO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2023-10-25 | 2024-01-23 |  |  | Sin Reajuste | 295358 | 308885.396 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 100 | 308885.396 | 308885.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308885.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387379 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARTA ENCAUZAMIENTO EN RIO CLARO, SECTOR VALDESINA 1, VALDESINA 2 Y SECTOR ITAHUE, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 1506-47-SC23 | Terminado | Trato directo | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2023-10-19 | 2024-01-17 |  |  | Sin Reajuste | 478825.239 | 622281.956 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100 | 622281.956 | 622281.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120569.789 | 501712.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387381 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO PUTAGAN, RÍO LIRCAY Y ESTERO LOS ROBLES, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-44-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2023-12-21 | 2024-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 299446.84 | 299446.84 | 96699890-3 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 100 | 299446.84 | 299446.84 | 0 | 0 | 0 | 299446.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387382 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO ESTERO CHEQUENLEMILLO, SECTOR CHEQUENLEMU EL RINCÓN Y ZAPALLAR POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023,REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1506-48-SC23 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2023-12-20 | 2024-03-19 |  |  | Sin Reajuste | 298987.5 | 343624.4 | 76927927-K | SOCIEDAD TRANSMAQ SPA | 100 | 343624.4 | 343624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343624.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387393 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MAULE EN EL SECTOR DUAO, LA MINA Y 3 KILOMETROS AGUAS DEBAJO DE PUENTE LA MINA, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-10-03 | 2023-12-12 |  |  | Sin Reajuste | 543354 | 652024.8 | 76112110-3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 100 | 108670.8 | 108670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108670.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391229 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO LONGAVI, REGION DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-61-SC23 | Terminado | Propuesta privada | 2023-12-15 | 2023-12-20 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-02-20 | 2024-05-24 |  |  | Sin Reajuste | 490875 | 582066.842 | 10269247-0 | ROBERTO ALFREDO HICKMANN URBAN | 100 | 582066.842 | 582066.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402885.567 | 0 | 0 | 179181.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 392739 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RIO MAULE, SECTORES LA MINA Y LINARES DE PERALES, COMUNA DE SAN CLEMENTE Y MAULE, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-8-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 2024-02-20 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 1336192 | 1322829.585 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 93 | 1322829.585 | 1322829.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621659.808 | 154814.121 | 250746.804 | 210991.82 | 84617.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 392912 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO PERQUILAUQUÉN, SECTOR ISLA PENCAHUA, COMUNA DE PARRAL, REGIÓN DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-7-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2024-02-20 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 0.24 | 1489994.24 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 100 | 1510930.315 | 1489994.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256440.24 | 256440.24 | 409331.44 | 308006.272 | 259776.048 | 0 | 20936.075 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 392914 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO MATAQUITO, SECTOR ORILLA DE NAVARRO, MAJADILLA, PARCELAS DE IDAHUE, VILLA PRAT, DOCAMAVIDA Y PORVENIR, COMUNA DE HUALAÑE, RAUCO, LICANTÉN Y CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-2-SC24 | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-01-19 | 2024-06-04 | 2024-06-25 | 2024-02-20 | 2024-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 1087898 | 1299490.639 | 76410288-6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 100 | 1299490.639 | 1299490.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649740.773 | 0 | 649749.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 392915 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, ESTERO UPEO, SECTOR CORRAL DE PEREZ, COMUNA DE CURICO, REGIÓN DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-9-SC24 | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-30 | 2024-02-07 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-02-20 | 2024-08-18 |  |  | Sin Reajuste | 364032.9 | 450547.341 | 77666301-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIMAR SPA. | 100 | 450547.341 | 450547.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270275.383 | 112669.974 | 67601.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396601 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANCOA, SECTOR LLANCANAO, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-17-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-02-19 | 2024-10-16 |  |  | Sin Reajuste | 713702.405 | 713702.405 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 713702.405 | 713702.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713702.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057543-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396602 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO ACHIBUENO, SECTOR SANTA ANA DE HUAPI, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-11-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-02-19 | 2024-10-16 |  |  | Sin Reajuste | 1057511.326 | 1057511.326 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 95 | 1065770.489 | 1057511.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475417.628 | 323727.957 | 258365.741 | 0 | 8259.163 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40058471-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, LINARES, REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388318 | AI OE CS 01 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRA DE EMERGENCIA COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-12-SC23 | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-02-29 |  |  | Sin Reajuste | 53990.3 | 27137.766 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 27137.766 | 27137.766 | 0 | 0 | 27137.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40058471-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, LINARES, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388621 | CO-OE-CSC-1.2 OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN COLECTOR LA INGRATA, SISTEMA CUELLAR, COMUNA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 975-14-SC23 | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 189628.504 | 189116.466 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 100 | 189116.466 | 189116.466 | 0 | 0 | 172568.326 | 0 | 0 | 16548.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL |  | PROYECTOS | 40058619-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL REMULCAO SUR, REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 407552 | Fondos reasignación Interna | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40058619-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL REMULCAO SUR, REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399886 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Remulcao Sur, Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-43-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-06 | 2024-06-26 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 81342.45 | 79207.183 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 41.99 | 79536.426 | 33586.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33586.105 | 45950.321 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40058619-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL REMULCAO SUR, REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388772 | Conservación Sistema de Riego Canal Remulcao Sur, Región del Maule | N | 1. OBRAS | 975-85-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-06 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1580005.245 | 1469256.705 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 96.07 | 1739053.736 | 1444593.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46759.142 | 347595.182 | 480260.946 | 299822.147 | 270156.44 | 56634.369 | 237825.51 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL |  | PROYECTOS | 40058619-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL REMULCAO SUR, REGIÓN DEL MAULE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406074 | Cuadre Decreto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 543799.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81867.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81867.083 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 40058621-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAULE NORTE, REGIÓN DEL MAULE 2023 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12330.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330.49 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40058621-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MAULE NORTE, REGIÓN DEL MAULE 2023 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388773 | Obras de Conservación y Rehabilitación por Riesgo de Colapso sector el Túnel La Greda Canal Maule Norte Alto Comuna de San Clemente Región del Maule | N | 1. OBRAS | 975-86-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 544554 | 652358.722 | 76351478-1 | CONSTRUCTORA A.R.V. LIMITADA | 68.07 | 702103.629 | 463926.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77518.455 | 0 | 72031.47 | 188654.916 | 125721.367 | 111146 | 127031.421 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40058873-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO EMBALSE BULLILEO, REGIÓN DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 389146 | Obras de Rehabilitación de Compuerta de Seguridad y Regulación del Embalse Bullileo comuna de Parral Región del Maule | N | 1. OBRAS | 975-99-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-04 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-09-08 |  |  | Sin Reajuste | 459847.75 | 478230.018 | 77748810-4 | OPERPLANT SERVICE SPA | 100 | 660658.893 | 558776.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307329.267 | 149565.44 | 0 | 0 | 0 | 101882.093 | 0 | 101882.093 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40060525-0 | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES ESTERO GUAIQUILLO, COMUNA DE CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395618 | ESTUDIO HIDRAULICO Y ADECUACION DE DEFENSAS FLUVIALES EN ESTERO GUAIQUILLO COMUNA DE CURICO | N | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato directo | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-01-31 | 2025-01-02 |  |  | Sin Reajuste | 115797.567 | 115797.567 | 71645400-2 | FUNDACION PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA | 0 | 100198.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100198.119 | 15599.448 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE |  | PROYECTOS | 40060722-0 | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 40060722-0 | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399888 | Asesoría a la Inspección Fiscal Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 115979 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115979 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 40060722-0 | CONSERVACION SIFÓN LONCOMILLA, CANAL MELOZAL, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397140 | Obras de Conservación Puente Sifón Loncomilla del Canal Melozal | N | 1. OBRAS | 975-89-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-08-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1522486.299 | 1522486.299 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836161.299 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 391190 | Conservación de Riberas y Encausamiento en Varios Sectores de la Cuenca del Río Mataquito Región del Maule | N | 1. OBRAS | 1506-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1905963.5 | 1408702.306 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 808702.306 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396460 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO MATAQUITO SECTORES PAULA, PARCELAS DE IDAHUE 1 Y 2, CONSTANTUÉ COMUNAS DE LICANTÉN Y CUREPTO, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-22-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | 2024-02-20 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 1013885.95 | 1357075.09 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 99 | 1357075.09 | 1123014.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824565.964 | 0 | 298448.501 | 0 | 0 | 234060.625 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396461 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, ESTERO PICHUCO, SECTOR ESTERO PICHUCO COMUNA DE SAGRADA FAMILIA, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-19-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-02-21 | 2024-10-18 |  |  | Sin Reajuste | 326232.55 | 484358.679 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 100 | 540451.828 | 484358.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400882.916 | 83475.763 | 0 | 0 | 56093.149 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396462 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR PICHILEMU, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-21-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-02-20 | 2024-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 151130 | 241500.504 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 100 | 241500.504 | 241500.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185937.024 | 0 | 0 | 0 | 55563.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396754 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES RIO LONTUÉ, SECTOR PIRIHUIN, ESTERO SECO, LAS VEINTICINCO, EL DURAZNITO ¿ TUTUQUEN Y BUENA PAZ, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-3-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | 2024-02-20 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 5546876.183 | 6191564.752 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 98 | 6191564.752 | 5456922.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445931.265 | 0 | 1673111.352 | 999478.239 | 338402.023 | 734641.873 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396755 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON DEFENSAS FLUVIALES, RIO TENO, SECTOR LOS QUEÑES, LOS MAQUIS, RINCÓN DE SARMIENTO, LOS ALISOS Y QUILPOCO, COMUNA DE TENO, CURICÓ, ROMERAL, RAUCO, REGIÓN DEL MAULE. | N | 1. OBRAS | 1506-4-SC24 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-02-20 | 2024-10-17 |  |  | Sin Reajuste | 4487493.798 | 5380226.089 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 90 | 5380226.089 | 5380226.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4041841.807 | 0 | 0 | 0 | 1338384.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396756 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO CLARO, SECTOR CORINTO | N | 1. OBRAS | 1506-23-SC24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-02-20 | 2024-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 342720 | 467471.011 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 100 | 467471.011 | 359721.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359721.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107749.043 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40060734-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL MAULE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403983 | Conservación de Riberas y Encausamiento en Varios Sectores de la Cuenca del Río Maule, Región del Maule | N | 1. OBRAS | 1506-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1092211.75 | 818276.13 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 418276.13 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40065721-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404139 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Sistema de Riego Canal Melado Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 446511 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 445511 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40065721-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL MELADO REGIÓN DEL MAULE 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 404286 | CONSERVACION CANAL MELADO PROVINCIA DE LINARES REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4465114 | 4465114 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4464114 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066046-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RIOS, REGION DEL MAULE AÑOS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403703 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO RIO MATAQUITO, SECTOR ORILLA DE VALDES, PARRONAL, HUERTA DE MATAQUITO, VILLA PRAT Y PALQUIBUDI, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2025-01-29 |  |  | Sin Reajuste | 692939.975 | 692939.975 | 10269247-0 | ROBERTO ALFREDO HICKMANN URBAN | 0 | 692939.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692939.975 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066046-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RIOS, REGION DEL MAULE AÑOS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403704 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO RÍO PERQUILAUQUÉN Y RÍO ACHIBUENO, VARIOS SECTORES, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1506-28-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2024-07-11 | 2024-11-08 |  |  | Sin Reajuste | 731502.199 | 731502.199 | 76407531-5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 0 | 838933.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838933.436 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066046-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RIOS, REGION DEL MAULE AÑOS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403705 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO EN VARIOS CAUCES, ESTERO BOLBARÁN, ESTERO GUAIQUILLO, ESTERO LA PALMILLA, RÍO TENO SECTOR EL TRAPICHE, RÍO LONTUÉ SECTOR PUENTE EL YACAL, RÍO CLARO SECTOR MAITENHUAPI Y EL BOLSICO, POR EMERGENCIA DE CRECIDA | N | 1. OBRAS | 1506-29-SC24 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-15 | 2024-11-12 |  |  | Sin Reajuste | 968898 | 914515 | 76228871-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 0 | 914515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914515 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40066046-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DIVERSOS ESTEROS Y RIOS, REGION DEL MAULE AÑOS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 403706 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA ENCAUZAMIENTO DEL RÍO PUTAGÁN, RÍO LIRCAY Y RÍO MAULE, POR EMERGENCIA DE CRECIDAS AGOSTO 2023, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-07-23 | 2024-11-20 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1038886.007 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 1269214.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1269214.641 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033694-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 347564 | Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | 1063487-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-17 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2025-01-10 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 349515 | 398403.989 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 60.3 | 86033.767 | 53150.253 | 0 | 0 | 0 | 18038.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35112.128 | 0 | 0 | 32883.514 | 117501.715 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 366656 | AD-CLL-11 ACTUALIZACIÓN DISEÑO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SISTEMA CANAL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 975-188-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-29 | 2022-12-26 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-12-20 | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO | Indice de Precios al Consumidor | 242200 | 285338.25 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 48209.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48209.9 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388101 | CO-CLL-05 CONSTRUCCIÓN DESCARGA CANAL DEFENSA NORTE SISTEMA AALL LA LUZ CHILLÁN ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1241999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 307655 | Consultoría de explotación proyecto Laja - Diguillín período 16 de abril al 30 de noviembre de 2019 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato directo | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-04-16 | 2020-02-16 |  |  | Sin Reajuste | 278779.919 | 374358.997 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 37914.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37914.446 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330271 | Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | 975-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-22 | 2021-09-01 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2023-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 4038489.266 | 3676550.99 | 79527880-K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 74.8 | 1405764.522 | 512825.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512825.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892939.494 | 682886.805 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 353142 | Asesoría para la revisión del Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-06-03 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2024-10-11 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 400166 | 347385.9 | 85114400-5 | EDIC INGENIEROS SPA. | 66 | 155781.977 | 87541.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40296.764 | 3473.859 | 0 | 0 | 3473.859 | 40296.764 | 0 | 68240.731 | 118111.208 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 394727 | Publicación Licitación | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 134 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396614 | PUBLICACION DOH | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1853.653 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250.132 | 250.132 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.087 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298327 | Servicio de Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente DOH para dar respuesta a observaciones de servicios con competencia ambiental | A | 2. ESTUDIOS |  | Terminado | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2019-12-31 | 2024-02-23 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, PINTO | Sin Reajuste | 483184 | 483512.25 | 76392849-7 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 100 | 8450 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380572 | Servicio para el desarrollo de Actividades Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-83-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-05-27 |  |  | Sin Reajuste | 252327.6 | 319563.463 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 319563.463 | 319563.463 | 0 | 0 | 0 | 57504.186 | 151588.972 | 110470.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380920 | Servicio de Encuestas del área de Influencias Agropecuaria del Embalse Zapallar Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-88-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-06-15 |  |  | Sin Reajuste | 143868.684 | 143868.684 | 76017070-4 | MDEA CONSULTORES LIMITADA | 100 | 143868.684 | 143868.684 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 127368.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394724 | Actualización Y Estimación De Disponibilidad De Recursos Hídricos Y De Seguridad Hídrica En Contexto De Cambio Climático Para El Embalse Zapallar, Región De Ñuble, Segundo Llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-02 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 2024-11-11 |  |  | Sin Reajuste | 107992.5 | 102532.78 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 81 | 102532.78 | 92382.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330.483 | 0 | 0 | 0 | 83051.552 | 0 | 10150.745 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394733 | Servicio conexo Fortalecimiento para el Desarrollo de Actividades de Participación Ciudadana Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-XX-O124 | En Ejecución | Trato directo | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-10-26 |  |  | Sin Reajuste | 100217.04 | 100217.04 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 100217.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100217.04 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394737 | ACTIVIDADES PREVIAS AL PLAN DE REASENTAMIENTO DEL PROYECTO EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-18-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-12-06 |  |  | Sin Reajuste | 125000 | 123992.05 | 76654187-9 | SUR SOCIAL CONSULTORA SPA | 67 | 125600.93 | 48869.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20590.57 | 0 | 0 | 0 | 28279.16 | 32208.54 | 44522.66 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396344 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE EMBALSE ZAPALLAR, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-14-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-08 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-11-16 |  |  | Sin Reajuste | 120237.6 | 116973.5 | 76149064-8 | SOLAM ASESORIAS AMBIENTALES LIMITADA | 70 | 116973.5 | 73748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22543.5 | 0 | 51205 | 0 | 43225 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396873 | Diseño Del Embalse Borde Río Para El Desarrollo Del Turismo, Actividades Deportivas y Senderos Peatonales Para El Uso Multiple Del Embalse Zapallar, Región De Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-01-14 |  |  | Sin Reajuste | 491969.8 | 464100 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 39 | 464100 | 236691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55692 | 0 | 180999 | 120666 | 106743 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396875 | Estudio Adecuación de Ingeniería de Detalles Red de Canales Embalse Zapallar Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-59-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 571247.775 | 466531.968 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 79.79 | 466531.968 | 330250.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36455.355 | 293795.587 | 9085.153 | 127195.873 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 398483 | Servicio para el desarrollo de Actividades Territoriales II Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-49-LR24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2024-08-07 | 2024-08-17 | 2024-08-07 | 2025-02-23 |  |  | Sin Reajuste | 692252.839 | 548834 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 0 | 280746.049 | 91234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91234 | 0 | 137252.134 | 52259.915 | 268087.951 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 404921 | Evaluación Económica Embalse Zapallar Región de Ñuble - Tercer Llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-75-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-09-09 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-12-24 |  |  | Sin Reajuste | 194457.951 | 126740.2 | 77400420-3 | CARLOS GARRIDO INGENIEROS Y COMPAÑIA LIMITADA | 0 | 126740.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126740.2 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 136799.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136799.959 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 396813 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54854.259 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5300 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 398015 | PAGO PERITOS TASADORES - DOH - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 93145.671 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62543.595 | 62543.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62543.595 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 405945 | ROL 635-14 - LOTE 44 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 913869.6 | 913869.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 913869.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913869.6 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 405946 | ROL 876-49 - LOTE 45 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 189762.25 | 189762.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 189762.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189762.25 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 405947 | ROL 876-50 - LOTE 47 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 279290.25 | 279290.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 280239.837 | 280239.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280239.837 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 405948 | ROL 876-277 - LOTE 48 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 154698.6 | 154698.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 155224.575 | 155224.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155224.575 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406384 | ROL 0107-191 - LOTE 4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 150295.5 | 150295.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 150295.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150295.5 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406391 | ROL 0876-074 - LOTE 46 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 61414.15 | 61414.15 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 61414.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61414.15 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406392 | ROL 0876-046 - LOTE 49 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 353748.6 | 353748.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 354951.345 | 354951.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354951.345 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406393 | ROL 0876-044 - LOTE 50 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 123906.2 | 123906.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 124326.478 | 124326.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124326.478 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406394 | ROL 0876-141 - LOTE 51 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 233051.8 | 233051.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 233844.176 | 233844.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233844.176 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406396 | ROL 0876-142 - LOTE 52 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 425945.4 | 425945.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 427393.614 | 427393.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427393.614 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406397 | ROL 0876-143 - LOTE 53 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 220980.5 | 220980.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 221731.834 | 221731.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221731.834 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406398 | ROL 0876-144 - LOTE 54 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 183822.6 | 183822.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 183822.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183822.6 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406400 | ROL 0876-145 - LOTE 55 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 221279.8 | 221279.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 221279.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221279.8 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406401 | ROL 0876-065 - LOTE 56 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 147188.2 | 147188.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 147188.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147188.2 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406402 | ROL 0876-242 - LOTE 57 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 79151.8 | 79151.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 79151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79151.8 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406404 | ROL 0876-064 - LOTE 58 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 93379.4 | 93379.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 93379.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93379.4 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406405 | ROL 0876-112 - LOTE 59 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 75731.7 | 75731.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 75731.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75731.7 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406720 | ROL 107-29 - LOTE 29 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 356378.307 | 356378.307 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 356378.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356378.307 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Nivel Central | 406721 | ROL 107-106 - LOTE 30 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3121967.28 | 3121967.28 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4053454.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121967.28 | 931487.405 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371124 | Conservación global cuenca río Itata, Región de Ñuble 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1063487-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-10-10 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-23 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 1239149.856 | 808914.266 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 47.8 | 959339.229 | 472285.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327659.991 | 59009.365 | 85616.621 | 256419.99 | 230633.262 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371127 | Conservación global cuencas costeras, Región de Ñuble 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1063487-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-18 | 2023-09-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-08-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 667183.02 | 497414.443 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 497414.443 | 497414.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327740.56 | 86075.913 | 83597.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 391490 | CONSERVACIÓN GLOBAL 1 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE, 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-34-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2025-09-25 |  |  | Sin Reajuste | 1505063.65 | 1505063.65 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 1205063.65 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 391526 | CONSERVACION GLOBAL 2 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 1063487-35-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2025-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 413703.5 | 413703.5 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 113703.5 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047432-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405876 | CONSERVACION GLOBAL 3 DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1211000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1210999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047515-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371128 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 1063487-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-11-13 | 2023-11-23 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-08-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 1046654.028 | 858782.714 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 100 | 854585.935 | 783820.197 | 0 | 0 | 285324.085 | 104498.592 | 98282.834 | 69466.275 | 86901.173 | 62030.056 | 77317.182 | 0 | 0 | 70765.738 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047515-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 406948 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 851001 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 851000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 407552 | Fondos reasignación Interna | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 369403 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2023 | A | 1. OBRAS | 1063487-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2024-05-28 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 2935697.965 | 2687253.023 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 1658652.098 | 1658652.098 | 0 | 0 | 1140216.61 | 58436.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459998.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 369406 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN 2023 | A | 1. OBRAS | 1063487-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2024-05-28 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 2534010.597 | 2295243.408 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 56.87 | 1049903.96 | 1049903.96 | 0 | 0 | 730462.847 | 0 | 319441.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 404259 | Conservación Obras de Riego Canal Quillón Región de Ñuble 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 910350 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 760350 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405160 | SERVICIO DE REPARACIÓN CANAL MATRIZ SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN, 2024 | N | 1. OBRAS | 1063487-32-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-04 | 2024-09-12 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-10-08 |  |  | Sin Reajuste | 19500 | 16577.081 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 0 | 16577.081 | 16577.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16577.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405164 | SERVICIO MANTENCIÓN OBRAS CIVILES EN CANAL MATRIZ Y SECUNDARIOS PROYECTO LAJA DIGUILLÍN 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 103971.577 | 0-0 |  | 0 | 103971.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103971.577 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405166 | SERVICIO MANTENCIÓN ELECTROMECÁNICA EN BOCATOMAS PROYECTO LAJA DIGUILLÍN 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120506.025 | 0-0 |  | 0 | 120506.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120506.025 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406074 | Cuadre Decreto | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 543799.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 349804.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349804.336 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40047585-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407819 | Conservación Obras de Riego Canal Coihueco Región de Ñuble 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2049-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1028569.336 | 0-0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 878569.336 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055902-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 383708 | Servicio arriendo de maquinaria para protección de ribera sur en río Chillan Km 7 al 10, Comuna de Chillán, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-07-10 | 2023-10-18 |  |  | Sin Reajuste | 199920 | 225707.3 | 77076106-9 | MAQUINARIAS CALLAQUEN SPA | 0 | 52086.3 | 52086.3 | 0 | 0 | 0 | 52086.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055902-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386050 | Servicio de arriendo de maquinaria para encauzamiento en río Ñuble Y Perquilauquén, Comuna de San Fabián | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2024-02-11 |  |  | Sin Reajuste | 138635 | 127925 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 97597.85 | 97597.85 | 0 | 0 | 97597.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055902-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386056 | Servicio de arriendo de maquinaria para encauzamiento en río Laja y estero Trilaleo, Comuna de Yungay | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2024-02-11 |  |  | Sin Reajuste | 87465 | 78540 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 65569 | 65569 | 0 | 0 | 65569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055902-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386060 | Servicio de arriendo de maquinaria para desembanque y encauzamiento en rio Itata y estero Coyanco Comuna de Quillón | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-12-01 | 2024-03-10 |  |  | Sin Reajuste | 604520 | 278837.825 | 77530270-4 | BARRERA HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 93403.1 | 93403.1 | 0 | 0 | 0 | 93403.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055902-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386066 | Servicio de arriendo de maquinaria para encauzamiento sector desembocadura a rio Itata Comuna de Coelemu y Trehuaco | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-12-11 | 2024-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 289170 | 149689.446 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 56239.448 | 56239.448 | 0 | 0 | 0 | 56239.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055902-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386072 | Servicio de arriendo de maquinaria para encauzamientos en los sectores Bajo el Ala y Puente Ñuble Comuna de San Nicolas | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2024-02-11 |  |  | Sin Reajuste | 326060 | 307615 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 221827.9 | 221827.9 | 0 | 0 | 221827.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055945-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE Y BIO BIO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 383448 | EMERGENCIA SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2023, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 2023-08-01 | 2023-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2456169.434 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 548801.421 | 548801.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548801.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40055945-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE Y BIO BIO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 383450 | Obras de emergencias Sistema de Riego Laja Diguillín | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 2023-08-03 | 2023-12-02 |  |  | Sin Reajuste | 654353.7 | 1819907.405 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 718222.571 | 718222.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718222.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 386063 | CONSERVACIÓN DE RIBERA CON ENROCADO Y ENCAUZAMIENTO EN RÍO PERQUILAUQUÉN, SECTOR CANCHIUQUE, COMUNA DE ÑIQUÉN | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-18 | 2024-04-10 | 2024-02-19 | 2024-11-05 |  |  | Sin Reajuste | 1902204.279 | 1902204.279 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 69.09 | 2552069.63 | 1714195.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435455.045 | 224965.123 | 299945.774 | 353850.265 | 399979.22 | 188008.852 | 649865.351 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 388790 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE CAUCE DE RÍO DIGUILLÍN, SECTORES LAS QUILAS Y EL CALVARIO, COMUNA DE SAN IGNACIO Y EL CARMEN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-13 | 2024-02-11 |  |  | Sin Reajuste | 236810 | 274890 | 76222309-0 | AGRICOLA SANTA MAGDALENA LTDA | 0 | 274890 | 274890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389332 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA SUR Y DESEMBANQUE DEL RÍO ÑUBLE, SECTOR DE ORO VERDE, COMUNA DE CHILLÁN | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-24 | 2024-03-03 |  |  | Sin Reajuste | 589050 | 674135 | 76222309-0 | AGRICOLA SANTA MAGDALENA LTDA | 0 | 322453.92 | 322453.92 | 0 | 0 | 322453.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389474 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA EN RIO CATO, SECTOR BUSTAMANTE, COMUNA DE COIHUECO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-10-16 | 2024-08-11 |  |  | Sin Reajuste | 542640 | 542640 | 77076106-9 | MAQUINARIAS CALLAQUEN SPA | 0 | 505458.45 | 342666.45 | 0 | 0 | 0 | 342666.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162792 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389479 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO NIBLINTO, SECTOR PRIMERA HIJUELA, COMUNA DE COIHUECO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-10-12 | 2024-04-29 |  |  | Sin Reajuste | 616035.749 | 616035.749 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 616035.749 | 616035.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616035.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40057546-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 391576 | REFUERZO DE RIBERA CON ENROCADO DE EMERGENCIA RIO CHILLAN ENTRE KILÓMETRO 6 AL 12, COMUNA DE CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-01-10 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 4673825.198 | 5508972.095 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 77.7 | 7167821.615 | 4529180.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641470 | 1010749.333 | 847786.021 | 710563.196 | 318611.573 | 300000 | 2338641.492 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387257 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE CAUCE DE RÍO ÑUBLE, SECTORES CHACAYAL Y FLOR DE QUIHUA, COMUNA DE COIHUECO Y SAN FABIÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-11-13 | 2024-02-21 |  |  | Sin Reajuste | 475048 | 539070 | 77270430-5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA EIRL | 0 | 539070 | 539070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387264 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE CAUCE DE RÍO ÑUBLE, SECTORES CAPILLA COX Y MUTICURA, COMUNA DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2024-01-04 | 2024-04-03 |  |  | Sin Reajuste | 252280 | 295366.568 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 295366.568 | 295366.568 | 0 | 0 | 0 | 295366.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389204 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA EN RÍO CHOLGUÁN, SECTOR SANTA LUCÍA BAJO, COMUNA DE YUNGAY | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2023-10-23 | 2024-01-31 |  |  | Sin Reajuste | 107100 | 133795.984 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 133795.984 | 133795.984 | 0 | 0 | 0 | 133795.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389205 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA EN ESTERO SAN ANTONIO, SECTOR ATACALCO Y DE RIBERA RIO DIGUILLÍN, SECTOR PUENTE ATACALCO, COMUNA DE EL CARMEN | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-06-11 |  |  | Sin Reajuste | 144585 | 137580.244 | 76704768-1 | IDESC INGENIERÍA & SERVICIOS SPA | 0 | 137580.244 | 137580.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137580.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389335 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA DESEMBANQUE Y ENCAUZAMIENTO ESTEROS EL BURRO Y BOYEN, COMUNA DE CHILLAN | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Terminado | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-05-08 |  |  | Sin Reajuste | 578340 | 366517.62 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 100 | 366517.62 | 366517.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366517.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389337 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA EN RÍO ÑUBLE, SECTOR LOS GALPONES, COMUNA DE SAN CARLOS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2024-02-02 | 2024-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 192780 | 173314.932 | 76704768-1 | IDESC INGENIERÍA & SERVICIOS SPA | 0 | 173314.932 | 173314.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173314.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 393258 | Servicio de Arriendo de Maquinaria para Protección de Ribera en Río Diguillín, Sector Santa Margarita, comuna de El Carmen. | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 612850 | 484883.35 | 77806047-7 | CONSTRUCTORA ALCAPAN SPA | 0 | 484883.35 | 484883.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484883.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 393300 | SERVCIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA PROTECCIÓN DE RIBERA RÍO CHILLÁN, VARIOS SECTORES CHILLÁN VIEJO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2024-02-16 | 2024-05-26 |  |  | Sin Reajuste | 69280 | 260600.48 | 76806234-k | MOVIMAQ JG SPA | 0 | 260600.48 | 260600.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260600.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 393301 | SERVCIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO ÑUBLE SECTOR CARRIZAL, SAN CARLOS | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-05-24 |  |  | Sin Reajuste | 214200 | 178485.72 | 77806047-7 | CONSTRUCTORA ALCAPAN SPA | 0 | 178485.72 | 178485.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178485.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 393302 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE CAUCE DE RÍO CHILLÁN, EN VARIOS SECTORES, COIHUECO Y PINTO | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización |  |  |  |  | 2024-02-16 | 2024-05-26 |  |  | Sin Reajuste | 214200 | 212415 | 76806234-k | MOVIMAQ JG SPA | 0 | 212415 | 212415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395918 | Servicio Arriendo de Maquinaria para desembanque y encauzamiento en Estero El Manzano Sector La Esperanza Comuna de Trehuaco y Estero Colliguay Sector Quinchamali Comuna de Chillán | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-02-19 | 2024-05-29 |  |  | Sin Reajuste | 342028.848 | 454895.754 | 76280936-2 | FORESTA SPA | 100 | 454895.754 | 454895.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454895.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060879-0 | CONSERVACION EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 404616 | Conservación de Riberas Río Coelemu, Región de Ñuble 2024 | N | 1. OBRAS | 1063487-33-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-12 | 2025-01-11 |  |  | Sin Reajuste | 595761.6 | 506399.086 | 77940572-9 | CONSTRUCTORA DAZA LIMITADA | 0 | 506399.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506399.086 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | ARAUCO | CONTULMO | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026201-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE RÍO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 365806 | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE ESTERO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, CUARTO LLAMADO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 2. ESTUDIOS | 1507-61-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-27 | 2022-11-29 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2024-08-18 | ARAUCO | CONTULMO | Sin Reajuste | 236900 | 293187.44 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 91 | 225014.72 | 195788.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151234.72 | 0 | 0 | 44553.6 | 0 | 0 | 0 | 29226.4 | 27227.2 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40060126-0 | DIAGNOSTICO HIDRAULICO DE EMERGENCIA RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395964 | CONSULTORÍA ¿DIAGNÓSTICO HIDRÁULICO RIO LAJA, SECTOR SALTOS DEL LAJA Y PROPUESTA DE DESLINDES, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 2. ESTUDIOS | 0-0 | Adjudicado | Trato directo | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-06-17 | 2025-06-27 |  |  | Sin Reajuste | 263449.238 | 263449.238 | 61211000-K | INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA | 0 | 37195.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37195.518 | 0 | 226253.72 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 369672 | SEGUIMIENTO AMBIENTAL RIO ANDALIEN, ESTEROS NONGUÉN Y PALOMARES | N | 2. ESTUDIOS | 1507-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-22 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2025-03-17 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 100000 | 95956.782 | 77140819-2 | GESAM CONSULTORES LTDA. | 0 | 71967.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23989.196 | 47978.392 | 23989.194 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO |  | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 135770.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135770.861 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380931 | AI-CCB-3.1 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUERTO AYSÉN, TRAMO EFE, LOTA, BIOBÍO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 55692 | 73926.566 | 79786990-2 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 100 | 1127.692 | 1127.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 378945 | CO-CCB-31 CONSTRUCCIÓN COLECTOR PUERTO AYSÉN TRAMO EFE LOTA BIO BÍO | A | 1. OBRAS | 975-22-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-10 | 2023-05-31 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 2023-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 915884.021 | 976659.211 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 74625.811 | 74625.811 | 0 | 0 | 0 | 74625.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384164 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE SEDIMENTADOR EN RÍO ANDALIEN, SECTOR TRINITARIAS, REGIÓN DEL BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299999 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 139396.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138446.654 | 949.38 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 394602 | Rol 21496-29 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 3673.033 | 3673.033 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3673.033 | 3673.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396813 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54854.259 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8152.336 | 3152.336 | 0 | 0 | 30.391 | 0 | 477.699 | 257.592 | 1971.292 | 29.112 | 264.87 | 121.38 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398015 | PAGO PERITOS TASADORES - DOH - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 93145.671 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12993.417 | 12993.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8483.376 | 0 | 0 | 0 | 4510.041 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398117 | Resol. FISCALIA Lote(s) Nº 16 OBRAS DE REGULACION Y RETENCION EN EL RIO ANDALIEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11877 | 11877 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12343.765 | 12343.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12343.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398118 | Resol. FISCALIA Lote(s) Nº 17 OBRAS DE REGULACION Y RETENCION EN EL RIO ANDALIEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10860.4 | 10860.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11287.213 | 11287.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11287.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398119 | Resol. FISCALIA Lote(s) Nº 18 OBRAS DE REGULACION Y RETENCION EN EL RIO ANDALIEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9618.6 | 9618.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9996.61 | 9996.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9996.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398745 | 21498-76 - LOTE 20 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 13239.18 | 13239.18 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13759.479 | 13759.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13759.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398746 | ROL 21498-77 - LOTE 21 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 33258 | 33258 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 34684.767 | 34684.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34684.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398747 | ROL 21498-78 - LOTE 22 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 33321 | 33321 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 34750.47 | 34750.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34750.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398748 | ROL 21498-79 - LOTE 23 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 33334.5 | 33334.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 34764.549 | 34764.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34764.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398749 | ROL 21496-29 - LOTE 25 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 32564.3 | 32564.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33961.307 | 33961.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33961.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400948 | Resol. FISCALIA Lote(s) Nº 42 OBRAS DE REGULACION Y RETENCION EN EL RIO ANDALIEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 916730 | 916730 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 919205.17 | 919205.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919205.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401905 | PAGO PERITOS Y RECEPTORES JUDICIALES - DOH -ENTRE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA Y LA REGIÓN DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9885.144 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2505 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407271 | ROL 21498-80 -LOTE 24 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 33889.8 | 33889.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33889.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33889.8 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407272 | ROL 21286-922 - LOTE 30 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 64314.34 | 64314.34 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 64314.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64314.34 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407273 | ROL 21286-922 - LOTE 31 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 30322.71 | 30322.71 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30322.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30322.71 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN EN RIO ANDALIÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384155 | Construcción de obra reguladora de sedimentados en rio Andalien sector trinitarias región del biobío | N | 1. OBRAS | 975-39-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-25 | 2025-09-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2785713.36 | 2785713.36 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2884713.36 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359879 | AD-SGT-21 ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE INGENIERÍA SISTEMA CANAL GAETE, COMUNA DE TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 2. ESTUDIOS | 975-187-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2023-12-20 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 165100 | 180922.249 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388180 | AI-SGT-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR LAS HORTENSIAS ETAPA 4 SISTEMA AALL GAETE TALCAHUANO BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-05-30 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2025-01-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 219233.7 | 197274.333 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 58 | 201170.008 | 92591.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32712.509 | 0 | 28490.937 | 31388.499 | 23817.008 | 84761.055 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 293337 | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 975-43-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-12 | 2020-05-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-11-27 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 12762833.019 | 13038635.76 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 14633.38 | 14633.38 | 0 | 0 | 14633.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 381963 | CO-SGT-04 CONSTRUCCIÓN COLECTOR LAS HORTENSIAS A, ETAPA 4, SISTEMA AALL GAETE, TALCAHUANO, BIO BIO | N | 1. OBRAS | 975-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-30 | 2024-04-24 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1712149.612 | 1689395.028 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 37 | 1378484.064 | 397639.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116826.214 | 0 | 0 | 151770.945 | 129042.675 | 224067.679 | 756776.551 | 376164.437 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355179 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-208-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-16 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 2024-09-23 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 330380.176 | 409766.074 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 100 | 197542.49 | 197542.49 | 0 | 28855.728 | 28855.728 | 34523.255 | 28659.115 | 58531.53 | 0 | 18117.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 386638 | SERVICIO DE SONDAJES PARA ADECUACIÓN ESTERO QUILQUE, LOS ÁNGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-62-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2023-12-15 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 2024-05-27 |  |  | Sin Reajuste | 308760.069 | 305821.28 | 76085116-7 | SERVICIOS GEOTECNICOS E INGENIERIA ERGONIKA | 7 | 332601.921 | 222082.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118879.68 | 0 | 0 | 0 | 103203.238 | 0 | 64316.991 | 46202.012 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 400918 | ACTUALIZACIÓN DISEÑO ESTERO QUILQUE LOS ANGELES BIO BIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 390000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355200 | 140864 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 402236 | Adecuación Diseño Estero Quilque Los Ángeles Región del Biobío Cuarto llamado | N | 2. ESTUDIOS | 975-93-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-26 | 2026-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 487875 | 487875 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 313625 | 185375 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396813 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54854.259 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 98 | 87.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.336 | 0 | 0 | 10.664 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407552 | Fondos reasignación Interna | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7930 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355141 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | A | 1. OBRAS | 975-207-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2024-08-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice Polinomico | 1509129.084 | 1313280.764 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 83 | 970665 | 779842.616 | 0 | 53651.339 | 0 | 59197.223 | 73926.737 | 59779.804 | 0 | 120787.893 | 412499.62 | 0 | 0 | 190822.384 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403161 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 2 LOS ANGELES BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14547161 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500000 | 13047160 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 403163 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 3 LOS ANGELES BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14547161 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 13547160 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396614 | PUBLICACION DOH | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1853.653 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.17 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 400402 | Cuadre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 376810.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 403827 | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 403 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 379274 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-12-07 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2025-12-18 |  |  | Sin Reajuste | 631293.81 | 630414.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 38 | 307003.78 | 217347.669 | 0 | 0 | 0 | 63566.349 | 25499.32 | 51312.8 | 0 | 25656.4 | 25656.4 | 25656.4 | 25000 | 64656.111 | 323410.62 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5796.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780.993 | 4015.821 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396813 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54854.259 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1229.186 | 879.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.186 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407084 | LOTE 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4015.821 | 4015.821 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407215 | ROL 7820-107 - LOTE 1-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6360 | 6360 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407216 | ROL 7800-3 - LOTE 2-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 16632 | 16632 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16632 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407217 | ROL 7800-3 - LOTE 4-A | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 44982 | 44982 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 44982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44982 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 379271 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION BIO BIO | A | 1. OBRAS | 975-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-09-11 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-11-28 | 2025-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4050972.805 | 4889376 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 39 | 2297416.084 | 1403416.084 | 0 | 0 | 0 | 203163.143 | 220650.097 | 321670.067 | 0 | 226899.981 | 183841.611 | 247191.185 | 248075.498 | 645924.502 | 2550232.099 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350075 | Conservación obra de riego fiscal 2022, Canal Matriz. Derivados y suderivados del Sistema de riego Cayucupil | A | 1. OBRAS | 1507-21-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2023-05-03 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 1093988.488 | 1283267.536 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 14371.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14371.249 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | de Ñuble | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308014 | AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2023-01-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 455923.875 | 583700.368 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73302.864 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406945 | AI-ET-02 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL COLECTOR PORTALES TOME BIOBIO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 377638 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150000 | 227637 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308007 | CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 975-65-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2020-01-06 | 2020-08-19 | 2020-08-31 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2023-06-16 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 3316980.835 | 4866284.526 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 47802.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47802.798 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406946 | CO-ET-02 CONSTRUCCIÓN COLECTOR PORTALES TOME BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2123121 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 490000 | 1633120 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025787-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 353320 | Asesoría Técnica y Administrativa a la inspección fiscal para el contrato Etapa I ¿ Construcción sistema de aguas lluvia Capitán Gory, sector Lo Rojas, Coronel, segundo llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-91-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2024-03-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 103131.175 | 163091.792 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 57493.574 | 57493.574 | 0 | 36969.57 | 6763.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13760.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025787-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY DE CALETA LO ROJAS, CORONEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361844 | Etapa 1 - Construcción Sistema de aguas lluvia Capitán Gory Sector Lo Rojas, Coronel Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 1507-44-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-18 | 2022-08-19 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2024-03-02 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 1175507.158 | 1981195.604 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 1072017.342 | 1072017.342 | 0 | 349455.897 | 249925.275 | 384952.144 | 87684.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35193.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35086.628 | 107.065 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396813 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54854.259 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6412.195 | 744.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.32 | 592.935 | 700 | 4967.94 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398015 | PAGO PERITOS TASADORES - DOH - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 93145.671 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401108 | LOTE 12 - ROL 2479 - 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 61360 | 61360 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 66943.76 | 66943.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66943.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401109 | LOTE 14 - ROL 2479 -3 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 68455 | 68455 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 74684.405 | 74684.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74684.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401110 | LOTE 15 - ROL 2479 - 4 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 43170 | 43170 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 47098.47 | 47098.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47098.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401111 | LOTE 17 - ROL 2479 - 6 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 55395 | 55395 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 60435.945 | 60435.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60435.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401170 | LOTE 7 - ROL 2478 - 7 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 63418 | 63418 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 69360.267 | 69360.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69360.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401171 | LOTE 8 -ROL 2478 -8 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 15902 | 15902 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17392.017 | 17392.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17392.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401172 | LOTE 9 - ROL 2478 - 22 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6802.5 | 6802.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7439.894 | 7439.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7439.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401760 | LOTE 18 - ROL: 2479-7 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 26055 | 26055 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28496.354 | 28496.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28496.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407083 | LOTE 23 - ROL 4023-1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 112943 | 112943 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 112943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112943 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40027202-0 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA, CHIGUAYANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 364618 | Mejoramiento Canal Papen Etapa II-B Tramo Pinares Santa Justina Comuna Chiguayante, Región del Biobío (Tercer llamado) | A | 1. OBRAS | 1507-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-09-29 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2023-11-07 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 1187572.884 | 1593809.206 | 76060010-5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 100 | 2263.306 | 2263.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 400402 | Cuadre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 376810.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 403827 | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 403 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 166 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 80.955 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369698 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES CUENCA DEL BIOBÍO, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN Y DEL BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 1507-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-05-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 332258.474 | 332222.29 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 100 | 332222.29 | 332222.29 | 0 | 0 | 35224 | 142811.9 | 88536 | 65630.88 | 19.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 383026 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES CUENCAS COSTERAS, COMUNA DE CONCEPCIÓN, FLORIDA Y TOMÉ, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 1507-35-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-05-27 |  |  | Sin Reajuste | 288453.858 | 256537.49 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 100 | 256537.49 | 256537.49 | 0 | 0 | 0 | 62197.694 | 96619.567 | 97720.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 383027 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES RÍO LÍA, MALECÓN YUNGAY Y CANAL LOS PATOS, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 1. OBRAS | 1507-34-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-04-29 |  |  | Sin Reajuste | 303450 | 258718.415 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 100 | 258718.415 | 258718.415 | 0 | 0 | 118681.575 | 127291.028 | 10509.723 | 2236.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 383028 | Conservación de Riberas con Enrocado, Desembanque y Perfilamiento en Río Lirquén, sector La Orilla, comuna d Quilaco | A | 1. OBRAS | 1507-37-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-06-26 |  |  | Sin Reajuste | 1305001 | 497273.861 | 76802267-4 | ECO AUSTRAL SPA | 100 | 507314.318 | 507314.318 | 0 | 0 | 93190.3 | 221094.97 | 114777.909 | 78251.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388237 | CONSERVACIÓN GLOBAL RIO CLARO Y RIO DUQUECO, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS | 1507-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-05-20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-11-18 |  |  | Sin Reajuste | 473679.5 | 376980.1 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 33 | 377322.106 | 199185.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25894.4 | 98460.6 | 74830.056 | 178137.05 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388238 | CONSERVACIÓN GLOBAL CON ENROCADO Y LIMPIEZA DEL RÍO BUREO, RÍO MULCHÉN Y ESTERO LIÑECO, COMUNA DE MULCHÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS | 1507-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-17 | 2024-08-13 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2025-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1390418.28 | 1334160.151 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 381398.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196718.953 | 184679.967 | 952761.231 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388239 | CONSERVACIÓN GLOBAL RIBERA IZQUIERDA RIO BIOBIO, SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBIO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 694000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388243 | ENROCADO RIBERA DERECHA, DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO ESTERO EL PERAL, COMUNA DE CONTULMO; DESEMBANQUE Y PERFILAMIENTO, CONSERVACIÓN DE GAVIONES RÍO LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS | 1507-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-19 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 294584.308 | 269710.105 | 76860388-k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 0 | 140500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140500 | 129210.105 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047435-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE BIOBÍO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401951 | Conservación Global Río Cayucupil, Río Butamalal, comuna de Cañete, Región del Biobío Segundo llamado | N | 1. OBRAS | 1507-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-07-30 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2025-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1333229.338 | 1225210.553 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 4.85 | 240000.001 | 59403.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59403.857 | 60000 | 120596.144 | 985210.553 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047516-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369527 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 SECTOR 6. | A | 1. OBRAS | 1507-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 351634.29 | 309042.052 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 94 | 379334.008 | 315351.035 | 0 | 0 | 0 | 109128.238 | 103972.374 | 47015.399 | 55235.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63982.973 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047516-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369528 | Conservación de redes primarias de Aguas Lluvia 2023 en la provincia de Concepción, Sector 7 | A | 1. OBRAS | 1507-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-07-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 330046.5 | 299580.41 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 95 | 317979.91 | 276359.59 | 0 | 0 | 122561.861 | 53342.177 | 23945.712 | 28836.232 | 41492.49 | 6181.118 | 0 | 0 | 0 | 41620.32 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047586-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369920 | Conservación obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Sub derivados del sistema de riego Biobío Norte. | A | 1. OBRAS | 1507-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-28 | BIO-BIO | QUILACO | Indice de Precios al Consumidor | 1499224.88 | 1418069.796 | 76800373-4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 83 | 1573993.427 | 1436638.128 | 0 | 0 | 102285.142 | 168332.722 | 133728.131 | 520197.971 | 261545.828 | 250548.334 | 0 | 0 | 0 | 137355.299 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047586-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387203 | Conservación de obra de riego fiscal 2023, Canal Matriz, Derivados y Subderivados del Sistema de Riego Cayucupil | A | 1. OBRAS | 1507-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1715737.442 | 1486979.849 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 98 | 1628515.051 | 1489048.119 | 0 | 0 | 79499.689 | 323962.466 | 401906.124 | 212877.07 | 439795.833 | 31006.937 | 0 | 0 | 0 | 139466.932 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40047586-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DEL BIOBÍO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406917 | Conservación Obras de Riego fiscales, Región del Biobío, 2023 - 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 124741 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 123741 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40047650-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 403827 | PUBLICACIONES DE PROPUESTAS PÚBLICAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS REGIÓN DEL BIOBÍO, AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 403 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 69.955 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40047650-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 406884 | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR BOCA SUR, SAN PEDRO DE LA PAZ Segundo Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 1507-34-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-07 | 2024-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-16 | 2025-12-16 |  |  | Sin Reajuste | 87333 | 87333 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 86333 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | PENCO | del Biobío | PROYECTOS | 40055903-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 384531 | OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN DE RIBERA IZQUIERDA CON ENROCADO RÍO PICHILO, SECTOR LA CURVA, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-10-10 | 2024-04-07 |  |  | Sin Reajuste | 480016.31 | 479729.747 | 76802267-4 | ECO AUSTRAL SPA | 100 | 281136.346 | 281136.346 | 0 | 0 | 239026.557 | 0 | 0 | 42109.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | PENCO | del Biobío | PROYECTOS | 40055903-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 384536 | OBRA DE EMERGENCIA REPOSICIÓN DE RIBERA DERECHA CON ENROCADO EN ESTERO BATUCO, SECTOR LA AGUADA, COMUNA DE YUMBEL, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-09-21 | 2024-04-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 352347.879 | 352343.806 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 261268.495 | 261268.495 | 0 | 0 | 155673.436 | 95160.83 | 0 | 0 | 10434.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | PENCO | del Biobío | PROYECTOS | 40055903-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 384540 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO Y DESEMBANQUE DEL RÍO LAJA, SECTOR CHILLANCITO, COMUNA DE CABRERO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-04-02 | 2024-04-24 | 2023-10-02 | 2024-02-29 |  |  | Sin Reajuste | 715538.011 | 715538.011 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 100 | 715538.011 | 715538.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715538.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | PENCO | del Biobío | PROYECTOS | 40055903-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DE BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 384546 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO Y DESEMBANQUE RÍO DUQUECO, SECTOR CALDERONES Y SAN ANTONIO, COMUNA DE SANTA BÁRBARA, REGIÓN DEL BIOBÍO. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-10-25 | 2024-02-02 |  |  | Sin Reajuste | 313576.656 | 313576.656 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 100 | 63632.293 | 63632.293 | 0 | 0 | 63632.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40056989-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385104 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2023-10-02 | 2024-04-29 |  |  | Sin Reajuste | 144699.6 | 193540.886 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 291325.984 | 193540.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193540.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97785.098 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40056989-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA COLECTOR LONCO COMUNA DE CHIGUAYANTE, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385103 | Obra de Emergencia Reposición Colector Lonco, Comuna de Chiguayante, Región del Biobío | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-09-29 | 2024-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1252275.556 | 1749280.25 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 92 | 2091869.757 | 1312547.341 | 0 | 0 | 0 | 488300.625 | 286914.865 | 399829.157 | 0 | 0 | 137502.694 | 0 | 0 | 779322.416 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40057544-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387839 | Servicio de maquinaria Encauzamiento río Biobío, sector La Suerte, comuna de Los Ángeles | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2023-12-13 | 2024-07-10 |  |  | Sin Reajuste | 642600 | 520006.2 | 77642978-3 | DEMCO RENTAL SPA | 100 | 520006.2 | 520006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520006.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40057544-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387840 | Servicio de maquinaria Encauzamiento Río Andalién, sector ex peaje Chaimávida, comuna de Concepción | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2023-12-15 | 2024-02-13 |  |  | Sin Reajuste | 249900 | 204085 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 204085 | 204085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40057544-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387842 | Obra de Emergencia enrocado ribera derecha río Biobío, Santa Bárbara, comuna de Santa Bárbara | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-07 | 2024-06-12 | 2023-12-14 | 2024-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 529550 | 624976.226 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 83 | 637425.515 | 617835.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430799.939 | 187035.829 | 0 | 0 | 0 | 19589.747 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40057544-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGION DEL BIO BIO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387843 | Obra de Emergencia enrocado ribera izquierda río Rarinco, sector Avenida Las Industrias, comuna de Los Ángeles. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-12-13 | 2024-07-10 |  |  | Sin Reajuste | 355334 | 209406.305 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 99.8 | 216914.864 | 212677.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212677.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.203 | 3790.397 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389799 | SERVICIO DE DESEMBANQUE EN ESTERO PALOMARES COMUNA DE CONCEPCIÓN REGIÓN DEL BIOBÍO AÑO 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90563.76 | 0-0 |  | 0 | 48937.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48937.146 | 580789 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397109 | Servicios de Maquinarias para limpieza y despeje de estero Nonguén en la comuna de Concepción | N | 1. OBRAS | 1507-1-LE24 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-06-13 |  |  | Sin Reajuste | 59404.8 | 32850.854 | 77160971-6 | SOCIEDAD CONCESIONARIA DE CAMINOS SPA | 100 | 32850.854 | 32850.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32850.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40059157-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES CUENCA DEL RÍO ANDALIÉN 2024 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407389 | Servicio de desembanque en río Andalién sector aguas arriba puente Alonso de Rivera | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 539126.146 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 89600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 40063421-0 | CONSERVACION CANAL PRICE, COMUNA DE HUALPÉN, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 400562 | Conservación Canal Price, comuna de Hualpén, Región del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 184547.58 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266549 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40063554-0 | CONSERVACION ESTERO DICHATO Y COLLEN, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 400557 | Conservación Estero Dichato y Collen, Comuna de Tomé, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 1507-37-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-04-29 |  |  | Sin Reajuste | 137774.035 | 137774.035 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212074.255 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40063638-0 | CONSERVACION ESTERO LAS ANIMAS, COMUNA DE HUALQUI, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 402583 | CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA, ESTERO LAS ÁNIMAS, COMUNA DE HUALQUI 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 256308.15 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256307.15 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 40064860-0 | CONSERVACION COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 402699 | CONSERVACIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIA SECTOR POLVORÍN Y EL PROGRESO, LOTA, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 298467 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 298466 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 406912 | Diagnóstico ríos Lía, Conumo, Pichilo y Carampangue, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 495602.275 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 249500 | 245602.275 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 406913 | Diagnóstico obras de retención de sedimento en Quebradas de la Comuna de Chiguayante, Región del Biobío | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 645456 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 644956 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406900 | Obras de Emergencia en Quebrada Cerro Verde; Río Curanilahue; Río Ranas, en la comuna de Curanilahue. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1058994 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 388794 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406901 | Obra de Emergencia enrocado ribera derecha río Renaico, sector las Maicas, comuna de Mulchén | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 564367.817 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 564267.817 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406902 | Servicio de Maquinaria para faenas de Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, por Emergencia 2024 en Cauces de las Comunas de Santa Juana y Nacimiento. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 504313 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 283060.5 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406903 | Servicio de maquinaria para encauzamiento, limpieza y desembanque esteros Tricauco, Huedilihue, San Juan, Guane y Chacay, en la comuna de Santa Juana | N | 1. OBRAS |  | Nulo | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 221102 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 221002 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406905 | Conservación de Emergencia en Los Ríos Pichilo, Lía y Conumo, Sectores de Carampangue y Pichilo, Comuna de Arauco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1323450 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 623597.445 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406906 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, Ríos Pichilo, Lía y Conumo. Comuna de Arauco. | N | 1. OBRAS |  | Nulo | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 699202.35 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 699102.35 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406908 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, Ríos Cholguán, sector Santa Lucia Bajo y Manco sector Polcura, comuna de Tucapél | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 271788.027 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 271688.027 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406909 | Servicio de Maquinaria para Encauzamiento, Limpieza y Desembanque Río Biobío, sector Las Ñipas, comuna de Santa Bárbara | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 314874 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 314774 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067898-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406911 | Servicio de maquinaria para limpieza y desembanque Estero Hualqui y Estero La Araucana, comuna de Hualqui | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 223911 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 224710 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406892 | Obras de Limpieza y encauzamiento de quebradas La Piedra, Ceballos y Santa Elisa, en la Comuna de Chiguayante | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 140033.25 | 0-0 |  | 0 | 166.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.667 | 139866.583 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406894 | Reparación de muros en estero Quilque y estero Tolpán, con obras complementarias; limpieza estero Quilque, en la comuna de Los Ángeles | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 470890.735 | 0-0 |  | 0 | 166.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.667 | 470724.068 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406895 | Obras de reparación de tramo abovedado Canal Ifarle sector Camino Los Carros y reparación Colector de desagüe Laguna Tres Pascualas, comuna de Concepción | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 692342 | 0-0 |  | 0 | 166.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.667 | 692175.333 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406897 | Reparación de muros en estero Bellavista y canal Centenario; reparación tramo abovedado canal Las Conchas y decantador colector Petous; limpieza de canales, quebradas y cauces Red Primaria de Aguas Lluvias, comuna de Tomé | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 230831.44 | 0-0 |  | 0 | 166.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.667 | 230664.773 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40067901-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIOBÍO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406898 | OBRA DE EMERGENCIA REPARACIÓN CANAL CAUPOLICÁN TRAMO ABOVEDADO CALLE JULIO RIVAS Y LIMPIEZA Y REPARACIÓN REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIA SECTOR CENTRO, COMUNA DE LOTA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 839868.68 | 0-0 |  | 0 | 166.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.666 | 839702.014 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325319 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1 (2021), Comuna de Temuco | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-78-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 2023-12-21 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2025-08-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 301000 | 758268 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 45.6 | 384660 | 307548.36 | 0 | 0 | 0 | 50508.36 | 43696.8 | 43696.8 | 43696.8 | 43696.8 | 43696.8 | 38556 | 38370.36 | 38741.28 | 373608 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 384184 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1, Comuna de Temuco | N | 1. OBRAS | 1148-77-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-11-14 | 2023-12-11 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2025-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 2747002.399 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 46.54 | 2021259 | 1299996.762 | 0 | 0 | 0 | 123112.137 | 214893.543 | 601903.132 | 138939.456 | 221148.494 | 0 | 0 | 222192.29 | 499069.948 | 1865731.083 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 338842 | Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | A | 2. ESTUDIOS | 1148-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-18 | 2022-11-23 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2024-05-01 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 1496336.544 | 1489229.808 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 45.64 | 948815.743 | 139286.137 | 0 | 0 | 139286.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228182.983 | 581346.623 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 353597 | Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2022-12-01 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2024-05-01 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, VICTORIA | Sin Reajuste | 300000 | 384948.72 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 89.98 | 130418.16 | 91862.4 | 0 | 0 | 45996 | 22850.4 | 23016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 15555.76 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034469-0 | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325935 | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | A | 2. ESTUDIOS | 1148-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-03-05 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-06-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 400000 | 415222.4 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 98.82 | 20680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20680 | 86638 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325315 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martín, Etapa 3 (2021), Temuco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-37-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-05 | 2021-12-30 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2023-12-29 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 492115.685 | 739790.48 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 14656.3 | 14656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14656.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 385851 | AIF CONSTRUCCIÓN ETAPA 3-B COLECTOR INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN COMUNA DE TEMUCO REGIÓN DE LA ARAUCANIA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-38-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-07 | 2026-04-30 |  |  | Sin Reajuste | 818030.4 | 785051.568 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 43999.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43999.7 | 500519.3 | 240532.568 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 343902 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-A (2021-2022), comuna de Temuco, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-98-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2023-12-18 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 5155494.818 | 6264084.196 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 120272.747 | 120272.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114149.627 | 0 | 0 | 6123.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385850 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-B, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 1148-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-09 | 2024-09-04 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2026-04-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6764067.138 | 6501453.946 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 0 | 205300.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 155300.253 | 3500000 | 2796153.693 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388213 | AROLDO CURIFIL HUIRIQUEO Y OTROS - LOTE 6 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4521.2 | 4521.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5662.803 | 5662.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5662.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388214 | RICARDO BRUN FREY - LOTE 6A | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8974.9 | 8974.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9630.965 | 9630.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9630.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388222 | MAXIMILIANO CURIFIL LLANCAFIL - LOTE 3A | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7944.243 | 7944.243 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8350.988 | 8350.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8350.988 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388227 | JOSÉ GUILLERMO VÁSQUEZ INOSTROZA - LOTE 1 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1113.7 | 1113.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1180.745 | 1180.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.745 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388230 | RICARDO BRUN FREY - LOTE 6A | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 747.5 | 747.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 802.142 | 802.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388235 | CELESTINA MARINAO RAPIMÁN Y OTROS - LOTE 1 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1162.1 | 1162.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1247.05 | 1247.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247.05 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388332 | MARIO FRANCISCO MOYOLAFQUEN RAIN - LOTE 2 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2674.8 | 2674.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2870.328 | 2870.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2870.328 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17901.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10601.894 | 7299.648 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 394664 | PAGO NOTARIOS Y CONSERVADORES - ( DOH ) - DESDE REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2223.086 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1111.543 | 1111.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396813 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54854.259 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2241.894 | 1241.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.849 | 65.502 | 906.709 | 21.834 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349981 | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivados 2 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 A | A | 1. OBRAS | 1148-158-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2023-04-20 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 800000 | 1419279.536 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349984 | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivado 4 y 6 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 B | A | 1. OBRAS | 1148-159-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2021-12-30 | 2022-05-18 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 2023-09-23 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 1800000 | 2236813.409 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 100 | 57869.374 | 57869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57869.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099413-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES RÍO LUMACO - LUMACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379078 | Construccion Obras Fluviales Rio Lumaco, Comuna de Lumaco, Región de La Araucania (Diseño) 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 1148-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-11-06 | 2023-12-05 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2025-02-06 |  |  | Sin Reajuste | 370000 | 254594.508 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 23.93 | 164729 | 114637.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114637.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50091.107 | 89865.508 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 362041 | Asesoría Construcción Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-21 | 2022-12-14 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 384830 | 268060.036 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 60.93 | 26439.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26439.826 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 362052 | Asesoria Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 2024-09-04 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2026-09-15 |  |  | Sin Reajuste | 535000 | 686165.9 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 114240.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26906.653 | 87333.521 | 375000 | 196925.726 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362038 | Construccion Obras Fluviales Río Cruces, Comuna de Loncoche. Etapa 1 | A | 1. OBRAS | 1148-50-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-11-21 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2024-01-23 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 1860709.443 | 2166997.689 | 76977584-6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 100 | 277209.903 | 277209.903 | 0 | 0 | 277209.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101997-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO CRUCES Y ESTERO LONCOCHE, SECTOR URBANO DE LONCOCHE LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362046 | Construcción Obras Fluviales, Estero Loncoche, Sector Urbano (2da Etapa), Comuna de Loncoche, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 1148-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2026-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3860484.831 | 3701017.937 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 440000.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 240000.097 | 1800000 | 1461017.84 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010186-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380804 | Conservacion Global Colectores Primarios de Aguas Lluvia Comunas de Temuco y P. las Casas, 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-29 | 2023-07-05 | 2023-07-27 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 254000 | 502416.137 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 110781.3 | 110781.3 | 0 | 110781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025997-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 340178 | Conservación Canal Imperial, Etapas I y II, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | A | 1. OBRAS | 1148-38-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-09-06 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2022-06-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 798319.328 | 1038858.196 | 76977584-6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 100 | 5473.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5473.166 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027158-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 363779 | Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | A | 2. ESTUDIOS | 1148-67-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-27 | 2023-07-18 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2024-12-20 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Sin Reajuste | 1031362 | 1696901.92 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 46.04 | 837507.717 | 608467.525 | 0 | 0 | 0 | 35937.87 | 0 | 430710.782 | 0 | 141818.873 | 0 | 0 | 0 | 229040.192 | 686581.837 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027158-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PARA DESARROLLO AGRICOLA, CANAL IMPERIAL N. IMPERIAL | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366982 | Asesoria Construccion Sistema de Riego para Desarrollo Agrícola Canal Imperial, Región de La Araucania (Etapa de Factibilidad) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-80-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 2023-08-08 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2024-12-07 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 450000 | 503660.241 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 73.1 | 363697.283 | 266107.443 | 0 | 0 | 50979.6 | 25489.8 | 22907.744 | 43271.97 | 0 | 58398.649 | 32529.84 | 32529.84 | 32529.84 | 65060 | 37536.748 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 353922 | Conservación con enrocado en Río Alpehue en sector Alpehue, Comuna de Melipeuco Región de la Araucanía. | A | 1. OBRAS | 1148-10-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-04 | 2022-07-28 | 2022-09-01 | 2022-09-12 | 2022-09-13 | 2023-02-10 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 155320.121 | 240936.004 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 1736.053 | 1736.053 | 0 | 0 | 0 | 1736.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371400 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Allipén, sector Curacalco, comuna de Cunco 2023, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-75-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 550221.193 | 535749.9 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 109159.372 | 109159.372 | 0 | 0 | 109159.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371401 | Conservación de Ribera en Río Huichahue, sector Coipolafquén, comuna de Padre Las Casas 2023, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-77-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2024-01-18 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 348551 | 505234.854 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 135471.151 | 135471.151 | 0 | 0 | 135471.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371404 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Alpehue, sector Alpehue, comuna de Melipeuco 2023, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-78-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 2023-04-17 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-12-16 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Indice de Precios al Consumidor | 399581.473 | 490003.92 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 11412.533 | 11412.533 | 0 | 0 | 11412.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371405 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Cautín, sector Ragñintuleufu, comuna de Nueva Imperial, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 1148-74-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-24 | 2023-06-14 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2024-03-15 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 544256.913 | 1228881.275 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 814601.592 | 814601.592 | 0 | 0 | 523978.053 | 0 | 290623.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 40047390-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 385385 | Ajuste Decreto Arica- Aysén | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047390-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 397403 | AIF Conservación Sistema de Riego 21 de Mayo Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 298752 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 297752 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047390-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397141 | Conservación Sistema de Riego Canal 21 de Mayo, Región De La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3734396 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4084395 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 368557 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Allipén, sector Pedregoso, comuna de Freire, Región de la Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-95-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2024-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 648875 | 709499.42 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 727486.123 | 727486.123 | 0 | 0 | 0 | 433601.337 | 211410.639 | 82474.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371414 | Conservación de Ribera con Enrocado en Río Toltén, sector Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-92-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2024-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 679990 | 817789.42 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 100 | 840062.786 | 840062.786 | 0 | 0 | 0 | 314298.275 | 263451.657 | 262312.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371415 | Conservación de Ribera con Gaviones en Estero Cuspe y Estero Sin Nombre, sector urbano de Gorbea, Región de la Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-91-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2024-10-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 420100 | 413584.768 | 9779557-6 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 35.32 | 363349.462 | 150367.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88499.416 | 61867.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 100982.139 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379246 | Conservación de Ribera con Enrocado y Gaviones en Estero Pirén, comuna de Toltén, Región de la Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-96-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2024-10-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749300 | 882219.294 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 70 | 904916.495 | 612716.61 | 0 | 0 | 0 | 186905.079 | 108891.573 | 316919.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124496.718 | 167703.167 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379247 | Conservación de Ribera con Gaviones en Estero Mazanoco, sector urbano de Curacautín, Región de la Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 1148-94-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-30 | 2023-11-29 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2024-05-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 199750 | 178615.55 | 9779557-6 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 74.58 | 182620.711 | 182620.711 | 0 | 0 | 0 | 58106.174 | 93292.988 | 0 | 31221.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391805 | Conservacion de Ribera con enrocado en Estero Cavedaña, sector Catripulli, comuna de Curarrehue 2024 | N | 1. OBRAS | 1148-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2025-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 454199.2 | 432466.944 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 232466.944 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 391806 | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Allipen, sector Curacalco, comuna de Cunco 2024 | N | 1. OBRAS | 1148-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-07-24 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2025-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 809390.4 | 672610.848 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 372610.848 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 399244 | Conservacion de Ribera con gaviones en Estero Nahuelcura, sector Urbano comuna de Cunco 2024 | N | 1. OBRAS | 1148-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2025-03-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 140378.707 | 172345.234 | 78563100-5 | FERNANDO DRAKE SPA. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 72345.234 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 399245 | Conservacion de Ribera con enrocado en Rio Alpehue, sector Alpehue, comuna de Melipeuco 2024 | N | 1. OBRAS | 1148-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2025-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 799680 | 739164.93 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 0 | 220228.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 120228.458 | 518936.472 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 403630 | Conservacion de Riberas 2024 Global | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 244149.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244149.965 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406046 | Conservación de riberas con Gaviones en Estero Cunco, sector urbano de Cunco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406047 | Conservación de riberas con conglomerado y encauzamiento en Río renaico, sector Lolcura de la Comuna de Collipull | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047436-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 406049 | Conservación con enrocado y encauzamiento en Río Quepe en sector La Bandera en Comuna de Padre Las Casas y sectores Ragñintuleufu y Boroa en Comuna de Nueva Imperial | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 954570 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954570 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047517-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379076 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Temuco, Colectores 4, 5 y 10 sector Perez Rosales, año 2024, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 1148-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 2024-08-06 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-02-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1096844 | 944663.152 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 18 | 973155.138 | 137127.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137127.044 | 341500 | 494528.094 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047517-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380805 | Conservación Red Primaria de Aguas lluvias de Padre las Casas, Colectores 52 y 53 y Estero Llahuin, año 2024, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 1148-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-12 | 2024-09-04 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2025-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 363470.192 | 76187000-9 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 0 | 344110.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154500 | 189610.385 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 40047517-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407552 | Fondos reasignación Interna | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 368560 | Obras de Emergencia Conservacion Canal de Regadio Bio Bio Sur, tramo 3° etapa, Comunas de Angol y Renaico, año 2024 | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-11-06 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 619865.621 | 603358.16 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 99.61 | 648867.044 | 601012.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169084.092 | 329966.836 | 101961.253 | 0 | 47854.863 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 368562 | Conservacion Canal de Regadio Pillanlelbun II etapa, Comunas de Lautaro, Vilcun y Temuco; año 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-24 | 2024-07-31 | 2024-08-26 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-01-30 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 627760.7 | 750699.89 | 79947810-2 | SOC. CONSTRUCTORA Y ENSAYES DE MATERIALES LTDA. | 16.07 | 250000 | 95405.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95405.083 | 100000 | 54594.917 | 500699.89 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 399335 | Conservacion Sistema de Regadio Canal Imperial, Etapa IV, Comuna de N. Imperial, año 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 799000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 399336 | CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO COMUY, TEMPORADA 2024, COMUNA DE PITRUFQUEN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 1148-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2024-08-29 | 2024-09-09 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2025-06-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 736140.426 | 811383.473 | 76977584-6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 0 | 234491.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 84491.116 | 576892.357 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047587-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE LA ARAUCANIA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 403032 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ BIOBÍO SUR TERCERA ETAPA, KM 114 Y 125, COMUNAS DE COLLIPULLI Y ANGOL - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 1148-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-29 | 2024-08-28 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-10-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 162408.82 | 150976.866 | 78563100-5 | FERNANDO DRAKE SPA. | 0 | 150976.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88568.046 | 62408.82 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40058564-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES, RIO CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379248 | Conservación de riberas por emergencia con enrocado río Cautín, sector Amanecer y Villa el Portal, Comuna de Temuco | A | 1. OBRAS | 1148-2-SE24 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-04-18 | 2024-05-15 | 2023-12-12 | 2024-08-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2100000 | 2170083.881 | 76977584-6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 100 | 2215014.952 | 2215014.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230232.978 | 440419.379 | 327964.782 | 216397.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40058564-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA DE CAUCES NATURALES, RIO CAUTIN, REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379249 | Conservación de riberas por emergencia con enrocado río Cautín, sector urbano de Lautaro, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-04-18 | 2024-05-13 | 2023-12-12 | 2024-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 800 | 857285.282 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 874389.874 | 874389.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598319.744 | 166160.681 | 0 | 109909.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40060716-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024- 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397179 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS | 1148-59-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 800000 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 799000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 403553 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Sistema de Riego Canal Boquihue, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 128828 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 127828 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | MALLECO | COLLIPULLI | de la Araucanía | PROYECTOS | 40064630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 402820 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL BOQUIHUE, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 852188 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1021625 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30450772-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 322974 | Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5661-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-16 | 2021-03-19 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2023-12-03 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 289290 | 299300.72 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 84 | 83208.4 | 40030 | 0 | 0 | 0 | 40030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43178.4 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 297411 | RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-69-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-18 | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2021-03-12 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 145622 | 206120.31 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025956-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 297461 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES RÍO CRUCES Y ESTERO QUECHUCO EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA. ETAPA 3 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-38-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-12-30 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 145280 | 212972.515 | 76283050-7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 98.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53854.035 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039444-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 311807 | DISEÑO CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCE, SECTOR CRUCERO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 2. ESTUDIOS | 5661-61-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2025-03-05 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 191910 | 308238.402 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 66 | 180144.978 | 72317.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41916 | 0 | 0 | 0 | 30401.976 | 0 | 28088.4 | 79738.602 | 32267.4 | 0 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039444-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 368487 | Conservación de riberas río San Juan en Corral Región de los Ríos 2023 | A | 1. OBRAS | 5661-64-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-23 | 2022-12-20 | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2024-02-01 | VALDIVIA | CORRAL | Indice Polinomico | 1381322.25 | 1226194.489 | 77136676-7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 100 | 426499.73 | 426499.73 | 0 | 233946.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192553.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 373611 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS ENTRE LIMITE REGIÓN Y RÍO VALDIVIA 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 5661-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-10-20 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 575698.985 | 707116.954 | 76957321-6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 93.6 | 728939.048 | 675331.427 | 0 | 0 | 0 | 68619.298 | 34242.355 | 101886.208 | 149971.237 | 139241.336 | 104550.765 | 76820.228 | 0 | 53607.621 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 381866 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES CUENCA RÍO VALDIVIA 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 5661-47-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 324394 | 311896.574 | 77720885-3 | CONSTRUCC.INGENIERÍA SUYAI SPA | 100 | 317634.567 | 317634.567 | 0 | 0 | 0 | 53307.027 | 73815.083 | 59401.277 | 27128.78 | 0 | 0 | 103982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391516 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN CUENCAS COSTERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025. COMUNAS DE VALDIVIA Y CORRAL | N | 1. OBRAS | 5661-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-02 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2025-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 810378.695 | 849439.674 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 125000 | 649439.674 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391518 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCAS DEL RÍO BUENO REGIÓN DE LOS RÍOS 2024 - 2025 | N | 1. OBRAS | 5661-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 2024-08-21 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 563862.46 | 567247.388 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 187247.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 137247.388 | 380000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391522 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO VALDIVIA COMUNAS DE LANCO Y MARIQUINA | N | 1. OBRAS | 5661-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-04 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2025-08-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 851908.743 | 789143.735 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 151908.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51908.743 | 100000 | 637234.992 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391524 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES EN LA CUENCA DEL RIO VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS 2024-2025 COMUNAS DE PANGUIPULLI Y LOS LAGOS | N | 1. OBRAS | 5661-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2025-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 419508.32 | 400007.137 | 77720885-3 | CONSTRUCC.INGENIERÍA SUYAI SPA | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 275007.137 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391659 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAUCES NATURALES EN CUENCA RÍO BUENO 2023 ¿ 2024 | N | 1. OBRAS | 5661-98-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2024-02-27 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2025-01-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 698794.18 | 1283878.369 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 46.9 | 1328104.484 | 620802.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104750.437 | 114540.649 | 169441.394 | 232069.752 | 328094.101 | 379208.151 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047438-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406765 | Conservacion de riberas de cauces naturales cuenca del Río Valdivia comunas de Valdivia y Los Lagos 2024-2025 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047518-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 373587 | CONSERVACIÓN CANALES DE LA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE VALDIVIA REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | N | 1. OBRAS | 5661-69-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-10-20 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 328910.05 | 353807.557 | 77720885-3 | CONSTRUCC.INGENIERÍA SUYAI SPA | 100 | 361061.064 | 361061.064 | 0 | 0 | 0 | 55482.61 | 90136.698 | 52594.496 | 0 | 93239.706 | 57038.149 | 12569.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40047518-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 382638 | Conservación Colectores de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos 2023-2024 | N | 1. OBRAS | 5661-86-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 388213.295 | 444753.454 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 85 | 418229.789 | 379628.654 | 0 | 0 | 0 | 208368.634 | 50304.888 | 0 | 39073.93 | 0 | 0 | 81881.202 | 38601.135 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057995-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 391533 | Conservación de la Red Primaria de Aguas Lluvias ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 5661-34-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-06 | 2025-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 814490.443 | 814490.443 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 714490.443 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30122047-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339004 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Quellón, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-44-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-12-09 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2025-06-03 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 319347 | 417993.999 | 78556500-2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 73 | 114198 | 67031.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24092.6 | 0 | 0 | 42938.407 | 0 | 0 | 0 | 47166.993 | 68874 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30131955-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 394498 | Publicación Construcción Obras de Control Aluviona Parque Vicente Pérez Rosales | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 310 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.967 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30131955-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE VICENTE PEREZ ROSALES, PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394495 | Diseño Construcción Obras de Control Aluvional Parque Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-17 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295542 | 346930.495 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259871.922 | 118418.573 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 374484 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra ¿Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2025-01-13 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 235500 | 199946.181 | 76681400-K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 59 | 167313 | 135545.506 | 0 | 0 | 35619.297 | 14864.76 | 13851.821 | 14456.629 | 13876.174 | 14264.286 | 14586.184 | 14026.355 | 15000 | 16767.494 | 112932 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.466 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396813 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54854.259 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1469.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.466 | 1399.818 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398015 | PAGO PERITOS TASADORES - DOH - REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGION DE MAGALLANES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 93145.671 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3461.25 | 3461.25 | 0 | 0 | 3461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30376622-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 374476 | Construcción Colector Red Primaria Zurita de Alerce, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2025-04-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice Polinomico | 1621783.972 | 1520715.559 | 76356211-5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 65 | 1319548 | 1019548 | 0 | 0 | 174656.608 | 188966.621 | 131540.579 | 127324.265 | 119095.834 | 120953.095 | 113182.849 | 43828.149 | 200000 | 100000 | 284294.16 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390127 | GLOBAL GASTO UNIDAD DE EXPROPIACIONES 2024 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2286.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 486.264 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 396813 | PUBLICACIONES EXPROPIACIONES DOH AÑO 2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 54854.259 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1729.471 | 729.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.684 | 0 | 0 | 430.15 | 235.637 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397917 | Resol. Fiscalia Nº 50 DE FECHA 19/04/23 Lote(s) Nº A6 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR LOS COIGUES DE ALERCE REGION DE LOS LAGOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 17714.4 | 17714.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18446.005 | 18446.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18446.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 30376623-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399138 | LOTE V-7B ROL 2189-101 COMUNA PUERTO MONTT | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6092.8 | 6092.8 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6346.26 | 6346.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6346.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010873-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2025-01-20 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 335978 | 393192.246 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 60 | 112570 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63170 | 32252 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010874-0 | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2025-01-20 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 335978 | 393192.246 | 52002452-2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 60 | 111279 | 67084.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 34984.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44194.754 | 20400 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 344510 | Diseño Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-26 | 2021-05-31 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2024-07-07 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 158368.5 | 215226.25 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 96 | 20700 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40025792-0 | CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO, COMUNA DE OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349858 | Diseño Construcción Colector Almagro Tronco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 817-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-09 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-12-31 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 175475 | 258267.05 | 79638710-6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 59 | 84713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45172.05 | 39540.95 | 22075 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40036789-0 | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 394487 | Publicación Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155 | 32.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.985 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40036789-0 | REPOSICION Y AMPLIACION COLECTORES SECTOR ORIENTE ESTERO GARZA, COMUNA DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394476 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-4-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2026-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 480148 | 480148 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113988 | 145868.969 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40036790-0 | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 394487 | Publicación Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 155 | 32.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.982 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40036790-0 | MEJORAMIENTO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE ESTERO GARZAS, COM DE PUERTO MONTT | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394476 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Estero Garzas, Sector Oriente y Poniente, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS | 817-4-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2026-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 480148 | 480148 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110259 | 141794 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 375169 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Contao y Río Puñon, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2024-03-30 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 500005.017 | 516750.439 | 79914870-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 100 | 391864.77 | 391864.77 | 0 | 0 | 391864.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395805 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Liucura, Comuna de San Juan de La Costa, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-05 | 2024-07-25 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2025-01-08 |  |  | Sin Reajuste | 386582.067 | 354304.098 | 76860388-k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 0 | 238412.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238412.58 | 115891.518 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401503 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Oeste, Sector Villa Vanguardia, Provincia de Palena, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-22-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-01 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-15 | 2024-12-14 |  |  | Sin Reajuste | 109480 | 109242 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 109242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109242 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 402838 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Estero Matadero, Comuna de Quellón, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-16-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-08-29 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-16 | 2024-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 26061 | 40579 | 76273603-9 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES BREN-VAL LIMIT | 48 | 40579 | 19771.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19771.85 | 20807.15 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406667 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Oeste, Etapa II, Sector Villa Vanguardia, Comuna de Chaitén Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-23-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-02 | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-12-17 |  |  | Sin Reajuste | 109480 | 109242 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 109242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109242 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406672 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río del Este, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-24-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-12-21 |  |  | Sin Reajuste | 86840.25 | 100299.15 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 100299.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100299.15 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406673 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Pichicolo en Pichicolo, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-25-LP24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-04 | 2024-10-17 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 65866.5 | 64081.5 | 77873330-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA POEHUAPI LTDA | 0 | 64081.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64081.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406676 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Arroyo López, sector Valle California, Comuna de Palena, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-26-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-12-22 |  |  | Sin Reajuste | 8568 | 8092 | 76522447-0 | SOC SERV MAQ.PESADA Y ARIDOS | 0 | 8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8092 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047439-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406679 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales 2024: Río El Salto, Sector Valle El Tigre y Río Tranquilo, Etapa II, Sector El Tranquilo, Comuna de Palena, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 817-27-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-20 | 2025-06-18 |  |  | Sin Reajuste | 1086506.415 | 1086506.415 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1640481.482 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40047519-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 381612 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias de Ancud, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 817-56-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-06-17 |  |  | Sin Reajuste | 422846.7 | 861770.539 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 100 | 861771 | 861770.539 | 0 | 0 | 185398.248 | 111460.086 | 328809.471 | 213472.196 | 22630.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 40049756-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR, PUERTO VARAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 403622 | Publicación Diario Oficial Diseño Reposición y Construcción Red Primaria de Sistema Quebrada Honda y Mirador, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40049756-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA DE SISTEMA QUEBRADA HONDA Y MIRADOR, PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 403596 | Diseño Reposición y Construcción Red Primaria de Sistema Quebrada Honda y Mirador, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 815692 | 0-0 |  | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 554068 | 260924 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40058647-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CAUCES NATURALES COMUNA DE PTO. VARAS, REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 388787 | Servicio de Arriendo de Maquinaria en Cauce Sin Nombre y Río Rollizo, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2023-12-14 | 2024-03-13 |  |  | Sin Reajuste | 37794.4 | 49104.16 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 100 | 49104.16 | 49104.16 | 0 | 0 | 37794.4 | 11309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40064691-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA CAUCE QUEBRADA HONDA, CALLE VICENTE PÉREZ ROSALES, PUERTO VARAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403970 | Conservación Atravieso Red Primaria Quebrada Honda, calle Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 277846 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277845 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40064775-0 | CONSERVACION ATRAVIESO RED PRIMARIA CANAL LAUTARO, CALLE PEDRO MONTT, OSORNO, LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403930 | Conservación Atravieso Red Primaria Canal Lautaro, Calle Pedro Montt de Osorno, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 172765 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172764 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40066298-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 405086 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias de Puerto Montt, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 321080 | 0-0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 320080 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 382699 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, CANAL SARGENTO ALDEA SUR | A | 1. OBRAS | 1149-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-02 | 2023-10-19 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2024-05-02 |  |  | Sin Reajuste | 369000.087 | 369680.753 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 100 | 258294.731 | 258294.731 | 0 | 140484.606 | 50000.227 | 29513.818 | 38296.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374393 | CONSERVACIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR POLIDEPORTIVO, ETAPA II, AÑO 2023 | A | 1. OBRAS | 1149-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-19 | 2023-08-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2024-06-07 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 505995.135 | 477835.149 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 100 | 397851.637 | 397851.637 | 0 | 300616.9 | 97234.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374395 | Conservación con refuerzo de ribera, desembanque y restitución en río Pascua, Puyuhuapi y desembanque y corte de vegertación arroyo Sin Nombre, Puerto Cisnes, Comuna de Cisnes. | A | 1. OBRAS | 1149-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-11-17 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2024-04-28 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | CISNES, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 136987.973 | 192239.877 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 100 | 172747.677 | 172747.677 | 0 | 133631.883 | 39115.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374396 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA EN RÍO CHIRIFO, PUERTO RÍO TRANQUILO, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ | A | 1. OBRAS | 1149-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2023-11-24 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2024-05-12 |  |  | Sin Reajuste | 239805.817 | 264247.654 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 100 | 264247.654 | 264247.654 | 0 | 0 | 145678.531 | 80600.338 | 0 | 37968.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374401 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2023-2024, ETAPA II | N | 1. OBRAS | 1149-31-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 2024-03-24 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 76548726-9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 100 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 34600 | 19400 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374402 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O¿HIGGINS, COMUNA DE O¿HIGGINS, AÑO 2023 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1149-20-LE23 | Terminado | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-11-23 | 2024-01-22 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 76548726-9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 100 | 16000.001 | 16000.001 | 0 | 16000.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374404 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO EL ENGAÑO Y RÍO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | A | 1. OBRAS | 1149-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-11-29 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-06-28 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 397957.497 | 490583.969 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 100 | 490583.969 | 490583.969 | 0 | 0 | 83191.161 | 91041.027 | 133550.548 | 136469.973 | 46331.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374405 | Conservación con refuerzo de ribera rio Avilés, Localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico | A | 1. OBRAS | 1149-26-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-07-07 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 513493.055 | 714303.883 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 100 | 740967.594 | 740967.594 | 0 | 0 | 114967.928 | 186563.335 | 177490.203 | 104599.083 | 157347.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 387506 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION Y ENCAUZAMIENTO RIO CHIRIFO PUERTO RIO TRANQUILO COMUNA DE RIO IBAÑEZ REGION DE AYSEN 2023 | A | 1. OBRAS | 1149-22-LE23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-03-03 |  |  | Sin Reajuste | 30000 | 20944 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 100 | 3979.36 | 3979.36 | 0 | 3979.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 387519 | Conservación con refuerzo de riberas Río Lechoso, Comuna Río Ibañez | A | 1. OBRAS | 1149-28-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-06-26 |  |  | Sin Reajuste | 712285.496 | 673985.214 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 100 | 673985.214 | 673985.214 | 0 | 0 | 0 | 134314.475 | 262619.289 | 238635.336 | 38416.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 387522 | Conservación con refuerzo de ribera Río jeinimeni, Comuna Chile Chico | A | 1. OBRAS | 1149-30-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-06-27 |  |  | Sin Reajuste | 628778.557 | 662120.593 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 100 | 662120.593 | 662120.593 | 0 | 0 | 99986.775 | 117541.358 | 159933.12 | 182651.147 | 102008.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 391532 | Servicio de Maquinaria para rehabilitación y encauzamiento Río Jeinimeni Comuna de Chile Chico Región de Aysén 2024 | N | 1. OBRAS | 1149-9-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-09-07 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 53550 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 35.8 | 53550 | 53550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19170.9 | 19278 | 15101.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 391534 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO ALTO RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS | 1149-15-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-11 | 2024-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-02 | 2025-06-30 |  |  | Sin Reajuste | 700000 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 311429.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 201429.027 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 391535 | RESTITUCIÓN DE CAUCE RÍO COCHRANE, LOCALIDAD DE COCHRANE, COMUNA DE COCHRANE | N | 1. OBRAS | 1149-16-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-25 | 2025-06-23 |  |  | Sin Reajuste | 400001 | 400001 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 391536 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO LECHOSO, ETAPA 2 LOCALIDAD DE RÍO IBAÑEZ, AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1149-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-03 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2025-01-10 |  |  | Sin Reajuste | 468880.273 | 384270.767 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 59.25 | 384270.768 | 227685.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76290.519 | 151394.609 | 156585.64 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 399337 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA O´HIGGINS, AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1149-6-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-06-22 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 59999.919 | 76548726-9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 58 | 59999.919 | 59999.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34799.953 | 16999.977 | 8199.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401601 | Servicio de Maquinaria para Rehabilitación y Encauzamiento Río Turbio Comuna de Lago Verde Región de Aysén 2024 | N | 1. OBRAS | 1149-11-LQ24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-06-27 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-11-02 |  |  | Sin Reajuste | 135000 | 134990.268 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 91.66 | 134990.268 | 134990.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92693.317 | 31047.762 | 11249.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401945 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA ESTERO EL BAÑO, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 750001 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401946 | Conservación con refuerzo de ribera rio Avilés Etapa II, Localidad de Fachinal, comuna de Chile Chico | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300001 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401947 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO RESBALÓN, LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1113000 | 0-0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 813000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401985 | Restitución de Cauce Estero Burgos y Arroyo Marquez, Comuna Chile Chico | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401990 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, 2024 ETAPA II | N | 1. OBRAS | 1149-30-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-11-04 |  |  | Sin Reajuste | 65000 | 65000 | 76548726-9 | AGRICOLA FORESTAL SERGIO F. MAS CASANOVA E.I.R.L. | 0 | 65000 | 25999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25999.999 | 39000.001 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 401991 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO DE RIBERA RÍO IBAÑEZ, LOCALIDAD DE RÍO IBAÑEZ, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700001 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405351 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RÍO SIN NOMBRE COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ REGIÓN DE AYSÉN 2024 | N | 1. OBRAS | 1149-35-LE24 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-02 | 2024-09-10 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-30 |  |  | Sin Reajuste | 60000 | 53996.25 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 0 | 53996.25 | 21598.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21598.5 | 32397.75 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047440-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 406529 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN Y ENCAUZAMIENTO RIO MOSCO, VILLA OHIGGINS, COMUNA DE OHIGGINS, 2024 ETAPA III | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0-0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047520-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374232 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias, Ciudad de Puerto Aysén, Año 2023 | A | 1. OBRAS | 1149-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-21 | 2023-12-11 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2024-07-29 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 939387.369 | 1034711.601 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 100 | 1034711.601 | 1034711.601 | 0 | 197089.562 | 126301.398 | 123979.908 | 118125.339 | 163581.549 | 192562.288 | 113071.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047520-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374259 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén, Ciudad de Coyhaique 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1149-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2023-12-20 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-08-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 1093425.063 | 1106112.168 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 93 | 1106112.168 | 1106112.168 | 0 | 0 | 173999.722 | 93634.997 | 87194.476 | 159712.964 | 240095.049 | 198027.894 | 153447.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047520-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393017 | Conservación de Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1149-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2025-03-11 |  |  | Sin Reajuste | 600034.062 | 569126.932 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 13.17 | 219381.723 | 74981.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74981.492 | 85000 | 59400.231 | 349726.701 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047569-0 | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374417 | CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, QUEBRADA SIN NOMBRE, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2023 | N | 1. OBRAS | 1149-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-01-22 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-09-08 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 225013.879 | 293397.946 | 77754274-5 | CONSTRUCTORA HUGO GONZALEZ JARA SPA | 71.03 | 293397.946 | 293397.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89007.129 | 94263.319 | 25137.02 | 84990.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047569-0 | CONSERVACION GLOBAL ALUVIONAL REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374420 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, QUEBRADA LA CRUZ, COYHAIQUE, 2023 | N | 1. OBRAS | 1149-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-22 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-11-13 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 357101.156 | 337300.17 | 76578389-5 | SOCIEDAD INGVE SPA | 50 | 338376.772 | 165823.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58855.197 | 76891.643 | 30076.602 | 72553.33 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 385412 | Viáticos y publicaciones | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 374287 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, SISTEMA DE RIEGO CANAL CHILE CHICO 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1149-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2023-11-23 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2024-06-02 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 582711.302 | 737160.483 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 100 | 657163.163 | 657163.163 | 0 | 112735.864 | 84367.668 | 191031.232 | 189723.929 | 79304.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 382469 | Conservación Canal Matriz, Sistema de Riego Canal Fachinal 2023 - 2024 | A | 1. OBRAS | 1149-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2023-12-18 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-06-13 |  |  | Sin Reajuste | 361435.699 | 505381.47 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 100 | 505381.47 | 505381.47 | 0 | 0 | 0 | 175080.345 | 150124.227 | 155240.051 | 24936.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393075 | Conservación Canal matriz Sistema de Riego Chile Chico 2024-205 | N | 1. OBRAS | 1149-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2025-02-09 |  |  | Sin Reajuste | 394762.096 | 414991.417 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 0 | 414991.417 | 165400.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78113.29 | 87286.85 | 140787.916 | 108803.361 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 393146 | Conservación Canal Matriz Sistema de Riego Canal Ibáñez 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1149-24-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-15 | 2025-02-11 |  |  | Sin Reajuste | 246928.908 | 288680.672 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 0 | 263522.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 143522.919 | 25157.753 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 396672 | CONSERVACIÓN CANAL MATRIZ, SISTEMA DE RIEGO CANAL BAHÍA JARA 2024 | N | 1. OBRAS | 1149-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-03-13 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-09-14 |  |  | Sin Reajuste | 198594.816 | 249977.486 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 83.53 | 249977.486 | 234946.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139661.653 | 58327.159 | 36957.309 | 15031.365 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047591-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE AYSEN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405789 | Conservación Canal matriz Sistema de Riego Chile Chico 2024-2025 Etapa II | N | 1. OBRAS | 1149-37-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-07 | 2025-04-06 |  |  | Sin Reajuste | 330758.834 | 322309.677 | 76557687-3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 0 | 269441.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 149441.545 | 61317.289 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403344 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO TURBIO, COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 410000 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 410000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403351 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO CISNES, COMUNA DE LAGO VERDE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403352 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO EL BOSQUE, COMUNA DE RÍO IBAÑEZ | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 105200 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 105200 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403353 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO JEINIMENI 1, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 180000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403354 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA RÍO JEINIMENI 2, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 750001 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 750000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40064355-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE AYSÉN AÑO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 403355 | CONSERVACIÓN CON REFUERZO Y CARGA DE RIBERA ESTERO LOS SAUCES, COMUNA DE CHILE CHICO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 375000 | 0-0 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 375000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 30404138-0 | ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396614 | PUBLICACION DOH | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1853.653 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76.396 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30404138-0 | ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385407 | MODELO FÍSICO DEL RÍO DE LAS MINAS, SECTOR PUENTE ZENTENO PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | N | 2. ESTUDIOS | 975-81-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 89973.093 | 89880.77 | 96691330-4 | DICTUC S.A. | 100 | 89880.77 | 89880.77 | 0 | 0 | 0 | 13212.474 | 22739.836 | 0 | 39367.776 | 0 | 14560.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002537-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 367290 | Diagnóstico, Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de Los Ciervos y Leñadura, Punta Arenas, 2do llamado | A | 2. ESTUDIOS | 818-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-10-23 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 356870.56 | 342580 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 93.77 | 92903.051 | 70107.395 | 0 | 0 | 0 | 24157.661 | 0 | 0 | 0 | 45949.734 | 0 | 0 | 0 | 22795.656 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40029075-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 355621 | Diagnóstico, Plan de Manejo y Estudio de Deslindes Río de las Minas, sector Poniente Av. Circunvalación Punta Arenas | A | 2. ESTUDIOS | 818-17-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-11-24 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-06-19 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 296206.911 | 296159.999 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 100 | 69492.889 | 69492.889 | 0 | 0 | 46449.366 | 0 | 0 | 23043.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 394018 | Publicaciones DOH 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 381267 | Diseño Obras de Control Sedimentológico Río de las Minas Punta Arenas | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 78245.415 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 78244.415 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, S.P. ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 388326 | Declaración de impacto ambiental estudio hidráulico y mecánico fluvial Río las Minas y dimensionamiento obras de control sedimentológico, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, 2do llamado. | N | 2. ESTUDIOS | 818-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-26 | 2023-12-07 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2025-04-14 |  |  | Sin Reajuste | 192780 | 198993.585 | 78234930-9 | ORBE CONSULTORES AMBIENTALES SPA | 86.69 | 175250.11 | 172513.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55780.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116733.05 | 0 | 2737 | 23743.475 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40019968-0 | CONSTRUCCION COLECTORES EVAC. Y DRENAJE DE AALL, SIST. EMS, CHORRILLO MAGDALENA, P. ARENAS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 394018 | Publicaciones DOH 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 207.038 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40019968-0 | CONSTRUCCION COLECTORES EVAC. Y DRENAJE DE AALL, SIST. EMS, CHORRILLO MAGDALENA, P. ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 393903 | Diseño Mejoramiento y Construcción de Evacuación y drenaje de aguas lluvias Sistema Estrecho de Magallanes Sur - Chorrillo Magdalena Punta Arenas 2024 | N | 2. ESTUDIOS | 818-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-02 | 2024-06-05 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2025-09-17 |  |  | Sin Reajuste | 397822.117 | 417991.732 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 258155.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148965.181 | 109190.396 | 159836.155 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40029933-0 | NORMALIZACION CHORRILLO MAGDALENA SECTOR VILLA GENEROSA, COMUNA PTA ARENAS | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 374461 | Factibilidad Normalización Chorrillo Magdalena sector Villa Generosa, comuna de Punta Arenas | A | 2. ESTUDIOS | 818-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-02 | 2023-06-19 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2025-01-23 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 323051.343 | 301242.841 | 76197377-0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 92 | 301242.841 | 256891.449 | 0 | 0 | 120292.316 | 0 | 47817.575 | 0 | 0 | 88781.558 | 0 | 0 | 44351.392 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047441-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 382120 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales Estero Natales, mediante limpieza manual y mecánica, Comuna Natales, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 2024 | N | 1. OBRAS | 818-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-06 | 2024-05-29 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2024-12-06 |  |  | Sin Reajuste | 167209.28 | 133413.831 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 76 | 133413.83 | 100906.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100906.303 | 0 | 0 | 32507.527 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047441-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 389070 | CONSERVACION GLOBAL CUENCAS COSTERAS E ISLAS ENTRE RIO HOLLEMBERG Y LAGUNA BLANCA, 2023-2025; ETAPA II: LIMPIEZA Y DESEMBANQUE EN RÍO DE LAS MINAS, PUNTA ARENAS, 2023_2024 | A | 1. OBRAS | 818-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-13 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-05-25 |  |  | Sin Reajuste | 211029.84 | 174604.38 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 100 | 174604.38 | 174604.38 | 0 | 0 | 174604.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047441-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 398288 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Rio Agua Fresca y Leñadura mediante limpieza y perfilamiento, Punta Arenas, 2024 | N | 1. OBRAS | 818-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-14 | 2024-06-05 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 415245.621 | 294682.616 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 47 | 294682.616 | 138559.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138559.376 | 88404.785 | 67718.455 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047441-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 398290 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Chorrillo Meric, mediante limpieza y perfilamiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 177091.2 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 176591.2 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047441-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAUCES NATURALES REGIÓN DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 398291 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río de las Minas, mediante limpieza y desembanque, Punta Arenas 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 264886.8 | 0-0 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 264386.8 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047521-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE MAGALLANES 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 402355 | CONSERVACION GLOBAL SISTEMA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, PUNTA ARENAS - 2024 | N | 1. OBRAS | 818-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-07-17 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-12-26 |  |  | Sin Reajuste | 706771.936 | 705001.816 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 19.65 | 756165.695 | 133344.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133344.408 | 289622.377 | 333198.91 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40047592-0 | CONSERVACION OBRAS FISCALES DE RIEGO REGION DE MAGALLANES 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 391506 | Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares Puerto Natales 2024 | N | 1. OBRAS | 818-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-14 | 2024-06-06 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-12-07 |  |  | Sin Reajuste | 145581.507 | 151567.465 | 14374971-1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 11.96 | 151567.465 | 17877.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17877.906 | 50000 | 83689.559 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 30469884-0 | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327683 | PLAN NACIONAL DE QUEBRADAS FASE 1: DEFINICIÓN TÉCNICA DE QUEBRADA Y DESARROLLO METODOLÓGICO PARA ESTUDIO Y MANEJO DE QUEBRADAS | A | 2. ESTUDIOS | 975-110-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-11 | 2022-08-22 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2025-03-11 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Sin Reajuste | 816097.243 | 914614.53 | 60910000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 89 | 444766.689 | 444766.689 | 0 | 0 | 0 | 165206.042 | 279560.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101932.945 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, SANTIAGO, DIGUILLÍN | VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, SANTIAGO, CHILLAN | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40058837-0 | ANALISIS EVENTOS PRECIPITACIONES Y CRECIDAS RIOS JUNIO Y AGOSTO 2023 ZONA CENTRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394839 | ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE PRECIPITACIONES Y CRECIDAS DE RÍOS OCURRIDOS EN JUNIO Y AGOSTO DE 2023 EN LA ZONA CENTRAL DE CHILE | N | 2. ESTUDIOS | 975-35-SE24 | En Ejecución | Trato directo | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-01-31 | 2025-01-25 |  |  | Sin Reajuste | 380800 | 380800 | 96691330-4 | DICTUC S.A. | 66 | 303233.942 | 188500.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89204.127 | 0 | 99296.324 | 0 | 0 | 114733.491 | 77566.058 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40059766-0 | CONSERVACION POR AD DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES INTERREGIONAL 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 391504 | pagos Convenio Arriendo Maquinaria DOH - DV | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 407000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 407000 | 305250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203500 | 0 | 0 | 101750 | 101750 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260352 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 979-65-LR24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2030-07-01 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1288000 | 1288000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 216000 | 230000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329324 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila Cuesta Cardones, Tramo km 70,840 al km 76,611, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-21 | 2021-11-23 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2024-02-18 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 823500 | 780651 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 57.64 | 679.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.754 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278683 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-6-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-02 | 2019-06-25 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2023-04-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 461825 | 980892.891 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 99.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446106 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281216 | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-69-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-20 | 2019-05-23 | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2023-04-01 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6466657.38 | 6474965.89 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 95.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22707 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 402770 | TERMINACIÓN REPOSICIÓN RUTA A-133 SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-9-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-17 | 2024-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-19 | 2025-07-17 |  |  | Indice Polinomico | 1842881.83 | 1784187.481 | 77272517-5 | TRENTO MAQUINARIA SPA | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 1535187.481 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227709 | Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | A | 2. ESTUDIOS | 687236-15-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-28 | 2015-11-06 | 2016-01-20 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2023-06-30 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 644182 | 611469.4 | 76539176-8 | CONSORCIO INGEROP-GHISOLFO SA - LEN & ASOCIADOS I | 100 | 13199.976 | 13192.976 | 0 | 0 | 13192.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406234 | Pago Perito Judicial Obra: Senda de Penetración Caritaya-Mulluri S: Condumaya-Empalme Ruta A-387 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3131.799 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19000 | 3131.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3131.799 | 0 | 15868.201 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329405 | Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-07 | 2021-08-17 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2023-08-28 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 13850648.052 | 15252128.127 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 9 | 67610.412 | 67605.412 | 0 | 0 | 67605.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108999.961 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380630 | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 979-1029-SE23 | En Ejecución | Trato directo | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2025-09-16 |  |  | Sin Reajuste | 540000 | 540000 | 76292667-9 | CONSULTORIAS,ASESORIAS Y ESTUDIOS CAMAQUEN LTDA. | 0 | 85200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85200 | 287000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315102 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector Pampa Alcérreca - Pampa Pumuta por sectores, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-9-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 2020-09-02 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2021-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3996219.613 | 3035562.712 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 100 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329411 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica Tambo Quemado, Sector Zapahuira - Putre, Tramo DM 100.583,374 al DM 126.161,518, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-09 | 2021-08-20 | 2023-07-12 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2026-07-31 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1233000 | 1358542.915 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 37.59 | 538530 | 404466.002 | 0 | 86891.852 | 0 | 0 | 94308.107 | 88590.54 | 44355.441 | 44688.861 | 0 | 45631.201 | 45011.717 | 89052.281 | 552880.775 | 515032.571 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260352 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 979-65-LR24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2030-07-01 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1288000 | 1288000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 154570 | 257562 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329412 | Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | A | 1. OBRAS | 5048-102-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-05-05 | 2026-04-19 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 16602000 | 49218824.839 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 53.25 | 30600000 | 24248649.738 | 0 | 2661425.564 | 984386.215 | 1891762.125 | 3337937.249 | 3198071.251 | 3201562.856 | 2324854.336 | 0 | 6648650.142 | 4379582.115 | 1971768.147 | 6292549.633 | 17388405.3 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Interregional | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10849.739 | 10849.739 | 0 | 0 | 1519.441 | 65.124 | 5164.248 | 254.73 | 1750.676 | 641.35 | 1163.044 | 291.126 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397980 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 24 27 29 30 MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 33545.2 | 39590.045 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 39590.045 | 39590.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39590.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397981 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 46 49 50 MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 22609.7 | 26756.319 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26756.319 | 26756.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26756.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400731 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta A-27 S: KM 32 al 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5732.979 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5732.979 | 5732.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5732.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400899 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 18 MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 75313.6 | 89035.738 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 89035.738 | 89035.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89035.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401572 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11555.2 | 12086.739 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12086.739 | 12086.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12086.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401575 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8-A 9-A 10-A 12-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 18445.8 | 19294.307 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19294.307 | 19294.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19294.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401577 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13-A 15-A 21-A 22-A 24-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 32028.1 | 33501.394 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33501.394 | 33501.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33501.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401578 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25-A 26-A 39-A 40-A 45-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 62894.4 | 65787.542 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 65787.542 | 65787.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65787.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401579 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 41 MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 24546 | 29234.286 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 29234.286 | 29234.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29234.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401582 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 46-A 48-A 49-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 38634 | 40411.164 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 40411.164 | 40411.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40411.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401584 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 37 MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9423 | 11222.793 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13440.752 | 11222.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11222.793 | 0 | 0 | 0 | 2217.959 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402082 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 14-A 43-A MEJORAMIENTO RUTA A-27 KM 32 AL KM 40,2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 21299.4 | 22279.173 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22279.173 | 22279.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22279.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390747 | Asesoria de Inspecciòn Fiscal Mejoramiento Ruta 11 CH Arica Tambo Quemado; cruce Ruta 5 - Rosario, KM 0-18 (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-01 | 2027-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 311385.36 | 1227735.436 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Interregional | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12927.648 | 12927.648 | 0 | 0 | 128.452 | 234.557 | 10071 | 611.357 | 1319.142 | 526.75 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397390 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 96 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 14613.64 | 15325.324 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16666.062 | 15325.324 | 0 | 0 | 0 | 15325.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.738 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400860 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 66 67 68 MEJORAMIENTO RUTA 11-CH ARICA-TAMBO QUEMADO S: CR RUTA 5 -ROSARIO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 79923 | 84406.68 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 84406.68 | 84406.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84406.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30244022-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390748 | Mejoramiento Ruta 11-CH, Arica - Tambo Quemado, Sector Cruce Ruta 5 - Rosario, Tramo Dm 0.000,00 a Dm 18.432,799, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota. | N | 1. OBRAS | 5048-86-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2024-12-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-08 | 2027-03-29 |  |  | Indice Polinomico | 24400817.166 | 24400817.166 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4027615 | 22684264.12 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260352 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 979-65-LR24 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2030-07-01 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1288000 | 1288000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167000 | 272000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227731 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | A | 2. ESTUDIOS | 687236-21-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-09 | 2016-01-18 | 2016-04-12 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2024-10-23 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 499125.367 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 79065.192 | 39322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39742.792 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 281603 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | A | 2. ESTUDIOS | 687236-9-lr18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-05 | 2018-12-17 | 2019-05-02 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2022-12-17 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 253000 | 259200 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 89.44 | 1575.288 | 1575.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351777 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 929500 | 922312.213 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 280847.033 | 289613.832 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351778 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5048-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2026-05-10 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 18819788.38 | 28620150 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 1866790.011 | 1390232.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186416.762 | 0 | 1203815.665 | 0 | 476557.584 | 6778153 | 6103386 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351777 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-143 y Mejoramiento Ruta A-191, Sector Cruce Ruta 11-CH - Cruce Ruta A-191, y Sector Cruce Ruta a-143 - Cruce Ruta A-27, tramo Ruta A-143, DM 0,000 al DM 13.929,315 y tramo Ruta A-191, DM 32.730,000 al DM | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 929500 | 922312.213 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 162000 | 42998.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42998.546 | 39946.731 | 79054.723 | 233500.204 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351778 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 Y MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-191, SECTOR RUTA A-143- CRUCE RUTA A-27, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 5048-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 2024-04-02 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2026-05-10 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 18819788.38 | 28620150 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 2379770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482461.069 | 897308.931 | 7060499.444 | 5614000.296 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 309463 | Conservación Saneamiento Ruta A-315 y A-345, por Sectores, Region de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-10-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2021-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1944227.2 | 1774328.876 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 97.79 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458889-0 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | A | 2. ESTUDIOS | 687236-22-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2020-12-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1841480 | 934995 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 82.7 | 12659.846 | 12654.846 | 0 | 0 | 0 | 12654.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 71000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329517 | Ampliación Ruta 5, Sector Bifurcación Aeropuerto - Complejo Chacalluta, Comuna Arica, Provincia Arica, Región Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 5048-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-05-12 | 2023-08-30 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-06-16 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 9708308.263 | 12121225.124 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 12560902 | 12277800 | 0 | 0 | 1708825.567 | 1036317.212 | 1404301.74 | 1893246.456 | 2894968.987 | 1360805.731 | 0 | 1979334.307 | 0 | 283102 | 2284000.105 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459736-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263683 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-17-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2025-05-10 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 584000 | 712005 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 99.86 | 117349.55 | 117344.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117344.55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303033 | Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-68-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-17 | 2020-12-07 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2024-01-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 747400 | 942911.306 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 95 | 251000.181 | 118586.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118586.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132413.508 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303031 | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | A | 1. OBRAS | 5048-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-16 | 2020-09-04 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2024-08-27 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 5418658.767 | 10464576.628 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 24 | 3768789.762 | 2437379.78 | 0 | 0 | 0 | 1173756.441 | 420632.859 | 279825.777 | 0 | 563164.703 | 0 | 0 | 166780 | 1164629.982 | 294999.805 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283858 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa II, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-1-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-01-21 | 2019-02-27 | 2019-04-29 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2023-05-25 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 5780046.25 | 5985925.221 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 100 | 12929.785 | 12923.785 | 0 | 12923.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481307-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278686 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | A | 2. ESTUDIOS | 687236-3-lr18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-03 | 2018-08-20 | 2018-09-13 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2020-09-13 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 285200 | 306000 | 59188260-0 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483079-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 309462 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Interconexión Vial Ruta A-27 - Cruce Ruta 11CH Región de Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 5048-65-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-13 | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2022-10-23 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 317080 | 228100 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 46.58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 164000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 312998 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2024-12-11 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 995040 | 1145499.84 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 88.46 | 231554.824 | 231545.824 | 0 | 61360.608 | 30866.448 | 30980.998 | 31143.277 | 31229.189 | 31198.165 | 14771.937 | 0 | -4.798 | 0 | 9 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 315333 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 2020-09-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2024-12-04 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1496299.2 | 1441051.2 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 87.76 | 302817.301 | 302817.301 | 0 | 80344.828 | 38830.325 | 38974.431 | 39178.58 | 39286.658 | 39247.63 | 26491.024 | 463.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 330903 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-19 | 2021-08-27 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2025-09-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 913440 | 1023580.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 72.92 | 323967.588 | 268024.633 | 0 | 52703.749 | 26596.041 | 26694.134 | 26834.877 | 26907.38 | 26881.791 | 27082.242 | 27150.481 | 27173.938 | 28029.054 | 27913.901 | 166616.6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315300 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2024-07-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6933212.835 | 6184518.727 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 87.42 | 458205.263 | 364007.787 | 0 | 173993.386 | 32563.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157450.863 | 0 | 0 | 94197.476 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315304 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 6179598.863 | 5757945.623 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 85.51 | 374782.386 | 360012.364 | 0 | 134969.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225042.796 | 0 | 0 | 14770.022 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315331 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-10 | 2024-07-20 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6000943.513 | 5768899.406 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 88.44 | 198992.904 | 184135.446 | 0 | 76660.708 | 35722.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71751.852 | 0 | 0 | 14857.458 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 330908 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 8831694.993 | 8601078.296 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 82.44 | 1902679.656 | 816620.274 | 0 | 64229.736 | 0 | 82382.41 | 76524.337 | 0 | 89538.68 | 0 | 87593.715 | 416351.396 | 0 | 1086059.382 | 1935383.759 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40022986-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO S : PUTRE - CRUCE RUTA A -235 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329598 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y Parinacota | A | 2. ESTUDIOS | 5048-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2024-12-29 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 852200 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 90 | 402729.56 | 376993.56 | 0 | 0 | 0 | 295675.16 | 0 | 0 | 0 | 66040 | 15278.4 | 0 | 0 | 25736 | 52000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 315237 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-01-11 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2023-05-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 650850 | 546559.497 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 79.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151999.876 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321129 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-31, km. 82 al KM. 95, Sector Quebrada del Condor PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2022-05-02 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2549364.358 | 2242544.861 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100 | 143353.5 | 143353.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143353.497 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321130 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-335, KM. 46,5 al Km 48, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2022-02-01 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 888227.162 | 994337.2 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 98.98 | 58111.288 | 58111.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.284 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321136 | CONSERVACION RUTA 11CH KM. 127 AL KM. 147, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2021-01-05 | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2022-01-23 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 5399573.235 | 4150164.283 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 99.03 | 47601.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47601.049 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321138 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13, KM. 34 AL KM38, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-10-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-23 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2022-02-28 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2964316.418 | 1704050.292 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 99.98 | 34813.121 | 34813.121 | 0 | 0 | 34813.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321625 | CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-23-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-21 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-05-15 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 2249999.999 | 2753935.112 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100 | 160136.062 | 160136.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160136.061 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328634 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2022-03-22 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 2753821.898 | 2387350.695 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 98.46 | 37952.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37952.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328636 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 158.000,000 al Dm 170.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-27-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-03-02 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2022-04-05 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 3357975.735 | 3531390.263 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 99.32 | 29812.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29812.48 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027285-0 | MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 378036 | ESTUDIO MEJORAMIENTO RUTA A-27 SECTOR SAN MIGUEL DE AZAPA- DM 32 XV REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 687236-5-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2025-06-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 714000 | 728875 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 25.88 | 261910.378 | 197416.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40813.311 | 0 | 0 | 0 | 156603.167 | 64488.9 | 5 | 502000.462 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029505-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328591 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI, Dm 73.161,290 al Dm 92.800,000. PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-40-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2022-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3857813.064 | 2871002.445 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 100 | 3280.881 | 3280.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029505-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328593 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI Dm 92.800,000 al Dm 113.356,460PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-41-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3896636.33 | 3020024.585 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 100 | 3469.491 | 3467.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3467.491 | 0 | 2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030971-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-135 SECTOR ACCESO CENTRAL - CORONEL ALCERRECA CMT | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351805 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta A&#8208;135 Sector Acceso Central &#8208; Coronel Alcerreca CMT, región de Arica y Parinacota. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-33-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-06-20 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 464988 | 409405 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 263509.761 | 207390.166 | 0 | 0 | 0 | 184881.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22508.975 | 0 | 28242.025 | 27877.57 | 1000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40033187-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH-LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 370959 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Cruce Ruta 11 Ch-Limite Parque Nacional Lauca, XV Región (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 687236-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2025-07-06 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 434183.4 | 368900 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 15.35 | 80510.023 | 58935.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35334.433 | 0 | 0 | 13726.174 | 9875.205 | 21571.211 | 3 | 306999.7 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035392-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 346131 | Conservación Red Vial Ruta 5, Km 2078,40 al Km. 2082,00, Provincia de Arica Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-04 | 2022-03-01 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-12-31 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1980422.75 | 2261256.87 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035392-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 347066 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-159 Sector Cruce A-93 - Caquena, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-31-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 2022-07-13 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2023-05-24 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 923343.315 | 1175575.169 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 2746.355 | 2746.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40037286-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - HITO TRIPARTITO, XV REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 370968 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-93 Sector Limite Parque Nacional Lauca - Hito Tripartito, XV Región (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 687236-9-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-09-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2025-12-17 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 959140 | 996030 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 215640.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215637.241 | 3 | 823000.1 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 396555 | PUBLICACIONES SUBT 31 2024 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2305.158 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 205.106 | 205.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 383145 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-4-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2028-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 990000 | 1183489.272 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 2.24 | 104319.496 | 26799.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26799.596 | 52248.085 | 25271.815 | 274256.113 | 864536.494 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 383147 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2028-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 990000 | 1185772.644 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 2.08 | 76084.065 | 24892.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24892.73 | 25499.594 | 25691.741 | 283800 | 892860.853 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383146 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Oriente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 687236-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2028-04-09 |  |  | Indice Polinomico | 8699040.015 | 9078509.681 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1.48 | 523469.607 | 136597.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136597.563 | 0 | 203533.601 | 183338.443 | 2332513.919 | 7139938.716 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038462-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383148 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur Poniente, Etapa I, Comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 687236-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-03-05 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2028-04-09 |  |  | Indice Polinomico | 7998413.955 | 8536635.166 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 7.81 | 1399530.872 | 680086.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85426.987 | 362563.786 | 232095.478 | 61311.094 | 658133.527 | 3233430 | 5596664.731 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369846 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTA 5 SECTOR CUESTA CULTURA CHINCHORRO, POR SECTORES, ETAPA 3, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2025-02-02 | PARINACOTA | PUTRE | Indice Polinomico | 4899996.539 | 6091432.41 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 86.87 | 6454788.719 | 5579722.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577785.848 | 1344753.578 | 1265696.876 | 1083369.908 | 631214.724 | 676902.009 | 108051.992 | 767013.784 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369847 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-13, SECTOR PAMPA CONCORDIA ¿ SAN MARTIN, DM. 0,00 AL DM. 33.000,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2024-11-02 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 2495654.315 | 2415198.208 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 98.12 | 2612926.205 | 2565384.348 | 0 | 0 | 0 | 614544.947 | 369168.447 | 517901.555 | 370186.511 | 423763.397 | 232868.334 | 36951.157 | 24654.857 | 22887 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369849 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-191, SECTOR CUESTA EL AGUILA - PAMPA DOS CRUCES, DM 0,00 AL DM 32.625,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-13 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2024-11-06 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 4415606.808 | 5075199.002 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 87.96 | 5475848.737 | 4814776.842 | 0 | 163756.213 | 317075.349 | 173990.353 | 312271.941 | 1126607.116 | 664965.511 | 784004.346 | 967075.32 | 305030.693 | 98726.766 | 562345.129 | 272573.106 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369850 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA 5, SECTOR ROTONDA LOS LIBERTADORES - LIMITE URBANO NORTE, KM 2.082,00 AL KM 2084,323 PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 697236-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-09-14 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2024-07-29 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 1409998.143 | 1649668.818 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 98.76 | 1261369.431 | 1238451.933 | 0 | 0 | 1146643.843 | 0 | 91808.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22917.498 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038474-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 387476 | CONSERVACION DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR CRUCE RUTA A-31 - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, DM. 0,00 AL DM. 13.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 687236-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-10-03 |  |  | Indice Polinomico | 1833092.785 | 2337383.234 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 31 | 890066.434 | 729586.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22182.256 | 166925.65 | 272570.14 | 267908.413 | 18503.975 | 141976 | 1922426.778 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40039735-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 364592 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2022,SECTOR 1 KM. 2027 AL KM. 2031 CUESTA CHACA NORTE; POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | A | 1. OBRAS | 687236-3-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-24 | 2022-11-29 | 2022-12-26 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-10-31 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 742476.93 | 955923.125 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100 | 5279.505 | 5274.505 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774.505 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369833 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA TUNCAPANE ¿ PAMPA ALCERRECA, DM. 16.870,00 AL DM. 35.200,00; SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 40.400,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION D | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-22 | 2023-06-02 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2024-10-18 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 783980.3 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 94.29 | 529136.063 | 364317.701 | 0 | 0 | 166826.336 | 56158.936 | 56453.663 | 56603.706 | 28275.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164818.362 | 11473.972 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369834 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA - PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-22 | 2023-06-02 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2024-10-19 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 772651.684 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 87.45 | 548076.582 | 331771.625 | 0 | 0 | 146972.705 | 53067.544 | 53180.748 | 53487.831 | 25062.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216304.957 | 4921.82 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369835 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR CRUCE RUTA A-335 - CRUCE RUTA A-319, DM. 0,00 AL DM. 45.760,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2024-08-03 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 712941.287 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 412752.119 | 412752.119 | 0 | 0 | 167364.989 | 56347.999 | 56643.719 | 56794.267 | 47277.994 | 14028.626 | 14294.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 369836 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 2023-05-30 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2024-11-14 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 814368.497 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 78.9 | 655335.376 | 507347.576 | 0 | 0 | 110758.755 | 55890.587 | 112787.539 | 56543.653 | 56490.122 | 57368.315 | 57508.605 | 0 | 0 | 147987.8 | 29051.226 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369837 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA PUMUTA ¿ PAMPA ANCOCHOLCA, DM. 57.900,00 AL DM. 73.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-05-11 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2024-11-18 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 1715570.82 | 2974066.648 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 83.75 | 2767801.085 | 1452350.402 | 0 | 0 | 0 | 1049716.514 | 402633.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117920.824 | 197529.859 | 352588.427 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369838 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 73.200,00 AL DM. 92.800,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2026-04-16 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 2143864.47 | 3137500.822 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 53.46 | 2834709.489 | 1720832.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573997.715 | 655736.26 | 342537.505 | 148560.591 | 879877.418 | 234000 | 460541.44 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369839 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ANCOCHOLCA ¿ PAMPA VISVIRI, DM. 92.800,00 AL DM. 113.267,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2024-10-21 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 2234534.29 | 3419507.208 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 50.55 | 3541104.434 | 1767316.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441988.696 | 254988.315 | 340521.519 | 446717.028 | 283101.279 | 916291.127 | 857496.47 | 55518.002 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369840 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR CRUCE RUTA A-335 - AYCO, DM. 0,00 AL DM. 29.600,00, PROVINCIA DE ARICA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-03-09 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2024-08-03 | ARICA | CAMARONES | Indice Polinomico | 3246034.463 | 3519210.111 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 98.59 | 1918980.997 | 1759537.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331150.756 | 876665.198 | 174288.278 | 377433.599 | 0 | 0 | 78956.33 | 80486.836 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369841 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-353, SECTOR AYCO ¿ CRUCE RUTA A-319, DM. 29.600,00 AL DM. 45.760,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-19 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2024-07-09 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Indice Polinomico | 1720896.603 | 2037417.415 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 95.12 | 814393.355 | 710139.386 | 0 | 0 | 0 | 505558.329 | 111747.194 | 0 | 0 | 0 | 92833.863 | 0 | 80256.646 | 23997.323 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369842 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-319, SECTOR KM 38,9 ¿ CRUCE RUTA A-95, DM. 38.900,00 AL DM. 66.080,00, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2024-12-22 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Indice Polinomico | 4574387.315 | 5367668.679 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 71.01 | 4802833.708 | 2903168.406 | 0 | 0 | 0 | 284156.048 | 344012.581 | 413230.858 | 151882.755 | 973071.512 | 233756.087 | 503058.565 | 887291.435 | 1012373.867 | 74905.309 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369861 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA TUNCAPANE ¿ PAMPA ALCERRECA, DM. 16.870,00 AL DM. 35.200,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-7-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2024-07-03 | PARINACOTA | PUTRE | Indice Polinomico | 1969867.25 | 3106675.869 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 100 | 90899.025 | 90899.025 | 0 | 0 | 61430.835 | 0 | 29468.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369862 | CONSERVACION CAMINO BASICO RUTA A-23, SECTOR PAMPA ALCERRECA - PAMPA PUMUTA, DM. 40.400,00 AL DM. 57.900,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | A | 1. OBRAS | 687236-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-05-11 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2024-10-19 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice Polinomico | 1850169.05 | 3034275.955 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 93.93 | 3177999.206 | 2981018.142 | 0 | 0 | 0 | 915900.225 | 620210.715 | 0 | 258577.516 | 666777.516 | 403842.705 | 115709.465 | 151424.129 | 45556.935 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40043720-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 378031 | Conservacion de Elementos de Seguridad Vial en Caminos Basicos, por Sectores, varias rutas, Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-03-16 |  |  | Indice Polinomico | 1158717.652 | 823912.607 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 100 | 22788.997 | 22788.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22788.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047683-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 XV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369767 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 2023, Cuesta Acha, km 2053,00 al 2058,700 por sectores. Región de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-27-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 2023-04-28 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2024-03-19 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 1399942.75 | 1733333.048 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 100 | 238649.796 | 238649.796 | 0 | 197391.791 | 0 | 0 | 34858.005 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047683-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 XV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369768 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 2023,Cuesta Acha, km 2058,700 al Km 2063,00 por sectores | A | 1. OBRAS | 687236-28-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-04-28 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2024-03-19 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice Polinomico | 1069050.545 | 1415188.976 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 100 | 440072.393 | 440072.393 | 0 | 397527.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42544.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047683-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 XV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 369769 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 5 2023, Cuesta Acha, km 1955 al 2053 y del km 2063 al 2080 por sectores. Region de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-29-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-04-28 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2024-02-11 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 1200286.482 | 1303008.562 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 976367.631 | 976367.631 | 0 | 589062.498 | 0 | 0 | 377832.733 | 0 | 0 | 0 | 9472.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047686-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 377899 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2022 , REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 687236-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-06-14 |  |  | Indice Polinomico | 657669.104 | 656009.006 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.86 | 231210.208 | 230226.94 | 0 | 0 | 161663.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68563.472 | 0 | 0 | 0 | 983.268 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40047688-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 377900 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 687236-07-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-06-01 | 2023-06-23 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-03-16 |  |  | Indice Polinomico | 872597.027 | 763341.232 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 99.2 | 158130.399 | 151919.017 | 0 | 100432.612 | 0 | 0 | 51486.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6211.382 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 396555 | PUBLICACIONES SUBT 31 2024 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2305.158 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 195.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.102 | 0 | 0 | 0 | 804.898 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 398494 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL,CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-17-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-13 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 348902.526 | 401393.664 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 25751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25751 | 392393.664 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 398495 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL,CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-16-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-13 | 2025-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 232601.684 | 275272.704 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 25750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25750 | 260772.704 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 398280 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-235, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH CRUCE A-245 (MISITUNE), DM. 0,00 AL DM. 23.860,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | N | 1. OBRAS | 687236-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-09-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-05 | 2025-10-31 |  |  | Indice Polinomico | 5015157.729 | 6526636.506 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 250007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250007 | 2884281 | 3083999.506 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049918-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 398285 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-331, SECTOR KM 20 - ESQUIÑA, DM. 20.230,00 AL DM. 31.840,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-7-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-09-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-16 | 2025-09-12 |  |  | Indice Polinomico | 2380202.412 | 2942553.986 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1461552.986 | 1600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40051786-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 396555 | PUBLICACIONES SUBT 31 2024 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2305.158 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 770.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.114 | 0 | 550.286 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406445 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-201, SECTOR LÍMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - CRUCE RUTA A-235, DM. 13.200,00 AL DM. 30.032,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 269517 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277603 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406446 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 13.100,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 458554 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 472311 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406447 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 399597 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411586 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 406448 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-245, SECTOR CRUZANI ¿ CHUA, DM. 16.000,00 AL DM. 22.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 285427 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 293991 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397492 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-245, SECTOR CRUZANI -CHUA, DM. 16.000,00 AL DM. 22.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-10-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2025-09-21 |  |  | Indice Polinomico | 1675635.168 | 2120834.981 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 48044.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48044.818 | 2107790.163 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397501 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-31, SECTOR BELÉN - CRUCE RUTA 11 CH (ZAPAHUIRA), DM. 130.000,00 AL DM. 165.072,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-12-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2026-01-19 |  |  | Indice Polinomico | 3399932.536 | 4315608.126 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 4220000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397505 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 13.100,00 AL DM. 45.000,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-13-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2026-01-19 |  |  | Indice Polinomico | 3149995.142 | 4559553.16 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 4233566.142 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397510 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-93, DM. 45.000,00 AL DM. 78.857,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-14-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2026-01-19 |  |  | Indice Polinomico | 3349995.948 | 5258310.458 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 5443334.948 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397512 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-27, SECTOR AUSIPAR ¿ PARADERO LAS PEÑAS, DM. 40.200,00 AL DM. 52.387,00, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. | N | 1. OBRAS | 687236-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-22 | 2024-05-29 | 2024-07-10 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-04-15 |  |  | Indice Polinomico | 1183203.398 | 1897790.762 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 35.35 | 1185658.209 | 603115.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280967.148 | 322148.508 | 284000 | 298542.553 | 696787.084 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054024-0 | CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 402165 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL RUTA A-319, DM. 0,0 AL DM. 4.500,00, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA. ( segundo llamado ) | N | 1. OBRAS | 687236-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-16 | 2024-08-22 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-05-03 |  |  | Indice Polinomico | 999130.705 | 1175067.466 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 321475.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161736.323 | 159739.65 | 1007031 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054740-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383514 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 18 al 33 por sectores. Region de Arica y Parinacota | A | 1. OBRAS | 687236-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-10-22 |  |  | Indice Polinomico | 1678708.911 | 1588297.654 | 99537890-6 | APIA SPA | 98.29 | 1619782.086 | 1591707.843 | 0 | 0 | 23335.186 | 125307.408 | 316067.782 | 301674.827 | 352103.451 | 164759.469 | 287872.012 | 20587.708 | 28074.243 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054740-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383515 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 33 al 42,8 por sectores. Region de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 687236-18-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-19 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-09-12 |  |  | Indice Polinomico | 1756951.953 | 1557603.868 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 1590103.452 | 1562311.887 | 0 | 0 | 24254.236 | 118108.329 | 214494.67 | 254277.017 | 217289.07 | 504324.801 | 229563.764 | 0 | 27791.565 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054740-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383516 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 42,8 al 50,1 por sectores. Region de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 687236-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-09-19 |  |  | Indice Polinomico | 1725637.472 | 1539310.222 | 99537890-6 | APIA SPA | 98.35 | 1574565.092 | 1548180.935 | 0 | 0 | 0 | 138943.487 | 210036.231 | 98710.271 | 164689.62 | 369909.189 | 565892.137 | 0 | 26384.157 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40054740-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 383517 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Ruta 11 - Ch 2023, km 50,1 al 55 y del 159 al 165, por sectores. Region de Arica y Parinacota | N | 1. OBRAS | 687236-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 2023-12-20 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-10-17 |  |  | Indice Polinomico | 1758660.65 | 1625562.076 | 99537890-6 | APIA SPA | 98.09 | 1664109.608 | 1632988.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152548.833 | 187679.408 | 189536.689 | 515284.697 | 220651.182 | 367287.569 | 31121.23 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40055517-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA A-335, SECTOR PUENTE CODPA - AÑO 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 396555 | PUBLICACIONES SUBT 31 2024 VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2305.158 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.052 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063221-0 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 406442 | CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIONES SECTOR DE CUYA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1518500 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1520000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30076559-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 156231 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | A | 1. OBRAS | 1024-92-LP09 | Terminado | Propuesta publica | 2009-11-23 | 2009-12-28 | 2010-02-18 | 2010-03-15 | 2010-03-16 | 2012-03-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice Polinomico | 1002819.43 | 1589557.134 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 100 | 449.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.982 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-8-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-03-21 | 2014-10-28 | 2015-04-29 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-07-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1123280 | 1667894.447 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 658.604 | 658.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | A | 1. OBRAS | 603128-10-lp13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2013-10-16 | 2015-11-27 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Sin Reajuste | 876881.883 | 1894086.146 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 100 | 12.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.744 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 337063 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 2021-06-24 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-07-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1553661.382 | 2037420.309 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 100 | 36917.689 | 36917.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36917.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 404818 | Pago Costo Póliza Garantía Adicional contrato Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.(contrato 200983) | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 195923.161 | 195923.161 | 59171800-2 | FCC CONSTRUCCION S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196000.161 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102076-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 204013 | Conservación Red Vial Comunal; Conservacion Camino Basico Ruta A-545 (Por Sectores); Cruce Ruta A-555; Pachica-Laonzana; Provincia del Tamarugal; Region de Tarapaca | A | 1. OBRAS | 603128-5-LP13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-04-10 | 2013-04-30 | 2013-06-27 | 2013-09-16 | 2013-09-17 | 2014-10-16 | TAMARUGAL | HUARA | Indice Polinomico | 620897.542 | 890303.919 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106619-0 | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301637 | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | A | 2. ESTUDIOS | 603128-12-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-05 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2023-11-30 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 290000 | 264000 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 100 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30113684-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 190964 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos; Provincias de Iquique y Tamarugal; Sector Norte Etapa I Region de Tarapaca; Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 603128-4-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-02-28 | 2012-04-17 | 2012-05-28 | 2012-07-09 | 2012-07-10 | 2016-11-16 |  |  | Indice Polinomico | 5847211.581 | 7327278.418 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122957-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 211397 | Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia del Tamarugal; Sector Camiña - Colchane; Region de Tarapaca; Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 603128-33-lp13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-11-22 | 2013-12-20 | 2014-03-20 | 2014-07-03 | 2014-07-04 | 2018-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 4715667.616 | 5301592.457 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 95.71 | 1999.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.649 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 227779 | Conservación Ruta A-665, Sector La Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-3-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-02 | 2016-09-21 | 2016-10-06 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2018-01-19 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 3595637.915 | 3336393.364 | 77651540-K | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 260524 | Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta A-479; Sector Cruce A-469 (Apamilca) - Cruce A-489 Termas de Gerenguela Sector km 0,000 al Km 32,320, Provincia del Tamarugal, Región Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-14-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-05 | 2017-01-19 | 2017-03-16 | 2017-08-14 | 2017-08-14 | 2018-03-12 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 1250534.12 | 925737.294 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 90 | 8192.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8192.94 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 261240 | 2º Llamado Conservación Red Vial Comunal, Conservación Rutinaria Ruta 15 CH, Sector Apacheta Casiri por sectores, Km 87 al 103 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-16-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-06 | 2017-01-26 | 2017-03-16 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2018-04-08 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1048736.657 | 933096.89 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 98.68 | 4717.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4717.377 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284393 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | A | 1. OBRAS | 603128-2-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2020-10-26 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2091995.472 | 2922510.99 | 77078336-4 | CONSORCIO RUTA A-545 CRUCE A-555 FV-APIA LIMITADA | 99.9 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 224283 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-36-lp14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-05 | 2015-02-27 | 2015-06-01 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2016-06-06 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 500175 | 558711.643 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 43 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 288364 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte y Sur II 2° Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-5-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-28 | 2019-08-08 | 2019-09-05 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2021-09-12 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 614551.28 | 556241.526 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 1659.747 | 1655.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655.747 | 0 | 4 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 138.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.788 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 161.212 | 161.212 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 370980 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa - Cuesta Guanillos, Tramo DM 270.933,381 a DM 293.239,309, Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-14-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2026-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 790112.4 | 790112.4 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 373816 | 607312.322 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30398852-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 370983 | Mejoramiento Ruta 1 Sector El Loa-Cuesta Guanillos, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 5048-95-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-07-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-11-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice Polinomico | 18068332.359 | 21927336.111 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7715184 | 14730687.53 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278419 | Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-22-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-03-01 | 2019-04-22 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2020-08-22 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 3869170.808 | 3672591.064 | 76509732-0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 79.66 | 150868.955 | 150864.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150864.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 386296 | CONTRATO DE TERMINACIÓN DE OBRAS RUTA A-653, SECTOR CRUCE A-65 BY-PASS CUESTA DUPLIJSA, PROVINCIA DE TAMARUGAL, REGION DE TARAPACA | N | 1. OBRAS | 603128-26-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2001711.495 | 2001711.495 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1143000 | 1067000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-17-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-28 | 2018-03-12 | 2018-05-22 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2022-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5992712.101 | 5494923.513 | 96905960-6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 91.86 | 424591.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124591.049 | 300000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283586 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-5-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-11 | 2018-09-26 | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2023-04-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 5868344.397 | 5444709.955 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 40.3 | 407008.951 | 407008.951 | 0 | 0 | 0 | 178320.935 | 0 | 228688.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458378-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263500 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta 15 ch; sector: Huara - Acceso Tarapacá ; Región de Tarapacá | A | 2. ESTUDIOS | 603128-9-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-20 | 2017-10-30 | 2017-11-28 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2021-07-13 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 308350 | 260627.25 | 76615660-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH EN LIQUIDACION SPA | 90.11 | 15619.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15619.696 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 129.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.91 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170.09 | 170.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351737 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 15 Ch, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, Dm 67.500 Al Dm 84.000, Comuna De Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-08 | 2024-11-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-26 | 2027-02-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1053471.3 | 1053471.3 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 414176 | 667836.259 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351738 | Mejoramiento Ruta 15 CH, Sector Alto Usmagama - Alto Chusmiza, DM 67.500 al DM 84.000, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 5048-17-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-11-12 | TAMARUGAL | HUARA | Indice Polinomico | 21959623.105 | 21959623.105 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4585824 | 43632164.12 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 291753 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Etapa II, Región de Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-6-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-05 | 2019-08-19 | 2019-09-05 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2020-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250000 | 237133.751 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 97.88 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 15000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301053 | Consultoria para Estudio de Ingeniería, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta A-555 por sectores, Badenes Carora - Pachica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 2. ESTUDIOS | 603128-6-LQ20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2022-02-02 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 150010 | 124600 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 94.56 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15800 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301056 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2019-10-15 | 2020-06-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 350000 | 374284.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000.216 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300471 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - Pintados, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-07-24 | 2020-02-19 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2119792.696 | 2731072.887 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300476 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-10-15 | 2020-07-26 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1982255.661 | 2538009.391 | 77052800-3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 100 | 4364.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364.095 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300502 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2019-08-30 | 2020-01-27 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 654581.753 | 1403116.48 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 100 | 359118.503 | 351510.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351510.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7607.509 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300508 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-08-19 | 2020-06-14 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1195419.324 | 2935090.943 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 96.75 | 40143.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40143.706 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300520 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-08-19 | 2020-02-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1142593.299 | 1785604.685 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283169 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-10-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-31 | 2018-10-02 | 2019-04-01 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2020-01-19 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1460183.504 | 1266031.477 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 100 | 158930.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158930.055 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 268816 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-1-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2020-08-24 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 602013 | 521694.892 | 76937255-5 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | 91.85 | 22314.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21999.103 | 315.67 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 323480 | Asesoría para la Inspección Fiscal ¿Conservación Global de Caminos de la Provincia de Iquique, Sector Urbano, I Etapa, Región de Tarapacá 2° Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-17-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2022-09-23 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 592542 | 517978.307 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 100 | 4685.133 | 4685.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268806 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-15-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-06 | 2018-01-31 | 2018-04-10 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2020-08-24 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2908445.641 | 2657738.314 | 77651540-K | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 100 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298778 | Conservación Global Urbana Etapa I Provincia de Iquique Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-12-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-18 | 2020-05-08 | 2020-06-01 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2022-09-16 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1960924.227 | 2411705.746 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 97.25 | 3877.229 | 3877.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3877.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278399 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-9-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-31 | 2018-09-13 | 2019-06-07 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 229178 | 265349.837 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 291756 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Suca- Cruce A-361, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-25-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-31 | 2019-05-06 | 2019-06-27 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2020-09-01 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1668095.207 | 1498638.32 | 76509732-0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 67.76 | 106649.813 | 106646.813 | 0 | 106646.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298847 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-8-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-07-30 | 2019-09-27 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-10-12 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1092101.027 | 1259159.466 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 5000.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500.022 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 304222 | Camino Básico por Conservación Ruta A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-16-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-06 | 2020-01-31 | 2020-05-19 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2021-05-22 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1551110.299 | 1784945.327 | 96538130-9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 98.89 | 2330.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40003986-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 352089 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá 2º Llamado | N | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2024-02-09 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2026-08-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 550000 | 610470 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 9.93 | 100000 | 62728.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62728.315 | 0 | 37271.685 | 241000 | 331000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 307659 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 603128-14-LR-19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2020-03-12 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-04-18 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 346516.1 | 355000 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 90.48 | 58790.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58790.2 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 340761 | Consultoría para proyectos Conservación Red Vial, Obras de Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá Nuevos 2020, Etapa II, 2° Llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-22 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-12-12 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 480000 | 498470 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 91.93 | 96460 | 47150.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47150.775 | 0 | 0 | 49309.225 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 319559 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-11-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1448378.228 | 907466.491 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.55 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 319558 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región de Tarapacá | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2025-10-05 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1025797.29 | 1001895.24 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 322039.931 | 240083.171 | 0 | 0 | 52904.332 | 53317.88 | 26848.661 | 26921.138 | 26895.558 | 27095.937 | 26099.665 | 0 | 54633.84 | 27322.92 | 502511.242 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 312888 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-25 | 2021-03-04 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2025-03-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 5434660.574 | 5651920.609 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 82.99 | 1405749.736 | 549038.772 | 0 | 0 | 201173.491 | 101853.643 | 0 | 86890.027 | 0 | 84598.622 | 0 | 74522.989 | 210000 | 646710.964 | 814488.594 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 318260 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-9-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 2021-03-17 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2023-04-17 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 3204467.84 | 2881859.045 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 95.99 | 9700 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40011757-0 | CONSERVACION RUTA 5,. SECTOR HUARA-NEGREIROS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 394158 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 375.867 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40011757-0 | CONSERVACION RUTA 5,. SECTOR HUARA-NEGREIROS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 398822 | Conservación Ruta 5, Sector Huara- Negreiros (Nuevo 2023), Segundo Llamado | N | 1. OBRAS | 603128-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-11 | 2024-07-02 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2025-03-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5300092.168 | 5299517.424 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 540000 | 4944000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 339420 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte III, Región de Tarapacá. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-10 | 2021-09-23 | 2022-05-11 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2026-05-07 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, HUARA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1003092.8 | 992865.6 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 57.19 | 353758.828 | 300218.219 | 0 | 0 | 79229.393 | 52289.704 | 26379.731 | 35570.281 | 0 | 53156.021 | 26763.498 | 26829.591 | 26770.4 | 26770.209 | 300524.4 | 139253.345 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 387902 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-5-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 879247.195 | 713742.246 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305323.067 | 479793.398 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331612 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-6-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-13 | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2025-08-23 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 6875745.097 | 7670511.635 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 71.47 | 1555645.067 | 982251.758 | 0 | 0 | 251112.71 | 157996.548 | 0 | 117661.87 | 0 | 114286.343 | 192591.951 | 148602.336 | 104150 | 469243.309 | 2544717 | 257952.868 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331615 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-5-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2025-08-19 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 6527391.627 | 5959740.845 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 77.25 | 4010544.611 | 2022683.405 | 0 | 0 | 405885.708 | 247813.152 | 203261.408 | 536862.702 | 131549.818 | 353379.884 | 143930.733 | 0 | 414963 | 1572898.206 | 629435.416 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020521-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 377527 | ESTUDIO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR PATACHE PATILLO, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 2. ESTUDIOS | 603128-10-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2024-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-11-02 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 378000 | 452914 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 248000 | 205000.4 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020525-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DE TARAPACÁ PERIODO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 375130 | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Bypass Pozo Almonte, Ruta 5 Dm 1.805.627 al Dm 1.806.565, Ruta 5 Dm 1.810.256 al Dm 1.811.277, Ruta A-65 Dm 0,000 al Dm 3.580, Ruta A-615 Dm 0,000 al Dm 3.286, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | N | 1. OBRAS | 603128-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 2024-09-26 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2025-05-22 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2056860.817 | 2055933.867 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 100002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100002 | 2162999.867 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 320635 | Conservación Red Vial, reposición de Puente Matilla de Ruta A-755, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-30-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-03-19 | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2022-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1096086.876 | 1564454.839 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 99.98 | 11749.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11749.617 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 333991 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia ruta A-529, sector Cuesta Duplijsa, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-03 | 2021-05-11 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2022-04-27 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2943966 | 2333481.424 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 98.75 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321610 | Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-36-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2023-08-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 657130.105 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 98.98 | 78649.905 | 69922.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69922.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8720 | 7 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 321609 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | A | 1. OBRAS | 603128-13-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-08-20 |  |  | Sin Reajuste | 1080913.487 | 948687.121 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 25.97 | 369103.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369103.68 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326930 | Conservación Camino Básico A-675, conservación Cruce A-65 - Cruce A-97-B (Salar de Huasco), Comuna de Pica, región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-29-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1018936.925 | 861880.031 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 2637 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326935 | Conservación Camino Básico, conservación periódica A-487, Cruce Ruta 15 CH (Quetaine) Mauque - Latarani - Cruce A-95 (Pasirito), Comuna de Colchane, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-38-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-05 | 2021-04-01 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2022-05-20 | TAMARUGAL | COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 1981268.056 | 2108847.197 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 99.65 | 192830.059 | 189547.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185557.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990.5 | 3282.268 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 341584 | Camino Básico por Conservación Ruta A-485, sector Cruce A-487 Termas de Puchuldiza, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá." Complemento del contrato FNDR 302021 | A | 1. OBRAS | N/A | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 2020-10-22 | 2021-07-19 |  |  | Sin Reajuste | 125024.598 | 184387.748 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 100 | 7099.44 | 7099.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7099.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027830-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 321614 | Conservación Red Vial, Coservacion Baden Quebrada Seca, Ruta 15CH km 17,500, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-31-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2022-07-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1766795.423 | 1816803.644 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326942 | Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | A | 1. OBRAS | 603128-37-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-04-13 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 3725688.198 | 3131558.624 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326945 | Conservación red Vial, conservación periódica A-685, Cruce A-65 - Pica, por sectores, Pica, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-13 | 2021-02-24 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-12-10 | TAMARUGAL | PICA | Sin Reajuste | 623482.806 | 705831.587 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 99.57 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326946 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-12-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 498205.83 | 454301.849 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 97.61 | 4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 24 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326951 | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-12-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1206750 | 664332.039 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 98.52 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326954 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-515 y A-525, Cruce Ruta 15 CH - Usmagama - Cruce A-525 (Limaxiña), por sectores, Comuna de Huara, Región de Tarapacá | A | 1. OBRAS | 603128-33-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-04-08 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-12-30 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2050000 | 1868154.902 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 337681 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-535 km 0 al km 6 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | A | 1. OBRAS | 603128-4-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-29 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2022-04-23 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1099136.192 | 1516424.934 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 100 | 75.592 | 75.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 337682 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-45 km 0 al km 20 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | A | 1. OBRAS | 603128-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2022-07-06 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 3685821.94 | 2545817.037 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030506-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 362900 | DISEÑO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 RUTA 16 EN IQUIQUE, NUEVOS 2022 SEGUNDO LLAMADO | A | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-05 | 2023-08-09 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2025-05-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 860000 | 1251463.5 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 27.8 | 229489.54 | 229487.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198455.779 | 0 | 0 | 31031.761 | 0 | 0 | 0 | 2 | 995000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 394158 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 375.867 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 195.101 | 195.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351744 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-20-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-29 | 2024-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-11-30 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 633575.635 | 559661.76 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 187365.024 | 428262.91 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 359258 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA - PICA - POZO ALMONTE, ETAPA IV, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-21-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-11-30 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 718047.488 | 678422.927 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 227124.191 | 519141.022 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 389979 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS PROVINCIA DE IQUIQUE, SECTOR URBANO, TERCER LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ. | N | 1. OBRAS | 603128-9-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2420863.767 | 2321229.082 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1100000 | 453351.99 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 404060 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa IV, Tercer Llamado, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-24-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4123171.074 | 5336215.719 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3416511 | 1463244 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351747 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-11-14 | 2024-05-22 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2028-05-14 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1113203.275 | 1305431.165 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 4.96 | 152984.247 | 95731.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38263.02 | 28673.583 | 28794.477 | 28682.548 | 28570.619 | 320926.43 | 937355.137 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 359012 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR CAMIÑA- COLCHANE, III ETAPA, SEGUNDO LLAMADO, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-29 | 2024-10-14 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2028-10-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 1365883.467 | 1663634.606 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 15.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.568 | 428297.419 | 1366348.221 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 370629 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 603128-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-09 | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2028-04-11 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 5699916.865 | 7271391.816 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 17.67 | 3110633.947 | 1930899.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529057.848 | 729852.12 | 47177.396 | 0 | 624811.74 | 559179.2 | 620555.643 | 2292797.971 | 4525185.965 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 382772 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Camiña Colchane, III Etapa, Segundo Llamado Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2028-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7033307.314 | 7736128.151 | 99579630-9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 4.89 | 1854736.529 | 1372465.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187885.965 | 47278.776 | 1137300.861 | 250000 | 232270.927 | 2086977.787 | 6909111.209 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031013-0 | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351751 | ¿Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, Conservación Camino A-387, Km 0 al Km 21,71, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, Nuevo 2024¿. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-07-26 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2025-07-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 300736.8 | 247118.256 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 70019.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28006.736 | 42013.106 | 187674.294 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031013-0 | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 393764 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACIÓN CAMINO A-387, KM 0 AL KM 21,71 PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVO 2024 | N | 1. OBRAS | 603128-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-06-21 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2025-04-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2269255.648 | 1929078.685 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355930 | 344070 | 1390325.685 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031015-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA A-755 SECTOR PINTADOS - PICA, PROV. DEL TAMARUAL, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374634 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta A-755 Sector Pintados - Pica, Prov. del Tamarugal, Región De Tarapacá. | N | 2. ESTUDIOS | 603128-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2025-12-13 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 465361.4 | 503233.15 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 141699.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75904.25 | 65795.5 | 376000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 399902 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO A-475, KM. 22 AL KM. 32, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 1. OBRAS | 603128-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-22 | 2024-09-03 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2025-07-29 |  |  | Indice Polinomico | 1980135.896 | 2276646.109 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 0 | 346659.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133443 | 213216.946 | 2158000.351 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359547 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, KM 1.761 AL KM 1.801, COMUNA DE POZO ALMONTE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-5-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-23 | 2022-07-20 | 2022-10-11 | 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2023-04-08 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2540102.69 | 1657560.903 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 100 | 409.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.732 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359548 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 15 CH, KM 96 AL KM 144, POR SECTORES COMUNAS DE HUARA Y COLCHANE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-28 | 2022-07-26 | 2022-10-11 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2023-10-30 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 4850953.533 | 4765034.564 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 48.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359550 | CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | A | 1. OBRAS | 603128-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-05 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2023-04-20 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1004346.97 | 1141693.753 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 87.362 | 32473.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32473.444 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 376301 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta 5, Sector Km. 1.825,00 al Km. 1.840,00, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal. | N | 1. OBRAS | 603128-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-11-16 | 2023-12-14 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-11-01 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2787443.192 | 2756412.446 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 38.91 | 2791614.648 | 1912532.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308577.346 | 240554.501 | 0 | 472609.3 | 890791.796 | 211067.387 | 668014.318 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 388255 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA A-515 Y A-525, EMERGENCIA 2022, PROVINCIA DEL TAMARUGAL SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 603128-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2025-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1696382.976 | 2510839.959 | 77749613-1 | CONSTRUCTORA EXPANDO SPA | 39.63 | 1767627.431 | 1430242.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594904.816 | 426165.618 | 409172.516 | 267940.942 | 69443.539 | 864999.951 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047506-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 394158 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 375.867 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90.72 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40047506-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 369449 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta A-455, Km 0 al Km 10, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-16-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-06-28 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1533933.425 | 2364263.754 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2310000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396740 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector km 1700 a km 1730, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | N | 1. OBRAS | 603128-13-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-08-02 | 2024-09-10 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2025-08-04 |  |  | Indice Polinomico | 6035000 | 7008069.909 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 7420000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396741 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Camino A-45, sector km 43.1 a km 58,1 comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | N | 1. OBRAS | 603128-14-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-07-30 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2025-07-06 |  |  | Indice Polinomico | 1594067.7 | 1319400.862 | 76701551-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALBATROS LIMITADA | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1185900.862 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396742 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica ruta 5, sector Km 1859 a Km 1887, comuna de Pozo Almonte, Provincia del Tamarugal, año 2024, Región de Tarapacá. | N | 1. OBRAS | 603128-15-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-08-09 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2025-08-27 |  |  | Indice Polinomico | 6649551.84 | 5644543.631 | 76440323-1 | RED VIAL RB SPA | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 6140000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049828-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 396743 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta 1, sector km 290.5 a km 335.9, comuna de Iquique, provincia de Iquique año 2024, región de Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-16-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-08-09 | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-07-16 |  |  | Indice Polinomico | 6483390.355 | 4637148.623 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 430807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430807 | 5004099 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050066-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40050066-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390371 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Sector Guanillo, Región de Tarapacá | N | 2. ESTUDIOS | 5048-22-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-05 | 2026-08-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250710 | 457426.034 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 247350 | 51000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40055976-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 383351 | CONSERVACIÓN RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA | N | 1. OBRAS | 603128-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-05 | 2024-05-02 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2025-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7100233.932 | 7324554.914 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 25.008 | 6565130.224 | 1867898.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617944.229 | 249954.423 | 0 | 4697231.572 | 1029999.572 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40056185-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO R. DE TARAPACÁ 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 383731 | Camino Básico por Conservación, Camino A-457, Sector Km 38 a Km 63, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región De Tarapacá | N | 1. OBRAS | 603128-25-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-02-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4902660.204 | 4902660.204 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2504000 | 2800000.224 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278425 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-57-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2023-12-30 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 677040 | 1043220.441 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 97.9 | 102980.459 | 102971.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102971.459 | 0 | 0 | 0 | 9 | 453935.336 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278424 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-09 | 2018-12-27 | 2020-03-05 | 2024-12-20 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 6251000.795 | 6882640.513 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 1639300.292 | 1379297.292 | 0 | 48837.345 | 445961.125 | 0 | 382465.015 | 88479.111 | 56223.657 | 76144.267 | 130992.585 | 150194.187 | 112263 | 147740 | 2354065 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 399461 | AIF MEJORAMIENTO CIRCUNVALACION CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1090000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 295263 | 881265 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA |  | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403946 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 MEJ CIRCUNVALACION CALAMA, S: YALQUINCHA-POBLACION TUCNAR HUASI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 502305.68 | 510844.877 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 516537.861 | 510844.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510844.877 | 0 | 0 | 5692.984 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403996 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Circunvalación Calama, S: Yalquincha-Población Tucnar Huasi | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3462.336 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3462.336 | 3462.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3462.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 399462 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACION CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16465000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4239737 | 13364735.5 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131282-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329393 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-79-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-02 | 2021-11-03 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2024-07-16 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 753250 | 697880.2 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 325919.581 | 325914.581 | 0 | 58521.548 | 45959.35 | 45959.35 | 0 | 0 | 92866.77 | 0 | 0 | 82607.563 | 0 | 5 | 56167.708 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131282-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329394 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-10-04 | 2022-06-24 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2024-09-01 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 21931510.33 | 26067723.398 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 14161690.051 | 11483465.79 | 0 | 2785770.531 | 0 | 5277522.416 | 0 | 2100206.012 | 937242.438 | 382724.393 | 0 | 0 | 1206817 | 1471407.261 | 8832.357 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 378303 | Termino de obras "Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta" | A | 1. OBRAS | 1369-12-O123 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2023-09-12 | 2024-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1412348.397 | 4565005.081 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 98.38 | 4748290.064 | 4670327.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4309940.898 | 0 | 0 | 360386.306 | 0 | 77962.86 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 378303 | Termino de obras "Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta" | N | 1. OBRAS | 1369-12-O123 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-06-27 | 2024-07-19 | 2023-09-12 | 2024-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1412348.397 | 4565005.081 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 759060.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759060.343 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291639 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-80-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-03 | 2020-02-21 | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2023-11-15 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 885780 | 1169110.161 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 98499.821 | 76627.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76627.986 | 0 | 21871.835 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291640 | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-49-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-24 | 2019-12-18 | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2024-10-29 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 4596967.233 | 6569939.259 | 78331390-1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 304989.616 | 212490.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104980.616 | 0 | 107510.297 | 0 | 92498.703 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30388473-0 | CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351691 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Ruta B-207 Sector: Río Grande - Machuca, Región de Antofagasta. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-04 | 2022-08-31 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2024-04-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 312712 | 72578.325 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 100 | 49279.592 | 49270.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49270.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quillagüa: Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-53-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-02 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 2024-07-08 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 601755 | 739125.695 | 77550304-1 | CONSORCIO PUENTE QUILLAGUA LTDA | 100 | 120959.53 | 109705.53 | 0 | 0 | 0 | 45558.067 | 25338.308 | 0 | 0 | 38809.155 | 0 | 0 | 11254 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329500 | Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 1. OBRAS | 5048-28-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 2022-03-09 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2024-07-30 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 8066561.608 | 11062855.581 | 77622665-3 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ PUENTE QUILLAGUA LTDA. | 100 | 3597369.78 | 3020430.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293492.527 | 1174606.02 | 552332.233 | 0 | 0 | 0 | 576930 | 9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.958 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329513 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255-Peine, Etapa II, Tramo KM 114,813 al KM 198,000, Comunas de Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-104-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-22 | 2022-01-18 | 2023-01-25 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2026-01-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1415420 | 1459726 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 269464.172 | 269464.172 | 0 | 91653.363 | 47113.27 | 46276.976 | 0 | 46448.516 | 0 | 37972.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403792 | Terminación de Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255 - Peine, Etapa II, Tramo Km 114,813 al Km 198,000, Comunas De Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-03-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 541926 | 607482.053 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 477837 | 153943.975 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329514 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 1. OBRAS | 5048-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-12-27 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2026-01-08 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 17350012.5 | 53402623.425 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 44789175.105 | 32502105.47 | 0 | 5382867.283 | 0 | 0 | 0 | 14614643.738 | 0 | 0 | 0 | 12504594.449 | 8512274.53 | 3774795.105 | 14398163.13 | 3930056 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 139.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.916 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160.084 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371181 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5 sector Carmen Alto - Límite Provincial, tramo DM 1.461.420,00 DM 1.496.969,84 Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-10-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-08-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-09-30 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 828480 | 828480 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250286 | 797334.833 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458834-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371193 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Carmen Alto-Limite Provincial, Tramo: DM. 1.461.420,00 - DM. 1.496.969,84, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | N | 1. OBRAS | 5048-68-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2027-05-19 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Indice Polinomico | 33367977.343 | 33367977.343 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4749714 | 43179665.27 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 214.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351695 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 23-CH, Sector Calama - San Pedro de Atacama, tramo DM 68.518,561 al DM 93.418,913, Comuna de Calama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-83-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2027-01-29 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1021680 | 1021680 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 372143 | 930000.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 382510 | Mejoramiento ruta 23 - CH, sector Calama - San Pedro de Atacama, tramo dm 68.518,561 - dm 93.418,913, Comuna de Calama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta (segundo llamado) | N | 1. OBRAS | 5048-64-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-21 | 2024-04-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2026-12-19 |  |  | Indice Polinomico | 34647387.156 | 34647387.156 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5542857 | 30253999.73 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 135.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.787 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 164.213 | 164.213 | 0 | 81.17 | 0 | 83.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 374662 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 24, sector Cuesta Montecristo - Chuquicamata, tramo dm 50.000,00 - dm 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-7-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-08-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2027-09-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1382304 | 1382304 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 339321 | 1080974.118 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483144-0 | MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 374661 | Mejoramiento Ruta 24 Sector: Cuesta Montecristo - Chuquicamata, DM. 50.000,00 - DM. 72.929,00, Comuna de Calama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-71-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2027-07-16 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice Polinomico | 30297599.066 | 30297599.066 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9776679 | 36649025.91 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390739 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollague (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2029-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 307800 | 2986200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390738 | Mejoramiento Paso Fronterizo Ruta 21-CH Sector: Cebollar - Ollague (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 43000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5351200 | 50174800 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483353-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-243 S:CR 27-CH-PASO HITO CAJON REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 398055 | Gastos Publicación Licitaciones Mejoramiento ruta B-243. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 550 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90.045 | 85.045 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483353-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-243 S:CR 27-CH-PASO HITO CAJON REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 374647 | Diseño Mejoramiento Ruta B-243 Sector: Cruce 27-CH-Paso Hito Cajón; Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | N | 2. ESTUDIOS | 1369-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-26 | 2024-04-17 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2025-12-05 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 425000 | 371488.25 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 23.58 | 163050.5 | 89151.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89151.754 | 58244 | 15654.746 | 176000 | 59999.75 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 298862 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-20-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2024-12-13 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 899806 | 997751.25 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 92.54 | 318758.967 | 275461.574 | 0 | 26976.931 | 54515.43 | 27419.054 | 27520.952 | 27665.307 | 27739.608 | 27714.133 | 27920.052 | 27990.107 | 28128.75 | 15168.643 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 298863 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-21-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2025-01-18 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 899806 | 995577.5 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 89.01 | 319712.154 | 248194.011 | 0 | 0 | 54515.43 | 27419.054 | 27520.952 | 27665.307 | 55163.109 | 0 | 27920.052 | 27990.107 | 28128.75 | 43389.393 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 321036 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI : 298861); 2do lla | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-22-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-17 | 2020-09-24 | 2021-02-08 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2023-12-10 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 726560 | 703436.515 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 100 | 8659.369 | 8659.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716.386 | 0 | 0 | 3942.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 298861 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 298861) NUEVO 2019. | A | 1. OBRAS | 1369-8-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-28 | 2019-08-26 | 2019-11-15 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2023-12-21 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 8299750.521 | 8135740.458 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 85.24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320096 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | A | 1. OBRAS | 1369-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 7469677 | 7096783.472 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 88.47 | 2319498.544 | 1691534.081 | 0 | 342326.235 | 0 | 176112.468 | 456106.816 | 483754.256 | 0 | 39325.309 | 106118.245 | 87790.752 | 307483.262 | 320481.201 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320097 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-17-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 7475437 | 6945351.184 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 73.67 | 3873795.013 | 2257569.219 | 0 | 0 | 515078.072 | 177667.689 | 0 | 820037.671 | 372727.347 | 0 | 0 | 372058.44 | 170914.335 | 1445311.459 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40003476-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 23-CH - RUTA B-385 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329566 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 23-Ch-Ruta B-385, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-54-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-09-07 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2024-03-02 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 527808 | 400400 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 89270 | 89265.65 | 0 | 0 | 44539.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38560.8 | 0 | 6165.65 | 0.35 | 4 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004072-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329571 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta Cifuncho, Región de Antofagasta. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2024-12-31 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 802000 | 766000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 30 | 209469.92 | 209461.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160122.42 | 0 | 49339.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 504000 | 134000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004174-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309435 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-16 | 2020-11-02 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2023-11-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1445000 | 1223897 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 76.71 | 127160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127160 | 148000.305 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329572 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector Paso Malo -Caleta Urco, Tramo DM 199.000 al DM 220.000, Comuna Tocopilla, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-94-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-07 | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2024-01-27 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 794190 | 790482 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329573 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | A | 1. OBRAS | 5048-76-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2024-01-16 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 12036402.758 | 11558968.238 | 77350669-8 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 154405 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004256-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 351705 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL ; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 1369-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2025-03-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 558000 | 555950 | 77410054-7 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 71.63 | 134530.06 | 134524.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119935.9 | 14588.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 167000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004311-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO SICO, RUTA 23-CH, SECTOR: SOCAIRE - SALAR CAPUR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371233 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Sico, Ruta 23-CH, Sector Socaire - Salar de Capur, Regiòn de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-01 | 2023-08-07 | 2023-08-28 | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2026-02-15 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1706400 | 1403010 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 749880.11 | 668531.11 | 0 | 140243.88 | 42682.92 | 0 | 175001.04 | 0 | 273128.98 | 37474.29 | 0 | 0 | 0 | 81349 | 655000 | 127999.848 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313817 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2024-12-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 776699 | 929000 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 94.9 | 290780.624 | 256544.337 | 0 | 50561.319 | 25379.489 | 25529.71 | 25624.588 | 25758.995 | 25828.177 | 25804.457 | 25996.188 | 26061.414 | 26265.957 | 7970.33 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313825 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799)"; NUEVO 2020. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 2020-12-14 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2024-12-12 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 776699 | 1013931 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 83.7 | 164251.629 | 164251.629 | 0 | 0 | 81759.388 | 0 | 0 | 27863.687 | 54628.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313845 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-21-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 2021-02-10 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2025-08-17 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 820000 | 1050000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 71.58 | 278178.331 | 249324.713 | 0 | 0 | 0 | 51838.523 | 56681.231 | 0 | 0 | 53596.873 | 0 | 87208.086 | 28853.618 | 0 | 148702.125 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 315900 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 202 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2021-01-07 | 2021-02-10 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2025-07-13 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 820000 | 1030992 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 68.28 | 146087.698 | 146087.698 | 0 | 0 | 81309.159 | 0 | 0 | 25330.924 | 39447.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 333898 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CÓDIGO SAFI: 333894 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-07-13 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2026-02-08 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 840200 | 988269 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 49.54 | 151300.046 | 151300.046 | 0 | 25877.575 | 51519.184 | 0 | 0 | 26248.004 | 47655.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 333906 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897)"; NUE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-07-06 | 2022-06-08 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2026-05-22 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 969000 | 1049040 | 77442692-2 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE 2 LTDA. | 57.87 | 337865.307 | 280545.451 | 0 | 57742.228 | 25681.046 | 27964.728 | 27964.728 | 28112.04 | 28187.928 | 28081.657 | 28370.952 | 28440.144 | 28520 | 28799.856 | 261160 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 358918 | TERMINO DE OBRAS ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 358.903)¿; NUE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 2023-10-13 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2026-02-09 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 775743.115 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 41.68 | 344336.558 | 300816.549 | 0 | 0 | 74834.703 | 25159.883 | 25253.016 | 53649.75 | 31675.42 | 29036.216 | 30564.89 | 30642.671 | 29685.072 | 13834.937 | 330935.792 | 181476.945 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 404228 | TERMINO DE OBRAS; ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 404230 | TERMINO DE OBRA; ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CÓ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248000 | 65000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313782 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-18 | 2020-08-04 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2024-11-24 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 4368000 | 4808793.052 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 91.14 | 1756308.485 | 1465313.904 | 0 | 0 | 359593.809 | 0 | 188710.031 | 185696 | 0 | 192701 | 184071.614 | 354541.45 | 90994.581 | 200000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313799 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-08-27 | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 4417476 | 5008403.324 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 89.78 | 1870531.012 | 867551.48 | 0 | 91558.952 | 0 | 0 | 378198.487 | 173628.841 | 0 | 224165.2 | 0 | 0 | 136152.922 | 866826.61 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313815 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 2021-04-05 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2025-04-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4660195 | 5119633.906 | 76232128-9 | EPAV S.A | 78.91 | 1573551.805 | 900585.66 | 0 | 230298.796 | 147502.892 | 0 | 176767.194 | 0 | 179994.141 | 0 | 166022.637 | 0 | 358968.953 | 313997.192 | 1855305.048 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 333897 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021 | A | 1. OBRAS | 1369-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2025-07-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5217094 | 5849641.955 | 76232128-9 | EPAV S.A | 79.91 | 2319979.335 | 2087347.139 | 0 | 778175.241 | 0 | 0 | 215982.154 | 441610.798 | 311599.9 | 0 | 121028.708 | 218950.338 | 26002.93 | 206629.266 | 2361316.188 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 338045 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 4660000 | 5679209.917 | 76232128-9 | EPAV S.A | 78.04 | 2252426.617 | 1152426.617 | 0 | 0 | 150010.235 | 419337.041 | 127315.366 | 140478.592 | 0 | 94861.353 | 83951.35 | 136472.68 | 0 | 1100000 | 745901.488 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 343757 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | A | 1. OBRAS | 1369-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 2021-12-29 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2026-01-18 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 4908898 | 4831882.713 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 59.3 | 1500710.636 | 987265.429 | 0 | 192840.859 | 96799.064 | 135934.82 | 0 | 189561.586 | 0 | 185574.307 | 0 | 186554.793 | 93000 | 420445.207 | 1254000 | 722364.326 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 365458 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, SEGUNDO LLAMADO (CODIGO SAFI: 365458); NUEVO 2020 | A | 1. OBRAS | 1369-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 2023-04-11 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2026-02-17 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice Polinomico | 3583200 | 5921947.472 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 38.24 | 1973002.052 | 1367002.052 | 0 | 0 | 0 | 415838.844 | 272232.745 | 83317.569 | 228967.571 | 0 | 258627.559 | 108017.764 | 161000 | 445000 | 1670679 | 1979158.745 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011764-0 | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329576 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo Ruta B-905 Altamira, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-09-07 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2025-05-24 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 875000 | 882495 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 79.85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 232000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 359939 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 29000 AL KM. 32500 (S: PASADA POR CHIU CHIU), PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | A | 1. OBRAS | 1369-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-09 | 2022-06-16 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2022-12-28 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 1168072.418 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 99.53 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BÁSICO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 327053 | CONSULTORIA PARAPROYECTOS DE CAMINOS BASICOS; PROVINCIAS DE ANTOFAGASTA Y EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-46-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2023-05-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 419109.6 | 299000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775 | 5 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031002-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351833 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 23-Ch, Toconao - Socaire, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-30 | 2023-08-28 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2025-07-29 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1035850 | 1101539.445 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 30 | 379750.406 | 101444.406 | 0 | 0 | 45928.466 | 30955.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24560.8 | 0 | 209210 | 69096 | 539999.945 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031004-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PAN DE AZUCAR-AGUAS CALIENTES-CR. RUTA 5 CMT | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351836 | Estudio de Prefactibilidad Construcción conexión Vial Sector Pan de Azúcar - Aguas Calientes - Cr. Ruta 5 CMT, Región de Antofagasta. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-18 | 2022-12-21 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-09-23 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 714452 | 705680.6 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 393730.232 | 362332.232 | 0 | 38824.1 | 0 | 0 | 0 | 263856.732 | 0 | 59651.4 | 0 | 0 | 0 | 31398 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 234.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.014 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 165.986 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351844 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta 5, Sector: Crucero ¿ Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 ¿ DM. 1.588.150, Comuna de Maria Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-21-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2026-04-30 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 774832.8 | 774832.8 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 342383 | 490143.172 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351848 | Reposición Pavimento Ruta 5 Sector: Crucero - Iberia, Tramo B: DM. 1.566.140 - DM. 1.588.150, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 5048-96-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-06-23 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice Polinomico | 13480076.853 | 20932822.749 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8499617 | 13214856.98 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40032217-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393183 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CALETA URCO - ADUANA, TRAMO III, (KM 254,0 AL KM 270,9), REGION DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO RUTA 27 CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA, (KM 74,3 AL KM 125,0) REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLA | N | 2. ESTUDIOS | 1369-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2027-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 802119.5 | 1324384.43 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 216000 | 540999.686 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40033971-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351849 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 1, Ruta 5 &#8208; Taltal, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-08-11 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2024-10-18 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 462175 | 460400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 80 | 129259.886 | 104937.886 | 0 | 0 | 24391.4 | 26707.2 | 42238.336 | 0 | 0 | 0 | 11600.95 | 0 | 0 | 24322 | 72000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40034120-0 | MEJORAMIENTO RUTA B 16 ACCESO SUR MEJILLONES II REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 371422 | Estudio de Ingeniería, Mejoramiento Ruta B-16 Acceso Sur Mejillones, Región de Antofagasta, Nuevo 2023. | A | 2. ESTUDIOS | 1369-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2025-02-06 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 431616.57 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 47 | 313469.858 | 210610.208 | 0 | 0 | 0 | 58000.303 | 0 | 43409.812 | 0 | 0 | 109200.093 | 0 | 0 | 102859.65 | 188999.52 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 355680 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACION DE LA RED VIAL PRIMARIA, CONSERVACION RUTA B-207, S: RIO GRANDE, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | A | 1. OBRAS | 1369-26-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-20 | 2022-10-26 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-07-06 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice Polinomico | 1111189 | 1535518.579 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 98.332 | 1414456.771 | 1396517.883 | 0 | 183825.408 | 298052.703 | 0 | 162198.982 | 412148.882 | 0 | 340291.908 | 0 | 0 | 0 | 17938.888 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 358928 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 80,000 AL KM. 108,000 Y KM. 171,000 AL KM. 178,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | A | 1. OBRAS | 1369-28-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-20 | 2022-10-26 | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2024-01-24 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice Polinomico | 2983994 | 3820230.969 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 662867.383 | 662867.383 | 0 | 0 | 0 | 479634.385 | 128111.441 | 55121.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 359775 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 29, KM. 13,000 AL KM. 30,000, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | A | 1. OBRAS | 1369-13-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-09 | 2022-06-03 | 2022-09-09 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2023-03-15 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 2000477.598 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 346.292 | 346.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035403-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 345849 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2021. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-29-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2022-01-14 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2024-01-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 494015 | 372960 | 77410054-7 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 97.46 | 61480.399 | 49999.399 | 0 | 49999.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11481 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035403-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 359109 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155, S: CRUCE RUTA 21-CH - CRUCE B-163, KM. 19,000 AL KM. 32,500, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 3ER LLAMADO; NUEVO 2021 | A | 1. OBRAS | 1369-8-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-02 | 2022-06-10 | 2022-07-05 | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 2023-02-21 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 2180000 | 2361590.373 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038277-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 371433 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ¿MEJORAMIENTO RUTA B-39, SECTOR: BAQUEDANO ¿ MINERA GABY, DESDE KM 0,000 AL KM 114,800, REGIÓN DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2023. | A | 2. ESTUDIOS | 1369-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2026-02-11 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1154549.9 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 45.94 | 512759.688 | 272052.688 | 0 | 0 | 90158.922 | 0 | 76340.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105553.6 | 240707 | 0 | 631000.14 | 92999.7 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 397487 | Conservacion G.Mixtas Caminos Red Vial Reg. Antofagasta 2023 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 376274 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374604); Nuevo 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2028-11-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 990632.16 | 1426349.232 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 241000 | 1280348.232 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 376280 | Asesoría Inspección Fiscal Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta (Código safi 374605); Nuevo 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-16-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-01-29 | 2024-03-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2028-12-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 990632.16 | 1223105.652 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 152600 | 1245505.652 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 374604 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna de San Pedro de Atacama (Norte), Etapa I, Región de Antofagasta; (código safi : 374604); Nuevo 2023 | N | 1. OBRAS | 1369-17-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-02-08 | 2024-09-26 |  | 2024-09-26 | 2028-09-05 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 5999643.335 | 7493021.278 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 3404900 | 4526684.278 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038495-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 398301 | Contrato Global mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de El Loa, Sector Comuna San Pedro de Atacama (Sur), Etapa I, Región de Antofagasta: (Código safi 398301 ); 2do Llamado; Nuevo 2023 | N | 1. OBRAS | 1369-13-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-24 | 2028-12-03 |  |  | Indice Polinomico | 5999630.602 | 8723462.056 | 79552450-9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1228500 | 8307462.056 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039401-0 | REPOSICION RUTA 29 SECTOR:CRUCERO-CUESTA MONTECRISTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371437 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 29, Sector Crucero - Cuesta Montecristo, Región de Antofagasta | A | 2. ESTUDIOS | 5048-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-25 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-10-03 | 2025-09-22 | EL LOA, TOCOPILLA | CALAMA, MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 1470959 | 1179290 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 614340.202 | 512623.202 | 0 | 0 | 0 | 158907.84 | 0 | 353715.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10097 | 91620 | 666000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039586-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 379411 | CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; SEGUNDO LLAMADO; NUEVO 2022 | A | 1. OBRAS | 1369-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-24 | 2023-05-18 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2024-04-25 |  |  | Indice Polinomico | 650000 | 694415.808 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 444640.027 | 444638.027 | 0 | 0 | 288487.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156150.216 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390756 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana Tramos I Y II, Región de Antofagasta (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-08-01 | 2028-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 1060000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039622-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 390755 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Caleta Urco-Aduana Tramos I Y II, Región de Antofagasta (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2028-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 39000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4531000 | 9673000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040172-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 376573 | CONSULTORIA CONSERVACION RED VIAL; PROVINCIA DE ANTOFAGASTA; REGION DE ANTOFAGASTA; SEGUNDO LLAMADO; NUEVO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-04-10 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-12-31 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 99000 | 88417 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 100 | 12159.627 | 12150.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12150.627 | 0 | 9 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040172-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 369544 | CONSERVACION RED VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA, CONSERVACION RUTA B-357, KM. 0,000 AL KM. 12,500 Y RUTA S/-R-B-361, KM. 0,000 AL KM. 3,900, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | A | 1. OBRAS | 139-30-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-05-31 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2024-03-07 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice Polinomico | 2350000 | 2857022.546 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 98.95 | 1078872.012 | 1078872.012 | 0 | 0 | 1034436.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44435.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040172-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383371 | CONSERVACION DE LA RED VIAL CONSERVACIÓN RUTA B-151; SECTOR ACCESO A LASANA; KM 0 AL KM 4,943; PROVINCIA EL LOA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | N | 1. OBRAS | 1369-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-05 | 2024-03-18 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2025-03-24 |  |  | Indice Polinomico | 1127600 | 1566417.311 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 5.188 | 883008 | 80841.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80841.523 | 406158.477 | 396008 | 906000.311 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043722-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 370732 | ASESORÍA ALA INSPECCIÓN FISCAL ¿CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 72,500 AL KM. 82,000 Y KM. 94,000 AL KM. 118,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-12 | 2023-02-10 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2024-10-09 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 517221.243 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 82.56 | 381124.989 | 381117.989 | 0 | 102621.807 | 0 | 68832.099 | 34645.599 | 34825.96 | 34921.059 | 34888.266 | 35147.329 | 35235.87 | 0 | 7 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043722-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 376575 | CONSULTORÍA CAMINOS BÁSICOS, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA; SEGUNDO LLAMADO;NUEVO 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-3-0123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-04-10 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2024-05-14 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 216000 | 204049.3 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 146714.891 | 146714.891 | 0 | 76506.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70208.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043722-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 370733 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-12, KM. 72,500 AL KM. 82,000 Y KM. 94,000 AL KM. 118,000, PROVINCIAS DE TOCOPILLA Y ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA¿; NUEVO 2022 | A | 1. OBRAS | 1369-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-12-16 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | Indice Polinomico | 5000000 | 4954776.376 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 98.145 | 4252326.215 | 4133101.632 | 0 | 0 | 0 | 409630.006 | 945552.126 | 1082945.807 | 424855.795 | 527703.481 | 0 | 742414.417 | 119224.583 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043722-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 370734 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-145, S: CRUCE RUTA 21CH - ACC. CUPO, KM. 0,000 AL KM. 22,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA | A | 1. OBRAS | 1369-33-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-03-28 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-12-21 | EL LOA | CALAMA | Indice Polinomico | 3000000 | 4015858.958 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 2193.502 | 2193.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40043821-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 393183 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CALETA URCO - ADUANA, TRAMO III, (KM 254,0 AL KM 270,9), REGION DE ANTOFAGASTA Y MEJORAMIENTO RUTA 27 CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA, (KM 74,3 AL KM 125,0) REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLA | N | 2. ESTUDIOS | 1369-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-04 | 2024-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2027-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 802119.5 | 1324384.43 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 220000 | 277999.786 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 395501 | Publicación Propuestas Proyecto CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 404900 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION PERIODICA RUTA 27-CH (SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA), REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80.042 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395502 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal, Conservación Periódica Ruta 27-CH (San Pedro de Atacama - Paso Jama), Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-26-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2026-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 340058.967 | 416708.583 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 204300 | 243407.583 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395484 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 27-CH (SAN PEDRO DE ATACAMA - PASO JAMA), KM. 75,000 AL KM. 105,000, COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-22-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-05 | 2026-01-29 |  |  | Indice Polinomico | 7380000 | 11424180.286 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4054944.363 | 6327325.923 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395498 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 240,000 al Km. 260,000, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-15-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-18 | 2024-07-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-12-11 |  |  | Indice Polinomico | 3277000 | 5473267.686 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4816000 | 1203266.686 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395499 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta 23-CH (Calama - San Pedro de Atacama - Paso de Laguna Sico), Km. 275,00 al Km. 300,00, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-17 | 2024-07-22 | 2024-09-25 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-06-16 |  |  | Indice Polinomico | 4096000 | 6427791.888 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6748255.164 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049829-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 407816 | Conservación de la Red Vial, Conservacion Periodica Ruta B-245 (Cruce B-241 San Pedro de Atacama - Guatín) - Cruce B-179 (Linzor)), Km. 21,000 al Km. 29,200, Comuna de San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Región de Antofagasta; 2do Llamado; Nuevo 20 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049879-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049879-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049879-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390872 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA B- 710, SECTOR PAPOSO VARILLAS, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-75-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2027-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1999670.05 | 1999670.05 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000.05 | 1700000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049903-0 | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395573 | Camino Basico por Conservacion, Ruta B-163, Km. 15,00 al Km. 35,00, Provincias de El Loa, Region de Antofagasta | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3600000 | 0-0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2367116 | 1589000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049903-0 | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395574 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-150, Km. 15,00 al Km. 40,00, Provincias de Tocopilla Región de Antofagasta | N | 1. OBRAS | 1369-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-19 | 2024-07-22 | 2024-08-12 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2025-08-24 |  |  | Indice Polinomico | 4000000 | 3969884.505 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 2511000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511000 | 1674884.505 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049903-0 | CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 405531 | Camino Básico por Conservación Ruta B-115-C, Km. 64,260 al Km. 75,440; Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; 2do llamado; Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-36-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-24 | 2025-10-20 |  |  | Indice Polinomico | 2495999.999 | 2454669.581 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2744999 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 408043 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 640.332 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 320.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.166 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395532 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-35-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2028-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900699.1 | 900699.1 | 0-0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 181474.299 | 799223.801 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395548 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-34-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2028-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 900699.1 | 900699.1 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161310.488 | 819387.612 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395553 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (CODIGO SAFI: 395524); | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-31-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2028-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 939850.1 | 939850.1 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167974.488 | 855874.612 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 395555 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (CODIGO SAFI: 395526) ; NUEVO 2024. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-33-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2028-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 939850.1 | 939850.1 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188971.299 | 833877.801 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395479 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395479); NUEVO 2024. | N | 1. OBRAS | 1369-35-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-16 | 2024-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2028-12-02 |  |  | Indice Polinomico | 7000000 | 9791608.845 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1607969 | 6757608.845 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395519 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395519); NUEVO 2024. | N | 1. OBRAS | 1369-34-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-07 | 2028-11-16 |  |  | Indice Polinomico | 7000000 | 7000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1528600 | 6658414.915 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 395526 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 395526); NUEVO 2024. | N | 1. OBRAS | 1369-33-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-24 | 2029-02-03 |  |  | Indice Polinomico | 8200000 | 11123745.588 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535200 | 8841045.588 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40050017-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 406141 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA IV, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 406141); 2DO Llamado; NUEVO 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-40-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2024-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-17 | 2028-11-26 |  |  | Indice Polinomico | 1.44 | 1.44 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1120500 | 6227567 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050180-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 404.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.951 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050180-0 | MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95.049 | 95.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054926-0 | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 383685 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-04 | 2024-01-12 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-10-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 255000 | 299994.069 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 73.71 | 255010 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18322.721 | 43339.88 | 61605.093 | 50898.993 | 51278.985 | 29554.328 | 0 | 10 | -0.209 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40054926-0 | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383686 | AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2023 | N | 1. OBRAS | 1369-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-21 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-09-15 |  |  | Indice Polinomico | 1283567 | 1646141.048 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 76.82 | 1836129.906 | 1282775.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380886.882 | 592923.158 | 308965.342 | 0 | 0 | 553354.524 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056260-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-262 ACCESO NORTE - MEJILLONES II REGIÓN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 398057 | Gastos Publicidad Licitaciones Mejoramiento Ruta B-262 acc. Norte Mejillones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90.046 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90.046 | 90.046 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056260-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-262 ACCESO NORTE - MEJILLONES II REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 390852 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta B-262 Acceso Norte Mejillones Region Antofagasta (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 1369-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2025-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 419175 | 415801.47 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 32 | 142049.853 | 135691.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500.523 | 0 | 84190.817 | 0 | 6358.513 | 306000.14 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056263-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA 24 S: COLUPO-CRUCERO .PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056263-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA 24 S: COLUPO-CRUCERO .PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390891 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Pavimento Ruta 24 S: Colupo-Crucero .Prov Tocopilla, Region Antofagasta (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-20 | 2025-09-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 672750 | 672750 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 197140 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056277-0 | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 398058 | Gastos Publicidad Licitaciones Mejoramiento Ruta B-180 y B 168 Acc M. Elena . | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80.042 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40056277-0 | MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 390844 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Rutas B-180 y B-168 Accesos a Maria Elena (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 1369-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2025-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 326025 | 385048.3 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 13.13 | 69479.523 | 51500.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500.523 | 0 | 17979 | 0 | 386000.3 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 390355 | Publicaciones Proyecto Conservación Caminos Básicos, Región de Antofagasta 2023-2025; Región de Antofagasta | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 390328 | Camino Básico por Conservación Ruta B-902, Km. 18,600 al Km. 45,07, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-05-07 | 2024-08-23 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2025-12-02 |  |  | Indice Polinomico | 4930700 | 4876289.082 | 76366537-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4400000 | 751288.082 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 390343 | Camino Básico por Conservación, Ruta Sin Rol (B-270), Km. 0,000 al Km. 2,100, Provincias de Antofagasta, Región de Antofagasta;Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-07 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2025-02-02 |  |  | Indice Polinomico | 397593.091 | 516283.741 | 76106310-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 14.295 | 527983.741 | 72634.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72634.365 | 226899.231 | 228450.145 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40058856-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 401341 | Camino Básico por Conservación, Ruta B-12, Km. 35 al Km. 55, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta; 2do Llamado; Nuevo 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-24-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-01-25 |  |  | Indice Polinomico | 4400000 | 5478886.204 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3697000 | 2080712.204 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | Interregional | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.279 | 598.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.625 | 435.279 | 0 | 0 | 401.375 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278462 | Mejoramiento Ruta C-46, etapa II, sector Freirina-Huasco Bajo, Provincia de Huasco, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 5048-78-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-05-16 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2023-11-18 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 13624727.202 | 12194148.327 | 77128419-1 | CONSORCIO VECCHIOLA - GEVIAL RUTA C-46 LTDA. | 60.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5877000.098 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 174490 | C. Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Huasco,Sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | A | 1. OBRAS | 2011-41-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-09 | 2011-12-12 | 2012-01-10 | 2012-02-21 | 2012-02-22 | 2016-08-01 |  |  | Indice Polinomico | 5275307.799 | 5652869.247 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 100 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 174491 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Huasco,Sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | A | 1. OBRAS | 2011-43-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-09 | 2011-12-12 | 2012-01-05 | 2012-02-14 | 2012-02-15 | 2016-06-11 |  |  | Indice Polinomico | 5447491.61 | 5523042.397 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 100 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 185585 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Poniente,I Etapa, Región de Atacama).- | A | 1. OBRAS | 2011-47-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-21 | 2011-12-16 | 2012-02-03 | 2012-04-18 | 2012-04-19 | 2017-03-01 |  |  | Indice Polinomico | 4355176.757 | 5685767.764 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 100 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 185586 | C. Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó,Sector Sur Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | A | 1. OBRAS | 2011-42-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-21 | 2011-12-16 | 2012-02-02 | 2012-04-02 | 2012-04-03 | 2017-03-01 |  |  | Indice Polinomico | 4350000 | 6094932.829 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 188231 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Copiapó sector cordillera I etapa Regioón de atacama | A | 1. OBRAS | 2011.01.LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-01-27 | 2012-02-28 | 2012-04-02 | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2016-07-30 |  |  | Indice Polinomico | 5700356.399 | 7755414.9 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | A | 1. OBRAS | 2011.28.LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 2013-04-05 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2017-09-04 |  |  | Indice Polinomico | 6200163.972 | 7421537.987 | 78652020-7 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 100 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227676 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-5-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-25 | 2015-10-01 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2017-10-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 440526.256 | 468812.872 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 396172 | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3729.838 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 351687 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II DESDE VARIANTE EL PARRAL KM 44;600 HASTA SECTOR ALBARICOQUE KM 54;248 COMUNA ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2025-05-07 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 719848.8 | 720598.788 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 53.83 | 492365.076 | 366031.295 | 0 | 38940.665 | 76138.904 | 41468.486 | 0 | 83483.145 | 41757.341 | 0 | 84242.754 | 0 | 40219.166 | 86114.615 | 267708.095 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309428 | Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, Km. 27,800 al Km. 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia Huasco, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 5048-56-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2022-10-26 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 5446548.404 | 7548467.727 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 100 | 3696 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 351688 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 TRAMO II; VARIANTE EL PARRAL KM 44,600 SECTOR ALBARICOQUE km 54,248 ALTO DEL CARMEN REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-08 | 2022-12-21 | 2023-07-27 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2025-06-26 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice Polinomico | 6717796.778 | 8395266.552 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 22.88 | 2794884.248 | 1110941.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110941.472 | 0 | 674783.842 | 1009158.934 | 5837292.129 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278460 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-24-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 2018-09-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2025-10-08 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 833600 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 23.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 638999.576 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Interregional | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1546.035 | 1546.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.419 | 964.709 | 163.625 | 40.94 | 218.342 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398247 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 8-A 8-B MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 29577.258 | 33857.087 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33857.087 | 33857.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33857.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398248 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 16 17 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 25342.194 | 29009.209 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 29009.209 | 29009.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29009.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398371 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 24 25 26 27 28 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 63873.539 | 72988.294 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 72988.294 | 72988.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72988.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400696 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 5 6 11 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 241011.801 | 275886.208 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 275886.208 | 275886.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275886.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400697 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 12 13 14 15 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 110764.034 | 126791.589 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 126791.589 | 126791.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126791.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400699 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 19 20 21 22 23 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 112440 | 128710.068 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 138984.498 | 128710.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128710.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10274.43 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400700 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 29 30 31 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 120589.226 | 138038.488 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 138038.488 | 138038.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138038.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400703 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 32 33 34 MEJORAMIENTO RUTA C-35 S: LOS LOROS-JUNTAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 190354.567 | 217898.874 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 217898.874 | 217898.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217898.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30131594-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13. SECTOR: DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA, DIEGO DE ALMAGRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371463 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13. Sector: Diego de Almagro - Llanta, Región de Atacama (Nuevo 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-05 | 2023-06-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2025-11-30 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 912611 | 835365.72 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 368499.531 | 207665.531 | 0 | 0 | 0 | 94792.052 | 0 | 0 | 40521.693 | 0 | 72351.786 | 0 | 112120 | 48714 | 425000.3 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 299540 | Mejoramiento de taludes Ruta C-527 sector acceso Norte a Vallenar Porvincia de Huasco | A | 1. OBRAS | 2011-6-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 2019-06-12 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2020-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1336006.108 | 1566804.929 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 156.674 | 156.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322160 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-92-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2023-02-24 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1238000 | 1060000 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 99 | 265580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265571 | 9 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272982 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-06-24 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 1064728.265 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 3721.694 | 3721.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30273579-0 | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329494 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2024-01-26 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 416250 | 344000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100 | 48650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48650 | 49000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30290175-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 351853 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA C-115-B; DIEGO DE ALMAGRO - LIMITE REGIONAL PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | A | 2. ESTUDIOS | 2011-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 2022-11-29 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2025-12-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 1063808 | 988860.76 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 58.12 | 389519.8 | 213673.184 | 0 | 0 | 142714.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70958.384 | 0 | 125118 | 50728.616 | 279999.76 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30370926-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272877 | Conservación Ruta Costera C-10 sector Caldera-Carrizal Bajo km 88;000 al km 118;550 tramo pajonales-limite Provincial Provincia de Copiapó Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-11-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-20 | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2019-05-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 2729320.071 | 2742214.012 | 76509732-0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 100 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-18-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 2016-10-25 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2021-06-09 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6909343.21 | 7380064.18 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 95.48 | 20877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20877 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-8-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 2016-09-08 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2021-05-26 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6599943.056 | 6455439.781 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 90.05 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265485 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-5-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-10-05 | 2017-12-07 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 6500794.695 | 7123456.036 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 98.28 | 124122.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124122.862 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265486 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-6-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-10-06 | 2017-12-07 | 2017-11-02 | 2022-02-09 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6522616.511 | 7190473.445 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 93.6 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.958 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355605 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía - Copiapó, Tramo I, DM. 580,00 - DM. 12.000,00, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-25 | 2024-07-09 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1068715.2 | 938159.586 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 136310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57846 | 78464 | 458674 | 389742.288 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355606 | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector: Enlace Travesía Copiapó, Provincia Copiapó, Región de Atacama. | N | 1. OBRAS | 5048-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-15 | 2024-06-10 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2026-06-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 14330812.54 | 18324280.872 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 9541326 | 8990257.879 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30388972-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 396172 | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3729.838 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30388972-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 388234 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA C-13 BIFURCACION POTRERILLOS-SALAR DE PEDERNALES PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS | 2011-23-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-15 | 2027-04-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1273380 | 1606500 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400000 | 1256000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30455272-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 263657 | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-9-LQ17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 2017-11-29 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2021-06-30 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 177600 | 258086.08 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 990.8 | 990.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30457123-0 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263660 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 2017-09-27 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2020-12-10 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 988880 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 85 | 52230 | 21237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14111 | 0 | 7126 | 0 | 30993 | 0 | 189000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30458877-0 | MEJORAMIENTO RUTA 31-CH SECTORES CUESTA CODOCEO Y EL SALTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371559 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta 31-Ch Sectores Cuesta Codoceo y El Salto (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-02-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 531500 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 500000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278438 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 201-38-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-17 | 2019-02-28 | 2019-05-30 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2024-03-27 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 1100340 | 1111321.5 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 98.65 | 230080 | 110119.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110119.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119960.8 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30481278-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 283503 | Camino Básico por Conservación-Ruta C-327-Sector Cruce C-351-Cruce C-309-Km 21;000 al Km 47;580-Provincia de Copiapó-Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-13-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-05-22 | 2018-06-28 | 2018-07-24 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2019-06-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3178143.532 | 2560145.415 | 76129826-7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 938.759 | 938.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30481760-0 | CONSTRUCCION PUENTE MAITENCILLO Y ACCESOS, FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371562 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Maitencillo y Accesos, Freirina, Región de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 5048-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-18 | 2023-12-11 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2026-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 327369 | 499800 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 270860 | 117920.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117920.313 | 78391 | 74548.687 | 204000 | 71000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483189-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30483189-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390933 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL, REGIÓN DE ATACAMA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-82-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-31 | 2027-02-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1423620.8 | 1423620.8 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 607000 | 876000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.957 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83.043 | 83.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291763 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-5-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2021-12-12 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 2499346.947 | 3872960.964 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 22530.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22530.216 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40004538-0 | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 306858 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 2011-26-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-11-26 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2023-09-26 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 209955 | 245000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 27.18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 164000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 312921 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-17-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-01 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2025-09-26 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1143369.127 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 66.7 | 358137 | 300964.285 | 0 | 56109.738 | 29303.583 | 30543.491 | 29977.782 | 30674.594 | 30104.613 | 31361.79 | 32118.697 | 30769.997 | 30380 | 26792.715 | 263117.264 | 92000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334909 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-30-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1097747.04 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 72.72 | 356625.312 | 300220.357 | 0 | 59849.636 | 30101.002 | 30212.023 | 29018.603 | 30453.371 | 29442.977 | 30651.277 | 30728.509 | 29762.959 | 29634.864 | 26770.091 | 279830.075 | 149436 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334913 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-34-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1031381.16 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 59.54 | 338872.256 | 249922.211 | 0 | 75921.354 | 18136.128 | 23276.719 | 25214.77 | 27756.802 | 23674.533 | 0 | 0 | 55941.905 | 28424.596 | 60525.449 | 324000 | 127515.552 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334916 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal Contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-17 | 2022-04-27 | 2022-08-22 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2026-07-18 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1065356.069 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 46.83 | 307807.944 | 225743.887 | 0 | 29398.931 | 18666.444 | 23965.518 | 25439.734 | 23754.101 | 25981.413 | 27016.286 | 25601.386 | 25920.074 | 28341.506 | 53722.551 | 310800 | 244474.103 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334919 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Huasco Sector Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-31-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1138575.141 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 76.11 | 365138.765 | 270979.231 | 0 | 61388.655 | 27924.527 | 31060.007 | 29283.83 | 29789.036 | 30334.452 | 30392.836 | 30805.888 | 0 | 31590.348 | 62569.186 | 313054.723 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334921 | Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 989570.712 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 61.06 | 327878.619 | 282381.981 | 0 | 72160.526 | 24797.94 | 26606.047 | 25882.538 | 26745.289 | 25928.858 | 0 | 54051.897 | 26208.886 | 26401.49 | 19095.148 | 319002.159 | 81788.447 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 350944 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-13 | 2022-07-20 | 2022-12-23 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 2026-11-26 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1116318.432 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302500 | 788665.618 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312925 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | A | 1. OBRAS | 2011-29-o-120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-16 | 2021-02-11 | 2021-03-05 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2025-03-18 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 7356837.712 | 6906527.686 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 72.25 | 2089661.368 | 1760661.368 | 0 | 254036.932 | 179678.855 | 239680.856 | 147683.353 | 268919.959 | 183693.08 | 168027.731 | 133462.309 | 185478.293 | 160000 | 169000 | 833716.522 | 1100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334901 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-19-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-18 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2025-07-30 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6505718.931 | 6176780.111 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 57.14 | 1871137.358 | 1328139.899 | 0 | 192230.264 | 175598.492 | 151935.042 | 90831.47 | 161892.118 | 124229.391 | 189096.294 | 137866.204 | 104460.624 | 471989.459 | 71008 | 851615.67 | 1500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334914 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-27-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6664407.994 | 7939361.001 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 51.07 | 1538888.586 | 945292.727 | 0 | 100801.402 | 200141.947 | 151744.438 | 30195.45 | 24523.128 | 140247.975 | 0 | 222133.485 | 75504.902 | 333595.859 | 260000 | 1755224.084 | 2700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334915 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-36-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-12-14 | 2022-05-10 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2026-05-18 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6375617.174 | 7564305.161 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 50.7 | 2024263.965 | 1571263.965 | 0 | 122842.212 | 312875.694 | 179511.733 | 211510.809 | 252272.727 | 155080.68 | 0 | 337170.11 | 0 | 393000 | 60000 | 1491786.246 | 2326231.502 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334918 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-18-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-18 | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 6903010.846 | 6458136.753 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 72.02 | 1724333.784 | 1327829.1 | 0 | 182492.384 | 209677.569 | 195653.746 | 96328.972 | 200626.658 | 146174.624 | 0 | 100793.56 | 196081.587 | 296504.684 | 100000 | 957388.011 | 900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334920 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-28-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 6416376.184 | 6368778.979 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 73.04 | 1694468.511 | 1300808.561 | 0 | 414352.712 | 172608.833 | 40065.55 | 134673.767 | 90509.518 | 201328.752 | 113484.138 | 0 | 133785.291 | 273659.95 | 120000 | 1013710.39 | 900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 350960 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-54-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-03-09 | 2022-05-25 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2026-05-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 6190165.99 | 7112043.345 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 50.02 | 2251946.638 | 1608946.638 | 0 | 62698.775 | 507194.236 | 190738.51 | 183484.055 | 241149.016 | 120040.893 | 0 | 177833.884 | 125807.269 | 559000 | 84000 | 1607254.526 | 1911888.968 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 315961 | Camino Básico por Conservación Ruta C-563, km 6,010 al km 12,032, Provincia de Huasco, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-4-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-07-28 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2021-10-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 483272.935 | 620584.555 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 100 | 1936.78 | 1936.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 327313 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-30-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-20 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-02-13 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 321200 | 260050.002 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 97.65 | 32399.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32399.646 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 315956 | Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de atacama;reactivacion | A | 1. OBRAS | 2011-9-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-01 | 2020-10-08 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2022-03-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1216953.065 | 1532361.669 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 94.93 | 39200.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39200.241 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 321680 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Chañaral Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-6-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-07 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2022-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 373098.775 | 465753.086 | 76482006-1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 100 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40011110-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329361 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector Paipote - Tierra Amarilla, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-08-23 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2024-04-01 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 404800 | 459900.5 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 90 | 62190.291 | 23666.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23666.291 | 22993 | 15531 | 5099.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011741-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 396172 | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3729.838 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011741-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 388252 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | N | 2. ESTUDIOS | 2011-32-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-16 | 2026-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 221650 | 402026.097 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 403000.097 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40020326-0 | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329494 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2024-01-26 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 416250 | 344000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100 | 16229.876 | 5632.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632.876 | 0 | 0 | 0 | 3867 | 6730 | 42999.9 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40020330-0 | REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 396172 | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3729.838 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40020330-0 | REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371573 | Estudio Diseño de Ingeniería Reposición Puente Manflas en Ruta C-393, Tierra Amarilla y Puente Maitencillo y Accesos (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-12-01 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 0 | 89000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 245000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40026114-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGION DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371649 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-17, Región de Atacama | A | 2. ESTUDIOS | 5048-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-16 | 2023-08-08 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2026-07-09 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1326790.5 | 1666716.38 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000.38 | 637000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327408 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 0,00 - km 20,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-1-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2022-07-09 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 2937088.412 | 3035394.258 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 3056.146 | 3056.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327409 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 20,000 - km 40,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama ( plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-2-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2022-07-22 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 3075549.996 | 2900823.941 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 453.578 | 453.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327411 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 40,00 - km 59,820 Provincia de Chañaral, Región de Atacama(plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-3-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2022-08-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 3049857.836 | 3177327.064 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 7977.467 | 7977.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7977.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327412 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-14-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-22 | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2023-03-27 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 3340793.61 | 2590103.682 | 76538904-6 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 81.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660000.468 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327424 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de Recuperación) | A | 1. OBRAS | 2011-16-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-03 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2023-05-08 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3507719.735 | 3519973.07 | 76538904-6 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 99.42 | 25610.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25610.381 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 340983 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 36,340 - km 57,895 Provincia de Huasco, Región de Atacama (plan de recuperacion) | A | 1. OBRAS | 2011-29-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-08-04 | 2021-08-30 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2022-12-09 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 2695020.783 | 2663880.928 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 18140.108 | 18140.108 | 0 | 18140.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 321517 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Periódica Ruta C-17 Región de Atacama - (plan de recuperación) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-34-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-05-01 | 2022-04-21 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 299200 | 250686.689 | 78929230-2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 100 | 29356.227 | 9094.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9094.227 | 0 | 20262 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 321518 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2021-2022 Región de Atacama - (plan de recuperación) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-8-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-16 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-07-13 | 2022-07-08 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 249273.5 | 260270 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 94.51 | 46660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46660 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 327368 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Contratos de Conservación Periódica Ruta 31-CH- Provincia de Copiapó Región de Atacama-(plan de recuperación) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-38-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-17 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2022-12-31 | CHAÑARAL, COPIAPO | CHAÑARAL, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 285703.468 | 258773.48 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 26504.014 | 26504.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26504.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327379 | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA C-17 SECTOR CARRERA PINTO-ALTO CHIMBERO-KM 30 AL KM 60) PROVINCIA COPIAPO-REGION DE ATACAMA(PLAN DE RECUPERACION) | A | 1. OBRAS | 2011-32-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2022-02-09 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 2756193.965 | 2552306.895 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 26626.612 | 26626.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26626.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 347213 | Conservación por Emergencia Estabilización de Talud [Ruta C-485 Sector Embalse Santa Juana Provincia de Huasco Region de atacama | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2021-12-24 | 2022-12-29 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 418828.83 | 463237.155 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 97.61 | 12063.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12055.295 | 8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40034246-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-485 S: RUTA 5 - ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371650 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-485 S: Ruta 5 - Alto Del Carmen Provincia de Huasco Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 2011-34-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-05-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1317200 | 1342320 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800000 | 566999.7 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 345855 | Asesoría a la Inspacción Fiscal Contratos de Conservación de Caminos Básicos, Provincia de Huasco Region de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-41-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-24 | 2021-12-27 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2023-05-29 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 308880 | 324062.953 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 100 | 24299.925 | 24299.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24299.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345856 | Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 (Maitencillo) - Cruce C-440 (La Varilla), km 2;500 al km 28,207, Provincia de Huasco, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-39-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 2022-03-07 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2023-05-24 | HUASCO | FREIRINA, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 2046346.795 | 2509145.731 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 397962.947 | 397962.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310011.171 | 0 | 87951.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345857 | Camino Básico por Conservación: varias Rutas Sector el Jilguero, Comuna de Vallenar, Región de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-52-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-03-01 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2023-05-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 454588.808 | 673176.226 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 100 | 12634.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12634.705 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 396172 | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3729.838 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75.69 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 361803 | Consultoria para proyectos de caminos para la Conservacion de la Red Vial año 2022 Region de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-06 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2024-02-28 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 249976 | 221000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 52.9 | 117906.211 | 47320.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47320.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20586 | 50000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 364310 | CONSERVACION DE LA RED VIAL; CONSERVACION PERIODICA RUTA C-358 KM 0;000 AL KM 31;840;PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-11-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-10-12 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 1304553.922 | 1223518.661 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 100 | 7899.639 | 7899.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7899.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 364313 | CONSERVACION DE LA RED VIAL; CONSERVACION PERIODICA RUTA C-390 KM 0;000 AL KM 50;538 RUTA C-382 KM 0;000 AL K 38;328; RUTA C-322 KM 0;900 AL KM 2;600; PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-30 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-12-16 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 1048914.79 | 1139966.797 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 99.4 | 11205.002 | 3027.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3027.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8177.061 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334904 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-22 | 2022-10-27 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2027-05-27 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1238498.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 28.31 | 327936.436 | 288768.668 | 0 | 57808.005 | 26827.428 | 29279.768 | 28482.825 | 29513.94 | 28532.892 | 0 | 29704.546 | 58619.264 | 26168.768 | 12999 | 321265.392 | 570682.251 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334912 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia de Copiapo Sector Costa Etapa I Region De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 2023-12-19 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2027-11-20 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1493331 | 1492348.757 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 59.54 | 307063.99 | 276956.601 | 0 | 0 | 59479.257 | 0 | 53859.03 | 32989.91 | 31895.106 | 0 | 33205.013 | 65528.285 | 30107.389 | 0 | 390000 | 844018 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334905 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-03-01 | 2023-04-24 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2027-04-25 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 8240839.877 | 9675008.112 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 43.3 | 2761715.92 | 2404582.527 | 0 | 1229891.016 | 215819.05 | 0 | 267454.313 | 230909.829 | 204525.007 | 0 | 0 | 255983.312 | 205115.393 | 152018 | 1971507.767 | 4638062.963 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334908 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Copiapo Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-08-31 | 2023-05-10 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 6733710.938 | 9284921.825 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 27.98 | 1732224.176 | 1362224.176 | 0 | 0 | 426395.67 | 186931.173 | 167368.841 | 211860.962 | 158436.739 | 0 | 0 | 211230.791 | 329000 | 41000 | 1697226.35 | 6279236.899 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40038423-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 396172 | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3729.838 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40038423-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 371652 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas C-120 Chañaral - Ruta 5 Provincia de Chañaral Region de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 2011-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-27 | 2024-05-29 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2027-02-04 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice Polinomico | 1193463.3 | 1225343 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 596000.19 | 784000.49 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40038812-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED PERIODO 2022-2023 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 366487 | Conservacion de elementos de seguridad vial de callejones rurales Comuna de Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-19 | 2023-01-18 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2024-01-04 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 628622.26 | 763846.478 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 98.83 | 11999.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11999.926 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 369998 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación de la Red Vial (Conservacion Periódica, Rutas C-183 y C-163), Provincia de Chañaral, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2024-04-07 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 235569.581 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 100 | 118308.273 | 118308.273 | 0 | 0 | 0 | 78846.506 | 39461.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370001 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación la Red Vial ( conservacion Periodica Ruta 31 CH), Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2024-05-01 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 299819.353 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 158287.783 | 158287.783 | 0 | 62807.533 | 31694.442 | 31811.328 | 31974.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370005 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación la red vial (Conservacion Periódica Ruta C-33), Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-24 | 2023-05-30 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2024-06-01 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 304373.452 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 89.17 | 133016.749 | 133016.749 | 0 | 0 | 79107.796 | 33900.438 | 0 | 20008.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370009 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación de la Red Vial (conservacion Periódica, Ruta C-354, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-30 | 2023-10-05 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-14 | 2024-08-10 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 240120 | 249189.57 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 88.88 | 231686.827 | 203680.324 | 0 | 48019.125 | 22020.194 | 26412.354 | 23357.995 | 25297.372 | 20627.48 | 37945.804 | 0 | 0 | 28006.503 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369925 | Conservación de la Red Vial (Conservacion Periódica a Ruta C-183 y Ruta C-163, Provincia de Chañaral, Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-17 | 2023-03-22 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2024-04-07 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice Polinomico | 4576500 | 5045860.086 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.94 | 1456769.916 | 1439321.916 | 0 | 852949.215 | 0 | 586372.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17448 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369930 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 8,26 al km 16,4 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-04-11 | 2023-06-06 | 2023-07-28 | 2023-06-29 | 2024-06-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 3798257.946 | 3166123.762 | 77794672-2 | CONSORCIO RUTA 31 CH-1 SPA | 100 | 1050741.035 | 1050741.035 | 0 | 581255.57 | 284538.098 | 0 | 0 | 184947.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369935 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 16,4 al km 24,5 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-04-18 | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2024-06-10 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 3638033.99 | 3458720.912 | 77790731-K | CONSORCIO RUTA 31 CH - 2 SPA. | 100 | 1342371.318 | 1342371.318 | 0 | 1026723.003 | 196390.54 | 114986.034 | 0 | 4271.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369938 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a RutaC-33, km 0 al km 5,7 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2024-06-01 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice Polinomico | 1438927.77 | 1660196.218 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 99.45 | 332980.844 | 303378.243 | 0 | 0 | 157622.915 | 0 | 0 | 145755.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29602.601 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369990 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-33; km 7;7 al km 18;237; Provincia de Copiapó Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-04-11 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2024-05-14 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice Polinomico | 1468008.871 | 1773039.026 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 99.74 | 112823.621 | 105832.578 | 0 | 0 | 50880.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54952.341 | 0 | 0 | 0 | 6991.043 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40040095-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 369995 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-354, km 0;0 al km 4;2 Provincia de Copiapó Región de Atacama) | A | 1. OBRAS | 2011-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-25 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2024-09-22 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 3248602.873 | 3411765.65 | 99549710-7 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 94.4 | 3565653.29 | 3364865.334 | 0 | 496676.336 | 516756.099 | 355229.897 | 566992.081 | 466027.127 | 0 | 792173.716 | 0 | 171010.078 | 0 | 200787.956 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370791 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-451, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-15-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-05-31 | 2023-07-17 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2024-08-21 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 373090.072 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 252924.83 | 175513.808 | 0 | 0 | 87229.989 | 29297.627 | 29453.436 | 29532.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59445.118 | 17965.904 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370792 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Rutas C-438 C-547 y C-509 Provincia de Huasco, Región De Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-25 | 2023-06-01 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2024-07-03 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, HUASCO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 332700.224 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 97.45 | 192115.467 | 184067.134 | 0 | 57843.632 | 28525.597 | 30357.455 | 28219.967 | 31146.286 | 7974.197 | 0 | 0 | 0 | 8048.333 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370764 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Protero Seco), km 0 al km 26,919;884 Provincia Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-18-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-27 | 2023-03-24 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2024-07-22 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 5021543.45 | 5192308.208 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 94.22 | 2783756.805 | 2636106.352 | 0 | 0 | 323272.635 | 324842.506 | 413594.255 | 501954.033 | 0 | 0 | 899416.141 | 173026.782 | 0 | 147650.453 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370778 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce Ruta C-350 (Potrero Seco), km 26919 al km 59440; Provincia de Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-23 | 2023-06-15 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2024-08-31 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 6533361.995 | 6775535.996 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 83.18 | 5481958.047 | 4288089.569 | 0 | 0 | 471667.785 | 1043686.869 | 718779.039 | 608775.871 | 0 | 0 | 1062141.889 | 383038.116 | 0 | 1193868.478 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370785 | Camino Básico por Conservación Ruta C-451, Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico) - Los Chancheros - Cruce C-350 (Potrero Seco), km 59;440 al km 70;765 Provincia de Copiapo Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 2023-06-19 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2024-09-02 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice Polinomico | 2133818.64 | 2366827.052 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 98.94 | 1744597.167 | 1573152.287 | 0 | 0 | 160430.295 | 328007.191 | 225221.633 | 202521.01 | 0 | 0 | 656972.158 | 0 | 0 | 171444.88 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370786 | Camino Básico por Conservación Ruta C-438, Cruce C-440 (Canto del Agua) - Cruce C-416 (Totoral), km 0 al km 33,404; Provincia de Huasco; Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-27 | 2023-05-31 | 2023-07-03 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2024-07-21 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, HUASCO | Indice Polinomico | 6321156.97 | 6295435.589 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 72 | 6263923.552 | 4186816.492 | 0 | 367854.394 | 511860.324 | 446147.947 | 794592.239 | 439603.902 | 0 | 0 | 1085901.942 | 540855.744 | 1387141 | 689966.06 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40043723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370788 | Camino Básico por Conservación Ruta C-547, Cruce C-509 (Agua Amarga) - Cruce C-561 (Santa Juana), km 0;000 al km 19,785 y ruta C-509;cruce Ruta 5 (agua amarga) -Viscachita- el Orito; km 0;000 al km 0;915; Provincia Huasco Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-13 | 2023-04-13 | 2023-05-25 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2024-06-10 | HUASCO | HUASCO | Indice Polinomico | 3876855.248 | 4024574.875 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 100 | 2441611.587 | 2441611.587 | 0 | 694869.008 | 384997.617 | 347668.485 | 289037.596 | 641614.005 | 0 | 0 | 83424.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047679-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370039 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de la Seguridad Vial en zonas de escuela, Travesía Rutas C-485 y C-571; Provincia de Huasco; Region de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2024-05-27 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 236010.026 | 179408.3 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 54.91 | 148347.426 | 148347.426 | 0 | 0 | 60150.164 | 0 | 36384.931 | 51812.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047679-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370038 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Rutas C-485 km 10,800 al km 11,823 y Ruta C-571 km 0 al 980, Provincia de Huasco; Region de Atacama | A | 1. OBRAS | 2011-17-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-08-31 | 2024-05-27 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | Indice Polinomico | 590808.999 | 708666.263 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 100 | 615197.428 | 615197.428 | 0 | 0 | 228102.641 | 0 | 242226.251 | 126474.828 | 0 | 0 | 18393.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 396172 | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3729.838 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95.494 | 95.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370033 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-416 Prov Copiapo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-25 | 2023-05-31 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2024-04-16 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 240120 | 235660.849 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 91.63 | 125389.767 | 108726.478 | 0 | 0 | 82978.3 | 0 | 25748.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16663.289 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 370034 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Zonas Urbanas, Travesía Ruta C-13; Provincia de Chañaral; Region de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-24 | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2024-03-01 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 240120 | 200179.925 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 85.3 | 80291.003 | 80291.003 | 0 | 0 | 80291.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370028 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS; TRAVESÍAS RUTA C-416; SECTOR TOTORAL;PROVINCIA COPIAPO REGION DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-06 | 2023-04-06 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-04-11 | COPIAPO | COPIAPO | Indice Polinomico | 638856.141 | 710106.403 | 12842360-5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 89.6 | 260122.961 | 180661.106 | 0 | 0 | 42023.611 | 0 | 41537.476 | 97100.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79461.855 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370029 | Conservación Seguridad Vial, Pasadas Zonas Urbanas; Travesía Ruta C-46 Km 20,900 Al Km 23,400, Provincia De Huasco, Región De Atacama. | N | 1. OBRAS | 2011-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-01-04 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2025-03-01 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 816718.658 | 826014.845 | 99537890-6 | APIA SPA | 18.89 | 600000 | 160350.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160350.662 | 290000 | 149649.338 | 265999.845 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40047681-0 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ? TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 370032 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL Y PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS RUTA C-13 KM 50 AL KM 52.704 km; PROVINCIA DE CHAÑARAL REGIÓN DE ATACAMA | A | 1. OBRAS | 2011-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-02 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2024-03-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice Polinomico | 1281950.17 | 1517515.465 | 99537890-6 | APIA SPA | 95.74 | 313693.656 | 237917.554 | 0 | 0 | 0 | 237917.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75776.102 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050111-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050111-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40050111-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390983 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector: Tierra Amarilla Cerrillos, Tierra Amarilla, Región de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 5048-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-30 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2026-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 885183.88 | 819085.952 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 424000 | 470999.952 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050114-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050114-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40050114-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391089 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avda Copayapu S: Puente Copayapu-Matta, Copiapo Región de Atacama | N | 2. ESTUDIOS | 5048-68-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 410002.6 | 410002.6 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 164000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 396172 | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3729.838 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 650.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.339 | 0 | 0 | 0 | 600 | 49.661 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 389523 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-494, Provincia de Huasco, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-7-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-05-29 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2025-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 340300 | 357285.6 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 16.66 | 152014.08 | 90304.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29129.594 | 31025.818 | 30148.95 | 31352.112 | 30357.606 | 210354.722 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 389526 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Vías de Servicio Ruta 30 , Provincia de Copiapó, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 215000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 196312.5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 389527 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-390, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-6-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-06-05 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-08-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 324300 | 353442.852 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 69600 | 44064.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44064.317 | 25535.683 | 0 | 289769.42 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389514 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 0,000 al Km 25,900 Provincia de Huasco Region de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-10124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2025-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4582684.226 | 4831848.418 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 36.35 | 2925180.931 | 1437878.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721176.236 | 304565.756 | 0 | 412136.618 | 340906.688 | 1146395.633 | 2296343.272 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389517 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 25,900 al Km 51,800 Provincia Huasco REgion de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-2-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 2024-05-17 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2025-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5373241.09 | 5870489.597 | 76505510-5 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 28.31 | 3254565.706 | 2104859.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395850.513 | 669767.816 | 618947.83 | 420293.527 | 518671.577 | 631034.443 | 2735547.517 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389519 | Camino Básico por Conservación Ruta C-494, Cruce C-46 (Freirina) - El Morado - Cruce C-500 (El Higirio), Km 51,800 al Km 77,479 Provincia Huasco Region de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-3-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2025-05-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4841478.914 | 4691180.732 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 26.57 | 3225051.486 | 1592316.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309582.746 | 439305.386 | 514388.609 | 329040.165 | 594600.891 | 1038133.689 | 1873599.252 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389520 | Camino Básico por Conservación Ruta 30, Via de servicio Derecha Ruta 30, Km 2,200 al Km 5,650 y Via de Servicio Izquierda Ruta 30, Km 3,320 al Km 6,512 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1355460 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1423550 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389521 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 0 al Km 25,000; Provincia de Copiapo;Region de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-4-0121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-08-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-09 | 2025-08-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5120161.681 | 4459083.534 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5072520 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058609-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 389522 | Camino Básico por Conservación Ruta C-390, Cruce Ruta 5 (Estación Barros Luco) - Bahía Salada, Km 25,000 al km 39,000; Provincia Copiapo;Region de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-5-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-09 | 2024-06-19 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2025-08-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2132469.504 | 2039394.258 | 78296030-K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0 | 501672.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120998.33 | 380674.113 | 1607002.945 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 396172 | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3729.838 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 906 | 535.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.276 | 0 | 370.724 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393014 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-440 y Ruta C-432, Provincia de Huasco, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-15-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2025-07-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270250 | 310156.816 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 30306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30306 | 297314.656 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393020 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-17 y Ruta 31 CH, Provincia de Copiapó, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-13-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2024-09-16 | 2025-09-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 324300 | 370403.779 | 96788620-3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 354798.967 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 393021 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos de la Red Vial, Ruta C-211 y C-225, Provincia de Chañaral, Región De Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-14-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-03 | 2025-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270250 | 315685.675 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 29694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29694 | 257500 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393026 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta 31 CH, km 0 al km 3,240. Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | N | 1. OBRAS | 2011-16-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-16 | 2025-11-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2058671.44 | 1906861.491 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1766075 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393029 | Conservación de la Red Vial (Conservación Periódica a Ruta C-17, km 15;00 al km 30;00. Provincia de Copiapó, Región de Atacama) | N | 1. OBRAS | 201-9-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-18 | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2025-09-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4158698.355 | 3599653.151 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 368244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368244 | 2519507.059 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393031 | Conservación de la Red Vial (Ruta C-211 Cruce C-261(Bolaco) Cruce C-225 (Manto Verde) km 0 al km 17,246 y ruta C-225; Cruce ruta C-209 km 23,300 al km 26,100. Provincia de Chañaral, Región de Atacama.) | N | 1. OBRAS | 2011-10-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-24 | 2025-07-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2070136.971 | 2132730.178 | 77074024-K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058775-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 393034 | Conservación de la Red Vial conservacion periodica Ruta C-432, km 0 al km 30,196. (sector Ruta 5 Canto del Agua)Provincia de Huasco, Región de Atacama.) | N | 1. OBRAS | 2011-11-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 2024-08-14 |  | 2024-09-24 | 2025-05-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3102043.091 | 2644756.636 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 827584.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827584.893 | 2051703.954 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 396172 | PAGO DE PUBLICACIONES REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3729.838 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 390886 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Chañaral, Region de Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0-0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 170098.95 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 390887 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Copiapo, Region de Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 325000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 390888 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos de Conservación por Reciclado de Pavimentos, Provincia de Huasco, Region de Atacama | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270100 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 390880 | Conservación por Reciclado de Pavimentos, Ruta C-318, Km 0 al Km 15,227, Cruce C-358 (Hacienda María Isabel) - Cruce C-302 (Las Salinas); Ruta C-320, Cruce C-302 (Rocas Negras) - Playa Chorrillo, Km 0,000 al 2,213; Ruta S/R C-366, Cruce Ruta 5 - Cruce C-3 | N | 1. OBRAS | 2011-19-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2255124.97 | 2452488.525 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2565243.724 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40058803-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 390881 | Conservación por Reciclado de Pavimentos Ruta C-416, Km 19,282 al Km 59,403,Cruce Ruta 5 - Totoral - Caleta Totoral, Provincia de Copiapo, Región de Atacama | N | 1. OBRAS | 2011-20-0124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-26 | 2024-11-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-08-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3904999.28 | 3904999.28 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4092557 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71.62 | 71.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 383697 | ASESORIA GEOTECNICA-FLUVIAL MEJORAMIENTO RUTA 64D305, ISLON-LAS ROJAS-PELICANA, ETAPA II, PUENTE PELICANA Y ACCESOS, DM 21,880 AL DM 22,400, PROVINCIA DE ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-02-02 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2025-06-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 159079.2 | 185889.9 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 81200.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81200.24 | 123999.5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305985 | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-41-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-03-10 | 2020-08-21 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2023-05-31 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4997646.719 | 8730797.266 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 99 | 113848.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113848.393 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Interregional | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89204.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89204.467 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30101424-0 | CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405849 | Pago Peritos Tasadores Obra: Construcción Acceso Poniente a Vicuña | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10795.533 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10795.533 | 10795.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10795.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226941 | Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | A | 1. OBRAS | 5048-67-I215 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-26 | 2016-02-24 | 2016-04-29 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2019-07-29 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 12018769.234 | 14706314.417 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 35800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35800 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1644.311 | 1644.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.556 | 729.087 | 0 | 43.668 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55355.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55355.357 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 351756 | CONSULTORIA DE EXPERTO MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN A (NUEVO 2022) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 996-66-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-06-02 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2023-12-20 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 118000 | 95580 | 77037399-9 | INVESTIGACION E INGENIER ADRIAN IBARRA OLMEDO EIRL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32497.2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 351758 | AIF MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN (OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEGURIDAD VIAL CHAÑARAL DE CARÉN) PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN (NUEVO 2022) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-09-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 450000 | 315000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 351759 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN (OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEGURIDAD VIAL CHAÑARAL DE CARÉN) PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN B (NUEVO 2022) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-09-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 0 | 3800000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2489503 | 1372000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 152 | 151.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | Interregional | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5108.943 | 4971.287 | 0 | 0 | 229.229 | 208.39 | 109.17 | 480.348 | 2789.34 | 1045.867 | 0 | 108.943 | 0 | 137.656 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30423923-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 399301 | Construcción ruta de acceso a Caleta Huentelauquén, Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-06-28 | 2024-10-09 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 2282797.248 | 3135940.836 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3355000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274823 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, Región de Coquimbo. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-18-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018-09-27 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2022-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 799180 | 778370.868 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 6751.727 | 5987.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5987.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.306 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274825 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-22-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 2018-11-14 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2022-11-27 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 755619 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 4048.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048.494 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274818 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | A | 1. OBRAS | 5261-47-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-03-06 | 2018-03-28 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2022-12-30 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 7056286.737 | 7539845.97 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 26979.58 | 26978.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26978.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274822 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | A | 1. OBRAS | 5261-49-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 2018-08-06 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2022-10-29 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 5800000 | 6532451.924 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 98.41 | 77820.515 | 77820.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77820.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278437 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-605, sector Punitaqui-Manquehua, Tramo DM 26.552 al DM 43.300, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-87-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-31 | 2019-05-31 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2022-12-14 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 649880 | 617644.074 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 37475.353 | 37475.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34429.544 | 3045.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278436 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5048-76-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-14 | 2019-05-17 | 2019-12-31 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2022-12-16 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 10345077.68 | 12954671.424 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100 | 1251907.988 | 1251865.592 | 0 | 0 | 0 | 1120198.614 | 84376.877 | 0 | 35935 | 0 | 11355.101 | 0 | 42.396 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 282517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-6-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-26 | 2019-04-02 | 2019-05-14 | 2019-07-04 | 2019-09-24 | 2024-02-24 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 904547.151 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 99.33 | 52799.975 | 44985.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44985.353 | 0 | 0 | 0 | 7814.622 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | A | 1. OBRAS | 5261-34-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2019-01-17 | 2019-03-05 | 2019-06-12 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2023-11-28 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 5005883.75 | 6062316.202 | 76022934-2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 99.01 | 1008709.537 | 888200 | 0 | 0 | 590115.554 | 0 | 228551.523 | 69532.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120509.537 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 138.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.788 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 161.212 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371662 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna Vicuña, Región de Coquimbo. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-26-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-18 | 2026-08-20 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 749700 | 749700 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 637146 | 480501.154 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Interregional | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1999.669 | 1009.354 | 0 | 0 | 20.839 | 51.23 | 0 | 109.17 | 479.446 | 0 | 0 | 348.669 | 0 | 990.315 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 371657 | Reposición Puente Marquesa en Ruta D-215, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo. | N | 1. OBRAS | 5048-74-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-04-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2026-11-20 | ELQUI | VICUÑA | Indice Polinomico | 10476603.503 | 14338620.472 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8826854 | 10225498.66 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 299141 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-1-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-05 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2024-09-21 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 794701.38 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 98.6 | 240100.201 | 198300.771 | 0 | 28717.633 | 21864.433 | 21945.594 | 22060.572 | 22119.752 | 22099.462 | 0 | 44526.95 | 14966.375 | 40271.43 | 1528 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299137 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | A | 1. OBRAS | 5261-36-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-02-04 | 2020-02-25 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2024-08-08 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | Otros | 7134448.602 | 7612997.869 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 87.8 | 2050259.944 | 1621446.944 | 0 | 252982.955 | 218603.295 | 0 | 0 | 235434.417 | 0 | 0 | 291051.703 | 623374.574 | 103740 | 325073 | 687000.361 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003478-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 66.846 | 0 | 0 | 0 | 66.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.154 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003478-0 | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 371663 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente sobre Estero Punitaqui, Comuna de Punitaqui, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-02-01 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2026-03-09 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 371280 | 339959.2 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 8 | 72368.559 | 72368.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72368.559 | 0 | 0 | 252000.12 | 32000.2 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004314-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334001 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41&#8208;Ch, Sector San Isidro/Calingasta &#8208; Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-112-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2022-01-26 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2024-12-29 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 610000 | 555985 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 81 | 181819.982 | 151797.982 | 0 | 0 | 67523.682 | 0 | 0 | 0 | 29395.1 | 0 | 0 | 54879.2 | 0 | 30022 | 111999.689 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004544-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA PUERTO MANSO,CANELA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004548-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291696 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente El Tome en Ruta D-517, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | A | 2. ESTUDIOS | 5261-13-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-07-26 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2021-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 224645 | 222437 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 701.209 | 701.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 383498 | Asesoría Ambiental (forestal) Reposición Puente Montegrande en ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 996-80-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-26 | 2023-12-19 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2025-01-03 |  |  | Sin Reajuste | 100000 | 100000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 68500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 31500 | 31000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO |  | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402922 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 3 4 MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE EN RUTA D-487 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 51004.4 | 55643.913 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 63999.513 | 52643.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52643.913 | 0 | 0 | 11355.6 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011494-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 313085 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000 Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020) | A | 1. OBRAS | 5261-6-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-31 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2023-07-14 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 5911815.077 | 5905682.741 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 149999.568 | 19070.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19070.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130928.784 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011769-0 | REPOSICION PUENTE MONTE PATRIA EN RUTA D-55, MONTE PATRIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309591 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Montepatria en Ruta D-55 y Accesos, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-66-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2023-01-20 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 545600 | 434600 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 100 | 1288.4 | 1288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011774-0 | REPOSICION PUENTE LAS ROJAS EN RUTA D-325, PROV. DEL ELQUI, REGION DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371667 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente lo Rojas en Ruta D-325, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2025-09-05 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 370458.9 | 357476 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 301630.048 | 239101.048 | 0 | 0 | 0 | 107291.531 | 0 | 0 | 0 | 85015.742 | 46793.775 | 0 | 18301 | 44228 | 103999.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011781-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL PERAL EN RUTA D-867, COMUNA DE ILLAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 314062 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Peral en Ruta D-867, Comuna de Illapel (Nuevo 2020) | A | 2. ESTUDIOS | 5261-16-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-20 | 2020-10-15 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2023-01-27 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 234489.5 | 209990 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 5800 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011784-0 | MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329476 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO RUTA 47, SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-24 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-05-03 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 378000 | 408696 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 59.94 | 177575.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20440 | 157135.361 | 154000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011842-0 | REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329478 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cuncumén en ruta D-835; Comuna de Salamanca; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5261-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-01 | 2022-10-18 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2024-11-26 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 242150 | 215008.317 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 69 | 85906.892 | 50906.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44383.563 | 6523.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 38000.312 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | Interregional | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3029.573 | 3029.573 | 0 | 0 | 138.93 | 286.545 | 43.668 | 65.502 | 882.459 | 1568.801 | 21.834 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2385181.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468868.8 | 916312.822 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397250 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 107011.257 | 133592.854 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 133592.854 | 133592.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133592.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397251 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 34 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 258228 | 322371.835 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 322371.835 | 322371.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322371.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397252 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 42 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 111667 | 139405.083 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 139405.083 | 139405.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139405.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397253 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 44 46 47 48 AMPLIACION RUTA 41 CH S: LA SERENA -LAS ROJAS TRAMO I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 315435 | 393789.054 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 393789.054 | 393789.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393789.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406294 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1056.447 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1056.447 | 1056.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.447 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406831 | Pago Perito Peritos Tasadores Obra: Amp Ruta 41 CH S: La Serena-Las Rojas Tramo I | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5073.114 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5073.114 | 5073.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5073.114 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017885-0 | CONSERVACION SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO AÑO 2022 - AÑO 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369256 | CONSERVACIÓN SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA EN LA PROVINCIA DE ELQUI REGION DE COQUIMBO 2023 | A | 1. OBRAS | 5261-1-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-19 | 2023-05-24 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2024-06-15 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 773726.426 | 754038.601 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 739909.936 | 729288.936 | 0 | 95078.143 | 75324.27 | 102726.781 | 211664.196 | 223273.531 | 0 | 0 | 0 | 21222.015 | 0 | 10621 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019295-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358781 | Estudio de Prefactibilidad Conectividad Integral Coquimbo-San Juan entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina (Segundo Llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-15 | 2022-10-27 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-29 | 2025-08-22 | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 1215600 | 1840994.884 | 59171740-5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 0 | 181100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181100 | 798000 | 1111999.884 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329049 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-20 | 2021-08-10 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2025-09-12 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 869876 | 842969.205 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 72.09 | 356157 | 227099.862 | 0 | 45999.586 | 0 | 44820.852 | 22570.052 | 22631.033 | 22609.51 | 22778.104 | 22835.498 | 22855.227 | 0 | 129057.138 | 228553.368 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331661 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 2022-04-27 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2026-04-24 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 886984 | 842503.2 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 60.24 | 273972.742 | 220099.518 | 0 | 45606.351 | 0 | 43186.355 | 21747.338 | 21806.492 | 21784.982 | 21946.312 | 22001.881 | 22019.807 | 29273.224 | 24600 | 294312.467 | 71478.195 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 329045 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-25 | 2021-05-14 | 2021-06-11 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2025-09-19 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 7052670 | 6597160.044 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 66.77 | 2216633.911 | 1373740.911 | 0 | 47266.751 | 177022.8 | 235955.021 | 134151.293 | 234422.894 | 127963.417 | 295736.822 | 121221.913 | 0 | 0 | 842893 | 1914116.919 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 2021-12-30 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2026-01-19 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 7001719.973 | 6480471.441 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 58.49 | 2316256.476 | 2192256.476 | 0 | 143014.281 | 199217.762 | 629204.727 | 122786.205 | 289900.178 | 195041.347 | 264399.205 | 211098.422 | 137594.349 | 0 | 124000 | 1938017 | 1072521.381 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40021441-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329350 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | A | 2. ESTUDIOS | 5048-51-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-03 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2024-05-26 | ELQUI | LA HIGUERA | Indice de Precios al Consumidor | 1180000 | 988000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 67.16 | 194700.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92429.193 | 102271.165 | 233000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327030 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas, cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm. 14,00 a Dm. 24,9; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-22-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2024-05-09 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 1528706.848 | 1546272.887 | 76765100-7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 100 | 270168.866 | 267556.532 | 0 | 0 | 84157.945 | 12176.171 | 86999.835 | 27615.531 | 8996.709 | 0 | 0 | 47610.341 | 0 | 2612.334 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327032 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación camino D-861, cruce ruta D825 (Quelén Bajo)-Quelén Alto, sector Dm. 28,647 a Dm. 6099,504 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-20-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2023-12-10 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 909720.808 | 925844.209 | 76765100-7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 100 | 22889.687 | 22889.687 | 0 | 0 | 0 | 12969.075 | 9920.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327038 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Conservación Camino Básico ruta D-803, cruce ruta D 895 (Aucó)-Alcaparrosa, sector Dm. 0,00 a Dm. 3800,00 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-21-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-11-30 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 576506.634 | 584136.753 | 76765100-7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 100 | 2041.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.73 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027837-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027837-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 350206 | Camino Básico por Conservación Región de Coquimbo 2020-2022: Camino D-595, Cruce 43 - Samo Alto-Hurtado-Pabellón, sector Dm. 71.700,0 a Dm. 87.110,0; Comuna de Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-41-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-07 | 2022-08-05 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-04-14 | LIMARI | RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 2469273.656 | 2709679.898 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 708581.578 | 708581.578 | 0 | 154358.205 | 265574.402 | 176307.201 | 58859.8 | 49084.757 | 0 | 0 | 0 | 4397.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027837-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 375976 | Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo: camino D-215, cruce ruta 41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 a Dm. 33.230,00; Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-14 | 2024-04-29 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-05-17 | ELQUI | VICUÑA | Indice Polinomico | 2953845.094 | 3403179.489 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 8.827 | 1325431.861 | 315322.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315322.087 | 0 | 546000 | 464109.774 | 2271999.989 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40028928-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 339791 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-215, cruce ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 2.500,0 a Dm. 17.500,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 2022-05-02 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2024-05-18 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 4409340.618 | 3709927.27 | 77029579-3 | F & G INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 99.73 | 1799499.962 | 1790088.505 | 0 | 603289.602 | 201763.317 | 534184.913 | 314225.676 | 9500 | 0 | 0 | 127124.997 | 0 | 0 | 9411.457 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391348 | AIF Mejoramiento ruta 41 ch, sector pte. la laguna - pte. garganta del diablo, vicuña (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 677000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 191800.2 | 514549.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA |  | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406092 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 MEJORAMIENTO RUTA 41CH, SECTOR PTE LA LAGUNA-PTE GARGANTA DEL DIABLO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 161926.085 | 161926.085 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 180002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180002 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030451-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 391349 | Mejoramiento ruta 41 ch, sector pte. la laguna - pte. garganta del diablo, vicuña (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5149000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2100000 | 3306450 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355266 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-05-22 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2027-06-26 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice Polinomico | 1151500 | 997170.936 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 27.17 | 303525.837 | 233025.508 | 0 | 30026.964 | 44533.23 | 0 | 44946.95 | 22593.348 | 22572.131 | 0 | 45536.765 | 22816.12 | 35139.812 | 35360.517 | 262500 | 417858.651 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355267 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector central IV etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-05-03 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2027-06-04 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1151500 | 1058891.145 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 28.94 | 297088.704 | 246908.869 | 0 | 54920.64 | 23714.656 | 23802.521 | 23926.434 | 23991.769 | 23969.24 | 24147.224 | 24208.054 | 24228.331 | 24379.8 | 25800.035 | 265000 | 459029.972 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355268 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-05-09 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2027-05-02 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 1151500 | 1099127.411 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 31.55 | 316385.726 | 256346.305 | 0 | 56681.085 | 24997.504 | 24706.98 | 24835.603 | 24903.421 | 24880.035 | 25064.783 | 25127.923 | 25148.971 | 23739.44 | 36299.981 | 299600 | 414151.48 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355261 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector central, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 2027-04-11 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI | Indice Polinomico | 7006902.563 | 7706549.322 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 35.13 | 2717345.193 | 1683567.241 | 0 | 0 | 587104.117 | 0 | 223397.563 | 195734.835 | 356269.111 | 0 | 165766.61 | 155295.005 | 1004500 | 29277.952 | 1348200 | 2734431.543 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355262 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-02 | 2023-01-27 | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2027-04-12 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Indice Polinomico | 7182841.284 | 7692374.884 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 37.86 | 1924522.758 | 1683514.234 | 0 | 0 | 715707.133 | 273807.822 | 165549.878 | 117228.727 | 153330.54 | 102530.696 | 67121.666 | 88237.772 | 104400 | 136608.524 | 1425900 | 3127139.338 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355263 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-22 | 2023-01-11 | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2027-05-22 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 7325004.617 | 9041880.509 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 36.04 | 3462132.052 | 2620191.392 | 0 | 136875.967 | 355449.682 | 773924.041 | 175541.567 | 357996.425 | 209208.882 | 144356.446 | 121565.675 | 345272.707 | 649037.78 | 192902.88 | 1325800 | 3625389.1 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40031211-0 | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394611 | Diseño de Ingeniería Reposición Puente Pupio en Ruta 47, Los Vilos-Illapel (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 431000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 279000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035387-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 346068 | Consultoría Puentes Menores de la Red Vial Provincia de Elqui y Limarí Región de Coquimbo FET COVID | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-39-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-02-04 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2024-01-09 | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, COMBARBALA, MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 518000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100 | 225800.46 | 225710.46 | 0 | 0 | 0 | 184317.36 | 0 | 0 | 41393.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.38 | 143.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.342 | 0 | 0 | 857.038 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 345921 | Camino Básico por Conservación: Camino D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-595 (Hurtado), sector Dm. 4.500,0 a Dm. 16.000,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-02-15 | 2024-08-05 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2025-08-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2123966.74 | 2501736.3 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 400500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307066 | 93434 | 2300000.5 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038040-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-760, ACCESO A CALETA DE PUERTO OSCURO, COMUNA DE CANELA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038056-0 | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 70.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.036 | 0 | 0 | 129.964 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038056-0 | REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391023 | Estudio de Ingeniería: Reposición Puente El Durazno en ruta D-779, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-13 | 2024-07-31 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 384727 | 392700 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 9970.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9970.05 | 271000.47 | 141000.12 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | ANDACOLLO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038081-0 | REPOSICION RUTA D-51, TRAMO 1, SECTOR CRUCE RUTA 43 - MAITENCILLO, COMUNA DE ANDACOLLO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | ANDACOLLO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038081-0 | REPOSICION RUTA D-51, TRAMO 1, SECTOR CRUCE RUTA 43 - MAITENCILLO, COMUNA DE ANDACOLLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391093 | Estudio de Ingeniería: Reposición ruta D-51, tramo 1, sector cruce ruta 43-Maitencillo, Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-24-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-03 | 2027-01-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 760600.4 | 760600.4 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 414000 | 207000.4 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038498-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038498-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 381132 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana III etapa Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-20 | 2024-04-04 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2028-06-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1219301.965 | 1074653.003 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 4.19 | 117969.569 | 68846.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45318.53 | 23528.041 | 23699.999 | 25422.999 | 322557.088 | 657315.955 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038498-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 380678 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, III Etapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-05 | 2024-05-07 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2028-05-01 |  |  | Indice Polinomico | 6564447.97 | 7012527.124 | 76313651-5 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 10.79 | 1468289.976 | 1167685.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210718.158 | 555325.547 | 401642.185 | 0 | 300604.086 | 2250443 | 4438683.61 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038731-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 356075 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial en ruta D-409, cruce ruta 43 (Cerrillos)-Pan de Azúcar-cruce D-35 (Coquimbo), sector Dm. 0,00 a Dm. 12.395,00; Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-11-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-11-29 | ELQUI | COQUIMBO | Indice Polinomico | 504821.345 | 672566.754 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 100 | 32.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.406 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 771.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.164 | 0 | 160.084 | 0 | 0 | 228.752 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369455 | Conservación Periódica ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce D-545 (Hurtado), sector Dm.20.500,0 a Dm.40.746,0. Provincias de Elqui y Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 2024-04-19 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-07-31 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice Polinomico | 2619488.364 | 3223594.484 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 2.004 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3144538.244 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369514 | Programa de sellos: Conservación Periódica camino ruta D-505-cruce Ruta 5 (Quebrada Seca ) - cruce Ruta 45( Ovalle) , sector Dm. 19.000,0 al Dm. 24.000,0 y Dm 34.000,0 al km 36.120,0. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-17-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-06 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-10-09 | LIMARI | OVALLE | Indice Polinomico | 924831.348 | 784770.027 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 61.548 | 813756.706 | 813756.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310718.211 | 0 | 503038.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369516 | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-567, cruce D-597 (Carén)-cruce D-577 (Colliguay), sector Dm.0,00 al Dm3.500,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-21 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2025-04-06 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice Polinomico | 975507.922 | 1094961.764 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 42.645 | 745701.045 | 745701.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279955.078 | 206232.069 | 259513.898 | 0 | 0 | 386000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369525 | Programa de sellos: ruta D-705, cruce D-81 (Illapel)-Aucó-cruce D-71 (Los Pozos), sector Dm. 34.000,0 a Dm.44.045,0. Comuna De Illapel y ruta D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas-cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm.0,0 a Dm.4.200,0. Comuna de | N | 1. OBRAS | 5261-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-21 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice Polinomico | 1588125.151 | 1338980.587 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 97.521 | 1358603.774 | 1358603.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110367.899 | 271545.188 | 435908.979 | 0 | 540781.708 | 0 | 0 | 236000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 369541 | Conservación Periódica camino D-165, cruce ruta 5-El Romeral-Chacay Alto, sector Dm.22.622,0 a Dm.31.700,0. Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-21 | 2024-02-07 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2025-03-21 | ELQUI | LA SERENA | Indice Polinomico | 907929.733 | 979214.912 | 76882267-0 | DIEGO ANTONIO CASTILLO BUGUENO MOV. DE TIERRA EIRL | 73 | 883364.476 | 742400.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196016.717 | 0 | 0 | 244235.92 | 302148.338 | 140963.501 | 0 | 435849 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 372297 | Programa de sellos: Conservación periódica camino D-55, Combarbalá ¿Monte Patria-Ovalle, sector Dm.69.644,0 a Dm. 80.211,0. Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-02-06 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2025-03-27 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA | Indice Polinomico | 1192084.442 | 1204921.6 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 61.536 | 970095.677 | 764095.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112966.538 | 0 | 0 | 651129.139 | 206000 | 0 | 271200 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 372306 | Conservación Periódica camino D-777, Illapel - Quillaicillo, sector Dm. 1.440,0 a Dm. 13.440,0. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 2024-05-24 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2025-06-09 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice Polinomico | 1869624.997 | 2432616.532 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 10.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328176.532 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 382332 | Programa de Sellos ruta D-510, cruce ruta 5 (Quebrada Seca) cruce D-440 (Tongoy por Huayanay), sector Dm.25.020,0 a Dm. 29.001,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-09-04 |  |  | Indice Polinomico | 421071.398 | 456011.915 | 76313651-5 | CONSTRUCTORA MASSAN SPA | 95.478 | 468628.476 | 468628.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75836.843 | 137163.59 | 0 | 234726.586 | 20901.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400426 | Conservación Periódica camino D-941, cruce ruta D-71-Los Tomes-cruce D-787 (Yerba Loca), sector Dm.0,00 a Dm.6.300,0. Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-08-08 |  |  | Indice Polinomico | 687909.786 | 764952.889 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805468.129 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40040178-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400794 | Programa de sellos: ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-El Cobre-cruce D-457, sector Dm. 25.000,0 a Dm. 30.000,0. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-18 | 2024-08-22 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2025-03-16 |  |  | Indice Polinomico | 717407.422 | 718707.077 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754768.077 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40043709-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40043709-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 370721 | Camino Básico por Conservación: camino D-540, cruce D-560 (Cerrillos Pobres)-Punilla-Parque Fray Jorge, sector km.8.900 (término pavimento existente) al km.26.790, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-31 | 2023-05-09 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2024-07-03 | LIMARI | OVALLE | Indice Polinomico | 3299801.755 | 3663312.787 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 99.61 | 2251453.799 | 2236202.802 | 0 | 543995.035 | 260626.501 | 172868.607 | 228885.451 | 887455.934 | 0 | 142371.274 | 0 | 0 | 15250.997 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40043709-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 372243 | Caminos Básicos por Conservación ruta D-479, cruce ruta 43 (Bramadero)-El Cobre-cruce D-457, sector Dm. 8.431,0 a Dm. 25.000,0. Comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Región de Coquimb | A | 1. OBRAS | 5261-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-31 | 2023-06-29 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2024-09-30 | ELQUI | ANDACOLLO | Indice Polinomico | 2976873.768 | 3895279.254 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 91.367 | 3813017.473 | 3627746.184 | 0 | 613922.092 | 345703.116 | 419840.334 | 327799.986 | 1176150.42 | 222224.814 | 0 | 343522.662 | 178582.76 | 180000.289 | 5271 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40043709-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 372295 | Caminos Básicos por Conservación: Camino D-845, Cruce D-81 (Salamanca) - Zapallar, Sector Km 19,060 al Km 30,528, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | A | 1. OBRAS | 5261-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-31 | 2023-05-09 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2024-09-17 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice Polinomico | 1991150.589 | 2366800.165 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 99.167 | 1938638.495 | 1917823.813 | 0 | 94853.759 | 200876.284 | 0 | 418068.96 | 349868.009 | 330482.097 | 354113.233 | 169561.471 | 0 | 20814.682 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40046622-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41 CH POR LA COMUNA DE LA SERENA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371678 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana De La Ruta 41-CH por la comuna de La Serena | N | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-19 | 2023-12-21 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2025-05-31 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 374000 | 349990 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 156060.11 | 86578.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36897.99 | 0 | 0 | 0 | 49680.12 | 69482 | 0 | 235000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 262 | 237.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.34 | 0 | 0 | 0 | 75.039 | 24.621 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386936 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2025-01-12 |  |  | Indice Polinomico | 517674.038 | 515535.527 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 27.703 | 525077.922 | 212906.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146943.866 | 65962.586 | 84868.507 | 227302.963 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386944 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuelas 2023, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-02-07 |  |  | Indice Polinomico | 458643.1 | 470461.155 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 35.632 | 525332.469 | 171105.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171105.022 | 0 | 102000 | 252227.447 | 6409 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40048592-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400425 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela (2023-2024), Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-11-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-04 | 2024-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-08-27 |  |  | Indice Polinomico | 673645.434 | 673645.434 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 700591.233 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 250.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.132 | 0 | 0 | 0 | 249.868 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384795 | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km 6,400 a km 9,300 y km 14,500 a km 16,20; Ruta D-259, sector km 0,00 a 0,150 y Ruta D-263, sector km 0,00 a 0,150; Comuna de La Serena; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 1487559.262 | 1149598.073 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104760 | 255240 | 897890.48 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384801 | Conservación de Seguridad vial en ruta 41CH, sectores km 22,00 a km 24,00; km 24,700 a km 26,200 y km 27,400 a km 29,700; Ruta D-329, sector km 0,00 a km 0,200; Ruta D-415, sector km 0,0 a km 0,110; Ruta D-425, sector km 0,0 a km 0,100; Ruta D-201, secto | N | 1. OBRAS | 5261-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 1382834.847 | 1175464.824 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 12.935 | 216337.321 | 149673.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149673.321 | 0 | 66664 | 1014684.597 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049000-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 384804 | Conservación de Seguridad Vial en ruta 41CH, sectores km. 53,100 a km. 56,900 y km. 70,00 a km. 72,00; Ruta D-353, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-355, sector km. 0,00 a km. 0,100; Ruta D-347, sector km. 0,0 a km. 0,100; Ruta D-283, sector km. 0,0 a km | N | 1. OBRAS | 5261-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-06-28 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 1434375.901 | 1094209.452 | 99537890-6 | APIA SPA | 4.9 | 503561.165 | 53561.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53561.165 | 200000 | 250000 | 596424.812 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049813-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049813-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391096 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 41-CH, SECTOR EMBALSE LA LAGUNA LÍMITE FRONTERIZO, TRAMO EMBALSE LA LAGUNA - QUEBRADA INFIERNILLO, REGIÓN DE COQUIMBO. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-80-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-24 | 2027-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1568812.7 | 1568812.7 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 625000 | 1118000.45 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049814-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 71.62 | 0 | 0 | 0 | 71.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.38 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049814-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 386057 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Morrillos en ruta D-595, Comuna de Río Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-16 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 380324 | 451182.89 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 22.39 | 119520.363 | 67217.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67217.63 | 0 | 52302.733 | 282000.205 | 66999.6 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049815-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049815-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 404792 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 CRUCE D-201 (ISLÓN)-ALMIRANTE LA TORRE CRUCE D-215 (VIÑITA BAJA), SECTOR SANTA GRACIA-CUESTA LA HIGUERA, DM 20.040,00 A DM 37.390,00, PROVINCIA DE ELQUI, REGIÓN DE COQUIMBO (etapa 1) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6057937.807 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3470000 | 2895999.657 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049816-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 119.958 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049816-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391106 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento ruta de acceso a Caletas Puntas de Choros, Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-22 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 304045 | 297400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 240000 | 72999.944 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049817-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 119.958 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049817-0 | MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 391108 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Ruta De Acceso Caleta Totoralillo Norte Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 2. ESTUDIOS | 5261-20-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2026-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 274986.688 | 274986.688 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 208000 | 80999.687 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049819-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049819-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049819-0 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391124 | Estudio de Prefactibilidad Ampliación y Mejoramiento Conectividad Vial Sectores: Marquesa - Vicuña - Rivadavia, Región de Coquimbo. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-45-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-10-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 613263 | 781918.525 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600000 | 312000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049823-0 | MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.604 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049823-0 | MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 402778 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA D-445, CRUCE RUTA 41-CH (VICUÑA)-CRUCE RUTA D-595 (HURTADO), RUTA ANTAKARI, TRAMO 2, SECTOR DM 19.000,00 A DM 41.000,00, PROVINCIA DE LIMARI, REGION DE COQUIMBO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 878485.37 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 403999.668 | 519000.183 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049824-0 | CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.955 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049824-0 | CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 391770 | Conservación de la Red Vial Comunal Conservación Periódica Camino D-539, Cruce D-505 (Las Sossas) Cruce D-563 (Los Aromos de Tabalí) Sector Dm 0,00 al Dm 3067,00 Comuna de Ovalle Provincia de Limarí Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2026-01-10 |  |  | Indice Polinomico | 1060711.38 | 1244798.846 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1113999.93 | 192999.816 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000.224 | 430.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.091 | 255.133 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395862 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Contratos de Conservación de la red vial Provincias de Limari y Choapa, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-31-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2025-01-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-03 | 2026-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 395584.56 | 395584.56 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 349612 | 62093.44 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395878 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación de la Red Vial Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-30-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2025-01-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-03 | 2026-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 395855.88 | 395855.88 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 378112 | 33739.75 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 391351 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja), sector Condoriaco-Mina Arqueros, Dm. 70.840,0 a Dm. 87.130,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-12 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2026-01-02 |  |  | Indice Polinomico | 1471133.276 | 1456199.645 | 76009938-4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 829009.594 | 466821 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395863 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Camino D-825: Cruce D-377E (Limahuida)-Almendrillo, Sector Panguesillo, sector desde Km. 33,750 al Km. 36,180, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-25-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-04 | 2024-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-27 | 2025-11-23 |  |  | Indice Polinomico | 1057659.707 | 1057659.707 | 0-0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 930713.692 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395865 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica Ruta D-793, Cruce D-71 Pama Bajo- D 605, sector Dm. 0,0 a Dm. 6.763,0. Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-09-04 |  |  | Indice Polinomico | 1166637.777 | 1430097.755 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 701602.604 | 800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395869 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-805, Cruce D-81 (Illapel)-Carén-Las Burras, sector Santa Virginia-Los Perales de Céspedes, Dm. 34.390,00 a Dm. 41.763,00. Comuna de Illapel, Provincia de Choapa, Región De | N | 1. OBRAS | 5261-16-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 474073.39 | 583488.416 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 612662.815 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395870 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo 2024: Conservación Periódica: Ruta D-935 cruce D-927 (Matancilla) - El Potrero, sector Dm 0,00 al Dm 5.120,0; Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-06 | 2024-09-12 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2025-08-25 |  |  | Indice Polinomico | 853165.823 | 1109025.433 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 564476.683 | 550000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395871 | Conservación Periódica: Ruta D-595: Cruce Ruta 43 (Ovalle)- Samo Alto ¿ Hurtado-Pabellón, sector Tabaqueros, Dm. 16.000,00 a Dm 19.000,00. Comuna de Rio Hurtado, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-29-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-03 | 2026-01-29 |  |  | Indice Polinomico | 791119.14 | 791119.14 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 830675.14 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395872 | Conservación de la Red Vial Región de Coquimbo: Conservación Periódica Ruta D-695, Cruce D-55 (Chañaral Alto) - San Lorenzo - Cruce D-715 (Las Chilcas), sector Dm. 0,000 a Dm. 16.500, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-22-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-20 | 2026-01-14 |  |  | Indice Polinomico | 2518716.897 | 2209869.096 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1101850 | 1218739.096 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395873 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta 41 CH: Camino Internacional Gabriela Mistral, Sector km 44,400 al km 47,600, Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2091275 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369048.55 | 826790.15 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395874 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica: Ruta D-81: Cruce D-705 (Illapel ) - Cruce D-835 (Salamanca), Sector km 24,500 al km 27,270, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2496299 | 0-0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1621113.95 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395875 | Red Vial Región de Coquimbo 2024 Programa de Sellos: Conservación Periódica Ruta D-430: Cruce Ruta 5 (Tongoycillo)-Cruce D-440 (Acceso norte a Tongoy), sector Dm. 3.600,00 a Dm 10.728. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-26 | 2024-08-30 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-07-06 |  |  | Indice Polinomico | 867964.064 | 999219.345 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1049180.294 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395876 | Programa de Sello Conservación Periódica Ruta D-110, cruce Ruta 5 - Los Choros - Punta de Choros- Límite Regional, sector Dm 0,00 al Dm 16.900,0. Comuna de La Higuera, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-21-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-08-12 |  |  | Indice Polinomico | 1773548.392 | 1572842.105 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1651484.21 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395877 | Programa de Sellos: Conservación Periódica Ruta D-485, cruce Ruta 41 CH (Rivadavia) - Pisco Elqui - Alcohuaz, sector Dm. 0,0 al Dm. 16.080,0. Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-27-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-06 | 2024-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-03 | 2026-02-03 |  |  | Indice Polinomico | 2322216.694 | 2322216.694 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632458.047 | 809816.914 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 399941 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los contratos de la Caminos Básicos, Provincias de Elqui y Limarí, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 320157 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 336165 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 399942 | Asesoría a la Inspección Fiscal para los contratos de la Caminos Básicos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 320157 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 336165 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395849 | Camino Básico por Conservación, Ruta D-415: Cruce D-41CH (Quebrada de Talca) ¿ El Mollaco ¿ Cruce D-51 (El Peñon), sector desde Km. 19,900 al Km. 29,300, Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Region de Coquimbo. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1959334 | 0-0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1449002 | 170374.7 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395850 | Camino Basico por Conservación: Ruta D-165, Cruce Ruta 5 ¿ El Romeral ¿ El Chacay Alto, sector km. 120,000 al km. 10,800, Comuna de La Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2213670 | 0-0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2152500 | 171853.5 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395852 | Camino Básico por Conservación: Ruta D-635:Cruce Ruta 45 - Chalinga - Los Canelos - Parral de Quiles-Cruce D-617, desde el km 28,400 al km 39,400. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí. Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2136589 | 0-0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2152500 | 90918.45 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395853 | Camino Básico por Conservación: Caminos D- 677: Cruce D-71 (El Chingay) - Las Paclas - Cruce D-707 (El Chañar), sector km. 0,000 al km. 14,555, Comuna de Combarbalá, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2961909 | 0-0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2310000 | 800004.45 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395854 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta D-887: Cruce D-377-E (Socavón) - El Espino-Cruce D-344-E (Tunel Las Astas) , sector km 0,000 al km 6,745, Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Region de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1266350 | 0-0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1329667.5 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395857 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN: RUTA D-901, CRUCE D-71 (CANELA BAJA)-ESPIRITU SANTO-CRUCE D-71 (LOS RULOS), SECTOR DM. 13.000,000 A DM 21.300,000, Y RUTA D-937, CRUCE D-787 (LINDEROS) ¿ ATELCURA ¿ CRUCE D-787, SECTOR DM 8.076,00 A DM 14.076,00, COMU | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3314070.449 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205000 | 1274775.449 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395858 | Camino Basico por Conservación: Ruta D-429: Cruce Ruta 43 (Pejerreyes) - Higueritas - Cruce D-479, sector km 4,300 al km 8,91, Comuna de Ovalle, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 910000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049905-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DE COQUIMBO 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395859 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN: RUTA D-837: CRUCE D-845 (CANCHA BRAVA) - CRUCE D-827 (ARBOLEDA GRANDE) SECTOR: Dm 0,00 al Dm 2.289,00 Y RUTA D-827: CRUCE D-81 (EL BOLDO) - CUNLAGUA - LA JARILLA SECTOR: Dm 0,00 al Dm 4.000,00. COMUNA DE SALAMANCA, PROVIN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1237683.728 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472500 | 827073.728 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40050479-0 | AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40055384-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 172 | 171.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40055384-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 370723 | Camino Básico por Conservación: camino D-607, cruce ruta 5 (Metales Blancos)-San Pedro de Quiles-cruce D-605 (Punitaqui), sector Dm.62.400,0 al Dm.66.590,0 y ruta D-681-cruce D-607 (El Peral)-El Llanito-cruce D-673 (La Higuera) sector Dm.0,0 al Dm. 9.250, | N | 1. OBRAS | 5261-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-02 | 2024-07-02 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-08-28 | LIMARI | PUNITAQUI | Indice Polinomico | 1743008.875 | 2432993.625 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 2211923.275 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40055384-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 379786 | Camino Básico por Conservación: camino D-635, cruce ruta 45-Chalinga-Los Canelos-Parral de Quiles, cruce D-617, sector Dm. 17.400,0 al Dm. 28.400,0. Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-02-02 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-05-01 |  |  | Indice Polinomico | 2136589.435 | 2287507.906 | 77673103-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FG SPA | 33.336 | 1873136.116 | 793937.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462240.385 | 331696.705 | 0 | 414000 | 665199.026 | 483076.491 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 398470 | SERVICIOS DE PUBLICACIONES DE PROPUESTAS VIALIDAD IV REGION ST. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13108.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40059557-0 | CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 397030 | Conservación Puentes Menores: El Maitén en ruta D-577, Los Clonquis en ruta D-733 y La Cisterna en ruta D-767, Comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | N | 1. OBRAS | 5261-28-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-07 | 2024-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-10 | 2027-01-31 |  |  | Indice Polinomico | 1707821.707 | 1707821.707 | 0-0 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1964000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40061643-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA D-55 S: EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405162 | Estudio de Prefactibilidad Construcción y Mejoramiento Pasada Urbana Ruta D-55, S: El Palqui, Comuna de Montepatria | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 458100 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 259000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | Interregional | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3433.584 | 3433.584 | 0 | 0 | 608.138 | 389.604 | 21.834 | 69.141 | 124.961 | 240.304 | 1214.448 | 765.154 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400643 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 29 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 17167 | 21659.604 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21659.604 | 21659.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21659.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400644 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 75 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 408.2 | 515.026 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 515.026 | 515.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400904 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 17191 | 21689.885 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21689.885 | 21689.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21689.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400906 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 14 19 20 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 49011.8 | 62298.899 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 62298.899 | 62298.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62298.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400911 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 18 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3921.9 | 4948.261 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4948.261 | 4948.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4948.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401414 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 81 82 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7137 | 9004.753 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9004.753 | 9004.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9004.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401417 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 90 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5990.9 | 7558.719 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7558.719 | 7558.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7558.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401517 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 62973.69 | 80045.857 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 80045.857 | 80045.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80045.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401520 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 56 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3400 | 4333.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4333.3 | 4333.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402841 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 62 CAMINO: MIRASOL BIFURCACION QUINTAY RUTA F-814 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1685 | 2148.881 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4512.155 | 2148.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148.881 | 0 | 2363.274 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391718 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 166478 | 70000 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 361248 | Indemnizaciòn contrato Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector 1: Rotonda Concón - Calle Vergara, Región de Valparaíso (Original 263573) | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-12-01 | 2023-12-01 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 98177.597 | 98177.597 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133522 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Interregional | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170.7 | 170.7 | 0 | 0 | 10.42 | 87.5 | 36.39 | 0 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404533 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 45-A MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 390050.006 | 404364.841 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 404364.841 | 404364.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404364.841 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405850 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mejoramiento Pavimento Ruta G-814 Leyda-Cuncumen | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7364.739 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7364.739 | 7364.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7364.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10099.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10099.255 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329527 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-57-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2024-08-20 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 265000 | 330921.686 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 69.41 | 101449.982 | 101444.982 | 0 | 0 | 50829.732 | 10206.002 | 9960.743 | 10286.832 | 9977.762 | 10183.911 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133963.384 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | Interregional | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2067.753 | 361.987 | 0 | 0 | 0 | 67.753 | 90.497 | 0 | 21.834 | 114.15 | 0 | 67.753 | 0 | 1705.766 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329528 | MEJORAMIENTO RUTA E-253, LONGOTOMA - ARTIFICIO, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-25 | 2023-07-18 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2024-08-02 | PETORCA | LA LIGUA | Indice Polinomico | 3399999.903 | 4395730.418 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4693036.316 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081505-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 322157 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (ARTIFICIO) &#8208; RUTA F&#8208;366 (LO ROJAS), COMUNA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 5048-101-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-22 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 2023-06-17 | QUILLOTA | LA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 200524 | 139260 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 100 | 678.724 | 678.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081531-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72.576 | 72.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081531-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376549 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS, ETAPA 1: REDISEÑO RUTA F-360, PROVINCIA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-15 | 2023-12-12 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2025-09-17 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 422271.5 | 365925 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 102299.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102299.84 | 285000.39 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | PUCHUNCAVI, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091212-0 | REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329534 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION RUTA E-30-F, SECTOR LA LAGUNA - PUCHUNCAVI, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 20210-8-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-08-18 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2023-11-16 | PETORCA, VALPARAISO | PETORCA, PUCHUNCAVI | Indice de Precios al Consumidor | 408300 | 362294.904 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 62510.643 | 62504.643 | 0 | 26976.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35527.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119.044 | 119.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399079 | Pago Receptor Judicial Obra: Conservación Red Vial Valparaíso 20212-2014 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 96.968 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 96.968 | 96.968 | 0 | 0 | 0 | 96.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2783.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783.988 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Interregional | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55.036 | 55.036 | 0 | 0 | 10.42 | 21.872 | 0 | 0 | 22.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO |  | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 340448 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 25 27 29 MEJORAMIENTO RUTA F-190 S: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVI | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 13786.063 | 13786.063 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14944.964 | 13786.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13786.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.901 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | Interregional | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2111.403 | 2111.403 | 0 | 0 | 97.252 | 356.758 | 133.893 | 21.834 | 25.473 | 115.752 | 793.626 | 566.815 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400866 | EXPROPIACION VIA JUDUCIAL LOTES Nº 30 32 36 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 23865.5 | 25841.563 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25841.563 | 25841.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25841.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401523 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 9 18 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 81139.936 | 90357.433 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 90357.433 | 90357.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90357.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401524 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 27 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 32844.25 | 35829.792 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 35829.792 | 35829.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35829.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401797 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 54317.742 | 54317.742 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 150605.679 | 54317.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54317.742 | 0 | 96287.937 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402084 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 26065.496 | 29026.536 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 29026.536 | 29026.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29026.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402085 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 14 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8338.436 | 9285.682 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9285.682 | 9285.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9285.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402086 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 16 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 769.58 | 857.004 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 857.004 | 857.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402842 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 26 28 29 MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 23852.35 | 26084.931 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26084.931 | 26084.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26084.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106452-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106452-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391239 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta F-300, La Calera ¿ Pachacama - Ocoa, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | 2010-38-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-11 | 2027-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 579589.5 | 579589.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 448000 | 152000.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 329.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.467 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170.533 | 170.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329558 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2028-07-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Sin Reajuste | 0 | 1334000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187145 | 1246089.568 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391718 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA, del Proyecto "Ampliación Ruta F-30-E y Puente Concón, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 123750 | 101250 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397073 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Ruta F-30-E S: Cr Ruta F-20 Concon | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2980 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2980 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402972 | Pago Perito Judicial Obra: Obra: Amp Ruta F-30-E S: Cr Ruta F-20 Concon | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5739.129 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5739.129 | 5739.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402974 | Obra: Amp Ruta F-30-E S: Cr Ruta F-20 Concon | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1913.043 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2280.871 | 1913.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.828 | 100000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329559 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-01 | 2028-06-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Sin Reajuste | 0 | 49251941.371 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5589105 | 51951660.75 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30121216-0 | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352134 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Rapel, Ruta G-80-I, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-13-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-08-12 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2024-11-01 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 600720 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 80 | 166000.412 | 146367.412 | 0 | 0 | 94793.85 | 0 | 8613.22 | 0 | 0 | 31925.292 | 11035.05 | 0 | 0 | 19633 | 129000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | Interregional | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 258.757 | 258.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.842 | 86.214 | 86.701 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA |  | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401522 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 70-A MEJORAMIENTO RUTA F-50, SECTOR LO OROZCO - QUILPUE, TRAMO 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1341 | 2204.068 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2204.068 | 2204.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402971 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Ruta F-50 S: Lo Orozco-Quilpue, Tramo 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 96.968 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1536.969 | 96.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440.001 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123847-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL TABOLANGO - QUILPUE - VILLA ALEMANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322156 | Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial Tabolango - Quilpué - Villa Alemana, Región de Valparaíso". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-89-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-03-05 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2023-06-30 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 363600 | 276550 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 100 | 41942.408 | 41942.408 | 0 | 0 | 0 | 41942.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.788 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 161.212 | 161.212 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Interregional | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95.989 | 95.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.313 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 14.556 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 918.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.567 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | Interregional | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 603.504 | 603.504 | 0 | 0 | 0 | 67.753 | 67.752 | 0 | 267.9 | 89.587 | 67.753 | 42.759 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA |  | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397918 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 21 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 109289.618 | 109289.618 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 109289.618 | 109289.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109289.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA |  | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397979 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5-A AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6528 | 7459.546 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7459.546 | 7459.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7459.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398123 | Pago Receptor Judicial Obra: Amp Ruta 62 S: Quillota Cr Ruta F-390 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4079.62 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379.62 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399080 | Pago Receptor Judicial Obra: Amp Ruta 62 S: Quillota Cr Ruta F-390 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 96.968 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 96.968 | 96.968 | 0 | 0 | 0 | 96.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA |  | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400901 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 38 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7730.282 | 10649.236 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10649.236 | 10649.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10649.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA |  | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402844 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 37 39 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2922.765 | 4040.137 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4040.137 | 4040.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4040.137 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA |  | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406582 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1134-2020 Lote(s) Nº 11 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 761.979 | 1000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 781.546 | 781.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781.546 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE | VALPARAISO, CABILDO, PETORCA, PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370522-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGIÓN DE VALPARAÍSO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 356363 | ESTUDIO DE INGENIERIA CBI VARIAS RUTAS, REGION DE VALPARAISO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-27 | 2022-11-28 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2024-06-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 1055046 | 921000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 80.02 | 393758.744 | 287496.744 | 0 | 0 | 0 | 149348.202 | 0 | 45849.675 | 0 | 92298.867 | 0 | 0 | 0 | 106262 | 97999.569 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.937 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120.063 | 120.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.063 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO | Interregional | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1184.519 | 1184.519 | 0 | 0 | 0 | 601.934 | 10.917 | 0 | 305.148 | 208.296 | 58.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO |  | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399503 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12 13 16 17 18 CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 28771.1 | 31138.127 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 31138.127 | 31138.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31138.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO |  | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399505 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 23 24 CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5625 | 6149.813 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 101573.578 | 6149.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6149.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95423.765 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO |  | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403404 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 29 30 32 CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 20944 | 23103.326 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 23103.326 | 23103.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23103.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, SANTA MARIA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30480266-0 | CONSTRUCCION BY PASS RUTA E-85, TRAMO URBANO CIUDAD DE LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371684 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Ruta E-85, Tramo Urbano Ciudad De Los Andes, Región de Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-10-02 | 2023-10-24 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2025-09-06 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SANTA MARIA, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1594600 | 1303050 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 32 | 263669.693 | 119708.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119708.8 | 0 | 0 | 0 | 143960.893 | 0 | 659999.534 | 636999.532 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | CASABLANCA, PUCHUNCAVI, CABILDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482391-0 | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 145.152 | 145.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | CASABLANCA, PUCHUNCAVI, CABILDO, PETORCA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30482391-0 | CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 402238 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVÍAS ETAPA II, REGIÓN DE VALPARAÍSO (RE-LICITACION) | N | 2. ESTUDIOS | 2010-30-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-09-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-29 | 2025-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 368055.1 | 315000 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9726 | 364000.076 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291641 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector Enlace El Vergel, Región de Valparaíso" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-67-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-06 | 2020-12-01 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2024-01-07 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 896880 | 738952.29 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 91 | 19820.305 | 19820.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19820.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | Interregional | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291642 | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 5048-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-30 | 2020-07-17 | 2020-10-07 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2024-05-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 10858860.194 | 14872860.855 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 3457739.652 | 3455850.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203792.197 | 0 | 187449.455 | 0 | 64608.492 | 0 | 1889.508 | 354000.169 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391726 | AIF REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS NUEVO 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2027-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 223560 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 112107.5 | 136017.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS |  | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2255.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.8 | 25000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS |  | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402843 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 REPOSICION PUENTE RABUCO EN RUTA F-300 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-08-28 |  |  | Sin Reajuste | 26405.9 | 32275.932 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 32275.932 | 32275.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32275.932 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS |  | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403959 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 REPOSICION PUENTE RABUCO EN RUTA F-300 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3659.1 | 4468.493 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4468.493 | 4468.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4468.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391725 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | N | 1. OBRAS | 2010-40-0124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-28 | 2026-10-21 |  |  | Indice Polinomico | 2614013.133 | 2614013.133 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1053892 | 1037982.133 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 314386 | Asesoría a la inspección fiscal a los Contratos Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso y Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-28-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-29 | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2025-05-30 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 1400031.564 | 1589562.108 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 86.57 | 613757.675 | 525137.076 | 0 | 106687.496 | 50323.821 | 53710.986 | 52414.896 | 54140.742 | 52503.386 | 54538.002 | 54560.65 | 46257.097 | 41784.306 | 46836.293 | 181428.516 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 327643 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-29-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2025-07-21 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 745615.01 | 734518.649 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 76.35 | 269779.166 | 217045.001 | 0 | 40378.746 | 19248.539 | 20451.358 | 21483.027 | 23606.665 | 20024.9 | 23759.979 | 24375.575 | 23716.212 | 25960.727 | 26773.438 | 167602.083 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 328229 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-26-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 2021-10-20 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2024-06-22 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 748750.01 | 784160.482 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 76.27 | 264943.047 | 224159.918 | 0 | 42319.823 | 21356.534 | 21434.49 | 21548.826 | 22208.392 | 21585.206 | 21746.315 | 27707.904 | 24252.428 | 21834.665 | 18948.464 | 186277.85 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 314385 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso " | A | 1. OBRAS | 2010 - 8 -O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-01 | 2020-07-28 | 2020-09-14 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2024-09-29 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 5500307.511 | 5087354.941 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 99.44 | 2087887.627 | 2060584.583 | 0 | 155522.811 | 119960.559 | 295150.014 | 517876.109 | 182881.307 | 152418.276 | 0 | 500025.013 | 136750.494 | 0 | 27303.044 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327641 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | A | 1. OBRAS | 2010-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-04-13 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2025-07-06 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE, QUILPUE, VILLA ALEMANA | Indice de Precios al Consumidor | 6250086.645 | 5590178.23 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 75.02 | 2408744.958 | 1716475.411 | 0 | 213745.077 | 218635.45 | 145457.492 | 153336.993 | 271804.308 | 146487.875 | 86316.383 | 211790.003 | 268901.83 | 73003.58 | 619265.967 | 563654.324 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327642 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | A | 1. OBRAS | 2010-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-04-12 | 2021-06-15 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2025-06-22 | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 5973440.702 | 5411403.987 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 87.31 | 2036946.047 | 1906668.085 | 0 | 294235.742 | 165990.18 | 209115.359 | 444829.442 | 399830.624 | 133178.333 | 37489.052 | 170217.682 | 51781.671 | 112552.268 | 17725.694 | 630487.052 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329620 | """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso "" " | A | 1. OBRAS | 2010-76-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2025-04-22 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 5497738.907 | 4930953.842 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 79.52 | 2177420.877 | 1577994.005 | 0 | 239111.621 | 150528.206 | 71477.128 | 166139.021 | 168606.31 | 226751.093 | 0 | 353006.823 | 202373.803 | 217508.028 | 381918.844 | 395550 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA, SAN FELIPE | CALERA, HIJUELAS, NOGALES, CATEMU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011794-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNAS NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 309616 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNA NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-1-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-03-30 | 2020-08-19 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2023-04-30 | TALAGANTE | EL MONTE | Indice de Precios al Consumidor | 710150 | 507505 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 4860.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860.368 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308915 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Puente Lo Gallardo, en Ruta 66, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-06-24 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 2028-06-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1774850 | 2285050.8 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 15 | 471879.672 | 368165.672 | 0 | 41620.754 | 29721.449 | 26980.829 | 32180.989 | 37445.127 | 42287.288 | 52114.649 | 52242.695 | 53571.892 | 103714 | 0 | 643646 | 1663901 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399081 | Pago Receptor Judicial Obra: Amp Puente Lo Gallardo en Ruta 66 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 406.762 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 406.762 | 406.762 | 0 | 0 | 0 | 406.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402243 | Pago Peritos Tasadores Obra: Amp Puente Lo Gallardo en Ruta 68 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4263.702 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4263.702 | 4263.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4263.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 329.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.536 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308913 | Ampliación de Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Región de Valparaíso. | A | 1. OBRAS | 5048-1-I221 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-04 | 2022-02-24 | 2022-12-12 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2028-03-21 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 53535625.591 | 62698036.237 | 92562000-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 2.2 | 13289436.115 | 13289419.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279036.162 | 0 | 0 | 10893977.929 | 1116405.024 | 0 | 17 | 10532353.98 | 47336098.91 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, SAN FELIPE, LLAILLAY, PANQUEHUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025778-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329601 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 2010-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-09-10 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2023-03-16 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 200200 | 176115.018 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 89.03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21000.005 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA, LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026101-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA, LA CRUZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026101-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391135 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA F-382 y F-326, COMUNAS DE QUILLOTA Y LA CRUZ, REGIÓN DE VALPARAISO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-41-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-12 | 2027-09-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 509320 | 509320 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 418000 | 510000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | QUINTERO, QUILLOTA, LIMACHE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026107-0 | REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | QUINTERO, QUILLOTA, LIMACHE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026107-0 | REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | QUINTERO, QUILLOTA, LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026107-0 | REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391136 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-76-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2027-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 850100.3 | 850100.3 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 517000 | 404500.3 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026108-0 | CONSTRUCCION PASADA URBANA POR ALGARROBO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371733 | Estudio de Preinversión Construcción Pasada Urbana por Algarrobo, Región de Valparaiso | A | 2. ESTUDIOS | 5048-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-08-07 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2025-01-21 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | Indice de Precios al Consumidor | 371000 | 333200 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 30 | 271859.915 | 152852.915 | 0 | 0 | 0 | 63219.188 | 0 | 0 | 0 | 89633.727 | 0 | 0 | 119000 | 7 | 34000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO |  | PROYECTOS | 40026516-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS G-80-I CON G-876, COMUNA DE SANTO DOMINGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 408067 | Reserva Marco Expropiaciones 2025 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027071-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 371742 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-2-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-06-15 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2025-06-11 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Indice de Precios al Consumidor | 107954 | 115732.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127999.88 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027071-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 386945 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA DE PUCHUNCAVI, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 2010-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-06 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2025-07-12 |  |  | Indice Polinomico | 999994.368 | 1049054.146 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 980000.146 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 40027404-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | Interregional | PROYECTOS | 40027490-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 978.166 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | Interregional | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1316.452 | 1316.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.755 | 447.445 | 87.336 | 713.916 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399076 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta F-100-G S: Pelumpen (Ruta F-660)-Pte Lo Chaparro | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7172.454 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7172.454 | 7172.454 | 0 | 0 | 0 | 7172.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399512 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 179 180 181 182 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 28422.54 | 29539.546 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 29539.546 | 29539.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29539.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400441 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 170 171 173 174 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 57372.008 | 59563.618 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 257688.123 | 59563.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59563.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198124.505 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402854 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 131 132 136 137 138 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 147666.356 | 153632.077 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 153632.077 | 153632.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153632.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402857 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 133 148 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 44428.884 | 45222.496 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 45222.496 | 45222.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45222.496 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402859 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 140 142 143 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 37278.143 | 38784.18 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38784.18 | 38784.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38784.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402863 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 141 145 146 147 149 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 107685.347 | 112035.835 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 112035.835 | 112035.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112035.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402867 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 150 153 165 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 27228.6 | 28551.91 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28551.91 | 28551.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28551.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402869 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 157 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 161582.9 | 169435.829 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 169435.829 | 169435.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169435.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402873 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 169 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 755 | 791.693 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 791.693 | 791.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402875 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 172 176 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 25527 | 26767.612 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26767.612 | 26767.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26767.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402876 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 177 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 142869.5 | 149812.958 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 149812.958 | 149812.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149812.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402877 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 183 184 185 187 188 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 306646.5 | 321825.503 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 321825.503 | 321825.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321825.503 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402880 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 186 MEJ RUTA F-100-G S: PELUMPEN (RUTA F-660)-PTE LO CHAPARRO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8890 | 9322.054 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9322.054 | 9322.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9322.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402992 | Pago Perito Tasador Obra: Mej Ruta F-100-G S: Pelumpen (Ruta F-660)-Pte Lo Chaparro | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8100.831 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8100.831 | 8100.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160.431 | 160.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 347665 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-29 | 2023-01-24 | 2023-03-28 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2027-12-09 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 1074816 | 1338045.901 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 30.68 | 307979.962 | 250175.487 | 0 | 49638.613 | 22537.643 | 25310.269 | 25481.715 | 25342.868 | 24609.191 | 26808.655 | 25571.334 | 24875.199 | 27045.794 | 30758.681 | 319097.015 | 701115.111 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352536 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-26-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-11 | 2022-09-28 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 849991.5 | 832200 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 48.14 | 228515.878 | 189836.133 | 0 | 37202.946 | 18774.344 | 18843.84 | 18942.872 | 19633.481 | 18975.883 | 19116.612 | 19165.259 | 19180.896 | 19269.503 | 19410.242 | 261599.871 | 191413.385 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352538 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-24-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2022-10-21 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 930240.45 | 822314.35 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 47.28 | 229305.446 | 190392.482 | 0 | 49490.811 | 7003.935 | 18976.216 | 18675.749 | 19128.431 | 0 | 38501.808 | 19299.893 | 19315.639 | 19408.368 | 19504.596 | 237676.84 | 219771.756 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352544 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-25-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2022-10-19 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2026-10-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 964381.285 | 962359.099 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 46.71 | 265173.887 | 219969.587 | 0 | 43844.671 | 22126.068 | 21640.639 | 21754.369 | 22386.11 | 22147.446 | 21005.23 | 22459.852 | 22605.202 | 22709.628 | 22494.672 | 278014.669 | 262510.27 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388346 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA IV REGION DE VALPARAISO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-06 | 2024-01-19 | 2024-03-18 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2026-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1726887.968 | 1318272.06 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 18.15 | 310564.355 | 244690.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45732.348 | 37319.909 | 37283.284 | 37561.628 | 40089.69 | 46703.676 | 39012.892 | 26860.928 | 199206 | 728562.116 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 347658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Etapa I, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-07-08 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2027-11-10 | PETORCA | PETORCA | Indice Polinomico | 7974618.197 | 10992817.159 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 41.85 | 2865977.433 | 1963815.375 | 0 | 173796.59 | 202395.181 | 199098.315 | 84317.07 | 500895.724 | 73435.276 | 350856.919 | 205252.82 | 173767.48 | 0 | 902162.058 | 1206759 | 5462199.341 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352507 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Los Andes, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice Polinomico | 3714572.742 | 3409974.097 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 82.74 | 1149449.993 | 918249.39 | 0 | 115412.809 | 76506.811 | 52721.469 | 87736.46 | 233836.721 | 77112.146 | 65823.263 | 148079.314 | 61020.397 | 0 | 231200.603 | 784043 | 122202.09 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352510 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Felipe, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 2022-08-25 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice Polinomico | 6623790.466 | 6151429.216 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 51.1 | 1835665.053 | 1519940.894 | 0 | 247996.505 | 141970.954 | 112763.386 | 131228.197 | 280472.84 | 140232.439 | 127436.18 | 280058.062 | 57782.331 | 0 | 315724.159 | 733751.382 | 2198429.988 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa IV, Región de Valparaíso, | A | 1. OBRAS | 2010-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 2022-08-25 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 2026-08-31 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice Polinomico | 6399971.654 | 6371286.337 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 50.36 | 1155559.296 | 1039113.677 | 0 | 146768.593 | 115698.542 | 30236.586 | 85511.027 | 74972.57 | 88488.511 | 89670.698 | 373345.079 | 34422.071 | 0 | 116445.619 | 795423.846 | 2505903.021 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valparaíso, Etapa IV, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-30 | 2022-08-30 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 2026-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice Polinomico | 6630901.3 | 6191505.564 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 59.68 | 2063271.34 | 1758840.678 | 0 | 296718.825 | 200001.284 | 329839.512 | 200171.206 | 120143.887 | 176697.239 | 125899.027 | 247694.097 | 61675.601 | 0 | 304430.662 | 976949 | 1548491.304 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352532 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | A | 1. OBRAS | 2010-1-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-01 | 2022-08-23 | 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2026-09-22 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice Polinomico | 9000030.748 | 7863753.63 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 49.89 | 2306526.885 | 1794241.397 | 0 | 244838.147 | 107231.55 | 190173.62 | 179862.768 | 181617.746 | 170054.62 | 219784.388 | 159649.034 | 341029.524 | 181130.9 | 331154.588 | 1245479 | 2905402.361 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030676-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 356139 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, VIII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-29 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2025-01-28 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 355262.6 | 325096.814 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 78.28 | 204059.828 | 185065.168 | 0 | 36484.686 | 18348.544 | 18421.411 | 18517.699 | 18567.626 | 18549.795 | 18688.879 | 18735.24 | 18751.288 | 18986.66 | 8 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030676-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 356136 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Los Andes, Sector Los Andes - Cristo Redentor, VIII Etapa, Región de Valparaíso | A | 1. OBRAS | 2010-21-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-01 | 2022-08-05 | 2022-09-01 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 2024-11-15 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice Polinomico | 4103999.051 | 5125353.85 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 96.49 | 1177389.664 | 832995.793 | 0 | 100782.174 | 67650.896 | 103763.185 | 59258.694 | 196000.416 | 72224.334 | 55760.519 | 177555.575 | 0 | 0 | 344393.871 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031020-0 | REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91.674 | 91.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031020-0 | REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376551 | E.I REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661, COMUNA DE CATEMU, REGION DE VALPARAISo | N | 2. ESTUDIOS | 2010-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-27 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2027-05-10 | SAN FELIPE | CATEMU | Indice de Precios al Consumidor | 806820 | 579289.472 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 99389.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99389.8 | 90000 | 481000.314 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO | VALPARAISO, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, SAN ANTONIO, ALGARROBO, CARTAGENA, EL QUISCO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031033-0 | NORMALIZACION VARIOS PUENTES REGION DE VALPARAISO (ACT SISMICA) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371754 | Estudio de Ingeniería Normalización Varios Puentes Región de Valparaíso (Actualización Sísmica) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-22 | 2023-11-16 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2024-11-23 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 190000 | 161506.8 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 168710.136 | 112471.136 | 0 | 0 | 0 | 30823.808 | 0 | 7362.768 | 0 | 0 | 74284.56 | 0 | 0 | 56239 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 351981 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-72-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2023-11-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 480000 | 480000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 100 | 27320.413 | 27314.413 | 0 | 0 | 27314.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 348112 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO 60 CH, SECTOR 2, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS | 2010-51-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 966722.323 | 922041.687 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 100 | 25019.986 | 25011.986 | 0 | 0 | 25011.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036124-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-830 CRUCE LA DRAGA- CASABLANCA, COMUNA DE CASABLANCA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391164 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA F-830, CRUCE LA DRAGA - CASABLANCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 2010-44-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-27 | 2025-01-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-10 | 2027-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349412.56 | 349412.56 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 250000 | 100500 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036449-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 371756 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVI-ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVI Y QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 2. ESTUDIOS | 2010-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2025-10-10 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Indice de Precios al Consumidor | 421384.95 | 386821.4 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 26.78 | 128039.781 | 108311.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32118.814 | 0 | 0 | 76192.744 | 0 | 0 | 19728.223 | 219999.959 | 73000.017 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40038706-0 | MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371763 | Estudio de Factibilidad Mejoramiento Sector Rotonda Reñaca Alto - Rotonda Santa Julia - Miraflores, Región de Valparaíso. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-28 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2024-11-25 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 318181 | 361676.7 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 50 | 229310.499 | 229309.499 | 0 | 0 | 61447.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167862.331 | 0 | 1 | 78000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 369741 | "CONSULTORIA ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, PROVINCIA ISLA DE PASCUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-54-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-23 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-05-04 | 2024-04-28 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 999972 | 1135260.482 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 99.99 | 316009.598 | 302214.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110743.888 | 191470.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13795.421 | 221435.331 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 372545 | "ASESORIA 2 DE LA INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-56-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-23 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2024-05-11 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 240000 | 289584.537 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 100 | 110690.408 | 110690.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61927.463 | 0 | 24652.712 | 0 | 24110.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 372547 | "ASESORIA 1 DE LA INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-55-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-23 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2024-05-11 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 240000 | 284023.055 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 100 | 107184.988 | 107184.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59428.434 | 0 | 24109.357 | 0 | 23647.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 372714 | "DISEÑO REPOSICION PUENTE ENCON, EN CAMINO RUTA E-71, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 2. ESTUDIOS | 2010-58-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-28 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2025-10-14 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice de Precios al Consumidor | 287000 | 292978 | 76201867-5 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 67.97 | 172179.092 | 137577.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112689.121 | 24888.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34601.43 | 52341.959 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 379128 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-5-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-10 | 2023-07-05 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2025-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 999999.971 | 1029875.98 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 65.58 | 725915.508 | 522237.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358941.559 | 35321.885 | 35532.226 | 37656.902 | 54784.973 | 0 | 0 | 203677.963 | 202222.673 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 369744 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 60 CH, TRAMO II, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-37-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-09 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2024-12-25 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 4629041.69 | 5473100.97 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 99.362 | 4042968.576 | 4006309.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364991.379 | 641318.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36659.163 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 372432 | "CONSERVACIÓN RED VIAL COMUNAL CONSERVACION PERIODICA RUTA F-718 , COMUNAS DE VALPARAÍSO Y CASABLANCA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO " | A | 1. OBRAS | 2010-51-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-03-16 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2024-01-12 | VALPARAISO | CASABLANCA | Indice Polinomico | 1223146.918 | 926736.076 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 100 | 263404.517 | 263404.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263404.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40040131-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 378671 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO F-210, SECTOR BASE AEREA, PROVINCIA DE VALPARAISO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-05 | 2023-04-27 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2024-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176420.072 | 278755.221 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 65.33 | 143587.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143587.262 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU, PANQUEHUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046963-0 | CONSTRUCCION PUENTE CONEXION PANQUEHUE - CATEMU EN RUTA E-635, COMUNA PANQUEHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376798 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE CONEXIÓN PANQUEHUE CATEMU EN RUTA E-635, REGION DE VALPARAÍSO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-21 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-11-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 564893 | 492541 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 232862.42 | 204865.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62882.456 | 31952.274 | 84193.69 | 0 | 0 | 25837.161 | 27996.839 | 0 | 172000 | 130000.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | CARTAGENA, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047046-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.576 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | CARTAGENA, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047046-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 376542 | "ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA G-966 SECTOR SAN SEBASTIAN-LO ABARCA, COMUNA DE CARTAGENA, REGION DE VALPARAISO " | N | 2. ESTUDIOS | 2010-24-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2025-12-04 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Indice de Precios al Consumidor | 432513.83 | 460150.973 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 29.67 | 138927.037 | 138199.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138199.037 | 0 | 728 | 316999.629 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047503-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAÍSO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370787 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN CAMINOS BASICOS, RUTAS E-244, E-464, E-797, F-301-E, F-350, F-311 Y F-351, PROVINCIAS DE QUILLOTA, PETORCA Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-45-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-03-10 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-10-27 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 644538.213 | 662573.679 | 77334580-5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 100 | 3220 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047704-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370027 | CONSERVACIÓN RED VIAL COMUNAL, SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, RUTA G-934, G-880, G-974 Y F-694 , COMUNAS DE SANTO DOMINGO,EL TABO Y OLMUE, PROVINCIAS DE SAN ANTONIO Y MARGA MARGA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-47-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-03-10 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-10-23 | MARGA MARGA | OLMUE | Indice de Precios al Consumidor | 276721.308 | 276002.062 | 77182673-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 100 | 2410 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40047707-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370011 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS ¿ TRAVESÍAS, RUTA E-35, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS | 2010-33-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-02-26 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-11-21 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 426465.12 | 521671.219 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 100 | 20263.445 | 20263.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20263.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049949-0 | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.954 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049949-0 | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90.046 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA, CABILDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049949-0 | AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391167 | ESTUDIO DE INGENIERIA AMPLIACIÓN RUTA E-35, CRUCE LONGITUDINAL LA LIGUA- CABILDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS | 5048-55-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-22 | 2024-10-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-11 | 2027-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1627110.805 | 1400400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 555000 | 1128000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 400806 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 983000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 299000 | 841000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050021-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400798 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, comunas de Petorca y Cabildo, etapa V, Region de Valparaiso | N | 1. OBRAS | 2010-32-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-20 | 2028-11-29 |  |  | Indice Polinomico | 7497312.937 | 7080515.733 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2151000 | 6363999.733 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050022-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 399638 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-C.REDENTOR, COMUNAS DE LOS ANDES Y SAN ESTEBAN, IX ETAPA, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 460000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 310000 | 248000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050022-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 399636 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES - CRISTO REDENTOR, IX ETAPA, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 2010-36-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-09 | 2024-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-20 | 2026-12-10 |  |  | Indice Polinomico | 6032000 | 6032000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3010000 | 2998000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050216-0 | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050216-0 | REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391171 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE SEMINARIO, RUTA G-986, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-01 | 2028-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 961187.2 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 259000 | 378000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050245-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050245-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391176 | ESTUDIO DE INGENIERIA CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM.PUTAENDO Y S. FELIPE"¿. | N | 2. ESTUDIOS | 2010-41-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-11 | 2028-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 920964.8 | 920964.8 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 414000 | 521999.8 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050398-0 | AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40050398-0 | AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050398-0 | AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391185 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta F-62 Sector Cruce Ruta 64 (San Pedro) - Cruce Ruta F-610, Comunas De Quillota Y Limache, Región De Valparaíso. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-71-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-11 | 2024-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2027-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1532541.5 | 1532541.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 579999.5 | 1030000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40050636-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 5 EN RUTA E-85: LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 391773 | Normalización Cruce Vial 5 en Ruta E-85: Los Andes-San Felipe por Santa Maria (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2027-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 885000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 405000 | 240700 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40054531-0 | MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA II REG VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056533-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2023 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2024. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 384298 | REPARACION RUTA 60-CH, SECTOR PRIMERA QUEBRADA, RIECILLO Y RIO BLANCO, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2024-05-30 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2024-02-10 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2426834.865 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 100 | 2426834.865 | 2426834.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426834.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056533-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2023 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2024. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 386233 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 60 CH, EMERGENCIA I INVIERNO 2023, COMUNA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2023-10-13 | 2024-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1290653.77 | 1676812.986 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 100 | 1676812.986 | 1676812.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676812.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056533-0 | CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2023 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2024. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 386551 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA F-72, EMERGENCIA INVIERNO 2023, COMUNA , PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-06-19 | 2024-06-18 | 2023-10-13 | 2024-03-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1419528.271 | 1802401.7 | 77334580-5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 100 | 1858636.633 | 1858636.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858636.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 136.609 | 136.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 82.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.22 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391423 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION DE LA RED VIAL,CONSERVACION PERDIODICA, RUTAS IPA 1 - IPA 2, COMUNA Y PROVINCIA DE ISLA DE PASCUA, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-27-0123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-03-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1165535.6 | 1028160 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 802238.976 | 299948.544 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40056583-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 386949 | Conservación de la Red Vial Básica. Conservación Periódica Ruta IPA 1-IPA 2, Comuna y Provincia de Isla de Pascua, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 5048-97-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-08-23 | 2024-10-08 | 2024-10-29 | 2024-10-29 | 2026-03-03 |  |  | Indice Polinomico | 14847987 | 14046027.538 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16996761 | 400051.65 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 393855 | ASESORIA 2024 PARA APOYO INSPECCION FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACION DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-33-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-11-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-16 | 2026-05-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 506283.12 | 506283.12 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 328916.882 | 203905.526 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393779 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 1 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2025-09-05 |  |  | Indice Polinomico | 6796109.04 | 5770920.302 | 76658552-3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3137572.053 | 3000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393782 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 5 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2025-09-05 |  |  | Indice Polinomico | 6562191.038 | 6680191.924 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3107764.784 | 4000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393794 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-30-F , F-180 Y F-190 , PROVINCIAS VALPARAISO Y MARGA MARGA Y REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4272195.736 | 3566642.887 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 659200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253260 | 405940 | 1558041.889 | 1500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393830 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS Ruta 64 , PROVINCIA MARGA MARGA Y VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2932683 | 2623704.138 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 638560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253760 | 384800 | 2095499.712 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393840 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-840 Y F-720 , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-21-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-21 | 2025-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2412461.971 | 2815001.866 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 61920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61920 | 1777651.94 | 1113279 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393845 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO RUTA 60 CH, TALUD 8 PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-16 | 2024-08-27 | 2024-10-10 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2026-04-05 |  |  | Indice Polinomico | 2589581.45 | 3397980.558 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3057584.204 | 554815.801 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393849 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-910-G , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-12 | 2024-08-07 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-04-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2872284.317 | 3258596.846 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 206200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51400 | 154800 | 1587057.914 | 1600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404039 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL PUENTES F-190 (PTE COLMO) Y SR F-860, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 2010-42-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2025-11-12 |  |  | Indice Polinomico | 598569.762 | 598569.762 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609519.762 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057409-0 | CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 404041 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES RUTAS E-851, S/R F-1407, S/R F-1428, F-1380, E-521, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-37-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-12-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-03 | 2025-10-31 |  |  | Indice Polinomico | 727090 | 727090 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740391 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389293 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-460 (CRUCE E-30-F (CACHAGUA) CRUCE E-462) LOS MAOS)), PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-16 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1393125.295 | 1671342.739 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 80.91 | 1704479.126 | 1373594.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146193.326 | 264532.629 | 547580.305 | 415288.432 | 30884.434 | 300000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389294 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS SR F-698, SR F-700, SR F-1752, S/R-F-1746, S/R-F-1690, F-764, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 2010-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-06-25 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2025-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 719301.63 | 884387.958 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 881113.684 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389296 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-275, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-2-O124 | Terminado | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 518458.212 | 548373.396 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 557199.106 | 557199.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223386.928 | 272911.415 | 60900.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389297 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS F-124 Y S-R-F-526, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 379410.378 | 414352.789 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 58.72 | 441700.768 | 246798.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32186.274 | 132090.908 | 82521.119 | 0 | 25821.717 | 169080.75 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389298 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS E-889 Y E-949, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-24 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 337939.865 | 368612.114 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 91.98 | 373701.822 | 343402.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87480.063 | 220941.128 | 34981.584 | 0 | 30299.047 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389299 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-375, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 2024-05-13 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-11-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1859420.88 | 1951184.989 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 41.96 | 1996751.855 | 832462.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120982.612 | 502504.643 | 208974.953 | 624096.377 | 540193.27 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389304 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-251, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-16 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 782461.414 | 899661.019 | 96732630-5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 82.74 | 913417.788 | 896518.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220055.361 | 325754.428 | 208220.343 | 142487.936 | 16899.72 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389305 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINOS E-461, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-24 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 718219.502 | 810103.909 | 77618753-4 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMA LIMITADA | 82.3 | 822138.445 | 676298.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147638.417 | 180874.325 | 201002.896 | 146783.178 | 49813.604 | 96026.025 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389307 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION CAMINOS E-315 (Cruce E-377-D (Palquico) ¿ Frutillar ) Y E-287, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAISO | N | 1. OBRAS | 2010-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-05-29 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1319219.959 | 1564058.279 | 77119761-2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 29.39 | 1081444.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003163.392 | 78281.087 | 499886 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057432-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389308 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINOS E-593 F-301-E, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-17 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1421779.811 | 1389237.709 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 45.87 | 1422768.27 | 440885.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134103.678 | 306781.809 | 0 | 595086.566 | 386796.217 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057593-0 | CONSERVACION SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2024 -2025 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393858 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 527587.488 | 585280.973 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 48.43 | 605976.509 | 288463.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111525.517 | 176937.765 | 317513.227 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057593-0 | CONSERVACION SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2024 -2025 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393862 | CCONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE MARGA MARGA, QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 477639.583 | 463310.399 | 76089160-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 5.3 | 481348.815 | 24994.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24994.275 | 0 | 143280.938 | 313073.602 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057593-0 | CONSERVACION SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2024 -2025 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393864 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 458551.566 | 465206.284 | 99537890-6 | APIA SPA | 45.24 | 483005.545 | 214162.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83420.675 | 130741.482 | 133226.188 | 135617.2 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393865 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-640, F-632, F-382 E-795 60CH Y E-85 , PROVINCIA DE MARGA MARGA, QUILLOTA LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 924484.939 | 856311.606 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 17.94 | 590804.849 | 156313.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65949.765 | 90363.265 | 341282.035 | 93209.784 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393866 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS E-30-F Y E-462, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-23 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 797470.539 | 654444.935 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 37.02 | 672215.404 | 246592.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51716.974 | 194875.733 | 248324.725 | 177297.972 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393873 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS 60CH, E-643 Y E-432, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-25 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 558054.308 | 541312.681 | 76089160-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 14.21 | 563005.25 | 158627.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78399.15 | 80228.395 | 154252.461 | 250125.244 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393879 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS E-71, E-426, E-432, E-625 , PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-23 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 747122.843 | 655423.89 | 76089160-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 18.33 | 682379.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400718.52 | 281660.885 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393883 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESÍAS, RUTAS E-35, E-317, E-445 y E-377-D, PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-24 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 496516.576 | 546119.817 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 7.98 | 467825.659 | 44401.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44401.734 | 200314.304 | 223109.621 | 197771 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 393886 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANA, TRAVESIAS, RUTA G-986, COMUNA DEL TABO, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-24 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 483267.33 | 473601.035 | 76089160-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 32.16 | 492391.579 | 155019.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53136.6 | 101883.067 | 205672.539 | 131699.373 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057594-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 405256 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS, RUTAS F-210, G-966, G-986 Y G-80-I, PROVINCIA DE VALPARAISO Y SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | N | 1. OBRAS | 2010-43-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-26 | 2025-01-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-15 | 2025-08-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 507382.732 | 507382.732 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515228.733 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059867-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 373846 | 2023 PAGO DE LICITACIONES VIALIDADREGION DE VALPARAISO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 3879.626 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO, EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059867-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 397091 | DISEÑO CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA G-986 PROVINCIA DE SAN ANTONIO | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 216000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 160000 | 73800 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060242-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395569 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-405 PROVINCIA SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | N | 1. OBRAS | 2010-31O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-03 | 2024-07-26 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2025-04-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 989655.527 | 879949.945 | 76813122-8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 869999.567 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40060670-0 | CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 396473 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periódica (Emergencia) Ruta F-760, sector Cuesta Colliguay, Provincia de Marga Marga, Región de Valparaíso | N | 1. OBRAS | 1-9 | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-02 | 2025-04-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 417500.661 | 646094.879 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 669354.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669354.295 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40061571-0 | REPOSICION PUENTE CATAPILCO EN RUTA E-462, COMUNA DE ZAPALLAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 391134 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Catapilco, Provincia de Petorca | N | 2. ESTUDIOS | 2010-46-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-28 | 2025-01-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2027-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 444643.5 | 444643.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 150000 | 300000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40063098-0 | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA DE LA RUTA G-986 POR LA COMUNA DE EL QUISCO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL QUISCO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40063098-0 | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA DE LA RUTA G-986 POR LA COMUNA DE EL QUISCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371892 | Estudio de Preinversión Construcción Y/O Mejoramiento Pasada Urbana de la Ruta G-986 por la comuna de El Quisco, Región de Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | 5048-87-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-31 | 2026-05-16 | SAN ANTONIO | EL QUISCO | Indice de Precios al Consumidor | 480986.1 | 480986.1 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 210000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40029247-0 | DIAGNOSTICO DE TERRENOS FISCALES DE LA RM | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371901 | Estudio Básico Diagnóstico de Terrenos Fiscales de la RM (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2024-01-30 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2025-12-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 444520 | 444520 | 77918510-9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 22 | 132090.484 | 27182.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18267.86 | 0 | 8914.474 | 38000 | 66908.15 | 322000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA |  | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407109 | Pago Perito Judicial Obra: Rep Pav Ruta G-150: Panamericana-Lampa | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 950 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263651 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-93-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-11 | 2018-02-26 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2022-05-26 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 13593992.34 | 17793826.735 | 83407700-0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 402000.267 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 30068551-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VILUCO- EL VINCULO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290045 | Estudio de Ingeniería Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132, Comuna de Til Til, Región Metropolitana. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-7-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-25 | 2019-06-28 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2022-02-23 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 403471.001 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 75 | 119651.862 | 81089.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15990.862 | 0 | 0 | 0 | 65098.526 | 0 | 38562.474 | 6999.6 | 0 | Asesorías y Consultorías
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263676 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-100-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2018-01-29 | 2019-05-15 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2023-11-08 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice Polinomico | 955200 | 1180560.957 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 100 | 585009.627 | 218914.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218914.974 | 0 | 366091.653 | 3 | 18440.153 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Interregional | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263677 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-19 | 2019-04-18 | 2019-10-29 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2025-01-21 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 25078000 | 40180583.536 | 77125514-0 | CONSTRUCTORA RUTA G-78 FV CONPAX LIMITADA | 0 | 9633399.828 | 5848170.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303127.814 | 3883674.625 | 0 | 1019061.632 | 472565.757 | 169740.697 | 2621968.303 | 1163261 | 3322560.247 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Interregional | PROYECTOS | 30074253-0 | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081246-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283998 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Melipilla, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 5048-83-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-02-21 | 2019-03-12 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2021-05-23 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 949750 | 803223.75 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 235000.398 | 232849.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232849.398 | 0 | 2151 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278670 | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-27-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-01 | 2019-11-07 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 4898787.693 | 6929281.617 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19999.629 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309554 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Reposición Puente Esperanza y Accesos, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-72-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-27 | 2020-12-14 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2023-12-01 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 592550 | 699512.605 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.39 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309487 | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 5048-22-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-15 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2023-06-12 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 10273831.215 | 9718800.176 | 81220300-2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 65.99 | 52905.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52905.48 | 4446999.52 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278661 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Reposición Puentes Y Losas, Grupo 1, Sectores: Ruta G-46 (Puente Lonquén), Ruta G-68 (Puente Los Panguiles), Comunas de Talagante y Padre Hurtado, Provincia de Talagante, Región Metropolitana". | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-11-04 | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2024-08-31 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 465276.675 | 876464.136 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 90 | 518768.787 | 514225.695 | 0 | 124619.368 | 63168.716 | 55930.113 | 57047.008 | 60666.995 | 59985.141 | 59926.746 | 29464.32 | 3417.288 | 32.092 | 4511 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-03-01 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 153366 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289135 | Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-4-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-05 | 2021-10-15 | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2024-08-22 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3508405.693 | 7551777.382 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 84.49 | 4544870.444 | 3450941.434 | 0 | 779567.16 | 258181.118 | 496077.195 | 0 | 1007423.416 | 401079.405 | 423756.94 | 84856.2 | 0 | 1093929.01 | 0 | 98633.588 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30250572-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391050 | Estudio de Factibilidad "Construcción By Pass A La Ciudad De Talagante, Región Metropolitana" (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-10-22 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 330979.46 | 296310 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 191000 | 180000 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263350 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | A | 1. OBRAS | 331-11-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-22 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2021-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6766357.895 | 6976302.765 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | Interregional | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402182-0 | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250594 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 5048-49-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2022-10-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1654000 | 1721060 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 142869.8 | 54685.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54685.8 | 0 | 0 | 0 | 88184 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-03-01 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50397 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371898 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | N | 2. ESTUDIOS | 331-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice Polinomico | 350000 | 337376.9 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 10000 | 157000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Interregional | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999.733 | 190.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.137 | 34.733 | 0 | 0 | 0 | 808.863 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291725 | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 5048-59-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-01-09 | 2020-07-01 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-11-25 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 4215785.067 | 5937957.352 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 100 | 124059.693 | 124056.693 | 0 | 66651.247 | 57405.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10603.063 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-03-01 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0-0 |  | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 50623 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 371898 | Estudio de Ingeniería Actualización de Consultoría Dos Puentes: El Atajo y Santa Rosa | N | 2. ESTUDIOS | 331-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-02-01 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-11-29 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice Polinomico | 350000 | 337376.9 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 10000 | 156376.9 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003861-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343991 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conectividad 2º Acceso a Pirque, Región Metropolitana". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-103-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-02-03 | 2022-03-28 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2024-03-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 949665 | 89930000-9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 95 | 450583.703 | 216627.719 | 0 | 0 | 0 | 193986.131 | 12215.342 | 0 | 0 | 10426.246 | 0 | 0 | 187648 | 46307.984 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, TALAGANTE | PAINE, TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011368-0 | CONSTRUCCION DE VARIOS DESNIVELES EN CRUCES CON LÍNEA FÉRREA REGIÓN METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 356485 | Estudio de Prefactibilidad Reposición Varios Cruces Desnivelados Ferroviarios Región Metropolitana (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 331-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-07 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2024-04-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 440625 | 459845.34 | 77608584-7 | CONSORCIO MACRO INGENIEROS Y FRACTAL | 95.11 | 103090.029 | 74235.543 | 0 | 0 | 22493.484 | 0 | 0 | 20572.957 | 0 | 0 | 20761.998 | 10407.104 | 0 | 28854.486 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011380-0 | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 329612 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ (NUEVO 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1152-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2024-05-12 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 122700 | 101500 | 76558006-4 | ANGO ARQUITECTURA LTDA. | 50 | 40600 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 0 | 0 | 20300 | 31000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA | TIL TIL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 40012035-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CRUCERO-COLLIGUAY-TILTIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE RM Y RV | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329562 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CRUCERO - COLLIGUAY - TIL TIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE REGIÓN METROPOLITANA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-100-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2023-12-12 | MARGA MARGA, CHACABUCO, MELIPILLA | QUILPUE, TIL TIL, CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 444986 | 345910 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 100 | 33150.358 | 33145.358 | 0 | 0 | 30800 | 0 | 2345.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, MAIPO | PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013556-0 | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.958 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, MAIPO | PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013556-0 | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, MAIPO | PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013556-0 | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391056 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Camino Internacional, Sector: Ruta 5 - Avda. Ejército Libertador, Región Metropolitana De Santiago | N | 2. ESTUDIOS | 5048-48-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2027-07-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2100350 | 1871890.861 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 530000 | 1461369.861 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328899 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-24 | 2021-08-09 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2025-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1055808 | 950000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 74.61 | 314411.762 | 265162.215 | 0 | 0 | 48926.665 | 49267.093 | 24797.823 | 24928.452 | 24995.746 | 24971.995 | 25158.043 | 42116.398 | 24707.66 | 24541.887 | 282170.575 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328919 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-07-30 | 2021-09-10 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2025-09-04 | MELIPILLA | ALHUE, MELIPILLA, SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 856152 | 834648.09 | 77432889-0 | CONSORCIO JAF INJIENERIA Y MAB ING DE VALOR | 0 | 74737.943 | 74737.943 | 0 | 0 | 43859.87 | 30878.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328922 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-26 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 856152 | 875832.78 | 77465242-6 | CONSORCIO JAF ING. Y MAB ING. DE VALOR CHACABUCO | 70.31 | 236903.769 | 209346.249 | 0 | 0 | 23408.14 | 45975.63 | 23140.62 | 23263.609 | 23326.968 | 23217.696 | 23477.909 | 23535.677 | 22500 | 5057.52 | 288166.862 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328925 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 2022-02-28 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2026-02-21 | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 875840.394 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 63.56 | 273925.986 | 227560.888 | 0 | 0 | 67435.051 | 22545.776 | 22788.622 | 22907.885 | 22971.244 | 22948.882 | 23120.323 | 22843.105 | 22500 | 23865.098 | 273499 | 93896.601 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328929 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-31 | 2021-09-09 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2025-10-18 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 1160289 | 934510.4 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 71.51 | 292659.505 | 246309.105 | 0 | 0 | 72909.707 | 24512.009 | 24601.483 | 24732.712 | 24798.327 | 24774.467 | 24959.381 | 25021.019 | 23116.8 | 23233.6 | 289826.736 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328957 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metrop | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-31 | 2021-09-10 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 1160289 | 927216 | 77465306-6 | CONSORCIO JAF INJ. Y MAB ING.DE VALOR CORDILLERA | 69.61 | 294112.718 | 244296.718 | 0 | 0 | 48163.939 | 48497.342 | 24409.454 | 24539.659 | 24514.963 | 24581.088 | 24764.558 | 24825.715 | 24772 | 25044 | 320422.56 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328966 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Reg | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-07 | 2022-02-28 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2026-05-06 | TALAGANTE | TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 875840.394 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 59.67 | 278210.537 | 230845.439 | 0 | 0 | 68332.322 | 22973.107 | 23056.964 | 23179.955 | 23241.45 | 23219.088 | 23392.392 | 23450.161 | 23000 | 24365.098 | 287000 | 137746.548 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328995 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metro | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-05 | 2022-08-05 | 2022-12-29 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2027-01-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 1125484.983 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 39.9 | 316097.473 | 266543.962 | 0 | 0 | 78973.126 | 26549.472 | 26647.653 | 53403.448 | 0 | 26834.436 | 27033.191 | 27102.636 | 25500 | 24053.511 | 316000 | 418860.172 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328914 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-09 | 2021-06-29 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2025-07-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 7533750.729 | 7691439.316 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 77.94 | 2811711.999 | 2343756.419 | 0 | 0 | 68006.577 | 332810.688 | 321611.026 | 448800.708 | 240697.049 | 371495.451 | 328734.813 | 231600.107 | 379327 | 88628.58 | 1707713.482 | 700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328923 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 331-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-01 | 2021-08-17 | 2021-09-15 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2025-09-16 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 7846648.633 | 7569040.466 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 77.02 | 2030917.333 | 1765095.168 | 0 | 0 | 325365.364 | 42190.22 | 457851.606 | 82085.178 | 233202.176 | 363506.222 | 175267.16 | 85627.242 | 87838.786 | 177983.379 | 1628124.476 | 1057314 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328935 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-08-03 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2025-09-09 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 6964736.554 | 6560843.605 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 77.07 | 2580413.479 | 1566547.924 | 0 | 0 | 115936.865 | 307603.901 | 176733.982 | 123751.68 | 232103.274 | 280315.294 | 214098.045 | 116004.883 | 680000 | 333865.555 | 1145598.943 | 800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328962 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-08-09 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2025-09-10 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 7292883.933 | 8534474.061 | 76815050-8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 69.62 | 2469346.002 | 2287643.986 | 0 | 0 | 34491.445 | 762793.411 | 288527.868 | 247172.782 | 287145.112 | 233418.875 | 219692.793 | 214401.7 | 80000 | 101702.016 | 1799477.803 | 1800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328969 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-11-16 | 2022-05-10 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2026-05-16 | TALAGANTE | TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 5975852.074 | 6854664.053 | 76505644-6 | PROYECTOS VIALES SPA | 53.43 | 410394.214 | 410394.214 | 0 | 0 | 199898.12 | 59938.088 | 74033.686 | 76524.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328996 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | A | 1. OBRAS | 331-35-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-07-29 | 2022-12-23 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2027-01-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice Polinomico | 10151937.844 | 11369392.491 | 76662182-1 | STRABEN INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 50.9 | 3682481.39 | 2253069.613 | 0 | 0 | 358346.534 | 484728.295 | 235409.83 | 363792.146 | 246878.892 | 187102.172 | 182236.077 | 194575.667 | 312143 | 1117268.777 | 1875000 | 5056139.771 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 347808 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana, 2° llamado. | A | 1. OBRAS | 331-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 2022-03-01 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2026-02-28 | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7547442.791 | 7339203.919 | 76505644-6 | PROYECTOS VIALES SPA | 67.3 | 1227685.395 | 1047685.395 | 0 | 0 | 203289.056 | 414182.214 | 140295.906 | 94792.554 | 0 | 0 | 0 | 195125.665 | 0 | 180000 | 1010000 | 1584042.399 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021603-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.958 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021603-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021603-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391057 | Estudio de Ingeniería de detalle Actualización Mejoramiento ruta G-30 Cerrillos - Lonquén. segunda etapa tramo A (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-02 | 2024-08-27 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 2025-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 646646 | 620810.249 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 329999.548 | 353000.014 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 337154 | A. a la I F del Contrato de C. P. por O. de Emerg. en Rutas Cruce Ruta 70(Av. A. Vesp.)-San José de Maipo - Baños Morales Rol G-25, km 31,50 al 76,00; Cruce G-25 -Las Melosas Rol G-465, km 0,0 al 9,3; Cruce G-25 (Romeral)-Embalse El Yeso-Mina de Yeso Rol | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | Terminado | Propuesta privada | 2021-04-28 | 2021-05-07 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2023-07-22 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 302400 | 308178.912 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 338720 | Consultoría Para Catastro E Inventario De Elementos Viales Sistemas De Caminos En La Rou, Provincias De Melipilla, Santiago, Chacabuco Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-25 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2023-11-23 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, CORDILLERA | COLINA, SANTIAGO, MELIPILLA, PUENTE ALTO | Indice de Precios al Consumidor | 505000 | 474930 | 76357116-5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 99.88 | 6880.569 | 6880.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 331979 | Conservación Periódica Camino El Manzanito G-840 Km 0,0 Al 5,0, Comuna de San Pedro, Provincia De Melipilla. RMS, Nuevo 2020-Reactivacion 2020, 2° Llamado | A | 1. OBRAS | 331-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-09 | 2021-03-19 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2022-05-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 914000 | 1024277.226 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 90.449 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 337931 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 66 (Loyca)-Cruce G-62-I (Loyca Abajo), Rol G-690, km 5,00 al 10,5; comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | A | 1. OBRAS | 331-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-08-17 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2022-07-14 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 1759066.58 | 2337777.925 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 96.77 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, MELIPILLA | PAINE, MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031145-0 | REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351793 | Estudio de Ingeniería Reposición de 3 Puentes en Provincias de Melipilla, Maipo y Cordillera, Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 5048-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-11-07 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2025-06-02 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 815427.695 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 60 | 233259.826 | 168790.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45386.205 | 0 | 0 | 8900.621 | 0 | 114504.018 | 64459.982 | 9 | 177999.647 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031146-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351794 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión vial Talagante-Isla de Maipo Región Metropolitana | A | 2. ESTUDIOS | 5048-23-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-01 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 2024-02-23 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 272726 | 248000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 88 | 107130.018 | 78893.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78893.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28233 | 4 | 4000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035413-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 346137 | Conservación Periódica Caminos Nos Malloco G-34 y Ruta 76(ADELANTADOS 2022) | A | 1. OBRAS | 331-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-30 | 2021-12-23 | 2022-02-25 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2023-05-21 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Indice de Precios al Consumidor | 3500000 | 4595003.611 | 76505644-6 | PROYECTOS VIALES SPA | 99.23 | 35360.881 | 35354.881 | 0 | 0 | 35354.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035413-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 378002 | Conservación Periódica Camino El Salto - La Pirámide, km 0,0 al km 5,926; Comuna de Huechuraba; Provincia de Santiago, RM; 2° llamado | A | 1. OBRAS | 331-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-04-10 | 2023-06-15 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2024-05-25 |  |  | Indice Polinomico | 1910000 | 2586990.956 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 97.76 | 1687379.572 | 1459916.604 | 0 | 0 | 0 | 815433.241 | 0 | 644483.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 94462.968 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039119-0 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIONAL REGION METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 346088 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial en Camino Cruce Ruta 78 (Paso Superior Malloco)-Malloco- Cruce Ruta 78 (Puangue), rol G-78, Km 25,000 al Km 34,550, Comuna de El Monte y Comuna de Melipilla (ADELANTADOS 2022) | A | 1. OBRAS | 331-32-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-24 | 2022-02-14 | 2022-11-16 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2023-12-15 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 2329637.844 | 2903937.995 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.81 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 399506 | Publicación en Diario Oficial de Propuestas Públicas, DVRM, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1103.898 | 652.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.098 | 0 | 384.201 | 80.042 | 451.557 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 370088 | Asesoria a la IF de Conservación Periódica Camino Til Til - Cuesta La Dormida - Limache, Sector: Til Til - Límite Regional (Cuesta La Dormida) Rol G-10-F, kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS y a la Conservación Periódica cam | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-3-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-04 | 2025-11-04 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 341113.5 | 355339.807 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 28002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28002 | 362339.807 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 380242 | Asesoría a la IF de la Conservación Periodica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví Prov de Melipilla RMS y Conservación Periodca camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional- Curacav | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-06-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 341113.5 | 378728.448 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 390728.448 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 402676 | Asesoría A La IF De La Conservación Periódica Camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, Kms 6,0 al 24,326, Comuna De María Pinto, Provincia De Melipilla, RMS y Conservación Periódica Camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, Kms 36,423 a | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-28 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-11-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 341113.5 | 370574.568 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 351881.568 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370246 | Conservación Periódica camino Lolenco - Chorombo Rol G-730, kms 6,0 al 24,326, Comuna de María Pinto, Provincia de Melipilla, RMS. | N | 1. OBRAS | 331-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 2024-07-09 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2025-07-25 | MELIPILLA | MARIA PINTO | Indice de Precios al Consumidor | 4500000 | 3993046.875 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 2393046.875 | 1600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370247 | Conservación Periódica Camino Chorrillos - La Primavera, Rol G-172, kms 0,0 al 5,155, Comuna de Lampa, Provincia de Chacabuco, RMS. | N | 1. OBRAS | 331-15-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-28 | 2025-08-24 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 2720000 | 2720000 | 0-0 |  | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 1770000 | 1190000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370248 | Conservación Periódica camino Polpaico-Til Til, Rol G-20, kms 0,445 al 10,029, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. | N | 1. OBRAS | 331-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-31 | 2024-08-29 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2025-10-13 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 4800000 | 5175767.768 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 1975767.768 | 3500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370252 | Conservación Periódica camino Lo Prado - Santa Inés - María Pinto - Bollenar Rol G-76, kms 36,423 al 44,7, Comunas de María Pinto y Melipilla, Provincia de Melipilla, RMS | N | 1. OBRAS | 331-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-22 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-05-04 | MELIPILLA | MARIA PINTO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 1611908.539 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 1061908.539 | 805000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370254 | Conservación Periódica Camino San Vicente de Macul Rol G-411, kms 0,0 al 3,0, Comuna de Pirque, Provincia de Cordillera, RMS. | N | 1. OBRAS | 331-14-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-16 | 2025-08-13 | CORDILLERA | PIRQUE | Indice de Precios al Consumidor | 908931.947 | 1425284.299 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 900000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370472 | Conservación Periódica camino Curacaví - El Toro Rol G-760, kms 5,388 al 13,589, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | N | 1. OBRAS | 331-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-22 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2025-04-26 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 1620000 | 1796003.571 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 1346003.571 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 370473 | Conservación Periódica camino Casablanca - Tapihue - El Pangue - Curacaví, Sector: Límite Regional - Curacaví (Av. Ambrosio OHiggins) Rol G-86-F, kms 32,225 al 47,388, Comuna de Curacaví, Provincia de Melipilla, RMS. | N | 1. OBRAS | 331-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-23 | 2024-09-03 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2025-03-25 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 2650000 | 2597291.299 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 1797291.299 | 900000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 379384 | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Santa Filomena -Las Vertientes Rol G-520 km 0,0 al 6,34, comuna de Buin, provincia de Maipo, RMS | N | 1. OBRAS | 331-17-O124 | Nulo | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1183368.719 | 1183368.719 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 780000 | 300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 379385 | Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Caminos Las Tórtolas Rol G-498 km 0,0 al 1,721 y Camino Santa Victoria Rol G-526 km 0,0 al 1,424 comunas de Buin y Paine, provincia de Maipo, RMS | N | 1. OBRAS | 331-18-O124 | Nulo | Propuesta publica | 2024-09-02 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2025-06-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 783231.451 | 783231.451 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 730000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 379387 | Conservación Periódica Senda Multipropósito en Camino Estancilla- Valdivia de Paine-Abrantes Rol G-500 km 0,0 al 6,500, comuna de Buin, provincia de Maipo, RMS | N | 1. OBRAS | 331-19-O124 | Nulo | Propuesta publica | 2024-09-02 | 2024-10-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1260844.406 | 1260844.406 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 610000 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 379400 | Conservación Periódica Sendas Multipropósito en Camino Champa-Melipilla (Puente Ing Marambio Ant) Rol G-54 km 49,593 al 51,587 y 52,876 al 54,100 comuna de Melipilla, provincia de Melipilla, RMS | N | 1. OBRAS | 331-20-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-02 | 2024-09-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-21 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1065000 | 1065000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1065000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 386808 | Conservación Periódica Camino San Alfonso- Loncha Rol G-696, km 0,0 al 6,498, Comuna de Alhué, Provincia de Melipilla, RMS. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4500000 | 0-0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 3800000 | 685000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40040122-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 404965 | Conservación Periódica Camino Tiltil-Cuesta La Dormida- Limache Sector: Tiltil- Límite Regional (Cuesta la Dormida) ROL G-10-F; Kms 2,551 al 11,067, Comuna de Tiltil, Provincia de Chacabuco, RMS. (2° Llamado) | N | 1. OBRAS | 331-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-04 | 2024-10-17 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2916916.434 | 2364032.413 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1164032.413 | 1200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047697-0 | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 369800 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovías en Rutas de las Provincias de Santiago Maipo y Cordillera | A | 2. ESTUDIOS | 331-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 2023-11-02 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2025-05-17 | SANTIAGO, CORDILLERA, MAIPO | SANTIAGO, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 904400 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 60 | 542706.584 | 470523.144 | 0 | 0 | 0 | 92899.968 | 0 | 0 | 0 | 187789.616 | 0 | 189833.56 | 0 | 72183.44 | 293456.56 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40047697-0 | CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 369802 | Estudio de Ingeniería de Conservación de Sendas Multipropósitos/Ciclovias en Rutas de las Provincias de Chacabuco-Talagante-Melipilla | A | 2. ESTUDIOS | 331-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-25 | 2023-11-06 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2025-05-20 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, EL MONTE | Indice de Precios al Consumidor | 950000 | 939981 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 60 | 564163.904 | 466715.23 | 0 | 0 | 74872.871 | 0 | 136387.483 | 0 | 58615.335 | 0 | 117986.415 | 78853.126 | 97448.674 | 0 | 298543.726 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049867-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOR-TALAGANTE-EL MONTE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049867-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOR-TALAGANTE-EL MONTE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391063 | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAMPA -PUDAHUEL - PEÑAFLOR - TALAGANTE - EL MONTE, REGIÓN METROPOLITANA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-79-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 738217.69 | 738217.69 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 350000 | 458000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 384817 | Asesoría de Apoyo a la Inspección Fiscal por Obras de Emergencia de Ruta Camino Farellones ¿Valle Nevado ROL G-251, Diversos Sectores, Para Reposición de Plataforma e Incorporación de Elementos de Saneamiento y Drenaje, Comuna de Lo Barnechea, Provinc | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 000-0-0000 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2023-10-13 | 2024-04-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 378198.66 | 208280.405 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 93.92 | 202518.713 | 202518.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202518.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 384819 | AIF C P. Obras Emergencia Av. La Florida-San Jose De Maipo-Lo Valdes, Rol G-25, Repos. Baden San Alfonso Obras Prot Km 47,3 Al 47,5 Rep de Plat, Obras Prot De Infr , Km 49,8 Y Km 50,0; Sec El Tinoco Y Queb El Jaboncillo Y C.P. Obras Emer Cam Acceso Bañ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 000-0-0000 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2023-10-12 | 2024-06-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 533570.058 | 371708.4 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95.1 | 364507.636 | 364507.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364507.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 386904 | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal de Conservación Periodica por Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H, Para Reposición de Malla de Sostenimiento de Taludes e Incorporación de Sistemas de Estabilización y Protección de Taludes Sector Cuesta Ch | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 000-0-0000 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2023-10-26 | 2024-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 269969.112 | 237500.395 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 93.59 | 229207.058 | 229207.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229207.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 392541 | Asesoría de Apoyo a La Inspección Fiscal de Conservación Periódica por Emergencia Losas-Puente y Puentes Provincias de Melipilla, Talagante y Maipo, RMS. (3°Llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-05 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 720211.8 | 674908.5 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 87 | 691686.946 | 534274.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324978.566 | 0 | 0 | 0 | 209295.875 | 140641 | 16771.505 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 384825 | CP Obras de Emergencia Camino Padre Hurtado, Rol G-45-H , Reposición de Malla de Sostenimiento de Taludes e Incorporación de Sistemas de Estabilización y Protección de Taludes Sector Cuesta Chada Km 35,0 Al 40,95, Comuna de Paine, Provincia de Maipo, RMS | A | 1. OBRAS | 000-0-0000 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-08-28 | 2023-09-20 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5024960.033 | 5044461.101 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 99.18 | 5193578.798 | 5193578.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5193578.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 384829 | Conservación Periódica Por Obras de Emergencia Ruta Camino Farellones-Valle Nevado Rol G-251, Diversos Sectores, Para Reposición de Plataforma e Incorporación De Elementos De Saneamiento Y Drenaje, Comuna De Lo Barnechea, Provincia De Santiago, RMS | A | 1. OBRAS | 000-0-0000 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1024597.745 | 1495771.632 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 76.25 | 1555771.632 | 1184014.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184014.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371756.993 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 386852 | C. P. Obras de Emergencia Av. La Florida-San Jose De Maipo-Lo Valdes, Rol G-25, Para Reposición Baden San Alfonso Con Obras de Protección Km 47,0 Al 48,0 y Reparación de Plataforma y Obras de Protección De Infraestructura, Km 49,0 al Km 50,0; Sectores | A | 1. OBRAS | 000-0-0000 | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-06-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3735979.498 | 4795776.679 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 77.94 | 4699896.024 | 3855278.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855278.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844617.813 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 387150 | C.P. de Emergencia Camino Acceso a Baños Morales S/R G-453, Km 0,0 Al 0,835, Instalación de Puente Mecano y Rep. Camino Con Rec. de Plataforma, Comuna De San Jose De Maipo, Prov. De Cordillera, RMS. | N | 1. OBRAS | 000-0-0000 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2024-06-12 | 2025-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2204688.02 | 3433831.187 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 80.22 | 3571184 | 2840666.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840666.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730517.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40056767-0 | CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 392432 | CP. por Obras de Emergencia para Reposición de Losas-Puente y Conservación de Diversos Puentes Y Estructuras, Provincias de Melipilla, Talagante y Maipo RMS. (3° LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5386589.228 | 7959667.18 | 78960830-K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 86.72 | 8533679.163 | 7083268.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5418576.738 | 0 | 0 | 1330516.424 | 334175.452 | 0 | 1450410.549 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 301.693 | 211.693 | 0 | 71.62 | 0 | 140.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371931 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 435000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 279900 | 235750 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | Interregional | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19155.526 | 1339.238 | 0 | 0 | 0 | 39.074 | 147.326 | 0 | 207.06 | 158.722 | 69.996 | 717.06 | 0 | 17816.288 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL |  | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400062 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 57 58 60 MEJORAMIENTO RUTA G-45, SECTOR CUESTA CHADA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4458.4 | 5000.987 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5000.987 | 5000.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402993 | Pago Perito Tasador Obra: Mej. Ruta H-45-G Sector Cuesta Chada | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1343.547 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1343.547 | 1343.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 398130 | Mejoramiento Ruta H-45-G Sector: Cuesta Chada A Límite Regional | N | 1. OBRAS | 2262-21-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-09 | 2024-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-02-24 |  |  | Indice Polinomico | 4772154.223 | 6812249.643 | 96696880-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION INGEL S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4585000 | 2392249.643 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE | Interregional | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | Interregional | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 57.477 | 0 | 0 | 0 | 34.733 | 22.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.523 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351619 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz, Diversas Rutas, Sector Tramo 2 Circunvalación, Tramo DM 2.680 y DM 5.718, Ramón Sanfurgo (Ruta I-86) y Rafael Casanova (Ruta i-72), Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Re | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-07-15 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 1050460.6 | 999876.232 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41757 | 80243 | 554179.279 | 429545.761 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351620 | Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Región del Libertador Bernardo Ohiggins | N | 1. OBRAS | 5048-92-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2026-07-02 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 12337693.089 | 17147046.199 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 6116821 | 11741453.79 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 352607 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-15-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2023-02-27 | 2023-03-23 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2024-05-19 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 324042 | 311407.062 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 93.27 | 145000.1 | 123549.028 | 0 | 45972.446 | 22412.923 | 23146.953 | 23293.761 | 8722.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21451.072 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356113 | Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-04-26 | 2022-12-19 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-08-31 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 2679930.024 | 4711369.286 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 94.41 | 1854180 | 1723874.586 | 0 | 240255.208 | 143203.503 | 0 | 0 | 1009725.703 | 282792.605 | 0 | 47897.567 | 0 | 0 | 130305.414 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | Interregional | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 898.343 | 898.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.979 | 548.364 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR |  | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400649 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 14 15 16 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 107237.2 | 112416.756 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 112416.756 | 112416.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112416.756 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR |  | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400650 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 17 18 19 20 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 192369.5 | 107484.322 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 107484.322 | 107484.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107484.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR |  | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400651 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 290765 | 89716.454 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 94253.208 | 89716.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89716.454 | 0 | 0 | 0 | 4536.754 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR |  | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401630 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 81036.6 | 75263.839 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 75263.839 | 75263.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75263.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR |  | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401631 | EXPROPIACION VIA JUDUCIAL LOTES Nº 5 7 8 9 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 97256 | 101613.069 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 101613.069 | 101613.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101613.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR |  | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401632 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 6 11 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 62461 | 65259.253 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 65259.253 | 65259.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65259.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR |  | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401633 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12 24 25 26 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 230762.5 | 241100.66 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 241100.66 | 241100.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241100.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402244 | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Paso Desnivelado Gultro-Lo Conti, Olivar | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4287.501 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4287.501 | 4287.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR |  | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402886 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 19902 | 20845.355 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20845.355 | 20845.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20845.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR |  | PROYECTOS | 30121431-0 | CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402888 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 17 21 CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO-LO CONTI OLIVAR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 294389.5 | 307578.149 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 307578.149 | 307578.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307578.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 175.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329759 | Mejoramiento Rutas I-45 e I-475, Sector Puente Negro - Las Peñas, Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-8-O1214 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 2022-03-02 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2024-03-30 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 1800000 | 2282830.416 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 100 | 352293.04 | 343452.233 | 0 | 65588.232 | 0 | 0 | 0 | 232070.243 | 0 | 45793.758 | 0 | 0 | 0 | 8840.807 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | A | 1. OBRAS | 5048-46-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2019-08-03 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 10121500.579 | 11445124.051 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77214.477 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 347845 | Indemnización " Ampliación reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM.560,00(hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz) comuna de San Fernando Región del Libertador Bernardo O higgi | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 5048-41-LP13 | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-03-30 | 2023-03-30 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 294341.834 | 294341.834 | 92434000-2 | BESALCO S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 338786 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, LAS CABRAS, PEUMO, QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30135536-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 331685 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-25 | 2021-06-14 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2023-12-11 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 428431.5 | 374356.593 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 100 | 49630.428 | 49624.428 | 0 | 0 | 26297.582 | 0 | 23326.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18000.077 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 89.958 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351654 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Km 4.3, Lolol Nuevo 2022 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-01 | 2026-06-01 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 358000 | 125000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 400246 | Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Comuna de Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-33-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-16 | 2024-10-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-01-23 |  |  | Indice Polinomico | 4701434.822 | 4622904.258 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4296000 | 996000.258 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30418483-0 | CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291650 | Estudio de Ingeniería Construccion Puentes La Palmilla Y Los Maquis, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-17-LP19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-12-06 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2022-05-12 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 341540 | 321660 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 100 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278492 | Ampliación Reposición Ruta 90, sector Manantiales-Placilla, Región del Libertador Bernardo OHiggins. | A | 1. OBRAS | 5048-73-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-28 | 2020-07-20 | 2020-09-25 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2023-06-06 | COLCHAGUA | PLACILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7232866.826 | 8352322.315 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 100 | 76499.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7069.392 | 69430.525 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30459773-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309711 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-44-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-14 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2024-09-04 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 1490000 | 1169895.604 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 385780.498 | 280676.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255253.546 | 0 | 25422.832 | 0 | 105099.12 | 5 | 319999.741 | 62000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329308 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González, Chimbarongo, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-15 | 2023-08-08 | 2023-09-01 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-11-21 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice de Precios al Consumidor | 356034 | 398839.4 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 81.16 | 340870.018 | 284021.254 | 0 | 59903.186 | 28606.361 | 28780.248 | 27562.74 | 27564.745 | 29118.085 | 28983.598 | 27709.415 | 25792.876 | 28379.963 | 28468.801 | 39631.388 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402885 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 9 CONSTRUCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-880 S: CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1584 | 2077.099 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3198.099 | 2077.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.099 | 0 | 1121 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404385 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6-C CONSTRUCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-880 S: CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1467 | 1802.063 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1802.063 | 1802.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.063 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329309 | Construcción Ciclovía Ruta I-870 e I-890, Sector Cuesta Lo González , Chimbarongo, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-20 | 2023-02-22 | 2023-05-25 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-11-17 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice Polinomico | 2300462.526 | 3398889.102 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 49.91 | 1699389.754 | 1468696.15 | 0 | 325941.006 | 137649.283 | 0 | 187870.736 | 135962.323 | 211960.406 | 0 | 315624.583 | 153687.813 | 119291.521 | 111402.083 | 1551369.018 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485128-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: LA RUFINA - ACCESO A TERMAS DEL FLACO, PROV. COLCHAGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371929 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Ruta I-45 S: La Rufina - Acceso A Termas Del Flaco, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2024-03-19 | 2024-07-31 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2026-02-04 | CACHAPOAL | MOSTAZAL | Indice de Precios al Consumidor | 813960 | 688772 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 617000 | 223000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485310-0 | REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309572 | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262- 22 -O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-25 | 2021-01-20 | 2021-02-12 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2022-12-18 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 553000 | 462222.75 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 743.87 | 743.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Interregional | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59.134 | 59.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.39 | 0 | 0 | 22.744 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397256 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 12 REPOSICION PUENTE POBLACIONAL CANAL S CRUZ Y CHOMEDAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5911 | 6754.5 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8440.61 | 6754.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6754.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686.11 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 371934 | Reposición de Puentes Población, Canal Santa Cruz y Chomedahue 2, Ruta I-760, Comuna de Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins Módulo A: Puente Población, Alargue de Losa N° 8 y Puente Canal Santa Cruz | N | 1. OBRAS | 2262-40-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-28 | 2026-05-22 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 3688432.143 | 3688432.143 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2548900 | 1900000.143 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40008921-0 | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309573 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente La Ligua, Ruta I-510, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-15-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-11-16 | 2021-07-07 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-10-10 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 163630 | 164097.426 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 100 | 13185.853 | 13185.853 | 0 | 0 | 0 | 12555.853 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 312982 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 2021-02-11 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2025-03-25 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 848912 | 788912 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 91.03 | 243214.286 | 203246.594 | 0 | 40332.897 | 20146.644 | 19740.981 | 20271.838 | 20446.7 | 20502.266 | 20483.215 | 20635.625 | 20686.428 | 20713.572 | 19254.12 | 89842.53 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315348 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2025-03-24 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 850682 | 826407.6 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 87.32 | 268229.946 | 211377.4 | 0 | 45951.493 | 20219.684 | 20525.768 | 20594.227 | 20713.864 | 20765.917 | 20748.738 | 20903.124 | 20954.585 | 26818.2 | 30034.346 | 61639.037 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 312985 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-18 | 2020-09-22 | 2020-12-02 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2025-01-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 5825772.94 | 5244468.565 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 89.27 | 726716.515 | 384458.023 | 0 | 0 | 77740.446 | 90431.5 | 17909.89 | 70925.361 | 18067.36 | 51641.958 | 14874.59 | 42866.918 | 87105.28 | 255153.212 | 489228.683 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315347 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-2-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-22 | 2020-08-04 | 2020-11-02 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2024-12-15 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 5245000 | 4795169.085 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 71.45 | 740244.677 | 674467.87 | 0 | 178905.829 | 19021.059 | 62402.659 | 38215.959 | 65968.023 | 25675.148 | 0 | 56241.375 | 228037.818 | 37303.372 | 28473.435 | 1672289.735 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 363664 | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-12-23 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 414612.66 | 363894.384 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 45.47 | 95624.352 | 95624.352 | 0 | 33405.443 | 21358.106 | 0 | 0 | 40860.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358541 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | A | 1. OBRAS | 2262-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 2023-05-31 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-10-18 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 5726799.703 | 6395885.094 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 79.25 | 3013790.298 | 2311153.378 | 0 | 465709.307 | 484022.206 | 132314.349 | 162299.757 | 380359.993 | 296077.686 | 0 | 390370.08 | 0 | 108964.135 | 593672.785 | 465999.843 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 363664 | Asesoría a la Inspección fiscal Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-12-23 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 414612.66 | 363894.384 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 45.47 | 49140.001 | 49130.001 | 0 | 19796.409 | 4810.825 | 0 | 0 | 24522.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358541 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | A | 1. OBRAS | 2262-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-11 | 2022-12-29 | 2023-05-31 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-10-18 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 5726799.703 | 6395885.094 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 79.25 | 1433140.157 | 1170806.216 | 0 | 0 | 137374.549 | 139962.845 | 82086.461 | 243818.149 | 441890.153 | 0 | 125674.059 | 0 | 49805.693 | 212528.248 | 201000.227 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40016792-0 | REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329315 | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2023-10-26 | CACHAPOAL | REQUINOA | Sin Reajuste | 250000 | 259000 | 76582410-9 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50998.4 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018099-0 | REPOSICION PUENTE LOS BARROS, RUTA I-904, COMUNA DE PAREDONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351658 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Los Barros, Ruta I-904, Comuna de Paredones | A | 2. ESTUDIOS | 2262-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-14 | 2022-11-23 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2024-04-07 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 133200 | 146203.21 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 87.95 | 54149.84 | 36522.64 | 0 | 20950.44 | 0 | 0 | 12089 | 0 | 0 | 3483.2 | 0 | 0 | 0 | 17627.2 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018101-0 | REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329316 | Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B: Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-14-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 2022-03-31 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2024-03-09 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Sin Reajuste | 235550 | 227600 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 12260 | 3260 | 0 | 0 | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018104-0 | REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329316 | Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B: Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-14-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 2022-03-31 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2024-03-09 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Sin Reajuste | 235550 | 227600 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 11100 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018404-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329318 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 2262-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 2022-06-03 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | 2025-01-09 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 536060 | 557173 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 76.44 | 24250 | 24250 | 0 | 0 | 20050 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329319 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector Los Alpes, Comuna de Rancagua | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-11-23 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 388423.14 | 340069.275 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 38.84 | 77702.29 | 77702.29 | 0 | 77702.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 357497 | Construcción Pasarelas la Palma Chica, la Palma Grande y Los Alpes, Ruta 5 Sur, Comuna de Rancagua | A | 1. OBRAS | 2262-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-20 | 2023-05-29 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2024-08-28 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice Polinomico | 5463347.331 | 6119782.161 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 38.87 | 991237.384 | 991237.384 | 0 | 466377.038 | 358617.851 | 166242.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329321 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto de Reposición Puente Las Arañas , Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-59-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-29 | 2024-04-03 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2025-04-25 | COLCHAGUA | PALMILLA | Indice de Precios al Consumidor | 372922.2 | 323955.105 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 38.98 | 187615.099 | 129057.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46132.909 | 27482.19 | 28610.276 | 26832.302 | 31027.88 | 27529.542 | 173825.939 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 381704 | Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-14 | 2023-08-25 | 2023-11-02 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-05-21 |  |  | Indice Polinomico | 2143443.286 | 2813117.387 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 30.99 | 1636429.509 | 876412.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109945.466 | 203007.925 | 93391.974 | 250077.144 | 122116.561 | 97873.92 | 194134.931 | 565881.588 | 1229173.685 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019931-0 | REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329323 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cachapoal En Ruta 5 Travesía, Región de O`Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 5048-48-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-02 | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2023-10-29 | CACHAPOAL | OLIVAR, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 762000 | 627765.958 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 67 | 99254.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15002 | 84252.958 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020380-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329319 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector Los Alpes, Comuna de Rancagua | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-29 | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-11-23 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 388423.14 | 340069.275 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 38.84 | 56965.935 | 56965.935 | 0 | 0 | 25297.356 | 0 | 0 | 31668.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020380-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 357497 | Construcción Pasarelas la Palma Chica, la Palma Grande y Los Alpes, Ruta 5 Sur, Comuna de Rancagua | A | 1. OBRAS | 2262-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-20 | 2023-05-29 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2024-08-28 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice Polinomico | 5463347.331 | 6119782.161 | 76303450-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 38.87 | 492822.505 | 492822.505 | 0 | 0 | 261951.251 | 230871.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327078 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-37-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 2021-04-06 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2023-12-24 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PLACILLA, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 381182 | 424486.799 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 50036.13 | 50036.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50036.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327079 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-06-07 | 2021-08-23 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2024-05-13 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 360732 | 430746.196 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.98 | 126243.558 | 75979.688 | 0 | 32019.771 | 15647.525 | 15739.893 | 12572.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50263.87 | 30000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327076 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-41-LP20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 2021-03-11 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2024-07-31 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PLACILLA, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 3025040.954 | 3335529.976 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 100 | 1819306.43 | 1819306.43 | 0 | 10561.298 | 36335.526 | 0 | 37332.004 | 1144559.079 | 0 | 418685.505 | 171833.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327077 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-1-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-13 | 2021-06-16 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2024-11-19 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 3069063.126 | 3343435.39 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 87.28 | 1487500.337 | 1082913.063 | 0 | 87490.557 | 122448.225 | 111571.718 | 73066.083 | 361841.548 | 127652.084 | 0 | 103430.122 | 95412.726 | 54587.274 | 350000 | 862999.967 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027840-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 326964 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 2021-03-22 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2022-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 3000636.688 | 3485821.127 | 77653480-3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 30.39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 342863 | Conservación de Plaza de Pesaje en Camino H-30, km 21, en Comuna de Doñihue, Provincia de Cachapoal; Habilitación Punto de Control Ruta 90, km 7,3, Comuna de Placilla, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-4-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-09-14 | 2022-06-17 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-12-18 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | DOÑIHUE, PALMILLA | Sin Reajuste | 199976.599 | 257310.435 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 100 | 28374.744 | 28374.744 | 0 | 0 | 0 | 28374.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MOSTAZAL, PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD, PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028273-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351660 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de La Región de O´Higgins, VI Etapa | A | 2. ESTUDIOS | 2262-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2024-12-24 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PALMILLA, LITUECHE, NAVIDAD, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 627050 | 697340 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 98.63 | 598812.835 | 451020 | 0 | 0 | 0 | 129671.574 | 103289.025 | 48544.598 | 120855.638 | 48659.165 | 0 | 0 | 35875.389 | 111917.446 | 104000.403 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030551-0 | REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351662 | Diseño de Ingeniería Reposición y Normalización de Puentes Grupo I en Región de O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 2262-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-12 | 2022-08-19 | 2022-09-07 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2024-12-31 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, RANCAGUA, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, SAN FERNANDO, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, PICHILEMU | Sin Reajuste | 264800 | 258150 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 94.16 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 43000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 673.736 | 0 | 243.51 | 0 | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 86.4 | 173.736 | 0 | 226.264 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356272 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-08-17 | 2023-09-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-11-08 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, MOSTAZAL | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 939023.645 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 18.99 | 233220.655 | 184595.226 | 0 | 0 | 16924.42 | 39269.183 | 19888.193 | 20470.795 | 19574.003 | 26082.588 | 21514.149 | 20871.895 | 23032.64 | 25592.789 | 267000 | 646974.306 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356274 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa I, Región de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-10-11 | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2027-11-14 | CACHAPOAL | MACHALI, OLIVAR, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 946106.792 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 20.61 | 230850.716 | 180499.824 | 0 | 0 | 27634.337 | 19153.926 | 27439.861 | 21423.226 | 20790.168 | 21460.435 | 21621.667 | 20976.204 | 23027.805 | 27323.087 | 292000 | 569611.879 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356276 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Región de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-64-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-16 | 2024-05-16 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2028-05-17 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice de Precios al Consumidor | 1125024.81 | 1076041.885 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 6.67 | 143954.085 | 75108.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51712.237 | 23396.418 | 30000 | 38845.43 | 306000 | 815972.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356278 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-11 | 2023-12-28 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2027-12-23 | CACHAPOAL | COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1071000 | 946106.792 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 17.73 | 203694.252 | 152114.446 | 0 | 0 | 0 | 28873.07 | 19858.654 | 20572.124 | 20628.135 | 20608.131 | 20762.162 | 20812.17 | 26087.826 | 25491.98 | 275000 | 655869.624 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356280 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2028-01-13 | CACHAPOAL | MALLOA, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 1002031.009 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 16.57 | 203099.46 | 149983.905 | 0 | 0 | 0 | 17259.796 | 21572.513 | 37630.682 | 0 | 28964.222 | 22615.917 | 21940.775 | 26301.54 | 26814.015 | 273000 | 715560.161 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356282 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Región de O´Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-05 | 2023-10-16 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2027-11-15 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 913021.442 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 17.76 | 228350.669 | 167988.606 | 0 | 0 | 0 | 56092.642 | 19894.202 | 0 | 0 | 51584.308 | 20183.642 | 20233.812 | 27345.875 | 33016.188 | 274000 | 608572.067 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356284 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-17 | 2023-09-29 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2027-12-11 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 1034349.904 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 18.23 | 224270.163 | 173012.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58553.644 | 21931.023 | 22802.026 | 23504.143 | 23215.099 | 23006.066 | 22758.653 | 28499.509 | 277000 | 766119.007 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356290 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-06-14 | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2028-08-03 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1130500 | 1092724.516 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 270000 | 972724.516 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 398477 | Asesoría a la Inspección Fiscal al Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-34-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2028-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1098393.8 | 1090663.959 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 260000 | 1060663.959 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356271 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-23 | 2022-12-13 | 2023-05-29 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 2027-06-20 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, MOSTAZAL | Indice Polinomico | 7410004.737 | 10949481.501 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 61.57 | 4015891.722 | 3869613.617 | 0 | 1298801.842 | 677147.825 | 222720.761 | 205067.29 | 360689.101 | 0 | 499893.006 | 339273.806 | 266019.986 | 28945.272 | 117332.833 | 1919000.009 | 4352161.906 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356273 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro; Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2023-01-05 | 2023-07-13 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2027-08-09 | CACHAPOAL | MACHALI, OLIVAR, RANCAGUA | Indice Polinomico | 6750989.635 | 8255202.913 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 33.46 | 1930528.785 | 1779943.397 | 0 | 551877.296 | 265713.598 | 272940.387 | 130240.303 | 192129.735 | 0 | 123275.081 | 107960.218 | 135806.779 | 126000 | 24585.388 | 2649000 | 6482273.894 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356275 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa III, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-12-29 | 2023-06-05 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2027-07-05 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice Polinomico | 6800005.889 | 6460728.661 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 41.41 | 2338987.811 | 2119155.94 | 0 | 342807.488 | 222678.786 | 202707.879 | 316778.972 | 353814.856 | 211060.596 | 203673.572 | 98957.97 | 166675.821 | 115330 | 104501.871 | 2042000 | 4706358.057 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356277 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Cachapoal Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-12-29 | 2023-05-25 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2027-06-19 | CACHAPOAL | COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice Polinomico | 6800009.777 | 8366467.733 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 15.64 | 1133927.87 | 888171.353 | 0 | 164072.039 | 190375.285 | 161842.465 | 190465.57 | 44024.505 | 19715.535 | 0 | 76628.46 | 41047.494 | 137418.068 | 108338.449 | 1860000 | 6663441.143 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356279 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Oriente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-12-21 | 2023-08-08 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2027-12-07 | CACHAPOAL | MALLOA, RENGO, REQUINOA | Indice Polinomico | 6600004.67 | 7492836.52 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 9.85 | 1124221.979 | 755394.944 | 0 | 0 | 0 | 16679.18 | 200100.643 | 93656.877 | 0 | 116091.857 | 210680.867 | 118185.52 | 200487.794 | 168339.241 | 2390000 | 6123637.289 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356281 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-23 | 2022-12-12 | 2023-06-19 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 2027-07-11 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice Polinomico | 6650448.643 | 7232242.391 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 31.07 | 1679950.05 | 1294689.169 | 0 | 363436.748 | 118612.453 | 155058.129 | 185548.357 | 125902.848 | 49170.966 | 105050.309 | 75696.763 | 116212.596 | 96369.171 | 288891.71 | 1235700 | 5696670.901 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356283 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-12-22 | 2023-06-14 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Indice Polinomico | 7481820.49 | 9467200.39 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 24.85 | 1776888.209 | 1080165.089 | 0 | 172645.904 | 110389.633 | 90457.363 | 72654.729 | 137825.956 | 0 | 145570.117 | 198202.314 | 152419.073 | 480318.638 | 216404.482 | 1704000 | 6016749.298 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356285 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-37-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-28 | 2029-02-07 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Indice Polinomico | 9000345.176 | 11253053.207 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732000 | 8433345.176 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389893 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-15 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2028-04-16 |  |  | Indice Polinomico | 8500081.082 | 9556560.289 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1.82 | 260000.01 | 177230.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177230.462 | 0 | 82769.548 | 1746000 | 9229560.289 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 390995 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro Norte, Etapa II, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-72-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2028-04-16 |  |  | Indice Polinomico | 8500041.441 | 9079344.48 | 96688340-5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 6.1 | 739603.564 | 568996.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182853.964 | 188847.712 | 197295.096 | 125000 | 45606.792 | 1814000 | 7135733.612 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 405262 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Sur Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-38-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-28 | 2029-02-07 |  |  | Indice Polinomico | 7502058.961 | 9513300.924 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095000 | 7182058.961 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI | Interregional | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 190000 | 44.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189955.244 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40032185-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40032185-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371889 | Estudio de Ingeniería de Detalle Reposición Varios Puente de la Región de O´Higgins, VII Etapa | N | 2. ESTUDIOS | 2262-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-16 | 2024-10-10 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2026-09-05 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 1116279.5 | 1037680 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 747000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40032264-0 | NORMALIZACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTA 90 COMUNAS SAN FERNANDO CHIMBARONGO Y PLACILLA - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 363520 | Estudio de Ingeniería Normalización de Seguridad Vial en Ruta 90, Tramo 0,0 Al 13,8, Región de O`Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 5048-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-10 | 2022-12-13 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2025-06-24 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, PLACILLA, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 628000 | 690750 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 275999.76 | 226995.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14081.76 | 212914 | 0 | 0 | 49004 | 246999.582 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035373-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346096 | Conservación de Caminos, Recebo Grupo 11, Comunas de Chépica San Fernando, Provincia de Colchagua , Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-19-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-25 | 2021-12-29 | 2022-03-04 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-12-11 | COLCHAGUA | CHEPICA, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 1020401.914 | 1252629.687 | 76775212-1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 100 | 166014.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166014.49 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035373-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346107 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O´higgins, Etapa III | A | 1. OBRAS | 2262-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-29 | 2022-01-10 | 2022-04-26 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2024-11-29 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 1328272.612 | 1823221.691 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 92.62 | 133985.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133985.51 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035402-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346011 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-09 | 2023-05-05 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2024-03-02 | CACHAPOAL | DOÑIHUE, LAS CABRAS, REQUINOA | Indice Polinomico | 498733.165 | 768624.119 | 99537890-6 | APIA SPA | 98.2 | 483311.391 | 483311.391 | 0 | 95422.215 | 0 | 0 | 387889.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PEUMO, PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40036827-0 | REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.944 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | PEUMO, PICHIDEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40036827-0 | REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 407377 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Codao, Camino H-774, Comuna Peumo - Pichidegua, Provincia Cachapoal, Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-42-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-01-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 642242.524 | 642242.524 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 451880 | 132999.724 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 245.076 | 145.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 60.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 374898 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2029-04-01 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, RANCAGUA, REQUINOA | Sin Reajuste | 0 | 1125000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 275000 | 1014000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038452-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 374897 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-22-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-07-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2028-12-10 | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, RANCAGUA, REQUINOA | Indice Polinomico | 8049369.123 | 10296254.497 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2899700 | 8311000.497 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039345-0 | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039345-0 | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 371943 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-43-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-01-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-30 | 2026-06-30 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 605170.93 | 605170.93 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 540000 | 299615 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039345-0 | REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 371942 | Reposición Puentes Cadenas 1 y Cadenas 2, Ruta 90, Comuna De Marchigue, Provincia Cardenal Caro, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-42-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-11-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2026-02-23 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice Polinomico | 6220940.245 | 10233098.792 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5807999.55 | 5221385.242 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 369615 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento Grupo 12, Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 2023-10-05 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2024-09-17 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | DOÑIHUE, CHIMBARONGO | Indice de Precios al Consumidor | 304290.14 | 309482.253 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 76 | 241473.906 | 241473.906 | 0 | 86978.09 | 27666.656 | 28723.106 | 28829.363 | 28980.361 | 29061.451 | 11234.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 369616 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento, Grupo 11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-07 | 2023-11-06 | 2023-12-18 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-07-28 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | CODEGUA, CHIMBARONGO | Indice de Precios al Consumidor | 250595.674 | 241485.938 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 78.66 | 194426.482 | 194426.482 | 0 | 0 | 38017.368 | 29279.873 | 39810.04 | 30065.511 | 30147.369 | 27106.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 369618 | Asesoría para la Inspección Fiscal conservación Red Vial Caminos H-790 y H-15, Comunas de las Cabras, Rancagua, Codegua y Mostazal, Provincia de Cachapoal Región de OHiggins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-16 | 2023-09-11 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2024-07-03 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 275489.76 | 246558.48 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 86.74 | 167732.443 | 167732.443 | 0 | 55601.663 | 27764.16 | 28004.07 | 28107.665 | 28254.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 369619 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Conservación Red Vial Camino H-30, Comuna de Doñihue y Coltauco, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-16 | 2023-08-30 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-05-21 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 274574.65 | 221954.992 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 73.69 | 141088.642 | 141088.642 | 0 | 56125.335 | 28175.79 | 28341.336 | 28446.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369625 | Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento Grupo 11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-07 | 2023-09-04 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2024-07-03 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 3488354.631 | 3962418.528 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 97.23 | 3776407.335 | 3721339.673 | 0 | 904011.342 | 677337.066 | 898671.677 | 451695.58 | 405766.096 | 0 | 0 | 383857.912 | 0 | 0 | 55067.662 | 69632.837 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369627 | Conservación Red Vial Caminos Pavimentados Grupo 12, Varias Comunas, Año 2023, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-15 | 2023-06-20 | 2023-07-06 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2024-08-03 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, SANTA CRUZ | Indice Polinomico | 2249998.069 | 2502147.496 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.49 | 1278866.579 | 1265048.331 | 0 | 246572.989 | 0 | 316882.918 | 119104.297 | 450964.033 | 0 | 0 | 131524.094 | 0 | 0 | 13818.248 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369630 | Conservación de Puntos de Control de Pesaje en Camino I-86 km 7, Comuna de Chimbarongo Provincia de Colchagua y Ruta 90 km 84 Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 2023-05-09 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | 2024-01-05 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CHIMBARONGO, MARCHIGUE | Indice Polinomico | 308298.601 | 298478.942 | 76221377-k | INGENIERIA Y CONTRUCCION LA HUELLA SPA | 99.88 | 169265.765 | 168918.692 | 0 | 139884.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29033.925 | 0 | 0 | 0 | 347.073 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369631 | Conservación de Red Vial Camino H-30, Comunas de Doñihue y Coltauco, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-04-21 | 2023-05-12 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2024-04-30 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE | Indice Polinomico | 4496904.388 | 4134033.586 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 639783.93 | 639783.93 | 0 | 0 | 372702.636 | 0 | 267081.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369632 | Conservación de Red Vial Varios Caminos H-790 y H-15, Comunas de las Cabras Rancagua, Codegua y Mostazal, Provincia de Cachapoal Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-03 | 2023-04-14 | 2023-05-12 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2024-04-23 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, MOSTAZAL, RANCAGUA | Indice Polinomico | 3916130.838 | 3979356.218 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 99.48 | 2595637.321 | 2571741.943 | 0 | 624363.338 | 730776.3 | 316606.835 | 899995.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23895.378 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369633 | Reposición de Barreras de Hormigón a Insitu, Ruta 5, Comunas de Codegua,Graneros y Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-10 | 2023-03-20 | 2023-04-10 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2024-03-27 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, RANCAGUA | Indice Polinomico | 2501692.653 | 3235227.495 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 99.12 | 1231854.867 | 1198298.896 | 0 | 574653.195 | 0 | 0 | 0 | 623645.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33555.971 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 380629 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins, Etapa 4 | A | 1. OBRAS | 2262-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-07-13 | 2023-09-14 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-12-14 |  |  | Indice Polinomico | 1559063.655 | 1963384.377 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 23.26 | 616264.156 | 486773.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129507.604 | 52666.397 | 0 | 76149.493 | 127809.037 | 100641.022 | 77000 | 52490.603 | 1715769.243 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40040112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 399578 | Conservación de Caminos Pavimentados Grupo 3 y Contrato de Cierre Rejuvenecimiento Grupo 10, varias comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-35-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-06 | 2024-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-30 | 2025-11-26 |  |  | Indice Polinomico | 1693028.57 | 2377826.617 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730597.617 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043394-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR MARCHIGUE, REGION DE O'HIGGINS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 371944 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana por Marchigue Región De O Higgins | A | 2. ESTUDIOS | 5048-52-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-23 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-04-12 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 294117 | 341530 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 206480.03 | 206471.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51422.777 | 68171.458 | 0 | 0 | 86876.795 | 0 | 9 | 153000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 261.262 | 261.262 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 90.046 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 345924 | Asesoria en apoyo a la Inspeccion Fiscal de Caminos Basicos Grupo 34, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-07 | 2023-12-21 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-10-16 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, CHEPICA, LA ESTRELLA | Indice de Precios al Consumidor | 302292.13 | 249312.313 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 93.55 | 241265.905 | 240199.233 | 0 | 0 | 18975.862 | 27687.618 | 27790.848 | 55479.826 | 27986.444 | 0 | 27970.147 | 54308.488 | 1066.672 | 0 | 94430.364 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370761 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Grupo 47, Comunas de Navidad y la Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-14 | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-09-20 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice de Precios al Consumidor | 292887.5 | 201280 | 76094280-4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES LIMITADA | 86.25 | 207064.566 | 178246.566 | 0 | 0 | 0 | 60481.501 | 24666.046 | 22796.955 | 22859.024 | 22836.857 | 0 | 24606.183 | 7926.602 | 20891.398 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370762 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 43, Comuna de de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-11-02 | 2023-11-10 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2024-09-04 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 334379.29 | 247654.596 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 90.68 | 253511.113 | 229742.51 | 0 | 32689.966 | 31372.754 | 27515.856 | 27618.446 | 27764.233 | 26947.717 | 27812.829 | 0 | 28020.709 | 0 | 23768.603 | 66480.933 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370763 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación Grupo 44 , Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 2023-11-06 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2024-08-28 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 322610.19 | 248199.331 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 93.9 | 254094.349 | 238145.827 | 0 | 49353.95 | 27139.505 | 27300.222 | 27402.007 | 27546.651 | 27621.653 | 27594.866 | 24186.973 | 0 | 0 | 15948.522 | 63000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370779 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupo 45 Varias Comunas, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-17 | 2023-08-28 | 2023-09-12 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2024-09-16 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Indice de Precios al Consumidor | 326105.22 | 306027.54 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 57.51 | 197025.538 | 150522.435 | 0 | 52272.924 | 0 | 55674.29 | 0 | 42575.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46503.103 | 269647.897 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 370780 | Asesoria en Apoyo a la Inspección Fiscal de Caminos Básicos Grupo 48 , Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-71-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-04-15 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2025-02-23 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice de Precios al Consumidor | 327507.04 | 278683.91 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 47 | 157205.02 | 134519.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23961.618 | 16247.447 | 38723.112 | 27582.146 | 28005.489 | 22685.208 | 0 | 155105.973 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 399714 | Asesoría para la Inspección Fiscal para Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comuna de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-07-01 | 2024-08-05 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2025-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 240783.41 | 203919.447 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 46263.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21263.509 | 25000 | 186919.447 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 345925 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 34, Varias Comunas, Sector Sur, Provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-19 | 2023-07-25 | 2023-08-28 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2025-02-10 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CHEPICA, LA ESTRELLA | Indice Polinomico | 1569645.287 | 2161348.083 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 40.08 | 1698164.488 | 910879.775 | 0 | 0 | 0 | 140310.496 | 172973.206 | 264267.628 | 0 | 0 | 160391.611 | 172936.834 | 204009.504 | 583275.209 | 692000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370801 | Cierre Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Peralillo, Provincias de Colchagua y de Cardenal Caro, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-23-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-07-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2025-09-25 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Indice Polinomico | 1717665.802 | 2899426.362 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3129426.362 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370803 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 47, Comunas de Navidad y La Estrella, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2024-09-06 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice Polinomico | 3894280.776 | 4885795.553 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 85.79 | 4391482.077 | 3843049.686 | 0 | 336954.51 | 485227.956 | 755526.228 | 515510.606 | 841544.723 | 0 | 496214.144 | 0 | 412071.519 | 227984.199 | 320448.192 | 305303.05 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370814 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 43, Comuna de Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2024-10-31 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice Polinomico | 4176564.67 | 4585834.605 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 61.77 | 3003670.22 | 2669369.283 | 0 | 386788.683 | 278515.205 | 409856.207 | 251195.388 | 204901.175 | 0 | 376567.964 | 0 | 761544.661 | 101000 | 233300.937 | 1805000.908 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370816 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 44, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-19 | 2023-07-25 | 2023-09-12 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2025-01-29 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Indice Polinomico | 1485955.65 | 2277250.659 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 81.86 | 1926330.566 | 1423426.176 | 0 | 0 | 74071.94 | 115789.532 | 160929.685 | 693762.335 | 0 | 378872.684 | 0 | 0 | 207086.047 | 295818.343 | 271642.612 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 370818 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 45, Varias Comunas Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | A | 1. OBRAS | 2262-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-05-30 | 2023-06-14 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2024-08-19 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice Polinomico | 2631771.3 | 3153560.442 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 99.83 | 2090844.339 | 2085541.288 | 0 | 607652.988 | 227855.257 | 139350.512 | 447806.086 | 306383.312 | 150826.533 | 0 | 0 | 205666.6 | 0 | 5303.051 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 381626 | Caminos Básicos Por Conservación, Grupo 49, Comuna de Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins Varias Comunas Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-20 | 2024-03-21 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-12-02 |  |  | Indice Polinomico | 1472585.581 | 2026187.617 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 14.93 | 886698.213 | 588890.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314336.172 | 274553.915 | 183112.632 | 114695.494 | 1181145.096 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 383619 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 48, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-08 | 2023-09-27 | 2023-12-29 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2025-01-28 |  |  | Indice Polinomico | 4065864.289 | 4380961.469 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 17.94 | 1270599.097 | 820744.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104195.454 | 0 | 233934.691 | 226987.841 | 255626.517 | 215134.628 | 234719.966 | 3410000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40043726-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE 0HIGGINS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 388760 | Contrato de Cierre Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de OHiggins | N | 1. OBRAS | 2262-62-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2023-12-27 | 2024-03-20 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-01-01 |  |  | Indice Polinomico | 2471829.584 | 3771899.907 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 276000 | 3418897.781 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40044675-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.944 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40044675-0 | CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 387243 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Puente Santa Teresa, Camino I-620, Comuna de Pumanque, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-63-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-15 | 2024-04-10 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2025-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 390450 | 268226 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 18.49 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51300 | 290000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40044978-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40044978-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 391241 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Conexión Vial Corcolén- Puente Alta, Comunas de Malloa y Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-39-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-28 | 2026-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 259788.9 | 259788.9 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60000 | 435999.9 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40046668-0 | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170.09 | 170.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 120 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40046668-0 | CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 404985 | Conservación de Puente Cachapoal Red Vial Básica, Comunas de Rancagua y Olivar, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-36-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-16 | 2024-11-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-31 | 2026-03-27 |  |  | Indice Polinomico | 4488694.875 | 5927951.763 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2453880 | 3420999.875 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047677-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369825 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | A | 1. OBRAS | 2262-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-06-06 | 2023-09-25 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2024-08-26 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice Polinomico | 1499170.171 | 1832145.586 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 97.35 | 1781310 | 1620547.49 | 0 | 255137.234 | 259183.37 | 359829.98 | 234752.226 | 359415.886 | 0 | 152228.794 | 0 | 0 | 5624.702 | 155137.808 | 47000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047678-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369824 | Conservación de Seguridad Vial en Pasadas Urbanas-Travesías Año 2023, Región de O Higgins (Adelantados 2023) | N | 1. OBRAS | 2262-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-12 | 2023-08-03 | 2023-11-13 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2025-01-04 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, CHEPICA, LA ESTRELLA | Indice Polinomico | 2522920.023 | 2145703.148 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 98.57 | 2454160.384 | 2117670.446 | 0 | 0 | 0 | 366931.402 | 494093.878 | 663020.253 | 0 | 110189.926 | 483434.987 | 0 | 0 | 336489.938 | 30000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047708-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369826 | Demarcación Cruces Varios Caminos Año 2023 Provincia de Cachapoal Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-53-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-18 | 2024-01-03 | 2024-03-14 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-12-14 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice Polinomico | 1199394.336 | 983445.268 | 99537890-6 | APIA SPA | 63.87 | 842557.295 | 644340.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119106.027 | 176408.184 | 348826.119 | 0 | 198216.965 | 340000.167 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047708-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DE OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 369827 | Conservación de Seguridad Vial, Demarcación Varias Comunas Etapa IV, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-61-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-27 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-10-29 | CACHAPOAL | CODEGUA | Indice Polinomico | 800024.386 | 789356.423 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 56.77 | 712722.674 | 370186.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116164.942 | 188643.789 | 65377.913 | 161075.699 | 181460.331 | 140000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047847-0 | CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE O´HIGGINS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40047847-0 | CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE O´HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 391242 | Estudio de Ingeniería para la Construcción Diversas Pasarelas, Etapa III , Región de O Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 2262-41-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-28 | 2026-11-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 723123.016 | 723123.016 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400000 | 327000.016 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049909-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 396221 | Gasto de Publicaciones de Contratos Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5740.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 345.181 | 345.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.09 | 175.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049909-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396506 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 51, Comuna de Lolol, Paredones, Provincia de Colchagua, Cardenal Caro, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-30-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-15 | 2024-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-11-26 |  |  | Indice Polinomico | 3972599.027 | 3875795.981 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3810382.981 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049909-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396507 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 52, Comunas de Marchigue y Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-28-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-31 | 2025-10-27 |  |  | Indice Polinomico | 1657468.961 | 2127449.805 | 76768003-1 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IG LIMITADA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2272449.805 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049909-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396508 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 53, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-31-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-11-25 |  |  | Indice Polinomico | 2065444.801 | 2475167.055 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2680167.055 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054783-0 | AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.958 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40054783-0 | AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40054783-0 | AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395525 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 90, Sector: Placilla San Gregorio Región de O`Higgins | N | 2. ESTUDIOS | 5048-69-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-05 | 2024-12-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2027-08-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2605624 | 2605624 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900000 | 1815000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 385765 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna de San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-66-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-11-22 | 2023-12-13 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-05-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 329059.99 | 237671.239 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 73.19 | 220700 | 177538.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123469.626 | 27746.037 | 26322.922 | 21300 | 21861.415 | 25000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385760 | Conservación por Emergencia Camino I-45, Comuna San Fernando, Colchagua, Región de O´higgins | N | 1. OBRAS | 2262-58-O123 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 2024-05-17 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2025-04-07 |  |  | Indice Polinomico | 10800000 | 8214306.799 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 5121040.385 | 2408010.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408010.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 2383030.091 | 4817999.593 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385761 | Conservación por Emergencia Camino H-665 y H-774, Comuna Rengo y Peumo, Cachapoal, Región de O´higgins | N | 1. OBRAS | 2262-57-O123 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2024-05-30 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-12-21 |  |  | Indice Polinomico | 552000 | 849544.62 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 99.11 | 881966.57 | 820334.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820334.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61631.988 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385762 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales, Encauzamiento y Relleno Estructural, Puente Chacayes, Camino H-365, Comuna de Machalí, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-56-O123 | Terminado | Propuesta privada | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-09-20 |  |  | Indice Polinomico | 288709.768 | 355977.795 | 76768003-1 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IG LIMITADA | 100 | 369326.962 | 369326.962 | 0 | 0 | 0 | 369326.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385763 | Conservación por Emergencia Red Vial, Defensas Fluviales Puente Coínco, Camino H-38, Comuna de Coínco, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-55-O123 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 2024-12-22 |  |  | Indice Polinomico | 585143 | 375085.677 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 93.24 | 393269.634 | 357925.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357925.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35343.921 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40056844-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 385764 | Conservación por Emergencia Red Vial Defensas Fluviales y Encausamiento Puente La Gloria, Camino I-40, Comuna de Nancagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-54-O123 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-09-15 | 2023-09-28 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-10-06 |  |  | Indice Polinomico | 290857.287 | 235466.853 | 76768003-1 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN IG LIMITADA | 0 | 244226.22 | 244226.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244226.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389358 | Conservación por Emergencia Grupo 1, Camino I-309, I-746, I-790, S/R I-338, S/R I-728, Comuna Palmilla, San Fernando, Santa Cruz, Chepica, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-13-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-29 | 2024-01-31 | 2024-06-14 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-01-04 |  |  | Sin Reajuste | 1204697.512 | 1755079.085 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 52.19 | 1162031.634 | 916119.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498455.355 | 417663.865 | 0 | 222031.634 | 23880.78 | 593111.944 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389360 | Conservación por emergencia, Camino I-40, Comuna Placilla y San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-12-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-22 | 2024-01-31 | 2024-06-05 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2025-01-06 |  |  | Sin Reajuste | 695820.965 | 653766.398 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 86 | 653766.398 | 362290.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362290.094 | 0 | 157030.619 | 134445.685 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389361 | Conservación por Emergencia, Camino I-72, Comuna Lolol y Santa Cruz, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-10-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-02-01 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-12-02 |  |  | Sin Reajuste | 2553562.665 | 2231891.082 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 69.78 | 1846949.763 | 1557637.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557637.709 | 0 | 0 | 0 | 269676.724 | 19635.33 | 384941.319 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389365 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Cachapoal (H-35), Puente Negro y Puente Codegua, Camino H-35, Camino H-45-G y Ruta H-15, Comuna Machalí, Mostazal y Codegua | N | 1. OBRAS | 2262-7-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-01 | 2024-01-24 | 2024-06-14 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2025-01-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 611858.849 | 1581904.29 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 93.35 | 1776372.578 | 1495412.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162430.943 | 0 | 195094.728 | 137887.043 | 110077.765 | 170882.099 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389366 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Popeta, Puente La Chimba y Puente Cuenca N°02, Camino H-521, Camino H-579 y Camino H-711, Comuna Rengo y Malloa | N | 1. OBRAS | 2262-6-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-03-01 | 2024-01-23 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 674057.948 | 731831.9 | 76854810-2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 147773.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130236.342 | 17537.243 | 564074.762 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389367 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Las Peñas, Puente Tinguiririca (Oriente), Puente Talcarehue, Camino I-475, Ruta 90, Camino I-45, Comuna San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-8-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-01-24 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 765863.163 | 1632776.975 | 76011422-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 62.05 | 1171179.385 | 1050177.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050177.64 | 0 | 121001.745 | 564776.422 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389368 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales y Encauzamiento, Puente Bucalemu, Puente Quiahue N°03 y Puente Sin Nombre - I-572 - Km 6 183, Camino I-502 y Camino I-572, Comuna Paredones y Lolol, Provincia de Cardenal Caro y Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-9-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-16 | 2024-02-02 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2025-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 624881.155 | 1600414.727 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 65.93 | 1249996 | 1081631.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745398.801 | 336232.563 | 105197.601 | 63167.035 | 329818.325 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 389369 | Conservación por Emergencia Defensas Fluviales, Encauzamiento y Reposición, Puente Toscas, Puente La Punta y Puente Tumuñan , Camino I-310, Camino I-742 y Camino I-487 y Camino H-82-I, Comunas de Peralillo, Chépica, San Fernando y Palmilla | N | 1. OBRAS | 2262-14-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-22 | 2024-02-02 | 2024-06-24 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2025-03-02 |  |  | Sin Reajuste | 726498.987 | 1805486.28 | 76070302-8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 55.74 | 1597401.55 | 1006428.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006428.886 | 350000 | 240972.664 | 277197.28 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395145 | Conservación por Emergencia Grupo 2, Camino I-654, I- S/R I-1656, I-594, I-572, I-568, I-70-J, I-570, Comuna Pumanque y Lolol, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-1-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-24 | 2024-02-02 | 2024-07-19 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2025-03-10 |  |  | Sin Reajuste | 1280791.812 | 1390253.051 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 35.01 | 1386772.733 | 1386772.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486714.647 | 0 | 900058.086 | 0 | 0 | 3480.318 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395146 | Conservación por Emergencia Grupo 5, Camino H-579, H-82-I, Comuna Rengo, Las Cabras, Provincia de Cachapoal, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-2-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2024-10-13 |  |  | Sin Reajuste | 387207.555 | 864199.226 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 864199.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675789.571 | 188409.655 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395147 | Conservación por emergencia Grupo 3, Camino I-510, I-566-J, I-550, S/R I-460, I-462, I-938, Comuna Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-4-O224 | Terminado | Propuesta privada | 2024-01-24 | 2024-02-01 | 2024-06-25 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2025-01-28 |  |  | Sin Reajuste | 689692.019 | 949176.708 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 100 | 949176.708 | 949176.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510922.279 | 0 | 438254.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40058353-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396005 | Conservación por Emergencia Grupo 4, Camino S/R-I-186, I-490 Comuna Marchigue, Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | N | 1. OBRAS | 2262-19-O224 | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-05 | 2024-02-14 | 2024-07-10 | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-11-29 |  |  | Sin Reajuste | 800003.323 | 1100546.211 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 69.36 | 1000546.211 | 625727.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625727.345 | 0 | 100000 | 274818.866 | 317599.306 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272843 | Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, Tramo DM. 28.600,00 al DM. 42.177,15, Provincia Cauquenes, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 5048-41-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-25 | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2020-04-22 | CAUQUENES | CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 6674858.084 | 10989911.419 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 100 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 388119 | Reforestación Reposición Pav. Ruta M-50, Sector Cauquenes - Chanco, Tramo Los Ruiles - Chanco, KM 28,600 AL KM 42,177. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2027-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 463489 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 234000 | 229000
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 172089 | Asesoría a la Inspección Fiscal Circunvalación Sur de Talca | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-60-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-09 | 2011-11-30 | 2011-12-29 | 2012-01-06 | 2012-01-06 | 2013-08-28 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 664890 | 862424.675 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.41 | 99000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000.3 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 159250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | Interregional | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | Interregional | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2431.787 | 2431.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.192 | 371.756 | 20.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA |  | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 278.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.971 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA |  | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 390781 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 REPOSICIION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 1 AL 30) | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3409 | 5289.242 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5289.242 | 5289.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5289.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 372071 | CONSULTORIA REPOSICION PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCION, TRAMO KM. 42 AL KM. 65 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-01-30 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2025-07-04 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 270000 | 321300 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 331430 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Interregional | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76.348 | 76.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.506 | 0 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO |  | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386400 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 99-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA M-50 SECTOR: PELLINES - CRUCE VIÑALES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2137.754 | 2137.754 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2137.754 | 2137.754 | 0 | 0 | 0 | 2137.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO |  | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85186.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85186.74 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO |  | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406157 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-4159-2019 Lote(s) Nº 143-C REPOSICION PAV M-50, SECTOR CHANCO - CONSTITUCION TRAMO III PELLINES - CRUCE VIÑALES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 599.599 | 599.599 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 599.599 | 599.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.599 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278557 | Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-50-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2019-05-15 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2021-11-28 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 12811350.585 | 17416120.851 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100 | 308099.606 | 308094.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308094.606 | 0 | 0 | 5 | 570 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO | Interregional | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 968.89 | 968.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.89 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402896 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25 26 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3905 | 4975.751 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4975.751 | 4975.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402897 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 46 52 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 34094 | 43408.481 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 43445.984 | 43445.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43445.984 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402899 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 64 66 76 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6568 | 8168.621 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8168.621 | 8168.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8168.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402900 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 75-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 21252 | 24569.437 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24569.437 | 24569.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24569.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402901 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 91-G 91-H 91-I REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10963 | 11779.745 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11779.745 | 11779.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11779.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402911 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 119 120 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11448.5 | 14063.337 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14063.337 | 14063.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14063.337 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402914 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 160 161 163 175 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 48650.4 | 58972.237 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 58972.237 | 58972.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58972.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402916 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 171 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3934 | 4494.202 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4494.202 | 4494.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4494.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402917 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 176-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 122418 | 141527.45 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 141527.45 | 141527.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141527.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402918 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 195 195-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 13303 | 14306.046 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14306.046 | 14306.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14306.046 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403041 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 27 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 7499.331 | 7499.331 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7449.331 | 7449.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7449.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403042 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 40 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 12102.754 | 12102.754 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12102.754 | 12102.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12102.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403043 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 60 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 11334.683 | 11334.683 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11334.683 | 11334.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11334.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403044 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 128 129 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 42952.291 | 42952.291 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 42952.291 | 42952.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42952.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403082 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 87 89 92 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11992.286 | 11992.286 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 821150.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818261 | 2889.267 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403204 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 8 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-28 |  |  | Sin Reajuste | 10219 | 13056.816 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13056.816 | 13056.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13056.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403205 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 14-A 5-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8385.6 | 9694.592 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9694.592 | 9694.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9694.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403207 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 39 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4834.5 | 6160.12 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6160.12 | 6160.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403209 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 45 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2675 | 3408.753 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3408.753 | 3408.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408.753 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403210 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 62 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2103.8 | 2616.496 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2616.496 | 2616.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2616.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403211 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 65 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2639.6 | 3282.871 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3282.871 | 3282.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3282.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403212 | EXPROPIACION VIAS JUDICIAL LOTES Nº 76 77 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7946.7 | 7004.988 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7004.988 | 7004.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7004.988 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403213 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 77-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8018.1 | 9972.111 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9980.931 | 9980.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9980.931 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403215 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 78-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 13203.3 | 16420.944 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16420.944 | 16420.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16420.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403216 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 94 95 96 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5939.9 | 7387.454 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7387.454 | 7387.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7387.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403217 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 104 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3725 | 46306.88 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4636.88 | 4636.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636.88 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403290 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 134 135 136 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 65683.7 | 80285.187 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 80285.187 | 80285.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80285.187 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403291 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 143 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4797 | 5858.096 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5858.096 | 5858.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5858.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403292 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 162 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11333.5 | 13852.937 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13852.937 | 13852.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852.937 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403295 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 164 165 167 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 14696.5 | 16803.979 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16803.979 | 16803.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16803.979 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403296 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 166 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 955 | 1090.992 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1090.992 | 1090.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403297 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 168 169 173 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 22115.2 | 25286.519 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25286.519 | 25286.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25286.519 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403298 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 177 180 183 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 66435.7 | 81131.277 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 81131.277 | 81131.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81131.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403299 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 182 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 42328 | 51690.954 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 51690.954 | 51690.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51690.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407102 | EXPROPIACIONES VIA JUDICIAL LOTE Nº 106 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 14725 | 18088.19 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18088.19 | 18088.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18088.19 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292052 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, sector acceso Iloca -Intersección ruta M-24, tramo dm 81.300,000 al dm 92.880,000, comuna Licantén, Provincia de Curicó, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-96-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-05 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2024-01-13 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 782760 | 770044.444 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 135898.274 | 135883.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129999.999 | 0 | 0 | 4595.705 | 1287.57 | 0 | 15 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372123 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca-Cruce Ruta J-60 (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Sin Reajuste | 0 | 1080000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000 | 1656000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Interregional | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 897.22 | 897.22 | 0 | 0 | 0 | 428.532 | 0 | 136.012 | 0 | 31.842 | 203.49 | 97.344 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399148 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 124-H3 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 19526.834 | 19526.834 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19526.834 | 19526.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19526.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400623 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 148-A1 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO COSTERO NORTE SECTOR BOYERUCA CRUCE RUTA J-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2968.358 | 2968.358 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2968.358 | 2968.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2968.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405851 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej y Const Camino Costero Norte S: Boyeruca Cr Ruta J-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3461.211 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85275.722 | 3461.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461.211 | 0 | 0 | 81814.511 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405852 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej y Const Camino Costero Norte S: Boyeruca Cr Ruta J-60 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1331.7 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1331.7 | 1331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292051 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-85-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 2021-04-20 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2024-01-13 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 13240023.769 | 14327137.698 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 80 | 3658062.096 | 3589412 | 0 | 0 | 0 | 2612048.886 | 0 | 776212.723 | 0 | 201150.391 | 0 | 0 | 0 | 68650.096 | 106612.873 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372140 | Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca-Cruce Ruta J-60 Tramo 3 (67,860 al 81,300)(Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Sin Reajuste | 0 | 45797040.979 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8231387 | 41771000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | Interregional | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | A | 2. ESTUDIOS | 1297-9-LP13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 2013-10-03 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 183401 | 217454 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 74788.272 | 74788.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74788.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | Interregional | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33.427 | 33.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398488 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2301-2018 Lote(s) Nº 61-B Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 51164.848 | 51164.848 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 71969.558 | 51164.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51164.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 19504.71 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400079 | Expropiaciones SENTENCIA CAUSA ROL C-97-2021 Lote(s) Nº 55-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 41-60) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 17906.902 | 17906.902 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17906.902 | 17906.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17906.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400080 | Exproipacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1196-2017 Lote(s) Nº 127-F CAMINO AMPLIACION REPOSICION RUTA 115-CH SECTOR TALCA SAN CLEMENTE TRAMO 1 VARIANTE SAN CLEMENTE VII REGION | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 130151.113 | 130151.113 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 130151.113 | 130151.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130151.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351616 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-32, Sector Puente Marimaura-Cruce Ruta 126, Tramo DM 19.316,000 al DM 31.186,480, Comuna de San Javier; Provincia de Linares, Regiòn del Maule. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-30 | 2023-05-25 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2026-02-28 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 841935 | 858116.259 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 40 | 367999.926 | 262780.926 | 0 | 57327.985 | 0 | 58233.021 | 0 | 58499.548 | 29289.107 | 29721.816 | 29709.449 | 0 | 30926 | 74293 | 363478 | 124725.324 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | Interregional | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 667.21 | 667.21 | 0 | 0 | 41.678 | 169.942 | 0 | 113.464 | 151.075 | 63.684 | 0 | 127.367 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 366434 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 60-A MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 35915.133 | 35915.133 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9915.133 | 9915.133 | 0 | 9915.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 382418 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 85-B MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6169.537 | 6169.537 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6169.537 | 6169.537 | 0 | 6169.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 382421 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 96 97 98 99 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 25200.177 | 25200.177 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25200.177 | 25200.177 | 0 | 25200.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386405 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 104 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2942.392 | 2942.392 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2942.392 | 2942.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397941 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 83 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 16604.627 | 16604.627 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16604.627 | 16604.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16604.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398692 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 30 34 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3906.7 | 3906.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 49423.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.131 | 47775.245 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400372 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta L-32 S: Pte Marimaura-Cr Ruta 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1624.53 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1624.53 | 1624.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400383 | Pago Peritos Judicial Obra: Mej Ruta L-32 S: Pte Marimaura-Cr Ruta 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1570 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1570 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400626 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 66 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10250.77 | 10250.77 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10250.77 | 10250.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10250.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400627 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 92 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3785.906 | 3785.906 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3785.906 | 3785.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3785.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400628 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 93 MEJORAMIENTO RUTA L-32 SECTOR PTE MARIMAURA-CR RUTA 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5046.485 | 5046.485 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5046.485 | 5046.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406165 | Pago Peritos Judicial Obra: Mej Ruta L-32 S: Pte Marimaura-Cr Ruta 126 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351617 | Mejoramiento Ruta L-32, sector Puente Marimaura - Cruce Ruta 126, Tramo DM. 19.316,000 al DM. 31.186,480, Provincia de Linares, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 5048-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-04-21 | 2023-06-20 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2025-09-11 | LINARES | SAN JAVIER | Indice Polinomico | 9628918.713 | 11243018.717 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 17 | 3000000.453 | 2087561.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405453.409 | 410653.274 | 0 | 729186.109 | 542268.661 | 0 | 592761 | 319678 | 7305522 | 2375274.978 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309566 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-100-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2023-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 738320 | 208015.121 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 100 | 1631.161 | 1631.161 | 0 | 0 | 1631.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | Interregional | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3142.432 | 3142.432 | 0 | 0 | 104.195 | 482.259 | 0 | 154.038 | 555.377 | 441.235 | 1206.092 | 199.236 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 378005 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 263 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1270.18 | 1280.664 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1280.664 | 1280.664 | 0 | 0 | 1280.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383388 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 235 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1951.32 | 1951.32 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1951.32 | 1951.32 | 0 | 1951.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383391 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 239 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1139.656 | 1139.656 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1139.656 | 1139.656 | 0 | 0 | 1139.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383392 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 241 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 781.332 | 781.332 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 781.332 | 781.332 | 0 | 0 | 781.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383394 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 249 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2245.221 | 2245.221 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2245.221 | 2245.221 | 0 | 2245.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386423 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 190 194 196 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4167.594 | 4167.594 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4167.594 | 4167.594 | 0 | 0 | 4167.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386424 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 196-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5212.062 | 5212.062 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 81656.591 | 5212.062 | 0 | 0 | 5212.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76444.529 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386425 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 224 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10096.995 | 10096.995 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10096.995 | 10096.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10096.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386426 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 234 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4571.11 | 4571.11 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4571.11 | 4571.11 | 0 | 0 | 0 | 4571.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386427 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 254 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 822.038 | 822.038 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 822.038 | 822.038 | 0 | 0 | 822.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386428 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 301 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2023.825 | 2023.825 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2023.825 | 2023.825 | 0 | 0 | 2023.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397921 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 189 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2183.11 | 2183.11 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2183.11 | 2183.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183.11 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397924 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 197 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1532.633 | 1532.633 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1532.633 | 1532.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397931 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 218 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8034.291 | 8034.291 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8034.291 | 8034.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8034.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397932 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 219 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7521.074 | 7521.074 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7521.074 | 7521.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7521.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397933 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 250 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3455.046 | 3455.046 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3455.046 | 3455.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398270 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 226 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3630.8 | 4297.052 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4297.052 | 4297.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398273 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 230 231 233 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7860.7 | 9328.293 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9328.293 | 9328.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9328.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398274 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 262 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2349.76 | 2956.938 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2956.938 | 2956.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398275 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 305 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 957.6 | 1206.097 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1206.097 | 1206.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398766 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 179 180 188 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 28402.9 | 32072.554 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 32072.554 | 32072.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32072.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398769 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 198 200 201 202 208 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 9618.5 | 10890.065 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10890.065 | 10890.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10890.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398770 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 203 204 205 206 207 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 24917.5 | 26314.846 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26314.846 | 26314.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26314.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398771 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 210 212 214 215 220 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 25775.4 | 28912.266 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28912.266 | 28912.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28912.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399151 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 217 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3261.383 | 3261.383 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3261.383 | 3261.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3261.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399153 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 219-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1470.777 | 1470.777 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1470.777 | 1470.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399154 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 221 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1027.326 | 1027.326 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1027.326 | 1027.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399155 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 221-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2651.067 | 2651.067 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2651.067 | 2651.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.067 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399429 | Pago Perito Tasadores Obra: Rep Pav Ruta L-111-11 S: Colbun-Panimavida-Linares | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 877.896 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 877.896 | 877.896 | 0 | 0 | 0 | 877.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400371 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PAVIMENTO RUTA L-111-11 S: CR RUTA 126 COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 801.192 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 801.192 | 801.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402090 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 171 178 181 182 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 25587.3 | 29256.518 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 29256.518 | 29256.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29256.518 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402891 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 183 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1018.8 | 1163.649 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1163.649 | 1163.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402894 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 185-B 229-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5704.1 | 6023.319 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6023.319 | 6023.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6023.319 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402895 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 232 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 737.4 | 883.7 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 883.7 | 883.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 362144 | Reposición Pavimento L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule (Terminación de contrato) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-11-01 | LINARES | COLBUN | Sin Reajuste | 0 | 10102050.111 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1664000 | 10665000.287 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | Interregional | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142.511 | 142.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.444 | 0 | 46.233 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA |  | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397257 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 155 REPOSICION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (DVIA343) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 16132.58 | 16132.58 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1804.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804.136 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA |  | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400006 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 155 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 16132.58 | 21053.017 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21053.017 | 21053.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21053.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | Interregional | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250736 | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | A | 1. OBRAS | 1297-22-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-28 | 2016-08-31 | 2016-09-27 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2018-09-26 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 4715294.323 | 5296200.242 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 100 | 359502.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14227.858 | 345275 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | Interregional | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30106685-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329429 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Ruta 128 y Ruta 126, Sector Cauquenes, Región del Maule". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-105-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-26 | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2024-08-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 980000 | 941392.261 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 98.45 | 176589.869 | 176503.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29544.867 | 0 | 0 | 146958.84 | 0 | 86.162 | 337000.095 | -0.392 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250744 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | A | 2. ESTUDIOS | 1297-19-LQ16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2021-04-23 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 606000 | 557135 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 98.8 | 67599.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67599.09 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369058 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta J-80, Sector: Cruce J-60 (Hualañé) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM 65,466 al DM 29.020,000, Comunas de Hualañé, Licantén y Vichuquèn, Provincia de Curicó, Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-100-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-03-30 | 2024-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2027-05-29 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 1021680 | 1113068.88 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 426082 | 778257.471 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | Interregional | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13516.986 | 13516.986 | 0 | 0 | 233.574 | 8085.091 | 0 | 1356.698 | 246.422 | 68.232 | 2243.302 | 1283.667 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 382433 | Expropoiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 24-D MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 72776.808 | 72776.808 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 72776.808 | 72776.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72776.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386429 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Nº 103 DE FECHA 4/7/2021 Lote(s) Nº 109 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7959.008 | 7959.008 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 127096.97 | 7959.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7959.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119137.962 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397935 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 62-G MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3225.748 | 3225.748 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3225.748 | 3225.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3225.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398124 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta J-80 S: Cr Ruta J-60 (Hualañe)-Cr Ruta Costera | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5221.284 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5221.284 | 5221.284 | 0 | 0 | 5221.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398282 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 49 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 12488 | 15590.019 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15590.019 | 15590.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15590.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398283 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1345.5 | 1699.232 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1699.232 | 1699.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398284 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 14-A 15-A 19-A MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6461.8 | 7696.005 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7696.005 | 7696.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7696.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398703 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 56-A MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 22247.8 | 23104.34 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 23104.34 | 23104.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23104.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398712 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 93 94 95 96 97 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 32816.4 | 28330.611 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28330.611 | 28330.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28330.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399699 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 22-A MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 13191 | 15594.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15594.4 | 15594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15594.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399700 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 32 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3326 | 4196.747 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4196.747 | 4196.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399704 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 134 135 136 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 78070.9 | 83137.702 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 83137.702 | 83137.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83137.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399707 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 145 148 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 21553.9 | 22952.748 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22952.748 | 22952.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22952.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400088 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 138 139 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 79089.2 | 84143 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 84143 | 84143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400093 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 165 166 169 170 171 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 98996.3 | 105322.164 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 105322.164 | 105322.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105322.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400094 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 185 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 19485.2 | 20289.939 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20289.939 | 20289.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20289.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400097 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 191 192 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 57125.1 | 1688.373 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1688.373 | 1688.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400178 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 157 163 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 56589.5 | 60205.569 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 60205.569 | 60205.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60205.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400179 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 186 187 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 28605.2 | 29757.989 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 29757.989 | 29757.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29757.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400665 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 158 159 160 161 162 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 42636.5 | 45360.973 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 45360.973 | 45360.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45360.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400666 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 164 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8394 | 8930.377 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8930.377 | 8930.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8930.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400668 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 195 198 199 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 91238.6 | 95727.538 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 95727.538 | 95727.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95727.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400669 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 196 197 201 201-B 201-C MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11735.8 | 12355.45 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12355.45 | 12355.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12355.45 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401124 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 67-B 67-K 67-M MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7788 | 8791.874 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8791.874 | 8791.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8791.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401125 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 67-G 67-J 67-L MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8584.8 | 9691.38 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9691.38 | 9691.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9691.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401127 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 67-I 67-O 67-P 67-R MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 23940.8 | 27026.769 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 27026.769 | 27026.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27026.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401128 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 74-B 74-C 74-D 74-E MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10020.4 | 11025.446 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11025.446 | 11025.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11025.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402105 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 89 90 91 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10954.2 | 13046.452 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13046.452 | 13046.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13046.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402106 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 94 98 99 100 101 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 30118.9 | 35335.494 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 35335.494 | 35335.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35335.494 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402108 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 131 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1988.5 | 2131.274 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2131.274 | 2131.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402109 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 132 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 15267.5 | 16578.067 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16578.067 | 16578.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16578.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402111 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 147 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 18005.4 | 19298.188 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19298.188 | 19298.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19298.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403285 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 140 MEJ RUTA J-80 S: CR RUTA J-60 (HUALAÑE)-CR RUTA COSTERA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 102847.1 | 108154.01 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 108154.01 | 108154.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108154.01 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369057 | Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (HUALAÑE) - Cruce Ruta Costera, Tramo DM. 65,466 al DM 29.020,000, Provincia de Curicó, Región del Maule. | N | 1. OBRAS | 5048-40-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2024-01-11 | 2024-09-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2027-03-28 | CURICO | HUALAÑE | Indice Polinomico | 23538275.147 | 33438522.493 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7773918 | 28721742.77 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397074 | Pago Perito Judicial Obra: Amp Interconexión Vial Circunvalación Norte y Sur en Talca | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1008.696 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1008.696 | 1008.696 | 0 | 0 | 0 | 1008.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 30116610-0 | AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398546 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5-A AMPLIACION INTERCONEXION VIAL CIRCUNVALACION NORTE Y SUR EN TALCA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 389267.05 | 398220.192 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 399991.304 | 398220.192 | 0 | 0 | 0 | 398220.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771.112 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406873 | Actualización Estudio de Demanda y Evaluación Social Proyectos: Tramo I: Construcción Ruta Precordillerana, Sector: Ruta L-11 - Ruta L-535 y Puente Achibueno y Tramo II: Construcción Ruta Precordillerana Sector: Ruta L-535-Colvindo y 4 puentes | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 81000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | Interregional | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2194.086 | 2194.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2194.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1255806.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108609 | 147197.364 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309561 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-45, Sector El Peñasco-Reten Los Hualles, Tramo KM 20,137 al KM 35,900, Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-90-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-15 | 2021-01-28 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2023-06-23 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 596200 | 618897.976 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 99.22 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 626 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | Interregional | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 184.538 | 184.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.854 | 63.684 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400018 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 56-A 75-A1 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6177 | 6483.997 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6483.997 | 6483.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6483.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401610 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 36-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2210.7 | 2320.572 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2320.572 | 2320.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402889 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 68-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 15915.6 | 16747.986 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16747.986 | 16747.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16747.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402994 | Pago Perito Tasador Obra: Mej. Ruta L-45 S: El Peñasco-Reten Los Hualles | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4993.248 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4993.248 | 4993.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4993.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406270 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 126727.2 | 126727.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6269.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6269.583 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309568 | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 5048-76-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-04 | 2020-12-29 | 2021-03-12 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-06-22 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 11945137.399 | 12893535.627 | 77374871-3 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA L45 LTDA | 96.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126374.119 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 385664 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE LAS PROVINCIAS DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLAMENTE, PELARCO Y COLBUN ETAPA III, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160.496 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 289715 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-15-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2023-07-02 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 763584 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 85.37 | 104320.84 | 10181.12 | 0 | 0 | 10181.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94139.72 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291757 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-19-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-11 | 2019-07-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2023-07-18 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 730521.6 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6892.674 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382819 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA III, REGIÓN DEL MAUL | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 2024-04-26 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2028-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 881235.936 | 77958895-5 | CONSORCIO JRG-VYA SAN CLEMENTE ORIENTE LTDA | 11.11 | 123739.503 | 80705.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40188.275 | 20233.176 | 20284.093 | 21000 | 22033.959 | 259616.999 | 418995.001 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289714 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1297-47-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2018-12-19 | 2019-03-12 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 4120726.126 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 37935.825 | 37935.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37935.825 | 0 | 0 | 4139.034 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 292637 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-54-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-28 | 2019-02-18 | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2023-04-23 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 6450000 | 6600271.791 | 96649000-4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 92.82 | 384793.619 | 307163.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307163.413 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 61130.206 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369772 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca y Linares, Sector San Clemente Oriente, Comunas de San Clemente, Pelarco y Colbun, Etapa III, Región del Maule. (Nueva 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-02-13 | 2023-06-06 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice Polinomico | 7067073.78 | 7914668.127 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 20 | 3760650.862 | 2079043.555 | 0 | 0 | 821874.682 | 179794.095 | 213291.637 | 245813.922 | 211530.695 | 214842.049 | 191896.475 | 0 | 158731.2 | 1522876.107 | 2129351.491 | 3762004.11 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 30132620-0 | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 292080 | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | A | 2. ESTUDIOS | 1297-24-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | Indice de Precios al Consumidor | 370000 | 368320 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 97.22 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | CURICO |  | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250758 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-11-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 2016-07-28 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 2277709.933 | 2282738.537 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 26386.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26386.158 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391352 | AIF Mejoramiento Estabilización de Taludes en Ruta 115-CH, Sector La Mina - Límite Internacional, Construcción Puentes Médano 1 y Médano 2; Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule (Nuevo 2024) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1323395 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 275749 | 1166753 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | Interregional | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 137.202 | 137.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397080 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Estabilización de taludes en Ruta 115-CH S: La Mina-Límite Internacional | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5380.764 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5380.764 | 5380.764 | 0 | 0 | 5380.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400085 | EXPROPAACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 5 MEJ ESTABILIZACION DE TALUDES EN RUTA 115-CH S: LA MINA-LIMITE INTERNACIONAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 14341.8 | 14905.433 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16905.433 | 14905.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14905.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30398835-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391353 | Mejoramiento Estabilización de Taludes en Ruta 115-CH, Sector La Mina - Límite Internacional, Construcción Puentes Médano 1 y Médano 2; Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11625494 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2422251 | 10429247 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | Interregional | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 348.551 | 96.017 | 0 | 0 | 0 | 30.391 | 0 | 65.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.534 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402975 | Pago Perito Judicial Obra: Construcción Pte Río Putagan en Ruta L-214 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1550 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402980 | Pago Perito Judicial Obra: Construcción Pte Río Putagan en Ruta L-214 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1101.449 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1101.449 | 1101.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343608 | Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-03-02 | 2023-07-07 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2025-10-14 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5053394.641 | 6197299.925 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 61.32 | 6527430.489 | 6305569.975 | 0 | 0 | 0 | 944838.953 | 1909953.936 | 1150521.421 | 0 | 0 | 0 | 2300255.665 | 169353.514 | 52507 | 496999.781 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | Interregional | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 301.03 | 301.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.028 | 36.39 | 174.672 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399521 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 4 5 6 7 CONSTRUCCION PUENTE COIGUE EN RUTA L-45 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3177.5 | 3444.093 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3444.093 | 3444.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399523 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8 9 10 CONSTRUCCION PUENTE COIGUE EN RUTA L-45 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 999 | 1082.817 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1082.817 | 1082.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403231 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSTRUCCION PUENTE COIGUE EN RUTA L-45 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7835.4 | 8568.793 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9072.065 | 8568.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8568.793 | 0 | 0 | 503.272 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 329433 | Construcción Puente el Coigüe en ruta L-45, Km25,34 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 2156540 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2372999.9 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Interregional | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1330.106 | 628.178 | 0 | 0 | 0 | 276.238 | 0 | 0 | 0 | 21.834 | 330.106 | 0 | 330.106 | 371.822 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305049 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta M-40, Cruce L-30-M (Sta Olga)-Empedrado-Cruce L-26-M (Pedernales), Sector Empedrado-La Orilla, Tramo Km 20,50 al Km 32,00, Provincia de Talca, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-46-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-21 | 2019-12-03 | 2020-05-26 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2021-01-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1398850.642 | 1338996.849 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 100 | 5524.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5524.342 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 309983 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta M-500, Sector Cauquenes-Chanco por Molco, km. 0,000 al km 11,153; Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Segunda Convocatoria) | A | 1. OBRAS | 1297-58-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2020-08-25 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-08-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1559136.965 | 1635777.924 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 100 | 13985.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13985.485 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281855 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-45-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 2019-04-17 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 783176.401 | 769959.516 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 100 | 4238.733 | 4238.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282496 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-23-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-13 | 2019-07-23 | 2021-05-25 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2025-01-06 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 749995.2 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 58.13 | 51248.997 | 51248.997 | 0 | 0 | 0 | 27898.728 | 23350.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281850 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-36-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-28 | 2018-12-05 | 2019-03-13 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 5800000 | 5698204.149 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 94.26 | 46944.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46944.66 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 282489 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-52-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-03-04 | 2019-08-28 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2023-12-31 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 5600000 | 5150636.628 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 86.14 | 1558927.572 | 1029821.971 | 0 | 0 | 1022296.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7525.936 | 0 | 0 | 0 | 529105.601 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30483261-0 | REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308970 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-56-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2022-04-18 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 440000 | 407651 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 92.77 | 9540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9540 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40002735-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305047 | Camino Básico por Conservación: ZK-423, Mariposas 2 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 8,03; ZK-435, Mariposas 1 Norte, Tramo: Km 0,0 al Km 4,30 y ZK-433, Mariposas 2 Sur, Tramo km 0,0 al km 4,07; Provincia de Talca, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-48-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-08 | 2020-01-06 | 2020-05-04 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2021-04-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2235968.478 | 2097636.327 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 100 | 3511.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.918 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 254.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.871 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 245.129 | 165.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372258 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K&#8208;20, Sector Gualleco - Carrizal, Tramo Dm. 0,00 - Dm 30.060,00, Comunas de Curepto y Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-47-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-11-29 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Indice de Precios al Consumidor | 736848 | 863960.23 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 485195 | 594755.288 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Interregional | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250.594 | 250.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.264 | 77.33 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397082 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta K-20 S: Gualleco-Carrizal | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2905.764 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2905.764 | 2905.764 | 0 | 0 | 2905.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400373 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta K-20 S: Gualleco-Carrizal | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2025.501 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2025.501 | 2025.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400374 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta K-20 S: Gualleco-Carrizal | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3130.53 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3130.53 | 3130.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400375 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta K-20 S: Gualleco-Carrizal | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3162.936 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3162.936 | 3162.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3162.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400376 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta K-20 S: Gualleco-Carrizal | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3019.872 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3019.872 | 3019.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400735 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta K-20 S: Gualleco-Carrizal | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2478.324 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2478.324 | 2478.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400736 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta K-20 S: Gualleco-Carrizal | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3187.233 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3187.233 | 3187.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401136 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 102 108 109 110 111 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 25689.9 | 26160.025 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26160.025 | 26160.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26160.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401138 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 103 104 105 106 107 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 24986.4 | 25443.651 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25443.651 | 25443.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25443.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401139 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 113 115 118 124 126 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 39347.1 | 34148.381 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 34148.381 | 34148.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34148.381 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401669 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta K-20 S: Gualleco-Carrizal | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1020.945 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1020.945 | 1020.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402087 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 9 10 12 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5698.2 | 6001.345 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6001.345 | 6001.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001.345 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404421 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 67 68-C MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9423.1 | 9423.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 120133.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120133.179 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404425 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 83-A MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3345.5 | 3461.254 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3461.254 | 3461.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461.254 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404428 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 85-C 85-D 85-I 86-B 87 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11210.5 | 11453.769 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11453.769 | 11453.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11453.769 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO |  | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404431 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 88 88-C 89 90 MEJORAMIENTO CBI RUTA K-20 SECTOR GUALLECO-CARRIZAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 15571.1 | 15908.993 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15908.993 | 15908.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15908.993 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404731 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta K-20 S: Gualleco-Carrizal | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2108.04 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2108.04 | 2108.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372256 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K-20, Sector Gualleco - Carrizal, Región del Maule | N | 1. OBRAS | 5048-11-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-22 | 2024-08-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2026-09-20 | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | Indice Polinomico | 9729522.272 | 11390642.983 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5274805 | 7195244.736 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317695 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa II, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-64-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-05-18 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 797000 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 23.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328687 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-06 | 2023-02-22 | 2023-08-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2027-06-03 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 856800 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 20 | 193460.91 | 193460.91 | 0 | 0 | 52093.019 | 0 | 40012.56 | 0 | 0 | 40526.339 | 0 | 60828.992 | 0 | 0 | 238893.039 | 462576.488 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328688 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-10-19 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2026-12-01 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 631108.6 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 43.4 | 166447.656 | 143173.126 | 0 | 0 | 28200.788 | 28478.582 | 14292.457 | 14366.89 | 0 | 28798.909 | 14499.806 | 14535.694 | 14406.765 | 8867.765 | 228250 | 135452.237 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362467 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO - ROMERAL, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-12 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2028-02-10 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 876934.8 | 884110 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 10.68 | 106029.224 | 77235.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16287.388 | 20299.166 | 20299.166 | 20350.248 | 16287.388 | 12505.868 | 216163.2 | 643327.021 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362470 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule (NUEVA 2023) SECTOR TENO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-11 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2028-05-02 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 877849.315 | 873242.42 | 77954957-7 | CONSORCIO UGARTE TENO SPA | 10 | 114790.168 | 75750.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36926.904 | 19387.875 | 19436.066 | 19200 | 19839.323 | 318120 | 521666.662 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 362474 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas De Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-09-06 | 2024-04-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2028-05-07 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 858204.676 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 111264.93 | 73021.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53925.856 | 19096.029 | 19121.523 | 19121.522 | 286000 | 540961.485 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 382817 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR CONSTITUCION - EMPEDRADO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA I, REGION DEL MAULE (NUEVA 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-09-08 | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2028-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 944045.088 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 9.95 | 119607.574 | 77303.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27920.649 | 28729.714 | 20652.901 | 21000 | 21304.31 | 259612.399 | 653041.648 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 399906 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR HUALAÑE-RAUCO, COMUNAS CURICO, RAUCO Y HUALAÑE, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE.(SEGUNDA CONVOCATORIA) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-18 | 2028-03-02 |  |  | Indice Polinomico | 779497.6 | 852654.611 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 264036.185 | 651883.887 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328683 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-16 | 2021-12-29 | 2022-10-19 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2026-11-08 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 6171542.143 | 7603792.995 | 96649000-4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 41.33 | 2497682.424 | 1767056.714 | 0 | 0 | 470243.064 | 187301.267 | 155779.662 | 154147.05 | 0 | 143257.739 | 322606.013 | 333721.919 | 408625.212 | 322000.498 | 1722351.614 | 3561483.33 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328685 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-11 | 2022-08-12 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2026-09-02 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 6416682.609 | 7119072.277 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 40 | 2501398.51 | 1605672.804 | 0 | 0 | 478341.594 | 251894.463 | 180844.534 | 194490.088 | 101022.245 | 0 | 0 | 399079.88 | 401467.405 | 494258.301 | 2069267.174 | 2308160.241 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361953 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó-Romeral, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-24 | 2023-06-14 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2027-06-28 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 6231373.046 | 7147083.909 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 50.9 | 3119704.432 | 2744778.206 | 0 | 0 | 640097.239 | 761454.096 | 516867.18 | 204717.351 | 110227.685 | 348915.721 | 76137.529 | 86361.405 | 141997.707 | 232928.519 | 1597357.4 | 2944546.872 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361956 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa IV, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-24 | 2023-05-03 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 6202413.777 | 7004726.184 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 23 | 2660317.251 | 2037545.433 | 0 | 0 | 892883.22 | 428287.075 | 236362.216 | 114648.275 | 102538.045 | 0 | 262826.602 | 0 | 333421.69 | 289350.128 | 2080000 | 3494799.177 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362459 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé-Rauco, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-33-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-22 | 2023-07-19 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2027-07-27 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 5570474.582 | 5927420.32 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 30 | 2241337.586 | 1918032.713 | 0 | 0 | 503965.488 | 0 | 404237.425 | 253127.111 | 0 | 0 | 0 | 756702.689 | 126000 | 197304.873 | 879153.435 | 2940328.361 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362462 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Empedrado, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa I, Region Del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-36-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 2023-05-03 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2027-05-10 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 4992910.236 | 5925467.664 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 32 | 1964145.13 | 1596753.306 | 0 | 0 | 436330.662 | 170651.838 | 164872.753 | 169397.96 | 0 | 288909.179 | 0 | 366590.914 | 212000 | 155391.824 | 1065793.039 | 2723883.164 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362464 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Licanten-Vichuquen, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule (NUEVA 2023) | A | 1. OBRAS | 1297-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-16 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2027-02-23 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 5908030.827 | 7852150.798 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 25 | 3420555.015 | 2318625.787 | 0 | 0 | 768688.886 | 303831.598 | 257061.969 | 225565.47 | 153311.939 | 227504.346 | 0 | 382661.579 | 176682.85 | 925246.378 | 1313000 | 4245889.149 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011063-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 315792 | Camino Básico por Conservación; K-31,Tramo km 21,40 al km 28,20; SK-471, Tramo km 0,00 al km 3,88, comuna de Rio Claro; Provincia de Talca, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-4-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-25 | 2020-07-28 | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2022-01-12 | TALCA | RIO CLARO | Indice de Precios al Consumidor | 1320939.508 | 1241388.578 | 76832630-4 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011063-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387552 | TERMINACION CONTRATO: CAMINO BASICO POR CONSERVACION K-31, TRAMO KM. 21,40 AL KM. 28,20 SK-471, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 3,88, COMUNA DE RIO CLARO PROVINCIA DE TALCA REGION DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1297-51-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-08-12 |  |  | Indice Polinomico | 804047.821 | 1518692.695 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1670550.965 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317713 | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-20-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2022-01-19 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 204900 | 224275 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317717 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-19-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 2020-12-04 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-12-21 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 847666.557 | 845007.226 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 99.72 | 2780.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.531 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 376687 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica de Varios Puentes, Provincia De Curicó, Etapa I (Segunda convocatoria) | A | 1. OBRAS | 1297-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-25 | 2023-09-25 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2025-05-07 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1650000 | 1922130.146 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 100 | 2102899.412 | 1615469.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710998.848 | 288400.456 | 166377.787 | 0 | 0 | 449692.291 | 260712.032 | 226717.998 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | SAN CLEMENTE, CAUQUENES, RAUCO, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40011806-0 | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 309796 | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | A | 2. ESTUDIOS | 1297-21-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2021-02-02 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | TALCA | MAULE | Indice de Precios al Consumidor | 321000 | 202025 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 100 | 15150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15150 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CHANCO, PELLUHUE |  | PROYECTOS | 40017202-0 | CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO |  | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 406474 | REPOSICION PUENTE VILLASECA, CAMINO ROL L-600 PROVINCIA DE LINARES REGION DEL MAULE, 2DA CONV | N | 1. OBRAS | 1297-25-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-12-25 |  |  | Indice Polinomico | 1040112.612 | 1040112.612 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1246000.173 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40025776-0 | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 347552 | REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDA CONVOCATORIA | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-03-18 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 269700 | 269700 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 78.7 | 63199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63199.9 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40025899-0 | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 344879 | Construcción Puente La Recova De Trocha Angosta en Ruta L-45, KM. 24,067, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-53-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-17 | 2023-05-10 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-11-07 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1380068.593 | 1701263.639 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 48.97 | 1241129.858 | 836786.456 | 0 | 0 | 140837.811 | 0 | 342120.329 | 172393.085 | 0 | 0 | 181435.231 | 0 | 139894.206 | 264449.196 | 217999.571 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 336763 | Caminos Básicos por Conservación: M-670, km 2,5 al km 7,5; M-625, km 0 al km 3, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | A | 1. OBRAS | 1297-2-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-05-05 | 2021-07-08 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2022-07-14 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 1004872.836 | 901037.761 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 99.45 | 5151.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151.93 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 362381 | CAMINOS BÁSICO POR CONSERVACIÓN: K-227, SECTOR KM. 1,648 AL KM. 10,395, COMUNA DE RIO CLARO, PROVINCIA DE TALCA | A | 1. OBRAS | 1297-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-02 | 2022-09-15 | 2023-05-02 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2024-01-06 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 744885.201 | 961763.685 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 23.55 | 138847.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138847.857 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327367 | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-54-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-01-27 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-05-13 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 617000 | 496000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 97.22 | 110120.09 | 11002.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11002.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99117.2 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327301 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-43-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 2021-03-18 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-11-09 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1468367.013 | 1908445.597 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 96.58 | 9249.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9249.633 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327851 | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-55-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2022-04-07 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 428000 | 344840 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54028.83 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 338765 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-50 Km 0 al Km 15 ; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | A | 1. OBRAS | 1297-15-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | CAUQUENES | CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 1585463.67 | 1517431.17 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.169 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 361606 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA VARIOS CAMINOS, COMUNAS DE CURICO Y ROMERAL, PROVINCIA DE CURICO | A | 1. OBRAS | 1297-13-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 2022-10-04 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2023-02-14 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 537686.03 | 687638.101 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572.16 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388878 | TERMINACION, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL: 126 S, SECTOR KM. 0,000 AL KM. 25,276, COMUNA DE CAUQUENES, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE | N | 1. OBRAS | 1297-50-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-13 | 2025-12-07 |  |  | Indice Polinomico | 3637106.302 | 4504053.178 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4954447.49 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 401504 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1629.636 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356417 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-10-20 | 2024-04-23 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2028-05-10 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 877122.225 | 890090.25 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 10.14 | 114033.89 | 74596.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15246.406 | 19767.07 | 19767.07 | 19816.206 | 19767.07 | 19670.068 | 244774.819 | 614249.841 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356420 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-41-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-23 | 2028-06-04 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 950826.517 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 216163.2 | 807745.968 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356422 | Asesoría a la I.F. Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2028-02-08 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 868343 | 9966773-7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 10.85 | 117214.475 | 77340.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17478.532 | 19937.156 | 19937.154 | 19987.327 | 19937.154 | 19937.152 | 217300.001 | 613018.276 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356427 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa III, Region Del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-13 | 2024-04-23 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2028-01-21 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 876934.8 | 762217.372 | 77950277-5 | CONSORCIO UGARTE TALCA NORTE SPA | 8.33 | 96335.265 | 65415.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12851.555 | 34872.229 | 17691.95 | 16500 | 14419.531 | 217299.999 | 520604.798 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356428 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-30 | 2023-12-19 | 2024-07-24 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2028-05-01 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 881235.936 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0.73 | 61686.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30843.257 | 30843.259 | 258495.875 | 646239.685 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356429 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region De | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-21-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2028-09-10 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 876934.8 | 876934.8 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 239030 | 725587.28 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356430 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-42-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-01-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2028-09-10 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 936105.408 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 310140 | 719564.949 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 399905 | ASESORIA A LA INSPECCION FICAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIO UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR PELLUHUE Y CHANCO, COMUNAS DE CAUQUENES, PELLUHUE Y CHANCO, ETAPA I, REGION DEL MAULE.(SEGUNDA CONV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-9-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2028-01-14 |  |  | Indice Polinomico | 760010.16 | 760010.16 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 217300.001 | 618701.176 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 406480 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIOS Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE CAUQUENES, SECTOR CAUQUENES NORTE, COMUNAS DE CAUQUENES Y CHANCO, ETAPA III, REGION DEL MAULE, 2DA CONV | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-22-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2028-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 868462 | 868462 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 239030 | 716267.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356349 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-05 | 2023-05-30 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 5190586.667 | 5574006.884 | 77535515-8 | DVF INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 22.51 | 1506213.607 | 1096713.607 | 0 | 0 | 255438.425 | 82751.61 | 97424.615 | 98932.235 | 171572.911 | 218986.988 | 171606.823 | 0 | 157500 | 252000 | 932851.893 | 2963299.602 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356356 | Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-16 | 2023-05-08 | 2023-08-16 | 2023-09-22 | 2023-09-23 | 2027-09-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 6626828.977 | 7331952.768 | 96649000-4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 18 | 2905600.986 | 2383085.703 | 0 | 0 | 0 | 704563.767 | 567281.575 | 0 | 727499.231 | 0 | 145494.563 | 238246.567 | 149000 | 373515.283 | 1800000 | 4333913.792 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael y Talca, Etapa III, Región Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-06 | 2023-05-11 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 4821427.832 | 5725916.375 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 16.82 | 2284867.886 | 1661134 | 0 | 0 | 294451.782 | 300952.514 | 480285.462 | 206881.696 | 140142.322 | 94005.918 | 144414.306 | 0 | 245854.64 | 377879.246 | 1841589.013 | 1781792.785 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356405 | Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-21 | 2023-02-02 | 2023-06-14 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 6577928.904 | 8003652.084 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 20 | 2296011.184 | 1768478.075 | 0 | 0 | 694876.494 | 153097.637 | 165100.478 | 135677.693 | 161946.062 | 143229.646 | 189646.169 | 124903.896 | 177364.268 | 350168.841 | 760856.776 | 4845331.958 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356408 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | N | 1. OBRAS | 1297-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-17 | 2023-06-16 | 2023-10-13 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2027-12-13 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 6055206.207 | 7243550.776 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 13.19 | 2502068.702 | 1022188.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275876.19 | 138480.926 | 175954.553 | 0 | 218485.281 | 213391.499 | 126000 | 1353880.253 | 1243688.944 | 5231549.626 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356409 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Pelluhue y Chanco, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa I, Región Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-30-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-03-14 | 2023-06-15 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2027-07-06 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 7304648.016 | 8745514.933 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 48 | 4505555.017 | 3314668.485 | 0 | 0 | 714129.504 | 947564.506 | 521619.125 | 414990.26 | 186876.888 | 198259.936 | 331228.266 | 0 | 374664 | 816222.532 | 1420000 | 3836756.469 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356415 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco, Etapa III, Region Del Maule | A | 1. OBRAS | 1297-37-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-02-06 | 2023-07-26 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2027-08-12 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 6269036.296 | 6996777.926 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 39.99 | 3206054.186 | 1834363.537 | 0 | 0 | 641412.489 | 156029.875 | 363740.491 | 196886.263 | 134282.497 | 198957.37 | 143054.552 | 0 | 245470 | 1126220.649 | 831824.285 | 3902462.363 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 380478 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Curicó Sur, Comunas De Molina y Sagrada Familia, Etapa III, Región Del Maule (NUEVA 2023)(SEGUNDA CONVOCATORIA) | N | 1. OBRAS | 1297-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-23 | 2023-08-14 | 2023-09-25 | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 2027-12-12 |  |  | Indice Polinomico | 6392944.448 | 7061814.944 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 3.53 | 1459568.542 | 1242358.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161535.218 | 104615.962 | 279633.361 | 536247.552 | 0 | 160326.073 | 165190.7 | 52019.676 | 932711.324 | 5328156.966 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399846 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule (SEGUNDA CONVOCATORIA) | N | 1. OBRAS | 1297-7-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2028-10-10 |  |  | Indice Polinomico | 8152729.804 | 8605242.135 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 1076944.132 | 8147757.217 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, CUREPTO, PENCAHUE, SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40030998-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 351711 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta K-60 y Ruta L-30-M, Sector: Rio Maule-Provincia de Talca y Linares Nuevo 2022 | N | 2. ESTUDIOS | 1297-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-06-21 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2026-07-13 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 642600 | 400000 | 84280700-K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 298000 | 32000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40031630-0 | AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO TALCA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351712 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | A | 2. ESTUDIOS | 5048-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-27 | 2022-08-30 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2024-03-09 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 255560 | 239410 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 84 | 121359.608 | 94891.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62555.208 | 0 | 0 | 15590.4 | 16746 | 0 | 26468 | 0 | 2000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345927 | Caminos Basicos por Conservación, M-470 sector km 0 al km 5; M-852, sector km 0 al km 13,252, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADOS 2021 | A | 1. OBRAS | 1297-34-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 2022-11-25 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-12-30 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 2878438.321 | 3311681.032 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 100 | 158926.124 | 158926.124 | 0 | 77974.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80951.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345928 | Caminos Basicos por Conservación, M-850 sector km 12,2 al km 15,2; M-746, sector km 0 al km 6,84, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADO 2021 | A | 1. OBRAS | 1297-39-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2021-12-27 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 1339575.586 | 1695698.473 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 100 | 46135.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46135.843 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345930 | Caminos Basicos por Conservación, K-670 sector km 0 al km 18 ; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca | A | 1. OBRAS | 1297-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2021-12-15 | 2022-11-25 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2023-12-23 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 3058494.339 | 3821984.67 | 78386350-2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 1054857.695 | 1054857.695 | 0 | 0 | 539063.312 | 0 | 515794.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345932 | Caminos Basicos por Conservación, L-362, sector km 0 al km 12, Comuna de San Javier, Provincia de Linares ADELANTADO 2021 | A | 1. OBRAS | 1297-41-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1463442.96 | 1887736.575 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 100 | 70.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.628 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40038455-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 401504 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1629.636 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40038455-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 375260 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA, SECTOR COSTA CENTRO, COMUNAS DE CONSTITUCION Y EMPEDRADO, ETAPA IV, REGIÓN DEL MAULE. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-39-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2023-12-19 | 2024-01-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-31 | 2028-07-12 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 736920 | 736920 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 231000 | 544610 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40038455-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 375265 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Costa Centro, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa IV, Región Del Maule (Nueva 2023) | N | 1. OBRAS | 1297-37-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-14 | 2024-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-24 | 2028-10-03 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 5972353.581 | 8803182.062 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2489999.549 | 7163388.72 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40039742-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 364069 | CONSERVACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL PROVINCIA DE CURICÓ | N | 1. OBRAS | 1297-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-09-12 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 838282.41 | 691764.674 | 99537890-6 | APIA SPA | 99 | 1029604.859 | 703614.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341160.823 | 61220.756 | 115592.924 | 0 | 0 | 185640.079 | 0 | 325990.277 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40039742-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 364071 | PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL RUTA J - 60 (CURICÓ) - HUALAÑE - INFIERNILLO | N | 1. OBRAS | 1297-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-23 | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2025-02-09 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1469027.63 | 1270759.213 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 86.56 | 1013445.31 | 1013445.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190428.415 | 386999.842 | 117928.56 | 0 | 318088.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 391097 | CONSULTORIA CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PROVINCIAS DE CURICO Y CAUQUENES, REGION DEL MAULE. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72.576 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.576 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 401504 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1629.636 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 370045 | Consultoría Proyecto de Conservación Pasarelas e Inspección de Puentes, Región del Maule | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-06-21 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2026-12-26 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 294200 | 300594 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 12 | 116813.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62033.4 | 54780 | 213667 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370049 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-51-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-14 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2024-11-09 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1558566.8 | 1961301.036 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 993647.04 | 753230.316 | 0 | 439485.77 | 88844.605 | 0 | 64417.426 | 160482.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240416.724 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370050 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Cauquenes, año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-41-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-03 | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2024-11-08 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice Polinomico | 1783068.461 | 2098667.539 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 97.31 | 1143716.708 | 1077672.327 | 0 | 592374.796 | 220461.234 | 0 | 245516.037 | 19320.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61900.437 | 4143.944 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370051 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Talca año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-50-0122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-08-25 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 2025-03-15 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | Indice Polinomico | 1815162.93 | 2052352.087 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 28 | 1528274.933 | 1067108.08 | 0 | 40591.306 | 162717.468 | 136162.416 | 89524.457 | 142501.134 | 95377.992 | 0 | 0 | 400233.307 | 245140 | 216026.853 | 630333.379 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370052 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-50 sector Chanco-Faro carranza, comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes. | A | 1. OBRAS | 1297-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-16 | 2023-05-12 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-05-02 | CAUQUENES | CHANCO | Indice Polinomico | 2581276.6 | 3287911.953 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 91.7 | 2444603.899 | 2444603.899 | 0 | 2334922.226 | 109681.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370053 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Varios Puentes y Alcantarillas Provincia de Linares y Curico, Año 2023, Región del Maule. | A | 1. OBRAS | 1297-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-01 | 2023-05-16 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2024-03-25 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 1044365.864 | 1338875.837 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 80 | 1087502.418 | 810883.39 | 0 | 206979.953 | 73334.239 | 0 | 396971.738 | 113819.73 | 0 | 0 | 0 | 19777.73 | 0 | 276619.028 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40040107-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370054 | Conservación De La Red Vial, Conservación Periódica, Camino L-32, Sector Km 0 Al Km 3; K-16, Sector Km 36 Al Km 41; Comunas de Linares y Sagrada Familia | A | 1. OBRAS | 1297-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-23 | 2023-05-12 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2024-01-11 | CURICO, LINARES | SAGRADA FAMILIA, LINARES | Indice Polinomico | 952885.519 | 1213775.357 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 94.99 | 66835.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66835.206 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370748 | Caminos Basicos por Conservación, K-275 sector km 18,4 al km 28,5; Comuna de Molina, Provincia de Curicó | A | 1. OBRAS | 1297-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-04-25 | 2023-09-05 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2024-09-22 | CURICO | MOLINA | Indice Polinomico | 2068017.647 | 2183896.807 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 35 | 2283401.446 | 1482815.564 | 0 | 235378.984 | 246763.709 | 133078.532 | 176042.262 | 118389.626 | 85747.65 | 163040.958 | 324373.843 | 0 | 310000 | 490585.882 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370749 | Caminos Básicos por Conservación: L-663 sector km 0,00 al km 10,26; L-745, sector km 0,00 al km 3,615, Comunas de Retiro y Parral, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-42-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2024-05-11 | LINARES | RETIRO | Indice Polinomico | 2500685.665 | 2642016.435 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 89.69 | 2251482.738 | 2251482.738 | 0 | 367254.308 | 459438.242 | 731267.331 | 326990.727 | 0 | 0 | 366532.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370750 | Caminos Básicos por Conservación, M-350 sector km 0 al km 11, Comuna de San Javier, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-05-10 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2024-10-18 | LINARES | SAN JAVIER | Indice Polinomico | 1923119.813 | 2155283.214 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 37.93 | 2580320.06 | 1856728.358 | 0 | 0 | 0 | 836345.136 | 367872.793 | 301504.239 | 351006.19 | 0 | 0 | 0 | 189021.702 | 534570 | 506999.981 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370751 | Caminos Basicos por Conservación, K-440 sector km 8 al km 17,34; Comuna de Talca, Provincia de Talca. | A | 1. OBRAS | 1297-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-15 | 2023-05-02 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2024-05-13 | TALCA | RIO CLARO | Indice Polinomico | 1635295.501 | 1830386.93 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 374304.083 | 208306.375 | 0 | 208306.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165997.708 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370752 | Caminos Basicos por Conservación, L-355 sector km 0,471 al km 5,471; Comuna de Colbun, Provincia de Linares | A | 1. OBRAS | 1297-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2024-03-02 | LINARES | COLBUN | Indice Polinomico | 1002189.508 | 1272161.917 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 32.67 | 1026832.339 | 1026832.339 | 0 | 119793.855 | 0 | 0 | 907038.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370753 | Caminos Basicos por Conservación, M-500 sector km 11,17 al km 41,1; Comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes | A | 1. OBRAS | 1297-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-03-08 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2024-09-27 | CAUQUENES | CHANCO | Indice Polinomico | 5525444.85 | 6731013.884 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 98.16 | 3807505.255 | 3706261.362 | 0 | 796455.849 | 798818.772 | 676032.651 | 397503.05 | 914284.022 | 123167.018 | 0 | 0 | 0 | 55357.771 | 45886.122 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40043727-0 | CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 370754 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN, K-611 SECTOR KM 5,195 AL KM 11,000; COMUNA DE TALCA PROVINCIA DE TALCA | A | 1. OBRAS | 1297-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-01-23 | 2023-04-21 | 2023-04-29 | 2023-04-29 | 2024-04-23 | TALCA | RIO CLARO | Indice Polinomico | 1036505.232 | 1223082.096 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 97.79 | 345353.803 | 345353.803 | 0 | 165858.897 | 72718.233 | 106776.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047710-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369820 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, RUTA L-30-M, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | N | 1. OBRAS | 1297-52-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2025-01-19 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 1000877.828 | 1494642.155 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 0 | 999779.734 | 621775.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176142.389 | 230964.222 | 86735.628 | 127933.495 | 0 | 0 | 189000 | 189004 | 598000.454 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369813 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CURICO, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 1297-59-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-04-21 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-10-26 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 315933.1 | 355077.542 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 6776 | 6741.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6741.985 | 0 | 0 | 34.015 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369816 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 11297-58-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-27 | 2023-04-03 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-10-24 | TALCA | TALCA | Indice Polinomico | 304085.936 | 239311.908 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 57673.553 | 57667.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57667.12 | 0 | 0 | 0 | 6.433 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369818 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE LINARES, REGION DEL MAULE 2023 | A | 1. OBRAS | 1297-57-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2024-04-04 | LINARES | LINARES | Indice Polinomico | 329701.4 | 419117.557 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 441394.912 | 441381.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394440.863 | 0 | 0 | 46940.489 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 369819 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA EN DIFERENTES RUTAS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. | A | 1. OBRAS | 1297-45-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-10-22 | CURICO | CURICO | Indice Polinomico | 301064.288 | 345257.406 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 7806.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7806.59 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40047711-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 378795 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, PROVINCIA DE CAUQUENES, REGIÓN DEL MAULE 2023 (SEGUNDA CONVOCATORIA) | A | 1. OBRAS | 1297-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-29 | 2023-07-04 | 2023-08-08 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2024-04-27 |  |  | Indice Polinomico | 374643.892 | 360595.387 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 193018.633 | 193018.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193018.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | PELARCO, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40047848-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 385863 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN RUTA L-391. SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | PELARCO, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40047848-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 401504 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1629.636 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | PELARCO, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 40047848-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 378457 | ESTUDIO DE INGENIERIA, MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275 | N | 2. ESTUDIOS | 1297-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-19 | 2023-12-28 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2025-08-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 453756.52 | 383180 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 48.3 | 245249.558 | 117594.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117594.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95665 | 31990 | 162000.29 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40049663-0 | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 385862 | ESTUDIO DE INGENIERÍA , MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTAS K-45 Y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO CRUCE K-275. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40049663-0 | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 401504 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1629.636 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40049663-0 | REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 380044 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta L-391, Sector Derrumbe Embalse Ancoa, Comuna de Linares | N | 2. ESTUDIOS | 1297-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-10-24 | 2023-12-27 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2025-08-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 239071 | 236631.5 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 62.46 | 150919.647 | 143919.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63197.092 | 0 | 80722.555 | 6995 | 5 | 96999.85 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389964 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Puentes Totoral N° 1 y Totoral N° 2, Provincia de Cauquenes, año 2024, Región del Maule | N | 1. OBRAS | 1297-5-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2025-09-25 |  |  | Indice Polinomico | 770689.268 | 921111.74 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 848222.914 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389965 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Talca, año 2024, Región del Maule. | N | 1. OBRAS | 1297-6-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2025-10-25 |  |  | Indice Polinomico | 1639987.386 | 1639987.386 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1803976.124 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389966 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta Costera, Rol J-60; J-52-K y M-50, Comunas de Licantén, Constitución, Chanco | N | 1. OBRAS | 1297-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-17 | 2024-07-24 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2025-10-21 |  |  | Indice Polinomico | 3808192.78 | 3797538.937 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2016992.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780526.133 | 236466.276 | 537802 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389967 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino K-15 sector km. 45,6 al km. 70,0 comuna de Pelarco, Provincia de Talca | N | 1. OBRAS | 1297-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-18 | 2024-07-24 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2025-09-26 |  |  | Indice Polinomico | 2153493.02 | 1830339.893 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.55 | 1842232.762 | 1215218.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215218.614 | 0 | 627014.148 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 389968 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino M-910 sector km. 0,0 al km. 6,0 comuna de Pelluhue, Provincia de Cauquenes. | N | 1. OBRAS | 1297-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 2024-07-24 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2025-07-25 |  |  | Indice Polinomico | 937373.115 | 884646.987 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 28.58 | 945625.945 | 250658.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250658.824 | 486200 | 208767.121 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 406469 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTE BOQUIL EN CAMINO ROL J-80, PTE. PURAPEL EN CAMINO ROL L-36-M Y OTROS, AÑO 2024, REGION DEL MAULE, 2DA CONV. | N | 1. OBRAS | 1297-26-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-12-25 |  |  | Indice Polinomico | 1330009.266 | 1330009.266 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1462999.192 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388075 | Caminos Basicos por Conservación, J-850 sector km 0 al km 12,82 ; Comuna de Vichuquen, Provincia de Curico | N | 1. OBRAS | 1297-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-01-29 | 2024-07-26 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2025-08-30 |  |  | Indice Polinomico | 2409365.037 | 3047798.58 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 209742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209742 | 3632803.438 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388079 | Caminos Basicos por Conservación, M-450 sector km 0,38 al km 3,56 del km 13,2 al 15,05 del km 36,31 al 38; Comunas de Chanco y Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca | N | 1. OBRAS | 1297-47-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-13 | 2025-11-08 |  |  | Indice Polinomico | 1210103.216 | 1689137.061 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 1638050.767 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388081 | Caminos Basicos por Conservación, M-758 sector km 0 al km 5 y M-70-N sector km 21,06 al km 26,06 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | N | 1. OBRAS | 1297-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-07-26 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2025-08-29 |  |  | Indice Polinomico | 1880745.936 | 2534438.677 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 2457882.545 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388083 | Caminos Basicos por Conservación, M-710 sector km 13,6 al km 21,2 y M-550 sector km 3,04 al km 8,04 ; Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes | N | 1. OBRAS | 1297-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2025-06-15 |  |  | Indice Polinomico | 2149065.957 | 2572955.417 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 358050.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120006.029 | 238044.758 | 2353843.564 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388084 | Caminos Basicos por Conservación, L-267 sector km 0 al km 6; Comuna de Yerbas Buenas, Provincia de Linares | N | 1. OBRAS | 1297-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-18 | 2024-01-23 | 2024-05-06 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2025-05-12 |  |  | Indice Polinomico | 1157496.929 | 1224036.221 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 95.75 | 1198419.353 | 968013.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511660.236 | 162555.379 | 293798.168 | 0 | 120405.57 | 110000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049910-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 388085 | Caminos Basicos por Conservación, L-700 sector km 15,74 al km 31,20; Comuna de Retiro, Provincia de Linares | N | 1. OBRAS | 1297-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-01-31 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2025-06-15 |  |  | Indice Polinomico | 2994409.029 | 3266535.577 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 992418.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372664.701 | 619753.585 | 2360419.719 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050295-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399352 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes rutas de la Provincia de Talca, Región del Maule. | N | 1. OBRAS | 1297-11-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-10-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-26 | 2025-08-23 |  |  | Indice Polinomico | 234122.98 | 267468.64 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 258410.378 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40050295-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL MAULE 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399426 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela en diferentes rutas de la Provincia de Linares, Región del Maule. | N | 1. OBRAS | 1297-10-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-06-26 | 2024-07-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-02 | 2025-08-28 |  |  | Indice Polinomico | 491454.53 | 491454.53 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 540589.983 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40050409-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO - LOS HUALLES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 401504 | PAGO PUBLICACIONES DE OBRAS 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1629.636 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 40050409-0 | MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO - LOS HUALLES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 391260 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO LOS HUALLES | N | 2. ESTUDIOS | 1297-14-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-20 | 2026-09-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600300 | 600300 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 405000 | 334390 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398345 | Peritos Tasadores Obra: Conservación Emergencias Red Vial Reg Maule 2023-2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8857.832 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8957.832 | 8957.832 | 0 | 0 | 0 | 8957.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407110 | Pago Perito Tasador Obra: Conserv Emergencias Red Vial Maule 2023-2024, Camino El Carbonero Ruta ZL-004 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2501.496 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2501.496 | 2501.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501.496 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407111 | Pago Perito Tasador Obra: Conserv Emergencias Red Vial Maule 2023-2024, Ruta J-741 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1466.643 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1466.643 | 1466.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466.643 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407755 | Pago Perito Judicial Obra: Conservación Emergencias Red Vial Reg Maule 2023-2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1043.478 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 66074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66074 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385121 | Conservación de Emergencia, Ruta 115 CH, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-18 | 2025-04-14 |  |  | Indice Polinomico | 4000284.865 | 4620310.792 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 6364566.925 | 4790454.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438942.48 | 0 | 223593.251 | 0 | 2127918.774 | 491782.749 | 1082329.671 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385124 | Conservación de Emergencia ,Camino Rol K-593-L, Comunas de San Clemente y Colbun, Provincias de Talca y Linares | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2025-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3497454.268 | 6306867.948 | 76215424-2 | CONSTRUTORA PYL SPA | 79.55 | 6265927.842 | 5124528.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579537.976 | 1146137.769 | 1034471.761 | 0 | 1364381.125 | 263440.322 | 877958.889 | 1500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385125 | Conservación de Emergencia , Camino Rol L-45; Comuna de Linares, Provincia de Linares | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-12-25 |  |  | Indice Polinomico | 3060848.599 | 4067093.894 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 5048130.507 | 3951434.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3951434.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103500 | 993195.62 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385126 | Conservación de Emergencia ,Camino Rol L-751; Comuna de Parral, Provincia de Linares | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2025-05-21 |  |  | Indice Polinomico | 1202757.614 | 1396598.637 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 1423002.534 | 1423002.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161635.087 | 0 | 261367.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385127 | Conservación de Emergencia, camino Rol ZL-004 poblado Chupallar; Comuna de Linares, Provincia de Linares | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-01 | 2024-02-16 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2025-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1144560.088 | 1399257.707 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 10 | 1838729.913 | 400082.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182190.254 | 0 | 0 | 140844.063 | 77048.662 | 375182.204 | 1063464.73 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385130 | Conservación de Emergencia ,camino Rol J-25; Comuna de Teno, Provincia de Curico | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-12-13 |  |  | Indice Polinomico | 1431465.875 | 1843603.095 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 0 | 1913844.373 | 1913844.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1913844.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385131 | Conservación de Emergencia , Camino Rol J-55, sector kn 29 al km 54,5; Comuna de Romeral, Provincia de Curico | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2025-04-19 |  |  | Indice Polinomico | 6010626.161 | 7163468.236 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 100 | 7462954.891 | 7462954.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4335622.378 | 0 | 0 | 3127332.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385132 | Conservación de Emergencia, Varios Puentes y accesos provincia de Talca | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2025-04-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2345118.72 | 2716006.772 | 78644080-7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 80.45 | 2691050.75 | 2081407.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909324.25 | 458886.632 | 0 | 713196.708 | 0 | 397887.534 | 211755.626 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385133 | Conservación de Emergencia, Puente Colorado y accesos en camino rol K-593-L, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2025-02-26 |  |  | Indice Polinomico | 1150659.79 | 1190886.151 | 89443400-7 | CONSTRUCTORA DEFLUV LTDA. | 0 | 1308667.901 | 1145147.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716175.743 | 0 | 278504.827 | 150466.71 | 0 | 0 | 163520.621 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385134 | Conservación de Emergencia, Pasarelas Colgantes, comunas de Linares y Talca | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-08 | 2024-02-16 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2025-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1678383.247 | 1920296.592 | 78081230-3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 2056602.012 | 1002900.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002900.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456580.852 | 597120.874 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385811 | Conservación de Emergencia , Camino Rol J-55, sector km 54,5 al km 80; Comuna de Romeral, Provincia de Curico | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2025-03-31 |  |  | Indice Polinomico | 7096338.9 | 9446398.513 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 10 | 9792400.197 | 9792400.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608632.047 | 0 | 0 | 6183768.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385812 | Conservación de Emergencia, Puente Maitenhuapi y Accesos, camino rol K-440 | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-09-21 |  |  | Indice Polinomico | 2327967.558 | 2327967.558 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 2815499.005 | 2270083.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270083.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545415.548 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385813 | Conservación de Emergencia , camino Rol J-60 y Pte. La Huerta y accesos camino Rol K-40-J, Comuna de Rauco, Hualañe | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2025-02-12 |  |  | Indice Polinomico | 4421823.93 | 4223149.557 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 4445185.621 | 4050380.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3008700.707 | 298471.371 | 284493.477 | 458715.388 | 0 | 293876.861 | 100927.817 | 1700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385814 | Conservación de Emergencia ,Puente Paula y Accesos en camino Rol J-82-K, Puente Lautaro y accesos camino Rol K-60-J y camino Rol J-52-K; Comunas de Hualañe, Licantén, Constitución. | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2024-06-05 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2025-02-21 |  |  | Indice Polinomico | 1823936.893 | 2163142.335 | 79657030-K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 30 | 2399276.516 | 1591882.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304779.554 | 0 | 0 | 0 | 287102.678 | 635793.743 | 171600.541 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385816 | Conservación de Emergencia, Varios Puentes y accesos provincia de Linares y Cauquenes | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-02-07 | 2024-02-19 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2025-02-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1223699.372 | 1463741.723 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 76.13 | 1287149.171 | 254783.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254783.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619500 | 412865.577 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385818 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Linares y Cauquenes | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2025-02-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3462289.768 | 4545941.317 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 37.23 | 3769235.134 | 1741801.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328589.633 | 342984.519 | 0 | 502739.129 | 567488.608 | 1426460.166 | 600973.079 | 1300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385819 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Talca | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-09 | 2024-01-23 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2490790.785 | 2788884.036 | 78516260-9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 49.66 | 3759088.285 | 1203107.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235275.993 | 0 | 0 | 831927.223 | 135904.442 | 797312.608 | 1758668.019 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 385820 | Conservación de Emergencia, varios caminos, provincia de Curicó | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2024-01-18 | 2024-01-31 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2025-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5208112.438 | 6733362.912 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 5991265.324 | 5158446.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5158446.245 | 0 | 0 | 832819.079 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386416 | Conservación de Emergencia, Pasarela Colgante Escalones, comuna de Licantén provincia de Curicó. | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 2025-04-13 |  |  | Indice Polinomico | 650652.373 | 899433.285 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 0 | 1022276.008 | 731095.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731095.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88506.257 | 202674.649 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40056930-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386417 | Conservación de Emergencia, camino Rol ZK-426 Variante Armerillo, comuna de San Clemente, provincia de Talca. | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2024-05-29 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2025-02-19 |  |  | Indice Polinomico | 1169597.807 | 1282706.588 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1715077.449 | 1316796.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316796.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398280.682 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40058379-0 | REPOSICION PUENTE CHUPALLAR PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40058379-0 | REPOSICION PUENTE CHUPALLAR PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 391281 | ESTUDIO INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE CHUPALLAR EN RUTA L-399, COMUNA LINARES | N | 2. ESTUDIOS | 127-24-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-20 | 2026-03-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 333999.989 | 333999.989 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 280000 | 53999.987 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40058380-0 | REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA ZK-426, COMUNA DE SAN CLEMENTE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 391740 | Estudio de PrefactibilidadReposición Puente Los Vientos En Ruta K-426 (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 1297-23-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-20 | 2026-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 336999.884 | 336999.884 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 338449.872 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327317 | Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia Diguillín, Región d | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2024-09-08 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 543840 | 667399.252 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 70 | 201130.485 | 201107.485 | 0 | 37711.689 | 0 | 19030.736 | 0 | 0 | 105561.288 | 0 | 19377.354 | 19426.418 | 0 | 23 | 5167.151 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Interregional | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2347.131 | 2347.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.641 | 131.915 | 769.111 | 290.214 | 970.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347601 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 274 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 21211.369 | 21211.369 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19279.759 | 19279.759 | 0 | 19279.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357617 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 157 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7183.203 | 7183.203 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7183.203 | 7183.203 | 0 | 0 | 7183.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357718 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 245 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7802.197 | 7802.197 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 687.72 | 687.72 | 0 | 687.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397259 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 244 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2546.714 | 3487.979 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3487.979 | 3487.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3487.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397260 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 273 275 276 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 149080.502 | 195071.837 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 195071.837 | 195071.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195071.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397261 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 282 283 288 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 17029.612 | 15973.067 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15973.067 | 15973.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15973.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397262 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 291 295 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6031.394 | 6454.999 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6454.999 | 6454.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6454.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397475 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta 148 S: Cr Ruta 5-Pte Queime | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3290.601 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3290.601 | 3290.601 | 0 | 0 | 3290.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397476 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta 148 S: Cr Ruta 5-Pte Queime | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2486.793 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2486.793 | 2486.793 | 0 | 0 | 2486.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400342 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 179-C 179-D REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5988.513 | 8192.211 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8192.211 | 8192.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8192.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400343 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 301 302 303 305 306 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 33731.624 | 39148.909 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 39148.909 | 39148.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39148.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400350 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 313 314 316 320 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 35830.448 | 41892.96 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 41892.96 | 41892.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41892.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400352 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 339 340 341 342 343 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2252.82 | 2614.623 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2614.623 | 2614.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400353 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 344 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 51426.688 | 59742.383 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 253368.924 | 59742.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59742.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193626.541 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400354 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 334 335 336 337 338 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8194.24 | 9510.235 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9510.235 | 9510.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9510.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402117 | EXPROPIACION VIA JUDICVIAL LOTE Nº 236 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 31674.508 | 437880.505 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 43780.505 | 43780.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43780.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402118 | EXPROPIACIONM VIAS JUDICIAL LOTE Nº 277 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 15644.216 | 20658.187 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20658.187 | 20658.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20658.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402997 | Pago Perito Tasador Obra: Rep Ruta 148 S: Cr Ruta 5-Pte Queime | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3322.455 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3322.455 | 3322.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403312 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 326-A 326-B 327 328 330 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 15528.697 | 18201.185 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18201.185 | 18201.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18201.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403313 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 331 332 333 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 14543.455 | 17046.384 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17046.384 | 17046.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17046.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327316 | Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | A | 1. OBRAS | 5048-84-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-11-17 | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2024-11-30 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 9923029.453 | 14615867.598 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 0 | 1039859.88 | 540601.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540601.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499258 | 18438832.966 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 409.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.28 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90.72 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329473 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta N&#8208;59&#8208;Q, Sector Chillan &#8208; Yungay, Tramo IX: DM 28.800 al DM 30.920, Comunas San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región de Ñuble | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-114-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-09 | 2022-01-25 | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-10-22 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 568560 | 465855.844 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 5751.089 | 5751.089 | 0 | 3565.33 | 0 | 2185.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351782 | AIF REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY - TRAMO 1 - DM 0 AL 5500 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360000 | 1046000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405011 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta N-59-Q, Sector: Chillán - Yungay Tramo 2 Dm 5.500 - 17.000 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 314000 | 1094000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Interregional | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8232.706 | 8232.706 | 0 | 0 | 427.213 | 2535.101 | 4054.992 | 161.064 | 526.746 | 305.099 | 129.185 | 93.306 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397897 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 17-O REPOSICION RUTA N-59-A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2147.168 | 2721.916 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2721.535 | 2721.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2721.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397899 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 45 46 47 REPOSICION RUTA N-59-A SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6056.067 | 7689.388 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7689.388 | 7689.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7689.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397900 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 52 REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 16015.932 | 20300.194 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20300.194 | 20300.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397902 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 113 115 REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1812.462 | 2254.521 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 52897.702 | 2254.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50643.181 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402998 | Pago Perito Tasador Obra: Rep Ruta N-59-Q S: Chillan-Yungay (Tramo 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5690.346 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5690.346 | 5690.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403915 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 130-A 134-A 62-A 76-A REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 303331.682 | 313422.88 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 313422.88 | 313422.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313422.88 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403916 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 135-A REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5872.612 | 6201.478 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6201.478 | 6201.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201.478 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403990 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 14-C REPOSICION RUTA N-59-Q SECTOR: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 21650.62 | 22843.569 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22843.569 | 22843.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22843.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329474 | Reposición Ruta N-59-q, Sector Chillán - Yungay, Sector Tramo IX, Tramo DM. 28.800,00 al DM. 30.920,00, Comunas de San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región del Ñuble | A | 1. OBRAS | 5048-108-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2022-01-07 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2023-09-20 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 6894839.967 | 10588849.6 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 59.57 | 836060 | 740403.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740403.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95656.344 | 145941 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351781 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY - TRAMO 1 - DM 0 AL 5500 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 23000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000000 | 22000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 405012 | Reposición Ruta N-59-Q, Sector: Chillán - Yungay Tramo 2 Dm 5.500 - 17.000 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 32000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2680059 | 39390000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | del Biobío | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278720 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Itata y accesos, conexión vial costera, entre rutas N-450 y N-14-O, Comunas de Trehuaco y Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-53-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2022-04-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1840550 | 1557221.8 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99 | 30734.5 | 19846.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19846.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10888 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309789 | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-49-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-10 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2023-11-30 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 1850000 | 1560000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 80 | 285365.927 | 114041.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13809.6 | 54072.344 | 46159.608 | 0 | 171324.375 | 474000 | 235000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402246 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-Rafael | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3384.825 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3384.825 | 3384.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402248 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-Rafael | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4642.566 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4642.566 | 4642.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402958 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 5 MEJ RUTA N-66-O, S: SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 34554.059 | 35556.125 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 35556.125 | 35556.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35556.125 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402959 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 6 7 8 9 10 MEJ RUTA N-66-O, S: SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6865.686 | 7059.3 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7059.3 | 7059.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7059.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402961 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11 12 13 14 15 MEJ RUTA N-66-O, S: SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11721.059 | 12060.971 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12060.971 | 12060.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12060.971 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402964 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 101 102 103 104 105 MEJ RUTA N-66-O, S: SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 21916.879 | 22552.468 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22552.468 | 22552.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22552.468 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403316 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 82 85 86 87 89 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 29178.303 | 30187.686 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30187.686 | 30187.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30187.686 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403319 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 96 97 98 99 100 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4710.597 | 4869.344 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4869.344 | 4869.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4869.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403321 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 106 107 108 109 111 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 29541.174 | 30635.928 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30635.928 | 30635.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30635.928 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL |  | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404458 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 38 39 40 MEJ RUTA N-66-O, SECTOR SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 23423.975 | 24103.27 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24103.27 | 24103.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24103.27 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405853 | Pago Peritos Tasadores $4.145.013.- Obra: Mej Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-Rafael, Región del Ñuble | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4145.013 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 322301.282 | 4145.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4145.013 | 0 | 8978.361 | 309177.908 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405854 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-Rafael | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2646.405 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2646.405 | 2646.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2646.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30458839-0 | REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329490 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 126, Sector Quirihue - Puente Itata, Región De Ñuble | A | 2. ESTUDIOS | 5048-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2024-04-23 | ITATA | QUIRIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 680000 | 601480 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 84 | 61766.76 | 24647.76 | 0 | 0 | 7794.36 | 0 | 16853.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37119 | 0 | 94000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 315763 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-305 KM. 5.4 al 11.45, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA. REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-30-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-27 | 2020-12-04 | 2021-02-25 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-12-10 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 971770.422 | 867893.658 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 100 | 5.183 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 315765 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-485, CRUCE N-447 (NIBLINTO) - MINAS DEL PRADO, KM 7,50 AL KM 11,72 COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-23-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-05-26 | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 958924.155 | 1020885.769 | 76317689-4 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 100 | 3330.505 | 3330.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 309798 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-8-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-04-17 | 2020-06-22 | 2020-10-13 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-04-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2159996.249 | 2518865.305 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 74.75 | 39584.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39584.921 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | Interregional | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16300 | 109.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.473 | 83.763 | 0 | 0 | 0 | 16190.764 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 309748 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-9-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 2020-12-24 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2022-07-15 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 3796816.525 | 2718565.878 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 212620.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1998.338 | 210621.903 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40006136-0 | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 399117 | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4899.257 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90.046 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40006136-0 | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 401463 | CONSULTORIA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN PUENTE CERRO NEGRO, COMUNAS DE QUILLÓN Y BULNES, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-05 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 196469 | 213367 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 132000 | 101000 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299508 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RED VIAL COMUNAL PUENTES GAONA Y ARRAU, RUTA N-291, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-23-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-29 | 2019-10-08 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 263479.041 | 315341.369 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 1115.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111.123 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 304903 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CIRCUITO DE PUENTES, PUENTE RELOCA, EL CULBÉNM LLUANCO Y SANTA MARÍA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-32-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-09 | 2019-10-18 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-08-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 723600.222 | 858856.748 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 215.365 | 215.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 299220 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2021-04-28 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2025-05-22 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, RANQUIL, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 837775 | 804102.96 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 78.97 | 277579.986 | 249686.138 | 0 | 30813.887 | 21998.174 | 0 | 44338.519 | 62440.223 | 22366.007 | 0 | 22531.96 | 45197.368 | 18608.55 | 9285.298 | 134236.665 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299215 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 1. OBRAS | 1068829-38-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-04 | 2020-03-12 | 2021-04-28 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2025-05-28 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 5499649.394 | 5725779.723 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 79.05 | 1897589.828 | 1313191.239 | 0 | 457119.395 | 139686.06 | 94125.043 | 125478.766 | 144959.169 | 132001.084 | 0 | 219821.722 | 0 | 29100.364 | 555298.225 | 1820763.805 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 313016 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-33-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 2021-03-30 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2025-06-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 799800 | 773617.68 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 81.25 | 233476.97 | 190826.603 | 0 | 26843.831 | 20204.315 | 20323.581 | 20399.331 | 41069.428 | 20542.773 | 20695.885 | 0 | 20747.459 | 35208.332 | 7442.035 | 182520.982 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321401 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2025-10-19 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO, SAN FABIAN, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 831182.4 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 72.71 | 261405.074 | 218479.757 | 0 | 42965.204 | 21626.327 | 21752.736 | 21834.123 | 21948.41 | 22009.017 | 0 | 0 | 66343.94 | 22009.017 | 20916.3 | 195066.401 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321406 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-43-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 2021-03-31 | 2021-05-26 | 2021-05-19 | 2025-05-19 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 822700.8 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 82.2 | 273877.603 | 227598.403 | 0 | 30796.005 | 21527.338 | 43308.341 | 0 | 59008.002 | 0 | 28748.833 | 0 | 44209.884 | 25139.6 | 21139.6 | 120370.854 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 313017 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-22 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2025-01-31 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 6098819.546 | 6717953.174 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 90.51 | 2339254.254 | 1520332.168 | 0 | 146254.493 | 255682.519 | 0 | 346888.373 | 294474.772 | 88587.218 | 0 | 223033.319 | 165411.474 | 494461.698 | 324460.388 | 669694.641 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319316 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | A | 1. OBRAS | 1068829-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-19 | 2021-03-17 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2025-03-30 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 6100000 | 6915160.471 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 73.71 | 2730074.459 | 1604676.337 | 0 | 0 | 0 | 137838.833 | 115868.698 | 738162.767 | 123487.74 | 0 | 332799.421 | 156518.878 | 57638.201 | 1067759.921 | 1436242.972 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319317 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-38-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2025-03-22 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 6199999.935 | 7457514.058 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 74.28 | 2367511.46 | 1377657.908 | 0 | 145006.551 | 114580.827 | 163532.017 | 208827.677 | 214971.389 | 103164.282 | 89353.31 | 127483.876 | 210737.979 | 144609.104 | 845244.448 | 1278104.504 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40011106-0 | REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-901-N COMUNA DE YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 351796 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE EL PARRÓN EN RUTA N-91-Q, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-15 | 2022-08-26 | 2022-09-27 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2024-05-03 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 176600 | 182735 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 86.34 | 79392.341 | 63767.341 | 0 | 0 | 0 | 43262.305 | 0 | 20505.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15625 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40011116-0 | CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 403341 | Consultoria Conservación Puente Ñipas, Ruta N-122, Comuna de Ranquil - Portezuelo, Provincia del Itata, Región de Ñuble. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 754999.82 | 180000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309757 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, DE VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE (NUEVO 2020) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 2021-10-28 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 202020 | 229539.897 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.75 | 678.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.811 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 361106 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE QUILLÓN, EN RUTA N-48-0, KM 18.2 Y PUENTE PEÑABLANCA, EN RUTA N-720, KM 7.8 COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-46-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-25 | 2023-05-19 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2023-12-27 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 858362.47 | 993982.722 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 99.79 | 184515.096 | 47842.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47842.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903.706 | 133769.091 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, QUILLON, COELEMU | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 371355 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-24 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-09-15 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 450426.9 | 639451.439 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 65.52 | 625634.479 | 216915.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216915.044 | 85971.512 | 322747.923 | 54000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372281 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Intercomunal De Secano Interior De Ñuble (Nuevo 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2027-04-01 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 390000 | 679998.864 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Interregional | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14624.835 | 14624.835 | 0 | 0 | 250.944 | 5555.467 | 4660.346 | 118.293 | 1478.676 | 1008.866 | 219.68 | 1332.563 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400119 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 74 78 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7191.656 | 9074.432 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9074.432 | 9074.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9074.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400120 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 122 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 394.788 | 494.198 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 494.196 | 494.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400121 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 202 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 16401.292 | 20436.01 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20436.01 | 20436.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20436.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400123 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 204 207 210 212 213 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 63967.486 | 72423.987 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 72423.987 | 72423.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72423.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400126 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 215 216 217 218 219 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 55769.652 | 63081.053 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 63081.053 | 63081.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63081.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400128 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 222 223 224 225 226 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 29399.573 | 33503.754 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33503.754 | 33503.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33503.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400129 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 239 240 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10965.46 | 12415.094 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12415.094 | 12415.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12415.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400130 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 241 250 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3751.001 | 4297.897 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4297.897 | 4297.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400131 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 252 253 254 255 256 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 29502.866 | 33771.93 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 33771.93 | 33771.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33771.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400134 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 257 258 259 260 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 14054.659 | 16207.832 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16207.832 | 16207.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16207.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400135 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 261 263 264 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 39725.573 | 44933.597 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 44933.597 | 44933.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44933.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401114 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 211 220 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4055.912 | 4587.642 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4587.642 | 4587.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4587.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401115 | EXPROPIACIO VIA JUDICIAL LOTES Nº 221 228 229 230 233 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 16821.048 | 19169.266 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19169.266 | 19169.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19169.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401116 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 234 235 237 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8422.916 | 9598.755 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9598.755 | 9598.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9598.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401120 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 246 247 249 251 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 26682.859 | 12881.178 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12881.178 | 12881.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12881.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401121 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 265 267 MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 44847.591 | 50727.111 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 50727.111 | 50727.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50727.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404583 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3-A 3-B 3-C 3-D 3-E MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 38371.998 | 38371.998 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 101979.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101979.211 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404584 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3-F 3-G 3-H 3-I 3-J MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11465.876 | 11580.535 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11580.535 | 11580.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11580.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404585 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4-A 4-B 51 53-A MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10936.48 | 11054.594 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11054.594 | 11054.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11054.594 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404588 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 70 108-A 108-B 108-C MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8676.9 | 8763.669 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8763.669 | 8763.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8763.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404590 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 178-A 183-A 183-B 183-C 250-A MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 105138.34 | 106273.835 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 106273.835 | 106273.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106273.835 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404734 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta Intercomunal del Secano Interior | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3165.822 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3165.822 | 3165.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3165.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404736 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta Intercomunal del Secano Interior | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3953.865 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3953.865 | 3953.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372286 | Mejoramiento Ruta Intercomunal De Secano Interior de Ñuble (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-01 | 2027-04-01 | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | Sin Reajuste | 0 | 28618058.081 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10610000 | 20012000.938 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 381500 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-19 | 2023-07-28 | 2023-10-19 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 670870.973 | 594390.72 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 71.34 | 522999.689 | 439920.977 | 0 | 68136.262 | 40726.823 | 40965.27 | 41120.261 | 82781.003 | 41406.398 | 0 | 83536.087 | 41248.873 | 41626.048 | 41452.664 | 106335.737 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Interregional | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 962.12 | 962.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.735 | 150.869 | 589.516 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398791 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 5 CONSERVACION DE PUENTES MENORES PUENTE LILAHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7085.888 | 7426.72 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7426.72 | 7426.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7426.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398794 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 5 CONSERVACION DE PUENTES MENORES PUENTE LOLOCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 15514.347 | 16260.587 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 16260.587 | 16260.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16260.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400334 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 3 4 5 CONTRUCCION DE PTES MENORES PUENTE LA CANOA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 14828.208 | 15095.116 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15095.116 | 15095.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15095.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400336 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 CONTRUCCION DE PTES MENORES PUENTE PATAGUAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1472.507 | 1500.484 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6623.641 | 1500.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5123.157 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401670 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación Ptes Menores, Pte La Canoa | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 928.95 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 928.95 | 928.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401671 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación Ptes Menores, Pte Patagual | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 516.681 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 516.681 | 516.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402249 | Pago Peritos Tasadores $671.571.- Obra: Conserv Ptes Menores, Pte El Durazno | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 671.571 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 671.571 | 671.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406828 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación Ptes Menores, Diversos Sectores, Región del Ñuble Años 2022-2025 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1514.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1514.28 | 1514.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.28 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355915 | CONSERVACIÓN DE PUENTES MENORES, PUENTE CURICA, EN RUTA N-630, KM 1,201 Y PUENTE EL MANZANO, EN RUTA N-630, KM 4,993, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-01-31 | 2023-08-21 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2024-08-21 | PUNILLA | COIHUECO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Indice Polinomico | 1173399.485 | 1551106.546 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 87.39 | 1499199.743 | 1223174.249 | 0 | 175411.875 | 0 | 364727.388 | 0 | 250559.941 | 297531.602 | 0 | 134943.443 | 0 | 207204.696 | 68820.798 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355916 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTES GALLIPAVO Y SANTA ROSA EN RUTA N-72, COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-01 | 2023-05-26 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2024-11-30 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN, QUILLON, SAN IGNACIO | Indice Polinomico | 1875905.773 | 2230934.893 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 64.66 | 2386327.947 | 1349601.87 | 0 | 282789.837 | 0 | 265970.34 | 0 | 133019.575 | 359243.329 | 0 | 0 | 308578.789 | 0 | 1036726.077 | 330000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 381499 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE LOLOCO Y PUENTE LILAHUE, RUTA N-350, COMUNA SAN NICOLÁS, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 2023-09-01 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2024-09-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2392257.194 | 2208770.139 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 76.66 | 2153793.459 | 1603073.474 | 0 | 261945.669 | 0 | 234137.958 | 323979.31 | 240422.869 | 202937.344 | 0 | 226501.768 | 113148.556 | 315905.407 | 234814.578 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 382151 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE EL DURAZNO EN RUTA N-888, PUENTE LA CANOA EN RUTA N-888 Y PUENTE PATAGUAL EN RUTA N-820, COMUNA DE QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-11 | 2023-11-06 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1711149.46 | 2005066.362 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 41.92 | 1450679.319 | 1068196.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131830.959 | 411878.496 | 98652.304 | 0 | 224813.999 | 201021.007 | 201971.197 | 180511.357 | 702664 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 399117 | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4899.257 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.944 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333801 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-450, SECTOR: CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 0,300 AL KM 4,811, COMUNA DE TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO L | A | 1. OBRAS | 1068829-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-24 | 2021-04-15 | 2021-05-10 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2022-02-19 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 874244.537 | 1043983.683 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 96.44 | 11790.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11790.517 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333870 | ¿CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: CRUCE N-662 (ORO VERDE) ¿ PORTEZUELO - ORILLAS DEL ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 28,600 AL KM 36,868, COMUNA DE PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | A | 1. OBRAS | 1068829-1-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-05 | 2021-05-18 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2022-03-10 | ITATA | PORTEZUELO | Indice de Precios al Consumidor | 1118835.578 | 1396876.357 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 100 | 64389.811 | 64389.811 | 0 | 0 | 64389.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337212 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-605, CRUCE N-55 (RIO VIEJO) - PUENTE LARQUI - CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) KM 15,816 AL KM 20,512, COMUNA SAN IGNACIO PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-12-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-12 | 2021-06-03 | 2021-06-17 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2022-01-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 955315.245 | 835909.393 | 76522310-5 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 100 | 14118.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8177.746 | 5941 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337217 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-70-M, CAUQUENES - TORRECILLAS - CRUCE N-760-M (SAN CARLOS) SECTOR: LÍMITE REGIONAL (PUENTE EL GUINDO) - SAN CARLOS (CALLE LUIS ACEVEDO) KM 48,476 AL KM 59,216, COMUNA DE SAN CARLOS/ NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓ | A | 1. OBRAS | 1068829-22-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-07-15 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2022-12-29 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 1696020.166 | 1857968.563 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 99.95 | 4663.237 | 3905.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3905.633 | 757.604 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337218 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-24-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2022-01-24 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 901599.968 | 911121.434 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 99.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9692.754 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 363231 | TERMINACIÓN DE CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-683, KM 0,000 AL KM 8,451, CRUCE N-59-Q (QUIRIQUINA) - SELVA NEGRA - CRUCE N-773 (EL LUCERO), COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-4-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-05-30 | 2023-09-01 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2024-07-15 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice Polinomico | 1445681.263 | 1823306.599 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 74.82 | 1819328.117 | 1331588.045 | 0 | 49027.77 | 151394.163 | 293682.193 | 396255.708 | 231644.371 | 0 | 0 | 0 | 209583.84 | 258492.072 | 229248 | 110000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 408086 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 851845.294 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 930307.466 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327430 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126S, RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR LIMITE REGIONAL (PUENTE LA RAYA) - TOMÉ, ENTRE LOS KM 49,750 AL KM 69,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | A | 1. OBRAS | 1068829-53-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-18 | 2021-04-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-09-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4499746.155 | 4273999.052 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 189312.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184053.31 | 5259 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327441 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE EL KM 13,115 AL KM 31,020 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-57-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-11-13 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 1500070.922 | 1447101.341 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 14845.665 | 14845.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14845.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327451 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-62 CAMINO CRUCE RUTA 5 (CHILLAN) - PUENTE CONFLUENCIA - MEMBRILLAR - CRUCE N-620 (PORTEZUELO), ENTRE LOS KM 3,100 AL KM 27,200 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-55-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-10-07 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 1499948.118 | 1499353.108 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 1869.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869.016 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327453 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-66, CRUCE RUTA 126 S (RAFAEL) - NUEVA ALDEA - CRUCE N-48-O (QUILLON), ENTRE EL KM 33,398 AL KM 42,008, POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGION DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-56-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-01-28 | 2021-02-22 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2021-09-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1000626.369 | 1156615.861 | 96753020-4 | REMAVESA S. A. | 100 | 2472.454 | 2472.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337221 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N-69, KM 1,600 AL 13,600; N-97-Q, KM 32,470 AL KM 36,490; N-59-Q, KM 33,770 AL KM 39,000, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-19-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-06-29 | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-05-10 | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 2366453.635 | 2343580.418 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 9971.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9971.241 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 343975 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2021 | A | 1. OBRAS | 1068829-40-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-15 | 2021-10-14 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-06-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 115221.475 | 110526.165 | 76364600-9 | TRAMASA INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA | 100 | 499.273 | 499.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321648 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-44-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-06-08 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 838272 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 77.78 | 258930.396 | 236698.911 | 0 | 0 | 58435.129 | 44128.036 | 0 | 44522.722 | 22322.485 | 0 | 0 | 67290.539 | 0 | 22231.485 | 168158.685 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 321647 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-37-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2025-04-01 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 5999999.96 | 6500649.324 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 66.22 | 2144580.125 | 1583476.834 | 0 | 0 | 185683.222 | 0 | 99206.345 | 442605.951 | 169759.872 | 0 | 204075.764 | 482145.68 | 287412.539 | 273690.752 | 1851841.211 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030688-0 | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 351800 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICIÓN PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, COMUNA DE RANQUIL, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-22 | 2022-08-03 | 2022-08-24 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2024-02-22 | ITATA | RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 474451.2 | 456850 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 12.16 | 12520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 20 | 397999.599 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40030997-0 | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Ñuble | 398961 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "CONSTRUCCIÓN PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-04 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2026-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 614640.95 | 500400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 429999.992 | 109000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40033699-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE URRUTIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355772 | ESTUDIO DE INGENIERÍA "MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) - PUENTE URRUTIA - CRUCE N-777 (ACCESO A TREHUALEMU), KM 0,540 AL KM 6,720, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 2. ESTUDIOS | 1068829-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-30 | 2022-10-12 | 2022-10-26 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2023-05-23 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 138010 | 118688.6 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 88.75 | 64149.504 | 48393.904 | 0 | 0 | 0 | 33649.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14744.02 | 15748.6 | 7 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035383-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 357103 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CIRCUITO DE CAMINOS RUTAS N-601 (KM 13,264 - KM 14,494) N-637 (KM 5,000 - KM 6,977), N-645 (KM 6,953 - KM 9,780), COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-16-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-21 | 2022-05-17 | 2022-07-26 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2023-02-27 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 899955.291 | 916105.316 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 14000.066 | 1888.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.509 | 0 | 12111.557 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345934 | Consultoría a Varios Proyectos de Ingeniería Plan Ñuble, De La Dirección Regional De Vialidad, Región De Ñuble Etapa 2 ADELANTADO 2021 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-1-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-17 | 2022-11-29 | 2023-04-24 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 888500 | 798400 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 61.11 | 487163.92 | 395910.06 | 0 | 0 | 149959.169 | 0 | 40791.453 | 44557.5 | 0 | 0 | 117221.05 | 43380.888 | 34300 | 56953.86 | 156996.38 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345935 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 816000 | 839761.738 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 68.17 | 215876.469 | 194397.909 | 0 | 0 | 18702.033 | 26108.647 | 21159.104 | 42597.084 | 21307.443 | 0 | 21465.671 | 43057.927 | 0 | 21478.56 | 54060.592 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 345938 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-800, CRUCE N-820 (HOSTERÍA EL LEÓN) - LAS HERAS - EL BAÚL, KM 0,000 AL KM 0,340; RUTA N-820, CRUCE N-86 (HUACAMALÁ) - LAS PERDICES - EL PELEY - TALCAMO, KM 4,012 AL KM 11,940; Y RUTA S/R-N-824, CRUCE N-800 (HOSTERÍA E | A | 1. OBRAS | 1068829-62-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-01-21 | 2022-05-25 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 2023-08-10 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 2084488.762 | 2487408.999 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 241.705 | 241.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 345939 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA N-349, CRUCE RUTA 5 (MENELHUE) - QUILETO - CRUCE N-335 (CUADRAPANGUE), KM 0,0 AL KM 6,6, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 1. OBRAS | 1068829-52-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-01-18 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2023-01-24 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 1312128.938 | 1327997.397 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 64381.868 | 64381.868 | 0 | 0 | 0 | 64381.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 345943 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-266, CRUCE N-250 (ENLACE TIUQUILEMU) - GAONA - SAN CARLOS (CRUCE CALLE ITIHUE), KM 1,100 AL KM 3,120 Y TRAMO DESDE KM 5,474 AL KM 8,677, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-29-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-15 | 2022-12-07 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-12-25 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 1127605.753 | 1230383.385 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 6215.137 | 6189.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176.646 | 0 | 0 | 0 | 12.809 | 0 | 25.682 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 356320 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-560, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR PARQUE LANTAÑO) ¿ ÑUBLE ALTO, KM 0,180 AL KM 2,941, COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-38-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-13 | 2023-01-04 | 2023-05-03 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-12-08 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 498946.817 | 641673.251 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 8635.988 | 8635.988 | 0 | 0 | 0 | 8635.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 364328 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R-N-355, CRUCE N - 335 (MONTE BLANCO), PUENTE EL CABALLO, KM. 0,000 AL KM. 3,280, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-32-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-23 | 2022-12-16 | 2023-05-26 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2024-03-25 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 835857.845 | 1044535.751 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 147435.976 | 147435.976 | 0 | 147435.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384576 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 33,910, COMUNA COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-29 | 2024-01-03 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2024-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1460018.902 | 1829583.261 | 76208440-6 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 4.9 | 1000949.693 | 506955.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92055.247 | 414899.988 | 197675.458 | 296319 | 888943.362 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40037092-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 399117 | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4899.257 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.17 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40037092-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 372054 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLÓN, REGION DE ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2025-08-19 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 320645.5 | 309281 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 22.32 | 159100.26 | 152800.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71173.424 | 81626.836 | 6300 | 0 | 163000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037937-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 345943 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-266, CRUCE N-250 (ENLACE TIUQUILEMU) - GAONA - SAN CARLOS (CRUCE CALLE ITIHUE), KM 1,100 AL KM 3,120 Y TRAMO DESDE KM 5,474 AL KM 8,677, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-29-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-15 | 2022-12-07 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-12-25 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 1127605.753 | 1230383.385 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 2742.714 | 2742.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40037937-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384580 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-112, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - CRUCE N-122 (CALLE MANUEL ANTONIO MATTA), DEL KM 1,800 AL KM 3,122 Y RUTA N-120, CRUCE N-66 (VEGAS DE CONCHA) - HUAPE - CRUCE N-122 (CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA), KM 0,000 AL KM 1,450 | N | 1. OBRAS | 1068829-36-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2025-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 757329.222 | 995728.466 | 76071838-6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 141000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 365875 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-10 | 2023-05-22 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2024-06-23 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, QUIRIHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 492005.5 | 543473 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 67.71 | 427182.116 | 300805.897 | 0 | 0 | 133340.909 | 0 | 59271.279 | 40359.237 | 67834.472 | 0 | 0 | 0 | 62250.17 | 64126.049 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 379001 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2024-11-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 609458.5 | 734693.957 | 59221210-2 | LOMBARDI S.A. INGENIEROS CONSULTORES | 85.21 | 737700.116 | 649560.215 | 0 | 0 | 56496.089 | 0 | 125648.744 | 219927.815 | 0 | 112795.974 | 0 | 134691.593 | 4900.762 | 83239.139 | 145971.906 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 379004 | CONSULTORÍA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ETAPA I, LEVANTAMIENTO DE EJES E INVENTARIO VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-03 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2025-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 598030.129 | 562870 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 22.61 | 309578.207 | 195266.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57198.849 | 34340.699 | 0 | 38243.264 | 65483.231 | 50916.049 | 63396.115 | 277028.253 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379008 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1068829-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-05 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2024-02-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 988640.1 | 1035653.006 | 76876819-6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 100 | 728975.967 | 728975.967 | 0 | 498590.599 | 0 | 57622.93 | 0 | 0 | 0 | 172762.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379009 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1068829-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2024-02-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 856791.075 | 714142.245 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 373961.365 | 373961.365 | 0 | 252854.976 | 0 | 0 | 0 | 121106.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40038179-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379010 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2023-2024 | A | 1. OBRAS | 1068829-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-09 | 2023-07-04 | 2023-08-07 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 761528.005 | 686306.687 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 100 | 79097.241 | 79097.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79097.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 399117 | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4899.257 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 1815.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640.862 | 0 | 0 | 0 | 175.091 | 0 | 184.047 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 370205 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 1, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2025-02-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, QUIRIHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 176524.148 | 184620.408 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 81998.651 | 17606.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17606.515 | 31770.068 | 32622.068 | 114222.602 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389912 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 2, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-09 | 2024-06-25 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 2025-02-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 183826.626 | 183826.626 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 10.47 | 83087.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51449.395 | 31637.711 | 111331.32 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 389914 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA, MÓDULO 3, AÑO 2024 - 2025, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-09 | 2024-06-18 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176524.148 | 181540.269 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 83993.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53857.552 | 30136.35 | 108138.167 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370224 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, KM 39,000 AL KM 42,500, COMUNAS DE EL CARMEN Y PEMUCO, RUTA N-655, KM 0,030 AL KM 6,062, COMUNA DE SAN IGNACIO Y RUTA N-777, KM 0,220 AL KM 4,100, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍ | N | 1. OBRAS | 1068829-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-07 | 2024-07-01 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-04-18 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 1985588.932 | 2246321.373 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 200702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200702.8 | 0 | 2234456.173 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370228 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85 DEL KM 0,060 AL KM 22,64, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-07 | 2024-07-01 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-05-18 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 4780613.894 | 3769236.02 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 302684.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175684.2 | 127000 | 3660276.38 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370242 | ONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126 S, RUTA LOS CONQUISTADORES, KM 69,095 AL KM 77,320 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-02 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2025-03-12 | ITATA | COELEMU, TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 2605490.444 | 2030118.926 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 547362.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390523 | 156839.65 | 1392970.826 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370245 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N- 620, CRUCE N-62 (ORO VERDE)- PORTEZUELO- ORILLAS DEL ITATA- CUCHACUCHA- CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 6,780 AL KM 26,760, COMUNAS DE SAN NICOLÁS Y PORTEZUELO, PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN | N | 1. OBRAS | 1068829-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 2024-06-24 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2025-03-12 | ITATA, PUNILLA | PORTEZUELO, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 2191443.28 | 2146171.697 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 19.1 | 1000197.671 | 134035.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134035.076 | 0 | 505890 | 360272.595 | 1296994.206 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370264 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N- 245, KM 1,600 AL KM 8,140 ; RUTA N-265, KM 5,827 AL KM 8,985, COMUNA DE ÑIQUEN Y RUTA N-260, KM 0,000 AL KM 7,666, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA,REGIÓN DE ÑUBL | N | 1. OBRAS | 1068829-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-03 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2025-02-21 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 1349341.729 | 1259867.199 | 76299183-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA VIAL TERRA LTDA | 5.44 | 780122.818 | 69341.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69341.178 | 300390.82 | 410390.82 | 555703.45 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370270 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, KM 0,000 AL KM 14,846, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-04-26 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-12-25 | DIGUILLÍN | PINTO | Indice de Precios al Consumidor | 898511.345 | 888913.471 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 31.363 | 615760.822 | 283783.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283783.551 | 238420.965 | 93556.306 | 475119.516 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394774 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1068829-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-06-25 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2025-01-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1175003.382 | 762040.48 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 491431.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43715.83 | 447715.835 | 285474.475 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394779 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1068829-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 866080.215 | 676390.131 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 13.59 | 294030.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147015.398 | 147015.398 | 414382.491 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 394780 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024-2025 | N | 1. OBRAS | 1068829-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1057652.127 | 689035.445 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 473599.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236799.62 | 236799.62 | 268817.885 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405033 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1068829-45-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2025-07-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 306065.62 | 306065.62 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 319053.66 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405035 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA ORIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 | N | 1. OBRAS | 1068829-47-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-26 | 2025-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 375166.064 | 347074.746 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 395166.064 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407310 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR SUR, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1068829-54-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-24 | 2025-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 304970.82 | 304970.82 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 328091.02 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407905 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024 SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1068829-55-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-18 | 2025-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 412854.316 | 412854.316 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 450544.476 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40040166-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 407906 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA PONIENTE, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2024. SEGUNDO LLAMADO | N | 1. OBRAS | 1068829-56-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-21 | 2024-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-18 | 2025-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 341593.665 | 341593.665 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 355257.425 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345935 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS BÁSICOS 2022-2024, DE LA REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-04 | 2022-11-15 | 2023-05-08 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 816000 | 839761.738 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 68.17 | 273089.713 | 251711.154 | 0 | 42683.637 | 33331.638 | 26108.647 | 21159.104 | 42597.087 | 21307.443 | 0 | 21465.672 | 43057.926 | 0 | 21378.559 | 54999.593 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370810 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-453, Cruce N-455 (Tres Esquinas) - Bureo Bajo - Cruce N-475 (La Viñita), km 0,000 al km 5,475, Comuna de Coihueco, Provincia Punilla, región de Ñuble. | A | 1. OBRAS | 1068829-55-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-03 | 2023-03-10 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-01-09 | PUNILLA | COIHUECO | Indice Polinomico | 1305072.881 | 1538890.881 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 246040.587 | 246040.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246040.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370813 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-745, CRUCE RUTA 5 (SAN MIGUEL) - RELBÚN - CRUCE N-85 (AGUA DE LA GLORIA), KM 6,880 AL KM 11,880, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-15 | 2023-06-15 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2024-05-29 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Indice Polinomico | 1268053.29 | 1739751.727 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 88.53 | 1311363.779 | 1139181.951 | 0 | 212259.161 | 441864.739 | 0 | 330449.967 | 154608.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172181.828 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370815 | Camino básico por conservación Ruta N-947, Cruce N-573-Q (la escuela) - Cruce N-573-Q (Variante el Roble), km 0,0 al km 1,000 y Ruta N-967, Cruce N-573-Q (El Roble) - Cruce N-573-Q (El Álamo), km 0,0 al km 4,261 y Ruta S/R - N-961, Cruce N-909 (Campanar | A | 1. OBRAS | 1068829-51-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2024-02-23 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice Polinomico | 1561003.098 | 1675924.953 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 687916.844 | 687916.844 | 0 | 413905.07 | 154225.377 | 0 | 23765.849 | 0 | 0 | 96020.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370817 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-830, Cruce N-860 (Canchillas) ¿ El Culbén - Cruce N-888 (Cerro Negro), Km 0,000 al Km 5,060, Comuna de Quillón, Provincia De Diguillín, Región De Ñuble. | A | 1. OBRAS | 1068829-54-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-06 | 2023-03-27 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-11-30 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Indice Polinomico | 1247608.641 | 1369471.271 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 100 | 41998.087 | 41998.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41998.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370821 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-520, CRUCE N-50 (LAJUELAS) - HUAMPULI - CRUCE N-530 (TRES ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 2,100; RUTA N-296, CRUCE N-50 (PTE ESMERALDA) - COIPÍN - CRUCE N-70-M (TORRECILLAS), KM 0,345 AL KM 4,880 Y RUTA N-438, CRUCE N-50 | A | 1. OBRAS | 1068829-57-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-02-28 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2024-03-25 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, SAN NICOLAS | Indice Polinomico | 1826215.671 | 1906108.725 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 358560.108 | 258394.357 | 0 | 0 | 126171.555 | 0 | 0 | 132222.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100165.751 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370822 | Camino Básico por conservación Ruta N-271, Cruce N-269 (La Gloria) - Cruce N-265 (El Peñón). Km 0,000 al Km 6,950 y ruta S/R-N-253, Cruce N-269 (Enlace Tiuquilemu) - San Gregorio (Calle Estado), km 0,000 al km 1,360 y km 3,460 al km 5,912, Comuna de Ñiqu | A | 1. OBRAS | 1068829-58-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-06-08 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2024-09-05 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice Polinomico | 2132639.165 | 2642710.924 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 71.29 | 1987555.98 | 1888086.1 | 0 | 443148.636 | 0 | 219909.703 | 0 | 473171.857 | 0 | 0 | 0 | 751855.904 | 0 | 99469.88 | 64000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370823 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-350, CRUCE N-50 (MONTE LEÓN) - LOS AROMOS - PEÑA SANTA ROSA - CRUCE N-70-M (CHANGARAL), KM 7,935 AL KM 14,245, COMUNA DE SAN NICOLÁS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-63-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-14 | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-11-10 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Indice Polinomico | 1345540.088 | 1479895.2 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 15344.117 | 15344.117 | 0 | 0 | 0 | 15344.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40043728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384579 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO) - CARTAGO - MONTE LEÓN, KM 9,590 AL KM 14,600, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS | 1068829-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-12 | 2023-10-12 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2024-07-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1129684.148 | 1141605.495 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 44.05 | 1284610.364 | 519393.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384242.528 | 0 | 0 | 0 | 135151.227 | 186238.43 | 578978.179 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40047698-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2023-2024 REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 369746 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA, ESCUELA ENRIQUE GRAF REYES, ESCUELA NIBLINTO, ESCUELA SAN JORGE DE ÑIQUÉN, COMUNAS DE COIHUECO Y ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-09-14 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 658319.186 | 579779.191 | 96528890-2 | MASERCO S.A. | 89.52 | 760189.736 | 536134.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197244.886 | 338889.575 | 163363.823 | 60691.452 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40048410-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370811 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE | N | 1. OBRAS | 1068829-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-10-02 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 2975632.18 | 3073404.211 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 5.37 | 83723.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83723.18 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40048410-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370812 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | N | 1. OBRAS | 1068829-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-11-26 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 653319.745 | 581293.137 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 1.37 | 103007.282 | 71009.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6704.773 | 64304.288 | 31998.221 | 0 | 193000.321 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40048410-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 (2023- 2025) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379137 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1860863.806 | 1918136.854 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 22.631 | 40880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36792 | 4088 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40049699-0 | REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 399117 | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4899.257 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40049699-0 | REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 390405 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Roble, N-48-O, comunas de Quillón y Bulnes, Región de Ñuble (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 1068829-46-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2027-01-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 803964 | 803964 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 405000 | 401000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 399117 | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4899.257 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 890.46 | 890.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.368 | 180.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 396947 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-36-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-02-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 449872.122 | 449872.122 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 489872.122 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 396951 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-37-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2026-01-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 419945.838 | 419945.838 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 430745.838 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 396952 | Asesoría a la Inspección Técnica de Caminos Básicos por Conservación Región de Ñuble 2024 Modulo 3 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-38-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-20 | 2025-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 329927.144 | 362396.65 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 378396.65 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396953 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-13 | 2026-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5284322.198 | 4914216.5 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2940856.498 | 1919316 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396956 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 35,870 AL KM 46,740, COMUNA DE COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-26-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-11 | 2025-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3102293.532 | 3642977.633 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3302283.53 | 580684.101 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396958 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-760-M, SAN CARLOS - TRAPICHE - CRUCE M-730-N (POCILLAS), SECTOR: SAN CARLOS (CRUCE CALLE TOMÁS YÁVAR) - LÍMITE REGIONAL, KM 4,760 AL KM 17,050, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-28-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-04 | 2025-10-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3261251.942 | 3075458.315 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1729231.231 | 1500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396962 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) ¿ LA MONTAÑA ¿ CRUCE N-575 (PASO VIELMA) KM 6.46 AL KM 17.46, COMUNA DE CHILLÁN Y PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 2024-10-21 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2935339.998 | 2846410.32 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3040669.319 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396965 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-935, CRUCE N-59-Q (YUNGAY) - LA PATA DE GALLO - SANTA LUCÍA ALTO - BAQUEDANO, KM 12,262 AL KM 21,080, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-32-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-19 | 2025-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2334854.227 | 2470233.409 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2614492.403 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396968 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-503, CRUCE N-501 (MIRAFLORES) - CERRILLOS - CRUCE N-545 (TANILVORO), KM 0,000 AL KM 8,994, COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-30-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-19 | 2025-09-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2303140.619 | 2445748.062 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2605173.053 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396970 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-72, KM 16,650 AL KM 19,680 Y RUTA N-595, KM 1,580 AL KM 4,550 Y KM 6,350 AL KM 10,029, COMUNAS DE CHILLÁN y CHILLÁN VIEJO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-29-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-04 | 2025-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2394374.677 | 2464847.65 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2627595.643 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049919-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396971 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-410, CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - LOS TEMOS - TRES ESQUINAS - CRUCE N-42 (LA ACHIRA), SECTOR KM 3,211 AL KM 16,700 Y KM 23,250 AL KM 24,000 Y RUTA N-404, CRUCE N-42 (COLMUYAO) - SAN JOSÉ - CRUCE N-410 (ESCUELA EL AVE | N | 1. OBRAS | 1068829-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-06 | 2024-10-07 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2026-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4086271.5 | 4376638.942 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4646683.937 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049987-0 | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40049987-0 | AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390406 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO VARIANTE SAN IGNACIO, REGION DE ÑUBLE. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-78-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-16 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-30 | 2027-07-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2560653.9 | 2560653.9 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 946000 | 1656829.985 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 399117 | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4899.257 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600.138 | 270.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.138 | 0 | 0 | 110 | 220 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395634 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR NORTE, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-48-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-31 | 2028-12-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1042140.12 | 1042140.12 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330000 | 829740.12 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395642 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-50-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-19 | 2024-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2029-03-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1042140.12 | 1042140.12 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330000 | 832140.12 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 395645 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-49-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2029-03-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1042140.12 | 1042140.12 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 330000 | 832140.12 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395630 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-33-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-18 | 2028-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7498965.291 | 7671572.666 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1362499.994 | 6871465.291 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395637 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL ITATA, SECTOR COSTA SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-35-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-18 | 2028-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7498853.206 | 8459594.086 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1362499.999 | 7072248.086 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40050041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 395644 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-34-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-28 | 2028-11-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7499275.134 | 7771766.014 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1284999.994 | 7222266.014 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40051980-0 | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.948 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40051980-0 | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.052 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40051980-0 | CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 394830 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO, REGION DE ÑUBLE | N | 2. ESTUDIOS | 5048-66-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2027-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1253819.7 | 1253819.7 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 459180 | 798329.7 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 399117 | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4899.257 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 885.461 | 885.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795.415 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 370824 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN 2023 - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-11 | 2024-05-23 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2026-02-05 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 516127.966 | 553664.16 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 2.68 | 77514.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46432.306 | 31082.68 | 508648.174 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370811 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA N-72, CRUCE N-48-O (BULNES, ACCESO SUR) - PUENTE LAS RAICES, KM 3,620 AL KM 11,530; RUTA S/R-N-687, CRUCE RUTA 5 ( ENLACE SANTA CLARA) - LAS ROSAS - CRUCE N-599 (EL CARACOL), KM 0,400 AL KM 1,500 Y RUTA S/R-N-838, CRUCE | N | 1. OBRAS | 1068829-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-10-02 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 2975632.18 | 3073404.211 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 5.37 | 316980.996 | 167915.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167915.44 | 149065.556 | 0 | 2747066.231 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 370812 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R-N-423, Cruce Av. Bernardo O¿Higgins - Cruce N-425 (Variante Cato), Km 0,000 Al Km 2,417, Comuna De Chillán, Provincia de Diguillín, Región De Ñuble. | N | 1. OBRAS | 1068829-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-04 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-11-26 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 653319.745 | 581293.137 | 77841633-6 | INCONOP INGENIERIA SPA | 1.37 | 186540.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135540.87 | 51000 | 124973.394 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379137 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-653, DEL KM 0,000 AL KM 1,960, RUTA N-669, DEL KM 0,000 AL KM 1,770, Y RUTA N-689, DEL KM 5,430 AL KM 9,450, COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-03-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1860863.806 | 1918136.854 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 22.631 | 1318515.75 | 630594.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440381.12 | 190213.35 | 156917.724 | 531003.556 | 586763.937 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379172 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA S/R-N-581, CRUCE N-549 (EL CARDAL) - CRUCE N-615 (CUATRO ESQUINAS), KM 0,000 AL KM 10,295, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2024-06-05 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-07-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2655869.112 | 2811244.704 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 14.34 | 726632.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198761 | 527871.223 | 2197723.592 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379176 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-510, CRUCE N-50 (LONQUÉN) ¿ RINCOMÁVIDA ¿ CRUCE N-620 (SAN MANUEL), KM 0,000 AL KM 3,300 Y KM 8,850 AL KM 11,198 Y RUTA N-640, CRUCE N-620 (TRES ESQUINAS) ¿ LUCUMÁVIDA ¿ CRUCE N-630 (LLAHUECUY), KM 0,000 AL KM 3,250; | N | 1. OBRAS | 1068829-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-16 | 2024-06-14 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1968875.808 | 2223831.263 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 3.29 | 724015.079 | 433658.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433658.358 | 77461.313 | 212895.408 | 1612505.855 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379179 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-258, CRUCE N-760-M (LAS GARZAS) QUINQUEHUA ¿ CRUCE N-760-M (VERQUICÓ), KM 0,000 AL KM 3,520, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 904937.657 | 924124.129 | 77708883-1 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | 22.74 | 801129.35 | 131211.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131211.048 | 137000 | 532918.302 | 194332.822 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379182 | CONSERVACIÓN RUTA N-679, CRUCE N-705 (PUENTE SAN VICENTE ALTO) - LAS HORMIGAS - LO PALACIO, KM 5,500 AL KM 10,630 Y RUTA N-705, CRUCE N-677 (PUENTE URRUTIA) - HUEMUL - AGUA SANTA - VERGARA, KM 0,000 AL KM 8,060, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN | N | 1. OBRAS | 1068829-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-17 | 2024-06-14 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3529999.999 | 3629156.698 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 4.43 | 871765.489 | 163563.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163563.825 | 105000 | 603201.664 | 2820125.314 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379185 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-805, CRUCE N-777 (EL CARMEN) ¿ LOMAS BLANCAS- CRUCE N-777 (CHAMIZAL), SECTOR KM 19,200 AL KM 24,150, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-15 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1408711.579 | 1596886.463 | 77708883-1 | CONSTRUCTORA SANTA REGINA SPA | 4.56 | 599945.501 | 144349.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73869.745 | 70479.297 | 341384.88 | 114211.579 | 1039174.884 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40054109-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 405006 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-569, CRUCE N-55 (BOYÉN) - LA MONTAÑA - CRUCE N-575 (PASO VIELMA), KM 17,490 AL KM 19,500 Y RUTA S/R-N-593, CRUCE N-549 (PINTO) - LOS PEDERNALES - CRUCE N-569 (LA PIEDRA), KM 0,000 AL KM 3,010, COMUNA DE PINTO, PROVINC | N | 1. OBRAS | 1068829-39-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-04 | 2024-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-14 | 2025-06-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1288226.407 | 1367685.849 | 77615863-1 | CONSTRUCTORA APOLO SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1407685.849 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 399117 | Gastos de Publicaciones 2024 - Región de Ñuble | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4899.257 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180.993 | 180.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.944 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 372143 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-01-23 | 2024-07-02 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2028-07-17 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, COBQUECURA, NINHUE, SAN CARLOS, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 1104071.623 | 1000010 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 1.21 | 74330.177 | 12479.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12479.394 | 21233.333 | 40617.45 | 278200 | 743076.668 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 378514 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-1-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-28 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-02 | 2028-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1104058.2 | 1008777.777 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 314160 | 802427.777 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 372144 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN NORTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-22 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2028-03-04 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN, COBQUECURA, NINHUE, SAN CARLOS, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 7267125.853 | 7974994.176 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 12.11 | 1921611.748 | 802896.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293216.341 | 265983.351 | 0 | 64042.237 | 179654.161 | 182815.859 | 935899.799 | 1908398.142 | 5535577.513 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40055542-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 378535 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN SUR, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2028-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7235379.314 | 7718441.613 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 11.29 | 1877787.926 | 897352.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277539.485 | 243478.699 | 198573.398 | 0 | 177760.607 | 206758.772 | 773676.965 | 2199231.679 | 4918917.141 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 393938 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, ETAPA 2, REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024- | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-02-19 | 2024-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300406.789 | 325012.943 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 98.14 | 334573.473 | 281166.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233170.971 | 47995.126 | 13500.517 | 39906.859 | 162455.474 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5275.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275.423 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400339 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSERVACION EMERGENCIAS RED VIAL, RUTA N-479 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 15660.245 | 16416.635 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 32076.88 | 16416.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16416.635 | 0 | 15660.245 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400341 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 CONSERVACION EMERGENCIAS RED VIAL, RUTA N-633 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 27806.12 | 28306.63 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28306.63 | 28306.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28306.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402999 | Pago Perito Tasador Obra: Conserv Emergencia Red Vial Ruta N-485 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5778.846 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25150.846 | 5778.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19372 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404445 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 5 CONSERVACION EMERGENCIAS RED VIAL, RUTA N-451 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 25930.9 | 25930.9 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 25930.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25930.9 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404449 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 11 CONSERVACION EMERGENCIAS RED VIAL, RUTA N-451 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9324.25 | 9324.25 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9324.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9324.25 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404732 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conserv Emergencias Red Vial Ruta N-451 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2934.675 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2934.675 | 2934.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389835 | Conservación de Obras por Emergencia Ruta N-479, Cruce N-447 (Bustamante) - Calabozo - Escuela Los Queñes, varios sectores, Provincia De Punilla, Región De Ñuble. | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-06-05 | 2024-07-02 | 2024-01-30 | 2024-08-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2805474.207 | 3462471.347 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 75.22 | 3462471.347 | 3420842.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662840.593 | 0 | 941774.174 | 0 | 816227.781 | 0 | 41628.799 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389836 | Conservación por Obras de Emergencia Ruta N-451 Cruce N-447 (Nahueltoro) - Cajón del Ñuble, por sectores, Provincia de Punilla, Región de Ñuble | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-02-15 | 2024-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2602723.899 | 2821749.453 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 67.58 | 2656820.937 | 1971308.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341838.548 | 565357.414 | 1064112.365 | 487740.975 | 197771.635 | 140000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389837 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIA RUTA N-14-O, CRUCE RUTA 126 S (COELEMU) ¿ CRUCE O-274 (TOMÉ),SECTOR: COELEMU ¿ LÍMITE REGIONAL (PUREMA), KM 2,300 AL KM 2,450 Y KM 11,100 AL KM, 11,550, Y RUTA N-42, RUTA 126 S (TREHUACO) ¿ BOCA ITATA ¿ MELA ¿ COLMUYAO ¿ CRUCE | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-02-17 | 2024-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1974792.707 | 2207461.622 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 23.43 | 986082.657 | 372312.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186069.315 | 0 | 0 | 186242.783 | 0 | 477601.644 | 136168.915 | 938750.61 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 389843 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-447 CRUCE N-31 (TRES ESQUINAS) - PUENTE NAHUELTORO - TRES ESQUINAS DE CATO - CRUCE N-49 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), KM 0,280 AL KM 25,970, COMUNAS DE SAN CARLOS Y COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-02-21 | 2024-09-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1381820.717 | 2140175.193 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 1991479.961 | 123301.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123301.91 | 1134605.336 | 733572.715 | 191428.714 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396197 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA S/R-N-418 CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - SAN MIGUEL - PULILA - CRUCE N-40 (MENGOL), VARIOS SECTORES, Y RUTA S/R-N-432, CRUCE N-50 (LA POSTA) ¿ CUNA DE PRAT ¿ AGUA FRÍA ¿ CRUCE N-38 (NINHUE), KM 1,960 AL KM 4,600, COMUNAS DE | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-03-05 | 2024-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 1139216.691 | 1819574.011 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 13.29 | 1360070.571 | 247768.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70391.884 | 0 | 177376.349 | 0 | 407000 | 705302.338 | 535357.32 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396198 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA N-555, CRUCE N-55 (EMPEDRADO) - LOS PELLINES - PUENTE MAÑIHUALES - LOS GUAYOS, VARIOS SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-02-21 | 2024-09-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1016561.144 | 1822425.016 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 1377561.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931000 | 446561.144 | 535863.872 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40055557-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396993 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA RUTA S/R N-313 CRUCE N-31 (PUNILLA) - LOS MAYOS - EL ROBLE, KM 0,000 AL KM 10,200, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3486599.282 | 4757712.256 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 49.998 | 3012850.273 | 2428886.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680954.879 | 747931.199 | 277954.195 | 306010 | 3732143.602 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 387423 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2023-12-28 | 2024-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 300764.979 | 333251.646 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 82.86 | 332379.478 | 332379.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332379.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2090.535 | 90.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.145 | 36.39 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16208.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16208.257 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397076 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservacion por Emergencias Red Vial Reg Ñuble 2023-2024, Ruta N-479 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1251.309 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1251.309 | 1251.309 | 0 | 0 | 1251.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397119 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación por Emergencias Red Vial Reg Ñuble 2023-2024 Ruta N-633 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 892.383 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 892.383 | 892.383 | 0 | 0 | 892.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403308 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 CONSERVACION EMERGENCIAS RED VIAL, RUTA N-485 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 216093.906 | 216093.906 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 216093.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216093.906 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406829 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conservación por Emergencias, Región del Ñuble Años 2023-2024 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 757.14 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 757.14 | 757.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.14 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 384909 | Conservación de Emergencia Ruta S/R-N-933 Cruce N-935 (Puente Las Mulas) - Santa Lucía Bajo - Río Cangrejo, Varios Sectores, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2023-10-12 | 2024-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1860768.014 | 1765243.534 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 96.202 | 1764944.444 | 1764934.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764934.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 329705.581 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385254 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-485 CRUCE N-447 (NIBLINTO) ¿ MINAS DEL PRADO, KM 0,200 AL KM 0,700, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2023-11-03 | 2024-05-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1149325.096 | 1174015.041 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 95.459 | 1163403.999 | 1163403.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163403.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55809.908 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385254 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-485 CRUCE N-447 (NIBLINTO) ¿ MINAS DEL PRADO, KM 0,200 AL KM 0,700, PROVINCIA PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2023-11-03 | 2024-05-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1149325.096 | 1174015.041 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 139104.696 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 385256 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA N-633, CRUCE N-55 (LOS LLEUQUES) ¿ TRANQUE DIGUILLÍN ¿ LOS CIPRESES, POR SECTORES, COMUNA DE PINTO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2023-11-03 | 2024-03-02 |  |  | Sin Reajuste | 429462.527 | 620468.262 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 78.51 | 620458.204 | 487135.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487135.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133322.242 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387424 | CONSERVACIÓN POR OBRAS DE EMERGENCIA, VARIOS CAMINOS, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2023-11-21 | 2024-03-20 |  |  | Sin Reajuste | 631799.322 | 720032.947 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 100 | 720032.947 | 720032.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720032.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40056516-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 387427 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, CRUCE N-59-Q (VARIANTE SAN IGNACIO) - SAN IGNACIO - CRUCE N-681 (PUENTE ZAPALLAR) Y RUTA N-681, CRUCE N-679 (LA PLACITA) - PUENTE ZAPALLAR - CRUCE N-679 (LAS HORMIGAS), KM 0,000 AL KM 4,960, COMU | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-02-06 | 2024-09-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 762424.075 | 1066160.125 | 77850430-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 95.55 | 1037982.059 | 1037972.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929441.663 | 0 | 108530.396 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200380.024 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40060903-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 2024 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396953 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-291, KM 0,160 AL KM 5,390; RUTA N-299, KM 0,800 AL KM 4,524; RUTA N-325, KM 0,500 AL KM 10,041 Y RUTA N-38, KM 3,310 AL KM 6,810, COMUNAS DE SAN CARLOS Y NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA E ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | N | 1. OBRAS | 1068829-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-13 | 2026-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5284322.198 | 4914216.5 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 145000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ, HUALPEN | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40017124-0 | DIAGNOSTICO PUENTE JUAN PABLO II, PROVINCIA DE CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333566 | Diagnostico Puente Juan Pablo II, Provincia de Concepción | A | 2. ESTUDIOS | 5048-38-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-15 | 2021-08-25 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2023-07-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 780950 | 660750 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 99 | 6930.325 | 1430.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 367943 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-12-06 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | Indice de Precios al Consumidor | 514401.3 | 424488.719 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 24.92 | 135559.816 | 83854.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60145.693 | 23709.132 | 24775.1 | 26929.891 | 295234.824 | 7000.348 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381777 | Terminación Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío (2º Llamado Sectorial) | N | 1. OBRAS | 5268-80-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-04-03 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2025-11-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1892716.734 | 5348580.269 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 4.15 | 960750.482 | 227214.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227214.354 | 364630 | 368906.128 | 1418765.333 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | Interregional | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4575.859 | 4575.859 | 0 | 0 | 0 | 505.198 | 1320 | 489.501 | 831.466 | 357.26 | 0 | 1072.434 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397961 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 4 5 6 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 35793.397 | 35793.397 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 35793.397 | 35793.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35793.397 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397962 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 29 30 32 33-A CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 30481.577 | 30481.577 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30481.577 | 30481.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30481.577 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397963 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 45 47 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 46862.236 | 46862.236 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 46862.236 | 46862.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46862.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397964 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10-B 13 14 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11830.409 | 11830.417 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11830.417 | 11830.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11830.417 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397996 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10-A CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 12395.52 | 12948.36 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12948.36 | 12948.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12948.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397997 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL Nº 2 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2603.275 | 2832.363 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2832.363 | 2832.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2832.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397998 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 28 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 50327.328 | 53598.604 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 53598.604 | 53598.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53598.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397999 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 35-A CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2237.176 | 2336.954 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2336.954 | 2336.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398001 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 38 39 40 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 76878.011 | 82013.463 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 82013.463 | 82013.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82013.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398263 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 42 43 44 46 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 40518.931 | 43148.61 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 43148.61 | 43148.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43148.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398264 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61 62 64 67 68 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 120189.242 | 126919.839 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 140242.326 | 126919.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126919.839 | 0 | 13322.487 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400384 | Pago Receptor Judicial Obra: Const Conexión Vial Ralco-Lonquimay, S: Chenquenco-Guallali | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1157.72 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1157.72 | 1157.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400862 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 48 51 55 56 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 14794.652 | 12219.214 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12219.214 | 12219.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12219.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400863 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 59 60 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2086.861 | 2236.698 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2236.698 | 2236.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400864 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 65 66 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5776.418 | 6094.699 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6094.699 | 6094.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6094.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400865 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 87 88 CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RALCO-LONQUIMAY, S: CHENQUECO-GUALLALI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8810.089 | 9271.738 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9271.738 | 9271.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9271.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406166 | Pago Receptor Judicial Obra: Const Conexión Vial Ralco-Lonquimay, S: Chenquenco-Guallali | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2355.36 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2355.36 | 2355.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.36 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 361282 | CONSULTORÍA CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RÍO BIOBÍO, SECTOR: CHIGUAYANTE - LAJA (ACTUALIZACIÓN PROYECTO PUENTE AMDEL), REGIÓN DEL BIOBÍO | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-26 | 2023-07-21 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2023-10-24 | 2026-05-15 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 420427 | 654416.7 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 260522.336 | 260522.336 | 0 | 0 | 0 | 123744.947 | 0 | 49120.799 | 0 | 0 | 87656.59 | 0 | 0 | 0 | 329000 | 144999.5 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA | Interregional | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2258.605 | 2258.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.086 | 295.671 | 0 | 1463.848 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 380755 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 48 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 51511.833 | 51511.833 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 51511.833 | 51511.833 | 0 | 0 | 0 | 51511.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398641 | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Pte en Río Biobío S: Chiguayante-Laja | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2696.397 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79051.492 | 2696.397 | 0 | 0 | 0 | 2696.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76355.095 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399161 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 28 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 24253.502 | 24253.502 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24253.502 | 24253.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24253.502 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399549 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3091.086 | 3420.286 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3420.286 | 3420.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3420.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399550 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 5 10 13 14 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 62500.286 | 69087.817 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 69087.817 | 69087.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69087.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399552 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11 12 20 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 283170.643 | 315338.829 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 315338.829 | 315338.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315338.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399553 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 34 35 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 124507.97 | 134256.944 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 134256.944 | 134256.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134256.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400070 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 8 9 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 14409.405 | 15928.156 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15928.156 | 15928.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15928.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400071 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 15 16 17 18 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 33156.641 | 36651.351 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 36651.351 | 36651.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36651.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400072 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 22 23 25 26 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 48573.229 | 52327.94 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 52327.94 | 52327.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52327.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400073 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 30 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7335.18 | 7902.189 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7902.189 | 7902.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7902.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400872 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 6 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 13382.888 | 14903.184 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14903.184 | 14903.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14903.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400874 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 32 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3310.845 | 3593.26 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3593.26 | 3593.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3593.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404591 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 36 CONSTRUCCION PUENTE EN RIO BIOBIO SECTOR CHIGUAYANTE - LAJA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 39535.461 | 43014.581 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 43014.581 | 43014.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43014.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 387976 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, Sector Bajo Los Ríos, Tramo DM 55,7 a DM 63,3, Comunas de Curanilahue y Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-03 | 2024-07-01 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2025-12-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 566969.55 | 547411.662 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37545 | 72455 | 463738.683 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | Interregional | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398487 | Expropiaciones SENTENCIA CAUSA ROL C-4024-2015 Lote(s) Nº 2 4 5 6 8 9 10 MEJORAMIENTO Y CONSTR CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR B LOS RIOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 278387.93 | 278387.93 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 279760 | 278387.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278387.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372.07 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 387978 | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-Nacimiento, por Bajo Los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobio, tercer llamado. | N | 1. OBRAS | 5048-72-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-05-02 | 2024-06-13 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2025-10-04 |  |  | Indice Polinomico | 10433224.668 | 8854640.535 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 674790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122962 | 551828 | 3605260.904 | 5000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | del Biobío | PROYECTOS | 30132689-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351717 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida, Hualqui, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5048-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-08-26 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | 2024-11-21 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | Indice de Precios al Consumidor | 896000 | 780000 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 38 | 369165.252 | 265924.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62899.5 | 0 | 0 | 94733.952 | 108290.8 | 0 | 0 | 103241 | 446000.369 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Interregional | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4542.751 | 4542.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4279.005 | 263.746 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405736 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 183 MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE -TRONGOL BAJO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4095.074 | 5054.14 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 151526.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32308.098 | 119218.69 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406835 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Ruta Curanilahue- Trongol Bajo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1139.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1139.6 | 1139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406836 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Ruta Curanilahue- Trongol Bajo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1139.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1139.6 | 1139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406837 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Ruta Curanilahue- Trongol Bajo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 683.76 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 683.76 | 683.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.76 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406838 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Ruta Curanilahue- Trongol Bajo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 540 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406839 | Pago Receptor Judicial Obra: Mej Ruta Curanilahue- Trongol Bajo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1427.72 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1427.72 | 1427.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1427.72 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 329520 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-23 | 2021-06-08 | 2021-07-15 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2023-02-03 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 422400 | 314239.068 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 87.7 | 1930.145 | 1925.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925.145 | 0 | 5 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Interregional | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63.683 | 63.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3636.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636.317 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329521 | Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobio, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-13-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-24 | 2021-05-14 | 2021-06-16 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2023-01-12 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 5449505.939 | 5317827.14 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 15670.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15670.306 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398489 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-190-2016 Lote(s) Nº 13 MEJORAMIENTO CONEXION VIAL CONCEPCION - CHIGUAYANTE ETAPA 1 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 670950.977 | 670950.977 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 672000 | 670950.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670950.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.023 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213250 | Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5048-40-B214 | Terminado | Propuesta publica | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-12-02 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2017-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 5800000 | 6037018.309 | 59073330-K | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 100 | 2789.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780.958 | 9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 361663 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Plaza de Peaje San Roque, Obras Viales Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío. 3° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-36-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-23 | 2022-09-29 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2023-12-28 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 170085 | 175768.88 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 100 | 31426.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31426.835 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361526 | Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 de La Madera, Región del Biobío 3°llamado. | A | 1. OBRAS | 5268-24-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-09 | 2022-07-27 | 2022-11-25 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-04-14 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 2051953.276 | 3148046.775 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 1853352.326 | 1853352.326 | 0 | 739260.771 | 496460.133 | 205091.007 | 113005.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299534.602 | 0 | 0 | 54035.498 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 391986 | Equipamiento Construcción Plaza Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Región del Biobío (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 16800 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18630 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 391978 | Equipos Construcción Plaza Peaje San Roque, Ruta 156 De La Madera, Región del Biobío (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 355000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 394335 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-11-12 | 2021-12-30 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2024-08-08 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 679200 | 802237.5 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 30.16 | 228442.318 | 208323.437 | 0 | 67242.386 | 35755.987 | 0 | 76736.44 | 28588.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20118.881 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | Interregional | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403033 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA Q-80 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1584.311 | 1584.311 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327337 | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | A | 1. OBRAS | 5048-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-10-21 | 2021-12-30 | 2022-08-02 | 2022-08-09 | 2024-09-23 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 16190536.077 | 19061485.934 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 95 | 8690000.001 | 5804456.288 | 0 | 828215.204 | 0 | 2578127.157 | 978896.152 | 921163.184 | 367134.006 | 130920.585 | 0 | 0 | 1500000 | 1385543.713 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, TUCAPEL, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30259623-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227840 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | A | 2. ESTUDIOS | 5048-27-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-10 | 2015-08-27 | 2015-12-23 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2019-01-04 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 483045 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 67943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67943 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30287178-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DEL BIO BIO - 2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 238249 | Conservación sistema de señalización informativa, Provincia de Ñuble, Sector Oriente, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-30-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-17 | 2015-09-16 | 2015-10-05 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2016-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 219659.72 | 65116.024 | 76031950-3 | SOC.DE CONSTRUC.,PROYECT.,SERVICIOS E ING.CSP LTDA | 0 | 66663.391 | 66663.391 | 0 | 0 | 0 | 66663.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292115 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-11-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-17 | 2019-06-28 | 2019-07-17 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2022-09-10 | BIO-BIO | ANTUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1395000 | 1150000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 95 | 97480.2 | 37453.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37453.2 | 0 | 0 | 60027 | 76999.6 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.8 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268449 | Conservación Caminos Indígenas año 2017, Sector Centro - Norte, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-21-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-10 | 2017-05-17 | 2017-05-30 | 2017-06-06 | 2017-06-07 | 2018-03-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 92658.215 | 76451204-9 | CONSTRUCTORA JARVIAL LTDA. | 19.71 | 24162.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24162.783 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 348276 | Terminación Conservación Caminos indígenas año 2017, sector Centro Norte, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-30-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-02 | 2022-08-31 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2023-05-21 | ARAUCO | TIRUA | Indice Polinomico | 479397.361 | 589952.328 | 77029586-6 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 30.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381183 | Terminación Conservación Plan Indígenas año 2020 y terminación otro contrato, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-08-25 |  |  | Indice Polinomico | 450801.642 | 534837.401 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 88.52 | 373014.806 | 373014.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194937.105 | 0 | 135344.048 | 42733.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395275 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2025-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1727135.391 | 1966291.177 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 432000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 254454 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | A | 1. OBRAS | 5268-34-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-22 | 2016-08-12 | 2016-10-21 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2021-04-17 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO, SAN CARLOS, SAN FABIAN, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 6299999.861 | 7208166.657 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 99.95 | 8178.042 | 8178.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129.672 | 3048.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372346 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-60-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-24 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2026-03-26 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 540557.5 | 475742.96 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27546 | 46454 | 340237 | 87480.385 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | Interregional | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2003.971 | 2003.971 | 0 | 0 | 0 | 30.391 | 0 | 175.5 | 623.095 | 31.842 | 178.311 | 964.832 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397159 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta O-60 S: Yumbel-Rere | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1138.518 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1138.518 | 1138.518 | 0 | 0 | 1138.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397162 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta O-60 S: Yumbel-Rere | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1808.277 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 118394.839 | 1808.277 | 0 | 0 | 1808.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116586.562 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398007 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7-A 15-A MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1205.396 | 1398.983 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1398.983 | 1398.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398011 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 60 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2522.752 | 2848.692 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2848.692 | 2848.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398013 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 67 68 69 70 71 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8990.105 | 9937.662 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9937.662 | 9937.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9937.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398020 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 82 87 88 92 95 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 16197.036 | 17904.205 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 17904.205 | 17904.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17904.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403965 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 57 MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 7512.193 | 8581.929 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8581.929 | 8581.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8581.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403966 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 109-B MEJ RUTA O-60 SECTOR YUMBEL-RERE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7522.08 | 7791.37 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7791.37 | 7791.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7791.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372345 | Mejoramiento Ruta O-60 sector Yumbel - Rere, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-09-11 | 2024-06-21 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2026-01-20 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice Polinomico | 6831391.192 | 7983077.885 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 351500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131888 | 219612 | 5675763 | 2376519.508 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405761 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 4 5 6 MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 22407.05 | 29039.536 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327364 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2025-06-18 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 568560 | 730173.803 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 79 | 522601.012 | 392457.002 | 0 | 50694.147 | 42365.845 | 87905.271 | 0 | 43001.938 | 88334.537 | 0 | 80155.264 | 0 | 43722 | 86422.01 | 162237.36 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327363 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5048-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-08-27 | 2021-12-15 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2026-03-11 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 9100000 | 8988251.235 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 2540429.67 | 2048135.549 | 0 | 0 | 0 | 58336.178 | 426837.027 | 520189.17 | 0 | 545762.295 | 0 | 497010.879 | 358916 | 133378.121 | 9007762.669 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281851 | Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-51-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-26 | 2018-08-27 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | 2018-12-29 | 2019-05-28 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 79908.5 | 55295.089 | 76290338-5 | CONSTRUCTORA SB LTDA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000.183 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306319 | Conservación Periódica Ruta Q-630, Tramo del Km 0.0 al Km 9.06, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-58-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-23 | 2020-01-30 | 2020-02-11 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2021-03-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 1152209.836 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 1170.048 | 1170.048 | 0 | 0 | 0 | 1170.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327619 | Conservación Puente Perales Ruta O-90-Q, Comuna Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-50-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-20 | 2020-12-17 | 2021-01-08 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2023-02-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 943330.85 | 1053045.597 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 100 | 1152.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152.709 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 30485803-0 | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 285121 | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | A | 2. ESTUDIOS | 5268-69-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-11 | 2018-11-22 | 2018-11-29 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2020-10-12 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 861333 | 710000 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 94 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 47000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300103 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-8-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-06 | 2020-04-21 | 2020-05-18 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2024-03-03 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 516734.485 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 95.73 | 47489.534 | 47489.534 | 0 | 29317.632 | 14757.583 | 3414.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300108 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-1-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-07-23 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2024-08-24 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 534072.023 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.82 | 174327.765 | 132656.22 | 0 | 28758.29 | 14808.422 | 14788.64 | 14811.352 | 14911.282 | 14915.825 | 14845.42 | 14816.989 | 0 | 0 | 41671.545 | 15000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | Interregional | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 300552 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-17-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2025-05-03 | CONCEPCION, DIGUILLÍN | CONCEPCION, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 837000 | 894013.68 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 84.66 | 262880.474 | 258122.123 | 0 | 71422.737 | 0 | 47636.029 | 23987.505 | 24052.693 | 24052.693 | 24030.343 | 26532.411 | 16407.712 | 4758.351 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315108 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-6-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-03-04 | 2020-04-22 | 2020-05-26 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2024-05-23 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 549283.548 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 100 | 69982.301 | 69767.167 | 0 | 27636.757 | 15203.854 | 15195.286 | 0 | 0 | 11731.27 | 0 | 0 | 0 | 215.134 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315114 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-05 | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2024-05-18 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 571289.7 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 95.35 | 58459.725 | 58459.725 | 0 | 23200.818 | 15619.304 | 19639.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300057 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-65-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-18 | 2020-03-25 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2024-04-16 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 5603000 | 5358644.859 | 76950166-5 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 92.99 | 1098709.511 | 1098709.511 | 0 | 261612.437 | 403625.102 | 165861.333 | 267610.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117436.59 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300058 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, Region del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-64-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-07 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 7037000 | 7078425.909 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 93.63 | 1275794.103 | 1012814.597 | 0 | 145871.145 | 18530.313 | 32988.071 | 815425.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262979.506 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300084 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa III , Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-63-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-04 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | ARAUCO | ARAUCO, CURANILAHUE, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 5999589.798 | 6129570.898 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 98.25 | 1502132.348 | 1502132.348 | 0 | 980537.36 | 0 | 173442.369 | 0 | 0 | 348152.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300089 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa III Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-62-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-01-31 | 2020-02-26 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2022-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3299793.566 | 3613418.222 | 77148396-8 | CONSTRUCTORA CONSORCIO QUILLIN-ECOPSA LTDA | 100 | 2062.627 | 2062.627 | 0 | 2062.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | Interregional | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 300549 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | A | 1. OBRAS | 1068829-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-13 | 2020-05-14 | 2020-09-09 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2024-09-14 | CONCEPCION, ITATA | TOME, COBQUECURA, COELEMU, QUIRIHUE, TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 4958344.498 | 5480415.072 | 77724130-3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 95.02 | 1359472.084 | 1350571.298 | 0 | 295137.237 | 0 | 123193.87 | 169235.282 | 286417.098 | 121167.313 | 0 | 128415.159 | 227005.339 | 0 | 8900.786 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 316842 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2024-08-13 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 7863291.17 | 10859957.275 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 93.95 | 5095549.353 | 3957964.32 | 0 | 0 | 658636.762 | 386298.219 | 163497.647 | 1648398.411 | 0 | 313225.973 | 201899.049 | 586008.259 | 811110.83 | 326474.203 | 132562.972 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381689 | Terminación Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2º llamado | N | 1. OBRAS | 5268-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 2024-08-30 |  |  | Indice Polinomico | 268100 | 357433.375 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 96.89 | 380570.47 | 369992.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213749.001 | 0 | 144353.199 | 0 | 11890.046 | 0 | 10578.224 | 1500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308673 | Camino Básico por Conservación Rutas P-800-R y P-714, km 17,46 al km 18,22 y del km 0,0 al km 4,16, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-51-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-19 | 2019-12-20 | 2020-03-10 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2023-03-29 | ARAUCO | CONTULMO | Indice de Precios al Consumidor | 979465.438 | 1216325.719 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 1164.898 | 1164.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003142-0 | MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351718 | Estudio integral Costanera Norte de Chiguayante, Región del Biobío. Nuevo 2022 | A | 2. ESTUDIOS | 5048-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-02-15 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2026-05-23 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 3083706.5 | 3343995.2 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 30 | 1069611.548 | 619909.747 | 0 | 0 | 69280.629 | 0 | 311548.289 | 239080.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340667 | 109034.801 | 1500000 | 883895.3 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305988 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2". | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-18 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2023-12-03 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 705010.8 | 686146.178 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 96 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32466.105 | 97533.895 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351719 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Sector Binimellis - 8 Oriente, Tramo Dm 500 - Dm 1.100 y Dm 4.400 - Dm 7.400, Comuna de Chiguayante, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-83-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-10 | 2026-09-10 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 854515.2 | 854515.2 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 404729 | 506183.15 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57479 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305987 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | A | 1. OBRAS | 5048-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-30 | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2023-12-30 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 16900620.083 | 9461798.541 | 85747000-1 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 0 | 1130000.261 | 587293.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587293.261 | 0 | 0 | 0 | 451983 | 90724 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337980 | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente 2 llamado | A | 1. OBRAS | 5268-63-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-31 | 2021-09-14 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2023-05-27 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 5861109.8 | 6258239.483 | 85747000-1 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 100 | 210528.293 | 210528.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210528.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000.005 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 378936 | Ampliación Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 2, Tramo Binimellis - 8 Oriente, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5048-40-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-05-23 |  |  | Indice Polinomico | 13053032.009 | 14532989.57 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6172271.01 | 8668816.533 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40004534-0 | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292127 | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-17-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-17 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2022-04-03 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 703807.65 | 921082.898 | 76022934-2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 99.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.954 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 312900 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-34-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2024-12-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 593652.48 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 99.79 | 188921.952 | 158043.641 | 0 | 32109.19 | 15519.839 | 15487.105 | 15510.912 | 15615.667 | 15589.478 | 15562.099 | 15793.037 | 16856.314 | 0 | 30878.311 | 13137.862 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 314656 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-35-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-04 | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2024-09-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 522215.872 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.64 | 150309.953 | 145451.664 | 0 | 28489.653 | 14475.38 | 14455.379 | 14477.602 | 14575.379 | 14579.822 | 14510.935 | 14740.931 | 15146.583 | 4858.289 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327015 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-117-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 2022-05-17 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2026-05-06 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 672478.256 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 59.54 | 208684.31 | 173482.22 | 0 | 34104.663 | 17215.444 | 17305.584 | 17329.907 | 34903.052 | 0 | 17371.402 | 17646.115 | 17606.053 | 17590.314 | 17611.776 | 213225.685 | 89945.517 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327016 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa II, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2026-04-30 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 610800 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 61.7 | 181016.432 | 150475.132 | 0 | 14845.039 | 29669.286 | 15008.785 | 15033.478 | 15136.144 | 15137.444 | 15068.567 | 15306.388 | 15270.001 | 15260.903 | 15280.397 | 185013.931 | 78058.927 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327021 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Sector Ruta 156 y otras, Etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2026-05-24 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 679570.991 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 59.41 | 203392.265 | 169094.403 | 0 | 33219.351 | 16881.127 | 16854.859 | 16882.587 | 16997.88 | 16999.34 | 16921.992 | 17189.066 | 17148.201 | 17137.986 | 17159.876 | 207770.523 | 103516.314 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327025 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-86-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-15 | 2021-04-13 | 2021-05-03 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-05-08 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 592200.2 | 635000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 86.12 | 211101.594 | 176226.587 | 0 | 0 | 38292.437 | 34137.328 | 17190.935 | 17236.871 | 17220.658 | 17349.01 | 17392.243 | 17407.105 | 17427.371 | 17447.636 | 96666.398 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 336782 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-07-30 | 2021-09-08 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2025-09-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 607488 | 628800.032 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 76.34 | 204380.282 | 169848.794 | 0 | 33294.604 | 16966.65 | 16939.643 | 16965.301 | 17081.426 | 17084.128 | 17005.809 | 17275.871 | 17235.362 | 17255.617 | 17275.871 | 173993.551 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341602 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-74-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 607488 | 697616 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 72.9 | 224397.595 | 186479.726 | 0 | 36624.286 | 18342.035 | 18582.554 | 0 | 37298.084 | 19010.785 | 18654.313 | 19006.727 | 18960.942 | 18947.695 | 18970.174 | 222143.957 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 386334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-93-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-27 | 2024-04-04 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2027-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 595476 | 677386.08 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 12.7 | 107625.701 | 68417.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10841.113 | 19019.496 | 19348.781 | 19207.659 | 19412.854 | 19795.798 | 235204.488 | 362547.117 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 312899 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2024-10-02 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 5999656.835 | 5448399.931 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 94.69 | 2634866.585 | 1565141.702 | 0 | 108703.102 | 137615.694 | 70897.801 | 131187.783 | 586944.822 | 153263.315 | 131812.654 | 128098.16 | 116618.371 | 57147.006 | 1012577.877 | 177650.492 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314676 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2024-09-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 6495295.374 | 5929013.468 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 89.09 | 2598763.32 | 2031853.424 | 0 | 198973.668 | 170225.46 | 332839.087 | 243617.464 | 227913.127 | 280043.644 | 230882.642 | 179961.572 | 167396.76 | 500000 | 66909.896 | 48449.818 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 323860 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-68-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2025-04-15 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 7999240.102 | 7674389.319 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 65.85 | 2479327.915 | 1717560.822 | 0 | 160601.111 | 205338.557 | 203101.984 | 349046.3 | 182007.823 | 148760.122 | 112829.823 | 219927.467 | 135947.635 | 700000 | 61767.093 | 1821662.538 | 1600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327003 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-94-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2022-04-11 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2026-04-12 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 5689611.173 | 8065877.642 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 61.58 | 2410906.958 | 1579822.594 | 0 | 148467.387 | 149751.682 | 50848.073 | 471942.522 | 199625.619 | 187360.411 | 118950.037 | 140432.528 | 112444.335 | 636972 | 194112.364 | 1282452.173 | 2135429.285 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-137-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2026-04-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice Polinomico | 6999958.402 | 6678755.09 | 78841720-9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 59.55 | 2588802.57 | 1878927.002 | 0 | 233970.253 | 0 | 516465.162 | 140151.985 | 209800.733 | 85650.909 | 84291.945 | 436831.356 | 171764.659 | 384813.001 | 325062.567 | 1358670.501 | 2237161.116 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327007 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-136-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2026-04-07 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice Polinomico | 6993558.435 | 8536061.747 | 77579843-2 | CONSORCIO QUILIN - ECOPSA II LIMITADA | 66.78 | 2510627.453 | 1857781.473 | 0 | 90038.815 | 251378.182 | 143822.554 | 170528.391 | 155002.395 | 269281.152 | 198950.601 | 438694.975 | 140084.408 | 527172.436 | 125673.544 | 1702983.706 | 2321054.187 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336790 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-08-09 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2025-08-24 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 6900000 | 8005431.311 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 65.61 | 2335379.337 | 2016593.328 | 0 | 338881.293 | 0 | 724398.136 | 153120.022 | 264514.373 | 77805.443 | 202404.924 | 56239.909 | 199229.228 | 109719.846 | 209066.163 | 2382312.458 | 634149.664 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 341569 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2025-10-06 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 5967221.894 | 6388907.562 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 47.43 | 1554307.027 | 1111498.116 | 0 | 129545.573 | 240072.102 | 42127.882 | 192977.017 | 68473.136 | 167800.542 | 134383.321 | 102328.142 | 33790.401 | 185942.883 | 256866.028 | 1042459.452 | 1986542.709 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 386281 | Terminación Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-75-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-23 | 2024-01-11 | 2024-03-12 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2027-06-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6193620.295 | 8397125.975 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 14.17 | 1353328.703 | 904223.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249498.483 | 498451.634 | 156273.643 | 362418.462 | 86686.481 | 2836202 | 5009595.087 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 435.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.78 | 0 | 242.284 | 0 | 0 | 0 | 564.936 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346825 | Consultoría diagnóstico y elaboración de proyectos caminos indígenas Provincia de Arauco, Región del Biobío 4° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-100-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-12-22 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2023-02-27 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 302000 | 329862.448 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 26.885 | 26.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314581 | Conservación caminos indígena año 2020, comunas de Arauco, Los Alamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobio | A | 1. OBRAS | 5268-19-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-13 | 2021-05-20 | 2021-06-09 | 2021-09-23 | 2021-06-24 | 2021-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 473662.388 | 55640.909 | 76440442-4 | CONSTRUCTORA SANTA DOMINGA LTDA. | 100 | 28580.627 | 26148.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26148.627 | 0 | 2432 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371120 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas Valle del Biobío año 2023, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-93-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-25 | 2023-03-07 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2024-01-05 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 849995.713 | 1016432.27 | 11532821-2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 100 | 113596.501 | 113596.501 | 0 | 0 | 0 | 51850.657 | 0 | 61745.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381183 | Terminación Conservación Plan Indígenas año 2020 y terminación otro contrato, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-39-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-08-25 |  |  | Indice Polinomico | 450801.642 | 534837.401 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 88.52 | 196635 | 144798.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144798.521 | 0 | 0 | 51836.479 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 402663 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1818012.988 | 1983099.906 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 648960 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011255-0 | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 343949 | Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-95-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-23 | 2022-01-19 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2024-08-14 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LAJA, CONCEPCION, CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 671750 | 808059.15 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 79.5 | 49259.962 | 49256.962 | 0 | 0 | 0 | 30661.2 | 0 | 18595.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206999.929 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40011257-0 | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 304541 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 156 (Ruta de la Madera), Tramo Patagual Purgatorio (Por sectores). | A | 2. ESTUDIOS | 5268-44-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-26 | 2020-01-16 | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2021-07-04 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 498000 | 429398.277 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 98.37 | 17800.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800.458 | 0 | 5000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40011257-0 | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 366762 | Estudio Arqueológico Ruta de la Madera 998-25-LE23 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 998-25-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-07-21 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2024-08-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 76109881-0 | YANASA - MASI CONSULTORES LIMITADA | 30 | 39000 | 21000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 12000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011261-0 | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011261-0 | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40011261-0 | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391262 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE AMPLIACIÓN AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 2. ESTUDIOS | 5048-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-13 | 2024-08-14 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2026-10-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1680672.269 | 1725500 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 5.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000.286 | 1070000.242 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40020878-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329376 | Conservación Periódica Puentes Las Parcelas 1 y Las Parcelas 2 en Ruta S/R Q-601, cruce Q-97-N (El Progreso), Q-901-N (Colicheu), Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-69-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-09 | 2021-09-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2023-06-20 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, HUALQUI, ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1686121.115 | 1563395.206 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 2881.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881.581 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349958 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-117-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-01-25 | 2022-04-22 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2024-05-12 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 720000 | 928400 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 60 | 507573 | 415390.165 | 0 | 0 | 0 | 98940.533 | 89805.898 | 45230.097 | 45188.667 | 45523.872 | 0 | 90701.098 | 92182.835 | 0 | 552721.503 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 401068 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REPOSICIÓN PUENTE SOBRE RÍO BIOBÍO, PUENTE BICENTENARIO ORIENTE Y PONIENTE, CONCEPCIÓN - SAN PEDRO DE LA PAZ, REGIÓN DEL BIOBÍO. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-84-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-06 | 2024-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-31 | 2028-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 499681 | 499681 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53561 | 388040 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376021 | Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio (Segundo llamado) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-07-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2025-09-01 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice Polinomico | 29673434.592 | 29673434.592 | 59059340-0 | OBRASCON HUARTE LAIN,S.A. AGENCIA EN CHILE | 2.24 | 8600000.061 | 7022065.061 | 0 | 0 | 0 | 2503255.054 | 875985.632 | 624354.529 | 393128.411 | 742477.507 | 1339600.469 | 543263.459 | 1577935 | 0 | 11245717.5 | 11024960 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 40025855-0 | REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378934 | Reposición Puente Chichintahue, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-12-06 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 2024-12-02 |  |  | Indice Polinomico | 1597164.093 | 2059397.411 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 85.66 | 2114620 | 1671647.467 | 0 | 0 | 0 | 223317.896 | 575955.346 | 290959.442 | 108666.304 | 133883.944 | 175281.451 | 163583.084 | 178290.941 | 264681.592 | 90000.091 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326858 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío¿. | A | 1. OBRAS | 5268-77-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2024-04-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 5027963.926 | 4663247.227 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 99.24 | 55248.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55248.169 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326859 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 (Los Ángeles)-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachén, Sector 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2022-07-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 1700000 | 1756822.561 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 26055.781 | 26055.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26055.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, LEBU, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40026084-0 | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326863 | Conservación Ruta 160, sector Tres Pinos-Lebu, Comuna de Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-29-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2022-06-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2432000 | 2407652.773 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.45 | 15370.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15370.14 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 95.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.049 | 0 | 904.951 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372347 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Ciclovía Ruta Q-503, Sector Cruce Longitudinal (Los Ángeles) El Peral, tramo DM 26.000 al DM 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-57-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-10 | 2024-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-02 | 2026-05-02 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 386750 | 386750 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 291310 | 12925.25 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Interregional | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 355.17 | 355.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 163.17 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400869 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 6 8 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-50, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 23828.48 | 25351.119 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 29522.03 | 25351.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25351.119 | 0 | 0 | 0 | 4170.911 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400870 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11 18 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-50, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10757.436 | 11444.836 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11444.836 | 11444.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11444.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401533 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 15 17 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-28 |  |  | Sin Reajuste | 22560.552 | 24002.172 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 24002.172 | 24002.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24002.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403306 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3307.423 | 3527.697 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3527.697 | 3527.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3527.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403989 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 12 16 20 CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTA Q-503, S: CR LONGITUDINAL (LOS ANGELES) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 17952.541 | 19148.18 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19148.18 | 19148.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19148.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40027042-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372348 | Construcción Ciclovía Ruta Q-503, sector cruce Longitudinal (Los Ángeles) - El Peral, tramo Dm. 26,000 al Dm. 9.168,786, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-36-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-22 | 2026-06-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 4029095.593 | 4426730.695 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2412690 | 2321074.535 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326910 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-681 y Q-705, Comunas de Santa Barbara y Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-74-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2022-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1999686.948 | 2088548.557 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 93741.501 | 93741.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93723.834 | 17.667 | 0 | 0 | 16868 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 333294 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-16 | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2023-06-25 | BIO-BIO | ANTUCO, SANTA BARBARA, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1795250.674 | 1925737.078 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 98.24 | 8689.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8689.854 | 0 | 9 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 334699 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-730, S/R Q-228 y otras, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-14-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-05-06 | 2021-05-17 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2023-05-07 | BIO-BIO | LAJA, NACIMIENTO, NEGRETE, SAN ROSENDO | Indice de Precios al Consumidor | 1958388.014 | 1935254.339 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 9860.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9860.222 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337119 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-134 y Q-860 Comuna de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-47-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-07-27 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2022-12-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1411000 | 1560188.954 | 76317689-4 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 100 | 23905.955 | 23905.955 | 0 | 0 | 23905.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337120 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2024-07-01 | BIO-BIO | ANTUCO, LOS ANGELES, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1778129.178 | 2176421.5 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 98.27 | 240811.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240811.999 | 218167.222 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 340268 | Camino Básico por Conservación Rutas O-298, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-61-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2022-12-02 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 873583.958 | 985673.103 | 76004291-9 | GRUMEN SPA | 100 | 2067.509 | 2067.509 | 0 | 0 | 0 | 2067.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388216 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | N | 1. OBRAS | 5268-70-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2024-03-05 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2813759.035 | 3842864.887 | 99537890-6 | APIA SPA | 45.755 | 2023847.51 | 446799.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446799.768 | 0 | 0 | 1577047.742 | 1604201.83 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389020 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 4°llamado | N | 1. OBRAS | 5268-74-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-17 | 2023-12-21 | 2024-03-11 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2558002.115 | 3574467.534 | 99537890-6 | APIA SPA | 73.6 | 3038159.551 | 1484665.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408120.022 | 827555.817 | 248989.746 | 0 | 1553493.966 | 635753.748 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401276 | Obras reparaciones Contrato 337120 | N | 1. OBRAS | 5268-57-O121 | En Ejecución | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 168916.047 | 168916.047 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 203695.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203695.86 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 334147 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación Provincia de Biobío etapa 2, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-40-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-08-31 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-10-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 583200 | 591156.3 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 229.457 | 229.457 | 0 | 0 | 0 | 229.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338388 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021-2022, Plan de Recuperación, Provincias de Concepción y Arauco Etapa 2, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-41-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2022-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 587500 | 606745.062 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 67.29 | 67.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348450 | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-123-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2024-12-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 500451 | 512250 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 85.62 | 98548.802 | 75829.917 | 0 | 0 | 26545.897 | 0 | 5463.185 | 4405.915 | 7557.5 | 20060.628 | 0 | 11796.792 | 6823.824 | 15895.061 | 26738 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 358495 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-119, Cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - Cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-19 | 2022-05-20 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2023-03-06 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 161000 | 173039.64 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 97.36 | 16411.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16411.286 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326938 | Conservación Periódica Puentes Junquillos y Santa Juana en Ruta Q-650, Pincheira en Ruta Q-896, Chumulco en Ruta Q-862, Comunas de Mulchén y Hualqui, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-88-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-12-24 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 893000 | 1114316.874 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 99.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4551.818 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326944 | Conservación Periódica Puentes Cea y Santa Emilia en Ruta Q-340 y Paso Santo en Ruta S/R O-910, Comunas de Nacimiento y Santa Juana, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-87-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 2021-04-06 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2023-04-11 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 656028.416 | 1019592.114 | 88173100-2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 100 | 3360.501 | 3360.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326947 | Conservación Periódica, Puentes: San Bernardo 1 y 2 en Ruta S/R O-418, km 0,420 y km 0,530 y San Pablo en Ruta Q-652-O km 22,800, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-81-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 2021-03-05 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2022-04-23 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 1111155.229 | 1204548.701 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 25862.732 | 23171.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23171.861 | 0 | 2690.871 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 332551 | Conservación Periódica Caminos Básicos Ruta Q-722-O, cruce Q-60-O (Rere) - San Onofre - Hualqui y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-9-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2022-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1493185.189 | 1531362.377 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1672.204 | 1672.204 | 0 | 0 | 1672.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337135 | Conservación Periódica Puentes N°1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en Ruta N-48-O, Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-49-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2022-05-17 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1181730.809 | 998736.703 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 6.926 | 6.926 | 0 | 0 | 0 | 6.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337143 | Conservación Periódica Ruta Q-60-O cruce Ruta 146 Cabrero - Yumbel - Hualqui - Concepción, Sector Cabrero Yumbel, Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-46-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-02 | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2022-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2241184.864 | 1740250.443 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 20451.059 | 20451.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20451.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337146 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q - 250, Santa Elcira Laja por El Bosque y otros, Provincia de Biobío, Region del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-36-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 2021-07-20 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2022-05-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1484881.792 | 1443918.716 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 7457.211 | 7457.211 | 0 | 0 | 0 | 7457.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337147 | Conservación Periódica Puentes Colchagua en ruta Q-780 Comuna de San Rosendo, Bilbao en ruta Q-60-O Comuna de Yumbel y Fuerte 1 en ruta Q-940 Comuna de Santa Juana, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-107-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 2022-04-04 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2023-01-31 | BIO-BIO, CONCEPCION | SAN ROSENDO, YUMBEL, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 2274347.992 | 2591529.381 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 16535.327 | 5099.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5099.334 | 11435.993 | 0 | 30000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337149 | Conservación Periódica Puentes: Collao en Ruta Q-995, Reñico en Ruta Q-973 y La Muerte en Ruta Q-602, Comunas de Tucapel y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-138-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-11 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2023-06-03 | BIO-BIO | CABRERO, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1436031.671 | 1550807.219 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 99.17 | 2883.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883.146 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337151 | Conservación Periódica de Varios Puentes en Ruta Q-569, Puente Las Zarzas en Ruta Q-975 y Puente Las Delicias en Ruta Q-973, Comunas de Cabrero y Tucapel, Provincia del Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-83-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 2021-11-09 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2023-03-15 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 1547638.197 | 1605458.675 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 100 | 1366.608 | 1366.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 342219 | Conservación periódica de Puente Caliboro, Ruta Q-110, Comuna de Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-92-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-05 | 2021-11-23 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2023-04-08 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1455477.338 | 1514168.509 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 8921.019 | 1135.254 | 0 | 0 | 1135.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7785.765 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 343317 | Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-124-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-28 | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-05-02 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 3880000 | 3634296.578 | 94557000-8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 96.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 302634.646 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 347231 | Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-139-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-02-04 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2023-04-24 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 1984266.714 | 2479242.221 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 97.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97075.358 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 347316 | Conservación Periódica Ruta SR Q-607, cruce Q-605 (Duqueco) - Cruce Q-653 (Los Aromos), Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-101-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-14 | 2021-11-29 | 2022-01-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2023-01-15 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 1600484.669 | 1695792.854 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 100 | 50.792 | 50.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 361927 | Conservación Periódica Ruta P-642, Cruce P-630 (Lloncao)-La Rinconada, tramo Km 0,03 al Km 4,03 ,Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío (Pecam) | A | 1. OBRAS | 5268-61-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-28 | 2022-12-23 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 2024-07-13 | ARAUCO | CAÑETE | Indice Polinomico | 801935.526 | 1081893.281 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 699964.788 | 699964.788 | 0 | 0 | 581457.993 | 36893.205 | 0 | 81613.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40027217-0 | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 365004.5 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 88.21 | 28590 | 15901.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15901.749 | 0 | 0 | 0 | 7432.1 | 5256.151 | 14000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40027218-0 | REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 365004.5 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 88.21 | 26600 | 15652.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15652.665 | 0 | 0 | 0 | 7432.1 | 3515.235 | 13000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40027219-0 | REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-30 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2024-10-30 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 365004.5 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 88.21 | 50350 | 26800.501 | 0 | 0 | 0 | 11493.157 | 0 | 0 | 15307.344 | 0 | 0 | 0 | 7432.1 | 16117.399 | 3000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326867 | Conservación Periódica Ruta Q-351, cruce Q-105 Los Ángeles cruce N-59-Q, Cerro Colorado, km 0,0 al km 3,0 y Ruta Q-105, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Santa Clara-cruce Q-119 Salto del Laja, km 0,0 al km 10,5, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Regió | A | 1. OBRAS | 5268-82-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-04-10 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 3698431.47 | 2692648.393 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 6085.644 | 6085.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6085.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326873 | Conservación Periódica Ruta Q-931-N (Huepil-Cholguán), Km 1,205 al Km 12,763 y Ruta Q-965 (Huepil-Trupan-Polcura), Sector Km 1,170 al Km 11,078, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-76-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2022-04-02 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 4670000 | 3046898.981 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 1.829 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336367 | Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta P-500, cruce P-60-R (Antihuala)-Licauquen-Cañete y otros, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-22-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-23 | 2021-06-01 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2022-06-04 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 1392000 | 1793500.396 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 475.457 | 475.457 | 0 | 0 | 475.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 338181 | Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-54-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-06 | 2021-07-15 | 2021-08-24 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2023-02-04 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 2702351.754 | 3503841.882 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199922.837 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327031 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-97-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-09 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2024-02-03 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 383640 | 381056.82 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 35187.409 | 35187.409 | 0 | 35187.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348351 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 397440 | 400812 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 99.05 | 131038.837 | 131038.837 | 0 | 35514.633 | 18801.423 | 18913.316 | 18983.458 | 19083.661 | 19742.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10456 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327035 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-79-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-11-29 | 2021-11-26 | 2024-01-15 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 3499931.372 | 3434036.906 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 98.82 | 538603.068 | 532180.245 | 0 | 532180.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6422.823 | 9544.126 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355157 | Conservación Global A Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. 3° LLamado | A | 1. OBRAS | 5268-6-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-09 | 2022-04-01 | 2022-05-24 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2024-06-03 | ARAUCO | LEBU | Indice Polinomico | 3499346.725 | 4194712.572 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 87.28 | 2539267.372 | 2479815.382 | 0 | 377355.907 | 416922.795 | 305526.581 | 371481.435 | 448811.911 | 559716.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59451.99 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME | Interregional | PROYECTOS | 40030369-0 | REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.232 | 261.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.232 | 0 | 0 | 739 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40030384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351730 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-436, cruce Ruta 160 (Los Ríos), cruce Ruta P-424 (Trongol Bajo) Comunas de Los Álamos y Curanilahue Región del Biobío 3° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2024-10-21 | CONCEPCION, ARAUCO | FLORIDA, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LEBU, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 107100 | 96300 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 40.9 | 74920 | 41888.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18180.475 | 0 | 0 | 23708.392 | 0 | 0 | 33031.133 | 30999.643 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40030393-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA q350 , NACIMIENTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351728 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Cruce Ruta Q-340, Cruce Ruta Q-380 (Pte Bautmann)-Cruce Ruta Q-350,Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5268-23-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-29 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2024-04-05 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Indice de Precios al Consumidor | 319740 | 290390 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 54.45 | 95660 | 22412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22412 | 0 | 0 | 0 | 73248 | 0 | 72000.176 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40030425-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355895 | Conservación Periódica Puente Butamalal Ruta P-560, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-68-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-04-11 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2024-06-01 | ARAUCO | CAÑETE | Indice Polinomico | 1636345.914 | 1941091.903 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 99.76 | 1097609.898 | 1097609.898 | 0 | 0 | 291533.038 | 213444.873 | 101819.882 | 113194.467 | 377617.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40030425-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 368883 | Conservación Periódica puente sin nombre en Ruta Q-901-N, Km 5,56, Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-70-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2024-03-30 | BIO-BIO | CABRERO | Indice Polinomico | 1404559.856 | 1494563.579 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 99.96 | 399059.916 | 399059.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399059.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030515-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388216 | Terminación II Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | N | 1. OBRAS | 5268-70-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2024-03-05 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2025-07-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2813759.035 | 3842864.887 | 99537890-6 | APIA SPA | 45.755 | 210619.84 | 38002.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38002.579 | 0 | 137398.925 | 35218.336 | 149999.731 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337171 | Conservación de Caminos Indígenas año 2021, Sector Valle del Queuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-48-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 2021-07-21 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2022-03-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 698458.957 | 611536.507 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 100 | 4259.757 | 4259.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4259.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357883 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Huichalao Porma, E Yevilao y otro, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) 2°Lllamado | A | 1. OBRAS | 5268-16-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-05-26 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2023-03-17 | ARAUCO | TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 542756.804 | 719593.6 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 7533.15 | 7533.15 | 0 | 7533.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 366918 | Conservación de Caminos Comunidades Indígenas año 2024, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-62-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-03 | 2025-07-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 579841.78 | 579841.78 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 609150.039 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 366919 | Conservación de caminos comunidades indígenas Valle del Queuco año 2023, comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Regíon del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-66-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-10 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2024-07-13 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 889953.305 | 1028327.502 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 39.36 | 511406.255 | 313805.771 | 0 | 0 | 0 | 39921.424 | 92290.898 | 181593.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81298.187 | 116302.297 | 565850.371 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 368484 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, sector Huape Pocuno, Comuna Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) 3° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-51-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-11-29 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-08-20 | ARAUCO | CAÑETE | Indice Polinomico | 801624.157 | 978306.831 | 76404811-3 | CONSTRUCTORA AYEMCO LTDA | 100 | 1181.972 | 1181.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381313 | Terminación Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidad Caupolicán y Huenchún, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. Terminación Contrato 368485. | A | 1. OBRAS | 5268-42-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-06 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2024-04-14 |  |  | Indice Polinomico | 533827.445 | 639131.821 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 100 | 554807.866 | 554807.866 | 0 | 387205.481 | 0 | 135050.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32552 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40035058-0 | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352395 | Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5048-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-25 | 2022-06-17 | 2022-07-26 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2025-08-02 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 4321250 | 3765000 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 30 | 1798849.927 | 594477.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565647.927 | 0 | 0 | 28830 | 0 | 0 | 584671 | 619701 | 1620000 | 844000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 191.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.648 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346188 | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-111-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-25 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2024-10-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 476463 | 499290 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 87.49 | 141681.695 | 112497.275 | 0 | 0 | 33775.362 | 0 | 25938.274 | 6483.213 | 0 | 0 | 6885.05 | 39415.376 | 7679.36 | 21505.06 | 4838 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 363958 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2022 - 2023, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-31-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2023-10-24 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 646250 | 615666.051 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 19864.189 | 19864.189 | 0 | 0 | 19606.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 363961 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2022 - 2023, Provincia Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-32-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-29 | 2022-09-30 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2023-12-07 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 612480 | 637983.885 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 724.287 | 724.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 363963 | Consultoría a varios Proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2022-2023, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-88-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-26 | 2023-06-29 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2024-11-27 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 950370.89 | 916002.203 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 81.28 | 713729.829 | 418596.611 | 0 | 0 | 100600.778 | 70077.771 | 44032.844 | 56838.325 | 48396.049 | 57697.823 | 40953.021 | 0 | 155183.889 | 139949.329 | 43500.142 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346202 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-650, Q-955, Q-506, Q-498 y s/r -Q-492, Comunas de Mulchén y Negrete; y terminación Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-108-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-27 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-05-12 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 1012123.517 | 952004.789 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 2603.985 | 2603.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346246 | Conservación Periódica de Puentes: Palo Botado N°1, N°2 y N°3 en Ruta Q-642, (Pulpería - Palo Botado), Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-127-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-01-26 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2023-03-19 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 952929.033 | 1066881.425 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 5.232 | 5.232 | 0 | 0 | 5.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346257 | Conservación Periódica Ruta Q-449 (El Bosque - Río Pardo - Los Tableros), Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-129-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-01-28 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2023-03-08 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 1044443.008 | 1111726.63 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 469.442 | 469.442 | 0 | 0 | 0 | 469.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346258 | Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de árboles en faja fiscal de varias rutas, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-110-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-17 | 2022-01-25 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-10-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 481200 | 635070.918 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 12105.509 | 12105.509 | 0 | 0 | 12105.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346261 | Conservación Periódica Ruta Q-699, KM 4. 7 al 40.0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-59-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-18 | 2022-12-23 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2024-01-27 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice Polinomico | 1499266.125 | 1537662.291 | 77148436-0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 100 | 6978.403 | 6978.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6978.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357934 | Conservación Periódica Puente Río Grande en Ruta Q-722-O y Puente Mendoza en Ruta S/R Q-842, Comunas de Yumbel y San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022) 2°Llamado | A | 1. OBRAS | 5268-17-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-06-02 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2023-08-22 | BIO-BIO | SAN ROSENDO, YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 1296770.965 | 1411218.624 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 100 | 18719.794 | 18719.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18719.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 362678 | Conservación Periódica Ruta 126S, km 96,2 al km 113 y Ruta O-14-N, km 46,0 al km 54,0, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-26-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-13 | 2022-08-18 | 2022-09-26 | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 2024-04-05 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 2481572.593 | 3144338.996 | 96699890-3 | COMPANIA DE OBRAS Y SERVICIOS S. P. A. | 76.18 | 1630677.068 | 744277.068 | 0 | 0 | 223111.311 | 126919.007 | 0 | 394246.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886400 | 108291.103 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 364279 | Conservación Periódica Ruta Q-60-O, km 73, Sector término variante Quilacoya, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. 2°llamado | A | 1. OBRAS | 5268-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-12 | 2022-09-29 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2024-04-22 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice Polinomico | 600508.689 | 899685.622 | 76445883-4 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 97.44 | 528379.359 | 508075.726 | 0 | 0 | 272484.424 | 214025.738 | 21565.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20303.633 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 367403 | Conservación periódica Ruta Q-650, Km 4,7 al 7,5, Sector Licura-Munilque, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-55-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-16 | 2022-12-13 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-07-26 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice Polinomico | 758119.964 | 905226.882 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 1104.592 | 1104.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.394 | 0 | 0 | 683.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372975 | Conservación periódica Ruta Q-61, KM 114 al KM 137.5, Comuna de Alto Biobío. Provincia de Biobío, Región del Biobío 2ºllamado | A | 1. OBRAS | 5268-78-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-25 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2025-10-28 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 998826.5 | 1316463.621 | 78066340-5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1390104.366 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382310 | Terminación Conservación Periódica Rutas P-550 (Los Álamos Ranquilco), km 0,3 al km 12 y P-610 (Cañete Quelihue), km 2,3 al km 4,9, Comunas de Los Álamos y Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-24 | 2023-10-13 | 2024-06-07 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2025-06-30 |  |  | Indice Polinomico | 1678147.552 | 2077650.012 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 404670.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241500 | 163170.274 | 1858666.135 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389341 | Conservación Ruta P-692, cruce P-72-S (Nicolás Calbullanca)- Lleulleu Grande, tramo km 0,00 al km 3,50, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | N | 1. OBRAS | 5268-77-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-07 | 2024-01-15 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 681834.419 | 866892.207 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 895255.342 | 833129.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369511.624 | 463617.837 | 0 | 62125.881 | 0 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401464 | TERMINACIÓN Conservación Periódica Ruta Q-699, KM 4. 7 al 40.0, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1197600 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 486.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.29 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345951 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-605, Comuna de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-53-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-15 | 2022-12-28 | 2023-03-31 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2024-06-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice Polinomico | 2026899.511 | 2320153.277 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 715369.05 | 715369.05 | 0 | 0 | 410986.161 | 90815.385 | 131854.501 | 0 | 0 | 81713.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345952 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-631, San Carlos - Mañil, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-125-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-02 | 2022-01-14 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2023-03-20 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1302295.165 | 1515938.922 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 25710.841 | 25710.841 | 0 | 0 | 24629.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345955 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-110, El Salto - Cancha Rayada, km 4 al km 7 y del km 8 al 11,4, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-64-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-05 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2024-03-14 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice Polinomico | 1215280.741 | 1339326.684 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 133314.242 | 133314.242 | 0 | 0 | 100234.375 | 0 | 33079.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345957 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-901-N, Sector Colicheo Ranchillo, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-54-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 2023-03-24 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2024-06-13 | BIO-BIO | CABRERO | Indice Polinomico | 2077392.877 | 2326409.866 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 100 | 1066303.151 | 1066303.151 | 0 | 0 | 556489.363 | 273593.912 | 87167.64 | 149052.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357935 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-780, Los Despachos-San Rosendo, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2°Llamado | A | 1. OBRAS | 5268-19-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2023-07-21 | BIO-BIO | SAN ROSENDO | Indice de Precios al Consumidor | 1189988.457 | 1689163.269 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 100 | 14578.703 | 14578.703 | 0 | 0 | 0 | 14578.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381090 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-210 (Carampangue-La Punta) km 0,0 al km 2,3, P-340 (Los Ñancos) km 0,55 al km 5,1 y P-330 (Ovejería) km 0,0 al km 2,73, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºllamado | A | 1. OBRAS | 5268-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-05 | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-05-28 |  |  | Indice Polinomico | 2501593.843 | 3163837.331 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 39.37 | 2084527.697 | 1149298.732 | 0 | 0 | 0 | 360586.639 | 218316.611 | 215167.002 | 0 | 58422.401 | 87287.608 | 209518.471 | 209192.117 | 726036.848 | 1197020.669 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 386389 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto del Laja) y Q-110 (Ruta 5 - El Pino - Los Troncos), Comuna de los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-69-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-15 | 2024-03-01 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2025-10-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2306861.817 | 2144930.302 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 41.61 | 1214476.316 | 790602.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227451.437 | 336762.094 | 226388.854 | 127405.125 | 296468.806 | 1049678.856 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395279 | Terminación Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2 llamado. | N | 1. OBRAS | 5268-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2025-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 838556.096 | 1194428.975 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 264750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 159750 | 1008970.076 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | del Biobío | PROYECTOS | 40037608-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, FLORIDA | del Biobío | PROYECTOS | 40037608-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 386690 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-48-O, Sector: Puente 7 - Agua de la Gloria, Provincia Concepción. 2° llamado | N | 2. ESTUDIOS | 5268-66-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-03 | 2023-12-20 | 2024-03-01 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2026-08-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1200721.9 | 1071000 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 13.27 | 146129.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146125.861 | 4 | 450999.808 | 650000.003 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40038305-0 | REPOSICION PUENTE RANQUILCO EN CAMINO ROL P-544, COMUNA DE LOS ALAMOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 541450 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 41.02 | 107990.081 | 71094.341 | 0 | 0 | 0 | 42941.15 | 0 | 7276.564 | 20876.627 | 0 | 0 | 0 | 36885.74 | 10 | 82000.314 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 1172.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.095 | 987.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.594 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372819 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2028-06-09 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 771834 | 814090.234 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 6.03 | 75923.647 | 35078.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35078.46 | 14773.765 | 26071.422 | 230283.599 | 647721.387 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381415 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa IV, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-08-27 | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2028-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 771834 | 805509.453 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 18322.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18322.5 | 225715.75 | 683552.364 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 381420 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Arauco Norte, etapa IV, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-06-27 | 2024-07-26 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2028-07-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 749462 | 810000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 48563.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33694.724 | 14868.765 | 202287.399 | 673445.988 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372820 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa IV, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-88-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-14 | 2024-03-14 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2028-03-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 6894675.122 | 6743152.284 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 9.84 | 832962.688 | 612943.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211904.404 | 219305.792 | 181733.549 | 65248.944 | 154769.999 | 1809806.985 | 4853336.588 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381394 | CGM por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa IV, Region del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-91-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-16 | 2024-09-02 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2028-09-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7577333.656 | 8255080.302 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 2872859 | 6376127.056 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40038493-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381401 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa IV , Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-90-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2028-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6996905.913 | 8740875.972 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 5.86 | 928787.312 | 526637.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256520.508 | 270116.833 | 268268 | 133881.971 | 2936047 | 5589816.001 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038494-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372829 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2026-01-26 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 538356 | 479808 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 37.92 | 208200 | 165025.454 | 0 | 0 | 22030.811 | 20265.755 | 20283.884 | 20421.827 | 20427.826 | 20331.864 | 20655.734 | 20607.753 | 20907.633 | 22266.913 | 251632.259 | 52420.119 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038494-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 372830 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa II, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-54-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-12-01 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 4789354.489 | 4789354.489 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 20.73 | 1236860 | 968786.429 | 0 | 0 | 0 | 74812.231 | 182994.744 | 240479.337 | 108727.043 | 119954.171 | 84092.148 | 157726.755 | 57566.281 | 210507.29 | 2253367.513 | 1484579.479 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | Interregional | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54463.282 | 350.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 158.622 | 0 | 54112.66 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399494 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Camino Ruta Q-148 Cr Ruta 180 (La Suerte)-Cr Ruta Q-34 (Las Quilas) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4866.978 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4866.978 | 4866.978 | 0 | 0 | 0 | 4866.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399496 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Camino Ruta Q-148 Cr Ruta 180 (La Suerte)-Cr Ruta Q-34 (Las Quilas) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6201.15 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6201.15 | 6201.15 | 0 | 0 | 0 | 6201.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401544 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 25 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 20609.801 | 21557.852 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21557.852 | 21557.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21557.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401649 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11 12 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 75924.273 | 79659.748 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 79659.748 | 79659.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79659.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402112 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 24 33 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 34418.659 | 36001.917 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 36001.917 | 36001.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36001.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40038732-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403985 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 37 38 MEJ CAMINO RUTA Q-148 CR RUTA 180 (LA SUERTE)-CR RUTA Q-34 (LAS QUILAS) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8820.697 | 9249.383 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9249.383 | 9249.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9249.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | HUALQUI, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 40038736-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372446 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento ruta Q-60-O, Sector: Rere-Talcamavida, Región del Biobío. | A | 2. ESTUDIOS | 5268-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-09-21 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2025-11-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | YUMBEL, HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 692818 | 571355.533 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 13.75 | 240040.976 | 81626.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81626.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82829.814 | 75584.54 | 304000.278 | 70000.147 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40038838-0 | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40038838-0 | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 40038838-0 | MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TREBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372448 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Eje Av. Jorge Alessandri Sector: Trebol Autopista Costera | N | 2. ESTUDIOS | 5048-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-04-24 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-06-03 | 2025-09-16 | CONCEPCION | CONCEPCION, HUALPÉN, TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 377000 | 349680 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 38919.86 | 37797.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37797.172 | 0 | 1122.688 | 317999.56 | 34999.88 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40038845-0 | CONSERVACION DE PUENTES CON CALIFICACION PRIMERA ETAPA, BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40039139-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346104 | Conservación de seguridad vial Ruta 156 de La Madera por sectores, Año 2022, Provincia de Biobío y Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-02 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-12-11 | BIO-BIO | NACIMIENTO, NEGRETE | Indice Polinomico | 817348.63 | 1121845.774 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 98.56 | 53470.411 | 17806.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17806.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35663.742 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40039139-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346109 | Conservación de Seguridad Vial Ruta P-60-R, KM 3,100 al KM 8,080, Comuna de Los Álamos, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-56-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-16 | 2022-12-13 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice Polinomico | 359693.771 | 484109.537 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 100 | 109547.188 | 109547.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109547.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40039139-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378191 | Conservación de seguridad vial Ruta Q-61-R por sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-11 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2024-01-05 |  |  | Indice Polinomico | 602530.993 | 625859.83 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 95.15 | 99080.108 | 99080.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98604.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.65 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40039139-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378192 | Conservación de elementos de seguridad vial en rutas de las Provincias de Biobío y Concepción, Año 2023,Región del Biobío 2° llamado. | A | 1. OBRAS | 5268-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-12 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2023-11-28 |  |  | Indice Polinomico | 552993.476 | 597079.798 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 100 | 9951.914 | 9951.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9951.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40039762-0 | CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372462 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y Hualqui, Tram 1-B, Región del Biobío | N | 2. ESTUDIOS | 5048-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-11 | 2023-12-12 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2026-02-24 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | Indice de Precios al Consumidor | 792650 | 797300 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 237904.26 | 116803.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116803.26 | 0 | 0 | 121101 | 0 | 445000 | 202000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 651.433 | 0 | 0 | 258.52 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370828 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2024-07-14 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 671874 | 640653.109 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.01 | 197339.28 | 168688.769 | 0 | 0 | 0 | 12756.789 | 55053.201 | 53142.213 | 47736.566 | 0 | 0 | 0 | 28643.511 | 7 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391717 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-92-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 671874 | 634402.671 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 41.21 | 206239.282 | 206239.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62205.107 | 45101.401 | 50932.774 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 121058.325 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396908 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Arauco y Concepción, Región del Biobío, año 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 702109 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312450 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396909 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-61-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-13 | 2025-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 743160.95 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 312450 | 48236.041 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370058 | Conservación Periódica Ruta 156, muros de contención año 2023, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2024-09-06 |  |  | Indice Polinomico | 1708362.268 | 1611070.61 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 98.06 | 1323878.555 | 1323878.555 | 0 | 407606.929 | 239128.415 | 151878.959 | 130036.842 | 121076.533 | 62581.337 | 0 | 211569.54 | 0 | 0 | 0 | 33513.372 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370063 | Conservación Periódica Ruta O-374 (San Carlitos-El Espino), Km 0.00 al Km 4.00, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-81-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-18 | 2023-02-17 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2024-01-07 | CONCEPCION | TOME | Indice Polinomico | 532192.296 | 688752.459 | 11532821-2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 100 | 93321.031 | 93321.031 | 0 | 25019.124 | 67685.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370064 | Conservación Periódica Ruta O-680, Agua de la Gloria - El Queule - Hualqui, tramo km 0 al km 5, Comuna de Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-01 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2024-08-14 |  |  | Indice Polinomico | 1096985.508 | 1418520.382 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 96.24 | 1110561.308 | 976886.774 | 0 | 352116.209 | 0 | 139282.958 | 296374.627 | 170453.018 | 18659.962 | 0 | 0 | 0 | 133674.534 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 373356 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-262, Q-305, Q-521, S/R-Q-533 y Q-555, por sectores, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-99-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-26 | 2023-03-15 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2024-03-04 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice Polinomico | 1499928.478 | 1384668.392 | 76032289-K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 100 | 807583.18 | 807583.18 | 0 | 284001.909 | 308234.952 | 0 | 215346.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 373357 | Conservación Periódica Ruta 156 de La Madera, por sectores, y otros, Comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-98-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-26 | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2024-09-23 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice Polinomico | 5997339.973 | 4006437.804 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 100 | 515915.809 | 515915.809 | 0 | 329867.271 | 178696.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7351.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 380281 | Conservación Periódica tala selectiva de árboles en Rutas 156 y O-882, Comunas de San Pedro de la Paz, Coronel y Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-24-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-28 | 2023-08-18 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2024-04-08 |  |  | Indice Polinomico | 979370 | 792081.305 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 100 | 786051.208 | 786051.208 | 0 | 250142.93 | 295534.687 | 228991.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11382.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 380285 | Conservación Periódica tala selectiva de árboles en Rutas N-48-O, O-390, O-420, O-680 y Q-722-O, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-26-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-11 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2024-03-18 |  |  | Indice Polinomico | 390320 | 348979.968 | 78563100-5 | FERNANDO DRAKE SPA. | 100 | 142256.531 | 142256.531 | 0 | 84203.998 | 0 | 62404.373 | 0 | -4351.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 383326 | Conservación Periódica Rutas O-920 (Los Martínez - Tanahuillín), O-866, O-868, O-900, O-914, O-916 y O-934, por sectores, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2ºllamado | A | 1. OBRAS | 5268-40-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 2023-10-24 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2024-04-23 |  |  | Indice Polinomico | 597897.758 | 696972.338 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 96 | 663952.682 | 622971.23 | 0 | 386752.559 | 0 | 236218.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40981.452 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407373 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO O-678, KM 0 AL KM 3,3, (SAN ANTONIO-PUENTE 1) COMUNA DE CONCEPCIÓN , PROVINCIA DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIOBÍO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825360 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40040130-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407966 | Conservación Periódica camino O-48-N, Km 58,9 al Km 69,5 (Ruta 5-Agua de la Gloria), Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-65-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-15 | 2024-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-24 | 2026-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2871227.318 | 2871227.318 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683168 | 2140763.551 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40042816-0 | REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 541450 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 41.02 | 125789.503 | 88903.763 | 0 | 0 | 0 | 57663.83 | 0 | 9126.539 | 22113.394 | 0 | 0 | 0 | 36885.74 | 0 | 64000.127 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370828 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023, Región del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2024-07-14 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 671874 | 640653.109 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.01 | 278945.631 | 256757.443 | 0 | 0 | 0 | 256757.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8929.188 | 13259 | 55957 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 391717 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2023-2024, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-92-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-12 | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 671874 | 634402.671 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 41.21 | 173084.238 | 60923.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7324.713 | 53598.43 | 55251.647 | 56909.448 | 159602.409 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370829 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R O-712, Km 12,1 al 14,9, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-72-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-17 | 2023-02-24 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2024-01-31 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice Polinomico | 715722.102 | 915804.188 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 99.54 | 348888.019 | 348888.019 | 0 | 316353.304 | 0 | 0 | 0 | 32534.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379189 | Camino Básico por Conservación O-420 (Puente 7 - Roa) Km 5,0 al 9,7, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2º Llamado | A | 1. OBRAS | 5268-25-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-07-28 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2024-07-04 |  |  | Indice Polinomico | 1279915.424 | 1463377.522 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 100 | 1202668.702 | 1202668.702 | 0 | 189892.943 | 278823.865 | 207583.543 | 202118.533 | 121688.138 | 0 | 0 | 202561.68 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40043729-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379190 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | A | 1. OBRAS | 5268-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2685520.362 | 3219826.683 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 51.8 | 749285.815 | 687840.165 | 0 | 0 | 0 | 589185.933 | 0 | 0 | 98654.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61445.65 | 275441.061 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40044942-0 | REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372419 | Estudio de Ingeniería Reposición puentes: Las Basas en ruta Q-685, Chile en ruta P-348 y Ranquilco en ruta P-544, Comunas de Santa Bárbara, Arauco y Los Álamos, Provincias de Biobío y Arauco, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-09-01 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2025-05-23 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 619627.05 | 541450 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 41.02 | 106507.813 | 69622.073 | 0 | 0 | 0 | 41468.882 | 0 | 7276.564 | 20876.627 | 0 | 0 | 0 | 36885.74 | 0 | 84000.203 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO | del Biobío | PROYECTOS | 40045238-0 | MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 372816 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento camino Q-561, sector Cruce Q-469 (Cementerio Quilleco)-Cañicura-Los Prados, Comuna de Quilleco, Prov. Biobio, Región del Biobío | A | 2. ESTUDIOS | 5268-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-21 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2025-06-08 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 652262.8 | 533935.15 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 54.82 | 427449.552 | 304379.414 | 0 | 0 | 0 | 81128.621 | 0 | 136073.32 | 0 | 0 | 0 | 87177.473 | 0 | 123070.138 | 137999.657 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40045968-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 356222 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa I, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-46-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-22 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2025-03-23 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 456503 | 452200 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 73.86 | 241299.704 | 200671.129 | 0 | 0 | 39964.903 | 39774.757 | 19960.863 | 20066.374 | 20121.015 | 20230.299 | 20251.023 | 20301.895 | 20330.157 | 20298.418 | 91230.112 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40045968-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356219 | Conservación Global a serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa I, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-43-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-11-30 | 2023-01-20 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2025-02-02 | ARAUCO | LEBU | Indice Polinomico | 4795980.911 | 6132461.024 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 73.36 | 3091920.426 | 2110829.801 | 0 | 465255.074 | 177390.639 | 176525.69 | 153956.481 | 192656.156 | 194245.97 | 195048.962 | 226875.571 | 328875.258 | 447211.977 | 533878.648 | 1087769.922 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 1139.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.456 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371114 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quilquilco, Tranicura, Cerro Negro y Otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-83-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-12-16 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1263887.33 | 1574407.352 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 64.5 | 1378537.834 | 423247.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40786.144 | 382461.816 | 0 | 0 | 0 | 955289.874 | 283174.126 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371116 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, Varias Comunidades, sector Pilico y Casa Piedra, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-84-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-30 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2025-02-07 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 1505436.193 | 1857933.489 | 99537890-6 | APIA SPA | 87.65 | 1903428.268 | 749336.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161309.931 | 276571.788 | 311454.595 | 0 | 0 | 0 | 1154091.954 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371118 | Conservación Caminos Indígenas año 2023, sector Quelén ¿ Quelén, Pangueco y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-85-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-31 | 2024-03-11 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2025-02-21 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1769419.094 | 2160170.336 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 12.85 | 1222543.672 | 286161.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66166.027 | 219995.952 | 0 | 510901.692 | 425480.001 | 1061624.96 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 371119 | Conservación caminos indígenas año 2023, Sector Huentelolen, Reducción Colico y otros, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-81-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-26 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-11-10 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 1169480.932 | 1614147.484 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.16 | 1657769.033 | 1426543.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255426.262 | 432598.355 | 349271.531 | 389247.685 | 0 | 0 | 231225.2 | 20334.478 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046657-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397090 | Conservación Caminos Indígenas año 2024, Sectores de Huillinco, Huallepen Bajo, Paillahue, Elicura, Calebu y otros, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-60-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2025-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2500917.236 | 2500917.236 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1741866 | 373000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 409.954 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370201 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2024-07-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 710657.5 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.97 | 162610.343 | 162610.343 | 0 | 125988.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36622.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370230 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 690197.025 | 738032.883 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 231403.448 | 231403.448 | 0 | 128567.999 | 67992.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34842.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370794 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 725989.131 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 78.97 | 167261.409 | 167261.409 | 0 | 41442.445 | 56077.411 | 60056.291 | 9685.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377474 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-07-25 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 722140.195 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 23 | 105624.851 | 105618.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47820.851 | 57798 | 0 | 6 | 142106.843 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370796 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-602 (La Colonia-Monteáguila) Km 0,0 al 4,3 y Q-351, Km 18,8 al 22,5, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-73-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-16 | 2023-03-10 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2024-04-29 | BIO-BIO | CABRERO | Indice Polinomico | 1512754.061 | 1825316.236 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 492192.821 | 492192.821 | 0 | 0 | 362829.584 | 0 | 0 | 89174.123 | 40189.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046658-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379190 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-480 (El Rosal-Lebu) Km 11 al Km 15,4 y P-570 (Pehuén -Ruca Raqui) Km 0 al Km 4,5, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | A | 1. OBRAS | 5268-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-13 | 2023-11-09 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2025-01-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2685520.362 | 3219826.683 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 51.8 | 1907347.528 | 886279.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413169.736 | 151645.128 | 0 | 75879.302 | 0 | 245585.167 | 573657.035 | 447411.16 | 388892.887 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370201 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2024-07-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 710657.5 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.97 | 42747.276 | 41827.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38158.885 | 0 | 0 | 3668.391 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370230 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 690197.025 | 738032.883 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 135526.132 | 135526.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15040.312 | 70128.872 | 38373.985 | 0 | 11982.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370794 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 725989.131 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 78.97 | 121366.854 | 121366.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60826.188 | 60540.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102009.314 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377474 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-07-25 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 722140.195 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 23 | 2309.747 | 2309.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.747 | 0 | 0 | 248513.892 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370234 | Conservación Periódica ruta S/R Q-803, km 0,8 al km 4,8, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-50-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-23 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-05-29 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 1220645.594 | 1205675.888 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 98.671 | 1231611.803 | 1231611.803 | 0 | 0 | 14287.06 | 343418.027 | 576663.706 | 197530.136 | 99712.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8742.484 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370237 | Conservación Periódica Ruta Q-351 Km 2,8 al 8,040 y Ruta Q-45 Km 35 al 55, Comuna de Los Ángeles y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-89-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-09 | 2023-05-18 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2024-12-05 | BIO-BIO | ANTUCO, LOS ANGELES | Indice Polinomico | 3252211.595 | 2697487.359 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 2019979.575 | 1732995.884 | 0 | 0 | 858457.703 | 710719.273 | 163818.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286983.691 | 0 | 27418.092 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370244 | Conservación Periódica Ruta Q-45 tramo Km 82,1 al km.92,2 Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-83-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-17 | 2023-02-28 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-12-01 | BIO-BIO | ANTUCO | Indice Polinomico | 859799.99 | 1073391.215 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 965304.657 | 965304.657 | 0 | 0 | 894858.744 | 0 | 62671.184 | 0 | 7774.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370259 | Conservación Periódica alcantarilla y bóvedas corrugadas Perigallo N°3 Km 5,6, Bateria de Tubos Km 13,2 y sin Nombre Km 14,6, en Ruta S/R-Q-628, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-82-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-02-12 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 1342599.829 | 1365677.32 | 76302574-8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 90.06 | 739194.967 | 739194.967 | 0 | 0 | 614921.692 | 71714.076 | 52559.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225548.142 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370262 | Conservación Periódica Rutas Q-599 (Ruta 5-Charrúa) Km 0,160 Al 4,782, Q-618 (Cementerio Parroquial Cabrero - Puente La Obra) Km 0,450 al 3,710, y S/R Q-135 (Puente Caliboro - El Aromo), Km 2,210 Al 6,730, Comunas de Cabrero y Los Ángeles, Provincia de B | A | 1. OBRAS | 5268-85-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-17 | 2023-02-23 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-03-14 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice Polinomico | 1749272.766 | 1804290.231 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 1034854.983 | 1034854.983 | 0 | 0 | 534099.818 | 441460.986 | 0 | 58619.02 | 0 | 675.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370263 | Conservación Periódica Rutas P-680 Km 0,0 Al 3,6, P-674 Km 0,0 al 4,3, P-672 Km 0,0 al 5,7, P-610 Km 0,1 al 2,3, P-448-R Km 8,9 al 20,7 Y P-562 Km 0,0 al 3,3, Comunas de Cañete Y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-84-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-16 | 2023-02-24 | 2023-05-11 | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 2024-04-26 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO | Indice Polinomico | 2000147.811 | 2182297.383 | 11532821-2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 96.79 | 1135474.936 | 1135474.936 | 0 | 0 | 813243.382 | 0 | 164359.226 | 107829.522 | 50042.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370269 | Conservación Periódica Alcantarillas y Bóvedas Corrugadas Albarrada, en Ruta P-300, Km 10,5, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-87-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-20 | 2023-02-28 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2024-04-04 | ARAUCO | CAÑETE | Indice Polinomico | 910083.904 | 1123650.177 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 100 | 402483.387 | 395415.732 | 0 | 0 | 282182.19 | 0 | 0 | 113233.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7067.655 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379845 | Conservación Periódica Alcantarilla Corrugada Las Dunas en Ruta P-354, Comuna y Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2024-05-20 |  |  | Indice Polinomico | 1100948.016 | 1316018.151 | 88173100-2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 59.04 | 732797.096 | 673396.095 | 0 | 0 | 163695.175 | 95231.342 | 146231.744 | 268237.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59401.001 | 553077.569 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046662-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 381691 | Conservación Periódica Ruta P-686, Cruce P-72-S (Pocuno) - La Obra, Tramo Km 3,30 al Km 8,00, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2ºLlamado | A | 1. OBRAS | 5268-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-01 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2024-08-12 |  |  | Indice Polinomico | 1199986.599 | 1416639.398 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 99.94 | 1286305.835 | 1286305.835 | 0 | 0 | 803814.982 | 0 | 426593.714 | 0 | 0 | 0 | 55897.139 | 0 | 0 | 0 | 690.475 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370201 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2024-07-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 710657.5 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.97 | 129507.27 | 129507.27 | 0 | 41100.074 | 63766.978 | 20971.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3668.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370230 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023, Provincia de Arauco, Region del Biobío | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2024-06-22 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 690197.025 | 738032.883 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 100 | 169661.714 | 169661.714 | 0 | 0 | 3129.878 | 71076.001 | 60601.774 | 0 | 0 | 0 | 34854.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370794 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 725989.131 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 78.97 | 235781.573 | 100117.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38755.031 | 61362.163 | 64839.601 | 70824.778 | 118958.596 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 377474 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación ARAUCO 2024-2025, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-06-26 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-07-25 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 722140.195 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 23 | 124749.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61923.522 | 62826.197 | 126464.801 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370805 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983 (Tucapel-Trupán por Monte Verde), Km 5,20 al Km 9,20, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-76-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-13 | 2023-02-23 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-01-15 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice Polinomico | 842309.073 | 999120.074 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 153253.595 | 153253.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153253.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370806 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-768 (Puente Perales-Estación Yumbel) Km 0,311 al Km 11,280, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-74-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-16 | 2023-03-10 | 2023-05-30 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2024-09-12 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice Polinomico | 2523954.996 | 2635148.56 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 98.38 | 1272928.164 | 1114067.106 | 0 | 97337.566 | 259474.474 | 333943.247 | 289322.013 | 133989.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158861.058 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370807 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-494 (Sta Amelia -El Sauce) Km 1,58 al 4,26 y Q-296 (San Francisco-Chacaico) Km 0,62 al 5,34, Comunas de Negrete y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-79-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-18 | 2023-02-22 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2024-04-04 | BIO-BIO | NEGRETE | Indice Polinomico | 1612422.047 | 1674271.442 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 100 | 593621.455 | 577222.009 | 0 | 236359.998 | 178884.276 | 68666.489 | 0 | 0 | 93311.246 | 0 | 0 | 0 | 16399.446 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046663-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 379857 | Camino Básico por Conservación Quilleco-Pte. Duqueco-Los Aromos, Rutas Q-575, Km 0,9 al 6,9, S/R Q-607 Km 0,2 al 8,6 y Ruta Q-653, Km 3,0 al Km 6,9, Comunas Santa Barbara y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-16 | 2023-07-07 | 2023-07-31 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2025-01-11 |  |  | Indice Polinomico | 2900565.56 | 2873951.907 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 88.65 | 3071871.529 | 2669699.713 | 0 | 0 | 0 | 1153444.887 | 598908.879 | 917345.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402171.816 | 0 | 51576.922 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046675-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370201 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-14 | 2023-05-23 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2024-07-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 710657.5 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.97 | 122620.215 | 122620.215 | 0 | 0 | 0 | 38277.575 | 59316.852 | 21357.397 | 0 | 0 | 3668.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046675-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 370794 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2023-2024, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-68-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-13 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-12-29 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 738704.4 | 725989.131 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 78.97 | 134191.95 | 134191.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50711.692 | 60730.258 | 0 | 0 | 22750 | 0 | 0 | 0 | 36912.761 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046675-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370232 | Conservación Periódica Ruta Q-61, Tramo desde KM 13.0 al KM 23,5 , Comuna de Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-94-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-24 | 2023-03-23 | 2023-05-08 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2024-03-21 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA | Indice Polinomico | 3999674.214 | 3096424.911 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 589905.552 | 589905.552 | 0 | 0 | 270216.609 | 0 | 282319.293 | 0 | 0 | 0 | 37369.65 | 0 | 0 | 0 | 17868.455 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40046675-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370233 | Conservación Periódica Rutas P-60-R Km 20 al 59, P-72-S Km 0 al 48 y Ruta P-630, por Sectores, Comunas de Cañete, Contulmo Y Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-86-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-19 | 2023-03-01 | 2023-06-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2025-07-08 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, TIRUA | Indice Polinomico | 3799960.973 | 4885773.499 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 84.99 | 5593224.448 | 4107061.317 | 0 | 0 | 761593.83 | 1308275.148 | 948191.677 | 634402.998 | 0 | 0 | 454597.664 | 0 | 281989.604 | 1204173.527 | 109218.631 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA |  | PROYECTOS | 40046876-0 | REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40047690-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369810 | Conservación de Seguridad Vial Ruta Q-34 (Cruce Ruta 180-Laja) y Ruta Q-200 (Cruce Ruta 5-Puente Perales), por Sectores, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-96-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-23 | 2023-02-24 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-12-04 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 387118.65 | 505446.906 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 100 | 116818.885 | 104698.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70532.812 | 0 | 34165.704 | 0 | 0 | 0 | 11856.369 | 264 | 5000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40047690-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369811 | Conservación De Seguridad Vial Ruta P-20 (Carampangue-Punta Lavapie), Km 2,200 al 5,800, Y Ruta S/R-P-178 (Cruce Ruta 160-Laraquete), Km 1,500 al 2,700, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-90-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2024-01-31 | ARAUCO | ARAUCO | Indice Polinomico | 403195.562 | 506827.693 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 105301.466 | 105301.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105301.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40047694-0 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 369808 | Conservación de Seguridad Vial en Zona de Escuela, Año 2023, Provincia de Biobío, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-91-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-01-25 | 2023-03-06 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2024-01-18 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice Polinomico | 699733.685 | 759786.033 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.85 | 65353.751 | 61417.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61417.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3936.606 | 0 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.098 | 5809.902 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401512 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y Aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío (2024). | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-54-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-18 | 2025-03-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 129805.2 | 152048.863 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 24150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24150 | 172487.283 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 401513 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y Aplicación de supresor de polvo en la Provincia de Biobío Sector Norte y Sur, Región del Biobío (2024). | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-55-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-03-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 120047.2 | 142659.144 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 22050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22050 | 128960.284 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401515 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío (año 2024) | N | 1. OBRAS | 5268-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 772483.808 | 739717.8 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 705017.42 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401516 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío (año 2024) | N | 1. OBRAS | 5268-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2025-03-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 844558.005 | 768387.467 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 0 | 73500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73500 | 735099.584 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401518 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío (año 2024) | N | 1. OBRAS | 5268-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2025-02-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 714109.883 | 742450.992 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 570889.571 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049836-0 | CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401519 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para Varios Caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío (año 2024) | N | 1. OBRAS | 5268-45-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-25 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2025-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1091836.9 | 1082033.396 | 76305289-3 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 1074545.498 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 1364.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.308 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395275 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Colcuma, Manqueche, Ponotro, F. Namoncura y otros, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-14 | 2024-07-18 | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2025-07-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1727135.391 | 1966291.177 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1700371.942 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396926 | Conservación caminos Indígenas año 2024, sector Antiquina y Lleu-lleu, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-09 | 2024-05-14 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2025-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1380043.689 | 1629381.303 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 29.65 | 630765 | 330421.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84067.685 | 246353.711 | 158607.375 | 141736.229 | 1065156.87 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396932 | Conservación caminos Indígenas, año 2024, sector Quidico, Tranaquepe y Curapaillaco, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-13 | 2024-06-18 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2025-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1444639.398 | 1629021.465 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 6.38 | 254666.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104905.656 | 149761.185 | 1506674.685 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396934 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, Sector Tubul y Raqui, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-30-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-03 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2025-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1151034.551 | 1268393.969 | 76404811-3 | CONSTRUCTORA AYEMCO LTDA | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 1245903.88 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396935 | CONSERVACIÓN CAMINOS INDÍGENAS, COMUNIDADES KUÑUL TERAN, LENCO, MELIRUPO, NAWELL KONKULL RAQUI CHICO, SUCESIÓN VILO, TRALKA, JUAN DE DIOS NECUÑIR MILLACURA, MARIHUEN, PU MAPU, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1088719 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1858484 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397090 | Conservación Caminos Indígenas año 2024, Sectores de Huillinco, Huallepen Bajo, Paillahue, Elicura, Calebu y otros, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-60-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2025-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2500917.236 | 2500917.236 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 420375 | 264000.486 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049865-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 402663 | Conservación Caminos Indígenas, año 2024, sector Curico y Catren, Comunas de Lebu y Los Álamos y Terminación CCI 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 2024-09-27 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2025-08-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1818012.988 | 1983099.906 | 77708691-K | CONSTRUCTORA ELENA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1431033.951 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396908 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Arauco y Concepción, Región del Biobío, año 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 702109 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 246090 | 207278.075 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 396909 | Asesoría a la Inspección Fiscal para Caminos Básicos por Conservación, Provincia de Biobío, región del Biobío, año 2024-2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-61-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-13 | 2025-12-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 743160.95 | 743160.95 | 0-0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 379780 | 75328.075 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396780 | Caminos Básicos por Conservación Ruta P-622 (Cruce P-630 - Lencanboldo) km 0,0 al km.7,3 y Ruta P-560 (Cañete-Cayucupil-Butamalal), km 13,2 al km 16,45. Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 2024-09-04 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2025-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3574778.088 | 3996548.517 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 4450506.448 | 931670 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396867 | Camino Básico por Conservación Ruta P-328 cruce P-20 (Llico) - Piure - cruce P-352 (Tropén), km. 1,81 al km.10,24, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-50-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-16 | 2025-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2145464.328 | 2278524.461 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2088583 | 452006.418 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396878 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, (Quilacoya - San Onofre - Hualqui), km 5,9 al km 12,6, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-51-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2025-07-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1126441.505 | 1304763.024 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1431851.293 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396883 | Camino básico por Conservación rutas O-362 (Lloicura - Chito Vera) km 0,0 al km 5,7 y O-366 (Cementerio - Lloicura) km 0,0 al km 1,019, Comuna Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-08-22 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2025-07-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1547329.511 | 1771411.388 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 51500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 2478559.584 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396888 | Camino Básico por Conservación ruta Q-679, cruce Q-61 (Los Mayos) - Cruce Q-681 (Los Maitenes), tramo km 1.25 al km 7.03. Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-11-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-01 | 2024-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1700469.302 | 1700469.302 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1573500 | 356056.123 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396891 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-983, Cruce N-59-Q (Tucapel) - Monte Verde - Cruce Q-965 (Trupán), Tramo Km 9,20 al Km 13,20 comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-10 | 2024-06-24 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-06-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1166873.897 | 1058784.155 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 23.07 | 361121.557 | 246699.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246699.815 | 102490 | 11931.742 | 764270.016 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396892 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-155 (Santa Amalia-Esquina Verde) km. 0,0 al km 2,3 y km. 3,4 al km 5,5, Ruta Q-238 (San Rafael-Las Ciénagas) km. 5,3 al km 8,6, y Ruta S/R-Q-704 (Los Puentes-Misque) tramo km. 0,0 al km. 1,9, Comunas de Los Ángeles, | N | 1. OBRAS | 5268-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-20 | 2024-06-27 | 2024-08-06 | 2024-10-10 | 2024-10-10 | 2026-01-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2635435.761 | 2522260.718 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 2102240 | 453930.272 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396897 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-751 (Granaderos - Santa Adriana - Reservas Quilapalo), Km.9,3 al km. 16,0 y Ruta S/R Q-864 (Canal Biobío - Alhuelemu), 0,00 al km 4,0, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-20 | 2024-06-25 | 2024-08-06 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-11-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3047335.626 | 2687078.441 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 37350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37350 | 2672100 | 369096.482 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396898 | Caminos Básicos por Conservación Ruta Q-458 (Puente Nicodahue -Choroico) km 9,2 al km 12,91 y Ruta Q-340 (Puente Bautmann - Taboleo ) km 2,0 al km 4,32 Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-19 | 2024-07-31 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2025-09-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1789041.36 | 1966894.716 | 76600664-7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 37037.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37037.443 | 2073314.03 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396900 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-620 (Puente La Obra- Petagorda- Reunión), km 0,0 al km 6,6, Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-49-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-29 | 2024-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-28 | 2025-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1221340.802 | 1093105.913 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1194390.741 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049911-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407786 | Caminos Básicos por Conservación Ruta O-540 (Florida - San Antonio de Dadi) km. 5,0 al km.13,4, Ruta O-550-Q (Ruta 148 - Cancha Los Monteros - Coihue) km.11,8 al km.12,5 y Ruta Q-560-O (Ruta 148 - Pelecó - Cancha los Monteros) km. 7,2 al km. 9,6, Comuna d | N | 1. OBRAS | 5268-63-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-08 | 2024-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-12-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3491957.847 | 3491957.847 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2776815 | 1135634.25 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 1049.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.088 | 0 | 0 | 358.753 | 334.39 | 100.052 | 95.049 | 2855.668 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397798 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-09-03 | 2024-09-30 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2028-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 937946.1 | 859999.923 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 29256.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9540 | 19716.5 | 242627.5 | 728337.402 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397799 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa IV, Región de Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-48-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2028-10-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 922845 | 922845 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 266641.25 | 832725.266 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397801 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-58-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-10 | 2028-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 933192.05 | 933192.05 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244625 | 836028.904 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397803 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa III, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-66-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-20 | 2028-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 769596.8 | 769596.8 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256025 | 880275 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397810 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2029-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 940000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 129105 | 993821 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 397811 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de camino de la provincia de Arauco, sector Arauco Centro, etapa I Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 940000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 172900 | 984535 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397759 | Conservación Global Mixta Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-09 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2028-08-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7995734.236 | 8779618.102 | 76653704-9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 106005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106005 | 1064520 | 8399662.656 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397762 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de Las Provincia De Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, Etapa Iv, Region del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-38-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-23 | 2024-09-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-21 | 2028-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9997916.159 | 10993983.061 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1177306 | 10282032.061 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397767 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa IV, Región del Biobio. | N | 1. OBRAS | 5268-41-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-13 | 2024-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2028-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7894680.774 | 8415607.32 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2272425 | 6710310 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397769 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos De La Provincia de Biobío Sector Nororiente, Etapa III, Región Del Biobio | N | 1. OBRAS | 5268-59-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2028-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6978490.853 | 6978490.853 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1787745 | 5690295 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397772 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa IV, Región Del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9700000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1076775 | 9252860 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40050034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397775 | Conservación Global Mixto por Nivel De Servicio y Precios Unitarios de Camino de La Provincia de Arauco, Sector Contulmo - Cañete Sur, Etapa I, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-64-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-11 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-10 | 2029-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 9699130.224 | 9699130.224 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1309305 | 9410118 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050303-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 195.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.364 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40050303-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 408049 | Conservación de Seguridad Vial Ruta 160, km 121,690 al km 123,700, Sector Pehuén, y km 130,980 al km 132,780, Sector Santa Rosa, Comuna de Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 3 llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 369729.192 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 424999.621 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 255.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744.15 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 382551 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-64-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111214.425 | 128638.316 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 78.75 | 102597.832 | 102597.832 | 0 | 0 | 38536.762 | 31758.472 | 32302.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 387988 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación y aplicación de supresor de polvo en la Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-65-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-20 | 2023-12-19 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-05-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 111214.425 | 132029.75 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 79.67 | 106361.932 | 106361.932 | 0 | 0 | 40475.865 | 32601.196 | 33284.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382522 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío Sector Norte, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-04-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 700302.071 | 642019.488 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 652712.279 | 649751.459 | 0 | 0 | 318910.567 | 278202.298 | 52638.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960.82 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382543 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-32-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 627648.548 | 722075.191 | 76149673-5 | CORPORACION VIAL S.A. | 100 | 735802.85 | 735802.85 | 0 | 0 | 0 | 511723.079 | 220550.148 | 0 | 0 | 3529.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382544 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS | 5268-31-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-17 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 894192.317 | 1053623.04 | 76305289-3 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 100 | 1069727.304 | 1069727.304 | 0 | 0 | 916576.576 | 145641.507 | 0 | 0 | 7509.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74561 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382546 | Conservación periódica Ruta 156 de La Madera, km 43.165 al km 87.900 por sectores y otros caminos, comunas de Santa Juana y Nacimiento, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-86-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-15 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2025-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7362657.806 | 6479908.674 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 28.67 | 2979478.512 | 811483.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811483.794 | 0 | 2167994.718 | 3985439.17 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053033-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382887 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la red vial de la Provincia de Biobío Sector Sur, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-34-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2023-11-21 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 748777.063 | 729206.972 | 76333111-3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 100 | 739909.055 | 739909.055 | 0 | 0 | 471921.991 | 214133.25 | 53853.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382314 | Camino Básico por Conservación Ruta O-772, Cruce Q-60-O (Quilacoya) - San Onofre - Cruce Q-60-O, Tramo 0.82 al 5.99, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-73-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-07 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-02-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1317705.088 | 1692434.812 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 58.16 | 1667011.824 | 1014188.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458661.334 | 281261.239 | 274265.976 | 395211.3 | 257611.975 | 88864.273 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382356 | Camino Básico por Conservación Ruta O-554 Cruce Ruta 146 (San Nicolás)-Cruce O-550-Q, Tramo Km 0.00 al Km 5.00, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío | A | 1. OBRAS | 5268-58-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2024-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1354382.316 | 1489519.125 | 76502516-8 | CONSTRUCTORA LOS ROBLES CJP LIMITADA | 49.4 | 1060278.449 | 753704.745 | 0 | 0 | 0 | 95616.769 | 0 | 266765.737 | 233294.102 | 158028.137 | 0 | 0 | 0 | 306573.704 | 433972.199 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053478-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382357 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-805, Cruce Q-953 (Mulchén) -Caledonia, Tramo Km 12.6 al Km 17.1, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-57-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-08 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2025-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 987980.84 | 1278642.676 | 99537890-6 | APIA SPA | 68.18 | 1319729.727 | 905622.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100246.52 | 184922.861 | 272096.038 | 348357.55 | 208380 | 205726.758 | 40163.099 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40053901-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 382785 | "Conservación Periódica ruta 156, muros de contención año 2023 - etapa 2, Provincia de Concepción, Región del Biobío". | A | 1. OBRAS | 5268-49-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-21 | 2023-10-18 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2024-11-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1628471.565 | 1538687.337 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 89.69 | 1516139.999 | 1362894.493 | 0 | 0 | 323379.536 | 181876.811 | 220866.183 | 200209.98 | 62779.219 | 132598.176 | 161730.155 | 79454.433 | 98774.2 | 54471.306 | 66999.505 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387634 | Obras de emergencias de Corte y Estabilización de Taludes en Ruta O-668, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-02-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1188465 | 1086550.231 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 0 | 180200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180200 | 998786.259 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 387655 | Obras de Emergencia Puente Nivequeten en Ruta S/Rol 3995, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2023-12-07 | 2024-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2010916.383 | 2096145.616 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 35.99 | 1544550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544550 | 133405.227 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388135 | Obras de emergencia Ruta Q-45, Sector Pangue, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Region del Biobío | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-27 | 2026-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3484894 | 3565059.592 | 77667880-5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 2177926.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177926.702 | 1120106.859 | 565000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40056503-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 388383 | Obras de emergencia, Corte y Estabilizacion de taludes en Ruta P-20, Sector Km 37,9 al Km 41,0 (por sectores), Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Region del Biobio | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 2024-02-21 | 2024-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2008064 | 2005432.366 | 96542940-9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 60.44 | 1237624.994 | 1061854.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512422.145 | 154114.787 | 206532.356 | 160994.956 | 27790.182 | 175770.568 | 0 | 842701.53 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057215-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 398.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.095 | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 601.853 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057215-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 392727 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-40-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-23 | 2024-10-03 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2026-09-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 425329.8 | 469395.5 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 20900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20900 | 277095.29 | 241166.65 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057215-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392703 | Conservación Global a Serie de Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Los Ángeles, Etapa I, Región del Biobío. | N | 1. OBRAS | 5268-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-22 | 2024-07-05 | 2024-08-13 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2026-08-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4496412.561 | 4260630.51 | 77802240-0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 2227905 | 3104833.053 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057218-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 395410 | Publicaciones Subtitulo 31-2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35100 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 304.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.44 | 0 | 95.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.511 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057218-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 392717 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sector Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-15 | 2024-08-14 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2026-07-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 457626.4 | 487489.807 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 7.36 | 61490.278 | 20169.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20169.919 | 15823.331 | 25497.028 | 301260 | 203240.565 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40057218-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 392688 | Conservación Global de Caminos Indígenas, Etapa I, Sectores Valle del Biobío y Valle del Queuco, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío | N | 1. OBRAS | 5268-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-06-07 | 2024-07-05 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2026-08-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4477426.598 | 4994254.856 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 0 | 179850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 95850 | 2824740 | 2334759.067 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043105-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372906 | Estudio Diagnostico Seguridad Vial Varias Rutas de la Red Vial Nacional Regiòn de Araucania (Nuevos 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-11-17 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2025-02-22 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 630700 | 530502 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 332499.782 | 191468.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27013.162 | 54461.335 | 0 | 0 | 0 | 109994.285 | 0 | 141031 | 235000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054385-0 | DIAGNOSTICO Y ANALISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054385-0 | DIAGNOSTICO Y ANALISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391410 | Estudio Básico Diagnstico y analisis sistema de monitoreo en tiempo real de puentes, region de la araucania | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2027-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 338720 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 300000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT |  | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263587 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | A | 1. OBRAS | 979-41-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-09-15 | 2018-07-05 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2021-11-08 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 17530744.236 | 22058352.748 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 100 | 16297.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16297.665 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30070012-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 137544 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 2008-08-19 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 1020664.8 | 1259736.462 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 95.9 | 1199.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.838 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30076636-0 | REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339905 | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | A | 1. OBRAS | 2261-52-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-08-24 | 2022-03-11 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-09-04 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 1288452.317 | 1865168.171 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 88049.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88049.733 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Interregional | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 345.957 | 345.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.957 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1833.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.435 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402253 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Ruta 181-CH Curacautín Malalcahuello | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 880.608 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 880.608 | 880.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404475 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 56-A REPOSICION RUTA 181-CH CURACAUTIN - MALALCAHUELLO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7518.55 | 7939.589 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7939.589 | 7939.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7939.589 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278592 | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 5048-65-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-30 | 2019-05-03 | 2019-10-24 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2022-06-02 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 10272552.779 | 14056842.098 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 100 | 1655.311 | 1655.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193230 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | A | 1. OBRAS | 2261-11-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-04-28 | 2012-06-05 | 2012-07-09 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2013-04-28 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 665142.147 | 672612.117 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 100 | 867.715 | 867.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278594 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-33-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-07 | 2018-10-04 | 2018-10-26 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2021-09-05 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 554225 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 90 | 176446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114403 | 62043 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107046-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351840 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Conexión Vial Lago Colico - Playa Blanca Caburgua", Región de La Araucanía. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-30 | 2022-09-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2024-03-29 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 466450 | 324400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 65379.822 | 36771.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36771.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17938 | 10670 | 99000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.052 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372916 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta R-86, Sector Traiguén - Los Sauces, Tramo Dm 29.661,0 Al Dm 64.360,0, Comunas de Traiguén y Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-85-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-12 | 2025-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-12 | 2029-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2122293.6 | 2122293.6 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 337632 | 2012579.1 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | Interregional | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6598.496 | 6598.496 | 0 | 0 | 0 | 1183.669 | 1738.016 | 1279.066 | 448.09 | 81.88 | 656.692 | 1211.083 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397272 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1754 | 2127.953 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2127.953 | 2127.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397837 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 43 48 49 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6516.7 | 6865.343 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6865.343 | 6865.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6865.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397839 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 73 74 75 76 77 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 48918.9 | 51673.035 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 51673.035 | 51673.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51673.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397841 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 78 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1870.8 | 1970.888 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2265.203 | 1970.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.315 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398803 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 13 23 24 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 21313.3 | 22760.473 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 22760.473 | 22760.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22760.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398805 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 51 53 65 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7298.6 | 7709.511 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7709.511 | 7709.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7709.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372917 | Mejoramiento Ruta R-86, Sector Traiguen - Los Sauces, Dm 29.661,0 al Dm 64.360, Comunas de Traiguen y Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucania | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | Sin Reajuste | 0 | 61465912.073 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3662368 | 60939420.7 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Interregional | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 457.329 | 457.329 | 0 | 0 | 20.839 | 0 | 0 | 162.668 | 50.037 | 223.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397075 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta S-75 S:Colico - Caburga Norte | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3246.377 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3246.377 | 3246.377 | 0 | 0 | 3246.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398350 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta S-75 S: Colico-Caburgua Norte | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1160 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398352 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta S-75 S: Colico-Caburgua Norte | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2086.957 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2086.957 | 2086.957 | 0 | 0 | 0 | 2086.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399083 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta S-75 S:Colico - Caburga Norte | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1159.42 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2431.337 | 1159.42 | 0 | 0 | 0 | 1159.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271.917 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401461 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta S-75 S:Colico - Caburga Norte | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406160 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2298-2021 Lote(s) Nº 57 Y 58 MEJORAMIENTO RUTA S-75, SECTOR COLICO CABURGA NORTE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1617.932 | 1617.932 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1617.932 | 1617.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617.932 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | Interregional | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 886.399 | 886.399 | 0 | 0 | 69.466 | 0 | 345.449 | 178.106 | 21.834 | 271.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO |  | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1613.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.601 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 204793 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos Malleco Central de la Provincia de Malleco - comunas de Ercilla - Curacautín - Collipulli y Victoria etapa I - Región de la Araucanía (NUEVO 2013) | A | 1. OBRAS | 2261-45-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-07-05 | 2013-08-13 | 2013-11-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2018-01-02 |  |  | Indice Polinomico | 6843688.119 | 9048365.21 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 99.16 | 121003.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121003.242 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 30124912-0 | REPOSICION RUTA S-31 CAJÓN - VILCÚN - REFUGIO LLAIMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30125055-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372925 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PUREN - LIMITE REGIONAL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 2. ESTUDIOS | 5048-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-01 | 2023-12-07 | 2024-02-28 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2026-06-15 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1629586 | 1358980 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 441793.641 | 210158.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210158.641 | 0 | 95681 | 135954 | 877000 | 185000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278593 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-23-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-12 | 2018-08-28 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-12-13 | 2021-09-28 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 1021060 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 91 | 4283.055 | 4283.055 | 0 | 0 | 0 | 4283.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391293 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | Interregional | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302114 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-8-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-30 | 2020-07-07 | 2020-08-07 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 398880 | 397557 | 79739340-1 | ICH INGENIERIA S.A. | 69.34 | 4597.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597.477 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE |  | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 302115 | Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, Tramo DM 19.243,27 al DM 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-99-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-02-07 | 2020-06-26 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2022-01-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5383243.067 | 5324355.514 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 33 | 412935.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412935.398 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329413 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-05 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2025-09-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 805650 | 1074748.5 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 17.7 | 283791.255 | 262761.405 | 0 | 0 | 138181.343 | 42818.854 | 41165.502 | 40595.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21029.85 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403797 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Tramo Km 0,000 Al Km 2,500, Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-62-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-17 | 2024-10-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2025-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 224910 | 280935.2 | 96985740-5 | CONSULTORA DE INGENIERIA Y PROYECTOS TEMPO S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 292172.2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | Interregional | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 602.775 | 602.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.189 | 0 | 173.586 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18704.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18704.834 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403037 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-2680-2021 Lote(s) Nº 5 AMP RUTA S-839 SEGUNDA FAJA EL VOLCAN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 145842.2 | 145842.2 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 145842.2 | 145842.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145842.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 364795 | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 5048-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-03-17 | 2025-06-04 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice Polinomico | 11530520.2 | 13808597.522 | 77733696-7 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA S-839 LIMITADA | 30 | 6738020.49 | 4116672.515 | 0 | 0 | 1717562.962 | 0 | 563934.941 | 796345.625 | 0 | 0 | 703454.767 | 335374.22 | 1000000 | 1621347.975 | 6028827.867 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233164 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-25-LR15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 2015-12-10 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2017-10-03 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 2099238.052 | 1826384.512 | 77357920-2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 96.42 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85520.156 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339424 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 2023-03-07 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2024-08-15 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 417912 | 532160.407 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 86.2 | 392590.992 | 296981.292 | 0 | 0 | 0 | 137369.833 | 34855.382 | 33841.944 | 0 | 0 | 0 | 90914.133 | 95609.7 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | Interregional | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000.253 | 434.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.668 | 0 | 255.627 | 113.419 | 21.834 | 0 | 5565.705 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339423 | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-54-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-21 | 2022-05-03 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2024-12-08 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 5666454.45 | 8453730.294 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 65.69 | 5857343.469 | 4762937.505 | 0 | 0 | 1163511.54 | 718355.097 | 590639.227 | 386399.181 | 388123.683 | 0 | 317756.198 | 1198152.579 | 1088830.972 | 5574.992 | 1132000.035 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-51-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 541543.187 | 705617.591 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 82.53 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 69999.832 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303577 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Hu | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-11-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2023-07-31 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 629700 | 607131.225 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.37 | 11375.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11375.25 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290612 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Arauca | A | 1. OBRAS | 2261-57-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-09 | 2019-08-16 | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2023-06-26 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 4133682.219 | 5186837.127 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 60.49 | 13082.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13082.957 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255047 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Conservación Global de caminos para la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa IX Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-30-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-13 | 2016-12-07 | 2017-04-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2019-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2399700.725 | 1893080.824 | 77652940-0 | SOCOAR LTDA. | 80.01 | 4101.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4101.475 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305982 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-79-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2024-07-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1105000 | 1248789.105 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 171700.308 | 62848.365 | 0 | 62848.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108851.943 | 286000.153 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 296548 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-89-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-11 | 2019-12-18 | 2020-06-02 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-01-27 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 3864630.862 | 4230539.308 | 96534570-1 | SERGIO CERVA S.A. | 99.91 | 4849.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4849.42 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284052 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-33-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 2018-11-16 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2024-03-29 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1043550 | 1043500 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 75.79 | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.001 | 506000.074 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE |  | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 366448 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 REPOSICION PUENTE CARES CURARREHUE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1884.016 | 1884.016 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2000.016 | 1884.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884.016 | 0 | 116 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315575 | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-37-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2022-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 765909.76 | 804744.731 | 89126400-3 | SAN FELIPE EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 464.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.573 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30458972-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30458972-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458972-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391280 | Estudio de Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Rutas 181&#8208;Ch y S&#8208;11&#8208;R Región de La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | 5048-51-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-22 | 2026-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 690762.808 | 575712.387 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400000 | 355000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 354502 | Asesoría a la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-11-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-10 | 2022-12-05 | 2022-12-14 | 2022-12-14 | 2023-09-17 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 164960 | 217500.2 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 100 | 10873.359 | 10873.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10873.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Interregional | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 528.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.223 | 105.466 | 225.154 | 0 | 0 | 0 | 471.157 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349996 | Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-10-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 2022-11-09 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2023-11-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 811256.231 | 1048457.023 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 48575.971 | 48575.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48575.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460155-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BALSAS RIO TOLTEN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351847 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Balsas Río Toltén, Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-8-0122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2024-03-23 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 366626 | 323900 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 100 | 75395.368 | 75395.368 | 0 | 19424.25 | 0 | 37181.23 | 18789.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460172-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292143 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T, Tramo Villarrica - Lican Ray, Región de la Araucanía. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-14-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-14 | 2019-07-18 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2023-05-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 725000 | 664796 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 90 | 163019.971 | 146933.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92950.501 | 13442 | 0 | 4735.15 | 35806.32 | 0 | 0 | 16086 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460172-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392003 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T Sector:Villarrica - Lican Ray (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 563000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 84170 | 100000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326231 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta S-61, Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma, Región de la Araucanía. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 979-10-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-05-27 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2023-05-10 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Sin Reajuste | 54000 | 54000 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22000.001 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Interregional | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 945.277 | 945.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.568 | 21.834 | 90.842 | 359.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386431 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 74 MEJ RUTA S-61 SECTOR MELIPEUCO-ICALMA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1551.019 | 1551.019 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1551.019 | 1551.019 | 0 | 0 | 1551.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386432 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 86 MEJ RUTA S-61 SECTOR MELIPEUCO-ICALMA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7585.128 | 7585.128 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7585.128 | 7585.128 | 0 | 7585.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401608 | Pago Notaría y CBR Obra: Mej Ruta S-61 S: Melipeuco-Icalma | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 407596 | Pago Servicios Notariales Obra: Mej Ruta S-61 S: Melipeuco Icalma | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9838.576 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 9803.576 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466033-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351850 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Ruta S-95-T en La Ciudad De Villarrica, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2023-11-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 245556 | 276900 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 90 | 30617.46 | 30617.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30617.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 380249 | AIF Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 153000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 68000 | 101990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380246 | Reposición Taller de Maquinarias; Dirección de Vialidad Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7882000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1078000 | 7592200 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Araucanía | 380251 | EQUIPAMIENTO - TALLER DE MAQUINARIAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 46539 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15000 | 31539
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30480901-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN | EJECUCION | EQUIPOS | Araucanía | 380252 | EQUIPOS - TALLER DE MAQUINARIAS | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 43271 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14000 | 29271
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ |  | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290017 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco y Cautín, Malleco Oriente Etapa | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-51-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-19 | 2019-07-30 | 2020-04-23 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2024-03-19 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 876410 | 859954.287 | 77094444-9 | CONSORCIO ING. HEXACON MALLECO ORIENTE I LTDA | 100 | 91985.233 | 91985.233 | 0 | 0 | 76113.172 | 0 | 0 | 15872.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 299488 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-117-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2025-04-25 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 799940 | 864189 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 72.02 | 114274.725 | 114274.725 | 0 | 0 | 0 | 74982.806 | 0 | 0 | 39291.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 336771 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2025-07-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 805345 | 975003.25 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 74.69 | 263558.361 | 222189.709 | 0 | 0 | 91802.732 | 0 | 51886.768 | 26128.013 | 0 | 52372.196 | 0 | 0 | 15000 | 26368.652 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290020 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | A | 1. OBRAS | 2261-84-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-05-09 | 2019-06-18 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 7499895.463 | 7777480.927 | 99537890-6 | APIA SPA | 89.95 | 278778.964 | 57990.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57990.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220788.898 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290021 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | A | 1. OBRAS | 2261-85-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2020-03-02 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2024-03-20 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6698521.776 | 8240490.202 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 98.99 | 587835.136 | 440642.469 | 0 | 0 | 246015.081 | 194627.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147192.667 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290022 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | A | 1. OBRAS | 2261-86-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2019-04-26 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2023-05-30 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 7499805.266 | 7438960.719 | 99537890-6 | APIA SPA | 69.68 | 354709.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233526 | 121183.483 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299490 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-84-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-13 | 2019-10-22 | 2020-07-29 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2024-09-18 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7000000 | 6650810.041 | 99537890-6 | APIA SPA | 86.45 | 1307410.116 | 1048864.899 | 0 | 0 | 0 | 197134.794 | 207392.815 | 104128.294 | 0 | 0 | 243294.584 | 296914.412 | 0 | 258545.217 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299492 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 2020-09-16 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2024-10-01 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 6899977.052 | 7108368.073 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 86.04 | 2292306.615 | 2229996.337 | 0 | 0 | 271564.644 | 232931.041 | 268690.967 | 485358.665 | 217115.047 | 52911.914 | 254334.337 | 447089.722 | 0 | 62310.278 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284963 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La Barra, comuna de Toltén; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-36-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-10 | 2018-08-28 | 2019-02-25 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2020-04-16 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 938102.585 | 1146392.32 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 100 | 983.341 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-70-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2023-02-07 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6399947.097 | 7298719.783 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 97.32 | 121479.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121479.335 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274049 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | A | 1. OBRAS | 2261-72-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2022-06-03 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7499999.744 | 7995073.696 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 96.74 | 12520.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12520.929 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO, FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278595 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-45-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-27 | 2018-10-18 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2021-08-12 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 1099140 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 91.27 | 70238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70238 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | Interregional | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 182.683 | 182.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.683 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399168 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 76-A MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 901.95 | 901.95 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 901.95 | 901.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399169 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 57-A 57-B MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4794.322 | 4794.322 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4794.322 | 4794.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4794.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401457 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA S-785-T, SECTOR PUENTE PAYA-HUIÑOCO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1108.377 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1108.377 | 1108.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402942 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 43 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 614.3 | 852.648 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 852.648 | 852.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402943 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 88-A MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 292.6 | 320.251 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2159.619 | 320.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.251 | 0 | 1839.368 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278622 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-17-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2018-10-23 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2020-12-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 2909382.658 | 3804146.424 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 20059.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20059.241 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 380175 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol (reformulado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1298906.584 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 488389 | 891050 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | Interregional | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 269.842 | 269.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.842 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL |  | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404473 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 33392.1 | 38637.999 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38637.999 | 38637.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38637.999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405855 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Puente Malleco y Accesos en Ruta R-152 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1435.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46091.796 | 1435.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435.647 | 0 | 0 | 44656.149 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380171 | Reposición Puente Malleco y Accesos en Ruta R-152, Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS | 5048-91-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2025-02-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-04-28 | 2027-04-18 |  |  | Indice Polinomico | 12345089.747 | 12345089.747 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5147611 | 7760950 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483236-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 315713 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-28 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2025-03-30 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 694893.2 | 518935 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 76.11 | 60025.001 | 29525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30500.001 | 77000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483452-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 377229 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Pasada Urbana por Galvarino diversas rutas, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-07 | 2023-09-28 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2025-02-14 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 395738.07 | 278664.28 | 88648400-3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 131298.43 | 131298.43 | 0 | 0 | 31552.575 | 0 | 42447.3 | 0 | 0 | 0 | 57298.555 | 0 | 0 | 0 | 169000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483558-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372902 | Estudio de Factibilidad Construcción Circunvalación Temuco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-47-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-14 | 2023-11-28 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2025-02-05 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 317773.109 | 338950 | 88648400-3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 129376.068 | 117380.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63130.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54250.511 | 11995.489 | 0 | 239000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30484343-0 | AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 391287 | Estudio de Factibilidad Ampliación Mejoramiento ruta S-40. sector: labranza-Imperial-Carahue; Región de La Araucanía | N | 2. ESTUDIOS | 2261-60-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-01 | 2026-12-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 746851.14 | 746851.14 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40000118-0 | MEJORAMIENTO CBI EL NARANJO - MALLIN DEL TRAILE, LONQUIMAY. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299174 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Peleco Tres Esquinas La Sierra; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-35-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-22 | 2019-07-17 | 2019-10-29 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2021-01-31 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 1204520.759 | 1633399.472 | 96503550-8 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 99.99 | 754.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.761 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299188 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Rutas R-42, R-80-P, 69S2029, varios caminos de la comuna de Purén ; Provincia de Malleco ; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-14-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 2020-08-12 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2021-08-15 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 688321.042 | 733108.441 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 100 | 1797.853 | 1797.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304558 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | A | 1. OBRAS | 2261-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3001432.439 | 2995471.701 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 99.96 | 21645.777 | 21645.777 | 0 | 0 | 0 | 21645.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359931 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Terminación Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-24 | 2024-05-13 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-08-06 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 3067210.342 | 3212449.934 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 6.41 | 2707810 | 208935.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208935.277 | 0 | 0 | 2498874.723 | 557999.934 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359933 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Dm 11500;0 al Dm 22295;0 comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación | N | 1. OBRAS | 2261-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2025-03-26 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 1977060.5 | 1845960.653 | 99537890-6 | APIA SPA | 82.19 | 1873685.069 | 1539919.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977801.885 | 399892.884 | 0 | 0 | 0 | 162224.511 | 0 | 333765.789 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290030 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2023-02-09 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 349969.242 | 371526.36 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 97.79 | 27226.682 | 25568.767 | 0 | 0 | 25568.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1657.915 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290025 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global varios Caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay Etapa II; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-87-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 2019-04-09 | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 2021-09-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1799999.946 | 2221576.607 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 98.99 | 12130.725 | 8562.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8562.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568.365 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 312636 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-13-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 2020-12-16 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2023-02-05 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 2200013.045 | 2576526.81 | 99537890-6 | APIA SPA | 85.99 | 69811.102 | 69811.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69811.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Interregional | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN |  | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 295783.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276246 | 19537.361 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406358 | Pago Peritos Judicial Obra:Const Pte Pocoyan y Accesos en Ruta S-648 entre Rutas S-60 y S-70 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4158.039 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4158.039 | 4158.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158.039 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 326218 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-60-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 210075.009 | 214380 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 27.49 | 22070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22070 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357691 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 3; Región de La Araucanía (reformulado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-20 | 2022-12-07 | 2023-01-18 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-05-17 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 475649.428 | 522350.5 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 56.1 | 333850.93 | 219534.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122501.575 | 13940.85 | 13119.75 | 0 | 69972 | 0 | 96823.755 | 17493 | 45017.7 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357919 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Consultoría de Puentes para Caminos Básicos; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-03-09 | 2023-05-16 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2024-11-14 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 470000 | 555821.113 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 31.97 | 125323.567 | 62800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62800 | 0 | 0 | 62523.567 | 0 | 315615.435 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 406479 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Terminación Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2020-2021; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-58-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-26 | 2026-02-19 |  |  | Sin Reajuste | 603377.602 | 603377.602 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 461367 | 148999.602 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315829 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Puerto Boldos - Cruce La Barra, tramo Dm 0;00 al Dm 2880;00 Comuna de Tolten, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2021-06-11 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 664595.22 | 646485.622 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 88.43 | 2052.313 | 2052.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318231 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo DM 13600;00 al 23800;00; Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-43-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2021-02-11 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2022-09-27 | MALLECO | LOS SAUCES | Indice de Precios al Consumidor | 2311819.66 | 2573203.47 | 96534570-1 | SERGIO CERVA S.A. | 99.89 | 3288.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3288.694 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318233 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Cuesta Las Raíces - Centro de Sky, tramo DM 15;000 al DM 19;065; Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-50-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 827461.269 | 444248.347 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 100 | 15082.635 | 15082.635 | 0 | 0 | 0 | 15082.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346358 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-800; comuna de Victoria; Provincia de Malleco Región de La Araucanía (etapa 2) | A | 1. OBRAS | 2261-106-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-04-07 | 2022-05-26 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2023-12-11 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 2332248.21 | 2717595.122 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 96.72 | 17166.502 | 8502.452 | 0 | 0 | 0 | 8502.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8664.05 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359928 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación camino Hueñivales Rio Blanco por Lefuco (RCS Araucanía) Comuna de Curacautín Provincia de Malleco (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-45-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 2023-08-14 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2025-02-27 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice Polinomico | 1963120.668 | 2864175.018 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.32 | 2017192.958 | 1996362.6 | 0 | 0 | 0 | 1246648.247 | 0 | 749714.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20830.358 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 314601 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-38-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-23 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2022-02-05 | CAUTÍN | FREIRE, PITRUFQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 316748.845 | 268509.926 | 77050915-7 | CONSTRUCTORA EL MIRADOR SPA | 80 | 8112.784 | 8112.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8112.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315837 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Lautaro - Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 2020-10-15 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2021-08-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1499941.048 | 1423531.975 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 99.98 | 1380.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.759 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315530 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-21-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2021-11-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 968729.876 | 874675.999 | 76037548-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 99.8 | 2260.396 | 2260.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 363728 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA (PECAM) Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de Traiguén varios sectores; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-41-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-21 | 2022-12-12 | 2023-07-21 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2024-07-25 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice Polinomico | 398768.191 | 573842.077 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 100 | 294432.105 | 294432.105 | 0 | 0 | 0 | 232804.505 | 0 | 61160.117 | 467.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40012457-0 | REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309750 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 5048-51-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-09 | 2020-10-16 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2022-11-30 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 470650 | 375870 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 95 | 5110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5101 | 9 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364772 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta R-95, Liucura - Icalma, Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1001-64-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-11-29 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 60000 | 58310 | 76111587-1 | SERV.SILVOAGROPECUARIOS PABLO RETAMAL A. E.I.R.L. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 59000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | Interregional | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1249.707 | 1249.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.618 | 178.106 | 0 | 69.141 | 0 | 269.842 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404477 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 32 33 36 MEJORAMIENTO CBI RUTA R-95 LIUCURA-ICALMA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7257 | 8914.498 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21750.633 | 8914.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8914.498 | 0 | 12836.135 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2699.227 | 2699.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1848.764 | 585.17 | 27.293 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1754.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.753 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402927 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 4 MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3121.05 | 3293.019 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3293.019 | 3293.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3293.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402929 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 27 28 MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9513.9 | 9854.497 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9854.497 | 9854.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9854.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40015138-0 | MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403190 | Pago Perito Tasador $898.533.- Obra: Mej CBI Victoria Las Cardas Selva Oscura | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 898.533 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 898.533 | 898.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA |  | PROYECTOS | 40016268-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405755 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 14 MEJORAMIENTO CBI CHUFQUEN QUINO R-850 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9012.6 | 11179.229 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | Interregional | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328633 | Mejoramiento camino básico intermedio Las Hortensias - Quecherehue - Colico, tramo Dm. 0000,0 a Dm. 15.332, Rol S-497, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-04-28 | 2021-05-17 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2023-05-28 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 5151899.425 | 4935057.547 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 100 | 120379.732 | 120379.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108644.544 | 0 | 0 | 0 | 11735.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318217 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo DM 0 A DM 12;004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-18-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-30 | 2021-06-01 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2023-05-14 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 487584 | 474300.42 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 4183.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183.259 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | Interregional | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9359.561 | 9359.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.668 | 854.834 | 1190.023 | 918.526 | 2290.627 | 4061.883 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397266 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 5-A 6-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 14266.1 | 14832.464 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14832.464 | 14832.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14832.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397267 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 5-B 6-B MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 13330 | 13785.886 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13785.886 | 13785.886 | 0 | 0 | 0 | 13785.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397268 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4529.5 | 4709.321 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4709.321 | 4709.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4709.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397269 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 8 11 12 20 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 29318.5 | 37697.728 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 37697.728 | 37697.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37697.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397273 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 24 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 39570.082 | 38677.027 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 38677.027 | 38677.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38677.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397274 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 32-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6010.6 | 6249.221 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6249.221 | 6249.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6249.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397275 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 33 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 381 | 486.499 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 486.499 | 486.499 | 0 | 0 | 0 | 486.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397278 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 43 44 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11687.1 | 14590.176 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14590.176 | 14590.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14590.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397280 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 42A 46A 46B MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10326 | 12367.45 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12367.45 | 12367.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12367.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397281 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 45 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 12096.8 | 15101.645 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15101.645 | 15101.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15101.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397282 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 48 49 50 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5678.2 | 7063.113 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7063.113 | 7063.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7063.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397283 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 51-A 53-A 54-A 57-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6586.95 | 7450.498 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7450.498 | 7450.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7450.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397285 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 52 56 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2484 | 1728.202 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1728.202 | 1728.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397286 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 58-A 58-C 58-E MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7841.85 | 8808.75 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8808.75 | 8808.75 | 0 | 0 | 0 | 8808.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397968 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55-A 55-C MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6700.253 | 6700.253 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6700.253 | 6700.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397969 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 100 101 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 13972.803 | 13972.803 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13972.803 | 13972.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13972.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397970 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 110 111 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5581.844 | 5581.844 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5581.844 | 5581.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398088 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 58-B 58-D 59-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2010.85 | 2503.124 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2503.124 | 2503.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398089 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL JUDICIAL LOTES Nº 60-A 61-A 61-B 62-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 14123.5 | 15585.283 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 15585.283 | 15585.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15585.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398090 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 63-A 65-A 66 67 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6136.25 | 6174.823 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6174.823 | 6174.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6174.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398091 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 64-A 64-B 65 73 74 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7379.7 | 8143.499 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8143.499 | 8143.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8143.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398092 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 68 69 70 71 72 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 16688.75 | 18416.036 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18416.036 | 18416.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18416.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398093 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 76-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1687.4 | 1754.39 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1754.39 | 1754.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398094 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 77 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1218 | 1344.063 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1344.063 | 1344.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398095 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 78 79 80 81 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 13189.5 | 14554.613 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14554.613 | 14554.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14554.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398097 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 90 91 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11595.95 | 12470.285 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 12470.285 | 12470.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12470.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398099 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 92 93 94 95 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 28343.5 | 30480.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 30480.6 | 30480.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30480.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398100 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 104 105 96 97 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9519.15 | 10109.337 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10109.337 | 10109.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10109.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398101 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 98 99 102 103 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 12783.55 | 13613.202 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13613.202 | 13613.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398644 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta S-192 Galvarino-Rucatraro | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1772.814 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1772.814 | 1772.814 | 0 | 0 | 0 | 1772.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398645 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta S-192 Galvarino-Rucatraro | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2122.845 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2122.845 | 2122.845 | 0 | 0 | 0 | 2122.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398647 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta S-192 Galvarino-Rucatraro | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1049.256 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2511.741 | 1049.256 | 0 | 0 | 0 | 1049.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.485 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398796 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 35 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1197.7 | 1540.003 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1540.003 | 1540.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398797 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 45-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7103.45 | 7325.078 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7325.078 | 7325.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7325.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398798 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 59-D MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5643.2 | 5819.268 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5819.268 | 5819.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5819.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398800 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 88 89 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 7935.1 | 8556.418 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8556.418 | 8556.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8556.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399077 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta S-192 Galvarino-Rucatraro | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2228.13 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2228.13 | 2228.13 | 0 | 0 | 0 | 2228.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399078 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta S-192 Galvarino-Rucatraro | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2774.166 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2774.166 | 2774.166 | 0 | 0 | 0 | 2774.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399413 | Pago Perito Tasadores Obra: Mej Ruta S-192 Galvarino-Rucatraro | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1490.124 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1490.124 | 1490.124 | 0 | 0 | 0 | 1490.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399414 | Pago Perito Tasadores Obra: Mej Ruta S-192 Galvarino-Rucatraro | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 842.607 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 842.607 | 842.607 | 0 | 0 | 0 | 842.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399415 | Pago Perito Tasadores Obra: Mej Ruta S-192 Galvarino-Rucatraro | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 712.989 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 712.989 | 712.989 | 0 | 0 | 0 | 712.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399566 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 55-B MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1435 | 1624.707 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1624.707 | 1624.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399567 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 108 109 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4976.9 | 5299.901 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5299.901 | 5299.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5299.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400679 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 43035.85 | 55335.496 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 55335.496 | 55335.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55335.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400682 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 52 56 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2484 | 1368.178 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1368.178 | 1368.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403301 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 26 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2882.6 | 3743.344 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3743.344 | 3743.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403302 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 63-A MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 555.75 | 620.439 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 620.439 | 620.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318219 | Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-39-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-09 | 2020-10-27 | 2020-11-18 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2023-06-24 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 5402285.774 | 5779315.377 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 99.94 | 11762.941 | 11762.941 | 0 | 0 | 64.54 | 11698.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328637 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2023-05-28 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 395712 | 494307.48 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.38 | 154313.131 | 68074.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68074.355 | 86238.776 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | Interregional | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1230.341 | 1230.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143.548 | 27.293 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383398 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 73 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8859.069 | 8859.069 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9769.159 | 8859.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8859.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.09 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328638 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2023-10-25 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 4839189.218 | 4943337.77 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 99.99 | 19831.545 | 19831.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19831.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 388754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación 2do llamado Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-41-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2026-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 561976 | 561976 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300791.72 | 315873.28 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Interregional | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3914.881 | 3914.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 875.837 | 337.921 | 809.704 | 1415.419 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397289 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2-A 2-B 13-B MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 16261.3 | 17487.402 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20664.484 | 17487.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17487.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3177.082 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397291 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 14 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2359.2 | 2979.434 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2979.434 | 2979.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397293 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 19 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4160.6 | 5254.422 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5254.422 | 5254.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5254.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397295 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 22 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6304.555 | 7933.652 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7933.652 | 7933.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7933.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397297 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 29 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1311.4 | 1650.266 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1650.266 | 1650.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397298 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 31 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4657.91 | 5830.772 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5830.772 | 5830.772 | 0 | 0 | 0 | 5830.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397300 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 30 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3232.6 | 4067.904 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4067.904 | 4067.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4067.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397310 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 39 40 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5741.1 | 7186.709 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7186.709 | 7186.709 | 0 | 0 | 0 | 7186.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397311 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 42 43 47 48 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 26769.3 | 31593.127 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 31593.127 | 31593.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31593.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397314 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 45 49 50 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8266.8 | 9756.477 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9756.477 | 9756.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9756.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397319 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 58 59 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2824.5 | 3315.963 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3315.963 | 3315.963 | 0 | 0 | 0 | 3315.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397320 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 99 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2755.2 | 3234.605 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3234.605 | 3234.605 | 0 | 0 | 0 | 3234.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397966 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1438.453 | 1438.453 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1438.453 | 1438.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397967 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 8 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3863.177 | 3863.177 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3863.177 | 3863.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3863.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398347 | Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Allipen Folilco Lafquen | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3366.21 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3366.21 | 3366.21 | 0 | 0 | 0 | 3366.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398348 | Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Allipen Folilco Lafquen | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2976.156 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2976.156 | 2976.156 | 0 | 0 | 0 | 2976.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398642 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Allipen Folilco Lafquen | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3198.432 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3198.432 | 3198.432 | 0 | 0 | 0 | 3198.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385541 | Terminación del 2do llamado del Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-29-O223 | Adjudicado | Propuesta privada | 2023-12-22 | 2024-01-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2026-02-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4172000 | 4172000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2818207.874 | 2245127.126 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 337165 | Mejoramiento variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-31-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2022-12-24 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 997900.737 | 1410328.727 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 100 | 1949.272 | 1949.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | Interregional | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1155.93 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 917.93 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403006 | Pago Perito Tasador Obra: Mej CBI Inspector Fernández-Laguna Malleco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 779.07 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 779.07 | 779.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40020186-0 | MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404476 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNANDEZ-LAGUNA MALLECO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3293.25 | 3364.714 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3364.714 | 3364.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364.714 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | Interregional | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999.844 | 109.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.844 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381716 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 2024-08-20 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 2026-08-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450001 | 639200.155 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 45858.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15286.156 | 30572.311 | 367191.733 | 289999.955 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339832 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-51-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-08-27 | 2021-10-07 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2023-10-31 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 2499993.658 | 3313286.455 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 99.52 | 50474.967 | 50474.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50474.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381714 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-28 | 2023-08-03 | 2023-10-24 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2025-11-09 |  |  | Indice Polinomico | 4581911.264 | 4572605.155 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 29.52 | 1920870.475 | 1537342.406 | 0 | 80187.674 | 0 | 489931.096 | 180853.924 | 121115.681 | 172606.111 | 250897.731 | 152456.243 | 89293.946 | 158237.739 | 225290.33 | 3324808.233 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331625 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-07-15 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2025-07-17 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 897512 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 78.63 | 266037.832 | 217243.733 | 0 | 23690.498 | 23848.994 | 23988.395 | 24078.146 | 24204.18 | 24271.016 | 24246.191 | 24427.603 | 24488.71 | 24427.603 | 24366.496 | 226732 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341065 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; Provincia de Cautín; Región del Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-12 | 2022-10-19 | 2023-03-30 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2027-04-04 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 1068792.193 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 31.14 | 294376.637 | 219946.763 | 0 | 48255.483 | 0 | 48573.85 | 24446.11 | 24582.553 | 24650.775 | 24628.034 | 24809.958 | 0 | 24809.958 | 49619.916 | 298086.792 | 435134.123 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 359089 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelb | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-52-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2028-02-12 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 899243.6 | 1094552.897 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 9.45 | 196560.764 | 126695.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56830.604 | 23288.36 | 0 | 0 | 46576.719 | 23288.36 | 46576.721 | 279460.32 | 618920.813 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 363765 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal TERMINACIÓN Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Caut | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-18 | 2024-05-14 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2027-06-13 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 612964 | 856457.28 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 2.45 | 113599.245 | 45409.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45409.11 | 0 | 22730.045 | 45460.09 | 314034.76 | 494140.296 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331634 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6199699.336 | 6903080.581 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 67.9 | 2132033.022 | 1412573.021 | 0 | 36205.624 | 333691.753 | 84910.242 | 0 | 424177.281 | 0 | 281446.063 | 252142.058 | 0 | 0 | 719460.001 | 1853637.725 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331635 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2025-07-02 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 7200000 | 6951995.638 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 2.72 | 53791.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53791.937 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 341061 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-89-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-05-11 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 6803514.652 | 6933315.628 | 76108395-3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 40.73 | 1760352.69 | 1252352.69 | 0 | 228948.346 | 45059.131 | 239442.469 | 135072.861 | 177376.611 | 101087.82 | 189886.227 | 135479.225 | 0 | 0 | 508000 | 1300000 | 2572105.592 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358944 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 2023-06-14 | 2023-09-06 | 2023-09-06 | 2027-08-16 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 6600000 | 9720582.74 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 30.44 | 4721359.16 | 2684354.16 | 0 | 635498.116 | 386992.471 | 246171.074 | 269392.613 | 184344.514 | 197196.206 | 203104.971 | 561654.195 | 0 | 0 | 2037005 | 1292828.104 | 3586578.812 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387139 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA - TERMINACIÓN Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 2024-04-05 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2027-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6590025.078 | 7438665.471 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 2.29 | 1154552.694 | 508742.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172229.603 | 336513.091 | 0 | 0 | 645810 | 2111220 | 5008119.832 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021418-0 | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40021418-0 | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021418-0 | MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391263 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ripio Ruta R-791, Puente Contraco Troyo Lonquimay, Región de La Araucanía. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-41-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-18 | 2024-10-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2027-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1721454 | 1379210 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 740000 | 1043000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | Interregional | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 812.47 | 812.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.89 | 95.526 | 109.143 | 511.911 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397084 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Accesos Quilas Bajas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2824.911 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2824.911 | 2824.911 | 0 | 0 | 2824.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397085 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Accesos Quilas Bajas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1686.663 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1686.663 | 1686.663 | 0 | 0 | 1686.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397086 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Accesos Quilas Bajas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 970.452 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 970.452 | 970.452 | 0 | 0 | 970.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397088 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Accesos Quilas Bajas | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1264.605 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4222.523 | 1264.605 | 0 | 0 | 1264.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957.918 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397288 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 38 40 40-A 40-B MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9771.6 | 10377.439 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10377.439 | 10377.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10377.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399171 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 48 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3454.065 | 3454.065 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3454.065 | 3454.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399172 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 49-A MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 521.315 | 521.315 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 521.315 | 521.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399563 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 33 MEJORAMIENTO CBI ACCESO QUILAS BAJAS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2790.6 | 3130.216 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3130.216 | 3130.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362439 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 2023-05-15 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2024-12-30 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 1803705 | 2099115.707 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 63 | 2134980.332 | 1262973.547 | 0 | 420041.446 | 219284.266 | 141751.378 | 171192.981 | 187025.96 | 123677.516 | 0 | 0 | 0 | 420179.229 | 451827.556 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333210 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-02-02 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 356832 | 403310.6 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 85.7 | 12510.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12509.403 | 1 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 329483 | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2023-03-07 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 3527935.654 | 3828692.188 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.81 | 7660.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660.283 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | Interregional | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4037.018 | 4037.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496.954 | 714.5 | 461.839 | 222.891 | 140.834 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 379418 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 30 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3787.599 | 3787.599 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3787.599 | 3787.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401809 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 12 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11399.235 | 11399.235 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11399.235 | 11399.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11399.235 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402166 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 14 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6832.15 | 6832.15 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6832.15 | 6832.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6832.15 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402169 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1708.177 | 1708.177 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3008.384 | 1708.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.177 | 0 | 1300.207 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402170 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 28 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6936.753 | 6936.753 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6936.753 | 6936.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6936.753 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402171 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 29 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3101.511 | 3101.511 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3101.511 | 3101.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101.511 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402173 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 55 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4096.068 | 4096.068 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4096.068 | 4096.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096.068 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402174 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 60 MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4528.208 | 4528.208 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4528.208 | 4528.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4528.208 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402255 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta Cr S-52 Cancura-Boldo Huacho Cr S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1257.369 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1257.369 | 1257.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402256 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta Cr S-52 Cancura-Boldo Huacho Cr S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 848.418 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 848.418 | 848.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402257 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta Cr S-52 Cancura-Boldo Huacho Cr S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1251.456 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1251.456 | 1251.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403001 | Pago Perito Tasador Obra: Mej Ruta Cr S-52 Cancura-Boldo Huacho | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 822.423 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 822.423 | 822.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403004 | Pago Perito Tasador Obra: Mej Ruta Cr S-52 Cancura-Boldo Huacho | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 884.235 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 884.235 | 884.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403303 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 10-A 7-A 7-B MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5019 | 5412.489 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5412.489 | 5412.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5412.489 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403304 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 33-A 33-B 37-A 37-B MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4480.9 | 4731.829 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4731.829 | 4731.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731.829 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404472 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 56-A MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO CRUCE RUTA S-482 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2446.8 | 2564.98 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2564.98 | 2564.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564.98 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339930 | Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 tramos Dm 0.000 al Dm 10.465 comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-49-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-14 | 2021-08-25 | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2023-05-17 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 3786794.224 | 4044124.051 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 131339.789 | 131330.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131330.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358952 | CONSERVACIÓN RED VIAL Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-91-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 2023-05-24 | 2024-01-24 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 239547 | 234682.28 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 76.54 | 43700.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43700.253 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327283 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-95-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 798477.446 | 1098836.472 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.31 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 8436.092 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327285 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-88-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 2021-03-24 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2022-05-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 967503.801 | 1112618.203 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 100 | 7113.835 | 7113.835 | 0 | 0 | 0 | 7113.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327304 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Red Vial; Conservación Granular; camino Angol - Puente Calabozo Por Maitenrehue , comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-116-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 2021-04-28 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2022-03-01 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 599930.98 | 784530.537 | 77216164-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAN RAFAEL LTDA. | 99.98 | 3506.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3506.873 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 341024 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 (RCS) Contrato de caminos de la red vial en el sector de Malalcahuello; comuna de Curacautín; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-101-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-06-28 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-05-29 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 878674.592 | 1214941.04 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 7764.093 | 7764.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7764.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 347557 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación red vial camino Villarrica - Pucón; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-108-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-03-11 | 2022-05-03 | 2022-05-31 | 2022-05-31 | 2023-11-21 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 2282062.546 | 2563521.794 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 99.85 | 13358.787 | 13358.787 | 0 | 0 | 0 | 13358.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 362688 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación de la red vial Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El Pantano por El Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-36-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-05-16 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2024-10-30 | MALLECO | LUMACO, TRAIGUEN | Indice Polinomico | 2699521.074 | 3695403.062 | 76045325-0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 79.15 | 2965727.389 | 2354512.848 | 0 | 0 | 0 | 808880.938 | 397311.061 | 390363.216 | 0 | 262169.61 | 0 | 495788.023 | 297901.397 | 313313.144 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 401666 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Periódica Ruta R560, etapa 1; comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-61-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-28 | 2024-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-03 | 2026-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 985107.36 | 985107.36 | 0-0 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1327564.096 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3959.602 | 2924.717 | 0 | 0 | 41.678 | 26.049 | 0 | 0 | 65.388 | 448.7 | 113.419 | 2229.483 | 0 | 1034.885 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402251 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conserv Red Vial Reg Araucanía 2020-2022 Plan Recuperación obra emergencia reparación camino La Barra Nigue | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5535.768 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5535.768 | 5535.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5535.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405856 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4504.644 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4504.644 | 4504.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4504.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 355805 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 2023-08-01 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2024-10-01 | CAUTÍN | CUNCO | Indice Polinomico | 995673.006 | 1716896.036 | 99537890-6 | APIA SPA | 73.58 | 1102303.456 | 735937.456 | 0 | 0 | 517017.572 | 0 | 218919.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366366 | 0 | 287000.252 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357692 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | A | 1. OBRAS | 2261-6-O222 | En Ejecución | Propuesta privada | 2022-04-18 | 2022-06-03 | 2022-09-01 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2023-12-05 | MALLECO | LUMACO | Indice de Precios al Consumidor | 922359.955 | 2696869.666 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 99.61 | 10199.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199.462 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 388705 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Recapado y Bacheo Asfáltico Ruta 199-CH etapa 2; sector Camino Palguín Catripulli; comunas de Pucón y Curarrehue; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-22 | 2023-12-20 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2025-03-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2787840.289 | 2598797.636 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 98.71 | 2623776.876 | 2623776.876 | 0 | 0 | 618440.625 | 1002940.923 | 34167.145 | 130597.232 | 804133.541 | 33497.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 327422 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-110-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2022-09-07 |  |  | Sin Reajuste | 300000 | 341623.2 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 96.59 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 11589.681 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327431 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-73-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-01-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 913626.909 | 883957.648 | 99537890-6 | APIA SPA | 71.6 | 3679.685 | 3679.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3679.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327433 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-74-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-03 | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 801200.939 | 787072.746 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 4831.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.035 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327439 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Curarrehue 8/2021, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-77-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-12-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 717152.433 | 704110.479 | 99537890-6 | APIA SPA | 91.94 | 1608.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1608.803 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327442 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-79-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-03-20 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1560373.518 | 1358217.737 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 55.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209000.524 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380031 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS - Terminación Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas; comunas de Victoria y Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía 2023 | A | 1. OBRAS | 2261-3-O223 | Terminado | Propuesta privada | 2023-05-30 | 2023-07-11 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2024-08-01 |  |  | Indice Polinomico | 297398.072 | 496294.646 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 522969.367 | 522969.367 | 0 | 0 | 449154.658 | 73527.917 | 286.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389342 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-07-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1994901.351 | 2266409.951 | 76037548-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 2.92 | 886289.285 | 315911.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67835.02 | 116275.577 | 131801.064 | 205030 | 365347.624 | 1713409.951 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327387 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2021-04-06 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-08-11 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 2080609.404 | 2594885.202 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 95.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999.989 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335979 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | A | 1. OBRAS | 2261-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 2022-03-08 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2023-06-08 | MALLECO | RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 1870625.441 | 2165970.157 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 98.72 | 11805.954 | 11805.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11805.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 336982 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Faja Ricci; Tramo DM 0;00 al DM 6080;00; comuna de Gorbea; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-37-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-06-25 | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2023-02-28 | CAUTÍN | GORBEA | Indice de Precios al Consumidor | 1351472.647 | 1516226.488 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 100 | 7239.219 | 7239.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7239.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 338500 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Teodoro Schmidt - Quilmer - La Cruz Tramo Dm 0;000 al DM 13;706; Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-63-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-19 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2023-07-09 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 3174000 | 3387820.327 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 63683.429 | 63683.429 | 0 | 63683.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358955 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico Tolpan Comuna de Renaico Provincia de Malleco Región de La Araucanía (3er llamado) | A | 1. OBRAS | 2261-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-09-06 | 2022-12-05 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-03-16 | MALLECO | RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 1932501.721 | 2515666.081 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 98.34 | 248668.076 | 248668.076 | 0 | 81979.903 | 0 | 166688.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 363234 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Catrianchi - Chivilcoyan; Tramo DM 0;00 al Dm 9000;00; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-26 | 2022-09-02 | 2022-12-05 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2024-04-03 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 2091583.861 | 2980462.969 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 95.84 | 1669218.617 | 1669218.617 | 0 | 438402.57 | 588721.043 | 502365.133 | 0 | 139729.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351859 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato Conservación Global de caminos Araucanía Central etapa I; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-75-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-06-16 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2025-06-28 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 561775.2 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 37.19 | 161405.678 | 161405.678 | 0 | 71375.077 | 0 | 49003.183 | 0 | 0 | 41027.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 387576 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-36-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 2024-08-08 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2026-07-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450001 | 552321.126 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 60634.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24253.962 | 36380.943 | 316838.544 | 234118.677 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351861 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; Araucanía Central etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-33-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-28 | 2022-11-17 | 2022-12-23 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2025-01-07 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice Polinomico | 4482279.351 | 7535263.368 | 99537890-6 | APIA SPA | 87.89 | 3625606.237 | 2880331.973 | 0 | 534374.055 | 0 | 183683.152 | 310667.666 | 159411.317 | 386992.305 | 237126.715 | 297799.017 | 770277.746 | 409860 | 335414.264 | 165810.846 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 387574 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa XI; Región de La Araucanía (2° llamado) | N | 1. OBRAS | 2261-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2026-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4535215.251 | 5153469.84 | 99537890-6 | APIA SPA | 28.27 | 3991730.017 | 2496310.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441119.927 | 395716.075 | 656915.449 | 658212.382 | 344347.03 | 0 | 312090 | 1183329.154 | 1175350.159 | 1092881 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351865 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Región de La Ar | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-53-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 899243.6 | 1082933.439 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 23.4 | 276493.644 | 230411.37 | 0 | 46082.274 | 23041.137 | 0 | 23041.137 | 46082.274 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 23041.137 | 276493.644 | 529946.151 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357085 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-71-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 2023-07-05 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1118256.59 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 31.91 | 285512.319 | 237926.934 | 0 | 47585.386 | 23792.694 | 23792.693 | 23792.694 | 23792.693 | 23792.693 | 23792.694 | 23792.693 | 23792.694 | 23792.693 | 23792.692 | 285512.316 | 452061.181 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357099 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal para el contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios caminos de la de la provincia de Cautín; sector Costa Sur et | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-51-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-03-02 | 2023-10-04 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2027-10-30 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1106172.354 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 17.02 | 282426.984 | 235355.82 | 0 | 47071.164 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 0 | 47071.164 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 23535.582 | 282426.984 | 541318.386 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357101 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 2023-12-19 | 2024-01-16 | 2024-01-16 | 2027-12-16 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 899243.6 | 1058441.692 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 13.52 | 242681.159 | 195220.18 | 0 | 0 | 31091.445 | 23290.682 | 23278.961 | 23436.601 | 23441.105 | 23333.009 | 23702.339 | 23646.038 | 23702.339 | 23758.64 | 294240.432 | 652342.115 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364910 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-81-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-06-19 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2027-08-04 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 899243.6 | 920532.6 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 27.61 | 305121.861 | 258507.657 | 0 | 72050.841 | 23307.102 | 0 | 23307.102 | 46614.204 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 23307.102 | 279685.224 | 293475.949 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 364911 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Lagos Villarrica - Caburgua; Región de | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-04 | 2023-09-25 | 2023-12-14 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2027-12-15 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 899243.6 | 1006292.56 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 19.83 | 204933.18 | 184210.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50767.629 | 44216.923 | 0 | 0 | 44431.028 | 44795.007 | 20722.593 | 0 | 277670.4 | 666421.266 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 366012 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; Central Sur I; Región de La Ar | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-72-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2027-06-30 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN | Sin Reajuste | 899243.6 | 1100595.014 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 25.53 | 282068.85 | 235235.017 | 0 | 47899.695 | 23416.915 | 0 | 23416.916 | 46833.83 | 23416.915 | 23416.915 | 23416.916 | 23416.915 | 23416.916 | 23416.917 | 281002.992 | 444921.376 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351867 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2023-02-01 | 2023-02-01 | 2027-01-11 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice Polinomico | 7484422.463 | 9823435.948 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 45 | 2494355.689 | 1640367.876 | 0 | 468055.613 | 293784.444 | 214120.482 | 265580.284 | 165629.94 | 158761.649 | 74435.464 | 0 | 0 | 445256.75 | 408731.063 | 1272500 | 3524781.381 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357086 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Sur etapa III; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-34-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-01-18 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2027-01-26 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Indice Polinomico | 7008203.544 | 7355519.361 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 37.7 | 1980681.075 | 1310228.075 | 0 | 293782.923 | 75571.035 | 0 | 241719.378 | 447672.995 | 68636.785 | 182844.959 | 0 | 0 | 205000 | 465453 | 1422680.959 | 2490296.224 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357100 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-28 | 2023-06-05 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2027-08-02 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Indice Polinomico | 8900564.381 | 9259783.07 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 18.87 | 3444645.671 | 1272875.117 | 0 | 114864.829 | 184313.611 | 204356.211 | 273229.167 | 166855.925 | 196298.189 | 132957.185 | 0 | 0 | 605763.916 | 1566006.638 | 1213765.463 | 6573900.178 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357102 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-12 | 2022-11-22 | 2023-07-24 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2027-08-04 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice Polinomico | 7171626.603 | 8986623.574 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 19.15 | 2545411.332 | 1614399.208 | 0 | 186095.237 | 170223.967 | 0 | 826040.557 | 109123.064 | 322916.383 | 0 | 0 | 0 | 193212.758 | 737799.366 | 1167407.879 | 4788734.763 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364906 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Lagos Villarrica y Caburgua; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-29-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2023-09-27 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2027-10-03 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice Polinomico | 5211914.73 | 6285778.655 | 99537890-6 | APIA SPA | 13.95 | 2098056.298 | 980593.063 | 0 | 47666.906 | 0 | 301931.837 | 205095.839 | 119402.693 | 0 | 306495.788 | 0 | 0 | 551963.235 | 565500 | 1151215.263 | 3602163.495 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364909 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Cordillera Puesco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-30-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2022-12-05 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | 2026-12-15 | CAUTÍN | PUCON | Indice Polinomico | 5623233.579 | 6178240.091 | 76108395-3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 27.35 | 1331207.546 | 905206.546 | 0 | 142851.297 | 157331.011 | 105175.617 | 161445.021 | 125736.345 | 115539.749 | 97127.506 | 0 | 0 | 232000 | 194001 | 1967475.535 | 4469183.375 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 366011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín; sector Central Sur etapa I; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-31-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-27 | 2022-11-16 | 2022-12-28 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2026-12-28 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN | Indice Polinomico | 4483138.39 | 5631924.971 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 42.6 | 1105672.72 | 705610.922 | 0 | 147818.276 | 0 | 151655.385 | 0 | 253721.589 | 152415.672 | 0 | 0 | 0 | 140220.798 | 259841 | 1746923.183 | 2675454.866 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031194-0 | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351869 | Consultoría de Proyectos Mejoramiento CBI Varios Caminos Etapa 1-2022; Región de la Araucanía | A | 2. ESTUDIOS | 2261-28-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-15 | 2022-10-25 | 2022-11-29 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2024-04-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 852817.803 | 759600 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 55.5 | 429118.797 | 214144.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189348.682 | 0 | 24795.583 | 0 | 87340.854 | 127633.678 | 65000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346235 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Lautaro - Galvarino , Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-81-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2023-12-28 | CAUTÍN | GALVARINO, LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 1199848.44 | 1762404.488 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 99 | 153907.789 | 153907.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153907.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346240 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Padre Las Casas - Cunco II Etapa, Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-92-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2023-04-22 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 1457896.263 | 1599975.314 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 99.97 | 13400.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400.282 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346243 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 2261-80-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2023-01-24 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 358918.857 | 459598.898 | 76037548-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 100 | 11523.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11523.166 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381462 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico Ruta R-60-P Los Sauces - Purén , Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (primer tramo) | N | 1. OBRAS | 2261-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-24 | 2024-05-15 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2398993.382 | 2331840.986 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 6.87 | 2357324.95 | 768796.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768796.213 | 0 | 0 | 1588528.737 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351763 | Mejoramiento Camino Quepe - Prados de Huichahue; Tramo Dm 9230;000 al Dm 16842;706; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-02-17 | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2024-11-19 | CAUTÍN | FREIRE | Indice Polinomico | 3446959.449 | 5088245.132 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 39.58 | 4004144.941 | 2817070.708 | 0 | 302227.906 | 624041.151 | 0 | 509820.002 | 448188.507 | 0 | 398412.254 | 132357.36 | 402023.528 | 530000 | 657074.233 | 1434000.261 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379147 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín y Malleco, sector Malleco-Orien | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2028-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 923643.6 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259406.282 | 1206139.001 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379153 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 2024-06-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2028-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1286090.215 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 3.99 | 103905 | 52234.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52234.213 | 27421.622 | 24249.165 | 331639.56 | 992856.215 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379155 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-40-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-17 | 2028-08-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1290691.017 | 96768800-2 | CYGSA CHILE S.A. | 0 | 41604.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13868.063 | 27736.511 | 362538.132 | 1037960.619 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379157 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nu | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-11 | 2024-08-22 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 2028-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1252984.13 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 40392.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13463.618 | 26929.236 | 352310.832 | 1007084.444 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 389680 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima E | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 2024-08-22 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2028-09-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1287613.189 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 41505.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13835.013 | 27670.025 | 361632.3 | 1035766.851 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 398111 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-40-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-23 | 2024-06-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-17 | 2028-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 923643.6 | 1401455.348 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259406.898 | 1282797.45 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379127 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco y Cautín; Llaima Norte Etapa I, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8991189.657 | 8424735.312 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 16.04 | 3643911.483 | 1722847.852 | 0 | 0 | 160720.634 | 148043.174 | 399315.969 | 327594.733 | 323335.205 | 363838.137 | 0 | 0 | 1214035.839 | 707027.792 | 1049083 | 4675720.303 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379144 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautin y Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa II, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-12 | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2028-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999977.984 | 8335751.065 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 0 | 741950.8 | 38966.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38966.27 | 0 | 0 | 0 | 176230.452 | 526754.078 | 1600000 | 7566917.661 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379151 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa II, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8999969.713 | 8398869.303 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 18.48 | 2799392.976 | 1842772.17 | 0 | 0 | 152151.921 | 380629.02 | 216648.221 | 600510.382 | 240941.148 | 155181.661 | 96709.817 | 0 | 358488 | 598132.806 | 1172270 | 5688427.733 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379154 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa | A | 1. OBRAS | 2261-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8997424.897 | 9561138.395 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 26.41 | 4307934.823 | 2871480.133 | 0 | 0 | 313479.487 | 355619.947 | 239898.167 | 980068.914 | 634890.099 | 71883.339 | 275640.18 | 0 | 687821 | 748633.69 | 2081695.947 | 5496223.718 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379156 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Cholchol Orien | A | 1. OBRAS | 2261-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-07 | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2027-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8913061.802 | 10003481.031 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 22.59 | 3500177.888 | 2632177.888 | 0 | 0 | 181689.014 | 492043.872 | 811385.872 | 442727.384 | 356177.218 | 348154.528 | 0 | 0 | 660521 | 207479 | 1152742.875 | 5939250.716 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038513-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389678 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; Llaima Etapa IV, Región de La Araucanía (2° llamado) | N | 1. OBRAS | 2261-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-15 | 2024-03-12 | 2024-04-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2028-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8998464.275 | 8233654.981 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 1.01 | 1887711.99 | 85074.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85074.878 | 0 | 508406 | 1294231.112 | 981274.403 | 7127854.981 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 372921 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-12 | 2024-05-07 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2026-04-16 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 547100 | 613531.175 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 4.87 | 165450.505 | 111341.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57150.642 | 0 | 54190.808 | 27048.527 | 27060.528 | 323463.216 | 143052.192 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 379160 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-22 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2026-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 547100 | 539345.349 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 17.61 | 146349.006 | 96075.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96075.577 | 25260 | 25013.429 | 309537.576 | 135269.171 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 372922 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Costa Norte etapa I, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-12-07 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 2025-12-29 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3997241.711 | 4668077.744 | 99537890-6 | APIA SPA | 33.53 | 2989944.593 | 2271101.721 | 0 | 0 | 0 | 119965.954 | 351626.055 | 408890.235 | 345420.796 | 385807.173 | 252431.643 | 406959.865 | 0 | 718842.872 | 1789720 | 482679 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038515-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 379158 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Global Varios Caminos Provincia de Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa IV; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-03 | 2023-11-22 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2025-12-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4997453.45 | 4493946.714 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 22.31 | 3316105.354 | 1465454.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850927.597 | 0 | 112524.799 | 272922.108 | 121055.318 | 108025.153 | 0 | 1850650.379 | 2480279.64 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40038913-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAUTARO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372905 | Estudio de Prefactibilidad "Construcción Circunvalación Lautaro, Región de La Araucanía". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-28-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-11 | 2023-08-25 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2025-03-11 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 345400 | 363396.25 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 193559.821 | 192184.769 | 0 | 0 | 37795.374 | 0 | 50845.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103544.216 | 0 | 1375.052 | 202000.46 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039749-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL ARAUCANÍA 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 364064 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL RED VIAL ARAUCANÍA Conservación de Elementos de Seguridad Vial Red Vial Nacional; Ruta 181 CH; Provincia de Malleco; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-21 | 2022-12-23 | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-12-14 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 599901.003 | 498077.577 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 99.15 | 8399.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8399.834 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40045092-0 | MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES - PICHIPELLAHUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 370836 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2024 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Caminos Básicos 1/2023; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-87-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-27 | 2023-07-12 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2024-11-25 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 597067.625 | 486751.65 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 64.96 | 382549.849 | 309057.578 | 0 | 50161.178 | 0 | 64724.1 | 32362.05 | 32362.05 | 0 | 32362.05 | 32362.05 | 64724.1 | 22079.95 | 51412.321 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 370838 | CONSERVACION CAMINOS BASICO Camino Básico por Conservación Los Guindos - Collimallin - Galvarino; tramo Dm 9150;00 al Dm 28320;00, comunas de Temuco y Galvarino; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-69-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-16 | 2023-08-29 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2025-03-19 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice Polinomico | 5361921.817 | 7122959.212 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 41.85 | 4411970.735 | 3025419.033 | 0 | 540987.778 | 615065.414 | 643930.717 | 376062.732 | 148299.181 | 77647.636 | 167976.723 | 218698.222 | 236750.63 | 596961.778 | 789589.924 | 3113184.838 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 370839 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Curaco - Cherquenco; tramo Dm 0;00 al Dm 16002;00, comuna de Vilcún Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-68-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2025-02-28 | CAUTÍN | VILCUN | Indice Polinomico | 4082712.186 | 5311318.371 | 79827350-7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 23.03 | 2381932.541 | 1043704.279 | 0 | 0 | 249617.456 | 234478.817 | 179883.412 | 153869.111 | 84341.374 | 0 | 54881.083 | 86633.026 | 428000 | 910228.262 | 3475623.683 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371915 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Camino Básico por Conservación Pitrahue - Codopille; Tramo DM 0;00 al DM 4300;00 y Molino Tiznado ¿ Puente Zanja, tramo Dm. 0.00 al Dm.4.165, comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-85-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2024-09-30 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice Polinomico | 2331513.821 | 2330165.905 | 76861196-3 | CONSTRUCTORA CODIHUE E.I.R.L | 49.8 | 1862510.175 | 1228881.803 | 0 | 95653.074 | 194819.074 | 153473.936 | 149409.49 | 214827.146 | 0 | 111997.455 | 0 | 308701.628 | 310128.525 | 323499.847 | 272191.525 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046641-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 378811 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Conservación Camino Básico Collipulli - San Andrés, comuna de Collipulli; Provincia de Malleco, Región de La Araucanía; 2do llamado | A | 1. OBRAS | 2261-1-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-04-05 | 2023-05-12 | 2023-07-24 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2024-11-27 |  |  | Indice Polinomico | 3426645.06 | 4637198.072 | 99537890-6 | APIA SPA | 83.62 | 4102246.063 | 4066673.627 | 0 | 2032929.59 | 825829.479 | 197871.302 | 191702.229 | 0 | 0 | 59214.91 | 759126.117 | 0 | 0 | 35572.436 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369799 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial Provincias de Cautin y Malleco; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-83-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-12-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 498729 | 377971.358 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 47.4 | 336338.056 | 210604.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116303.815 | 31433.463 | 0 | 31433.463 | 31433.463 | 0 | 31433.463 | 94300.389 | 41633.302 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369806 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Etapa 1 camino Lautaro-Curacautín, comuna de Curacautín, Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-65-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 2023-04-12 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2024-03-11 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice Polinomico | 4759965.431 | 3618922.132 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.71 | 1324879.963 | 1320888.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320888.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991.685 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369807 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta S-51-R etapa 1 sector Villa García Melipeuco, tramo Dm 66200 - Dm 81000; comuna de Melipeuco, provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-64-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-10 | 2023-04-12 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2024-03-11 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Indice Polinomico | 5785994.179 | 4949989.494 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.99 | 2864584.723 | 2864584.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2666421.84 | 0 | 0 | 0 | 198162.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369823 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Pasada Urbana Galvarino; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-90-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2024-05-16 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice Polinomico | 988950.821 | 1111758.655 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 98.16 | 327413.38 | 305275.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305275.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22137.824 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371918 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Contrato de caminos de la Red Vial; tramo Túnel Las Raíces, comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-76-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-28 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2024-10-02 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice Polinomico | 5818686.677 | 5688141.872 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 99.98 | 5549069.276 | 5549069.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4390917.601 | 1150665.349 | 0 | 7486.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 378348 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Pasada Urbana de Pucón; tramo Dm 78;744 al Dm 80;057 (ascendente) y Dm 78;797 al Dm 80;148 (descendente); comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 2024-08-28 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2025-06-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1599852.959 | 1574304.444 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1621524.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136990 | 1484534.444 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046643-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 380055 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Terminación Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-2-O223 | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-25 | 2023-07-12 | 2023-08-29 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2024-10-26 |  |  | Indice Polinomico | 1970559.657 | 1861953.879 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 68 | 1817328.733 | 1678078.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163796.419 | 0 | 0 | 286355.098 | 227927.215 | 0 | 0 | 139250.001 | 407366.938 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371023 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 2024-06-11 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-05-06 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 990834.621 | 1143856.464 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 18.35 | 634511.672 | 213123.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146065.081 | 67058.675 | 158570 | 262817.916 | 568543.464 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371024 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 2024-08-05 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-08-09 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 1435121.923 | 1855195.401 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 30000 | 1730695.401 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371025 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-28-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2025-06-18 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 1673280.312 | 1755150.182 | 77148436-0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 3.14 | 536260.094 | 199746.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55625.957 | 144120.447 | 212100 | 124413.69 | 1308915.182 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371026 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-30 | 2024-08-08 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-09-14 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1113195.462 | 1441185.093 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 492500 | 24585.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24585.101 | 137500 | 330414.899 | 1095805.093 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371027 | ONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-30-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-07 | 2025-11-07 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 1461893.437 | 1461893.437 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2028805.422 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046649-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 371028 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS PROVINCIAS DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Loncoche, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2025-08-11 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 1598680.118 | 1666035.214 | 77825292-9 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 8.18 | 830110.111 | 317946.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137460.848 | 180486.11 | 178770 | 333393.153 | 886235.214 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 369755 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Red Vial Cautin 1/2023 ; Región de La Araucanía | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-92-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-21 | 2023-07-03 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2024-08-25 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Sin Reajuste | 500000 | 377971.358 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 81.32 | 290441.77 | 265294.999 | 0 | 0 | 0 | 107871.083 | 31433.464 | 62866.926 | 0 | 31690.063 | 31433.463 | 0 | 25146.771 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369757 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 1 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-66-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-13 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2024-03-20 | CAUTÍN | FREIRE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 3744934.825 | 3270823.277 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1139397.269 | 1139397.269 | 0 | 0 | 0 | 936194.51 | 0 | 0 | 0 | 203202.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369758 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 2 sector Cruce Cunco-Catrico, comunas de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-67-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 2023-12-28 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2025-03-23 | CAUTÍN | FREIRE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 3598461.298 | 2953370.603 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 53.83 | 3341348.535 | 1705561.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520861.2 | 0 | 0 | 0 | 184699.841 | 0 | 1635787.494 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 369760 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Recapado y bacheo asfaltico Ruta 199 CH etapa 1 sector Puente El Turbio cruce Palguín, comuna de Pucón; Región de La Araucanía | A | 1. OBRAS | 2261-82-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2023-03-22 | 2023-04-28 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2024-05-19 | CAUTÍN | CURARREHUE, PUCON | Indice Polinomico | 2999835.154 | 2922406.908 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 100 | 695638.586 | 695638.586 | 0 | 0 | 695638.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40046654-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394350 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023 Conservación Red Vial Ruta S-65; Camino Pitrufquén - Ñancul; Tramo DM 15940 al 24800; comuna de Pitrufquén; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-04-23 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-02-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1856342.353 | 1759584.674 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808000 | 1055999.674 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40048728-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 381326 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento del Camino Básico Intermedio denominado Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Km 4,900 al Km 18,060 Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-02-28 | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2026-01-27 |  |  | Sin Reajuste | 577228.495 | 626899.14 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 16.71 | 218529.303 | 161652.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48015.036 | 28321.167 | 28438.62 | 28438.62 | 28438.62 | 0 | 56877.24 | 341263.44 | 67106.397 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | Interregional | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 178.5 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402254 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Pte Quepe Caivico Los Notros, Vilcun | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3921.543 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3921.543 | 3921.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402937 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 9 MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 68628 | 70563.31 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 70563.31 | 70563.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70563.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403437 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5637.5 | 5800.988 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8682.445 | 5800.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800.988 | 0 | 2881.457 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403994 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 13269 | 13653.801 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13653.801 | 13653.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13653.801 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049397-0 | MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 381327 | Mejoramiento del Camino Básico Intermedio Puente Quepe - Caivico Los Notros, Tramo del Dm 4900 al Dm 18060; Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2025-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5773361.672 | 6240054.07 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 2.9 | 2006689.595 | 573337.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185614.72 | 250148.227 | 137574.57 | 395760 | 1037592.078 | 3791736.172 | 910894 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395803 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1090000 | 0-0 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 146108.94 | 1046011.06 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395901 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR LASTARRIA, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANÍA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1090000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146108.94 | 1046011.06 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395987 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1090000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146108.94 | 1046011.06 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 395997 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1090000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146108.94 | 1046011.06 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396104 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MALLECO, SECTOR CURACAUTIN -MALACAHUELLO ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9600000 | 0-0 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2766500 | 8200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396118 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028;CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTIN, SECTOR LASTARRIA, ETAPA II, REGION DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1766500 | 10837478 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396122 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN, ARAUCANÍA CENTRAL, ETAPA I, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9600000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1766500 | 8817479 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40050036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396125 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2024-2028; CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAUTÍN , ALMAGRO - PUERTO DOMINGUEZ , REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 9600000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1116064 | 9200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385439 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-23 | 2024-03-27 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 885360 | 788970 | 79786990-2 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 47338.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15779.4 | 31558.8 | 409403.4 | 332092.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59.5 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32700.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32700.577 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404478 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO-RINCONADA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8833.1 | 9024.778 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9024.778 | 9024.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9024.778 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404479 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 6 8 9 10 11 MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO-RINCONADA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11247 | 11491.06 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11491.06 | 11491.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11491.06 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404488 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 29 32 33 MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO-RINCONADA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6080.8 | 6212.754 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6212.754 | 6212.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6212.754 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404739 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Huallepenco-Rinconada | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2183.46 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2183.46 | 2183.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404740 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Huallepenco-Rinconada | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2128.644 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2128.644 | 2128.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404741 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Huallepenco-Rinconada | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1199.319 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1199.319 | 1199.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40052889-0 | MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385438 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Huallepenco - Rinconada; comunas de Perquenco y Lautaro; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-05 | 2024-03-08 | 2024-07-24 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2026-08-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8845638.867 | 9289180.12 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 3218597 | 6460908.054 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 401027 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Asesoría a la Inspección Fiscal para Obras de Conservación de Red Vial, Provincias de Cautín y Malleco, Región de la Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 531404.545 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246400 | 338144.545 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394989 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Chol Chol - Huamaqui, Tramo Dm 2.200 al Dm 13.070, Comuna de Chol Chol, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2026-01-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3300829.258 | 3144789.443 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 484696.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251562.5 | 233134 | 1169332.7 | 2248707.743 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395108 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Bacheo y Recapado Asfaltico Lautaro - Curacautín, Tramo Dm 44.750 al Dm 55.490, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-26 | 2024-05-22 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-06-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5200000 | 4110348.753 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 5.02 | 1285730.001 | 209444.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209444.8 | 415110 | 661175.201 | 3155796.382 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395110 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Los Sauces y Accesos, Tramo Dm 64.360 al 65.660 por Calle Trintre (Ascendente) y del Dm 64.431 al Dm 65.743 por calle Barros Arana (Descendente), Comuna | N | 1. OBRAS | 2261-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-05-16 | 2024-06-06 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2025-06-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1296000 | 1372990.064 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 32.53 | 1374969.761 | 452206.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74779.149 | 0 | 377427.025 | 512512 | 410251.587 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397800 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Curarrehue, Tramo Dm 0.000 al Dm 1.930, Comuna de Curarrehue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-48-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-17 | 2025-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 592000 | 592000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 969459.068 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397802 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Camino Antiguo Angol Los Sauces, Tramo Dm 0;000 al Dm 0;462 (tramo urbano) y Dm 462 al Dm 3.630 (tramo interurbano), Comuna de Los Sauces, Provin | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1160000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 638000 | 667000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397804 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Chada Loica - Cementerio, Tramo Dm 4.575 al Dm 10.735, Comuna de Pitrufquén, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 2024-09-05 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2025-09-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1260000 | 1326712.758 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1353012.758 | 807248 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 397809 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Sello y Bacheo Asfaltico Lican Ray - Calafquén, Tramo Dm 0;000 al Dm 0;780 (tramo urbano) y Dm 780 al Dm 8.731 (tramo inter urbano), Comuna de Villarrica, Provincia de Ca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1856000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 715000 | 1386900 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056888-0 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 403884 | CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025 Conservación Red Vial, Pasada Urbana de Collipulli, Tramo Dm 242 al Dm 545 y del Dm 878 al Dm 1.283, Comuna de Collipulli, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (2° llamado) | N | 1. OBRAS | 2261-50-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-08-20 | 2024-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-07 | 2025-11-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 406000 | 406000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 446599 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 401028 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB CAUTÍN 1/2023; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-55-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-24 | 2024-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-03 | 2025-10-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 498753.99 | 498753.99 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365930.4 | 182697.889 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394976 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lastarrias Afquintúe Loncoche, Tramo Dm 15.170,00 al Dm 21.200,00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-14 | 2024-04-25 | 2024-08-12 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2025-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1639000 | 2009551.497 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1803505.797 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394992 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Sahuelhue - Alpehue, Tramo Dm 1.560,00 al Dm 6.560,00; Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-18 | 2024-04-29 | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-07-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1763000.001 | 1897047.409 | 76963091-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 10.31 | 790837 | 198989.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198989.534 | 217150 | 374697.466 | 1169747.409 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395086 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Lliu LLiu- 7a Faja Huellanto, Tramo Dm 0,00 al Dm 8100;00; Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-29-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-04-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-05 | 2025-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2570000 | 3203543.713 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1224543.713 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 395111 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Cudico Pino Huacho, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.070,00; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-34-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-14 | 2026-05-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4853000 | 6943406.261 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2385272.6 | 6205303.449 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056892-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 400550 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Catrico María Luisa Los Raulíes, Tramo Dm 0,00 al Dm 13.433,785; Comuna de Villarrica, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-57-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-24 | 2024-11-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3790000 | 3790000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1419000 | 2749999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 404895 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas 2024-2025 Provincias de Malleco y Cautín Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-53-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-11 | 2025-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 529550 | 500682.63 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 550791.393 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385899 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lautaro, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 2024-04-22 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2025-01-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 919265.975 | 1036096.118 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 76.64 | 1046948.325 | 803282.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78721.067 | 268057.621 | 325974.728 | 130529.134 | 169680 | 73985.775 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385900 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Toltén, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2025-02-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1176850.167 | 1106320.773 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 4.52 | 778499.187 | 317569.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50687.717 | 101823.939 | 165057.984 | 357540 | 103389.547 | 375232.125 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385901 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-18 | 2024-07-26 | 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2025-10-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1848824.865 | 2942488.967 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 120000 | 3019288.967 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385902 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-4-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-02-29 | 2024-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-11 | 2025-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 769973.554 | 769973.554 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1336641.829 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056895-0 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 385903 | CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-17 | 2024-05-09 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2025-07-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2420459.53 | 2673395.362 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1.43 | 848671.163 | 190587.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38954.865 | 151633 | 211090 | 446993.298 | 1925045.362 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 386201 | CONSERVACION CAMINOSBASICOS PROVINCIA DE MALLECO Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación CCBB/2023-2025; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-54-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-10 | 2025-10-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 389725 | 414675.427 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 456142.97 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386206 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Acceso Colonia Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.998,00; Curacautín - Colonia San Antonio, Tramo Dm 4.300,00 al Dm 4.670,00; Santa Ema Rariruca - Radalco, Tramo Dm 0,00 al Dm 3 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3348821 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106425 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386207 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Blanco - Los Prados Laguna Blanca, Tramo Dm 0,00 al Dm 15.000,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 2024-07-23 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 2026-02-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4262742.29 | 5881280.442 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 700009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 300009 | 4799042.29 | 517000.152 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386209 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Victoria Púa por Longitudinal Antiguo, Tramo Dm 4220,00 al Dm 12.388,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2024-05-22 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2025-08-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2353641 | 2456456.129 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 8.82 | 907000 | 220151.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220151.185 | 417000 | 269848.815 | 1709856.129 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 386210 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Bifurcación Santa Rosa Adencul - Puente Santa Rosa por Toquihue, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.610,00; Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-25 | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2881907.057 | 3176613.414 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 224000 | 2801353.414 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056898-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 401035 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Camino Básico por Conservación Puente Manchuria - Termas de Río Blanco, Tramo Dm 245,00 al Dm 9.300,00; Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (2° llamado) | N | 1. OBRAS | 2261-45-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-25 | 2024-08-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2025-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2612427.406 | 2612427.406 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4853180.19 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396831 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Nahuelvan El Pantano por El Maitén, Tramo Dm 0,00 al Dm 10.500,00; Nahuelvan ¿ El Pantano por El Chorrillo, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.845,00; Comunas d | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3135000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1075248 | 2530000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056899-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396847 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Trintre - Tronicura - Quilquén - Traiguén, Tramo Dm 25.800,00 al Dm 37.994,00; Comuna de Traiguén, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2024-07-10 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2025-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3991000 | 5389613.285 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 800009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 280009 | 4576752.285 | 894000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 401030 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de: Conservación de Caminos Básicos Cautín 2/2024, Región de La Araucanía | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 493000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384541 | 188981.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390715 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Muco - Chureo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.650,00; Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-26 | 2024-06-13 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2925982.824 | 3200846.167 | 76864961-8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 5.38 | 1275921.779 | 175050.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58075.44 | 116974.939 | 905865.339 | 195006.061 | 964624.733 | 1000389 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390717 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Coyahue - Metrenco, Tramo Dm 4.000,00 al Dm 7.450,00; Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-05 | 2024-07-12 | 2024-08-09 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-08-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1058000 | 1078496.261 | 77814697-5 | SAN BOSTON SPA | 0 | 188073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94037 | 94036 | 998322.261 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390718 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Conoco Chico Llapeleo, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.340,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-19 | 2024-04-29 | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2025-09-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2185000 | 2694258.467 | 99537890-6 | APIA SPA | 4.55 | 559500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303000 | 256500 | 1761708.467 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390720 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Tromen Alto Cinco Laureles Tromen Bajo, Tramo Dm 0,00 al Dm 9.244,00; Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-26 | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 2025-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2948000 | 3946704.563 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 4234704.563 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390721 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Pelantaro Quinahue, Tramo Dm 0,00 al Dm 17.435,00; Comunas de Temuco y Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-20 | 2024-05-02 | 2024-07-24 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-01-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5403000 | 5407569.159 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 277000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179000 | 98000 | 4416670 | 620629.159 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390722 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Galvarino Chol Chol por Aillinco, Tramo Dm 0,00 al Dm 7.500,00; Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-05-03 | 2024-07-26 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2025-08-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2126695.661 | 2568236.208 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 305008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 85008 | 2038417.208 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390723 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Fin Fin Alto Boroa, Tramo Dm 0,00 al Dm 3.715,00; Boroa Laurel - 4 Esquinas, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.325,00; Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Ca | N | 1. OBRAS | 2261-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-22 | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 2025-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2589000 | 3356102.638 | 76565099-2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 641100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334500 | 306600 | 2776602.638 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390724 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Rucatraro - Romopulli, Tramo Dm 0,00 al Dm 6.200,00; Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | N | 1. OBRAS | 2261-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-05-16 | 2024-06-24 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1865000 | 2669864.511 | 99537890-6 | APIA SPA | 5.42 | 1450360 | 146886.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146886.564 | 460560 | 842913.436 | 1246203.011 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390727 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Escuela Agrícola Quílmer, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.068,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-06-07 | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-07-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1483211.299 | 1749424.639 | 77060723-k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 0 | 483790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182810 | 300980 | 1283134.639 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 390728 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR Camino Básico por Conservación Peñehue Llollelhue, Tramo Dm 0,00 al Dm 8.400,00; Comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | N | 1. OBRAS | 2261-38-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-17 | 2024-06-07 | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2025-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2729000 | 3027671.398 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 180000 | 3072071.398 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40056901-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 402291 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 Buen Vivir Camino Básico por Conservación Naupe - Ralico, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.800,00; Acceso Nilquilco, Tramo Dm 0,00 al Dm 4.380,00 Comuna de Saavedra, Provincia de Cautín, Región de La | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2901000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550000 | 2641000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40021412-0 | DIAGNOSTICO PUENTES CALLE CALLE 1 y 2, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 344626 | Estudio Diagnóstico Puentes Calle Calle 1 Y 2, Valdivia | A | 2. ESTUDIOS | 5895-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-20 | 2021-12-02 | 2021-12-22 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2023-01-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 244526 | 210000 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.57 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031052-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351608 | Diagnóstico Estructural Varios Puentes Patrimoniales Comuna de Rio Bueno Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-15-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-12 | 2022-09-02 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2023-10-22 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 195070 | 205250 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 46200 | 35478.4 | 0 | 0 | 35478.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10721.6 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MARIQUINA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033127-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSÉ, COMUNAS LOS LAGOS/MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351607 | Diagnostico Estructural Puentes Quinchilca y San José, Comunas de Los Lagos y Mariquina | A | 2. ESTUDIOS | 5895-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-26 | 2022-10-19 | 2022-11-07 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 2023-11-25 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 206200 | 226414.415 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.4 | 28999.97 | 27411.97 | 0 | 0 | 17230.074 | 0 | 0 | 0 | 4693.055 | 0 | 0 | 5488.841 | 1588 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 20190030-0 | MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400690 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 49-D MEJORAMIENTO CONSTRUCCION RUTA T-775, SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO), T-85 (QUILLAICO), LOTES 36 AL 71 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2131.4 | 2131.4 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286959 | ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | A | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 2018-11-12 | 2020-03-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 636925.478 | 636925.478 | 76896397-5 | MODJESKI AND MASTERS CHILE SPA | 0 | 19419.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18839.74 | 580 | 5000.26 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-09 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-11-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 749385 | 356038.431 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324066 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186140 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2012-11-12 | 2013-04-09 | 2013-07-29 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 2016-10-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 15221743 | 18309937.781 | 76327939-1 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 100 | 15000 | 13465.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13465.05 | 0 | 1534.95 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307986 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-78-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-11 | 2020-08-18 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2024-05-10 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13011587.194 | 9158347.368 | 83145600-0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 90 | 1575300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 1431300 | 660934 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-69-LR15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 2016-05-17 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 13686282.924 | 12921194.462 | 78868250-6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 89.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1638000.36 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 321668 | Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-33-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-21 | 2021-10-27 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2024-02-17 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1788478.084 | 2280966.955 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 93496.75 | 93496.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93496.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 341406 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-64-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2024-09-23 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1155600 | 1040850 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 70 | 236513.093 | 236513.093 | 0 | 55473.822 | 43034.625 | 44052.053 | 68293.822 | 0 | 25658.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351775 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo I, KM 0,000 a KM 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-9-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-08-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2026-09-30 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 945907.2 | 945907.2 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 255442 | 681236.567 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403799 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de la Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco - Riñihue, Tramo Dm 12.153,20 al Dm 22.000,00, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-63-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-14 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 55834.8 | 70000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72063.609 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278746 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-38-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 2021-07-02 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2024-08-02 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 18024288.389 | 29247925.887 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 75 | 17089039.697 | 7076937.144 | 0 | 499999.999 | 2000000 | 2129569.53 | 917259.218 | 458969.68 | 0 | 480958.335 | 0 | 590180.382 | 5308894.799 | 4703207.754 | 3500000 | 493611 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351776 | Reposición Rutas T-47 y T-45 Choshuenco - Riñihue, tramo I, km 0,000 a km 12.153,20, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | N | 1. OBRAS | 5048-70-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2026-11-15 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 11120671.295 | 16315071.32 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5172494 | 12279152.058 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 390942 | Estudio de Impacto Ambiental Construcción segundo acceso a San Jose de la Mariquina | N | 2. ESTUDIOS | 979-65-LR24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-31 | 2025-02-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-20 | 2027-05-29 |  |  | Sin Reajuste | 431680.85 | 431680.85 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 181999.956 | 250999.894 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398354 | Pago Perito Judicial Obra: Const Segundo Acceso San José de la Mariquina | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4695.651 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14999.8 | 4695.651 | 0 | 0 | 0 | 4695.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10304.149 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 362001 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 41 REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2249.22 | 2249.22 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2249.22 | 2249.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249.22 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406881 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 155 155-A REPOSICION RUTA T-85 SECTOR RIO BUENO - CAYURRUCA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 27390.1 | 27390.1 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 97751.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97751.177 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 403774 | Indemnización Reposición Ruta T-85 | N | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 110698.754 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292098 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-42-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-08-14 | 2021-03-19 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2024-04-07 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 491329.31 | 670625.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99.09 | 182315.4 | 60045.35 | 0 | 0 | 60045.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122270.05 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292097 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5895-34-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-26 | 2019-12-10 | 2020-07-10 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2024-09-07 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 5234154.769 | 8750826.852 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 96.69 | 3847219.588 | 3381612.65 | 0 | 0 | 0 | 2023912.778 | 0 | 0 | 0 | 1357699.872 | 0 | 0 | 0 | 465606.938 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303097 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | A | 1. OBRAS | 5895-39-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 2020-09-14 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-05-19 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 5267059.139 | 8408664.993 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 99.2 | 1516930.24 | 1500182.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500182.467 | 0 | 16747.773 | 66999.563 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30091524-0 | REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 270059 | Reposición Oficina Provincial y Taller de Vialidad Provincia de Valdivia (A) y Reposición Laboratorio Regional de Vialidad XIV Región (B) | A | 1. OBRAS | 5722-3-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-13 | 2017-07-28 | 2017-10-05 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2019-09-29 |  |  | Sin Reajuste | 3585081.801 | 3856384.057 | 83952900-7 | CARLOS MARIN E HIJOS LTDA. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.958 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329595 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-92-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-24 | 2021-11-10 | 2022-06-29 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2025-02-26 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 974713.886 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 83.71 | 503995.831 | 421178.596 | 0 | 84662.003 | 41426.79 | 42556.579 | 41531.368 | 41748.721 | 43056.054 | 41823.436 | 42135.88 | 42237.765 | 41297 | 41520.235 | 460032.854 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | Interregional | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1031.842 | 31.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.842 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329596 | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-72-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 2022-05-11 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2025-04-29 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 16282600.298 | 19032268.337 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 48.2 | 7700000.367 | 6638210.912 | 0 | 859812.477 | 0 | 2334859.89 | 0 | 2528337.661 | 425130.818 | 364897.521 | 0 | 125172.545 | 842641 | 219148.455 | 11467966.93 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 407564 | Indemnización de Gastos Generales - Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos (ctto original 250840) | N | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-12-31 | 2025-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 727244.235 | 727244.235 | 59160350-7 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 811999.85 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Interregional | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-15-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 8982177.561 | 8068566.71 | 77357920-2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 92.74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 217000.34 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 368518 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta T-340, sector Torobayo-Curiñanco, Tramo DM 0,000 al DM 18.086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. (Terminación) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-08-30 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2025-12-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 855140 | 831691 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 406003.401 | 296955.833 | 0 | 12848.248 | 34889.196 | 69921.172 | 0 | 71108.326 | 35469.999 | 36097.46 | 0 | 36621.432 | 36272.568 | 72775 | 451500 | 31042.33 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 369278 | Contratación Servicio de Arqueología Torobayo - Curiñanco, Valdivia - Región de Los Ríos. | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 86989 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60892.3 | 60892.3 | 0 | 0 | 17397.8 | 0 | 0 | 0 | 26096.7 | 0 | 0 | 17397.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 407348 | Servicios de Rescate Arqueológico, ruta T-340 Torobayo-Curiñanco Valdivia, Región de Los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38984.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38984.4 | 91015.6 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278726 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | A | 1. OBRAS | 5048-34-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2022-03-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 12008316.737 | 8986273.656 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99515.291 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 368519 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO RUTA T-340, SECTOR TOROBAYO CURIÑANCO, TRAMO DM. 0,000 AL DM. 18,086, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS | 5048-35-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-02-27 | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2025-11-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 9163103.982 | 15920365.651 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0.08 | 7962999.851 | 5024492.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602344.025 | 1096299.095 | 0 | 0 | 1325849.731 | 0 | 2045199 | 893308 | 8806969 | 537957.431 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292269 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | A | 1. OBRAS | 5895-35-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 2020-10-30 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-06-18 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 4918682.781 | 6619552.106 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 78.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600402 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 384004 | Terminación Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | N | 1. OBRAS | 5895-49-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-11 | 2024-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  | Indice Polinomico | 1211561.473 | 1985597.814 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2090597.814 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292112 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-08-28 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2024-04-03 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 1072529.865 | 77248396-1 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | 97 | 179830.46 | 179830.46 | 0 | 94530.385 | 0 | 81933.972 | 3366.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196768.62 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372924 | Estudio asociado a Impacto Ambiental - Mejoramiento y Construcción Ruta Corral - Valdivia (península) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 0 | 363636 | 0-0 |  | 0 | 39820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39820 | 200899.6 | 160000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | Interregional | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3230.879 | 3230.879 | 0 | 0 | 0 | 291.908 | 87.336 | 654.023 | 470.697 | 697.013 | 850.047 | 179.855 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397105 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-409-2020 Lote(s) Nº 172 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8000 | 8207.145 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 8207.145 | 8207.145 | 0 | 0 | 0 | 8207.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397164 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1200-2020 Lote(s) Nº 173 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 360 | 360 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 337.047 | 337.047 | 0 | 0 | 0 | 337.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397166 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1151-2020 Lote(s) Nº 174 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 733.354 | 733.354 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 733.354 | 733.354 | 0 | 0 | 0 | 733.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398180 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 146 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 716.8 | 894.853 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7850.692 | 894.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6955.839 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398182 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 138 140 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3827.6 | 4829.666 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4829.666 | 4829.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4829.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398249 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 106 107 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6980.05 | 6309.635 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6309.635 | 6309.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6309.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398808 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 133 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-07-28 |  |  | Sin Reajuste | 111023.2 | 140089.074 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 140089.074 | 140089.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140089.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400214 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 110-B 111-B MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3511.1 | 3649.086 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3649.086 | 3649.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3649.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400215 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 139 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 81145.25 | 102389.076 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 102389.076 | 102389.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102389.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400216 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 145 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10890.9 | 13633.229 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 13633.229 | 13633.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13633.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400689 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 106 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1939.6 | 2425.47 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2425.47 | 2425.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401588 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTR Nº 110-A MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 720.65 | 748.179 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 748.179 | 748.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402949 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 166-A 169-A 194-A MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUTA CORRAL - VALDIVIA (PENINSULA SN RAMON) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 121477.37 | 125571.157 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 125571.157 | 125571.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125571.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292111 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | A | 1. OBRAS | 5048-52-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 2020-09-23 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2024-12-20 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13346480.024 | 20804216.355 | 59236450-6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 0 | 7999999.93 | 2614338.795 | 0 | 0 | 1046441.983 | 0 | 950045.066 | 413686.054 | 0 | 0 | 204165.692 | 0 | 1060554 | 4325107.135 | 4289331.744 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227867 | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-18-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 2015-11-04 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 2017-10-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 389966.667 | 360209.497 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 99 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-91-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2024-05-14 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 574320 | 498905 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 74 | 90099.938 | 90074.938 | 0 | 0 | 39133.612 | 24615.798 | 26325.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Interregional | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 385.369 | 385.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.28 | 0 | 0 | 0 | 194.089 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL |  | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 363225 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 40-D MEJORAMIENTO RUTA T-345 LO AGUILA-MALIHUE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1345.085 | 1419.522 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1419.552 | 1419.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL |  | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 379422 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 40-E MEJORAMIENTO RUTA T-345 LO AGUILA-MALIHUE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6188.064 | 6188.064 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6188.064 | 6188.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6188.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400385 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta T-345 Lo Aguila-Malihue | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1739.13 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1739.13 | 1739.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401485 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta T-345 Lo Aguila-Malihue | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4173.912 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4173.912 | 4173.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4173.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL |  | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402946 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 8-A MEJORAMIENTO RUTA T-345 LO AGUILA-MALIHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4306.6 | 4460.776 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4460.776 | 4460.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL |  | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402948 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 23-A 54-A MEJORAMIENTO RUTA T-345 LO AGUILA-MALIHUE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 12542.6 | 12991.625 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19933.487 | 12991.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12991.625 | 0 | 0 | 6941.862 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337706 | Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila-Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 1. OBRAS | 5048-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 2022-07-29 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2024-09-17 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 9819551.416 | 14643482.098 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 9.99 | 26310.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26310.203 | 7259999.604 | 7263700 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123950-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372903 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas T-328 y T-290, Sector Balseadero San Javier Ruta 5 (Fase 2 Conectividad Puente Mulpún - Pupunahue), Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5048-91-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-12 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2026-03-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 488019 | 546091 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 212360 | 83719.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83719.832 | 128640.168 | 0 | 384000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.561 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 159.439 | 83.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.043 | 0 | 0 | 76.396 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Interregional | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1358.735 | 1358.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.487 | 0 | 0 | 342.72 | 346.528 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402272 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Ruta 208 La Unión-Rapaco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3341.094 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3341.094 | 3341.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402944 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 17-C 17-D MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION-RAPACO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 12535.7 | 14320.784 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 14320.784 | 14320.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14320.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402966 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 48 MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION-RAPACO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5723.5 | 6538.526 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6538.526 | 6538.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6538.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402967 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 50 MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION-RAPACO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5072.5 | 5794.824 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5794.824 | 5794.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5794.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404581 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 44-A MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION-RAPACO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2785.2 | 2865.971 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6648.69 | 2865.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2865.971 | 0 | 3782.719 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351807 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONECTIVIDAD VIAL PUERTO FUY PUERTO PIREHUEICO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-27-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-22 | 2022-11-17 | 2022-11-28 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2025-08-02 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 1229900 | 1150000 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 44277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44271 | 6 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 358401 | Estudio de Ingeniería Construcción Conectividad Vial Chihuio - Pampa Pilmaiquen, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-14 | 2022-08-25 | 2022-11-09 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2024-09-02 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 938635 | 1219528.815 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 6 | 107172.8 | 107172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234350.015 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30446273-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292128 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5895-23-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2023-10-02 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 678782 | 640150 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 97.4 | 83460.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83460.05 | 70000.45 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329603 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5048-80-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2025-02-11 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 711080 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 67 | 84240.5 | 21525.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12229 | 0 | 3694.5 | 0 | 0 | 5601.6 | 31451 | 31264.4 | 159214.81 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351808 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LICAN RUTA 215-CH, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 2. ESTUDIOS | 5048-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-16 | 2022-10-13 | 2022-12-14 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 2025-04-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1171015 | 1249500 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 45 | 370500.184 | 354904.184 | 0 | 0 | 0 | 167425.364 | 7632.1 | 0 | 0 | 70419.2 | 109427.52 | 0 | 0 | 15596 | 695000.46 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458860-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322756 | Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-93-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2024-10-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 712500 | 742023.76 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 99.43 | 240000 | 240000 | 0 | 16946.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73637.766 | 0 | 149415.254 | 0 | 0 | 0 | 212999.75 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372938 | Asesoria a la Inspecciòn fiscla Reposicion Puente Collilelfu 2 y Accesos en Ciudad de los Lagos( (Nuevos 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1063000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 393777 | 783785 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | Interregional | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 415.854 | 415.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.923 | 0 | 92.541 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS |  | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 296763.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296763.019 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS |  | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401587 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 16 17 REPOSICION PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CUIDAD DE LOS LAGOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 139876 | 169573.372 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 169573.372 | 169573.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169573.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406218 | Pago Perito Judicial Obra: Rep Pte Collilelfu 2 y Accesos en Cuidad de Los Lagos | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3248.145 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3248.145 | 3248.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3248.145 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372944 | Reposiciòn Puente Collillelfu 2 y accesos en ciudad de Los Lagos (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2028-01-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 14012272 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5203223 | 10332215 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | Interregional | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 227.794 | 227.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.794 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401616 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4-A 8-A 10-A REPOSICION PUENTE FUTA Y ACCESOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1090 | 1144.174 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2248.357 | 1144.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.174 | 0 | 0 | 0 | 1104.183 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401617 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6-A REPOSICION PUENTE FUTA Y ACCESOS | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 858 | 900.643 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 900.643 | 900.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406167 | Pago Perito Judicial Obra: Reposición Puente Futa y Accesos | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1623.188 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1623.188 | 1623.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623.188 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | Interregional | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 978.166 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 383727 | Terminación Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin - Limite Regional, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5895-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-11 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2025-07-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 320061.686 | 352113.979 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 0 | 13790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13790 | 0 | 358999.979 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325155 | Asesoría a la Inspección Fiscal Rehabilitación Puente Cau-Cau y Accesos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-9-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-07 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2024-01-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 493810 | 554061.008 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 5880.351 | 5880.351 | 0 | 0 | 0 | 5190.544 | 0 | 689.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 406316 | Estudio de diseño de Ingenieria Rehabilitación Puente Cau Cau y Accesos Provincia de Valdivia Region de los Rios | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 52000 | 0-0 |  | 0 | 30120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30120 | 22000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299731 | REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2021-08-21 | 2021-10-18 | 2022-06-15 | 2022-12-23 | 2021-12-10 | 2024-02-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 9000000 | 13152067.623 | 83109000-6 | EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A. | 100 | 1424140 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843960 | 180 | 5034000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 369266 | Asesoría a la Inspección Fiscal ¿Construcción Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A (Varios Sectores), Comunas de Mariquina, Mafil, Valdivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos¿ | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-25 | 2024-07-17 | 2024-08-01 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2026-08-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 768400 | 1004334 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 105010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35026 | 69984 | 538776 | 420306.596 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1918.957 | 1918.957 | 0 | 0 | 0 | 39.074 | 43.668 | 732.984 | 253.832 | 543.689 | 237.478 | 68.232 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398251 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-203 CH) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 252.8 | 279.723 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 279.723 | 279.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398252 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-203 CH) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4936.4 | 5462.127 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5462.127 | 5462.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5462.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399417 | Pago Perito Tasadores Obra: Const Ciclovías En Red Vial Región de Los Ríos (T-551 Tramo 2) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 809.997 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 809.997 | 809.997 | 0 | 0 | 0 | 809.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400203 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 3 4 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-551 TRAMO 2) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6427.7 | 7105.18 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7105.18 | 7105.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7105.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400895 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-736) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1533.25 | 1647.937 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1647.937 | 1647.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400897 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 4 CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REG DE LOS RIOS (T-225 CH) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6639.7 | 7339.414 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 7339.414 | 7339.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7339.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401015 | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Ciclovías en Red Vial Reg de la Ríos Ruta T-218 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2130.099 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2130.099 | 2130.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404742 | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Ciclovías Red Vial de Los Ríos (T-34) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1047.93 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13306.276 | 1047.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.93 | 0 | 0 | 0 | 12258.346 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 369268 | Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Comunas de Mariquina, Máfil, Maldivia, La Unión, Futrono y Rio Bueno, Provincias de Valdivia y del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5048-99-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-04-09 | 2024-05-31 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2026-06-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 10078939.978 | 11336069.777 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 6563224 | 4911693.114 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-12-07 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2025-05-12 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 294774.328 | 275452.104 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 29.1 | 108164.4 | 58284.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58284.052 | 22839.248 | 27041.1 | 193143.704 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Interregional | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2036.794 | 904.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.44 | 245.83 | 412.563 | 36.39 | 0 | 1132.571 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399621 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12 13 14 15 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CR T-87(CHANCO)-CR T-975-U (CARIMALLIN) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4972.65 | 5185.975 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5185.975 | 5185.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5185.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399622 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 16 17 18 MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CR T-87(CHANCO)-CR T-975-U (CARIMALLIN) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2665.5 | 2777.184 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2777.184 | 2777.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357755 | Mejoramiento CBI Ruta T-931 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) Comuna de Río Bueno | N | 1. OBRAS | 5895-028-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-28 | 2023-11-17 | 2024-04-08 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2025-05-07 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 5230528.887 | 6734808.657 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 8.87 | 1565960 | 601823.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601823.875 | 921997.125 | 42139 | 5507856.657 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUREO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 325977 | Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | A | 1. OBRAS | 5895-32-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2022-10-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2269954.831 | 2934984.971 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 40161.253 | 40161.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12992.347 | 0 | 0 | 27279.775 | -110.871 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Interregional | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1044.886 | 104.195 | 0 | 0 | 104.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.691 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402258 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej CBI Ruta T-225 Ancacomoe | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 804.114 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 804.114 | 804.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404582 | EXPROPUACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 12-A MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 ANCACOMOE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1118.4 | 1150.834 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1150.834 | 1150.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150.834 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 330204 | Camino Básico Intermedio, Camino T-189 Melefquen-Los Tallos, Dm 0.000 al Dm 3.245,58, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-64-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 2022-06-08 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2024-07-13 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 846348.471 | 1167568.287 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100 | 563686.963 | 520686.963 | 0 | 0 | 68298.786 | 169915.974 | 0 | 39522.339 | 0 | 0 | 0 | 242949.864 | 0 | 43000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 296920 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 Comuna de Máfil, Región de los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-14-LQ19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-02 | 2019-10-11 | 2019-11-13 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2021-01-29 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 195925 | 258220 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 3596.57 | 3596.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3596.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 328323 | Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-55-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2022-05-08 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 184520 | 211202.2 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 1253.843 | 1253.843 | 0 | 0 | 0 | 1253.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329613 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Rupumeica Alto- Rupumeica Bajo, sector cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura -Rupumeica Bajo, tramo km 18,444 al km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-59-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2024-07-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2027-05-30 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 899304 | 899304 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 337783 | 826642.667 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | Interregional | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2626.195 | 2626.195 | 0 | 0 | 343.847 | 34.733 | 219.312 | 1880.676 | 31.842 | 115.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397380 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 CONTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6671.85 | 7494.489 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9374.062 | 7494.489 | 0 | 0 | 0 | 7494.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879.573 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329614 | Construcción Rupumeica Alto - Rupumeica Bajo, Sector Cruce T-851 (Riñinahue) - Pocura - Rupumeica Bajo, Tramo Km 18,444 al Km 43,446, Comuna Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de los Ríos | N | 1. OBRAS | 5048-44-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-12-31 | 2024-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2027-04-18 | RANCO | LAGO RANCO | Indice Polinomico | 19620970.138 | 33438840.566 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4531217 | 31047357.82 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484026-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281979 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-25-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-27 | 2018-09-14 | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2022-11-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 599733 | 718460.9 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 99.9 | 165843.786 | 165843.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165843.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 382709 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quiman Alto | N | 1. OBRAS | 5895-48-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-31 | 2024-09-26 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2025-10-14 |  |  | Indice Polinomico | 4799839.33 | 6000783.557 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 0 | 559680.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363326.213 | 196354.167 | 5746000.177 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329626 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2022-08-05 | 2022-12-13 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2024-01-02 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 200866.963 | 217768.108 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 99.94 | 36596.494 | 36596.494 | 0 | 21805.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14791.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 352246 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | A | 1. OBRAS | 5895-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-07-14 | 2022-11-14 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2024-03-26 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 2010651.401 | 2612479.419 | 76683741-7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 99.08 | 1371877.552 | 1371877.552 | 0 | 860980.429 | 0 | 262299.29 | 0 | 116225.899 | 0 | 132371.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000.104 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003407-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003407-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003407-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 392097 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexion Vial Rutas T-225 A T-255 en Panguipulli Huellahue - Cr. Coz Coz, Región de los Ríos. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-59-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-09 | 2024-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-10-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 779360.75 | 684892.6 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 482999.86 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003669-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 378081 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono, Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-56-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-07 | 2023-12-18 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2025-12-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1038310.105 | 852040 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 30.5 | 120710.259 | 120670.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109894.571 | 0 | 0 | 10775.688 | 0 | 40 | 302800.279 | 507999.585 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331498 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2025-07-25 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 928536.7 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 78.59 | 298714.973 | 246619.896 | 0 | 48837.079 | 23324.599 | 24661.54 | 24752.418 | 24882.808 | 24949.979 | 24926.271 | 25111.979 | 25173.223 | 26338.977 | 25756.1 | 207287.79 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-23 | 2021-12-02 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2025-12-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 993128.8 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 58.76 | 135030.944 | 135030.944 | 0 | 48318.146 | 27553.573 | 26049.557 | 0 | 33109.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331520 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-10-22 | 2021-12-01 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2025-12-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 942754.2 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 73.46 | 297025.568 | 245296.649 | 0 | 48399.396 | 24294.976 | 24439.398 | 24529.662 | 24371.229 | 24726.236 | 24702.166 | 24886.705 | 24946.881 | 24968.945 | 26759.974 | 300703.2 | 15900.528 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331524 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 2022-03-02 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2026-03-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 934548 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 51.42 | 131361.141 | 131361.141 | 0 | 51026.124 | 23648.041 | 24146.119 | 0 | 32540.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331529 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-05-06 | 2022-05-31 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 2026-07-20 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 932997 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 57.73 | 274764.369 | 226478.726 | 0 | 42571.12 | 22659.917 | 22792.918 | 22878.278 | 22999.369 | 23060.907 | 23039.071 | 23209.789 | 23267.357 | 23851 | 24434.643 | 186212 | 266350.167 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331532 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 2022-03-17 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2026-04-17 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 885000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 60.74 | 271266.655 | 225593.347 | 0 | 44575.676 | 22219.149 | 22350.958 | 22747.568 | 22433.808 | 22612.691 | 0 | 45837.444 | 22816.053 | 22829.787 | 22843.521 | 187541.565 | 203812.311 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 367104 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa IV Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-45-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 2024-04-15 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2027-05-13 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 875268.324 | 796565.289 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 15.32 | 149042.707 | 102254.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12391.223 | 44736.034 | 22535.008 | 22592.137 | 23126.814 | 23661.491 | 178841.768 | 506005.363 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 407313 | Continuación Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa IV, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 337623.825 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371373.825 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331492 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 2021-06-15 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6193433.504 | 6672113.754 | 99537890-6 | APIA SPA | 84.05 | 2771272.121 | 1960186.264 | 0 | 241494.424 | 432344.783 | 0 | 679043.083 | 167283.313 | 0 | 226919.876 | 52273.327 | 160827.458 | 178567 | 632518.857 | 1014565.723 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331504 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2025-07-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6521006.52 | 6828888.29 | 99537890-6 | APIA SPA | 78.58 | 2037297.81 | 1561108.7 | 0 | 249698.035 | 174980.585 | 222948.21 | 125175.482 | 243037.738 | 129607.675 | 204754.686 | 60453.399 | 150452.89 | 204500 | 271689.11 | 1176632.615 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331519 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2025-10-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 7199697.492 | 6785032.862 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 77.81 | 2343227.871 | 1725295.385 | 0 | 272941.787 | 277366.7 | 163304.048 | 210787.921 | 0 | 209052.648 | 348616.046 | 161881.721 | 81344.514 | 210000 | 407932.486 | 1304846.376 | 1200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331522 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6599936.036 | 8740898.188 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 69.62 | 2795709.011 | 2359831.549 | 0 | 351224.458 | 323217.848 | 0 | 573273.628 | 210358.54 | 217314.983 | 222641.416 | 229300.138 | 232500.538 | 435877.462 | 0 | 499538 | 2466285.924 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331528 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-17 | 2022-03-25 | 2022-04-13 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2026-05-04 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6498768.011 | 6696434.946 | 99537890-6 | APIA SPA | 70.71 | 2130918.134 | 1326010.134 | 0 | 493805.756 | 116334.887 | 0 | 99361.712 | 272989.448 | 119313.725 | 68736.412 | 155468.194 | 0 | 54261.868 | 750646.132 | 1291263.591 | 1962272.873 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-65-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-26 | 2021-12-29 | 2022-03-02 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2026-03-24 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6599995.19 | 7170392.153 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 56.79 | 2432100.228 | 1577532.377 | 0 | 317090.557 | 76408.106 | 198935.292 | 155433.737 | 202741.059 | 136264.367 | 338083.11 | 0 | 152576.149 | 160899.301 | 693668.55 | 1384068.136 | 2235142.408 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332697 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2025-03-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6476988.418 | 5744687.046 | 76061486-6 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378664 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa IV, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-14 | 2023-07-24 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2026-09-15 |  |  | Indice Polinomico | 5016257.456 | 9436233.43 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 45.4 | 3966644.825 | 3170683.864 | 0 | 664127.958 | 320779.051 | 287041.172 | 215448.609 | 161983.3 | 0 | 698396.772 | 512867.963 | 310039.039 | 795960.961 | 0 | 602124.92 | 4803229.963 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331535 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-31-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-11-02 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2024-02-29 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 349863.948 | 435637.477 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 96.81 | 56446.449 | 56446.449 | 0 | 0 | 53664.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 343574 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-31-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-10-13 | 2021-12-20 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2024-02-08 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1700686.953 | 2061212.836 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 97.98 | 250707.01 | 250707.01 | 0 | 0 | 249481.136 | 0 | 0 | 1225.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316368 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Mariquina, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-63-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-07 | 2022-09-07 | 2022-09-30 | 2022-10-01 | 2024-03-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 412853.3 | 591196.661 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 100 | 56881.739 | 56881.739 | 0 | 41019.303 | 15862.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011827-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL PUREY- LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 356581 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Purey- Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-21 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2024-04-26 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 507144.666 | 430550 | 78306360-3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 93.62 | 93853.4 | 86702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52940.7 | 0 | 0 | 0 | 33761.7 | 0 | 0 | 7151 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40012473-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372834 | Estudio de Ingeniería de Detalle ¿Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda Camino Cabo Blanco, Región De Los Ríos (Nuevos 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-38-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-18 | 2023-11-10 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2025-08-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1160845 | 1014992.65 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 45.6 | 381313.235 | 325513.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136671.381 | 0 | 0 | 0 | 188842.285 | 0 | 55799.569 | 456000.315 | 258999.64 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021402-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329639 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Ruta T-20 y T-230 San José de la Mariquina Región de Los Ríos | A | 2. ESTUDIOS | 5895-9-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-18 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-03-11 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 202480 | 199723.272 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 100 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.738 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021408-0 | REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372898 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Chamil y La Plata en Ruta T-60, Comuna de Paillaco | A | 2. ESTUDIOS | 5895-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-24 | 2023-07-28 | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2024-10-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 288303.085 | 257780.658 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 43.59 | 197831.733 | 68649.134 | 0 | 0 | 34990.248 | 0 | 0 | 26975.221 | 0 | 0 | 0 | 6683.665 | 38131.685 | 91050.914 | 82999.835 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021416-0 | MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372670 | Consultoría Mejoramiento Caminos Básico Intermedios Región de los Ríos - IV Parte | N | 2. ESTUDIOS | 5895-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-12 | 2023-12-20 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2025-10-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1000775.584 | 845472.171 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 200324.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200324.36 | 551000.033 | 333000.059 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021423-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372671 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovías en Red Vial Región de los Ríos II Etapa | N | 2. ESTUDIOS | 5895-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2025-07-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 816464.354 | 790427.869 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 17.23 | 251518.157 | 137038.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137038.157 | 0 | 0 | 114480 | 0 | 577999.803 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021516-0 | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 330326 | Estudio de Ingeniería Construcción Acceso a Parque Nacional Puyehue Comuna Lago Ranco | A | 2. ESTUDIOS | 5895-4-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-23 | 2021-06-04 | 2021-06-24 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2023-01-30 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 302990 | 309194.8 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 100 | 28121.822 | 28121.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22340.701 | 0 | 0 | 0 | 5781.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40026159-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372672 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI", REGION DE LOS RIOS. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-05 | 2023-08-31 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2025-06-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 582880 | 597081.429 | 77394450-4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 296464.413 | 296464.413 | 0 | 55760.226 | 0 | 0 | 0 | 137299.491 | 0 | 0 | 26997.388 | 76407.308 | 0 | 0 | 365000 | 7000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351812 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los, Ríos Etapa III | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2026-03-08 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 399999.996 | 444143.7 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 24.32 | 134349.019 | 91953.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70783.969 | 21169.504 | 21207.196 | 21188.35 | 254260.2 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 364379 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Rio Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos Etapa III | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-09-26 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-10-22 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 399999.936 | 435033.06 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 44.88 | 223112.912 | 181525.48 | 0 | 0 | 37832.082 | 20312.089 | 20387.231 | 20494.012 | 20551.357 | 20529.606 | 20683.845 | 20735.258 | 20753.054 | 20834.378 | 231018.298 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351813 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-19-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2025-10-30 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 1834997.745 | 2115446.651 | 87747700-2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 59.82 | 1564902.09 | 1073835.833 | 0 | 0 | 322445.459 | 140731.559 | 146273 | 130935.07 | 147300.245 | 186150.5 | 0 | 0 | 0 | 491066.257 | 580005.784 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 364390 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa III | A | 1. OBRAS | 5895-20-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-27 | 2023-08-17 | 2023-10-05 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2025-11-02 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice Polinomico | 1820000 | 2162485.013 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 37.86 | 1551956.338 | 870499.048 | 0 | 0 | 273831.612 | 33615.292 | 122801.689 | 119287.788 | 148506.776 | 172455.891 | 0 | 0 | 0 | 681457.29 | 785715.597 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357574 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-22-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-14 | 2022-12-14 | 2022-12-30 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2027-02-03 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849972.406 | 960330 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 32.98 | 273782.515 | 228715.47 | 0 | 53026.163 | 21650.333 | 21777.016 | 21858.745 | 21973.167 | 22011.989 | 22011.989 | 22175.451 | 22230.617 | 22634.491 | 22432.554 | 269190.672 | 327614.799 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357575 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-12 | 2023-01-27 | 2023-05-18 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2027-06-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1011500 | 964841.052 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 32.31 | 262899.07 | 217408.922 | 0 | 42908.384 | 21460.551 | 21587.706 | 21667.691 | 21943.518 | 21839.966 | 21982.776 | 21981.478 | 22036.852 | 22981.148 | 22509 | 270108 | 421593.712 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 385927 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-44-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-11 | 2024-05-08 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2028-05-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1011500 | 985751.613 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 10.21 | 125903.576 | 81479.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16920.895 | 43062.364 | 21496.568 | 21691.827 | 22731.922 | 264478.644 | 641941.747 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357583 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Norte, Etapa III, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-21-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-03 | 2022-12-05 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2027-01-04 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 7399996.446 | 8949151.22 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 45.53 | 3458739.753 | 2437021.641 | 0 | 587209.249 | 145502.426 | 214575.404 | 266375.912 | 249149.683 | 103842.274 | 211933.802 | 237018.003 | 421414.888 | 424221.112 | 597497 | 2522999.757 | 3666419.494 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357589 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-10 | 2022-12-16 | 2022-12-29 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2027-01-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6999999.999 | 7637997.728 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 52.03 | 2885939.251 | 2159189.245 | 0 | 507911.772 | 159284.252 | 358469.381 | 141107.77 | 198734.551 | 235706.652 | 161673.412 | 230045.076 | 166256.379 | 66743.621 | 660006.385 | 2197799.263 | 3061617.241 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 384609 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Urbano, Etapa III, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-43-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-16 | 2023-12-06 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2028-04-12 |  |  | Indice Polinomico | 7499999.996 | 8245940.252 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 3.36 | 808580.996 | 279926.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25935.911 | 36231.085 | 0 | 217759.282 | 278183.718 | 250471 | 719424 | 6554812.46 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031046-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351809 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Conexión Vial Ruta T-345 - Ruta T-34. S: Máfil. Región de Los Ríos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-29 | 2022-08-26 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2024-09-27 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 456853 | 328000 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 117815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63479 | 54336 | 74000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031049-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.958 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031049-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 391271 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-985 S: Chinchin-Lican, Comuna de Rio Bueno | N | 2. ESTUDIOS | 5895-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-09 | 2024-09-12 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2026-01-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 537891.9 | 531793.15 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 265000.15 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031344-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN AV. PICARTE - LAS ÁNIMAS - PUENTE CALLE CALLE, VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372675 | Estudio de Preinversiòn Mejoramiento Interconexión Avda, Picarte - Las Ánimas - Puente Calle Calle, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5048-058-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-14 | 2023-12-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2025-07-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 349630 | 440300 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 153729.975 | 150474.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64121.975 | 0 | 86352.606 | 0 | 0 | 3255.394 | 331999.661 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40032256-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS POR LA CIUDAD DE LA UNIÓN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372676 | Estudio de factibilidad Mejoramiento Pasadas Urbanas por la Ciudad de la Uniòn, Regiòn de Los Rios. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-06-28 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2024-09-17 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 454500 | 331986.2 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 50 | 263689.4 | 187979.801 | 0 | 0 | 65383.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122596.401 | 0 | 75709.599 | 0 | 6000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346162 | Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-70-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-21 | 2022-06-20 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2024-01-05 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 386789.584 | 267741.975 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 59.12 | 1896.583 | 1896.583 | 0 | 0 | 0 | 1896.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346175 | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-23-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-15 | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-04-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 188540 | 259590 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 78.91 | 127047.095 | 88547.095 | 0 | 0 | 27736.695 | 0 | 0 | 0 | 43356 | 0 | 17454.4 | 0 | 0 | 38500 | 21200 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 365164 | Conservación de la Red Vial, Reposición Puentes Cancahual y Bellavista, Ruta T-248, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-32-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-29 | 2023-01-03 | 2023-03-22 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-10-15 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2295387.624 | 2502216.518 | 76592630-0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 76.97 | 2489408.601 | 1483475.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517614.575 | 249552.21 | 0 | 185471.373 | 530837.369 | 0 | 418631.089 | 587301.985 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 405598 | Conservación Periódica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1498000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1647800 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345964 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-80-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-03-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2023-08-19 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1511172.959 | 1778289.353 | 87747700-2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 100 | 4456.018 | 4456.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4456.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 362081 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-30 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2025-03-26 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Indice Polinomico | 686070.076 | 789911.824 | 76854658-4 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 22.69 | 545605 | 50011.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50011.898 | 306250.102 | 189343 | 284999.824 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345860 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-939: Chaichayen ¿ Folilco - Los Maitenes (km 0 al 15,08), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-49-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-16 | 2021-12-20 | 2021-12-28 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2023-02-28 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2061459.739 | 2242586.01 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.72 | 4610.833 | 4610.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346037 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos 2020-2022 (adelantado 2022) | N | 1. OBRAS | 5895-36-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-26 | 2023-02-02 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-08-08 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 353229.961 | 347446.628 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 365726.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155446.628 | 210280.228 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357487 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-394: Acceso a Playa Bonifacio (km 0 al 1,8) y Ruta T-597: Pichico - Reumén (km 0 al 5,27), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-34-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-01-31 | 2023-04-11 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2024-07-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 1624917.216 | 2470431.205 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 100 | 1291068.951 | 1263872.936 | 0 | 517657.348 | 349213.978 | 0 | 143006.327 | 253995.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27196.015 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 362374 | Conservación de Camino Básico, Glosa 6 Conductor Nuñez, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-33-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-03-23 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-07-12 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice Polinomico | 680325 | 915646.16 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100 | 162499.245 | 162499.245 | 0 | 160803.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 164.213 | 164.213 | 0 | 81.17 | 0 | 83.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Interregional | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1395.959 | 1380.828 | 0 | 0 | 173.664 | 108.54 | 481.32 | 371.178 | 36.39 | 209.736 | 0 | 0 | 0 | 15.131 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397375 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 30 32 MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CR RUTA 210 LA UNION-HUEICOLLA-VENECIA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 17886.45 | 19904.041 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19904.041 | 19904.041 | 0 | 0 | 0 | 19904.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 214.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.969 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 35.986 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 375395 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-44-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-17 | 2026-12-17 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 456027 | 461405.247 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 507300 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 375224 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | N | 1. OBRAS | 5895-51-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-20 | 2024-04-04 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2026-04-25 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice Polinomico | 1999999.999 | 2360921.496 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 16.78 | 655337.277 | 404943.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56809.578 | 84179.433 | 163348.266 | 100605.924 | 133394.076 | 117000 | 1813000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038456-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 388959 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa I | N | 1. OBRAS | 5895-16-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2026-11-15 |  |  | Indice Polinomico | 1999999.999 | 2489436.619 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 817700 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038708-0 | REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.964 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038708-0 | REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 392109 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Blanco Ruta T-559 y sus Accesos, Comuna de Futrono, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5895-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-26 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2025-09-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 270222.82 | 328789.86 | 96777320-4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 352000.04 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039135-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.958 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039135-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039135-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391299 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Rutas T-71 Y T-87 Comuna de Rio Bueno Región De Los Ríos. (Nuevo 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-54-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-10-08 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2026-02-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 462541.1 | 453318.6 | 77498950-1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 232000 | 291999.6 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039673-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 364331 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Región de Los Ríos Etapa I | A | 1. OBRAS | 5895-26-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-03-28 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-02-05 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 698763.002 | 995499.997 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 553675.218 | 553671.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492233.374 | 61437.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039673-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 364332 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial Región de Los Ríos Etapa II | A | 1. OBRAS | 5895-27-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-03-22 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2024-01-14 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 699929.44 | 713695.173 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 4272.562 | 4272.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4272.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039673-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 364333 | Conservación de Seguridad Vial en Cruces Peligrosos, Ruta 206 Paillaco - Valdivia km 18,0 al Km 29,2, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-28-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-28 | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2024-05-05 | VALDIVIA | PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1133853.977 | 1602746.863 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 690782.74 | 690782.74 | 0 | 0 | 256851.489 | 0 | 433931.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039673-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378647 | Conservación de Seguridad Vial en Cruces Peligrosos, Ruta 206 Paillaco - Valdivia km 31,5 al Km 40,6, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-05-30 | 2023-06-12 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2024-07-17 |  |  | Indice Polinomico | 982947.056 | 1265398.511 | 99537890-6 | APIA SPA | 97.03 | 514259.349 | 474002.832 | 0 | 0 | 201656.463 | 0 | 0 | 272346.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40256.517 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 165.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.087 | 0 | 34.913 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 379795 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-08 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 422062.298 | 371827.638 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 91.79 | 264588.835 | 226764.702 | 0 | 64129.158 | 34643.409 | 34846.239 | 34893.371 | 20129.024 | 9496.274 | 9487.168 | 9558.192 | 9581.867 | 22018.133 | 15806 | 10299.257 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396750 | Consultoría para Proyectos de Conservación año 2023 - 2024, Región de Los Ríos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-08-20 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2026-03-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 734230 | 785400 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 828662 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369695 | Conservación de la Red Vial, Sello Ruta T-391, Panguipulli - Huerquehue; y Ruta T-411, Malchehue - Playa Monje, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-50-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-13 | 2023-03-02 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2024-03-28 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 1109277.791 | 1288004.919 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 296316.427 | 296316.427 | 0 | 0 | 0 | 274250.268 | 0 | 0 | 22066.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369696 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan; y Ruta T-250, Los Venados Maiquillahue, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-51-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-20 | 2023-03-16 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2024-05-31 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 1356269.336 | 1843718.751 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 100 | 478103.417 | 475611.986 | 0 | 44296.449 | 0 | 0 | 202025.076 | 91652.674 | 0 | 137637.787 | 0 | 0 | 2491.431 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369697 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-737, Tronlico - Choroico; y ruta T-795, Cuinco - Santa Rosa, Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-52-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2024-04-05 | RANCO | LA UNION | Indice Polinomico | 1212632.427 | 1455350.142 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 99.51 | 961007.415 | 727069.211 | 0 | 0 | 663008.403 | 0 | 0 | 64060.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233938.204 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369699 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-983, Chiscaihue - Las Vertientes; y ruta T-985, Chin Chin - Lican, Comuna de Rio Bueno, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-53-122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-21 | 2023-04-19 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2025-01-03 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 1644480.7 | 2116786.636 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 68.35 | 1707145.901 | 1424159.297 | 0 | 0 | 1101211.815 | 0 | 322947.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282986.604 | 0 | 432781.641 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369700 | Conservación Red Vial, Recapado, Ruta 203 CH, Lanco - Panguipulli, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-1-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-20 | 2023-05-04 | 2023-05-22 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2024-04-25 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 1973744.486 | 1515512.408 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 100 | 1275763.772 | 1275763.772 | 0 | 630341.246 | 599610.211 | 0 | 0 | 45812.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369702 | Conservación de la Red Vial, Sello, Ruta T-531, Folilco - Las Huellas; y Ruta T-650, Yerbas Buenas Pichirropulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-22 | 2023-03-03 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2024-07-22 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PAILLACO | Indice Polinomico | 1542510.493 | 1738888.289 | 76552338-9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 99.77 | 325764.019 | 325764.019 | 0 | 147297.318 | 178466.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369704 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, ruta T-360, El Potrero Punucapa, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-56-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-22 | 2023-03-02 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2024-03-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 665657.288 | 703638.853 | 76425228-4 | K Y S ASESORES SPA | 100 | 62596.19 | 62596.19 | 0 | 62596.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369707 | Conservación de la Red Vial, Sello, ruta T-685, Itropulli - Chan Chan, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-57-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-23 | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2024-06-03 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Indice Polinomico | 1357606.874 | 1585789.501 | 77379760-9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 100 | 678889.797 | 674147.333 | 0 | 0 | 0 | 430978.855 | 0 | 0 | 247912.284 | 0 | 0 | -4743.806 | 0 | 4742.464 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 369712 | Conservación Red Vial, Recapado, Ruta 202, Mariquina - Pelchuquin, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-58-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-23 | 2023-03-07 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2024-04-18 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice Polinomico | 4026543.731 | 4655618.243 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1694093.969 | 1691958.734 | 0 | 964553.557 | 0 | 342392.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385012.879 | 0 | 2135.235 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378660 | Conservación de la Red Vial, Sello ruta T-276, Pelchuquín San Antonio; ruta T-282, Pelchuquín - San José Antiguo; ruta T-356 Los Pellines - Calfuco, y ruta T-358, La Chabelita - Punucapa Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2024-08-18 |  |  | Indice Polinomico | 2611046.386 | 2633837.872 | 8839953-6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 100 | 1563247.612 | 1523912.276 | 0 | 320928.521 | 418801.792 | 0 | 630990.994 | 48007.222 | 0 | 0 | 0 | 105183.747 | 39335.336 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 388565 | Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-46-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-07-24 |  |  | Indice Polinomico | 599999.395 | 538717.987 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 100 | 538968.627 | 538968.627 | 0 | 285412.488 | 242930.882 | 0 | 0 | 0 | 10625.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 388571 | Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-47-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-01 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2024-07-24 |  |  | Indice Polinomico | 599999.83 | 622444.375 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 100 | 620922.854 | 620922.854 | 0 | 408870.518 | 190521.012 | 0 | 11052.167 | 0 | 10479.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040157-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398377 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puentes Calle Calle 1, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-07 | 2024-07-26 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-07-08 |  |  | Indice Polinomico | 1204051.217 | 1343256.982 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 265700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 160700 | 1145256.982 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371020 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-10-15 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 386107.537 | 342303.5 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 308088 | 68423.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 371021 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Comunidades Indígenas Grupo 2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-40-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2024-01-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2026-09-15 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 531222.907 | 663661.429 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 298494 | 432167.429 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371002 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Río Bueno y la Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-19 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2025-04-04 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Indice Polinomico | 1705399.723 | 1988578.079 | 76208440-6 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 22.61 | 820585.927 | 286818.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68064.434 | 112101.242 | 106653.251 | 0 | 376528 | 157239 | 1334427.607 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371003 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-15 | 2023-12-20 | 2024-03-05 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2026-04-09 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice Polinomico | 2379200.347 | 2653573.48 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 19.3 | 791610.977 | 433030.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118928.213 | 314102.764 | 0 | 229780 | 128800 | 1428686.593 | 725644.298 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371005 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Máfil, Los Lagos, Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-16 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2024-12-11 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO | Indice Polinomico | 665024.997 | 701196.692 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 38.12 | 498430.738 | 271930.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64814.46 | 36794.537 | 0 | 136432.779 | 33888.962 | 0 | 226500 | 0 | 201589.755 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371007 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-34-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-11-27 | 2023-12-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2026-01-30 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice Polinomico | 3440590.421 | 4062910.088 | 76683741-7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 25.84 | 1322680.756 | 1063409.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188324.555 | 122895.455 | 167088.152 | 214043.872 | 206452.722 | 164605.228 | 259270.772 | 0 | 2019149 | 709520.008 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 371008 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-36-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-10-11 | 2023-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2026-11-15 | VALDIVIA | LANCO | Indice Polinomico | 1923000.792 | 2491885.817 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 1662564.583 | 945221.234 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392209 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 623371.074 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440000 | 245671.074 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040161-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392210 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa XII, Comuna de Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 714852.611 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 440000 | 346352.611 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043320-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 362374 | Conservación de Camino Básico, Glosa 6 Conductor Nuñez, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-33-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-03-23 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-07-12 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice Polinomico | 680325 | 915646.16 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 100 | 7093.783 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 7093.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 379798 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-07-18 | 2023-08-04 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 406360.518 | 417858.718 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 90.53 | 313962.684 | 251110.514 | 0 | 43081.037 | 34699.252 | 35035.029 | 35035.029 | 35217.873 | 21883.516 | 0 | 25397.406 | 20761.372 | 33260.736 | 29591.434 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370765 | Camino Básico por Conservación, ruta T-125, Salto del Agua - Fundo Nuevo, Comuna de Lanco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-40-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-07 | 2023-03-22 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2024-05-05 | VALDIVIA | LANCO | Indice Polinomico | 1018948.841 | 1251774.814 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 98.9 | 219921.636 | 199461.807 | 0 | 199461.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20459.829 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370768 | Camino Básico Por Conservación, Ruta T-705, Ruta 5 - Los Esteros; Y Ruta T-706, Auquinco - Rapaco, Comuna De La Unión, Región De Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2023-03-03 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-05-25 | RANCO | LA UNION | Indice Polinomico | 2168165.358 | 2200028.373 | 99537890-6 | APIA SPA | 99.75 | 715154.349 | 715154.349 | 0 | 569752.607 | 143359.573 | 0 | 0 | 2042.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370769 | Camino Básico por Conservación, ruta T-731, Cayurruca - Puente Alto; y ruta T-755, Cayurruca - Colonia Diumen, Comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-03-02 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2024-04-23 | RANCO | RIO BUENO | Indice Polinomico | 1663265.254 | 1853974.399 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 98.93 | 1182506.911 | 1144825.277 | 0 | 481313.042 | 459437.453 | 100024.561 | 0 | 104050.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 25681.634 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370770 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-715, Río Bueno - Pampa Negrón; Ruta T-855, Huacamalal - Pitriuco; y Ruta T-909, Estación Guzmán - Cheuquemil, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-45-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-09 | 2023-03-02 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2024-04-18 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice Polinomico | 1765845.178 | 2010134.433 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 530154.417 | 530154.417 | 0 | 421154.627 | 0 | 0 | 0 | 108999.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370771 | Camino Básico por Conservación, ruta T-250, Cruce T-20 (Lingue) - Los Venados - Tringlo - Maiquillahue - Cruce T-376 (Alepúe), Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-03-17 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2024-05-25 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice Polinomico | 2963935.361 | 3447723.544 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 1281789.231 | 1279789.231 | 0 | 573509.616 | 262013.839 | 180346.121 | 0 | 138495.835 | 0 | 0 | 125423.82 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370772 | Camino Básico por Conservación, ruta T-559, Maihue - Rupumeica Bajo, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-47-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-03-22 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-07-06 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Indice Polinomico | 2087635.251 | 2447321.75 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 1273928.959 | 1245578.959 | 0 | 0 | 0 | 1008256.699 | 0 | 212955.385 | 0 | 0 | 24366.875 | 0 | 28350 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 370773 | Camino Básico por Conservación, ruta T-140, Puile - Ticalhue - Calquinco, Comuna de Mariquina, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-48-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-10 | 2023-03-23 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2024-05-26 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice Polinomico | 1550692.28 | 1928376.288 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 538429.004 | 531429.004 | 0 | 0 | 0 | 457198.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74230.71 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378616 | Camino Básico por Conservación, ruta T-239-S, Chesque - Chaura - Catani, Sector: Límite Regional, Comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-6-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-08 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2024-07-19 |  |  | Indice Polinomico | 1412460.896 | 1321856.717 | 76854658-4 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 100 | 485749.824 | 485749.824 | 0 | 437066.745 | 0 | 48683.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40043731-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378666 | Camino Básico Por Conservación, Ruta T-214, Locuche - Chan Chan, Comuna De Mariquina, Región De Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-20 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2025-04-14 |  |  | Indice Polinomico | 1167882.873 | 1499132.143 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 29.25 | 1160604.248 | 316834.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187818.182 | 72023.546 | 0 | 56992.99 | 0 | 0 | 148529.31 | 695240.22 | 431999.841 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 626.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.327 | 0 | 0 | 0 | 245.129 | 28.544 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 390159 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico (convenio MOP - GORE), Región de Los Ríos, 2023 - 2025, Comunas de Los Lagos, Lanco y Máfil | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-51-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-24 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2026-03-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 279347.985 | 279347.985 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295320 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 390173 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico (convenio MOP - GORE), Región de Los Ríos, 2023 - 2025, Comunas de Paillaco, La Unión y Río Bueno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-52-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-22 | 2024-12-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2026-03-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 279347.985 | 279347.985 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 294960 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389670 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-658 S: Cruce T-60 (Los Ulmos) - Cruce T-650 (Pichi Cancura), km 16,8 al 21,9, y Ruta T-732 S: Cruce T-668 (Pichirropulli) - Pan de Azúcar, km 0,86 al 2,76, comuna de Paillaco | N | 1. OBRAS | 5895-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 1632085.042 | 1612294.327 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 43.69 | 1165500 | 477099.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477099.575 | 163400.425 | 525000 | 527294.327 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389673 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-668 S: Cruce T-678 (Pichirropulli) - Pichiquema; y Ruta T-669 S: T-655 (Aguas Negras) - T-625 (El Llolly) | N | 1. OBRAS | 5895-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-30 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2025-07-24 |  |  | Indice Polinomico | 1860726.457 | 1939719.623 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 50.9 | 971862.856 | 703081.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703081.389 | 268781.467 | 0 | 1037017.808 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389676 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-933 S: Cruce Ruta T-887 (Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, km 6 al 14, comuna de Río Bueno | N | 1. OBRAS | 5895-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-06-10 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 2100070.88 | 2436996.942 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 719447.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383502 | 335945.144 | 1838549.798 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389677 | Camino Básico por Conservación, ruta T-519 S: Cruce T-551 ¿ Cuchuy ¿ cruce T-551, km 0 al 10,466, comuna de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 5895-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-10 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2025-07-24 |  |  | Indice Polinomico | 2508731.404 | 2421405.892 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 0 | 622409.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125618.73 | 496790.352 | 1929996.81 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389681 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-249 S: Cruce T-105 (Antilhue) - Chosdoy - Cruce T-219 (Pichipon), km 0 al 8,99, Comuna de Lanco | N | 1. OBRAS | 5895-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 2354797.89 | 2619798.603 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 2329798.603 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389682 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-292 S: Cruce Ruta 202 (Pufudi) - Putabla - Cruce T-310 (Formio), km 6,051 al 9,551, comuna de Máfil | N | 1. OBRAS | 5895-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-11 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 916481.769 | 1038017.53 | 76019347-K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 199107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127575 | 71532 | 890310.53 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389683 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-334 S: Cruce T-34 (Máfil) - Cruce T-390 (Colonia Iñaque), km 0 al 4,7, Comuna de Máfil | N | 1. OBRAS | 5895-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-06-12 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2025-07-27 |  |  | Indice Polinomico | 1295314.417 | 1467181.965 | 99537890-6 | APIA SPA | 1.47 | 1111864 | 21390.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21390.482 | 669346.518 | 421127 | 428317.965 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389684 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-351, Quineo- Lo Aguila Comuna de Mafil | N | 1. OBRAS | 5895-14-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-05 | 2024-06-12 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-21 |  |  | Indice Polinomico | 1002815.948 | 989421.293 | 77825292-9 | CONSTRUCTORA ALASKAN LIMITADA | 12.88 | 232486.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225776 | 6710.918 | 806434.375 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048145-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 404724 | Camino Básico por Conservación, ruta T-790, Cruce Ruta 5 (La Poza) - Cruce Ruta 208 ; Ruta T -940, Cruce ruta 210 (La Unión)- Cruce T-790 (La Poza), Comuna de La Unión, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-46-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2026-03-17 |  |  | Indice Polinomico | 2179157.354 | 2179157.354 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2290000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048146-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048146-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392627 | Conservación Seguridad Travesías, varios caminos, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | N | 1. OBRAS | 5895-41-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 1249857.083 | 1340557.667 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1657999.667 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048147-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048147-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2023- 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406840 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 887144.242 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1046000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048152-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CRUCES PELIGROSOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.967 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40048152-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CRUCES PELIGROSOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390114 | Conservación de Seguridad Vial Cruces Peligrosos, Ruta 202 y Ruta 206, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-38-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2025-11-29 |  |  | Indice Polinomico | 1195232.525 | 1577715.031 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1642000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049606-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.958 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049606-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 391272 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-800 Tramo Parque Alerce Costero - Hueicolla Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 5895-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-01 | 2024-08-28 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2025-12-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349419.7 | 335580 | 8492664-7 | CRISTIAN R. MICHELL VERGARA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 353000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049607-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 396616 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento T-551 S: Los Lagos - Nontuela, Comunas de Los Lagos y Futrono, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 720000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 277000 | 514000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049608-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 64.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.967 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049608-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 402641 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-625, Cruce Ruta 5 (Reumén) - Cruce T-551 (Nontuela), Comuna de Paillaco, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 349850.242 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 177000.242 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 330.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.174 | 0 | 0 | 0 | 79.826 | 90 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 390174 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación por Camino Básico, Provincias de Valdivia y Del Ranco, Región de Los Ríos 2023 - 2025 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-50-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2026-03-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 279347.985 | 279347.985 | 0-0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 294720 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389662 | Caminos Básicos por Conservación, T-703: Cruce T-39 (Dollinco) - Cruce T-393 (Los Tallos), km 0,00 al 4,94 y T-317, Comuna de Panguipilli y T-317: Cruce T-345 (La Cabaña) - Cruce T-315 (Balseadero San Pedro), km 0,00 al 9,50, Comuna de Los Lagos, Provinci | N | 1. OBRAS | 5895-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2025-06-29 |  |  | Indice Polinomico | 3318918.023 | 3933762.338 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1081949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483113 | 598836 | 3048313.338 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389664 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-547: Cruce T-851 (Laguna Verde) - Calcurrupe Alto, del Km 0,00 Al 3,20, y Ruta T-557: Cruce T-851 (Nilahue) - Las Quemas - Cruce T-567 (Pocura), del Km 0,00 al 4,705. Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Regi | N | 1. OBRAS | 5895-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice Polinomico | 1816488.448 | 2169200.632 | 76116163-6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 5.15 | 1002795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109193.743 | 893601.257 | 1274405.632 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389667 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-02 | 2024-05-29 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-07-08 |  |  | Indice Polinomico | 1516507.273 | 1936304.272 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 1981304.272 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057630-0 | CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 402544 | Caminos Básicos por Conservación, Varias rutas, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-45-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-17 | 2024-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2026-01-11 |  |  | Indice Polinomico | 1696311.997 | 1696311.997 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1766257 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057632-0 | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 240.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.874 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057632-0 | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392608 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Lanco, Panguipulli y Los Lagos, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2025-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 584998.118 | 634722.957 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 27.09 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171530.753 | 143469.247 | 351722.957 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057632-0 | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392614 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de Paillaco y Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-24 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2025-06-13 |  |  | Indice Polinomico | 924855.156 | 1107961.144 | 77776344-k | CONSTRUCTORA RUTA AUSTRAL SPA | 8.9 | 320802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98377.614 | 222424.386 | 764598.144 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057632-0 | CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 392623 | Conservación de Caminos por Glosa 5, Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2025-06-17 |  |  | Indice Polinomico | 769999.999 | 809678.732 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 24.64 | 472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199044.642 | 273455.358 | 377678.732 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1630.856 | 1055.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 975.511 | 0 | 0 | 0 | 264.447 | 310.856 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 390115 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos I | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-53-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-22 | 2024-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2026-03-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 351701 | 351701 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274050 | 97651 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 390120 | Asesoría de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-54-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-22 | 2024-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2026-03-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 279232.995 | 279232.995 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220230 | 74002.995 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390121 | Conservación de la Red Vial, Limpieza de la Faja, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-07-03 |  |  | Indice Polinomico | 539999.673 | 486817.106 | 76623739-8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 409500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178500 | 231000 | 101817.106 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390123 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-23-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-09 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-04-04 |  |  | Indice Polinomico | 746125.05 | 447506.603 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 364506.603 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390125 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-24-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-09 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2025-04-04 |  |  | Indice Polinomico | 749704.134 | 449479.365 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 292800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70800 | 222000 | 178979.365 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390126 | Conservación De La Red Vial, Recapado Ruta T-39 Los Lagos - Panguipulli, Provincia De Valdivia, Región De Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-25-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-07-10 | 2024-08-22 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2025-09-13 |  |  | Indice Polinomico | 4241490.035 | 3647557.58 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 0 | 593000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 472000 | 1636557.58 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390128 | Conservación de la Red Vial, Recapado y Reparación de Ruta 201-CH Y Ruta 203-CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-09-05 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2025-08-08 |  |  | Indice Polinomico | 3833781.834 | 4205441.349 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416441.349 | 2500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390131 | Conservación de la Red Vial, Recapado Ruta T-551 Futrono - Llifén, Ruta T-851 Lago Ranco - Calcurrupe, T-559 Llifén y Ruta T-759 Puerto Nuevo - Coique, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-27-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-25 | 2024-07-11 | 2024-08-16 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2025-09-10 |  |  | Indice Polinomico | 3749695.42 | 3676055.884 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 0 | 280728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164000 | 116728 | 2868701.884 | 1200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390132 | Conservación Red Vial, Sello T-539 Nilahue - El Arenal y T-777 Lago Ranco - Quillaico, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-07-08 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-09-11 |  |  | Indice Polinomico | 1477030.842 | 1424621.265 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 1401621.265 | 238233 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390138 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-640 Colonia Tres Chiflones, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-30-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-07-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-11-15 |  |  | Indice Polinomico | 1336417.262 | 1913995.541 | 76006867-5 | TORO S.P.A | 0 | 94500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94500 | 1914995.541 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390141 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica T-641 Reumén - Colonia Liucura, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-31-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2025-09-11 |  |  | Indice Polinomico | 799710.857 | 759406.04 | 77158216-8 | MPF INGENIERIA CIVIL SPA | 0 | 452094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177675 | 274419 | 344812.04 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390142 | Conservación Red Vial, Recapado T-851, Río Bueno - Lago Ranco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-26 | 2024-07-23 | 2024-09-10 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2025-10-09 |  |  | Indice Polinomico | 2529999.311 | 2921787.116 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 2857787.116 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 402868 | Conservación Red Vial, Sello T-312 Santa Elvira - San Javier, T-296 Pelchuquín - San Antonio y Reparación T-344 Cabo Blanco - Av. España, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-55-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-05-15 | 2026-05-15 |  |  | Indice Polinomico | 2795832.141 | 2795832.141 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1540000 | 1535832.141 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 403767 | Conservación Red Vial, Sello T-145 Malalhue - Curaco, T-105 Curaco - Hondonada y T-107 Malalhue - Contrabajo, Comuna de Lanco, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-48-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-23 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2026-03-17 |  |  | Indice Polinomico | 2257496.069 | 2257496.069 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1785000 | 587496.069 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 404744 | Conservación Red Vial, Conservación Periodica Ruta 203-CH, Lanco - Panguipulli, T-109 Nilcahuin - Variante Lanco, T-20 Acceso Norte a San José de La Mariquina, T-203 Cruce Ruta 5 - Estación Mariquina, T-232 Acceso Sur a San José de La Mariquina, T-221, Ru | N | 1. OBRAS | 5895-49-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2026-03-17 |  |  | Indice Polinomico | 899693.61 | 899693.61 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 787500 | 162193.61 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057701-0 | CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 405516 | Conservación Red Vial, Sello Ruta T-691 Los Molgue - El Huape, Ruta T-899 Cachillahue - La Aguada y Ruta T-791 Puerto Nuevo - Quilaco, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 5895-47-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-18 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-17 | 2026-03-17 |  |  | Indice Polinomico | 2208591.433 | 2208591.433 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1575000 | 743591.433 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057801-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 398687 | Global de Gastos para Publicaciones Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5130.856 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057801-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 406833 | Conservación Seguridad Vial Zonas de Escuelas, Región de Los Ríos 2023 - 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 749917.99 | 0-0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 799999.99 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054530-0 | DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40054530-0 | DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391412 | Estudio Básico Diagnóstico evaluación estructural de Puentes Modulares | N | 2. ESTUDIOS | 5048-81-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-06-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 531444.249 | 531444.249 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 510000 | 49000.249 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278733 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-118-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-10 | 2022-08-31 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2026-01-12 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 906150 | 1316082.261 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 185809.757 | 140978.532 | 0 | 25525.97 | 14224.828 | 14309.213 | 14362.254 | 14438.2 | 14476.776 | 14463.516 | 14570.805 | 14606.97 | 7000 | 37831.225 | 450640 | 312104.019 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Interregional | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 499.766 | 138.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.753 | 52.766 | 0 | 361.247 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2024-12-29 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice Polinomico | 3000000 | 3258421.231 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186190 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2013-03-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2021-08-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2462578.392 | 3060657.291 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15360 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278732 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-12-19 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 7952640.888 | 7944877.662 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 10.32 | 2000720.551 | 1960720.551 | 0 | 0 | 50421.113 | 4803.917 | 1905495.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 2400000 | 4781895.614 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.559 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 161.441 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 76.396 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263674 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22100 al DM 48420, Comuna Puyehue, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-92-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-11 | 2018-01-12 | 2018-07-17 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2021-03-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1002960 | 664112.9 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 44.06 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376830 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo DM 22.100,00. - DM 48.420,00, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-16-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-05-02 | 2024-07-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2026-08-19 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 936054 | 936054 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 380678 | 598416.883 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | Interregional | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 184.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.558 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815.608 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263673 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-74-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2021-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 15396708.076 | 17683151.703 | 89812100-3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 50.8 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376829 | Terminación Reposición Pavimento Ruta 215-Ch, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Tramo Dm. 22.100 - Dm. 48.420, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 5048-78-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-11-19 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 21772081.306 | 30317533.702 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8376322 | 22842582.96 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | FACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170.09 | 170.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 30083665-0 | CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 403339 | Estudio de Factibilidad Técnica, Construcción Puente Dalcahue, Ruta W&#8208;59, Isla de Quinchao, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos (Cuarto Llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-07-27 | 2024-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-21 | 2026-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3174979.5 | 3174979.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1181999.96 | 2360000.04 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30106224-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 174506 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por serie Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Sectores de Puyehue y Puerto Octaly I ETAPA, Region de Los Lagos. | A | 1. OBRAS | 1896-69-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-09-20 | 2011-10-25 | 2011-11-23 | 2011-12-30 | 2011-12-31 | 2015-12-10 |  |  | Indice Polinomico | 6216241.044 | 7663111.482 | 96942440-1 | GESTION VIAL S.A. | 100 | 296100.259 | 296096.259 | 0 | 296096.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30112219-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 290283 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 1896-70-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 380585 | 462300 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 87 | 138526.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138526.627 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187953 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PALENA, SECTOR COMUNAS DE CHAITÉN, FUTALEUFÚ Y PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | A | 1. OBRAS | 1896-45-lp12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-10-03 | 2012-11-12 | 2013-02-07 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2017-05-31 |  |  | Indice Polinomico | 6857143 | 7872657.961 | 76219850-9 | ARIDOS Y TRANSPORTES LA FISCA LTDA. | 100 | 94789.786 | 94789.786 | 0 | 94789.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 375965 | Caracterización y rescate arqueológico by pass Castro | A | 2. ESTUDIOS | 1002-5-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2024-07-15 |  |  | Sin Reajuste | 260000 | 259420 | 76318071-9 | CONS. EN MEDIO AMBIENTE Y ARQ. RENATO R. SEPULVEDA | 0 | 129710 | 51884 | 0 | 0 | 51884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51884 | 25942 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 376891 | Asesoría a la Inspección fiscal Terminación Construcción Bypass Castro, Sector Ruta 5 Sector de Llau Llao - Ruta 5, Sector de Alcaldeo, Tramo DM. 850 - DM. 16.860, Comuna de Castro y Chonchi, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-07 | 2024-07-04 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 2026-08-07 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 1086589 | 923766.05 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 114999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39567 | 75432 | 488723 | 381148.384 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290044 | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-48-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-12-27 | 2020-06-19 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2023-07-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 16815688.959 | 27967231.94 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 0 | 103916.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103916.425 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 376890 | Terminación Construcción By Pass Castro, Ruta 5 Sector Llau Llao &#8208; Ruta 5 sector Alcaldeo, Tramo DM. 850 &#8208; DM. 16.860, Comuna Castro y Chonchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. | N | 1. OBRAS | 5048-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-12-28 | 2024-05-13 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2026-06-01 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 10000000 | 25166158.695 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1700001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348040 | 351961 | 11808277 | 13288851.28 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 399.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.948 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.052 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278584 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2024-05-13 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 448350 | 648120.537 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 94.94 | 291830.366 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 | 0 | 0 | 0 | 42830.366 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | Interregional | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4426.674 | 4426.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 344.234 | 3231.624 | 756.316 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397324 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES 5-B MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 68348.7 | 74520.588 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 74520.588 | 74520.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74520.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400378 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5128.923 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5421.81 | 5128.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.887 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400380 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA 7, SECTOR HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6404.979 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6404.979 | 6404.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6404.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400975 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 6-A1 6-B1 10 11 12 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-28 |  |  | Sin Reajuste | 30364 | 31514.796 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 31514.796 | 31514.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31514.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400977 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 18 23 24 27 28 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 190660.84 | 195541.798 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 195541.798 | 195541.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195541.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400978 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 29 30 31 32 33 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 101902.392 | 104511.093 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 104511.093 | 104511.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104511.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400980 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 34 35 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 17712.4 | 18165.838 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18165.838 | 18165.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18165.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401602 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 41 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 19099.2 | 19563.31 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19563.31 | 19563.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19563.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401605 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 37 38 39 40 45 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 51392.8 | 52641.646 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 52641.646 | 52641.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52641.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401607 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 42 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4337.5 | 4442.901 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4442.901 | 4442.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4442.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402950 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 9-A MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4517.1 | 4699.591 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4699.591 | 4699.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402951 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 25 26 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 44888.6 | 46495.612 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 46495.612 | 46495.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46495.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403007 | Pago Perito Tasador Obra: Mej Ruta S: Hornopiren-Pichanco (Pte Río Blanco- Pte Río Cholgo) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5465.01 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5465.01 | 5465.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5465.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403447 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL VIA LOTES Nº 13 14 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 8827.8 | 9184.443 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9184.443 | 9184.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9184.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 296860 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | A | 1. OBRAS | 1896-12-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 2019-12-12 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2024-12-16 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5207976 | 8649703.981 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 72.72 | 4043219.927 | 2809034.711 | 0 | 0 | 564822.183 | 267553.066 | 0 | 316328.367 | 159919.062 | 253159.602 | 904642.984 | 342609.447 | 388379.674 | 845805.542 | 1954000.259 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391680 | Servicio de rescate arqueológico proyecto Reposición Puente Quilo | N | 1. OBRAS | 979-20-LR24 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-08-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2026-04-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 457682.211 | 457682.211 | 77664685-7 | LASCAUX SPA | 0 | 68653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68653 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-26-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2022-12-16 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 730000 | 848266.932 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 96.65 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 44 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201283 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2025-04-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 20141366.25 | 41529240.305 | 76379557-8 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 0 | 9204776 | 3681715.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898213.667 | 882648.567 | 446325.223 | 0 | 454528.385 | 1000000 | 4523060.158 | 12783462.547 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2026-01-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 18276.869 | 76521200-6 | INTERNEXT S.A. | 0 | 1554 | 1081.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.224 | 0 | 0 | 155.933 | 311.683 | 421.776 | 50.384 | 2605.789 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2025-03-24 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 325889740.8 | 469954189.734 | 76365546-6 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 0 | 25285395.588 | 10196556.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084865.252 | 5111691.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15088839 | 34060326 | 373162000.1 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2020-09-01 | 2026-01-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 18276.869 | 76521200-6 | INTERNEXT S.A. | 0 | 1554 | 1081.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.222 | 0 | 0 | 155.933 | 311.682 | 421.778 | 50.385 | 2605.789 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 392377 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8113.978 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351915 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé Region de Los Lagos - Etapa I | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-37-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2024-02-28 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 300000 | 305883 | 77708594-8 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACOM LIMITADA | 100 | 149949.936 | 57906.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44260.238 | 0 | 0 | 0 | 13646.698 | 0 | 92043 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 393498 | Asesoria de Inspeccion Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-53-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-09-12 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2026-10-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 584300 | 775124.876 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 408000 | 431124.876 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | Interregional | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5141.863 | 5141.863 | 0 | 0 | 34.733 | 1339.76 | 789.179 | 0 | 780.001 | 1615.741 | 441.714 | 140.735 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 377958 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 123 125 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2467.643 | 2467.643 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2467.643 | 2467.643 | 0 | 0 | 2467.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 377959 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 143 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2406.104 | 2406.104 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2406.104 | 2406.104 | 0 | 0 | 2406.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 377966 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 171 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5932.933 | 5932.933 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5932.933 | 5932.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5932.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 377970 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 198 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9242.131 | 9162.131 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9162.131 | 9162.131 | 0 | 9162.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 379425 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 176 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1731.153 | 1731.153 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26770.677 | 1731.153 | 0 | 0 | 1731.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25039.524 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 379427 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 207 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1933.615 | 1933.615 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1933.615 | 1933.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 380762 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 213 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1673.939 | 1673.939 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1593.939 | 1593.939 | 0 | 1593.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383404 | Expropiaciones(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 82 83 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10762.367 | 10762.367 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10762.367 | 10762.367 | 0 | 0 | 10762.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383405 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 129-A 129-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10908.777 | 10908.777 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10908.777 | 10908.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10908.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383407 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 234-A 234-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 9117.239 | 9117.239 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 9117.239 | 9117.239 | 0 | 0 | 9117.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383408 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 234-F MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5233.319 | 5233.319 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5233.319 | 5233.319 | 0 | 0 | 0 | 5233.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386433 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117 118 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4634.91 | 4634.91 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4634.91 | 4634.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4634.91 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397328 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 191 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 776.8 | 975.894 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 975.894 | 975.894 | 0 | 0 | 0 | 975.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397333 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 193 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2679 | 3365.628 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3365.628 | 3365.628 | 0 | 0 | 0 | 3365.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397335 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 196 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1909.1 | 2398.402 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2398.402 | 2398.402 | 0 | 0 | 0 | 2398.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397336 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 212-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1027.75 | 1066.188 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1066.188 | 1066.188 | 0 | 0 | 0 | 1066.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397338 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 212-E MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1716 | 1780.178 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1780.178 | 1780.178 | 0 | 0 | 0 | 1780.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397339 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 230-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1118 | 1349.202 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1349.202 | 1349.202 | 0 | 0 | 0 | 1349.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400964 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 154 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2653 | 3405.126 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3405.126 | 3405.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405.126 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400972 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 172 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1380.8 | 1746.85 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1746.85 | 1746.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402952 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 206 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 885 | 1130.765 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1130.765 | 1130.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402953 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 220 221 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 21751.5 | 27715.761 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 27715.761 | 27715.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27715.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351914 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | A | 1. OBRAS | 1896-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-14 | 2022-04-20 | 2022-09-08 | 2022-10-04 | 2022-10-05 | 2024-12-01 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 4580908 | 6600163.192 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 95.28 | 1933083.4 | 1599482.458 | 0 | 325008.983 | 0 | 316726.505 | 315604.096 | 289600.679 | 352542.195 | 0 | 0 | 0 | 155491.556 | 178109.386 | 555627.075 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 384697 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa II | N | 1. OBRAS | 1896-35-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-01 | 2024-04-24 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2026-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5843278.758 | 8996812.549 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 6.26 | 2187716.25 | 578822.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578822.921 | 0 | 1608893.329 | 3786373 | 3956875 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213684 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2014-05-06 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 4794028 | 3728060.363 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 384916 | Indemnización Construcción Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) (Original 213684) | A | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-08-31 | 2024-07-01 |  |  | Sin Reajuste | 341471.866 | 341471.866 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341999.866 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 188.522 | 188.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.215 | 47.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406882 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 152-A MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1213.2 | 1269.978 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4811.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811.678 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-45-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2199993.936 | 2123227.307 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 98.32 | 195629.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195629.614 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329462 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | A | 2. ESTUDIOS | 5048-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2024-02-17 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 1058287.56 | 1093365.261 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 83.5 | 309699.886 | 298484.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125829.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172654.78 | 11215.829 | 0 | 716300.276 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227935 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2024-05-26 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1368800 | 1846237.4 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 498899.566 | 208893.566 | 0 | 0 | 0 | 104825.996 | 0 | 104067.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 250006 | 602692.6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2026-06-29 | PALENA | FUTALEUFU | Indice de Precios al Consumidor | 18494568.853 | 18541589.012 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 55.48 | 1997370.083 | 1693093.238 | 0 | 554220.624 | 0 | 432028.504 | 147406.037 | 246612.278 | 0 | 129444.027 | 73655.613 | 109726.155 | 109000 | 195276.845 | 5105307 | 9524000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 214.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305997 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2021-11-25 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2024-04-03 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 925440 | 871276.929 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 80 | 19500.167 | 16264.167 | 0 | 16264.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 | 16 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306003 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 2021-02-18 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2024-06-22 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 932000 | 1069240.929 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 369245 | 776981.533 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306002 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, Provincia de Palena, Región de los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-13 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2024-06-09 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 21236673.757 | 23293569.609 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4043755 | 20927018.57 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 375374 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta W-883, C: Cruce Longitudinal Díaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2026-06-05 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 467000 | 533557.063 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 15.32 | 130580.362 | 84279.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38297.859 | 22980.748 | 23000.755 | 23032 | 23269 | 278784 | 150593.805 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | Interregional | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2601.562 | 2601.562 | 0 | 0 | 0 | 1349.318 | 992.963 | 0 | 127.366 | 0 | 0 | 131.915 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 379435 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 67 68 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6964.547 | 6964.547 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 6884.547 | 6884.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6884.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 379436 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 69 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 523.157 | 443.157 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 443.157 | 443.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397971 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 66 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1565.687 | 1565.687 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1565.687 | 1565.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565.687 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399174 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 62 MEJORAMIENTO W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APECHE | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2884.883 | 2884.883 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 67504.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67504.962 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 375382 | Mejoramiento Ruta W-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Queilen - Provincia de Chiloé - Region de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-07 | 2023-08-04 | 2024-03-13 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2026-04-30 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 7440000 | 10159703.735 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2120600.383 | 435554.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435554.383 | 0 | 0 | 1073775 | 611271 | 4319216 | 4533406.363 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30384429-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329465 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V&#8208;69, Sector Puelo &#8208;Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-90-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-11-17 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2024-11-02 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1510000 | 1235000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 65 | 409640.21 | 294064.21 | 0 | 94906.82 | 140043.528 | 0 | 23924.304 | 0 | 0 | 0 | 35189.558 | 0 | 105526 | 10050 | 357000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA, LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30399823-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329372 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-12 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2024-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 736070.852 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 92.63 | 101257.731 | 101257.731 | 0 | 0 | 0 | 101257.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56999.565 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30402825-0 | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291661 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-12-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2023-07-08 | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1338500 | 1319966.1 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 113239.063 | 21375.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21375.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49622 | 42242 | 79000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278759 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2022-10-08 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1953094.406 | 1942497.793 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 38429.373 | 38429.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37725.717 | 0 | 0 | 0 | 703.656 | 0 | 0 | 22000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Interregional | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 298417 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2020-08-26 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2022-04-10 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Indice de Precios al Consumidor | 1699735.408 | 1794870.222 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 95.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76999.843 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273849 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-3-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-12 | 2018-02-21 | 2018-03-14 | 2018-04-02 | 2018-04-25 | 2022-12-31 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 4868589.971 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 99.82 | 10099.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10099.605 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30458053-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309869 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (NUEVO 2020) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-82-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-14 | 2020-03-13 | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-08-08 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 876700 | 774810 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 99.93 | 246999.661 | 215799.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215799.661 | 0 | 31200 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 377446 | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (2023) | N | 1. OBRAS | 1896-26-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 2024-04-04 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2025-04-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2177000 | 3170548.796 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512000 | 1200999.796 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329377 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U&#8208;40, Sector Osorno-Intersección Ruta U&#8208;52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-96-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 2023-08-01 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2026-02-28 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 679440 | 1032491.6 | 76008758-0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 48.14 | 507009.536 | 381773.536 | 0 | 77862.038 | 41855.237 | 37075.596 | 37211.269 | 60190.411 | 42932.106 | 41439.5 | 43207.379 | 0 | 42454 | 82782 | 521854 | 44383.541 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317414 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 165 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1509.315 | 1509.315 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5671.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5671.135 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406134 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep Pav Ruta U-40 S: Osorno-Intersección Ruta U-52 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1328.865 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1328.865 | 1328.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328.865 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278755 | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-31-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-02 | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2022-03-31 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 8859441.38 | 11154676.301 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 156.55 | 156.55 | 0 | 0 | 0 | 156.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329406 | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2025-12-06 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 11213354.216 | 16498945.827 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 22.78 | 3837567.636 | 2869033.524 | 0 | 0 | 635993.407 | 368540.022 | 403643.01 | 343390.796 | 0 | 416368.975 | 346820.713 | 354276.601 | 968534.112 | 0 | 6813146 | 8113616.633 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | Interregional | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 250.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.552 | 0 | 0 | 0 | 1749.448 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305220 | Conservación de la Red Vial Puentes Rolecha y Cheñue, Ruta Contao-La Poza-Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena - Reactivación | A | 1. OBRAS | 1896-65-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2020-07-29 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2023-02-06 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2530000 | 2824779.06 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 51439.607 | 9283.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.311 | 0 | 42156.296 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30483135-0 | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372355 | Diseño de Ingeniería Construcción Puente Palena Nº 2, Palena (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 0 | 840000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 410000 | 400000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299613 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal, Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa III, Region De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-10-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-16 | 2020-08-03 | 2020-08-20 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2024-06-26 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 840292.348 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 99.58 | 171635.153 | 171635.153 | 0 | 54196.49 | 27456.393 | 27558.186 | 27702.392 | 0 | 29789.439 | 4932.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299659 | Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-46-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 2021-04-12 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2025-06-18 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 800000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 98.24 | 242198.936 | 242198.936 | 0 | 92057.798 | 29836.184 | 29854.378 | 30105 | 30186.813 | 30158.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299664 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-28 | 2020-09-04 | 2020-09-22 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2025-05-03 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 815461.721 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 97.32 | 170255.251 | 170255.251 | 0 | 56209.58 | 28369.02 | 28474.302 | 28623.451 | 28578.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299672 | Asesoría a la Inspección Fiscal., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puerto Octay, etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-09 | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2025-04-26 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 877020 | 800000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 96.57 | 154524.694 | 154524.694 | 0 | 26083.001 | 26256.575 | 52921.558 | 26284.748 | 0 | 22978.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327532 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2025-05-31 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 797000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 21.68 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 366246 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-42-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 2026-12-29 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice Polinomico | 650000 | 789414.394 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 44.42 | 191010.974 | 153310.974 | 0 | 33187.975 | 16747.099 | 16808.979 | 16897.831 | 16943.844 | 16926.391 | 17053.323 | 18745.532 | 0 | 18850 | 18850 | 228000 | 280186.103 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299588 | Conservación Global Mixto de caminos, por nivel de servicio y serie de precios unitarios, de la provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puyehue Etapa III Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-61-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-27 | 2020-02-11 | 2020-04-20 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2024-07-06 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6878559.914 | 7447374.437 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 94.64 | 1838647.465 | 1319599.153 | 0 | 334457.683 | 102339.075 | 317442.897 | 129099.462 | 249501.117 | 117066.043 | 69692.876 | 0 | 0 | 500000 | 19048.312 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299615 | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-62-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2024-07-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6848881.165 | 6752725.575 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 94.95 | 1352046.937 | 1346046.937 | 0 | 315757.052 | 167492.743 | 269657.268 | 149725.244 | 282852.09 | 0 | 160562.54 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299661 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-67-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 2020-05-27 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2024-06-16 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 5833445.02 | 4678061.636 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 90.63 | 1364317.317 | 1364317.317 | 0 | 99403.472 | 0 | 422886.644 | 285052.621 | 539494.316 | 0 | 12732.885 | 0 | 4747.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299670 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-12 | 2020-01-22 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2024-05-06 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 6762295.477 | 6877626.831 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 86.71 | 1370212.328 | 1334379.737 | 0 | 158579.125 | 117275.083 | 251231.853 | 0 | 807293.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35832.591 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 366245 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue Comuna de los Muermos Etapa III Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-39-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2027-05-15 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice Polinomico | 7000000 | 9370115.853 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 45.45 | 3105126.428 | 1955109.424 | 0 | 329394.784 | 175786.874 | 289676.383 | 197867.443 | 213942.045 | 183944.255 | 232166.583 | 0 | 332331.057 | 979400.019 | 170616.985 | 2260000 | 2326814.064 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | Interregional | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 352866 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó-Pte. Pucheguin, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-02-01 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2026-06-04 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 735000 | 762603.408 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 12.97 | 168889.581 | 102184.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36464.055 | 32845.964 | 32874.562 | 33200 | 33505 | 402000 | 225694.326 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | Interregional | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 337.4 | 337.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.01 | 0 | 0 | 0 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 377973 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 122 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 989.436 | 959.436 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 959.436 | 959.436 | 0 | 0 | 0 | 959.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 377974 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 123 124 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1331.58 | 1331.58 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1331.58 | 1331.58 | 0 | 0 | 1331.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403448 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 125-A 126-A 127 128 MEJ RUTA 7 S: HORNOPIREN-PICHANCO (PTE RIO BLANCO-PTE RIO CHOLGO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2594.6 | 2594.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 18041.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405.185 | 16635.974 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403744 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 125-A 126-A 127 128 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2594.6 | 3330.169 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3330.169 | 3330.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330.169 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 352867 | Mejoramiento Ruta V-69 Sector: Pte. Cochamó - Pte. Pucheguín, Comuna De Cochamó, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-49-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-02-14 | 2024-04-24 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 2026-05-07 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice Polinomico | 6500000 | 13577732.21 | 78715990-7 | CONSTRUCTORA TRICAM SPA | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 350000 | 6867000 | 7180305.726 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40003435-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329418 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 5048-109-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-20 | 2022-10-05 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2025-06-29 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1165000 | 1065500 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 40 | 165410.125 | 145832.125 | 0 | 0 | 96003.075 | 49829.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19578 | 530000 | 167000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327359 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V&#8208;85, Sector El Yale &#8208; Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-115-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-07 | 2022-01-25 | 2023-02-01 | 2022-12-05 | 2023-02-02 | 2024-12-16 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 952800 | 880304.576 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 50 | 665010.258 | 571898.567 | 0 | 105637.437 | 51167.194 | 101250.092 | 0 | 106416.483 | 49602.532 | 0 | 106559.92 | 51264.909 | 50214 | 42897.691 | 84973.773 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | Interregional | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1999.93 | 501.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.93 | 0 | 0 | 1498 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327360 | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 5048-107-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-23 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 2024-12-15 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 21693990.876 | 30953263.139 | 77716291-8 | CONSORCIO RUTA V-85 EL YALE CALBUCO SPA | 0 | 18800000.02 | 12644668.883 | 0 | 0 | 2521347.469 | 1357179.063 | 1893914.062 | 1474986.295 | 1183233.193 | 1042651.691 | 1700036.247 | 1471320.863 | 3067971 | 3087360.137 | 19166026.647 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 303034 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 448350 | 409474.38 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97.52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37425 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 383400 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 75-A MEJ CBI RUTA V-860 SECTOR CR RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-840 | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 6117.588 | 6117.588 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303035 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | A | 1. OBRAS | 1896-63-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2022-08-14 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3060000 | 3445967.037 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 96.16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 175574.933 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 396424 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno (2do Llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-17 | 2024-03-11 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2026-04-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 570000 | 616379.478 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 21.16 | 175000.259 | 132522.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36756.986 | 24106.451 | 23667.056 | 24344.939 | 23646.827 | 21350 | 21128 | 292200 | 160563.489 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Interregional | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69.466 | 69.466 | 0 | 0 | 69.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 386260 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 4 5 REPOSICION PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 109042.9 | 126482.636 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 126482.636 | 126482.636 | 0 | 0 | 126482.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4447.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4447.898 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351919 | Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-50-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-07 | 2023-03-29 | 2023-08-25 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2026-01-02 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice Polinomico | 6075000 | 8236935.693 | 99589100-K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 41.65 | 6320979.886 | 3505324.934 | 0 | 0 | 110373.311 | 86324.853 | 495763.983 | 489361.533 | 469000.717 | 472732.783 | 876669.621 | 505098.133 | 2500000 | 315654.952 | 1359800.416 | 840437 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40008858-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 309867 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 2 | A | 2. ESTUDIOS | 1896-12-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-23 | 2020-08-20 | 2020-09-04 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2022-09-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 465000 | 386385 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 83.51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 81000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 392377 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8113.978 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500.036 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 432 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327554 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue y Palena, comuna de Cochamó y Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-100-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2026-01-21 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 566000 | 559000 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 61.91 | 196557.008 | 163747.564 | 0 | 29491.183 | 14946.345 | 29326.835 | 14735.528 | 15211.073 | 14904.182 | 15014.741 | 15052.006 | 15065.671 | 15272.222 | 17537.222 | 183266.664 | 44000.287 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327564 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-69-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-15 | 2021-12-22 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2025-09-12 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 830508.5 | 879600.517 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 76.34 | 306924.01 | 255124.01 | 0 | 50033.448 | 25332.76 | 25426.323 | 25559.39 | 25630.083 | 25605.132 | 25796.417 | 25858.793 | 25881.664 | 25900 | 25900 | 207302.564 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327566 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-14 | 2022-04-19 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2026-02-24 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 849208.5 | 942711.58 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 61.43 | 302466.264 | 251466.264 | 0 | 49316.112 | 24969.561 | 25061.782 | 25192.942 | 25262.621 | 25238.028 | 25426.571 | 25488.052 | 25510.595 | 25500 | 25500 | 306000 | 100349.528 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327568 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-97-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 588000 | 705529.074 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 65.83 | 258354.209 | 217514.209 | 0 | 55965.88 | 0 | 19953.992 | 40161.822 | 20187.657 | 20169.166 | 20318.779 | 20369.21 | 20387.703 | 20420 | 20420 | 245040 | 10022.462 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327574 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-10-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-19 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2026-09-26 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 589000 | 580464 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 45.43 | 162509.88 | 135113.88 | 0 | 26569.531 | 13407.509 | 13457.09 | 13527.23 | 13564.718 | 13551.416 | 13651.788 | 13686.857 | 13697.741 | 13698 | 13698 | 164916 | 138598.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327576 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-96-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 549250 | 573722.4 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 67.79 | 183081.12 | 152151.12 | 0 | 29892.212 | 15133.521 | 15189.62 | 15269.941 | 15310.738 | 15034.016 | 15410.184 | 15448.431 | 15462.457 | 15465 | 15465 | 186000 | 8004.35 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327580 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-98-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-28 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2025-11-11 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 587600 | 593773.905 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 45.56 | 15551.598 | 15551.598 | 0 | 15551.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327582 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-101-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2026-03-22 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 586250 | 600000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 59.97 | 192884.161 | 160484.161 | 0 | 16617.494 | 31559.999 | 15885.334 | 15969.333 | 16012 | 15997.334 | 16116 | 16156 | 16170.667 | 16200 | 16200 | 194400 | 63301.98 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327584 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-102-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-02-01 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2025-12-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 589743 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 65.49 | 188480.615 | 156669.815 | 0 | 30726.92 | 15556.11 | 15613.774 | 15696.338 | 15738.275 | 15723.859 | 15840.497 | 15879.813 | 15894.229 | 15905.4 | 15905.4 | 190864.8 | 23042.456 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 356695 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos (2do Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-18 | 2022-03-28 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2026-01-05 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 549250 | 612040 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 63.01 | 213220.502 | 179960.502 | 0 | 48241.148 | 0 | 32599.476 | 16416.582 | 16461.094 | 16444.402 | 16566.81 | 16608.54 | 16622.45 | 16630 | 16630 | 199920 | 37198.446 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 370305 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-48-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2025-08-31 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice Polinomico | 527200 | 474772.277 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 70.41 | 240825.846 | 169600.102 | 0 | 34832.682 | 17070.888 | 17133.964 | 16655.127 | 16700.48 | 16683.278 | 16808.387 | 16850.611 | 16864.685 | 16900 | 54325.744 | 117930.114 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384000 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna de Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2027-10-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 598800 | 672200.384 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 19.02 | 176022.307 | 117252.806 | 0 | 30319.617 | 0 | 29517.947 | 13719.986 | 14537.734 | 14223.151 | 14934.371 | 0 | 0 | 29361.105 | 29408.396 | 175850.1 | 354279.598 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384118 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-11-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2028-02-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 574000 | 650000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 12.59 | 112145.862 | 84745.862 | 0 | 0 | 0 | 3040.963 | 13381.266 | 13765.178 | 13544.297 | 13645.53 | 13678.398 | 13690.23 | 13700 | 13700 | 164400 | 404960 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384119 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-38-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 2024-06-05 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2028-08-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 940000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 60805.874 | 18805.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18805.874 | 21000 | 21000 | 252000 | 617000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394595 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-87-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2024-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2026-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132000 | 728000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327548 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Hualaihue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-53-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2026-04-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 6451103 | 9461135.736 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 54.19 | 3673497.618 | 2703497.905 | 0 | 157134.298 | 71559.277 | 0 | 306397.057 | 272354.533 | 0 | 448299.613 | 201363.496 | 1246389.631 | 780543.115 | 189456.598 | 944027.293 | 2684539.95 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327552 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comuna de Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 2021-07-27 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2025-07-24 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 6570000 | 9788852.655 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 71.65 | 3046013.025 | 2046148.672 | 0 | 315856.967 | 119867.706 | 294948.438 | 158733.348 | 205987.127 | 255598.759 | 128920.983 | 342728.929 | 223506.415 | 897533.48 | 102330.873 | 1010000 | 1603980 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327563 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comuna de Calbuco, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-14 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2025-07-05 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 6897918.205 | 8080927.184 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 86.67 | 3055890.68 | 2361694.379 | 0 | 279647.956 | 261659.568 | 129527.261 | 254908.162 | 178052.216 | 258538.774 | 350343.029 | 371593.088 | 277424.325 | 28782.275 | 665414.026 | 711964.809 | 350000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327565 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Sector Comunas de Puerto Varas y Cochamó, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2025-09-03 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 6750000 | 8293064.561 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 72.31 | 2884804.042 | 1780467 | 0 | 289425.634 | 181706.618 | 308883.399 | 128760.632 | 193686.336 | 75847.457 | 0 | 297665.129 | 304491.795 | 795804.954 | 308532.088 | 1635568.94 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327567 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, comuna de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa III, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-60-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 2021-12-28 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 7495354 | 9126245.695 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 59.76 | 1700365.105 | 1223506.995 | 0 | 177000.344 | 127108.281 | 36148.503 | 213258.884 | 131338.078 | 154684.069 | 0 | 297177.764 | 86791.072 | 241243.312 | 235614.798 | 1289428.557 | 3226364 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327575 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-61-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-02 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2025-12-18 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 7072683 | 9475374.566 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 60.34 | 1956394.588 | 1427027.045 | 0 | 304505.694 | 204124.501 | 73235.673 | 182959.332 | 211790.129 | 171420.263 | 73760.802 | 144845.88 | 60384.771 | 248629.242 | 280738.301 | 1859662.377 | 2551411.083 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327577 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Río Negro y San Juan de la Costa, Etapa II, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-03 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 2022-01-11 | 2025-12-21 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 7070683 | 8058752.417 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 58.13 | 2404051.176 | 1764725.187 | 0 | 365433.234 | 205695.146 | 99320.593 | 264511.36 | 203283.715 | 141396.909 | 0 | 485084.23 | 0 | 481528.446 | 157797.543 | 1565012.06 | 2446591.307 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327581 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Castro y Dalcahue, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-56-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-04 | 2022-05-16 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2026-05-20 | CHILOE | CASTRO, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 7949664.627 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 69.4 | 2612904.773 | 1712131.19 | 0 | 199378.382 | 0 | 110905.816 | 371970.861 | 245904.451 | 118209.095 | 0 | 185494.757 | 480267.828 | 276571.079 | 624202.504 | 760000 | 1703851.164 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327583 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-28 | 2021-12-22 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 9614260.883 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 56.15 | 3049197.447 | 2221854.473 | 0 | 308761.406 | 263774.205 | 229079.936 | 220918.434 | 383750.295 | 148474.296 | 0 | 139400.459 | 527695.442 | 110509.918 | 716833.056 | 630000 | 3726747.573 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359285 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y San Pablo, Etapa II, Región de Los Lagos 2022 | A | 1. OBRAS | 1896-8-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-31 | 2022-08-18 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2026-08-24 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 7107947.445 | 7923614.853 | 76125157-0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 55.47 | 2892981.437 | 2388690.253 | 0 | 525694.485 | 0 | 532583.758 | 202869.107 | 195999.031 | 209211.603 | 0 | 216813.666 | 505518.603 | 205420.924 | 298870.26 | 1277445.725 | 2965946.225 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372850 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Castro, Chonchi y Queilen, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-55-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2027-05-16 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON | Indice Polinomico | 7700000 | 8861684.967 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 41.5 | 2347694.643 | 1523345.656 | 0 | 202153.563 | 207648.382 | 206378.259 | 189451.364 | 199510.707 | 117021.754 | 0 | 128265.643 | 272915.984 | 435257.338 | 389091.649 | 760000 | 3732494.755 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372894 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comuna Puqueldón, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-54-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 2023-04-27 | 2023-04-04 | 2023-04-28 | 2027-04-07 | CHILOE | PUQUELDON | Indice Polinomico | 5500000 | 6209576.859 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 47.86 | 1807896.728 | 1376282.41 | 0 | 241531.053 | 0 | 285122.137 | 147385.852 | 130090.631 | 148904.536 | 0 | 138902.92 | 284345.281 | 248602.897 | 183011.421 | 820000 | 2139520.988 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372899 | Conservación Global Mixto, por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de La Provincia de Chiloé, Sector Comunas de Quemchi Dalcahue, Etapa IV, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-56-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-10 | 2023-05-04 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2027-05-05 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | Indice Polinomico | 7700000 | 9328185.874 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 31.77 | 2810947.746 | 1883921.312 | 0 | 282505.442 | 109244.503 | 175261.165 | 179610.546 | 119130.816 | 260493.811 | 0 | 279756.369 | 477918.66 | 812734.421 | 114292.013 | 1200000 | 4559795.032 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | COCHAMO, CURACO DE VELEZ, QUINCHAO, RIO NEGRO, CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40011156-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394590 | Terminación Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, comunas de Quinchao y Cuaraco de Velez, Etapa III, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-82-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-04 | 2024-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-19 | 2028-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 8800000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 620000 | 7000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, DALCAHUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40012113-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 345269 | Estudio De Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 3 (3er Llamado) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-70-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-02 | 2022-06-17 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2026-07-02 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 721154 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 22.5 | 203174.902 | 203174.902 | 0 | 203174.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40019529-0 | REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329420 | Estudio De Ingeniería Reposición Puente Quilacahuín En Ruta U-166 Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno, Region De Los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 1896-51-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-14 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2024-05-06 | OSORNO | SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 320000 | 325754.17 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 12.63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 309000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40020032-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329421 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-613 S: Rio Pescado - Colonia Rio Sur (Nuevo 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-11-02 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2024-06-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 547000 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 77.6 | 21171.6 | 21161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21161.6 | 0 | 10 | 154999.9 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 164.213 | 83.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.043 | 0 | 0 | 81.17 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372697 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, sector: cr u-55-v - cr u-981-t, tramo dm. 0.000 - dm 19.606.33, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-6-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-02-20 | 2024-08-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-23 | 2026-09-23 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 723210.6 | 723210.6 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 363410 | 520241.948 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | Interregional | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2084.572 | 2084.572 | 0 | 0 | 0 | 1155.63 | 21.834 | 327.51 | 58.121 | 0 | 409.854 | 111.623 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398917 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 3-A 8 13 MEJ RUTA U-911, SECTOR CR RUTA U-55-V Y CR RUTA U-981 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10467.95 | 10946.335 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11543.319 | 10946.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10946.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.984 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400965 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2-A MEJ RUTA U-911, SECTOR CR RUTA U-55-V Y CR RUTA U-981 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 20309.85 | 21374.086 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 21374.086 | 21374.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21374.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402954 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 17 MEJ RUTA U-911, SECTOR CR RUTA U-55-V Y CR RUTA U-981 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 18487.5 | 19506.161 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 19506.161 | 19506.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19506.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40020035-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372696 | Mejoramiento Ruta U-911, C: Central Rupanco - Puerto Rico, Sector: CR. U-55-v - CR. U-981-T, Región de Los Lagos. (Nuevos 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-77-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-05-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2026-11-15 | OSORNO | OSORNO | Indice Polinomico | 13890000 | 24966021.371 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8027590 | 18785758.02 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | LOS MUERMOS, PURRANQUE, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40020617-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIM REG LOS RÍOS-LIM PROV LLANQUIHUE SUR | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329422 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIMITE REGIONAL LOS RÍOS - LIMITE PROVINCIA LLANQUIHUE SUR, REGION DE LOS LAGOS" | A | 2. ESTUDIOS | 5048-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2024-01-12 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 705640 | 607460 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 27797.796 | 27797.796 | 0 | 0 | 27797.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40023736-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345408 | Reposición Pasarela Paso El León, Comuna De Cochamo, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-04 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2024-03-17 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 636480.578 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 93.42 | 456439.924 | 456439.924 | 0 | 0 | 0 | 415081.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41358.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100.052 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | Interregional | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5098.879 | 5098.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.1 | 1032.918 | 3080.015 | 404.846 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398904 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 9-A 54 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 1628441 | 1350690.441 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1350690.441 | 1350690.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350690.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398906 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 56 59 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 397283 | 429423.195 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 429423.195 | 429423.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429423.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399176 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 17 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 184373.725 | 184373.725 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 184373.725 | 184373.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184373.725 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399183 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 25 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 568613.899 | 568613.899 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 568613.899 | 568613.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568613.899 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399185 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 27 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 216630.6 | 216630.6 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 216630.6 | 216630.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216630.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399192 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 51 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 141205.44 | 141205.44 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 141205.44 | 141205.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141205.44 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399193 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 53 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 204242.233 | 204242.233 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 204242.233 | 204242.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204242.233 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 399625 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12 15 18 19 20 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2977891.5 | 3227736.596 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3227736.596 | 3227736.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3227736.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400146 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 1 2 5 6 7 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3323245.7 | 3580132.593 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3580132.593 | 3580132.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3580132.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400149 | EXPROPIACION VUIA JUDICIAL LOTES Nº 3 52-A MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 964382.225 | 1039893.354 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 1039893.354 | 1039893.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039893.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400151 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 10 13 14 16 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 836115.2 | 901583.022 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2183628.022 | 901583.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901583.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282045 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400188 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 26 35 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 2240322.45 | 2428285.505 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 2428285.505 | 2428285.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428285.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400189 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 31-A 33 34 36 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 204987 | 234874.104 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 234874.104 | 234874.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234874.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400192 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 43 47 48 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 101411 | 116196.724 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 116196.724 | 116196.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116196.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400685 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 9-A 54 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 375830 | 404881.659 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 404881.659 | 404881.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404881.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400966 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 37 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 64493 | 73825.137 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 73825.137 | 73825.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73825.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO |  | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400967 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 49 MEJ CONEXION VIAL RUTA 5- RUTA U-500 ACC NORTE OSORNO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 95619.5 | 110268.407 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 110268.407 | 110268.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110268.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 40026957-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391900 | Mejoramiento Conexión Vial Ruta 5 - Ruta U-500, Acceso Norte Osorno (Nuevo 2024) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2028-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 44000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3517000 | 44528000.12 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 345265 | Consultoria Conservacion Caminos Basicos Region De Los Lagos 2021 - 2022 (3er Llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-78-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-09 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2023-01-02 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 390000 | 354000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 100 | 87707.886 | 87707.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87707.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 319326 | Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-7-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-15 | 2020-07-28 | 2020-08-14 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2023-11-30 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1937800 | 2149236.939 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 99.53 | 587226.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 87226.307 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327490 | Camino Básico Por Conservación Camino San Agustín - Puchilco, Rol W-629, Km 0,00 Al Km 3,89; Puchilco Marico, Rol W-627, Km 0,00 Al Km 0,22; Puchilco ¿ Rampa Puchilco, Rol W-657, Del Km 0,00 Al Km 1,43; Puqueldon - Lincay, Rol W-661, Del Km 0,00 Al Km 1,2 | A | 1. OBRAS | 1896-74-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-08 | 2021-05-28 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2023-03-30 | CHILOE | PUQUELDON | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1959288.871 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 100 | 36361.039 | 36361.039 | 0 | 0 | 36361.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327492 | Camino Basico por Conservacion ruta Barro Blanco - Polloico, Rol U-175, km 0 al km 7,00, , Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-04-13 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2022-11-30 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1070762.276 | 1180537.677 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 100 | 41622.147 | 41622.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41622.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327493 | Camino Basico por Conservacion ruta Colegual - Línea Balmaceda, Rol V-560, Km. 0,000 al 6,330, Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2022-04-07 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 929000.001 | 907660.596 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 99.63 | 4994.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994.73 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337185 | Camino Básico Por Conservación Ruta V-721 Puelo - Lago Tagua Tagua, km 0,0 al km 11.753, Comuna de Cochamo, Provincia de LLanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-27-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-07-20 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2023-03-30 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 2468130 | 2439842.417 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 100 | 9115.929 | 9115.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9115.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337191 | Camino Básico Por Conservación Caminos Rauco-Quinched, Rol W-595 Y Camino Lago Tarahuin-Terao, Rol W-855, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 2021-09-14 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2023-03-05 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1700000 | 1840360.261 | 77297080-3 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 98.89 | 25241.225 | 25241.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25241.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337269 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 1.598 Al Km 8.07 Y Camino El Coihue - El Cardal, Rol U-459, Km 3.400 Al Km 10.97, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2023-12-13 | LLANQUIHUE | FRESIA | Indice de Precios al Consumidor | 2014159 | 1935091.276 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 99.435 | 12933.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12933.566 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 386449 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2025-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1069893.718 | 1379406.135 | 77678945-3 | INVERSIONES SURCON SPA | 64.59 | 1039793.074 | 917430.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89447.116 | 143734.088 | 199756.701 | 272859.47 | 211633.557 | 122362.142 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 356150 | Estudio De Ingeniería Para Proyectos de Conservación De Puentes, Rutas V-635 Y V-655, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue, Region De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-25 | 2022-08-17 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2023-12-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 582360.2 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 80 | 279381.676 | 152475.15 | 0 | 0 | 0 | 80034.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72440.625 | 0 | 126906.526 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397089 | Pago Peritos Tasadores Obra: Conserv Red Vial Reg de los Lagos 2020 (Plan de Recuperación) Pte El Roble | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1080.639 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1654.3 | 1080.639 | 0 | 0 | 1080.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.661 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403995 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION), PUENTE E ROBLE, RUTA V-819 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3251.7 | 3345.999 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3345.999 | 3345.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3345.999 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315835 | Conservación de la Red Vial Puentes Quildaco Mui y Curamín, Ruta Contao - La -Poza - Rolecha- El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena. (Plan Reactivacion) | A | 1. OBRAS | 1896-29-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-28 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2023-05-23 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1735000 | 1454313.062 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 33968.305 | 5971.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5971.106 | 0 | 27997.199 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321554 | CONSERVACIÓN DE RED VIAL, RUTA V-436, EL PESCADO - MIRAMAR, PUENTES RALIL Y OTROS, COMUNA DE LOS MUERMOS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | A | 1. OBRAS | 1896-42-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-26 | 2020-12-04 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2022-08-08 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 944607.919 | 1229337.933 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 1462.847 | 1462.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327511 | Conservación Periódica De La Red Vial, Osorno - Río Negro - Purranque, Rol U-500, Km 17,849 Al Km 21,118 Y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, Km 0,000 Al Km 3,623, Comuna De Río Negro, Provincia De Osorno. | A | 1. OBRAS | 1896-63-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-16 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-12-30 | OSORNO | OSORNO, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 693159.292 | 652246.817 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 98.07 | 20099.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20099.834 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327526 | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-59-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2023-03-20 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1320000.052 | 1595212.109 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 100 | 10038.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10038.661 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 335366 | Conservación De Emergencia Puentes El Condor, Visones Y Las Termas Ruta W-887 Cruce Ruta 7 (El Amarillo) - Las Termas - Los Turbios, Comuna De Chaitén, Provincia De Palena (Plan Reactivacion) | A | 1. OBRAS | 1896-14-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-06-07 | 2021-09-29 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2023-06-22 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 3038474.133 | 4831750.187 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 500.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.395 | 0.005 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327547 | Asesoria a La Inspección Fiscal Conservación Global De Caminos Plan De Conectividad Indígena, Provincia De Osorno, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-09-02 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2024-06-11 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 521349.868 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 96.66 | 204650 | 185109.371 | 0 | 52789.756 | 52562.087 | 26455.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53301.789 | 0 | 19540.629 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321565 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 10) y Puerto Octay (Grupo 6). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | A | 1. OBRAS | 1896-64-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-17 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2023-07-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 545000 | 754059.373 | 76252280-2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 98.98 | 9995.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9995.454 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340794 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-39-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-23 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2024-06-23 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 2006686.318 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 89.32 | 1333865.238 | 775699.919 | 0 | 386369.515 | 0 | 140865.646 | 248464.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174690.551 | 383474.768 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340798 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2024-06-22 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 1480000 | 1972407.665 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 99.98 | 1087029.653 | 1087019.881 | 0 | 242862.37 | 0 | 227823.238 | 193531.265 | 249083.188 | 0 | 0 | 0 | 173719.82 | 0 | 9.772 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321550 | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | A | 1. OBRAS | 1896-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-03 | 2021-01-14 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-12-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 985375.387 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 90.72 | 102328.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102328.775 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327598 | Conservación Periódica Caminos, Quellón - Yaldad, Rol W-902, Km 0,700 Al Km 7,490 Y Curanué - La Posta, Rol W-879 Del Km 0,000 Al Km 0,900, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | A | 1. OBRAS | 1896-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-10 | 2021-02-03 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-12-30 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 828424.509 | 1220424.503 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 99.75 | 5095.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095.507 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 364800 | Conservación Periodica de la Red vial W-651, Putemun-Rilan-Aguantao, del Km. 0,000 al km. 16,730, Comuna de Castro. Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-32-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-18 | 2022-12-07 | 2022-12-28 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2024-01-15 | CHILOE | CASTRO | Indice Polinomico | 1735546.323 | 2664778.883 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 20247.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20247.617 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 386449 | Terminación Obras Contratos SAFI 327496 y SAFI 337203, Comuna de Curaco de Velez, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-16 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2025-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1069893.718 | 1379406.135 | 77678945-3 | INVERSIONES SURCON SPA | 64.59 | 217488.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67728.736 | 149759.456 | 254000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027997-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351922 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Mayores Región De Los Lagos Grupo 4 (Nuevo 2022) | A | 2. ESTUDIOS | 1896-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-08-11 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2025-03-08 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 595000 | 615130 | 99567050-K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 5.2 | 98509.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98509.68 | 255013.654 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40029080-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 392377 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8113.978 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 576.04 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40029080-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391264 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta U-55-V Sector Cruce Nochaco - Cascada, Puerto Octay | N | 2. ESTUDIOS | 1896-11-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-28 | 2024-05-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2027-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1350000 | 1292238.122 | 83665200-2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600000 | 812000.122 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 402621 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Palen Mejoramiento Ruta U-350, Sector Cuquimo - Cunamo, Tramo Dm 0,000 - Dm 11.421,066, Comunas de Osorno y San Juan de La Costa, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-77-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-12-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 945907.2 | 945907.2 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 332685 | 696140.018 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40029525-0 | MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395229 | Mejoramiento Ruta U&#8208;350, Sector Cuquimo - Cunamo, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 1. OBRAS | 5048-43-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-11-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-12-20 |  |  | Indice Polinomico | 12000000 | 12000000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4141315 | 8028860.204 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 40029691-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 OSORNO - B MANSA, S: LOMA DE LA PIEDRA-B.MANSA, SN J COSTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355984 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-43-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2027-04-17 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 705709.032 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 35.7 | 187684.325 | 155979.781 | 0 | 30651.295 | 0 | 31093.834 | 15657.92 | 15700.555 | 15684.384 | 15495.166 | 15841.698 | 15854.929 | 15852.272 | 15852.272 | 190227.264 | 270100.72 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355986 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa III, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-47-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2027-04-18 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 655000 | 789836.057 | 87930900-K | CYD INGENIERIA LTDA. | 36.95 | 238643.754 | 197080.776 | 0 | 50357.601 | 16846.201 | 16908.447 | 16997.825 | 17044.11 | 17250.752 | 17154.237 | 0 | 44521.603 | 20781.489 | 20781.489 | 249377.868 | 246793.592 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355987 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa III, Región De Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-44-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2026-12-30 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice Polinomico | 640400 | 628000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 43.42 | 167343.806 | 139077.14 | 0 | 27276.132 | 13809.459 | 13860.483 | 13933.75 | 13971.692 | 13957.3 | 14061.966 | 14097.292 | 14109.066 | 14133.333 | 14133.333 | 169599.996 | 187131.333 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355991 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Este, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-45-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2027-04-13 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 743750 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 35.96 | 202717.724 | 170912.824 | 0 | 38505.182 | 0 | 32769.935 | 16501.953 | 16546.887 | 16529.844 | 16653.802 | 16695.637 | 16709.584 | 15902.45 | 15902.45 | 191429.4 | 290498.301 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 361109 | Asesoría A La I. F., Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, sector Ancud Poniente, Etapa I, Región de Los Lagos | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-11-25 | 2022-12-29 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2023-05-09 | 2027-05-09 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 640400 | 705709.032 | 76832520-0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 34.73 | 187991.138 | 156386.592 | 0 | 0 | 0 | 46269.519 | 15575.586 | 31358.475 | 0 | 15684.384 | 0 | 47498.628 | 15802.272 | 15802.274 | 189627.264 | 272555.445 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355995 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Frutillar, Llanquihue Y Fresia, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-19-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-22 | 2022-09-28 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2026-11-26 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice Polinomico | 6765000 | 8535899.14 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 42.85 | 2171704.077 | 1762501.923 | 0 | 465095.34 | 193217.317 | 106626.061 | 181159.859 | 91946.674 | 265108.433 | 0 | 0 | 459348.239 | 245755.76 | 163446.394 | 1160000 | 3713656.064 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355996 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Comunas De Quellón Y Chonchi, Etapa IV, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2026-11-03 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice Polinomico | 7325000 | 8785462.14 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 62.95 | 1855627.781 | 984787.14 | 0 | 296866.854 | 199686.958 | 141682.269 | 55325.78 | 66189.223 | 29689.156 | 0 | 0 | 195346.9 | 798823.399 | 72017.242 | 891093 | 1801638.574 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355997 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Este, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-25-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 5075000 | 6666725.187 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 66.38 | 1634273.661 | 1411376.661 | 0 | 351469.803 | 252818.091 | 199194.427 | 140667.224 | 85220.388 | 85492.722 | 76468.516 | 0 | 220045.49 | 222897 | 0 | 1060000 | 918261.599 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361108 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Chiloé, Sector Ancud Oeste, Etapa I, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-26-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 2022-12-26 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2026-12-30 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 5075000 | 7010252.088 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 61.25 | 2045425.122 | 1585713.472 | 0 | 315156.872 | 174509.566 | 282379.066 | 273355.569 | 183629.367 | 168835.235 | 0 | 0 | 187847.797 | 151968.575 | 307743.075 | 860000 | 1488747.895 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, DALCAHUE, RIO NEGRO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40030679-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 368284 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Llanquihue, Sector Comunas De Los Muermos Y Maullin, Etapa IV, Región De Los Lagos (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-38-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-25 | 2022-11-30 | 2022-12-19 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2026-12-24 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice Polinomico | 7000000 | 7939569.623 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 45.26 | 2058392.658 | 1787844.658 | 0 | 347301.187 | 222768.504 | 199283.687 | 165351.428 | 181834.535 | 183025.672 | 165123.588 | 0 | 323156.057 | 270548 | 0 | 1665644.76 | 3229616.288 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40031619-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337178 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial, Travesia Ruta U-596 , Comuna De Rio Negro E Intersección Rutas U-551-V Y U-905 , Comuna De Puerto Octay , Y Ruta V-505 E Intersección Ruta V-627 ,Comuna De Puerto Varas | A | 1. OBRAS | 1896-46-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-25 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2022-10-31 | OSORNO, LLANQUIHUE | OSORNO, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 999993.438 | 1041746.385 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 148.675 | 148.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40031619-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345267 | Conservacion De Seguridad Vial En Zonas Pobladas Travesia Ruta 7 Sector Hornopiren, Sector Aduana Caleta Puelche, Provincia De Palena Y Sector Pelluco, Puerto Montt, Provincia De Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-81-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-11-15 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 404550.948 | 452591.981 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 25571.7 | 25517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25517.7 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346222 | Conservación De La Red Vial Puentes Jackson Y Los Juncos, Ruta Osorno ¿ Trinidad ¿ Laguna De Los Patos, Rol U-220, Comuna De San Pablo (ADELANTADOS 2022) | A | 1. OBRAS | 1896-110-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2023-05-01 | OSORNO | SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 899000 | 970104.667 | 77520821-k | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 100 | 53.319 | 53.319 | 0 | 0 | 0 | 53.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346225 | Conservación Periódica de la Red Vial ruta V-85 Cruce Ruta 5 - Calbuco km 0,000 al km 16,130, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-41-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-13 | 2023-01-24 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2024-04-12 |  |  | Indice Polinomico | 2500000 | 1470026.399 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 100 | 8431.55 | 8431.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8431.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346227 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta Panitao ¿ Huelmo ¿ Calbuco, V-815, Tramo Km 0,900 Al Km 10,500, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue (Adelantados 2022) | A | 1. OBRAS | 1896-94-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-09 | 2022-01-06 | 2022-07-20 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2023-11-20 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 2863651.603 | 3694810.172 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 101406.946 | 101406.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101406.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352372 | Conservación Periódica Camino La Mona-Chapuco, Ruta U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-111-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-14 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2023-06-11 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 1223703.444 | 1189617.096 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 100 | 292.55 | 292.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035395-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361811 | Conservación Periódica de la Red Vial ruta U-981-T Cruce U-55-V (Nochaco) - Rupanquito - Entre Lagos - Cruce T-87 (Crucero), comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-33-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-11-23 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2024-05-24 | PALENA | HUALAIHUE | Indice Polinomico | 2496014.466 | 3259450.617 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 97.27 | 85329.292 | 85329.292 | 0 | 0 | 85329.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 361263 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De Puyehue (Grupo 11) , Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-24-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-08-31 | 2022-10-17 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2023-12-29 | OSORNO | OSORNO | Indice Polinomico | 534286 | 689085.037 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 98.64 | 265221.654 | 264898.654 | 0 | 0 | 255458.311 | 9440.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372772 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De San Pablo (Grupo 13) Y Osorno (Grupo 9), Provincia De Osorno. (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-90-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-06 | 2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2024-07-05 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice Polinomico | 975202 | 1166265.901 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 100 | 578533.287 | 578533.287 | 0 | 0 | 256432.635 | 48910.232 | 178076.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95114.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372775 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De San Juan De La Costa (Grupo 16), Provincia De Osorno. (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-91-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-06 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2024-06-11 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 885930 | 1080521.339 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 98.9 | 224162.62 | 211468.435 | 0 | 0 | 0 | 109283.659 | 30592.719 | 0 | 0 | 71592.057 | 0 | 0 | 12694.185 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372779 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De Rio Negro (Grupo 10) Y Purranque (Grupo 8), Provincia De Osorno.(3er Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-53-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-28 | 2023-02-03 | 2023-05-08 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2024-03-04 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice Polinomico | 865000 | 1084929.688 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 100 | 11591.656 | 11591.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11591.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035405-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380313 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Chonchi (Grupo 5), Provincia De Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-7-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-05 | 2023-05-26 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2024-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 1527621.403 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 100 | 814980.564 | 814980.564 | 0 | 0 | 604638.485 | 0 | 195597.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14744.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345870 | Camino Basico por Conservacion Anima La Pampa - Concordia, Rol U-950-V, km 0,00 al km 12,579, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-40-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-31 | 2022-12-06 | 2023-04-21 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2024-12-30 | OSORNO | PURRANQUE | Indice Polinomico | 2184177.293 | 2798949.623 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 50.87 | 1753325.144 | 1300052.321 | 0 | 167133.492 | 0 | 254241.443 | 132329.455 | 301435.965 | 107685.52 | 184153.774 | 153072.672 | 0 | 104430.063 | 348842.76 | 810000.09 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345871 | Camino Básico Por Conservación Cruce Ruta5 (Chacao) - Caulin Alto, Rol W-120 Km. 0,000 Al Km. 7,600 Comuna De Ancud, Provincia De Chiloe. (Adelantado 2021) | A | 1. OBRAS | 1896-113-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-01-21 | 2022-02-14 | 2022-04-27 | 2022-06-24 | 2022-06-25 | 2024-06-01 | PALENA | FUTALEUFU | Indice de Precios al Consumidor | 1816500 | 2168438.429 | 76808540-4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 99.61 | 615638.173 | 606355.773 | 0 | 149455.785 | 60400.468 | 0 | 189778.561 | 0 | 206720.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9282.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345873 | Camino Basico Por Conservacion Ruta U-390 Forrahue-Huillinco, Km. 0,00 Al Km. 11,134 Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-86-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2024-02-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1785715 | 2330470.585 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 100 | 158211.176 | 158211.176 | 0 | 81251.875 | 0 | 0 | 76959.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346039 | Conservación Seguridad Vial, Caminos Básicos V-970 Pargua - Carelmapu Km 1,300 Al Km 4,200, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-31-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-28 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 2023-12-21 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 58829.085 | 782469.558 | 77638760-6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 100 | 8217.326 | 8217.326 | 0 | 0 | 8217.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 347337 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (La Goleta) - Salto Chico, Rol V-840, Km. 0,000 al km 13,236 Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-06-03 | 2022-07-22 | 2022-11-14 | 2022-12-07 | 2022-12-08 | 2023-12-16 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 2294036.197 | 2332175.007 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 96.79 | 392174.465 | 122730.408 | 0 | 122730.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269444.057 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351492 | Camino Basico por Conservacion Camino Tacamo - Las Carretas, Rol U-435, km 5,000 al km 10,20, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno(2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-4-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-21 | 2022-04-04 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2023-03-25 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 857779.134 | 1003156.41 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 99.15 | 10033.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10033.882 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035408-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380965 | Camino Básico Por Conservación Camino Tey - San José, Rol W-529, Desde El Km 0,00 Hasta El Km 6,14; Comuna De Castro, Provincia De Chiloé (4to Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-11 | 2023-06-09 | 2023-10-12 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2024-12-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1700000.001 | 2250055.528 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 88.42 | 2131679.124 | 2085827.663 | 0 | 121974.312 | 438954.786 | 385447.077 | 457341.208 | 344868.827 | 135494.259 | 201747.194 | 0 | 0 | 0 | 45851.461 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40036588-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES RUTA 7 GRUPO 1, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 393246 | Diseño Reposición Puentes Mayores Ruta 7, Grupo 1, Región de Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-76-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-12-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-09-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1620001 | 1620001 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 600000 | 1200001 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40036595-0 | REPOSICION PUENTE CHOROY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372797 | Estudio de ingeniería Reposición Puente Choroy - Traiguen Ruta U-302 San Juan de la Costa | N | 2. ESTUDIOS | 1896-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-10-30 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 952000 | 769930 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 820000.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40036599-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 392377 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8113.978 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 92.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.548 | 0 | 107.452 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40036599-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA 225-CH, PUERTO VARAS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 393236 | Construccion Conexión Vial Ruta 5 - Ruta 225-Ch, Puerto Varas | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-73-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-13 | 2026-06-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 833001 | 833001 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 550000 | 283000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40036602-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372818 | Diseño de Ingenieria Reposicion Puentes mayores Region de Los Lagos Grupo 5 | A | 2. ESTUDIOS | 1896-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-10 | 2023-06-14 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2026-01-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 690000 | 797078.218 | 96659160-9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 35 | 336710.271 | 234759.951 | 0 | 78232.07 | 0 | 0 | 156527.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101950.32 | 441000.021 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40036618-0 | MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372826 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento en Caminos Rol V-590 y V-720 Provincia de Llanquihue | N | 2. ESTUDIOS | 1896-31-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-27 | 2024-04-10 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2026-11-26 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 821100 | 786590 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 522000 | 342000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 392377 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8113.978 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 144.074 | 144.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372804 | Asesoria a la Inspecciòn fiscal Conservaciòn Global de Caminos Indigenas Regiòn de Los Lagos (Nuevos 2023) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-39-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2026-11-20 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 596428 | 616000 | 76025871-7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 189000 | 344000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403902 | Conservación Global de Caminos en Comunidades Indígenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-64-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2026-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2257636.106 | 2793395.578 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1876000 | 1523395.578 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40038505-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403905 | Conservación Global De Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa II, Región De Los Lagos (3er Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-65-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2026-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2298060.371 | 2782309.472 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1865000 | 1476604.472 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040152-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 371013 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa, Sector Camilelfu - Caleta Huillin, Provincia de Osorno. | A | 1. OBRAS | 1896-87-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-29 | 2023-04-18 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-05-04 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 2870000 | 3447972.676 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 80.93 | 2722453.278 | 2056906.025 | 0 | 345603.095 | 361825.381 | 100637.583 | 134987.756 | 107759.93 | 130569.854 | 158924.702 | 0 | 716597.724 | 600000 | 65547.253 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040152-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 384128 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna San Juan de La Costa Norte (Grupo 7), Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-29 | 2023-10-26 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-12-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 683848 | 817809.8 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 93.89 | 1001964.379 | 791974.577 | 0 | 0 | 0 | 289484.424 | 0 | 87062.888 | 60669.458 | 142793.947 | 101910.648 | 110053.212 | 0 | 209989.802 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 384327 | Asesoría A La Inspección Fiscal Puentes Puninque, Loma La Piedra N°1 Y Monte Verde, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-13 | 2023-11-13 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2025-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 329500 | 364214.856 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2.42 | 47126.603 | 47126.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9276.61 | 37849.993 | 0 | 0 | 336047.159 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370208 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-400 Cruce Ruta 5 (Llanquihue) - Loncotoro - Línea Solar comuna de Llanquihue, provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-64-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-03-21 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice Polinomico | 3594000 | 2966343.059 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 100 | 551625.144 | 523129.144 | 0 | 431572.725 | 0 | 37759.54 | 0 | 53796.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28496 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370209 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta U-40 Osorno - Bahía Mansa y U-410 Bahía Mansa Maicolpue - Tril Tril, Comuna de San Juan de La Costa, Provincia de Osorno. | A | 1. OBRAS | 1896-65-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2024-12-30 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 3815064 | 3670028.576 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 43.73 | 2708247.32 | 493147.742 | 0 | 0 | 0 | 432946.31 | 60201.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435201.014 | 779898.564 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370210 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta Ruta 7 (Moraga - Villa Sta. Lucía) 235-CH, Paso Palena y 321-CH Acceso Futaleufu, Comuna de Palena, Provincia de Palena. | A | 1. OBRAS | 1896-66-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2023-11-09 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2025-01-27 | PALENA | PALENA | Indice Polinomico | 5357698.92 | 7644080.775 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 26.97 | 6266975.032 | 1945231.92 | 0 | 0 | 0 | 1223299.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721932.32 | 3220961.986 | 1100781.126 | 1979120.375 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370215 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta W-59 La Pasada - Curaco de Vélez - Achao - Chequián, km 14 al km 34,16, Comuna de Curaco de Velez y Achao, Provincia de Chiloé. | A | 1. OBRAS | 1896-68-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-13 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-05-16 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Indice Polinomico | 4086000 | 4721259.586 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 2225987.37 | 2225987.37 | 0 | 2169080.507 | 0 | 0 | 56906.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370216 | Conservación Periodica de la Red Vial ruta V-200 Frutillar - Tegualda y ruta V-30 Cruce Ruta 5 (Totoral) - Colegual - Fresia, comuna de Fresia y Frutillar, provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-88-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2024-06-28 | LLANQUIHUE | FRESIA | Indice Polinomico | 4058000 | 3306411.069 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 49.658 | 1730799.953 | 1680322.663 | 0 | 1680322.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50477.29 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370217 | Conservación Periodica de la Red Vial Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comuna de Frutillar, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-71-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-20 | 2023-08-02 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2024-06-19 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Indice Polinomico | 4090500 | 4340074.736 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 99.98 | 4674810.607 | 4674247.064 | 0 | 2266355.033 | 1577369.726 | 689333.586 | 0 | 66793.245 | 0 | 0 | 74395.474 | 0 | 0 | 563.543 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370218 | Conservación Periodica De La Red Vial, Ruta V-510 Sector: Los Muermos - Cruce Cuatro Vientos Y Ruta V-46 Sector: Los Muermos ¿ La Pasada, Comunas De Maullín Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-92-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 2023-08-21 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2024-07-31 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 5772831.449 | 5212987.928 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 99.79 | 4405400.899 | 4393432.574 | 0 | 1793115.045 | 999367.965 | 162258.865 | 1438690.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11968.325 | 0 | 710973.498 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370222 | Conservación De La Red Vial Puentes Puninque Y Loma De La Piedra N°1, Ruta U-440, Monteverde - Loma De La Piedra Y Puente Monte Verde N°2, Ruta U-460, Lumaco-Popoén, Comuna De San Juan De La Costa. (2do Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-69-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-05-10 | 2023-08-14 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2025-05-20 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 2800000 | 3098033.679 | 77520821-k | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1879385 | 740999.679 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370223 | Conservación De La Red Vial Puente Puschel, Ruta U-925, Carril Media Luna - Pamapa Grande, Comuna De Puerto Octay, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-70-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2024-06-27 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice Polinomico | 545376.509 | 856158.733 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 100 | 657897.334 | 657897.334 | 0 | 281845.464 | 121084.54 | 137530.49 | 61424.879 | 56011.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178059.705 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370226 | Conservación De La Red Vial Puente Hualaihué La Silla, Ruta Contao ¿ La Poza ¿ Rolecha ¿ El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-73-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2025-01-20 | PALENA | HUALAIHUE | Indice Polinomico | 1900000 | 1943392.021 | 77520821-k | ING. Y SERVICIOS E INVERSIONES INARJO SPA | 32.23 | 1209782.119 | 660900.89 | 0 | 173725.363 | 0 | 118442.074 | 54079.216 | 118682.278 | 0 | 0 | 195971.959 | 0 | 275000 | 273881.229 | 800760.993 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373353 | Conservación Periódica de la red vial Longitudinal Sur, Sector Degañ - Mocopulli, Ruta 5, Comunas De Ancud y Dalcahue, Provincia De Chiloe | A | 1. OBRAS | 1896-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-22 | 2023-07-28 | 2023-08-31 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2024-08-15 | CHILOE | CHONCHI, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 3000000 | 3710242.911 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 98.95 | 3287281.403 | 3287281.403 | 0 | 686439.602 | 0 | 1530478.355 | 39168.264 | 409245.092 | 0 | 0 | 621950.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 381832 | Conservación Periódica Ruta 225-Ch, Puerto Varas - Ensenada - Paso Vicente Pérez Rosales, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue (3er Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 2023-08-10 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2024-08-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1600000 | 1935540.797 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 77.68 | 1273762.263 | 1249581.35 | 0 | 266356.751 | 144209.458 | 134139.715 | 101899.43 | 107885.094 | 0 | 0 | 495090.902 | 0 | 24180.913 | 0 | 669755.558 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 383984 | Conservación de La Red Vial Puente Copihue, Ruta V-621, La Lava - Río Tepú, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-28 | 2023-08-29 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2024-11-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 667277.744 | 804285.688 | 76802267-4 | ECO AUSTRAL SPA | 86.43 | 621752.686 | 559322.313 | 0 | 171365.23 | 0 | 75186.093 | 42833.775 | 195540.514 | 0 | 0 | 74396.701 | 0 | 0 | 62430.373 | 131488.375 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40040155-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389945 | Conservación De La Red Vial Puente Aulen, Camino Contao La Poza Rolecha El Varal, Rol W-609, Comuna De Hualaihué | N | 1. OBRAS | 1896-33-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-07 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2025-04-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 630000 | 976772.603 | 76091340-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 6.63 | 701457.68 | 201210.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201210.8 | 0 | 301500.776 | 198746.104 | 335409.042 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370832 | Camino Basico por Conservacion Cruce Ruta 5 (Monte Verde) - Colonia El Gato, Rol V-830, km 0,00 al km 8,00, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-74-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-15 | 2023-04-14 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2024-06-02 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice Polinomico | 2059798.965 | 2094314.117 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 53.91 | 1579266.165 | 1567371.047 | 0 | 0 | 797144.943 | 513753.501 | 81798.63 | 174673.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11895.118 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370833 | Camino Básico por Conservación Detico - San Miguel - Contuy, Rol W-805, Del Km 15,000 Al Km 23,870; Comuna de Queilen, Provincia de Chiloé. | A | 1. OBRAS | 1896-75-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-05-16 | 2023-08-10 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2024-09-09 | CHILOE | CASTRO | Indice Polinomico | 2279078 | 2794389.284 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 99.76 | 1301786.05 | 1295300.55 | 0 | 0 | 744484.247 | 335412.029 | 86057.936 | 89944.065 | 0 | 0 | 0 | 39402.273 | 6485.5 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370834 | Camino Básico por Conservación Ruta Huelmo - Huatral - San Agustín, Rol V-811 desde el km 0,000 al km 8,120 y Ruta Huelmo - San Agustin, Rol V-835 del km 0,000 al km 4,386, Comuna de Puerto Montt y Calbuco, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-76-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-24 | 2023-06-27 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2024-08-06 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 2961606.848 | 3631869.548 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 2683626.567 | 2425157.578 | 0 | 0 | 1464470.387 | 792244.486 | 168442.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258468.989 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370897 | Camino Básico por Conservación Llico - San Carlos, Rol V-520 km 0,00 al km 8,00 Comuna de Los Muermos, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-79-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-08-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2024-09-07 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice Polinomico | 1601000 | 2226453.819 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 100 | 1374387.495 | 1374387.495 | 0 | 0 | 895147.943 | 463448.781 | 0 | 0 | 0 | 15790.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370898 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 235 CH (Puerto Ramírez)- Paso Futaleufú, 231-CH km 24,400 al km 35,840, Comuna de Futaleufú, Provincia de Palena | A | 1. OBRAS | 1896-80-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-17 | 2023-04-13 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2024-11-16 | PALENA | FUTALEUFU | Indice Polinomico | 2500000 | 2863863.691 | 76202690-2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 45.58 | 1891136.85 | 1289096.086 | 0 | 0 | 340082.374 | 201348.021 | 138521.749 | 119619.275 | 0 | 92470.61 | 0 | 397054.057 | 351306.421 | 250734.343 | 684257.911 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370901 | Camino Basico por Conservacion Montemar - Choén, Rol W-199, km 0,00 al km 6,28, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé. | A | 1. OBRAS | 1896-82-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-11 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2024-11-22 | CHILOE | QUEMCHI | Indice Polinomico | 1542000 | 2074242.26 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 79.8 | 2141843.721 | 1924733.109 | 0 | 0 | 1004004.765 | 239004.819 | 151840.357 | 121346.988 | 81987.036 | 0 | 0 | 326549.144 | 97418.173 | 119692.439 | 100314.412 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370902 | Camino Básico Por Conservación Ruta Pucatrihue - Escuela Caleta Manzano, Rol U-302, Km 2,140 Al Km 3,257 Y Km 7,060 Km Al 18,310, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | A | 1. OBRAS | 1896-83-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-04-04 | 2023-06-22 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2024-07-12 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 2298000 | 3410912.688 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 100 | 2592659.335 | 2592659.335 | 0 | 0 | 1661703.542 | 526672.134 | 67702.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336580.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370903 | Camino básico por conservación ruta V-560, km 6,609 al km 17,716, Comuna de Llanquihue y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-84-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-30 | 2023-04-18 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2024-09-08 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | Indice Polinomico | 2482229.576 | 2951399.563 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 98.8 | 1996222.358 | 1435552.408 | 0 | 0 | 678153.518 | 340911.58 | 259081.626 | 76891.246 | 32370.227 | 48144.211 | 0 | 0 | 0 | 560669.95 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370911 | Camino Básico por Conservación Camino Isla Quihua: San José - Yaco Bajo, Rol V-845, Km. 0,000 al Km. 5,000, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue. | A | 1. OBRAS | 1896-85-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-03-23 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2024-03-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 1016547.59 | 1209319.511 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 99.09 | 471030.626 | 459126.646 | 0 | 0 | 279341.973 | 0 | 0 | 179784.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11903.98 | 0 | 48134.823 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 370912 | Conservación Seguridad Vial, Camino Básicos V-843 San Rafael - San Antonio, km 2,050 al km 5, 850, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-61-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-28 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2024-03-11 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice Polinomico | 720959.921 | 793080.208 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 99.31 | 486693.512 | 483606.34 | 0 | 0 | 421287.535 | 0 | 0 | 62318.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087.172 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 379310 | Camino Básico Por Conservación Colonia La Isla - Polizones, Rol V-220, Km. 0,000 Al Km. 8,459, Comuna De Fresia, Provincia De Llanquihue | A | 1. OBRAS | 1896-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-10 | 2023-05-05 | 2023-08-21 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2024-12-15 |  |  | Indice Polinomico | 2036473.522 | 2286091.475 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 63.45 | 1957816.858 | 1359489.858 | 0 | 0 | 936779.284 | 82672.408 | 72706.836 | 81703.82 | 86685.434 | 45971.244 | 0 | 52970.832 | 0 | 598327 | 307190.727 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380236 | Camino Básico por Conservación ruta W-169 Manao - Punta Chilén, km 0,70 al km 4.981, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-04 | 2023-05-30 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2024-12-08 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1250000 | 1513190.446 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 71.82 | 1579887.523 | 1068084.596 | 0 | 0 | 0 | 630507.336 | 57335.116 | 69048.828 | 131369.705 | 0 | 97950.743 | 81872.868 | 60389.432 | 451413.495 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380311 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (San Juan) - Curanue Rol W-911, km 9,500 al km 17,756, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé. (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-8-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-02 | 2023-06-30 | 2023-08-02 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2024-06-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2036307.046 | 2635981.66 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 100 | 1147768.052 | 1147768.052 | 0 | 0 | 505522.997 | 406972.643 | 124385.502 | 64060.701 | 0 | 0 | 0 | 46826.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 380312 | Camino Básico Por Conservación Chulchuy - Bahía Lincay - Puqueldón, Rol W-623, Km 3,400 Hasta El Km 8,542; Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé (2do Llamado) | A | 1. OBRAS | 1896-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-30 | 2023-06-16 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2024-09-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1216216 | 1889776.232 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 78.66 | 1676206.111 | 1337110.682 | 0 | 0 | 701922.217 | 299443.491 | 121635.551 | 214109.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252706.025 | 86389.404 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40043732-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 382636 | Camino Básico por Conservación Las Quemas - Quiquel, Rol W-397 km 0,00 al km 3,355 y Camino Dalcahue - Teguel - Quiquel, Rol W-455 del km 0,900 al km 1,590 y del km 4,090 al km 6,576, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé (2do llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 2024-04-03 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2025-04-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 2156798.302 | 96721780-8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 9.79 | 916448.955 | 570838.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25874.804 | 68029.568 | 0 | 0 | 476933.842 | 151352.211 | 194258.53 | 1519102.021 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40043887-0 | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.954 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40043887-0 | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90.046 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40043887-0 | REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391266 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RÍO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | N | 2. ESTUDIOS | 5048-52-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-08-09 | 2024-11-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2027-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1971711 | 1971711 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 680000 | 1364000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40047558-0 | REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 392377 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8113.978 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 499.548 | 92.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.548 | 0 | 407 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40047558-0 | REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391916 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE | N | 2. ESTUDIOS | 1896-74-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-16 | 2024-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-20 | 2026-06-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 660400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300000 | 300000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40047629-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 392377 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8113.978 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 144.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.074 | 0 | 355.926 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40047629-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391924 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-75-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-23 | 2024-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2027-05-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 560000 | 560000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 270000 | 290000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 392377 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8113.978 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390635 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Vilupulli) Notué-Quiao, Rol W-650, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-35-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2026-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1645112.525 | 1916549.328 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 0 | 1612025.798 | 657303.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282685.338 | 374618.312 | 0 | 954722.148 | 409689.044 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390636 | Conservación Periodica De La Red Vial Rol U-951 Cruce Ruta 5 (Cuatro Vientos) - Puerto Octay Y U-551-V Nochaco - Puerto Octay - Frutillar Alto, Comunas De Puerto Octay Y Purranque, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-45-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3970300.509 | 4516731.077 | 77365420-4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1760000 | 3166731.077 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390638 | Conservación Periódica De La Red Vial, Rutas Rol V-340 Y V-442, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1896-44-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 2024-09-16 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2025-10-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2407422.36 | 2158510.49 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2368510.49 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390640 | Conservación Periódica Camino Mocopulli - Dalcahue, Rol W-45, Comuna De Dalcahue, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-46-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-02 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2025-08-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1420000 | 1544272.52 | 99549710-7 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1504272.52 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390641 | Conservación De La Red Vial Isla Puluqui, Comuna De Calbuco, Provincia De Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1896-34-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-19 | 2024-08-26 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2026-03-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2142705 | 2470047.189 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 556640.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527930.775 | 28709.957 | 1620000 | 450047.189 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390643 | Conservación Periódica "Cruce Ruta 5 (Enlace Purranque) - Hueyusca - San Pedro", Rol U-900, Km Inicio 19,000 Al Km 35,281 Y "Colonia Zagal -Rio Maule- Tegualda", Rol U-960 ¿V, Km Inicio 0,000 Al Km 6,560 Comuna De Purranque, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-48-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-06 | 2024-09-13 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2025-10-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6547668.606 | 6237785.104 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2180000 | 4437784.104 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390646 | Conservación De La Red Vial Ruta V-930 Maullín - Carelmapu y Ruta V-860 Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1896-37-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-11 | 2024-07-19 | 2024-10-07 | 2024-11-08 | 2024-11-09 | 2026-05-03 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4678429 | 5198053.065 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1972915.114 | 3665000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390650 | Conservación Periódica Puentes Escuela Monte Verde Y Puente Torres, Comunas De Puerto Montt Y Fresia, Provincia De Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1896-39-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-12 | 2024-07-12 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2025-08-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1599816.515 | 1690300.467 | 76729746-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 168429.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50524.224 | 117905.208 | 1640371.035 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390651 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-71-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-15 | 2025-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2824667 | 2698072.839 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1936139 | 771949.839 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399392 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-175, U-179, U-151 Y U-11 , Comunas De Osorno Y San Pablo, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-47-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-08 | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2026-04-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4579999.001 | 5393862.789 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1210000 | 4193862.789 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399393 | Conservación De La Red Vial Rol W-300, W-389, W-460 Y W-875, Comunas De Ancud, Dalcahue, Castro Y Quellón, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4102855 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2600000 | 1802854 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399395 | Conservación De La Red Vial Ruta V-305 Quebrada Honda - Punta Larga - Frutillar Y V-155 Llanquihue - Frutillar - Quilanto Comuna De Frutillar, Provincia De Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1002-50-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-22 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2025-09-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1717631.53 | 1534274.921 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 754171.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297744 | 456427.969 | 890102.952 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399404 | Conservación Periodica De La Red Vial, Puentes Menores, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-77-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-20 | 2025-12-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1395693.047 | 1395693.047 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 990000 | 545692.047 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399407 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-160 Osorno - Trumao Y U-180 Cuinco - Colimahuida - Colhue, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-51-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-22 | 2024-08-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3957298.247 | 5456738.826 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1760000 | 4106738.826 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401293 | Conservación Periódica De La Red Vial Rol U-220 Osorno - Trinidad - Laguna De Los Patos Y Rol U-102 Pincoy - San Pablo, Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-62-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-15 | 2025-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3145428 | 3006134.461 | 76854658-4 | ECO PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SANTA EDITH SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1650000 | 1656134.461 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 401295 | Conservación Periodica Ruta 7 Longitudinal Austral: Puerto Montt - Chaiten - Limite Regional Y 231 - Ch Puerto Ramirez - Futaleufu - Paso Futaleufu, Comunas De Chaiten Y Futaleufu, Provincia De Palena | N | 1. OBRAS | 1896-61-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1306512.9 | 1518777.145 | 76327821-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1430000 | 268777.145 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049839-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 407429 | Conservación De La Red Vial Ruta V-320 Maichihue - Traiguén - Llico Bajo - Huar, Comuna De Los Muermos, Provincia De Llanquihue (2do Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-84-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-11-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-25 | 2025-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1571429.001 | 1571429.001 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495000 | 1241429.001 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389529 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas, Comuna De Río Negro (Grupo 11), Comuna De Purranque (Grupo 9) Y Comuna De Puerto Octay (Grupo 7), Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-06-05 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2026-07-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2890000 | 2665612.055 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 13.5 | 809351.147 | 364229.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92721.334 | 271508.323 | 0 | 445121.49 | 1900000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389532 | Conservacion Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De La Comuna De Calbuco (Grupo 1), Comuna De Fresia (Grupo 1) Y Comuna De Hulaihué, Sector El Chalupa, Provincia De Llanquihue Y Provincia De Palena | N | 1. OBRAS | 1896-20-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-08 | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2025-11-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1904000 | 1973922.598 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 1797939.686 | 751249.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266194.043 | 485055.916 | 0 | 0 | 0 | 1046689.727 | 196757.87 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389545 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Hualaihué, Sector El Queche, Provincia De Palena, Región De Los Lagos. (Segundo Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-85-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-10-21 | 2024-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-19 | 2025-12-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 577242 | 683726.4 | 77145474-7 | NIEBLA CONSTRUCTORA LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 495000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389546 | Conservación De Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De Quellón (Grupo 4), Provincia De Chiloé (Segundo Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2025-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 920000 | 871564.912 | 7948461-k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 8.98 | 631339.804 | 79616.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79616.22 | 0 | 0 | 551723.584 | 264055.959 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389554 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De Puyehue (Grupo 12), Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-78-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-15 | 2025-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 890000 | 989150.872 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 895000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049874-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389557 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Pablo (Grupo 14), Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-79-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-15 | 2025-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 899471.782 | 77085226-9 | IDEAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 571186 | 252000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389531 | Camino Básico por Conservación Huito - Daitao, Rol V-841, km 0,000 al km 4,827 y Daitao - La Escuela, Rol V-925, km 0,000 al km 0,478, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1896-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2025-11-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1538450 | 1584573.892 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 3.87 | 758016.097 | 548951.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62258.845 | 242249.051 | 244443.831 | 158190.595 | 50873.775 | 710795.639 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389536 | Camino Básico por Conservación Colonia Tres Puentes - La Poza, Rol V-617, km 0,000 al km 6,384, Comunas de Puerto Montt y Puerto Varas, Provincia de Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1896-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-12 | 2024-05-08 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2025-11-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1935367.591 | 1827330.51 | 76047182-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 0.86 | 335937.48 | 16032.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16032.432 | 0 | 232226.64 | 87678.408 | 1311578.44 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389540 | Camino Básico por Conservación LLanquihue - Frutillar - Quilanto, Rol V-155, km 9,550 al km 15,218 y km 29,860 al km 37,799 Comunas de Llanquihue y Frutillar, Provincia de Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1896-33-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-23 | 2024-08-29 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2026-03-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3943442.442 | 4161594.037 | 77137270-8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1650000 | 2422553.037 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389547 | Camino Básico por Conservación Osorno - Río Negro, Rol U-500, km 13,207 al km 16,433, El Rincón - Chahuilco, Rol U-516, km 0,000 al km 4,164 y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, km 0,000 al km 3,566, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-15 | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2025-12-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2762537.65 | 3000667.258 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 3.96 | 610868.109 | 121079.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121079.906 | 0 | 215139.343 | 274648.86 | 1410000 | 811823.1 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389550 | Camino Básico por Conservación Tacamó - Las Carretas, Rol U-435, km 10,200 al km 16,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2025-04-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1560000 | 1353393.278 | 76552338-9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 2.24 | 333055.212 | 30918.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30918.814 | 271584.936 | 30551.462 | 796480.829 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389553 | Camino Básico Por Conservación Camino Cruce Ruta 5 (Tara) Romazal - Quilipulli, Rol W-832, Desde El Km 0,000 Hasta El Km 8,400 Y Camino Notuco - Quilipulli -Huillinco, Rol W-830 Desde El Km 0,000 Al Km 1,800; Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2025-12-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3243613.534 | 3767364.465 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 30.44 | 1833746.455 | 1484737.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347274.735 | 380040.137 | 434654.671 | 322767.511 | 183014.242 | 165995.159 | 1310000 | 469905.409 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389555 | Camino Básico Por Conservación Camino Coquiao - Pumanzano, Rol W-315, Km. 1,087 Al Km., 1,500, Km. 2,850 Al Km. 2,900, Km. 4,750 Al Km. 5,150, Km. 6,900 Al Km. 13,500, Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2025-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2389580.333 | 2780720.217 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 36.94 | 1451890.795 | 1041506.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259871.079 | 360803.558 | 232937.816 | 187893.669 | 304114.614 | 106270.059 | 1093989.975 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389558 | Caminos Básicos Por Conservación Caminos Chovi-San Juan, Rol W-401 Del Km 0,000 Al Km 6,416; Camino Chovi - Playa, Rol W-263 Del Km 0,000 Al Km 1,009; Camino Chovi - Estero San Juan, Rol W-155 Del Km 0,000 Al Km 0,545 Y Camino Chovi - Quetalco, Rol W-395 | N | 1. OBRAS | 1896-26-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-24 | 2024-08-16 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2025-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3414053.388 | 3775308.993 | 77775300-2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870000 | 2235308.993 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389560 | Camino Básico Por Conservación Futacuhín ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Rol U-475, Km 6,780 Al Km 19,276, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-19-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-10 | 2024-05-22 | 2024-06-17 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2026-02-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3870702.866 | 4413692.566 | 89510100-1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 387038.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124154.32 | 262884.637 | 1980000 | 2406653.609 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389561 | Camino Básico por Conservación Cruce Ruta 5 (Colonia Ponce) - Quilanto, Rol U-997, km 0,00 al km 17,692, Comuna de Purranque, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-27-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-05-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5721877.02 | 5721877.02 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1430000 | 4771877.02 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389562 | Camino Básico por Conservación La Mona-Chapuco, Rol U-955, Km 0,000 al Km 12,700, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-08 | 2024-05-03 | 2024-05-27 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2025-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3412469.545 | 3026659.136 | 86408800-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA RECONDO S.A. | 8.88 | 783552.199 | 273695.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87131.548 | 186563.809 | 186934.668 | 322922.174 | 1827844.179 | 650000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389563 | Camino Básico Por Conservación El Pangal ¿ Amortajado, Rol V-732 Km 0,00 Al Km 5,5 Y Camino Maullín ¿ El Pangal, V-730 Km 0,00 Al Km 1,300, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1896-7-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2025-04-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1782013.231 | 1500290.075 | 76552338-9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 0 | 250979.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36974.322 | 214005.028 | 1394310.725 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389564 | Camino Básico por Conservación Aucho - Huite - Tubildad, Rol W-177, km 0 al km 9,859, Comuna de Quemchi, Provincia de Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-42-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-08 | 2024-08-13 | 2024-09-13 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2025-10-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3105333.273 | 3607985.352 | 76874085-2 | INVERSIONES TRANQUI SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1870000 | 2007985.352 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049913-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 404615 | Camino Básico por conservación Huyar- Dian, Rol W-569 del Km 3,900 al km 7,312, Comuna Curaco de Vélez y Camino Putique - Coñab, Rol W-607 del Km 0,00 al Km 2,878, Comuna de Quinchao, Provincia de Chiloé (2do Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-70-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-09-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-15 | 2025-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2101755.206 | 2306893.621 | 77021042-9 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL NARANJO SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1430000 | 1056893.621 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 392377 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8113.978 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1182.073 | 608.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 200.105 | 272.142 | 68.036 | 0 | 340.18 | 233.574 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394474 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Red de Caminos Interlagos Norte, Etapa I, Provincia de Osorno, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-68-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2024-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2026-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132000 | 766750 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394479 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-88-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2024-12-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132000 | 766750 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394480 | Asesoria Al If Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Puyehue Y Puerto Octay, Etapa I, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-92-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2024-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 245700 | 736300 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394486 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-89-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2024-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 132000 | 766750 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394489 | Asesoria Al If Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-90-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2024-12-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-12-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 935000 | 935000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365750 | 633000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394464 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De Caminos De La Provincia De Osorno, Interlagos Norte, Etapa I, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-54-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2028-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 9347210.956 | 77021436-K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1502550 | 7697210.956 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394466 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno, Rio Negro, Purranque Y Puerto Octay, Etapa I, Region De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-55-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2028-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 9224673.836 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1540000 | 8887499.836 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394469 | Conservación Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, Red de Caminos Interlagos Sur, Etapa I, Región De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-25-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-29 | 2024-08-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2028-11-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 9841403.499 | 76050589-7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1540000 | 7955102.499 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394473 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Llanquihue, Comunas De Fresia Y Los Muermos, Etapa Iv, Region De Los Lagos | N | 1. OBRAS | 1896-56-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-05 | 2024-10-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-15 | 2028-11-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 8840637.2 | 77954646-2 | GAMMA INGENIERIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1650000 | 7490637.2 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40050037-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 403900 | Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Rio Negro Y Purranque, Etapa I, Region De Los Lagos (2do llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-63-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-21 | 2024-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2028-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 8800000 | 9438068.375 | 77954646-2 | GAMMA INGENIERIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1760000 | 7400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050311-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395662 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas , 2024, Comunas de Castro, Chonchi, Curaco de Velez ,Quinchao Queilen, Quellón y Dalcahue , Provincia de Chilóe | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2120000 | 0-0 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1550000 | 669999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050311-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395664 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas , 2024, Comuna Calbuco, Maullín y Puerto Montt , Provincia de Llanquihue y Comuna de Hualaihue , Provincia de Palena | N | 1. OBRAS | 1896-81-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-13 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2355858.051 | 2316007.732 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1715000 | 605857.051 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40050311-0 | CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA, REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395665 | Conservación de Seguridad Vial Zona de Escuelas , 2024, Comunas de Puerto Octay, Puyehue, San Juan de la Costa, San Pablo Y Osorno, Provincia de Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1015000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 815000 | 88144 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056519-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395650 | Conservación Elementos de Seguridad Vial, y Facilidades para peatones, Ruta V-839, Sector Caicaen, km 1,304 al Dm 4,889, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue (2do. Llamado) | N | 1. OBRAS | 1896-60-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 757595.633 | 1230706.746 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 550000 | 282594.633 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056519-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395654 | Conservación Elementos De Seguridad Vial, Rutas V-590; V-69; Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Hulaihue Y Puerto Varas, Rutas U-720; U-55-V; U-40, Comuna De Osorno, Purranque; Puerto Octay; Bahía Mansa, Provincia De Osorno, Llanquihue Y Palena, 2024, Región | N | 1. OBRAS | 1896-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-27 | 2024-08-05 | 2024-09-09 | 2024-09-04 | 2026-02-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3504728.355 | 2911465.482 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 2350000 | 137342.482 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056519-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023- 2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395657 | Conservación Elementos De Seguridad Vial Y Facilidades Peatonales, Ruta W-800, Sector Ruta 5 - Huillinco, Comuna De Chonchi, Ruta W-635 , Sector Ichuac y W-637 Sector Puqueldón - San Agustín, Comuna De Puqueldón, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-58-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 2024-10-18 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2025-11-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2749548.951 | 3299063.505 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100000 | 2499062.505 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056521-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 392377 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8113.978 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 818.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.034 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056521-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 390626 | Conservación de Seguridad Vial, Travesías y Facilidades para peatones, Bahías de Estacionamiento y Paradero de Buses, Ruta 7 , Dm 5,000 al Dm 8,700, Sector Puerto Montt - Chamiza ; , Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1896-29-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 756827.814 | 819859.763 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 0 | 206852.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123632.063 | 83220.903 | 693006.797 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40056521-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESÍAS 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395647 | Conservación De Seguridad Vial, Travesías Y Facilidades Para Peatones, Ruta W-853, Comuna De Queilen Y Ruta W-877, Sector Huidad-Auchac, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-69-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2025-11-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1374343.238 | 1741948.193 | 76337908-6 | LRA CONSTRUCTORA SPA. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3204993 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389524 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 8), Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-13 | 2024-04-09 | 2024-05-27 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2026-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1900000 | 2279025.495 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 4.36 | 678999.178 | 308318.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100962.228 | 207356.166 | 194422.999 | 176257.785 | 935000 | 833514.39 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389802 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 9), Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-21 | 2024-04-26 | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2026-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1350000 | 1704764.483 | 76406015-6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 6.07 | 560000.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105391.966 | 454608.127 | 546617.731 | 570000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40058582-0 | CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS-LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389804 | Conservación Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas Comuna De San Juan De La Costa, Sector Norte (Grupo 10), Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS | 1896-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-16 | 2024-05-14 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2025-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1250000 | 1497328.904 | 77776344-k | CONSTRUCTORA RUTA AUSTRAL SPA | 11.29 | 772610.962 | 171052.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77828.958 | 93223.552 | 0 | 601558.452 | 347382.112 | 279486 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 392377 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8113.978 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 403908 | Asesoria Contratos De Conservacion Ruta 5 Longitudinal Sur, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos (2do. Llamado) | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-67-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-09-25 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2026-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 586346.796 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 138000 | 399727.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391214 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Mocopulli - Castro, Comunas De Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-36-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 2024-08-21 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2025-07-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6501087.87 | 5133096.31 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 350000 | 2750000 | 2503096.31 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40059025-0 | CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391215 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 5, Longitudinal Sur, Sector Castro - Tara, Comunas De Castro Y Chonchi, Provincia De Chiloé | N | 1. OBRAS | 1896-24-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-06-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2026-05-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6837736.311 | 11941840.755 | 76298660-4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6762000 | 5542176 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40059450-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 392377 | Gastos de Publicaciones | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8113.978 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.034 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40059450-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 402818 | Asesoría a La Inspección Fiscal Conservación De Emergencia Puente Las Toninas Km 42,068 De La Ruta 7, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-57-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-19 | 2024-09-25 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2025-10-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 257486 | 237161.233 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209522.233 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40059450-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394491 | Conservación de emergencia puente Las Toninas km 42,068 de la ruta 7, comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1896-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-03 | 2024-04-22 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2025-06-22 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1005800 | 1355188.865 | 76019383-6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 8.17 | 370593.908 | 112640.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112640.284 | 0 | 0 | 257953.624 | 1111477.833 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 406861 | Asesoria Contrato De Conservacion Ruta 215-Ch,Sector Entre Lagos - Paso Cardenal Samoré, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 556920 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 73215 | 513705 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40065302-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, PASO CARDENAL SAMORE, REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406862 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta 215-Ch, Sector Paso Cardenal Samoré - Limite Nacional, Comunas De Puyehue, Provincia De Osorno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8571429 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7926785 | 10663295 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE |  | PROYECTOS | 30035697-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO -ENTRADA MAYER (CMT) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307456 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde - La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-93-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-11-17 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2025-01-24 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 961248 | 1152162 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 200253.714 | 200253.714 | 0 | 78028.705 | 37801.363 | 36748.23 | 24886.144 | 0 | 22789.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351156.942 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 405610 | Terminación de Asesoría a La Inspección Fiscal Construcción Camino Lago Verde ¿ La Tapera, Etapa I, Tramo Dm 67.162 Al Dm 79.162, Comuna de Lago Verde, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-72-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-02 | 2024-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-07-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 347117 | 347117 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 373843 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | Interregional | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 268.603 | 0 | 0 | 125.206 | 121.563 | 0 | 21.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.397 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | LAGO VERDE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30093406-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307455 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, ETAPA 1 DM 67,162 AL DM 79,162, COMUNA LAGO VERDE | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2025-05-13 | COYHAIQUE | LAGO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 8406536.918 | 8834459.833 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 54.37 | 2230000 | 1751991.501 | 0 | 59771.509 | 260131.122 | 678292.175 | 134079.687 | 128556.568 | 95718.517 | 95450.422 | 0 | 299991.501 | 300000 | 178008.499 | 2500000 | 1739000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303067 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 243-CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria - Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-27-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-08-19 | 2021-03-10 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-05-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 947600 | 1117324.46 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98.65 | 35999.856 | 31092.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31092.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4433.448 | 474 | 9000.04 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30098568-0 | MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303065 | Mejoramiento Ruta 243 CH, Av. Baquedano, Sector: Calle Victoria-Escuela Agrícola, Provincia Coyhaique, Región de Aysén | A | 1. OBRAS | 5048-62-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-21 | 2020-03-06 | 2020-07-31 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2023-06-28 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 14937879.258 | 16900465.54 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 75.24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 450000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263796 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Río Tranquilo Lago Brown Frontera, I Etapa, Tramo Dm 27.480 al Dm 42.480, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-2-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-01 | 2019-04-10 | 2019-05-08 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2024-03-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1101681 | 1304679.2 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 119009.658 | 119009.658 | 0 | 59862.772 | 29987.168 | 0 | 0 | 29159.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11990.342 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Interregional | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14999.95 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30113737-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263797 | Construcción Conexión Vial Río Tranquilo - Lago Brown - Frontera, I Etapa, tramo DM 27.480 al DM 42.480, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. (Nuevo 2017) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 2018-03-09 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2024-12-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 8330203.78 | 10344745.528 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 2110010 | 1524932.82 | 0 | 217408.285 | 205427.388 | 126092.539 | 111181.887 | 129832.979 | 241391.426 | 322249.869 | 0 | 171348.447 | 230000 | 355077.18 | 1625010 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 339074 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE SECTOR: LAS PULGAS - PUENTE UNIÓN km 400.969 AL km 404.516, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-9-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-18 | 2021-09-21 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-07-21 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 489010 | 427010 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 100 | 17109.625 | 17103.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17103.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30128290-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250887 | Mejoramiento Ruta 7, Sector: Las Pulgas-Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo I (Etapa I: Obras Básicas): Las Pulgas-Puente Unión, Km 400,969 a Km 404,516, Tramo II; (Etapa I: Obras Básicas): Puente Unión-Puente Ventisquero, Km 404,516 a Km 409,549, (Etapa II | A | 1. OBRAS | 5048-3-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-05 | 2016-07-17 | 2016-08-26 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 2023-02-07 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 10358143.002 | 15457456.811 | 92434000-2 | BESALCO S.A. | 100 | 400427.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400427.623 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 376944 | AIF Terminación Mejoramiento; A) Ruta 7, Sector:Cruce Ruta 240 CH (Alto Baguales)-Cruce Ruta 243 CH, Tramo:KM 602,593 a KM 609,812 B) Ruta 240 CH, Sector:Cruce Ruta 7 (Alto Baguales)-Puente El Moro, Tramo:KM 0, 165 a KM 4,319 C) Ruta 243 CH, Sector:Cruce | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-12-25 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 188136.205 | 184370.572 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 11.28 | 104910.261 | 43837.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43837.794 | 21168.901 | 39903.566 | 108580.817 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30131496-0 | MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 385395 | TERMINACIÓN MEJORAMIENTO; A) RUTA 7, SECTOR: CRUCE RUTA 240 CH (ALTO BAGUALES) - CRUCE RUTA 243 CH, TRAMO: KM 602,593 A KM 609,812, B) RUTA 240 CH, SECTOR: CRUCE RUTA 7 (ALTO BAGUALES) - PUENTE EL MORO, TRAMO: KM 0,165 A KM 4,319, C) RUTA 243 CH, SECTOR: | N | 1. OBRAS | 5283-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-13 | 2024-05-07 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3526803.958 | 5819824.696 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 10.17 | 1445359.943 | 328665.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93941.705 | 234723.541 | 0 | 218489.098 | 898205.599 | 4597419.43 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2872.904 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 364.723 | 364.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356168 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-7-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-07 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2026-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 642468.624 | 750550.217 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 155945.36 | 8999.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8999.912 | 0 | 41372.913 | 105572.535 | 416000 | 211728.193 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 376011 | ASESORIA MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-23 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2025-09-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 642468.624 | 686822.78 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 31.34 | 296754.277 | 181000.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64707.612 | 38540.504 | 38828.601 | 38923.37 | 0 | 38923.37 | 76830.82 | 411925.039 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2467.722 | 2467.722 | 0 | 0 | 1360.183 | 243.128 | 0 | 589.521 | 0 | 0 | 0 | 274.89 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404743 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Caminos Varios en Coyhaique, S: Camino X-657 (Coyhaique-Cerro Negro) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5568.702 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 203829.368 | 5568.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5568.702 | 0 | 0 | 0 | 198260.666 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406830 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Caminos Varios en Coyhaique, S: Camino X-657 (Coyhaique-Cerro Negro) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4702.536 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4702.536 | 4702.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4702.536 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356166 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 4: RUTA X-618 PUENTE OSSES RÍO CLARO; KM 0,320 A KM 3,100, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 2025-07-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3115166.594 | 5998479.62 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 25.22 | 2063245.388 | 1578014.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345120.119 | 116507.691 | 223721.999 | 417973.154 | 228301.348 | 246390.317 | 55000 | 430230.76 | 4153576.239 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392046 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE, TRAMO 2: RUTA X-589, CRUCE RUTA 243 CH (Tejas Verdes) LAS BANDURRIAS; KM 0,765 A KM 3,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-28 | 2024-04-10 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2025-10-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3528807.468 | 5436144.817 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 12.08 | 1339919.889 | 672108.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221000.052 | 0 | 379266.245 | 71842.192 | 66771.236 | 601040.164 | 2793498.439 | 2481272 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 188862.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188862.02 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402344 | Peritos Tasadores Obra: Mej Caminos Varios en Aysen S: X-554 Pto Aysen | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4618.605 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4618.605 | 4618.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403246 | Peritos Tasadores Obra: Mej Caminos Varios en Aysen S: X-550 Cr Ruta 240 (Pto Aysen)Río Blanco | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4708.275 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4708.275 | 4708.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4708.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403456 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 22 23 24 25 MEJ CAM VARIOS COMUNA AYSEN S: CAMINO X-544: PTO AYSEN (PTE RIO TURBIO)-PASARELAS PANGAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 26251.695 | 27648.285 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 27648.285 | 27648.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27648.285 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403457 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 26 27 28 29 30 MEJ CAM VARIOS COMUNA AYSEN S: CAMINO X-544: PTO AYSEN (PTE RIO TURBIO)-PASARELAS PANGAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 10490.485 | 11048.579 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11048.579 | 11048.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11048.579 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403458 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 31 32 33 34 35 MEJ CAM VARIOS COMUNA AYSEN S: CAMINO X-544: PTO AYSEN (PTE RIO TURBIO)-PASARELAS PANGAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 11197.665 | 11793.381 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 11793.381 | 11793.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11793.381 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403459 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 36 37 38 39 40 MEJ CAM VARIOS COMUNA AYSEN S: CAMINO X-544: PTO AYSEN (PTE RIO TURBIO)-PASARELAS PANGAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 25434.075 | 26787.167 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 26787.167 | 26787.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26787.167 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403461 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 42 43 44 45 46 MEJ VARIOS CAM EN COMUNA AYSEN S: CAM X-550 CR RUTA 240 (PTO AYSEN)-RIO BLANCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-28 |  |  | Sin Reajuste | 19747.715 | 20798.293 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 20798.293 | 20798.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20798.293 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403462 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 47 48 49 50 MEJ VARIOS CAM EN COMUNA AYSEN S: CAM X-550 CR RUTA 240 (PTO AYSEN)-RIO BLANCO | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 5157.935 | 5432.337 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 5432.337 | 5432.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5432.337 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404512 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 5 MEJ CAM VARIOS COMUNA AYSEN S: CAMINO X-544: PTO AYSEN (PTE RIO TURBIO)-PASARELAS PANGAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4208.35 | 4432.234 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4432.234 | 4432.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432.234 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404522 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 16 MEJ CAM VARIOS COMUNA AYSEN S: CAMINO X-544: PTO AYSEN (PTE RIO TURBIO)-PASARELAS PANGAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 3526.8 | 3714.426 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 3714.426 | 3714.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3714.426 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404528 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 51 52 MEJ CAM VARIOS COMUNA AYSEN S: CAMINO X-544: PTO AYSEN (PTE RIO TURBIO)-PASARELAS PANGAL | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 4463.1 | 4684.023 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 4684.023 | 4684.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4684.023 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404745 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Caminos Varios en Coyhaique, S: Camino X-544: Pto Aysen (Pto Río Turbio), Pasarelas Pangal | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3949.314 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3949.314 | 3949.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3949.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30231223-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404746 | Pago Peritos Tasadores Obra: Mej Caminos Varios en Coyhaique, S: Camino X-544: Pto Aysen (Pto Río Turbio), Pasarelas Pangal | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3522.786 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3522.786 | 3522.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3522.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30255323-0 | REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 351928 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE PINUER Y ACCESOS; RUTA X-614, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-12-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-23 | 2023-03-28 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2025-09-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 595119 | 551684 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 68.09 | 308630 | 202981 | 0 | 0 | 144127.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58853.436 | 0 | 0 | 0 | 105649 | 81000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 219.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.928 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351768 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, SECTOR RUTA 7, TRAMO LIMITE REGIONAL - LA JUNTA, COMUNA CISNES, REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-49-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-08 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2027-09-23 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 1912623.533 | 1728072.469 | 76696566-0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 875230 | 1202775.4 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | Interregional | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30257572-0 | REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 383868 | Reposición Puente Palena y Puente Rosselot en Ruta 7, Comuna Cisnes, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N | 1. OBRAS | 5048-3-I224 | Adjudicado | Propuesta privada | 2024-02-14 | 2024-04-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2027-08-06 |  |  | Indice Polinomico | 56481372.574 | 79277143.861 | 92562000-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9295770 | 75975224.29 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 385951 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur (Etapa II: Pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde - Alcantarilla Cascada, Km. 720,171 a Km. 737,031, Comuna de Rio Ibañez, Provincia del Gen | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-39-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-07-04 | 2024-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1007216 | 1007216 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30271072-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 385952 | Terminación II Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa II: pavimentación), Sector: Cerro Castillo - Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde &#8208; Alcantarilla Cascada, KM 720,171 a KM. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia del General Carrera, Región de Ay | N | 1. OBRAS | 5048-79-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-06-23 |  |  | Indice Polinomico | 23346850.781 | 23346850.781 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 223.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.604 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76.396 | 76.396 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372278 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: El Manzano-Cochrane; Tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-30 | 2027-09-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 866180 | 866180 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 280308 | 1186296.626 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283174-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372276 | Mejoramiento Ruta 7 sur, Sector: El Manzano-Cochrane; tramo: Confluencia-Puente Chacabuco, KM 905,300 a KM 922,260, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén (Nuevo 2023) | N | 1. OBRAS | 5048-66-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-06 | 2024-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2026-07-08 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice Polinomico | 21390315.149 | 21390315.149 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6459692 | 39618703 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 243.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.067 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 256.933 | 256.933 | 0 | 171.888 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Interregional | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 286.969 | 286.969 | 0 | 0 | 115.281 | 0 | 21.834 | 0 | 45.815 | 45.815 | 0 | 58.224 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116492.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116492.813 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398485 | Expropiacion(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-1060-2020 Lote(s) Nº 166 167 170 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: MURTA PUERTO TRANQUILO (ACCESO NORTE PUERTO TRANQUILO-ACCESO CAPILLA DEL MARMOL) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 82844.949 | 82844.949 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 82844.949 | 82844.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82844.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 401928 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 13 MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR S- MURTA -PUERTO TRANQUILO (BAHIA MURTA-ACC NORTE PTO TRANQUILO) | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 26520.6 | 28813.931 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 28813.931 | 28813.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28813.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283222-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 402981 | Pago Perito Judicial Obra: Mej Ruta 7 Sector Murta Pto Tranquilo | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1561.562 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1561.562 | 1561.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309875 | Estudio de Ingeniería, Construcción de Nuevo Puente General Carrera y Accesos, Ruta 7 Sur, Comuna de Rio Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-16 | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2023-04-21 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 1192820 | 1400000 | 77337593-3 | CONSORCIO LEN CONSULTORES DE INGENIERIA LTDA | 0 | 369800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369800 | 315543 | 166362 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 349621 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR SECTOR: ALCANTARILLA LA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, KM 737,031 A KM 766,570 COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL | A | 2. ESTUDIOS | 5283-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2022-01-11 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2024-04-10 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 451420 | 449210 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 65.7 | 124838.69 | 124838.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124838.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 351383 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR PARQUE NACIONAL PATAGONIA, TRAMO PTE. CHACABUCO - CUESTA EL TRARO, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-03-22 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2024-11-30 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 229175 | 245000 | 76094363-0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142175.71 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30283224-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 392123 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR, SECTOR; ALCANTARILLA CASCADA ¿ COCHRANE, TRAMO; PUENTE LAS OVEJAS ¿ PUENTE TRAIHUANCA, KM 766,340 A KM 785,440, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA DEL GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSÉN | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 415281 | 858638 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 423.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.604 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30285173-0 | MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76.396 | 76.396 | 0 | 76.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30305872-0 | CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351770 | Estudio de Ingeniería, Construcción Puente Raúl Marín Balmaceda y Accesos, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de Aysén | A | 2. ESTUDIOS | 5048-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-05-04 | 2022-08-18 | 2022-11-18 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2025-03-09 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 1490000 | 1720000 | 85136400-5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 45 | 800569.72 | 421254.72 | 0 | 0 | 421254.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119923 | 259392 | 443000 | 283000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30353632-0 | CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278634 | Conservación de la Red Básica, Conservación Periódica, Ruta 7 Sector: Coyhaique-Pampa Melipal; Tramo 1: Coyhaique-Laguna Foitzick, KM 617,980; Tramo 2: Cruce Ruta 7-Camino X-686 (Acceso Valle Simpson), KM 627,800 a KM 628,400; Tramo 3: La Chilenita-Cruce | A | 1. OBRAS | 5048-28-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-10-11 | 2018-12-13 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2020-05-12 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 7198388.348 | 7726306.705 | 80207900-1 | CLARO VICUNA VALENZUELA EN LIQUIDACION S.A. | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 340999.815 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389320 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta X-608, Sector Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo Cruce Tte. Vidal - cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 al KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén SEGUNDO LLAMADO | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-67-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 2024-04-19 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2026-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1136720 | 1082431.616 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 254999.05 | 136102.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90372.05 | 45730.725 | 47040 | 71856.275 | 580866 | 317937.99 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | Interregional | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 20.839 | 0 | 0 | 0 | 20.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.161 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30403479-0 | MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 380424 | Mejoramiento Ruta x-608, sector: Cruce Tte. Vidal - Lago Atravesado, Tramo: Cruce Tte. Vidal - Cruce a Seis Lagunas, KM 0,000 a KM 10,200, Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén (tercer llamado). | A | 1. OBRAS | 5048-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-22 | 2023-07-27 | 2023-11-02 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2025-11-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 17076577.103 | 21311878.643 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 0 | 6499999.638 | 5564236.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536483.98 | 1785066.185 | 0 | 1621887.473 | 0 | 620798.64 | 752351 | 183412.36 | 9819134 | 6668061.719 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459231-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2872.904 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30459231-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 405114 | ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - CAMINO X-91, SECTOR: PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO, TRAMO 1: Km 1074 - Km 1081, COMUNA DE O`HIGGINS, PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | N | 2. ESTUDIOS | 5283-26-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-09 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-10 | 2027-06-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 969097.92 | 1100400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 415000 | 771000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283566 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Aysén | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-3-LP20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-15 | 2020-06-25 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2023-09-03 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES, GUAITECAS, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 581570.392 | 534342.89 | 77918510-9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 100 | 82693.301 | 82693.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82693.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Interregional | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 91.63 | 91.63 | 0 | 0 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4908.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4908.37 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356912 | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN REALIZADAS EN EL AÑO 2004 POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTIAGO URZUA MILLAN | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 2022-11-16 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 829353.178 | 1040833.868 | 6018006-7 | SANTIAGO RAMON URZUA MILLAN | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70000.235 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 283042 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-21-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-02 | 2018-10-24 | 2018-12-18 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2023-04-11 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 866084.845 | 898761.6 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 99.57 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 5713.992 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282849 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-2-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-08 | 2018-10-04 | 2018-12-12 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 2023-03-31 | COYHAIQUE, GENERAL CARRERA | COYHAIQUE, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 7999962.162 | 7800654.243 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 93.44 | 24505.345 | 24505.345 | 0 | 0 | 0 | 23114.383 | 0 | 1390.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30481274-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 282979 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN. | A | 1. OBRAS | 5283-27-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-27 | 2018-11-13 | 2019-03-06 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 2023-05-30 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, CISNES, GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 6999804.307 | 8189273.746 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 91.62 | 302889.449 | 124615.611 | 0 | 0 | 0 | 124615.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178273.838 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303051 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, El Manzano-Cochrane, sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, tramo KM. 936,820 a KM. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia de Capitán Prat, Región de Aysén. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-31-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-10 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2024-03-05 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 640800 | 1157190.076 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349283.642 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | Interregional | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 246.445 | 0 | 0 | 126.363 | 76.413 | 43.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.555 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002995-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO ¿ ACCESO SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303050 | Mejoramiento Ruta 7 Sur El Manzano-Cochrane, Sector Cuesta El Traro-Acceso Sur Cochrane, Tramo Km. 936,820 al Km. 941,820, Comuna de Cochrane, Provincia Capitán Prat, Región de Aysén | A | 1. OBRAS | 5048-77-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-07-31 | 2020-11-12 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2024-02-27 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 11416474.819 | 16600647.943 | 79637370-9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 0 | 4010289.79 | 4010283.79 | 0 | 0 | 740607.346 | 1287550.719 | 1146070.396 | 528311.166 | 295701.165 | 0 | 12042.998 | 0 | 0 | 6 | 775716.21 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 312974 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-05-04 | 2021-09-08 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2025-09-28 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 916666.948 | 990353.91 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 71.06 | 342226.118 | 284822.011 | 0 | 0 | 74459.137 | 22604.528 | 26436.414 | 54506.165 | 27262.744 | 25446.761 | 27489.678 | 26616.584 | 28121.616 | 29282.491 | 293698.67 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 337668 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-28 | 2021-06-07 | 2021-07-22 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2025-08-12 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 926592.624 | 953132.835 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 77.36 | 327803.435 | 274161.335 | 0 | 0 | 74907.351 | 22330.056 | 22354.369 | 51823.932 | 26148.415 | 26342.704 | 26408.845 | 23845.663 | 26771.05 | 26871.05 | 207437.566 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316178 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2021-03-02 | 2021-04-08 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2025-04-13 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 8294401.958 | 11636302.037 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 63.81 | 5338136.177 | 3735311.552 | 0 | 0 | 952930.054 | 315647.429 | 380291.362 | 445285.771 | 222287.619 | 0 | 1418869.317 | 0 | 23440 | 1579384.625 | 2570600 | 2500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011088-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 333309 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO CISNES, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-05 | 2021-06-11 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2025-08-09 | COYHAIQUE, AYSÉN | LAGO VERDE, AYSÉN, CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 8212014.103 | 8433942.975 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 75.9 | 3391424.16 | 2721714.085 | 0 | 0 | 1286882.113 | 74169.591 | 357026.428 | 342017.042 | 418592.855 | 51771.043 | 191255.013 | 0 | 210265.53 | 459444.545 | 1928264.176 | 1200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40012596-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIóN CISNES, COMUNA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309872 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Norte, Sector Portezuelo Queulat-Bifurcación Cisnes, Tramo 1 (Obras Básicas) KM 439,049 al KM 442,640; Tramo 2 (Pavimentación) KM 439,049 al KM 447,843, Comuna de Cisnes, Provincia de Aysén, Región de A | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-79-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-05 | 2020-12-17 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2023-04-18 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 589200 | 743567.5 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 72.58 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40019922-0 | REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 329539 | ESTUDIO DE INGENIERÍA REPOSICION PUENTE LOS PALOS Y ACCESOS; RUTA X-528 COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | A | 2. ESTUDIOS | 5283-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2024-02-28 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 589850 | 547800 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 62.43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 310000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2872.904 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 100.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.052 | 0 | 0 | 149.948 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 385712 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-25 | 2024-05-06 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2025-02-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 182549.046 | 155320.704 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 20.44 | 85309.158 | 7823.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7823.247 | 0 | 0 | 19389.501 | 58096.41 | 44220.704 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 393291 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RIOS BRAVO Y PASCUA ETAPA I, REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2024-09-17 | 2026-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 609618.912 | 719478.665 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 32130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10670 | 21460 | 291000 | 429478.665 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 372086 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCA RÍOS LOS ÑADIS Y EL VAGABUNDO I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-13-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-04-26 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2024-11-10 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice Polinomico | 923294.695 | 1201477.699 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 60.23 | 1220526.392 | 764225.258 | 0 | 53506.675 | 0 | 73011.707 | 84867.115 | 199158.726 | 72497.709 | 90730.367 | 110749.97 | 79702.989 | 111580 | 344721.134 | 46806.713 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 392145 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITAN PRAT, SECTOR AUSTRAL, CUENCAS RIO BRAVO Y PASCUA I ETAPA, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-26-LP23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-31 | 2024-03-21 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2026-08-04 |  |  | Indice Polinomico | 4141008.071 | 5296364.515 | 11532821-2 | MARIA EUGENIA ARAVENA DURAN | 0 | 728373.5 | 93361.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93361.127 | 101700 | 533312.373 | 2730973 | 2078521.515 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 316195 | ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-42-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 2021-07-05 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2025-07-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 948021.165 | 987752.94 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 21.68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362133 | TERMINACIÓN ASESORIA PARA LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2025-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2028-05-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 1097884.528 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 962884.528 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 316179 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-21-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2021-02-09 | 2021-06-11 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 7791283.393 | 9115929.575 | 99541910-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE EN LIQ S.A. | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029640-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362126 | TERMINACION CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CAPITÁN PRAT, SECTOR AUSTRAL CUENCA RIO BAKER, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-30-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-03-01 | 2028-02-16 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice Polinomico | 10483923.36 | 10483923.36 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816000 | 9920115.36 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2872.904 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 509.114 | 509.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356300 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIOS SIMPSON Y AYSEN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-21 | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2028-06-18 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.667 | 1205884.194 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 6.03 | 125236.718 | 74776.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74776.858 | 25229.93 | 25229.93 | 301000 | 853986.745 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356301 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS COYHAIQUE Y AYSEN CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES; ETAPA I; REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-26 | 2024-03-28 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2028-04-22 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.668 | 1164199.821 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 6.9 | 130925.648 | 82628.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82628.774 | 24148.437 | 24148.437 | 300100 | 816123.25 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356302 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-12-22 | 2024-04-10 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2028-04-24 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1235362.667 | 1226088.099 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 10.04 | 168804.279 | 126148.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45628.697 | 0 | 53473.365 | 27046.217 | 26214.4 | 16441.6 | 316000 | 812955.384 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356305 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA SECTOR CUENCA RÍO IBAÑEZ ETAPA II; REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-19 | 2024-05-29 | 2024-07-19 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2028-08-10 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1297615.556 | 1245155.786 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 1.39 | 75217.71 | 17496.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17496.246 | 27500 | 30221.464 | 299000 | 954851.922 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 356311 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA ETAPA II; REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-5-0124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2026-08-20 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 851518.899 | 711801.237 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 2.19 | 36625.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30797.792 | 5827.792 | 309000 | 338201.311 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358996 | ASESORIA A LA INSPECION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-4-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-24 | 2024-06-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-30 | 2028-10-30 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1428297.173 | 1436940.748 | 10030054-0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 223200 | 1310741.23 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356293 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR CUENCAS RÍOS SIMPSON Y AYSÉN, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-14-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-09-05 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice Polinomico | 9999753.013 | 15731081.06 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 2.81 | 974411.561 | 138174.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138174.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58575.708 | 777661.745 | 1246000 | 14383015.784 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356294 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO NORTE CUENCA RIO MAÑIHUALES, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-09-08 | 2023-12-30 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2028-01-08 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Indice Polinomico | 9926371.1 | 13070699.31 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 4.96 | 1738128.868 | 685897.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189322.387 | 66611.498 | 192944.57 | 83866.245 | 153152.569 | 72759.999 | 979471.6 | 1149228 | 11597913.028 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356295 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE COYHAIQUE Y AYSÉN, SECTOR CENTRO SUR, ETAPA III, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-16-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-09-21 | 2023-12-30 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2028-01-04 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 9930771.563 | 12367362.279 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 5.54 | 1645967.981 | 878046.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163982.493 | 130511.855 | 0 | 338474.442 | 245077.522 | 70321.948 | 697599.721 | 1544000 | 10438985.616 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356296 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA GENERAL CARRERA, SECTOR CUENCA RIO IBAÑEZ, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-03-12 | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2028-06-14 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 9982866.841 | 16473374.645 | 99537890-6 | APIA SPA | 4.54 | 1824645.417 | 760112.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148404.282 | 611708.343 | 105848.68 | 958684.112 | 1390472 | 15381092.828 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358994 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS GENERAL CARRERA Y AYSÉN, SECTOR CUENCA GENERAL CARRERA, ETAPA I, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-19-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-30 | 2024-03-14 | 2024-05-31 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2028-06-17 | AYSÉN, GENERAL CARRERA | AYSÉN, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice Polinomico | 9921626.686 | 17237859.422 | 99537890-6 | APIA SPA | 0.77 | 1034978.208 | 276036.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136627.839 | 139408.498 | 103613.366 | 655328.505 | 2142000 | 15589052.712 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | LAGO VERDE, CISNES, TORTEL, CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030681-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 390532 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE AYSÉN Y COYHAIQUE, SECTOR NORTE CUENCA RIO PALENA, ETAPA II, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-21-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-15 | 2024-05-31 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2026-06-16 |  |  | Indice Polinomico | 5298154.011 | 7167876.312 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 2.55 | 1444528.376 | 75207.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75207.451 | 42090.243 | 1327230.682 | 1042000 | 5757080.233 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 346201 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 5283-31-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-17 | 2022-01-17 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2023-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 371541.716 | 445087.471 | 52004846-4 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 70 | 12236.634 | 11935.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11935.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376276 | TERMINACIÓN CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGI | N | 1. OBRAS | 5283-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-04 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-08-21 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 619841.314 | 1651998.257 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 63.36 | 1809899.329 | 885860.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85350.344 | 204304.743 | 294384.544 | 301820.391 | 0 | 262100 | 661939.307 | 101999.815 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376310 | TERMINACION CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | A | 1. OBRAS | 5283-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2024-02-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 158047.506 | 201137.296 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 99.45 | 173204.344 | 173204.344 | 0 | 106234.588 | 64063.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 40038576-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10350 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038745-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA REGION DE AYSEN 2022- 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 360344 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL CAMINOS: RUTA 7 KM 936,530 A KM 1058,661 Y X-83 (CRUCE RUTA 7 - ENTRADA BAKER - PASO ROBALLOS) KM 0,000 A KM 74,099; COMUNAS DE COCHRANE Y TORTEL; PROVINCIA CAPITÁN PRAT, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-05-30 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2024-02-13 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 877705.747 | 1025779.469 | 99537890-6 | APIA SPA | 79 | 586803.23 | 586671.23 | 0 | 0 | 363965.639 | 0 | 222705.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40038745-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA REGION DE AYSEN 2022- 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 360345 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN VARIOS CAMINOS: COMUNA DE COYHAIQUE; PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | A | 1. OBRAS | 5283-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-06-15 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2024-03-08 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 768778.009 | 779519.339 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 342196.279 | 342196.279 | 0 | 0 | 233885.34 | 0 | 108310.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 386392 | ASESORIA INSPECCION FISCAL RED VIAL 2023 - 2024; A) ROL X-111, KM 18,000 A 23,795; B) ROL X-431, KM 16,000 A 26,308; C) ROL X-667, KM 3,000 A 37,853; D) RUTA 7, KM 340 A 342,000, COMUNAS DE CISNES Y COYHAIQUE, PROVINCIAS DE AYSEN Y COYHAIQUE, REGION DE AY | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-20-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-08-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-28 | 2025-06-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 176995.983 | 163474.584 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 41840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 132858.652 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 369870 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-111, CRUCE RUTA 7- VALLE MIRTA - CLARO SOLAR - CRUCE X-13; SECTOR LAGO CLARO SOLAR - CRUCE X-13, KM. 18,000 A KM. 23,795, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-17-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-24 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2025-04-21 | AYSÉN | CISNES | Indice Polinomico | 573097.441 | 608780.674 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 0 | 114890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31290 | 83600 | 755843.674 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 369879 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-431, CRUCE X-421 (LAGUNA LA BRAVA) - CRUCE X-421 (RIO NORTE); SECTOR RIO NORTE, KM. 16,000 A KM. 26,308, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-05-07 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2025-01-29 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 573756.303 | 551808.2 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 41.5 | 511753.257 | 232980.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118950.945 | 114029.24 | 53150 | 225623.072 | 52869.407 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 386385 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-667, CRUCE RUTA 7 (EL SALTO) - LAGO PÓLLUX - CRUCE X-59 (LAGO CASTOR); SECTOR EL SALTO - LAGO CASTOR, KM 3,000 A KM 37,853, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-24 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-03-20 |  |  | Indice Polinomico | 852688.355 | 830260.858 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 292940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135590 | 157350 | 581193.379 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040120-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 386387 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA; TRAMO MIRADOR RIO PALENA; KM. 340,000 A KM. 342,000 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2025-02-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 415437.21 | 494234.628 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 0 | 153150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50850 | 102300 | 364234.628 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2872.904 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362059 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, P | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-15 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-02-23 | 2024-12-23 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 577696.829 | 552665.029 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 40.31 | 330919.415 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111672.964 | 31379.838 | 0 | 49747.917 | 12199.281 | 51365.227 | 74554.188 | 246471.279 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 362061 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH CRUCE X-697; Km. 646,901 a Km. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 399000 | 124999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362049 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681 (CANTONERA NORTE PUENTE LAGUNA VERDE), COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AY | N | 1. OBRAS | 5283-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-10-12 | 2023-11-22 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-12-03 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4572248.184 | 5765937.079 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 17.08 | 2247018.962 | 114981.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114981.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178500 | 1953537 | 1611889.304 | 2275001 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40040274-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 362055 | CONSERVACIÓN II DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; KM. 646.901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-21-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-11 | 2024-08-14 | 2024-10-17 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2025-09-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4427034.771 | 4752140.73 | 84060600-7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4940639.73 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047505-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2872.904 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 293.067 | 130.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.067 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047505-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 369892 | ASESORIA CAMINOS BASICOS 2023 A) ROL X-423 CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO) KM 18,600 A KM 24,966; B) ROL X-687 CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RÍO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO), KM 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COY | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-03-13 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2025-01-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 196647.31 | 182544.222 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 33.71 | 101806.501 | 63211.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39714.237 | 23497.264 | 20696 | 17899 | 91585.603 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047505-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 370826 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO X-423; CRUCE RUTA 7 (VILLA MAÑIHUALES) - CRUCE X-421 (EL GATO); SECTOR PAMPA LOS CORRALES - EL GATO, KM 18,600 A KM 24,966, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-02-26 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-12-02 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 571762.789 | 622059.027 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 11.96 | 551923.005 | 229200.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75941.164 | 153259.593 | 255935.175 | 66787.073 | 83751.401 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40047505-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 370827 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-687; CRUCE RUTA 7 (EL BLANCO) - CERRO GALERA - RIO HUEMULES - CRUCE X-695 (GALERA CHICO); SECTOR EL BLANCO - CERRO GALERA, KM. 0,000 A KM. 8,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-21 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2024-12-22 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice Polinomico | 562284.395 | 574663.081 | 76578389-5 | SOCIEDAD INGVE SPA | 25.45 | 555396.871 | 150023.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61228.767 | 51844.983 | 36949.978 | 102869.999 | 302503.144 | 38663.081 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048019-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2872.904 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 260.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.07 | 125.065 | 239.865 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40048019-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 392107 | ESTUDIO DE INGENIERÍA ACTUALIZACIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR: CRUCE CABEZAS ¿ VILLA ORTEGA, TRAMO: Dm 547.673,00 A Dm 560.820,00 Y DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTES: RAMÓN CABEZAS, MALITO, AZUL Y EMPERADOR GUILLERMO Nº3, REGIÓN DE AYSÉN. | N | 2. ESTUDIOS | 5283-28-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-09 | 2027-04-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 718165 | 718165 | 0-0 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 800000 | 1070000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049245-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 64.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049245-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049245-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391298 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD ¿MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSÉN ¿ PUERTO CHACABUCO¿ REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO¿. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-70-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-07 | 2024-12-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 784453.95 | 784453.95 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 467000 | 396000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050312-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2872.904 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050312-0 | CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395322 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL CAMINOS: X-13 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE - PASO LAS PAMPAS) KM 0.000 A KM 74.893 Y X-120 (CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA) KM 0.000 A KM 73.249, COMUNA DE CISNES Y LAGO VERDE, PROVINCIAS DE C | N | 1. OBRAS | 5283-16-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-27 | 2024-07-23 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 2025-05-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1834407.796 | 1649730.289 | 99537890-6 | APIA SPA | 0 | 267950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53350 | 214600 | 1500000.289 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050316-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395324 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONA DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL , SECTORES: TRAMO I KM 474,420 A KM 475,320 (SECTOR VILLA AMENGUAL); TRAMO II KM 508,710 A KM 509,670 ( SECTOR PUENTE DORA ), TRAMO III KM 532,020 | N | 1. OBRAS | 5283-19-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-09-24 | 2025-04-26 |  |  | Indice Polinomico | 1008879.299 | 1008879.299 | 0-0 |  | 0 | 10245.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10245.097 | 1124813.768 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40050316-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 395328 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS-TRAVESÍAS Y ZONAS DE ESCUELA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR BY PASS COLEGIO ALIANZA AUSTRAL, KM 605,000 A KM 612,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | N | 1. OBRAS | 5283-18-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-07-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-05-23 |  |  | Indice Polinomico | 1001099.914 | 1043272.035 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 460652.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 307652.924 | 610186.071 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 380872 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 Safi 380820; CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES Safi 380822 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-08-30 | 2024-02-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 217576.074 | 198604.098 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 95.26 | 91268.461 | 91268.461 | 0 | 0 | 0 | 91268.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 380873 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR BAGUALES Safi 380825 B) SECTOR CERRO NEGRO Safi 380826 y C) SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS Safi 380827 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-08-30 | 2024-02-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 243151.343 | 209054.202 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 98.78 | 103426.695 | 103426.695 | 0 | 0 | 0 | 103426.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 380874 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL: A) CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ Safi 380866 B) SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA Safi 380868 y C)SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN Safi 380869 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-08-30 | 2024-02-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 250291.7 | 222220.451 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 95.65 | 249589.876 | 212553.092 | 0 | 0 | 0 | 212553.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9667.359 | 27369.425 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380820 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, CRUCE TOQUI - PTE. E. GUILLERMO Nº2 DE KM 510,228-573,438; X-421, SECTOR CRUCE RUTA 7 - EL GATO DE KM 0,0-39,563; X-423, SECTOR MAÑIHUALES - EL GATO DE KM 0,0-24,966; X-500, SECTOR VIVIANA KM 0 | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-12 | 2023-06-07 | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 2023-07-14 | 2024-02-29 |  |  | Indice Polinomico | 440393.233 | 614227.699 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 99.23 | 300412.91 | 298657.91 | 0 | 0 | 0 | 118276.626 | 0 | 167363.449 | 0 | 12589.376 | 0 | 428.459 | 0 | 1755 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380822 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7 SECTOR, PTE. E. GUILLERMO Nº2 - ALTO BAGUALES KM 573,438-597,298; X-45, SECTOR CRUCE RUTA 7 (VILLA ORTEGA) - PUENTE ÑIREHUAO KM 0,0-32,884; X-421, SECTOR EL GATO - ÑIREHUAO KM 39,563-61,858; X-565, SEC | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-07-14 | 2023-12-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 422962.345 | 503004.919 | 77984390-4 | CONSTRUCTORA H Y O LTDA. | 99.57 | 192890.133 | 192890.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158689.728 | 0 | 34200.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380825 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR BAGUALES-243CH KM 596,996-604,942; RUTA 240, SECTOR BAGUALES-CHACABUCO KM 0,0-68,859; RUTA 243CH, SECTOR COYHAIQUE-FRONTERA KM 0,0-50,752; X-59, SECTOR TRIANA KM 0,0-15,715; X-565,SECTOR PTA. M | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-16 | 2023-06-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-07-14 | 2024-02-29 |  |  | Indice Polinomico | 424347.756 | 567924.318 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 99.78 | 294988.778 | 294988.778 | 0 | 0 | 0 | 54580.164 | 16355.357 | 224053.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380826 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA;X-657,SECTOR C.NEGRO KM 0,951-17,010;X-659,SECTOR C.COLORADA-L.FRIO KM 0,0-18,876;X-663,SECTOR L.FRIO-L.POLLUX KM 0,0-9,857;X-665,SECTOR L.FRÍO KM 0,0-3,669;X-667,SECTOR EL SALTO-L.CASTOR KM 0,0-37,853;X-669,S | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-07-14 | 2024-02-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 502210.945 | 576599.805 | 18103931-0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 99.98 | 244411.464 | 244287.987 | 0 | 0 | 0 | 21650.554 | 0 | 217140.436 | 0 | 5306.581 | 180.952 | 9.464 | 123.477 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380827 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR COYHAIQUE-LAS OVEJAS KM 604,942-764,328; RUTA 245CH, SECTOR V.HERMOSA-PASO HUEMULES KM 0,0-19,744; X-608, SECTOR PTE. OSSES KM 0,0-0,820; X-614, SECTOR EL CLARO KM 5,533-6,630; X-616, SECTOR EL | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2023-05-18 | 2023-06-13 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-07-14 | 2024-02-29 |  |  | Indice Polinomico | 367787.001 | 515079.444 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 100 | 186967.393 | 186967.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26856.709 | 0 | 0 | 160110.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380866 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; X-65, SECTOR PTO IBÁÑEZ KM 0,0-KM 48,862; X-723, SECTOR L. LAS ARDILLAS KM 0,0-KM 31,421; X-725, SECTOR SIN NOMBRE KM 0,0-KM 26,252; X-735, SECTOR LEVICÁN KM 0,0-KM 29,197; X-726, SECTOR RIO CAJÓN KM 0,0-KM 0 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 2023-12-01 | 2023-12-19 | 2023-07-14 | 2024-03-31 |  |  | Indice Polinomico | 444727.764 | 650079.502 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 100 | 240983.67 | 240983.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86791.898 | 154191.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380868 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR LAS OVEJAS-EL BELGA KM 764,328-KM 813,500; X-731, SECTOR MURTA-SÁNCHEZ KM 0,0-KM 27,827; X-733, SECTOR EL RODADO KM 0,0-KM 5,447; X-734, SECTOR ENGAÑO KM 0,0-KM 4,832; X-737, SECTOR MUELLE MURT | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-07-14 | 2024-03-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 442519.043 | 562710.821 | 9176977-8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 100 | 249749.091 | 249749.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249749.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40054429-0 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 380869 | CONSERVACIÓN RUTINARIA POR OBRA DE EMERGENCIA; RUTA 7, SECTOR ACCESO CAPILLAS DE MÁRMOL - CRUCE EL MAITÉN KM 827,906 - KM 872,502; X-728, SECTOR TRANQUILO - PASARELA EXPLORADORES KM 0,000 - KM 85,937 COMUNAS RIO IBÁÑEZ, CHILE CHICO Y AYSÉN, PROVINCIA GEN | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta privada | 2023-05-15 | 2023-06-08 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-07-14 | 2024-03-31 |  |  | Indice Polinomico | 457540.287 | 638470.433 | 76688003-7 | CONSTRUCTORA G10 SPA | 99.11 | 329249.316 | 323086.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323086.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6162.453 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 396274 | Publicación de Licitaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2872.904 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 388163 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-22-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-03 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2025-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 228702.197 | 237460.468 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 41840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 206960.468 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 388164 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-24-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-07 | 2025-04-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 196446.104 | 196446.104 | 0-0 |  | 0 | 41840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 163946.104 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 388165 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CAMINOS BASICOS POR CONSERVACIÓN, COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-23-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-09-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-18 | 2025-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 196446.104 | 173073.411 | 77318640-5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 41840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860 | 20980 | 140573.411 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388153 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION:A)CAMINO X-753;CRUCE RUTA 265-CAMINO JEINIMENNI-ACCESO AERÓDROMO,TRAMO:KM 0,000 AL KM 4,000; B)CAMINO X-761;CRUCE RUTA 265-COSTANERA,SECTOR CALLEJON FALCON,TRAMO:KM 0,000 AL KM 1,826;C)CAMINO X-743;CRUCE RUTA X-753-RUTA 26 | N | 1. OBRAS | 5283-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-06-18 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1517881.433 | 1797352.636 | 76239533-9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 19.46 | 475706.444 | 353175.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353175.171 | 101800 | 20731.273 | 1355352.636 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388160 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X-763; CRUCE RUTA 265 CH - BAHÍA JARA, SECTOR ACCESO BAHÍA JARA, TRAMO: KM 0,000 AL KM 10,018, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA DE GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-9-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-13 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1502797.751 | 1642132.17 | 12310815-9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 0 | 169687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 68687 | 2331444.17 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 388162 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION: A) CAMINO X-230, CRUCE X-24 - ACCESO SUR A PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO SUR PUERTO CISNES, TRAMO KM 3,987 AL KM 8,633; B) CAMINO X-208, CRUCE X-230 - AERÓDROMO PUERTO CISNES, SECTOR ACCESO AERÓDROMO, TRAMO KM 0,000 AL | N | 1. OBRAS | 5283-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2025-04-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1283494.079 | 1473373.346 | 7507073-K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 0 | 123300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 72300 | 1381373.346 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056536-0 | CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 407124 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, CAMINO X- 13; CRUCE RUTA 7 (LA JUNTA) - LAGO VERDE-PASO LAS PAMPAS, SECTOR PUENTE FIGUEROA - LAGO VERDE, TRAMO: KM 60,187 AL KM 70,141, COMUNA DE LAGO VERDE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 5283-29-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2025-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1955588.068 | 1955588.068 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1643350.318 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 20075933-0 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351831 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA PUERTO TORO (KM 0 AL 37), COMUNA DE CABO DE HORNOS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-09-29 | 2022-11-11 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2025-01-25 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 1607006.85 | 1395400 | 76937257-1 | CONSORCIO ICR-DOLMEN MAGALLANES LIMITADA | 59.6 | 549769.74 | 487027.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156616.24 | 143919.6 | 0 | 0 | 49513.5 | 136978.331 | 0 | 62742.069 | 591000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30076653-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227984 | Mejoramiento Ruta Costera, Sector Villa Ukika - Aeropuerto, Tramo DM 0,000 al DM 5.275,239, Región de Magallanes y Antartica Chilena. | A | 1. OBRAS | 5048-21-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-06-26 | 2015-08-26 | 2016-05-31 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2021-02-25 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 8945701.388 | 10473368.984 | 93659000-4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 100 | 85956.252 | 85956.252 | 0 | 85956.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 248642 | Asesoría a la inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (Segundo llamado) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-LR15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-22 | 2016-02-18 | 2016-03-08 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 2025-06-28 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1416553 | 5010291.878 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 95 | 1224353.269 | 1094419.781 | 0 | 0 | 189506.395 | 0 | 0 | 636046.538 | 0 | 178800.336 | 90066.512 | 0 | 55000 | 74933.488 | 786273.77 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30114347-0 | CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186138 | Construcción Vicuña - Yendegaia, sector: Caleta 2 de Mayo - Cordillera Darwin, Región de Magallanes (nuevo 2012) | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-08-14 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2025-06-30 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Sin Reajuste | 18073351.721 | 22054050.424 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 80 | 3324710.055 | 1271470.145 | 0 | 371216.966 | 0 | 195389.052 | 177416.577 | 71618.095 | 40980.371 | 0 | 414849.084 | 0 | 1469373.598 | 583866.312 | 4128726 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30121190-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201068 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Integral Caminos Interiores Parque Nacional Torres del Paine, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 5048-72-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-20 | 2014-02-07 | 2014-04-21 | 2014-05-16 | 2014-05-16 | 2021-10-06 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 2200000 | 2248010.679 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 396045 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1340000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 1100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123307-0 | REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391251 | Reposición Puente Penitente en Ruta 9, Sector Morro Chico, Comuna Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y Antártica Chilena. (2do llamado) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12809300 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4220000 | 10419000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 348672 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA ARENAS, PROVINCIA MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA. SEGUNDO LLAMADO. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-06 | 2023-08-01 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 2025-03-28 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 815066.7 | 577959.624 | 84865000-5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 64.21 | 395608.254 | 326259.828 | 0 | 64343.625 | 0 | 65184.657 | 0 | 65613.047 | 31731.9 | 0 | 32942.817 | 66443.782 | 33099.302 | 36249.124 | 163056.815 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 377448 | ESTUDIO DE INGENIERIA: NORMALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PUENTE EL AMARILLO, COMUNA DE PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-28 | 2023-10-19 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2024-05-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 91630 | 73492.92 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 77195.965 | 76328.939 | 0 | 0 | 0 | 20458.224 | 0 | 0 | 44301.092 | 0 | 0 | 11569.623 | 0 | 867.026 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30123602-0 | REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 376386 | REPOSICION PUENTE CHABUNCO EN RUTA 9 NORTE, SECTOR RUTA 9 NORTE, Dm 18.259, COMUNA PUNTA DE ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA (TERCER LLAMADO). | A | 1. OBRAS | 589713-2-LR23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-26 | 2023-06-14 | 2023-07-10 | 2023-08-01 | 2023-08-10 | 2025-01-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 5397452.316 | 5577321.634 | 84102200-9 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 35.4 | 2347000 | 1321180.504 | 0 | 275669.867 | 0 | 0 | 693835.848 | 0 | 0 | 0 | 351674.789 | 0 | 831993.211 | 193826.285 | 3596943.683 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201059 | Asesoría a Inspección Fiscal Construcción Camino Vicuña-Yendegaia, Sector afluente Río Toledo-Río Cóndor, Tramo Km 77.40-Km 93.50, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-44-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-09-13 | 2014-10-17 | 2014-11-21 | 2014-12-17 | 2014-12-17 | 2023-12-17 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1555800 | 2818151.322 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 100 | 85905.41 | 85905.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85905.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513500 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30125637-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201060 | Construcción Camino Vicuña - Yendegaia, Sector Afluente Rio Toledo + Río Cóndor, Km. 77.400 + Km. 93.500, Etapa XI, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-10-03 | 2014-01-16 | 2014-01-16 | 2023-12-08 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 13516501.062 | 13516486.084 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 1529615.024 | 1137397.116 | 0 | 195077.377 | 0 | 149416.35 | 134204.83 | 96486.816 | 0 | 104429.651 | 251737.638 | 206044.454 | 200000 | 192217.908 | 5864499.694 | 5238999.554 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.74 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 251.26 | 166.215 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372186 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR KON AIKEN - GOBERNADOR PHILLIPI, TRAMO DM. 30.158,00 - DM. 32.656,00 Y DM 35.800,00 - DM 41.158,00, COMUNA DE PUNTA ARENAS, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-15-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-29 | 2024-09-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-11-29 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 1094800 | 1011595.2 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 505386 | 664332.857 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Interregional | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1228.578 | 112.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.809 | 0 | 1115.769 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 400985 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 4 6 8 REPOSICION RUTA 9 TRAMO AEROPUERTO PUNTA ARENAS - GOBERNADOR PHILLIPI | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 35296.554 | 32771.231 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 32771.231 | 32771.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32771.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30130944-0 | REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372187 | Reposición Ruta 9, Sector Kon Aiken - Gobernador Phillipi, Tramo DM 30.158, 00 - DM 32.656, 00 y DM 35.800,00 - DM 41.158, 00, Comuna de Punta Arenas, Provincia Magallanes, Regiòn de Magallanes y Antartica Chilena | N | 1. OBRAS | 5048-103-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-30 | 2024-08-06 | 2024-10-03 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2026-10-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice Polinomico | 13727757.862 | 14588227.937 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4603614 | 11158667.42 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30137944-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303093 | Mejoramiento Ruta 9, Sector Cerro Castillo-Bifurcación Ruta Y-150, Tramo: DM 317.920,00 al DM 334.890,00, Región de Magallanes y la Antártica Chilena. | A | 1. OBRAS | 5048-10-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-06 | 2020-10-27 | 2020-12-31 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-09-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 17557298.25 | 15706774.924 | 93546000-K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 100 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 297594 | Asesoría a la Inspección Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-07-01 | 2029-05-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 1700000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 770000 | 1100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30255173-0 | CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291719 | Construcción Camino Bahía Talcahuano-Estero Worsley- Ii Etapa (Cmt). (Nuevo 2019). | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-06-01 | 2029-04-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 9164000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5689980 | 4391000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.91 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170.09 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 85.045 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329431 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo 2, Sector Calafate - Russfin, Tramo DM 26.000 al DM 48.000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-88-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-12-07 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2025-02-03 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 591760 | 1130151.224 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 718000.029 | 625899.181 | 0 | 286582.439 | 35413.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219997.131 | 83906.152 | 46671 | 45429.848 | 108236.963 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391994 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1 Dm 15.084,150 ¿ Dm 26.900,000, Comuna de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2027-06-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 949548.6 | 949548.6 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329810 | 697600.499 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL |  | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329435 | Construcción Camino de Penetracion Calafate-Russfin, Tramo 2; KM 26 al KM 48, Tierra Del Fuego | A | 1. OBRAS | 5048-70-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-11-09 | 2021-12-30 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2025-01-20 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 16384661.972 | 17850826.346 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 5799999.494 | 4300264.709 | 0 | 0 | 1705606.747 | 872879.698 | 792130.255 | 528231.794 | 0 | 0 | 0 | 401416.215 | 709620 | 790114.785 | 957357.474 | 8000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30280722-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 391995 | Construcción Senda de Penetración, Sector Calafate - Russfin, Tramo 1: Km 15.084,150 &#8208; Km 26.900,000, Comunas de Porvenir y Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y La Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 5048-44-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-23 | 2027-06-11 |  |  | Indice Polinomico | 11093109.98 | 11093109.98 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604596 | 9397399.863 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351175 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 ¿ AV. ULTIMA ESPERANZA, TRAMO DM 0,000 AL DM 1225,58, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-12-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 610202.25 | 515215.26 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 2.29 | 106192.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35378.105 | 70814.37 | 451222.205 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Interregional | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 215.58 | 215.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 72.78 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 405786 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD PUERTO NATALES AVENIDA ULTIMA ESPERANZA | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 69334.14 | 69334.14 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 92784.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92784.2 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30351005-0 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 381975 | MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, SECTOR RUTA 9 -AV. ÚLTIMA ESPERANZA, TRAMO DM. 0,00 AL DM. 1225,58, PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. (TERCER LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 589713-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-01-18 | 2024-07-05 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2025-10-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 4098762.153 | 7540127.558 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 0 | 351500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351500 | 3256778 | 4774999.558 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30354173-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, ETAPA I, XII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30354173-0 | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, ETAPA I, XII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 381220 | CONTRATO DE REFORESTACION CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, TRAMO II, KM. 57,4 - KM. 48,6, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 1. OBRAS | 1006-22-LE23 | En Ejecución | Propuesta publica |  |  |  |  | 2023-12-13 | 2025-01-13 |  |  | Sin Reajuste | 49875 | 36059.975 | 76505301-3 | SOC. AGRICOLA Y FORESTAL LOS RIOS LTDA.- | 60 | 36059.975 | 21635.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21635.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14423.99 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | Interregional | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74.256 | 74.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.256 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE |  | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 388215 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10638.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10638.466 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE |  | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 398991 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 REPOSICION Y NORMALIZACION PUENTE CHORRILLO VAPOR EN RUTA Y-50 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 178.75 | 206.832 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 206.832 | 206.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.832 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30394375-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 406135 | Pago Peritos Tasadores Obra: Rep y Normalización Pte Chorrillo Vapor, en Ruta Y-50 | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1080.534 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1080.534 | 1080.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080.534 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 346888 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-07 | 2023-08-02 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2025-02-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 550446.4 | 497990.225 | 8571221-7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 73.66 | 402840 | 315161.577 | 0 | 0 | 90017.642 | 32204.405 | 32372.478 | 32459.625 | 31592.816 | 32671.272 | 0 | 63843.339 | 38793.977 | 48884.446 | 71965.125 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30458882-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 376894 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO 253 CH, TRAMO DM 0,000 AL DM 3060,000, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (3° LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-27 | 2023-06-08 | 2023-07-03 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2025-01-16 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 6012980.055 | 6428837.931 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 51.98 | 4609200 | 2842610.678 | 0 | 0 | 744269.237 | 534995.512 | 272878.406 | 1049262.333 | 0 | 0 | 0 | 241205.19 | 1041406 | 725183.322 | 1624034.837 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459289-0 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA 9 S: RIO STA MARIA- RIO SAN PEDRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 391268 | ESTUDIO DE INGENIERIA: DISEÑO NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA 9 S: RIO STA MARIA - RIO SAN PEDRO (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS | 589713-13-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-07-31 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 110000 | 112048.5 | 76201867-5 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 69999.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372193 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Rubens y Accesos, Sector Ruta 9 Norte, Tramo DM. 181.668,000 a DM 185.773,005, Comuna Natales, Provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-20-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-05-14 | 2024-08-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-18 | 2027-03-02 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 1001028 | 1001028 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 470766 | 856550.16 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | Interregional | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 999.809 | 112.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.809 | 0 | 887 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30459291-0 | REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 372194 | Reposición Puente Rubens y Accesos, Ruta 9 Norte Provincia de Última Esperanza Región de Magallanes | N | 1. OBRAS | 5048-93-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-22 | 2027-04-11 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice Polinomico | 16300000 | 24423491.419 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6648234 | 19231449.619 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30461122-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329548 | Estudio de Ingeniería Construcción Camino Estero Worsley - Fiordo Staines - I Etapa (Cmt). Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 2. ESTUDIOS | 5048-62-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-09-14 | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2024-08-12 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 2945000 | 2600000 | 77550223-1 | CONSORCIO AC-DDQ ESTERO WORSLEY LIMITADA | 50 | 627660 | 120936.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56846.688 | 0 | 64089.87 | 210789 | 295934.442 | 1202000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303073 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir- Manantiales, Tramos DM. 25.000,00 al DM. 50.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-14 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2024-08-25 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 1355160 | 1190532.368 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 70 | 379169.156 | 368211.156 | 0 | 0 | 111689.959 | 41422.441 | 0 | 78449.82 | 0 | 136648.936 | 0 | 0 | 10958 | 0 | 409688.065 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330323 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-65, Sector Porvenir - Manantiales, tramo DM 0.000,00 al DM 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-69-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-10 | 2021-09-07 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2024-09-14 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 1069440 | 1102711.4 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 80 | 411499.333 | 393377.333 | 0 | 103874.537 | 40913.859 | 41153.355 | 41306.366 | 41525.904 | 41459.366 | 41416.31 | 41727.636 | 0 | 18122 | 0 | 330678.803 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303072 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II (30 KM) KM 25 AL KM 55 REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA REACTIVACIÓN | A | 1. OBRAS | 5048-11-O220 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 2020-12-29 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2024-08-04 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 30000000 | 27983200.685 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 5270000.335 | 3796306.139 | 0 | 530121.847 | 1571943.449 | 0 | 512533.84 | 0 | 0 | 0 | 564273.199 | 617433.804 | 780153 | 693541.196 | 6915235.496 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485416-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330324 | Mejoramiento Ruta Y-65, Sector: Porvenir - Manantiales, Tramo: DM. 0.000,00 al DM. 25.000,00, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra Del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-20 | 2021-08-25 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2025-05-03 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 23695782.57 | 25851626.161 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 38 | 13340001.15 | 11483629.343 | 0 | 1111468.414 | 3155007.776 | 2243162.303 | 1413438.364 | 1896400.093 | 558493.2 | 0 | 0 | 1105659.193 | 1400170 | 456201.807 | 8593397.524 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329440 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y-71, Sector Porvenir Onaissin, Tramo DM 77.600 al DM 94.660, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-22 | 2021-08-12 | 2021-12-30 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2026-03-21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 794000 | 1182688.128 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 487673.404 | 327673.404 | 0 | 58732.294 | 40458.433 | 78246.734 | 0 | 82019.774 | 0 | 68216.169 | 0 | 0 | 120000 | 40000 | 518907 | 177245 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335176 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Y - 71, Sector Porvenir-Onaissin, Tramo DM 59.320 al DM 77.600, Comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-08-30 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2024-06-14 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 794000 | 972770.7 | 76216901-0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 68.66 | 307272.468 | 307272.468 | 0 | 0 | 127200.514 | 39312.624 | 39985.376 | 79975.881 | 0 | 20798.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872281.277 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 395952 | AIF Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena km 51-59 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2027-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 960000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374400 | 652798.864 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Interregional | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 221.087 | 221.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.88 | 31.842 | 0 | 0 | 127.365 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR |  | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 397525 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 2 MEJORAMIENTO RUTA Y-71 S: PORVENIR-ONAISSIN TRAMO II | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 34807.484 | 45545.593 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 45906.278 | 45545.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45545.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.685 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329441 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra Del Fuego, Km 77,600 al Km 94,660, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 1. OBRAS | 5048-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 2021-12-24 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2026-03-20 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 20094591.265 | 25794820.216 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 3.4 | 9469999.863 | 7720047.619 | 0 | 0 | 1332641.608 | 514638.468 | 836279.756 | 1011745.37 | 675875.518 | 751908.266 | 895789.877 | 1701168.756 | 1250230 | 499722.244 | 10215579 | 9290192.352 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485466-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335177 | Mejoramiento Ruta Y-71, Porvenir-Onaissin, Tierra del Fuego, Km 59,320 al Km 77,600, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-15 | 2021-09-01 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2024-05-28 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 20273580.961 | 26487608.312 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 8475001.255 | 6051411.838 | 0 | 1303172.481 | 0 | 769008.549 | 375345.751 | 2078752.832 | 0 | 598688.796 | 422274.846 | 504168.583 | 870529 | 1553060.417 | 10518833 | 9461763.377 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 341587 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global de caminos de Provincia de Ultima Esperanza comuna Torres del Paine, XIII Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena. SEGUNDO LLAMADO(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-28-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2022-03-22 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 465997.056 | 432870.829 | 96619100-7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 100 | 28799.338 | 13979.778 | 0 | 13979.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14819.56 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, TIMAUKEL, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40011007-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 339396 | Conservación Global de Caminos de la provincia de Ultima Esperanza sector comuna de Torres del Paine, Ultima Esperanza, XIII Etapa, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (SEGUNDO LLAMADO) | A | 1. OBRAS | 589713-12-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-13 | 2021-09-15 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2024-03-22 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 3808840.999 | 4727360.526 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 98.71 | 431068.382 | 431068.382 | 0 | 178223.489 | 128535.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124309.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012484-0 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 348926 | Asesoría a la Inspección fiscal Contrato: Reposición de la Ruta 9N sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM. 279.400 al DM. 284.200, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-16 | 2023-09-07 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-12-10 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 506197.44 | 427329 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 87 | 378303 | 326429.088 | 0 | 50939.204 | 0 | 62823.468 | 0 | 31634.555 | 78810.175 | 34011.831 | 0 | 68209.855 | 34143.445 | 17730.467 | 15721.154 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40012484-0 | REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 346892 | Reposición de la Ruta 9N, sector Puente Tres Pasos - Villa Cerro Castillo, DM.279.490 al DM.284.200 ,Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2022) | A | 1. OBRAS | 589713-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-11-30 | 2023-01-24 | 2023-07-28 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 2024-11-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice Polinomico | 3414632.541 | 6447825.852 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 86.36 | 5845450 | 5468591.762 | 0 | 525156.376 | 321979.362 | 1999772.179 | 0 | 2345826.137 | 275857.708 | 0 | 0 | 0 | 60703.162 | 316155.076 | 599278.414 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329479 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Magallanes, sectores Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | MAGALLANES | LAGUNA BLANCA, PUNTA ARENAS, RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 852284.16 | 854664 | 79511210-3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 54.73 | 111546.183 | 111546.183 | 0 | 42177.39 | 21037.677 | 0 | 0 | 44299.239 | 4031.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329484 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Tierra del Fuego sectores de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-01-25 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2026-02-17 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 898007.04 | 923284.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 64.64 | 274625.768 | 227255.568 | 0 | 22724.347 | 22876.304 | 0 | 41463.737 | 46498.931 | 23259.083 | 23432.199 | 0 | 47000.967 | 23585.1 | 23785.1 | 288526.5 | 59781.227 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329487 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de caminos Provincia de Ultima Esperanza sectores de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-18 | 2022-03-10 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2026-05-25 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 854290.8 | 834705.072 | 76306282-1 | PROSIGA FARAGGI S.A | 66.86 | 248657.695 | 205978.317 | 0 | 0 | 61385.237 | 20708.38 | 0 | 39821.204 | 0 | 20864.149 | 21018.917 | 42180.43 | 21239.689 | 21439.689 | 260845.268 | 121434.859 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331651 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Tierra del Fuego, sector comunas de Porvenir y Primavera, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR, PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 8456228.168 | 9894652.817 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 75.74 | 3119008 | 2526708.079 | 0 | 150040.735 | 0 | 611597.56 | 213940.353 | 168896.217 | 0 | 349972.511 | 0 | 1032260.703 | 238150.359 | 354149.562 | 1851121.998 | 701784 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331652 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Magallanes, sectores comunas de Punta Arenas, Rio Verde y Laguna Blanca, III Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-07-01 | 2021-08-10 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2025-09-24 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 7502688.344 | 9228273.362 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 66.29 | 2786690 | 2557896.192 | 0 | 907351.424 | 349007.526 | 0 | 313631.269 | 548594.678 | 120124.563 | 0 | 0 | 319186.732 | 125656 | 103137.808 | 3233167.546 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, PORVENIR, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40020217-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 331654 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Ultima Esperanza, sector comunas de Natales y Torres del Paine, I Etapa, Región de Magallanes y Antartica Chilena | A | 1. OBRAS | 589713-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 2021-09-15 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2025-11-30 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES, TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 7515543.359 | 10606139.217 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 53.55 | 2692182 | 2255173.022 | 0 | 554517.322 | 0 | 0 | 438020.632 | 379607.67 | 136735.261 | 0 | 0 | 746292.137 | 141462.33 | 295546.648 | 4805338.943 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40021378-0 | NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PTO NATALES - LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 329552 | ESTUDIO DE INGENIERIA: NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PUERTO NATALES- LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO (Nuevo 2021) | A | 2. ESTUDIOS | 589713-14-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-09-10 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2024-04-13 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 1368220 | 1239800 | 87786100-7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 100 | 141361.7 | 141361.7 | 0 | 105626.25 | 0 | 0 | 0 | 35735.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | RIO VERDE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40023995-0 | REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372259 | ESTUDIO DE INGENIERIA: DISEÑO DE INGENIERÍA REPOSICIÓN PUENTE RIO PÉREZ, COMUNA DE RÍO VERDE, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | N | 2. ESTUDIOS | 589713-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-20 | 2023-10-18 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2026-02-26 | MAGALLANES | RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 560000.002 | 478400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 30 | 296509 | 146892.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48753.744 | 0 | 98138.976 | 0 | 103334 | 46282.28 | 166999.52 | 53000.4 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329442 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas Y&#8208;150 e Y&#8208;156, cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Sector Cruce Ruta 9 &#8208;Torres del Paine, tramo dm 141,282 al dm 21.400, Comuna Torres del Paine, Provincia Última Esperanza, Región de Maga | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-95-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-06 | 2021-12-06 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2025-03-15 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 1015500 | 978664.687 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 69 | 566999.427 | 449712.56 | 0 | 138093.525 | 50942.562 | 0 | 51303.361 | 51224.822 | 79133.361 | 36726.796 | 0 | 42288.133 | 47216 | 70070.867 | 173638.168 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025069-0 | MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329443 | Mejoramiento Rutas Y-150 e Y-156, Cruce Ruta 9 Guardería Sarmiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | A | 1. OBRAS | 5048-82-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-11-03 | 2022-08-05 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2025-03-01 | ÚLTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 23123578.006 | 27381801.946 | 93546000-K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 15 | 17386225.958 | 13156864.859 | 0 | 5497102.501 | 3049371.034 | 2074564.479 | 1740655.026 | 795171.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884211 | 2345150.099 | 10949361.83 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027109-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 320528 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria, Convenio de Conservación MOP-CMT, Ruta Y-85, Camino Cruce Y-71 (Onaisín) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Tramo Río Rasmussen - Río Azopardo - Río Betbeder, km 0.0 km 77.400 y Ruta Y-763, Camino Cruce Y-85 | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-11-29 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2024-12-19 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1026936.699 | 1386362.207 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 100 | 64302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64302 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030689-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 351790 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-11-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2023-01-12 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2025-09-11 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 470918.8 | 530484.864 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 52.34 | 293000 | 246355.982 | 0 | 36053.486 | 46135.55 | 0 | 46564.155 | 23406.263 | 23384.284 | 23557.924 | 0 | 47254.32 | 23473.536 | 23170.482 | 229627.857 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, CABO DE HORNOS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030689-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 351791 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, SECTOR SUR, COMUNA DE TIMAUKEL, V ETAPA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. | A | 1. OBRAS | 589713-10-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-07 | 2023-07-17 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2025-07-29 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice Polinomico | 4097266.304 | 6127572.385 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 46.72 | 2966000 | 2262833.072 | 0 | 561977.583 | 0 | 327730.889 | 214925.289 | 553288.493 | 297026.891 | 0 | 223285.034 | 84598.893 | 248090.844 | 455076.084 | 3202372.466 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40031003-0 | MEJORAMIENTO RUTA Y-655 SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 374410 | ESTUDIO DE INGENIERIA: MEJORAMIENTO RUTA Y-655, SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-23 | 2023-05-11 | 2023-09-25 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2025-08-20 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 1099560 | 900400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 68 | 959975.044 | 362284.044 | 0 | 0 | 128514.092 | 0 | 111743.242 | 122026.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380039 | 217652 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40036436-0 | MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 376307 | ESTUDIO DE INGENIERIA: PROYECTO MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252-CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | A | 2. ESTUDIOS | 589713-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2025-01-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 571200 | 488376 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 74.5 | 474927.535 | 374720.404 | 0 | 0 | 59648.291 | 0 | 0 | 123205.788 | 102990.44 | 0 | 0 | 88875.885 | 100207.131 | 0 | 41023.584 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038454-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372104 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO: CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 589713-18-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2026-04-15 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 579054 | 578839.8 | 79711380-8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 22.84 | 209828 | 90067.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40845.613 | 24350.777 | 24870.817 | 0 | 0 | 26529.967 | 93230.826 | 334273.404 | 113300.29 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038454-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 389702 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XIV ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA. (SEGUNDO LLAMADO) | N | 1. OBRAS | 589713-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-01 | 2024-01-17 | 2024-02-26 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2026-03-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5069314.47 | 5174173.062 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 14.06 | 1129000 | 749128.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239798.983 | 342733.322 | 55573.365 | 111022.489 | 171000 | 208871.841 | 2176726.47 | 2072699.535 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ULTIMA ESPERANZA | RIO VERDE, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038629-0 | CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 403376 | ESTUDIO DE INGENIERIA: CONSTRUCCIÓN CAMINO DE PENETRACIÓN HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCIÓN - BAHÍA PINTO, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (CUARTO LLAMADO) | N | 2. ESTUDIOS | 589713-14-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-05 | 2026-11-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 750735.3 | 750735.3 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 457999.64 | 413000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038633-0 | REPOSICION RUTA 9, SECTOR CORDON ARAUCO-CASAS VIEJAS,PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 372264 | ESTUDIO DE INGENIERIA: ¿REPOSICIÓN RUTA 9, SECTOR CORDÓN ARAUCO ¿ CASAS VIEJAS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA¿ | A | 2. ESTUDIOS | 589713-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-21 | 2023-10-25 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2025-03-03 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice de Precios al Consumidor | 934150 | 775400 | 78381630-K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 48 | 693323 | 385055.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59411.148 | 59725.185 | 0 | 0 | 199396.049 | 66522.923 | 294480.852 | 13786.843 | 141000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, ANTARTICA CHILENA, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, LAGUNA BLANCA, RIO VERDE, SAN GREGORIO, CABO DE HORNOS, ANTARTICA, PORVENIR, PRIMAVERA, TIMAUKEL, NATALES, TORRES DEL PAINE | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40039644-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2022-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 403829 | Conservación de Seguridad Vial, Habilitación de Zonas Despejadas, Ruta 9 N, Km 52,000 al 78,000, Camino Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Comuna de Laguna Blanca, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 589713-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-14 | 2024-09-05 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-12-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 437169.298 | 396197.715 | 76701306-K | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 0 | 373500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373500 | 34999.715 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40040121-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 386231 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Carpeta Granular, Camino Y-530, km 2 al 16, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | N | 1. OBRAS | 589713-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-05-17 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 2025-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1316924.746 | 1288428.901 | 77678383-8 | GRUPO LOGISTICO GW | 30.491 | 1101009 | 397807.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397807.573 | 200000 | 503201.427 | 429380.733 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40040121-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 405991 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino Y-50, Km 40,0 al Km 61,0, Comuna de Rio Verde, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Segundo LLamado) | N | 1. OBRAS | 589713-17-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2068181.028 | 2068181.028 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2444619.028 | 124999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40043719-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 370728 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO Y-340, Dm 12.197,00 - Dm 21.485,00. COMUNA DE NATALES, PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (ADELANTADO 2023) | A | 1. OBRAS | 589713-23-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-08 | 2023-06-09 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2024-08-30 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Indice Polinomico | 2010441.214 | 2674222.691 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 99.577 | 1737810.321 | 1696234.321 | 0 | 461231.675 | 478528.588 | 0 | 297647.703 | 218256.99 | 0 | 0 | 240569.365 | 0 | 0 | 41576 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049983-0 | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.955 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049983-0 | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049983-0 | MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 384528 | ESTUDIO DE PREINVERSION MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACIÓN Y AV. FREI., REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-56-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-08-26 | 2024-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2026-03-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 560811.3 | 487900 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 311999.543 | 238000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394978 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Reposición Carpeta de Rodado Ruta Y-150, Cruce Ruta 9 N-Lago Sarmiento-Guarderia Lago Grey, Km 40,9 al 57,3 y Ruta Y-158, Cruce Y-150-Pudeto-Estacionamiento Salto Grande, Km 0,0 al 1,49, Comuna Torres | N | 1. OBRAS | 589713-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-08 | 2024-07-02 | 2024-07-23 | 2024-08-16 | 2024-08-16 | 2025-08-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2173202.56 | 2452345.281 | 76392767-9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 0 | 417000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 272000 | 1079575.281 | 1033000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394979 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Doble Tratamiento D.T.S., Ruta Y-50 (Capa Adicional de D.T.S.), Camino Cruce Ruta 9 N (Cabeza del Mar)-Río Pérez-Bahía Williams, Km 0,000 al Km. 8,560, Comuna de Punta Arenas, Provincia de Magalla | N | 1. OBRAS | 589713-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-19 | 2024-05-24 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 2025-09-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1365226.305 | 2358357.428 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 1082767.428 | 1100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394982 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Recapado Asfaltico Ruta 9 Norte-Punta Arenas-Puerto Natales-Rio Baguales, Km 207,2 al Km 213,1, Comuna Natales, Provincia de Ultima Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | N | 1. OBRAS | 589713-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-23 | 2024-07-02 | 2024-07-11 | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 2025-08-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3164920.549 | 3638989.935 | 78137730-9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 1357411.935 | 2099970 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 394990 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTINARIA, CONVENIO DE CONSERVACION MOP-CMT RUTA Y-85, IV Etapa, CAMINO CRUCE Y-71 (ONAISSIN) ¿ LAGO FAGNANO - CORDILLERA DARWIN, TRAMO RIO RASMUSSEN - RIO AZOPARDO ¿RIO BETBEDER, KM 0,0 KM 77.400 Y RUTA Y-763, CAMINO C | N | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-01 | 2027-10-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1617826.28 | 1617826.28 | 61101037-0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 776030 | 938030.28 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40057477-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 403455 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reemplazo Puente Mecano Río del Oro, Sector Baquedano por Alcantarilla Corrugada Tipo Arco Perfil Bajo. Ruta Y-635, Cruce Y-71 (Cruce Baquedano)-Porvenir, Km 12,0, Comuna Porvenir, Provincia de Tierra d | N | 1. OBRAS | 589713-16-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-22 | 2025-11-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 785202.579 | 869931.331 | 76701306-K | EMPRESA DE SERV. Y CONSTR. SUR ROMERAL LTDA. | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 972215.752 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40058454-0 | CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 405990 | Camino Básico por Conservación, Ruta Y-545, Cruce Ruta 257CH - Punta Dungeness, Km 0,0 al Km 16,0, Comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena (Segundo LLamado) | N | 1. OBRAS | 589713-18-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-11-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-06-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3899602.606 | 3899602.606 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2875000 | 1648999.606 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011260-0 | DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309828 | Estudio Diagnóstico Puentes e Implementación Sistema Gestión para Conservación Etapa II | A | 2. ESTUDIOS | 5048-94-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-02-12 | 2021-03-29 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2024-06-04 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 2149382.374 | 1960000 | 77367895-2 | CONSORCIO DDQ-APSA DIAGNOSTICO DE PUENTES LIMITADA | 79.38 | 378809.5 | 378809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378809.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40015705-0 | DIAGNOSTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS M. C. (V-5) ACTUALIZACION POR DESEMPEÑO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309836 | Estudio Básico Diagnóstico Especificaciones Técnicas MC-V5 Actualización por Desempeño | N | 2. ESTUDIOS | 5048-89-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-25 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-27 | 2026-01-27 | IQUIQUE, ELQUI, CACHAPOAL, CAUTÍN, VALDIVIA | IQUIQUE, COQUIMBO, RANCAGUA, TEMUCO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 135187.819 | 135187.819 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 109990 | 31000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40016879-0 | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40016879-0 | ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372097 | Estudio Básico Actualización Est Hidrológico y Dis Hidráulico en M.C. Cambio Climático | N | 2. ESTUDIOS | 5048-88-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-20 | 2026-04-16 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 117278.07 | 117278.07 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92000 | 42000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024372-0 | ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351609 | ESTUDIO BÁSICO ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMÉN 1 MANUAL DE CARRETERAS (AÑO 2023) | A | 2. ESTUDIOS | 5048-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 2023-08-11 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2025-05-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 242287.5 | 237002.394 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 50 | 98623.807 | 98623.807 | 0 | 0 | 0 | 61306.595 | 0 | 0 | 0 | 37317.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000.077 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024373-0 | ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329553 | Estudio Básico Actualización Levantamiento de Censo de Transito de la Red Vial. | A | 2. ESTUDIOS | 5048-61-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-23 | 2021-10-27 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2026-04-23 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, COLCHAGUA, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, SAN FERNANDO, CURICO, ALTO BIO BIO, TEMUCO, OSORNO, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 2238713.826 | 1820000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 503467 | 450000 | 0 | 223860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136554.6 | 0 | 0 | 89585.4 | 0 | 53467 | 555000 | 441000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024375-0 | ACTUALIZACION Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACION Y GESTION VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329554 | ESTUDIO BÁSICO "ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACIÓN Y GESTIÓN VIAL". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-106-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-17 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2024-07-30 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, CURICO, BIO-BIO, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, MOSTAZAL, CURICO, ALTO BIO BIO, VILLARRICA, OSORNO, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 306000 | 307440 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 109555.642 | 96185.642 | 0 | 0 | 69026.51 | 0 | 0 | 27159.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13370 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40024381-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329555 | Estudio Básico "Diagnóstico Auscultación Automatizada De Pavimentos". | A | 2. ESTUDIOS | 5048-89-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-11-12 | 2021-12-02 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2025-01-15 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, CHAÑARAL, ELQUI, PETORCA, COLCHAGUA, CURICO, CONCEPCION, CAUTÍN, OSORNO, COYHAIQUE, ÚLTIMA ESPERANZA, CHACABUCO, VALDIVIA, PARINACOTA, DIGUILLÍN | ALTO HOSPICIO, MEJILLONES, CHAÑARAL, ANDACOLLO, CABILDO, CHEPICA, CURICO, CHIGUAYANTE, CARAHUE, OSORNO, COYHAIQUE, NATALES, COLINA, CORRAL, GENERAL LAGOS, BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 1288348.34 | 1300000 | 78886810-3 | APSA LTDA. | 0 | 363805.2 | 363805.2 | 0 | 119908.8 | 0 | 121067.1 | 0 | 0 | 0 | 122829.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032572-0 | DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 388466 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial varias rutas de la Red Vial de Las Regiones de Tarapacá, Antofagasta Y Atacama (Segundo Llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-55-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-08 | 2024-01-05 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2025-04-24 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 435000 | 476000 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 298190 | 73185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24366.44 | 48818.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225005 | 210000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032573-0 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 391830 | Reserva gasto administrativo 2024 | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.958 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032573-0 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 396487 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7906.459 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032573-0 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 389931 | Estudio Básico Diagnóstico Del Sistema de Contención de Puentes de La Red Vial Etapa 1. Región V. (Segundo llamado) | N | 2. ESTUDIOS | 5048-32-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-07-24 | 2024-08-28 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2026-03-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295000 | 361760 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 415000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032587-0 | ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351732 | Estudio Básico "Análisis Actualización Volumen 3 Manual de Carreteras Diseño Sísmico". | N | 2. ESTUDIOS | 5048-90-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-13 | 2026-07-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 201744.27 | 201744.27 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133000 | 147000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40032598-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351733 | ESTUDIO DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REGIONES DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES | A | 2. ESTUDIOS | 5048-26-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-09-14 | 2022-11-09 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2024-02-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 470000 | 445000 | 76035885-1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 215827.225 | 215827.225 | 0 | 0 | 0 | 119627.125 | 96200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40035305-0 | DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 353758 | Estudio Básico Diagnóstico Seguridad Vial Zonas de Adelantamiento en Rutas de la Red Vial | A | 2. ESTUDIOS | 5048-29-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2024-07-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 470000 | 435449.407 | 79777250-K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 50 | 268110.026 | 266941.026 | 0 | 0 | 0 | 98607.436 | 0 | 73492.709 | 0 | 0 | 0 | 94840.881 | 0 | 1169 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043117-0 | ACTUALIZACION DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372068 | ESTUDIO BÁSICO ACTUALIZACIÓN DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL | N | 2. ESTUDIOS | 5048-46-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-14 | 2023-11-24 | 2023-12-18 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2026-04-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1099800 | 1280780.409 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 382320.227 | 250645.227 | 0 | 0 | 0 | 124881.164 | 0 | 0 | 125764.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131675 | 381000 | 657000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043135-0 | DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION VIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372057 | Estudio Básico Diagnóstico e Implementación nuevo Sistema de Información para la Gestión Vial | A | 2. ESTUDIOS | 5048-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-18 | 2023-08-29 | 2023-09-14 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2025-11-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1200948 | 1068620 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 665258.75 | 440805.75 | 0 | 109127.474 | 0 | 165262.083 | 0 | 0 | 166416.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224453 | 402000 | 175000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043145-0 | DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V y VI REG. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372055 | Estudio Básico Diagnóstico de como Determinar Huella De Carbono en Obras Viales (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2029-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 212600 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135000 | 176000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40043828-0 | ACTUALIZACION METODOLOGIAS GESTION Y DET ESTADO CNOS PAV, NO PAV Y SOL BASICAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372052 | Estudio Básico Actualización Metodologías Gestión y Determinación Estado Caminos Pavimentados, no Pavimentados y Soluciones Básicas | A | 2. ESTUDIOS | 5048-39-O-123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-22 | 2023-10-31 | 2023-11-16 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2027-01-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1274450 | 1412841.97 | 59169360-3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 182054.856 | 182054.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182054.856 | 0 | 0 | 0 | 428000 | 985000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40048171-0 | ANALISIS Y ACTUALIZACION RUTA INTERLAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 382303 | Estudio Básico "Análisis Y Actualización Ruta Interlagos" Regiones de La Araucanía, de Los Ríos y de Los Lagos. | N | 2. ESTUDIOS | 5048-75-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-03-26 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2025-09-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 730373 | 714000 | 79931880-6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 81212.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81212.23 | 0 | 858000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40050091-0 | ACTUALIZACION CONDICIÓN ESTRUCTURAL VARIOS CAMINOS RED VIAL NACIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 381055 | Estudio Básico Actualización Condición Estructural Varios Caminos Red Vial Nacional | A | 2. ESTUDIOS | 5048-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-03 | 2023-08-29 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2025-02-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 796943 | 717070.2 | 76706289-3 | CONSORCIO APSA-DDQ ESTUD.BAS.ACTUAL.COND.ESTRUCTUR | 0 | 445834.969 | 388256.969 | 0 | 0 | 125048.246 | 0 | 82817.169 | 0 | 0 | 180391.554 | 0 | 0 | 57578 | 0 | 114000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Interregional | TAMARUGAL, ANTOFAGASTA, CACHAPOAL, BIO BIO, CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE, ARICA | HUARA, ANTOFAGASTA, MOSTAZAL, LOS ANGELES, LAMPA, CURACAVI, EL MONTE, ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091009-0 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 403388 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE, PLAZA DE PESAJE CHUNGARÁ Y OTROS, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA (TERCER LLAMADO) | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2477589 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | Interregional | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | A | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2021-01-01 | 2024-12-31 | TAMARUGAL, EL LOA, HUASCO, ELQUI, PETORCA, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA, CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO, CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES, BIO-BIO, ARAUCO, CAUTÍN, MALLECO, OSORNO, CHILOE, COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, TIERRA | HUARA, SAN PEDRO DE ATACAMA, FREIRINA, LA SERENA, ZAPALLAR, CASABLANCA, QUINTERO, VALPARAISO, QUILLOTA, SAN ANTONIO, OLMUE, GRANEROS, MACHALI, RANCAGUA, SANTA CRUZ, LA ESTRELLA, HUALAÑE, RAUCO, CONSTITUCION, MAULE, SAN CLEMENTE, COLBUN, CAUQUENES, MULCHEN | Sin Reajuste | 0 | 1064416.023 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 73272.65 | 47.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.838 | 0 | 73224.812 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403287 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 185-A 185-B 185-C 185-D CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 47053 | 53254.586 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 53254.586 | 53254.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53254.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403288 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 185-E 185-F CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 35192.8 | 39831.211 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 39831.211 | 39831.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39831.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO |  | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 403289 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 187 CONST RUTA PRECORDILLERANA S: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 28548 | 36781.243 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 36781.243 | 36781.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36781.243 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | LINARES | LONGAVI, PARRAL, RETIRO | de Ñuble | PROYECTOS | 30122189-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 404737 | Pago Peritos Tasadores Obra: Const Ruta Precordillerana S: Ruta L-535 Colvindo 4 Ptes | N | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6860.388 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6860.388 | 6860.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6860.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Interregional | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 330035 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 2021-07-29 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2022-06-07 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 209620 | 215593.95 | 76327429-2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 73.29 | 25359.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25359.1 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 296615 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019, ESCUELAS ZONA NORTE | A | 1. OBRAS | 687236-12-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-28 | 2019-08-05 | 2019-10-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2020-06-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 313481.679 | 349082.547 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 100 | 2487.943 | 2487.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2487.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351363 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa 1, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-93-O1201 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-09 | 2021-12-30 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2023-02-10 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 395067.457 | 482002.596 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 11941.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11941.511 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40006898-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351365 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa 1, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-106-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-01-27 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2023-03-12 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1132618.914 | 1327611.717 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 9448.302 | 9448.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9448.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, HUASCO, LIMARI, SAN ANTONIO, CARDENAL CARO, CURICO, ARAUCO, MALLECO, OSORNO, CAPITAN PRAT, MAGALLANES, MELIPILLA, VALDIVIA, ARICA, PARINACOTA, ITATA | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, ALTO DEL CARMEN, COMBARBALA, EL QUISCO, MARCHIHUE, HUALAÑE, CAÑETE, COLLIPULLI, SAN JUAN DE LA COSTA, TORTEL, LAGUNA BLANCA, CURACAVI, LANCO, CAMARONES, PUTRE, COELEMU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025147-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LONGITUDINALES PEATONALES EN BADENES VARIAS REGIONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 372069 | Diseño de Ingeniería Construcción Pasarelas Longitudinales Peatonales En Badenes Varias Regiones (Nuevo 2023) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-08-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 483181 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 476000 | 55000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334654 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCHRANE, PROVIN | A | 1. OBRAS | 5283-6-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-12-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 399722.058 | 390542.53 | 76096611-8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 31.23 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 563 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 337557 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial; red Vial Nacional 2020 - 2022 (Plan de Recuperación); Provincia de El loa; Región de Antofagasta; 2° llamado; Nuevo 2020. | A | 1. OBRAS | 1369-13-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-28 | 2021-05-25 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2022-05-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 950000 | 1106966.351 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405152 | TERMINACION CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCH | N | 1. OBRAS | 5283-27-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-10-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-05-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 311780 | 311780 | 0-0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379437.042 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027180-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328476 | Conservación De Seguridad Vial, Travesias Y Facilidades Para Peatones, Bahias De Estacionamiento Y Paradero De Buses; Ruta U-600 y U-720 Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-85-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-31 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-12-17 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 854755.544 | 735988.113 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 99.7 | 2320.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.829 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327530 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020, REGION DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2021. | A | 1. OBRAS | 1369-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-05 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2022-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 474333.916 | 670587.69 | 76262464-8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 100 | 457.586 | 457.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328461 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa II, 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | A | 1. OBRAS | 1896-82-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-26 | 2021-03-24 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-12-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 349360.795 | 364668.65 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 100 | 3002.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002.038 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 331430 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2°Llamado | A | 1. OBRAS | 5268-1-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-01-26 | 2021-03-02 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2022-04-20 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 704000 | 787090.396 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 41308.744 | 41308.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41308.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 333425 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. 2° llamado | A | 1. OBRAS | 5268-10-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-02 | 2021-07-21 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2022-06-21 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 669000 | 694105.234 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 6297.769 | 6297.769 | 0 | 0 | 0 | 6297.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 341420 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) TERCER LLAMADO | A | 1. OBRAS | 1068829-26-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-07-28 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2022-04-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 437638.065 | 508802.116 | 77006360-4 | GESTION VIAL LTDA. | 100 | 8281.519 | 8281.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8281.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035427-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346004 | Conservación de seguridad vial en zonas de escuela 2021, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 5895-72-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-04 | 2022-03-21 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2023-02-24 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 439344.138 | 557360.982 | 99537890-6 | APIA SPA | 100 | 2515.763 | 2515.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 346013 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación en Pasadas zonas Urbanas Travesias, Región de Atacama | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-42-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-24 | 2021-12-27 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-12-26 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 198720 | 187781.398 | 88542600-K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 100 | 29841.379 | 29841.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29841.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346092 | CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS URBANAS EN LA COMUNA DE PELARCO (RUTA K-45) Y PENCAHUE, (RUTA K-60) PROVINCIA DE TALCA, REGION DEL MAULE 2021 | A | 1. OBRAS | 1297-51-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-21 | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | TALCA | PELARCO, PENCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 393553.468 | 391326.288 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 3.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.042 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346094 | Conservación Seguridad Vial, travesías, empalmes y bahías de estacionamiento, Ruta 5, Sector Nalhuitad y Ruta W-55 sector empalme Ruta W-651 Provincia de Chiloe, Región de Los Lagos (Adelantados 2022) | A | 1. OBRAS | 1896-89-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-11-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 486663.308 | 569898.186 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 20948.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20948.489 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346099 | Conservación seguridad vial, travesías, empalmes y bahías de estacionamiento, Ruta CH-225, Km 35,000 al Km 43,500 ,Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos (Adelantados 2022) | A | 1. OBRAS | 1896-107-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-04 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-26 | 2022-12-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 314896.94 | 263321.292 | 76741258-4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 100 | 8555.353 | 8523.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8523.351 | 0 | 32.002 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035428-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346342 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN TRAVESIAS RUTA J-60 PROVINCIA DE CURICÓ 2021 REGIÓN DEL MAULE | A | 1. OBRAS | 1297-42-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-21 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-12-06 | CURICO | CURICO, HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 288982.813 | 280375.972 | 76838040-6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 100 | 133.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.696 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40045164-0 | NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 Y 13 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 391277 | DISEÑO NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 y 13 (NUEVO 2024) | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-12-01 | 2028-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 282000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 181000 | 130000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049808-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600454 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049808-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54847.713 | 49847.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24230.87 | 9560.164 | 0 | 8484.78 | 3223.765 | 4348.134 | 5000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049808-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397871 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CAD AÑO 2024 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 381380.443 | 315164.443 | 0 | 0 | 28542.931 | 52565.198 | 19164.578 | 17063.769 | 63691.846 | 44558.007 | 28310.612 | 61267.502 | 66216 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049808-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 397876 | INSUMOS CAD AÑO 2024 VIALIDAD XV REGION ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1326799.444 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 774970.082 | 460756.082 | 0 | 0 | 266248.091 | 17652.07 | 17344.25 | 17471.28 | 55207.67 | 71.85 | 52040.011 | 34720.86 | 314214 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049808-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 398810 | FIAR GASTOS MENORES PEAJE VIALIDAD XV REGION 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 200 | 700 | 12833715-6 | FREDDY MAURICIO RIOS CAUTIN | 0 | 700.189 | 587.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.75 | 0 | 392.439 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049808-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 399087 | ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA APOYO FAENAS CAD AÑO 2024 VIALIDAD XV REGION ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 217825.93 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 217825.93 | 217825.93 | 0 | 0 | 0 | 99788.64 | 26839.26 | 10549.35 | 35309.68 | 35521.5 | 0 | 9817.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049808-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 399448 | ADQUISICIÓN DE AGUA USO INDUSTRIAL PARA OPERACIONES EN FAENA ADMINISTRACION DIRECTA DRV AÑO 2024 VIALIDAD XV REGION ARICA Y PARINACOTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 177626.965 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 177626.965 | 177626.965 | 0 | 0 | 0 | 45914.365 | 49765.8 | 57405.6 | 0 | 17268.6 | 25.5 | 7247.1 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 395773 | DEUDA ST 22-31 AÑO 2023, DV TARAPACA AÑO 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 418841.806 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33799.37 | 33799.37 | 0 | 0 | 0 | 299.448 | 33499.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85039 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 397424 | Tarapacá Maquinaria: Compras Agiles y Contratación Articulos 3°y 20° Ley de Compras, Dv Tarapacá 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72377.182 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10992.322 | 10992.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875.275 | 3109.221 | 1183.455 | 3106.267 | 1718.104 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9177.35 | 1047.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8130 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 398860 | Tarapacá Maquinaria: Lubricantes Dv Tarapaca año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1421.919 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1421.919 | 1421.919 | 0 | 0 | 0 | 1421.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 398994 | Tarapaca Maquinarias: Combustible, DV Tarapacá 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 359961.647 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 320110.17 | 281369.17 | 0 | 0 | 0 | 20636.047 | 32975.532 | 140879.06 | 15471.009 | 18462.98 | 32796.418 | 20148.124 | 0 | 38741 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 400138 | Tarapacá CAD: Compra de materiales para administración directa, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1245.216 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1245.216 | 1245.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 401014 | Tarapacá CAD: Suministro de Emulsión Asfáltica de Quiebre Lento CSS-1H, para las Rutas 15-CH, A-40, A-760 y A-605, ID 1024-1-LQ24, IF: R.Marquezado | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 214771.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 170029.512 | 120815.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53699.512 | 13423.2 | 26846.4 | 26846.4 | 0 | 0 | 49214 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 401023 | Tarapacá CAD: Arriendo de Equipo de Demarcación, ID 1024-40-LE23 (BARDERCOVIAL) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2951.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2951.2 | 2951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 401131 | Tarapacá CAD: Suministro de Base Estabilizada para Ruta A-605 (Victor ARana) ID 1024-23-LQ23 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 496542.97 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 496542.97 | 496542.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248317.3 | 248225.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 402250 | Tarapacá Provincial: Suministro de 2000 sacos de 20 kilos de Mezcla Asfálica pre dosificada ID:1024-8-LE24 IF: Claudio Ortega. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 14744.1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14744.1 | 14744.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14744.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 402526 | Tarapaca CAD: Suministro de Áridos o Polvo de Roca para Lechada Asfáltica, en Rutas 15CH, A-40, A-514, A-760 y A-703, ID: 1024-16-LQ24, J.Palma | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 189507.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 189507.5 | 189507.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102658.92 | 86848.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 402600 | Tarapaca CAD: Suministro de 6.300 litros de Estabilizador Químico Tipo Iónico para la Dirección de Vialidad, Región de Tarapacá, ID:1024-22-LQ24 CT: J.Palma | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 134233.785 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 134233.785 | 134233.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134233.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 402904 | Tarapacá CAD:Tarapacá CAD: Suministro de Emulsión Imprimante para las Rutas A-456 y A-605, ID 1024-2-LQ24, IF Johan Palma | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27534.22 | 27534.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27534.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 402905 | Tarapaca CAD: Suministro pintura de alto tráfico, diluyente y microesferas, ID: 1024-23-LQ24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 211094.041 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 211094.041 | 211094.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211094.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403937 | Tarapacá CAD: Suministro de 266 Barreras Prefabricadas de Hormigón Laterales, simples Tipo F, para ser colocadas en las Rutas A-514 y 15-CH, ID:1028-18-LQ24,AÑO 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 128990.683 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 128990.683 | 128990.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128990.683 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403942 | Tarapaca CAD: Agua Uso industrial, ID. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1380.162 | 1380.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 403943 | Tarapacá CAD: Base Estabilizada Ruta A-605, ID:1024-24-lq24, IF. Leonardo Rivera | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 226155.692 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 158920.216 | 158920.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158920.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049792-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 404683 | Tarapacá Cad: Convenio Ferreteria, ID:1025-25-LP23, IF: Solange Camilo, Dv Tarapacá año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15848.721 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15848.721 | 15848.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13453.783 | 2394.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394799 | ADM. DIRECTA 2024. Adquisición Cl. Magnesio - Sal Deshielo. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 167363.361 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 167363.361 | 167363.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63358.289 | 94456.036 | 9549.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394813 | MATERIAL GRANULAR - ASFALTO. CAD.2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 383126.248 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 383125.749 | 293427.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13704.516 | 88029.739 | 128273.943 | 63419.551 | 0 | 89698 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394816 | SEGURIDAD VIAL. CAD. 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 168941.744 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149428.448 | 112380.448 | 0 | 0 | 0 | 27629.978 | 0 | 0 | 0 | 9417.591 | 49979.643 | 25353.236 | 0 | 37048 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394822 | OTROS MATERIALES E INSUMOS PARA CAD 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1061455.495 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 814173.529 | 814173.529 | 0 | 0 | 0 | 790.16 | 0 | 5339.399 | 51578.225 | 227322.725 | 285026.42 | 244116.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394825 | ADM. DIRECTA 2024. Servicio Horas Máquina ( Arriendo Maq.) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 458520.102 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 458520.102 | 458520.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18742.5 | 104110.423 | 207590.431 | 72771.129 | 55305.619 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 394827 | SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL. CAD. 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 333521.826 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 333521.826 | 333521.826 | 0 | 0 | 0 | 27398.916 | 25205.753 | 41246.511 | 49735.565 | 88194.391 | 57410.858 | 44329.832 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 396000 | Transporte Muestras e Insumos Laboratorio Regional 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1039.855 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.874 | 53.874 | 0 | 0 | 0 | 53.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397541 | TUNELES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15009.63 | 2527.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001.35 | 245.68 | 1280.6 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 5982 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 397984 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024; CONSERVACIÓN PISTA DE PESAJE AGUA VERDE, RUTA 5, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2024 | N | 1. OBRAS | 1369-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-01 | 2024-05-13 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-11-15 |  |  | Sin Reajuste | 450000 | 544500.404 | 77156416-K | I CIVIL INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION SPA | 45.95 | 544499.944 | 114456.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114456.944 | 206910 | 223133 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 399144 | Servicio de Carguio y Transporte de Suministro | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 256566.083 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 256566.083 | 256566.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277.63 | 36796.883 | 18892.44 | 189599.13 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 400437 | Mantención de Dependencias Fiscales | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2975.609 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2975.609 | 2975.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40049793-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 407834 | Adquisicion de Herramientas para Administracion directa 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 740206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586590 | 153616 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049794-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 765278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100765 | 664513 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049794-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049794-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049794-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68060.9 | 6116.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.56 | 1462.8 | 2795.22 | 448.32 | 0 | 0 | 6600 | 55344 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049794-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 398412 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1302.693 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1302.693 | 1302.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049794-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 398413 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS TRATAMIENTO SIMPLE REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2916655.598 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2916655.598 | 2916655.598 | 0 | 0 | 0 | 613141.122 | 142885.68 | 451019.496 | 1139554.4 | 43888.961 | 363060.634 | 163105.305 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049794-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 398436 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE CHAÑARAL REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 801384.706 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 801384.706 | 801384.706 | 0 | 0 | 0 | 284788.229 | 183179.895 | 99782.429 | 36707.764 | 36045.457 | 46076.967 | 114803.965 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049794-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 398437 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 353087.242 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 353087.242 | 353087.242 | 0 | 0 | 0 | 189516.842 | 5325.978 | 40600.015 | 67051.805 | 1460.012 | 49132.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049794-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 398438 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS PROVINCIA HUASCO REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 866314.403 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 866314.562 | 782892.562 | 0 | 0 | 0 | 148782.678 | 129485.499 | 81742.981 | 83826.504 | 104537.323 | 97599.564 | 136918.013 | 83422 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049794-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 398439 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS DE COMBUSTIBLE REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 412712.827 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 412712.827 | 412712.827 | 0 | 0 | 0 | 168370.263 | 19623.745 | 53325.577 | 18960.534 | 41152.243 | 50916.498 | 60363.967 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40049794-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 398441 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD DE MAQUINARIAS REGION DE ATACAMA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2773.89 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2773.89 | 2773.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2773.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049795-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394804 | MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS CAD VIALIDAD IV 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 482436.947 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 429005 | 57715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57715 | 0 | 0 | 371290 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049795-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394810 | MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS CAD VIALIDAD IV ELQUI 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1077783.26 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1075413.221 | 958726.221 | 0 | 0 | 47783.26 | 225238.028 | 0 | 0 | 1418.48 | 2471.928 | 321895 | 359919.525 | 116687 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049795-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394812 | MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS CAD VIALIDAD IV LIMARI 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 799999.645 | 731686.645 | 0 | 0 | 0 | 69976.457 | 699.292 | 1713.6 | 127934.338 | 23950.773 | 196702.047 | 310710.138 | 25000 | 43313 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049795-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394814 | MATERIALES, SUMINISTROS E INSUMOS CAD - CHOAPA 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 425000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 148516.943 | 73516.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3367.819 | 42340.207 | 9072.902 | 18736.015 | 75000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049795-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394817 | ARRIENDO DE HORAS MAQUINAS VIALIDAD 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1066237.003 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1049100.674 | 669724.674 | 0 | 0 | 44448.047 | 285039.848 | 0 | 32555.544 | 0 | 0 | 62403.6 | 245277.635 | 320053 | 59323 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049795-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 394820 | COMBUSTIBLE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS CAD 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 669266.3 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 603707.537 | 407300.537 | 0 | 0 | 11266.3 | 42781.376 | 69342.437 | 30842.561 | 108879.351 | 57127.887 | 26952.319 | 60108.306 | 60185 | 136222 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049795-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049795-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049795-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397541 | TUNELES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049795-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55396.187 | 18726.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9586.64 | 4748.057 | 2643.08 | 1474.69 | 0 | 273.72 | 5000 | 31670 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397410 | ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO, MATERIALES E INSUMOS VARIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 655692.373 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 535687.188 | 318887.188 | 0 | 0 | 0 | 38563.791 | 62389.32 | 62385.75 | 0 | 49880.04 | 58473.625 | 47194.662 | 216800 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397412 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 617764.067 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 617763.81 | 497377.81 | 0 | 0 | 80323.796 | 35804.294 | 56104.57 | 81183.241 | 52996.555 | 56853.596 | 20768.456 | 113343.302 | 90255 | 30131 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397414 | LABORATORIO REGIONAL MATERIALES E INSUMOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397415 | LABORATORIO REGIONAL VALPARAISO, COMBUSTIBLES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397416 | ISLA DE PASCIA MATERIALES E INSUMOS VARIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 321138.539 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 321138.539 | 276138.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19841.412 | 93439.038 | 98806.4 | 25992 | 38059.689 | 29963 | 15037 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397417 | ISLA DE PASCUA ARRIENDO DE MAQUINARIAS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 2000 | 1500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397419 | LOS ANDES MATERIALES E INSUMOS PARA CRV ADMINISTRACION DIRECTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 191892.8 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 191892.427 | 90570.427 | 0 | 0 | 0 | 11541.81 | 194.181 | 14637 | 14397.602 | 29403.234 | 2665.6 | 17731 | 75058 | 26264 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397420 | SAN FELIPE CRV POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 289600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 289599.803 | 284930.803 | 0 | 0 | 0 | 37097.381 | 33590.216 | 0 | 19888.268 | 3981.118 | 5971.42 | 184402.4 | 4669 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397421 | QUILLOTA CVR POR ADMINISTRACION DIRECTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 379750 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 379750.473 | 328017.473 | 0 | 0 | 0 | 9222.5 | 70781.2 | 6485.5 | 29732.483 | 132895.19 | 27251 | 51649.6 | 14128 | 37605 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397422 | VALPARAISO CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 203715.1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 203715.367 | 118164.367 | 0 | 0 | 0 | 42562.016 | 6197.52 | 13600.51 | 19695.179 | 7123.527 | 17621.52 | 11364.095 | 10000 | 75551 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397425 | VALPARAISO ARRIENDO DE MAQUINARIAS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 24634 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24633.77 | 9101.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9029.72 | 15532 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397426 | PETORCA CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 479000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 478999.91 | 332861.91 | 0 | 0 | 142 | 15619.119 | 85241.632 | 4014.747 | 40460.759 | 20860.408 | 48081.399 | 118441.846 | 56256 | 89882 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397427 | PETORCA ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA CRV | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000.4 | 12685.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12685.4 | 0 | 0 | 0 | 2315 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397428 | SAN ANTONIO CRV POR ADMINISTRACION DIRECTA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 768556.281 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 725570.506 | 698514.506 | 0 | 0 | 0 | 105386.4 | 137976.906 | 39537.75 | 131875.8 | 92141.7 | 78861.3 | 112734.65 | 27056 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397453 | QUILLOTA FIAR DE COMBUSTIBLE CAD 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 12729162-4 | JOHANNA GUILLERMINA QUINTEROS LEPEZ | 0 | 500.12 | 220.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110.12 | 280 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397457 | SAN FELIPE FIAR DE COMBUSTIBLE CAD 24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150 | 12312300-K | RUTH ELIZABETH FERNANDEZ ARAYA | 0 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397462 | PETORCA FIAR COMBUSTIBLE CAD 24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -0.16 | 249.84 | 15814750-5 | IVON STHEFANIE DE CARMEN SAGREDO BARRIOS | 0 | 249.84 | 249.84 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 107.7 | 0 | 86.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397464 | SAN ANTONIO FIAR DE COMBUSTIBLE CAD 24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400 | 11052567-2 | MARIA PAZ ARAVENA DONAIRE | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397533 | PEAJE: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58051 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397541 | TUNELES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 54721.97 | 54288.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119580.66 | 5449.092 | -71962.27 | 26183.86 | 24388.218 | -49350.59 | 0 | 433 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 397611 | LOS ANDES FIAR DE COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150 | 12312418-9 | SERGIO BENEDICT SEREY PALACIOS | 0 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 398944 | 2024 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES, PROVINCIA DE VALPARAISO, D.V. REGION DE VAMPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | -0.5 | 199.5 | 15714899-0 | HERNAN EDUARDO OLIVARES ZU?IGA | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400176 | MATERIALES PARA MANTENCION OLMUE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 134000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50918 | 83082 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400662 | 2024 FIAR DE COMBUSTIBLES EQUIPOMOS MENORES, D.V. REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 16483002-0 | PEDRO TAPIA ARENAS | 0 | 499.75 | 408.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.95 | 0 | 0 | 0 | 193.8 | 91 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 400672 | 2024 FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES ISLA DE PASCUA, D.V. REGION DE VALPARAISO | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 11945191-4 | JACQUELINE PAKOMIO GARAY | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 401046 | PEAJE: Adquisicion de conos de trafico para delinear el acceso a las pistas de cobro de las diferentes plazas operadas por la Direccion de Vialidad | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1949.22 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 403560 | PETORCA FIAR COMBUSTIBLE EQUIPOS MENORES | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 180 | 15814750-5 | IVON STHEFANIE DE CARMEN SAGREDO BARRIOS | 0 | 180.13 | 40.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.13 | 140 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049796-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406868 | PEAJE:Adquisición de 08 brazos de barrera para reponer existentes de las plazas de peaje | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1589.84 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 395790 | Contrato de Programación CAD, AÑO 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4850000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 220257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220257 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41448 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397555 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Santiago, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 224019.92 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 267772.92 | 223989.92 | 0 | 0 | 5040.471 | 39335.487 | 24059.539 | 10115 | 1561.875 | 2432.893 | 17562.025 | 123882.63 | 43783 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397556 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Chacabuco, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 884418.613 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 893388.888 | 875507.888 | 0 | 0 | 149996.347 | 23900.258 | 26236.98 | 85443.942 | 63212.648 | 200463.235 | 207865.641 | 118388.837 | 17881 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 141743.858 | 129743.858 | 0 | 0 | 51365.47 | 0 | 80956.72 | 80492.402 | -128723.407 | 58146.48 | 4326.314 | -16820.121 | 12000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397649 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Cordillera, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 466220.773 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 397589.225 | 397589.225 | 0 | 0 | 108489.445 | 135913.791 | 19402.355 | 26915.182 | 43625.429 | 1709.459 | 31103.098 | 30430.466 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397651 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Maipo, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 505673 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 505672.999 | 463176.999 | 0 | 0 | 6979.915 | 496.798 | 8056.21 | 301910.476 | 41344.659 | 50849.984 | 1228.08 | 52310.877 | 42496 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397653 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Melipilla, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1027580 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 697198.422 | 510299.422 | 0 | 0 | 18737.33 | 33066.955 | 115227.766 | 95686.603 | 91138.047 | 30829.237 | 96101.484 | 29512 | 186899 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397654 | Adquisición de Materiales e Insumos Provincia de Talagante, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 675742.624 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 553955.474 | 553955.474 | 0 | 0 | 2316.323 | 37962.476 | 10487.09 | 33793.025 | 124918.822 | 0 | 49025.226 | 295452.512 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397659 | Adquisición de Combustible para maquinarias y Equipos CAD, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 295853.024 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 271721.953 | 246721.953 | 0 | 0 | 52966.477 | 36521.695 | 29455.646 | 26879.206 | 25701.255 | 28944.702 | 27593.172 | 18659.8 | 25000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397661 | Servicio de Arriendo de Maquinarias, Movimiento de Tierra ID 1106-25-LQ23, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 154767.25 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 154767.25 | 154767.25 | 0 | 0 | 54274.106 | 92540.846 | 7952.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397668 | Servicio de Arriendo de Maquina, Equipo de Asalto, ID 1106-32-LQ23, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 175000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 143851.85 | 143851.85 | 0 | 0 | 19279.746 | 9728.267 | 32738.493 | 0 | 13058.599 | 31596.293 | 23182.325 | 14268.127 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397671 | Servicio de Arriendo de Maquinaria equipos Especiales, ID 1106-33-LQ23 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 254449.491 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 221194.564 | 221194.564 | 0 | 0 | 91221.389 | 61298.643 | 65949.491 | 2725.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397786 | Diversas Adquisiciones para Conservación por Administración Directa RM, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3682.069 | 3682.069 | 0 | 0 | 3370.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.575 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 397787 | Diversas Contrataciones de Arriendo de Máquinas, año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25975.171 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25975.171 | 25975.171 | 0 | 0 | 10414.88 | 8377.6 | 0 | 2962.707 | 0 | 3139.065 | 0 | 1080.919 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 399677 | Gastos de Propio Peculio por Conservación por Administración Directa RM | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1598.487 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 720.721 | 720.721 | 0 | 0 | 0 | 72.02 | 75.67 | 0 | 123.02 | 450.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 400153 | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Subdepartamento de Pesaje, DVRM año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050 | 9491380-2 | VERONICA CHAMACA GONZALEZ | 0 | 194.496 | 44.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.496 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 400154 | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Subdepartamento de Maquinaria, DVRM año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050 | 13050112-5 | ANDREA MARIANGEL URETA | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 400155 | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Santiago, DVRM año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050 | 16984667-7 | MARCELA HORTENSIA JIMENEZ HERNANDEZ | 0 | 190 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 400156 | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Talagante, DVRM año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050 | 10629322-8 | PATRICIA IRENE CAMPOS SEPULVEDA | 0 | 333.028 | 183.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.02 | 0 | 63.008 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 400157 | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Maipo, DVRM año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050 | 18540451-k | BARBARA ESTEFANIA FERNANDEZ RODRIGUEZ | 0 | 674.011 | 524.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.005 | 150 | 125 | 89.006 | 60 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 400158 | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Melipilla, DVRM año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050 | 14312261-1 | MANUEL PATRICIO ORDONEZ AVILES | 0 | 309 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 400159 | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Cordillera, DVRM año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050 | 14149827-4 | LILIAN MACARENA PIZARRO COFRE | 0 | 217.851 | 67.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.851 | 0 | 50 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 400160 | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Provincia de Chacabuco, DVRM año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050 | 17584367-1 | GLENIG MARISEL HUICHIMAN URRUTIA | 0 | 715.146 | 565.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.25 | 0 | 150 | 129.896 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 400161 | Contrato de FIAR para Combustible para Equipos Menores , Materiales. Insumos y Suministros Para Obras por Administración Directa, Laboratorio, DVRM año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1050 | 14485056-4 | JOSE SALAMANCA ZAGAL | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 403358 | Arriendo de Maquinaria, Equipo de Movimiento de Tierra. Licitación 1106-2-LQ24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 214200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119212.104 | 69212.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24502.583 | 3012.545 | 31967.54 | 9729.436 | 50000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 403359 | Arriendo de Fresadora para Provincia de Chacabuco, Santiago, Talagante. Licitación 1106-11-LE 24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50292.375 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48514.205 | 38222.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24140.34 | 0 | 14081.865 | 0 | 10292 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049806-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 403361 | Arriendo de Camión Plano, Doble Cabina, Provincia de Talagante. Licitación 1106-9-LE24 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 23514.4 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23514.4 | 23514.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.2 | 9496.2 | 9044 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48613 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395827 | Consumo de Combustible y Maquinaria, Vialidad Región de O´Higgins | N | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 595624.334 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 595624.614 | 488652.614 | 0 | 0 | 43212.092 | 149331.766 | 55315.795 | 55213.901 | 48009.381 | 50482.734 | 44058.665 | 43028.28 | 40000 | 66972 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395864 | 60 días de arriendo retroexcavadora, para apoyo al equipo movimiento de tierras, Provincia de Cardenal Caro. Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 707 de fecha 26 de julio de 2023, Contrato Res. (E) DRV O´Higgins N° 935 de fecha 25 de septiembre de 2023. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13119.75 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13119.3 | 6747.3 | 0 | 0 | 6747.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6372 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395867 | Suministros Provincia de Cardenal Caro | N | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1848567.816 | 1750473.816 | 0 | 0 | 71257.2 | 6173.72 | 290745.323 | 23981.654 | 462769.924 | 127290.73 | 121570.4 | 646684.865 | 0 | 98094 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395892 | 150 días de arriendo Camión Tolva de capacidad mínima de 10m3, para apoyo equipo TSS, perteneciente a la Dirección de Vialidad de la Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 1055 de fecha 26 de octubre de 2023, Cont | N | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36128.236 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36128.485 | 25394.485 | 0 | 0 | 5497.776 | 1832.592 | 3141.586 | 2356.189 | 785.396 | 5759.574 | 3926.982 | 2094.39 | 0 | 10734 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 395893 | 180 días de Arriendo Camión Aljibe, para apoyo en las labores de recebo granular y reperfilado de caminos de la Provincia de Colchagua. Adjudicación Res. (E) DRV O´Higgins n° 127 de fecha 10 de febrero de 2023, Contrato Res. (E) DRV O´Higgins N° 141 de fe | N | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20468 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20468 | 13090 | 0 | 0 | 13090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7378 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396512 | Suministros Colchagua | N | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300000.11 | 1184729.11 | 0 | 0 | 497358.477 | 55829.088 | 9853.2 | 6277.369 | 87123.47 | 210848.722 | 103544.233 | 213894.551 | 0 | 115271 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396515 | Suministros Cachapoal | N | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 362267.341 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 349999.796 | 318336.796 | 0 | 0 | 160639.195 | 3788.603 | 15083.25 | 36899.308 | 429.867 | 0 | 0 | 101496.573 | 0 | 31663 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 396516 | Suministros Oficina Regional (Emulsiones, Gravilla, Polvo de Roca, etc.) | N | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700000.103 | 693044.103 | 0 | 0 | 206855.642 | 111928.425 | 125665.073 | 92507.232 | 55836.966 | 0 | 0 | 100250.765 | 0 | 6956 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 397323 | Global de Conservación por Administración Directa St 31 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1552364.303 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1681936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717348 | 964588 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 397449 | 0 días de Máquina Motoniveladora para apoyo del Equipo de Movimiento de Tierra en caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 997 de fecha 13 de octubre de 2023, Contrato Res. (e) DRV O´Higgins n° 1001 de fecha 16 de o | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 28274.4 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28274.4 | 28274.4 | 0 | 0 | 15708 | 12566.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 397451 | 150 días de camión aljibe, capacidad mínima 15 m3, para apoyo al equipo TSS, Vialidad Región de O´Higgins. Adjudicación Resolución (e) DRV O´Higgins n° 951 de fecha 03 de octubre de 2023, Contrato Resolución (e) DRV O´Higgins n° 974 de fecha 05 de octubre | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 33193.384 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33193.856 | 26777.856 | 0 | 0 | 3626.168 | 8925.952 | 4184.04 | 3068.296 | 1673.616 | 0 | 1115.744 | 4184.04 | 0 | 6416 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 397460 | 150 días de rodillo liso de 10 toneladas mínimo, para apoyo TSS, Vialidad Región de O´Higgins. Adjudicación Res. DRV O´Higgins n°952 de fecha 03 de octubre de 2023, Contrato Res. DRV O´Higgins n°975 de fecha 05 de octubre de 2023. Saldo del contrato $33.5 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 33544.653 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33544.842 | 27574.842 | 0 | 0 | 3695.597 | 8244.025 | 4548.428 | 3979.874 | 1705.66 | 0 | 1137.107 | 4264.151 | 0 | 5970 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 98212.836 | 71326.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28679.395 | 13908.331 | 886.86 | 16563.53 | 5011.66 | 6277.06 | 5000 | 21886 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 398037 | 60 días de arriendo rodillo liso compactador de al menos 10 ton, para apoyo a cuadrilla de recebo de la Provincia de Colchagua, Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins, Adjudicción según Res. (E) DRV O´Higgins N° 843 de fecha 31 de agosto de 202 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12530.7 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12530.9 | 8817.9 | 0 | 0 | 8817.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3713 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 398269 | 180 días de arriendo camión tolva para apoyo en recebo, en caminos de la Provincia de Cachapoal, Vialidad Región del Libertador Bernardo O´Higgins. Adjudicación Res. (E) DRV O´Higgins N° 1054 de fecha 26 de octubre de 2023, Contrato Res. (E) DRV O´Higgin | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000.4 | 19825.4 | 0 | 0 | 4450.6 | 7687.4 | 7687.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20175 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 400800 | 50 días de arriendo Camión Aljibe, para la operación de reperfilado con riego, para diversos caminos de la Provincia de Cachapoal; Res. Adjudicacion n° 343 de fecha 09 de abril de 2024; Res. Contrato n° 375 de fecha 16 de abril de 2024. Monto contratado $ | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11586.256 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11586.256 | 11586.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.45 | 4634.503 | 2085.526 | 0 | 2085.526 | 2317.251 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 401556 | 60 días de arriendo de camion regador de asfalto (imprimador) , para apoyo equipo TSS, Vialidad O´Higgins . Res. Adjudicación n°379 de fecha 16 de abril de 20248, Res. Contrato n° 380 de fecha 16 de abril de 2024. Monto Contratado $96.390.000.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90000.5 | 56227.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43375.5 | 6426 | 0 | 0 | 6426 | 23773 | 10000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 403512 | 180 días de arriendo de Camión Aljibe, para apoyo en las labores de peperfilado y recebo de bases granulares en caminos de la Provincia de Colchagua; Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicación Res. (e) DR O´Higgins n° 275/2024. Contra | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 36000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36000.084 | 19249.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5346.968 | 5560.846 | 4491.453 | 3849.817 | 0 | 16751 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 403515 | 25 días de arriendo de Hincadora para las Provincias de Cachapoal y Colchagua, Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicación Res. (e) DRV O´Higgins n° 543/2024. Contrato Res. (e) DRV O´Higgins n°546/2024. Monto Contratado $32.011.000.- | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4999.88 | 2560.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 405000 | 60 días de arriendo de camión aljibe para trabajos de apoyo al equipo de Administración Directa de la Provincia de Cardenal Caro, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicación DRV O´Higgins n° 741 de | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000.12 | 14218.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5393.08 | 0 | 8825.04 | 0 | 5782 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 405399 | 60 días de arriendo de Rodillo compactador vibratorio para trabajos de apoyo del equipo de Administración Directa de la Provincia de Cardenal Caro, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicación Res. (e) DR | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35700 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 29750 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 405894 | 60 días de arriendo de Motoniveladora para trabajos de apoyo del equipo de movimiento de tierra de la Provincia de Colchagua, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Res. Adjudicación n° 777 de fecha 24 de julio | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 22000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21999.925 | 12740.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185.231 | 9555.694 | 2444 | 6815 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049797-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE OHIGGINS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 407427 | 60 días de arriendo de Retroexcavadora para trabajos de apoyo en relleno de erosiones e instalación de tuberías en los caminos de la Provincia de Colchagua, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O¿Higgins. Adjudicación Re | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000.25 | 8895.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8895.25 | 0 | 1105 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049798-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049798-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049798-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 397581 | Contrato Administración Directa año 2024, CAD Regional | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 896987.271 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 697979.405 | 592944.405 | 0 | 0 | 10164.408 | 230910.039 | 35911.487 | 0 | 125040.559 | 65954.679 | 0 | 124963.233 | 56863 | 48172 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049798-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 397600 | Contrato Administración Directa año 2024, Regional combustibles (Prog. 234) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500000.432 | 1142171.432 | 0 | 0 | 270082.517 | 97483.295 | 227679.477 | 65691.943 | 111346.097 | 204255.696 | 3017.302 | 162615.105 | 154368 | 203461 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049798-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 157519.046 | 35813.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26017.38 | 5238.941 | 2286.162 | 2314.65 | 600.48 | -644.567 | 5000 | 116706 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049798-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 397647 | Contrato Administración Directa año 2024, Provincia de Curicó (Prog. 234) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 610199.19 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 458432.873 | 257838.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10114.381 | 72335.769 | 75888.528 | 46010.16 | 53490.035 | 0 | 110000 | 90594 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049798-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 397652 | Contrato Administración Directa año 2024, Provincia de Talca (Prog. 234) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1653151.622 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1724807.138 | 1105297.138 | 0 | 0 | 14994 | 0 | 227884.701 | 164731.7 | 186797.286 | 133837.951 | 155396.15 | 221655.35 | 294604 | 324906 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049798-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 397657 | Contrato Administración Directa año 2024, Provincia de Linares (Prog. 234) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1506705.307 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1617990.193 | 1049692.193 | 0 | 0 | 0 | 230454.424 | 265114.138 | 5196.73 | 181878.541 | 68643.96 | 57120 | 241284.4 | 280000 | 288298 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049798-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 397669 | Contrato Administración Directa año 2024, Provincia de Cauquenes (Prog. 234) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 935978.5 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 919040.541 | 555374.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69540.303 | 29596.428 | 99933.575 | 45848.362 | 127394.27 | 183061.603 | 160000 | 203666 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40049798-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 397674 | Contrato Global de Gastos Emergencias año 2024, Dirección de Vialidad, Región del Maule, Prog. 234) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 717705.008 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 717705.008 | 717705.008 | 0 | 0 | 0 | 409242.993 | 11290.995 | 0 | 11108.994 | 286062.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049809-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 396003 | Materiales | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049809-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397533 | PEAJE: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049809-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049809-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049809-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397573 | Materiales, herramientas e insumos para AD, Programa 234 (CAD) Sub. 31 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4902294.387 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3769818.796 | 2748027.796 | 0 | 0 | 127210.109 | 307647.178 | 175651.516 | 381580.759 | 205130.958 | 334084.708 | 466157.919 | 750564.649 | 807048 | 214743 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049809-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35588.207 | 26852.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21588.402 | 3220.706 | 874.731 | 276.449 | 196.336 | 695.583 | 3000 | 5736 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40049809-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 397861 | Combustible para la Administración Directa Región de Ñuble - 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 426229.598 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 426229.836 | 376489.836 | 0 | 0 | 19558.348 | 44415.503 | 24289.797 | 123131.509 | 44834.441 | 24404.685 | 38793.825 | 57061.728 | 35000 | 14740 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40049809-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 401046 | PEAJE: Adquisicion de conos de trafico para delinear el acceso a las pistas de cobro de las diferentes plazas operadas por la Direccion de Vialidad | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1949.22 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049809-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406868 | PEAJE:Adquisición de 08 brazos de barrera para reponer existentes de las plazas de peaje | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1589.84 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 395078 | Mezcla Asfáltica baches Camino Santa Juana-Tanhuillin-Balseadero Laja, Oficina Regional 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90491 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397408 | Servicio de Arriendo de Maquinarias y Equipos para la AD (998-49-LQ23) año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 149638.812 | 149638.812 | 0 | 0 | 40735.967 | 54101.014 | 0 | 47562.551 | 2521.52 | 0 | 4717.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397413 | Adquisición de Emulsión Imprimante y Cationica (998-21-LQ23) año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55860.025 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55860.245 | 55853.245 | 0 | 0 | 55853.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397429 | Adquisición de Materiales y otros para la AD Provincia de Arauco año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 363.096 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397438 | Fiar adquisición de materiales y útiles en general, Provincia de Arauco año 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 3038.638 | 3938.638 | 13604013-8 | ENZO ANDRES HORMAZABAL VASQUEZ | 0 | 1178.532 | 1178.532 | 0 | 0 | 0 | 292.622 | 163 | 86.3 | 44.6 | 218 | 239.01 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397446 | Fiar adquisición de materiales y útiles en general Laboratorio Regional (234) año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 4.87 | 604.87 | 16514122-9 | ALEXIS ENRIQUE SEPULVEDA DELGADO | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397459 | Combustibles (234) Región del Biobío año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 904274.461 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 784278.812 | 684288.812 | 0 | 0 | 55160.889 | 226888.295 | 57701.116 | 55001.223 | 66830.353 | 65602.329 | 59580.891 | 97523.716 | 0 | 99990 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397470 | Material Petreo 1000 m3, Camino Cruce P-60-R (Leiva)- Cruce P-632 (Huichicura), Provincia de Arauco 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 32128.81 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32129 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397471 | Material Petreo 1000 m3, Camino Ruta 146 (Cabrero)-Yumble-Hualqui-Chiguayante, Provincia de Concepcion 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30821 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30821 | 30821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397472 | Material Petreo 2000 m3, Camino Cruce O-922-Variante Colico Alto, Provincia de Concepcion 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 33317.62 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33317.62 | 33317.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33317.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397473 | Material Petreo 2000 m3, Camino Cruce O-390 (La Lajuela)-Cruce O-346, Provincia de Concepcion 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 30937.62 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30937.62 | 30937.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30937.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397533 | PEAJE: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397539 | Suministro material petreo, Camino Variante El mirador S/R-ruta Q-472, Nacimiento, Provincia Biobio 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 19633.215 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19633.215 | 19633.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19633.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24192.658 | 8025.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932.964 | 2445.11 | 226.09 | 1146.344 | 369 | 906.15 | 7000 | 9167 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397633 | Adquisicion de hormigon preparado, Provincia Biobio 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1932.084 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1932.084 | 1932.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1932.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397646 | Adquisición de Mezcla Asfáltica Antuco-Balsa Pocuro (998-67-R123) Oficina Regional año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 38860.164 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38860.164 | 38860.164 | 0 | 0 | 0 | 38860.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 397700 | Adquisición de Mezcla Asfáltica Ruta O-882 Curamávida-San Rosendo 998-68-LP23 Oficina Regional año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 120922.276 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120922.276 | 120922.276 | 0 | 0 | 120922.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398069 | Mezcla Asfaltica, Puente El Arenal, Hualqui, Provincia Concepcion 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3943.85 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3943.85 | 3943.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3943.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398072 | Suministro de Mezcla Asfáltica Cruce Q-469-Coreo-Viñas Chacayal, Oficina Regional 998-30-LQ23 año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 11252.955 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11252.955 | 11252.955 | 0 | 0 | 0 | 11252.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398073 | Mezcla Asfáltica Camino Curaco Isla Morhuilla 998-57-LR23 Oficina Regional año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 437603.957 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 437603.957 | 437603.957 | 0 | 0 | 437603.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398075 | Mezcla Asfáltica Camino Puhuén-Colhue 998-70-LQ23 Oficina Regional año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 192436.096 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 192436.096 | 192436.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192436.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398079 | Mezcla Asfáltica Camino Los Chupones 998-71-LQ23 Oficina Regional año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 240232.107 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 154077.865 | 132708.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132708.865 | 21369 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398080 | Mezcla Asfáltica Camino Nine-Quelén Quelén 998-63-LQ23 Oficina Regional año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 137823.484 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 137823.484 | 137823.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137823.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398083 | Mezcla Asfáltica Camino Canadú-Luanco 998-65-LQ23 Oficina Regional año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 222619.488 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 222619.488 | 222619.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222619.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398255 | Materiales Brigadas Topograficas, Año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1217.019 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1217.019 | 1217.019 | 0 | 0 | 0 | 1217.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398312 | Adquisicion 2.000 m3 Material Granular, Camino P-90-R (Las Huellas)-Cruce P-742 (Canihual), Provincia de Arauco 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 116620 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 6620 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398414 | Adquisicion material granular 1.500 m3, O-722 (La higuera)-Santa La piedra-Cruce O-722 (San Onofre), Provincia de Concepcion 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 59500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 4500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398418 | Adquisicion material granular para conservacion de caminos red vial zona norte, Provincia Biobio 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 31095.176 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31095.176 | 31095.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2937.396 | 178.024 | 3382.456 | 11287.15 | 5921.678 | 7388.472 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398419 | Adquisicion material granular 2.000 m3, Q-60-O (Rere)- Piedras Blancas, Provincia de Concepcion 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 52360 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52360 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398504 | Adquisicion 1000 m3 material granular, Cruce P-230 (Alto Los Patos)-Pitraleo, Provincia Arauco 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35700 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398506 | Adquisicion 1000 m3 material granular, Cruce Ruta 160-Pehuen-Cantriboli-Yeneco, Provincia Arauco 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 37485 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37485 | 37485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398632 | Fiar Adquisición de Materiales, Útiles en General ¿ Provincia de Concepción año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 332.268 | 932.268 | 10757686-k | EDUARDO CRISTIAN GONZALEZ GONZALEZ | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 398716 | Adquisicion 1.000 m3 Material Granular, Camino P-20 (Arauco)-Curihuillin-Cruce P-40, Provincia de Arauco 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35700 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399210 | Sumnistro materia petreo, Red Vial Zona Sur, Provincia Biobio 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 32000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28739.809 | 28739.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420.936 | 6763.722 | 6884.388 | 8427.818 | 4242.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399469 | Adquisición de tubos hdpe, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 66060.701 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21060.701 | 21060.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21060.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399473 | Adquisición de barreras metálicas, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25748.03 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25748.03 | 25748.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25748.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399474 | Suministro Material Pétreo Recinto Fiscal Yumbel, Provincia de Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 18445 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18445 | 18445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399476 | Suministro Material Pétreo, 2.000 m3 Camino cruce Q-722-O (San Antonio) Vega de Diuca ROL -728-O, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 52357.62 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52357.62 | 52357.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52357.62 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399477 | Suministro Material Pétreo 2.000 M3, Camino cruce O-48-N (El aromo) Rol O-428, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 35700 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35700 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399581 | Adquisición Membrana Asfáltica y Geocompuesto, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7205.988 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7205.988 | 7205.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7205.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399584 | Administracion Directa 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 202175.032 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 202175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202175 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399586 | Suministro de escoria siderurgica para distintos caminos, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 76276.62 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76276.62 | 76276.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25170.88 | 16717.12 | 34388.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399588 | Recarga botellas de oxigeno y mezcla mig, para reparación de vigas de acero y barandas, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 817.53 | 817.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399690 | Adquisición de Materiales y otros para la AD Oficina Regional (234) año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1090.12 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1090.41 | 905.41 | 0 | 0 | 0 | 15.29 | 0 | 0 | 890.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399718 | Suministro material petreo, para acopio en Nicodahue, Provincia Biobio 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 41051.43 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 41051.43 | 41051.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41051.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399719 | Suministro material petreo, para caminos de Cabrero, Yumbel y Laja, Provincia Biobio 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 89040.56 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89040.56 | 89040.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89040.56 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399728 | Fiar adquisición de materiales y útiles en general, Provincia de Biobío año 2024. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 13853296-8 | MARISOL LORENA ROJAS GALLEGOS | 0 | 499.75 | 325.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.75 | 0 | 174 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399866 | Adquisición de materiales para la ejecución de trabajos en la Red Vial por AD, Provincia de Arauco, año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 399929 | Suministro de material pétreo para caminos pertenecientes a la Comuna de Los Ángeles Provincia de Biobío CAD año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 68072.76 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68072.76 | 68072.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68072.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 400034 | Suministro de piezas de madera de roble para obras de Conservación de Puentes por AD de la Dirección de Vialidad Provincia de Biobío CAD año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 79252.555 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39252.555 | 39252.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39252.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 400180 | Adquisición de Material Granular, puesto en acopio Recinto Fiscal de Pemerehue, Provincia de Arauco CAD, año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 34510 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34510 | 34510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 401046 | PEAJE: Adquisicion de conos de trafico para delinear el acceso a las pistas de cobro de las diferentes plazas operadas por la Direccion de Vialidad | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1949.22 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401153 | Adquisición Mezcla Asfáltica Cruce Ruta 126 S (San Carlitos) - El Espino - Cienaguilla - Cruce O-390, Oficina Regional 2024 998-12-LR24 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 385000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 267696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267696 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401156 | Adquisición Mezcla Asfáltica Cruce Ruta 146 (Cabrero) - Yumbel - Hualqui - Chiguayante, Oficina Regional 2024 998-11-LR24 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 333912.984 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20777 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401157 | Adquisición Mezcla Asfaltica Duqueco-La Isla, Oficina Regional 2024 998-10-LQ24 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401159 | Adquisición Emulsión Imprimante, Oficina Regional 2024 998-13-LQ24 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000.24 | 16893.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8508.5 | 8384.74 | 63107 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401169 | Recarga botellas de oxigeno y acetileno, Provincia de Arauco 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401286 | Adquisición de Cemento, Provincia Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2600 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2168.047 | 2168.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401506 | Adquisición delineadores, Provincia de Arauco 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 24204.6 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24204.6 | 24204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401507 | Adquisición barreras hormigón, Provincia de Arauco 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 42000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401549 | Suministro de clavicotes y pernos, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401550 | Suministro de barreras metálicas, postes y pernos, Provincia de Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 24099.88 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24099.88 | 24099.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24099.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401551 | Suministro de postes omega, Provincia Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 17972.689 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17972.689 | 17972.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17972.689 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401559 | Suministro Material Granular Duqueco-La Isla, Provincia de Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 84000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401561 | Suministro granular Cuñibal-La Perla, Provincia de Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 86000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401563 | Suministro Vigas de madera, Provincia de Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 49000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401565 | Suministro de Tubos HDPE, Provincia Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 62000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401566 | Suministro de Cajones, Provincia Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 77000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401568 | Suministro Material Granular Q - 609 Villucura - Cañicura, Provincia Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 61656.875 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20157 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401733 | Suministro Mezcla Asfáltica Las Quilas Sur, Provincia Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 23920.845 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23921 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 401735 | Suministro Mezcla Asfáltica Cuñibal-La Perla, 998-18-LQ24, Provincia Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 402512 | Arriendo de maquinaria, Grúa, Provincia de Concepción 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 402515 | Suministro de Madera, Provincia de Concepción 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 63990.965 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63991 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 402725 | Adquisición 1500 m3 material granular, Comunas Tome y Hualqui para bacheo de capas de rodadura, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 37485 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37485 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 402726 | Adquisición 1500 m3 material granular, Comunas Hualqui y Santa Juana, para bacheo de capas de rodadura, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 46000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 403148 | Asfalto en frio, Provincia de Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9999.956 | 7963.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7963.956 | 2036 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 403320 | Adquisición Mezcla Asfáltica Mulchen-Quilaco-Loncopnague, Oficina Regional 2024 ID 998-26-LQ24 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 171000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6932 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404309 | Adquisición de gaviones, Provincia de Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15579.92 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404312 | Adquisición material granular Q-153 Luanco-Caliboro, Provincia de Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404426 | Adquisición de piezas de madera para mantención de puentes, Provincia de Arauco 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404532 | Suministro base granular Las Raíces y Quillay, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 29988 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29988 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404534 | Suministro base granular acopio Enlace Penco, Provincia Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 28560 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 404833 | Adquisición de tinetas de mezcla asfáltica en frio preparada, para distintos caminos de la Red Vial de la Dirección de Vialidad, Provincia de Arauco, Región del Biobío (234) año 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406611 | Adquisición de suministro de tubos de polietileno, Provincia de Arauco 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 42000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 406612 | Adquisición de barreras doble onda y elementos, Provincia de Arauco 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 42000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406868 | PEAJE:Adquisición de 08 brazos de barrera para reponer existentes de las plazas de peaje | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1589.84 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407127 | Adquisición de Mezclas Asfálticas, Región del Biobío (2024-2025) | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407132 | Servicio de Arriendo de Maquinarias y Equipos para la AD (998-XX-LQ24) año 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407293 | Adquisición de pétreo Haras del Laja-La Picaradia-Peñaflor, Provincia de Biobío 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 25000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407294 | Adquisición de barreras hormigón y plásticas, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3864.525 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407295 | Suministro granular Cangrejillos e Inspectoría Hualqui, Provincia Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407296 | Mezcla asfáltica Puente El Milagro, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407298 | Suministro de Material Granular Recinto Pelun, Provincia de Concepción 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40049799-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 407500 | Suministro granular, Quillaitun, Provincia de Arauco 2024 | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 394762 | CAD REGION TOPOGRAFIA (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2249.4 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2249.4 | 1499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396429 | CAD REGION PETROLEO (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1800000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1512036.36 | 1190594.36 | 0 | 0 | 206783.802 | 122605.817 | 130083.487 | 146189.363 | 196850.046 | 78044.936 | 172186.379 | 137850.53 | 140000 | 181442 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396431 | CAD REGION LABORATORIO (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1999.888 | 279.888 | 0 | 0 | 279.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396432 | CAD REGION INSUMOS Y MAQUINARIAS (234 Subt. 31) Vialidad Región de La Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80000.2 | 53645.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11495.4 | 19159 | 22990.8 | 19159 | 7196 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396433 | CAD REGION CAMINOS BASICOS (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1260000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1256546.909 | 962480.909 | 0 | 0 | 68270.092 | 143604.345 | 148177.509 | 60018.74 | 62983.618 | 47515.779 | 194290.822 | 237620.004 | 163571 | 130495 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396435 | CAD REGION OTROS MATERIALES (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000.335 | 1126.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396479 | CAD CAUTIN INSUMOS, REPUESTOS Y ARRIENDOS (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3155000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3155000.435 | 1599087.435 | 0 | 0 | 0 | 276825.644 | 386203.112 | 129889.048 | 138830.602 | 98509.914 | 323247.178 | 245581.937 | 653023 | 902890 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396484 | CAD MALLECO INSUMOS Y ARRIENDOS (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3550000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2345316.424 | 1345316.424 | 0 | 0 | 0 | 124880.647 | 58800.808 | 18546.15 | 310057.725 | 0 | 179151.632 | 653879.462 | 1000000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 396570 | CAD CAUTIN REP. TALLERES (234 Subt. 31) Vialidad Región de la Araucanía | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55517.823 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55517.823 | 55517.823 | 0 | 0 | 0 | 55517.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397533 | PEAJE: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397541 | TUNELES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59264.628 | 55810.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38212.5 | 16286.318 | 951.74 | 169.01 | 0 | 191.06 | 3454 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 401046 | PEAJE: Adquisicion de conos de trafico para delinear el acceso a las pistas de cobro de las diferentes plazas operadas por la Direccion de Vialidad | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1949.22 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049801-0 | CONSERVACION REDVIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 406868 | PEAJE:Adquisición de 08 brazos de barrera para reponer existentes de las plazas de peaje | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1589.84 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 201218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117718 | 83500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21141.053 | 3785.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.721 | 303.04 | 1540.058 | 903.553 | 567.681 | 0 | 8000 | 9356 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398304 | MATERIAL PETREO PROV. VALDIVIA -PROGRAMA 234-año 2024-Vialidad Región XIV de los Ríos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700000 | 444822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444822 | 0 | 180000 | 75178 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398403 | COMPRA PETROLEO AÑO 2024-ST 31 (234) -VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 590000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 590000.059 | 589970.059 | 0 | 0 | 0 | 49292.931 | 229337.586 | 90874.31 | 53033.01 | 58476.819 | 64453.249 | 44502.154 | 0 | 30 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398404 | COMPRA DE MADERA AÑO 2024-PROVINCIAL VALDIVIA-ST 31-PROGRAMA 234-Vialidad Región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 208070.334 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 208070.334 | 208070.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72518.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135551.472 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398690 | ASFALTO REGIONAL AÑO 2024-PROGRAMA 234-ST 31-Vialidad Región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 199999.381 | 132316.381 | 0 | 0 | 0 | 70656.69 | 61659.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9343 | 58340 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398691 | MATERIAL PETREO REGIONAL AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad Región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 30000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398694 | TUBOS PROV. VALDIVIA AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad Región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39999.698 | 38988.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38988.698 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398695 | ASFALTO PROV. VALDIVIA año 2024-PROGRAMA 234 ST 31- Vialidad Región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000.4 | 35890.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27608 | 8282.4 | 0 | 0 | 14110 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398696 | VIGAS PROV. VALDIVIA AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad Región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 206421.506 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 206421.506 | 206421.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206421.506 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398697 | MATERIAL PETREO PROV. RANCO AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400000 | 373065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55335 | 317730 | 0 | 0 | 0 | 20270 | 6665 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398698 | TUBOS PROV. RANCO AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31- Vialidad Región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 154120.347 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 154120.067 | 43119.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43119.067 | 0 | 82881 | 28120 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398699 | ASFALTO PROV RANCO AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 156000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 156000.2 | 38889.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10115 | 0 | 0 | 28774.2 | 0 | 102226 | 14885 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398701 | MADERAS PROV RANCO AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 199999.8 | 49765.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49765.8 | 0 | 82234 | 68000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398702 | VIGAS PROV RANCO ÑAO 2024-PROGRAMA 234 ST 31- Vialidad Región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 116452.201 | 64649.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64649.201 | 20351 | 31452 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398704 | SEGURIDAD VIAL REGIONAL AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad Región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 12700 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398707 | SEGURIDAD VIAL PROV VALDIVIA AÑO 2024 -PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 49305.079 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49305.079 | 49305.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284.247 | 0 | 0 | 43020.832 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398710 | SEGURIDAD VIAL PROV RANCO AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad Región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 52000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51999.846 | 51672.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51672.846 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398829 | MATERIALES E INSUMOS REGIONAL AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207692.621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34000.298 | 12495.298 | 0 | 0 | 0 | 523.6 | 11971.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21505 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398830 | MATERIALES E INSUMOS PROV VALDIVIA AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 95000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95000.128 | 59908.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.7 | 35344.3 | 994.71 | 18027.672 | 1398.5 | 3155.246 | 1845 | 33247 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 398832 | MATERIALES E INSUMOS PROV RANCO AÑO 2024-PROGRAMA 234 ST 31-Vialidad región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11999.718 | 11675.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.86 | 0 | 0 | 4674.258 | 6830.6 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399119 | FIAR GASTOS ESTUDIO, CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS año 2024-Regional-Vialidad región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 12430481-4 | PATRICIO MIGUEL MARTIN KATUSIC | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399125 | FIAR GASTOS ESTUDIO, CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS año 2024-Provincial Valdivia-Vialidad región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 14513974-0 | MARCELO ANDRES GARNICA REYES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 399126 | FIAR GASTOS ESTUDIO, CONSTRUCCION Y MANTENCION DE OBRAS año 2024-Provincial Ranco-Vialidad región de los Ríos. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 13848191-3 | EMILIO JOSE SOTO HERNANDEZ | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400531 | ARRIENDO CAMIONES, MAQUINARIAS Y OTROS, PROVINCIAL VALDIVIA-año 2024- Vialidad Región de los Ríos, - | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40000.235 | 31364.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31364.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8636 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40049807-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400812 | ARRIENDO CAMIONES, MAQUINARIAS Y OTROS, REGIONAL AÑO 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 104210.46 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 44210 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395015 | Global de gastos Tubos Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 77770 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77770.273 | 37457.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37457.273 | 0 | 0 | 40313 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395028 | Global de gastos Madera Puentes Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 117204 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 117204.334 | 46167.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35827.186 | 10340.148 | 0 | 0 | 0 | 71037 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395030 | Global de gastos Señales Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 13480 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13480 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395032 | Global de gastos Material Petreo Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 713444.992 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 485981 | 158627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291550 | 35804 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395034 | Global de Gastos Administracion Directa, Provincia de Chiloe, Region de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 474805.307 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 135081.375 | 127093.375 | 0 | 0 | 0 | 23898.173 | 29889.168 | 24800.81 | 27730.116 | 392.495 | 6890.253 | 13492.36 | 7988 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395035 | Global Arriendo Maquinaria Pesada Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 280770.003 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280769.65 | 261313.65 | 0 | 0 | 0 | 21355.74 | 10135.052 | 79919.484 | 109786.568 | 20065.9 | 10025.453 | 10025.453 | 0 | 19456 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395037 | Global de gastos horas maquina Provincia de Osorno, Region de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 297232.99 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 297233.45 | 113710.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31683.75 | 0 | 30821 | 34272 | 16933.7 | 0 | 183523 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395038 | Global de gastos Asfalto Provincia de Osorno, Region de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 72000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72000.6 | 41816.6 | 0 | 0 | 0 | 13137.6 | 13447 | 0 | 0 | 0 | 15232 | 0 | 21956 | 8228 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395040 | Global de gastos Material granular Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 764145.684 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 764146.12 | 599817.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52360 | 65450 | 340635.12 | 141372 | 0 | 0 | 164329 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395041 | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60772 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60771.598 | 47771.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47771.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395044 | Global de gastos Madera Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 73526.559 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 73526.559 | 73526.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73526.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395046 | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 48200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48200.04 | 42383.04 | 0 | 0 | 0 | 6197.52 | 0 | 5930.96 | 6130.88 | 11861.92 | 12261.76 | 0 | 0 | 5817 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395047 | Global de gastos Administracion Directa, Provincia de Osorno, Region de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 184257.742 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 162019.775 | 24422.775 | 0 | 0 | 0 | 3930.22 | 4913.541 | 6356.552 | 2753.529 | 2211.455 | 2060.052 | 2197.426 | 62985 | 74612 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395070 | Global de gastos horas maquina Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 114000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 114000 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96150 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395071 | Global de gastos Material granular Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 976515.47 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 461697.39 | 461697.39 | 0 | 0 | 0 | 103515.72 | 0 | 111384 | 32725 | 175784.42 | 0 | 38288.25 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395072 | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 74999.961 | 57592.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30199.426 | 27393.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17407 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395073 | Global de gastos Madera Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 158083.146 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 158083.146 | 158083.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46540.9 | 0 | 0 | 70230.111 | 0 | 41312.135 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395074 | Global de gastos Señales Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 69916.854 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 69917.06 | 45486.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45486.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24431 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395077 | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Llanquihue Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 8568 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8568 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395080 | Global de gastos Administración Directa Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 114797.32 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 108609.431 | 2669.431 | 0 | 0 | 0 | 239.01 | 1544.611 | 115 | 85.01 | 180 | 50 | 455.8 | 30000 | 75940 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395081 | Global de Gastos Pintura, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395082 | Global de gastos Asfalto Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5922.202 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5922.202 | 5922.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5922.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395101 | Global de gastos Material granular Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 550409.2 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 550409.4 | 258896.4 | 0 | 0 | 0 | 78159.2 | 0 | 0 | 118904.8 | 0 | 0 | 61832.4 | 129710 | 161803 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395102 | Global de gastos Alcantarillas Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48088 | 11912 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395103 | Global de gastos Madera Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 75138.504 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75138.504 | 75138.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75138.504 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395105 | Global de gastos Estabilizadores (Sal, bischofita, etc) Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 44225.16 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44225.16 | 44225.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4141.2 | 1884.96 | 11067 | 11067 | 16065 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395106 | Global de gastos Administración Directa Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 86348.118 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 57659.775 | 8393.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.47 | 8252.305 | 0 | 0 | 1493 | 47773 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395107 | Global de gastos Horas Maquina Provincia de Palena, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 134927.116 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 134927.5 | 53609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15529.5 | 0 | 0 | 0 | 38080 | 0 | 81318 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395109 | Global de gastos señales, Provincia de Palena, Region de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6709.22 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6709.22 | 6709.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6709.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395113 | Global de gastos Combustible Regional, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1420000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1420000.108 | 1269443.108 | 0 | 0 | 0 | 460405.015 | 146804.664 | 118822.1 | 121688.628 | 141563.318 | 109439.532 | 170719.851 | 150557 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395114 | Global de gastos Equipo Asfalto Regional, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1895107.003 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1504809.559 | 1125205.559 | 0 | 0 | 0 | 570271.907 | 117446.917 | 410640.239 | 0 | 4051.296 | 0 | 22795.2 | 379604 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395115 | Global de gastos Administración Directa Regional, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1231351.611 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 544475.635 | 275326.635 | 0 | 0 | 0 | 77866.63 | -12074.052 | 6075.525 | 51335.453 | 152123.079 | 0 | 0 | 17993 | 251156 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395116 | Global de Gastos Convenio de acero Regional, Region de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 125000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395118 | Global de gastos Seguridad Vial Regional, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300000.395 | 150797.395 | 0 | 0 | 0 | 37556.4 | 0 | 26477.5 | 25347 | 61416.495 | 0 | 0 | 0 | 149203 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395119 | Global de Gastos, Insumos Galpones Modulares Regional, Region de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 160001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82201 | 77800 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 395120 | Global de gastos Puentes Regional, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 349999.726 | 334734.726 | 0 | 0 | 0 | 213248 | 0 | 89250 | 0 | 0 | 32236.726 | 0 | 0 | 15265 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1686653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1686653 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 42571.471 | 31453.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12085.44 | 11497.811 | 618.8 | 2921.62 | 1907.85 | 2421.95 | 8000 | 3118 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 398421 | Global de gastos Señales Provincia de Osorno, Región de Los Lagos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 55837.36 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55836.955 | 41464.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.855 | 40686.1 | 0 | 0 | 9852 | 4520 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399637 | FIAR GTO. EST. CONST. Y MANT. OBRAS - CAD REGIONAL 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 340 | 16136371-5 | JORGE ESTEBAN OJEDA MORALES | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399642 | FIAR GASTO EST. CONST. Y MANT. OBRAS - CAD CHILOÉ 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 340 | 13001121-7 | CESAR A.HUENTEN GALLARDO | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 399644 | FIAR GASTO EST. CONST. Y MANT. OBRAS - CAD PALENA 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 340 | 11719130-3 | RODRIGO HERNAN SOTO OCAMPO | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40049802-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406826 | FIAR GTO. EST. CONST. Y MANT. OBRAS - CAD REGIONAL 2024 (REEMBOLSO) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 340 | 16136371-5 | JORGE ESTEBAN OJEDA MORALES | 0 | 340.098 | 112.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.098 | 228 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 259952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259952 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18545 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 9625 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398596 | OF. REGIONAL: COMBUSTIBLE | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 603746.763 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 603746.763 | 603746.763 | 0 | 0 | 0 | 17829.434 | 15876.091 | 211799.204 | 46305.884 | 45656.136 | 59233.963 | 207046.051 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398606 | OF. REGIONAL: MATERIALES E INSUMOS MAQUINARIAS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 31500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398626 | OP.COYHAIQUE: MATERIALES E INSUMOS CAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1709194.974 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1709195.052 | 1023793.052 | 0 | 0 | 0 | 306662.665 | 167281.37 | 86977.259 | 82106.43 | 44822.04 | 218247.171 | 117696.117 | 343881 | 341521 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398628 | OP.COYHAIQUE: ARRIENDO MAQUINARIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 223989.47 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 223989.47 | 183989.47 | 0 | 0 | 0 | 71472.59 | 0 | 0 | 96413.8 | 16103.08 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398629 | OP.COYHAIQUE: OTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4696.93 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4696.93 | 4696.93 | 0 | 0 | 0 | 4696.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398646 | OP AYSEN: MATERIALES E INSUMOS CAD | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1438515.621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1438515.908 | 941513.908 | 0 | 0 | 0 | 59394.863 | 226026.867 | 56487.763 | 142284.235 | 74616.878 | 237596.202 | 145107.1 | 37617 | 459385 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398655 | OP AYSEN: ARRIENDO MAQUINARIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 375422.671 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 375422.961 | 198288.961 | 0 | 0 | 0 | 7779.863 | 20791.987 | 5470.906 | 17694.586 | 31474.272 | 48950.483 | 66126.864 | 111843 | 65291 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398664 | OP AYSEN: OTROS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 39610.369 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39610.543 | 35612.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2510.305 | 0 | 10395.84 | 22686.398 | 1780 | 2218 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398886 | OF. PROVINCIAL PCP: MATERIALES E INSUMOS CAD | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3359394.458 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2331632.593 | 1668401.593 | 0 | 0 | 0 | 130661.524 | 122370.08 | 246880.875 | 77507.305 | 82229.781 | 175144.2 | 833607.828 | 663231 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049803-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 398901 | OF. PROVINCIAL PCP: ARRIENDO MAQUINARIA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 273000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 273000.521 | 221936.521 | 0 | 0 | 0 | 1900.406 | 173999.463 | 3920.014 | 10248.038 | 1000 | 30868.6 | 0 | 16195 | 34869 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049804-0 | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 395480 | Administración Directa Provincia de Ultima Esperanza, Programa 234 St. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 819980 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 819980.332 | 710424.332 | 0 | 0 | 49504 | 78975.574 | 66538.322 | 103769.19 | 133268.243 | 97356.137 | 55705.866 | 125307 | 59116 | 50440 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049804-0 | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 395787 | RESERVA: CAD Nivel Central | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10270 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049804-0 | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 397190 | Administración Directa Oficina Regional, Programa 234 St. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 34108.581 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34108.225 | 17345.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16743.561 | 601.664 | 0 | 16763 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049804-0 | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 397352 | Administración Directa Provincia de Magallanes, Programa 234 St. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1153000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1153000.47 | 1045016.47 | 0 | 0 | 0 | 282303.115 | 323473.473 | 92279.998 | 102379.947 | 88517.446 | 108953.413 | 47109.078 | 93 | 107891 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049804-0 | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 397353 | Administración Directa Provincia de Tierra del Fuego, Programa 234 St. 31 (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 809900 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 809900.255 | 725436.255 | 0 | 0 | 0 | 91024.88 | 87002.3 | 187198.9 | 69533.6 | 104228.7 | 92566 | 93881.875 | 59674 | 24790 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40049804-0 | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 397382 | Adquisición de Combustible, Programa 234 St. 31, Región de Magallanes (2024) | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 698261.245 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 693261.704 | 492166.704 | 0 | 0 | 56001.777 | 116816.3 | 48726.108 | 50388.382 | 74379.086 | 46809.895 | 63998.376 | 35046.78 | 65000 | 136095 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049804-0 | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397535 | LABORATORIO: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40049804-0 | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397538 | PUENTES: RESERVA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - CAD | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40049804-0 | CONSERVACION RRED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 397607 | DPTO. MAQUINARIAS, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOTACION DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1281863.552 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44278.23 | 477.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 38801 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020220-0 | DIAGNOSTICO RIESGO GEOLÓGICO Y MITIGACIÓN EN CUEVAS DE ANZOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 388276 | Diagnóstico Riesgo Geológico y Mitigación en Cuevas de Anzota y Playa Corazones | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 286297.324 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 296307 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049585-0 | DIAGNOSTICO CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA SECTORES ARENILLAS NEGRAS y QUIANE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 403029 | Estudio Caracterización Arqueológica sectores Arenillas Negras y Quiane L3 | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 317989.4 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30065797-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE RELOCALIZACIÓN CALETA PESQUERA ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 359568 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño Relocalización Caleta Pesquera de Arica | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2024-11-13 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 120400 | 127998 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 75 | 43857.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43857.4 | 36407 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40008050-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 367298 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas Segunda | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-06 | 2023-05-12 | 2023-08-01 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2024-12-14 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 428736 | 301639.8 | 8862688-5 | HUGO MIRANDA MAUREIRA | 83.78 | 229205.87 | 229205.87 | 0 | 40158.18 | 20109.32 | 20109.32 | 20813.798 | 20963.966 | 56881.852 | 25107.45 | 25061.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40008050-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 364239 | Mejoramiento Borde Costero Playa Las Machas - Arica (2° llamado) | A | 1. OBRAS | 978-12-O112 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-16 | 2022-09-26 | 2022-12-01 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2024-07-07 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 8520834.564 | 10286805.494 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 100 | 5073907.059 | 4995532.376 | 0 | 795157.485 | 986208.911 | 928447.724 | 944002.237 | 873835.657 | 467880.362 | 0 | 0 | 0 | 35660.283 | 42714.4 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020225-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR EX ISLA DEL ALACRÁN (ETAPAS 3 Y 4) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 367574 | Diseño Borde Costero Sector Ex Isla del Alacrán (etapas 3 y 4) L2 | A | 2. ESTUDIOS | 1262-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-10-26 | 2022-12-15 | 2023-03-16 | 2023-04-17 | 2023-05-17 | 2025-06-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 374500 | 403621.436 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 69.06 | 146200.913 | 146200.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146200.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97717.849 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40020231-0 | MEJORAMIENTO CALETA PESQUERA CAMARONES | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 376667 | PREFACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALETA CAMARONES | N | 2. ESTUDIOS | 11-O123 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-12-13 | 2024-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-03-25 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 450000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 492427 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046150-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS ARICA 2DA EDICIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 381567 | Diseño del Mejoramiento BC Playa Arenillas Negras 2 | A | 2. ESTUDIOS | 1262-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-10 | 2023-07-17 | 2023-08-28 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2025-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 394179.626 | 469073.755 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 59.5 | 289356.111 | 289356.111 | 0 | 145368.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143988.005 | 0 | 0 | 0 | 20752.889 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 396569 | Publicación Diario Oficial AIF para la Obra Mejoramiento Borde Costero Playa Chinchorro Etapa 1 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 81.17 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81.17 | 81.17 | 0 | 81.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 395910 | Asesoría Inspección fiscal Mejoramiento BC Chinchoorro etapa 1 L2 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1262-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-19 | 2024-08-26 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2025-09-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 406390 | 266060.136 | 11342451-6 | CARLOS ANIBAL ALVARADO SANCHEZ | 0 | 56640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33320 | 23320 | 224843.874 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40046188-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO ETAPA 1, COMUNA ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395896 | Mejoramiento Borde Costero Playa Chinchorro etapa 1 L2 | N | 1. OBRAS | 1262-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-01 | 2024-04-15 | 2024-06-19 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2025-07-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6345260.247 | 7357770.81 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 8 | 1056416.861 | 489506.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489506.861 | 347987 | 218923 | 100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40049426-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO SECTOR CUEVAS DE ANZOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 376226 | Conservación Borde Costero Cuevas de Anzota | A | 1. OBRAS | 978-1 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-28 | 2023-09-28 | 2023-10-03 | 2023-11-24 | 2023-10-03 | 2024-06-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 489994.4 | 574292.05 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 100 | 427843.509 | 367843.509 | 0 | 0 | 159948.745 | 126139.995 | 0 | 81754.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40056320-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA SECTOR INFIERNILLO 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 385004 | CONSERVACIÓN PROTECCIONES COSTERAS SECTOR INFIERNILLOS 2 | A | 1. OBRAS | 1262-5-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-24 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2023-12-01 | 2024-04-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295685.25 | 357322.151 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 100 | 303778.427 | 303778.427 | 0 | 169042.893 | 50182.778 | 0 | 0 | 82244.862 | 0 | 0 | 0 | 2307.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40060338-0 | CONSERVACION EX ISLA DEL ALACRÁN, ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 395913 | Conservación Ex Isla El Alacrán | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 514681 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 545551.26 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40063766-0 | HABILITACION BORDE COSTERO, PLAYA ARENILLAS NEGRAS, SECTOR NORTE ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 400994 | HABILITACIÓN BORDE COSTERO PLAYA ARENILLAS NEGRAS SECTOR NORTE | N | 1. OBRAS | 1262-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-12 | 2024-09-13 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 2025-05-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 271793.121 | 273281.489 | 77145363-5 | IZARRA INGENIEROS SPA | 0 | 42649.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42649.6 | 0 | 247028.778 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40066030-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO, ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 403610 | Conservación Borde Costero Playa Chinchorro Etapa 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7357773.81 | 0-0 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40066030-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO PLAYA CHINCHORRO, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 403610 | Conservación Borde Costero Playa Chinchorro Etapa 2 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 7357773.81 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 40030330-0 | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 354251 | DIAGNOSTICO DE CAPACIDAD DE PLAYAS Y USO DE BORDE COSTERO, COMUNA DE IQUIQUE | A | 2. ESTUDIOS | 1263-11-122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-10 | 2022-09-29 | 2022-10-21 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2023-10-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 118526.058 | 142200 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 26186.634 | 26186.634 | 0 | 26186.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049936-0 | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS ARTESANALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 393771 | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE TARAPACÁ | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 149990 | 400000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | ESTUDIOS BÁSICOS | 40053776-0 | DIAGNOSTICO DE INSPECCIÓN SUBMARINA CALETA CAVANCHA, IQUIQUE , REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 384104 | CONSULTORIA DIAGNOSTICO INSPECCION SUBMARINA CALETA CAVANCHA - IQUIQUE | A | 2. ESTUDIOS | 1263-8-0123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-09 | 2023-12-06 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-07-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 116630.5 | 137981.701 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 141121.812 | 141121.812 | 0 | 0 | 0 | 45209.745 | 0 | 95912.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30090001-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374432 | Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1263-13-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-12 | 2024-01-23 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2025-04-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 308892.703 | 259482.139 | 96831000-3 | INGEMED S.A. | 29 | 155369.476 | 113325.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14615.384 | 24945.999 | 19314.375 | 19973.711 | 14303.631 | 20172.665 | 23856.637 | 18187.074 | 211035.791 | 92999.54 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30090001-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA SAN MARCOS, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 374433 | Reposición Infraestructura Portuarias Caleta San Marcos Iquique | N | 1. OBRAS | 1263-9-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-16 | 2023-12-20 | 2024-02-27 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2025-03-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4867529.734 | 4867529.625 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 50 | 3830729.801 | 2612595.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203470.273 | 295733.014 | 297211.848 | 469711.703 | 622039.119 | 724429.52 | 424053.514 | 794080.81 | 1115393.799 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100547-0 | CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 308826 | Diseño Conservación Dragado Guardiamarina Riquelme | A | 2. ESTUDIOS | 1263-6-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-23 | 2021-01-07 | 2021-01-19 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2024-10-03 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 180000 | 189042.252 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 10849.752 | 10849.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10849.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30211072-0 | MEJORAMIENTO PLAYA DE HUAYQUIQUE, IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 378921 | Diseño Mejoramiento Paseo Borde Costero Playa Huayquique Iquique | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1263-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2023-05-12 | 2023-05-24 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2024-09-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 201498.478 | 279095.334 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 60.4 | 88880.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88880.906 | 47280.094 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30469789-0 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 393297 | CONSTRUCCION PASEO BORDE COSTERO SECTOR PRIMERAS PIEDRAS | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 354243 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 354233 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021352-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 394931 | PUBLICACION FACTIBILIDADREPOSICION INFRAESTRUCTUCTURA CALETA PISAGUA COMUNA DE HUARA | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021352-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PISAGUA, COMUNA HUARA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 374447 | Factibilidad Reposición Infraestructura Caleta Pisagua Comuna de Huara | N | 2. ESTUDIOS | 1263-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-04-15 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2025-05-07 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 216268.643 | 239989.016 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 166746.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166746.017 | 117154.323 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40038016-0 | CONSERVACION CALETA CHANAVAYITA , IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 373324 | Conservacion Caleta Chanavayita Iquique | A | 1. OBRAS | 1263-5-0123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-21 | 2023-10-13 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-06-10 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 420659.179 | 442955.922 | 76266135-7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 100 | 407479.505 | 407479.505 | 0 | 28433.69 | 32261.252 | 116143.177 | 103759.644 | 125286.233 | 0 | 0 | 0 | 1595.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049754-0 | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA CHIPANA, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 386162 | CONSERVACION CALETA CHIPANA IQUIQUE | N | 1. OBRAS | 1263-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-03-08 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-11-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 271259.916 | 307350.778 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 71 | 328205.965 | 201118.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77942.29 | 23887.165 | 34696.157 | 16962.667 | 47630.295 | 50330.261 | 76757.13 | 64623 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049942-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 392566 | PUBLICACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85.045 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 85.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40049942-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA LOS VERDES, IQUIQUE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 391582 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Los Verdes Iquique | N | 2. ESTUDIOS | 1263-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-28 | 2024-04-22 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 2025-04-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 230651.75 | 287970.002 | 76376183-5 | CONSULTORES BARROS BASTIAS COMPANIA LIMITADA | 41.7 | 120074.857 | 120074.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120074.857 | 0 | 0 | 232445.843 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40057794-0 | CONSERVACION OBRAS TERRESTRES CALETA SAN MARCOS, Y SERVICIOS HIGIÉNICOS LOS VERDES, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 386917 | CONSERVACIÓN OBRAS TERRESTRES CALETA SAN MARCOS, Y SERVICIOS HIGIÉNICOS LOS VERDES, IQUIQUE | N | 1. OBRAS | 1263-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-12-02 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 493682.794 | 435048.12 | 76666261-7 | EMPRESA RALFER SPA | 63.5 | 496600.585 | 283252.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33110.216 | 30237.396 | 46749.33 | 59832.679 | 113322.596 | 120066.146 | 93282.222 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30210972-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR BALNEARIO MUNICIPAL, TALTAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 355331 | Mejoramiento Borde Costero Sector Balneario Municipal, Taltal | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-11-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2982427.386 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30371276-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, SECTOR LOS LOS PINARES-TROCADERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 338107 | Mejoramiento Borde Costero Antofagasta, Sector Los Pinares-Trocadero | A | 1. OBRAS | 978-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-17 | 2021-08-30 | 2022-04-14 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2024-10-14 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5517546.948 | 9958592.204 | 76259040-9 | FLESAN S.A. | 97.5 | 4663850.31 | 3568129.31 | 0 | 1057620.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364982.337 | 1145526.906 | 0 | 0 | 529721 | 566000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30380327-0 | RESTAURACIÓN MUELLE HISTÓRICO TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 276818 | Diseño Restauración Muelle Histórico, Taltal | A | 2. ESTUDIOS | 1264-2-LQ19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-28 | 2019-07-25 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2024-04-12 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 224600 | 246012.105 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 22461.25 | 22461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22461.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 370577 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1264-1-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-02-16 | 2024-04-02 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2025-07-24 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 218806.312 | 218370.95 | 89485200-3 | COZ Y CIA. S.A. | 29 | 98066.624 | 65289.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16208.431 | 16328.695 | 16368.783 | 16383.215 | 16387.25 | 16390.25 | 124959.45 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30484435-0 | CONSTRUCCIÓN PLAYA ARTIFICIAL Y CALETA DE PESCADORES LA CHIMBA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 329786 | Construcción Acceso y Obras Complementarias Playa La Chimba, Antofagasta | N | 1. OBRAS | 1264-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-20 | 2023-12-06 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2025-02-13 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4359874.814 | 5995174.67 | 78125200-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 35.05 | 2525011.01 | 2144805.474 | 0 | 0 | 0 | 328582.098 | 371596.652 | 446384.32 | 155908.008 | 231152.198 | 192686.839 | 418495.359 | 380205.536 | 0 | 100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027031-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 373085 | Conservación Playa Covadonga, Tocopilla | N | 1. OBRAS | 1264-9-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-13 | 2024-01-22 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2025-02-08 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1089247.118 | 1466928.419 | 87602100-5 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 30.5 | 978231.077 | 426671.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252794.72 | 173876.552 | 206960.807 | 344598.998 | 532384.814 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40037373-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 383258 | Conservación Muelle e Instalaciones Caleta Cifuncho | N | 1. OBRAS | 1264-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-10 | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2024-03-30 | 2024-12-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 824828.312 | 1179914.326 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 94 | 1018243.754 | 945526.754 | 0 | 0 | 0 | 219063.717 | 72773.764 | 86388.667 | 112117.34 | 308680.758 | 146502.508 | 0 | 0 | 72717 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038127-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO ANTOFAGASTA, BALNEARIO-PLAYA EL CABLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 370960 | Conservación Borde Costero Antofagasta, Balneario-Playa El Cable | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-11-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1839700.165 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2207630.198 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038738-0 | CONSERVACION MUELLE CALETA PUNTA ARENAS, TOCOPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 370965 | Conservación Muelle Caleta Punta Arenas, Tocopilla | N | 1. OBRAS | 1264-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-13 | 2024-01-22 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-10-06 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 303546.96 | 704308.199 | 87602100-5 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 32.01 | 475192.925 | 207915.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207915.925 | 112967.331 | 154309.669 | 250067.31 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40038741-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUENA, TOCOPILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 394914 | Diseño Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Buena Tocopilla | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1264-3-0124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-16 | 2024-12-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-05-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 317291.81 | 317291.81 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 365703.062 | 15037.11 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 40040546-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA HORNITOS MEJILLONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 355334 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Hornito, Mejillones | N | 1. OBRAS | 1264-2-0124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-10 | 2024-11-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-11-20 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 1750437.591 | 1750437.591 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1249990 | 850437.591 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30062899-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393443 | Publicaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30062899-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 373550 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Infraestructura Portuarias Caleta Chañaral de Aceituno | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | HUASCO | FREIRINA | Sin Reajuste | 0 | 147642 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67805 | 79837 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30062899-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 263038 | Reposición Infraestructura Portuaria Caleta Chañaral de Aceituno Comuna de Freirina - Región de Atacama | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | HUASCO | FREIRINA | Sin Reajuste | 0 | 7105785 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1955775 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | HUASCO | FREIRINA |  | PROYECTOS | 30062899-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACEITUNO, FREIRINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 397707 | VIATICOS Y TRASLADO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA CHAÑARAL DE ACIETUNO, COMUNA FREIRINA | N | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 490
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30068774-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BARRANQUILLA. CALDERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 372257 | Diseño Construcción infraestructura Portuaria Caleta Barranquilla | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 0 | 479887 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 278200 | 201677 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30069022-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393443 | Publicaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 30069022-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276941 | Construccion Infraestructura Portuaria Caleta Obispito Comuna de Caldera | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700000 | 499990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA |  | PROYECTOS | 30069022-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO. CALDERA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 397710 | VIATICOS Y TRASLADO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA OBISPITO, CALDERA | N | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 290
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40000540-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393443 | Publicaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40000540-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 234500 | Asesoría a la Inspección Fiscal construcción infraestructura portuaria caleta Totoral bajo | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 240297 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 171641 | 68646 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40000540-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 276822 | Construcción Infraestructura Portuaria Caleta Totoral Bajo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 0 | 2090000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000000 | 1089990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 40000540-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO, COPIAPO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 397711 | VIATICOS Y TRASLADO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA TOTORAL BAJO | N | 7. VIATICOS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 290
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393443 | Publicaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 381149 | Asesoría a la Inspección fiscal obra Reposición Borde Costero sector Sur Playa Grande de Chañaral | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1266-2-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-16 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2024-11-22 |  |  | Sin Reajuste | 151234.593 | 199867.034 | 76713962-4 | ANKER INGENIERIA LIMITADA | 87.31 | 156712.691 | 142950.626 | 0 | 27584.798 | 14444.159 | 14444.159 | 14256.712 | 14444.159 | 14444.16 | 14444.161 | 14444.16 | 14444.158 | 8351.868 | 5410.197 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL |  | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 406994 | Diseño Obra de Arte Chañaral | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 2900 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 378914 | Reposición Borde costero sector sur playa grande Chañaral | A | 1. OBRAS | 1266-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-05 | 2023-06-01 | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2024-12-01 |  |  | Indice Polinomico | 4551397.901 | 5762525.355 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 78.85 | 5320031.489 | 4074019.212 | 0 | 1081879.726 | 227466.065 | 278510.297 | 172672.303 | 487949.403 | 428941.89 | 360816.97 | 727441.667 | 308340.891 | 197312.788 | 1048699.489 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL |  | PROYECTOS | 40031734-0 | REPOSICION BORDE COSTERO SECTOR SUR PLAYA GRANDE, CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 404952 | Obra de arte Chañaral | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 126500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126500 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40038775-0 | CONSERVACION DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 393443 | Publicaciones 2024 | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2300 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Atacama | COPIAPO | CALDERA | de Atacama | PROYECTOS | 40038775-0 | CONSERVACION DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHIA INGLESA, CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 248656 | CONSERVACIÓN DE BORDE COSTERO PLAYA LAS MACHAS ETAPA I Y ETAPA II, BAHÍA INGLESA, CALDERA | N | 1. OBRAS | 12676-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-11-04 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 608915.885 | 819077.747 | 76160478-3 | LAVEL INGENIERIA SPA | 79 | 772521.465 | 639559.545 | 0 | 0 | 0 | 95761.815 | 0 | 224098.903 | 112308.749 | 108925.054 | 60972.067 | 37492.957 | 56010.381 | 76951.539 | 63425.741 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40037992-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA CHIGUALOCO - LOS VILOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 376392 | Estudio Básico Mejoramiento Caleta Chigualoco Los Vilos | A | 2. ESTUDIOS | 1265-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-02-16 | 2023-03-20 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2024-01-28 | CHOAPA | LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 141574.3 | 155653.19 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 60758.171 | 60758.171 | 0 | 0 | 60758.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40038109-0 | DIAGNOSTICO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA BASICA CALETA EL SAUCE, OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 375292 | ESTUDIOS BÁSICOS ¿DIAGNOSTICO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA EL SAUCE- OVALLE | A | 2. ESTUDIOS | 1265-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-02-16 | 2023-03-20 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2024-01-28 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 127330 | 152768.63 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 68828.509 | 68828.509 | 0 | 0 | 68828.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40047254-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA LA CEBADA , OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 380127 | Estudio Básico Mejoramiento Caleta La Cebada Ovalle | A | 2. ESTUDIOS | 1265-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-07-21 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2024-05-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 140146.3 | 167607.918 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 67338.721 | 67338.721 | 0 | 0 | 0 | 67338.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40049858-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA TOTORALILLO NORTE, LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 384475 | Estudio Básico Diagnóstico Mejoramiento Caleta Totoralillo Norte - La HIguera | N | 2. ESTUDIOS | 1265-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2025-01-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 119164.944 | 142871.4 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 72 | 105924.169 | 105924.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105924.169 | 0 | 0 | 0 | 42900.5 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | ESTUDIOS BÁSICOS | 40051050-0 | DIAGNOSTICO MEJORAMIENTO CALETA SAN AGUSTIN, LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 384259 | Estudios Básicos Diagnóstico Mejoramiento Caleta San Agustín - La Higuera | N | 2. ESTUDIOS | 1265-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-21 | 2024-01-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2025-02-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 189049.75 | 206800.58 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 59 | 128064.179 | 126293.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126293.829 | 1770.35 | 0 | 87730.38 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30098093-0 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA. PESQUERA CALETA PUERTO MANSO, CANELA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354849 | Construcción Infraestructura Pesquera Caleta Puerto Manso | A | 1. OBRAS | 1265-09-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-09 | 2023-06-09 | 2023-06-22 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2024-09-23 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 2273357.243 | 2479235.761 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 98.8 | 2043375 | 1820987.27 | 0 | 267839.869 | 91746.733 | 218914.728 | 196419.427 | 174038.708 | 191831.527 | 239461.229 | 0 | 440735.049 | 37757.492 | 184630.238 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426830-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 373277 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1265-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-11-21 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2025-01-13 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 327822.985 | 206840.624 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 69.9 | 194533.337 | 161336.115 | 0 | 16822.15 | 13038.962 | 19522.887 | 19626.406 | 19680.082 | 19660.912 | 19806.605 | 19856.448 | 13321.663 | 13322.066 | 19875.156 | 18275.685 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426830-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA PTO. OSCURO, CANELA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 368744 | Construcción Infr Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro - Canela | A | 1. OBRAS | 1265-13-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-29 | 2023-07-25 | 2023-10-16 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 2025-02-03 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 1979006.557 | 2714085.063 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 69.49 | 1784296 | 1222013.515 | 0 | 267657.495 | 3935.01 | 168601.507 | 121372.76 | 320139.555 | 11160.782 | 191454.774 | 7588.633 | 130102.999 | 308135.396 | 254147.089 | 347827.39 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426876-0 | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 382297 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Talquilla - Ovalle | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-20 | 2023-10-26 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2024-11-26 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 341188.47 | 206295.46 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 87.22 | 185031 | 168830.933 | 0 | 44336.097 | 20970.218 | 21048.409 | 21159.51 | 12204.165 | 12192.33 | 12283.459 | 12313.047 | 12323.698 | 13288.588 | 2911.479 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426876-0 | CONSTRUCCIÓN INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA, OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 382319 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Talquilla - Ovalle | A | 1. OBRAS | 1265-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-07-27 | 2023-08-23 | 2023-09-04 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2024-11-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2110656.858 | 2211185.387 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 92.25 | 1833845 | 1651624.067 | 0 | 78971.453 | 83521.524 | 148462.917 | 193044.463 | 234790.092 | 190789.269 | 281508.936 | 248376.057 | 192159.356 | 182220.933 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30427824-0 | REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 383168 | Asesoría a la Inspección Fiscal obra Reposición de la Costanera de Coquimbo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-10-26 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 2024-05-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 109242 | 71890.236 | 76713962-4 | ANKER INGENIERIA LIMITADA | 100 | 64645.839 | 64635.839 | 0 | 24335.057 | 12279.977 | 12325.762 | 12390.824 | 3304.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30427824-0 | REPOSICION DE LA COSTANERA DE COQUIMBO, REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 381486 | Reposición de la Costanera de Coquimbo - Termino de contrato | A | 1. OBRAS | 1265-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-09-15 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2024-05-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 932520.094 | 1709863.42 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 1123885.761 | 1123885.761 | 0 | 589966.788 | 258397.971 | 126672.506 | 0 | 148848.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486471-0 | REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 395633 | Diseño Reposición de la Playa en Los Vilos Comuna de Los Vilos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1265-4-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-10 | 2026-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 338242.982 | 333075.516 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 30486471-0 | REPOSICION DE LA PLAYA EN LOS VILOS, COMUNA DE LOS VILOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395633 | Diseño Reposición de la Playa en Los Vilos Comuna de Los Vilos | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1265-4-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-02 | 2024-10-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-10 | 2026-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 338242.982 | 333075.516 | 78024430-5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 263000 | 80915.516 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40024046-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 400460 | Devolución Multa Cobrada en Exceso Conservación Obras Caleta Chigualoco y Cascabeles Los Vilos | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2574.718 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2574.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574.718 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038549-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO PICHIDANGUI, LOS VILOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 368745 | Conservación Borde Costero Pichidangui - Los Vilos | N | 1. OBRAS | 1265-21-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-11-16 | 2024-01-23 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-07-27 | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 501976.259 | 649998.498 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 664433.769 | 664433.769 | 0 | 0 | 0 | 119717.319 | 137675.448 | 211607.437 | 194511.796 | 0 | 0 | 921.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA |  | PROYECTOS | 40038552-0 | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 405274 | PUBLICACIÓN Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038552-0 | CONSTRUCCION ENROCADO DE PROTECCION CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 386480 | Construcción Enrocado de Protección Caleta Chungungo La Higuera | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 5102984.4 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1602974.4 | 3500000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40046727-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 368748 | Conservación Caleta Hornos y Tongoy - Región Coquimbo | A | 1. OBRAS | 1265-10-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-19 | 2023-06-19 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2024-01-01 | ELQUI | COQUIMBO, LA HIGUERA | Indice de Precios al Consumidor | 1602377.676 | 1186023.933 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 43750.68 | 43750.68 | 0 | 11220.007 | 0 | 31500.423 | 0 | 1030.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40046727-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGION DE COQUIMBO 2023-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 368749 | Conservación Caleta Maitencillo - Canela | A | 1. OBRAS | 1265-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-06-14 | 2023-07-05 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2024-01-18 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 580664.272 | 626195.119 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 100 | 721.348 | 721.348 | 0 | 721.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049847-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395605 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Sierra | N | 1. OBRAS | 1265-5-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-12 | 2024-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 458390.945 | 423692.916 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 313627.464 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049847-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 391156 | VIATICOS Y TRASLADO CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SIERRA | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 380 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049848-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395613 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Huentelauquén | N | 1. OBRAS | 1265-7-0124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-11 | 2024-10-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2025-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 375366.76 | 330085.574 | 76590046-8 | CONSTRUCTORA CAVILOLEN SPA | 0 | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 212185.574 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049848-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 391153 | VIATICOS Y TRASLADOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA HUENTELAUQUEN | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 380 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 395616 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Embarque Y Desembarque En Caleta Corrales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310488 | 0-0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 395623 | Mejoramiento Embarque y Desembarque en Caleta Corrales La Higuera | N | 1. OBRAS | 1265-8-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2024-11-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3532635.993 | 3532635.993 | 0-0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 395616 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Embarque Y Desembarque En Caleta Corrales | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 310488 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 310488 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395623 | Mejoramiento Embarque y Desembarque en Caleta Corrales La Higuera | N | 1. OBRAS | 1265-8-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2024-11-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2026-03-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3532635.993 | 3532635.993 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000000 | 1415465 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049850-0 | MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES, LA HIGUERA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 391159 | VIATICOS Y TRASLADO MEJORAMIENTO EMBARQUE Y DESEMBARQUE EN CALETA CORRALES | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049851-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS VILOS, | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 395625 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta San Pedro Los Vilos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1045450 | 0-0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | CHOAPA | LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049851-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA SAN PEDRO LOS VILOS, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395625 | Conservación Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta San Pedro Los Vilos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-06-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1045450 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1045440 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049853-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 392261 | Construcción Obras Marítimas Caleta Talca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1689920 | 0-0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40049853-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS CALETA TALCA, COMUNA DE OVALLE. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 392261 | Construcción Obras Marítimas Caleta Talca | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1689920 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 689910 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060365-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 395981 | Conservación Caleta Pesquera Artesanal Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2388816 | 0-0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40060365-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA ARTESANAL COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 395981 | Conservación Caleta Pesquera Artesanal Coquimbo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2388816 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 338806 | 49850 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056106-0 | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 393134 | Publicación Estudio básico Consulta Indígena Rapa Nui para Isla de Pascua | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 197 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80.042 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40056106-0 | DIAGNOSTICO CONSULTA INDIGENA RAPA NUI ISLA DE PASCUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 403017 | Estudio Básico Consulta Indígena Rapa Nui 2do llamado Región de Valparaíso Isla de Pascua | N | 2. ESTUDIOS | 1267-8-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-08-07 | 2024-09-16 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2025-07-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 177144.056 | 189331.066 | 76376183-5 | CONSULTORES BARROS BASTIAS COMPANIA LIMITADA | 0 | 71759.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71759.106 | 125145.203 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 382209 | Pago publicaciones expropiaciones | A | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 532 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 388725 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Borde Costero entre El Durazno Cueva El Pirata Quintero | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 615445 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 315000 | 331435 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30099436-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO ENTRE EL DURAZNO - CUEVA EL PIRATA, QUINTERO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 390223 | Construcción Borde Costero entre El Durazno- Cueva el Pirata Quintero | N | 1. OBRAS | 1267-9-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-12-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-02-24 | 2026-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 5423773.307 | 5423773.307 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1550000 | 6693057 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 407069 | Publicación Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 207 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 395057 | Asesoría Inspección Fiscal para la Obra Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 815000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 204000 | 676990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106643-0 | AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA BAHÍA CUMBERLAND, JUAN FERNÁNDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 383018 | Ampliación infraestructura Bahía Cumberland Juan Fernández | N | 1. OBRAS | 1267-23-O123 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-11-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-11-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7373803.041 | 7373803.041 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1666980 | 6739813 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30364023-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 395373 | Publicación Diseño Construcción Borde Costero Sector Las Torpederas, Valparaíso | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68.036 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.036 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30364023-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO SECTOR LAS TORPEDERAS VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 386519 | Diseño Construcción borde costero sector Las Torpederas Valparaíso | N | 2. ESTUDIOS | 1267-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-04-01 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2026-02-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 282566.7 | 369793.69 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 133470.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133470.42 | 257323.27 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010846-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 402091 | Publicación Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Borde Costero Playa El Tabo, El Tabo 2do llamado | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72.038 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.038 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010846-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 395096 | Asesoría a la Inspección Fiscal para la Obra Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1267-6-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-15 | 2026-05-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 278593.601 | 278593.601 | 96831000-3 | INGEMED S.A. | 0 | 36650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | 18350 | 256393.601 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | EL TABO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010846-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PLAYA EL TABO CENTRO, COMUNA EL TABO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 387217 | Construcción Borde Costero Playa El Tabo Centro El Tabo 2do llamado | N | 1. OBRAS | 1267-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-20 | 2024-01-10 | 2024-05-07 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 2025-05-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2655627.608 | 3281549.991 | 76725628-0 | CONSTRUCTORA FUTURO SPA | 19.12 | 1169019.163 | 593724.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129003.131 | 168958.379 | 295762.643 | 0 | 175000 | 400295.01 | 1448990.999 | 1343000.151 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017907-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA PESCADORES EX-SUDAMERICANA. VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355993 | Estudios Básicos y proyecto vial para el diseño Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana, Valparaíso | A | 2. ESTUDIOS | 1267-9-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-12-22 | 2023-02-06 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 2024-05-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 107300 | 185700 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 85 | 61984.249 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24484.249 | 4457.039 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 349681 | Conservación obras complementarias Caleta Los Molles comuna La Ligua | A | 1. OBRAS | 1267-5-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-23 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2024-09-10 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 179502.932 | 310620.695 | 77645940-2 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 100 | 176372.765 | 176372.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40368.326 | 28267.899 | 0 | 0 | 107736.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 349694 | Conservación Caletas de Pescadores de El Manzano-El Embarcadero y Papagayo | A | 1. OBRAS | 1267-10-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-18 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 2023-11-07 | VALPARAISO | QUINTERO | Indice de Precios al Consumidor | 741805 | 1365678.382 | 87602100-5 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 100 | 60807.545 | 60807.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54360.4 | 6447.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40018798-0 | CONSERVACION GLOBALES OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 365170 | Conservación Costera Av Altamirano comuna Valparaíso 2do llamado | A | 1. OBRAS | 1267-28-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-05 | 2023-01-23 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2024-02-04 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 817257.51 | 1557502.907 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 100 | 461225.619 | 461225.619 | 0 | 150699.733 | 0 | 149451.118 | 0 | 0 | 0 | 161074.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI |  | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 402555 | Publicación Asesoría Inspeccion Fiscal Construcción Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 387128 | Asesoría Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Obras Marítimas y Terrestres caleta Horcón 2° llamado | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1267-10-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-13 | 2023-11-16 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-07-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 354712.286 | 332675.325 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 35 | 229898.271 | 184141.508 | 0 | 19223.923 | 17252.771 | 21166.098 | 20591.933 | 23536.747 | 19140.205 | 20224.566 | 22153.872 | 20851.393 | 22220 | 23536.763 | 114265.264 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026617-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES CALETA HORCÓN, PUCHUNCAVI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 379874 | Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | A | 1. OBRAS | 1267-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-12 | 2023-08-07 | 2023-09-15 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2025-05-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7333849.412 | 8196715.397 | 7280480-5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 52 | 4771603.527 | 3868795.389 | 0 | 410709.132 | 327112.739 | 408507.684 | 144035.64 | 665676.597 | 550883.854 | 718667.953 | 552568.491 | 90633.299 | 349975.138 | 552833 | 1954580 | 2124900.932 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40039465-0 | CONSERVACION CALETA HIGUERILLAS, CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 373520 | Conservación Caleta Higuerillas Concón | N | 1. OBRAS | 1267-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2024-01-17 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-10-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 298934.04 | 324160.819 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 76.72 | 284070.404 | 284070.404 | 0 | 0 | 0 | 60432.649 | 26861.7 | 38691.304 | 48705.899 | 70098.279 | 39280.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40039470-0 | CONSERVACION PASEO WHEELWRIGHT, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 360307 | Conservación Paseo Peatonal Wheelwright comuna Valparaíso | A | 1. OBRAS | 1267-22-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-28 | 2022-08-29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2023-11-24 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 407745.537 | 728742.87 | 76653636-0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 100 | 25718.132 | 22918.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22918.132 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40045806-0 | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 382843 | Conservación Obras marítimas Caleta Portales Valparaíso | A | 1. OBRAS | 1267-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-06-30 | 2023-08-14 | 2023-08-30 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2025-01-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1957183.385 | 2369310.455 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 98 | 2506788.359 | 2094438.287 | 0 | 128443.56 | 404826.706 | 578513.295 | 0 | 660815.549 | 118228.58 | 148148.079 | 55462.518 | 0 | 178697.484 | 233652.588 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40045806-0 | CONSERVACION OBRAS TERRESTRE Y MARITIMAS CALETA PORTALES VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395834 | Conservación Obras Terrestres Caleta Portales Valparaíso Tercer llamado | N | 1. OBRAS | 1267-1-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2026-01-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2334570.767 | 3603412.415 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2117781.964 | 1485620.451 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046708-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO Y CALETAS DE ISLA DE PASCUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395132 | Conservación Caletas Pesqueras Rapa Nui | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 12000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1700000 | 10899990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046713-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA PUERTECITO, ETAPA 2. SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370530 | Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | N | 1. OBRAS | 1267-13-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-31 | 2023-12-13 | 2024-03-20 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2025-02-09 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 2047102.208 | 2586923.369 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 23 | 1038065.131 | 609295.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80712.804 | 131383.658 | 131722.13 | 131690.015 | 133786.668 | 206711 | 222058.856 | 1755715.104 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046715-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO PAPUDO Y CALETA ZAPALLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 370488 | Conservación borde costero Papudo y Caleta Zapallar | N | 1. OBRAS | 1267-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-15 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 2025-05-01 | PETORCA | PAPUDO | Indice de Precios al Consumidor | 846757.727 | 975241.042 | 76489182-1 | ROBERTO PATRICIO SILVA RUIZ CONSTRUCTORA | 0 | 281000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198500 | 82500 | 736241.042 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046721-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA CUMBERLAND. ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 395842 | Conservación Infraestructura en Bahía Cumberland Archipielago Juan Fernández 2do llamado | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 686818.996 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 736808.996 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40046721-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN BAHIA CUMBERLAND. ARCHIPIELAGO JUAN FERNANDEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 371291 | Viáticos y pasajes asociados a la obra Conservación infraestructura en Bahía Cumberland Archipiélago Juan Fernández. | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | Sin Reajuste | 0 | 22000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1831.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.888 | 20168.112 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40057568-0 | CONSTRUCCION OBRAS MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA PAPUDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 389779 | Construcción obras marítimas y terrestres Caleta Papudo | N | 1. OBRAS | 1267-7-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-06-28 | 2024-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-25 | 2026-05-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6152625.906 | 8266982.299 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 4086456 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059133-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA PICHICUY, LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 390851 | Conservación Caleta Pesquera Pichicuy La Ligua | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-06-05 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2025-03-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 612963.014 | 937682.259 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 100 | 1050027.119 | 941707.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406188.56 | 166696.817 | 33569.76 | 233405.092 | 101847.239 | 0 | 108319.651 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | SAN ANTONIO | ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40059134-0 | CONSERVACION URGENCIA PROTECCIÓN COSTERA AV CARLOS ALESSANDRI, ALGARROBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 390899 | Conservación de Urgencia Protección Costera Av. Carlos Alessandri, Comuna de Algarrobo | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-07-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 443339.045 | 548212.839 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 99 | 556163.488 | 556163.488 | 0 | 0 | 40221.047 | 89150.468 | 167717.989 | 175690.723 | 83383.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065019-0 | CONSERVACION SOCAVÓN ALTAMIRANO, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 402203 | Conservación Socavón Altamirano Valparaíso | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 319764.19 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 319754.19 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 40065404-0 | CONSERVACION SAN PEDRO, COMUNA DE CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 403305 | Conservación caleta San Pedro ConCon | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 318066.77 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 318056.77 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30404227-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR LA BOCA DE RAPEL NAVIDAD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 314631 | Diseño Mejoramiento del borde costero sector La Boca de Rapel Navidad 2° llamado | A | 2. ESTUDIOS | 1267-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-04-08 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-11-14 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 143097.5 | 133020 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 93.3 | 8970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8970 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039405-0 | CONSERVACION CALETA PESCADORES DE MATANZAS, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 373631 | Conservación caleta pescadores de Matanzas Navidad | N | 1. OBRAS | 1267-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-22 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-12-16 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Indice de Precios al Consumidor | 181241.271 | 308562.058 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 56.38 | 269187.847 | 156682.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50470.484 | 32732.515 | 73479.118 | 40758.866 | 71746.864 | 53000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039409-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA BUCALEMU PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 367996 | Conservación Caleta de pescadores Bucalemu comuna de Paredones | N | 1. OBRAS | 1267-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-24 | 2024-01-15 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-12-14 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 242165 | 337789.537 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 58.75 | 284480.711 | 205064.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55534.415 | 92545.342 | 56984.828 | 64000 | 15416.126 | 79200.445 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40039412-0 | CONSERVACION INTEGRAL BORDE COSTERO BUCALEMU, COMUNA PAREDONES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 373648 | Conservación integral borde costero Bucalemu comuna Paredones | N | 1. OBRAS | 1267-19-O123 | Adjudicado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-10-17 | 2025-04-15 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 358127.882 | 498343.504 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 460343.504 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40049233-0 | CONSERVACION CALETA PESCADORES PICHILEMU, COMUNA PICHILEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 375850 | Conservación caleta de pescadores Pichilemu comuna pichilemu | N | 1. OBRAS | 1267-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-01-24 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-10-24 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 274402.457 | 349649.359 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 76.66 | 397305.298 | 274257.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59494.186 | 43822.55 | 32010.257 | 42425.948 | 96504.971 | 83913.866 | 39133.52 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | NAVIDAD | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40057852-0 | CONSTRUCCION PROTECCION DE RIBERA LA BOCA DE RAPEL Y MUELLE TURISTICO, NAVIDAD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 407019 | Construcción Protección de Ribera La Boca de Rapel y Muelle Turistico | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1418815 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1718815 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40015295-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LLICO, COMUNA DE VICHUQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 296268 | Mejoramiento Borde Costero Llico | N | 1. OBRAS | 1268-30-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-28 | 2024-02-21 | 2024-03-21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 2025-06-21 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3946242.26 | 4932009.607 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 9.9 | 1000978.607 | 459820.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201479.876 | 258340.509 | 312075 | 229083.222 | 100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40038591-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ILOCA ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 365451 | Mejoramiento Borde Costero Iloca II | A | 1. OBRAS | 1268-1-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-08 | 2023-04-12 | 2023-05-10 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2024-11-27 | CURICO | LICANTEN | Indice de Precios al Consumidor | 4084709.53 | 4582741.541 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 87 | 3717063.411 | 2569053.818 | 0 | 239818.235 | 223038.003 | 292794.886 | 152180.845 | 211318.046 | 214757.736 | 266718.218 | 227462.884 | 740964.965 | 559075.742 | 588933.851 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40038908-0 | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 377524 | Conservación grúa Caleta Maguellines | A | 1. OBRAS | 1268-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-30 | 2023-04-21 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 2024-06-28 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 229551 | 317063.772 | 76190057-9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 100 | 286499.568 | 230748.314 | 0 | 62148.065 | 20423.295 | 0 | 0 | 148176.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44751.254 | 11000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40038908-0 | CONSERVACION OBRAS MARITIMAS CALETA MAGUELLINES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 396032 | Conservación Sistema de Agua Potable Obras Terrestres Maguellines | N | 1. OBRAS | 1268-4-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-27 | 2024-04-17 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2025-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 362343.1 | 401343.842 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 47.5 | 364964.343 | 157277.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57677.27 | 33276.426 | 66323.559 | 88019.541 | 119667.547 | 220000.109 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40050867-0 | CONSTRUCCION ESPIGÓN MARÍTIMO CALETA PELLINES. CONSTITUCIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 401098 | Construcción Espigón Marítimo Caleta Pellines | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-03-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3396606.29 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1575918 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40056119-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EMERGENCIA PASARELA PEATONAL ORIENTE BC CURANIPE, PELLUHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 383496 | REPOSICION DE EMERGENCIA PASARELA BORDE COSTERO CURANIPE | N | 1. OBRAS | 1268-11-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 2025-07-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 682577.67 | 727197.349 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | 913657 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40056121-0 | REPOSICION DE TRES MUELLES FLOTANTES RIO MAULE, CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 383512 | REPOSICION DE EMERGENCIA MUELLE FLUVIALES RIO MAULE CONSTITUCION | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2512800 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1312790 | 1700000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40057612-0 | CONSERVACION de emergencia INFRAESTRUCTURA DE APOYO CALETA LLICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 386979 | Conservacion de emergencia infraestruyctura de apoyo caleta llico | N | 1. OBRAS | 1268-32-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-18 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2025-01-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 165576.355 | 256806.071 | 76871933-0 | EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | 50 | 196014.973 | 127836.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72551.007 | 55285.352 | 28152 | 40026.614 | 173784.071 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40057620-0 | CONSERVACION de emergencia CANALIZO DE ACCESO CALETA CURANIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387066 | Conservacion de emergencia Limpieza Canalizo acceso caleta Curanipe | N | 1. OBRAS | 1268-33-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-26 | 2024-01-18 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-06-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 115430 | 141900.71 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 100 | 139428.686 | 132921.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81855.668 | 25502.449 | 25563.644 | 0 | 0 | 0 | 12524.591 | -6017.666 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40057660-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA CALETA ATENAS Y TABLAESTACADO DE FONDEO RIO MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 399883 | Conservacion de Emergencia Caleta Atenas y Tablaestacado de fondeo | N | 1. OBRAS | 1268-10-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-17 | 2024-06-12 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2025-02-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 496253.8 | 635509.469 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 64774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64774 | 696954 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40057703-0 | REPOSICION DE EMERGENCIA ESPIGON Y PROTECCION COSTERA RIO MATAQUITO, SECTOR LA PESCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 387070 | Reposicion de emergencia espigon y proteccion costera Rio Mataquito | N | 1. OBRAS | 1268-12-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-18 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2025-01-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 858097.114 | 998598.044 | 88481800-1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 12 | 602831.071 | 102829.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102829.071 | 0 | 500002 | 564644 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40057710-0 | REPOSICION DE EMERGENCIA Y MEJORA DEFENSAS RIBERA SUR RIO MAULE, CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 407135 | Reposicion de emergencia Proteccion de Ribera Río Maule 2do llamado | N | 1. OBRAS | 1268-22-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-13 | 2024-12-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2069302.9 | 2069302.9 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40058096-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUELLINES, CONSTITUCION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 398730 | Mejoramiento Sistema de Desembarque Caleta Maguellines | N | 1. OBRAS | 1268-21-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2027-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1719323.049 | 1719323.049 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 193238 | 77912.4 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 40058096-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DESEMBARQUE CALETA MAGUELLINES, CONSTITUCION | EJECUCION | EQUIPOS | Maule | 398730 | Mejoramiento Sistema de Desembarque Caleta Maguellines | N | 1. OBRAS | 1268-21-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-25 | 2024-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2027-06-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1719323.049 | 1719323.049 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 966188 | 756847.2 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40059790-0 | CONSERVACION ESPIGON QUIVOLGO, COMUNA DE CONSTITUCION, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 392632 | Conservacion Espigon Quivolgo Constitucion | N | 1. OBRAS | 1268-13-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-24 | 2024-06-19 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2025-04-12 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1110565.12 | 1493711.917 | 77852980-7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1420000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 30456822-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO RINCONADA DE TAUCU, COBQUECURA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 379293 | Mejoramiento Borde Costero Rinconada taucu | A | 1. OBRAS | 1268-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 2023-08-07 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2024-09-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1791622.357 | 2110231.077 | 76451366-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 100 | 2055746.865 | 1968081.134 | 0 | 348047.274 | 274329.853 | 234141.401 | 250582.425 | 170425.706 | 150711.803 | 231897.576 | 148266.87 | 159678.226 | 0 | 87665.731 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059911-0 | ANALISIS GEOTECNICO Y DE MAREAS EN PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 394663 | Análisis Geotécnico y de Mareas en Punta Lavapie | N | 2. ESTUDIOS | 1268-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-24 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 2024-10-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 185104.5 | 184663.1 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 108065.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108065.614 | 76599.486 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 30366073-0 | CONSERVACION VIA DE NAVEGACION RIO LEBU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 378584 | Conservacion Calado Via de navegacion Rio Lebu | A | 1. OBRAS | 1268-5-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2025-01-11 |  |  | Indice Polinomico | 3219059.442 | 4841836.448 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 78 | 3715542.666 | 2728729.666 | 0 | 685449.537 | 504338.489 | 324544.189 | 302910.787 | 359365.176 | 185426.829 | 113947.276 | 235982.127 | 16765.256 | 234049 | 752764 | 807890.339 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 30485816-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SCHWAGER, CORONEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 338730 | Mejoramiento Borde Costero Schwager | N | 1. OBRAS | 1268-27-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-25 | 2023-12-07 | 2024-01-29 | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 2025-07-03 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 4072151.19 | 3683140.728 | 10453111-3 | GABRIEL IGNACIO FERNANDEZ DE LA MAZA | 28 | 1677775.708 | 718917.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148391.486 | 160890.143 | 299355.242 | 110280.799 | 604651.861 | 354206.177 | 1000000 | 2974906.262 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30486089-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO PLAYA BLANCA, CORONEL - LOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 404073 | Diseño Mejorameinto Borde Costero Playa Blanca Coronel y Lota | N | 2. ESTUDIOS | 1268-20-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-15 | 2024-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-17 | 2026-06-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 295120 | 295120 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 278990 | 87537 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30486100-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO COLCURA, LOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336692 | Mejoramiento Borde Costero Colcura | A | 1. OBRAS | 1268-9-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-06 | 2022-12-21 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2024-03-11 | CONCEPCION | LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 3005076.777 | 3865875.449 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 100 | 941765.466 | 941765.466 | 0 | 424407.484 | 170413.316 | 247659.717 | 0 | 0 | 0 | 99284.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40027033-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 390313 | Termino de Conservacion Caletas Tirua Punta Lavapie y Tubul | N | 1. OBRAS | 1268-45-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-31 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-08-30 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 147724.825 | 233472.842 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 100 | 239733.915 | 239733.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47198.79 | 52583.001 | 46531.58 | 51883.277 | 41537.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40035647-0 | MEJORAMIENTO PLAYA EL MORRO, TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 385036 | Mejoramiento Playa El Morro, Comuna de Talcahuano, Región del Biobío. 2do Llamado | N | 1. OBRAS | 1268-22-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-19 | 2023-11-30 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-11-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2926122.639 | 2767678.369 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 82 | 2865000.52 | 1859253.004 | 0 | 0 | 124191.931 | 129399.681 | 180592.993 | 396685.562 | 420999.73 | 253546.653 | 196083.875 | 157752.579 | 551092.516 | 454655 | 452216 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40036482-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO TUBUL, ARAUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 362865 | Prefactibilidad Mejoramiento Desembocadura Rio Tubul | N | 2. ESTUDIOS | 1268-15-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-30 | 2024-07-10 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-10-03 |  |  | Sin Reajuste | 487900 | 469972.769 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 303836 | 302122 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354840 | Conservación Obras terrestres y Muelle Caleta Tubul | A | 1. OBRAS | 1268-15-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-30 | 2022-10-25 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-04-30 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1174990.4 | 2314767.758 | 77274400-5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE SPA | 100 | 600654.329 | 600654.329 | 0 | 207289.284 | 109809.905 | 259954.474 | 23600.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370333 | Conservacion Caleta Lota Bajo | A | 1. OBRAS | 1268-18-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-11 | 2023-09-29 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-09-20 | CONCEPCION | LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 1131023.513 | 1307033.683 | 77851400-1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 96 | 1377856.282 | 1235991.431 | 0 | 0 | 483326.977 | 118922.582 | 100000.986 | 81820.266 | 186385.493 | 98391.865 | 94482.981 | 72660.281 | 54740.594 | 87124.257 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370336 | Conservacion Caleta San Vicente | A | 1. OBRAS | 1268-16-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-13 | 2023-08-09 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2024-04-24 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 328980.798 | 410388.799 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 100 | 319877.875 | 319877.875 | 0 | 154817.797 | 51607.993 | 0 | 113452.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370337 | Conservacion proteccion de ribera sur Rio Laraquete | N | 1. OBRAS | 1268-25-0123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-23 | 2023-11-16 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-05-15 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 150518.816 | 229880.615 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 100 | 233301.454 | 233301.454 | 0 | 88489.093 | 39163.192 | 70615.876 | 35033.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 377522 | Conservación Canalizo de acceso rampa caleta Quidico | A | 1. OBRAS | 1268-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-04-26 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-12-14 | ARAUCO | TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 133756 | 224977.473 | 77438445-6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DAMTEK SPA | 100 | 47235.58 | 47235.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47235.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037692-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2022-2023 REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 394629 | Conseervacion Canalizo de acceso rampa Claeta Chome | N | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1268-9-LE24 | Terminado | Propuesta publica |  |  |  |  | 2024-10-28 | 2024-11-27 |  |  | Sin Reajuste | 6000 | 5319.3 | 77588418-5 | GRUPO MAQ S.P.A. | 100 | 5319.3 | 5319.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5319.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40038619-0 | AMPLIACION EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA LO ROJAS, CORONEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 359139 | Ampliacion Explanada y obras complementarias Caleta Lo rojas | A | 1. OBRAS | 1268-6-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-04-13 | 2023-05-18 | 2023-12-01 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2025-01-28 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 2539965.683 | 3089743.402 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 77 | 2985555.811 | 2419588.215 | 0 | 354175 | 0 | 984294.038 | 189639.654 | 147027.862 | 149734.086 | 194502.115 | 189421.445 | 210794.015 | 249007.413 | 316960.183 | 361498 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 40047075-0 | CONSTRUCCION FRENTE DE ATRAQUE CALETA QUIDICO, TIRUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292163 | Construcción frente de Atraque Caleta Quidico | N | 1. OBRAS | 1268-1-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-03-06 | 2024-04-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-11 | 2025-12-06 | ARAUCO | TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 2950024.426 | 3916787.968 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 800000 | 3899990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40050000-0 | MEJORAMIENTO CALETA ALTO DEL REY BOCA SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 391092 | Mejoramiento Caleta Alto del Rey Boca Sur | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 419990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 40058904-0 | CONSERVACION RAMPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALETA PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE LOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 389624 | Conservacion Rampa y Obras COmplementarias Caleta Pueblo Hundido | N | 1. OBRAS | 1268-41-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-23 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 2025-01-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 450129.772 | 475984.544 | 77433248-0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA PUERTO LAFQUEN SPA | 14 | 380984.544 | 58762.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58762.566 | 124187.167 | 198034.811 | 166986 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40060006-0 | CONSERVACION CALETA PUNTA LAVAPIE, ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 396629 | CONSERVACIÓN CALETA PUNTA LAVAPIE | N | 1. OBRAS | 1268-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-04 | 2024-04-25 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-10-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 209021.462 | 207747.309 | 12531735-9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 90 | 241838.378 | 165982.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165982.272 | 0 | 45856.106 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío |  |  | del Biobío | PROYECTOS | 40060494-0 | CONSERVACION INFRAEST PORTUARIA Y COMPLEMENTARIA PUERTO SUR Y PUERTO NORTE ISLA SANTA MARÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354839 | Conservación Rampa Explanada Puerto Sur y Muelle Puerto Norte Isla Santa María y obras complementarias | N | 1. OBRAS | 1268-8-O123 | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 2250000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 749990 | 1950000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40060496-0 | CONSERVACION BORDE COSTERO LA POZA, TALCAHUANO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370344 | Conservacion la Poza talcahuano | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-01-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Sin Reajuste | 0 | 1424608 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 500000 | 1209498 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40060498-0 | CONSERVACION CALETA COLIUMO, TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 370346 | Conservacion caleta Coliumo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-01-01 | CONCEPCION | TOME | Sin Reajuste | 0 | 820000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499990 | 484000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482320-0 | MEJORAMIENTO BORDE FLUVIAL SECTOR CENDYR NAUTICO DE CARAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 373647 | Mejoramiento Borde Fluvial Sector Cendyr Nautico, Carahue 4to llamado | N | 1. OBRAS | 1268-23-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-25 | 2023-11-10 | 2024-01-22 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2025-05-03 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2663777.577 | 2508979.323 | 76592630-0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 27 | 1001000 | 575773.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109683.369 | 16142.628 | 126091.387 | 49429.286 | 54169.593 | 220256.992 | 218294.096 | 206932.649 | 1000000 | 1181304 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482321-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 392550 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal de Mejoramiento Borde Costero Caleta la Barra | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1268-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2025-12-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 391410.873 | 408045.217 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 24 | 191410.531 | 99144.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15645.322 | 20388.789 | 21224.741 | 21276.848 | 20608.652 | 56393.057 | 35873.122 | 256816.15 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482321-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO CALETA LA BARRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309806 | Mejoramiento Borde Costero Caleta La Barra | N | 1. OBRAS | 978-23-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 2024-04-17 | 2025-11-12 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 8301475.272 | 9463510.615 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 20 | 2800000 | 1046779.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158253.305 | 74191.042 | 89891.896 | 460214.606 | 264228.25 | 739593.19 | 1013627.711 | 100 | 6392204 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30486050-0 | MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA AL MAR RIO QUEULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 374101 | Diseño DIA y Consulta Indígena Mejoramiento desembocadura rio Queule | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-09-01 | 2027-09-01 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170000 | 329990 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, PUCON, SAAVEDRA, TOLTEN, VILLARRICA, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011984-0 | CONSERVACION GLOBAL OBRAS PORTUARIAS REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 344649 | Conservación Canalizo acceso Caleta Queule | N | 1. OBRAS | 1268-18-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-07-12 | 2024-08-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-30 | 2025-03-10 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 517624.058 | 517624.058 | 0-0 |  | 0 | 73404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73404 | 1011723 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047069-0 | CONSERVACION EMBARCADERO VILLA ICALMA, PROVINCIA DE MALLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 275720 | Conservacion Embarcadero Villa Icalma | N | 1. OBRAS | 1268-29-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-11-22 | 2023-12-27 | 2024-06-27 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-12-07 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 248159.654 | 321588.899 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 47 | 250000 | 141185.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100119.131 | 41066.82 | 19880.523 | 88933.526 | 135905 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40047072-0 | CONSERVACION EMBARCADERO PUERTO DOMINGUEZ, PROVINCIA DE CAUTIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 403773 | Conservacion Embarcadero Puerto Dominguez | N | 1. OBRAS | 1268-19-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-29 | 2024-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-27 | 2025-07-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 489593.883 | 489593.883 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 649990 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40057679-0 | CONSERVACION obras terrestres NEHUENTUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 373652 | Conservacion obras terrestres Nehuentue | N | 1. OBRAS | 1268-42-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 2024-08-06 | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-01-11 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 258311.145 | 355423.481 | 76142161-1 | GUDENSCHWAGER Y GHISELLINI CONST. LTDA. | 35 | 301384 | 115227.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115227.61 | 150000 | 36156.39 | 125123 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40058166-0 | CONSERVACION BORDE LACUSTRE LICANRAY, COMUNA DE VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 389301 | Conservacion Borde Lacustre Licanray Comuna de Villarrica | N | 1. OBRAS | 1268-37-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-01-23 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-10 | 2025-01-06 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 835697.651 | 1043538.296 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 89 | 960698 | 65066.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65066.399 | 0 | 683507.356 | 212124.245 | 249206 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40036895-0 | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES DISEÑO DE EMBARCADEROS Y BOTADEROS PÚBLICOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321112 | Diagnóstico de Condiciones Naturales para el Diseño de Embarcaderos y Botaderos Públicos en la Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | N | 2. ESTUDIOS | 1271-14-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-27 | 2024-02-16 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2025-03-09 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 532104.984 | 584747.299 | 12465725-3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 46.4 | 66999.571 | 66419.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66419.571 | 0 | 580 | 567909.299 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40059155-0 | ANALISIS MEJORAMIENTO DESEMBOCADURA RÍO LINGUE, COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 355050 | Análisis Mejoramiento Desembocadura Río Lingue comuna de Mariquina | N | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 370000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 260000 | 142000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 372786 | Resguardo Draga Ernesto Pinto Lagarrigue y Naves Auxiliares año 2023 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1271-25-LP22 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-24 | 2023-01-05 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | 2023-03-01 | 2024-02-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 120000 | 133482.533 | 76812815-4 | HECOB SPA | 100 | 22247.08 | 22247.08 | 0 | 11123.54 | 11123.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30127885-0 | CONSERVACIÓN DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 375708 | Resguardo Draga Ernesto Pinto Lagarrigue y Naves auxiliares año 2024 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1271-13-LQ23 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-01-24 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | 2024-03-01 | 2025-02-21 |  |  | Sin Reajuste | 217538.232 | 217538.232 | 76812815-4 | HECOB SPA | 80 | 181281.86 | 126897.302 | 0 | 0 | 0 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 18128.186 | 36256.372 | 36256.372 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30131467-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE LACUSTRE MANTILHUE COMUNA DE RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312482 | Construcción Borde Lacustre Mantilhue Etapa 1, comuna de Río Bueno | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2165000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400000 | 1764990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 354004 | Carena Barcaza Hua Hum año 2023 | A | 1. OBRAS | 1271-5-LR23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-19 | 2023-08-18 | 2023-09-29 | 2023-09-29 | 2023-09-05 | 2024-01-17 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 610000 | 836458.995 | 61106000-9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 100 | 563547.469 | 563547.469 | 0 | 0 | 563547.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 354007 | Mantención Mayor de Motores/Generadores Transbordador Cullamó | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-07-08 | 2024-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 209713.585 | 279401.456 | 76284920-8 | VOLVO CHILE SPA | 100 | 279401.456 | 279401.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279401.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 370981 | Overhaul Grupo Generador Nave Andalué | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-10-06 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 72494.756 | 63522.196 | 93641000-6 | DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S.A.C. | 100 | 62877.368 | 62877.368 | 0 | 0 | 53053.975 | 9823.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 373549 | Mantención Mayor Azimutales Transbordador Andalué | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0-0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 380990 | Pago Inspecciones Autoridad Maritima Naves Los Rios | A | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-04-03 | 2024-12-30 |  |  | Sin Reajuste | 1000 | 1533.858 | 61102014-7 | DIR. GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE MM | 0 | 1095.729 | 571.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.113 | 118.97 | 0 | 335.447 | 0 | 0 | 524.199 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 396138 | Conservación Sistemas Complementarios Barcaza Huahum | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-14 | 2024-11-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-28 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0-0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 401216 | INSTALACION DE EQUIPOS DE NAVEGACION BARCAZAS REGION DE LOS RIOS | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2024-05-28 | 2024-06-28 |  |  | Sin Reajuste | 2156.28 | 2156.28 | 76894318-4 | NAUTICA CHILE MARINE LTDA | 100 | 2156.28 | 2156.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 403180 | Servicio de inspección Submarina Trasbordador Andalué | N | 1. OBRAS | 1271-23-COT24 | En Ejecución | Trato directo | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-02 | 2024-10-02 |  |  | Sin Reajuste | 1523.2 | 1523.2 | 76792267-1 | SUR GLOBAL SERVICIOS SPA | 0 | 1523.2 | 1523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 405449 | Servicio de mantenimiento sistema hidráulico rampa de Proa Trasbordador Cullamo | N | 1. OBRAS | 1271-69-AG24 | Terminado | Trato directo | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 2024-10-21 | 2024-11-20 |  |  | Sin Reajuste | 1279.625 | 1279.625 | 76549121-5 | HIDRONAV SPA | 100 | 1279.625 | 1279.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 405450 | Servicio de mantenimiento sistema sellos de la rampa Popa, Trasbordador Cullamo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 0-0 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 406795 | Servicio de Análisis de Vibraciones del transbordador Cullamó de la Dirección de Obras Portuarias Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-30 | 2024-12-10 |  |  | Sin Reajuste | 9888.716 | 9888.716 | 0-0 |  | 0 | 9888.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9888.716 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 406797 | Servicio de revisión de embragues y alineamiento del sistema propulsor del transbordador Cullamó de la Dirección de Obras Portuarias | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-29 | 2024-12-09 |  |  | Sin Reajuste | 46000 | 46000 | 0-0 |  | 0 | 1844.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 406867 | Suministro Bote Auxiliar con accesorios para Trasbordador Hua Hum | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-02 | 2024-12-12 |  |  | Sin Reajuste | 24464.5 | 24464.5 | 0-0 |  | 0 | 24464.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24464.5 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 407039 | Servicio Encamisado en acero SAE 1045 alojamiento rodamiento a flanje de adaptación para Motores Transbordador Cullamó | N | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-11-17 |  |  | Sin Reajuste | 535 | 535 | 76690208-1 | SERVICIO MANTENCION MECANICA ANIBAL URBANO MOTOR E | 0 | 535.5 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30291024-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 408052 | Suministro de piolas de acero con extremos en acero inoxidable recubrimiento resistente a la abrasión; aceites; rayos uv; quimicos de la barcaza Hua Hum | N | 1. OBRAS | 1271-36-COT24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-11 | 2024-11-16 |  |  | Sin Reajuste | 400 | 400 | 0-0 |  | 0 | 303.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.726 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458146-0 | MEJORAMIENTO COSTANERA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 279072 | Mejoramiento Costanera de Panguipulli | N | 1. OBRAS | 1271-11-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-29 | 2023-11-16 | 2024-02-19 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2025-04-04 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 2228137.862 | 2613669.553 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 35.33 | 1480395.011 | 925039.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152177.216 | 158206.19 | 215151.108 | 216981.739 | 182522.849 | 196491.19 | 358864.719 | 1282675.325 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30465533-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 402521 | Gastos Administrativos Construcción Embarcadero Matta Sector Las ánimas | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2025-01-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 0-0 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30465533-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO MATTA SECTOR LAS ÁNIMAS COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 280728 | Construcción Embarcadero Matta Sector Las Animas comuna Valdivia | N | 1. OBRAS | 1271-8-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-02 | 2024-10-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-31 | 2025-11-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 4046095 | 3102846.041 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30486144-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 309141 | Construcción Borde Fluvial Río Lingue Sector Mehuín Segunda Etapa comuna de Mariquina Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 1271-9-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-05 | 2023-04-21 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2024-07-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 2026718.539 | 3198198.526 | 13792739-K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 100 | 1805751.196 | 1805751.196 | 0 | 786007.712 | 339185.185 | 209670.21 | 130394.888 | 231029.689 | 109463.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO |  | PROYECTOS | 30486153-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE FUTRONO, SECTOR PLAYA GALDAMEZ | EJECUCION | TERRENOS | Los Ríos | 396147 | Expropiación terrenos para Construcción Borde Lacustre Futrono sector Playa Galdames comuna de Futrono Región de Los Ríos | N | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2024-12-01 | 2024-12-28 |  |  | Sin Reajuste | 650000 | 650000 | 8-6 | Varios Expropiados | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 649990 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30486153-0 | CONSTRUCCION BORDE LACUSTRE FUTRONO, SECTOR PLAYA GALDAMEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 260212 | Construcción Borde Lacustre Futrono sector Playa Galdames comuna de Futrono Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 3500000 | 0-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575000 | 2237500 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011498-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS 2020-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 308938 | Conservación Infraestructura Terrestre y Portuaria, Puerto Base Draga Ernesto Pinto, Dirección de Obras Portuarias, Región de Los Ríos. | N | 1. OBRAS | 1271-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-29 | 2024-06-17 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2025-01-06 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 1012139.198 | 77378308-K | FAMILIA CONSTRUCTORA SPA | 39.45 | 1137372.756 | 393454.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53266.728 | 120972.78 | 133848.862 | 85366.508 | 212675.567 | 531242.311 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014304-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 365904 | Consulta Indígena para el proyecto Construcción Infraestructura para Navegación Turística Río Bueno, comuna de Río Bueno | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1271-29-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-30 | 2023-02-01 | 2023-04-13 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2024-04-07 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 53480.98 | 53146.8 | 76226535-4 | ENGAGE CONSULTORES LIMITADA | 100 | 8134.288 | 8134.288 | 0 | 8134.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014304-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA NAVEGACIÓN TURÍSTICA RIO BUENO COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 389793 | Construcción Infraestructura para Navegación Turística Río Bueno Provincia del Ranco Región de Los Ríos | N | 1. OBRAS | 1271-17-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-21 | 2024-03-28 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2025-12-27 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2297478.759 | 4033447.369 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 21.1 | 1192987.787 | 853184.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184663.353 | 104261.568 | 123410.643 | 255617.605 | 185231.55 | 150402.412 | 189400.656 | 100 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40014308-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL SECTOR COCULE, COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 277472 | Construcción Borde Fluvial sector Cocule, comuna de La Unión | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2027-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 6734530 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 4334520 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025410-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 349724 | Construcción Infraestructura Turística Lago Ranco, comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 1271-7-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-08 | 2022-05-18 | 2022-09-14 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2024-02-28 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 340000 | 4506474.681 | 76060369-4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 100 | 301761.741 | 301761.741 | 0 | 0 | 0 | 124113.301 | 0 | 177648.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025411-0 | CONSTRUCCION RAMPA BOTADERO LAGO RANCO, SECTOR LLIFÉN, COMUNA DE FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312470 | Construcción rampa botadero Lago Ranco sector Llifén, comuna de Futrono | A | 1. OBRAS | 1271-27-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-22 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2024-04-21 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 1060421.052 | 1230046.039 | 77779427-2 | CONSORCIO DOP40 EMBARCADERO LLIFÉN SPA | 100 | 483292.46 | 483292.46 | 0 | 221565.249 | 0 | 0 | 0 | 261727.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40026233-0 | CONSTRUCCION EMBARCADERO DE CONECTIVIDAD SECTOR LAS COLORADAS, ISLA DEL REY, COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 311681 | Construcción embarcadero de Conectividad Las Coloradas, Isla del Rey, comuna de Corral | A | 1. OBRAS | 1271-18-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-08-26 | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-12-20 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 1348938.568 | 2292781.291 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 8170.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8170.08 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038969-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE CONECTIVIDAD FUTRONO-ISLA HUAPI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 368851 | Conservación Terminales Portuarios de Isla Huapi y Futrono comuna de Futrono | A | 1. OBRAS | 1271-9-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-07 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2024-05-28 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 544180.1 | 652150.107 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 100 | 626891.038 | 572128.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517365.986 | 0 | 0 | 54762.526 | 54762.526 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40038970-0 | CONSERVACION TERMINALES PORTUARIOS DE PUERTO FUY Y PUERTO PIREHUEICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 368854 | Conservación Terminales Portuarios de Puerto Fuy y Puerto Pirehueico comuna de Panguipulli | N | 1. OBRAS | 1271-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-06 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-09-09 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 583507.095 | 751788.101 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 67.05 | 1012412 | 576612.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132400.1 | 76846.56 | 143703.046 | 152872.686 | 70790.156 | 0 | 0 | 435799.452 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40040626-0 | CONSERVACION COSTANERA VALDIVIA TRAMO I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 378657 | Conservación Costanera de Valdivia, Tramo 1, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos | A | 1. OBRAS | 1271-3-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-10 | 2023-08-17 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2024-03-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 487540.31 | 751367.626 | 76414269-1 | CONSTRUCTORA ECOFER SPA | 100 | 355606.589 | 355606.589 | 0 | 193820.691 | 0 | 146070.988 | 0 | 15714.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40057600-0 | CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA Y SECTORES COSTEROS, REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390503 | CONSERVACION TERMINAL DE PASAJEROS DE NIEBLA Y SECTORES COSTEROS, REGION DE LOS RIOS | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1147330 | 0-0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 1042330 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40059302-0 | CONSERVACION TRANSBORDADOR PUERTO FUY, LAGO PIREHUEICO, REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 354001 | Carena Barcaza Puerto Fuy año 2024 | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-04-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 852665 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 852655 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL, MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40059310-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 390476 | Conservación Caletas Pesqueras Artesanales Provincia de Valdivia | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 4000000 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1210000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 40065048-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA MUELLE DE CONECTIVIDAD QUITAQUI, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 400465 | Habilitación de Emergencia Muelle de conectividad Quitaqui | N | 1. OBRAS | 1271-54-SE24 | Adjudicado | Trato directo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-08-06 | 2024-11-04 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 230000 | 230000 | 76442434-4 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PORTUARIAS LTDA | 0 | 111311.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58501.542 | 52809.468 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40067881-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION RAMPAS Y REFUGIOS EN TERMINALES PORTUARIOS NIEBLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407092 | CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION RAMPAS Y REFUGIOS EN TERMINALES PORTUARIOS NIEBLA | N | 1. OBRAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-02 | 2025-05-31 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 529837 | 529837 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 529827 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40067884-0 | CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA, COMUNA DE FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 407090 | CONSERVACION DE EMERGENCIA HABILITACION BORDE LACUSTRE HUEQUECURA, COMUNA DE FUTRONO | N | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-01 | 2025-05-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 212349 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 212339 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40038350-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE CONECTIVIDAD, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 372887 | Diagnóstico Plan de Conectividad Región de los Lagos | A | 2. ESTUDIOS | 1269-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-03-31 | 2023-05-24 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2024-08-05 | OSORNO, LLANQUIHUE, PALENA | RIO NEGRO, PUERTO MONTT, CHAITEN | Sin Reajuste | 416547.161 | 499258 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 99.8 | 516721.825 | 515528.825 | 0 | 0 | 256558.917 | 0 | 0 | -15656.293 | 0 | 274626.201 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 4710.528 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40038931-0 | DIAGNOSTICO CALETAS PESQUERAS GRUPO N° 1, REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 397022 | Diagnóstico de Caletas Pesqueras Grupo N°1 Región de Los Lagos (Tercer Llamado a Licitación) | N | 2. ESTUDIOS | 1269-2-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-03-08 | 2024-05-14 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-07-19 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 691128.2 | 829268.101 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 857602 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30295175-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | EQUIPOS | Los Lagos | 382864 | Conservación Trato Directo Overhaul Azimutales Nave Caupolican | N | 1. OBRAS | 1269-75-SE23 | En Ejecución | Trato directo | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | 2024-09-08 |  |  | Sin Reajuste | 183082.908 | 183082.908 | 77522380-4 | SOC. DE TRANSPORTES Y COMERCIO MARITIME SERVICE LT | 30 | 139659.808 | 139659.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139659.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391133 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero de Quellón | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-6-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-11 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2025-09-02 |  |  | Sin Reajuste | 229574.8 | 204447.945 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 16 | 56734.305 | 25555.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10222.397 | 15333.596 | 15844.716 | 15333.596 | 147713.64 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276808 | Mejoramiento Borde Costero de Quellón | N | 1. OBRAS | 1269-25-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-12 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 2025-07-27 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 5273368.025 | 5706560.284 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 12 | 1535000 | 694720.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127378.091 | 95390.475 | 281398.453 | 190553.117 | 340030.823 | 500249.041 | 100 | 1272052 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30352328-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391129 | Viáticos y Traslados Mejoramiento Borde Costero de Quellón | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30352373-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 355208 | AIF MEJORAMIENTO BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN ETAPA 2 | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-2-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-03-10 | 2023-04-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2024-05-20 | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 198405.35 | 197301.334 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 77530.259 | 77530.259 | 0 | 36425.815 | 15893.718 | 16989.837 | 8220.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30352373-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355204 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO COSTANERA QUEILEN | A | 1. OBRAS | 1269-37-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-07-06 | 2022-08-24 | 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-02-20 | 2024-04-15 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 3748473.028 | 5169706.114 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 1920682.17 | 1876507.17 | 0 | 659216.005 | 621305.309 | 175412.698 | 0 | 419943.451 | 0 | 0 | 0 | 629.707 | 0 | 44175 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359460 | Asesoría Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Ancud Etapa II | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-39-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-02 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2024-06-15 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 173199.6 | 184701.614 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 100 | 84951.867 | 84951.867 | 0 | 28152.388 | 12771.912 | 13652.734 | 13212.323 | 13652.733 | 3509.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30352477-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350267 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 1269-7-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-15 | 2022-09-13 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2024-05-24 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 4247105.648 | 6274574.688 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 100 | 1995769.583 | 1995769.583 | 0 | 693852.601 | 438252.933 | 312337.31 | 405894.085 | 125993.459 | 0 | 0 | 19439.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI |  | PROYECTOS | 30352525-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE HUILLINCO, CHONCHI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391278 | Viáticos Mejoramiento Borde Costero Huillinco, Comuna de Chonchi | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1191 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 673
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 30354128-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350269 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO ETAPA 2 | A | 1. OBRAS | 1269-41-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-10-28 | 2022-12-07 | 2022-12-29 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-04-21 | CHILOE | QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 3497247.792 | 4518513.089 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 100 | 1515555.568 | 1515555.568 | 0 | 588597.326 | 406795.914 | 471324.65 | 48837.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30377072-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 290480 | Diseño Mejoramiento Borde Costero Sector Ensenada Puerto Varas | A | 2. ESTUDIOS | 1269-25-LQ18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-16 | 2018-12-21 | 2019-04-26 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 2020-04-18 |  |  | Sin Reajuste | 137350 | 127500 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 58 | 5415.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5415.879 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391158 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Sector Iansa Llanquihue | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-9-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-08-30 | 2024-10-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2026-01-19 |  |  | Sin Reajuste | 213024.756 | 213024.756 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 286243.407 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262865 | Mejoramiento Borde Costero sector Iansa Llanquihue | N | 1. OBRAS | 1269-20-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 2024-09-13 | 2024-10-09 | 2024-10-09 | 2025-12-03 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 4667770.822 | 5950796.838 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1644749.593 | 5330364 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE |  | PROYECTOS | 30377073-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391163 | Gastos en Publicaciones Mejoramiento Borde Costero Iansa Llanquihue | A | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391283 | Normalización Infraestructura Portuaria de Conectividad Quilacahuín comuna de San Pablo | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 921150 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 499500 | 446940 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 30404274-0 | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391295 | Gastos de Viáticos Normalización Infraestructura Portuaria de Conectividad Quilacahuin, comuna de San Pablo | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 777 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 376916 | Asesoría inspección fiscal Varadero Quellon Etapa 1 | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-16-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-29 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2025-03-06 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 219283.651 | 235993.393 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 56.66 | 162107.364 | 123024.7 | 0 | 0 | 0 | 5720.144 | 19043.856 | 19077.13 | 19326.701 | 20321.654 | 19869.099 | 19666.116 | 19869.101 | 19213.563 | 73886.029 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 381677 | Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | A | 1. OBRAS | 1269-8-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-05-31 | 2023-08-02 | 2023-09-27 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2025-01-25 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 6123940.109 | 8644762.482 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 68 | 7261904.173 | 5456466.285 | 0 | 0 | 191747.944 | 520784.003 | 1563969.865 | 1125110.633 | 497163.778 | 354133.179 | 699629.744 | 503927.139 | 858305.349 | 947132.539 | 1848153.239 | 3973802.732 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40002840-0 | MEJORAMIENTO VARADERO PUERTO PESQUERO DE QUELLÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391472 | Viáticos Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 385315 | Conservación Rampa Ayacara comuna de Chaitén | A | 1. OBRAS | 1269-13-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2024-05-15 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 386543.535 | 572243.225 | 76224842-5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 100 | 525296.289 | 525296.289 | 0 | 184021.976 | 156059.587 | 157818.328 | 27396.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 385316 | Conservación protección costera San Juan comuna de Dalcahue | A | 1. OBRAS | 1269-14-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-25 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2024-05-11 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 244931.75 | 264100.546 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 100 | 269100.12 | 269100.12 | 0 | 98244.053 | 84214.03 | 50553.799 | 36088.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, PUERTO OCTAY, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40010966-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 388437 | Conservacion Rampa Hornopiren Comuna de Hualaihue | N | 1. OBRAS | 1269-23-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-28 | 2024-02-14 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-09-29 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 796702.025 | 898445.178 | 76687757-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 100 | 948836.591 | 921715.286 | 0 | 0 | 0 | 69748.298 | 255694.217 | 148916.607 | 130481 | 149769.454 | 0 | 167105.71 | 27121.305 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40020114-0 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391177 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Caleta Pesquera Artesanal Anahuac | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-12-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-15 | 2026-04-10 |  |  | Sin Reajuste | 236155.5 | 236155.5 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 262155.5 | 27990 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40020114-0 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372471 | AMPLIACION CALETA PESQUERA ARTESANAL DE ANAHUAC | N | 1. OBRAS | 978-22-0123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-20 | 2024-03-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2026-01-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 8443936.759 | 8007032.311 | 79929720-5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2101328.5 | 6757435 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029707-0 | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359788 | AIF Mejoramiento Rampa Puelo comuna de Cochamo | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-15-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-10-04 | 2023-11-21 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-09-23 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 142190.351 | 76805.06 | 84121000-K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA | 62.96 | 76805.06 | 76805.06 | 0 | 10029.458 | 14793.769 | 14997.409 | 14793.769 | 15286.896 | 6903.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029707-0 | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373982 | MEJORAMIENTO RAMPA PUELO COMUNA DE COCHAMO | A | 1. OBRAS | 1269-11-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-07-31 | 2023-09-27 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2024-07-11 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1477845.824 | 1622874.879 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 1424809.844 | 1424809.844 | 0 | 403203.044 | 276790.49 | 309233.79 | 171179.635 | 235301.436 | 0 | 29101.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40029708-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN ISLA TENGLO, PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355058 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN TENGLO | A | 1. OBRAS | 1269-43-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-27 | 2023-02-21 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2024-08-06 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice Polinomico | 975384.55 | 1383839.755 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 100 | 1246775 | 1244964.619 | 0 | 183446.067 | 107692.595 | 233036.31 | 172299.001 | 159161.364 | 203808.551 | 143770.002 | 0 | 41750.729 | 0 | 1810.381 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40029709-0 | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 387116 | AIF REPOSICIÓN RAMPA POYO COMUNA DE CHAITEN | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-17-0123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-06 | 2023-11-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-10-15 |  |  | Sin Reajuste | 178381.869 | 174694.582 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 174694.582 | 166117.8 | 0 | 18424.199 | 18424.199 | 19694.833 | 19059.516 | 19694.833 | 18424.199 | 17930.063 | 16835.906 | 17630.052 | 8576.782 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40029709-0 | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 372947 | REPOSICION RAMPA POYO, CHAITEN | A | 1. OBRAS | 1269-4-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-04-28 | 2023-06-20 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2024-10-02 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 2927948.474 | 3078078.084 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 100 | 2545312.124 | 2544237.616 | 0 | 891427.909 | 285933.261 | 269088.511 | 213283.788 | 188922.772 | 187276.582 | 134274.023 | 210419.12 | 163611.65 | 1074.508 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40029760-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES DE QUENUIR, MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376497 | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA QUENUIR | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 0 | 5688726.376 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200000 | 5488716.376 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40032344-0 | MEJORAMIENTO DE RAMPA DEL ACCESO PRINCIPAL DE ISLA PULUQUI, CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391326 | Mejoramiento Rampa Acceso Principal Isla Puluqui comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-02-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 2570984.48 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 672362.295 | 2401990 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032362-0 | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 391330 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Rampa Auchac Quellón | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-5-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-05-31 | 2024-07-09 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-05-20 |  |  | Sin Reajuste | 172993.275 | 188248.599 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 27.33 | 76553.215 | 38277.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19452.355 | 18824.86 | 19452 | 18824 | 111695.384 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032362-0 | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389322 | Mejoramiento Rampa Auchac comuna de Quellón | N | 1. OBRAS | 1269-24-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-03-06 | 2024-03-22 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2025-04-14 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1991820.786 | 2252482.135 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 52 | 1567528 | 1188545.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246940.251 | 185018.371 | 143655.919 | 309716.662 | 303214.773 | 200571.405 | 178410.619 | 748357.756 | 267453 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON |  | PROYECTOS | 40032362-0 | MEJORAMIENTO RAMPA AUCHAC, QUELLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391339 | Viáticos Mejoramiento Rampa Auchac comuna de Quellón | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032524-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 330856 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Borde Costero Ichuac | A | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-42-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-16 | 2023-03-09 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2024-05-04 | CHILOE | PUQUELDON | Sin Reajuste | 189909.72 | 223696.2 | 82292700-9 | RFA INGENIEROS LTDA | 100 | 88460.376 | 88460.376 | 0 | 36451.009 | 16217.975 | 17336.455 | 16777.215 | 1677.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40032524-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 249226 | Mejoramiento Borde Costero Ichuac comuna de Puqueldón | A | 1. OBRAS | 1269-6-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-18 | 2022-12-28 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2024-05-24 | CHILOE | PUQUELDON | Indice de Precios al Consumidor | 2714276.005 | 3163904.333 | 96818450-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 100 | 1164876.794 | 1108165.32 | 0 | 334160.038 | 295407.532 | 160483.524 | 192165.193 | 0 | 0 | 125949.033 | 0 | 0 | 56711.474 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038844-0 | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 394601 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Rampa Capilla Antigua Isla Alao comuna de Quinchao | N | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-12-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 241354 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 221242 | 68372 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038844-0 | REPOSICION RAMPA ISLA ALAO COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394588 | Reposición Rampa Sector Capilla Isla Alao Comuna de Quinchao | N | 1. OBRAS | 1269-10-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-20 | 2025-12-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 3801397.27 | 3801397.27 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1783021 | 2778645.27 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 40038871-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 400316 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA SECTOR MUELLE CHAITÉN | N | 1. OBRAS | 1269-16-O124 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-25 | 2025-10-18 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 492902.638 | 492902.638 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 582902.638 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40038876-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MAULLIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373119 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Maullín | N | 1. OBRAS | 1269-12-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-08-31 | 2023-10-31 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2025-03-16 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 899394.589 | 1084502.915 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 55 | 825000 | 539560.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188689.705 | 132014.477 | 75814.25 | 143041.981 | 126653.698 | 158785.889 | 306044 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | de los Lagos | PROYECTOS | 40038879-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COMUNA DE FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 394335 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Frutillar | N | 1. OBRAS | 1269-3-O124 | En Ejecución | Propuesta publica | 2024-04-30 | 2024-06-12 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-03-16 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 693192.283 | 769066.406 | 76224842-5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 46 | 668663 | 343669.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102165.908 | 97826.612 | 143676.728 | 160480.842 | 164512.91 | 192277 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40038882-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 373061 | Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 0 | 654035.579 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 784025.579 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40038882-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS COMUNA DE COCHAMO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 373056 | Viaticos y Traslados Conservación Infraestructura Portuaria Comuna de Cochamó | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1596 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 40043864-0 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA PESQUERA BAHIA MANSA, SAN JUAN DE LA COSTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 376488 | MEJORAMIENTO INTEGRAL CALETA BAHIA MANSA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-07-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Sin Reajuste | 0 | 9307831.412 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2225217.241 | 8944170.453 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40046967-0 | CONSERVACION RAMPA TERMINAL PORTUARIO CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 389098 | Conservación Rampa Terminal Portuario Chaitén | N | 1. OBRAS | 1269-19-O123 | Terminado | Propuesta publica | 2023-12-22 | 2024-02-06 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-09-17 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 427686 | 541262.442 | 76224842-5 | CONSTRUCCIONES TRANSPORTES E INGEN PROSCHLE SPA | 100 | 554379.543 | 554379.543 | 0 | 0 | 0 | 113422.365 | 112867.05 | 82588.663 | 106636.204 | 62349.076 | 0 | 76516.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40046968-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA ISLA ACUY, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 367967 | CONSERVACIÓN PROTECCIÓN COSTERA ISLA ACUY, COMUNA DE QUEILEN | A | 1. OBRAS | 1269-46-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-12-29 | 2023-02-07 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-12-06 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 427839.32 | 528137.294 | 9779557-6 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 100 | 2175.502 | 2175.502 | 0 | 2175.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050370-0 | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391301 | Conservación Rampa Punta Coronel y borde costero Pargua Comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS | 1269-11-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-27 | 2024-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-06 | 2025-09-13 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 866118.628 | 866118.628 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 954115 | 83993.628 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050370-0 | CONSERVACION RAMPA PUNTA CORONEL Y BORDE COSTERO PARGUA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391302 | Viáticos Conservación Rampa Punta Coronel, Comuna de Calbuco | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050375-0 | CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE - COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391313 | CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1150114.72 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 818615 | 551489.72 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40050375-0 | CONSERVACION RAMPAS EL PASAJE - COYUMBUE COMUNA DE DALCAHUE Y CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391316 | VIATICOS CONSERVACION RAMPA EL PASAJE COMUNA DE DALCAHUE | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1035 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 40050376-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391315 | Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | N | 1. OBRAS | 1269-13-O124 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-09-30 | 2024-11-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-22 | 2026-01-07 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 952005.653 | 952005.653 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 778380.653 | 362615 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUELLON |  | PROYECTOS | 40050376-0 | CONSERVACION PROTECCIÓN COSTERA BARRIO INDUSTRIAL COMUNA DE QUELLÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391325 | Viáticos Conservación Protección Costera Barrio Industrial, Comuna De Quellón | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050382-0 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO, CONSERVACION MENOR A 5.000 U.T.M. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391320 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 276809 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 331799 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050382-0 | CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO, CONSERVACION MENOR A 5.000 U.T.M. | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391323 | VIATICOS CONSERVACION RAMPA COÑAB COMUNA DE QUINCHAO | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 621 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40050417-0 | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 391282 | Conservación Caleta La Vega comuna de Calbuco | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-10-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 1008243 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 720000 | 488233 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40050417-0 | CONSERVACION CALETA LA VEGA COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 391312 | Viáticos Conservación Caleta La Vega Calbuco | A | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo |  |  |  |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 517 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de los Lagos |  |  | de los Lagos | PROYECTOS | 40060119-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA ACUI, COMUNA DE QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 406968 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ISLA ACUI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-09-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 200109.728 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 230099.728 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30130906-0 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284262 | CONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO PUYUHUAPI | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-08-01 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 0 | 7424231 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 980000 | 6444221 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30295225-0 | CONSERVACION NAVES REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 361460 | SERVICIOS DE CARENA A FLOTE PARA EL TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE DE LA REGIÓN DE AYSEN | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 2022-09-08 | 2022-12-14 | 2022-07-29 | 2023-05-13 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 1119304.998 | 1454460.257 | 61106000-9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 100 | 335155 | 335155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30305725-0 | AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277460 | DISEÑO PARA EL PROYECTO AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONEXIÓN PUERTO YUNGAY: ESTUDIOS BASICOS Y ANTEPROYECTO | A | 2. ESTUDIOS | 1272-10-O122 | Terminado | Propuesta publica | 2022-09-29 | 2022-11-21 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2024-03-06 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 94073.523 | 134000 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 100 | 59083.902 | 59083.902 | 0 | 0 | 59083.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30369676-0 | AMPLIACION CALETA DE PESCADORES MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 340024 | TERMINACIÓN CONTRATO AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | A | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2023-12-11 | AYSÉN | GUAITECAS | Indice de Precios al Consumidor | 6328000 | 7459908.319 | 79730570-7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 100 | 26887.375 | 26887.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26887.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30452524-0 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 277457 | AMPLIACION RAMPA ISLA TOTO, CISNES | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-06-01 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 0 | 4453633 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 340500 | 5003923 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002717-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 400752 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | N | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo |  |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 125.065 | 1-9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 125.065 | 125.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | TORTEL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40002717-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Aysén | 277455 | DISEÑO PARA EL PROYECTO REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN CALETA TORTEL | N | 2. ESTUDIOS | 1272-7-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-12-29 | 2024-02-19 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2026-02-13 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 247915.77 | 297326.26 | 76483218-3 | AGUAS CONSULTORES S.P.A. | 42 | 128195.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128195.874 | 0 | 189415.3 | 25751.6 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | AYSEN, O'HIGGINS, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40037620-0 | CONSERVACION MUELLE PUERTO GUADAL REGIÓN AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 405680 | CONSERVACIÓN MUELLE PUERTO GUADAL REGION DE AYSEN | N | 1. OBRAS | 1272-6-O124 | Adjudicado | Propuesta publica | 2024-09-13 | 2024-10-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-21 | 2025-05-20 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 464099.017 | 544851.341 | 77688819-2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA SOCONIX SPA | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 629625 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40037624-0 | CONSERVACION TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 376098 | CONSERVACIÓN TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE REGIÓN DE AYSEN | A | 1. OBRAS | 1272-4-LQ23 | Terminado | Propuesta publica | 2023-10-24 | 2023-11-14 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-04 | 2024-06-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 294763 | 334110.54 | 61106000-9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 100 | 276980.759 | 276980.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276980.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40037624-0 | CONSERVACION TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE REGIÓN DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 401263 | TRABAJOS CONEXOS TRANSBORDADOR LA TEHUELCHE | N | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 1924-08-06 | 2024-08-06 | 2024-05-16 | 2024-05-26 |  |  | Sin Reajuste | 6195.657 | 6195.657 | 61106000-9 | ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA | 100 | 6195.657 | 6195.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6195.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049199-0 | CONSERVACION TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376093 | CONSERVACIÓN TERMINAL PORTUARIO DE CONECTIVIDAD DE MELINKA | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2026-04-01 | AYSÉN | GUAITECAS | Sin Reajuste | 0 | 2269296.611 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700000 | 2022286.611 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049411-0 | CONSERVACION NAVE EL TEHUELCHE REGION DE AYSEN | EJECUCION | EQUIPOS | Aysén | 407300 | SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA BARCAZA EL TEHUELCHE | N | 1. OBRAS | 1272-9-LQ24 | En Licitación | Propuesta publica | 2024-10-30 | 2024-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2024-12-15 |  |  | Sin Reajuste | 145736.319 | 145736.319 | 0-0 |  | 0 | 146600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146600 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40049460-0 | CONSERVACION TERMINALES PORTUARIOS DE CONECTIVIDAD DE PUERTO IBAÑEZ Y CHILE CHICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 376304 | CONSERVACIÓN TERMINALES PORTUARIOS DE CONECTIVIDAD DE PUERTO IBAÑEZ Y CHILE CHICO | N | 1. OBRAS | 1272-3-O123 | En Ejecución | Propuesta publica | 2023-09-27 | 2023-10-26 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-12-16 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 677292.735 | 1065026.084 | 76658241-9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 87 | 1050960.375 | 950807.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250047.542 | 137033.79 | 137878.251 | 127969.369 | 102812.908 | 195065.44 | 90920.967 | 9232.108 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | CAPITAN PRAT | COCHRANE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40056410-0 | CONSERVACION MUELLE LAGO VARGAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 253167 | CONSERVACIÓN MUELLE LAGO VARGAS | N | 1. OBRAS | 1272-7-O124 | Nulo | Propuesta publica | 2024-10-03 | 2024-10-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-11-25 | 2028-05-08 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Indice de Precios al Consumidor | 634713.732 | 634713.732 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 763591 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40059546-0 | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 284265 | CONSERVACION VARADERO AGUAS MUERTAS COMUNA DE AYSEN | N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2024-12-01 | 2025-08-01 |  |  | Sin Reajuste | 0 | 574217.998 | 0-0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 689051 | 0 | Contratación de Obras