## Hoja1
Informe mensual de Iniciativas de Inversión programadas y en ejecución MOP año 2022
[25 empty] | Mes: |  | abril de 2022
(Montos en miles de $)
[33 empty] | PAGADO |  |  |  | PROGRAMADO
Servicio | Reg Proyecto | Provincia | Comuna | Región contrato | Item | Bip | Nombre IDI | Etapa | Asignación | Centro gestión | Cod Contrato | Nombre Contrato | Clasificacion | Id Chilecompra | Estado | Tipo Contratación | F Licitación | F Apertura | F Resolución de Adjudicación | F Trámite | F Inicio | F Término | Provincia Contrato | Comuna Contrato | Tipo Reajuste | Presupuesto oficial | Monto Vigente Contrato | Rut Contratista |  | Nombre Contratista | Inversion Anterior | Programado año | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | Saldo | TIPO DE GASTO
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020020-0 | CONSERVACION MEDIDAS PRIORITARIAS EDIFICIO MOP DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 335215 | CONSERVACION MEDIDAS PRIORITARIAS EDIFICIO MOP DE IQUIQUE | 1. OBRAS | 819-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 2021-05-28 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-12-30 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 429061 | 417955.925 | 76048535 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA BAQUEDANO LTDA | 327404.02 | 101604.37 | 0 | 0 | 30749.711 | 0 | 0 | 0 | 70854.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 333852 | gastos administrativos ampliación edificio mop | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 1999.994 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 999.994 | 1000 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 330478 | AIFO AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 820-8-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-11-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-16 | 2024-08-05 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 96000 | 131700 | 76156354 | 8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 49029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49029 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 321790 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | 1. OBRAS | 820-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-15 | 2021-04-26 | 2021-11-09 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2023-12-11 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 11687298.675 | 12855551.159 | 77428200 | 9 | CONSTRUCTORA B+V LIMITADA | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606138.963 | 666123.906 | 1227737.131 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACIÓN EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION |  | Atacama | 330513 | OTROS GASTOS AMPLIACION EDIFICIO MOP | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 34831 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 7000 | 0
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 40013823-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 356368 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 898 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40013823-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 353690 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGION DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 72077 | 0 | 0 |  | 0 | 72077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72077 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN |  | PROYECTOS | 40013823-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PUBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | DISEÑO | TERRENOS | Ñuble | 356370 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS REGIÓN DE ÑUBLE | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1418233 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1418233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418233 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40020701-0 | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO MOP LOS LAGOS (DS 50) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 329471 | Conservación Accesibilidad Universal Edificio MOP Los Lagos (D.S. 50) Lic. N° 2. | 1. OBRAS | 827-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-16 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-06-26 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 301000 | 359617.104 | 77645940 | 2 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 202618.85 | 156998.254 | 0 | 142985.649 | 0 | 0 | 0 | 14012.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030513-0 | CONSERVACION DS -50 EDIFICIO MOP REGION DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 335655 | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIO MOP AYSEN (DS50) | 1. OBRAS | 828-8-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-25 | 2021-06-03 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2022-01-04 | COYHAIQUE, AYSÉN, GENERAL CARRERA, CAPITÁN PRAT | COYHAIQUE, AYSÉN, CHILE CHICO, COCHRANE | Sin Reajuste | 217695 | 249560.966 | 15162115 | 5 | LUIS ALBERTO AVILA SALINAS | 100215 | 149345.966 | 0 | 149345.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30482662-0 | NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SSPP Y PROVINCIALES MOP XII REGION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 356708 | GASTOS ADMINISTRATIVOS NORMALIZACIÓN EDIFICIO DE LOS SSPP Y PROVINCIALES MOP XII REGIÓN. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 109.48 | 0 | 0 | 190.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO, ULTIMA ESPERANZA | PUNTA ARENAS, PORVENIR, NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30482662-0 | NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SSPP Y PROVINCIALES MOP XII REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 359505 | NORMALIZACION EDIFICIO DE LOS SSPP Y PROVINCIALES MOP XII REGION EDIF DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PUNTA ARENAS | 1. OBRAS | 829-5-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-11 | 2022-06-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-07 | 2022-12-14 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 624871.916 | 624871.916 | 0 | 0 |  | 0 | 692958.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31243.596 | 74984.63 | 124974.383 | 156217.979 | 305538.328 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40004185-0 | ANALISIS HIDROLOGICO Y MECANICO FLUVIAL QUEBRADA DE ACHA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 343375 | Análisis hidrológico y mecánico fluvial de quebrada Acha, comuna de Arica Segundo Llamado | 2. ESTUDIOS | 1966-32-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-09-20 | 2021-09-28 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2022-07-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 190525.5 | 188340.625 | 12465725 | 3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 30712.5 | 157628.125 | 0 | 0 | 0 | 98653.125 | 33075 | 0 | 25900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020200-0 | DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL QUEBRADAS AFLUENTES, CUENCA RIO SAN JOSE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 339910 | Diagnostico Comportamiento Aluvional de las quebradas afluentes en cuenca rio San José, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | 1966-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-20 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2022-06-03 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 123390 | 135729 | 78728850 | 2 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 135729 | 0 | 0 | 0 | 69031.973 | 0 | 66697.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020201-0 | DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL QUEBRADAS AFLUENTES, CUENCA QUEBRADA VITOR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 339914 | Diagnóstico Comportamiento Aluvional de las quebradas Afluentes en Cuenca Quebrada Codpa-Vitor, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | 1966-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-07-19 | 2021-11-16 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2022-06-03 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 93224.25 | 107207.6 | 12465725 | 3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 0 | 107207.6 | 0 | 0 | 0 | 20679.362 | 48826.707 | 15064.955 | 11318.288 | 11318.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020202-0 | DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL DE LAS QUEBRADAS AFLUENTES A LA CUENCA CAMARONES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 339911 | Diagnostico Comportamiento Aluvional de las quebradas afluentes en cuenca Quebrada Camarones, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | 1966-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-15 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2022-06-04 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 120204 | 136000 | 78728850 | 2 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 55049.486 | 41833.731 | 39116.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020324-0 | DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO ALUVIONAL DE LAS QUEBRADAS AFLUENTES EN CUENCA RIO LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 339912 | Diagnóstico comportamiento Aluvional de las quebradas afluentes en cuenca río Lluta, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | 1966-18-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-19 | 2021-07-29 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2022-02-13 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 130342.5 | 130072.165 | 78728850 | 2 | ALFREDO EDWARDS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 96155.653 | 29724.034 | 0 | 0 | 29724.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40025941-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 357409 | Pago de Publicaciones y Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025941-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 344897 | Conservación de Riberas Cauces Naturales Varios Sectores 2022 Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 1966-55-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-17 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-06-06 | ARICA | ARICA, CAMARONES | Sin Reajuste | 647360 | 460415.76 | 77350669 | 8 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 0 | 793107.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793107.607 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025941-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 347535 | Conservación de Riberas Cauces Naturales Varios Sectores 2022 Etapa I, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | 1966-54-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2021-12-17 | 2021-12-30 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-07-06 | ARICA | ARICA, CAMARONES | Sin Reajuste | 883575 | 673906.58 | 76658552 | 3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 809777.293 | 0 | 0 | 0 | 366210.124 | 193754.729 | 249812.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025941-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 355892 | Conservacion de Riberas Cuaces Naturales Valle de Camarones region de arica y Parinacota | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 0 | 927147.065 | 0 | 0 |  | 0 | 927147.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 250000 | 350000 | 237147.065 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40025941-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Arica y Parinacota | 357409 | Pago de Publicaciones y Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 323189 | Estudio de Análisis y Planificación de Nuevas Extracciones en el Acuifero de la Cuenca del Río Lauca Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-90-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-02 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-12-17 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 250000 | 227237.2 | 79548600 | 3 | AYALA, CABRERA Y ASOCIADOS LTDA. | 193266.3 | 33970.9 | 0 | 0 | 33970.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 323890 | SERVICIO DE GESTIÓN DE TERRENOS Y RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS DE EXPROPIACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCAL, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 2. ESTUDIOS | - | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-18 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-21 | 2021-11-10 | ARICA, PARINACOTA | CAMARONES, PUTRE | Sin Reajuste | 46211.984 | 48889.5 | 76139825 | 3 | GESDES SPA | 46909.5 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 338741 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato CO-OCCA-01 Obras Complementarias Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota y CO-RETS-02 Obras de Rehabilitación Sistema de Riego Tranque Sobraya, Región de Arica y Parinacota Segund | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1966-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-06-11 | 2021-07-02 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2022-01-09 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 134351 | 145141.885 | 76681400 | K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 103957.412 | 21246.279 | 0 | 0 | 21246.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 354710 | Servicio de operación y control Canal Lauca 2022, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 47638.721 | 0 | 0 |  | 0 | 47638.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7939.787 | 7939.787 | 7939.787 | 7939.787 | 7939.787 | 7939.786 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 323923 | CO-OCCA-01 OBRAS COMPLEMENTARIAS CANAL AZAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 1966-20-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-07 | 2021-01-18 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-11-08 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1215442.2 | 1115706.273 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 1107349.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 330336 | CO-RETS- 02 OBRAS DE REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE SOBRAYA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 1966-23-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-09-18 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 732436.67 | 812008.366 | 76451366 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 802103.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 336282 | CO-RPRA- 01 OBRAS DE REHABILITACIÓN PRETILES RÍO AZUFRE, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 1966-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2022-01-07 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 389320.4 | 424362.761 | 76658552 | 3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 406526.549 | 117642.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117642.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 337592 | CO-OCCA-02 Obras Complementarias Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 1966-20-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2022-03-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1475127.087 | 1094133.398 | 76658552 | 3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 1011013.962 | 83119.436 | 0 | 0 | 0 | 83119.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 343244 | CO-CCL-21 Obra de Conservación de Canal Lauca 2021-2022 Región de Arica y Parinacota Segundo llamado | 1. OBRAS | 1966-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-16 | 2021-09-15 | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2022-08-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 1187097.59 | 1612551.198 | 76445883 | 4 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 108112.714 | 1826719.082 | 0 | 0 | 738970.936 | 177870.99 | 212663.71 | 358044.615 | 16888.233 | 322280.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 346833 | CO-OCEC-01 Obras de Conservación Embalse Caritaya, Región de Arica y Parinacota, Tercer Llamado | 1. OBRAS | 1966-51-I221 | En Ejecución | Propuesta privada | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 2021-12-03 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2022-08-15 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 577618.384 | 728096.378 | 76445883 | 4 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 0 | 597942.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93966.857 | 141783.118 | 197316.988 | 111477.567 | 53397.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 354613 | CO-OCCA-22 Obras Complementarias Canal Azapa 2022, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 439568.142 | 0 | 0 |  | 0 | 439568.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54946.017 | 54946.017 | 43956.814 | 43956.814 | 87913.628 | 153848.852 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 354707 | CO-OCCL-22 Obras de Conservación de Canal Lauca 2022, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 969509.134 | 0 | 0 |  | 0 | 969509.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121188.642 | 121188.642 | 145426.37 | 193901.827 | 193901.827 | 193901.826 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 354709 | CO-OCEC-22 Obras de Conservacion Embalse Caritaya 2022, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 0 | 221400 | 0 | 0 |  | 0 | 221400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27675 | 27675 | 33210 | 44280 | 44280 | 44280 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS |  | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357640 | global de gasto sequia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15455903.697 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1130115.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130115.36 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Arica y Parinacota | 357442 | Pago de Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40025987-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Arica y Parinacota | 359674 | VIATICOS CONTRATA FET COVID | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 4500 | 13423479 | 2 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2200 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO |  | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 357771 | Publicación rediseño quebrada alto molle. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025942-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 328468 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES 2021-2022 COMUNA DE CAMIÑA Y HUARA, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 1. OBRAS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-08 | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-04-14 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | Sin Reajuste | 369732 | 425211.258 | 76270236 | 3 | RBD HERMANOS SPA | 0 | 425211.258 | 0 | 0 | 337638.6 | 53036.208 | 34536.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025942-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 339841 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES SECTOR TARAPACÁ 2021 - 2022 | 1. OBRAS | 0 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-08-16 | 2021-09-09 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2022-04-13 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 960000 | 886172.31 | 76658552 | 3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 396820.557 | 264351.753 | 0 | 0 | 243797.193 | 0 | 20554.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025942-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 349245 | SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAUCES 2022, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | 5663-17-lr21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-23 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-04-10 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | Sin Reajuste | 300000 | 245696.92 | 77358466 | 4 | SERVICIOS INTEGRALES INCOMAQ SPA | 0 | 245696.92 | 0 | 0 | 51972.06 | 180716.97 | 13007.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025942-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 350664 | Conservación de Obras Fluviales 2022 sector Tarapacá Etapa 2 | 1. OBRAS | 5663-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-18 | 2022-03-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-09-04 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 844000 | 992219.001 | 76658552 | 3 | CONSTRUCTORA HURUE LTDA | 0 | 992219.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 350000 | 250000 | 150000 | 44000 | 0 | 18219.001 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025942-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 350665 | Conservación de Obras Fluviales 2022 sector de Cuisama y refuerzo de gaviones varios sectores, comuna de Camiña | 1. OBRAS | 5663-4-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-23 | 2022-04-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-13 | 2022-12-30 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 2288370 | 2483781.05 | 76270236 | 3 | RBD HERMANOS SPA | 0 | 2483781.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 300000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 533781.05 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025942-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE TARAPACÁ 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 350666 | Conservación de Obras Fluviales 2022 sector Huavina y Mocha Etapa 1 | 1. OBRAS | 5663-5-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-23 | 2022-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-07 | 2022-12-24 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 2466870 | 2365900.594 | 76270236 | 3 | RBD HERMANOS SPA | 0 | 2466870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 369805 | 400000 | 400000 | 400000 | 550000 | 297065 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025988-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 322162 | Diseño Canales de riego y acueductos Fiscal Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | 5663-27-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-11-28 |  |  | Sin Reajuste | 351000 | 298600 | 52002452 | 2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025988-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 338582 | ASESORÍA A LA INSPECICÓN FISCAL OBRA CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES ETAPA 2, REGIÓN DE TARAPACÁ, 2020-2021 | 1. OBRAS | 5663-5-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-15 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2022-01-10 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 96800 | 102590.24 | 76681400 | K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 82011.436 | 10578.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10578.804 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025988-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 328479 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES ETAPA 3, REGION DE TARAPACA | 1. OBRAS | 5663-4-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-23 | 2021-05-24 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-12-30 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 1088567.97 | 1124690.135 | 76270236 | 3 | RBD HERMANOS SPA | 938406.584 | 186283.551 | 0 | 0 | 0 | 158137.191 | 28146.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025988-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 333493 | Conservación Obras de Riego Fiscales Etapa 2 Región de Tarapacá 2021 | 1. OBRAS | 5663-2-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-04-14 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-12-02 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 918710.69 | 1324576.918 | 76270236 | 3 | RBD HERMANOS SPA | 1291640.393 | 32936.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32936.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025988-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 350662 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES ETAPA 5 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 0 | 644442.735 | 0 | 0 |  | 0 | 644442.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 193932.374 | 30010.361 | 70500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025988-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 355913 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES ETAPA 4 segundo llamado | 1. OBRAS | 5663-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-15 | 2022-04-22 | 2022-05-02 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-11-20 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 1373934.639 | 1572974.925 | 76270236 | 3 | RBD HERMANOS SPA | 0 | 1572974.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 300000 | 300000 | 350000 | 322974.925 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA, PICA |  | PROYECTOS | 40025988-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE TARAPACA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Tarapacá | 355813 | Viaticos Riego FET | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 20183313-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA LA CHIMBA - | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 334582 | ADECUACIÓN AL DISEÑO DE LAS OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA LA CHIMBA | 2. ESTUDIOS | 1501-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-10 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2022-12-16 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 550607.146 | 551401.751 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 187515 | 395468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52865.298 | 0 | 0 | 129118.583 | 0 | 152212.46 | 31581.249 | 29690.41 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025805-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA AFLUENTE A LA CIUDAD DE TALTAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 334584 | ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL CONTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL TALTAL, SECTOR REPUBLICA Y TIRO AL BLANCO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 159528.2 | 143341.48 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 27613.506 | 12862.16 | 0 | 0 | 34934.071 | 15207.895 | 14153.101 | -51432.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025805-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA AFLUENTE A LA CIUDAD DE TALTAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 334810 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS, SECTORES REPÚBLICA Y TIRO AL BLANCO, TALTAL, CIUDAD DE TALTAL | 1. OBRAS | 1501-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-04 | 2021-07-06 | 2021-07-15 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2022-03-05 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 2670088.527 | 2744066.174 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1252531.964 | 2314225.688 | 0 | 0 | 1272959.269 | 0 | 0 | 0 | 1041266.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025945-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 348065 | Publicaciones 2022 DOH FET covid | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 620 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025945-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349674 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA LIMPIEZA DE CAUCE SECTOR RIÓ GRANDE Y SAN PEDRO DE ATACAMA - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1501-42-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | [6 empty] | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 106615 | 127284.78 | 76615629 | 0 | CRISMA TRANSPORTES E.I.R.L. | 0 | 106386 | 0 | 0 | 0 | 31915 | 74471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025945-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349868 | CONSERVACION DE RIBERAS Y PROTECCION DE CAUCES - AYLLUS DE COYO Y TULOR - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022 | 1. OBRAS | 1501-2-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-11 | 2022-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-23 | 2022-12-19 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 1121378.786 | 1364261.81 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 1121378.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 135000 | 235000 | 276000 | 290393.446 | 114985.34 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025945-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349891 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCES NATURALES - LOCALIDAD DE RIO GRANDE - III ETAPA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022 | 1. OBRAS | 1501-3-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-11 | 2022-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-12-27 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 849522.129 | 849522.129 | 0 | 0 |  | 0 | 849522.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 150000 | 190000 | 349522.129 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025945-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349894 | CONSERVACION DE RIBERAS Y PROTECCION DE CAUCES - LOCALIDAD DE PEINE - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 279255.995 | 0 | 0 |  | 0 | 300135.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64643 | 100000 | 135492.085 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | PROYECTOS | 40025945-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Antofagasta | 349955 | VIÁTICOS Y TRASLADO 2022 - DOH FET COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4721 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025989-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 348065 | Publicaciones 2022 DOH FET covid | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 620 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 146.574 | 0 | 0 | 70.884 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | PROYECTOS | 40025989-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 360040 | Gastos Administrativos Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025989-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 348067 | ESTUDIO, DISEÑO Y UBICACIÓN DE BOCATOMAS, VARIOS SECTORES - REGION DE ANTOFAGASTA | 2. ESTUDIOS | 1501-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-02-24 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-12-20 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 250000 | 244046.267 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 244046.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61011.567 | 0 | 0 | 97618.507 | 0 | 85416.193 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025989-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 357797 | Reparación y/o adecuación de la obra de toma, ducto de conducción y obra de entrega Embalse Conchi, Provincia del Loa, Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025989-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 326017 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO - LOCALIDADES ATACAMA LA GRANDE 2021 | 1. OBRAS | 1501-12-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-04 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2022-03-18 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 435271.185 | 584545.965 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 404439.968 | 180105.997 | 0 | 0 | 180105.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025989-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 348071 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO - LOCALIDADES ATACAMA LA GRANDE - II ETAPA | 1. OBRAS | 150144-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-02 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-11-12 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 699985.508 | 838691.443 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 901145.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 45000 | 90000 | 120000 | 120000 | 306145.651 | 199999.443 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025989-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 348073 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO - ALTO LOA - 2022 - REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1. OBRAS | 1501-4-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-06-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-17 | 2022-12-14 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 4687780.474 | 4687780.474 | 0 | 0 |  | 0 | 468780.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 79598 | 105000 | 100000 | 134182.374 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025989-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 358841 | PRESTACION DE SERVICIO: CALIBRACION DEL REGULADOR DE VELOCIDAD DE MICRO CENTRAL HIDROELECTRICA, EMBALSE CONCHI | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1501-35-SE22 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 3958.535 | 3958.535 | 6205820 | K | NELSON CASTILLO ROJAS | 0 | 3958.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40025989-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 360264 | COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS PLANTA DE OSMOSIS INVERSA - EMBALSE CONCHI | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 4406 | 0 | 0 |  | 0 | 4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | PROYECTOS | 40025989-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Antofagasta | 349955 | VIÁTICOS Y TRASLADO 2022 - DOH FET COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4721 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029466-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REG, 2020-2022 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 348065 | Publicaciones 2022 DOH FET covid | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 620 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029466-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DE LA II REG, 2020-2022 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349726 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - COMUNA DE ANTOFAGASTA -2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 180000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 357412 | Pago de Publicaciones y Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 346576 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL A OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPÓ REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-13 | 2022-03-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2023-01-31 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 150000 | 222663.539 | 76681400 | K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 0 | 222663.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 18000 | 22500 | 22500 | 22500 | 21000 | 21000 | 80663.539 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350040 | GLOBAL DE GASTO DE EXPROPIACIONES 2022 DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS FET-COVID-19 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 960000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 82869.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23419.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59450 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358282 | LOTE Nº 9 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE REGION DE ATACAMA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 182868 | 182868 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 182868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358378 | Resol. FISCALIA Nº 496 DE FECHA 10/22/2021 Lote(s) Nº 12 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE REGION DE ATACAMA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 205328 | 205328 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 205328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358379 | Resol. FISCALIA Nº 496 DE FECHA 10/22/2021 Lote(s) Nº 11 DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCE EN LA QUEBRADA DE PAIPOTE REGION DE ATACAMA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 237384.5 | 237384.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 237384.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237384.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359197 | PAGO DE PUBLICACIONES 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 726.3 | 0 | 0 | 0 | 273.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.6 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345801 | OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA DESCARGA DE QUEBRADA PAIPOTE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | 1502-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-11-25 | 2022-01-31 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-12-29 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 1500000 | 2255006.02 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 2255006.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 140000 | 225000 | 225000 | 225000 | 210000 | 210000 | 905006.02 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE PAIPOTE | EJECUCION |  | Atacama | 357412 | Pago de Publicaciones y Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 40025946-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 357412 | Pago de Publicaciones y Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40025946-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312453 | CONSERVACIÓN QUEBRADA PAIPOTE ETAPA III COMUNA DE COPIAPÓ - 2021 | 1. OBRAS | 1502-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-24 | 2021-04-19 | 2021-04-23 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-12-30 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 1200000 | 1221803.533 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1215853.533 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40025946-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312458 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS VALLES SAN FELIX Y EL TRÁNSITO, COMUNA DE ALTO DEL CARMEN 2021 | 1. OBRAS | 1502-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2022-05-12 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 1199105.571 | 1139169.4 | 76009938 | 4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 801942.044 | 337227.356 | 0 | 181765.142 | 76883.685 | 0 | 78578.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40025946-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312459 | Mejoramiento y Reparación Defensas Fluviales Ribera Derecha Río Copiapó, Etapa II, Ciudad y Comuna de Copiapó 2021 | 1. OBRAS | 1502-11-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-06-15 | 2021-06-25 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2022-02-20 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 469920.837 | 409538.092 | 76216180 | K | CONSTRUCTORA BRISAHER LIMITADA | 321383.523 | 88154.569 | 0 | 0 | 88154.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40025946-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334698 | Conservación de Riberas Qda. El Jilguero, comuna de Vallenar | 1. OBRAS | 1502-12-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-23 | 2021-08-04 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2022-04-21 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 500000 | 422582.566 | 12842360 | 5 | RENE AGUIRRE RODRIGUEZ | 304382.484 | 118200.082 | 0 | 0 | 7348.726 | 0 | 110851.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40025946-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 349711 | Conservación Riberas y Cauces Región de Atacama 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 339721.886 | 0 | 0 |  | 0 | 339721.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 100000 | 124909.881 | 40000 | 4812.005 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 40025946-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ATACAMA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Atacama | 357412 | Pago de Publicaciones y Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30131607-0 | MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331484 | ESTUDIO ACTUALIZACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 100000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30131607-0 | MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 345159 | Asesoría Expropiaciones Construcción Obras de Mejoramiento Quebrada Peñuelas, Región de Coquimbo, Año 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 65000 | 0 | 0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 15000 | 25000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO |  | PROYECTOS | 30131607-0 | MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 341924 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS EXPROPIACIONES AÑO 2021 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 150000 | 90000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO |  | PROYECTOS | 30131607-0 | MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350040 | GLOBAL DE GASTO DE EXPROPIACIONES 2022 DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS FET-COVID-19 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 960000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 150000 | 90000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30131607-0 | MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359197 | PAGO DE PUBLICACIONES 2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 423.7 | 0 | 0 | 0 | 82.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.112 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO |  | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355172 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1950 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330208 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-xx-21 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2022-03-10 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 69494.747 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 19649.673 | 87845.074 | 0 | 0 | 49337.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 20507.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342736 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR MINCHA, REGIÓN DE COQUIMBO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-35-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-14 | 2022-11-26 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 89887.5 | 89887.5 | 0 | 0 |  | 0 | 89887.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 | 39887.5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357964 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUNDO LLAMADO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-34-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-12 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-21 | 2022-11-03 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 73057.5 | 73057.5 | 0 | 0 |  | 0 | 73057.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 14366.25 | 22691.25 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358214 | Asesor Hidrogeologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 27966 | 0 | 0 |  | 0 | 10428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10428 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358216 | Asesor Geologo FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 7584 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358220 | Asesor Hidraulico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 27018 | 0 | 0 |  | 0 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358229 | Asesor Eléctrico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 10428 | 0 | 0 |  | 0 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 323187 | Obras de emergencia para perforación y habilitación de pozos someros, sector Huintil y Chalinga, región de Coquimbo | 1. OBRAS | 975-x-21 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-09-23 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2022-02-09 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 600000 | 826569.943 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 105553 | 1036416.943 | 0 | 0 | 536136.408 | 153612.207 | 0 | 0 | 7132.098 | 0 | 0 | 0 | 339536.23 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 342734 | OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR MINCHA, REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS | 975-22-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 956267.172 | 956267.172 | 0 | 0 |  | 0 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 145000 | 150000 | 280000 | 430000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354195 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES CANAL MATRIZ PALOMA Y OBRAS ANEXAS, AÑO 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 121000 | 0 | 0 |  | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354202 | REHABILITACION PIEZOMETROS CONTROL FILTRACIONES EN EJE MURO EMBALSE PALOMA, AÑO 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 0 | 553000 | 0 | 0 |  | 0 | 553000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 103000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354204 | OBRAS DE REPARACION SIFON LOS PEÑONES , AÑO 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357963 | OBRAS PARA LA PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE POZOS SOMEROS, SECTOR TUNGA, REGIÓN DE COQUIMBO SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 975-23-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-10 | 2022-10-08 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 377028.965 | 377028.965 | 0 | 0 |  | 0 | 601028.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 45000 | 65000 | 120000 | 326028.965 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO |  | PROYECTOS | 40025990-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE COQUIMBO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Nivel Central | 355174 | OTROS GASTOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080455-0 | ESTUDIO MEJ. SIST. DE AVAC. A LLUVIAS GRAN VALPSO. COLECTOR MELGAREJO VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 337242 | MEJORAMIENTO SISTEMA MELGAREJO RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE VALPARAÍSO COMUNA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 1504-15-O221 | En Ejecución | Propuesta privada | 2021-04-05 | 2021-04-22 | 2021-09-23 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2022-06-02 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 450806.292 | 804536.291 | 76302574 | 8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 0 | 804536.291 | 0 | 197400.175 | 102302.813 | 140674.957 | 86809.013 | 114590.24 | 162759.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025926-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 328877 | CONSERVACÍÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2021 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 1504-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-12-08 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 220928.475 | 481065.986 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 293804.201 | 184739.776 | 0 | 0 | 184739.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025926-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 333467 | CONSERVACIÓN DE RED PRIMARIA DE EVACUACION Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR LAS GOLONDRINAS COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 1504-37-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-15 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2022-02-28 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 738130.425 | 856028.978 | 76057013 | 3 | CONSTRUCTORA AHUMADA LIMITADA | 551999.144 | 306416.737 | 0 | 0 | 227055.16 | 76974.674 | 2386.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025949-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 328888 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO PETORCA SECTOR PETORCA COMUNA Y PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 1504-110-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2022-06-19 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 690830.05 | 770822.72 | 76070302 | 8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 226555.382 | 644675 | 0 | 0 | 83432.405 | 62208.706 | 199657.914 | 198968.313 | 100407.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355172 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1950 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 323209 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras de Emergencia Perforación y habilitación de 2 pozos de emergencia conectados a canales Vivanco Sur y Rinconada, Provincia de Los Andes | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2020-09-29 | 2021-02-26 |  |  | Sin Reajuste | 91200 | 66300 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 21595.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21595.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334884 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato de emergencia ¿Perforación y habilitación de 4 pozos con descarga al río Aconcagua, comuna de San Felipe- Región de Valparaíso - Bateria 6 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-1092-SE21 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2022-08-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 128232 | 97683.217 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 10784.463 | 100095.557 | 0 | 0 | 34347.051 | 12037.964 | 11668.231 | 12037.962 | 16807.546 | 0 | 13196.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334885 | AIF Perforación y habilitación de 2 pozos con descarga a río Aconcagua, Comuna de Putaendo Batería 7 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-1185-SE21 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2022-04-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 75000 | 67247.5 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 103247.5 | 0 | 0 | 26029.033 | 13884.484 | 13884.484 | 13449.499 | 11000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336278 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato de emergencia ¿Perforación y habilitación de 3 pozos con descarga al río Aconcagua, comuna de San Felipe- Región de Valparaíso - Bateria 8" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-1093-SE21 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2022-07-07 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 114570 | 86960.839 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 9629.138 | 100000 | 0 | 0 | 34652.516 | 11829.86 | 11756.15 | 11989.504 | 7103.671 | 22668.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 344245 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato Obras para el control y operación de Bateria de pozos N°1 sector 12 de Febrero, comuna de San Felipe y Baterias de pozos N°2, 4 y 5, comuna de Santa Maria | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-10-04 | 2022-05-02 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | Sin Reajuste | 240975 | 151499.88 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 151499.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151499.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 344248 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal del contrato Obras para el control y operación de Baterias de pozos sector Curimón, comuna de San Felipe, sector Escorial, comuna de Panquehue y Batería N°3, comuna de Llay Llay | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2021-10-04 | 2022-05-02 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | Sin Reajuste | 212415 | 135139.536 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 0 | 135139.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133967.606 | 0 | 0 | 0 | 1171.93 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 346660 | Servicio conexo al contrato Catastro de Pozos Cuenca del Valle de Petorca y la Ligua, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-43-LP21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-12-04 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 18600 | 18600 | 76365203 | 3 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 347372 | Servicio de Perfiles Geofísicos para factibilidad de Construcción de Pozos de Emergencia en las Cuenca del rio Petorca de la Región de Valparaíso, periodo 2022 -2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-226-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-10 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-07-09 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 116400 | 112809.62 | 76365203 | 3 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 0 | 112809.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112809.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349583 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 01 POZO CON DESCARGA AL CANAL UNIFICADO PONIENTE, COMUNA DE PUTAENDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO ETAPA SEGUNDO LLAMADO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-33-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-15 | 2022-12-12 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 71820 | 71820 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357449 | Estudio de Medición y Modelamiento de Filtraciones en la Presa del Embalse Chacrillas Comuna de Putaendo Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | 975-26-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-13 | 2022-12-26 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 131031.9 | 131031.9 | 0 | 0 |  | 0 | 144135.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83546.1 | 0 | 33018.3 | 27570.69 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358214 | Asesor Hidrogeologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 27966 | 0 | 0 |  | 0 | 13746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13746 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358216 | Asesor Geologo FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 7584 | 0 | 0 |  | 0 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5688 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358218 | Asesor Geotecnico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358220 | Asesor Hidraulico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 27018 | 0 | 0 |  | 0 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358225 | Asesor Estructural FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 18960 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358229 | Asesor Eléctrico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 10428 | 0 | 0 |  | 0 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 334873 | Perforación y habilitación de 4 pozos de Emergencia con descarga al río, comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, Bateria 6 | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-10-14 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2022-07-07 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 2668746.955 | 2540400.245 | 78954130 | 2 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 96050.386 | 2444349.859 | 0 | 278192.924 | 77476.764 | 336718.649 | 250000 | 150000 | 250000 | 300000 | 350000 | 266156.935 | 185804.587 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 334876 | PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS DE EMERGENCIA CON DESCARGA AL RIO PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO -BATERIA 7 | 1. OBRAS | 975-577-SE21 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2022-04-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 1400000 | 1608131.238 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 1849350.923 | 0 | 0 | 410512.689 | 22791.79 | 250000 | 250000 | 250000 | 154774.452 | 291219.685 | 0 | 220052.307 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 336236 | PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 3 POZOS DE EMERGENCIA CON DESCARGA AL RIO ACONCAGUA, COMUNA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO - BATERÍA 8, | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-10-14 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2022-06-17 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 2041899.104 | 2030042.62 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 2030042.62 | 0 | 798825.724 | 229298.87 | 96509.294 | 220000 | 150000 | 220000 | 94707.602 | 80000 | 0 | 140701.13 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 341828 | Conservación e implementación de equipos de medición en piscinas de infiltración, comuna Llay Llay, provincia San Felipe | 1. OBRAS | 1504-062-0121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-21 | 2021-08-06 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2022-01-10 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Sin Reajuste | 286999.4 | 430851.4 | 76112110 | 3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 361403 | 69448.4 | 0 | 0 | 69448.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 342801 | CONSERVACIÓN OBRAS DE ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA, SECTOR TABOLANGO-COLMO-ESTERO LAJARILLAS, COMUNAS DE LIMACHE, PROVINCIA MARGA MARGA. | 1. OBRAS | 1504-120-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2021-12-01 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2022-03-18 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 359998.8 | 267164.018 | 76445883 | 4 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 0 | 267164.018 | 0 | 0 | 72564.814 | 194599.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 342803 | CONSERVACIÓN OBRAS DE ENCAUZAMIENTO RÍO ACONCAGUA, SECTOR DESCARGA CANAL CATEMU DEL ALTO-ESTERO SANTA ROSA DE CATEMU, COMUNAS DE CATEMU, PROVINCIA DE SAN FELIPE. | 1. OBRAS | 1504-121-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2021-12-01 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2022-03-18 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 359998.8 | 267164.018 | 76445883 | 4 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 0 | 267164.018 | 0 | 0 | 241007.777 | 26156.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 342804 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR TABOLANGO, COMUNA DE LIMACHE, PROVINCIA DE MARGA MARGA | 1. OBRAS | 1504-125-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2022-03-24 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 79968 | 93939.394 | 76781472 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 0 | 93939.394 | 0 | 0 | 57284.579 | 36654.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 342805 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR SIFÓN CURIMÓN, COMUNA DE SAN FELIPE, PROVINCIA DE SAN FELIPE. | 1. OBRAS | 1504-126-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2022-03-24 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 79968 | 95846.646 | 76410288 | 6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 95846.646 | 0 | 0 | 73656.264 | 22190.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 342806 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR EL SAUCE, COMUNA DE LOS ANDES, PROVINCIA DE LOS ANDES. | 1. OBRAS | 1504-127-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2022-03-24 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 179999.4 | 136255 | 76112110 | 3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 0 | 136255 | 0 | 0 | 93676.8 | 42578.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 342807 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR LO ROJAS - BOCO, COMUNAS DE LA CRUZ Y QUILLOTA, PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | 1504-128-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2022-03-24 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 119981.75 | 92760.5 | 76112110 | 3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 0 | 92760.5 | 0 | 0 | 63450.8 | 29309.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 342809 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PISCINAS DE INFILTRACIÓN SECTOR PANQUEHUE-CATEMU, COMUNAS DE PANQUEHUE Y CATEMU, PROVINCIA DE SAN FELIPE | 1. OBRAS | 1504-129-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-06 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2022-03-24 | SAN FELIPE | PANQUEHUE | Sin Reajuste | 119981.75 | 92760.5 | 76112110 | 3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 0 | 92760.5 | 0 | 0 | 63450.8 | 29309.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 344001 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS, COMUNA LIMACHE, PROVINCIA MARGA MARGA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 100000 | 125000 | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 344003 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO EMBALSE AROMOS, COMUNA LIMACHE, PROVINCIA MARGA MARGA | 1. OBRAS | 1504-101-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-09-08 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2022-01-08 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 319248.127 | 447129.252 | 76190057 | 9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 383024.942 | 64104.31 | 0 | 0 | 64104.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 345294 | OBRAS PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE BATERÍAS DE POZOS CURIMÓN, PANQUEHUE Y BATERÍA N° 3 LLAY LLAY, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 975-1100-SE21 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-09-29 | 2022-04-27 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 3829636.944 | 4109633.823 | 78125200 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 1336321.994 | 2904742.875 | 0 | 1000190.119 | 380194.047 | 487658.707 | 448000 | 100000 | 357268.956 | 0 | 0 | 131431.046 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 345305 | OBRAS PARA EL CONTROL Y OPERACIÓN DE BATERÍAS DE POZOS N° 1 SECTOR 12 DE FEBRERO, N°s 2, 4 Y 5, SANTA MARÍA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 975-1099-SE21 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-09-29 | 2022-04-27 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | Sin Reajuste | 7600000 | 4233806.152 | 78954130 | 2 | QUINTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1336321.435 | 3034915.763 | 0 | 1700924.085 | 514538.685 | 483343.883 | 137000 | 57000 | 4678.058 | 0.006 | 0 | 0 | 137431.046 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 347293 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA RECINTO POZOS DOH UBICADOS EN SECTOR CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO 29 DE ABRIL A 30 DE SEPTIEMBRE 2022 | 1. OBRAS | 1504-6-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-10-05 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 44098.485 | 43172.171 | 11385468 | 5 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 43172.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8819.697 | 8819.697 | 8819.697 | 8819.697 | 7893.383 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 347295 | SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO Y VIGILANCIA RECIENTO EMBALSE CATEMU UBICADO EN SECTOR CERRILLOS, COMUNA DE CATEMU REGIÓN DE VALPARAISO, AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1504-136-LP21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-28 | 2022-12-28 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 69787.55 | 69787.55 | 11385468 | 5 | CARLOS SANDRO MUNOZ CABRERA | 0 | 69787.55 | 0 | 0 | 12941.083 | 5829.126 | 5641.089 | 5829.126 | 5641.089 | 5829.126 | 5829.126 | 5641.089 | 5829.126 | 10777.57 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 349581 | PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 01 POZO CON DESCARGA AL CANAL UNIFICADO PONIENTE, COMUNA DE PUTAENDO, REGIÓN DE VALPARAÍSO¿ ¿ ETAPA 1 SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 975-28-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-22 | 2022-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-14 | 2022-11-26 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 1194834.732 | 1194834.732 | 0 | 0 |  | 0 | 1438800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 250000 | 200000 | 688800 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 357097 | ENERGIZACIÓN OPERACIÓN POZOS DOH CURIMÓN LLAY-LLAY Y 12 DE FEBRERO AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 0 | 1792863.777 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1707519.003 | 0 | 0 | 576538.357 | 326519.003 | 341000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 221000 | 202461.643 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357640 | global de gasto sequia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15455903.697 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9119907.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778026.399 | 6341880.805 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 358275 | Construcción cerco perimetral terrenos expropiados embalse Catemu, comuna de Catemu, región de Valparaiso | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 90000 | 112500 | 90000 | 45000 | 45000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358414 | Perforación y habilitación de 02 pozos conectados a canales: Canal Boco en la comuna de Quillota y Canal Candelaria en la comuna de La Cruz, región de Valparaíso, Segundo llamado | 1. OBRAS | 975-40-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-24 | 2022-12-21 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 1637952.689 | 1637952.689 | 0 | 0 |  | 0 | 1637952.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 250000 | 280000 | 532516.071 | 455436.618 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358417 | PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES: LA SOMBRA, PUREHUE Y ROMERAL, COMUNA DE CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO ¿ SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 975-47-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-12-27 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 1700512.142 | 1700512.142 | 0 | 0 |  | 0 | 1700512.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 220000 | 280000 | 350000 | 730512.142 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 349982 | Suministro de Telemetría Embalse Chacrillas, Comuna de Putaendo, Región de Valparaíso | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 40025992-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE VALPARAISO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Nivel Central | 355174 | OTROS GASTOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033732-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPO - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 341212 | OBRAS DE REHABILITACIÓN SISTEMA DE RIEGO TRANQUE CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO, SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 975-123-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-08 | 2021-10-05 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2022-03-11 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 808449.775 | 808449.775 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 758787.12 | 0 | 0 | 0 | 201073.271 | 279070.834 | 278643.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037526-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES CUENCA RIO PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358214 | Asesor Hidrogeologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 27966 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037526-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES CUENCA RIO PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358220 | Asesor Hidraulico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 27018 | 0 | 0 |  | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037526-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES CUENCA RIO PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358229 | Asesor Eléctrico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 10428 | 0 | 0 |  | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA |  | PROYECTOS | 40037526-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES CUENCA RIO PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357640 | global de gasto sequia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15455903.697 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2341684.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341684.386 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL |  | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCION HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGION METROPOLITANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 355675 | EXPROPIACIONES LA AGUADA | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 900000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025928-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 358874 | PAGO PUBLICACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025928-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 349852 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DE LA RED PRIMARIA SECTOR PONIENTE DE SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 1150-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-18 | 2022-04-18 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-08-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 190000 | 153903.445 | 76410288 | 6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 153903.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 65000 | 39903.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025950-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 321757 | Conservación de la Ribera Izquierda del Río Mapocho, Sector Recinto Militar de Famae, Comuna de Talagante, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 1. OBRAS | 1150-12-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-07-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 2022-03-15 | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 258511.674 | 421417.13 | 76451366 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 179998.799 | 241418.331 | 0 | 0 | 238366.895 | 3051.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025950-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 321758 | CONSERVACIÓN DE LA RIBERA IZQUIERDA DEL RÍO CLARILLO, SECTOR AGUAS ABAJO RESERVA CONAF, COMUNA DE PIRQUE, PROVINCIA CORDILLERA, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 1150-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-10-07 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2022-05-10 | CORDILLERA | PIRQUE | Sin Reajuste | 325023.51 | 270194.411 | 77136676 | 7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 41446.094 | 228748.317 | 0 | 0 | 59649.399 | 43585.405 | 41837.838 | 41837.838 | 41837.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025950-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 325418 | Conservación de Defensas Fluviales Estero Alhue Etapa 2, Sector Aguas Arriba Puente Villa Alhue Ribera Derecha, Comuna de Alhue, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | 1150-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-15 | 2021-10-14 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-07-13 | MELIPILLA | ALHUE | Sin Reajuste | 990055.843 | 811797.594 | 79914870 | 6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 799830.032 | 0 | 0 | 318476.664 | 295253.868 | 99033.531 | 99033.531 | 0 | 0 | -11967.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025950-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 325419 | Limpieza Estero Puangue, Comunas Maria Pinto Y Curacaví | 1. OBRAS | 1150-15-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-08-03 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 2022-02-10 | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO | Sin Reajuste | 537106.5 | 477258.975 | 76011422 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 396097.311 | 81150.672 | 0 | 0 | 81150.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025950-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 329090 | Conservación de Defensas Fluviales mediante Construcción de Espigones, Ribera derecha río Maipo, sector aguas abajo puente Lonquén, comuna de Isla de maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | 1150-18-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-13 | 2021-10-05 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2022-04-09 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 250002.34 | 208421.164 | 77136676 | 7 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GOVIAL SPA | 42893.799 | 165527.365 | 0 | 0 | 132578.936 | 32948.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025950-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337778 | OBRAS DE EMERGENCIA RESTITUCIÓN CONFLUENCIA RÍO COLORADO - ESTERO LAS VACAS, COMUNA SAN JOSÉ DE MAIPO, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 0 | Terminado | Propuesta privada | 2021-04-09 | 2021-04-20 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-05-05 | 2021-11-26 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 500000 | 611834.558 | 76761591 | 4 | OBRAS HIDRAULICAS MINERIA Y VIALIDAD SPA | 598923.058 | 11031.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11031.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025950-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 338236 | Obras de Emergencia de Desembanque, Retiro a Botadero, Encauzamiento y Construcción de Enrocados, en Río Maipo Sector El Arenal y Quebrada sin nombre kilómetro 63 ruta G-25, comuna de San José de Maipo, provincia de Cordillera, Región Metropolitana. | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-05-01 | 2021-06-03 | 2021-11-12 | 2021-11-18 | 2021-07-27 | 2021-12-24 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 360099.987 | 433413.254 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 431097.007 | 93778.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93778.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025950-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 338460 | Obras De Emergencia de Desembanque, Retiro a Botadero, Encauzamiento y Reconstrucción de Enrocados en La Quebrada Las Cucas (Melocotón) y Construcción de Enrocados en El Estero San Alfonso, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metr | 1. OBRAS | 1150-16-SE21 | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-05-01 | 2021-05-01 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-07-08 | 2021-12-05 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 369626.759 | 369626.759 | 76202212 | 5 | COMERCIALIZADORA ELENA LIMITADA | 319893.145 | 52091.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52091.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025950-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 338613 | Conservación Defensas Fluviales Quebrada La Morfilana, Sector Aguas Arriba Calle Sanchez Fontecilla , Comuna de Puente Alto, Provincia Cordillera, Región Metropolitana | 1. OBRAS | 1150-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-06-16 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2022-07-16 | CORDILLERA | PUENTE ALTO | Sin Reajuste | 830436.243 | 1058638.364 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 457629.282 | 601009.082 | 0 | 0 | 253159.85 | 0 | 184593.99 | 81627.621 | 81627.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025950-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION METROPOLITANA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 349215 | Prestación de servicios de arriendo de maquinaria excavadora para la limpieza desembanque retiro a botadero y encauzamiento del Estero Paine comuna de Paine Provincia de Maipo Región Metropolitana | 1. OBRAS | 1150-73LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2021-12-14 | 2021-12-28 | 2022-03-21 | 2021-12-28 | 2022-02-06 | MAIPO | PAINE | Sin Reajuste | 101150 | 84490 | 76070302 | 8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 84490 | 0 | 0 | 84490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40025929-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350408 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, COMUNA DE MACHALÍ Y RANCAGUA 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-03-01 | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 266872 | 0 | 0 |  | 0 | 266872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46872 | 50000 | 60000 | 60000 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 40025929-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN O´HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | O Higgins | 355427 | VIATICOS Y TRASLADOS DE OBRA IF DOH COVID 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40025951-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 322813 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RÍOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA, COMUNAS DE RANCAGUA Y SANTA CRUZ, PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, ETAPA II, REGIÓN DE O¿HIGGINS, 01-2021 | 1. OBRAS | 1505-1-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-03 | 2021-03-30 | 2021-04-20 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2022-02-18 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RANCAGUA, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 677605.04 | 801403.595 | 76011422 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 510450.626 | 290952.969 | 0 | 0 | 290952.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40025951-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327720 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO EN RIO CACHAPOAL, SECTOR BY PASS RANCAGUA, COMUNA DE RANCAGUA Y RIO TINGUIRIRICA, SECTOR SAN JOSE DE PEÑUELAS COMUNA DE PLACILLA, PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, REGION DE O¿HIGGINS (03-2021) | 1. OBRAS | 1505-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2020-12-25 | 2021-05-19 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2022-02-25 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RANCAGUA, PLACILLA | Sin Reajuste | 662721.472 | 574961.778 | 76854810 | 2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 513814.281 | 61147.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61147.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40025951-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327721 | CONSERVACION DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RIO CACHAPOAL, COMUNA DE OLIVAR Y PICHIDEGUA, REGION DE O´HIGGINS (04-2021) | 1. OBRAS | 1505-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-11 | 2021-04-13 | 2021-04-26 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-11-06 | CACHAPOAL | OLIVAR | Sin Reajuste | 1443785.588 | 1253391.256 | 76011422 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 688480.375 | 564910.881 | 0 | 0 | 0 | 56072.794 | 60226.334 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 88611.753 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40025951-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327722 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RÍO TINGUIRIRICA, COMUNAS DE SANTA CRUZ Y NANCAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS (05-2021) | 1. OBRAS | 1505-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-23 | 2021-04-15 | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2022-06-30 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | OLIVAR, PICHIDEGUA, NANCAGUA, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 916925.464 | 1094099.178 | 76011422 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 299652.411 | 760601.476 | 0 | 0 | 80184.975 | 85568.55 | 74559.901 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100288.05 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40025951-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 339179 | CONSERVACION DE RIBERAS CON ENROCADO RÍO TINGUIRIRICA COMUNA DE SAN FERNANDO REGIÓN DE OHIGGINS (11-2021) | 1. OBRAS | 1505-75-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-22 | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2022-10-02 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 1070916.7 | 1102787.22 | 76854810 | 2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 163822.697 | 938964.523 | 0 | 0 | 308357.125 | 103193.853 | 319153.05 | 80000 | 80000 | 48260.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40025951-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 339181 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES, DIVERSOS CAUCES, PROVINCIA DE CACHAPOAL, REGIÓN DE O´HIGGINS (13-2021) | 1. OBRAS | 1505-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 2021-09-29 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2022-07-09 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 1111817 | 1086690.313 | 76070302 | 8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 286403.82 | 800286.493 | 0 | 0 | 391631.131 | 56060.377 | 60499.54 | 70000 | 70000 | 70000 | 82095.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 40025951-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE O`HIGGINS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | O Higgins | 355427 | VIATICOS Y TRASLADOS DE OBRA IF DOH COVID 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40025994-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN O'HIGGINS - 2020-2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358469 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES EMBALSE CONVENTO VIEJO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 0 | 0 |  | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, SAN CLEMENTE, CURICO, LINARES, PARRAL |  | PROYECTOS | 40025952-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355172 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1950 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, SAN CLEMENTE, CURICO, LINARES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40025952-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 339427 | Conservación Defensas Fluviales Rio Longavi, Sector Paihuen, Comuna de Longaví | 1. OBRAS | 1506-26o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 2021-11-29 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2022-03-14 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 633526.25 | 753216.424 | 76070302 | 8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 189193.791 | 713651.244 | 0 | 0 | 523811.375 | 40211.258 | 0 | 0 | 0 | 149628.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, SAN CLEMENTE, CURICO, LINARES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40025952-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 341829 | CONSTRUCCIÓN DEFENSA FLUVIAL RIO MATAQUITO SECTOR PALQUIBUDI COMUNA DE RAUCO | 1. OBRAS | 1506-57-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-19 | 2021-12-01 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2022-04-07 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 575418.032 | 572601.87 | 76070302 | 8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 108818.029 | 479731.613 | 0 | 0 | 321699.045 | 44084.796 | 0 | 0 | 0 | 113947.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, SAN CLEMENTE, CURICO, LINARES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40025952-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 344700 | CONSTRUCCIÓN ESPIGÓN RÍO MATAQUITO, SECTOR LA HUERTA, COMUNA DE HUALAÑE (2) | 1. OBRAS | 1506-55-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-18 | 2021-11-05 | 2021-11-23 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2022-01-20 | CURICO | HUALAÑE | Sin Reajuste | 99420.335 | 161826.56 | 76070302 | 8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 48851.237 | 37928.746 | 0 | 0 | 37928.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, SAN CLEMENTE, CURICO, LINARES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40025952-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355702 | CONSERVACION DEFENSAS FLUVIALES RIO MATAQUITO SECTOR LA HUERTA COMUNA DE HUALAÑE 2022 | 1. OBRAS | 1506-13-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-09-28 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 636143.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 200000 | 36143.397 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, SAN CLEMENTE, CURICO, LINARES, PARRAL |  | PROYECTOS | 40025952-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Nivel Central | 355174 | OTROS GASTOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | CURICO |  | PROYECTOS | 40025995-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355172 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1950 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40025995-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 336250 | Servicio de Levantamiento Lidar, Batimetría, Topografía y Radiofrecuencia Embalse Laguna del Maule - 2021 | 2. ESTUDIOS | 1506-7-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-23 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2022-02-28 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 550000 | 494960 | 78341110 | 5 | AEROTOP S.A. | 300480 | 194480 | 0 | 0 | 129180 | 0 | 65300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40025995-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 350224 | ESTUDIO DE COMPUERTAS LAGUNA DEL MAULE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40025995-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358255 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES, COMUNA DE TENO, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-37-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-11 | 2022-12-23 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 106717.5 | 106717.5 | 0 | 0 |  | 0 | 106717.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 61717.5 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40025995-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358260 | asesoría para la inspección fiscal de obras de Perforación y Habilitación de 02 pozos emergencia conectados a canales en comuna de Curico región del maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-51-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-08 | 2022-06-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-27 | 2022-12-24 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 100980 | 100980 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 35000 | 65000 | 80000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40025995-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 333379 | SISTEMA DE TELECONTROL LAGUNA DEL MAULE, COMUNA DE SAN CLEMENTE | 1. OBRAS | 1506-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-29 | 2021-10-12 | 2021-11-04 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-10-04 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 1635075.863 | 1626938.868 | 77645940 | 2 | MT. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 1936938.868 | 0 | 0 | 0 | 21113.539 | 329465.046 | 248991.176 | 0 | 463224.221 | 173584.296 | 691779.152 | 0 | 8781.438 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40025995-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 350234 | INSTALACIÓN DE SENSORES PARA LA MEDICION Y BALANCE EN LA ENTREGA DEL SISTEMA DE LAGUNA DEL MAULE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 0 | 474711 | 0 | 0 |  | 0 | 474711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 174711 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40025995-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358253 | PERFORACIÓN Y HABILITACIÓN DE 02 POZOS CON DESCARGA A CANALES, COMUNA DE TENO, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | 975-32-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-25 | 2022-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-22 | 2022-12-19 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 1385732.189 | 1385732.189 | 0 | 0 |  | 0 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 450000 | 1600000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 40025995-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358257 | Perforación y Habilitación de 02 pozos emergencia conectados a canales comuna de Curico región del maule | 1. OBRAS | 975-45-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-06-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-21 | 2022-12-08 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 1614595.369 | 1614595.369 | 0 | 0 |  | 0 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 550000 | 1185404.631 | 214595.369 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | CURICO |  | PROYECTOS | 40025995-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DEL MAULE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Nivel Central | 355174 | OTROS GASTOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, YUNGAY, SAN CARLOS, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40025931-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355108 | Gastos Administrativos - Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, YUNGAY, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40025931-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 360308 | PUBLICACIÓN ALL FET | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.516 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, YUNGAY, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40025931-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 357161 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Ñuble 2020-2023 Recuperación. | 1. OBRAS | 1063487-11-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-12 | 2022-11-08 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 364299.46 | 364299.46 | 0 | 0 |  | 0 | 364356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 64356 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, YUNGAY, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40025953-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 358044 | Servicio Conservación de Limpieza de cauces Región de Ñuble 1 - 2022 (FET COVID 19) | 1. OBRAS | 1063487-10-LP22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-30 | 2022-07-29 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 76233 | 76233 | 0 | 0 |  | 0 | 76233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36233 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO |  | PROYECTOS | 40025996-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355108 | Gastos Administrativos - Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025996-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 360305 | PUBLICACIONES RIEGO 1 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.968 | 0 | 0 | 7.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025996-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 354846 | MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2022 | 1. OBRAS | 1063487-4-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-14 | 2022-05-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-16 | 2022-12-13 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 1299990.51 | 1299990.51 | 0 | 0 |  | 0 | 1599990.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 90000 | 200000 | 300000 | 350000 | 629990.51 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025996-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 354848 | MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN 2022 | 1. OBRAS | 1063487-3-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-22 | 2022-05-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-11 | 2022-12-08 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 1199993.025 | 1199993.025 | 0 | 0 |  | 0 | 1449993.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29993.025 | 200000 | 220000 | 190000 | 520000 | 290000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025996-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 357999 | MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL COIHUECO 2022 ETAPA 2 (FET COVID-19) | 1. OBRAS | 1063487-5-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-01 | 2022-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-19 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 970000 | 970000 | 0 | 0 |  | 0 | 970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 250000 | 200000 | 170000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025996-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 358002 | MEJORAMIENTO CANAL MATRIZ, DERIVADOS Y SUDERIVADOS SISTEMA DE RIEGO CANAL QUILLÓN 2022 ETAPA 2 (FET COVID-19) | 1. OBRAS | 1063487-6-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-01 | 2022-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-19 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 1185000 | 1185000 | 0 | 0 |  | 0 | 1185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 200000 | 300000 | 290000 | 245000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO |  | PROYECTOS | 40025996-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ÑUBLE 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Nivel Central | 355110 | Otros Gastos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40033162-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO LAS PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE - RECUP. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 339610 | Conservación Sistema de Riego Las Pataguas, Comuna de Coihueco | 1. OBRAS | 1063487-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-05-30 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 315350.522 | 457814.231 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 594152.997 | 0 | 0 | 191894.207 | 104164.588 | 34938.609 | 263155.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40033162-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO LAS PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE - RECUP. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 358009 | Servicio Conservación Sistema de Riego Las Pataguas, Comuna de Coihueco (FET COVID-19) | 1. OBRAS | 1063487-9-LP22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-19 | 2022-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-23 | 2022-08-11 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 55841.5 | 55841.5 | 0 | 0 |  | 0 | 55841.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | 20841.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO |  | PROYECTOS | 40033162-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO LAS PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE - RECUP. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360175 | Ajuste Decreto- DVR | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 136350.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136350.503 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO |  | PROYECTOS | 40033162-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO LAS PATAGUAS, COMUNA DE COIHUECO, REGIÓN DE ÑUBLE - RECUP. | EJECUCION |  | Nivel Central | 355174 | OTROS GASTOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30086978-0 | CONSTRUCCION OBRA DE REGULACION Y SEDIMENTACION EN RIO ANDALIEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357120 | Expropiaciones para construcción del sedimentador en río Andalién, sector Trinitarias | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 7353000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 355674 | EXPROPIACIONES QUILQUE LOS ANGELES | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 6525602 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6525602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525602 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL |  | PROYECTOS | 40025932-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 357427 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025932-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326598 | SERVICIO DE MOTOBOMBAS EN VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 81966 | 0 | 0 |  | 0 | 81966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81966 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025932-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 348991 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la Provincia de Concepción Sector 1 | 1. OBRAS | 1507 - 103 - O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-01-28 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-12-09 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 513548.784 | 635329.25 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 635329.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 80000 | 100000 | 125000 | 275329.25 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025932-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 348992 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la Provincia de Concepción ¿ Sector 2 | 1. OBRAS | 1507 - 104 - O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-01-28 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2022-11-15 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 216605.62 | 274290.48 | 14374971 | 1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 274290.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 65000 | 101605.62 | 57684.86 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL |  | PROYECTOS | 40025954-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 357427 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025954-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 328604 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS, CON ENROCADO ENTRE ESPIGONES 3 Y 4, COMUNA DE NEGRETE, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | 1507-4-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-07-27 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-03-01 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 575265.592 | 615949.755 | 76957321 | 6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 364842.971 | 251106.784 | 0 | 0 | 209277.406 | 41829.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025954-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 328605 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO BIOBIO Y LIRQUÉN, SECTOR LOS LLANOS, COMUNA DE QUILACO | 1. OBRAS | 1507-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-06 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 2022-08-09 | BIO-BIO | QUILACO | Sin Reajuste | 1228145.139 | 1407954.62 | 76854810 | 2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 431672.148 | 1185286.729 | 0 | 0 | 354119.494 | 379931.75 | 100000 | 60000 | 0 | 0 | 291235.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, LOTA, PENCO, TALCAHUANO, LOS ANGELES, LAJA, TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025954-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DEL BIO BIO 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 349967 | Conservación de Riberas con Enrocado y Limpieza en Estero Curanadú, comuna de Los Ángeles, Región del Biobío | 1. OBRAS | 1507-17-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 261274.147 | 261274.147 | 0 | 0 |  | 0 | 261274.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5225.482 | 26127.414 | 65318.536 | 65318.536 | 99284.179 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | QUILACO |  | PROYECTOS | 40041240-0 | CONSERVACION CANAL BIO BIO SUR, TRAMO 1 COMUNA DE QUILACO, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 360176 | Gastos Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40041240-0 | CONSERVACION CANAL BIO BIO SUR, TRAMO 1 COMUNA DE QUILACO, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 360177 | Rehabilitación y reposición de obras de conservación Canal Bio Bio Sur Tramo 1 Comuna de Quilaco Región del Biobio | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | BIO-BIO | QUILACO | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0 | 0 |  | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025933-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2023 RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 338389 | Conservación Red primaria de aguas lluvias de Temuco y Padre Las Casas Región de la Araucanía 2021 | 1. OBRAS | 1148-14-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-17 | 2021-06-01 | 2021-06-18 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2022-01-02 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | Sin Reajuste | 342811.611 | 366742.687 | 77208298 | 3 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 268541.758 | 98200.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91538 | 0 | 0 | 6629.564 | 0 | 0 | 0 | 33.365 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025933-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2023 RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 347201 | Conservación Aguas Lluvias Canal Gabriela Mistral, Temuco 2021 | 1. OBRAS | 1148-131-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-16 | 2021-12-17 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-07-07 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 149425.92 | 221075.355 | 76187000 | 9 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 0 | 221075.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76259.995 | 0 | 19425.92 | 0 | 8740.005 | 45000 | 0 | 71649.106 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343907 | Suministro Servicios de Apoyo a la Inspeccion Fiscal en proyectos de Conservación de Riberas, Región de La Araucania | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-118-lp21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-09-14 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2022-02-05 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 79320 | 75320 | 77416508 | 8 | SANTA MERCEDES INGENIEROS CONSULTORES SPA | 37660 | 56490 | 0 | 0 | 37660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 343908 | Suministro Servicios de Apoyo Topografico en proyectos de Conservación de Riberas, Región de La Araucania | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-117-lp21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-09-14 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2022-02-05 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 74925 | 60099 | 76283159 | 7 | SERV. TOPOGRAFICOS PATRICIO CACERES S. E.I.R | 31154.5 | 28944.5 | 0 | 0 | 0 | 22649.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6295 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 325321 | Conservación de riberas, con enrocado en Río Curacalco, sector Curacalco Comuna de Cunco (2021) | 1. OBRAS | 1148-134-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-16 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2022-05-13 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 309615.434 | 324508.787 | 76957321 | 6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 0 | 324508.787 | 0 | 0 | 62355.012 | 66669.786 | 166797.968 | 0 | 0 | 0 | 28686.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 325463 | Conservación de Riberas con Muros de Hormigón, Gaviones y mejoramiento de obras de arte en Esteros Cunco y Nahuelcura, Comuna de Cunco, (Recup) 2021 | 1. OBRAS | 1148-11-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-28 | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-11-01 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 294128.992 | 335934.516 | 76187000 | 9 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 237703.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 337077 | Conservación de ribera con enrocado , Río Toltén, sector Hualpín Comuna de Teodoro Schmidt 2021 | 1. OBRAS | 1148-58-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2022-03-15 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 150000 | 246034.88 | 76860388 | k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 103577.219 | 142457.661 | 0 | 118252.68 | 0 | 24204.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 337079 | Conservación de ribera con enrocado , Río Trancura, sector Quelhue, Comuna de Pucón 2021 | 1. OBRAS | 1148-59-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2022-03-29 | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 175000 | 177259.258 | 76979836 | 6 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 0 | 177259.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70265.644 | 0 | 26993.614 | 0 | 30000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 337080 | Conservación de ribera con enrocado , Río Quepe, sector Ragñintuleufu, Comuna de Nueva Imperial 2021 | 1. OBRAS | 1148-57-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 2021-10-19 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-04-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 150000 | 302275.851 | 77208298 | 3 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 56228.376 | 246047.475 | 0 | 223236.027 | 0 | 22811.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 337081 | Conservación de ribera con gaviones , Estero Boyeco, sector Boyeco, Comuna de Purén 2021 | 1. OBRAS | 1148-56-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2022-03-14 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 150000 | 254971.304 | 76860388 | k | CONSTRUCTORA RIO ALLIPEN LTDA | 0 | 254971.304 | 0 | 0 | 71693.311 | 115953.6 | 23277.993 | 0 | 0 | 44046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 337083 | Conservación de ribera con muro de hormigón , Estero Pulongo, sector Urbano, Comuna de Curarrehue 2021 | 1. OBRAS | 1148-63-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-26 | 2021-10-07 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-03-20 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 140000 | 202357.748 | 76394261 | 9 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 26138.126 | 176219.622 | 0 | 0 | 71783.101 | 0 | 104436.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 337084 | Conservación de ribera con muros de maposteria , Estero El Peral, sector Trovolhue, Comuna de Carahue 2021 | 1. OBRAS | 1148-64-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-26 | 2021-10-07 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2022-02-17 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 150000 | 250385.294 | 76394261 | 9 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 121296.477 | 129088.817 | 0 | 0 | 93574.406 | 35514.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 342467 | Conservación de Riberas con Gaviones en Estero Piren, Comuna de Toltén 2022 | 1. OBRAS | 1148-62-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 2021-10-07 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2022-04-03 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 147670.265 | 219411.205 | 76394261 | 9 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 14917.182 | 204494.023 | 0 | 0 | 67487.904 | 76437.877 | 30568.242 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346849 | Conservación de riberas con Gaviones en Río Traiguén, Comuna de Victoria Región de la Araucanía (2021) | 1. OBRAS | 1148-135-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-17 | 2021-12-20 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2022-05-28 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 346123.519 | 379994.535 | 77208298 | 3 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 0 | 379994.535 | 0 | 0 | 0 | 92482.564 | 0 | 31123.519 | 0 | 35128.954 | 18447.772 | 68940.71 | 0 | 133871.016 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346850 | Servicio de maquinaria excavadora para manejo de cauce río Trancura en Comuna de Pucón | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1148-4-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | [6 empty] | CAUTÍN | PUCON | Sin Reajuste | 47362 | 62356 | 76446231 | 9 | TRANSPORTES Y ARRIENDO MAQUINARIAS RENTAL TEMUCO L | 0 | 62356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17362 | 15000 | 15000 | 14994 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 347204 | Conservación de ribera con gaviones, Estero Nahuelcura,Comuna de Cunco 2021 | 1. OBRAS | 1148-136-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-17 | 2021-12-20 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-05-06 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 192036.25 | 237482.794 | 76187000 | 9 | SOCIEDAD EMPRESA CONSTRUCTORA HENRO LTDA. | 0 | 237482.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100689.272 | 20000 | 20000 | 20000 | 36173.792 | 37008.564 | 3611.166 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349126 | Suministro de Bolón de Canto Rodado | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1148-157-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-13 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-02-05 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 86632 | 83300 | 7948461 | k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 0 | 83300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36632 | 0 | 25000 | 0 | 21668 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025955-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE LA ARAUCANÍA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349160 | Suministro de Malla de Gaviones y Geotextil | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1148-155-lp21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-13 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2022-02-05 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 86929.5 | 63257.723 | 76047406 | 1 | INGENIERIA Y CONST.LOPEZ DE LUZ LTDA | 0 | 63257.723 | 0 | 0 | 63257.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025997-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 340178 | Conservación Canal Imperial, Etapas I y II, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | 1. OBRAS | 1148-38-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-09-06 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2022-04-26 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 798319.328 | 999685.574 | 76977584 | 6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 190099.452 | 848758.744 | 0 | 0 | 219590.846 | 265690.989 | 100000 | 30000 | 30000 | 20000 | 66320.574 | 40549.22 | 37434.493 | 39172.622 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025997-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 344754 | Conservación Canal Bio Bio Sur, etapa II, Comunas de Angol y Renaico, Región de La Araucanía (Recup), 2021 | 1. OBRAS | 1148-120-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-20 | 2021-10-07 | 2021-09-03 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-02-13 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 340000 | 391258.851 | 77018854 | 7 | PUERTO LINARES SPA | 148634.57 | 88258.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51258.851 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025997-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 350449 | Conservación Canal Pillanlelbun, Comuna de Lautaro, Región de La Araucanía (Recup), 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | CAUTÍN | LAUTARO | Sin Reajuste | 0 | 542274.597 | 0 | 0 |  | 0 | 542274.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 100000 | 170000 | 142274.597 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025997-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE LA ARAUCANIA 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 353968 | Conservación Canal Imperial III etapa, Comuna de N. Imperial, Región de La Araucanía (Recup), 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 130000 | 250000 | 290000 | 290000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 40030492-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS PRADOS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355172 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1950 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030492-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS PRADOS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 347743 | Conservación y Rehabilitación Canal Los Prados, Comuna de Curacautin, Región de La Araucania (Recup), 2021 | 1. OBRAS | 1148-125-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-02-14 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 130000 | 153342.389 | 77208298 | 3 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 107753.246 | 45589.143 | 0 | 12073.54 | 0 | 0 | 33294.263 | 0 | 0 | 221.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030492-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL LOS PRADOS, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358345 | Conservación y Rehabilitación Canal Los Prados, Comuna de Curacautin, Región de La Araucania (nuevo) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 0 | 136733.397 | 0 | 0 |  | 0 | 136733.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136733.397 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030493-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335704 | Conservación Sistema de Riego Canal Pilén Chico, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 1148-21-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-21 | 2021-07-12 | 2021-10-05 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2022-03-08 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 78000 | 121097.046 | 76278958 | 2 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 24806.108 | 96290.938 | 0 | 0 | 50109.516 | 40695.161 | 5486.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40030493-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355172 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1950 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 40030493-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357640 | global de gasto sequia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 15455903.697 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 92054.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92054.661 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030493-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL PILÉN CHICO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358346 | Conservación y Rehabilitación Canal Pilen Chico, Comuna de Victoria, Región de La Araucania (nuevo 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 139683.078 | 0 | 0 |  | 0 | 139683.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139683.078 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030495-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL SANTA ELENA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 343296 | Conservación y Rehabilitación Canal Santa Elena, Comuna de Angol, Región de La Araucania (Recup), 2021 | 1. OBRAS | 1148-97-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-09-13 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2022-03-26 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 103700 | 144880.953 | 77227978 | 7 | DIEVAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 72866.556 | 80553.206 | 0 | 0 | 25642.834 | 0 | 0 | 33512.119 | 0 | 21398.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL |  | PROYECTOS | 40030495-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL SANTA ELENA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355172 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1950 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030495-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL SANTA ELENA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358348 | Conservación y Rehabilitación Canal Los Prados, Comuna de Curacautin, Región de La Araucania (nuevo) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 185029.437 | 0 | 0 |  | 0 | 185029.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185029.437 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031973-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350470 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO ¿OBRAS DE REHABILITACIÓN TRAMO INICIAL CANAL QUEPE SUR KM 0 al 0.5- ETAPA 1 ¿ SEGUNDO LLAMADO, COMUNA DE VILCUN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-36-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-10 | 2022-12-22 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 155225 | 155225 | 0 | 0 |  | 0 | 212850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212850 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031973-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350485 | Verificación y Complementación del Diseño de Obras de Conservación Canal Quepe Sur, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 975-27-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-25 | 2022-05-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-06 | 2022-12-20 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 157307.84 | 157307.84 | 0 | 0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031973-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358210 | Asesor Hidrologo FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 7584 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031973-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358218 | Asesor Geotecnico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031973-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358220 | Asesor Hidraulico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 27018 | 0 | 0 |  | 0 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031973-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358225 | Asesor Estructural FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 18960 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40031973-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358240 | Asesor Mecanico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 7584 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031973-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358084 | OBRAS DE REHABILITACIÓN TRAMO INICIAL CANAL QUEPE SUR KM 0 al 0.5- ETAPA 1, SEGUNDO LLAMADO COMUNA DE VILCUN, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 975-24-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-15 | 2022-12-12 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 578378.638 | 578378.638 | 0 | 0 |  | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40032449-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RECUP. | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355172 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1950 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40032449-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RECUP. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358210 | Asesor Hidrologo FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 7584 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40032449-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RECUP. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358218 | Asesor Geotecnico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40032449-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RECUP. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358220 | Asesor Hidraulico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 27018 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40032449-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RECUP. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358225 | Asesor Estructural FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 18960 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40032449-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RECUP. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358240 | Asesor Mecanico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 7584 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN |  | PROYECTOS | 40032449-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL 21 DE MAYO, COMUNA DE VILCÚN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA RECUP. | EJECUCION |  | Nivel Central | 355174 | OTROS GASTOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ |  | PROYECTOS | 40036991-0 | CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355172 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1950 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40036991-0 | CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350757 | Servicio Levantamiento Topográfico y Catastro Canal Chufquen, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036991-0 | CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358210 | Asesor Hidrologo FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 7584 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036991-0 | CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358218 | Asesor Geotecnico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036991-0 | CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358220 | Asesor Hidraulico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 27018 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036991-0 | CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358225 | Asesor Estructural FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 18960 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036991-0 | CONSERVACION CANAL CHUFQUEN LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358240 | Asesor Mecanico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 7584 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ |  | PROYECTOS | 40037012-0 | CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355172 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1950 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037012-0 | CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350755 | Servicio Levantamiento Topográfico y Catastro Canal Allipen Derivado Rosselot, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037012-0 | CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358210 | Asesor Hidrologo FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 7584 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037012-0 | CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358218 | Asesor Geotecnico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037012-0 | CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358220 | Asesor Hidraulico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 27018 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037012-0 | CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358225 | Asesor Estructural FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 18960 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de Valparaíso | PROYECTOS | 40037012-0 | CONSERVACION CANAL ALLIPEN, REGION DE LA ARAUCANIA - RECUP LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358240 | Asesor Mecanico FET | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 7584 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ |  | PROYECTOS | 40037013-0 | CONSERVACION CANAL BOQUIHUE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355172 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1950 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 40025934-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 357441 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025934-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS RIOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 349457 | Conservación red primaria de aguas lluvias ciudad de Valdivia Región de Los Ríos 2022 Etapa 1 | 1. OBRAS | 5661-8-0122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 348392.135 | 348392.135 | 0 | 0 |  | 0 | 348392.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20370 | 40000 | 50000 | 50000 | 70000 | 80000 | 38022.135 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025956-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 297461 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MANEJO DE CAUCES RÍO CRUCES Y ESTERO QUECHUCO EN SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA. ETAPA 3 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-38-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-09-20 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 145280 | 161755 | 76283050 | 7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 49555.85 | 125044.4 | 0 | 0 | 23374.895 | 14532 | 11772.65 | 12110 | 12110 | 12110 | 12110 | 14079.605 | 12845.25 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025956-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 322987 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2020-2021. RÍO CALLE-CALLE, SECTOR ANTILHUE, REGION DE LOS RIOS. | 1. OBRAS | 5661-94-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-01-26 | 2021-02-25 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2022-01-02 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 1187652.225 | 1261092.548 | 76854810 | 2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 1255142.235 | 5950.313 | 0 | 0 | 0 | 5950.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025956-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327920 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES RÍO CALLE-CALLE Y ESTERO HUEIFÚN. REGIÓN DE LOS RÍOS 2021-2022. | 1. OBRAS | 5661-124-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-10-18 | 2021-10-21 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2022-08-10 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 1120358.349 | 1112845.112 | 13792739 | K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 445893.571 | 666951.541 | 0 | 0 | 157451.661 | 102562.292 | 35616.914 | 40000 | 90000 | 70000 | 70000 | 101320.674 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025956-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 344777 | Conservacion Obras Manejo de Cauces Río Cruces y Estero Quechuco en San Jose de la Mariquina Etapa 3 | 1. OBRAS | 5661-73-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 2021-09-28 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2022-10-16 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 1060371.396 | 1291344.82 | 76957321 | 6 | CONSTRUCTORA CPU LTDA | 187395.321 | 1103949.499 | 0 | 0 | 120517.406 | 65634.168 | 73090.423 | 79239.865 | 125000 | 125000 | 120000 | 120000 | 120000 | 155467.637 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025956-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346813 | SERVICIO DE HORAS MAQUINA PARA ENCAUZAMIENTO DE VARIOS CAUCES, REGIÓN DE LOS RIOS, 2021. SEGUNDA ETAPA | 1. OBRAS | 5661-125-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-12-27 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PANGUIPULLI, LA UNION | Sin Reajuste | 101150 | 96132.746 | 76445883 | 4 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 65425.781 | 30706.965 | 0 | 0 | 30706.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025956-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351817 | SERVICIO DE HORAS MAQUINA PARA ENCAUZAMIENTO DE VARIOS CAUCES, REGIÓN DE LOS RIOS, 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 5661-139-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | [6 empty] | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PANGUIPULLI, FUTRONO, LA UNION | Sin Reajuste | 108171 | 108171 | 76445883 | 4 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 0 | 109821.53 | 0 | 0 | 43958.6 | 36707.93 | 29155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO, PALENA | PUERTO OCTAY, HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 354718 | Para pago de publicaciones BIP 30226672-0 Conservación Riberas Cauces Naturales Región de Los Lagos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO, PALENA | PUERTO OCTAY, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349659 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Rio Chico y Estero La Zorra, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-7-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-12 | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-11-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 600181.953 | 631872.65 | 79914870 | 6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 747243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 110000 | 100000 | 115000 | 262243 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO, PALENA | PUERTO OCTAY, HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30226672-0 | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION |  | Los Lagos | 354717 | Para pago de viáticos BIP 30226672-0 Conservación Riberas Cauces Naturales Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 400 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025935-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328704 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2021: Etapa I Puerto Montt, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-6-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-16 | 2021-03-19 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2022-04-03 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 1083428.027 | 1282466.418 | 76356211 | 5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 1080000 | 202466.418 | 0 | 91971.078 | 51246.379 | 45759.046 | 13489.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025935-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349640 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2021 N°4: Ciudades de Puerto Montt y Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-54-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-15 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-07-29 | OSORNO, LLANQUIHUE | OSORNO, PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 287118.44 | 286512.622 | 76658241 | 9 | CONSTRUCTORA CALAFQUEN SPA | 0 | 413465.082 | 0 | 22370.908 | 79577.685 | 50898.341 | 54027.545 | 79638.143 | 0 | 0 | 126952.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025935-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349642 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2022, Ciudad de Puerto Varas y Puerto Montt, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-6-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-11 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-10-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 342940.2 | 379353.877 | 76356211 | 5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 0 | 342940.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 50000 | 70000 | 60000 | 52940.2 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025935-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349643 | Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2022, Ciudad de Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-9-O122 | Nulo | Propuesta publica | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-27 | 2022-11-20 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 244394.3 | 244394.3 | 0 | 0 |  | 0 | 244394.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24394.3 | 50000 | 50000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025957-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 325161 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Burrito Segunda Etapa, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-40-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-10-22 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2022-07-10 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 123255 | 117180 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 4141.2 | 113038.8 | 0 | 18999.75 | 9069.9 | 8246.7 | 14647.5 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 10074.95 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025957-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 325162 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra Conservación de Riberas de Cauces Naturales: río Espolón, comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-13-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-25 | 2021-04-16 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2022-05-28 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 116480 | 152205.048 | 76681400 | K | C Y F INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA | 78871.68 | 73333.368 | 0 | 22840.277 | 10754.763 | 10910.448 | 15728.527 | 9500 | 3599.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025957-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349656 | Asesoría de Inspección Fiscal para la obra "Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Michimahuida y Rio Espolón, Provincia de Palena, Región de Los Lagos" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-12-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-12-27 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU | Sin Reajuste | 89337.5 | 89337.5 | 0 | 0 |  | 0 | 89337.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 15000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20337.5 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025957-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 352493 | Servicio Topografía para Levantamiento de Proyectos de Defensas Fluviales, varios sectores en la Región de Los Lagos 2021 - 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 817-57-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-04-06 | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, PUERTO MONTT, CHAITEN, HUALAIHUE | Sin Reajuste | 14249.031 | 14440 | 15265846 | K | ARNALDO RUBEN GOMEZ MUNOZ | 0 | 175116.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14440 | 0 | 0 | 160676.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025957-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 325157 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Burrito Segunda Etapa, Comuna de Chaitén, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-36-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-24 | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2022-07-28 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 944129.687 | 1080657.06 | 79914870 | 6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 124084.772 | 856572.288 | 0 | 353744.993 | 140124.937 | 24875.108 | 0 | 70545.503 | 134241.708 | 133040.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025957-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328728 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: río Espolón, comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-8-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-04 | 2021-04-02 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2022-05-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 1136956.097 | 1033980.629 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 186687.162 | 783343.645 | 0 | 330340.931 | 75887.928 | 274504.36 | 102610.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025957-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349635 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Río Contao y Estero La Poza, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-11-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-11-27 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 603301.823 | 603301.823 | 0 | 0 |  | 0 | 603301.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 130000 | 140000 | 125000 | 123301.823 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025957-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349654 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Rio del Este comuna de Cochamó Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-07 | 2022-04-26 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-10-21 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 199610.066 | 259602.589 | 79914870 | 6 | EMPRESA CONSTRUCTORA LIRCAY Y CIA. LTDA. | 0 | 199610.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 45000 | 40000 | 30000 | 14610.066 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025957-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349655 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Construcción defensas fluviales Rios Michimahuida, Blanco y Ventisqueros de Chaiten y Rio Espolon de Futaleufu | 1. OBRAS | 817-10-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-12-27 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU | Sin Reajuste | 1036287.95 | 1036287.95 | 0 | 0 |  | 0 | 1036287.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 170000 | 190000 | 200000 | 356287.95 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025957-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350307 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento río Pescado y Río Blanco en Cascada, Rio Chico y Estero La Zorra en Chamiza, Provincia de Llanquihue y Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-56-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2022-03-31 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 31749.2 | 33458.04 | 77137270 | 8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 33458.04 | 0 | 0 | 32546.5 | 911.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 40025957-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Los Lagos | 353706 | Viáticos Conservación de Riberas Región de Los Lagos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN |  | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 355113 | PUBLICACIONES FET DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 310474 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, MEJORAMIENTO CANAL TURBIO 2 ETAPA I | 1. OBRAS | 1149-43-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-10-22 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2022-05-21 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 937606.939 | 1048259.417 | 76451366 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION ACTRA SPA | 745786.449 | 302472.968 | 0 | 0 | 128544.859 | 173928.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 341618 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, COLECTOR HUMBERTO GARCIA | 1. OBRAS | 1149-43-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-15 | 2021-10-04 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2022-05-17 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 488447.821 | 411580.187 | 76195798 | 8 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | 145130.099 | 266450.088 | 0 | 0 | 120064.502 | 99926.88 | 46458.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 352018 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGION DE AYSÉN, CANAL KALSTROMM | 1. OBRAS | 1149-3-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-09 | 2022-10-06 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 334799.469 | 334799.469 | 0 | 0 |  | 0 | 316910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 54910 | 50000 | 72000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 359799 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIA CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN AYSÉN, COLECTOR COSTANERA CONDELL | 1. OBRAS | 1149-13-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-28 | 2022-10-25 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 254008.498 | 254008.498 | 0 | 0 |  | 0 | 345400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25400 | 50000 | 60000 | 80000 | 80000 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 360375 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIA CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN AYSÉN, COLECTOR SARGENTO ALDEA SUR | 1. OBRAS | 1149-20-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-24 | 2022-11-21 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 796562.25 | 796562.25 | 0 | 0 |  | 0 | 796562.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 180000 | 125000 | 155000 | 141562.25 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30451040-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR LA BALSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 341639 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR LA BALSA, ETAPA III | 1. OBRAS | 1149-52-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-18 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2022-04-25 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 417148.055 | 399997.487 | 77928480 | 8 | M & D TRANSPORTES LTDA | 0 | 399997.487 | 0 | 0 | 303310.631 | 96686.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40025937-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN AYSÉN - 2020-2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 355113 | PUBLICACIONES FET DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40025937-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN AYSÉN - 2020-2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 352020 | SERVICIO DE LIMPIEZA RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS COYHAIQUE 2022 ETAPA I | 1. OBRAS | 1149-7-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-19 | 2022-06-18 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 30000 | 29993.141 | 7507073 | K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 0 | 29993.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 19993.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40025937-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN AYSÉN - 2020-2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 352021 | Servicio de Limpieza Red Primaria de aguas lluvias Coyhaique 2022 etapa II | 1. OBRAS | 1149-17-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-07-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40025937-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN AYSÉN - 2020-2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 354429 | Servicio de Limpieza Red Primaria de aguas lluvias Aysén 2022 etapa I | 1. OBRAS | 1149-16-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-07-30 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40025937-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN AYSÉN - 2020-2023 - RECUP | EJECUCION |  | Aysén | 355178 | VIATICOS DOH FET | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40025958-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 355113 | PUBLICACIONES FET DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40025958-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 344878 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCES RÍO CLARO COMUNA DE COYHAIQUE, RÍO PASCUA Y RÍO CÉSAR COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2021 | 1. OBRAS | 1149-39-o221 | Terminado | Propuesta privada | 2021-09-02 | 2021-09-23 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2022-02-03 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 392791.223 | 343455.662 | 12310815 | 9 | ANDRES RODRIGO MORALES VALDERAS | 245013.14 | 98442.522 | 0 | 0 | 0 | 98442.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40025958-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 354354 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCE RÍO LAS TORRES, CISNE MEDIO, COMUNA DE LAGO VERDE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2022¿ | 1. OBRAS | 1149-11-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-30 | 2022-10-27 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 164870.116 | 164870.116 | 0 | 0 |  | 0 | 168429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 18429 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40025958-0 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Aysén | 355178 | VIATICOS DOH FET | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40025998-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 354411 | SERVICIO TOPOGRAFÍA PARA LEVANTAMIENTO DE TERRENO CANALES DE RIEGO Y TUBERÍAS DE PUERTO IBÁÑEZ, BAHIA JARA Y FACHINAL , PROVINCIA DE GENERAL CARRERA | 1. OBRAS | 1149-19-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-07-30 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 30000 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40025998-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 333904 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN AÑO 2021, ETAPA II | 1. OBRAS | 1149-41-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 156950.978 | 176534.664 | 76557687 | 3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 175302.538 | 1232.126 | 0 | 0 | 1232.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40025998-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 341645 | CONSERVACIÓN DE OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN AÑO 2021-2022, ETAPA I | 1. OBRAS | 1149-63-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-01 | 2022-06-30 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Sin Reajuste | 202676.278 | 183112.033 | 76557687 | 3 | CONSTRUCTORA SHEUEN LIMITADA | 0 | 183112.033 | 0 | 0 | 55919.808 | 24389.595 | 25000 | 36112.033 | 41690.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40025998-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 354363 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCAL REGION DE AYSEN, AÑO 2021-2022 Etapa II | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 294655.841 | 0 | 0 |  | 0 | 344655.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 64791 | 55000 | 19864.841 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40025998-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE AYSEN 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION |  | Aysén | 355178 | VIATICOS DOH FET | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 40029471-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE 2020 -2022 RECUP¦ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 355113 | PUBLICACIONES FET DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029471-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE 2020 -2022 RECUP¦ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 333964 | CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, ETAPA II, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2021 | 1. OBRAS | 1149-31-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-10 | 2021-08-27 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2022-01-15 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 348647.943 | 371414.364 | 76239533 | 9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 357769.27 | 13645.094 | 0 | 0 | 0 | 13645.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029471-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COYHAIQUE 2020 -2022 RECUP¦ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 352019 | CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, ETAPA II, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1149-10-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-14 | 2022-05-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-11-27 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 307813.709 | 307813.709 | 0 | 0 |  | 0 | 307813.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 50000 | 59995 | 87818.709 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40019965-0 | MEJORAMIENTO CONST. EVAC Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMAS LLAU-LLAU Y D'AGOSTINI, PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 339489 | Diseño de Obras de Mejoramiento y Construcción, Red Primaria de Aguas Lluvias Subsistemas Llau-Llau y D´agostini, Sector Hoya Superior Llaullau, Punta Arenas 2do llamado | 2. ESTUDIOS | 818-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-12 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2022-11-10 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 251201.945 | 253675 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 103377.425 | 169007.877 | 0 | 0 | 35595.23 | 0 | 0 | 40037.57 | 0 | 18710.302 | 49538.731 | 0 | 25126.044 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40019965-0 | MEJORAMIENTO CONST. EVAC Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMAS LLAU-LLAU Y D'AGOSTINI, PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 339907 | Diseño de Obras de Mejoramiento y Construcción, Red Primaria de Aguas Lluvias Subsistemas Llau-Llau y D¿agostini, Sector Hoya D´Agostini, Punta Arenas, 2do. Llamado | 2. ESTUDIOS | 818-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2022-08-27 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 123983.026 | 122191.664 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 50013.228 | 84393.134 | 0 | 0 | 27155.358 | 0 | 14419.302 | 0 | 17122.921 | 12214.698 | 13480.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40019967-0 | MEJORAMIENTO COLECTOR CHILOÉ Y CONSTRUCCIÓN DE REGULACIÓN RÍO DE LA MANO, PUNTA ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 338237 | Diseño Mejoramiento Colector Chiloé, Punta Arenas 2do llamado | 2. ESTUDIOS | 818-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-11 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2022-08-07 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 78477.886 | 77810 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 23758 | 57832 | 0 | 0 | 0 | 26132 | 0 | 16032 | 0 | 15668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40025959-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE MAGALLANES 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 349561 | Publicaciones DOH FET | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40025959-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS REGIÓN DE MAGALLANES 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 349560 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, Río de las Minas, mediante la reparación de radier y coronación muro norte puente Zenteno, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2022 | 1. OBRAS | 818-1-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-28 | 2022-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-27 | 2022-11-23 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 414831.898 | 414831.898 | 0 | 0 |  | 0 | 490745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 172745 | 138000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40026059-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE MAGALLANES - 2020 - 2023 - RECUP | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 349561 | Publicaciones DOH FET | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Interregional | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025960-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS INTERREGIONAL 2020 - 2023 RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 319188 | CONTRATO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Telecontrol y Alerta Hidrológica del Parque Fluvial de La Familia, Año 2021, Comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana | 1. OBRAS | 975-87-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-09 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2022-01-17 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | Sin Reajuste | 519401.68 | 576608.996 | 77441870 | 9 | SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. | 528653.832 | 47955.164 | 0 | 0 | 47955.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas - FET-COVID-19 | Interregional | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40025960-0 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS INTERREGIONAL 2020 - 2023 RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 342103 | SERVICIO DE MONTAJE Y SUMINISTRO BARRERAS DINAMICAS QUEBRADAS HUALLALOLEN SECA Y ÑILHIUE COMUNA LO BARNECHEA RM | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 975-120-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-15 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2022-05-11 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Sin Reajuste | 450000 | 609802.172 | 76338498 | 5 | GEOBRUGG ANDINA SPA | 106046.969 | 503755.203 | 0 | 0 | 202847.876 | 205676.149 | 95231.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080195-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335977 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 66873.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 303.205 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Y SANEAMIENTO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 319974 | Conservación Saneamiento Calle Guillermo Sanchez, Comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 2020-08-31 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2022-03-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1936995.304 | 2202724.318 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1062923.998 | 1328450.729 | 0 | 584332.869 | 364245.532 | 57020.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322852 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027081-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS Y SANEAMIENTO REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN RECUPERACION) | EJECUCION |  | Arica y Parinacota | 356270 | FIAR FUNCIONARIOS CONTRATA Y HONORARIOS PARA CONTRATOS FET COVID DIRECCION DE VIALIDAD ARICA AÑO 2022 | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 24495.665 | 32675.057 | 13423479 | 2 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 1363.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022.424 | 340.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 315237 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Puentes, región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-01-11 | 2021-03-02 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2022-07-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 650850 | 524997 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 157757.34 | 293530.53 | 0 | 151382.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62438 | 1450 | 24150 | 0 | 54110 | 0 | 120499 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 321101 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-47 KM.1 AL KM. 2; RUTA A-345 KM. 55 AL KM. 60; RUTA A-331 KM. 0 AL KM. 4, PROVINCIAS DE ARICA Y PARINACOTA , REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-23 | 2021-04-28 | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2022-03-07 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 430000 | 338363.76 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 205066.738 | 181008.544 | 0 | 70353.303 | 41075.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69580.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 321125 | Asesoria a la Inspeccion fiscal Conservacion Ruta 11Ch km. 127 al KM 147 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-23 | 2021-01-05 | 2021-02-17 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2022-04-21 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 508617.45 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 352806.183 | 183777.705 | 0 | 0 | 125906.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51064.7 | 6806.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 321126 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-31 KM.82 AL KM. 95; RUTA S/ROL A-343 KM. 0 AL KM. 0,430; RUTA A-335 KM. 46,5 AL KM. 48, PROVINCIA DE ARICA , REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-10 | 2021-04-14 | 2021-04-23 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2022-03-02 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 430000 | 344295 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 209386.325 | 151276.641 | 0 | 0 | 109419.641 | 0 | 0 | 0 | 36674 | 5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 321621 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM. 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-25 | 2021-03-02 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2022-02-28 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 537000 | 387150 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 270506.919 | 137094.509 | 0 | 0 | 102608.778 | 0 | 0 | 0 | 34485.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 321626 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTA 11-CH, KM 147 AL KM. 158 Y KM. 158 AL KM. 170, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-25-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-25 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-12-21 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 635000 | 508612 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 364826.66 | 127196.732 | 0 | 0 | 126411.732 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 328974 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA ; RUTA 11CH SECTOR PUENTE SANTA LUCIA (KM. 6,3 AL KM. 6,4) - PUENTE CHACABUCO (KM. 20,7 AL KM 20,8) - PUENTE POCONCHILE (KM. 26,4 AL KM. 26,5); RUTA 11CH KM. 89 AL KM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-04-06 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2022-04-16 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 520000.09 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 311969.587 | 360501.14 | 0 | 92830.127 | 46547.727 | 0 | 0 | 0 | 47929.993 | 173193.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 335338 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LAS OBRAS CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13 KM.34 AL KM. 38 Y KM. 70 AL KM. 75, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-23 | 2021-04-28 | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2022-05-06 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 430000 | 394436.7 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 193483.245 | 307833.242 | 0 | 70610.34 | 32623.902 | 0 | 0 | 0 | 98651 | 105948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321127 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA S/ROL A-343, km. 0 al Km. 0,43,PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2022-03-31 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 1896542.795 | 1575539.856 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1355469.091 | 268001.314 | 0 | 0 | 103636.314 | 0 | 164365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321128 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-47, km. 1 al Km,2 PROVINCIA DE PARINACOTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-17 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-11-28 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 922723.644 | 998396.649 | 76392767 | 9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 946513.348 | 60750.146 | 0 | 0 | 51056.908 | 1909.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7784.029 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321129 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-31, km. 82 al KM. 95, Sector Quebrada del Condor PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2022-03-01 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2549364.358 | 2242544.861 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 981213.043 | 1418233.738 | 0 | 0 | 270233.723 | 739219.015 | 408781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321130 | CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-335, KM. 46,5 al Km 48, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-08 | 2021-03-15 | 2021-03-19 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2021-10-16 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 888227.162 | 939557.28 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 606163.2 | 441554.43 | 0 | 0 | 144774.092 | 67627.433 | 168872.905 | 0 | 0 | 60280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321132 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-331, KM 0 AL KM. 5, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-12-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-23 | 2021-04-27 | 2021-05-11 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2022-01-14 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 1758570.576 | 1412025.959 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 1426619.518 | 38808.71 | 0 | 0 | 38808.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321136 | CONSERVACION RUTA 11CH KM. 127 AL KM. 147, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2021-01-05 | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2022-01-23 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 5399573.235 | 4150164.283 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 3713313.626 | 643322.391 | 0 | 0 | 0 | 339759.066 | 303563.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321137 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13, KM. 70 AL KM75, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-23 | 2021-04-27 | 2021-05-04 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2022-09-02 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 3896130.567 | 2913649.725 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 468873.926 | 3083880.279 | 0 | 0 | 0 | 132355.279 | 735000 | 110000 | 132000 | 373945 | 495028 | 589552 | 116000 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321138 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-13, KM. 34 AL KM38, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-23 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2022-02-28 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2964316.418 | 1704050.292 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 874311.852 | 931530.506 | 0 | 0 | 526025.908 | 0 | 405504.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321625 | CONSERVACIÓN RUTA A-353, SECTOR AYCO - CRUCE RUTA A-319, KM 29,60 AL KM. 45,27, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-21 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-03-01 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 2249999.999 | 2753935.112 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 561743.869 | 2432054.482 | 0 | 0 | 802304.202 | 599768.28 | 384977 | 507091 | 0 | 137914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328634 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 147.000,000 al Dm 158.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-02-17 | 2021-03-19 | 2021-03-20 | 2022-03-22 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 2753821.898 | 2387350.695 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 2380094.385 | 156025.736 | 0 | 0 | 114315.427 | 0 | 41710.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328636 | CONSERVACION RUTA 11 CH Dm 158.000,000 al Dm 170.000,000, POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-27-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-03-02 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2022-04-05 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 3357975.735 | 3531390.263 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 352947.46 | 3496600.829 | 0 | 0 | 2672392.813 | 797229.116 | 26978.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328860 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA ; RUTA 11CH SECTOR PUENTE SANTA LUCIA (KM. 6,3 AL KM. 6,4) - PUENTE CHACABUCO (KM. 20,7 AL KM 20,8) - PUENTE POCONCHILE (KM. 26,4 AL KM. 26,5); RUTA 11CH KM. 89 AL KM. 91; RUTA 11CH KM. 116,500 AL K | 1. OBRAS | 687236-29-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 2021-03-02 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2022-07-02 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 4154408.637 | 2872413.847 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1465189.668 | 1598203.772 | 0 | 340984.87 | 0 | 454891.902 | 0 | 0 | 188560 | 113767 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 336044 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN RUTA A-93, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA | 1. OBRAS | 687236-8-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-17 | 2021-04-19 | 2021-04-27 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2022-01-19 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1378629.637 | 1425463.486 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 1453272.265 | 24875.11 | 0 | 24875.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 336336 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACION POR EMERGENCIA RUTA A-345, KM. 55 al KM 60, PROVINCIA DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-23 | 2021-04-28 | 2021-05-11 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2022-09-30 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1949317.223 | 1701303.01 | 77029586 | 6 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 675879.259 | 1144460.796 | 0 | 0 | 0 | 228046.667 | 416819 | 0 | 0 | 299595.129 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 337343 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSWERVACIÓN RUTA A-345, KM 4 AL KM. 12, TRAMO 1, POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-19-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2022-04-18 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 1465721.572 | 1120444.329 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1129983.924 | 21352.064 | 0 | 0 | 18197.564 | 0 | 0 | 3154.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 337344 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSWERVACIÓN RUTA A-345, KM 13 AL KM. 14, TRAMO 2, POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-20-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-06 | 2021-07-09 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2022-04-15 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 1643829.14 | 1186902.122 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1212543.632 | 21397.563 | 0 | 0 | 18197.563 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 337357 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSWERVACIÓN RUTA A-345, KM 14 AL KM. 17, TRAMO 3, POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-07 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2022-04-18 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 1460791.64 | 1073536.385 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1094280.812 | 21497.563 | 0 | 0 | 18197.564 | 0 | 0 | 3299.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 337360 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSWERVACIÓN RUTA A-345, KM 17 AL KM. 21, TRAMO 4, POR SECTORES, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-22-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-07 | 2021-07-13 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2022-04-19 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 1402896.008 | 1060000.805 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1078565.122 | 23160.876 | 0 | 0 | 19910.876 | 0 | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027082-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | Arica y Parinacota | 356270 | FIAR FUNCIONARIOS CONTRATA Y HONORARIOS PARA CONTRATOS FET COVID DIRECCION DE VIALIDAD ARICA AÑO 2022 | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 24495.665 | 32675.057 | 13423479 | 2 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 18020.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10352.079 | 1533.645 | 1533.645 | 1533.645 | 1533.645 | 1533.645 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027829-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 329659 | Asesoría Inspección Fiscal, CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, RUTA A-319, KM. 29,1 al KM. 38,9; RUTA A-119 KM. 0,0 AL KM. 16,295; RUTA A-31 KM. 77 AL KM. 82 Y KM. 95 AL KM. 100; POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-31-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 2021-02-25 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2022-01-19 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 425725 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 341616.574 | 90181.254 | 0 | 60537.843 | 29642.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027829-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 335488 | ASESORIA INSPECCION FISCAL, CONSERVACION CAMINO BASICO, RUTA A-155 KM 0,00 AL KM 32,54 POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-4-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-03-30 | 2021-04-12 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2022-12-13 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 538200 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 90493.426 | 282365.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102800.481 | 25652.13 | 25652.13 | 25652.13 | 25652.13 | 25652.13 | 25652.13 | 25652 | 189375 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027829-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321629 | Conservación Camino Básico, Ruta A-319, Km. 29,1 al Km. 38,9, Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-32-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 2021-03-04 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-12-08 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1300000 | 1456269.256 | 77029586 | 6 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 1384447.362 | 134098.112 | 0 | 0 | 0 | 134098.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027829-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321631 | Conservación Camino Básico, Ruta A-155 Km. 0,00 al Km. 32,54, Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-34-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 2021-02-25 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2022-12-13 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 3375000 | 2922546.035 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 661111.281 | 2465334.392 | 0 | 0 | 0 | 398606.392 | 404000 | 404319 | 0 | 258409 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027829-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321633 | Conservación Camino Básico, Ruta A-119 Km. 0 al Km. 16,295 Por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-35-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2022-02-21 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1726827.453 | 1579714.668 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1437421.573 | 213229.939 | 0 | 0 | 135395.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77834.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027829-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 336258 | CONSERVACIÓN CAMINO BASICO, RUTA A-31, Km. 77 Rl km. 82 y del Km. 95 al Km. 100, PROVINCIA DE ARICA Y PARINACOTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-23 | 2021-04-26 | 2021-04-30 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2022-04-03 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1352102.54 | 1367839.602 | 77029586 | 6 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 1382619.784 | 27048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027829-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Arica y Parinacota | 356270 | FIAR FUNCIONARIOS CONTRATA Y HONORARIOS PARA CONTRATOS FET COVID DIRECCION DE VIALIDAD ARICA AÑO 2022 | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 24495.665 | 32675.057 | 13423479 | 2 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029505-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 321595 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-39-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 2021-02-26 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2022-04-29 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 840000 | 597531.571 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 342253.829 | 287492.415 | 0 | 89869.703 | 44925.378 | 46399.108 | 45481.413 | 60816.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029505-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 335487 | ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA PUMUTA - PAMPA ANCOCHOLPA KM 57,9 AL KM 73,161 POR SECTORES, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-5-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-03-30 | 2021-04-15 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2022-04-23 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 350000 | 324300 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 88353.396 | 231508.069 | 0 | 56966.4 | 14282.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160259 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029505-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 321594 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA PUMUTA - PAMPA ANCOCHOLPA, PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 1. OBRAS | 687236-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-04-02 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 3983825 | 2747632.088 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 2668958.064 | 132256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029505-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328591 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI, Dm 73.161,290 al Dm 92.800,000. PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 1. OBRAS | 687236-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2022-05-18 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 3857813.064 | 2871566.048 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 2752801.435 | 220825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40029505-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 328593 | CONSERVACIÓN Y SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: PAMPA ANCOCHOLPA - PAMPA VISVIRI Dm 92.800,000 al Dm 113.356,460PROVINCIA DE PARINACOTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA. | 1. OBRAS | 687236-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-06-01 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 3896636.33 | 3018870.582 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 2906954.46 | 241918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035392-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 355321 | GASTO DE PUBLICACIONES SUBT 31 FET COVID VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 536 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035392-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 346131 | Conservación Red Vial Ruta 5, Km 2078,40 al Km. 2082,00, Provincia de Arica Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-26-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-10 | 2023-01-06 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1980422.75 | 2141472.244 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2381472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 150423 | 506049 | 365000 | 1200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035392-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 346140 | Conservación de la Red Vial, Conservación Ruta 5 Sector Cuesta Cultura Chinchorro, por Sectores, Etapa 2, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-27-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-30 | 2023-05-26 | ARICA | CAMARONES | Indice de Precios al Consumidor | 1997767.24 | 2385552.337 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1502767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141000 | 189000 | 1172767 | 1001496 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035392-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 346141 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-215 Sector Cruce Ruta 11 CH - Badén Sora, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-28-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-30 | 2023-05-26 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 990280.77 | 742018.281 | 77350669 | 8 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 0 | 545384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80384 | 55000 | 55000 | 355000 | 233735 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035392-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 347063 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-215 Sector Badén Sora - al Km 20,55, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-29-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-30 | 2023-05-26 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1072920.962 | 804397.015 | 77350669 | 8 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 0 | 591113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88613 | 167500 | 167500 | 167500 | 253003.015 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035392-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 347065 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-149 Sector Cruce Ruta 11 CH Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-11-07 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 795235.283 | 658379.041 | 77350669 | 8 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 0 | 698379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106000 | 106000 | 159000 | 112000 | 215379 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035392-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 347066 | Conservación de la Red Vial, Ruta A-159 Sector Cruce A-93 - Caquena, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-31-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-30 | 2023-05-26 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 923343.315 | 918609.817 | 77350669 | 8 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 0 | 675500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110500 | 110000 | 455000 | 288210 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035392-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Nivel Central | 350903 | Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035392-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA-PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Arica y Parinacota | 356270 | FIAR FUNCIONARIOS CONTRATA Y HONORARIOS PARA CONTRATOS FET COVID DIRECCION DE VIALIDAD ARICA AÑO 2022 | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 24495.665 | 32675.057 | 13423479 | 2 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3067 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106622-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - BIF. EX OFICINA VICTORIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 329967 | Asesoría para la Inspección Fiscal ¿Conservación Ruta 5, Sector Cachango - Bif. Ex Oficina Victoria | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-14-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-09-20 | 2021-11-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-30 | 2023-06-30 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 295000 | 320796 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 277196 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106622-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - BIF. EX OFICINA VICTORIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 329968 | Conservación Ruta 5, Sector Cachango- Bif. Ex Oficina Victoria | 1. OBRAS | 603128-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-08-09 | 2021-12-31 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-09-21 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2761543.585 | 2682961.14 | 77052800 | 3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 0 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 350000 | 800000 | 1136257 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106622-0 | CONSERVACION RUTA 5, SECTOR CACHANGO - BIF. EX OFICINA VICTORIA | EJECUCION |  | Tarapacá | 357560 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE FET- COVID-19 DV TARAPACÁ AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 7025.216 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 723.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 320635 | Conservación Red Vial, reposición de Puente Matilla de Ruta A-755, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-30-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-03-19 | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2022-05-20 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 1096086.876 | 1345671.329 | 76302574 | 8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 782021.291 | 900820.302 | 0 | 0 | 125821.846 | 270711.456 | 127339 | 0 | 114948 | 62000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 322370 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5, dm 1866 a dm 1917 Cuesta Tiliviche y Cuesta Tana, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-10 | 2021-01-11 | 2021-03-03 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-12-16 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 2948635.924 | 2047431.713 | 76327821 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 2114378.606 | 31880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 333991 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia ruta A-529, sector Cuesta Duplijsa, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-03 | 2021-05-11 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2022-03-04 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2943966 | 1927925.912 | 76327821 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 1985024.017 | 432264.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12264.597 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027079-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | Tarapacá | 357560 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE FET- COVID-19 DV TARAPACÁ AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 7025.216 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 439.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 321610 | Consultoría para Estudios de Proyectos de Conservación Caminos Básicos de la Red Vial Región de Tarapaca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-36-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-04-01 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2023-04-13 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 606700 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 287679.265 | 90202.42 | 0 | 0 | 30402.42 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 29800 | 0 | 0 | 0 | 254834 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 321609 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA A-477, SECTOR CRUCE A-475 ¿ SOTOCA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | 603128-13-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-05 | 2021-03-03 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-08-20 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 1080913.487 | 948687.121 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 0 | 356832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56832 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326930 | Conservación Camino Básico A-675, conservación Cruce A-65 - Cruce A-97-B (Salar de Huasco), Comuna de Pica, región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-29-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-26 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-10-22 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 1018936.925 | 883093.031 | 77029579 | 3 | INVERSIONES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 881633.567 | 25150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15150 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326935 | Conservación Camino Básico, conservación periódica A-487, Cruce Ruta 15 CH (Quetaine) Mauque - Latarani - Cruce A-95 (Pasirito), Comuna de Colchane, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-05 | 2021-04-01 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2022-05-20 | TAMARUGAL | COLCHANE | Indice de Precios al Consumidor | 1981268.056 | 2147242.309 | 77029579 | 3 | INVERSIONES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 1437601.394 | 816617.959 | 0 | 0 | 181003.427 | 0 | 234894.781 | 150000 | 100719.751 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 341584 | Camino Básico por Conservación Ruta A-485, sector Cruce A-487 Termas de Puchuldiza, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá." Complemento del contrato FNDR 302021 | 1. OBRAS | N/A | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-07-05 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 2020-10-22 | 2021-07-19 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 125024.598 | 125024.598 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 124624.598 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027083-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | Tarapacá | 357560 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE FET- COVID-19 DV TARAPACÁ AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 7025.216 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027830-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 321614 | Conservación Red Vial, Coservacion Baden Quebrada Seca, Ruta 15CH km 17,500, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-31-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-25 | 2021-03-29 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2022-05-11 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1766795.423 | 1819803.644 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1132449.331 | 754814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222745 | 0 | 136814 | 95255 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027830-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION |  | Tarapacá | 357560 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE FET- COVID-19 DV TARAPACÁ AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 7025.216 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 619.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326942 | Conservación Red Vial, Recapado Asfáltico ruta 5, por sectores Hilarico, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-37-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-04-13 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2022-03-31 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 3725688.198 | 3138178.257 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1908077.718 | 1420748.71 | 0 | 1036745.355 | 0 | 222183.355 | 161820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326943 | Conservación Red Vial; Conservación Ruta A-65; sector Dm 3.000 a Dm 14,500; Cruce A-653, Provincia de Tamarugal; Region de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-35-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-24 | 2021-05-04 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2022-01-29 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2150281.805 | 1777903.688 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1816130.714 | 44820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326945 | Conservación red Vial, conservación periódica A-685, Cruce A-65 - Pica, por sectores, Pica, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-13 | 2021-02-24 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-12-10 | TAMARUGAL | PICA | Sin Reajuste | 623482.806 | 705831.587 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 694560.519 | 11271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326946 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-658, Cruce Ruta 1 Sector Aeropuerto Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-01-22 | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-12-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 498205.83 | 460825.935 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 335153.787 | 152675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326951 | Conservación red Vial, conservación periódica Ruta A-636, Cruce Ruta 1 Los Verdes Cruce Ruta 1, por sectores, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 2021-03-23 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-12-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1206750 | 671247.571 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 512894.321 | 193979.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193979.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 326954 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-515 y A-525, Cruce Ruta 15 CH - Usmagama - Cruce A-525 (Limaxiña), por sectores, Comuna de Huara, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-33-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-22 | 2021-04-08 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-12-30 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2050000 | 1868154.902 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1854368.414 | 86528.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86528.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 337681 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-535 km 0 al km 6 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 1. OBRAS | 603128-4-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-29 | 2021-08-16 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2022-04-23 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1099136.192 | 1383664.21 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 1046712.987 | 527996.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156500 | 179073.89 | 50300 | 142123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 337682 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-45 km 0 al km 20 Provincia del Tamarugal Region de Tarapaca | 1. OBRAS | 603128-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2022-07-06 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 3685821.94 | 2571732.229 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2795654.82 | 0 | 0 | 702323.986 | 820850.834 | 224000 | 534000 | 114480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027832-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022 | EJECUCION |  | Tarapacá | 357560 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE FET- COVID-19 DV TARAPACÁ AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 7025.216 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 354568 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES FET-COVID-19 DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 345975 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, sector norte, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapaca | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 245000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 345977 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Conservación Red Vial, sector sur,Provincia del Tamarugal, Region de Tarapacá (ADELANTADO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-07-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 245000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 346017 | Conservación periódica ruta A-504, DM 0,00 al DM 0,730 y DM. 1,950 al DM. 9,120, Provincia de Iquique, Region de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-27-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-05-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2023-07-24 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 5996250.112 | 5996250.112 | 0 | 0 |  | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 5496350 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359545 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, KM 1.675 A KM 1.700, COMUNA DE POZO ALMONTE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 603128-3-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-03 | 2022-12-30 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 4480890.308 | 4480890.308 | 0 | 0 |  | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 700000 | 300000 | 900000 | 2000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359546 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, KM 1.734 AL KM 1.742, COMUNA DE POZO ALMONTE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 603128-4-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-08 | 2023-01-04 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1668318.788 | 1668318.788 | 0 | 0 |  | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 300000 | 300000 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359547 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 5, KM 1.761 AL KM 1.801, COMUNA DE POZO ALMONTE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 603128-5-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-08 | 2023-01-04 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2540102.69 | 2540102.69 | 0 | 0 |  | 0 | 2100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 600000 | 300000 | 600000 | 400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359548 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 15 CH, KM 96 AL KM 144, POR SECTORES COMUNAS DE HUARA Y COLCHANE, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 603128-6-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-16 | 2022-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-10 | 2023-01-06 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 4850953.533 | 4850953.533 | 0 | 0 |  | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 800000 | 200000 | 500000 | 900000 | 2300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359549 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-45 KM 20 AL KM 43,1, COMUNAS DE HUARA Y CAMIÑA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 603128-7-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-16 | 2022-06-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-13 | 2023-01-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 3993681.014 | 3993681.014 | 0 | 0 |  | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 600000 | 300000 | 900000 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359550 | CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRA DE SANEAMIENTO RUTA A-495, KM 1,5 AL KM 3,0, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 603128-8-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-16 | 2023-01-12 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1004346.97 | 1004346.97 | 0 | 0 |  | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 200000 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359553 | CAMINO DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-715, KM 12 AL KM 16, COMUNA DE PICA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 603128-9-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-17 | 2023-01-13 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 3360185.91 | 3360185.91 | 0 | 0 |  | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 800000 | 500000 | 1300000 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359873 | Conservación de la Red Vial, Conservacion Periodica, Ruta A-545 y A-535, Emergencia 2022, Provincial de Tamarugal. | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 300000 | 150000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359874 | Conservación de la Red Vial, Conservacion Periodica, Ruta A-515 y A-525, Emergencia 2022, Provincial de Tamarugal. | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 0 | 2500000 | 0 | 0 |  | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 500000 | 300000 | 700000 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Nivel Central | 350903 | Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035397-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACÁ PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Tarapacá | 357560 | FIAR DEPTO. DE CONTRATOS GASTO INHERENTE FET- COVID-19 DV TARAPACÁ AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 7025.216 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 4184.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4184.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40020589-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA B-245 Y B-223 S: SAN PEDRO DE ATACAMA - EL TATIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 329593 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Altiplanica B-245 y B-223 S: San Pedro de Atacama - El Tatio Nuevo 2021 | 2. ESTUDIOS | 1369-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2023-07-30 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1010000 | 747220 | 89930000 | 9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 130974.824 | 312030.21 | 0 | 0 | 0 | 97630.21 | 89600 | 0 | 0 | 101300 | 23500 | 0 | 0 | 0 | 459129 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, TALTAL, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 340139 | Conservación de la Red Vial Básica; Conservación Ruta 23-CH km 30 al km 45; Provincia El Loa; Región Antofagasta; Nuevo 2021 | 1. OBRAS | 1369-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-21 | 2021-07-14 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2022-01-24 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 557057.494 | 553228.078 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 445829.437 | 131939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, TALTAL, CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027084-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | Antofagasta | 356707 | Reembolso Fiar Viáticos IF Fet Covid-19 Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 9100 | 13326979 | 7 | CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 327042 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CONSERVACION TRADICIONAL DE CAMINOS DE LA RED VIAL; PROVINCIAS DE EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-47-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-02-11 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2022-06-22 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 419109.6 | 301400 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 84795.516 | 193467.344 | 0 | 0 | 0 | 18186.344 | 0 | 152660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22621 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 337585 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS TRADICIONALES; REGION DE ANTOFAGASTA - 2° Llamado; NUEVO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-12-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-28 | 2021-05-25 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-23 | 2022-06-23 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 419429.8 | 432000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 181431.546 | 256719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38300 | 38400 | 160019 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 326977 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA B-710, KM. 32,000 AL KM. 38,000 y KM. 54,500 AL KM. 68,200, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 1. OBRAS | 1369-36-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-10 | 2021-06-16 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 2022-02-15 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 2000000 | 2394673.969 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 2341856.895 | 174492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327024 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA B-710, KM. 84,180 AL KM. 109,700 Y RUTA B-70, KM. 0,000 AL KM. 13,500, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 1. OBRAS | 1369-37-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-10 | 2021-08-24 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2022-06-19 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 2400000 | 2955539.91 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1440272.964 | 2495610.475 | 0 | 92358.475 | 0 | 0 | 474297 | 989982 | 245000 | 293973 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327028 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 80,000 AL KM. 108,000 Y KM. 171,000 AL KM. 178,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 1. OBRAS | 1369-39-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-24 | 2021-06-16 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2022-07-05 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 3000000 | 3089197.185 | 76505510 | 5 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INAKI LTDA | 74134.048 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 355680 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACION DE LA RED VIAL PRIMARIA, CONSERVACION RUTA B-207, S: RIO GRANDE, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-08-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 1111189 | 0 | 0 |  | 0 | 1213189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609189 | 604000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 358928 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 21-CH, KM. 80,000 AL KM. 108,000 Y KM. 171,000 AL KM. 178,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | EL LOA | OLLAGÜE | Sin Reajuste | 0 | 2983994.488 | 0 | 0 |  | 0 | 797709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797709 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 359939 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 21-CH, KM. 29000 AL KM. 32200 (S: PASADA POR CHIU CHIU), PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 1. OBRAS | 1369-15-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-09 | 2022-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-11-27 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 |  | 0 | 1259000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 167000 | 167000 | 820000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION |  | Antofagasta | 337586 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027833-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION |  | Antofagasta | 356707 | Reembolso Fiar Viáticos IF Fet Covid-19 Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 9100 | 13326979 | 7 | CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 327053 | CONSULTORIA PARAPROYECTOS DE CAMINOS BASICOS; PROVINCIAS DE ANTOFAGASTA Y EL LOA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-46-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-02-11 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2022-08-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 419109.6 | 299000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 102088.94 | 198684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38652 | 0 | 48050 | 23500 | 60384 | 28098 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 327054 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-44-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-16 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2022-02-07 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 419109.6 | 303370.263 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 221840.152 | 105500.233 | 0 | 72131.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33368.521 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327045 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-240, KM. 0,000 AL KM. 35,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 1. OBRAS | 1369-35-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-23 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-04-15 | 2022-04-26 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 3000000 | 3013647.875 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 3024587.091 | 94273.761 | 0 | 92484.441 | 0 | 1789.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 336476 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-942, KM. 0,000 AL KM. 14,792, RUTA B-980, KM. 20,000 AL KM. 28,120 Y S/ROL (ACC. P.N. PAN DE AZUCAR) KM. 0,000 AL KM. 9,229, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2DO LLAMADO; NUEVO 2020. | 1. OBRAS | 1369-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-04 | 2021-06-02 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2022-07-25 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 3098607.677 | 2952779.959 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 0 | 549197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 337033 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-172, KM. 53,000 AL KM. 65,000, PROVINCIA DE TOCOPILLA; REGIÓN DE ANTOFAGASTA: 2º LLAMADO; NUEVO 2020 | 1. OBRAS | 1369-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-26 | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2022-05-22 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1979689.257 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 831666.414 | 1249249.079 | 0 | 811274.025 | 0 | 0 | 0 | 289980.509 | 147994.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 355641 | TERMINO DE OBRAS CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-70, KM. 31,000 AL KM. 48,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 1. OBRAS | 1369-11-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-09 | 2022-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-12 | 2023-05-08 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1573926 | 1573926 | 0 | 0 |  | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 104000 | 1587926 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 355650 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION RUTA B-165 KM 10 AL KM 25; PROVINCIA DE EL LOA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022. | 1. OBRAS | 1369-4-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-21 | 2022-03-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-06 | 2023-06-06 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 2254000 | 2245542.879 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2358543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000 | 915000 | 529000 | 850543 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION |  | Antofagasta | 355662 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029491-0 | CONSERVACION CAMINO BASICO, REGION DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022 | EJECUCION |  | Antofagasta | 356707 | Reembolso Fiar Viáticos IF Fet Covid-19 Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 9100 | 13326979 | 7 | CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 345978 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CONSERVACION TRADICIONAL DE CAMINOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2021. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-12 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2023-08-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 447481 | 412804 | 77410054 | 7 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 0 | 177370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33500 | 66680 | 0 | 31690 | 45500 | 0 | 0 | 267134 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 355697 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA; 2DO LLAMADO; NUEVO 2021. | 1. OBRAS | 1369-2-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-14 | 2022-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-04 | 2023-04-30 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 301000 | 331100 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 153000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 199100 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 345989 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA B-898, KM. 0,000 AL KM. 18,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2021 | 1. OBRAS | 1369-33-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-06 | 2023-06-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 1980000 | 2954884.607 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1419000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 419000 | 927000 | 1716885 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 359112 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 27-CH, KM. 90,000 AL KM. 96,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA, 3ER LLAMADO; NUEVO 2021 | 1. OBRAS | 1369-9-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-02 | 2022-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-09 | 2023-08-04 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1410000 | 1410000 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 1182000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 359436 | CONSERVACION DE RED VIAL BASICA, RUTA B-700, KM. 48,000 AL KM. 56,972, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA, 2DO LLAMADO; NUEVO 2021. | 1. OBRAS | 1369-12-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-25 | 2022-05-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-05 | 2023-05-01 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 |  | 0 | 363000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121000 | 242000 | 847000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 359775 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 29, KM. 13,000 AL KM. 30,000, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 1. OBRAS | 1369-13-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-09 | 2022-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-07 | 2022-12-04 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 |  | 0 | 1075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 125000 | 835000 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 359776 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 24 S: INTERSECCIÓN CRUCERO Y ENTRE KM. 15,000 AL KM. 30,380, PROVINCIA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022. | 1. OBRAS | 1369-14-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-09 | 2022-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-07 | 2022-12-04 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 |  | 0 | 1075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 125000 | 835000 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Nivel Central | 350903 | Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Antofagasta | 355709 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 4500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035398-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Antofagasta | 356707 | Reembolso Fiar Viáticos IF Fet Covid-19 Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 9100 | 13326979 | 7 | CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 321514 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Ruta C-434 Cruce Ruta 5- Llanos del Lagarto km 0 la km 12;249 Región de Atacama (Plan de recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-27-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-01-05 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-10-15 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 239360 | 165623.351 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 167427.849 | 3092.988 | 0 | 0 | 3092.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 321515 | Consultoría para Proyectos de Conservación de Caminos Básicos año 2021-2022 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-16 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2022-04-28 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 322055.856 | 254000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 142755.677 | 125814.437 | 0 | 50584.883 | 0 | 36334.842 | 38894.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 327403 | Asesoría a La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-125, Región De Atacama, (Plan De Recuperación). | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-4-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2022-02-21 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 312800 | 239544.003 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 138828.041 | 112816.76 | 0 | 48086.946 | 25653.222 | 25834.592 | 13242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 338988 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-486, Región De Atacama, (Plan De Recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-24-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-26 | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-08-08 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 288979.5 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 74761.695 | 228527.741 | 0 | 39174.038 | 23925.552 | 27860.151 | 26257 | 26257 | 26257 | 26257 | 30239 | 2301 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 338990 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-459, Región De Atacama, (Plan De Recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-26 | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-08-08 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 296300.76 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 67397.757 | 243394.65 | 0 | 0 | 67605.579 | 26867.071 | 37562 | 37562 | 46487 | 27311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 338991 | Asesoría A La Inspección Fiscal, Contratos De Conservación De Caminos Básicos, Ruta C-33, Región De Atacama, (Plan De Recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-25-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-26 | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-08-08 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 339480 | 285299.4 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 60705.731 | 238716.654 | 0 | 42535.352 | 25398.779 | 25869.523 | 23920 | 24752 | 24752 | 24752 | 24752 | 21985 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327408 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 0,00 - km 20,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 1. OBRAS | 2011-1-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2022-06-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 2937088.412 | 2966718.175 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 973652.881 | 2183132.936 | 0 | 170029.715 | 394868.225 | 705043.814 | 403419.219 | 180182.622 | 329589.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327409 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 20,000 - km 40,000 Provincia de Chañaral, Región de Atacama ( plan de recuperación) | 1. OBRAS | 2011-2-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 2021-04-27 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2022-06-20 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 3075549.996 | 2874754.603 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 973433.355 | 2096180.709 | 0 | 885534.176 | 541263.24 | 164140.077 | 149756.656 | 180000 | 175486.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327411 | Camino Básico por Conservación Ruta C-125, Cruce Ruta 5 (Las Bombas) - Cruce C-13 (El Salado), Km 40,00 - km 59,820 Provincia de Chañaral, Región de Atacama(plan de recuperación) | 1. OBRAS | 2011-3-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-01 | 2021-04-19 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2022-06-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 3049857.836 | 2879675.526 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 648736.657 | 2391542.733 | 0 | 169675.839 | 240992.374 | 294003.52 | 616919 | 180000 | 119520 | 104060 | 166372 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327412 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 13,700 - km 34,720 Provincia de Huasco, Región de Atacama(plan de recuperación) | 1. OBRAS | 2011-14-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-22 | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2022-07-30 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 3340793.61 | 3153972.11 | 76538904 | 6 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 764204.311 | 2536331.915 | 0 | 230219.162 | 304662.062 | 159815.691 | 380781 | 232510 | 155838 | 185689 | 169425 | 317392 | 0 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327415 | Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo), km 0,000 al km 15,960, Provincia de Copiapó, Región de Atacama.(plan de recuperación) | 1. OBRAS | 2011-20-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-09 | 2021-07-07 | 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2022-07-29 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 2229783.195 | 2119646.3 | 96701940 | 2 | OBRAS CIVILES LGP. S.A. | 206985.679 | 2033707.06 | 0 | 292354.657 | 174849.552 | 188370.851 | 280931 | 280931 | 175591 | 123421 | 149425 | 167833 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327417 | Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 15,960 - km 34,831 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 1. OBRAS | 2011-21-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-09 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2022-07-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3108831.056 | 2956400.006 | 96701940 | 2 | OBRAS CIVILES LGP. S.A. | 138566.336 | 2983737.841 | 0 | 275762.774 | 220155.306 | 261306.761 | 200530 | 280530 | 142568 | 170697 | 162873 | 455708 | 213607 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327420 | Camino Básico por Conservación Ruta C-459, Cruce C-33 (Cuestecilla) - Cruce C-350 (Rodeo) , Km 34,831 - km 52,929 Provincia de Copiapó, Región de Atacama(Plan de recuperación) | 1. OBRAS | 2011-22-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-09 | 2021-07-13 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2022-07-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 2689367.891 | 2748577.5 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 293992.7 | 2618502 | 0 | 294167.398 | 192385.686 | 386028.916 | 0 | 280875 | 178666 | 393736 | 264120 | 339474 | 89049 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327424 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 18,190 - km 40,850 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de Recuperación) | 1. OBRAS | 2011-16-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-03 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2022-07-30 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3507719.735 | 3400234.079 | 76538904 | 6 | SOC.CONSTR. Y SERVICIOS DE INGENIERIA B.R.I. LTDA. | 1045409.07 | 2498597.879 | 0 | 131860.445 | 164350.434 | 0 | 280765 | 280527 | 334403 | 377200 | 180164 | 292929 | 156399 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327426 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 40,850 - km 56,870 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 1. OBRAS | 2011-12-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2021-06-29 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2022-05-23 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 2571230.965 | 2608482.571 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1298107.19 | 1433014.753 | 0 | 0 | 0 | 357883.753 | 225233 | 400000 | 49898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327428 | Camino Básico por Conservación Ruta C-33, Cruce Ruta 31 CH (Paipote) - Tierra Amarilla - Paso Pircas Negras , Km 56,870 - km 72,900 Provincia de Copiapó, Región de Atacama (Plan de recuperación) | 1. OBRAS | 2011-13-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2021-07-12 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2022-05-31 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1737434.855 | 1865231.667 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 427842.411 | 1526655.822 | 0 | 119691.123 | 0 | 135363.699 | 150246 | 258825 | 158825 | 158103 | 145602 | 0 | 0 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 340983 | Camino Básico por Conservación Ruta C-486, Cruce Ruta 5 (El Olivar) - Cruce C-500 (Punta El Viento) , Km 36,340 - km 57,895 Provincia de Huasco, Región de Atacama (plan de recuperacion) | 1. OBRAS | 2011-29-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-08-04 | 2021-08-30 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2022-09-18 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 2695020.783 | 2530884.602 | 77029579 | 3 | INVERSIONES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 0 | 2711974.789 | 0 | 1058766.625 | 427351.958 | 538184.89 | 343720 | 200704 | 143247.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027075-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | Atacama | 356817 | ANTICIPO Y PAGO DE VIATICOS INSPECTOR FISCAL -FET COVID-19 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 12618034 | 9 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 9974.54 | 0 | 0 | 878.152 | 542.388 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1458 | 1096 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 321517 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Periódica Ruta C-17 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-34-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-05-01 | 2022-01-06 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 299200 | 246870.321 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 138947.084 | 122405.452 | 0 | 66100.523 | 25762.869 | 26242.3 | 4299.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 321518 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2021-2022 Región de Atacama - (plan de recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-8-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-16 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-07-13 | 2022-05-24 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 249273.5 | 236610 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 74914.134 | 174213.672 | 0 | 0 | 0 | 34923.672 | 21840 | 31000 | 86450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 327368 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Contratos de Conservación Periódica Ruta 31-CH- Provincia de Copiapó Región de Atacama-(plan de recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-38-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-17 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2022-07-28 | CHAÑARAL, COPIAPO | CHAÑARAL, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 285703.468 | 285703.468 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 74323.015 | 226229.068 | 0 | 35660.629 | 23193.756 | 22125.683 | 21870 | 23753 | 23753 | 13747 | 29280 | 30117 | 2729 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327374 | Conservación Red Vial (Conservación Periódica Ruta 31-CH, km 205,00 (Tres Cruces) - km 234,00 (Llanos de Piedra Pómez), Provincia de Copiapó, Región de Atacama (plan de recuperación) | 1. OBRAS | 2011-36-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-17 | 2021-03-26 | 2021-04-19 | 2021-04-20 | 2022-07-14 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1998656.399 | 2428816.743 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 307749.125 | 2287184.122 | 0 | 391057.037 | 0 | 1009358.085 | 165184 | 150184 | 155258 | 123805 | 92338 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 327379 | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA C-17 SECTOR CARRERA PINTO-ALTO CHIMBERO-KM 30 AL KM 60) PROVINCIA COPIAPO-REGION DE ATACAMA(PLAN DE RECUPERACION) | 1. OBRAS | 2011-32-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-12-11 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 2756193.965 | 2552306.895 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2207611.333 | 457570.881 | 0 | 247314.859 | 152430.022 | 0 | 57826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 335607 | CONSERVACION CALLEJONES VECINALES SECTOR SAN JUAN 2 PROVINCIA DE COPIAPO REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | 2011-11-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2021-12-30 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 252083.832 | 328666.891 | 76190057 | 9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 169561.014 | 179584.782 | 0 | 0 | 179584.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 335609 | CONSERVACION RED VIAL (CONSERVACION PERIODICA RUTAC-17 SECTOR ALTO CHIMBERO-DIEGO DE ALMAGRO-KM60 AL KM 124;33) -PROVINCIA DE CHAÑARAL-REGION DE ATACAMA (PLAN DE RECUPERACION) | 1. OBRAS | 2011-9-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 2021-05-18 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2022-03-22 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 3258760.87 | 3763111.837 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 1869616.883 | 2100678.143 | 0 | 870994.75 | 589012.393 | 0 | 8489 | 0 | 232182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 335610 | CONSERVACION RED VIAL(CONSERVACION PERIODICA RUTA 31-CH SECTOR: SALAR DE MARICUNGA_TRES CRUCES KM 171 AL KM 205) PROVINCIA DE COPIAPO-REGION DE ATACAMA (PLAN DE RECUPERACION) | 1. OBRAS | 2011-10-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-15 | 2021-04-20 | 2021-06-11 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2022-07-03 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 2438051.791 | 2932521.574 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1544858.756 | 1530456.143 | 0 | 153288.833 | 0 | 313599.31 | 400000 | 400000 | 140137 | 53568 | 0 | 0 | 0 | 69863 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 340255 | Conservación Callejones Vecinales sector San Pedro; Provincia de Copiapó; Region de Atacama | 1. OBRAS | 2011-20-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-06-16 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-02-05 | 2021-08-04 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 378051.005 | 482516.455 | 77295161 | 2 | CONSORCIO LAVEL HINOCOR SPA | 481383.239 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 347213 | Conservación por Emergencia Estabilización de Talud [Ruta C-485 Sector Embalse Santa Juana Provincia de Huasco Region de atacama | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato Directo con Cotización | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-24 | 2022-04-23 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 418828.83 | 409695.714 | 76160478 | 3 | LAVEL INGENIERIA LIMITADA | 0 | 423893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24647 | 0 | 185696 | 213550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027078-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | Atacama | 356817 | ANTICIPO Y PAGO DE VIATICOS INSPECTOR FISCAL -FET COVID-19 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 12618034 | 9 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 5025.264 | 0 | 0 | 228.334 | 312.93 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 687 | 797 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004544-0 | CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA PUERTO MANSO,CANELA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329472 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Ruta de Acceso Caleta de Puerto Manso, Canela, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | 5048-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-21 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2023-02-04 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 244513 | 171280 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 20538.54 | 133579.46 | 0 | 29985.06 | 0 | 0 | 0 | 50046 | 0 | 0 | 0 | 53548.4 | 0 | 0 | 40800 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 340534 | Asesoría a la Inspección fiscal para contratos de conservación tradicional, caminos básicos y caminos básicos intermedios (FET COVID 19) Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2022-07-06 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 556360 | 486350 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 20442.94 | 172886.568 | 0 | 0 | 102857.851 | 0 | 8753.531 | 8753.531 | 8753.531 | 8753.531 | 8753.531 | 8753.531 | 8753.531 | 8754 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327066 | Conservación Red Vial Básica: Programa de sellos y recapados: conservación Periódica, camino D-71, cruce ruta 5 (Angostura de Gálvez)-cruce D-55 (Combarbalá) sector Dm. 40.993,00 a Dm. 73.993,00. Provincias de Limaría y Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-10 | 2021-03-03 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-12-22 | LIMARI | COMBARBALA | Indice de Precios al Consumidor | 2205130.75 | 1665161.061 | 77052800 | 3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1566716.291 | 157942.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27018.351 | 130924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327069 | Conservacion de la Red Vial Básica, Programa de Recapados: Conservacion Periodica Camino D-201 , Cruce Ruta 5 -(Islón) - Las Rojas - Pelícana - Cruce Ruta 41 CH, Dm 000,00 a Dm 7500,00, Comuna La Serena,Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-01 | 2021-07-13 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2022-02-01 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 2199987.867 | 1428630.487 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1205393.226 | 289113.751 | 0 | 0 | 175033.22 | 0 | 31752.451 | 0 | 82328.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 337193 | Conservación camino Básico: Camino D-415, Cruce Ruta 41 CH (Quebrada de Talca) - El Mollaco - Cruce D-51 (El Peñón), Sector km 20,00 a km 29,30, Comuna de Coquimbo,Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-04-23 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 1358882.339 | 1172384.031 | 76009938 | 4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 0 | 1460145.679 | 0 | 213931.468 | 0 | 347890.211 | 72981 | 80000 | 80012 | 196896 | 147019 | 121416 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 337197 | Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-2022: Conservación Red vial Básica Programa de sellos y recapados, ruta D-409, cruce ruta 43-Pan de Azúcar, sector Dm.0,00 a Dm. 12.600,00; Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquim | 1. OBRAS | 5261-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2022-06-07 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 2498955.554 | 2134707.631 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 43383.356 | 2359795.43 | 0 | 236543.822 | 1419790.909 | 438183.699 | 200000 | 65277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027835-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 357937 | CONSERVACIÓN DE CAMINO BASICO RUTA D-825, CRUCE RUTA D-377-E (LIMAHUIDA)-ALMENDRILLO, SECTOR PANGUESILLO, DM 33.750,00 A DM 36.180,25, COMUNA DE SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA, REGION DE COQUIMBO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 531981 | 0 | 0 |  | 0 | 547941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 206000 | 54500 | 184441 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 340534 | Asesoría a la Inspección fiscal para contratos de conservación tradicional, caminos básicos y caminos básicos intermedios (FET COVID 19) Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-25 | 2021-08-12 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2022-07-06 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 556360 | 486350 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 50470 | 242867.793 | 0 | 0 | 88531.793 | 0 | 19292 | 19292 | 19292 | 19292 | 19292 | 19292 | 19292 | 19292 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341064 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2021-20211: Consultoría para Proyectos de Caminos Básicos por Conservación, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-08-19 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2022-12-16 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 420000 | 494000 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 508821.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 79998.04 | 0 | 185400 | 0 | 0 | 183423.43 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 326960 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-599, cruce ruta D-55 Pte. Huanilla-Canal Cogotí, sector Dm. 00 a Dm. 2800,0 Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-11-03 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 454030.161 | 582410.816 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 249659.689 | 577420.614 | 0 | 0 | 163983.612 | 110242.009 | 40589.999 | 40589.999 | 50542.366 | 27272.629 | 144200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327030 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino D-927, cruce D-71 (Canela Alta)-Canelilla-Las Tazas, cruce D-787 (Agua Fría) sector Dm. 14,00 a Dm. 24,9; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-10-21 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 1528706.848 | 1293236.279 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 363724.099 | 878795.976 | 0 | 0 | 118869.976 | 0 | 99910 | 99910 | 120000 | 120000 | 120000 | 103000 | 97106 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327032 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación camino D-861, cruce ruta D825 (Quelén Bajo)-Quelén Alto, sector Dm. 28,647 a Dm. 6099,504 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-11-20 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 909720.808 | 833897.95 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 558475.805 | 570081.703 | 0 | 0 | 0 | 147895.339 | 60000 | 60000 | 70000 | 87986.364 | 144200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327036 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-651, cruce ruta D-607 (Punitaqui)-Rinconada-Los Trigos-cruce D-635, sector Dm. 166,0 a Dm. 12825,00; Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-23-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-22 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-11-26 | LIMARI | PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 1858219.474 | 1849973.762 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 1639492.791 | 270513.87 | 0 | 0 | 270513.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327038 | Conservación Caminos Básicos Región de Coquimbo 2020-2021: Conservación Camino Básico ruta D-803, cruce ruta D 895 (Aucó)-Alcaparrosa, sector Dm. 0,00 a Dm. 3800,00 Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-21-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-15 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-12-20 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 576506.634 | 539272.686 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 147672.993 | 464041.894 | 0 | 0 | 41318.122 | 38294.355 | 122471.387 | 62917 | 73396.22 | 83881.44 | 41763.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327039 | Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-2021: Conservación Camino Básico ruta D-901, cruce D-71 (Canela Baja)-Espíritu Santo-cruce D-71 (Los Rulos) sector Dm. 67000,00 a Dm. 72061,00. Provincia de Chopa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-24-O1120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-01-20 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-02-05 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 750302.461 | 771185.044 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 268317.769 | 374333.669 | 0 | 99845.37 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 114488.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327041 | Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-951 cruce ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) cruce ruta 47 (Confluencia) sector Dm. 0,00 a Dm. 11,400. Provincia de Chopa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-25-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 2021-02-18 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-11-18 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 1581627.388 | 1668456.587 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 1734748.052 | 3663.937 | 0 | 0 | 0 | 3663.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327043 | Conservación Caminos Básicos Region de Coquimbo 2020-2021: Camino Básico por Conservación ruta D-673, cruce D-605-La Higuera-Los Corrales Altos-cruce D-607 (Alto de Pechén) sector Dm.11375,0 a Dm. 22355,0. Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-10 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-11-18 | LIMARI | PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 1633827.992 | 1535024.892 | 76009938 | 4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 951832.023 | 997262.423 | 0 | 0 | 75693.546 | 170935.421 | 83881.44 | 104760 | 104760 | 228552 | 128680.016 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027836-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 334917 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cruce ruta D-595 (Hurtado) sector Dm. 30,00 a Dm. 5.000,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-2-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-22 | 2021-03-18 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2022-04-05 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 824916.752 | 987588.977 | 76009938 | 4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 109998.764 | 845472.961 | 0 | 447188.897 | 103874.187 | 0 | 90000 | 99910 | 101002.027 | 0 | 0 | 3497.85 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027837-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 335093 | PUBLICACION DE OBRAS ST. 31 (PLAN DE RECUPERACIÓN) 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 4400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 107.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027837-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327074 | Caminos Básicos por Conservación: Ruta D-510, cruce ruta 5 (Quebrada Seca)-cruce D-440 (Tongoy por Huallanay) sector Dm. 20,00 a Dm. 18.120,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-31-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-05 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2022-03-12 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 2597742.819 | 2309513.989 | 89831600 | 9 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 349964.085 | 2321839.184 | 0 | 324565.758 | 349759.196 | 272200.23 | 158006 | 216604 | 158006 | 58006 | 158006 | 263343 | 63343 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027837-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 337201 | Camino Basico por Conservación Región de Coquimbo 2021-2022:Camino Básico por conservación ruta D-827 cruce D-81 (El Boldo) - Cunlagua - La Jarilla, sector Dm 6.000,0 al Dm 19.511,0, Comuna Salamanca,Provincia de Choapa, Region de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-12-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-15 | 2021-07-23 | 2021-08-19 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2022-09-10 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 1843834.671 | 1892334.824 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 0 | 2093576.623 | 0 | 0 | 317136.737 | 329685.886 | 120000 | 150000 | 180000 | 80000 | 200000 | 200000 | 150000 | 366754 | 111694 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027837-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 350206 | Camino Básico por Conservación Región de Coquimbo 2020-2022: Camino D-595, Cruce 43 - Samo Alto-Hurtado-Pabellón, sector Dm. 71.700,0 a Dm. 87.110,0; Comuna de Hurtado, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-41-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-12-23 | LIMARI | RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 2469273.656 | 2537671.886 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 0 | 579996.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 90000 | 120000 | 149996.325 | 150000 | 2049612.85 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027837-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 350448 | Caminos Básicos por Conservación Región de Coquimbo 2021-2022: Camino Básico por conservación ruta D-215, cruce ruta 41CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 17.500,00 a Dm. 33.230,00; Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-42-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-20 | 2022-12-16 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 2273403.244 | 2442323.405 | 77029579 | 3 | INVERSIONES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 90000 | 100000 | 120000 | 150000 | 1954400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035387-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 346068 | Consultoría Puentes Menores de la Red Vial Provincia de Elqui y Limarí Región de Coquimbo FET COVID | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-39-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-11-23 | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, COMBARBALA, MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 500000 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 410000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035387-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 346100 | Conservación Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023 Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-847 Cruce D-825 (El Tambo) - Los Peladeros, sector Dm 0,00 al Dm 30.000,0, Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-37-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 2198290.57 | 2156307.528 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 0 | 1692600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000 | 104500 | 104500 | 259600 | 260500 | 860500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035387-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 346102 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-951 Cruce Ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) - Cruce Ruta 47 (Confluencia), sector Dm 11.400,00 a Dm 14.900,00 y 22.470,00 a 26.780,00. C | 1. OBRAS | 5261-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-12-08 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 503518.75 | 500746.328 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 1115862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 90000 | 705862 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035387-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 346105 | Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-2023 Programa de Sellos: Conservación Periódica camino D-377 E-Cruce Ruta 47 (Canelillo) - Las Palmas - Cruce E-35 (Pedegua), sector Canelillo - Límite Regional (Las Palmas), Dm 0,000 a Dm 15.050, | 1. OBRAS | 5261-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-09-25 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1260242.368 | 1057339.137 | 76032289 | K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 1689015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123600 | 123600 | 106000 | 257500 | 257500 | 120815 | 700000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035387-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 346110 | Conservación de la Red Vial Básica Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-875 cruce Ruta 5 (Quilimarí) - cruce D-377 E (Tilama), sector Dm 14.600,0 a Dm 29.900,0. Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Regió | 1. OBRAS | 5261-32-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-12-14 | CHOAPA | LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 836180.87 | 748370.439 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 1370822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 103000 | 103000 | 185400 | 103000 | 103000 | 691022 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035387-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 346111 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Periódica Camino D-867 Cruce Ruta 47 (El Maitén) - Pintacura - Cruce D-851 (Limáhuida), sector Dm 0,00 al Dm 8.500,0. Comuna Illapel, Provincia de Choapa, R | 1. OBRAS | 5261-35-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | 2022-10-11 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 911751.546 | 856127.257 | 76032289 | K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 0 | 1481811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 154500 | 154500 | 154500 | 103000 | 129911 | 703000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035387-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 346113 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: conservación Periódica Camino D-609 Cruce D-555 - Granjitas - Graneros - Cruce D-555, sector Dm. 0,000 al Dm. 5.911,0. Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región d | 1. OBRAS | 5261-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-12-10 | LIMARI | PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 426459.586 | 540189.739 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 1156403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 60000 | 177141 | 70000 | 70000 | 689262 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035387-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 346114 | Conservación de la Red Vial Comunal Región de Coquimbo 2021-2023, Programa de Sellos: Conservación Red Vial Ruta D-350 Cruce Ruta 5 - Acceso a Totoralillo, Dm 0,00 a Dm. 2.113,0. Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-09-09 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 225404.921 | 300737.418 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 1330488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 127591 | 40000 | 52171 | 1020726 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ, NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081505-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 322157 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 5 (ARTIFICIO) &#8208; RUTA F&#8208;366 (LO ROJAS), COMUNA DE QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | 5048-101-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-22 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 2022-09-05 | QUILLOTA | LA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 200524 | 127000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 59822.286 | 77307.789 | 0 | 0 | 0 | 33780.541 | 0 | 0 | 8274 | 0 | 0 | 17610.704 | 0 | 17642.544 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS-MIRASOL COM. CASABLANCA-ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335977 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 66873.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO |  | PROYECTOS | 30106369-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS-MIRASOL COM. CASABLANCA-ALGARROBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1595000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 595000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40003618-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-986-G S: LAGUNA VERDE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322158 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta F-986-G Sector Laguna Verde, Región de Valparaíso" | 2. ESTUDIOS | 5048-80-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-06 | 2020-12-21 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2022-08-26 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 240000 | 181000 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 55920 | 145144.665 | 0 | 0 | 0 | 36074.665 | 0 | 0 | 0 | 80301 | 0 | 28769 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020243-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G SECTOR PASADA URBANA LIMACHE | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322155 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta F-100-G Sector Pasada Urbana Limache, Región de Valparaiso | 2. ESTUDIOS | 5048-78-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-03 | 2020-12-10 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2022-03-18 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 318180 | 230400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 127754.883 | 117415.5 | 0 | 0 | 0 | 78707.629 | 0 | 33158.371 | 0 | 5549.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025149-0 | CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329958 | CONSERVACION NUEVA PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR 2021 (NUEVO 2021) | 1. OBRAS | 979-46-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-13 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2023-11-16 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 122261 | 122259.648 | 87636100 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 61139.152 | 0 | 10188.304 | 5094.152 | 5094.152 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 | 5097.544 | 5095 | 65709.9 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027085-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 327223 | "CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO " | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-73-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-30 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2023-05-10 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 960000 | 690000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 177664.659 | 396778.7 | 0 | 73418.2 | 31588.33 | 32177.26 | 32323.76 | 32027.83 | 32174.33 | 32320.83 | 32467.33 | 32613.83 | 32760 | 32907 | 60546 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027085-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 327224 | "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-74-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-18 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2023-04-11 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 480000 | 442907.52 | 10030054 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 135748.382 | 223761.085 | 0 | 37478.468 | 17070.311 | 19258.306 | 18842 | 18927 | 18485 | 18570 | 18655 | 18740 | 18825 | 18910 | 120064 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027085-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 327225 | "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CAMINOS BASICOS Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-75-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-19 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2023-04-11 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 480000 | 445003.4 | 10030054 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 65146.272 | 120120.146 | 0 | 18833.784 | 8580.291 | 9680.071 | 17394 | 9426 | 9301 | 9347 | 9390 | 9432 | 9475 | 9261 | 70370 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027085-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327217 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS F-818-G, G-812, G-820, F-840-G Y G-986 PROVINCIA DE SAN ANTONIO REGION DE VALPARAÍSO " | 1. OBRAS | 2010-50-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-18 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-12-06 | SAN ANTONIO | ALGARROBO | Indice de Precios al Consumidor | 1756820.384 | 1397697.522 | 96688340 | 5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 1095465.721 | 359902.603 | 0 | 359902.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027085-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 336500 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-30-F (CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)- PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO)) , PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO (2° Llamado) " | 1. OBRAS | 2010-4-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-21 | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-12-29 | PETORCA | PAPUDO | Indice de Precios al Consumidor | 1259642.43 | 1265831.153 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 1102934.308 | 212853.941 | 0 | 212853.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027085-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338019 | ¿CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACION PERIÓDICA VARIAS RUTAS, PROVINCIAS DE VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES Y PETORCA, REGION DE VALPARAISO¿ | 1. OBRAS | 2010-5-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-27 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-12-23 | PETORCA, SAN FELIPE, LOS ANDES | PETORCA, SAN FELIPE, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 822344.026 | 990121.993 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 889046.885 | 140594.45 | 0 | 140594.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027085-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338020 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA, VARIAS RUTAS, PROVINCIAS DE QUILLOTA, MARGA MARGA Y SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-25 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2022-04-03 | QUILLOTA, SAN ANTONIO, MARGA MARGA | QUILLOTA, SAN ANTONIO, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 337652.921 | 519076.88 | 99549710 | 7 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 352044.485 | 195223.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195223.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027085-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | Valparaíso | 355564 | 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADO - OBRAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 10000 | 29601.2 | 12442435 | 6 | PABLO SALVATIERRA VELIZ | 0 | 1963.396 | 0 | 0 | 684.256 | 129.14 | 500 | 300 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327221 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-411,E-521 Y E-591 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAÍSO " | 1. OBRAS | 2010-64-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2021-09-09 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Indice de Precios al Consumidor | 526618.554 | 453426.307 | 76032289 | K | PAVIMENTOS CHILENOS LTDA. | 445572.319 | 16783.297 | 0 | 0 | 16783.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327329 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-411 (Cruce E-35 (Cabildo FFCC Iquique) - La Vega ¿ Guayacán - El Tártaro - Cruce E-519 (Putaendo)) y RUTA E-455 (Cruce E-411 (El Quemado) - La Mora - Cruce E-411 (Las Puertas)), PR | 1. OBRAS | 2010-37-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2022-02-05 | PETORCA | CABILDO | Indice de Precios al Consumidor | 943343.345 | 814395.137 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 530074.596 | 343958.511 | 0 | 0 | 251873.773 | 92084.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327355 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS: E-30-F CRUCE RUTA 5 (QUINQUIMO)- PAPUDO - CRUCE RUTA 64 (REÑACA ALTO); E-255 (Cruce E-253 - La Canela) - Cruce 285 (Illalolén)), PROVINCIA DE PETORCA REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-36-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-05 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2022-01-19 | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO | Indice de Precios al Consumidor | 546648.158 | 557713.038 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 515337.474 | 75084.121 | 0 | 0 | 75084.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 330579 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS SECTOR PANGAL , LAS ROSAS , RUTAS F 1600 , F1604, F1602 , F1534 Y F 1606 PROVINCIA DE MARGA MARGA , REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-88-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-11-19 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 356780 | 356984.788 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 373149.933 | 282.554 | 0 | 282.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338702 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS URB G-966, G-952, G-872 Y G-868, PROVINCIA DE SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAÍSO " | 1. OBRAS | 2010-19-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2022-04-02 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Indice de Precios al Consumidor | 1009670.244 | 1117078.183 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 500094.034 | 691831.665 | 0 | 64022.678 | 79157.445 | 243899.097 | 109199 | 0 | 195553.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338703 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-688, S/R F-1680, S/R F-1656, S/R F-654, F-588, F1558, F-1578, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-16-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2022-04-05 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | Indice de Precios al Consumidor | 235000 | 353039.323 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 31821.057 | 348873.343 | 0 | 91549.736 | 0 | 154896.607 | 102427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338706 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-1552, F-1548, F-1550 Y F-1514 PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO " | 1. OBRAS | 2010-17-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-28 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2022-04-02 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE | Indice de Precios al Consumidor | 549800 | 577369.924 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 183880.099 | 433885.653 | 0 | 65030.215 | 108747.16 | 50502.032 | 87359.2 | 0 | 122247.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338707 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS, RUTA E-963, E-761, F-1471 y F-342 PROVINCIAS DE QUILLOTA Y LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO " | 1. OBRAS | 2010-18-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2022-04-08 | QUILLOTA | HIJUELAS, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 480000 | 526929.869 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 77806.367 | 490038.687 | 0 | 106001.387 | 0 | 185006.474 | 199030.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338708 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-368, F-1352 Y E-445, PROVINCIAS DE QUILLOTA Y PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-19 | 2021-09-21 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2022-03-12 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 251639.717 | 255842.345 | 77334580 | 5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 21111.4 | 248185.957 | 0 | 75554.372 | 142175.918 | 0 | 30455.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338710 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS E-255, S/R E-1651, Y E-35 PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO " | 1. OBRAS | 2010-13-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2022-04-01 | PETORCA | CABILDO, LA LIGUA, PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 456542.483 | 634631.826 | 77334580 | 5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 78946.1 | 602588.546 | 0 | 212074.971 | 0 | 370082.442 | 20431.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338711 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-190 (VARIOS SECTORES) PROVINCIAS DE VALPARAISO, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-11-0121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2022-03-20 | VALPARAISO | QUINTERO | Indice de Precios al Consumidor | 804283.26 | 714712.424 | 76741258 | 4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 317930.438 | 434767.27 | 0 | 338232.859 | 52110.729 | 44423.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338712 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINOS F-1355 Y S/R F-1463, PROVINCIA DE QUILLOTA , REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-25-021 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-29 | 2021-08-27 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2022-03-26 | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 383651.63 | 76208440 | 6 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 46731.614 | 361089.038 | 0 | 101789.179 | 75160.383 | 184139.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 340742 | "CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS E-35, PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO " | 1. OBRAS | 2010-14-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-08-30 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2022-03-21 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 367216.15 | 476894.136 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 526158.723 | 0 | 104499.655 | 42546.308 | 157451.316 | 210000 | 0 | 11661.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 342177 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL , CONSERVACION PERIODICA CAMINOS F-300, F-466,F-316, F-480, F-326, F-372, E-635, E-537 Y F-382 PROVINCIA DE QULLOTA Y SAN FELIPE , REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-24-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-08-31 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2022-04-30 | SAN FELIPE, QUILLOTA | SAN FELIPE, QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 591267.589 | 659395.602 | 76813122 | 8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 708331.039 | 0 | 98381.825 | 102493.319 | 157069.895 | 350386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 343072 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACION PERIÓDICA RUTA F-50 Y F-560 , COMUNA DE QUILPUÉ, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-19 | 2021-09-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2022-05-05 | MARGA MARGA | QUILPUE | Indice de Precios al Consumidor | 383119.5 | 383991.947 | 77334580 | 5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 625994.47 | 0 | 102743.278 | 42890.335 | 212964.857 | 250926 | 0 | 16470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 343073 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA DE PUENTE EN RUTA E-377-D CRUCE RUTA 47 (CANELILLO) - LAS PALMAS-CRUCE E-35 (PEDEGUA)-SECTOR LIMITE REGIONAL (LAS PALMAS)-PEDEGUA, SECTOR PUENTE PEDEGUA, COMUNA DE PETORCA, PROVINCIA DE PETORCA, | 1. OBRAS | 2010-35-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-19 | 2021-09-15 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 2022-05-08 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 233659.475 | 303432.117 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 327762.576 | 0 | 20211.236 | 25025.479 | 65619.861 | 157213 | 0 | 59693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 343083 | ¿CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA, CONSERVACION PERIÓDICA RUTA E-61 (SECTOR AV. ESPAÑA), RUTA E-85 (SECTOR LOS CIRUELOS) Y RUTA E-59 (SECTOR AV. PASCUAL BABURIZZA), PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO¿ | 1. OBRAS | 2010-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-17 | 2021-09-15 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2022-03-21 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 512283.415 | 488486.413 | 76813122 | 8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 61411.279 | 595515.265 | 0 | 104225.392 | 126694.112 | 27516.906 | 200000 | 0 | 137078.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 343084 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL, CONSERVACION PERIÓDICA RUTA F-660, F-1534 Y F-100-G, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-17 | 2021-09-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2022-05-05 | MARGA MARGA | OLMUE | Indice de Precios al Consumidor | 677520.241 | 696753.782 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 747837.73 | 0 | 110333.797 | 0 | 238804.889 | 398699.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 343085 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS RUTA E-420 Y E-431, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-32-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-17 | 2021-09-14 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2022-04-22 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice de Precios al Consumidor | 964052.07 | 899902.982 | 77334580 | 5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 82422.63 | 879246.245 | 0 | 136161.006 | 166737.397 | 266985.842 | 250000 | 0 | 59362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION |  | Valparaíso | 355564 | 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADO - OBRAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 10000 | 29601.2 | 12442435 | 6 | PABLO SALVATIERRA VELIZ | 0 | 3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 947 | 947 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027838-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022 | EJECUCION |  | Valparaíso | 355777 | 2022 VIATICOS Y TRASLADOS - OBRA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 123.2 | 12442435 | 6 | PABLO SALVATIERRA VELIZ | 0 | 74.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.514 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027839-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 327223 | "CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACION Y CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL REGION DE VALPARAISO " | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-73-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-30 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 2023-05-10 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 960000 | 690000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 8736.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98788 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027839-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 327225 | "ASESORÍA DE LA INSPECCIÓN FISCAL PARA OBRAS DE CAMINOS BASICOS Y CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-75-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-19 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2023-04-11 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 480000 | 445003.4 | 10030054 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 74663.214 | 112330.149 | 0 | 18833.784 | 8580.29 | 9680.075 | 9407 | 9415 | 9424 | 9432 | 9441 | 9449 | 9458 | 9210 | 47076 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027839-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 337379 | Camino Básico por Conservación, Caminos Ruta E-315 Cruce E-377-D (Palquico) - Frutillar, SR E-1665 Cruce E-411-San Lorenzo (Usillar), SR E-1627 Cruce E-35-O Higgins de Chincolco Poniente I-Cruce E-35, SR E-1629 Cruce E-35-O Higgins de Chincolco Poniente I | 1. OBRAS | 2010-3-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-20 | 2021-05-12 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-11-05 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 890904.091 | 972279.618 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 769204.678 | 244299.145 | 0 | 244299.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027839-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338691 | "CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-672, S/R-F-1634,F-694, S/R F1618, F-1672, S/R F-1692 Y S/R F 1718 PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO " | 1. OBRAS | 2010-15-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-07-27 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2022-03-03 | MARGA MARGA | OLMUE | Indice de Precios al Consumidor | 1001141.537 | 1104688.774 | 96732630 | 5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 699838.978 | 463033.294 | 0 | 187372.279 | 0 | 275661.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027839-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338692 | "CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-766, F-756 Y F-574 PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO " | 1. OBRAS | 2010-20-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2022-03-18 | MARGA MARGA | QUILPUE | Indice de Precios al Consumidor | 694475.551 | 772925.597 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 339614.156 | 480004.093 | 0 | 208890.626 | 0 | 271113.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027839-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338695 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS E-365 PROVINCIA DE PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-9-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-12-24 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 1137995.596 | 838281.275 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 598679.038 | 276902.133 | 0 | 276902.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027839-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 338696 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS E-445 PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-10-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-24 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2022-03-06 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Indice de Precios al Consumidor | 674691.064 | 909470.587 | 76741258 | 4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 670199.163 | 282699.711 | 0 | 102168.668 | 69707.698 | 110823.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027839-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 342179 | CAMINOS BASICOS POR CONSERVACION CAMINOS F-730, 65S81766 Y 65S81764 PROVINCIAS DE VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-23-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-08-24 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2022-04-02 | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | VALPARAISO, QUILLOTA, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 554096.673 | 556150.066 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 51318.234 | 539582.327 | 0 | 160270.646 | 149462.293 | 174374.182 | 55475.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027839-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 345744 | CAMINO BASICO POR CONSERVACIÓN, CAMINO RUTA F-694, PROVINCIA DE MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-39-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-24 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2022-05-07 | MARGA MARGA | OLMUE | Indice de Precios al Consumidor | 599880.452 | 497898.524 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 662033.165 | 0 | 0 | 36687.841 | 58312.276 | 178692 | 93553 | 294788.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027839-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Valparaíso | 355564 | 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADO - OBRAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 10000 | 29601.2 | 12442435 | 6 | PABLO SALVATIERRA VELIZ | 0 | 3319.592 | 0 | 0 | 206.624 | 154.968 | 986 | 986 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027839-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Valparaíso | 355777 | 2022 VIATICOS Y TRASLADOS - OBRA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 123.2 | 12442435 | 6 | PABLO SALVATIERRA VELIZ | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | QUILLOTA | OLMUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335977 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 66873.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | QUILLOTA | OLMUE |  | PROYECTOS | 40029858-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 353757 | 2022 GASTOS EN PUBLICACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 351981 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, REGION DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-72-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2023-11-18 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 480000 | 480000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 438788.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71931.429 | 72411.429 | 72891.429 | 73371.429 | 73851.429 | 74331.429 | 74821.426 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346116 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO 60 CH, SECTOR 1, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso | 1. OBRAS | 2010-50-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-10-05 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1190575.317 | 949967.104 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 1007504.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 0 | 125880 | 158400 | 159450 | 485764.801 | 57310 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346117 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E 753 y E-765 PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso | 1. OBRAS | 2010-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-09-27 | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | Indice de Precios al Consumidor | 1263240.049 | 969907.097 | 77334580 | 5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 1026776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 83360 | 104900 | 64000 | 271016 | 282800 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346119 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-675, E-795, E-745 Y E-865 PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE Valparaíso | 1. OBRAS | 2010-54-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | LOS ANDES | CALLE LARGA, LOS ANDES, SAN ESTEBAN | Indice de Precios al Consumidor | 506801.365 | 394846.254 | 77334580 | 5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 415382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 83360 | 104900 | 105600 | 100822 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346133 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA Y COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO E-825, 60-CH Y E-61, PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-53-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-01-21 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-08-06 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1317490.983 | 1056405.707 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 1108144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124200 | 208400 | 314700 | 160844 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346139 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-683,E-889,E-795 Y F-628, PROVINCIA LOS ANDES Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-8-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-06 | 2022-11-03 | LOS ANDES, MARGA MARGA | CALLE LARGA, SAN ESTEBAN, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 565876.264 | 622417.281 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 592626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 53600 | 123600 | 58750 | 336276 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346147 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACION PERIÓDICA CAMINOS F-528, F-220, F-628, F-590, F-1382, F-864-G, S/R-F-1608 y S/R-F-1710, PROVINCIAS DE VALPARAISO Y MARGA MARGA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-63-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | VALPARAISO, MARGA MARGA | CON-CON, PUCHUNCAVI, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 863511.768 | 798180.523 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 837139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72450 | 187560 | 262250 | 114879 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346149 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO RUTA E-317, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-13-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-08 | 2022-12-05 | PETORCA | CABILDO | Indice de Precios al Consumidor | 480854.367 | 480854.367 | 0 | 0 |  | 0 | 503894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 102500 | 105400 | 56500 | 188494 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346151 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO E-341, PROVINCIA PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-69-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-02-01 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-06-28 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 160372.73 | 189603.688 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 199520.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31260 | 83920 | 42030.747 | 42309.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346153 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-305, E-445, E-411 y E-30F PROVINCIA DE PETORCA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-64-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | PETORCA | CABILDO, PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 407307.393 | 381560.22 | 96732630 | 5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 384896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20816 | 52390 | 83920 | 126720 | 101050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346155 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-471, E-470, E-326 Y E-460, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-65-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-01-27 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-08-27 | PETORCA | ZAPALLAR | Indice de Precios al Consumidor | 447250.433 | 475965.726 | 77334580 | 5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 502676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20840 | 125880 | 77390 | 78566 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346157 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Periodica Camino S/R E-1531, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | 2010-11-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-28 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 179298.49 | 179298.49 | 0 | 0 |  | 0 | 182998.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 30800 | 31000 | 100798.49 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346161 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINOS F-1388, F-1390, F-339, F-1392, F-382, F-386, F-1302, F-370, F-452 S/R F-1454, F-1416, F-458, F-446, S/R F-1468, S/R F 1466, F-384, F-374, F-1414 PROVINCIA DE | 1. OBRAS | 2010-62-o1212 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-07-29 | QUILLOTA | HIJUELAS, QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 635483.01 | 521392.36 | 77334580 | 5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 550040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 52100 | 83920 | 126720 | 266600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346163 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS G-818, PROVINCIA SAN ANTONIO, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-68-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-02-01 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-08-27 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Indice de Precios al Consumidor | 313751.83 | 243956.584 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 0 | 1888304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31260 | 52450 | 166960 | 53150 | 84484 | 500000 | 1000000 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346167 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS E-533, E-633 Y E-635, PROVINCIA SAN FELIPE, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-67-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-01-27 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-08-08 | SAN FELIPE | CATEMU, PUTAENDO | Indice de Precios al Consumidor | 310020.774 | 294424.087 | 77334580 | 5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 312463.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20840 | 31470 | 52800 | 103336.402 | 104016.887 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346171 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIODICA CAMINO E-713, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-08-06 | SAN FELIPE | SANTA MARIA | Indice de Precios al Consumidor | 373706.886 | 345441.863 | 76089160 | 6 | EMPRESA CONSTRUCTORA ECMOVIAL LIMITADA | 0 | 363666.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 52100 | 96312.838 | 96955.535 | 97598.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 348112 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BÁSICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO 60 CH, SECTOR 2, PROVINCIA DE LOS ANDES, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-51-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-17 | 2022-01-18 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-09-27 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 966722.323 | 788146.919 | 76653636 | 0 | INFRAESTRUCTURA CAMINERA SPA | 0 | 835407.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20700 | 57310 | 125880 | 158400 | 159450 | 313667.206 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 351832 | CONSERVACION DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE PUENTES EN CAMINO E-421 PUENTE LO CAMPO; CAMINO F-202, PUENTE EL OLIVO I, COMUNAS DE PANQUEHUE Y NOGALES, PROVINCIA DE SAN FELIPE Y QUILLOTA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-71-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-01-27 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-08-06 | SAN FELIPE, QUILLOTA | PANQUEHUE, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 266048.229 | 270854.558 | 76208440 | 6 | CONSTRUCTORA P & R LIMITADA | 0 | 285007.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15525 | 52100 | 71980.477 | 72460.804 | 72941.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354697 | CONSERVACION DE LA RED COMUNAL EN CAMINOS E-455 ,E-571 Y E-523 PROVINCIA DE SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-7-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-05-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-05 | 2022-11-02 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice de Precios al Consumidor | 325734.267 | 288710.285 | 76813122 | 8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 335814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 51250 | 123600 | 124200 | 16364 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354700 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-72, PROVINCIA Y REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-6-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-05-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-05 | 2022-11-02 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 417674.692 | 386438.98 | 77334580 | 5 | INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. | 0 | 446638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 52800 | 85040 | 150335 | 126993 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354703 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-85, PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-5-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-05-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-05 | 2022-11-02 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 |  | 0 | 1120980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31260 | 52450 | 84480 | 265750 | 142400 | 544640 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354734 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-35, PROVINCIA PETORCA, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-2-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-29 | 2022-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-04 | 2022-11-01 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 1181542.118 | 846931.842 | 76813122 | 8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 1269669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 52800 | 127560 | 628149 | 229690 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354736 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA E-57, PROVINCIA LOS ANDES, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-3-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-29 | 2022-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-03 | 2022-10-31 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 287137.004 | 256864.443 | 76813122 | 8 | CONSTRUCTORA KADEL SPA | 0 | 305791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31470 | 52800 | 85040 | 68018 | 68463 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354738 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINOS RUTA F-62, PROVINCIA MARGA MARGA, REGION DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-4-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-29 | 2022-05-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-04 | 2022-11-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 535362.853 | 535362.853 | 0 | 0 |  | 0 | 574395.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 84480 | 127560 | 73562.5 | 74043.75 | 183248.853 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 359675 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA Y COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO RUTAS E-30-F Y E-327, PROVINCIAS VALPARAISO Y PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-12-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-11-27 | PETORCA, VALPARAISO | LA LIGUA, PUCHUNCAVI | Indice de Precios al Consumidor | 715707.247 | 715707.247 | 0 | 0 |  | 0 | 737207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 152500 | 153000 | 154500 | 55500 | 170707 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 359676 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL COMUNAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO RUTA E-445 y RUTA E-335, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-14-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-28 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 637228.745 | 637228.745 | 0 | 0 |  | 0 | 651729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 101500 | 152500 | 153000 | 54500 | 139229 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Nivel Central | 350903 | Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035379-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAÍSO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Valparaíso | 355564 | 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADO - OBRAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 10000 | 29601.2 | 12442435 | 6 | PABLO SALVATIERRA VELIZ | 0 | 9999.968 | 0 | 0 | 25.828 | 129.14 | 2500 | 2500 | 2474 | 0 | 2087 | 284 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 321604 | Consultoría para Auscultación Automatizada de Parámetros de Deterioro de Pavimentos Red Vial DVRM; Nuevo 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-6-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-21 | 2020-10-13 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2021-11-04 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 285000 | 222000 | 77270843 | 2 | CONSORCIO APSA - DDQ AUSCULTACION DE PAVIMENTOS RE | 196957.29 | 36669.96 | 0 | 0 | 36669.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 327354 | AIF De La Conservación Periódica Camino Cuesta Barriga-Los Panguiles G-68 Km 9,4 al 26,8; Comunas De Padre Hurtado Y Curacaví, Provincias De Talagante Y Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-09 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2022-08-27 | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 420997.5 | 350458.26 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 137807.899 | 229715.367 | 0 | 0 | 46466.036 | 25235.331 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 30514 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 327356 | AIF De La Conservación Periódica Camino Tiltil - Lampa - Lo Echevers G-16 Km, 40,0 al 55,6; Comunas De Lampa, Quilicura Y Pudahuel, Provincias De Chacabuco Y Santiago, Región Metropolitana De Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-21-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-10 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2022-08-22 | CHACABUCO, SANTIAGO | LAMPA, PUDAHUEL, QUILICURA | Indice de Precios al Consumidor | 477130.5 | 405314 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 196262.299 | 118068.163 | 0 | 0 | 33087.338 | 22981.309 | 23500 | 23500 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.484 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 337154 | A. a la I F del Contrato de C. P. por O. de Emerg. en Rutas Cruce Ruta 70(Av. A. Vesp.)-San José de Maipo - Baños Morales Rol G-25, km 31,50 al 76,00; Cruce G-25 -Las Melosas Rol G-465, km 0,0 al 9,3; Cruce G-25 (Romeral)-Embalse El Yeso-Mina de Yeso Rol | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | Adjudicado | Propuesta privada | 2021-04-28 | 2021-05-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-15 | 2023-01-15 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 302400 | 300000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 27000 | 27000 | 26000 | 58000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 338717 | Estudio De Ingeniería De Conservación Vial, Provincias De Santiago, Maipo Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-04 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2023-02-02 | SANTIAGO, TALAGANTE, MAIPO | SANTIAGO, TALAGANTE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 583585 | 478000 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 396081.5 | 0 | 36347.5 | 35734 | 0 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 72000 | 98000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 338719 | Estudio De Ingeniería De Conservación Vial, Provincias De Melipilla, Chacabuco Y Talagante, Región Metropolitana De Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-05 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-01-25 | CHACABUCO, MELIPILLA, CORDILLERA | COLINA, MELIPILLA, PUENTE ALTO | Indice de Precios al Consumidor | 595920 | 560000 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 443080 | 0 | 0 | 83080 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 80000 | 132000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 338720 | Consultoría Para Catastro E Inventario De Elementos Viales Sistemas De Caminos En La Rou, Provincias De Melipilla, Santiago, Chacabuco Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-25 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2023-06-26 | CHACABUCO, SANTIAGO, MELIPILLA, CORDILLERA | COLINA, SANTIAGO, MELIPILLA, PUENTE ALTO | Indice de Precios al Consumidor | 505000 | 404970 | 76357116 | 5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 400367 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 321508 | Cons. Per. de Caleteras Ruta 70 Américo Vespucio Sur, Calles Locales Ext. Km 6,0 al 15,0 e Int. Km 4,4 al 10,35; Américo Vespucio Norte, Calles Locales Ext. Km 36,500 al 37,5 y 44,0 al 48,0 e Int. Km 46,0 Al 48,0; Comunas La Cisterna, Lo Espejo, San Ram | 1. OBRAS | 331-13-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-05 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2021-09-17 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 942565.885 | 1152770.491 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1164756.557 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 321601 | Conservación Periódica En Seguridad Vial y Medidas de Mitigación Asociadas a Derrumbes y Desprendimientos de Talud en Camino Romeral-Embalse El Yeso G-455 Km 0,0 Al 23,0 Comuna De San José de Maipo, Provincia de Cordillera, RMS; Nuevo 2020 | 1. OBRAS | 331-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-09 | 2020-12-30 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2022-01-31 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 1705000 | 2620701.895 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 1839126.739 | 961583.155 | 0 | 158427.827 | 413050.328 | 0 | 300105 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 327311 | Conservación Periódica Camino Cuesta Barriga-Los Panguiles G-68 Km 9,4 al 26,8; Comunas De Padre Hurtado Y Curacaví, Provincias De Talagante Y Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 1. OBRAS | 331-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 2021-03-12 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2022-09-12 | MELIPILLA, TALAGANTE | CURACAVI, PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 6540167.359 | 6654227.626 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1905323.421 | 4788789.99 | 0 | 269750.542 | 208071.408 | 407968.04 | 189032 | 683000 | 100000 | 260968 | 650000 | 400000 | 500000 | 1120000 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 327330 | Conservación Periódica Cruce Ruta 66 (San Vicente) - G-692 Cuesta Alhue Km 11,0 al Km 17,0; Comunas De San Pedro Y Alhué, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 1. OBRAS | 331-17-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-01-20 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-12-20 | MELIPILLA | ALHUE, SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 947059.829 | 1179966.263 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 1206372.659 | 196.907 | 0 | 196.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 327335 | Conservación Periódica Camino Melipilla - Central Rapel G-62-I, Km 0,0 al 15,85; Comuna de San Pedro, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 1. OBRAS | 331-24-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-01-06 | 2021-02-23 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2022-03-04 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 1847075.911 | 1920720.331 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1318284.823 | 689390.228 | 0 | 636390.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 327341 | Conservación Periódica Camino Tiltil - Lampa - Lo Echevers G-16 Km, 40,0 al 55,6; Comunas De Lampa, Quilicura y Pudahuel, Provincias De Chacabuco y Santiago, Región Metropolitana De Santiago | 1. OBRAS | 331-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 2021-02-20 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2022-09-08 | CHACABUCO, SANTIAGO | LAMPA, PUDAHUEL, QUILICURA | Indice de Precios al Consumidor | 5090000 | 4213722.933 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 3333803.077 | 1177688.637 | 0 | 290883.117 | 156805.52 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 331979 | Conservación Periódica Camino El Manzanito G-840 Km 0,0 Al 5,0, Comuna de San Pedro, Provincia De Melipilla. RMS, Nuevo 2020-Reactivacion 2020, 2° Llamado | 1. OBRAS | 331-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-09 | 2021-03-19 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2022-02-05 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 914000 | 1024277.226 | 96688340 | 5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 533748.466 | 501083.889 | 0 | 0 | 171083.889 | 0 | 100000 | 100000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 337150 | Cons. Periódica por O. de Emergencia en Rutas Cruce Ruta 70(Av. A. Vespucio) - San José de Maipo - Baños Morales Rol G-25, km 31,50 al 76,00; Cruce G-25 - Las Melosas Rol G-465, km 0,00 al 9,30; Cruce G-25 (Romeral)-Embalse El Yeso-Mina de Yeso Rol G-455 | 1. OBRAS | 0 | En Ejecución | Propuesta privada | 2021-04-21 | 2021-05-06 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 2021-06-25 | 2022-06-20 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 4981182.041 | 4981182.041 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1581878.754 | 3666694.6 | 0 | 0 | 346490.783 | 255203.817 | 300000 | 500000 | 450000 | 200000 | 245000 | 500000 | 300000 | 570000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 337931 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 66 (Loyca)-Cruce G-62-I (Loyca Abajo), Rol G-690, km 5,00 al 10,5; comuna de San Pedro, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana | 1. OBRAS | 331-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-08-17 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2022-06-29 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 1759066.58 | 2338004.962 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 119265.195 | 2332297.269 | 0 | 134763.277 | 277627.832 | 246906.16 | 300000 | 400000 | 300000 | 200000 | 250000 | 223000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 338709 | Conservación Periódica Cruce Ruta 66 (Pangui Rosa)-Codigua-Cruce G-660 (Culipran), Rol G-668, Km 5,00 Al 27,00; Comuna De Melipilla Y San Pedro, Provincia De Melipilla, Región Metropolitana De Santiago | 1. OBRAS | 331-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 2021-12-01 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-10-31 | MELIPILLA | MELIPILLA, SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 3650000 | 3192030.012 | 76298660 | 4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 3386263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159263 | 300000 | 700000 | 300000 | 550000 | 500000 | 270000 | 607000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 338714 | Conservación Periódica Camino Cruce Avenida El Mariscal -Camino Padre Hurtado-Cuesta Chada, Ruta G-45-H, Km 3,5 Al 40,95; Comuna De San Bernardo, Buin Y Paine, Provincia De Maipo, Región Metropolitana De Santiago | 1. OBRAS | 331-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-04 | 2021-11-29 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-09-10 | MAIPO | BUIN, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 4595000 | 4196283.398 | 76298660 | 4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 4394486.842 | 0 | 0 | 0 | 604308.842 | 200000 | 300000 | 650000 | 780074 | 690000 | 560000 | 390178 | 219926 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Metropolitana | 354897 | Viáticos IF Fet Covid DV RM Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 17307695 | 9 | PRISCILA HERRERA CEPEDA | 0 | 8025.828 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035413-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 346137 | Conservación Periódica Caminos Nos Malloco G-34 y Ruta 76(ADELANTADOS 2022) | 1. OBRAS | 331-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-30 | 2021-12-23 | 2022-02-25 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2023-02-10 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Indice de Precios al Consumidor | 3500000 | 3756087.425 | 76505644 | 6 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 150000 | 250000 | 350000 | 250000 | 400000 | 100000 | 720000 | 1759087 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035413-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 346142 | Conservación Periódica Caminos Ulmen - Las Tinajas G-664 y Chocalán-La Viluma G-646 (ADELANTADOS 2022) | 1. OBRAS | 331-29-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-30 | 2021-12-20 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-12-21 | TALAGANTE | TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 1250000 | 1446835.27 | 76071838 | 6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 1516513.777 | 0 | 0 | 0 | 77336.777 | 50000 | 100000 | 350000 | 250000 | 200000 | 150000 | 139177 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035413-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 346146 | Conservación Rutinaria de Puentes Diversas Provincias(ADELANTADOS 2022) | 1. OBRAS | 331-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-30 | 2021-12-24 | 2022-02-25 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2023-01-11 | MELIPILLA, CORDILLERA, MAIPO | MELIPILLA, SAN JOSE DE MAIPO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 2313776.961 | 76303450 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 300000 | 150000 | 350000 | 150000 | 550000 | 661615 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035413-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Metropolitana | 354897 | Viáticos IF Fet Covid DV RM Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 17307695 | 9 | PRISCILA HERRERA CEPEDA | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335977 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 66873.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 28.646 | 166.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.754 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL |  | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9668 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358405 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REPOSICION PTE QUIAHUE 1 (FET COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 0 | 831.945 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 831.945 | 0 | 0 | 0 | 831.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40025624-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 321596 | Proyecto Integral de Seguridad Vial, Región de O Higgins 2020 | 1. OBRAS | 2262-14-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 2020-12-18 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2022-01-04 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | COLTAUCO, DOÑIHUE, SAN VICENTE, CHIMBARONGO, LITUECHE | Sin Reajuste | 1299999.197 | 1361838.336 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 1200350 | 161488.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161488.547 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE |  | PROYECTOS | 40025624-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION |  | O Higgins | 347866 | Global Viáticos FET Covid año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LITUECHE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40025624-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION |  | O Higgins | 358606 | Fiar Viáticos Inpector Fiscal Obras, fondos Fet Covid, 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | -3000 | 10000 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 321522 | Conservación de Caminos, Recebo, Grupo 8, Comunas de Litueche y Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-10-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-16 | 2020-10-29 | 2020-11-25 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2021-08-12 |  |  | Sin Reajuste | 1176062.988 | 952369.058 | 76775212 | 1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 0 | 127444.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127444.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 328345 | Conservación de Puentes (Grupo 1 Año 2020), Varias Comunas, Región de OHiggins 2020 | 1. OBRAS | 2262-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-09 | 2021-03-05 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2022-02-04 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | CODEGUA, CHEPICA | Sin Reajuste | 1078337.933 | 1071391.537 | 76071838 | 6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 866782.194 | 331970.306 | 0 | 0 | 102437.042 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 129533.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | O Higgins | 347866 | Global Viáticos FET Covid año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027076-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O`HIGGINS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | O Higgins | 358606 | Fiar Viáticos Inpector Fiscal Obras, fondos Fet Covid, 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | -3000 | 10000 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027840-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 326965 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupo 40, Provincias de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-25 | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2022-04-16 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CHIMBARONGO, NANCAGUA, LITUECHE, PAREDONES | Sin Reajuste | 361205 | 267771.2 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 81109.141 | 160903.019 | 0 | 0 | 98772.021 | 0 | 25000 | 20000 | 17130.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027840-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 326967 | Asesoría para la Inspección Fiscal de Caminos Básicos, Grupos 33 y 39, Provincias de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-39-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-25 | 2021-05-14 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2022-05-28 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN FERNANDO, PICHILEMU | Sin Reajuste | 394115 | 310364.136 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 104198.238 | 206166.18 | 0 | 0 | 75481.308 | 50320.872 | 25000 | 20000 | 25000 | 10364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027840-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 326962 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 40, Comunas de Marchigue, Pumanque y Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 1. OBRAS | 2262-25-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-16 | 2021-01-20 | 2021-04-07 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2022-01-31 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PUMANQUE, MARCHIGUE, PAREDONES | Sin Reajuste | 3800612.499 | 3347660.784 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 1655631.467 | 188859.003 | 0 | 0 | 188859.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027840-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 326963 | Caminos Básicos por Conservación, Grupo 39, Comuna de Chimbarongo y Nancagua, Provincia de Colchagua, Región de O´Higgins | 1. OBRAS | 2262-30-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2022-03-29 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 1240317.385 | 1088704.3 | 78644080 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 689818.689 | 398885.793 | 0 | 0 | 65946.755 | 0 | 200000 | 0 | 0.038 | 112939 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027840-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 326964 | Caminos Básicos por Conservación Grupo 33, Comunas de Litueche y Navidad, Provincia de Cardenal Caro, Región de O´Higgins | 1. OBRAS | 2262-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 2021-03-22 | 2021-04-28 | 2021-04-30 | 2022-03-08 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Sin Reajuste | 3000636.688 | 3485821.127 | 77653480 | 3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 601195.787 | 391454.991 | 0 | 240667.478 | 0 | 150787.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027840-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | O Higgins | 347866 | Global Viáticos FET Covid año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027840-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | O Higgins | 358606 | Fiar Viáticos Inpector Fiscal Obras, fondos Fet Covid, 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | -3000 | 10000 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035373-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 347868 | Publicaciones de Contratos Obra FET Covid para cancelar Año 2022 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 763.007 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035373-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 345988 | Conservación de Caminos Red Vial, Rejuvenecimiento, Grupo 11, Varias Comunas, Provincia de Cachapoal y Colchagua, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-24-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-02-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-25 | 2023-01-21 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 2975111.546 | 3489878.657 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74552 | 230000 | 365000 | 830448 | 1989879 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035373-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346096 | Conservación de Caminos, Recebo Grupo 11, Comunas de Chépica San Fernando, Provincia de Colchagua , Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-25 | 2021-12-29 | 2022-03-04 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-08-28 | COLCHAGUA | CHEPICA, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 1020401.914 | 1118926.34 | 76775212 | 1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 0 | 1118926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 189000 | 259926 | 150000 | 220000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035373-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346107 | Conservación y Reposición de Puentes Menores Red Vial Comunal, Provincias de Cachapoal y Colchagua, Región de O´higgins, Etapa III | 1. OBRAS | 2262-18-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-11-29 | 2022-01-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-15 | 2023-09-08 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 1328272.612 | 1669144.397 | 76071838 | 6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 210000 | 190000 | 180000 | 140000 | 759144.397 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035373-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346125 | Conservación de Red Vial Básica Camino H-35, Comunas, de Olivar, Requinoa, Machalí, Provincia de Cachapoal, Región de OHiggins | 1. OBRAS | 2262-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-25 | 2022-01-24 | 2022-03-04 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-12-04 | CACHAPOAL | MACHALI, REQUINOA | Sin Reajuste | 4697612.917 | 4282793.271 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2824545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111074 | 450000 | 230000 | 650000 | 450000 | 933471 | 1357720 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035373-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O´HIGGINS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | O Higgins | 358606 | Fiar Viáticos Inpector Fiscal Obras, fondos Fet Covid, 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | -3000 | 10000 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | de Tarapacá | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCION RUTA PRECORD. S: RUTA L-11-RUTA L-535 Y PTE. ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335977 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 66873.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1862.723 | 5000.18 | 0 | 0 | 0 | 264.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4736 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30122001-0 | CONSTRUCCION RUTA PRECORD. S: RUTA L-11-RUTA L-535 Y PTE. ACHIBUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 495000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | RAUCO, TENO |  | PROYECTOS | 30132426-0 | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317713 | Estudio de Ingeniería para la Conservación de 12 Puentes en la Región del Maule, Provincia de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-20-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2020-10-28 | 2020-12-17 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-09-01 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 204900 | 204900 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 35422.92 | 175049.9 | 0 | 0 | 0 | 42249.9 | 25127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107673 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 315794 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Ruta L-240, Cruce Ruta 5 (Porvenir)-Cruce L-32 (Linares), Km. 0,00 al Km. 6,42; Provincia de Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | 1297-6-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-08 | 2020-08-11 | 2020-09-22 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2021-07-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 813141.024 | 854468.189 | 77638760 | 6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9631 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 317717 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta L-751, sector Cruce Ruta 5 (Parral)-San Pablo, Tramo Km 23,430 al Km. 30,218; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | 1297-19-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2020-10-14 | 2020-12-04 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2021-12-21 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 847666.557 | 849046.584 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 704943.365 | 191471.409 | 0 | 183078.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8393 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40011064-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343447 | CONSERVACIÓN RED VIAL-CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE VARIOS PUENTES PROVINCIA DE CURICÓ ETAPA 1 | 1. OBRAS | 1297-25-o121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-27 | 2021-11-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2022-11-26 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 1277424.076 | 1277424.076 | 0 | 0 |  | 0 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83000 | 83000 | 1193197.744 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 322230 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL; CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACION; NUMERO SAFI 312877; ROL M-890 Y M-820 - NUMERO SAFI 315792; ROL K-31 Y SK-471 - NUMERO SAFI 319158; ROL SK-471 - NUMERO SAFI 319158; ROL SK-486 Y K-225 - NUMERO SAFI 319160; K-219 Y SK-477 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-26-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2020-12-29 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2022-03-22 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 313611.35 | 313611.35 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 114790.566 | 59812.005 | 0 | 59811.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327902 | AIF CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE PLAN RECUPERACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-53-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-02 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2022-05-21 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 427500 | 344394.262 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 132859.558 | 231642.964 | 0 | 0 | 91923.686 | 29692.278 | 27810 | 19860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62357 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328245 | Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (L-650, M-625, K-549 y K-520) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-52-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-02 | 2021-05-19 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2022-05-21 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 393120 | 77383962 | k | CONSORCIO INCON - JRG CCBB 1 LIMITADA | 202188.168 | 211142.799 | 0 | 69453.751 | 35531.496 | 35633.052 | 33805 | 34309 | 2410.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 337579 | Asesoría IF Caminos Básicos por Conversación (J-720, M-625, L-650, Orilla de Navarro y L-337) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-12-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-07-22 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-08-18 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 470976.48 | 470976.48 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 58240.307 | 435421.206 | 0 | 79264.19 | 76389.883 | 36959.133 | 38049 | 38049 | 38049 | 38049 | 85817 | 4795 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320613 | Caminos Basicos por Conservación, L-294 sector km 0,0 al km 2,34; L-425, sector km 2,0 al km 6,36; L-725 sector km 0 al km 3,5; Comunas de Linares y Parral, Provincia de Linares | 1. OBRAS | 1297-15-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-18 | 2020-09-10 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2021-11-15 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 994319.928 | 994319.928 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 1028774.031 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320617 | Camino Basico por Conservación, L-421 sector km 0,0 al km 4,47; L-250, sector km 5,5 al km 14,34; Comuna de Linares, Provincia de Linares, Region del Maule | 1. OBRAS | 1297-16-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-11-24 | 2020-12-22 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-12-30 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1406244.301 | 1291296.543 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 1143695.32 | 195457.518 | 0 | 180421.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15035.801 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327371 | Caminos Basicos por Conservación L-535, sector km. 20,4 al km 34,2; comuna de Longavi, Provincia de Linares | 1. OBRAS | 1297-29-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 2021-03-01 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2022-03-31 | LINARES | LONGAVI | Indice de Precios al Consumidor | 1857330.252 | 1857330.252 | 78516260 | 9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 1116907.757 | 848082.703 | 0 | 186924.873 | 260618.277 | 278074.553 | 122465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327385 | Caminos Basicos por Conservación L-816, sector km 0 al km 13, comuna de Parral, Provincia de Linares. | 1. OBRAS | 1297-31-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-04-26 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 1121219.942 | 1284180.971 | 78516260 | 9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 663818.465 | 693913.054 | 0 | 0 | 0 | 472272.75 | 221640.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327386 | Caminos Basicos por Conservación J-804 sector km 0 al km 11,6 ; comuna de Hualañe, Provincia de Curico | 1. OBRAS | 1297-32-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 2021-03-05 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2022-04-10 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 1572654.339 | 1710139.547 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 746931.997 | 1035801.234 | 0 | 0 | 0 | 147206.234 | 380000 | 180000 | 10445 | 78898 | 0 | 0 | 0 | 239252 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327397 | Caminos Basicos por Conservación K-660 sector km 10,2 al km 18,42 ; comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 1. OBRAS | 1297-45-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-03 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-12-08 | TALCA | CUREPTO | Indice de Precios al Consumidor | 930720.816 | 930720.816 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 262280.662 | 719768.464 | 0 | 46300.014 | 0 | 146445.4 | 149144 | 42015.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335863.29 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327399 | Caminos Basicos por Conservación: K-549 sector km 11,0 al km 20,8, comuna de San Clemente, Provincia de Talca | 1. OBRAS | 1297-37-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 2021-03-29 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2022-05-21 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 1282730.274 | 1548456.604 | 78644080 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 246645.741 | 1381693.057 | 0 | 171019.214 | 159595.115 | 140643.728 | 320000 | 168143 | 68143 | 59276 | 117052 | 0 | 0 | 177821 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327401 | Caminos Basicos por Conservación: K-677 sector km 1,2 al 4,0; K-683 sector km 0,6 al km 2,84; K-581 sector km 0 al km 5; K-535 sector km 0 al km 3,9, comuna de San Clemente, Provincia de Talca | 1. OBRAS | 1297-38-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-29 | 2021-02-24 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2022-04-14 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 1575331.258 | 1573388.639 | 78081230 | 3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 894193.476 | 781292.153 | 0 | 0 | 520271.966 | 157563.187 | 103457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327868 | Caminos Básicos por Conservación: K-520 sector km 2,90 al km 10,0, comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 1. OBRAS | 1297-46-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-03 | 2021-04-05 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2022-04-04 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 1355759.265 | 1223389.864 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 841053.466 | 433909.371 | 0 | 189476.155 | 0 | 29995.216 | 111264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103174 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 336760 | Caminos Basicos por Conservación, J-720 sector km. 0 al km 6; J-812 sector km 0 al km 4, Comunas de Hualañe y Licanten, Provincia de Curico (Segunda Convocatoria) | 1. OBRAS | 1297-4-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-05-17 | 2021-06-11 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2022-05-20 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 724495.324 | 744349.19 | 78644080 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 175678.207 | 600360.47 | 0 | 60430.62 | 125501.37 | 22498.48 | 100940 | 0 | 50000 | 161017 | 79973 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 336761 | Camino Básico por Conservación; Sin Rol, Orilla de Navarro - Orilla de Valdés, Sector Km. 0.0 al km 6.4; Sin Rol, Rincón de Caone Cruce J-690, Sector Km. 0,0 al km 2,75, Comuna de Hualañe, Provincia de Curico. Region del Maule (Segunda Convocatoria) | 1. OBRAS | 1297-9-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-07 | 2021-06-08 | 2021-06-30 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2022-07-01 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 961663.098 | 1091593.381 | 78644080 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 95151.088 | 1043133.537 | 0 | 141598.056 | 60893.996 | 100303.485 | 158287 | 118853 | 80512 | 118853 | 117492 | 55258 | 0 | 91083 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 336762 | Caminos Basicos por Conservación, L-337 sector km 0,0 al km 2,7; L-385, sector km 1,65 al km 3; Comuna de Colbun, Provincia de Linares; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 1. OBRAS | 1297-3-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-05-04 | 2021-06-02 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2022-08-03 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 570669.488 | 548071.413 | 78081230 | 3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 118351.647 | 464515.316 | 0 | 0 | 259050.323 | 157483.335 | 47981.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 336763 | Caminos Básicos por Conservación: M-670, km 2,5 al km 7,5; M-625, km 0 al km 3, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 1. OBRAS | 1297-2-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-05-05 | 2021-07-08 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2022-07-14 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 1004872.836 | 895544.319 | 78081230 | 3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 900244.745 | 30385.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5658.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24727 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 336764 | Caminos Basicos por Conservación L-650 sector km 0 al km 6,7 ; comuna de Parral, Provincia de Linares; Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 1. OBRAS | 1297-6-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-05-03 | 2021-07-21 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2022-07-31 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 911721.475 | 857083.465 | 96649000 | 4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 64333.958 | 848927.882 | 0 | 0 | 348693.44 | 430367.442 | 58574 | 0 | 11293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 338777 | Caminos Basicos por Conservación, K-440 sector km 0,0 al km 8; K-227, sector km 0 al km 5,6; Comunas de San Rafael y Rio Claro, Provincia de Talca | 1. OBRAS | 1297-14-o121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-08-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2022-12-14 | TALCA | RIO CLARO | Indice de Precios al Consumidor | 1569709.614 | 1569709.614 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 1268791 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327367 | Estudio de ingeniería reposición de ocho puentes de madera, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-54-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-01-27 | 2021-04-15 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-05-13 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 617000 | 496000 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 197793.918 | 326575.527 | 0 | 0 | 4894.65 | 146982.877 | 26520 | 84068 | 37128 | 18332 | 0 | 0 | 0 | 8650 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319156 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica de Puentes en Ruta ZL-563 y Ruta L-389, Comuna de Linares y Colbun, Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | 1297-11-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-23 | 2020-08-18 | 2021-02-24 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-09-07 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 258349.155 | 325301.44 | 76876819 | 6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 299425.235 | 37217.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25324.047 | 11893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327301 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | 1297-43-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-26 | 2021-03-18 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-06-18 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1468367.013 | 1908445.597 | 77638760 | 6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 206371.817 | 1784313.665 | 0 | 0 | 131901.436 | 283981.229 | 51500 | 50000 | 297000 | 250000 | 80000 | 44707 | 99395 | 495829 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327326 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curicó y Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | 1297-62-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-02-09 | 2021-04-06 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2022-04-24 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 1738815.481 | 2224221.446 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 690159.169 | 1658027.503 | 0 | 0 | 585304.685 | 119025.964 | 154500 | 154081.994 | 59151.686 | 87935.174 | 0 | 0 | 0 | 498028 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 342243 | CONSERVACION DE LA RED VIAL , CONSERVACION PERIODICA VARIOS PUENTES Y ALCANTARILLAS , PROVINCIA DE TALCA, ETAPA 1, REGION DEL MAULE | 1. OBRAS | 1297-23-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-13 | 2021-09-06 | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2023-02-04 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 833919.451 | 968033.057 | 79657030 | K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 0 | 1026832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 84000 | 84000 | 126000 | 126000 | 141500 | 423332 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027080-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343446 | CONSERVACIÓN RED VIAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA VARIOS PUENTES Y ALCANTARILLAS PROVINCIA DE CAUQUENES ETAPA 2 | 1. OBRAS | 1297-27-o121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 1177743.124 | 1494984.609 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 284000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 90000 | 119000 | 1320565 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 327851 | Estudio de Ingeniería Reposición de Seis Puentes de Madera, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-55-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-04 | 2021-04-07 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2022-04-07 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 428000 | 344840 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 112950 | 231890.2 | 0 | 0 | 46303.4 | 17683.8 | 53780 | 48467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65656 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 342322 | ASESORIA A LA I.F: CRV 2020-2022 (2do Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 342129 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327432 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino L-429. Sector Km 0 al 8.- | 1. OBRAS | 1297-41-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-01-20 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-07-18 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 762548.291 | 762158.706 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 777790.588 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327443 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-580. Sector Km 0 al 7,7.- | 1. OBRAS | 1297-39-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-21 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-02-13 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 508627.281 | 551522.747 | 78644080 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS ARAUCARIAS LTDA | 538634.39 | 28630.215 | 0 | 24945.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327447 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, 115 CH. Sector Km 130 al 161,5. Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | 1297-56-o120 | Nulo | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-09 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-12-01 | 2023-11-26 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1489330.463 | 1066715.356 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1098717 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327449 | Conservación de la Red Vial; M-50; Sector KM 29,503 al km 30,958; comuna de Chanco, Provincia de Cauquenes, K-15, Sector KM 8,345 al km 9,688, Comuna de Molina, Provincia de Curico, Region del Maule | 1. OBRAS | 1297-57-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-01-28 | 2021-05-25 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2022-01-29 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 779791.516 | 1168511.397 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 804237.286 | 429524.401 | 0 | 153632.296 | 0 | 156911.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118981 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 336758 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-70. Sector Km 2,02 al 10,52; Comuna de Cauquenes; Provincia de Cauquenes (Segunda convocatoria).- | 1. OBRAS | 1297-5-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-05-25 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2022-07-17 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1197473.262 | 1345962.214 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 140201.806 | 360325.749 | 0 | 179407.712 | 180918.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930896 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 338765 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino M-50 Km 0 al Km 15 ; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | 1. OBRAS | 1297-15-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-08-10 | 2021-08-23 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-04-29 | CAUQUENES | CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 1585463.67 | 1517435.577 | 77638760 | 6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 115919.594 | 1495957.98 | 0 | 0 | 1077247.467 | 380255.103 | 38455.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 338769 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-550 km 2,6 al Km 4,7; Comuna de Curico ; Provincia de Curico | 1. OBRAS | 1297-13-o121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-02 | 2021-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-28 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 396132.686 | 493362.979 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 483317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 120000 | 233317 | 44665 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 338773 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino rol 126 Sur km 0 al Km 24; Comuna Cauquenes ; Prov. Cauquenes | 1. OBRAS | 1297-17-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-21 | 2021-07-28 | 2021-08-13 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-08-18 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 3588106.326 | 3233311.203 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 349111.205 | 0 | 349111.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989872 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027841-0 | CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 358465 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-30-I km 0 al Km 5,34; Comuna de Teno ; Provincia de Curico (2da Convocatoria) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 0 | 658166.983 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 604709 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346138 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60, sectores: km 59,260 al km 71,260 y km. 72,830 al km. 80,830, comuna de Curepto (Adelantado 2022) | 1. OBRAS | 1297-48-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-15 | 2022-01-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-02 | 2023-04-28 | TALCA | CUREPTO | Indice de Precios al Consumidor | 2587691.063 | 2778375.262 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1004716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98021 | 94521 | 206087 | 606087 | 1968188 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346156 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Curico, etapa III, Región del Maule (Adelantado 2022) | 1. OBRAS | 1297-44-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-03 | 2022-11-26 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 857201.863 | 857201.863 | 0 | 0 |  | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 857289 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346160 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Linares, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | 1. OBRAS | 1297-50-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-06-26 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1800805.904 | 2228566.987 | 77638760 | 6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 267830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57840 | 209990 | 2118259 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 346164 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Varios Puentes y Alcantarillas, Provincia de Talca, etapa III Región del Maule (Adelantado 2022) | 1. OBRAS |  | Nulo | Sin Información | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2024-08-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 1050000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 100000 | 100000 | 581950 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 358453 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Caminos, L-32, sector km 0 al km 3, K-16, sector km 36 al km 41, Comuna de Linares y Sagrada Familia (2da Convocatoria) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-08-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 972850.738 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 940993 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 358553 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino K-60, sector km 6 al km 13,56 comuna de Pencahue (2da Convocatoria) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-08-01 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 0 | 1289983.081 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 1249482.235 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 359959 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-620, sector km 2,2 al km 11,20, comuna de Curico (2DA CONVOCATORIA) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 781715.672 | 0 | 0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 663301 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 359968 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica, Camino J-60, sector km 113 al km 131, comuna de Licanten (2da Convocatoria) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CURICO | LICANTEN | Sin Reajuste | 0 | 851411.68 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 788982 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035374-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Nivel Central | 350903 | Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335977 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 66873.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO |  | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359120 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA. MEJ RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR (FET COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | NINHUE | Sin Reajuste | 0 | 3608.184 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3608.184 | 0 | 0 | 0 | 3608.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359793 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR (FET COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | PORTEZUELO | Sin Reajuste | 0 | 2682.444 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2682.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2682.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | ITATA | NINHUE, PORTEZUELO | de Ñuble | PROYECTOS | 40025508-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359795 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA INTERCOMUNAL DEL SECANO INTERIOR (FET COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | PORTEZUELO | Sin Reajuste | 0 | 1104.777 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 327463 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2020 - 2022, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-61-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2021-03-19 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2022-04-13 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 436920 | 463644 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 144147.597 | 151049.05 | 0 | 0 | 23722.299 | 38360.389 | 20105 | 35315.787 | 16772.787 | 16772.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 327513 | "CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA PLAN ÑUBLE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE ETAPA 1" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-45-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 457240 | 549990 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 169942.403 | 116153.466 | 0 | 32104.245 | 25037.558 | 19042.163 | 15691 | 0 | 24278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 323000 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-887, CRUCE N-59-Q (PEMUCO)- CARTAGO- MONTELEON, KM 4,515 AL 9,590, COMUNA DE PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 | 1. OBRAS | 1068829-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-05 | 2020-12-17 | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-11-24 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 912071.986 | 923779.14 | 76071838 | 6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 782910.568 | 180670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90335 | 90335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333801 | "CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-450, SECTOR: CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), KM 0,300 AL KM 4,811, COMUNA DE TREHUACO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO L | 1. OBRAS | 1068829-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-24 | 2021-04-15 | 2021-05-10 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2022-02-19 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 874244.537 | 1071299.133 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 646041.974 | 476700.311 | 0 | 310233.312 | 0 | 124149.149 | 42317.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333870 | ¿CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: CRUCE N-662 (ORO VERDE) ¿ PORTEZUELO - ORILLAS DEL ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 28,600 AL KM 36,868, COMUNA DE PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 1. OBRAS | 1068829-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-05 | 2021-05-18 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2022-01-23 | ITATA | PORTEZUELO | Indice de Precios al Consumidor | 1118835.578 | 1196225.854 | 76963091 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 72802.669 | 1192641.497 | 0 | 211210.671 | 83064.532 | 188642.669 | 261204 | 161204 | 287315.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337212 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-605, CRUCE N-55 (RIO VIEJO) - PUENTE LARQUI - CRUCE N-655 (SAN IGNACIO) KM 15,816 AL KM 20,512, COMUNA SAN IGNACIO PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-12-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-12 | 2021-06-03 | 2021-06-17 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2022-01-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 955315.245 | 837649.318 | 76522310 | 5 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 450132.362 | 427281.017 | 0 | 0 | 118876.447 | 117176.57 | 0 | 191228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337215 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-660, KM. 0,000 al KM. 2,460, CRUCE N-620 (ORO VERDE) - MALLOA -CRUCE N-662 (EL HUAPE), COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-06-04 | 2021-08-05 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2022-03-14 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 392992.145 | 570111.645 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 362396.707 | 238407.748 | 0 | 73914.484 | 0 | 155001.688 | 9491.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337217 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-70-M, CAUQUENES - TORRECILLAS - CRUCE N-760-M (SAN CARLOS) SECTOR: LÍMITE REGIONAL (PUENTE EL GUINDO) - SAN CARLOS (CALLE LUIS ACEVEDO) KM 48,476 AL KM 59,216, COMUNA DE SAN CARLOS/ NINHUE, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓ | 1. OBRAS | 1068829-22-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-07-15 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2022-05-11 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 1696020.166 | 1754376.972 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 82557.585 | 1869187.653 | 0 | 0 | 359831.006 | 254816.804 | 329366 | 200000 | 226455.843 | 189362 | 309356 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337218 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-275 (KM 0,000 AL KM 4,668) CRUCE N-265 (SAN ROQUE) - SAN FERNANDO - CRUCE N-261 (EL CARBÓN), COMUNA DE ÑIQUÉN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-24-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2022-01-24 | PUNILLA | ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 901599.968 | 960089.961 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 238322.973 | 765818.11 | 0 | 272498.618 | 135105.126 | 171296.124 | 0 | 0 | 186918.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337220 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-683, KM 0,000 AL KM 8,451, CRUCE N-59-Q (QUIRIQUINA) - SELVA NEGRA - CRUCE N-773 (EL LUCERO), COMUNA DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-06-22 | 2021-07-19 | 2021-08-19 | 2021-08-26 | 2022-05-23 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 1488427.419 | 1554930.628 | 76522310 | 5 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 72033.739 | 1538713.508 | 0 | 0 | 0 | 163909.508 | 137923 | 137923 | 88543 | 361991 | 298088 | 350336 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 342890 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-31, CRUCE RUTA 5 (SAN CARLOS) - SAN FABIÁN DE ALICO - LA PUNILLA - EL INGLÉS, SECTOR KM 42,54 AL KM 56,60, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-19 | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-06-19 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 1812966.309 | 2147655.737 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 2233225.422 | 0 | 0 | 1561792.701 | 0 | 0 | 0 | 335716.36 | 335716.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 342891 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-410, CRUCE RUTA 126 S (QUIRIHUE) - LOS TEMOS - TRES ESQUINAS - CRUCE N-42 (LA ACHIRA), SECTOR KM 3,211 AL KM 16,700 Y KM 23,250 AL KM 24,000 Y RUTA N-404, CRUCE N-42 (COLMUYAO) - SAN JOSÉ - CRUCE N-410 (ESCUELA EL AVE | 1. OBRAS | 1068829-44-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-09-21 | 2021-10-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-11 | 2023-09-04 | ITATA | COBQUECURA, QUIRIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2990757.771 | 3405496.925 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 590640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195320 | 395320 | 2953198 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 358594 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R N-355, KM. 0,000 AL KM. 3,278, CRUCE N-335 (MONTE BLANCO) - PUENTE EL CABALLO , COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE (TERCER LLAMADO) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 0 | 728634.251 | 0 | 0 |  | 0 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306000 | 463634 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PEMUCO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40027107-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 358603 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-42, CRUCE RUTA 126 S (TREHUACO) - BOCA ITATA - MELA - COLMUYAO - CRUCE N-40 (COBQUECURA), SECTOR KM 28,500 AL KM 33,910, COMUNA COBQUECURA, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE (TERCER LLAMADO) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | ITATA | COBQUECURA | Sin Reajuste | 0 | 1213430.255 | 0 | 0 |  | 0 | 307611.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307611.501 | 968430.255 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 327463 | ASESORÍA INSPECCIÓN TÉCNICA CONTRATOS DE CONSERVACIÓN 2020 - 2022, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-61-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2021-03-19 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2022-04-13 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 436920 | 463644 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 150524.216 | 145010.155 | 0 | 0 | 10969.063 | 44863.709 | 20105.054 | 35526.753 | 16772.787 | 16772.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 327513 | "CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE INGENIERÍA PLAN ÑUBLE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE ETAPA 1" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-45-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 457240 | 549990 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 183723.775 | 102372.092 | 0 | 18322.872 | 25037.557 | 19042.163 | 15691 | 0 | 24278.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 327527 | "ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA DISEÑO DE REPARACIÓN DE PUENTES DEFINITIVOS, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 1" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-60-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-15 | 2021-03-16 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2022-06-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 349500 | 322445 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 214862.009 | 117322.84 | 0 | 0 | 23607.84 | 0 | 81715 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327430 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA 126S, RUTA LOS CONQUISTADORES, SECTOR LIMITE REGIONAL (PUENTE LA RAYA) - TOMÉ, ENTRE LOS KM 49,750 AL KM 69,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 1. OBRAS | 1068829-53-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-18 | 2021-04-07 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-08-08 | ITATA | QUIRIHUE, TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 4499746.155 | 3834836.781 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 1562922.494 | 2518488.713 | 0 | 282182.375 | 567730.781 | 694731.557 | 258000 | 264432 | 451412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327441 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-86, CRUCE RUTA 5 (PASO SUPERIOR GENERAL CRUZ) - PUENTE LIUCURA -CRUCE N-48-O (PUENTE QUILLÓN), ENTRE EL KM 13,115 AL KM 31,020 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-57-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-05 | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 2021-05-17 | 2021-11-13 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 1500070.922 | 1447101.866 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 1502266.417 | 15084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327451 | CONSERVACION DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIODICA RUTA N-62 CAMINO CRUCE RUTA 5 (CHILLAN) - PUENTE CONFLUENCIA - MEMBRILLAR - CRUCE N-620 (PORTEZUELO), ENTRE LOS KM 3,100 AL KM 27,200 POR SECTORES, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-55-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-10-07 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 1499948.118 | 1554224.352 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 1558640.967 | 5128.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327455 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-49, CHILLÁN (CRUCE AV. ECUADOR / AV. ARGENTINA) - CRUCE N-447 (COIHUECO, PLAZA DE ARMAS), ENTRE EL KM 4,200 AL KM 23,000 POR SECTORES, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. (PLAN DE RECUPERACIÓN | 1. OBRAS | 1068829-54-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-01-29 | 2021-02-22 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-10-29 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 998146.296 | 1074756.756 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1098013.461 | 1972.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 337221 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTAS N-69, KM 1,600 AL 13,600; N-97-Q, KM 32,470 AL KM 36,490; N-59-Q, KM 33,770 AL KM 39,000, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-06-29 | 2021-07-12 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-04-10 | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 2366453.635 | 2347828.966 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 511033.269 | 1945883.298 | 0 | 565694.846 | 652910.066 | 319036.403 | 367157 | 41084.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 340172 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-32-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-09-21 | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-03-16 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 320375.132 | 315545.292 | 76149673 | 5 | CORPORACION VIAL S.A. | 0 | 327082.646 | 0 | 0 | 196536.646 | 0 | 45546 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 340174 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-09-21 | 2021-10-28 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2022-02-23 | ITATA | NINHUE | Indice de Precios al Consumidor | 361522 | 355151.538 | 76149673 | 5 | CORPORACION VIAL S.A. | 16480.106 | 359912.33 | 0 | 0 | 209018.162 | 143580.168 | 7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 340176 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-34-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-12 | 2021-09-03 | 2021-11-18 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-03-09 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 505119.538 | 435547.39 | 76149673 | 5 | CORPORACION VIAL S.A. | 0 | 469258.758 | 0 | 0 | 0 | 469258.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 343975 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2021 | 1. OBRAS | 1068829-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-15 | 2021-10-14 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-06-09 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 115221.475 | 111389.819 | 76364600 | 9 | TRAMASA INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA | 0 | 113684.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56842.119 | 56842.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027831-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355704 | CONSERVACIÓN RUTINARIA, VARIAS RUTAS DE LA PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1068829-15-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-24 | 2022-11-21 | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, QUIRIHUE, RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 157329.9 | 157329.9 | 0 | 0 |  | 0 | 160462.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36738.6 | 36738.6 | 36738.6 | 50247 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40028665-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 7 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333870 | ¿CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-620, SECTOR: CRUCE N-662 (ORO VERDE) ¿ PORTEZUELO - ORILLAS DEL ITATA - CUCHACUCHA, CRUCE N-620 (LA POSADA), KM 28,600 AL KM 36,868, COMUNA DE PORTEZUELO, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 1. OBRAS | 1068829-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-05 | 2021-05-18 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2022-01-23 | ITATA | PORTEZUELO | Indice de Precios al Consumidor | 1118835.578 | 1196225.854 | 76963091 | 0 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERREX LTDA. | 0 | 221083.644 | 0 | 33019.984 | 12978.561 | 57941.587 | 25410.461 | 25410.462 | 66322.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035383-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 346172 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-170 CRUCE RUTA 126S (PUENTE BURCA) - HUARILIHUE - CRUCE O-66-N (CASAS QUEMADAS), DESDE KM 0.000 AL KM 8.500, COMUNA DE COELEMU, PROVINCIA DEL ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-69-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-02-02 | 2022-03-09 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-01-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 1235765.318 | 1189920.383 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 1806043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193509 | 193509 | 193509 | 193509 | 287019 | 744988 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40035383-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 357103 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CIRCUITO DE CAMINOS RUTAS N-601 (KM 13,264 - KM 14,494) N-637 (KM 5,000 - KM 6,977), N-645 (KM 6,953 - KM 9,780), COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-16-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-21 | 2022-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-12-27 | DIGUILLÍN | BULNES | Indice de Precios al Consumidor | 899955.291 | 899955.291 | 0 | 0 |  | 0 | 1403956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451978 | 951978 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035383-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Nivel Central | 350903 | Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 336482 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-45, Sector Km 0,00 Al Km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío y Conservación Periódica Ruta Q-45, Cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 2021-05-11 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2022-08-24 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 446890 | 355422.4 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 137361.973 | 149598.26 | 0 | 50901.423 | 22353.79 | 25332.047 | 25448 | 25563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326858 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachen, sector km 0,00 al km 28,60, Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío¿. | 1. OBRAS | 5268-77-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 2021-03-09 | 2021-04-09 | 2021-04-10 | 2022-06-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 5027963.926 | 4663247.227 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 3779903.932 | 1093060.107 | 0 | 406972.328 | 189705.483 | 0 | 0 | 0 | 496382.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326859 | Conservación Periódica Ruta Q-45, cruce Ruta 177 (Los Ángeles)-Antuco-Laguna Laja- Paso Pichachén, Sector 2, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-14 | 2021-06-29 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2022-06-06 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 1700000 | 1681646.383 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 153368.817 | 1640469.91 | 0 | 361978.27 | 252603.992 | 594984.375 | 192996 | 107720 | 130187.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40026081-0 | CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Bio Bío | 356493 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 28300 | 37000 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948.344 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40026084-0 | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326863 | Conservación Ruta 160, sector Tres Pinos-Lebu, Comuna de Los Álamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-29-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-10 | 2021-06-25 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2022-06-09 | ARAUCO | LEBU, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 2432000 | 2407652.773 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1220265.749 | 1313482.931 | 0 | 578636.101 | 190914.043 | 63951.693 | 0 | 107220 | 372761.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40026084-0 | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337345 | Conservación Periódica Ruta 160, Comuna de Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2° llamado | 1. OBRAS | 5268-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-22 | 2021-06-02 | 2021-06-14 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2022-05-31 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 1999621.07 | 2285770.225 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 518525.208 | 1913429.655 | 0 | 538131.767 | 0 | 188012.888 | 30000 | 432000 | 325285 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40026084-0 | CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP | EJECUCION |  | Bio Bío | 356493 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 28300 | 37000 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 3000.136 | 0 | 0 | 0 | 220.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2780 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 356844 | Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 FET | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 324315 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-56-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 2021-03-29 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2022-06-28 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 973920 | 785887.2 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 194977.136 | 199080.232 | 0 | 146528.283 | 0 | 52551.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326902 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-751 y Q-805, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2022-01-22 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 1453089.008 | 1415053.208 | 76022934 | 2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 1094216.826 | 397292.26 | 0 | 199516.828 | 0 | 48313.432 | 68976 | 34638 | 45848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326907 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-215, Q-105 y Q-507, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-62-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-22 | 2021-02-02 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-02-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1808452.232 | 1621749.301 | 76022934 | 2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 836230.039 | 885859.982 | 0 | 149602.06 | 147940.743 | 182946.179 | 60299 | 98793 | 146279 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326908 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-298, Q-270 y otra, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-72-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-02 | 2021-02-15 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2022-03-18 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1631167.332 | 1537807.12 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1309266.944 | 464962.055 | 0 | 235270.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229691.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326910 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-681 y Q-705, Comunas de Santa Barbara y Quilaco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-74-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-01-28 | 2021-02-12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2022-05-17 | BIO-BIO | QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 1999686.948 | 1886913.287 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 997323.854 | 1216902.377 | 0 | 592692.335 | 164899.679 | 133288.557 | 43862.393 | 74324.413 | 207835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326914 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias Comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-79-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-03-17 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2022-07-01 | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 2350000 | 2398927.046 | 76440442 | 4 | CONSTRUCTORA SANTA DOMINGA LTDA. | 0 | 71614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 2204007.304 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 333290 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-901-N, S/R Q-628 y S/R Q-702, Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2° LLamado | 1. OBRAS | 5268-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-16 | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2022-04-18 | BIO-BIO | CABRERO, YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 1505926.674 | 1463092.713 | 76022934 | 2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 433239.408 | 1128228.667 | 0 | 105029.063 | 99443.189 | 234328.45 | 49413 | 108940 | 331074.965 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 333294 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-631, Q-613, Q-983 y SR Q-481, Comunas de Santa Bárbara, Tucapel y Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | 1. OBRAS | 5268-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-16 | 2021-03-25 | 2021-04-12 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2022-05-08 | BIO-BIO | ANTUCO, SANTA BARBARA, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1795250.674 | 1848312.795 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 434297 | 1549990.513 | 0 | 431379.261 | 0 | 230699.252 | 108310 | 0 | 217620 | 561982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 334699 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-730, S/R Q-228 y otras, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2° llamado | 1. OBRAS | 5268-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-05-06 | 2021-05-17 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2022-08-30 | BIO-BIO | LAJA, NACIMIENTO, NEGRETE, SAN ROSENDO | Indice de Precios al Consumidor | 1958388.014 | 1898813.388 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 277286.959 | 1793688.559 | 0 | 78177.903 | 0 | 85691.656 | 78052 | 97569 | 98019 | 98469 | 198919 | 76025 | 321277 | 661489 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337119 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-134 y Q-860 Comuna de Los Ángeles y Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-07-27 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2022-04-22 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1411000 | 1559077.472 | 76317689 | 4 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 151207.315 | 1523690.356 | 0 | 140752.252 | 104144.103 | 145359.001 | 52252 | 96948 | 216440 | 667795 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337120 | Caminos Básicos por Conservación Rutas S/R Q-459, Q-969 y Q-250, varias Comunas, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2022-11-26 | BIO-BIO | ANTUCO, LOS ANGELES, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1778129.178 | 1759989.797 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 1493007.754 | 0 | 0 | 0 | 105924.754 | 130937 | 85424 | 69732 | 70057 | 162420 | 233289 | 289994 | 345230 | 421107 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 340268 | Camino Básico por Conservación Rutas O-298, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-61-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-07-30 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2022-04-14 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 873583.958 | 997418.728 | 76004291 | 9 | GRUMEN SPA | 0 | 1064792.735 | 0 | 208773.752 | 142174 | 273894.983 | 111415 | 246399 | 82136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 340271 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-652-O, Q-722-O y O-670, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-62-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 2021-08-30 | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 2022-12-26 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 2369622.805 | 2523484.733 | 76022934 | 2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0 | 1892776.902 | 0 | 28248.902 | 0 | 0 | 94248 | 105220 | 105720 | 106220 | 160080 | 175270 | 452424 | 665346 | 822336 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN | del Biobío | PROYECTOS | 40027103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | Bio Bío | 356493 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 28300 | 37000 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 9974.528 | 0 | 0 | 0 | 594.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 25.828 | 9303 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 356844 | Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 FET | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 324310 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020-2022, Región del Biobío (Plan de Recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-51-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-10 | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2023-02-03 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 799957 | 879557.25 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 287029.279 | 559432.753 | 0 | 87456.734 | 62762.947 | 47253.396 | 43873.8 | 34613.359 | 36155.092 | 45029.722 | 51821.608 | 57214.095 | 57469 | 35783 | 109273 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 324312 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, plan de recuperación, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-53-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-16 | 2021-03-25 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2022-06-05 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 582120 | 557799.29 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 273196.088 | 198318.552 | 0 | 98510.402 | 40753.742 | 38927.876 | 20126.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 324315 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-56-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 2021-03-29 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2022-06-28 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 973920 | 785887.2 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 35604.039 | 55000.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 334147 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación Provincia de Biobío etapa 2, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-08-31 | 2021-09-08 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2022-09-21 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 583200 | 564631.2 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 77291.072 | 524159.607 | 0 | 95021.69 | 49120.344 | 48247.093 | 53290 | 53540 | 53790 | 54040 | 54290 | 62820.48 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 337125 | Asesoría a la Inspecció Fiscal de Contratos de conservación y aplicación de supresor de polvo en las Provincias de Arauco, Biobío y Concepción Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-09-30 | 2021-10-13 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-03-25 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 205625 | 203906.9 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 52546.955 | 123658.955 | 0 | 71403.447 | 37717.395 | 0 | 14538.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338388 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021-2022, Plan de Recuperación, Provincias de Concepción y Arauco Etapa 2, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-30 | 2021-08-10 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2022-08-26 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 587500 | 559871.2 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 129307.451 | 467923.647 | 0 | 102082.522 | 50916.758 | 51204.072 | 53715 | 53965 | 54215 | 54465 | 47360.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348450 | Consultoía varios proyectos de puentes y estructuras de la Direccion Regional de Vialidad 2021-2022, Provincia de Biobio, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-123-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-21 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2024-03-24 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 500451 | 480510 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 0 | 158009.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 22283.5 | 22392.2 | 22500.9 | 22609.6 | 43764.6 | 22827 | 352793 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351191 | Consultoría para el catastro de la infraestructura vial-Etapa N°2: Catastro de Elementos, Región del Biobío 2°llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-132-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-18 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-11-27 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 305242.443 | 305218.775 | 77918510 | 9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 175075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 25625 | 0 | 51500 | 0 | 72450 | 139275 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 358495 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Periódica Ruta Q-119, Cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - Cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-15-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-19 | 2022-05-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-15 | 2023-01-15 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 161000 | 161000 | 0 | 0 |  | 0 | 130755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11730 | 23575 | 23690 | 23805 | 23920 | 24035 | 36225 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326933 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas O-882, Santa Juana (Plaza de Armas) - Tanahuillín - Balseadero Laja y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-75-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-01-28 | 2021-02-02 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2022-02-26 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 1020000 | 1031074.604 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 690824.467 | 398725.957 | 0 | 213650.469 | 140813.53 | 0 | 0 | 0 | 44261.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326936 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Ruta O-250 cruce N-14-O (Dichato) - Estación Menque y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-66-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-01-26 | 2021-03-01 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2022-02-15 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 1741468.747 | 2246589.32 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 782330.58 | 1646428.969 | 0 | 363149.902 | 0 | 684768.596 | 181388.2 | 0 | 0 | 417122.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326938 | Conservación Periódica Puentes Junquillos y Santa Juana en Ruta Q-650, Pincheira en Ruta Q-896, Chumulco en Ruta Q-862, Comunas de Mulchén y Hualqui, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-88-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 2021-03-25 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-02-01 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 893000 | 1111331.799 | 76091340 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 694376.076 | 489703.021 | 0 | 0 | 320397.021 | 0 | 0 | 0 | 169306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326940 | Conservación Periódica Puentes La Chanchera y Canal de Riego en Ruta Q-115, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-49-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-18 | 2020-12-11 | 2020-12-24 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-09-17 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 311715.014 | 321764.96 | 77091455 | 8 | NEI SPA | 313411.555 | 17467.263 | 0 | 0 | 16125.947 | 0 | 1341.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326944 | Conservación Periódica Puentes Cea y Santa Emilia en Ruta Q-340 y Paso Santo en Ruta S/R O-910, Comunas de Nacimiento y Santa Juana, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-87-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 2021-04-06 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2022-06-24 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 656028.416 | 1022719.591 | 88173100 | 2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 138347.446 | 971490.941 | 0 | 0 | 94221.989 | 0 | 75740 | 146378.952 | 273000 | 382150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326947 | Conservación Periódica, Puentes: San Bernardo 1 y 2 en Ruta S/R O-418, km 0,420 y km 0,530 y San Pablo en Ruta Q-652-O km 22,800, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-81-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 2021-03-05 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2022-04-12 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 1111155.229 | 1148230.761 | 76600664 | 7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 596629.62 | 667184.874 | 0 | 273968.124 | 54998.582 | 69026.345 | 99829.2 | 123368.423 | 45994.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326949 | Conservación Periódica Puente Los Crisoles en Ruta S/R O-568, Comuna de Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-96-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-15 | 2021-02-25 | 2021-03-11 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 635366.704 | 612215.794 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 297091.494 | 350090.263 | 0 | 162563.966 | 76040.479 | 62700.818 | 0 | 0 | 48785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326956 | Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de árboles en faja fiscal de varias rutas, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-52-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-23 | 2020-12-18 | 2021-01-08 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-07-17 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, HUALQUI, SANTA JUANA, TOME | Indice de Precios al Consumidor | 263406.5 | 251054.093 | 76011422 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 255364.799 | 1238.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326959 | Conservación Periódica Ruta P-358, cruce P-40 (Frutillar) - Locobe, km. 0,00 al km. 3,57, Ruta P-354, cruce P-358 (Las Golondrinas) - cruce P-352 (Quidico), km. 0,00 al km. 4,61 y otros, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-92-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2022-02-22 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 683999.684 | 811613.052 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 486861.208 | 356768.481 | 0 | 218790.025 | 0 | 137978.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 332551 | Conservación Periódica Caminos Básicos Ruta Q-722-O, cruce Q-60-O (Rere) - San Onofre - Hualqui y otros, Provincia de Concepción, Región del Biobío 2°llamado | 1. OBRAS | 5268-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-03-26 | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2022-05-13 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 1493185.189 | 1531643.635 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 768583.381 | 862178.395 | 0 | 520630.02 | 210306.466 | 0 | 0 | 70481.909 | 60760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336215 | Conservación Puente Peleco y otros de la Provincia de Arauco, Comunas de Tirúa y Cañete, Región del Biobío. 3°llamado | 1. OBRAS | 5268-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-05-05 | 2021-05-17 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-11-30 | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 848950.76 | 929112.961 | 76802267 | 4 | ECO AUSTRAL SPA | 361165.601 | 15748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595102.891 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337121 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-08-19 | 2021-09-03 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2022-02-20 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 985874.54 | 853836.144 | 76333111 | 3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 268638.866 | 619413.248 | 0 | 197380.833 | 0 | 399823.415 | 0 | 0 | 22209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337122 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-59-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2022-02-08 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 430863.3 | 424076.237 | 76305289 | 3 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 185626.851 | 250767.926 | 0 | 90491.946 | 160104.827 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337124 | Conservación y aplicación de supresor de polvo para varios caminos de la Red Vial de la Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-60-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2022-02-20 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 771453.2 | 676813.052 | 76305289 | 3 | INVERSIONES MARINI LIMITADA | 206805.706 | 500353.669 | 0 | 247889.664 | 120865.421 | 131598.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337133 | Conservación Periódica Enrocados Ruta Q-60-O, sector Chiguayante-Hualqui y Ruta N-48, sector Puente 6, comuna de Hualqui, provincia de Concepción, Región del Bio Bio. | 1. OBRAS | 5268-55-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-27 | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2022-06-20 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE, HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 1103011 | 902798.334 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 171395.203 | 823279.461 | 0 | 141719.865 | 118881.629 | 125928.628 | 132841.2 | 150682 | 86504 | 66722.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337134 | Conservación Periódica de Puentes Nicodahue y Bautmann, Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío. | 1. OBRAS | 5268-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-14 | 2021-06-18 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2022-02-17 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Indice de Precios al Consumidor | 405000 | 580903.981 | 76060369 | 4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 315556.901 | 302357.623 | 0 | 114164.215 | 59508.408 | 0 | 96543 | 0 | 0 | 32142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337135 | Conservación Periódica Puentes N°1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en Ruta N-48-O, Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-07-27 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2022-04-08 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1181730.809 | 1097014.281 | 76333111 | 3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 348082.671 | 815888.893 | 0 | 242712.172 | 132632.093 | 69463.628 | 107130 | 96867 | 167084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337136 | Conservación Periódica Puentes Polcura, Pichipolcura y Descarga en Ruta Q-995, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-07 | 2021-08-16 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2022-02-21 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 502214.028 | 572752.763 | 76600664 | 7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 130689.62 | 500723.295 | 0 | 181515.638 | 198482.507 | 29673.15 | 0 | 0 | 91052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337138 | Conservación Periódica Ruta Q-34, cruce Ruta 180 (Candelaria) - Millantú - cruce Q-90 (Laja), sector Millantú - Laja, km 17,000 al km 33,730, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-18 | 2021-06-25 | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2022-03-24 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1321947.85 | 1283750.956 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 560096.908 | 900842.929 | 0 | 443301.287 | 178278.673 | 98191.26 | 0 | 0 | 181071.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337141 | Conservación Periódica Ruta Q-653, cruce Q-61 Santa Bárbara-Cruce Q-605 Villucura tramo km 0,46 al km 7,40, Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-45-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 2021-07-26 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2022-03-11 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 851695.019 | 817711.398 | 76366537 | 2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 435586.157 | 429045.951 | 0 | 211642.047 | 61147.904 | 0 | 156256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337142 | Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de árboles en faja fiscal de Ruta N-48-O, Comunas de Concepción y Florida, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-35-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-19 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-12-07 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 351942.5 | 289578.289 | 76482006 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 288346.672 | 10595.586 | 0 | 0 | 0 | 10595.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337143 | Conservación Periódica Ruta Q-60-O cruce Ruta 146 Cabrero - Yumbel - Hualqui - Concepción, Sector Cabrero Yumbel, Comunas de Cabrero y Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-02 | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2022-07-12 | BIO-BIO | CABRERO, YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 2241184.864 | 1740406.092 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 1858205.126 | 0 | 0 | 867533.704 | 809738.848 | 0 | 0 | 180932.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337145 | Conservación periódica Puentes El Chivato en ruta Q-110 y Los Puquios en ruta Q-575. Comunas de Los Angeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-84-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-15 | 2021-12-17 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2023-07-02 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 1445071.575 | 1729225.23 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 967460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85260 | 102000 | 71750 | 72100 | 113850 | 156000 | 209000 | 157500 | 847369 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337146 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q - 250, Santa Elcira Laja por El Bosque y otros, Provincia de Biobío, Region del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-06-30 | 2021-07-20 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2022-05-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1484881.792 | 1500518.093 | 76600664 | 7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 76183.239 | 1497429.989 | 0 | 290898.447 | 434936.735 | 253710.433 | 136822.23 | 96960.635 | 284101.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337147 | Conservación Periódica Puentes Colchagua en ruta Q-780 Comuna de San Rosendo, Bilbao en ruta Q-60-O Comuna de Yumbel y Fuerte 1 en ruta Q-940 Comuna de Santa Juana, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-107-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 2022-04-04 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2023-01-22 | BIO-BIO, CONCEPCION | SAN ROSENDO, YUMBEL, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 2274347.992 | 2631982.463 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 944200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 101500 | 102000 | 105000 | 209000 | 386300 | 1824494 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337149 | Conservación Periódica Puentes: Collao en Ruta Q-995, Reñico en Ruta Q-973 y La Muerte en Ruta Q-602, Comunas de Tucapel y Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-138-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-11 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2023-05-31 | BIO-BIO | CABRERO, TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 1436031.671 | 1533327.509 | 76091340 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 511300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 81200 | 122400 | 184500 | 103000 | 1200908 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337151 | Conservación Periódica de Varios Puentes en Ruta Q-569, Puente Las Zarzas en Ruta Q-975 y Puente Las Delicias en Ruta Q-973, Comunas de Cabrero y Tucapel, Provincia del Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-83-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 2021-11-09 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2022-11-09 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 1547638.197 | 1761902.075 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 1565992.176 | 0 | 0 | 0 | 24394.176 | 52335 | 94653 | 105670 | 106170 | 181339 | 100076 | 376845 | 524510 | 324363 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337152 | Conservación Periódica Ruta Q-469 Canteras - Quilleco por sectores, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-56-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-29 | 2021-08-04 | 2021-08-20 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2022-04-09 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 649974.49 | 798813.6 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 49997.51 | 805522.83 | 0 | 182066.169 | 234609.723 | 156145.45 | 218033.649 | 0 | 14667.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337153 | Conservación Periódica Ruta P-20, Cruce Ruta 160 (Carampangue) - Arauco - Llico - Punta Lavapié y Ruta P-40, Cruce P-20 (Arauco) - Quiapo - Cruce P-480 (Lebu) y otros, Provincia de Arauco, Región del Bíobio | 1. OBRAS | 5268-67-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-21 | 2021-08-31 | 2021-09-09 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2022-06-20 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 2949318.665 | 2948096.864 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 3152673.153 | 0 | 0 | 0 | 826189.689 | 425120 | 427120 | 429120 | 431120 | 614003.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337158 | Conservación Periódica Puentes Manquecuel en ruta Q-805 y Aurora de Enero en ruta Q-896 Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-112-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-11-29 | 2022-03-25 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2023-04-14 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 1602380.934 | 1694663.542 | 76333111 | 3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 0 | 779950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 81200 | 122400 | 153750 | 206000 | 186300 | 981440 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337159 | Conservación periódica de Puente Albarrada en Ruta P-300, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-12-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-29 | 2022-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-14 | 2023-06-09 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 912146.067 | 1139096.727 | 76333111 | 3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 0 | 265950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 50750 | 61200 | 61500 | 82400 | 687146 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 342219 | Conservación periódica de Puente Caliboro, Ruta Q-110, Comuna de Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-92-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-05 | 2021-11-23 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2023-04-09 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1455477.338 | 1592026.157 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 865050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 50750 | 51000 | 92250 | 226600 | 258750 | 135200 | 798788 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 343063 | Conservación Periódica Puentes y Pasarelas del Gran Concepción, Región del Biobío. 2° llamado | 1. OBRAS | 5268-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-15 | 2021-10-05 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2022-06-13 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1208415.25 | 1261368.597 | 76060369 | 4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 1349907.625 | 0 | 0 | 57151.625 | 0 | 105600 | 74270 | 319800 | 267750 | 236720 | 288616 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 343317 | Conservación Periódica Ruta Q-119, cruce Ruta 5 (Chillancito) - Salto del Laja - cruce Ruta 5 (Lima), Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-124-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-28 | 2022-04-01 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-12-18 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 3880000 | 3491350.138 | 94557000 | 8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 0 | 1540300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30450 | 112200 | 112750 | 236900 | 396800 | 651200 | 2103431 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 344695 | Conservación periódica Rutas O-60 sector Cuesta Quilacoya, Comuna de Hualqui. Provincia de Biobío. Región del Biobío | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | CONCEPCION | HUALQUI | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 439500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 81200 | 102000 | 123000 | 103000 | 21500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 347231 | Conservación Periódica Ruta O-852, Coronel-Patagual Sur y O-846, Lota- El Laurel, Provincia Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-139-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-02-04 | 2022-04-07 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2023-04-24 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 1984266.714 | 2133784.077 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 993250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80800 | 162400 | 163200 | 105000 | 126600 | 355250 | 1216792 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 347316 | Conservación Periódica Ruta SR Q-607, cruce Q-605 (Duqueco) - Cruce Q-653 (Los Aromos), Comuna de Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío. 2°llamado | 1. OBRAS | 5268-101-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-14 | 2021-11-29 | 2022-01-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-12-06 | BIO-BIO | SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 1600484.669 | 1652531.124 | 76116163 | 6 | SOC. CONSTRUCTORA ORTIZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 0 | 1243400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81200 | 61200 | 61500 | 154500 | 207000 | 260000 | 418000 | 475158 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027106-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | Bio Bío | 356493 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 28300 | 37000 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 10026.046 | 0 | 0 | 25.828 | 1991.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7957 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 324312 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2021 - 2022, plan de recuperación, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-53-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-16 | 2021-03-25 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2022-06-05 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 582120 | 557799.29 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 62452.458 | 47990.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47990.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 324315 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2021 - 2022, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-56-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-26 | 2021-03-29 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2022-06-28 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 973920 | 785887.2 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 121153.217 | 51510.881 | 0 | 0 | 51510.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326867 | Conservación Periódica Ruta Q-351, cruce Q-105 Los Ángeles cruce N-59-Q, Cerro Colorado, km 0,0 al km 3,0 y Ruta Q-105, cruce Ruta 177 Los Ángeles-Santa Clara-cruce Q-119 Salto del Laja, km 0,0 al km 10,5, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Regió | 1. OBRAS | 5268-82-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 2021-02-25 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-04-10 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 3698431.47 | 2751534.002 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2071581.995 | 880300.658 | 0 | 360047.198 | 0 | 0 | 163214.197 | 109309.465 | 247729.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326873 | Conservación Periódica Ruta Q-931-N (Huepil-Cholguán), Km 1,205 al Km 12,763 y Ruta Q-965 (Huepil-Trupan-Polcura), Sector Km 1,170 al Km 11,078, Comuna de Tucapel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-76-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-05 | 2021-02-12 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2022-02-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES, QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 4670000 | 2894368.051 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 2119937.417 | 1134069.518 | 0 | 827020.518 | 0 | 0 | 49032 | 166527 | 91490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336367 | Conservación Periódica Caminos Básicos, Ruta P-500, cruce P-60-R (Antihuala)-Licauquen-Cañete y otros, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-23 | 2021-06-01 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2022-06-02 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 1392000 | 1774185.091 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 1885314.579 | 0 | 939500.336 | 445921.372 | 141319.92 | 247249.999 | 111322.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 338181 | Conservación Periódica Ruta P-60-R (Cañete - Límite Regional) y Ruta P-560 (Cañete - Cayucupil), Comunas de Cañete y Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-54-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-06 | 2021-07-15 | 2021-08-24 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2022-06-10 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 2702351.754 | 3503842.325 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 2091050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142800 | 0 | 0 | 1025000 | 226600 | 107000 | 212000 | 377650 | 1534004 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027842-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020 | EJECUCION |  | Bio Bío | 356493 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 28300 | 37000 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 6000.38 | 0 | 0 | 0 | 286.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5714 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030515-0 | CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326914 | Caminos Básicos por Conservación Rutas P-602, P-348 y otras, varias Comunas, Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-79-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-03-17 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2022-07-01 | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 2350000 | 2398927.046 | 76440442 | 4 | CONSTRUCTORA SANTA DOMINGA LTDA. | 45675.131 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 | 153801.789 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 356844 | Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 FET | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337171 | Conservación de Caminos Indígenas año 2021, Sector Valle del Queuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-48-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 2021-07-21 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2022-03-28 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 698458.957 | 619553.52 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 146946.858 | 508707.336 | 0 | 215409.481 | 151993.855 | 0 | 0 | 0 | 132563 | 8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 342899 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Nahuelhuan y Jose Maria Calbul, comuna Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) | 1. OBRAS | 5268-105-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-29 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-08-03 | ARAUCO | TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 550318.517 | 769113.32 | 76445883 | 4 | MAQUINARIAS TEMUCO LTDA | 0 | 829342.936 | 0 | 0 | 0 | 147996.248 | 258250 | 155700 | 104300 | 73360 | 73710 | 16026.688 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 342900 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades D Pirquil, I Huilipan y F Hualate, Comuna Contulmo,Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) | 1. OBRAS | 5268-102-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-22 | 2021-11-24 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-08-03 | ARAUCO | CONTULMO | Indice de Precios al Consumidor | 552421.305 | 727410.208 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 745907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161600 | 111650 | 40800 | 71750 | 72100 | 0 | 84507 | 203500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346118 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Raniqueo, J Raniqueo 2 y J Millahual, Comuna Contulmo,Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) | 1. OBRAS | 5268-103-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-22 | 2021-11-24 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-08-03 | ARAUCO | CONTULMO | Indice de Precios al Consumidor | 428093.218 | 644154.811 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 672079.52 | 0 | 0 | 0 | 141746.52 | 61980 | 103800 | 62580 | 62880 | 63180 | 75913 | 0 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357883 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidades J Huichalao Porma, E Yevilao y otro, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) 2°Lllamado | 1. OBRAS | 5268-16-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-05-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2023-01-26 | ARAUCO | TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 542756.804 | 542756.804 | 0 | 0 |  | 0 | 276700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 51000 | 123000 | 82400 | 282303 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357884 | Conservación Caminos Indígenas año 2021, Comunidad Pedro Catricura, Comuna Tirua,Provincia de Arauco, Región del Biobío. (PECAM) 2°Llamado | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 101250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 50750 | 408000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40031617-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION |  | Bio Bío | 356493 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 28300 | 37000 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 4000.484 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3923 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006608-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309309 | Conservación Sistema Señalización Informativa Provincias de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-85-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-11 | 2021-06-15 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2022-02-17 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 598546.2 | 748171.737 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 73023.025 | 720999.916 | 0 | 0 | 219458.916 | 0 | 0 | 0 | 501541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40006608-0 | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA IX REGION 2019 | EJECUCION |  | Araucanía | 356541 | FIAR 2022 VIATICOS INSPECTORES FISCALES FET-COVID Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 41000 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 344572 | EXPROPIACION VIA JUDICIA L LOTE Nº 6 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8430 | 8430 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 8430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8430 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025154-0 | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PLAZA DE PEAJE LAS RAICES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329986 | CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS RAÍCES 2021 | 1. OBRAS | 979-48-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2023-11-30 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 131000 | 130713.408 | 87636100 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 0 | 65363.568 | 0 | 10892.784 | 5446.392 | 5446.392 | 5447 | 5447 | 5447 | 5447 | 5447 | 5447 | 5449 | 5447 | 70970 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 356699 | PUBLICACIONES FET-COVID 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 327276 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial 1/2021 ; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-108-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-12 | 2021-05-20 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2022-05-27 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 299952 | 371774.4 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 200755.548 | 171018.6 | 0 | 0 | 61962.4 | 30981.2 | 30981 | 16114 | 30980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328682 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Consultoría Puentes Menores de la Red Vial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-84-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-11 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2022-05-03 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 300000 | 360178 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 173558 | 186620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46655 | 0 | 0 | 46655 | 46655 | 46655 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 358952 | CONSERVACIÓN RED VIAL (PECAM y RCS) Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 1; Región de la Araucanía (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 199755 | 0 | 0 |  | 0 | 49940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24970 | 24970 | 149815 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327283 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Imperial Almagro , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-95-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-12-11 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 798477.446 | 1098836.472 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1097824.805 | 37764.125 | 0 | 0 | 17141.202 | 0 | 0 | 20622.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327285 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Pumalal Los Laureles, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-88-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 2021-03-24 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2022-05-19 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 967503.801 | 1112618.241 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 1027572.003 | 119744.673 | 0 | 119744.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327287 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Acceso Norte a Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-101-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 2021-04-12 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-03-14 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3025071.143 | 2629182.064 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2163793.025 | 596499.796 | 0 | 0 | 537591.796 | 0 | 0 | 58908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327304 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Red Vial; Conservación Granular; camino Angol - Puente Calabozo Por Maitenrehue , comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-116-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 2021-04-28 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2022-03-01 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 599930.98 | 784530.537 | 77216164 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAN RAFAEL LTDA. | 382065.915 | 449553.772 | 0 | 211339.83 | 165454.414 | 0 | 0 | 72759.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328686 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Granular camino Cardal Catripulli; camino Hualpin - Isla Lican y camino Manzano - El Descanso comunas de Carahue y Teodoro Schmidt; Provicia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-104-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 2021-04-08 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2022-06-04 | CAUTÍN | CARAHUE, TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 1520959.191 | 1748520.663 | 76979836 | 6 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 460745.06 | 1627398.734 | 0 | 0 | 43056.639 | 102594.095 | 70000 | 14583 | 21000 | 287900 | 84000 | 111800 | 338129 | 554336 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335956 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (reformulado) | 1. OBRAS | 2261-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2023-03-05 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 581618.348 | 620100.688 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 588588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133533 | 74420 | 120357 | 119066 | 73211 | 37468 | 30533 | 27182 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 341024 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 (RCS) Contrato de caminos de la red vial en el sector de Malalcahuello; comuna de Curacautín; región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-101-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-06-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-17 | 2023-10-11 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 878674.592 | 878674.592 | 0 | 0 |  | 0 | 493500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 105000 | 126000 | 178500 | 437305 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 347240 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022; Conservación de Red Vial Camino Trovolhue Pilmaiquenco Comuna de Carahue; Región de La Araucanía (3er llamado) | 1. OBRAS | 2261-3-O122 | Nulo | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-05 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-05-18 | 2023-01-13 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 599915.034 | 599915.034 | 0 | 0 |  | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 320915.034 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 347557 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación red vial camino Villarrica - Pucón; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-108-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-06-26 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 2282062.546 | 1970124.983 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 707700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176925 | 76925 | 176925 | 276925 | 1699063 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357681 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 (PECAM) Conservación Periódica Ruta R560, etapa 1; comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | MALLECO | ERCILLA | Sin Reajuste | 0 | 473523.551 | 0 | 0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 346134 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027817-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 | EJECUCION |  | Araucanía | 356541 | FIAR 2022 VIATICOS INSPECTORES FISCALES FET-COVID Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 41000 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 356699 | PUBLICACIONES FET-COVID 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328689 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Puentes; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-13 | 2021-02-17 | 2021-04-14 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2022-07-03 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 399999.6 | 347940.288 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 136989 | 210951.288 | 0 | 0 | 90658.223 | 28840.168 | 30128 | 30128 | 31196.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 336675 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de Red Vial; Región de La Araucanía (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-56-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-05 | 2021-09-01 | 2021-10-22 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022-06-27 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 199000 | 222532.8 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 222532.8 | 0 | 0 | 104307.596 | 27816.6 | 29300 | 29300 | 31808.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327340 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Maquehue Misión Inglesa Comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-106-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 2021-03-24 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2022-04-25 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1776834.973 | 1576101.02 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 899763.726 | 1020170.387 | 0 | 111693.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165526 | 221000 | 221000 | 300951 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327346 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Padre Las Casas Cunco por sectores, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-97-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2022-04-04 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 3974862.103 | 3324491.01 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 501214.292 | 2952044.74 | 0 | 391157.117 | 0 | 507521.623 | 100000 | 0 | 149378 | 215427 | 314256 | 114700 | 296816 | 862789 | 100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328691 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puentes Huara; Charleo y sus accesos; comuna de Gorbea, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-96-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-24 | 2021-04-28 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2022-05-29 | CAUTÍN | GORBEA | Indice de Precios al Consumidor | 2109037.457 | 2583180.636 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 260545.193 | 2554501.665 | 0 | 200694.269 | 125840.565 | 341568.831 | 200000 | 206556 | 177467 | 76320 | 135821 | 180994 | 379806 | 529434 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 341018 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Red Vial; Conservación Granular Camino Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-57-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-13 | 2021-09-29 | 2021-10-28 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2022-05-07 | MALLECO | LUMACO, TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 1198460.742 | 1014875.951 | 77148436 | 0 | EMPRESA CONSTRUCTORA LATORRE LIMITADA | 0 | 1070820.326 | 0 | 0 | 207727.379 | 219869.947 | 106000 | 86000 | 210600 | 240623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 344318 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Conservación Granular Camino Puyanhue Trovolhue; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-95-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-02-28 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2023-04-09 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1399998.771 | 1587249.764 | 76037548 | 9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 0 | 1029000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 157500 | 110000 | 262500 | 415000 | 667250 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 355805 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reposición Puente Colico y Accesos; Ruta S-75 comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (Reformulado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 0 | 999193.072 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1018333.072 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357580 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Obra de Emergencia Reparación Camino La Barra Nigue; comuna de Toltén; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (reformulado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | CAUTÍN | TOLTEN | Sin Reajuste | 0 | 637186.716 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 681777 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357692 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN Reparación Puente Pellahuen; Camino Pellahuen - Huamaqui, Comuna de Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (licitación privada) | 1. OBRAS | 2261-6-O222 | En Adjudicación | Propuesta privada | 2022-12-01 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-09-25 | MALLECO | LUMACO | Indice de Precios al Consumidor | 922359.955 | 922359.955 | 0 | 0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 826470 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027818-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Araucanía | 356541 | FIAR 2022 VIATICOS INSPECTORES FISCALES FET-COVID Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 41000 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 356699 | PUBLICACIONES FET-COVID 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 327421 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-109-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 2021-06-01 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2022-06-16 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 300000 | 346213.2 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 144255.5 | 201957.7 | 0 | 0 | 86553.3 | 28851.1 | 28851.1 | 28851.1 | 28851.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 327422 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-110-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2022-09-07 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 300000 | 341623.2 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 176162.181 | 165461.019 | 0 | 0 | 56937.2 | 0 | 18000 | 28468.6 | 23118.019 | 10468.6 | 28468.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327425 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-71-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-03 | 2021-02-19 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2022-04-26 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 767597.491 | 749359.616 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 765631.103 | 11785.078 | 0 | 0 | 10993.005 | 792.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327431 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-73-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-01-18 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 913626.909 | 883957.648 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 696782.076 | 218423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17200 | 201223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327433 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-74-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-03 | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-04-19 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 801200.939 | 787072.746 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 749434.32 | 59647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49600 | 10047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327435 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 6/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-75-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 2021-03-08 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2022-03-11 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 809550.3 | 1075483.373 | 76977584 | 6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 737835.982 | 401796.435 | 0 | 0 | 203143.546 | 178881.889 | 0 | 0 | 19771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327437 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lautaro 7/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-76-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-12-26 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 923340.635 | 836529.212 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 827679.438 | 41298.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39235 | 2063.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327440 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Angol, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-78-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-05-18 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 1039155.842 | 948559.127 | 76045325 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 441536.274 | 570582.112 | 0 | 0 | 171161.112 | 0 | 80000 | 228466 | 90955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327442 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay 10/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-79-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-02 | 2021-02-17 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-03-20 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1560373.518 | 1358217.737 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 588632.308 | 311594.389 | 0 | 203594.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327446 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Traiguen, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-87-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-04 | 2021-03-05 | 2021-03-16 | 2021-03-16 | 2022-05-21 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 810934.398 | 953674.356 | 76045325 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 537934.474 | 468922.615 | 0 | 0 | 203251.069 | 0 | 31582.163 | 21939.542 | 94000 | 41849.841 | 76300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327450 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Victoria, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-80-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-03 | 2021-02-16 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-04-19 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 884736.514 | 846254.346 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 719289.219 | 158385.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45421.937 | 52500 | 60464.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335901 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-29 | 2021-08-30 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2022-10-28 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Indice de Precios al Consumidor | 801663.48 | 787364.581 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 57485.459 | 781273.462 | 0 | 210561.839 | 0 | 349370.456 | 36341.167 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 350032 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020, PLAN DE RECUPERACION Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lumaco 11/2021, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía (Reformulado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-01-01 | MALLECO | LUMACO | Sin Reajuste | 0 | 1288045.56 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1347746 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027996-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Araucanía | 356541 | FIAR 2022 VIATICOS INSPECTORES FISCALES FET-COVID Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 41000 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 356699 | PUBLICACIONES FET-COVID 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 327373 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2021 - 2022; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-114-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2022-04-07 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 278361 | 257316 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 116320.8 | 140995.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11709.6 | 64740 | 31416 | 33129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 327375 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Consultoría de Proyectos CCBB etapa 2 2021-2022; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-115-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-08 | 2021-04-06 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2022-05-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 361257 | 272850 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 104430 | 168420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 327377 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Asesoría a la Inspección Fiscal varios caminos básicos Provincias de Malleco y Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-13 | 2021-02-23 | 2021-04-21 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2022-06-30 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 499932 | 428958.504 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 196995.389 | 231963.115 | 0 | 40424.56 | 35746.542 | 35746.542 | 33137 | 33137 | 33141.115 | 20630.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327384 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Pocoyan - Villa Boldos; Tramo Dm 6880;00 al Dm 15100;00; Comuna de Tolten; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 2261-68-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-03-03 | 2021-04-15 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2022-06-19 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 1760389.192 | 2024364.909 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 164685.631 | 1983510.426 | 0 | 0 | 295220.162 | 201872.632 | 282109 | 100000 | 51748 | 161368.632 | 297033 | 0 | 291078 | 303081 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327387 | CONSERVACION CAMINOS CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Traiguen - Pichipellahuen por Huiñilhue; comuna de Traiguen; Provincia de Malleco Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 2261-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-16 | 2021-04-06 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 2022-08-11 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 2080609.404 | 2595637.332 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 627047.029 | 2137491.551 | 0 | 272499.422 | 169271.394 | 387888.735 | 150000 | 86366 | 54922 | 90847 | 104248 | 0 | 371449 | 450000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335979 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | 1. OBRAS | 2261-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 2022-03-08 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2023-05-13 | MALLECO | RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 1870625.441 | 2030697.566 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 0 | 1421448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 210000 | 62500 | 315000 | 676448 | 645609 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 336982 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Faja Ricci; Tramo DM 0;00 al DM 6080;00; comuna de Gorbea; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-06-25 | 2021-09-16 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2022-11-21 | CAUTÍN | GORBEA | Indice de Precios al Consumidor | 1351472.647 | 1549503.761 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 1003516.174 | 0 | 0 | 13235.193 | 43201.981 | 125000 | 81018 | 52500 | 62955 | 55353 | 109705 | 197027 | 263521 | 639047 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 338499 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Llancamán - Alto Chelle/ Alto Chelle Asentamiento Budi Tramo Dm 0;000 al Dm 9;750 Comuna de Teodoro Schmidt Provincia de Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 2261-64-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-19 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2023-01-27 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 2175683.262 | 2167843.911 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 1163648.324 | 0 | 0 | 0 | 87643.324 | 100000 | 61740 | 61740 | 88777.5 | 77812.5 | 74550 | 230160 | 381225 | 1221584 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 338500 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Teodoro Schmidt - Quilmer - La Cruz Tramo Dm 0;000 al DM 13;706; Comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 2261-63-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-19 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2023-05-27 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 3174000 | 3363683.945 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 1331912.944 | 0 | 0 | 44217.151 | 0 | 120000 | 59427.9 | 127620.15 | 118091.4 | 84177.45 | 93659.893 | 246350 | 438369 | 2233773 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 350002 | Camino Básico por Conservación Collipulli San Andres Comuna de Collipulli Provincia de Malleco Región de la Araucanía (3er llamado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | MALLECO | COLLIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 2763616.715 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 157500 | 2743617 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354543 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Ruta S-621 Acceso a San Pedro Tramo Dm 0;000 al Dm 3;720; Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-4-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-02 | 2022-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-02 | 2023-07-27 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 919416.607 | 1000021.643 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 0 | 367500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 52500 | 136500 | 147000 | 697922 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358955 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico Tolpan Comuna de Renaico Provincia de Malleco Región de La Araucanía (3er llamado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | MALLECO | RENAICO | Sin Reajuste | 0 | 1932501.721 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2067742 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359554 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Catrianchi - Chivilcoyan; Tramo DM 0;00 al Dm 9000;00; comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 0 | 2131438 | 0 | 0 |  | 0 | 160500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 107000 | 2179582 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359555 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Cholchol Huamaqui comuna de Cholchol; provincia de Cautín; Región de la Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-01-01 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Sin Reajuste | 0 | 2574304.073 | 0 | 0 |  | 0 | 160500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 107000 | 2666735.073 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029496-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION |  | Araucanía | 356541 | FIAR 2022 VIATICOS INSPECTORES FISCALES FET-COVID Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 41000 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029650-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIO DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 URBANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335956 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico camino Tolten Villa Boldos, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (reformulado) | 1. OBRAS | 2261-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2023-03-05 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 581618.348 | 620100.688 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 35531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029650-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIO DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 URBANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 335979 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 Camino Básico por Conservación Camino Renaico- Parronal y Robleria - Parronal comuna de Renaico provincia de Malleco Región de la Araucanía (reformulado) | 1. OBRAS | 2261-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-23 | 2022-03-08 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2023-05-13 | MALLECO | RENAICO | Indice de Precios al Consumidor | 1870625.441 | 2030697.566 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 0 | 77175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 21000 | 45675 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 356699 | PUBLICACIONES FET-COVID 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 346217 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021-2022 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación Red Vial 2; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-110-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-03-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-13 | 2023-03-08 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 317400 | 317400 | 0 | 0 |  | 0 | 245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 187721 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346223 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Esperanza - Mininco, Tramo del Dm 0;00 al Dm 10060; Comuna de Renaico, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 2261-84-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-11 | 2023-08-04 | MALLECO | COLLIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 2832480.828 | 2987369.789 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 993500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 106000 | 315000 | 415000 | 2179986 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346226 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación red vial Cuesta Lastarria; tramo del Dm 0.000 al Dm 18.000, Comuna Loncoche, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 2261-99-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-03-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-10-24 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 4583361.196 | 4583361.196 | 0 | 0 |  | 0 | 682500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 110000 | 415000 | 5180130 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346235 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Lautaro - Galvarino , Comuna de Galvarino, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 2261-77-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-02 | 2023-04-01 | CAUTÍN | GALVARINO, LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 1199848.44 | 1199848.44 | 0 | 0 |  | 0 | 651000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 84000 | 210000 | 315000 | 780745 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346238 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico Acceso Norte II etapa y Sur a Temuco, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 2261-93-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-06-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 2798849.951 | 3115985.761 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1087250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 206000 | 130000 | 593750 | 2215956 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346240 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Padre Las Casas - Cunco II Etapa, Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 2261-92-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-25 | 2022-03-14 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2023-03-19 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 1457896.263 | 1465078.321 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 0 | 963928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 84000 | 101857 | 106857 | 106857 | 511857 | 586023 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346241 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Cardal; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 2261-82-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-12-10 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 413238.836 | 471326.932 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 442376.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 42000 | 52500 | 52500 | 108388.836 | 165988 | 57500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346243 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA Conservación Granular Camino Metrenco -Misión Inglesa II Etapa y Variante Pichiquepe - Huechucon; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 2261-80-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-25 | 2022-04-08 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-12-10 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 358918.857 | 409703.059 | 76037548 | 9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 0 | 430093.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 47250 | 63000 | 140518.857 | 158324.202 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357690 | CONSERVACION CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Sello y bacheo asfáltico camino Los Sauces - Purén , Comuna de Purén, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía (ADELANTADO 2022) (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-8-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-02 | 2023-11-25 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 2399395.414 | 2399395.414 | 0 | 0 |  | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 262500 | 2139395 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40035399-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANÍA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Araucanía | 356541 | FIAR 2022 VIATICOS INSPECTORES FISCALES FET-COVID Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 41000 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40021412-0 | DIAGNOSTICO PUENTE CALLE CALLE 1 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 344626 | Estudio Diagnóstico Puentes Calle Calle 1 Y 2, Valdivia | 2. ESTUDIOS | 5895-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-20 | 2021-12-02 | 2021-12-22 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2023-01-08 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 244526 | 210000 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 25000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 50000 | 68000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Tarapacá | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION -RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335977 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 66873.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30132448-0 | MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION -RAPACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458860-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322756 | Estudio de Ingenieria de detalle "Mejoramiento Ruta T-350 Valdivia - Niebla, Región de los Ríos" | 2. ESTUDIOS | 5048-93-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-10 | 2021-03-12 | 2021-03-14 | 2021-03-14 | 2022-11-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 712500 | 606000 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 88503 | 258444.26 | 0 | 0 | 0 | 65809.26 | 0 | 0 | 62652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129983 | 320690 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUREO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002586-0 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 322560 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento T-217, Cruce Ruta 5 - Ciruelos - Pumillahue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-66-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 2021-03-18 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2022-03-16 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 210347.836 | 221567.137 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 153264.098 | 77268.815 | 0 | 0 | 66487.815 | 0 | 10781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002586-0 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335977 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 66873.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1653.717 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 40002586-0 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002586-0 | MEJORAMIENTO T-217, CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUMILLAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 322559 | Mejoramiento T-217, Cruce Ruta 5 - Ciruelos - Pumillahue | 1. OBRAS | 5895-48-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-05 | 2021-02-19 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2022-04-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 1529561.38 | 1630154.146 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 936949.638 | 800789.502 | 0 | 0 | 449181.502 | 0 | 51608 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027090-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 324276 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 2021-10-06 | 2021-11-03 | 2021-11-03 | 2022-08-03 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 200866.963 | 219213 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 233178.92 | 0 | 51566.407 | 34386.707 | 26155.806 | 26057 | 26057 | 26057 | 25670 | 17229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027090-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316372 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-04 | 2021-07-08 | 2021-07-29 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2022-06-15 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1014215.407 | 1020292.648 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 132668.58 | 1052072.051 | 0 | 86298.729 | 262293.039 | 127786.283 | 0 | 193660 | 232034 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027090-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | Los Ríos | 357980 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 FET-COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 9575 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027090-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | Los Ríos | 358030 | APERTURA FIAR VIATICOS - SUB 31 - FONDOS FET COVID 19 - AÑO 2022, VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 17425 | 12194210 | 0 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027825-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 327184 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-62-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 2021-04-06 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2022-11-12 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 252842.055 | 297897.6 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 84169.262 | 236900.296 | 0 | 39553.354 | 20014.995 | 20446.947 | 20519 | 20519 | 20519 | 20519 | 20519 | 20519 | 20519 | 13252 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027825-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 327190 | Consultoría Conservación Varios Puentes, Provincia de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-67-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 2021-03-18 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2022-04-16 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 756270 | 665354.925 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 266077.738 | 438148.486 | 0 | 0 | 176459.486 | 0 | 35697 | 0 | 181932 | 44060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027825-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327193 | Conservación de la Red Vial , Reposición Puentes Panguimeo y Pobre Negro, Ruta T-376, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-22 | 2021-03-26 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2023-01-13 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 1430768.01 | 1843556.403 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 148217.685 | 1627185.982 | 0 | 124228.388 | 50982.594 | 0 | 44831 | 118619 | 34021 | 85781 | 491106 | 6177 | 78281 | 593159 | 178036 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027825-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 343741 | Conservación de la Red Vial , Reposición Puente Chaichayén, Ruta T-87, Comuna de Río Bueno, Provincia de Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-32-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-10-15 | 2021-12-23 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-11-10 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 593707.584 | 766783.506 | 76091340 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 0 | 560284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79000 | 79000 | 90284 | 104000 | 104000 | 104000 | 237000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027825-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Los Ríos | 357980 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 FET-COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 9575 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027825-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Los Ríos | 358030 | APERTURA FIAR VIATICOS - SUB 31 - FONDOS FET COVID 19 - AÑO 2022, VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 17425 | 12194210 | 0 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 240 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 327203 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2020 - 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-63-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-24 | 2021-03-17 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2022-04-25 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 361963.058 | 378571.9 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 243693.324 | 151106.595 | 0 | 0 | 95886.453 | 30704.975 | 24515.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327206 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-218 Cruce T-210 (Puile) - Cruce T-230 (Ciruelos), Km 0,0 al 1,801; y Ruta T-362 Cruce T-340 (Los Pellines) - Oncol - Pilolcura, Km 0,0 al 6,80; Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-46-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-01-19 | 2021-02-19 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2022-03-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 678189.863 | 850401.362 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 638794.189 | 264311.703 | 0 | 0 | 203930.703 | 0 | 60381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327211 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Sello Ruta T-931-Cruce T-87 (Chanco) - Cruce T-975-U (Carimallin), Km 0,00 a 10,60, y Ruta T - 975-U Cruce Ruta 215 CH - Carimallin - Colonia Rucatayo, Km 1,636 a 3,146, Comuna de Río Bueno, Provincia | 1. OBRAS | 5895-45-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-01 | 2021-02-18 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2022-02-21 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1476790.927 | 1476230.755 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 455805.266 | 1126416.239 | 0 | 0 | 1077256.554 | 0 | 49159.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327212 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-350 Cruce Calle Los Robles (Valdivia) - Niebla - Los Molinos - Curiñanco, Km 13,00 al 25,00, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-50-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-09 | 2021-02-18 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-12-29 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1423199.463 | 1375821.796 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1417681.281 | 22219.562 | 0 | 22219.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327351 | Conservaciòn Red Vial Recapado Ruta 204 Sector km 0,000 a km 41,722, Comunas de Los Lagos y Valdivia, Regiòn de Los Rìos. | 1. OBRAS | 5895-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-27 | 2021-02-18 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2022-05-18 | VALDIVIA | LOS LAGOS, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 2731651.747 | 2229063.946 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 1733700.222 | 623512.922 | 0 | 0 | 157345.922 | 0 | 66167 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327357 | Conservación Red Vial Básica Recapado Rutas T-39 y 203CH, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2022-05-03 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 2542961.105 | 2345500.936 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1096588.184 | 1550075.748 | 0 | 710225.958 | 461728.79 | 0 | 82098 | 146023 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 337183 | Conservación de la Red Vial, Control de Polvo, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-38-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 2021-11-29 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2022-07-22 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 399999.903 | 533678.174 | 76149673 | 5 | CORPORACION VIAL S.A. | 0 | 562177.748 | 0 | 0 | 0 | 55421.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206756 | 0 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 337184 | Conservación de la Red Vial, Conservación de Tala y Poda, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-12-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-09 | 2021-08-26 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2022-04-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 412396.88 | 475538.679 | 77379760 | 9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 98675.584 | 406617.077 | 0 | 280766.946 | 79732.042 | 46118.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 342244 | Conservación de la Red Vial, Conservación de Tala y Poda, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-29-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2022-04-27 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 427602.7 | 444695.151 | 77379760 | 9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 90360.542 | 377335 | 0 | 0 | 298606.197 | 0 | 78728.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 344624 | Conservación Red Vial, Ruta T-851, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2023-01-25 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 901159.86 | 1068981.348 | 76482006 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 0 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 54000 | 100000 | 100000 | 100000 | 80000 | 632981.348 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION |  | Los Ríos | 357980 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 FET-COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 9575 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027826-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RIOS 2020 | EJECUCION |  | Los Ríos | 358030 | APERTURA FIAR VIATICOS - SUB 31 - FONDOS FET COVID 19 - AÑO 2022, VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 17425 | 12194210 | 0 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 77.484 | 1022.516 | 220 | 220 | 110 | 110 | 110 | 110 | 520 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 327262 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-61-O210 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-23 | 2021-03-18 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2022-06-26 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 381114.916 | 443079.675 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 243779.999 | 220558.4 | 0 | 0 | 96682.412 | 31904.69 | 31938.645 | 31938.645 | 28094.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327267 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-933 Cruce T-87 (Champulli) - Curralhue - Nueva Esperanza, Km 0 al 6,00, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-11 | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2022-05-06 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1067047.635 | 1055757.447 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 592877.262 | 509886.343 | 0 | 0 | 162381.853 | 94823.49 | 74482 | 28199 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327288 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-539, Cruce T-851 (Nilahue) - El Arenal - Illaguapi, Km 1,00 al 11,00, Comuna de Lago Ranco, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-49-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2022-04-19 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 1018665.337 | 1143821.222 | 76683741 | 7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 418953.973 | 800329.005 | 0 | 0 | 418258.081 | 277914.924 | 104156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327296 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-567, Cruce Ruta T-851 (Riñinahue)-Pocura-Rupumeica Bajo, km 8,0 al 17,6 y Ruta T-523, Cruce Ruta T-509 (Mallay)-Las Molidas, km 0 al 7,0, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-42-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-28 | 2021-02-18 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2023-01-25 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 2996143.534 | 3396113.791 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 2479115.677 | 0 | 155237.156 | 496621.356 | 367402.165 | 82000 | 80000 | 80000 | 180000 | 182000 | 125000 | 162000 | 568855 | 1124114 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327306 | Caminos Básicos por Conservación, Ruta T-549, Cruce T-851 (Calcurrupe)-Auquinco, km 0 al 6,25, Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-43-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-03-04 | 2021-03-19 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2022-05-27 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 838442.346 | 815457.818 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 152173.28 | 724464.157 | 0 | 98812.969 | 149117.068 | 97424.12 | 62671 | 110487 | 114773 | 91179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327319 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-652, Cruce Ruta T-650 (Quilhuape)-Taico, km 0 al 3,54 y Ruta T-650, Cruce Ruta 206 (Paillaco)-Yerbas Buenas-Cruce ruta T-732 (Pichirropulli), km 6,60 al 9,60, comuna de Paillaco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-53-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-10 | 2021-02-23 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2022-03-26 | VALDIVIA | PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 893746.525 | 918236.915 | 76552338 | 9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 645884.907 | 323504.536 | 0 | 171487.952 | 83993.584 | 0 | 68023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327338 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-695 Cruce T-613 (Itropulli) - Purrihuín - Cruce T-759 (Los Chilcos) , km 14.0 al 18,5, Comuna de La Union, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-54-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-05 | 2021-02-18 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2022-03-03 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 881633.79 | 952744.15 | 76683741 | 7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 560781.125 | 438578.582 | 0 | 0 | 421085.568 | 17493.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 338390 | Camino Básico por Conservación, CBC Ruta T-659: Cruce T-613 A(Naranjo) - Cruce T-625 (Chumpeco) KM 0 AL 10,5 Y Ruta T-506, Cruce 206 - Vuelta La Culebra Cruce 206, KM 0 al 2,72, Comuna de Paillaco y Valdivia | 1. OBRAS | 5895-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-04 | 2021-07-09 | 2021-07-25 | 2021-08-27 | 2021-08-28 | 2022-11-21 | VALDIVIA | PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1777717.237 | 1835979.455 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 364695.315 | 1591638.235 | 0 | 299082.936 | 233003.989 | 309608.31 | 119621 | 204577 | 129763 | 132568 | 142683 | 20731 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION |  | Los Ríos | 357980 | Global de Gastos Inherente - Viáticos IF Año 2022 FET-COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 9575 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029499-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION |  | Los Ríos | 358030 | APERTURA FIAR VIATICOS - SUB 31 - FONDOS FET COVID 19 - AÑO 2022, VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 17425 | 12194210 | 0 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 2224.991 | 0 | 0 | 0 | 451.991 | 253 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 110 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354578 | Global Gasto Publicaciones FET Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 50.406 | 1049.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346159 | Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de Conservación 2021 - 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-82-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-15 | 2023-06-15 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 287649.285 | 287649.285 | 0 | 0 |  | 0 | 116600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29150 | 29150 | 29150 | 29150 | 202549 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346162 | Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-70-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-10 | 2023-10-10 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 386789.584 | 452884.152 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 196980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28140 | 28140 | 28140 | 28140 | 28140 | 28140 | 28140 | 279902 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346175 | Consultoría para Análisis y Solución de Fallas y Deformaciones Estructurales de Caminos Pavimentados (ADELANTADOS 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 236250 | 0 | 0 |  | 0 | 131250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 131250 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346170 | Conservación de la Red Vial, Reposición Puentes Cancahual y Bellavista, Ruta T-248, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-73-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-30 | 2023-01-25 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 1368173.292 | 2575391.12 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 2581891 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346176 | Conservación Periodica Puente Nevado 2, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia (Adelantados 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 567000 | 0 | 0 |  | 0 | 218750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 78750 | 411150 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346181 | Conservación Periódica Puente Panguimilla, Comuna de la Unión, Provincia de Ranco (Adelantados 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-03-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 661500 | 0 | 0 |  | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 80000 | 515200 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346185 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda Provincia del Ranco 2022 | 1. OBRAS | 5895-62-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-10-27 | RANCO | FUTRONO, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 423456.145 | 383270.269 | 77379760 | 9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 0 | 421566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 27816 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346186 | Conservación de la Red Vial, Conservación Varios Puentes y Accesos, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-59-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-01-26 | 2022-03-28 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2023-04-21 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 831964.282 | 1040220.633 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 90000 | 110000 | 110000 | 110000 | 613620.633 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346190 | Conservación de la Red Vial, Tala y Poda Provincia de Valdivia 2022 | 1. OBRAS | 5895-61-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2022-02-18 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-10-29 | VALDIVIA | CORRAL, MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 488800.83 | 415993.5 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 430544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 65625 | 36794 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346193 | Conservación Periódica, Recapado Ruta T-759 Ruta 5 - Puerto Nuevo (Km 0,165 Al 28), Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-58-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-25 | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2023-04-22 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 2246932.094 | 2055114.127 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 110000 | 120000 | 230000 | 320000 | 1431014 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346194 | Conservación Periódica, Recapado Varias Rutas, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-60-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-24 | 2022-03-08 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2023-05-04 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 1854280.987 | 2162594.445 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 100000 | 150000 | 320000 | 1607694 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346195 | Conservación de la Red Vial, Control de Hielo en rutas pavimentadas, Región de Los Ríos año 2022 | 1. OBRAS | 5895-74-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-01 | 2022-02-18 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-09-24 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 399899.5 | 320831.277 | 76149673 | 5 | CORPORACION VIAL S.A. | 0 | 352831.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 88831.277 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346198 | Conservación Periódica, Recapado ruta T-20 San José - Mehuín (km 1,83 al 28,566) | 1. OBRAS | 5895-56-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-02-02 | 2022-02-18 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2023-10-14 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 4570565.368 | 3880206.856 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 1222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 202000 | 75000 | 440000 | 450000 | 3028207 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 346200 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-250: Misissippi - Maiquillahue - Alepue, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5895-54-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-01-28 | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 797322.082 | 937547.326 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 90000 | 100000 | 125000 | 125000 | 481447 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355231 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Sello Asfáltico, Ruta T-616 Huichahue - Reumén, y Ruta T-632: Ruta 5 - Reumén, Comuna de Paillaco, Provincia de Valdivia, Región de Los Rios | 1. OBRAS | 5895-4-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-12-27 | VALDIVIA | PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 799901.246 | 912878.919 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 150000 | 200000 | 473879 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355240 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica Sello Asfáltico, Ruta T-736: El Mirador - Los Pantanos - Ñanculen - Santa Elisa, Comuna de La Unión, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-5-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-12-27 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 589017.345 | 738977.212 | 76552338 | 9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 0 | 316510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 58660 | 91054 | 116796 | 464627 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357485 | Conservación Periódica, Recapado Ruta T-721 Río Bueno - Traiguén (Km 0 al 5,27), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-8-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-12 | 2022-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2023-06-30 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 958316.777 | 958316.777 | 0 | 0 |  | 0 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 70000 | 200000 | 200000 | 529217 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Nivel Central | 350903 | Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035380-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Los Ríos | 358030 | APERTURA FIAR VIATICOS - SUB 31 - FONDOS FET COVID 19 - AÑO 2022, VIALIDAD REGION DE LOS RIOS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 17425 | 12194210 | 0 | CLAUDIA ANDREA BADILLA SIERRA | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020615-0 | ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD VIAL QUILACAHUIN -TRINIDAD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329657 | Estudio Básico "Análisis y Diagnóstico Territorial Sector Quilacahuin-Trinidad", Provincia de Osorno. | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-08-23 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2023-03-21 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 274464 | 220400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 0 | 171954.704 | 0 | 0 | 45862.704 | 0 | 0 | 61959 | 0 | 0 | 0 | 64133 | 0 | 0 | 82081 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335977 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 66873.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1338.313 | 5000.033 | 0 | 0 | 279.297 | 399.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4321 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345579 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 87 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4344.2 | 4752.989 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4752.989 | 0 | 0 | 0 | 4752.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1050656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 550656 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359304 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 133 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7208.038 | 7208.038 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7208 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359305 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 148 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3379.016 | 3379.016 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3379 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359306 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 151 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1354.603 | 1354.603 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359307 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 155 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 34396.97 | 34396.97 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 34397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34397 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359308 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 156 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2899.472 | 2899.472 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2899 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359309 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 157 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2316.754 | 2316.754 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359310 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 158 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2550.454 | 2550.454 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2550.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550.454 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359311 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 161 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 44965.429 | 44965.429 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 44965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44965 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359312 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 170 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3428.594 | 3428.594 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359313 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 182 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6505.884 | 6505.884 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6506 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359315 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 200 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1250.994 | 1250.994 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359316 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 201 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2054.389 | 2054.389 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359317 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 215 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6702.863 | 6702.863 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6703 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359472 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 11 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3370.32 | 3370.32 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359475 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 27 31 33 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3264.8 | 3264.8 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359529 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 47 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 429 | 429 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359532 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 76 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 314.4 | 314.4 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359533 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 93 95 97-A MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3681.463 | 3681.463 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3681 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359535 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 108 109 112-A 112-B MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6281.59 | 6281.59 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6282 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359538 | EXPROPIACIONES VIA JUDICIAL LOTES Nº 119 122 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10401.46 | 10401.46 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 10401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10401 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359539 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 124 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1140.34 | 1140.34 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359617 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 14 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2130.2 | 2130.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359618 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 21 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 784 | 784 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359619 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 49 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 940.5 | 940.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359620 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 91 MEJ RUTAS W-160; W-120 SECTOR HUICHA-CAULIN (FET-COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 840.8 | 840.8 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de Tarapacá | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335977 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 66873.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 177009.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77009.05 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358445 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APACHE (FET COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 0 | 1996.797 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1996.797 | 0 | 0 | 0 | 1996.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358447 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APACHE (FET COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 0 | 1242.462 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1242.462 | 0 | 0 | 0 | 1242.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358449 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APACHE (FET COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 0 | 2242.41 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2242.41 | 0 | 0 | 0 | 2242.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358450 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA W-883 CR LONGITUDINAL DIAZ LIRA S: PUREO-APACHE (FET COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 0 | 2155.281 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2155.281 | 0 | 0 | 0 | 2155.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA, LLANQUIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30399823-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL)-COLEGUAL-FRESIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329372 | Estudio de Ingenieria Mejoramiento Ruta V-30, Cruce Ruta 5 (Totoral)-Colegual-Fresia (Nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS | 1896-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-12 | 2021-11-19 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2024-06-27 | LLANQUIHUE | FRESIA | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 686000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 253500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139500 | 494500 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 30399934-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-860 SECTOR FIN ZONA URBANA NUEVA BRAUNAU - CR. RUTA V-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de Tarapacá | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICION PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335977 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 66873.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICION PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40023736-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345408 | Reposición Pasarela Paso El León, Comuna De Cochamo, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-77-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-04 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2022-07-16 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 498664.285 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 614999.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266336.89 | 0 | 0 | 348663 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40023736-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 355825 | Camino básico por Conservación Glosa 7 ruta W-455 Dalcahue - Teguel - Quiquel, km 0,91 al km 1,59, Comuna de Dalcahue, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | 1896-9-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-29 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 258215.72 | 258215.72 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 21000 | 31500 | 52000 | 40500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40023736-0 | CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION |  | Nivel Central | 350903 | Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 345265 | Consultoria Conservacion Caminos Basicos Region De Los Lagos 2021 - 2022 (3er Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-09 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2023-01-02 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 390000 | 354000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 308935.96 | 0 | 0 | 0 | 85635.96 | 0 | 58000 | 0 | 63000 | 0 | 102300 | 0 | 0 | 63000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 319326 | Camino Básico Por Conservación Carretera Austral, Sector Leptepu - Fiordo Largo, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-7-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-15 | 2020-07-28 | 2020-08-14 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2021-12-15 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1937800 | 1994840.922 | 77137270 | 8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 579011.167 | 1544241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 530000 | 899241 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321556 | Camino Basico por Conservacion ruta Carril - Media Luna - Pampa Grande, Rol U-925, km 9 al km 18, Comuna de Puerto Octay, Provincia de Osorno (Plan Recuperación) | 1. OBRAS | 1896-47-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-24 | 2020-12-29 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2022-04-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 1263984.686 | 1226443.529 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 783669.072 | 542903.92 | 0 | 151692.871 | 245604.088 | 102560.961 | 0 | 0 | 43046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321557 | Camino Basico por Conservacion ruta Cruce Ruta 5 (Las Quemas) - Las Quemas Bajas, Rol U-515, km 0 al km 8,32, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno (Plan Recuperacion) | 1. OBRAS | 1896-55-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-04 | 2021-01-22 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2022-02-28 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1239028.619 | 1022014.984 | 76683741 | 7 | CONSTRUCTORA ARTURO LEAL SPA | 643852.291 | 438517.935 | 0 | 95981.04 | 268447.768 | 63099.505 | 10989.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321558 | Camino Basico por Conservacion ruta El Jardin - Ñapeco - Esperanza, Sector Km. 0,000 al 7,000, Ruta V-310, Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue. (Plan Recuperación) | 1. OBRAS | 1896-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 2022-04-27 | LLANQUIHUE | FRESIA | Indice de Precios al Consumidor | 1007039.166 | 1124755.159 | 77137270 | 8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 563884.053 | 631727.853 | 0 | 31155.645 | 136872.068 | 117123.14 | 209722 | 117010 | 19845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321559 | Camino Básico por Conservación ruta Astilleros - San José, km 0,00 al km 4,98, Comuna de Castro, Provincia de Chiloé (Plan Recuperacion) | 1. OBRAS | 1896-49-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-02 | 2021-01-05 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-01-29 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 972221.946 | 1026959.482 | 76795593 | 6 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 795462.602 | 292789.188 | 0 | 0 | 272459.846 | 0 | 0 | 20329.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327489 | Camino Basico Por Conservacion Ruta Pichilaguna - Las Quemas - Tres Cumbres, Rol V-860, Del Km 33,253 Al Km 47,740, Comuna De Maullin, Provincia De Llanquihue | 1. OBRAS | 1896-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-04-12 | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 2022-06-03 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 2030997.52 | 1819245.07 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 324882.945 | 1802996.42 | 0 | 264514.513 | 116103.051 | 271516.253 | 45000 | 42381 | 15928 | 15627 | 186199.603 | 130000 | 330000 | 385727 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327490 | Camino Básico Por Conservación Camino San Agustín - Puchilco, Rol W-629, Km 0,00 Al Km 3,89; Puchilco Marico, Rol W-627, Km 0,00 Al Km 0,22; Puchilco ¿ Rampa Puchilco, Rol W-657, Del Km 0,00 Al Km 1,43; Puqueldon - Lincay, Rol W-661, Del Km 0,00 Al Km 1,2 | 1. OBRAS | 1896-74-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-03-08 | 2021-05-28 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2022-05-20 | CHILOE | PUQUELDON | Indice de Precios al Consumidor | 1800000 | 1864461.619 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 458065.5 | 1552605.162 | 0 | 99696.914 | 58277.166 | 26649.082 | 37000 | 35083 | 39861 | 40259 | 55000 | 195045 | 380000 | 585734 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327491 | Camino Basico por Conservacion ruta Colonia Tres Puentes - La Poza, Rol V-605, Km. 0,000 al Km. 11,200, Comuna de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Region de Los Lagos. | 1. OBRAS | 1896-71-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-03-15 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2022-01-19 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 774652.824 | 849920.809 | 76047182 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 221145.803 | 756699.088 | 0 | 137357.807 | 180900.668 | 218575.136 | 74460.558 | 68964.136 | 10000 | 10000 | 56440.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327492 | Camino Basico por Conservacion ruta Barro Blanco - Polloico, Rol U-175, km 0 al km 7,00, , Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | 1896-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-04-13 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2022-02-16 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1070762.276 | 1039486.121 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 363116.561 | 761985.506 | 0 | 117856.04 | 0 | 141860.417 | 80500 | 44636.455 | 0 | 46000 | 110000 | 110000 | 111132.594 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327493 | Camino Basico por Conservacion ruta Colegual - Línea Balmaceda, Rol V-560, Km. 0,000 al 6,330, Comuna de Llanquihue, Provincia de Llanquihue. | 1. OBRAS | 1896-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-03-08 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-12-19 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 929000.001 | 888944.34 | 77137270 | 8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 458927.163 | 503345.515 | 0 | 0 | 300325.846 | 0 | 72303.669 | 112000 | 0 | 0 | 18716 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327494 | Camino Basico Por Conservacion, Ruta W-609, Contao - La Poza - Rolecha - El Varal, Km 36,88 Al 44,03 Y Ruta W-739, Caleta Manzano - Punta Quillon, Km 0,00 Al 2,30, Comuna De Hualaihue, Provincia De Palena | 1. OBRAS | 1896-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-19 | 2021-04-28 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2022-05-16 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1998700 | 1746901.131 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 181740.091 | 1752374.804 | 0 | 65100.845 | 0 | 11037.318 | 28000 | 43000 | 45000 | 55000 | 83773 | 385000 | 495000 | 541463.641 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327495 | Camino Básico por Conservación ruta W-648 Cruce Ruta 5 (Vilupulli) - Melleico, km 0,00 al km 6,00, Comuna de Chonchi, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | 1896-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-21 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2022-04-30 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1381000 | 1223861.61 | 76795593 | 6 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 695732.379 | 592918.026 | 0 | 0 | 0 | 102048.026 | 120000 | 120000 | 120000 | 109000 | 21870 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327496 | Caminos básicos por Conservación Ruta Curaco de Velez ¿ La Planchada, W ¿ 573; Ruta Tolquien - Caserio Los Palqui, W-575 y Ruta la Planchada - Huenao, W-581, Comuna De Curaco De Velez, Provincia De Chiloe | 1. OBRAS | 1896-4-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-04-14 | 2021-05-11 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2022-06-01 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1462138.937 | 1583294.315 | 76313803 | 8 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 245301.981 | 1444556.532 | 0 | 305454.768 | 129173.989 | 165907.775 | 159000 | 105000 | 105000 | 160000 | 174921 | 140099 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337185 | Camino Básico Por Conservación Ruta V-721 Puelo - Lago Tagua Tagua, km 0,0 al km 11.753, Comuna de Cochamo, Provincia de LLanquihue | 1. OBRAS | 1896-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-09 | 2021-07-20 | 2021-08-09 | 2021-08-12 | 2022-08-07 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 2468130 | 2474038.61 | 76252280 | 2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 264036.551 | 1730055.837 | 0 | 118875.764 | 136180.073 | 0 | 155000 | 55000 | 110000 | 165000 | 65000 | 175000 | 275000 | 475000 | 699296 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337189 | Camino Básico Por Conservación Ruta V-635 Colonia Rio Chico-Lauca-Metrenquen, Km. 0,00 Al Km. 6,20 Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue | 1. OBRAS | 1896-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-21 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2022-07-23 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 1319999.999 | 1225165.47 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 350165.171 | 947860.24 | 0 | 127898.364 | 0 | 254299.876 | 335500 | 149500 | 42500 | 38162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337191 | Camino Básico Por Conservación Caminos Rauco-Quinched, Rol W-595 Y Camino Lago Tarahuin-Terao, Rol W-855, Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 1. OBRAS | 1896-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 2021-09-14 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2022-10-02 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1700000 | 1840431.958 | 77297080 | 3 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 235444.834 | 1685685.664 | 0 | 495001.985 | 75743.679 | 0 | 146634 | 63000 | 63000 | 63000 | 105000 | 135000 | 282848 | 256458 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337269 | Caminos Básicos Por Conservación, Camino La Capilla - Corral Del Sur, Rol U-455, Km 1.598 Al Km 8.07 Y Camino El Coihue - El Cardal, Rol U-459, Km 3.400 Al Km 10.97, Comuna De Puyehue, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-12 | 2021-07-23 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2022-10-07 | LLANQUIHUE | FRESIA | Indice de Precios al Consumidor | 2014159 | 1800345.462 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 351535.325 | 1575882.631 | 0 | 402359.237 | 0 | 319068.394 | 105000 | 109000 | 129000 | 109000 | 162000 | 109000 | 109000 | 22455 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340801 | Camino Básico por Conservación ruta Cruce Ruta 5 (Butamanga) - Manao km 0,00 al km 4,97 y ruta Manao - Punta Chilen km 0,00 al 0,70, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé (Plan Recuperacion)(2do Llamado) | 1. OBRAS | 1896-38-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-05 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2022-06-27 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 998758.67 | 1125157.247 | 76795593 | 6 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 271853.511 | 928895.598 | 0 | 37353.5 | 107866.396 | 95755.702 | 53500 | 53500 | 107000 | 215000 | 138244 | 120676 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40027087-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | Los Lagos | 354683 | Gastos Viáticos St31.999 Fet.Covid Region de Los Lagos 2022 | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 344652 | Estudio para la Conservación del Puente Yelcho, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-10-28 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 145000 | 145000 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 150450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75075 | 75375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 356150 | Estudio De Ingeniería Para Proyectos de Conservación De Puentes, Rutas V-635 Y V-655, Comuna De Puerto Montt, Provincia De Llanquihue, Region De Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 55000 | 167500 | 400000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 315835 | Conservación de la Red Vial Puentes Quildaco Mui y Curamín, Ruta Contao - La -Poza - Rolecha- El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena. (Plan Reactivacion) | 1. OBRAS | 1896-29-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-28 | 2021-09-01 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2023-03-24 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1735000 | 1687926.24 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 48953.858 | 1271321.366 | 0 | 149213.581 | 50537.671 | 98499.114 | 55000 | 50000 | 45000 | 85000 | 148500 | 76881 | 205000 | 307690 | 535640 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321549 | Conservación Periódica camino Tacamó - Las Carretas, Ruta U-435, Km 10,200 al Km 16,200, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno (Plan Recuperacion) | 1. OBRAS | 1896-48-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-24 | 2020-12-28 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-12-05 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 806599.374 | 714411.923 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 737595.029 | 7161.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7161.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321551 | CONSERVACIÓN DE EMERGENCIA RUTA W-887 CRUCE RUTA7 (ELAMARILLO) -LAS TERMAS - LOS TURBIOS, KM 0,000 AL KM 18,600, COMUNA DE CHAITÉN, PROVINCIA DE PALENA | 1. OBRAS | 1896-54-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-04 | 2021-01-21 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-12-16 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1342419.96 | 1401179.065 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 1385794.636 | 79740.709 | 0 | 79740.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321554 | CONSERVACIÓN DE RED VIAL, RUTA V-436, EL PESCADO - MIRAMAR, PUENTES RALIL Y OTROS, COMUNA DE LOS MUERMOS, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1. OBRAS | 1896-42-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-26 | 2020-12-04 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2022-04-16 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 944607.919 | 1172715.456 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 448218.051 | 822385.795 | 0 | 115523.263 | 412908.057 | 171194.453 | 92059.568 | 30700.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321564 | Conservación de la Red Vial Puente El Roble, Ruta Cruce Ruta 5 - Los Pinis, Rol V-819, Comuna de Puerto Montt. (Plan Recuperacion) | 1. OBRAS | 1896-44-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-23 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2022-04-06 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 840000 | 1126762.38 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 703817.574 | 519204.614 | 0 | 0 | 52605.54 | 184457.168 | 110410.41 | 67363.552 | 83461.693 | 0 | 20906.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327508 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL CAMINOS ISLA TRANQUI, COMUNA DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOÉ. | 1. OBRAS | 1896-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-02-05 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-12-25 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 496098.649 | 629544.812 | 76313803 | 8 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 631726.281 | 10928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327509 | CONSERVACION PERIODICA CAMINO HUELMO - HUATRAL - SAN AGUSTÍN, ROL V-811, KM. 0,000 AL KM. 8,120, COMUNAS DE PUERTO MONTT Y CALBUCO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS. | 1. OBRAS | 1896-50-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-02 | 2021-01-11 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-10-15 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 484263.122 | 487604.149 | 76047182 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 497419.376 | 3922.103 | 0 | 0 | 3922.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327511 | Conservación Periódica De La Red Vial, Osorno - Río Negro - Purranque, Rol U-500, Km 17,849 Al Km 21,118 Y Chahuilco - Huilma - Parrones, Rol U-506, Km 0,000 Al Km 3,623, Comuna De Río Negro, Provincia De Osorno. | 1. OBRAS | 1896-63-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-16 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-12-30 | OSORNO | OSORNO, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 693159.292 | 652246.817 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 669944.356 | 13304.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13304.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327514 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Dalcahue Zona Sur, Provincia De Chiloé. | 1. OBRAS | 1896-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2022-01-24 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 646668 | 726172.519 | 76313803 | 8 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 734647.753 | 5208.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5208.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327516 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (San Juan) - Curanue, Rol W-911, Del Km 0,000 Al Km 17,760, Comuna De Quellon, Provincia De Chiloe | 1. OBRAS | 1896-76-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-12-16 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 539613.235 | 622897.412 | 77297080 | 3 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 606941.611 | 37565.683 | 0 | 37565.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327517 | Conservacion Periodica Ruta Rol W-907 Lago Espolon ¿ Valle Espolon, Comuna De Futaleufu, Provincia De Palena, Region De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-12-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-05-11 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2022-07-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 847210.001 | 912001.544 | 76202690 | 2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 208160.597 | 760826.219 | 0 | 94986.64 | 156018.753 | 104204.487 | 84500 | 84000 | 153390.966 | 0 | 83725.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327521 | Conservación Periódica Camino Manao - Punta Chilen, W-169 Y Camino Coñimo - Alto Lamecura, Rol W-101, Comuna De Ancud, Provincia De Chiloé | 1. OBRAS | 1896-75-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-02 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-11-19 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 558917.787 | 587681.816 | 76795593 | 6 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 596051.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327523 | Conservación Periódica De La Red Vial Cruce Ruta5 (San Pablo) - Trafún, Rol U-11, Km 15,520 Al Km 18,815 Y La Poza - Maile, Rol U-151, Km 0,000 Al Km 5,000; Comuna De San Pablo, Provincia De Osorno. | 1. OBRAS | 1896-66-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-24 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2022-02-09 | OSORNO | SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 904500 | 1244235.195 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 631941.47 | 691813.249 | 0 | 571564.713 | 0 | 0 | 99949.291 | 19299.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327526 | Conservación De La Red Vial, Puentes El Salto, Huillinco N°1, Huillinco N°2 Y El Sarnoso, Ruta U-475, Futacuhin ¿ El Encanto ¿ Santa Elvira, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-59-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2023-02-08 | OSORNO, LLANQUIHUE | OSORNO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 1320000.052 | 1460326.958 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 0 | 1127834.134 | 0 | 0 | 0 | 100369.535 | 136826.157 | 176826.157 | 125965.502 | 126429.426 | 116429.426 | 125539.235 | 116432.696 | 103016 | 422271.93 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327528 | Conservación Periodica Puente Yelcho, Comuna De Chaiten, Provincia De Palena | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-04-01 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 1800000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1979000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 335366 | Conservación De Emergencia Puentes El Condor, Visones Y Las Termas Ruta W-887 Cruce Ruta 7 (El Amarillo) - Las Termas - Los Turbios, Comuna De Chaitén, Provincia De Palena (Plan Reactivacion) | 1. OBRAS | 1896-14-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-06-07 | 2021-09-29 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2023-06-22 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 3038474.133 | 3808161.488 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1754924.474 | 0 | 0 | 119333.474 | 0 | 33000 | 63000 | 63000 | 159000 | 265000 | 168000 | 375000 | 509591 | 2416752 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, CHAITEN, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40027088-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340792 | Conservación De La Red Vial, Ruta V-922, Puentes Tambor 2 Y Tenío 2, Camino El Jardín - Olmopulli, Comuna De Maullín, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos (2do Llamado) | 1. OBRAS | 1896-42-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2022-09-18 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 665913.352 | 858097.538 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 26598.364 | 893357.456 | 0 | 364617.848 | 139336.971 | 157561.637 | 155000 | 76841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327547 | Asesoria a La Inspección Fiscal Conservación Global De Caminos Plan De Conectividad Indígena, Provincia De Osorno, Etapa I, Región De Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-22-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-09-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2024-04-21 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 490000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 120500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 26500 | 376500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 319378 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indígenas De Las Comunas De San Pablo (Grupo 12) Y Osorno (Grupo 8), Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-17-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-22 | 2020-08-31 | 2020-09-23 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2021-11-02 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 469000 | 398435.936 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 410585.498 | 4381.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321562 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa (Grupo 15). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | 1. OBRAS | 1896-62-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-15 | 2021-02-12 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2022-03-19 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 550000 | 657006.451 | 76252280 | 2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 437644.179 | 274022.389 | 0 | 121995.235 | 31304.569 | 42605.932 | 39070.588 | 22061.451 | 0 | 0 | 16984.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321565 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Puyehue (Grupo 10) y Puerto Octay (Grupo 6). Provincia de Osorno. (Plan Recuperacion) | 1. OBRAS | 1896-64-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-17 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2022-03-26 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 545000 | 618039.782 | 76252280 | 2 | CONSTRUCTORA PATAGONIA LTDA. | 353542.519 | 333974.707 | 0 | 65716.887 | 30501.553 | 45820.213 | 101564.054 | 0 | 12500 | 0 | 36019 | 0 | 0 | 41853 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321566 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de las Comunas de Río Negro (Grupo 9) y Purranque (Grupo 7). Provincia de Osorno (plan recuperacion) | 1. OBRAS | 1896-61-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-15 | 2021-02-08 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-12-16 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 407000 | 439390.732 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 399167.088 | 66093.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66093.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321567 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 5), Provincia de Osorno | 1. OBRAS | 1896-90-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-12-07 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 449999.999 | 471865.239 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 483427.724 | 132736.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6697 | 0 | 0 | 0 | 126039.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327543 | Conservación Caminos De Accesos A Comunidades Indigenas, Comuna De San Pablo, Cultores De La Medicina, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-26 | 2021-01-21 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2021-12-14 | OSORNO | SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 128572.001 | 161337.19 | 9779557 | 6 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 115498.95 | 50779.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45545.289 | 11287 | -6052.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327546 | Conservacion Caminos De Acceso A Comunidades Indígenas De La Comuna De San Juan De La Costa (Purrehuin Alto), Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-97-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-30 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2021-12-16 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 109908.4 | 135195.995 | 9779557 | 6 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 103201.354 | 57731.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36794 | 4115 | 16822.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340794 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas De San Juan de La Costa, Rio Negro y Purranque, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 1. OBRAS | 1896-39-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-23 | 2022-04-04 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2024-04-19 | OSORNO | PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 1500000 | 2007868.457 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 110000 | 165000 | 110000 | 1657868 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | de los Lagos | PROYECTOS | 40027089-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 340798 | Conservación Global De Caminos Plan Indigena, Comunidades Indigenas, Comunas de Osorno, San Pablo, Puyehue y Puerto Octay, Provincia De Osorno, Etapa I, Region De Los Lagos (2do Llamado) | 1. OBRAS | 1896-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-19 | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2024-04-23 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PUYEHUE, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 1480000 | 1972452.75 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 0 | 602500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 165000 | 110000 | 165000 | 110000 | 1767453 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 321846 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Llanquihue | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-93-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-11 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2022-05-02 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 290000 | 285177.086 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 162324.315 | 133960.62 | 0 | 53750.085 | 47002.294 | 0 | 14073.084 | 19135.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327475 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Osorno | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-94-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-09 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2022-04-07 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 290000 | 270657.9 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 131387.106 | 153222.101 | 0 | 64719.518 | 21777.189 | 23102.394 | 21800 | 21823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327477 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contratos De Conservacion Region De Los Lagos 2020-2021, Provincia De Chiloé | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-95-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-29 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2022-04-08 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 290000 | 313650.34 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 152357.583 | 202970.759 | 0 | 24289.327 | 107386.233 | 28206.279 | 18088.92 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327601 | Consultoría para la Actualización y Mantención del Catastro de la Infraestructura Vial, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-04-20 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2022-02-20 | OSORNO, LLANQUIHUE, CHILOE, PALENA | OSORNO, PUERTO MONTT, CASTRO, CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 300000 | 77918510 | 9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 63440.996 | 260968.987 | 0 | 0 | 14547.53 | 98769.946 | 54500 | 54500 | 38651.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321548 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA CRUCE RUTA5 (CORTE ALTO) -PARAGUAY, ROL U-964-V , KM0,551 AL 2,285 Y DEL KM3, 660 AL 10,580, COMUNA DE PURRANQUE, PROVINCIA DE OSORNO | 1. OBRAS | 1896-53-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-03 | 2021-01-19 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-11-30 | OSORNO | PURRANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1008741.984 | 1067045.015 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1047749.492 | 37512.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37512.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321550 | CONSERVACION PERIÓDICA RUTA V-720 CRUCE RUTA 5 - SAN ANTONIO - EL TEPUAL, COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1. OBRAS | 1896-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-03 | 2021-01-14 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-12-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 985375.387 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 906393.777 | 96468.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 43968.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327593 | Conservación De Emergencia Ruta U-410 Bahia Mansa - Maicolpue - Tril Tril, Comuna De San Juan De La Costa, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-35-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-08-18 | 2021-10-06 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2022-06-02 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 1400000 | 1579227.869 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 1680448.192 | 0 | 90161.626 | 46888.371 | 97081.195 | 107500 | 155000 | 135000 | 157500 | 249317 | 112000 | 215000 | 315000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327594 | Conservación Periódica Ruta 5, Desde El Km 1.079 Al 1.185, Varias Comunas De Ancud Dalcahue Y Castro, Provincia De Chiloé, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-57-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-29 | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2022-06-15 | CHILOE | ANCUD, CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 3469781.294 | 2987710.946 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1344433.614 | 1892654.894 | 0 | 319395.213 | 207522.838 | 562441.843 | 165000 | 110000 | 220000 | 247750 | 60545 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327595 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA7 CARRETERA AUSTRAL km 5,4 al km 37,40 COMUA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE. | 1. OBRAS | 1896-60-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-10 | 2021-02-04 | 2021-02-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2022-03-17 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 2727219.321 | 2603131.69 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1223363.455 | 2444988.221 | 0 | 521638.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 275000 | 970155 | 213195 | 0 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327597 | Conservación Periódica Ruta U-511 Cruce Ruta 5 (Casa De Lata) - Rupanquito, Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-72-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-16 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2022-04-20 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1010096 | 1142926.098 | 76552338 | 9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 457674.397 | 777608.61 | 0 | 390394.237 | 0 | 279653.373 | 98561 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327598 | Conservación Periódica Caminos, Quellón - Yaldad, Rol W-902, Km 0,700 Al Km 7,490 Y Curanué - La Posta, Rol W-879 Del Km 0,000 Al Km 0,900, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 1. OBRAS | 1896-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-10 | 2021-02-03 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-12-30 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 828424.509 | 1220424.503 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 807486.474 | 501239.483 | 0 | 0 | 497243.483 | 0 | 0 | 3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327599 | Conservación periódica cruce ruta5 (Osorno) ¿ Nochaco ¿ Ensenada, Rol u-55-V y nochaco ¿ Puerto octay ¿ Frutillar alto, Rol u-551-V, Comunas De Osorno y Puerto Octay, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-67-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-03-01 | 2021-04-06 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2022-05-17 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 2823093.155 | 3421908.351 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2027333.433 | 1605240.33 | 0 | 967711.368 | 403238.294 | 59406.668 | 161004 | 13880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 327600 | Conservación Periódica Ruta V-46 Tegualda - Fresia - Los Muermos - La Pasada, km. 0,000 al km. 47,400; Comunas De Fresia Y Los Muermos, Provincia De Llanquihue | 1. OBRAS | 1896-68-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-03-03 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2022-03-22 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 1865000 | 1746461.591 | 76327821 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 780492.325 | 1096674.582 | 0 | 819139.694 | 225236.031 | 0 | 0 | 0 | 35472 | 0 | 16826.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337202 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Dalcahue Zona Norte, Provincia De Chiloé | 1. OBRAS | 1896-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 2022-04-16 | CHILOE | DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 609325.339 | 594862.299 | 76795593 | 6 | SOC. CONSTRUCTORA ANCUD LTDA. | 267575.151 | 382687.564 | 0 | 236558.124 | 0 | 36145.768 | 0 | 0 | 61000 | 28284.996 | 20698.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337203 | Conservación Periódica Varios Caminos De La Comuna De Castro, Provincia De Chiloé | 1. OBRAS | 1896-32-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-06 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2022-05-30 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 879391.317 | 1013596.524 | 76313803 | 8 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 44646.539 | 1029777.254 | 0 | 184250.983 | 185984.133 | 163570.1 | 106000 | 125000 | 125000 | 139972.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337204 | Conservación Periódica Camino Cruce Ruta 5 (Compu Alto) - Chaildad - Yatehue, Rol W-837 Y Camino Cruce Ruta 5 (Chadmo) - Yatehue, Rol W-845, Comuna De Quellón, Provincia De Chiloé | 1. OBRAS | 1896-63-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-03 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-11-15 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 670069.382 | 888763.545 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 0 | 947763.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66763.545 | 122500 | 107500 | 105000 | 110000 | 112000 | 162000 | 162000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337205 | Conservación Periódica Camino Llau - Llao - La Montaña - Piruquina, Rol W-488, Comuna De Castro, Provincia De Chiloé | 1. OBRAS | 1896-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-23 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2022-05-26 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 464407.591 | 77297080 | 3 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 0 | 493006.755 | 0 | 0 | 156337.451 | 126067.181 | 112500 | 52872.952 | 45229.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337206 | Conservación Periódica Varios Caminos, Comuna De Chonchi, sector Nalhuitad Provincia De Chiloé | 1. OBRAS | 1896-45-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-30 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2022-04-12 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 570000 | 626201.267 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 52194.901 | 624952.852 | 0 | 172491.556 | 156529.354 | 89437.308 | 91500 | 86641.854 | 14487.834 | 0 | 13864.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337207 | Conservación Enrocado Río Chamiza, ruta V-651 y V-655, comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | 1896-64-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-03 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2022-08-17 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 760000 | 830129.832 | 76070302 | 8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 0 | 860129.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 153000 | 253000 | 209000 | 159000 | 38129.832 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337210 | Conservación Periódica De La Red Vial Caminos Rol W-829, W-955 Y W-957, Sector El Tigre, Comuna De Palena, Provincia De Palena | 1. OBRAS | 1896-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-05 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2022-05-02 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1330000 | 1316239.291 | 76406015 | 6 | INVERSIONES ASESORIA Y CONSTRUCCION ELEMENTO SPA | 475486.389 | 1012554.349 | 0 | 105090.449 | 534752.589 | 70930.898 | 76000 | 53034.229 | 72746.184 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337211 | Conservación Camino Ruta 5 Sur Del Km 1.208,5 Al Km 1.211,0 Y Camino Cruce Ruta 5 (Notuco)-Huillinco-Cucao-Chanquin, Rol W-800, Km 0,000 Al Km 9,000 Y Del Km 29,000 Al Km 34,00; Comuna De Chonchi, Provincia De Chiloé | 1. OBRAS | 1896-65-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-04 | 2022-03-28 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2023-02-16 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1892989.587 | 2369007.623 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 110000 | 165000 | 120000 | 165000 | 210000 | 1719007 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337270 | Conservación Periódica De La Red Vial Ruta U-165 Km. 0,00 Al Km. 6,091 Y Km. 11,270 Al Km. 15,373 Y Ruta U-155 Km. 18,674 Al Km. 20,830 Comuna De Osorno, Provincia De Osorno | 1. OBRAS | 1896-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 2021-11-19 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 2022-09-20 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 1826037.11 | 2173832.972 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2307333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67128 | 230202 | 288670 | 251715 | 295195 | 225000 | 424423 | 525000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027820-0 | CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351484 | Conservación Periódica de Emergencia ruta V-69 sector Cochamó, Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | 1896-105-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-01-27 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-09-13 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1221368 | 1086942.981 | 76327821 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 80000 | 112000 | 110000 | 110000 | 115000 | 160000 | 472943 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40031619-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337178 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial, Travesia Ruta U-596 , Comuna De Rio Negro E Intersección Rutas U-551-V Y U-905 , Comuna De Puerto Octay , Y Ruta V-505 E Intersección Ruta V-627 ,Comuna De Puerto Varas | 1. OBRAS | 1896-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-25 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2022-05-12 | OSORNO, LLANQUIHUE | OSORNO, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 999993.438 | 947112.577 | 77638760 | 6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 84235.012 | 929215.365 | 0 | 67789.812 | 235269.461 | 218396.756 | 128000 | 108000 | 108000 | 63759.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40031619-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 337180 | Conservación De Seguridad Vial, Intersección Ruta 5 - Piruquina (W-460), Intersección Ruta 5 - Las Compuertas (W-454) Y Ruta W-853 Intersección Embarcadero Isla Lemuy, Provincia De Chiloé | 1. OBRAS | 1896-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2022-05-12 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 799886.605 | 657831.559 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 95773.087 | 615337.079 | 0 | 158537.232 | 0 | 186580.854 | 122851.831 | 106500 | 40867.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40031619-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 345267 | Conservacion De Seguridad Vial En Zonas Pobladas Travesia Ruta 7 Sector Hornopiren, Sector Aduana Caleta Puelche, Provincia De Palena Y Sector Pelluco, Puerto Montt, Provincia De Llanquihue. | 1. OBRAS | 1896-81-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-29 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-10-16 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 404550.948 | 452656.383 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 105000 | 128000 | 220656 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40031619-0 | CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 347083 | Conservacion de Seguridad Vial en Zonas Pobladas Travesias, Ruta 7 sector Chaiten El Amarillo, Ruta 231-CH Sector Futaleufu, y 235 Ch Sector Palena, Provincia de Palena | 1. OBRAS | 1896-82-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-13 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-09-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 764322.423 | 893107.708 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 963608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38500 | 97500 | 93000 | 63000 | 66608 | 120000 | 165000 | 320000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335977 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV (CONTRATOS COVID-19) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 66873.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 541.45 | 10000.343 | 0 | 0 | 350.908 | 711.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8938 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30231173-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 348142 | Programación de contratos FET de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 359403 | Publicación de Licitaciones con Financiamiento FET Covid | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 327132 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 646,901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-33-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-12 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2022-05-20 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 306653.76 | 342295.2 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 80533.888 | 225819.504 | 0 | 0 | 94473.434 | 72237.07 | 51703 | 0 | 7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 327133 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 654,982 a Km. 664,681, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5283-39-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-03-25 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2022-03-11 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 337119.36 | 398224.8 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 239695.978 | 98593.927 | 0 | 0 | 39937.348 | 58656.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.348 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 359444 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LEONES, DEL KM 734,285 AL KM 851,223, COMUNA DE RIO IBAÑEZ Y C | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 227371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37844.4 | 37881 | 37917.6 | 37954 | 75774 | 32324 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 327129 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL ¿ PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH ¿ CRUCE X-697; KM. 646,901 A KM. 654,982, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 5283-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-02-16 | 2021-06-15 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2022-05-08 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3077611.919 | 3069349.253 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 265825.088 | 379857.275 | 0 | 0 | 120173.041 | 156413.444 | 3271 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 327131 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7 SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO CRUCE RUTA 245 CH - CRUCE X-697; Km. 654,982 a Km. 664.681, COMUNA COYHAIQUE, PROVINCIA COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 5283-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-03-23 | 2021-04-08 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2022-02-24 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 4295847.971 | 4054052.58 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 256833.214 | 296157.443 | 0 | 0 | 206639.873 | 70638.57 | 18879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 343425 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-727, CRUCE X-725 - LAGO LAPPARENT; SECTOR CRUCE X-725 - LAGO LAPPARENT, KM. 0,000 A KM. 7,043, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 5283-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-06-29 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 393748.911 | 348915.22 | 18103931 | 0 | CAMILA JAVIERA ANDREA VARGAS ANTISOLY | 0 | 361403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67699 | 67817 | 67935 | 72618 | 85334 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 359439 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO; ALCANTARILLA CASCADA - SAN SEBASTIÁN - PUENTE LAS OVEJAS DEL KM 734,285 AL KM 764,328, COMUNA DE RIO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERA | 1. OBRAS | 5283-3-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-12-27 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 1014011.839 | 1014011.839 | 0 | 0 |  | 0 | 808290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62040 | 72450 | 155400 | 518400 | 338007 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 359441 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA TRAMO PUENTE LAS OVEJAS - ALCANTARILLA BRIONES DEL KM 764,328 AL KM 788,484, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 360000 | 0 | 0 |  | 0 | 370210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51350 | 102800 | 216060 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 359442 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION RUTINARIA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO ALCANTARILLA BRIONES - EL BELGA DEL KM 788,484 AL KM 814,165, COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGIÓN DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-01-01 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 411370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51350 | 102800 | 257220 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 359443 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA, TRAMO PUENTE EL TRAPEAL - PUENTE SANTA MARTA - PUENTE LEONES, DEL KM834,658 AL KM851,223, COMUNA DE CHILE CHICO, PROVINCIA GENERAL C | 1. OBRAS | 5283-2-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-28 | 2022-12-25 | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | Indice de Precios al Consumidor | 749260.779 | 749260.779 | 0 | 0 |  | 0 | 704590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62040 | 72450 | 155400 | 414700 | 232356 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027112-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION |  | Aysén | 359425 | Viaticos Inspectores Fiscales FET Covid | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 500 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 346180 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINO X-572, CRUCE RUTA 240 (PASARELA LOS TORREONES 2) - CRUCE RUTA 240 (PASARELA LOS TORREONES 1); SECTOR PASARELA LOS TORREONES 2 - PASARELA LOS TORREONES 1, KM. 0,000 A KM. 12,390, COMUNA DE AYSEN, PROVIN | 1. OBRAS | 5283-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-12 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-08-17 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 465618.651 | 428043.227 | 77928480 | 8 | M & D TRANSPORTES LTDA | 0 | 441633.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20560 | 51450 | 51500 | 67015 | 67080 | 70244 | 113784.697 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 346196 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-698, CRUCE X-674 (EL BLANCO) - LAGO MONREAL - CRUCE X-696; SECTOR LAGO MONREAL, KM. 12,000 A KM. 16,000, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN". (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 5283-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-14 | 2022-01-13 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-08-17 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 379561.186 | 338428.643 | 76195798 | 8 | CONSTRUCTORA RUBEN NEFTALI RECABAL FICA EIRL | 0 | 349153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39064 | 32928 | 32960 | 32992 | 46440 | 82640 | 82129 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 346199 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-417, CRUCE X-439 (RODEO LOS PALOS) - LAGO DIUNCO - VERANADA LAGO BRAVO; SECTOR LAGO DIUNCO - LAGO MISTERIOSO, KM. 8,000 A KM. 15,103, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN". ( | 1. OBRAS | 5283-29-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-14 | 2022-01-13 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-08-17 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 446137.302 | 403433.92 | 77928480 | 8 | M & D TRANSPORTES LTDA | 0 | 416261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30840 | 41160 | 41200 | 41240 | 72240 | 92970 | 96611 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 346201 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-435, CRUCE X-45 (ÑIREHUAO) - LAGO LARGO; PUENTE PEDREGOSO Y ACCESOS, SECTOR KM 6,200, COMUNA DE COYHAIQUE, PROVINCIA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN (ADELANTADO 2022) | 1. OBRAS | 5283-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-17 | 2022-01-17 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-08-17 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 371541.716 | 445140.949 | 52004846 | 4 | CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS EN MINERIA SPA | 0 | 459461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41120 | 41160 | 25750 | 25775 | 61920 | 82640 | 181096 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 346204 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION CAMINO X-735, CRUCE X-65 (PUERTO IBÁÑEZ) - PENÍNSULA LEVICÁN; PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 10,3-PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 13,6-PUENTE SIN NOMBRE Y ACCESOS KM 15,4 COMUNA DE RIO IBAÑEZ, PROVINCIA DE GENERAL CARR | 1. OBRAS | 5283-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-01-18 | 2022-03-23 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-09-28 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 347300.21 | 416817.19 | 9176977 | 8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 377275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25750 | 25775 | 25800 | 61980 | 82720 | 155250 | 54596.19 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 346209 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA; CAMINOS: 1) RUTA 240, KM. 50,800 A KM. 51,400; 2) RUTA 242, KM. 0,000 A KM. 0,400; 3) X-548, KM. 0,000 A KM. 0,500; 4) X-552, KM. 0,060 A KM. 0,900; COMUNA DE AYSÉN, PROVINCIA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 5283-35-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-01-20 | 2022-03-23 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-09-28 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 953388.565 | 1058337.984 | 76098727 | 1 | INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA | 0 | 362100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30960 | 61980 | 62040 | 82800 | 124320 | 746994 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 346211 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, CAMINO X-731 CRUCE RUTA 7 (BAHÍA MURTA) - PUERTO SÁNCHEZ; SECTOR BAHÍA MURTA - PORTEZUELO, Km. 5,920 a km. 10,800, COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ, PROVINCIA GENERAL CARRERA, REGION DE AYSEN. ADELANTADO 2022 | 1. OBRAS | 5283-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2022-01-19 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-08-21 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Indice de Precios al Consumidor | 405716.182 | 485094.536 | 9176977 | 8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 0 | 501763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 25775 | 25800 | 51650 | 93060 | 124200 | 160678 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 355060 | CONSERVACION RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA, RUTA 7, LONGITUDINAL AUSTRAL, SECTOR LIMITE REGIONAL - PUNTA PISAGUA; TRAMO MIRADOR RIO PALENA; KM. 340,000 A KM. 342,000 COMUNA DE CISNES, PROVINCIA DE AYSÉN, REGION DE AYSEN. ADELANTADO 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 278970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72240 | 72310 | 134420 | 189580 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Nivel Central | 350903 | Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40035412-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSÉN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Aysén | 359425 | Viaticos Inspectores Fiscales FET Covid | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027109-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 320528 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria, Convenio de Conservación MOP-CMT, Ruta Y-85, Camino Cruce Y-71 (Onaisín) - Lago Fagnano - Cordillera Darwin, Tramo Río Rasmussen - Río Azopardo - Río Betbeder, km 0.0 km 77.400 y Ruta Y-763, Camino Cruce Y-85 | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2021-11-29 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2024-12-19 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 1026936.699 | 1026936.699 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 711665.058 | 0 | 555255.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 84410 | 0 | 0 | 0 | 360606 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027109-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 327328 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reparación Puente Kayecho, ruta Y-530, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Nuevo 2021) | 1. OBRAS | 589713-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-26 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2022-04-27 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 426282.402 | 545755.046 | 76609270 | 5 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 120274.482 | 492489.823 | 0 | 112222.339 | 145971.654 | 109763.83 | 88174 | 0 | 36358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027109-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 342941 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Protección de la Plataforma Ruta Y-897 KM. 1,000 al KM 1,160, Provincia de Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.(Nuevo 2021) | 1. OBRAS | 589713-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-05 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2022-06-21 | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | Indice de Precios al Consumidor | 471490.031 | 599568.07 | 76609270 | 5 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 640715.127 | 0 | 0 | 317761.907 | 216864.22 | 106089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027109-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 344409 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Construcción defensas PUENTE MECANO RIO CALETA, Ruta Y-897 Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Plan de Recuperación) SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 589713-45-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-01-19 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-12-04 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Indice de Precios al Consumidor | 472746.778 | 603810.288 | 76609270 | 5 | ESTUDIOS MAGALLANICOS LTDA. | 0 | 184560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25650 | 158910 | 433810.288 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027109-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 347737 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, INSTALACION DE PUENTE MECANO RIO CALETA, Ruta Y-897 sector KM 49,900 al Km 50,501, Etapa II, Comuna de Timaukel, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Segundo L | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-08-01 | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | Sin Reajuste | 0 | 404000 | 0 | 0 |  | 0 | 140001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140001 | 280630 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | TIMAUKEL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027109-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 355801 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica Reposición Puente Sombrero Ruta Y-665 Provincia de Tierra del Fuego Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. (Tercer Llamado) | 1. OBRAS | 589713-4-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-18 | 2022-06-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-08-17 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Indice de Precios al Consumidor | 1231273.488 | 1231273.488 | 0 | 0 |  | 0 | 205900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51400 | 154500 | 1058274 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027823-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 327274 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Reposición Carpeta Granular, camino Y-502, Km 61 al Km 81, Etapa I Comuna de Rio Verde Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 1. OBRAS | 589713-22-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 2021-03-16 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2022-04-24 | MAGALLANES | RIO VERDE | Indice de Precios al Consumidor | 1534445.5 | 2002851.649 | 93546000 | K | INGENIERIA CIVIL VICENTE S.A. | 456920.786 | 1690909.048 | 0 | 1330946.908 | 359120.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027823-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 327279 | Conservación Red Vial, Conservación Periódica, Reposición de losas de hormigón, Ruta 255-CH, Km. 15,000 al Km. 90,500 y Ruta 257-CH, Km. 0 al Km. 15,935, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. | 1. OBRAS | 589713-8-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-19 | 2021-06-30 | 2021-07-08 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2022-03-27 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS, SAN GREGORIO | Indice de Precios al Consumidor | 466983.626 | 529653.879 | 78304900 | 7 | SOC. CONSTRUCTORA Y REP. AES LTDA | 251230.762 | 307446.753 | 0 | 216164.084 | 83567.023 | 0 | 7715.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40035411-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 346123 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CONSERVACIÓN Y APLICACIÓN DE SUPRESOR DE POLVO PARA CAMINOS DE SERVICIO, RUTA 9 N, PROVINCIA DE MAGALLANES, REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (ADELANTADOS 2022) | 1. OBRAS | 589713-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2021-11-24 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2022-05-10 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 324429.492 | 336653.267 | 76149673 | 5 | CORPORACION VIAL S.A. | 0 | 408336.294 | 0 | 0 | 0 | 230100.294 | 178236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40035411-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 355814 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PERIÓDICA, CAMINOS Y-903, Y-905, Y-907, Y-909 y S/R Y-911, COMUNA DE CABO DE HORNOS, PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA (Segundo Llamado). | 1. OBRAS | 589713-2-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-06 | 2022-05-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2024-07-21 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Indice de Precios al Consumidor | 3548825.264 | 3548825.264 | 0 | 0 |  | 0 | 1118950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88924 | 0 | 0 | 0 | 109026 | 137000 | 394000 | 390000 | 2784325 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035411-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Nivel Central | 350903 | Contrato Reserva Gastos Inherentes 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 330035 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 2021-07-29 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2022-05-07 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 209620 | 197340 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 49900 | 156343.262 | 0 | 39360.952 | 26251.154 | 26325.156 | 25333 | 39073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | BIO BIO, DIGUILLÍN | QUILLECO, CHILLAN, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30387326-0 | CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 330036 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-59-Q, CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL - CRUCE Q-45 (CANTERAS), ENTRE EL KM 54,4 AL KM 73,4, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-06-11 | 2021-07-09 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2022-04-10 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 3715864.012 | 3241124.874 | 83407700 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 502998.483 | 2940620.705 | 0 | 0 | 461085.214 | 661230.491 | 215000 | 412548 | 396919 | 396919 | 396919 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327500 | Conservación de Seguridad Vial Región de O´Higgins | 1. OBRAS | 2262-34-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2022-02-02 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | REQUINOA, SAN FERNANDO, PICHILEMU | Sin Reajuste | 999997.698 | 1202695.734 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 846619.734 | 356075.874 | 0 | 0 | 128193.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227882 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 327827 | Conservación de Seguridad Vial Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-44-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-16 | 2021-03-03 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2022-02-12 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 2900000 | 2398194.456 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 2422745.599 | 28862.618 | 0 | 0 | 0 | 28862.889 | 0 | 0 | -0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 327829 | Conservación de Seguridad Vial Región del Maule L-30-M | 1. OBRAS | 1297-59-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 2021-05-13 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2022-01-20 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 960208.957 | 960208.957 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 865338.201 | 140851.037 | 0 | 0 | 0 | 120140.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20710.697 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328478 | Conservación Y Mejoramiento De Seguridad Vial En Rutas De La Red, Varios Caminos, Provincia De Llanquihue, 2020, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-86-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-23 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2022-04-21 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 925881.226 | 618130.648 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 325557.188 | 332146.516 | 0 | 0 | 282257.516 | 0 | 0 | 49889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 330306 | Conservacion y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de La Red Varios Caminos; Provincia de Osorno, 2020 Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-87-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-25 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2022-04-21 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 707587.368 | 464011.17 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 307306.132 | 183195.523 | 0 | 0 | 0 | 52597.933 | 23725.9 | 53871.69 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 330308 | Conservacion y Mejoramiento de Seguridad Vial en Rutas de La Red Varios Caminos; Provincia de Chiloe, 2020 Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-88-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-26 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2022-04-05 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 1365789.482 | 878748.6 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 305002.668 | 643784.387 | 0 | 256554.643 | 99511.891 | 265593.853 | 0 | 0 | 22124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333868 | CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RUTA N-59-Q CHILLÁN (CRUCE AV. BERNARDO OHIGGINS) - YUNGAY - PUENTE LA FÁBRICA - HUÉPIL- CRUCE Q-45 (CANTERAS) DESDE EL KM 8,92 AL KM 42,3, COMUNA SAN IGNACIO, EL CARMEN, PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE Ñ | 1. OBRAS | 1068829-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-04 | 2021-04-12 | 2021-04-28 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2022-01-31 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 596219.75 | 719772.556 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 492200.865 | 258931.433 | 0 | 258931.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334654 | CONSERVACION ELEMENTOS SEGURIDAD VIAL, RED VIAL NACIONAL 2020-2022, PLAN DE RECUPERACION; CAMINOS 1) X-84, KM. 0,000 a KM. 22,586;2) X-901, KM. 0,000 A KM. 45,000;3) X-894, KM. 0,000 A KM. 26,415;4) X-903 KM. 0,000 A KM. 27,000, COMUNA DE COCHRANE, PROVIN | 1. OBRAS | 5283-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-10 | 2021-06-10 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-12-17 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE, TORTEL | Indice de Precios al Consumidor | 399722.058 | 390542.53 | 76096611 | 8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 126443.132 | 281572.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20931.9 | 0 | 260640.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 336068 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial, Intersección Ruta 210 Cruce Ruta 5 (Los Tambores) - Cruce Ruta 208 (La Unión) y Ruta T-746 Ruta 5 (Paso Superior) - Cruce Ruta 210 (San Javier), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-04 | 2021-09-02 | 2021-09-24 | 2021-09-25 | 2022-05-31 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 487116.272 | 682211.382 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 737444.382 | 0 | 0 | 323212.915 | 0 | 354125.529 | 60105.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 337557 | Conservación de Elementos de Seguridad Vial; red Vial Nacional 2020 - 2022 (Plan de Recuperación); Provincia de El loa; Región de Antofagasta; 2° llamado; Nuevo 2020. | 1. OBRAS | 1369-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-28 | 2021-05-25 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-10 | 2022-05-06 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 950000 | 1091275.652 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 176384.031 | 954674.072 | 0 | 0 | 0 | 303686.072 | 262000 | 260000 | 128988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 339023 | Conservación Red Vial, Seguridad vial, Ruta 1 Dm 406.380 al Dm 410.825, Ruta A-504 Dm 0,740 al Dm 1,940, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-12-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-08 | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2023-01-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 5999858.155 | 4371388.528 | 76327821 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 0 | 2999976.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.913 | 200000 | 400000 | 600000 | 500000 | 201789 | 400000 | 698211 | 1684527 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 342986 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos de la Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-35-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-29 | 2021-11-03 | 2021-11-22 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 2022-04-30 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 351992.599 | 330184.59 | 99549710 | 7 | SERVICIOS SOLDEU SPA | 0 | 347284.605 | 0 | 0 | 76048.869 | 111667.209 | 147949.527 | 11619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 343014 | Implementación De Radares De Velocidad En Diversos Sectores De La Red Vial De Las Provincias De Talagante, Melipilla, Maipo Y Cordillera, Región Metropolitana De Santiago, Fase 1 | 1. OBRAS | 331-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-24 | 2022-02-04 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-06-24 | MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA, MAIPO | MELIPILLA, TALAGANTE, PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 708288 | 618079.036 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 120000 | 120000 | 100000 | 80000 | 80000 | 192000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 344690 | Conservación Red Vial, Seguridad Vial, Ruta URBU 001 (Av. Arturo Prat), Dm 0,00 al Dm 4,45, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá 3º llamado | 1. OBRAS | 603128-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-12-09 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1605529.555 | 1505911.039 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 1505911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 210000 | 410000 | 210000 | 240000 | 110000 | 168411 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | O Higgins | 347866 | Global Viáticos FET Covid año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Metropolitana | 354897 | Viáticos IF Fet Covid DV RM Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 17307695 | 9 | PRISCILA HERRERA CEPEDA | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 31400 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40026598-0 | CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Antofagasta | 356707 | Reembolso Fiar Viáticos IF Fet Covid-19 Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 9100 | 13326979 | 7 | CAROLINA INES GONZALEZ SANTOS | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 308678 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas de Escuelas, Provincia de Linares Región Del Maule 2019 - Segunda convocatoria | 1. OBRAS | 1297-48-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-20 | 2021-01-20 | 2021-03-05 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-11-19 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 284844.826 | 312603.653 | 76838040 | 6 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA | 317715.352 | 1496.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.492 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327501 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela 2020 (Plan de Recuperación) | 1. OBRAS | 2262-33-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-10 | 2021-03-02 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2022-01-03 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | MALLOA, SANTA CRUZ, PAREDONES | Sin Reajuste | 1399864.461 | 1328442.929 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 1295999.356 | 158107.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158107.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 327530 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020, REGION DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2021. | 1. OBRAS | 1369-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-05 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2022-04-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 474333.916 | 670587.68 | 76262464 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 371391.845 | 182516.566 | 0 | 31496.728 | 0 | 0 | 151019.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 327846 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) | 1. OBRAS | 1068829-51-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 2021-04-01 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-10-16 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 281589.017 | 360607.297 | 78986440 | 3 | COMPUTER PLOTT GRAFICA LTDA | 262950.588 | 164178.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27904 | 27904 | 108370.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 327847 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas; Provincia de Cautín y Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-105-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 2021-03-22 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 2021-12-20 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 599981.4 | 661320.569 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 599292.001 | 92868.453 | 0 | 92868.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 327848 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuelas 2020 (Plan de Recuperación), Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-56-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 2021-05-26 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2022-03-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 486936.1 | 545820.05 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 273799.634 | 306502.389 | 0 | 0 | 160994.529 | 0 | 145507.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328461 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas, Etapa II, 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-82-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-26 | 2021-03-24 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-12-25 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 349360.795 | 364668.65 | 76741258 | 4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 375913.277 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328463 | Conservación de Seguridad Vial Nacional en Zonas De Escuelas 2020, Provincia De Osorno, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-65-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-22 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2022-02-25 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 474260.682 | 599466.383 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 280977.599 | 366887.998 | 0 | 60617.542 | 46565.542 | 81381.319 | 58389.111 | 37016.303 | 51887.749 | 31030.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328470 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas 2020, Provincia De Llanquihue, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-80-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-22 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2022-01-20 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 567116.833 | 534922.352 | 76741258 | 4 | INGENIERIA VALLE NORTE SPA | 421739.518 | 141611.314 | 0 | 0 | 141611.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 328477 | Conservación De Seguridad Vial Nacional En Zonas De Escuelas 2020, Provincia De Chiloe, Región De Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-81-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-23 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2022-03-23 | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 470390.304 | 399975.242 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 154720.093 | 278898.761 | 0 | 22303.958 | 0 | 92534.803 | 57434 | 54000 | 30626 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 331430 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincia de Arauco, Región del Biobío. 2°Llamado | 1. OBRAS | 5268-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-26 | 2021-03-02 | 2021-03-30 | 2021-04-08 | 2021-04-09 | 2022-03-16 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 704000 | 925510.979 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 355794.371 | 627251.46 | 0 | 83439.445 | 50840.65 | 142486.365 | 130212 | 87208 | 133065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 333425 | Conservación de Seguridad Vial en Zonas de Escuela, año 2020, Provincias de Biobío y Concepción, Región del Biobío. 2° llamado | 1. OBRAS | 5268-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-02 | 2021-07-21 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2022-06-07 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 669000 | 734431.8 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 104622.21 | 658559.222 | 0 | 53875.162 | 58490.77 | 0 | 0 | 106920 | 214840 | 224433.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 341420 | CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE 2020. (PLAN DE RECUPERACIÓN) TERCER LLAMADO | 1. OBRAS | 1068829-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-07-28 | 2021-09-13 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2022-04-25 | ITATA | NINHUE | Indice de Precios al Consumidor | 437638.065 | 505458.782 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 531642.036 | 0 | 0 | 0 | 168701.702 | 61000 | 153761 | 148179.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION |  | O Higgins | 347866 | Global Viáticos FET Covid año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40029507-0 | CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020 | EJECUCION |  | Bio Bío | 356493 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 28300 | 37000 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 499.826 | 0 | 0 | 0 | 177.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038140-0 | CONSERVACION PASEO COSTERO PLAYA CORAZONES - ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356865 | Conservación Borde Costero Playa Corazones | 1. OBRAS | 1262-4-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-22 | 2022-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-27 | 2022-11-24 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 206253.38 | 206253.38 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 55000 | 50000 | 100000 | 75000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038142-0 | CONSERVACION ISTMO EX ISLA DEL ALACRÁN - ARICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356867 | Conservación Istmo Ex Isla del Alacrán | 1. OBRAS | 1262-5-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-06 | 2022-06-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-04 | 2022-12-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 204399.16 | 204399.16 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 100000 | 70000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30091812-0 | HABILITACION BORDE COSTERO PENINSULA DE CAVANCHA, IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 323481 | Asesoría Inspección Fiscal de la obra Habilitación Borde Costero Península Cavancha, Iquique | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1263-9-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-25 | 2021-01-19 | 2021-04-09 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2022-04-21 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 94544.643 | 90308 | 76001975 | 5 | MARIO A. SEPULVEDA CARVAJAL C. ING. Y CONST. EIRL. | 57396.22 | 32911.78 | 0 | 15192 | 7174 | 10545.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30091812-0 | HABILITACION BORDE COSTERO PENINSULA DE CAVANCHA, IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 323190 | Habilitación borde costero península Cavancha Iquique | 1. OBRAS | 1263-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-03 | 2021-02-11 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2022-03-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 1386366.198 | 1715012.925 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 1277332.969 | 437679.956 | 0 | 251505.456 | 0 | 164808.989 | 16664.75 | 4700.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021339-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 334293 | Publicacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 524 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 196.899 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021339-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 342472 | Conservación protección Muro Bellavista Iquique | 1. OBRAS | 1263-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-03 | 2021-09-29 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2022-03-16 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 337546.933 | 336602.897 | 76266135 | 7 | CONSTRUCTORA PABLO CONTRERAS SEMBLER LIMITADA | 82917.16 | 253685.736 | 0 | 136539.748 | 111705.319 | 0 | 5440.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021339-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 344653 | Conservación de Obras Terrestres Caleta Chipana, Iquique | 1. OBRAS | 1263-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-24 | 2022-02-16 | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-10-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 413243.063 | 370507.755 | 76322806 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 0 | 419662.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49508.878 | 60251.321 | 68516.182 | 55576.163 | 74383.751 | 62271.46 | 49154.955 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021339-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 349609 | Conservación de Obras Caleta Pisagua y Obras Complementarias, comuna Huara | 1. OBRAS | 1263-2O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-30 | 2023-02-26 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 675630.522 | 1315558.842 | 7280480 | 5 | FRANCISCO HUENCHUNIR DIAZ | 0 | 695939.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47294.137 | 81075.663 | 101344.578 | 121613.494 | 189216.871 | 155395.02 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL |  | PROYECTOS | 30361828-0 | CONSTRUCCION PLAYA SECTOR CENTRO TALTAL | DISEÑO | TERRENOS | Antofagasta | 354946 | Expropiación para Obra Construcción Playa Sector Centro, Taltal | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1115217.153 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1250190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250190 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027031-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 350198 | Publicación Conservación Playa Covadonga, Tocopilla | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.72 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027031-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 323061 | Conservación Muelle Pescadores Mejillones | 1. OBRAS | 1264-2-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-01 | 2021-02-10 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-12-17 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 701515.64 | 784833.611 | 87602100 | 5 | SOC INSTALADORA MECANICA Y ELECTRICA LIMITADA | 791156.263 | 15455.537 | 0 | 0 | 15455.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027031-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 350192 | Conservación Playa Covadonga, Tocopilla | 1. OBRAS | 1264-3-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-21 | 2022-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-06 | 2022-12-03 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 300133.825 | 300133.825 | 0 | 0 |  | 0 | 383481.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 110000 | 110000 | 103481.825 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, TALTAL, TOCOPILLA |  | PROYECTOS | 40027031-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN RECUPERACIÓN OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION |  | Antofagasta | 350202 | Viáticos Conservación Playa Covadonga, Tocopilla | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2548 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 728 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40038129-0 | CONSERVACION BORDES COSTEROS COMUNA DE CALDERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 356874 | Conservación Paseo Wheelwrigth y Playa El Jefe, Caldera | 1. OBRAS | 1266-2-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-21 | 2022-11-18 | HUASCO | HUASCO | Sin Reajuste | 437533.778 | 437533.778 | 0 | 0 |  | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40038131-0 | CONSERVACION CALETAS PESQUERAS COMUNA DE CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 356875 | Conservación Caleta Pan de Azúcar | 1. OBRAS | 1266-1-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-11-28 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 168864.57 | 168864.57 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426376-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA TALCA, OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 323219 | Construcción infraestructura pesquera artesanal caleta Talca Ovalle | 1. OBRAS | 1265-12-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2020-11-19 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 2021-10-20 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 624907.48 | 694259.004 | 76832630 | 4 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 693259.005 | 999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE |  | PROYECTOS | 30426876-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA OVALLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 355934 | publicaciones caleta Talquilla | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE |  | PROYECTOS | 30426876-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA OVALLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 357397 | Peritos Tasadores Caleta Talquilla - Limarí | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426876-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA OVALLE | DISEÑO | TERRENOS | Coquimbo | 355170 | Expropiación Terrenos para Caleta Talquilla | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 87619 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30426876-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA TALQUILLA OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360373 | Global de peritos tasadores - Talquilla | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40024046-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 359597 | Global Propuesta Publicaciones ST31 FET | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40024046-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331029 | Conservación Caleta Peñuelas Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 1265-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-28 | 2021-05-18 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-12-02 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 178299.978 | 194607.19 | 76908540 | 8 | INMOBILIARIA MONTE SINAI | 178984.599 | 15622.591 | 0 | 15622.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40024046-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 338423 | Conservación Obras en Caleta Coquimbo | 1. OBRAS | 1265-5-0121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2022-04-07 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 499906.729 | 650211.414 | 76060369 | 4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 411451.113 | 238760.301 | 0 | 107889.595 | 52148.641 | 78722.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40024046-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 338424 | Conservación Pilotes Caleta San Pedro Los Vilos | 1. OBRAS | 1265-6-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2022-02-21 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 588864.955 | 496091.256 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 292502.373 | 203588.883 | 0 | 203588.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40024046-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 338426 | Conservación Caleta Puerto Aldea y Caleta Guanaqueros Coquimbo | 1. OBRAS | 1265-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-01-27 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-08-24 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 393047.48 | 414224.038 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 373309.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87268.307 | 71867 | 147919 | 66254.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40024046-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 338427 | Conservación Obras Caleta Chigualoco y Cascabeles Los Vilos | 1. OBRAS | 1265-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-01-20 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-08-21 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 281797.95 | 315486.827 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 0 | 395486.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56359.59 | 78871 | 78871 | 33509.237 | 67876 | 80000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40024046-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 340157 | Conservación Muelle y Explanada Caleta San Agustín | 1. OBRAS | 1265-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-27 | 2021-09-10 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2022-03-16 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 282280.852 | 392717.005 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 153873.433 | 238843.572 | 0 | 177936.698 | 60906.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40024046-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 350248 | Conservación Borde Costero Sur Los Vilos | 1. OBRAS | 1265-4-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-20 | 2022-11-23 | CHOAPA | LOS VILOS | Sin Reajuste | 593684.463 | 593684.463 | 0 | 0 |  | 0 | 643684.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 100000 | 123684.463 | 85000 | 75000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40024046-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 350249 | Conservación Caleta Totoralillo Norte La Higuera | 1. OBRAS | 1265-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-29 | 2022-04-26 | 2022-05-17 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-11-06 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 269994.984 | 296260.257 | 76060369 | 4 | CONSTRUCTORA RAYMAR LIMITADA | 0 | 326260.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62175.791 | 0 | 76198.138 | 68287.989 | 44598.339 | 45000 | 30000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40024046-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 350250 | Conservación Borde Costero Tongoy - Coquimbo | 1. OBRAS | 1265-6-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-29 | 2022-11-26 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 484731.664 | 484731.664 | 0 | 0 |  | 0 | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 80000 | 120000 | 120000 | 230000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, LA HIGUERA, CANELA, LOS VILOS, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40024046-0 | CONSERVACION GLOBAL PLAN DE RECUPERACION OBRAS PORTUARIAS REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 350252 | Conservación Caletas Guayacán y La Cebada | 1. OBRAS | 1265-2-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-21 | 2022-05-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-20 | 2022-11-16 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, OVALLE | Sin Reajuste | 444039.588 | 507199.993 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 795613.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 90000 | 170000 | 74039.588 | 351574.323 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40024705-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE O`HIGGINS, PERIODO 2021-2025. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346945 | Conservación Infraestructura borde costero Pichilemu etapa 1 Comuna de Pichilemu | 1. OBRAS | 1267-6-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-08 | 2022-10-31 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 224769.148 | 197197.197 | 76781472 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 0 | 224769.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 50000 | 38000 | 56769.148 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES |  | PROYECTOS | 40024705-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS REGIÓN DE O`HIGGINS, PERIODO 2021-2025. | EJECUCION |  | O Higgins | 327128 | Viáticos y traslados correspondientes asignación 40024705-0. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 40031349-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES PLAN RECUPERACION ECONOMICA MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 354808 | Conservación Proteccion Costera Iloca | 1. OBRAS | 1268-02-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-08 | 2022-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-10-28 | CURICO | LICANTEN | Indice de Precios al Consumidor | 80669.973 | 80669.973 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 30000 | 40000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA | de Ñuble | PROYECTOS | 30485805-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO BUCHUPUREO, COBQUECURA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 279079 | Mejoramiento Borde Costero Buchupureo | 1. OBRAS | 1268-20-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2020-12-21 | 2021-04-28 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2022-03-08 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 952159.46 | 1437014.164 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 1050023.822 | 570060.681 | 0 | 181191.962 | 55558.432 | 0 | 0 | 258415.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74895 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025790-0 | CONSTRUCCION PROTECCIÓN COSTERA CHOLLIN, SCHWAGER-CORONEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 342509 | Construcción Protección Costera Chollin Schwager | 1. OBRAS | 1268-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-22 | 2021-10-27 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-06-28 | CONCEPCION | CORONEL | Indice de Precios al Consumidor | 459141.397 | 576884.33 | 76800373 | 4 | CONIX INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 0 | 588886.27 | 0 | 0 | 181129.35 | 74604.473 | 220000 | 64000 | 49152.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | LOTA, PENCO, TALCAHUANO, TOME, ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40031347-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES RECUPERACION ECONOMICA REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336716 | Conservacion Rampa y Obras Complementarias Caleta Pueblo Hundido | 1. OBRAS | 1268-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-02 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-07-12 | CONCEPCION | LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 261974.342 | 313047.383 | 76190057 | 9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 347047.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39741 | 88901 | 66000 | 79073.041 | 73332.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | LOTA, PENCO, TALCAHUANO, TOME, ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40031347-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES RECUPERACION ECONOMICA REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336718 | Conservacion Canalizo acceso Tubul | 1. OBRAS | 1268-13-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-09-28 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2022-04-06 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 409868.633 | 435150.426 | 76262464 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 18895.345 | 513392.317 | 0 | 153349.148 | 78458.24 | 98363.59 | -104854.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183221.339 | 104854.343 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | LOTA, PENCO, TALCAHUANO, TOME, ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40031347-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES RECUPERACION ECONOMICA REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 338438 | Conservación y Reparación Muro Caleta Chica Cocholgue | 1. OBRAS | 1268-18-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-02 | 2021-12-30 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-07-05 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 287324.886 | 315756.803 | 14374971 | 1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 317756.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45970 | 103509 | 92490 | 47355.886 | 28431.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | LOTA, PENCO, TALCAHUANO, TOME, ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40031347-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES RECUPERACION ECONOMICA REGION BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 348545 | Conservacion Caletas de Pescadores Artesanales de el Refugio, ed Cerro Verde Bajo Y de Lirquen 2do Llamado | 1. OBRAS | 1268-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-10-10 | CONCEPCION | PENCO | Indice de Precios al Consumidor | 382495.065 | 624137.283 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 0 | 674137.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 75000 | 108000 | 131642.218 | 141000 | 109000 | 67495.065 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30486144-0 | CONSTRUCCION BORDE FLUVIAL RIO LINGUE, SECTOR MEHUIN COMUNA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 349723 | Construcción Borde Fluvial Río Lingue Sector Mehuín Segunda Etapa comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 1271-9-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-19 | 2022-06-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-04 | 2023-08-04 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 978237.911 | 978237.911 | 0 | 0 |  | 0 | 1018259.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 250021.626 | 300000 | 300000 | 48237.911 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40025410-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA LAGO RANCO COMUNA DE LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 349724 | Construcción Infraestructura Turística Lago Ranco, comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 1271-7-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-08 | 2022-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2023-07-29 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 1205439.473 | 1205439.473 | 0 | 0 |  | 0 | 1231687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 300000 | 300000 | 281687 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035438-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 349544 | Conservación Infraestructura Portuaria Valdivia y sectores costeros Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 928705.65 | 0 | 0 |  | 0 | 1021576.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204315.243 | 204315.243 | 204315.243 | 204315.243 | 204315.244 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035438-0 | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES REGION DE LOS RÍOS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 354088 | Conservación Infraestructura Portuaria Lago Ranco Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 1271-3-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-12-15 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 874567.076 | 874567.076 | 0 | 0 |  | 0 | 962023.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 143000 | 165623.784 | 147400 | 148500 | 137500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037605-0 | CONSERVACION NAVES REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2022 | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 354229 | Carena Nave Andalué comuna de Corral Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 1271-5-LR22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-08-05 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 565705.456 | 565705.456 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037605-0 | CONSERVACION NAVES REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2022 | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 354230 | Carena Nave Epu Huapi comuna de Futrono Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 0 | 390000 | 0 | 0 |  | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037605-0 | CONSERVACION NAVES REGIÓN DE LOS RÍOS AÑO 2022 | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 357538 | Mantención de motores propulsores y grupo generador Nave Andalué | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | VALDIVIA | CORRAL | Sin Reajuste | 0 | 310000 | 0 | 0 |  | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037606-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE AÑO 2022 | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 354227 | Carena Draga Ernesto Pinto Lagarrigue año 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037606-0 | CONSERVACION DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE AÑO 2022 | EJECUCION | EQUIPOS | Los Ríos | 354228 | Seguro de Casco Draga Ernesto Pinto Lagarrigue año 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 30304223-0 | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 323171 | Mejoramiento borde costero Curaco de Velez etapa 2 | 1. OBRAS | 1269-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-09 | 2021-03-03 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2022-05-31 | CHILOE | CURACO DE VELEZ | Indice de Precios al Consumidor | 2194576.51 | 2389829.027 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 1199082.85 | 1561744.345 | 0 | 327065.573 | 180977.138 | 200386.455 | 238552.405 | 160000 | 367444.09 | 87318.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 30481607-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RILAN, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 323511 | AIF Reposición Infraestructura Portuaria Rilan | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1269-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-13 | 2021-01-25 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2022-04-07 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 184831.2 | 141793.346 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 97134.028 | 44659.318 | 0 | 18971.825 | 10841.575 | 13009.935 | 1835.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 30481607-0 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RILAN, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 278728 | Reposición Rampa Rilán comuna de Castro | 1. OBRAS | 1269-19-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-09 | 2020-12-29 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2022-03-26 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 1753217.007 | 2021408.751 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 1529768 | 688989.609 | 0 | 387914.093 | 34469.641 | 119999.932 | 41184.615 | 105421.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038132-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y DE CONECTIVIDAD DE PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 356869 | Conservación Caleta de Pescadores Artesanales de Puerto Natales | 1. OBRAS | 1273-5-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-07 | 2022-12-04 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 237466.404 | 237466.404 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 160000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Portuarias - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40038133-0 | CONSERVACION CALETA PESQUERA PUERTO WILLIAMS - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 356872 | CONSERVACIÓN CALETA PESQUERA PUERTO WILLIAMS | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | ANTÁRTICA CHILENA | Cabo de Hornos | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 150000 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40026092-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 322135 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-68-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-15 | 2021-01-29 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2022-05-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 381103.475 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 209417.854 | 85487.274 | 0 | 55469.735 | 12935.034 | 0 | 0 | 0 | 1518.457 | 15564.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40026092-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 322138 | CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CHACALLUTA | 1. OBRAS | 976-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2021-01-08 | 2021-03-09 | 2021-03-26 | 2021-03-27 | 2022-09-04 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 4425203.712 | 5238105.137 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 5187948.777 | 264748 | 0 | 146716.28 | 0 | 0 | 115031.72 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038963-0 | CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE PUTRE, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 358637 | CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE PUTRE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 2797000 | 0 | 0 |  | 0 | 2796980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137112.489 | 1100792.618 | 1104798.32 | 454276.573 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40038963-0 | CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE PUTRE, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Arica y Parinacota | 358644 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION AERÓDROMO ZAPAHUIRA COMUNA DE PUTRE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 800 | 900 | 800 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030400-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 337514 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2021-2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-13 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2022-07-12 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 204693.147 | 167575.4 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 28635.691 | 116486.416 | 0 | 31637.656 | 16863.72 | 18661.226 | 20891.907 | 20831.907 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030400-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 342052 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2021/2022 - 2° LLAMADO | 1. OBRAS | 976-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-20 | 2021-08-23 | 2021-09-07 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2022-07-06 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 2054724.383 | 2316508.125 | 76031446 | 3 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 1163981.542 | 1266580.92 | 0 | 105417.836 | 254029.028 | 621159.427 | 285974.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030400-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO | EJECUCION |  | Tarapacá | 335165 | GASTOS VIATIVOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION MAYOR AERA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO ARACENA 2021-2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 2250 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 500 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030400-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO DIEGO | EJECUCION |  | Tarapacá | 355682 | Viáticos Conservación Mayor Área de Movimiento Aeropuerto Diego Aracena 2021/2022. 2°llamado | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 1200 | 1700 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 490.732 | 0 | 154.968 | 309.936 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40032168-0 | CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 350310 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40032168-0 | CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 350311 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 566190 | 0 | 0 |  | 0 | 566190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 174250 | 309940 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40032168-0 | CONSERVACION RUTINARIA SECTOR PLATAFORMA COMERCIAL AP. DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Tarapacá | 350312 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO DIEGO ARACENA, PLAN DE RECUPERACION | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030904-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 350317 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030904-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 350318 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-11-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-28 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 168619.5 | 168619.5 | 0 | 0 |  | 0 | 214773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25567 | 25699 | 25830 | 25960 | 26092 | 26223 | 59402 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030904-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 350319 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | 1. OBRAS | 1093-10-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-25 | 2022-12-21 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 359339.218 | 359339.218 | 0 | 0 |  | 0 | 469493.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31948 | 64220 | 116178 | 116771.218 | 32555 | 107821 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030904-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Antofagasta | 350320 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL LOA, CALAMA. PLAN DE RECUPERACION | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030907-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 350324 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 75.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030907-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 350327 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-7-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-28 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 2955768.78 | 2955768.78 | 0 | 0 |  | 0 | 344534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37302.903 | 37496.201 | 37685.984 | 37875.767 | 38069.064 | 38258.847 | 117845.234 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030907-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 350329 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | 1. OBRAS | 1093-6-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-12-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 2979054 | 2514942.979 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 0 | 2945995.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181830.187 | 253709.819 | 370805.458 | 552886.394 | 395649.906 | 1191114.215 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030907-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Antofagasta | 350331 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA. PLAN DE RECUPERACION | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40033264-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AP ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 339656 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1093-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-16 | 2021-09-24 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-08-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 130800 | 120027.258 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 129724.454 | 0 | 0 | 15170.716 | 23950.643 | 23322.52 | 23556.868 | 23704.566 | 20019.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40033264-0 | CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AP ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 339655 | CONSERVACION MAYOR ÁREA MOVIMIENTO AEROPUERTO ANDRÉS SABELLA, ANTOFAGASTA, PLAN DE RECUPERACIÓN | 1. OBRAS | 976-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-03 | 2021-11-24 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 2022-06-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1329640.204 | 1796817.305 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 0 | 2416914.62 | 0 | 0 | 944562.612 | 907426.06 | 0 | 564925.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40029865-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335160 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-15-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-14 | 2021-06-30 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2022-03-15 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 133113.818 | 89485200 | 3 | COZ Y CIA. S.A. | 89203.712 | 40333.004 | 0 | 30412.176 | 4920.828 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40029865-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335162 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE 2021 | 1. OBRAS | 976-13-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-14 | 2021-06-22 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2022-03-11 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1246398.265 | 1435178.695 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1219103.048 | 234477.652 | 0 | 161607.95 | 63762.19 | 9107.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40029865-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE | EJECUCION |  | Nivel Central | 342614 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE, PLAN DERECUPERACIÓN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 696 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 296 | 386.224 | 0 | 0 | 386.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40029865-0 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO DE CHAMONATE | EJECUCION |  | Nivel Central | 355894 | FIAR PARA VIATICOS DE OBRA INSPECTORES FISCALES FET COVID-19 ST31 - NC AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 16882097 | 6 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 400.339 | 0 | 0 | 400.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40033965-0 | CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 342155 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Etapa 1 Aeródromo Chañaral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-4-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-15 | 2021-10-22 | 2021-11-09 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2022-04-09 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 120000 | 95500 | 8571221 | 7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 18840 | 73358.5 | 0 | 37400 | 18700 | 15698.5 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40033965-0 | CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 342157 | Conservación Mayor Etapa 1 Aeródromo Chañaral | 1. OBRAS | 1041-1-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-08 | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2022-04-24 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1029241.105 | 868056.974 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 99980.584 | 817465.773 | 0 | 137902.305 | 442633.105 | 219692.759 | 17237.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 40033965-0 | CONSERVACION MAYOR ETAPA 1 AERÓDROMO CHAÑARAL, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Atacama | 355875 | FIAR DE VIATICOS DAP ATACAMA ST.31 FET-COVID-19 AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 12618034 | 9 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 374.509 | 0 | 0 | 684.449 | -309.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40033968-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 342187 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Mayor Aeródromo Chamonate 2021 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1041-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-15 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-04-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 120000 | 98545.496 | 84121000 | K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 19269.697 | 75612.76 | 0 | 39238.189 | 19619.095 | 15612.76 | 1142.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40033968-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 342188 | Conservación Mayor Aeródromo Chamonate 2021 2022 | 1. OBRAS | 1041-2-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-08 | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-04-23 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1069760.401 | 1033026.07 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 718464.032 | 340548.678 | 0 | 0 | 274688.636 | 65860.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40033968-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO CHAMONATE 2021 2022 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Atacama | 355875 | FIAR DE VIATICOS DAP ATACAMA ST.31 FET-COVID-19 AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 12618034 | 9 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 154.97 | 0 | 154.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40031192-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 350335 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40031192-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 356604 | AIF CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1094-4-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-06-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-09 | 2022-12-09 | LIMARI | COMBARBALA | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 98248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15048 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40031192-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 350336 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | 1. OBRAS | 1094-3-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-25 | 2022-12-22 | LIMARI | COMBARBALA | Indice de Precios al Consumidor | 1036000 | 1036000 | 0 | 0 |  | 0 | 1029166.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70665.533 | 254400 | 254400 | 64290 | 200000 | 185410.668 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40031192-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Coquimbo | 350338 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO PEDRO VILLARROEL, COMBARBALA, PLAN DE RECUPERACION | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 1400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | LOS VILOS, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40033041-0 | CONSERVACION EQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 339644 | ASESORIA A LA INSOECCION FISCAL CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-09 | 2021-09-21 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2022-04-12 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 110038.361 | 76505730 | 2 | INGEIN INGENIERIA & GESTION INMOBILIARIA LTDA. | 44601.638 | 70538.68 | 0 | 0 | 50401.672 | 16342.297 | 3794.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | LOS VILOS, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40033041-0 | CONSERVACION EQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 339645 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022 | 1. OBRAS | 976-27-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-14 | 2021-08-23 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2022-04-13 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 1192738.547 | 1194708.982 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 595369.523 | 655681.149 | 0 | 397069.885 | 166924.778 | 31107.773 | 60578.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | LOS VILOS, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40033041-0 | CONSERVACION EQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Nivel Central | 339646 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, LOS VILOS | Sin Reajuste | 0 | 3500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 59.35 | 566.528 | 0 | 0 | 125.878 | 0 | 440.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | LOS VILOS, COMBARBALA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40033041-0 | CONSERVACION EQUEÑOS AERODROMOS REGION DE COQUIMBO 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Nivel Central | 355894 | FIAR PARA VIATICOS DE OBRA INSPECTORES FISCALES FET COVID-19 ST31 - NC AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 16882097 | 6 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40033178-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 350339 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO EL TUQUI | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 209 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 169.376 | 0 | 0 | 0 | 114.376 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40033178-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 359625 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN MAYOR ÁREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO EL TUQUI | 1. OBRAS | 1094-5-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-09 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-14 | 2022-11-14 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 104400 | 104400 | 0 | 0 |  | 0 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18081 | 21480 | 21480 | 21679 | 21680 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40033178-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 350341 | CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO EL TUQUI | 1. OBRAS | 1094-1-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-26 | 2022-11-22 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 1499513.45 | 1499513.45 | 0 | 0 |  | 0 | 1535271.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149513.45 | 600000 | 600000 | 150415 | 35343 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40033178-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO EL TUQUI, OVALLE, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Coquimbo | 350344 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION MAYOR AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO EL TUQUI | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 5220 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 4020 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40033978-0 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 342194 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-24 | 2021-10-29 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2022-04-12 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 90860 | 89485200 | 3 | COZ Y CIA. S.A. | 15054.925 | 69171.588 | 0 | 24760.837 | 16216.741 | 16002.621 | 12191.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40033978-0 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 342196 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA | 1. OBRAS | 976-34-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-14 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2022-04-21 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 1050000 | 1146481.644 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 518168.943 | 814247.918 | 0 | 517537.208 | 63777.523 | 0 | 232933.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA |  | PROYECTOS | 40033978-0 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO LA FLORIDA III ETAPA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Coquimbo | 342197 | VIATICOS Y TRASLADOS CONSERVACIÓN AREA MOVIMIENTO LA FLORIDA ETAPA III | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027127-0 | CONSERVACION PLATAFORMA ESTAC.. DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AP. AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322570 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB - ETAPA 3 (Plan de Recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-76-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2022-04-28 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 246690 | 308322.196 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 210339.306 | 113616.309 | 0 | 23212.949 | 0 | 0 | 90403.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027127-0 | CONSERVACION PLATAFORMA ESTAC.. DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AP. AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 322571 | CONSERVACIÓN MAYOR PLATAFORMA ESTACIONAMIENTO DE AVIONES Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB - ETAPA 3 (Plan de Recuperación) | 1. OBRAS | 976-71-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-23 | 2021-02-25 | 2021-03-11 | 2021-04-01 | 2021-04-02 | 2022-04-27 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 1945832.665 | 2491061.76 | 6497389 | 4 | MAURICIO LEVY JOFRE | 1999622.87 | 652755.124 | 0 | 271100.313 | 201974.94 | 0 | 102613.138 | 77066.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027135-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322293 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L-35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA, AÑO 2020-2021 (Plan de Recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-77-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-12 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2022-03-15 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 382000 | 268297.318 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 199375.93 | 79987.689 | 0 | 55334.14 | 19069.583 | 0 | 5583.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027135-0 | CONSERVACION MAYOR PISTA 17L 35R Y RODAJES ASOCIADOS AEROPUERTO AMB, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 322294 | CONSERVACIÓN MAYOR PISTA 17L-35R Y RODAJES ASOCIADOS, AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ, REGIÓN METROPOLITANA, AÑO 2021-2022 (Plan de Recuperación) | 1. OBRAS | 976-75-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-12 | 2021-03-31 | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2022-03-26 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 3133483.415 | 3954442.855 | 76298660 | 4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 3038296.202 | 1111817.836 | 0 | 616176.769 | 464212.231 | 31428.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030402-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ AÑOS 2021 - 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335180 | ASESORIA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ AÑOS 2021-2022 PLAN DE RECUPERACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-21-o121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-08-12 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2022-02-26 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 174879 | 163764.406 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 71995.506 | 75008.292 | 0 | 56656.828 | 18351.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | PUDAHUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030402-0 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ AÑOS 2021 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335182 | CONSERVACION MAYOR AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ AÑOS 2021 - 2022 | 1. OBRAS | 976-18-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-26 | 2021-07-22 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2022-02-18 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 1350000 | 1488087.537 | 76303450 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 1334626.878 | 208689.935 | 0 | 200162.52 | 8527.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40032227-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 350360 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE OHIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RANCAGUA, PICHILEMU | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 67.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40032227-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350364 | ASESORIA TECNICA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE OHIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-10-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-20 | 2022-11-20 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RANCAGUA, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40032227-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 350366 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE OHIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN | 1. OBRAS | 976-9-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-02 | 2022-12-29 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RANCAGUA, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 158000 | 262000 | 362000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Interregional | PROYECTOS | 40032227-0 | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE O'HIGGINS, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Nivel Central | 350368 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS REGION DE OHIGGINS, PLAN DE RECUPERACIÓN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40030955-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 350306 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 364000 | 0 | 0 |  | 0 | 364000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 91000 | 91000 | 109200 | 54600 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40030955-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE. PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Maule | 350308 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO GENERAL FREIRE DE CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 885 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40031269-0 | CONSERVACION RED PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE - PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 350370 | CONSERVACIÓN RED PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE, PLAN DE RECUPERACION | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | LINARES, CAUQUENES | LINARES, CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 520000 | 0 | 0 |  | 0 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 156000 | 234000 | 52000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40031269-0 | CONSERVACION RED PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE - PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Maule | 350371 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RED PUNTOS DE POSADA REGIÓN DEL MAULE, PLAN DE RECUPERACION | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | LINARES, CAUQUENES | LINARES, CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 1184 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | 296 | 296 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40030766-0 | CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350380 | CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLÁN, PLAN DE RECUPERACIÓN | 1. OBRAS | 1049418-1-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-11 | 2022-12-03 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 719779.867 | 719779.867 | 0 | 0 |  | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7440.61 | 58711.275 | 244138.726 | 256787.519 | 582921.87 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40030766-0 | CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO O´HIGGINS DE CHILLÁN | EJECUCION |  | Ñuble | 350384 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION AERÓDROMO BERNARDO OHIGGINS DE CHILLÁN, PLAN DE RECUPERACIÓN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 1566 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 261 | 261 | 261 | 261 | 391.5 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 322459 | ASESORÍA A LA IF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-72-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2022-07-08 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 350000 | 379739.36 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 114257.31 | 126248.708 | 0 | 28157.946 | 19999.716 | 21776.788 | 21819.915 | 21916.345 | 12577.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO |  | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 356990 | TERRENOS NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2, PLAN DE RECUPERACIÓN | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40009728-0 | NORMALIZACION AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 322457 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 1. OBRAS | 976-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-18 | 2021-01-25 | 2021-04-21 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2022-08-05 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 9459799.749 | 9801013.553 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 1175080.433 | 1727203.437 | 0 | 0 | 28358.059 | 38821.025 | 1046026.113 | 613998.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40027138-0 | CONSERVACION MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, PLAN DE RECUPERACIÓN. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 322459 | ASESORÍA A LA IF NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-72-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-29 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2022-07-08 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 350000 | 379739.36 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 98277 | 107113.042 | 0 | 23890.012 | 16968.335 | 18476.055 | 18512.645 | 18594.459 | 10671.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 40027138-0 | CONSERVACION MAYOR INFRAESTRUCTURA HORIZONTAL AEROPUERTO CARRIEL SUR, PLAN DE RECUPERACIÓN. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 322457 | NORMALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO CARRIEL SUR, CONCEPCIÓN , ETAPA 2 (Plan de Recuperación) | 1. OBRAS | 976-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-18 | 2021-01-25 | 2021-04-21 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2022-08-05 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 9459799.749 | 9801013.553 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 6174717.623 | 2693727.209 | 0 | 1523460.435 | 577825.305 | 80062.015 | 480625.146 | 31754.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031234-0 | CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA, REGION DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 339011 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION AREA DE MOVIMIENTO AERÓDROMO LOS MAITENES DE VILLA VIEJA. (RECUPERACION) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-7-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-10 | 2021-09-14 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2022-02-25 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 120300 | 99322.5 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 62904 | 19864.5 | 0 | 0 | 0 | 19864.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40032982-0 | CONSERVACION PLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS MARÍAS, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 339383 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓNPLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS MARÍAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 557970-6-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2022-02-26 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 120300 | 102813.75 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 63059.1 | 70461.583 | 0 | 0 | 39754.65 | 0 | 0 | 0 | 30706.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40032982-0 | CONSERVACION PLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS MARÍAS, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 339384 | CONSERVACIÓNPLATAFORMA AEROMÉDICA AERÓDROMO LAS MARÍAS | 1. OBRAS | 557970-4-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-08-31 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2022-02-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 1019560 | 1259856.504 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 653259 | 606590.386 | 0 | 279968.04 | 263863.524 | 62758.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40033073-0 | CONSERVACION PLANTA AGUA POTABLE AERÓDROMO PICHOY, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 339389 | CONSERVACION PLANTA AGUA POTABLE AERODROMO PICHOY | 1. OBRAS | 557970-3-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-09-07 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2022-02-19 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 450000 | 593840.023 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 350000 | 258740.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243840.023 | 0 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40031050-0 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 342406 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN. | 1. OBRAS | 1095-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-15 | 2021-10-05 | 2022-02-02 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-06-08 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 229756.275 | 252032.68 | 76262464 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION PRC S.A | 0 | 274601.94 | 0 | 0 | 174321.641 | 64100.12 | 36180.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40031050-0 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN | EJECUCION |  | Los Lagos | 342407 | GASTOS DE VIATICOS Y TRASLADOS IF NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 2294 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 120 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40031050-0 | NORMALIZACION CIERRE PERIMETRAL AERÓDROMO POYO, CHAITÉN | EJECUCION |  | Los Lagos | 356487 | APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 FET-COVID, INSPECTORES FISCALES DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40033023-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339626 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-9-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-14 | 2021-08-13 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2022-03-29 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 69900 | 67500 | 8571221 | 7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 30507.392 | 38720.3 | 0 | 29025.065 | 0 | 0 | 5311.235 | 0 | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40033023-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 344276 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN - SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 1095-15-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-26 | 2021-09-14 | 2021-09-27 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2022-03-30 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 762233.08 | 849995.175 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 239330.434 | 650800 | 0 | 302693.472 | 322987.989 | 0 | 0 | 0 | 25118.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40033023-0 | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL 2021-2022, PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Los Lagos | 356487 | APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 FET-COVID, INSPECTORES FISCALES DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033048-0 | CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339632 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-21 | 2021-08-26 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2023-02-16 | CHILOE | ANCUD, CURACO DE VELEZ, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 224351.2 | 239630 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 16350.702 | 220364.324 | 0 | 25014.582 | 25085.727 | 17033.694 | 16804.665 | 16835.277 | 16877.551 | 16909.621 | 16965.015 | 17007.289 | 17029.155 | 34801.748 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033048-0 | CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 339633 | CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN. | 1. OBRAS | 1095-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-21 | 2021-08-23 | 2021-09-03 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2022-12-03 | CHILOE | ANCUD, CURACO DE VELEZ, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 1365009.576 | 1797382.646 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 498411.196 | 1622512.814 | 0 | 278077.881 | 283324.924 | 185335.773 | 109247.449 | 165921.101 | 167971.028 | 170020.955 | 172070.882 | 90542.821 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033048-0 | CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Los Lagos | 339634 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD, CURACO DE VELEZ, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | Sin Reajuste | 0 | 5400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40033048-0 | CONSERVACION GLOBAL CHILOÉ 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Los Lagos | 356487 | APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 FET-COVID, INSPECTORES FISCALES DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 264 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40033052-0 | CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339636 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-08-18 | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-12-08 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 239920.5 | 243078 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 47925.182 | 192912.47 | 0 | 23721.925 | 25611.559 | 16772.101 | 15911.881 | 15941.537 | 15982.49 | 16013.558 | 16067.22 | 16108.173 | 16129.356 | 14652.67 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40033052-0 | CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 339637 | CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | 1. OBRAS | 1095-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-08-13 | 2021-08-26 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2022-11-26 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1544358.795 | 1657707.447 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 549998.7 | 1373387.295 | 0 | 294615.202 | 285088.563 | 88750.221 | 152946.429 | 132736.88 | 111980.685 | 113347.303 | 91771.137 | 102150.875 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40033052-0 | CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Los Lagos | 339638 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | Sin Reajuste | 0 | 5400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 40033052-0 | CONSERVACION GLOBAL PALENA 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Los Lagos | 356487 | APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 FET-COVID, INSPECTORES FISCALES DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 264 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40033054-0 | CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339640 | ASESORÍA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1095-12-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-20 | 2021-08-25 | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-12-08 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 224598.78 | 232832 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 44990.527 | 202006.247 | 0 | 26811.328 | 24427.564 | 16586.788 | 16830.272 | 16885.277 | 16927.551 | 16959.621 | 17065.014 | 17107.288 | 17229.155 | 15176.389 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40033054-0 | CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 339641 | CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | 1. OBRAS | 1095-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-20 | 2021-08-20 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2022-11-28 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 1152000 | 1305499.314 | 76202690 | 2 | TRANSPORTES CORRENTOSO LTDA. | 509989.759 | 915267.45 | 0 | 186974.628 | 0 | 61642.857 | 218494.898 | 121675.474 | 78386.48 | 68008.382 | 68828.353 | 81256.378 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40033054-0 | CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Los Lagos | 339642 | GASTIOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 0 | 5400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40033054-0 | CONSERVACION GLOBAL LLANQUIHUE 2021-2022, PLAN RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Los Lagos | 356487 | APERTURA Y RENDICIÓN REEMBOLSO FIAR VIÁTICOS SUBT.31 FET-COVID, INSPECTORES FISCALES DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS, REGIÓN DE LOS LAGOS, AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 13970715 | K | JANETT VARGAS OYARZUN | 0 | 2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 264 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011266-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO CABO 1° JUAN ROMAN - PTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 322278 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO CABO 1° JUAN ROMÁN - PTO. AYSEN | 1. OBRAS | 1043-37-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 2021-01-29 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2022-03-30 | AYSÉN | AYSÉN | Indice de Precios al Consumidor | 1427388.25 | 2253674.577 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 2049441.14 | 348987.994 | 0 | 176017.854 | 172970.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40011266-0 | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO CABO 1° JUAN ROMAN - PTO AYSEN | EJECUCION |  | Aysén | 352575 | VIATICOS SUBT. 31 - FET COVID AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 930 | 0 | 129.14 | 129.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.72 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020100-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 339617 | ASESORIA A LA INSPECCICON FISCAL PROYECTO CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS XI REGION - PLAN DE RECUPERACION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1043-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-31 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2022-11-09 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 431517.432 | 396331.6 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 109123.652 | 78576.973 | 0 | 75616.5 | 27979.827 | 21390.353 | 23509.296 | 41913.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111832.288 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020100-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 359087 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN AERODROMO RIO BRAVO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CAPITÁN PRAT | TORTEL | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 162423.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32991.944 | 32991.944 | 32991.944 | 63447.195 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020100-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 339618 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS - AERODROMO PUYUHUAPI XI REGION - PLAN DE RECUPERACION | 1. OBRAS | 1043-16-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2022-06-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 340275.062 | 538991.982 | 76876819 | 6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 268696.94 | 296757.959 | 0 | 174332.474 | 0 | 86617.62 | 35807.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020100-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 343027 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS - AERODROMO PUERTO MARIN BALMACEDA-MELINKA Y MELIMOYU XI REGION - PLAN DE RECUPERACION | 1. OBRAS | 1043-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-04 | 2021-08-26 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2022-06-26 | AYSÉN | CISNES | Indice de Precios al Consumidor | 368271.194 | 545820.156 | 77283546 | 9 | CONSTRUCTORA DUHAU SPA | 310111.202 | 260884.34 | 0 | 92376.625 | 41065.685 | 49294.642 | 0 | 78147.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020100-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 353358 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERÓDROMOS, AERÓDROMO RÍO BRAVO - REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 1043-5-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-06-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-12 | 2023-01-09 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Indice de Precios al Consumidor | 408717.639 | 408717.639 | 0 | 0 |  | 0 | 481851.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32136.3 | 55062.963 | 68158.352 | 326494.086 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020100-0 | CONSERVACION RUTINARIA PEQUEÑOS AERODROMOS AÑOS 2021-2022, PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Aysén | 352575 | VIATICOS SUBT. 31 - FET COVID AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 4667 | 0 | 377.31 | 356.348 | 251.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3681.802 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020104-0 | CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERODROMO BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 322272 | CONSERVACIÓN RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERÓDROMO BALMACEDA | 1. OBRAS | 1043-39-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-01-25 | 2021-04-01 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2022-03-29 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 2030503.493 | 2186275.605 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 1499934.816 | 841011.502 | 0 | 514021.94 | 0 | 326989.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020104-0 | CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERODROMO BALMACEDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 353354 | CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERÓDROMO BALMACEDA , ETAPA II | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 461136.9 | 0 | 0 |  | 0 | 473073.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90214.507 | 144674.37 | 121416.399 | 116768.222 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40020104-0 | CONSERVACION RUTINARIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AERODROMO BALMACEDA | EJECUCION |  | Aysén | 352575 | VIATICOS SUBT. 31 - FET COVID AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 14441688 | 0 | SANDRA PAMELA REMOLCOY MONJE | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.172 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40033035-0 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. VIDAL ETAPA III - PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 346902 | CONSERVACION MAYOR AERODROMO TTE. VIDAL ETAPA III - PLAN DE RECUPERACION SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 1043-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 2022-02-16 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 2022-10-19 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 836285.36 | 968570.268 | 76098727 | 1 | INGENIERIA CIVIL AYSEN SPA | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 242646.807 | 194672.982 | 96116.019 | 92938.257 | 82277.6 | 0 | 0 | 192815 | 359829.847 | 8703.488 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335330 | ASESORÍA A LA IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (VERTICAL) - ETAPA II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-04-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-02-23 | 2021-03-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2024-01-23 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 490000 | 526897.574 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 125343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31204 | 31292 | 31380 | 31467 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 335334 | ASESORÍA A LA IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-03-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-23 | 2021-03-19 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2023-01-19 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 780000 | 624461 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 206273.725 | 356849 | 0 | 46342.713 | 28790.661 | 29327.431 | 29652.393 | 31449 | 31449 | 31449 | 31449 | 31449 | 32449 | 33041.802 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 322247 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (HORIZONTAL) | 1. OBRAS | 976-63-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-02-24 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2023-05-31 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 14634005.675 | 15383682.335 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 2903229.259 | 8898116.674 | 0 | 691846.801 | 699992.623 | 738300.471 | 510000 | 400000 | 400000 | 400000 | 680000 | 1000000 | 1450000 | 1927976.779 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356329 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (INFRAESTRUCTURA VERTICAL) - 3° LLAMADO | 1. OBRAS | 976-5-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-02-15 | 2022-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2024-01-23 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Indice de Precios al Consumidor | 10579835 | 10579835 | 0 | 0 |  | 0 | 3889635.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3889635.096 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION |  | Nivel Central | 322245 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ. R 12 (VERTICAL) - ETAPA II | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 6158 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6158 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30100036-0 | MEJORAMIENTO ÁREA DE MOVIMIENTO AEROPUERTO PRESIDENTE IBÁÑEZ R 12 | EJECUCION |  | Magallanes y Ach | 355625 | Anticipo y Pago de Viáticos St 31 FET-COVID-19, Mejoramiento Área de Mov. API (Horizontal) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | -6158 | 5500 | 13741633 | 6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 5500 | 0 | 749.012 | 284.108 | 258.28 | 232 | 180.796 | 180.796 | 180.796 | 542.388 | 490.732 | 568.216 | 1832.876 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485530-0 | CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, COMUNA PRIMAVERA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 342202 | ASESORÍA TECNICA A LA IF CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, COMUNA PRIMAVERA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-05 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-06-16 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Sin Reajuste | 79802.204 | 89342.481 | 76153484 | K | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 23463.5 | 65878.981 | 0 | 28521.5 | 14050 | 14366.498 | 4105.042 | 3987.985 | 847.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485530-0 | CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, COMUNA PRIMAVERA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 345132 | CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, COMUNA PRIMAVERA 2do. llamado | 1. OBRAS | 1096-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-07 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2022-05-31 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Sin Reajuste | 480334.004 | 539467.356 | 76872104 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LA PATAGONIA SPA | 155903.823 | 383563.533 | 0 | 40281.642 | 0 | 72598.645 | 45000 | 58175.859 | 167507.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485530-0 | CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, COMUNA PRIMAVERA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Magallanes y Ach | 339607 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQUEÑO AERODROMO FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Sin Reajuste | 0 | 542.8 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 42.8 | 500 | 0 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4 | 96.3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30485530-0 | CONSERVACION REFUGIO DE PASAJEROS PEQ. ADMO. FRANCO BIANCO, CERRO SOMBRERO, COMUNA PRIMAVERA, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Magallanes y Ach | 355624 | Anticipo y Pago de Viáticos St 31 Conservación Refugio de Pasajeros Admo. Franco Bianco. | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | -500 | 2500 | 13741633 | 6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 2500 | 0 | 1136.446 | 400.339 | 180.798 | 310 | 180.798 | 90.399 | 90.399 | 0 | 0 | 0 | 110.821 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027097-0 | CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 322287 | ASESORÍA A LA IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO , ETAPA II (PLAN RECUPERACION) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1096-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-08 | 2021-07-15 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2022-07-14 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Sin Reajuste | 101635.4 | 142453.389 | 76153484 | K | RPS INGENIERIA E INSPECCIONES LIMITADA | 26691 | 115762.389 | 0 | 26691 | 17794 | 17794 | 17864.042 | 17864.042 | 17755.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027097-0 | CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 322289 | CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO , ETAPA II (PLAN RECUPERACIÓN) | 1. OBRAS | 1096-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-24 | 2021-10-08 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2022-06-25 | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Sin Reajuste | 1756248.242 | 1895951.57 | 78137730 | 9 | CONSTRUCTORA VILICIC S.A. | 915436.778 | 1144505 | 0 | 0 | 199997.985 | 399999.729 | 210514.792 | 170002.286 | 0 | 163990.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027097-0 | CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Magallanes y Ach | 322291 | GASTOS VIÁTICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACIÓN RUTINARIA AERÓDROMO FRANCO BIANCO DE CERRO SOMBRERO, TIERRA DEL FUEGO , ETAPA II (PLAN RECUPERACION) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | Sin Reajuste | 0 | 9302.402 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 214 | 9088.402 | 0 | 171.2 | 204 | 118.4 | 86 | 86 | 0 | 214 | 171.2 | 0 | 3770.2 | 4267.402 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027097-0 | CONSERVACION RUTINARIA AD. F. BIANCO, C. SOMBRERO, T. DEL FUEGO, PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Magallanes y Ach | 355623 | Anticipo y Pago de Viáticos St 31 Conservación Rutinaria Admo. F. Bianco Etapa II | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | -9088.402 | 2462.598 | 13741633 | 6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 2462.598 | 0 | 606.965 | 361.596 | 180.798 | 181 | 180.798 | 180.798 | 180.798 | 180.798 | 180.798 | 0 | 228.249 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40009993-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRO-NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 321962 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERÓDROMOS ZONA CENTRO-NORTE | 2. ESTUDIOS | 976-55-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-02 | 2020-12-09 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-04-26 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 398654 | 366000 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 152226.72 | 240571.8 | 0 | 159327.12 | 39945.24 | 0 | 41299.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010002-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA-SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322124 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS PEQUEÑOS AERÓDROMOS ZONA -SUR | 2. ESTUDIOS | 976-65-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-01-13 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-11 | 2022-03-19 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 442177 | 425000 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 357246.5 | 93181.25 | 0 | 46095.5 | 0 | 47085.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010004-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTO AEROPORTUARIO RED-SECUNDARIA ZONA-SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322119 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTO AEROPORTUARIO RED SECUNDARIA ZONA -SUR | 2. ESTUDIOS | 976-67-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-01-15 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2022-04-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 277501 | 300000 | 83046600 | 2 | FERRER Y ASOCIADOS, ING. CONSULTORES S.A. | 125000 | 198211.945 | 0 | 131737.945 | 0 | 33237 | 0 | 33237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010005-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, RED PRIMARIA ZONA -SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 321967 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS AEROPORTUARIOS, RED PRIMARIA ZONA -SUR | 2. ESTUDIOS | 976-62-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-20 | 2021-01-11 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2022-04-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 388456.5 | 416037.5 | 59171740 | 5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 174843.92 | 279643.766 | 0 | 0 | 181009.596 | 0 | 0 | 47898.397 | 0 | 0 | 50735.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010356-0 | DIAGNOSTICO AUSCULTACION PAV. AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 321964 | DIAGNOSTICO AUSCULTACIÓN PAVIMENTOS AEROPORTUARIO RED PRIMARIA ZONA CENTRO | 2. ESTUDIOS | 976-61-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-19 | 2021-01-05 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | 2023-06-01 | ISLA DE PASCUA, SANTIAGO | ISLA DE PASCUA, PUDAHUEL | Indice de Precios al Consumidor | 306330.5 | 393899.559 | 59171740 | 5 | IDOM CONSULTING ENGIN,ARCHITECTU.S.A.AGENC.EN CHIL | 114818.707 | 197302.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106835.758 | 0 | 0 | 0 | 28299.101 | 62167.947 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, SANTIAGO | RANCAGUA, PICHILEMU, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030399-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL/2021 2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 335124 | ASESORIA A LA IF CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL 2021/2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 976-12-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-14 | 2021-06-30 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2022-02-15 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 100000 | 132913 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 96306.969 | 69570.891 | 0 | 11379.084 | 29082.089 | 0 | 29109.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, SANTIAGO | RANCAGUA, PICHILEMU, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030399-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL/2021 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335127 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL 2021/2022 | 1. OBRAS | 976-11-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-06-22 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-03 | 2022-01-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 1328087.727 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 1200000 | 77215.562 | 0 | 77215.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, SANTIAGO | RANCAGUA, PICHILEMU, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030399-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL/2021 2022 | EJECUCION |  | Nivel Central | 335121 | GASTOS VIATICOS Y TRASLADOS IF CONSERVACION CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL 2021/2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1670 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 1200 | 0
Dirección de Aeropuertos - FET-COVID-19 | Interregional | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, SANTIAGO | RANCAGUA, PICHILEMU, VITACURA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030399-0 | CONSERVACION PEQUEÑOS AERODROMOS ZONA CENTRAL/2021 2022 | EJECUCION |  | Nivel Central | 355894 | FIAR PARA VIATICOS DE OBRA INSPECTORES FISCALES FET COVID-19 ST31 - NC AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1200 | 16882097 | 6 | ORNELLA RIVERA PISERO | 0 | 25.828 | 0 | 0 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030459-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUTRE PUTRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 342850 | Conservación SSR de Putre comuna de Putre | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1966-47-LQ21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 23960.071 | 28512.485 | 76215634 | 2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 7250 | 29546.093 | 0 | 0 | 0 | 7250 | 0 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 15046.093 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030459-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PUTRE PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 342827 | Conservacion SSR de Putre comuna de Putre | 1. OBRAS | 1966-47-lq21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-10-20 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2022-06-09 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 194493 | 196637.829 | 77681880 | 1 | SOC.CONSULTORA Y COMERCIAL GEONORTE LTDA. | 50000 | 203766.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 103766.163 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40000717-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VERDES CAMPIÑAS CALAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 339033 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE OBRAS: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, VERDES CAMPIÑAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-07-21 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2022-05-14 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 132640 | 125398.8 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 47854.395 | 77544.405 | 0 | 0 | 40385.79 | 14070.483 | 11679 | 11409.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40000717-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL VERDES CAMPIÑAS CALAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 318501 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE VERDES CAMPIÑAS | 1. OBRAS | 1501-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-23 | 2021-04-23 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2022-05-30 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 1156967.017 | 1342223.91 | 76270236 | 3 | RBD HERMANOS SPA | 253003.927 | 1089219.983 | 0 | 0 | 406631.35 | 365948.585 | 121006 | 100171 | 95463.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030304-0 | CONSERVACION INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 341280 | CONSERVACIÓN INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN PEDRO DE ATACAMA | 1. OBRAS | 1501-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-26 | 2021-08-27 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2022-06-23 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 1054445 | 957618.772 | 77639020 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA CORTES LTDA | 399999.613 | 557619.159 | 0 | 0 | 0 | 196726.675 | 102261 | 97737 | 160894.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40029349-0 | CONSERVACION APR CHOLLAY, REGIÓN DE ATACAMA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 342128 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Chollay comuna Alto del Carmen | 1. OBRAS | 1502-21-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-06 | 2021-10-26 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2022-05-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 81293.36 | 95950.64 | 76793763 | 6 | HYDROPROJECT LTDA. | 9943.64 | 86007 | 0 | 53354.84 | 27085.16 | 0 | 5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40036726-0 | CONSERVACION ESTANQUES METÁLICOS COMUNA DE VALLENAR Y FREIRINA COMUNA DE VALLENAR Y FREIRINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 354975 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Conservación Estanques Metalicos SSR Hacienda Atacama y SSR Las Tablas comuna Freirina 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | HUASCO | FREIRINA | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40036726-0 | CONSERVACION ESTANQUES METÁLICOS COMUNA DE VALLENAR Y FREIRINA COMUNA DE VALLENAR Y FREIRINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 349445 | CONSERVACIÓN ESTANQUES METALICOS SSR HACIENDA ATACAMA Y SSR LAS TABLAS, COMUNA DE FREIRINA 2022 | 1. OBRAS | 1502-7-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-12 | 2022-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-13 | 2022-11-10 | HUASCO | FREIRINA | Sin Reajuste | 381572 | 381572 | 0 | 0 |  | 0 | 380572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 50000 | 98572 | 110000 | 90000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40037699-0 | CONSERVACION ESTANQUE METALICO SSR CACHIYUYO, HDA. BUENA ESPERANZA Y PERALES VIEJOS VALLENAR COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 354976 | Asesoria a la Inspección Fiscal Conservación Estanques Metálicos SSR Cachiyuyo SSR Hacienda Buena Esperanza y SSR Perales Viejos Comuna de Vallenar 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40037699-0 | CONSERVACION ESTANQUE METALICO SSR CACHIYUYO, HDA. BUENA ESPERANZA Y PERALES VIEJOS VALLENAR COMUNA DE VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 354968 | Conservación Estanques Metálicos SSR Cachiyuyo SSR Hacienda Buena Esperanza y SSR Perales Viejos comuna de Vallenar 2022 | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 517463 | 0 | 0 |  | 0 | 517463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 100000 | 115821 | 115821 | 115821 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478237-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUÉN COMUNA DE MONTE PARIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331401 | Gestión de Proyectos Mejoramiento Sistema APR Tulahuen comuna Monte Patria | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 378914.256 | 378914.256 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 151618 | 227296.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26571.722 | 25371.722 | 32562.947 | 59517.966 | 39345.247 | 43926.652 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30478237-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR TULAHUÉN COMUNA DE MONTE PARIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331329 | Mejoramiento Sistema APR Tulahuen comuna Monte Patria | 1. OBRAS | No aplica | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-25 | 2021-03-24 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-12 | 2022-10-04 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 2451979 | 2613201.763 | 77748810 | 4 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 1065157.619 | 1548044.144 | 0 | 0 | 61008.65 | 50188.952 | 17869.173 | 54506.122 | 270081.033 | 211431.017 | 160936.398 | 250822.15 | 266569.86 | 204630.789 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40029378-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR HUENTELAUQUÉN NORTE COMUNA DE CANELA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 347263 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR Huentelauquén Norte comuna de Canela y Sistema APR Quelén Alto comuna de Salamanca | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 28705 | 0 | 0 |  | 0 | 16600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 2000 | 3000 | 5600 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40029378-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR HUENTELAUQUÉN NORTE COMUNA DE CANELA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355599 | Obras de Conservación SSR Huentelauquen Norte Comuna de Canela y SSR Quelen Alto Comuna de Salamanca | 1. OBRAS | 1503-10-LQ22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-09-27 | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 198000 | 198000 | 0 | 0 |  | 0 | 114500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 40000 | 15000 | 10000 | 14500 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40029391-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR QUELÉN ALTO COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 347263 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistema APR Huentelauquén Norte comuna de Canela y Sistema APR Quelén Alto comuna de Salamanca | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 28705 | 0 | 0 |  | 0 | 12105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 1105 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40029391-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR QUELÉN ALTO COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355599 | Obras de Conservación SSR Huentelauquen Norte Comuna de Canela y SSR Quelen Alto Comuna de Salamanca | 1. OBRAS | 1503-10-LQ22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-09-27 | CHOAPA | CANELA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 198000 | 198000 | 0 | 0 |  | 0 | 83500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 25000 | 10000 | 10000 | 8500 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 314981 | Gestion de Proyectos Obras por Sequía Habilitación de Fuentes Sistemas APR Pama Arriba comuna de Combarbalá y APR Cunlagua Arboleda Grande El Tebal Comuna de Salamanca | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | Terminado | Trato directo | [6 empty] | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 53692.765 | 54354.773 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 662.008 | 0 | 0 | 0 | 662.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331418 | Gestión de Proyectos Habilitación de Fuente SSR Tunga Sur comuna de Illapel y Rehabilitación de Fuente SSR Los Cóndores comuna de Los Vilos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Sin Reajuste | 49620.338 | 46410.066 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 5758.766 | 41251.571 | 0 | 0 | 0 | 7516.953 | 1509.721 | 0 | 0 | 6405.782 | 5761.735 | 8426.926 | 11630.454 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331420 | Gestión de Proyectos Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-202 Habilitación de Fuente Sistema APR LA Colorada comuna de Combarbalá | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 23431.657 | 23431.657 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 10682.253 | 12749.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12749.404 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 337267 | Gestión de Proyectos Prospección y Construcción de 4 pozos en Salamanca Sector Choapa Alto Provincia de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 139216.692 | 0 | 0 |  | 0 | 139216.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 8680.638 | 60725 | 0 | 29811.054 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 337629 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Prospección y Construcción de Fuente Sistema APR Huatulame y Prospección de Fuente Sistema APR Higueritas Unidas Región de Coquimbo | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | Sin Reajuste | 29518.369 | 29518.369 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 18556.237 | 10962.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5189.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5772.156 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 337631 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Construcción de Fuentes Sistemas APR Tunga Sur y Peladeros Provincia de Choapa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | No aplica | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | Sin Reajuste | 17223.941 | 17223.941 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 13638.354 | 3585.587 | 0 | 0 | 0 | 3585.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 340891 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Sistemas de APR Carcamo La Colonia Los Maquis Tunga Sur y Mal Paso Provincia de Choapa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | Sin Reajuste | 55542.775 | 60813.596 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 27248.525 | 33249.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5035.646 | 4208.489 | 0 | 0 | 1000 | 20050.115 | 1000 | 1955.382 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341684 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Habilitación de Fuente Sistema APR Valle Hermoso comuna de Combarbalá | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | ... | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 27908.722 | 27908.722 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 16890.359 | 11018.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11018.363 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341693 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Cunlagua-Arboleda Grande-El Tebal y SSR El Arrayán-El Palquial comuna de Salamanca y localidades Doña Juana y Coyuntagua Norte, comuna de Illapel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 66170.82 | 66170.82 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 66170.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16542.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 19628.115 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 347267 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Habilitación de Fuente Sistema APR Peladeros comuna de Salamanca | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 22186.741 | 22186.741 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 22186.741 | 0 | 0 | 7643.558 | 3627.378 | 3051.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7864.174 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 347463 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Reacondicionamiento Noria Pintacura Sur SSR Comuna de Illapel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | Terminado | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 16164.484 | 17443.66 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 33608.144 | 0 | 0 | 0 | 17443.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16164.484 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 347475 | Gestión de Proyectos Obras por Sequia Prospección y Construcción de Fuentes SSRR Huentelauquén Sur y SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Socavón, comuna de Illapel | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Nulo | Propuesta publica | [6 empty] | ELQUI, CHOAPA | COQUIMBO, CANELA, ILLAPEL | Sin Reajuste | 67266.892 | 67266.892 | 0 | 0 |  | 0 | 67266.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18945.261 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 11054.739 | 27266.892 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 347480 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Estudios Hidrogeológicos SSR Santa Virginia, Los Cristales de Peralillo, Quebrada de Cárcamo Sur y localidad de Mal Paso, comuna de Illapel | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | . | Terminado | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 8402.75 | 8402.75 | 99541380 | 9 | AGUAS DEL VALLE S.A. | 0 | 8402.75 | 0 | 0 | 8402.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 359973 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Higueritas Unidas Comuna de Ovalle y SSR Las Cañas I Comuna de Illapel | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 22138.165 | 0 | 0 |  | 0 | 22138.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 12138.165 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331419 | Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-202 Habilitación de Fuente Sistema APR LA Colorada comuna de Combarbalá | 1. OBRAS | 1503-51-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-09-23 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-12 | 2022-02-09 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 145000 | 161597.633 | 77748810 | 4 | OPERPLANT SERVICE LTDA | 123016.143 | 38581.49 | 0 | 0 | 38581.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331421 | Conservación Sistemas de APR por Sequía 2020-202 Habilitación de Fuente Sistemas SSR Tunga Sur y Rehabilitación de Fuente SSR Los Cóndores comuna de Los Vilos | 1. OBRAS | 1503-55-lq21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-01 | 2021-10-21 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-08 | 2022-06-16 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Sin Reajuste | 244665.446 | 320069.425 | 76225075 | 6 | INGECOP INGENIERIA & CONSTRUCCION SPA | 0 | 324209.224 | 0 | 0 | 63772.58 | 27794.449 | 10411.866 | 0 | 30000 | 54367.379 | 63685.139 | 74177.811 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331537 | Obras por Sequía Reacondicionamiento Noria SSR Pintacura Sur Comuna de Illapel | 1. OBRAS | . | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-10-27 | 2022-03-17 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 112585.9 | 120301.104 | 76793763 | 6 | HYDROPROJECT LTDA. | 714 | 119587.104 | 0 | 0 | 107338 | 12249.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 337628 | Obras por Sequía Prospección y Construcción de Fuente Sistema APR Huatulame y Prospección de Fuente Sistema APR Higueritas Unidas Región de Coquimbo | 1. OBRAS | No aplica | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-05-07 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-05-24 | 2021-09-21 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | Sin Reajuste | 179035.5 | 203574.959 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 131468.784 | 72106.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35792.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36313.24 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 339250 | Obras por Sequía Habilitación de Fuente Sistema APR Pama Arriba Comuna de Combarbalá y APR Cunlagua-Arboleda Grande-El Tebal Comuna de Salamanca | 1. OBRAS | No aplica | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-18 | 2021-06-11 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-05 | 2022-04-01 | LIMARI, CHOAPA | COMBARBALA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 310000 | 374860.502 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 5143.794 | 0 | 0 | 0 | 5143.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 340890 | Obras de Conservación Sistemas APR Carcamo - La Colonia Los Maquis Tunga Sur y Mal Paso Provincia de Choapa | 1. OBRAS | 1503-22-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-07-28 | 2022-06-28 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | Sin Reajuste | 357155.76 | 419404.113 | 78962920 | K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 241528.021 | 175700.651 | 0 | 0 | 64395.326 | 0 | 34728.596 | 29024.063 | 0 | 13377.615 | 0 | 0 | 34175.051 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 341685 | Obras por Sequía Habilitación de Fuente Sistema APR Valle Hermoso comuna de Combarbalá | 1. OBRAS | 1503-46-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-19 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-06 | 2022-02-03 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 160000 | 192473.945 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 138361.901 | 54112.044 | 0 | 0 | 43196.14 | 10915.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 341690 | Obras por Sequía Prospección y Construcción de Fuentes SSR Huentelauquén Sur y SSR Mincha Norte comuna de Canela y SSR Socavón comuna de Illapel | 1. OBRAS | 1503-78-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-03 | 2021-12-21 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-02 | 2022-11-18 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | Sin Reajuste | 463909.6 | 522627.889 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 522627.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130656.972 | 72800 | 42143.028 | 72709.6 | 75000 | 85000 | 44318.289 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 347266 | Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Peladeros comuna de Salamanca | 1. OBRAS | 1503-64-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-22 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-01 | 2022-06-29 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 153980.179 | 153012.009 | 76356356 | 1 | ISQ LTDA. | 0 | 153012.009 | 0 | 0 | 52714.195 | 25016.403 | 21045.731 | 0 | 0 | 0 | 37313.098 | 5072.045 | 11850.537 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 347268 | Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Cunlagua-Arboleda_El Tebal y SSR El Arrayán-El Palquial comuna de Salamanca y localidad de Doña Juana y Coyuntagua Norte comuna de Illapel | 1. OBRAS | 1503-77-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-03 | 2021-12-21 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-02 | 2022-11-18 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 395984.4 | 456350.482 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 456350.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114087.621 | 63800 | 63800 | 63800 | 60000 | 60000 | 30862.861 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 347380 | Prospección y Construcción de 4 Pozos en Salamanca Sector Choapa Alto Provincia de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 960115.118 | 0 | 0 |  | 0 | 960115.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 150000 | 200000 | 150000 | 110000 | 150115.118 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 347479 | Obras por Sequía Estudios Hidrogeológicos SSR Santa Virginia, Los Cristales de Peralillo, Quebrada de Cárcamo Sur y localidad de Mal Paso, comuna de Illapel | 1. OBRAS | 1503-62-LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-19 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-01 | 2022-03-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 60000 | 57950 | 77797920 | 5 | AQUATERRA INGENIEROS LIMITADA | 0 | 57950 | 0 | 0 | 57950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030351-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE COQUIMBO REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359946 | Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Higueritas Unidas Comuna de Ovalle y SSR Las Cañas I Comuna de Illapel | 1. OBRAS | 1503-29-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-28 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 152677 | 152677 | 0 | 0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15267.7 | 34352.352 | 34352.325 | 34352.325 | 41675.298 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035369-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 343256 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR Colliiguay Comuna de Monte Patria y Povenir y Nueva Aurora comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 132313 | 0 | 0 |  | 0 | 49808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49808 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035369-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR EL PORVENIR, COMUNA DE OVALLE COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359934 | Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR Colliguay Comuna de Monte Patria y SSR Porvenir y SSR Nueva Aurora Comuna de Ovalle | 1. OBRAS | 1503-26-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-28 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | Sin Reajuste | 1043813 | 1043813 | 0 | 0 |  | 0 | 277600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21099.741 | 28900.259 | 54100 | 50000 | 50000 | 73500 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035406-0 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL NUEVA AURORA COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 343256 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR Colliiguay Comuna de Monte Patria y Povenir y Nueva Aurora comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 132313 | 0 | 0 |  | 0 | 44225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44225 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035406-0 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL NUEVA AURORA COMUNA DE OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359934 | Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR Colliguay Comuna de Monte Patria y SSR Porvenir y SSR Nueva Aurora Comuna de Ovalle | 1. OBRAS | 1503-26-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-28 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | Sin Reajuste | 1043813 | 1043813 | 0 | 0 |  | 0 | 257100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9515.57 | 13484.43 | 74100 | 60000 | 50000 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035442-0 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL COLLIGUAY COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 343256 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR Colliiguay Comuna de Monte Patria y Povenir y Nueva Aurora comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 132313 | 0 | 0 |  | 0 | 38280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38280 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035442-0 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL COLLIGUAY COMUNA DE MONTE PATRIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359934 | Obras de Conservación Renovación de Estanques SSR Colliguay Comuna de Monte Patria y SSR Porvenir y SSR Nueva Aurora Comuna de Ovalle | 1. OBRAS | 1503-26-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-28 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | Sin Reajuste | 1043813 | 1043813 | 0 | 0 |  | 0 | 242029.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10756.731 | 14243.269 | 50000 | 45000 | 50000 | 72029.45 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035444-0 | CONSERVACION SISTEMA APR LA HIGUERA, COMUNA DE LA SERENA COMUNA DE LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 347319 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR La Higuera comuna de La Higuera | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 0 | 98912 | 0 | 0 |  | 0 | 98912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37011.975 | 653.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61246.655 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035444-0 | CONSERVACION SISTEMA APR LA HIGUERA, COMUNA DE LA SERENA COMUNA DE LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 347317 | Obras de Conservación SSR La Higuera comuna de La Higuera | 1. OBRAS | 1503-9-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-11 | 2022-12-07 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 661025.752 | 614851.58 | 76793763 | 6 | HYDROPROJECT LTDA. | 0 | 614851.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255255 | 4506 | 100000 | 60080.04 | 82150 | 33789.58 | 79070.96 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035446-0 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CALETA HORNOS COMUNA DE LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 347315 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR Caleta Hornos y SSR Chungungo comuna de La Higuera | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 0 | 58000 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10332.831 | 2353.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16313.232 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035446-0 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CALETA HORNOS COMUNA DE LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 347310 | Obras de Conservación SSR Caleta Hornos y SSR Chungungo comuna de La Higuera | 1. OBRAS | 1503-11-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-11 | 2022-11-07 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 370136.95 | 392761.92 | 78962920 | K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 164915.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76961.781 | 17532.772 | 10000 | 0 | 10421.097 | 10000 | 40000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035448-0 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CHUNGUNGO COMUNA DE LA HIGUERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 347315 | Gestión de Proyectos Obras de Conservación SSR Caleta Hornos y SSR Chungungo comuna de La Higuera | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 0 | 58000 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10332.832 | 2353.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16313.231 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035448-0 | CONSERVACION SISTEMA DE A.P. RURAL CHUNGUNGO COMUNA DE LA HIGUERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 347310 | Obras de Conservación SSR Caleta Hornos y SSR Chungungo comuna de La Higuera | 1. OBRAS | 1503-11-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-11 | 2022-03-11 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-11 | 2022-11-07 | ELQUI | LA HIGUERA | Sin Reajuste | 370136.95 | 392761.92 | 78962920 | K | SERV. CONSTR. E INMOB. AGUAS E INGENIERIA LTDA. | 0 | 227846.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65560.035 | 14935.324 | 36389.914 | 28425 | 3114.727 | 29421.27 | 10000 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360154 | Obras por Sequía, Habilitación SSR Doña Juana y Coyuntagua Norte, Comuna de Illapel | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360161 | Obras por sequía, Prospección y Construcción de Fuente SSR Los Rulos y Carén Alto, Provincia de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO |  | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360126 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Alcones Bajo, Comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 23200 | 0 | 0 |  | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360133 | Obras por Sequía, Prospección y Construcción de Fuente SSR Santa Virginia, Mal Paso, Cristales de Peralillo y Quebrada de Carcamo Sur. | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360135 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía, Prospección y Construcción de Fuente SSR Santa Virginia, Mal Paso, Cristales de Peralillo y Quebrada de Cárcamo Sur. | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 87000 | 0 | 0 |  | 0 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360138 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía Construcción Estación de Carguío SSR Colliguay, Comuna de Monte Patria y Construcción Estación de Carguío y Habilitación GU6 Embalse Paloma | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360147 | Gestión de Proyectos Obras por Sequia, Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos SSR Los Rulos, Las Cañas II, Pintacura Sur y Carén Alto, Provincia de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 8700 | 0 | 0 |  | 0 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360149 | Gestión de Proyectos Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Las Cañas I y SSR Higueritas Unidas | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 34800 | 0 | 0 |  | 0 | 9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9856 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360151 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Colliguay, comuna de Monte Patria | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 0 | 44950 | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360153 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Huentelauquén Sur, comuna de Canela | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360155 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación SSR Doña Juana y Coyuntagua Norte, Comuna de Illapel | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 58000 | 0 | 0 |  | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360157 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Diseño Habilitación de Fuente SSR Alcones Bajos y Diseño Habilitación de Funte Arboleda Grande, Comuna de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 5800 | 0 | 0 |  | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360160 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Pichasca, Comuna de Río Hurtado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360162 | Gestión de Proyectos, Obras por sequía Prospección y Construcción de Fuente SSR Los Rulos y Carén Alto, Provincia de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 43500 | 0 | 0 |  | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360164 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Prospección y Construcción de Fuente SSR Las Cañas II y Pintacura Sur, Provincia de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 43500 | 0 | 0 |  | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360167 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Santa Virginia, Mal Paso y Quebrada de Carcamo Sur, Comuna de Illapel | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 69600 | 0 | 0 |  | 0 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360318 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Pichasca, comuna de Río Hurtado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360320 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Los Rulos y Carén Alto, Provincia de Choapa | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 39150 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360322 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR Las Cañas II y Pintacura Sur, Provincia de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 46400 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 360326 | Gestión de Proyectos, Obras por Sequía Habilitación de Fuente SSR La Higuera, comuna de La Higuera y Habilitación de Fuente Alcones Bajos, comuna de Ovalle | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ELQUI, LIMARI | LA HIGUERA, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 170375 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO |  | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360116 | Obras por Sequía Construcción de Fuente SSR Alcones Bajo, Comuna de Ovalle | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 0 | 0 |  | 0 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360136 | Obras por Sequpia Construcción Estacion de Carguío SSR Colliguay, Comuna de Monte Patria y Construcción Estación de Carguío y Habilitación GU6 Embalse Paloma | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360140 | Obras por Sequia, Estudios Hidrogeológicos y Geofísicos SSR Los Rulos, Las Cañas II, Pintacura Sur y Carén Alto, Provincia de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360148 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Las Cañas I y SSR Higueritas Unidas | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 240000 | 0 | 0 |  | 0 | 67980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33990 | 33990 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360150 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Colliguay, comuna de Monte Patria | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 0 | 310000 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360152 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Huentelauquén Sur, comuna de Canela | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-05-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360154 | Obras por Sequía, Habilitación SSR Doña Juana y Coyuntagua Norte, Comuna de Illapel | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360156 | Obras por Sequía, Diseño Habilitación SSR Alcones Bajo, Comuna de Ovalle y Diseño Habilitación de Fuente SSR Arboleda Grande, Comuna de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360159 | Obras por Sequía, Construcción de Fuente SSR Pichasca, Comuna de Río Hurtado | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360161 | Obras por sequía, Prospección y Construcción de Fuente SSR Los Rulos y Carén Alto, Provincia de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360163 | Obras por Sequía, Prospección y Construcción de Fuente SSR Las Cañas II y Pintacura Sur, Provincia de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360166 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Santa Virginia, Mal Paso y Quebrada de Carcamo Sur, Comuna de Illapel | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-05-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 480000 | 0 | 0 |  | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360317 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Pichasca, comuna de Río Hurtado | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360319 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Los Rulos y Carén Alto, Provincia de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | CHOAPA | CANELA | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360321 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR Las Cañas II y Pintacura Sur, Provincia de Choapa | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 320000 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40038271-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 360325 | Obras por Sequía, Habilitación de Fuente SSR La Higuera, comuna de La Higuera y Habilitación de Fuente Alcones Bajos, comuna de Ovalle | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | ELQUI, LIMARI | LA HIGUERA, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 1175000 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30103535-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN LA LIGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 350739 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO SSR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 30361.6 | 0 | 0 |  | 0 | 24611.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4611.6 | 5750
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30103535-0 | MEJORAMIENTO SERVICIO APR EL CARMEN LA LIGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 350714 | MEJORAMIENTO SSR EL CARMEN COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | 1504-7-LR22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-05 | 2022-05-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-03 | 2022-10-31 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 303616 | 303616 | 0 | 0 |  | 0 | 246116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 46116 | 57500 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020457-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO V REGION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 350750 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO AMPLIACIÓN SSR MAITEN LARGO COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 67683.5 | 0 | 0 |  | 0 | 46691.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 7500 | 10000 | 10000 | 14191.663 | 23970.2
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020457-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL MAITEN LARGO V REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 350743 | AMPLIACION SSR MAITÉN LARGO COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | 1504-8-LR22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-05 | 2022-05-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-03 | 2023-03-30 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 676836 | 676836 | 0 | 0 |  | 0 | 466917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 100000 | 100000 | 141917 | 239702 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029412-0 | CONSERVACION SSR EL ÑILHUE CATEMU | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 332256 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR ÑILHUE COMUNA DE CATEMU | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 16137 | 12499.903 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 12161.705 | 338.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | SAN FELIPE | CATEMU | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029412-0 | CONSERVACION SSR EL ÑILHUE CATEMU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 332253 | OBRAS DE CONSERVACIÓN SSR ÑILHUE COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE | 1. OBRAS | 1504-24-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-06-30 | 2021-12-27 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 110000 | 124999.027 | 76407531 | 5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 121617.047 | 3381.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3381.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | QUILLOTA | CALERA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029414-0 | CONSERVACION SSR EL OLIVO PURUTUN LA CALERA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 332259 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRAS DE CONSERVACIÓN APR EL OLIVO PURUTÚN COMUNA DE LA CALERA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | CALERA | Sin Reajuste | 17690.43 | 18986.525 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 16372.751 | 2613.774 | 0 | 0 | 1317.679 | 0 | 1296.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | QUILLOTA | CALERA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029414-0 | CONSERVACION SSR EL OLIVO PURUTUN LA CALERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 341575 | CONSERVACIÓN SSR EL OLIVO PURUTÚN COMUNA DE LA CALERA | 1. OBRAS | 1504-69-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-21 | 2021-08-17 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-03 | 2022-01-31 | QUILLOTA | CALERA | Sin Reajuste | 125000 | 130941.551 | 76684232 | 1 | ING. Y CONSTRUCCIÓN GAMAL SPA | 112915.519 | 18026.032 | 0 | 9087.445 | 0 | 0 | 8938.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334676 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS HABILITACION FUENTES LOS CALEOS Y PARCELEROS EL MELON | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 106792.894 | 110918.761 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 97393.313 | 13525.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13525.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334682 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS HABILITACION FUENTES CASAS VIEJAS DE RAUTEN Y BOCO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 69058.215 | 69058.215 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 59543.646 | 13397.563 | 0 | 0 | 6228.021 | 0 | 1591.237 | 5578.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334684 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS HABILITACION DE FUENTES EL TURCO Y LO ABARCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Sin Reajuste | 73677.103 | 78607.425 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 58593.285 | 29656.124 | 0 | 0 | 13361.094 | 0 | 938.469 | 15356.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334686 | GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION DE SONDAJES MUNDO NUEVO Y AGUAS DEL MARGA MARGA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | QUILPUE | Sin Reajuste | 92635.547 | 99165.049 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 95452.002 | 10926.666 | 0 | 0 | 1924.134 | 1326.047 | 462.866 | 7213.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334701 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO PERFORACION DE FUENTE LA PALMA COMUNA DE QUILLOTA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 50329.32 | 50329.32 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 43573.647 | 6755.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6755.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334703 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR MANTAGUA COMUNA DE QUINTERO PROVINCIA DE PUCHUNCAVÍ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | QUINTERO | Sin Reajuste | 36397.706 | 36397.706 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 32370.657 | 4485.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4485.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334757 | GESTION ADMINISTRATIVA ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCION Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SERVICIO APR EL CARMEN PARA ADUCCION RIO LIGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 78214.411 | 112206.813 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 109807.829 | 2398.984 | 0 | 0 | 2398.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334759 | GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTES LOS LAURELES Y LOS LEONES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 93153.988 | 110739.602 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 71036.703 | 39702.899 | 0 | 0 | 15876.811 | 11517.391 | 3190 | 3236.088 | 5882.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334761 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO REHABILITACIÓN IMPULSIÓN LONGOTOMA PARA SSR PULLANCÓN COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 61945.976 | 61945.976 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 42386.969 | 19559.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9281.698 | 10277.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334766 | GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTES EL RINCON Y CASAS DE PUCALAN | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 83523.151 | 86255.345 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 86057.165 | 14393.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14393.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334768 | GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTE TAPIHUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 26890.619 | 34542.3 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 33959.34 | 582.96 | 0 | 0 | 0 | 582.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334771 | GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION DE SONDAJES LOS CORRALES Y MANZANAR | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 69524.16 | 74615.952 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 58035.348 | 22302.146 | 0 | 0 | 0 | 5721.542 | 0 | 16580.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334776 | GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION DE SONDAJES LO OROZCO LA PLAYA Y LO VASQUEZ | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 121260.465 | 121260.465 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 100351.593 | 20908.872 | 0 | 0 | 15342.225 | 5566.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334779 | GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION DE SONDAJES EL CARPINTERO Y LOS MAITENES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 108114.084 | 108114.084 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 83240.595 | 19341.535 | 0 | 0 | 19341.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334783 | GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTES QUEBRADILLA LOS MAITENES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | ZAPALLAR | Sin Reajuste | 46874.22 | 51503.737 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 43042.405 | 4629.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4629.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334788 | GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTE LAS COIMAS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 81985.141 | 110600.438 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 106918.021 | 3682.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682.417 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334796 | GESTION ADMINISTRATIVA HABILITACION DE FUENTE LA PEÑA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 118074.789 | 138252.401 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 129596.231 | 8656.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8656.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 334799 | GESTION ADMINISTRATIVA PERFORACION SONDAJES EL TOTORAL Y LO ZARATE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | CARTAGENA, EL QUISCO | Sin Reajuste | 96031.788 | 96031.788 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 74859.385 | 21172.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21172.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 337039 | Asesoría por Gestión de Proyectos Perforación de fuentes Palmira Romano y Lliulliu Alto Comuna de Limache | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 76798.646 | 76798.646 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 58482.592 | 18867.811 | 0 | 0 | 14191.879 | 551.757 | 0 | 0 | 4124.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 337064 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO PERFORACIÓN DE FUENTES LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAÍSO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 64043.658 | 44168.04 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 24086.79 | 20081.25 | 0 | 0 | 6450.99 | 556.92 | 0 | 1469.65 | 5929.77 | 5673.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 337067 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LAS PALMAS Y GRANIZO COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | OLMUE | Sin Reajuste | 86275 | 96648.856 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 95528.596 | 807.512 | 0 | 0 | 807.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 339818 | Asesoría por gestión de proyecto Habilitación Sondaje Sector de Los Loros, Comuna de Llay Llay, Región de Valparaíso. Etapa 1 del Proyecto Global Suministro de Agua Potable Para Localidades de las Comunas de Llay Llay y Til Til. Regiones de Valparaíso y M | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | LLAILLAY | Sin Reajuste | 76865.059 | 78405.746 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 68809.011 | 9596.735 | 0 | 0 | 0 | 1740.067 | 0 | 7856.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 341626 | ASESORÍA POR GESTION DE PROYECTO PROSPECCION CONSTRUCCION DE FUENTE Y MEJORAMIENTO SSR QUINTAY COMUNA DE CASABLANCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 199520.514 | 248176.718 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 172136.43 | 76040.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9285.969 | 14500 | 35139.458 | 17114.861 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 341635 | GASTO ADMINISTRATIVO HABILITACION FUENTE SSR EX HACIENDA CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | ZAPALLAR | Sin Reajuste | 34995.683 | 34995.683 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 29760.928 | 5234.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.983 | 1749.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 341768 | Asesoría por Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente SSR Pucalán - Los Maquis comuna de Puchuncaví | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 155445.568 | 155445.568 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 149288.44 | 24157.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4867.329 | 19289.799 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 341772 | Asesoría por gestión de proyecto Habilitación de fuente SSR Los Maitenes - Lo Gamboa | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 87000 | 110739.17 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 107779.41 | 15309.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793.988 | 3461.01 | 10054.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 342151 | Asesoría por gestión de proyecto Construcción de batería de pozos para la Provincia de Petorca. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 99804.359 | 99804.359 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 79966.382 | 17258.616 | 0 | 0 | 0 | 6496.007 | 0 | 10762.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343658 | ASESORIA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN FUENTE EL PANGUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 47835.558 | 47835.558 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 33164.976 | 13205.298 | 0 | 0 | 12867.778 | 337.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343659 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN FUENTE QUINQUELLES | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 59986.379 | 53780.892 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 29381.927 | 24398.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24398.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343660 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LOS HORNOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 66550.982 | 66550.982 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 66222.549 | 328.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343661 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR SAN LORENZO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 48653.468 | 48653.468 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 25209.12 | 28589.044 | 0 | 0 | 0 | 19597.531 | 0 | 8991.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 343664 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRAS EMERGENCIA SSR PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 33498.651 | 33498.651 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 10013.877 | 22527.26 | 0 | 0 | 6288.162 | 4042.486 | 0 | 7196.612 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 347828 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN FUENTE SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 36829.709 | 36829.709 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 5657.671 | 47818.767 | 0 | 0 | 422.748 | 15611.789 | 0 | 10615.019 | 5480.428 | 2289.029 | 5371.236 | 5464.648 | 2563.87 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 350294 | ASESORÍA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRA DE EMERGENCIA SSR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 48686.939 | 48686.972 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 30745.58 | 17941.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494.728 | 10080.793 | 5365.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 350296 | GESTIÓN POR GESTIÓN DE PROYECTO HABILITACIÓN DE FUENTE Y EXTENSIÓN RIO LIGUA HACIA SSR EL CARMEN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1504- | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 278591.615 | 278591.615 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 226430.516 | 77161.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77161.099 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334674 | HABILITACION DE FUENTES SSR LOS CALEOS Y SSR PARCELEROS EL MELON COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | 1504-27-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-06-30 | 2022-03-27 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 1145798 | 764956.971 | 6956902 | 1 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 476972.218 | 339295.804 | 0 | 18906.476 | 16405.321 | 71311.051 | 0 | 0 | 232672.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334678 | HABILITACION DE FUENTES SSR CASAS VIEJAS DE RAUTEN Y SSR BOCO COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | 1504-28-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-06-30 | 2022-01-26 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 1145798 | 476263.554 | 6956902 | 1 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 410645.832 | 81422.942 | 0 | 42951.869 | 0 | 0 | 38471.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334683 | HABILITACION DE FUENTES SSR EL TURCO Y SSR LO ABARCA COMUNA DE CARTAGENA PROVINCIA DE SAN ANTONIO | 1. OBRAS | 1504-32-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-19 | 2021-06-14 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-12 | 2022-01-08 | SAN ANTONIO | CARTAGENA | Sin Reajuste | 1145798 | 542120.169 | 76116556 | 9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 404091.628 | 198928.237 | 0 | 37239.944 | 54905.529 | 0 | 0 | 60899.696 | 45883.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334685 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MUNDO NUEVO COMUNA DE CASABLANCA PROVICNIA DE VALPARAISO Y PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MARGA MARGA COMUNA DE QUILPUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-12 | 2021-04-30 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-06-01 | 2022-01-27 | MARGA MARGA | QUILPUE | Sin Reajuste | 600000 | 683896.888 | 76647612 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 658289.676 | 25607.212 | 0 | 5118.387 | 8151.5 | 9145.15 | 3192.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334695 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE FUENTE LAS PALMAS DE OLMUE Y PROSPECCIONES Y CONSTRUCCION DE FUENTE SSR GRANIZO COMUNA DE OLMUE PROVINCIA DE MARGA MARGA | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-12 | 2021-04-30 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-01 | 2022-01-31 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 600000 | 666543.833 | 76647612 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 658817.902 | 5569.051 | 0 | 5569.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334702 | ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR MANTAGUA COMUNA DE QUNTERO PROVINCIA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 1405- | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-01 | 2022-01-27 | VALPARAISO | CON-CON | Sin Reajuste | 300000 | 251018.664 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 223245.902 | 30933.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30933.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334754 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE EL CARMEN PARA ADUCCION RIO LIGUA | 1. OBRAS | 1504 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2022-01-18 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 900000 | 773840.092 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 757295.382 | 16544.71 | 0 | 16544.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334758 | HABILITACION FUENTES LOS LAURES Y SSR LOS LEONES COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 1. OBRAS | 1504-51-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-07-12 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2022-03-27 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 1145798 | 763721.393 | 76318710 | 1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 489908.297 | 273813.096 | 0 | 82744.662 | 26750.585 | 79430.286 | 22000 | 22317.849 | 40569.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334760 | REHABILITACIÓN IMPULSIÓN LONGOTOMA PARA SSR PULLANCÓN COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | 1504-105-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-09-22 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-29 | 2022-05-27 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 670000 | 619459.763 | 6956902 | 1 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 114139.809 | 474404.502 | 0 | 35360.998 | 42914.192 | 63076.339 | 0 | 0 | 215563.234 | 117489.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334762 | HABILITACION DE FUENTES SSR EL RINCON COMUNA DE PUCHUNCAVÍ PROVINCIA DE VALPARAÍSO Y SSR CASAS DE PUCALÁN COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | 1504-52-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-07-12 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-07-30 | 2022-04-11 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 1145798 | 649886.052 | 96589270 | 2 | INVAR S. A. | 337563.714 | 280662.795 | 0 | 106774.305 | 88664.762 | 28340.457 | 0 | 56883.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334767 | HABILITACION FUENTE SSR TAPIHUE COMUNA DE CASABLANCA PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 1504-29-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-28 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-06-30 | 2022-01-06 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 687479 | 238222.756 | 76407531 | 5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 234202.342 | 8040.828 | 0 | 0 | 0 | 4020.414 | 2347.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.44 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334769 | PROSPECCIONES Y PERFORACIÓN DE SONDAJE SSR LOS CORRALES, COMUNA DE CATEMU Y SSR MANZANAR, COMUNA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | 1504-45-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-07-30 | 2021-11-27 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 600000 | 514592.77 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 400243.779 | 114348.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114348.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334774 | PROSPECCIONES Y PERFORACIÓN DE SONDAJES SSR LO OROZCO, SSR LA PLAYA Y SSR LO VÁSQUEZ COMUNA DE CASABLANCA | 1. OBRAS | 1504-46-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 900000 | 836279.068 | 76647612 | 0 | INGENIERIA EL ARRAYAN SPA | 692079.95 | 144199.118 | 0 | 105808.447 | 0 | 38390.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334777 | PROSPECCIONES Y PERFORACION DE SONDAJES SSR EL CARPINTERO Y SSR LOS MAITENES DE CASABLANCA | 1. OBRAS | 1504-53-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-15 | 2021-07-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 600 | 745614.372 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 574073.072 | 133389.896 | 0 | 133389.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334781 | HABILITACION DE FUENTES SSR QUEBRADILLA LOS MAITENES | 1. OBRAS | 1504-63-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-14 | 2021-08-06 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2022-05-08 | PETORCA | ZAPALLAR | Sin Reajuste | 250000 | 355198.185 | 76116556 | 9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 158913.139 | 178684.928 | 0 | 25389.926 | 41769 | 79598.302 | 0 | 0 | 0 | 31927.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334784 | HABILITACION DE FUENTE LAS COIMAS | 1. OBRAS | 1504-49-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-08 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2022-06-10 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 1145798 | 762761.639 | 76318710 | 1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 454658.278 | 290718.69 | 0 | 58881.996 | 57653.075 | 12615.329 | 35319.126 | 82346.925 | 0 | 0 | 43902.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334795 | OBRA DE EMERGENCIA SSR LA PEÑA COMUNA DE NOGALES PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | 1504-50-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-13 | 2021-07-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-07-30 | 2022-04-26 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 572895 | 953464.832 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 512958.638 | 495652.578 | 0 | 148705.85 | 75028.538 | 55146.384 | 0 | 0 | 216771.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 334798 | PROSPECCIONES Y PERFORACION SONDAJES SSR EL TOTORAL Y SSR LO ZARATE | 1. OBRAS | 1504-54-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-15 | 2021-07-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | SAN ANTONIO | CARTAGENA, EL QUISCO | Sin Reajuste | 600 | 662288.193 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 516271.621 | 146016.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146016.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 337038 | ESTUDIO HIDROGEOLÓGICO PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR PALMIRA ROMANO Y SSR LLIU LLIU ALTO COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 1. OBRAS | 1504-36-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-26 | 2021-06-22 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2022-01-26 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 500000 | 529645.832 | 76864090 | 4 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 403328.224 | 126317.608 | 0 | 48369.152 | 49505.873 | 0 | 0 | 0 | 28442.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 337040 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR LA PALMA COMUNA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | 1504-66-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-21 | 2021-08-12 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-09-30 | 2022-03-29 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 345798 | 503293.197 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 227475.728 | 247233.899 | 0 | 0 | 40871.74 | 21416.43 | 30000 | 0 | 154945.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 337062 | PROSPECCIONES Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTES SSR LAGUNA VERDE COMUNA DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 1504-67-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-21 | 2021-08-13 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-09-30 | 2022-03-29 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 400000 | 441680.4 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 240867.9 | 200812.5 | 0 | 0 | 64509.9 | 5569.2 | 56739.2 | 14696.5 | 59297.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 339817 | Habilitación Sondaje Sector de Los Loros, Comuna de Llay Llay, Región de Valparaíso. Etapa 1 del Proyecto Global Suministro de Agua Potable Para Localidades de las Comunas de Llay Llay y Til Til. Regiones de Valparaíso y Metropolitana | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-02 | 2021-07-05 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-07-30 | 2022-04-26 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Sin Reajuste | 600000 | 540729.281 | 76318710 | 1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 336613.868 | 204115.413 | 0 | 83907.548 | 37311.228 | 28712.72 | 54183.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 341622 | PROSPECCIONES CONSTRUCCIÓN DE FUENTE Y MEJORAMIENTO SSR QUINTAY COMUNA DE CASABLANCA | 1. OBRAS | 1504-60-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-08-06 | 2002-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-03 | 2022-08-29 | VALPARAISO | CASABLANCA | Sin Reajuste | 1500000 | 1711563.571 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 499146.026 | 941219.54 | 0 | 244384.023 | 57658.91 | 172650.234 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 166526.373 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 341623 | INTERCONEXIÓN DE NUEVO SISTEMA PRODUCTIVO SSR PUCALÁN LOS MAQUIS COMUNA DE PUCHUNCAVÍ | 1. OBRAS | 1504-80-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-29 | 2021-08-20 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 2022-06-28 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Sin Reajuste | 1200000 | 1295379.736 | 76116556 | 9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 596380.464 | 757101.892 | 0 | 108250.95 | 77743.015 | 138102.62 | 0 | 40000 | 182256.985 | 100000 | 10748.322 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 341627 | HABILITACIÓN FUENTE SSR EX HACIENDA CATAPILCO COMUNA DE ZAPALLAR PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | 1504-113-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-10-27 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-11 | 2022-05-10 | PETORCA | ZAPALLAR | Sin Reajuste | 265000 | 349956.829 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 122630.869 | 227325.96 | 0 | 47023.312 | 24866.791 | 2317.183 | 52493.509 | 65450.442 | 17497.938 | 17676.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 341770 | Habilitación de fuente SSR Los Maitenes y SSR Lo Gamboa Comuna de Limache Provincia de Marga-Marga | 1. OBRAS | 1504-70-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-22 | 2021-08-18 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-10-01 | 2022-04-29 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 600000 | 851839.771 | 76116556 | 9 | EMPRESA CONTRUCTORA RTM INGENIERIA LTDA. | 521380.073 | 285769.199 | 0 | 58115.375 | 113376.846 | 35309.501 | 0 | 1623.155 | 77344.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 342149 | Construcción de batería de pozos para la Provincia de Petorca | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-29 | 2021-08-25 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-01 | 2022-03-30 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 300000 | 998043.589 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 799663.816 | 172586.167 | 0 | 0 | 0 | 64960.067 | 0 | 0 | 107626.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 342970 | PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR SAN MANUEL EL PANGUE COMUNA DE ZAPALLAR | 1. OBRAS | 1504-56-LR21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-08 | 2021-08-05 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-03 | 2022-03-02 | PETORCA | ZAPALLAR | Sin Reajuste | 300000 | 329900.4 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 228723.971 | 91071.024 | 0 | 75872.258 | 12871.039 | 2327.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 342979 | PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE LOS HORNOS COMUNA DE LA LIGUA | 1. OBRAS | 1504-58-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-08 | 2021-08-05 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-03 | 2022-03-02 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 300000 | 458972.29 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 332569.3 | 107764.02 | 0 | 0 | 0 | 21020.16 | 86743.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 342981 | PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE FUENTE SSR QUINQUELLES COMUNA DE LA LIGUA | 1. OBRAS | 1504-57-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-08 | 2021-08-05 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-03 | 2022-03-02 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 300000 | 413699.167 | 76864090 | 4 | HIDROCIVIL Y COMPANIA LIMITADA | 226014.819 | 187684.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187684.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 343012 | PROSPECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN FUENTE SSR SAN LORENZO COMUNA DE CABILDO | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-29 | 2021-08-25 | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 2021-10-01 | 2022-03-30 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 300000 | 486534.68 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 252091.197 | 285890.432 | 0 | 0 | 0 | 195975.305 | 89915.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 343663 | OBRA DE EMERGENCIA SSR PEÑABLANCA MONTEGRANDE COMUNA DE CABILDO PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | 1504-107-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-09-22 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-18 | 2022-05-16 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 380000 | 334986.509 | 6956902 | 1 | AUGUSTO GUTIERREZ GUAJARDO | 100138.769 | 225272.603 | 0 | 0 | 62881.617 | 40424.863 | 50000 | 71966.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 346826 | INSTALACIÓN MONITOREO CONTROL DE PIEZÓMETROS DE EXPLORACIÓN Y VIGILANCIA EN LAS LOCALIDADES DE SAN LORENZO Y LA VIÑA LA VEGA REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 975-122-LR21 | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 2022-05-25 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 460660.9 | 460660.9 | 77093187 | 8 | WEFKO SUBTERRANEA SPA | 78354.36 | 283574.025 | 0 | 67001.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175911.75 | 40660.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 347827 | CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN FUENTE SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU PROVINCIA DE SAN FELIPE | 1. OBRAS | 1504-114-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-19 | 2021-11-11 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-05-19 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 205022.244 | 368297.087 | 76407531 | 5 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCOIN SPA | 56576.706 | 367838.266 | 0 | 0 | 4227.475 | 156117.885 | 0 | 34356.905 | 173136.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 349079 | OBRA DE EMERGENCIA SSR LA HIGUERA COMUNA DE LA LIGUA PROVINCIA DE PETORCA | 1. OBRAS | 1504-123-H221 | En Ejecución | Propuesta privada | 2021-11-02 | 2021-11-18 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-06-14 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 400000 | 486869.723 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 107455.797 | 339085.484 | 0 | 7843.468 | 41647.892 | 72235.876 | 0 | 100807.932 | 116550.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 350295 | HABILITACIÓN DE FUENTE Y EXTENSIÓN RIO LIGUA HACIA SSR EL CARMEN, COMUNA DE LA LIGUA, PROVINCIA DE PETORCA, REGIÓN DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 1504- | En Ejecución | Propuesta privada | 2021-11-11 | 2021-11-22 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-12-11 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 2800000 | 2785916.15 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 871347.086 | 2206492.369 | 0 | 58134.465 | 50863.446 | 404814.805 | 82226.114 | 222727.053 | 217067.32 | 211528.7 | 148650.3 | 140525.85 | 125638.7 | 544315.616 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 357142 | REHABILITACIÓN DE FUENTES SSR AGUAS DEL MARGA MARGA COMUNA DE QUILPUÉ PROVINCIA DEL MARGA-MARGA | 1. OBRAS | 1504- | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-04 | 2022-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-20 | 2022-11-16 | MARGA MARGA | QUILPUE | Sin Reajuste | 395924.9 | 395924.9 | 76060010 | 5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 0 | 395924.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 70000 | 70000 | 50000 | 50000 | 45924.9 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030354-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE VALPARAÍSO REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 357144 | HABILITACIÓN DE FUENTE SSR SANTA ROSA DE COLMO COMUNA Y PROVINCIA DE QUILLOTA | 1. OBRAS | 1504- | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-04 | 2022-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-20 | 2023-03-16 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 1698591.185 | 1698591.185 | 78354700 | 7 | H R A INGENIERIA CIVIL LTDA. | 0 | 1698591.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 360000 | 200000 | 200000 | 200000 | 378591.185 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso |  |  |  | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 905400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905400 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Valparaíso |  |  |  | PROYECTOS | 40037946-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9054000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9054000 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013252-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL BOLLENAR, COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 321895 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y Mejoramiento El Bollenar, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla Plan Recuperación económica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 376485 | 349574.951 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 221667.393 | 127907.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20460.937 | 24832.608 | 16736.283 | 13000 | 13000 | 39877.73 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013252-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO EL BOLLENAR, COMUNA DE MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 321879 | Ampliación y Mejoramiento El Bollenar, Comuna de Melipilla, Provincia de Melipilla Plan Recuperación económica | 1. OBRAS | 1150-31-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-23 | 2022-06-16 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 2500000 | 2458268.853 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1528740.635 | 788418.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143455.434 | 128740.635 | 100000 | 100000 | 129528.218 | 186694.02 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013635-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN COLONIA KENNEDY PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 329735 | Asesoría por Gestión de Proyecto Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Colonia Kennedy Comuna de Paine | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-1-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | [6 empty] | MAIPO | PAINE | Sin Reajuste | 376618.292 | 337657.779 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 95600.529 | 262521.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34534.97 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 19500 | 19500 | 84986.28 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013635-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN COLONIA KENNEDY PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 329734 | Mejoramiento y Ampliación Servicio de APR Colonia Kennedy Comuna de Paine | 1. OBRAS | 1150-1-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-21 | 2022-10-13 | MAIPO | PAINE | Sin Reajuste | 2443126 | 2597367.534 | 76888230 | 4 | TOMAS TAPIA URETA S.A | 735388.682 | 1919362.066 | 0 | 0 | 0 | 265799.828 | 59000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 494562.238 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013637-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 321899 | Gestión de Proyectos Obra Ampliación y mejoramiento APR Gacitúa, Comuna de Isla de Maipo, Provincia de Talagante Plan Recuperación económica | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 435299 | 444723.242 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 258305.686 | 186417.556 | 0 | 0 | 0 | 26941.557 | 12999.866 | 29278.72 | 13000 | 26000 | 26000 | 52197.413 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013637-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR GACITUA, COMUNA DE ISLA DE MAIPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 321897 | Ampliación y mejoramiento APR Gacitúa, Comuna de Isla de Maipo, Provincia de Cordillera Plan Recuperación económica | 1. OBRAS | 1150-32-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-23 | 2022-06-16 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 2900000 | 3206027.019 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 1781418.512 | 1424608.507 | 0 | 0 | 185803.843 | 96216.932 | 144000 | 100000 | 200000 | 200000 | 200000 | 298587.732 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION APR EL RESPLANDOR LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 348298 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Tercer Llamado | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 60000 | 60000 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 8000 | 10000 | 39000
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40022913-0 | CONSTRUCCION APR EL RESPLANDOR LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 352528 | Construcción Servicio de APR El Badén Comuna de Lampa - Cuarto Llamado | 1. OBRAS | 1150-8-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2023-08-26 | CHACABUCO | LAMPA | Sin Reajuste | 600000 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 80000 | 100000 | 390000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030360-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 336828 | Gestión de Proyectos Habilitación de Sondajes de Servicios de APR Barrancas de Pichi y El Asiento de la Comuna de Alhué | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-18-lr21 | En Ejecución | Propuesta publica | [6 empty] | MELIPILLA | ALHUE | Sin Reajuste | 100493.408 | 100493.408 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 35567.652 | 64925.756 | 0 | 0 | 0 | 6383.729 | 13581.002 | 10000 | 10000 | 3738.146 | 0 | 0 | 0 | 21222.879 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030360-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341448 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para Los Servicios Sanitarios Rurales de Las Pataguas, El Álamo y Santa Marta Las Turbinas , de Las Comunas de Buin y Paine. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-39-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | [6 empty] | MAIPO | BUIN, PAINE | Sin Reajuste | 60750.335 | 60750.335 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 5481.564 | 55268.771 | 0 | 0 | 0 | 10968.831 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 14299.94 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030360-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 341451 | Gestión de Proyectos Construcción de Sondajes para Los Servicios Sanitarios Rurales de María Pinto, Chorombo y San Alfonso, de Las Comunas de María Pinto y San José De Maipo. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1150-401-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | [6 empty] | MELIPILLA, CORDILLERA | MARIA PINTO, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 74000.086 | 74000.086 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 5920.845 | 89347.81 | 0 | 0 | 0 | 21268.569 | 21268.569 | 8000 | 8000 | 15000 | 15810.672 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030360-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 349599 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondajes para los Servicios de Las Mercedes, Villa Las Mercedes y El Cerrillo de las comunas de María Pinto, Isla de Maipo y Buin | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MELIPILLA, ISLA DE MAIPO, BUIN | Sin Reajuste | 0 | 65250 | 0 | 0 |  | 0 | 65250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030360-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 336824 | Habilitación de Sondajes de Servicios de APR Barrancas de Pichi y El Asiento de la Comuna de Alhué | 1. OBRAS | 1150-28-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-12 | 2021-05-05 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-10 | 2021-12-07 | MELIPILLA | ALHUE | Sin Reajuste | 693057.985 | 693057.985 | 89057400 | 9 | MARIO ITURRIETA E HIJO S.A | 355676.524 | 472705.455 | 0 | 0 | 63837.287 | 135323.994 | 135810.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137734.155 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030360-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 339398 | Habilitación de Sondaje de Servicio Sanitario Rural La Puntilla de Lonquén, Isla de Maipo | 1. OBRAS | 1150-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-07-29 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2022-02-23 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 0 | 341913.09 | 76136861 | 3 | TORRESTECH | 166276.81 | 175636.28 | 0 | 0 | 142761.658 | 0 | 32874.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030360-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 339399 | Habilitación de Sondaje de Servicio Sanitario Rural Pelvín, Peñaflor | 1. OBRAS | 1150-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-07-28 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2022-01-16 | TALAGANTE | PEÑAFLOR | Sin Reajuste | 279000 | 277604.688 | 76136861 | 3 | TORRESTECH | 101439.031 | 176165.657 | 0 | 0 | 131224.876 | 0 | 25000 | 19940.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030360-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 341445 | Construcción de Sondajes para Los Servicios Sanitarios Rurales de Las Pataguas, El Álamo y Santa Marta Las Turbinas , de Las Comunas de Buin y Paine. | 1. OBRAS | 1150-39-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-05 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-15 | 2022-05-13 | MAIPO | BUIN, PAINE | Sin Reajuste | 0 | 607503.348 | 79929940 | 2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 54815.639 | 552687.709 | 0 | 0 | 109688.307 | 0 | 32861.307 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 110138.095 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030360-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 341450 | Construcción de Sondajes para Los Servicios Sanitarios Rurales de María Pinto, Chorombo y San Alfonso, de Las Comunas de María Pinto y San José De Maipo. | 1. OBRAS | 1150-40-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-05 | 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-14 | 2022-05-12 | MELIPILLA, CORDILLERA | MARIA PINTO, SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 0 | 740000.863 | 79929940 | 2 | JAIME FUENTES Y CIA LIMITADA | 59208.456 | 680792.407 | 0 | 0 | 0 | 212685.693 | 123418.8 | 80000 | 130000 | 134687.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030360-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 343536 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA PROVISORIO DE AGUA POTABLE RURAL ESPINALILLO, COMUNA DE TIL TIL, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 1150-48-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-09-10 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2022-01-19 | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 81156.895 | 81080.65 | 77213833 | 4 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 21873.747 | 59206.903 | 0 | 0 | 53664.121 | 0 | 5542.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030360-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355123 | Habilitación Sondaje Hermanos Carrera,Colina | 1. OBRAS | 1150-14-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-15 | 2022-11-12 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 190000 | 184018.39 | 77213833 | 4 | SERVICIOS HIDROAQUA DOS HERMANOS LTDA. | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 25000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030360-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN METROPOLITANA REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355124 | Habilitación Sondaje Aparición de Paine, Paine | 1. OBRAS | 1150-21-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-23 | 2022-06-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-17 | 2023-01-14 | MAIPO | PAINE | Sin Reajuste | 205000 | 205000 | 0 | 0 |  | 0 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 44000 | 44000 | 44000 | 43000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40034084-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR MIRAFLORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 344953 | Gestión de Proyectos Conservación Sistema APR Miraflores, Comuna de Curacaví | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 41270 | 41270 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 41270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7975 | 21750 | 11545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40034085-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR LA ISLITA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 344955 | Asesoría por Gestión de Proyecto Conservación Sistema APR La Islita, Comuna de Isla de Maipo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 25764 | 25764 | 61808000 | 5 | AGUAS ANDINAS S.A. | 0 | 25764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 9000 | 11764 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40037872-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 355326 | Gestión Construcción de Sondajes para los Servicios de Las Mercedes Villa Las Mercedes y El Cerrillo de las comunas de María Pinto Isla de Maipo y Buin | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, BUIN | Sin Reajuste | 0 | 116000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101500
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40037872-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355323 | Construcción de Sondajes para los Servicios de Las Mercedes Villa Las Mercedes y El Cerrillo de las comunas de María Pinto Isla de Maipo y Buin | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, BUIN | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago |  |  | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40037872-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 359073 | Servicio de Instalación, Monitoreo, Control de Piezómetros de Exploración y Vigilancia en las Localidades de Nihue y El Prado, comuna de San Pedro, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Sin Reajuste | 0 | 351000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251000 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40037872-9 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 355326 | Gestión Construcción de Sondajes para los Servicios de Las Mercedes Villa Las Mercedes y El Cerrillo de las comunas de María Pinto Isla de Maipo y Buin | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, BUIN | Sin Reajuste | 0 | 116000 | 0 | 0 |  | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40037872-9 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355323 | Construcción de Sondajes para los Servicios de Las Mercedes Villa Las Mercedes y El Cerrillo de las comunas de María Pinto Isla de Maipo y Buin | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | MELIPILLA, TALAGANTE, MAIPO | MARIA PINTO, ISLA DE MAIPO, BUIN | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, CERRILLOS, CERRO NAVIA, CONCHALI, EL BOSQUE, ESTACION CENTRAL, HUECHURABA, INDEPENDENCIA, LA CISTERNA, LA FLORIDA, LA GRANJA, LA PINTANA, LA REINA, LAS CONDES, LO BARNECHEA, LO ESPEJO, LO PRADO, MACUL, MAIPU, ÑUÑOA, PEDRO AGUIRRE CERDA, PEÑALOLE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40037872-9 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 359073 | Servicio de Instalación, Monitoreo, Control de Piezómetros de Exploración y Vigilancia en las Localidades de Nihue y El Prado, comuna de San Pedro, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | MELIPILLA | SAN PEDRO | Sin Reajuste | 0 | 351000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Estudio Básicos
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485713-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 321889 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 114952.955 | 72268.436 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 64796.494 | 5948.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5948.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485713-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR PENCAHUE BAJO, SAN VICENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 321886 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR PENCAHUE BAJO, COMUNA DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1. OBRAS | - | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-25 | 2022-01-19 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 792779 | 722684.358 | 76109355 | K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 695286.192 | 12160.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12160.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002294-0 | AMPLIACIÓN SISTEMA APR AGUA BUENA A PUEBLO HUNDIDO, SAN FERNANDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 321882 | AMPLIACION SISTEMA APR AGUA BUENA A PUEBLO HUNDIDO, COMUNA DE SAN FERNANDO | 1. OBRAS | - | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2020-12-25 | 2021-11-20 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 388479 | 368425.749 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 333944.101 | 34481.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34481.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002676-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LO DE LOBOS, RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 321885 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LO DE LOBOS, RENGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 265999.89 | 169549.674 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 95000 | 74549.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5785.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68764.003 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002676-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LO DE LOBOS, RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 321884 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR LO DE LOBOS, COMUNA DE RENGO | 1. OBRAS | - | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-25 | 2022-04-19 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 1834482 | 1695496.738 | 94557000 | 8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 949836.359 | 745660.379 | 0 | 0 | 0 | 58020.354 | 110000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 126640.025 | 131000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002812-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 321881 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 148603.83 | 93216.154 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 83216.154 | 20762.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10762.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40002812-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSÉ LOS LINGUES, SAN FERNANDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 321880 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR ROMA SAN JOSE LOS LINGUES, SAN FERNANDO | 1. OBRAS | - | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2020-12-29 | 2021-12-24 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 1024854 | 932161.541 | 76297808 | 3 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MATAQUITO SPA. | 832161.528 | 207620.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000.013 | 107620.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40009604-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 321909 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 111251.25 | 15412.119 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 11471.243 | 3940.876 | 0 | 0 | 3940.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40009604-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329043 | GESTION DE PROYECTOS MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1505-0-122 | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 119234.746 | 119234.746 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 119234.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12915.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106319.163 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40009604-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA, RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 348126 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR LA CHIMBA ETAPA 2 COMUNA DE RENGO | 1. OBRAS | - | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2021-11-15 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-01-18 | 2022-09-15 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 652537.569 | 822308.594 | 76109355 | K | EMPRESA CONSTRUCTORA AYMAR LTDA. | 0 | 822308.594 | 0 | 0 | 0 | 89072.988 | 70000 | 70000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100000 | 75000 | 58235.606 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017094-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 321911 | GESTION DE PROYECTOS OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL OLIVAR BAJO, RINCON EL ABRA, OLIVAR | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | OLIVAR | Sin Reajuste | 563623.7 | 362800 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 320280 | 127577.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 82577.634 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017094-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR OLIVAR BAJO, RINCÓN EL ABRA, OLIVAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 321910 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EL OLIVAR BAJO, RINCON EL ABRA, COMUNA DE OLIVAR | 1. OBRAS | - | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-11-09 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 2020-12-29 | 2021-12-04 | CACHAPOAL | OLIVAR | Sin Reajuste | 3887060 | 3628000 | 94557000 | 8 | CONSTRUCTORA COSAL S.A. | 2666072.77 | 961927.23 | 0 | 0 | 196311.38 | 243036.369 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 95000 | 127579.481 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | DOÑIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029369-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CALIFORNIA DOÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329680 | ASESORIA CONSERVACION APR CALIFORNIA COMUNA DE DOÑIHUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | DOÑIHUE | Sin Reajuste | 17946.994 | 17946.994 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 10233 | 7713.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7713.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | DOÑIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029369-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CALIFORNIA DOÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329679 | CONSERVACION SSR CALIFORNIA COMUNA DE DOÑIHUE | 1. OBRAS | 1505-20-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-12 | 2021-06-04 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-17 | 2021-12-15 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | Sin Reajuste | 100000 | 123772.37 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 70563.485 | 53208.815 | 0 | 0 | 16694.93 | 0 | 0 | 0 | 36513.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | DOÑIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029370-0 | CONSERVACION SISTEMA APR RINCONADA DE DOÑIHUE DOÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329684 | ASESORIA CONSERVACION APR RINCONADA DE DOÑIHUE COMUNA DE DOÑIHUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | DOÑIHUE | Sin Reajuste | 11492.004 | 11492.004 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 11492.004 | 0 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 8699.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | DOÑIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029370-0 | CONSERVACION SISTEMA APR RINCONADA DE DOÑIHUE DOÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 342726 | CONSERVACION SSR RINCONADA DE DOÑIHUE COMUNA DE DOÑIHUE | 1. OBRAS | 1505-91-LE-21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-15 | 2022-01-13 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | Sin Reajuste | 40000 | 79255.203 | 76984621 | 2 | AFIN SUMINISTROS GENERALES LIMITADA | 0 | 79255.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18550.206 | 60704.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029373-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CARMEN BAJO LA MEDIA LUNA CODEGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329689 | ASESORIA CONSERVACION SSR CARMEN BAJO LA MEDIALUNA COMUNA DE CODEGUA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 19119.446 | 19119.446 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 12449.555 | 5744.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5744.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029373-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CARMEN BAJO LA MEDIA LUNA CODEGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329688 | CONSERVACION SSR CARMEN BAJO LA MEDIALUNA COMUNA DE CODEGUA | 1. OBRAS | 1505-21-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-12 | 2021-06-04 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-17 | 2021-12-15 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 120000 | 131858.249 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 85852.377 | 39624.061 | 0 | 0 | 19999.63 | 0 | 0 | 0 | 19624.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029377-0 | CONSERVACION SISTEMA APR ALCONES EL SAUCE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329886 | GESTION DE PROYECTOS CONSERVACION APR ALCONES EL SAUCE COMUNA DE MARCHIGUE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 12251.05 | 12251.05 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 12251.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.4 | 0 | 7419.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029377-0 | CONSERVACION SISTEMA APR ALCONES EL SAUCE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 341989 | CONSERVACION APR ALCONES EL SAUCE, COMUNA DE MARCHIGUE | 1. OBRAS | 1505-94-LP-21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-13 | 2022-02-10 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 84490 | 84490 | 76267071 | 2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE LTDA. | 0 | 51170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029382-0 | CONSERVACION SISTEMA APR PUQUILLAY PERALILLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329698 | ASESORIA CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 17013.43 | 17013.43 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 17620.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8706.066 | 0 | 8307.364 | 607.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40029382-0 | CONSERVACION SISTEMA APR PUQUILLAY PERALILLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 341987 | CONSERVACION APR PUQUILLAY COMUNA DE PERALILLO | 1. OBRAS | 1505-93-LQ-21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-20 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-13 | 2022-02-10 | COLCHAGUA | PERALILLO | Sin Reajuste | 120000 | 117334 | 76267071 | 2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE LTDA. | 0 | 121521.486 | 0 | 0 | 0 | 62177.5 | 0 | 0 | 55156.5 | 4187.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030010-0 | CONSERVACION SISTEMA APR QUELENTARO LITUECHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 357148 | Asesoría por Gestión de Proyecto CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO, LITUECHE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CARDENAL CARO | LITUECHE | Sin Reajuste | 0 | 50750000 | 0 | 0 |  | 0 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030010-0 | CONSERVACION SISTEMA APR QUELENTARO LITUECHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 357147 | CONSERVACIÓN SSR QUELENTARO, LITUECHE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 150000 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030357-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIÓN DE O' HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 336971 | Gestión de Proyecto Construcción Habilitación e Interconexión de Fuente SSR El Cajón El Guindal Comuna Machali | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | - | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 47794.038 | 47794.038 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 24682 | 32164.529 | 0 | 0 | 0 | 10504.396 | 10504.396 | 0 | 0 | 11155.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030357-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIÓN DE O' HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 340406 | Construcción Sondaje SSR Cajón el Guindal Comuna de Machali | 1. OBRAS | 1505-72-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-10 | 2021-07-02 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-04 | 2022-01-31 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 191826.201 | 329614.054 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 170360.4 | 149240.518 | 0 | 0 | 72304.4 | 0 | 22295.6 | 0 | 34600 | 20040.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030357-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE O'HIGGINS REGIÓN DE O' HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 359062 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN JOAQUIN DE LOS MAYOS COMUNA DE MACHALI | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 80000 | 90000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035548-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESTRELLA LA ESTRELLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 347299 | ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS CONSERVACION APR LA ESTRELLA COMUNA DE LA ESTRELLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | Sin Reajuste | 0 | 34800 | 0 | 0 |  | 0 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34800 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035548-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL LA ESTRELLA LA ESTRELLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350792 | CONSERVACIÓN SSR LA ESTRELLA COMUNA DE LA ESTRELLA | 1. OBRAS | 1505-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-12 | 2022-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-27 | 2023-04-23 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | Sin Reajuste | 240000 | 240000 | 0 | 0 |  | 0 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 60000 | 60000 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360232 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUNTE RINCONADA DE ALCONES MARCHIGUE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10428.11
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360235 | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10428.11
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360237 | GESTION DE PROYECTO DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 0 | 4350 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.68
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360239 | GESTION DE PROYECTOS HABILITACION SONDALE SSR LA ESTRELLA COMUNA DE LA ESTRELLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | Sin Reajuste | 0 | 58000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27808.245
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360253 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 0 | 20300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6090
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360269 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6525
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360271 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 0 | 24650 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7395
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360273 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 0 | 32625 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9787.5
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360234 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71918 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360236 | DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14384 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360238 | HABILITACION SONDALE SSR LA ESTRELLA COMUNA DE LA ESTRELLA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191781 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360240 | CONSTRUCCION DE FUENTE LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 280000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71918 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360251 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360268 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360270 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360272 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 0 | 225000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI |  | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85100 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360223 | CONSTRUCCION DE FUENTE RINCONADA DE ALCONES MARCHIGUE | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-02-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 78082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78082 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360232 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUNTE RINCONADA DE ALCONES MARCHIGUE | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 11321.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11321.89 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360234 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 78082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78082 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360235 | GESTION DE PROYECTOS APR CONSTRUCCION DE FUENTE SSR RAPEL COMUNA DE NAVIDAD | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CARDENAL CARO | NAVIDAD | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 11321.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11321.89 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360236 | DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 15616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15616 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360237 | GESTION DE PROYECTO DISEÑO HABILITACION SSR CAJON EL GUINDAL MACHALI | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 0 | 4350 | 0 | 0 |  | 0 | 2264.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.32 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360239 | GESTION DE PROYECTOS HABILITACION SONDALE SSR LA ESTRELLA COMUNA DE LA ESTRELLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | Sin Reajuste | 0 | 58000 | 0 | 0 |  | 0 | 30191.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30191.755 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360240 | CONSTRUCCION DE FUENTE LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 280000 | 0 | 0 |  | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360250 | GESTION DE PROYECTOS CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LA GONZALINA COMUNA DE RANCAGUA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 40600 | 0 | 0 |  | 0 | 40600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360251 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 0 | 0 |  | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360253 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR MANANTIALES COMUNA DE PLACILLA | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | COLCHAGUA | PLACILLA | Sin Reajuste | 0 | 20300 | 0 | 0 |  | 0 | 14210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14210 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360268 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360269 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR ROMA ARRIBA LA MARINANA COMUNA DE SAN FERNANDO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 15225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15225 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360270 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 0 | 0 |  | 0 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119000 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360271 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR LLALLAUQUEN COMUNA DE LAS CABRAS | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CACHAPOAL | LAS CABRAS | Sin Reajuste | 0 | 24650 | 0 | 0 |  | 0 | 17255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17255 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360272 | CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 0 | 225000 | 0 | 0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 360273 | GESTION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE FUENTE SSR POPETA COMUNA DE RENGO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 0 | 32625 | 0 | 0 |  | 0 | 22837.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22837.5 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI |  | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40038019-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUÍA 2022 - 2023 REGION DE O HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 360238 | HABILITACION SONDALE SSR LA ESTRELLA COMUNA DE LA ESTRELLA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 208219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208219 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | LINARES | YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 40010492-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA, YERBAS BUENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 322509 | Gasto de Gestión Técnica y Adminiostrativa Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajo Esmeralda, Yerbas Buenas. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 122424 | 109594.813 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 8351.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8351.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | LINARES | YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 40010492-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJO ESMERALDA, YERBAS BUENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 322508 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajo Esmeralda, Yerbas Buenas. | 1. OBRAS | 00000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-11-30 | 2021-08-27 | LINARES | YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 844309.17 | 755826.296 | 13505384 | 8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 755826 | 57599.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57599.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40011145-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS LOMAS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 322511 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Las Lomas, San Clemente | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 96741 | 91215.534 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 87365.31 | 5445.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3850.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40011145-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR LAS LOMAS, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 322510 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Las Lomas, San Clemente | 1. OBRAS | 00000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-11-30 | 2021-08-27 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 667183.406 | 629072.645 | 13505384 | 8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 626999.665 | 13072.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13072.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40011426-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO SANTA LAURA, TENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 339552 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 157098.206 | 157098.206 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 8019.66 | 149078.546 | 0 | 0 | 3927.455 | 11993.207 | 15593.222 | 19385.95 | 19637.276 | 23564.731 | 23564.731 | 31411.974 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | TENO | del Maule | PROYECTOS | 40011426-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO SANTA LAURA, TENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 339551 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR MOLINO-VENTANA DEL ALTO A SANTA LAURA, TENO | 1. OBRAS | 1506-44-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-09-16 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | 2021-10-27 | 2022-08-23 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 1152258.513 | 1083435.901 | 77270430 | 5 | SOC.CONSTRUCTORA BURGOS VALERA Y CIA LTDA | 55308 | 1028127.901 | 0 | 0 | 27085.898 | 82711.774 | 107539.46 | 133696.206 | 135429.488 | 162515.385 | 162515.385 | 216634.305 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40012719-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY, SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 322513 | Gasto de Gestión Técnica y Administrativa Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajos de Lircay, San Clemente | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 213095.19 | 192028.541 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 152302.652 | 53268.609 | 0 | 0 | 13452.51 | 3560.449 | 4958.056 | 0 | 17754.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13542.72 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 40012719-0 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR BAJOS DE LIRCAY, SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 322512 | Mejoramiento y Ampliación Sistema APR Bajos de Lircay, San Clemente | 1. OBRAS | 00000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-26 | 2020-11-26 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-11-30 | 2021-10-26 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 1501186.026 | 1324334.767 | 76228871 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION JAV S. A. C. | 1050364 | 367368.836 | 0 | 0 | 92775.928 | 24554.819 | 34193.491 | 0 | 122446.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93398.069 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40027258-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL PLUMERO PENCAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 339554 | Gestión de Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, RAUCO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00000000 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | RAUCO | Sin Reajuste | 125271.08 | 125271.08 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 7344.105 | 123164.924 | 0 | 0 | 25054.216 | 18790.662 | 18909.338 | 17186.879 | 12527.108 | 12527.108 | 12527.108 | 404.556 | 0 | 5237.949 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40027258-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA APR EL PLUMERO PENCAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 339553 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SISTEMA APR EL PLUMERO, RAUCO | 1. OBRAS | 1506-45-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-09-16 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2022-07-23 | CURICO | RAUCO | Sin Reajuste | 818238.427 | 863938.483 | 77257280 | 8 | CONSTRUCTORA ANGEL BARTOLOME CECCHI LTDA | 50649 | 849413.27 | 0 | 0 | 172787.697 | 129590.772 | 130409.228 | 118530.197 | 86393.848 | 86393.848 | 86393.848 | 2790.045 | 0 | 36123.787 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40029403-0 | CONSERVACION CONSERVACION FILTROS APR LORA LORA, LICANTEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 342551 | Gestión de Proyecto Obras de Conservación Sistema APR Lora, Licanten 2021 (2) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000000000000 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | LICANTEN | Sin Reajuste | 8699.108 | 8699.108 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 6978.197 | 1720.911 | 0 | 0 | 1720.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40029403-0 | CONSERVACION CONSERVACION FILTROS APR LORA LORA, LICANTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 342550 | Obras de Conservación Sistema APR Lora, Licanten 2021 (2) | 1. OBRAS | 0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-08-12 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2022-03-21 | CURICO | LICANTEN | Sin Reajuste | 58303.455 | 59993.85 | 10110869 | 4 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 48125.499 | 11868.351 | 0 | 0 | 11868.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 348398 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR DOMINGO MANCILLA, TENO 2021 (2) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 33447.469 | 33447.469 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 33447.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7443.521 | 13230.306 | 8131.703 | 4641.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 348400 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR BALLICA-LA TORRE, LINARES 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 24383.395 | 24383.395 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 24383.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413.185 | 2207.238 | 4876.679 | 6705.434 | 6705.288 | 2475.571 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 348402 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR QUERI, SAN CLEMENTE 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 00000 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 24940.675 | 24940.675 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 24940.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5063.977 | 6235.169 | 6235.169 | 3741.101 | 2493.922 | 1171.337 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 348404 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL GUINDO, RÍO CLARO 2021 (2) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 0000 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 23606.921 | 23606.921 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 23606.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3534.148 | 10604.819 | 4241.934 | 2228.8 | 673.083 | 203.031 | 2121.106 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 348406 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR SANTA ELENA-SAN GABRIEL, SAN CLEMENTE 2021 (3) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 35367.425 | 35367.425 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 35367.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7073.475 | 8841.844 | 8841.844 | 5305.106 | 3536.592 | 1768.564 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 348409 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR LA LAGUNA, TENO 2021 (2) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | [6 empty] | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 10150 | 10150 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 10150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 2537.5 | 2537.355 | 1522.5 | 1015.145 | 507.5 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 348411 | Gestión de Proyecto CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR LORA, LICANTÉN 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 0000 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | LICANTEN | Sin Reajuste | 17435.064 | 17435.064 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 17435.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12592.059 | 4520.336 | 322.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 348397 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR DOMINGO MANCILLA, TENO 2021 (2) | 1. OBRAS | 1506-62-lq21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-01-13 | 2022-05-13 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 137000 | 230672.198 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 230672.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51334.631 | 91243.488 | 56080.709 | 32013.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 348399 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR BALLICA-LA TORRE, LINARES 2021 (1) | 1. OBRAS | 1506-61-lq21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-01-18 | 2022-05-18 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 120000 | 168161.348 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 168161.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9746.1 | 15222.331 | 33632.27 | 46244.37 | 46243.371 | 17072.906 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 348401 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR QUERI, SAN CLEMENTE 2021 (1) | 1. OBRAS | 1506-65-lq21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2022-01-04 | 2022-05-04 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 133000 | 172004.655 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 172004.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34923.982 | 43001.164 | 43001.164 | 25800.698 | 17199.465 | 8078.182 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 348403 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR SANTA MARGARITA-EL GUINDO, RÍO CLARO 2021 (2) | 1. OBRAS | 1506-67-lq21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 2022-05-17 | TALCA | RIO CLARO | Sin Reajuste | 119000 | 162806.348 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 162806.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24373.437 | 73136.686 | 29254.715 | 15371.036 | 4641.952 | 1400.225 | 14628.297 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 348405 | CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR SANTA ELENA-SAN GABRIEL, SAN CLEMENTE 2021 (3) | 1. OBRAS | 1506-66-lq21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-01-14 | 2022-05-14 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 132000 | 243912.032 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 243912.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48782.586 | 60978.233 | 60978.233 | 36586.94 | 24390.293 | 12195.747 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 348410 | CONSTRUCCIÒN SONDAJE SISTEMA APR LORA, LICANTÉN 2021 (1) | 1. OBRAS | 1506-64-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-01-19 | 2022-05-19 | CURICO | LICANTEN | Sin Reajuste | 82000 | 120241.82 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 0 | 120241.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86841.788 | 31174.732 | 2225.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030359-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 352378 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SISTEMA APR LA LAGUNA, TENO 2021 (2) | 1. OBRAS | 0000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-01 | 2022-05-13 | 2022-05-20 | 2022-05-09 | 2022-08-07 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 70000 | 109334.081 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 0 | 109334.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 17500 | 17499 | 10500 | 7001 | 42834.081 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule |  |  |  | PROYECTOS | 40037927-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 76867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76867 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40037927-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 360018 | Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente por Sequia Sistema APR Loanco, Chanco 2022 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 0 | 31306 | 0 | 0 |  | 0 | 10329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5165 | 5164 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40037927-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 360020 | Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente por Sequia Sistema APR Potrero Grande, Curicó 2022 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 36329 | 0 | 0 |  | 0 | 11986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5993 | 5993 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40037927-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 360022 | Gestión de Proyecto Habilitación de Fuente por Sequia Sistema APR Morza, Teno 2022 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 0 | 9231 | 0 | 0 |  | 0 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 | 1523 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule |  |  |  | PROYECTOS | 40037927-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 530115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530115 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40037927-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 360016 | Diseño de mejoramiento y Ampliación sondaje APR Loanco, Chanco 2022 (1) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 0 | 215903 | 0 | 0 |  | 0 | 60903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30452 | 30451 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40037927-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 360019 | Habilitación de Fuente por Sequia Sistema APR Potrero Grande, Curicó 2022 (1) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 250547 | 0 | 0 |  | 0 | 70676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35338 | 35338 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Maule |  |  | del Maule | PROYECTOS | 40037927-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 360021 | Habilitación de Fuente por Sequia Sistema APR Morza, Teno 2022 (1) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | CURICO | TENO | Sin Reajuste | 0 | 63665 | 0 | 0 |  | 0 | 17959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8980 | 8979 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40010068-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 310852 | Gestión de Proyectos CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN (Recuperación Económica) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Sin Reajuste | 150702.968 | 150702.968 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 111471.504 | 39231.464 | 0 | 4422.5 | 0 | 10212.35 | 15297.5 | 2373.254 | 6925.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 40010068-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE TREHUALEMU, COMUNA DE EL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 329041 | Construcción Servicio de APR Trehualemu comuna de El Carmen | 1. OBRAS | 975-102-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-01-22 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-11 | 2022-03-06 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Sin Reajuste | 1059724 | 1039330.814 | 8488051 | 5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 768768.999 | 270561.815 | 0 | 30500 | 70430 | 61100 | 44400 | 16367.27 | 47764.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40010073-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LA CABAÑA SANTA TERESA TRES RANCHOS, COMUNA YUNGAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 322071 | Gestión de Proyectos Construcción servicio APR La Cabaña - Santa Teresa - Tres Ranchos, Yungay (Recuperación Económica) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-45-LR20 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 80519.94 | 90604.987 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 75511.349 | 15093.638 | 0 | 0 | 0 | 14921.089 | 172.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40010073-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE LA CABAÑA SANTA TERESA TRES RANCHOS, COMUNA YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 322070 | Construcción servicio APR La Cabaña - Santa Teresa - Tres Ranchos, Yungay (Recuperación Economica) | 1. OBRAS | 975-45-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-21 | 2020-11-13 | 2021-02-05 | 2021-03-01 | 2021-01-11 | 2022-02-14 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 555656 | 624861.979 | 4805536 | 2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 520767.92 | 104094.059 | 0 | 0 | 102904.059 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40029351-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PORTAL DE LA LUNA SAN NICOLAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329851 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS REGION DE ÑUBLE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-14-LQ21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 26970 | 28631.155 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 22826.617 | 5804.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021.792 | 2782.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40029351-0 | CONSERVACION SERVICIO SANITARIO RURAL PORTAL DE LA LUNA SAN NICOLAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 329844 | CONSERVACION SSR PORTAL DE LA LUNA COMUNA DE SAN NICOLAS REGION DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 975-14-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-01 | 2022-02-26 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 186000 | 197456.236 | 76989230 | 3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 176616.288 | 20839.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20839.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 40029352-0 | CONSERVACION SSR BERNARDO O´HIGGINS, COIHUECO COMUNA DE COIHUECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 329845 | CONSERVACION SSR BERNARDO OHIGGINS COMUNA DE COIHUECO REGION DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 975-30-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-20 | 2021-05-24 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-06-18 | 2021-12-15 | PUNILLA | COIHUECO | Sin Reajuste | 110189.692 | 110189.686 | 76824636 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN PEDRO LTDA | 104309.505 | 5880.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5880.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN | PEMUCO | de Ñuble | PROYECTOS | 40029353-0 | CONSERVACION SSR GENERAL CRUZ, PEMUCO COMUNA DE PEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329849 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION SSR GENERAL CRUZ COMUNA DE PEMUCO REGION DE ÑUBLE | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 23004.983 | 24501.815 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 17984.687 | 6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | DIGUILLÍN | PEMUCO | de Ñuble | PROYECTOS | 40029357-0 | CONSERVACION SSR SAN MIGUEL DIGUILLÍN, PEMUCO COMUNA DE PEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 329857 | GP Conservación SSR Caserío Diguillín, Pemuco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 975-xx-O121 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | PEMUCO | Sin Reajuste | 15603.006 | 17162.852 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 10883 | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 319177 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SERVICIO APR PASO HONDO - VEGAS DE CONCHA COMUNA DE RANQUIL | 1. OBRAS | 975-101-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-01-21 | 2021-09-03 | 2021-09-03 | 2021-08-24 | 2021-12-02 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 72914.275 | 72045.576 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 22321.236 | 49724.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23448.011 | 19143.563 | 7132.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 319181 | Gestión de Proyectos Obra de Emergencia Servicio APR Paso Hondo - Vegas de Concha comuna de Ranquil | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 25328 | 10446.609 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 3236.58 | 7210.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399.962 | 2775.817 | 1034.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 319185 | Gestión de Proyectos Diseño de Captación Aducción e Impulsión APR Ranguelmo y APR Guarilihue | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 18996 | 17327.5 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 5198.25 | 12129.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.388 | 2425.85 | 1819.388 | 1819.388 | 1212.925 | 1212.923 | 1819.388 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 325729 | Diseño de Captación, Aducción e Impulsión APR Ranguelmo y APR Guarilihue, comuna de Coelemu (Trato Directo) | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-12 | 2021-10-14 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 131004 | 119500 | 76081634 | 5 | INGELAND SPA | 35850 | 83650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12547.5 | 16730 | 12547.5 | 12547.5 | 8365 | 8365 | 12547.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 339807 | GP OBRA EMERGENCIA SSR CHILLANCITO COMUNA DE QUILLON (FET) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 21741.3 | 23406.621 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 21699.822 | 1706.799 | 0 | 1706.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 339812 | GP OBRA DE EMERGENCIA SSR LOS LLEUQUES COMUNA DE PINTO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | PINTO | Sin Reajuste | 16961.665 | 18650.93 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 13536.548 | 5114.382 | 0 | 0 | 0 | 5114.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 340719 | GP Construcción Sondaje de Apoyo SSR Cancha Los Botones Comuna de Ranquil (FET) (segundo llamado) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 21278.585 | 21278.585 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 3425.118 | 17853.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983.977 | 1785.347 | 2678.02 | 3124.357 | 2678.02 | 3124.356 | 1479.39 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 340721 | GP OBRA DE EMERGENCIA SSR LA QUEBRADA - LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLON (FET) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 43067.084 | 43067.084 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 29388.758 | 15344.581 | 0 | 0 | 0 | 2895.626 | 4564.595 | 7884.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 340722 | GP OBRA DE EMERGENCIA HABILITACION NUEVO SONDAJE SSR EL CASINO COMUNA DE QUILLON | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 57982.322 | 57982.322 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 57982.322 | 0 | 0 | 0 | 7383.069 | 4564.595 | 7884.362 | 8697.348 | 11596.464 | 8697.348 | 9159.136 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341726 | GP Obras de Conservación por sequia SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu (FET) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 27928.238 | 28277.203 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 13553.326 | 14723.877 | 0 | 0 | 0 | 4692.605 | 10031.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341822 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SSR EL CARDAL COMUNA DE YUNGAY (FET) | 1. OBRAS | 975-129-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-09-24 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-10-20 | 2022-02-17 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 134330 | 181922.329 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 81865.048 | 100057.281 | 0 | 0 | 92463.671 | 7328.835 | 0 | 264.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341823 | CONSTRUCCIÓN SONDAJE SSR RELOCA SANTA RAQUEL COMUNA DE CHILLAN (FET) | 1. OBRAS | 975-130-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-09-24 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-10-20 | 2022-02-27 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 142500 | 181922.329 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 62859.146 | 119063.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52836 | 60434.125 | 5793.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341963 | GP Construcción Sondaje SSR El Cardal comuna de Yungay (FET) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 26378.738 | 26378.738 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 11870.432 | 14508.306 | 0 | 0 | 13407.232 | 1062.681 | 0 | 38.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341965 | GP Construcción Sondaje SSR Reloca Santa Raquel comuna de Chillan (FET) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 26378.738 | 26378.738 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 9114.576 | 17264.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7661.22 | 8762.948 | 839.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 341984 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR CANCHA LOS BOTONES, COMUNA DE RANQUIL | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-03 | 2022-04-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 100000 | 146748.859 | 76260685 | 2 | CIRCULAR Q CONSTRUCCIONES LTDA. | 0 | 146748.859 | 0 | 23621.5 | 0 | 0 | 0 | 20579.154 | 14674.886 | 22012.329 | 25681.05 | 22012.329 | 18167.611 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 344728 | GP OBRA DE EMERGENCIA SSR CENTRO CEMENTERIO, COMUNA DE RANQUIL.(trato directo) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 85719.457 | 85719.457 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 85719.457 | 0 | 0 | 0 | 6112.733 | 19359.555 | 10356.743 | 8571.946 | 12857.919 | 12857.919 | 15602.642 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 347354 | GP OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 74809.053 | 74809.053 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 74809.053 | 0 | 0 | 0 | 18395.883 | 6000.633 | 7570.688 | 2875.709 | 6672.263 | 10008.395 | 11676.46 | 10008.395 | 1600.627 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 347356 | Construcción sondaje Villa Los Maitenes, comuna de Chillán VIejo (FET) | 1. OBRAS | 975-203-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-07 | 2021-12-27 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2022-02-21 | 2022-07-06 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 145000 | 173637.22 | 96690360 | 0 | SONDAJES S.P.A. | 0 | 173637.22 | 0 | 0 | 70275.45 | 44321.55 | 38476.75 | 20563.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 347358 | GP Construcción sondaje SSR Los Maitenes, comuna de Chillán VIejo (FET) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 25177.397 | 25177.397 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 25177.397 | 0 | 0 | 10189.94 | 6426.625 | 5577.824 | 2983.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350652 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR PUENTE ÑUBLE,COMUNA DE SAN NICOLAS, TERCER LLAMADO(FET). | 1. OBRAS | 975-5-LQ22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-16 | 2022-03-14 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2022-04-12 | 2022-08-10 | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 155500 | 151204.657 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 151204.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4032.029 | 50000 | 50000 | 41204.657 | 5967.971 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350653 | GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR PUENTE ÑUBLE,COMUNA DE SAN NICOLAS, TERCER LLAMADO(FET). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PUNILLA | SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 21924.675 | 21924.675 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 21924.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21340.031 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350863 | GP Obra de emergencia SSR Puerto Coyanco, comuna de Quillón | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN, ITATA | BULNES, QUILLON, PORTEZUELO | Sin Reajuste | 35748.263 | 35748.263 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 33960.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.6 | 4056.64 | 5362.239 | 7149.653 | 7149.653 | 5362.239 | 3574.826 | 1787.413
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 356662 | CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN PEDRO DE HUENUCHEO, COMUNA DE QUILLON (FET). | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-05-04 | 2022-05-04 | 2022-04-12 | 2022-08-10 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 165000 | 158336.515 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 158336.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618 | 0 | 0 | 0 | 155718.515 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 356685 | GP CONSTRUCCION SONDAJE SSR SAN PEDRO DE HUENUCHEO, COMUNA DE QUILLON (FET). | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 22958.795 | 22958.795 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 22958.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22579.185 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 333317 | OBRA DE EMERGENCIA HABILITACION NUEVO SONDAJE SSR EL CASINO COMUNA DE QUILLON | 1. OBRAS | 975-150-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-10-27 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-03 | 2022-08-31 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 370178.396 | 399878.08 | 4805536 | 2 | NICOLAS MARTINEZ ZAPATA | 0 | 399878.08 | 0 | 0 | 31874.15 | 19043.57 | 38217.851 | 7354.2 | 59981.712 | 79975.616 | 59981.712 | 59981.712 | 43467.557 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 339453 | OBRA DE EMERGENCIA SSR CHILLANCITO COMUNA DE QUILLON (FET) | 1. OBRAS | 975-55-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-06-23 | 2021-08-04 | 2021-08-06 | 2021-07-24 | 2021-12-21 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 135726.239 | 161424.972 | 76130070 | 9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 149653.948 | 11771.024 | 0 | 11771.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 339546 | OBRA DE EMERGENCIA SSR LOS LLEUQUES COMUNA DE PINTO (FET) | 1. OBRAS | 975-56-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-06-23 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-07-23 | 2022-03-05 | DIGUILLÍN | PINTO | Sin Reajuste | 118335.171 | 128627.1 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 93355.5 | 35271.6 | 0 | 0 | 0 | 35271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 340686 | OBRA DE EMERGENCIA SSR LA QUEBRADA - LA HERRADURA, COMUNA DE QUILLON (FET) | 1. OBRAS | 975-70-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-17 | 2021-07-14 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-08-24 | 2022-02-20 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 272423.583 | 297014.372 | 76989230 | 3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS ROJAS Y HOOPER LIMITADA | 202681.083 | 105824.705 | 0 | 0 | 19969.831 | 0 | 31479.963 | 54374.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 343111 | OBRA DE CONSERVACION POR SEQUIA SSR RANGUELMO, COMUNA DE COELEMU (FET) | 1. OBRAS | 975-117-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-01 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-15 | 2022-03-14 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 185000 | 195015.192 | 8488051 | 5 | FERNANDO DIAZ DE ARCAYA HAM | 93471.211 | 101543.981 | 0 | 0 | 8615.248 | 23747.546 | 69181.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 347351 | OBRA DE EMERGENCIA SSR AGUAS BUENAS COMUNA DE RANQUIL | 1. OBRAS | 975-191-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2021-12-06 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-01-19 | 2022-10-16 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 460156.076 | 515924.5 | 76130070 | 9 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA HUALLES LTDA | 0 | 515924.5 | 0 | 0 | 31661.616 | 95206.545 | 0 | 44872.112 | 14329.114 | 69023.411 | 80527.313 | 23007.804 | 108573.38 | 48723.205 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350648 | OBRA DE EMERGENCIA SSR CENTRO CEMENTERIO,COMUNA DE RANQUIL | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-08 | 2022-07-08 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 555828.547 | 591168.669 | 76378645 | 5 | COK INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA | 0 | 591168.669 | 0 | 0 | 0 | 42156.777 | 133514.169 | 71425.812 | 59116.867 | 88645.3 | 88675.333 | 107634.411 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350860 | Obra de emergencia SSR Puerto Coyanco, comuna de Quillón | 1. OBRAS | 975-XX-XX | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-12 | 2022-08-20 | DIGUILLÍN, ITATA | BULNES, QUILLON, PORTEZUELO | Sin Reajuste | 210392 | 246539.743 | 78291830 | 3 | JUAN SALGADO E HIJO LTDA. | 0 | 234212.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9004.135 | 27976.826 | 36980.961 | 49307.949 | 49307.949 | 36980.961 | 24653.974 | 12326.988 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030361-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DE ÑUBLE REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 358139 | Servicio de renovación de material filtrante para filtro SSR de Trehuaco, comuna de Trehuaco, región de Ñuble | 1. OBRAS | 1063487-12-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-06-03 | ITATA | TREGUACO | Sin Reajuste | 40000 | 31382.68 | 76836941 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 0 | 31382.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31382.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350837 | GP Obra de emergencia habilitación sondaje SSR San Pedro Huenucheo, Comuna de Quillón | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, QUILLON, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 0 | 32430.538 | 0 | 0 |  | 0 | 16215.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3243.054 | 4053.817 | 4053.817 | 4864.581 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350840 | GP Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | DIGUILLÍN, PUNILLA | QUILLON, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 0 | 95310.309 | 0 | 0 |  | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 10875 | 10875 | 13050 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350847 | GP Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Puente Ñuble, Comuna de San Nicolás | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | DIGUILLÍN, ITATA | BULNES, QUILLON, PORTEZUELO | Sin Reajuste | 0 | 44181.367 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 5437.5 | 5437.5 | 6525 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350885 | Estudio hidrogeológico localidad de Chudal, comuna de Portezuelo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 0 | 16604.144 | 0 | 0 |  | 0 | 16604.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9962.487 | 0 | 6641.657 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350886 | GP Estudio hidrogeológico localidad de Chudal, comuna de Portezuelo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 0 | 2407.601 | 0 | 0 |  | 0 | 2407.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1444.561 | 0 | 963.04 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 297587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297587 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355829 | Estudio hidrogeológico localidad Chillancito, comuna de Quillón | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 45323.867 | 0 | 0 |  | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 5600 | 0 | Estudio de Factibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355835 | Diseño de ingeniería SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 0 | 126265.996 | 0 | 0 |  | 0 | 50506.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50506.398 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355842 | Gastos administrativos Estudio hidrogeológico localidad Chillancito, comuna de Quillón | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 6571.961 | 0 | 0 |  | 0 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | 812 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355847 | Gastos administrativos Obra de emergencia habilitación sondaje SSR El Cardal, comuna de Yungay | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 82198.349 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 5437.5 | 5437.5 | 6525 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355849 | Gastos administrativos Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Reloca - Santa Raquel, comuna de Chillán | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 43768.86 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 5437.5 | 5437.5 | 6525 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355850 | GP Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Cancha Los Botones, comuna de Ranquil | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 0 | 22938.323 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 5437.5 | 5437.5 | 6525 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355851 | Gastos administrativos Diseño de ingeniería SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 0 | 18308.569 | 0 | 0 |  | 0 | 7323.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7323.428 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355852 | Gastos administrativos Construcción de fuente y Habilitación SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 0 | 43940.567 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087.5 | 4350 | 5437.5 | 5437.5 | 5437.5 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355854 | Gastos administrativos Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Villa Los Maitenes, Comuna de Chillan Viejo | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 0 | 26497.903 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 5437.5 | 5437.5 | 6525 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350835 | Obra de emergencia habilitación sondaje SSR San Pedro Huenucheo, Comuna de Quillón | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, QUILLON, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 0 | 223658.88 | 0 | 0 |  | 0 | 111829.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22365.888 | 27957.36 | 27957.36 | 33548.832 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350838 | Obra de emergencia SSR El Rosal, Comuna de Pinto | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | DIGUILLÍN, PUNILLA | QUILLON, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 0 | 657312.478 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 75000 | 75000 | 90000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350846 | Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Puente Ñuble, Comuna de San Nicolás | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | DIGUILLÍN, ITATA | BULNES, QUILLON, PORTEZUELO | Sin Reajuste | 0 | 304699.086 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 37500 | 37500 | 45000 | 0 | Estudio de Factibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  |  | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1411829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411829 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355831 | Obra de emergencia habilitación sondaje SSR El Cardal, comuna de Yungay | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 566885.168 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 37500 | 37500 | 45000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355832 | Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Reloca - Santa Raquel, comuna de Chillán | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 301854.208 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 37500 | 37500 | 45000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355833 | Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Cancha Los Botones, comuna de Ranquil | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 0 | 158195.328 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 37500 | 37500 | 45000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355836 | Construcción de fuente y Habilitación SSR Ranguelmo, comuna de Coelemu | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | ITATA | COELEMU | Sin Reajuste | 0 | 303038.39 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 30000 | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Ñuble |  |  | de Ñuble | PROYECTOS | 40037864-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355837 | Obra de emergencia habilitación sondaje SSR Villa Los Maitenes, Comuna de Chillan Viejo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 0 | 182744.16 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 37500 | 37500 | 45000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40021327-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 329403 | Gestión Contrato CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-18-LR21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 96761.619 | 97310.793 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 45673 | 51637.793 | 0 | 15798.202 | 4538.899 | 7415.58 | 9719 | 0 | 7083.056 | 0 | 7083.056 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | LAJA | del Biobío | PROYECTOS | 40021327-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329401 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO RURAL DE QUIEBRAFRENOS, COMUNA DE LAJA | 1. OBRAS | 1507-18-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-19 | 2021-05-06 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2022-05-16 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 667321 | 671108.913 | 76824972 | 5 | VICTOR PENA Y LILLO Y CIA. LTDA. | 372443.667 | 298665.246 | 0 | 51495.759 | 31302.751 | 51141.933 | 67029.102 | 48847.8 | 48847.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40029295-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338092 | Gestión Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-13-LQ21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE | Sin Reajuste | 20018.284 | 25013.951 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 14073.446 | 803.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 40029295-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CALETA LAS PEÑAS ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329903 | Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | 1. OBRAS | 1507-13-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-21 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-11-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 117000 | 172510.008 | 76518593 | 9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 64290.404 | 38307.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38307.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029298-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 339684 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-22-LQ21. | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 27103.332 | 27103.332 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 6470.114 | 6468.398 | 0 | 1627.201 | 0 | 0 | 2256.588 | 0 | 0 | 2584.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029298-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LAUTARO ANTIQUINA CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 339682 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 1. OBRAS | 1507-36-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 160000 | 186919.53 | 76518593 | 9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 44621.477 | 44609.638 | 0 | 11222.077 | 0 | 0 | 15562.677 | 0 | 0 | 17824.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029299-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL EL PROGRESO CABRERO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338093 | Gestión de Proyecto Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de El Progreso comuna de Cabrero y Millapoa comuna de Nacimiento | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-11-LQ 21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | CABRERO, NACIMIENTO | Sin Reajuste | 22486.278 | 23336.95 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 13897.601 | 2205.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40029313-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CAMPAMENTO QUILACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 347179 | Gestión contrato Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Campamento, Comuna de Quilaco y Rucalhue, Comuna de Quilaco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | QUILACO | Sin Reajuste | 34349.311 | 32929.007 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 5690.806 | 14619.048 | 0 | 2528.335 | 0 | 0 | 12090.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40029313-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CAMPAMENTO QUILACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 347178 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales Campamento, Comuna de Quilaco y Rucalhue, Comuna de Quilaco | 1. OBRAS | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2022-05-05 | BIO-BIO | QUILACO | Sin Reajuste | 236891.797 | 274408.392 | 76064039 | 5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 39246.932 | 90820.061 | 0 | 17436.79 | 0 | 0 | 73383.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | QUILACO |  | PROYECTOS | 40029313-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL CAMPAMENTO QUILACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357851 | Pago de Contratos Regionales | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 31187.011 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22143.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22143.975 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40029315-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL RUCALHUE QUILACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 347179 | Gestión contrato Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Campamento, Comuna de Quilaco y Rucalhue, Comuna de Quilaco | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | QUILACO | Sin Reajuste | 34349.311 | 32929.007 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 7153.137 | 12326.226 | 0 | 646.765 | 0 | 0 | 11679.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40029315-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL RUCALHUE QUILACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 347178 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales Campamento, Comuna de Quilaco y Rucalhue, Comuna de Quilaco | 1. OBRAS | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2022-05-05 | BIO-BIO | QUILACO | Sin Reajuste | 236891.797 | 274408.392 | 76064039 | 5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 49331.987 | 86585.412 | 0 | 4460.448 | 0 | 0 | 82124.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | BIO BIO | QUILACO |  | PROYECTOS | 40029315-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL RUCALHUE QUILACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357851 | Pago de Contratos Regionales | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 31187.011 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9043.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9043.036 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029482-0 | CONSERVACION DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329903 | Conservación Sistemas Sanitarios Rurales de Caleta Las Peñas comuna de Arauco y Collico comuna de Cañete | 1. OBRAS | 1507-13-LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-21 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-11-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 117000 | 172510.008 | 76518593 | 9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 58150.124 | 11762.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11762.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029483-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 339684 | Gestión de Proyectos Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-22-LQ21. | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 27103.332 | 27103.332 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 7775.825 | 6388.995 | 0 | 1674.204 | 0 | 0 | 3121.34 | 0 | 0 | 1593.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029483-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL LLONCAO PAICAVI, COMUNA DE CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 339682 | Conservación Servicios Sanitarios Rurales de Lautaro Antiquina, Comuna de Cañete y Lloncao Paicaví, Comuna de Cañete | 1. OBRAS | 1507-36-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-11 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-01-25 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 160000 | 186919.53 | 76518593 | 9 | SAAR CONSTRUCCIONES LTDA. | 53626.381 | 44062.034 | 0 | 11546.232 | 0 | 0 | 21556.485 | 0 | 0 | 10959.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029484-0 | CONSERVACION DIRECCION OBRAS HIDRAULICAS CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 347504 | Gestión contrato Conservación Sistema Sanitario Rural Tirúa, Comuna de Arauco | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029484-0 | CONSERVACION DIRECCION OBRAS HIDRAULICAS CAÑETE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 358855 | Gastos Administrativos Conservación Servicio Sanitario Rural de Tirua, comuna de Tirua | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 5800 | 5800 | 5800 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE | del Biobío | PROYECTOS | 40029484-0 | CONSERVACION DIRECCION OBRAS HIDRAULICAS CAÑETE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 358854 | Conservación Servicio Sanitario Rural de Tirua, comuna de Tirua | 1. OBRAS | 1507-27-LQ22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-11 | 2022-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-28 | 2022-10-25 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 200000 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 336960 | Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural Los Leones, comuna de Cabrero | 1. OBRAS | 1507 - 70 - LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2022-03-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 100000 | 193293.718 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 87716.031 | 109043.893 | 0 | 3722.32 | 0 | 63995.572 | 0 | 41326.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 336961 | Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural Los Leones, comuna de Cabrero | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 27691.301 | 20206.41 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 12718.825 | 6532.006 | 0 | 539.736 | 0 | 0 | 0 | 5992.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338329 | Gasto de proyecto Diseño Mejoramiento de La Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Chaimávida Soto, comuna de Concepción | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-25-LE21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 6334.615 | 6334.615 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 1583.654 | 4750.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750.961 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338331 | Diseño Mejoramiento de La Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Chaimávida Soto, comuna de Concepción | 2. ESTUDIOS | 1507-25-LE21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-27 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2022-04-17 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 30000 | 43687 | 77026731 | 5 | CONCEPTO PROYECTOS E INGENIERIA SPA | 10921.75 | 32765.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32765.25 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338344 | Gastos de Proyecto Diseño Mejoramiento de La Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Las Playas, comuna de Laja | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-24-LE21. | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 6670 | 6670 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 1667.5 | 5002.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002.5 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338349 | Diseño Mejoramiento de La Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Las Playas, comuna de Laja | 2. ESTUDIOS | 1507-24-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-27 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2022-04-17 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 30000 | 46000 | 77026731 | 5 | CONCEPTO PROYECTOS E INGENIERIA SPA | 11500 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 343015 | Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Rarinco-Natre, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | 1507 - 74 - LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2022-03-13 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 100000 | 198276.224 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 91438.351 | 107038.426 | 0 | 53461.564 | 13760.314 | 13219.553 | 7301.732 | 9647.632 | 9647.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 343016 | Gestión Proyecto Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Rarinco-Natre, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 27691.301 | 28750.052 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 13258.561 | 13603.491 | 0 | 7751.927 | 1995.246 | 0 | 1058.751 | 1398.784 | 1398.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 343020 | Construcción Sondaje Servicio Sanitario Rural Bellavista - Las Viñas, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | 1507 - 73 - LP21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2022-02-24 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 100000 | 173083.643 | 99545610 | 9 | POZOS PROFUNDOS S. A. | 91438.351 | 99301.168 | 0 | 67022.37 | 14622.921 | 0 | 17655.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 343021 | Gestión ProyectoConstrucción Sondaje Servicio Sanitario Rural Bellavista - Las Viñas, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 27691.301 | 22500.874 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 13258.561 | 14398.669 | 0 | 9718.244 | 2120.324 | 0 | 2560.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 344380 | Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | 1507 - 81 - LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 2021-11-04 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2022-03-15 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 100000 | 227585.446 | 76829530 | 1 | ARQUIMEDA LTDA. | 89331.294 | 130724.489 | 0 | 0 | 22777.178 | 100234.337 | 0 | 7712.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030362-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE APR POR SEQUÍA AÑO 2021-2022, REGIÓN DEL BIO BÍO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 344381 | Gestión de Proyectos Ejecución Sondaje Servicio Sanitario Rural El Olivo, comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507-81-LQ21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 31889.615 | 27310.254 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 12953.038 | 4420.851 | 0 | 0 | 3302.691 | 0 | 0 | 1118.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40033196-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL UNIHUE HUALQUI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 345661 | Gestión Proyecto Conservación Sistema Sanitario Rural Unihue comuna de Hualqui | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | HUALQUI | Sin Reajuste | 30026.278 | 24849.333 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 10963.057 | 18791.221 | 0 | 7090.756 | 1841.972 | 0 | 9572 | 286.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40033196-0 | CONSERVACION SISTEMA SANITARIO RURAL UNIHUE HUALQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345660 | Conservación Sistema Sanitario Rural Unihue comuna de Hualqui | 1. OBRAS | 1507 - 78 - LQ21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-09-27 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2022-04-17 | CONCEPCION | HUALQUI | Sin Reajuste | 191000 | 207077.777 | 76966238 | 3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 75607.291 | 129491.486 | 0 | 48901.765 | 12703.256 | 0 | 65909 | 1977.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40034111-0 | CONSERVACION RENOVACION ESTANQUE 2021 Y 2022 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341764 | Gestión por Proyecto Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y Paraguay comuna de Los Ángeles | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1507 - 93 - LR21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 42351.278 | 42351.278 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 11175.504 | 24608.267 | 0 | 2973.336 | 5513.56 | 0 | 6235.161 | 9886.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40034111-0 | CONSERVACION RENOVACION ESTANQUE 2021 Y 2022 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351628 | Gestión contrato Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Munilque, comuna de Mulchén y Rihue, comuna de Negrete | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Sin Reajuste | 48466.134 | 33424.92 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 8256.073 | 36189.043 | 0 | 3788.473 | 0 | 0 | 8042.035 | 5800 | 7268.758 | 7268.759 | 4021.018 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40034111-0 | CONSERVACION RENOVACION ESTANQUE 2021 Y 2022 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 341761 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles y Paraguay comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS | 1507 - 93 -LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-18 | 2021-11-02 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2022-05-17 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 263549.78 | 292077.777 | 76966238 | 3 | CONSTRUCTORA FRANCISCO ESPINOZA SPA | 77072.443 | 215812.301 | 0 | 20505.765 | 60938.782 | 22307.523 | 43001.111 | 69059.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40034111-0 | CONSERVACION RENOVACION ESTANQUE 2021 Y 2022 REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 351627 | Conservación Estanque Servicio Sanitario Rural Munilque, comuna de Mulchén y Rihue, comuna de Negrete | 1. OBRAS | 1 | En Ejecución | Trato directo | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-06-18 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Sin Reajuste | 334249.198 | 334249.198 | 76064039 | 5 | IVAN GONZALEZ ELICETCHE CONSTRUCTORA EIRL | 56938.436 | 302951.134 | 0 | 26127.402 | 0 | 53371.528 | 55462.313 | 40000 | 50129.367 | 50129.368 | 27731.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355953 | Gestión de Proyecto Obras de Habilitación de Sondaje y Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Puerto Sur, Isla Santa María, comuna de Coronel | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 106531.279 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44076.734
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355954 | Diseño de Ingeniería Planta Desaladora en Sistema Sanitario Rural de Punta Lavapié, comuna de Arauco | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 312272.727 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208181.818 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355955 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Planta Desaladora en Sistema Sanitario Rural de Punta Lavapié, comuna de Arauco | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 31227.273 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20818.182
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355956 | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | CONCEPCION | HUALPÉN | Sin Reajuste | 0 | 52045.455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26022.728 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355957 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | HUALPÉN | Sin Reajuste | 0 | 5204.545 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602.273
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355958 | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Rarinco, comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 52045.455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26022.728 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355960 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Rarinco, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 5204.545 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602.273
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355961 | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Los Leones, comuna de Cabrero | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | BIO-BIO | CABRERO | Sin Reajuste | 0 | 52045.455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26022.728 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355962 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Los Leones, comuna de Cabrero | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | BIO-BIO | CABRERO | Sin Reajuste | 0 | 5204.545 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602.273
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355963 | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 62454.545 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31227.273 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355964 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 6245.455 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122.727
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355975 | Gestion de Proyecto Construcción de Sondaje en Servicio Sanitario Rural de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 20818.182 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15613.636
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355952 | Obras de Habilitación de Sondaje y Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Puerto Sur, Isla Santa María, comuna de Coronel | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 1065312.789 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440767.335 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-0 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355974 | Construcción de Sondaje en Servicio Sanitario Rural de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-03-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 208181.818 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156136.363 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI |  | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 957200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957200 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355950 | Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje y Mejoramiento Capacidad Productiva Servicio Sanitario Rural de Puerto Norte, Isla Santa María, comuna de Coronel | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-02-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 41636.364 | 0 | 0 |  | 0 | 41636.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10409.091 | 10409.091 | 10409.091 | 10409.091 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355951 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Habilitación de Sondaje y Mejoramiento Capacidad Productiva Servicio Sanitario Rural de Puerto Norte, Isla Santa María, comuna de Coronel | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 4163.636 | 0 | 0 |  | 0 | 4163.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.909 | 1040.909 | 1040.909 | 1040.909 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355952 | Obras de Habilitación de Sondaje y Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Puerto Sur, Isla Santa María, comuna de Coronel | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 1065312.789 | 0 | 0 |  | 0 | 79090.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19772.727 | 19772.727 | 19772.727 | 19772.728 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355953 | Gestión de Proyecto Obras de Habilitación de Sondaje y Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Puerto Sur, Isla Santa María, comuna de Coronel | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 106531.279 | 0 | 0 |  | 0 | 62454.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12490.909 | 12490.909 | 12490.909 | 12490.909 | 12490.909 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355954 | Diseño de Ingeniería Planta Desaladora en Sistema Sanitario Rural de Punta Lavapié, comuna de Arauco | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 312272.727 | 0 | 0 |  | 0 | 104090.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26022.727 | 26022.727 | 26022.727 | 26022.728 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355955 | Gestión de Proyecto Diseño de Ingeniería Planta Desaladora en Sistema Sanitario Rural de Punta Lavapié, comuna de Arauco | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 31227.273 | 0 | 0 |  | 0 | 10409.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602.273 | 2602.273 | 2602.273 | 2602.272 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355956 | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | CONCEPCION | HUALPÉN | Sin Reajuste | 0 | 52045.455 | 0 | 0 |  | 0 | 26022.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6505.682 | 6505.682 | 6505.682 | 6505.681 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355957 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Caleta Chome, comuna de Hualpén | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | HUALPÉN | Sin Reajuste | 0 | 5204.545 | 0 | 0 |  | 0 | 2602.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.568 | 650.568 | 650.568 | 650.568 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355958 | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Rarinco, comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 52045.455 | 0 | 0 |  | 0 | 26022.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6505.682 | 6505.682 | 6505.682 | 6505.681 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355960 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Rarinco, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 5204.545 | 0 | 0 |  | 0 | 2602.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.568 | 650.568 | 650.568 | 650.568 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355961 | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Los Leones, comuna de Cabrero | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | BIO-BIO | CABRERO | Sin Reajuste | 0 | 52045.455 | 0 | 0 |  | 0 | 26022.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6505.682 | 6505.682 | 6505.682 | 6505.681 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355962 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Los Leones, comuna de Cabrero | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | BIO-BIO | CABRERO | Sin Reajuste | 0 | 5204.545 | 0 | 0 |  | 0 | 2602.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.568 | 650.568 | 650.568 | 650.568 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355963 | Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 62454.545 | 0 | 0 |  | 0 | 31227.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7806.818 | 7806.818 | 7806.818 | 7806.818 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355964 | Gestión de Proyecto Diseño Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Llico, comuna de Arauco | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 0 | 6245.455 | 0 | 0 |  | 0 | 3122.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.682 | 780.682 | 780.682 | 780.682 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355965 | Construcción de Sondaje en Servicio Sanitario Rural de Puente Perales, comuna de Laja | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 0 | 156136.364 | 0 | 0 |  | 0 | 156136.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31227.273 | 31227.273 | 31227.273 | 31227.273 | 31227.272 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355966 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje en Servicio Sanitario Rural de Puente Perales, comuna de Laja | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | BIO-BIO | LAJA | Sin Reajuste | 0 | 15613.636 | 0 | 0 |  | 0 | 15613.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122.727 | 3122.727 | 3122.727 | 3122.727 | 3122.728 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355967 | Construcción de Sondaje en Servicio Sanitario Rural de La Capilla, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 156136.364 | 0 | 0 |  | 0 | 156136.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31227.273 | 31227.273 | 31227.273 | 31227.273 | 31227.272 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355969 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje en Servicio Sanitario Rural de La Capilla, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 15613.636 | 0 | 0 |  | 0 | 15613.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122.727 | 3122.727 | 3122.727 | 3122.727 | 3122.728 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355970 | Construcción de Sondaje en Servicio Sanitario Rural de Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 156136.364 | 0 | 0 |  | 0 | 156136.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31227.273 | 31227.273 | 31227.273 | 31227.273 | 31227.272 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355971 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje en Servicio Sanitario Rural de Salto del Laja Oriente, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 15613.636 | 0 | 0 |  | 0 | 15613.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122.727 | 3122.727 | 3122.727 | 3122.727 | 3122.728 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355972 | Estudio Hidrogelógico en Localidad de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 15613.636 | 0 | 0 |  | 0 | 15613.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5204.545 | 5204.545 | 5204.546 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355973 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogelógico en Localidad de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 1561.364 | 0 | 0 |  | 0 | 1561.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.455 | 520.455 | 520.454 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355974 | Construcción de Sondaje en Servicio Sanitario Rural de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-03-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 208181.818 | 0 | 0 |  | 0 | 52045.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17348.485 | 0 | 17348.485 | 0 | 17348.485 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355975 | Gestion de Proyecto Construcción de Sondaje en Servicio Sanitario Rural de San Carlos de Purén, comuna de Los Ángeles | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 20818.182 | 0 | 0 |  | 0 | 5204.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734.849 | 0 | 1734.849 | 0 | 1734.848 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI |  | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40037913-9 | CONSERVACION SISTEMAS SSR POR SEQUIA 2022 - 2023 REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355952 | Obras de Habilitación de Sondaje y Mejoramiento de la Capacidad Productiva del Servicio Sanitario Rural de Puerto Sur, Isla Santa María, comuna de Coronel | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 1065312.789 | 0 | 0 |  | 0 | 545454.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109090.909 | 109090.909 | 109090.909 | 109090.909 | 109090.909 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068174-0 | AMPLIACION SISTEMA APR ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339080 | Asesoría Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 252536.018 | 252536.018 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 72500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 160715.245
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30068174-0 | AMPLIACION SISTEMA APR ICALMA LONQUIMAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339053 | Reposición Sistema APR Icalma y Ampliación a Sector Pehuenche, Lonquimay | 1. OBRAS | 1148-153-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-28 | 2022-01-21 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-09-22 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 1644567 | 1741627.712 | 76736000 | 2 | CONSTRUCTORA NICING EIRL | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 130000 | 170000 | 1241627.712 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101514-0 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA APR TRIHUECHE Y AMPLIACIÓN A VILLA BALDOMERO, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322541 | Asesoria Reposicion Parcial Sistema APR Trihueche y Ampliacion a Villa Baldomero, Comuna de N. Imperial | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 77538 | 105479.666 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 61643 | 43836.666 | 0 | 0 | 23861.592 | 3038.269 | 0 | 1915 | 1915 | 0 | 3915 | 0 | 3915 | 5276.805 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101514-0 | REPOSICIÓN PARCIAL SISTEMA APR TRIHUECHE Y AMPLIACIÓN A VILLA BALDOMERO, NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322540 | Reposicion Parcial Sistema APR Trihueche y Ampliacion a Villa Baldomero, Comuna de N. Imperial | 1. OBRAS | 1148-70-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-25 | 2020-11-26 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2022-08-09 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 521194 | 727445.975 | 76736000 | 2 | CONSTRUCTORA NICING EIRL | 521194 | 206251.975 | 0 | 0 | 68492.843 | 20953.577 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 11805.555 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132104-0 | CONSTRUCCION INSTALACION AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339084 | Asesoría Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Pitrufquen | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 168799.863 | 168799.863 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 0 | 168799.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 45096.593 | 58703.27 | 60000 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132104-0 | CONSTRUCCION INSTALACION AGUA POTABLE RURAL BAJADA DE PIEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339082 | Instalación Sistema APR Bajada de Piedra, Pitrufquen | 1. OBRAS | 1148-96-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-15 | 2021-09-24 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2023-09-03 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 853126 | 1164136.984 | 76278958 | 2 | SOC. CONSTRUCTORA GONLOA LTDA | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 130000 | 130000 | 280000 | 210000 | 274005.459 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40001395-0 | REPOSICIÓN SAPR ENTRE RÍOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 322539 | Asesoria Reposicion Sistema APR Entre Rios, Comuna de N. Imperial | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | XXXXX | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 235059.79 | 220066.999 | 76215637 | 7 | AGUAS ARAUCANIA S.A. | 167199 | 52867.999 | 0 | 0 | 5611.849 | 18810.036 | 10611.849 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 3834.265 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40001395-0 | REPOSICIÓN SAPR ENTRE RÍOS, COMUNA DE NUEVA IMPERIAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322538 | Reposicion Sistema APR Entre Rios, Comuna de N. Imperial | 1. OBRAS | 1148-72-lp20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-25 | 2020-11-26 | 2021-02-04 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2022-06-28 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 1621102 | 1517703.44 | 79837120 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELLOLIO LTDA | 1153100 | 364603.44 | 0 | 38698.962 | 0 | 129724.384 | 25014.037 | 20000 | 20000 | 20000 | 50000 | 44985.963 | 16180.094 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356267 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR Trovolhue Comuna de Carahue | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356303 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR Boyeco Comuna de Purén | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356304 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR Mallin del Traille Comuna de Lonquimay | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356306 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR Colonia Manuel Rodríguez Comuna de Angol | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 255000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356312 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR Metrenco Comuna de Padre de las Casas | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356315 | Estudio Hidrogeologico y Construccion de Fuente para SSR Paillaco La Barda Comuna de Pucon | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía |  |  | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356316 | Asesoria a la IF de los Estudios Hidrogeologicos y Construccion de Fuentes para SSR Trovolhue, Boyeco, Mallin de Treile, Colonia Manuel Rodriguez, Metrenco y Paillaco La Barda | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, PADRE LAS CASAS, ANGOL, LONQUIMAY, PUREN | Sin Reajuste | 0 | 562500 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-9 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356267 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR Trovolhue Comuna de Carahue | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-9 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356303 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR Boyeco Comuna de Purén | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | MALLECO | PUREN | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-9 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356304 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR Mallin del Traille Comuna de Lonquimay | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-9 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356306 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR Colonia Manuel Rodríguez Comuna de Angol | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 255000 | 0 | 0 |  | 0 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-9 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356312 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Fuente para SSR Metrenco Comuna de Padre de las Casas | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-9 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356315 | Estudio Hidrogeologico y Construccion de Fuente para SSR Paillaco La Barda Comuna de Pucon | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CHOLCHOL, TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERC | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037945-9 | CONSERVACION SEQUÍA 2022 - 2023 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 356316 | Asesoria a la IF de los Estudios Hidrogeologicos y Construccion de Fuentes para SSR Trovolhue, Boyeco, Mallin de Treile, Colonia Manuel Rodriguez, Metrenco y Paillaco La Barda | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, PADRE LAS CASAS, ANGOL, LONQUIMAY, PUREN | Sin Reajuste | 0 | 562500 | 0 | 0 |  | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40022371-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR NONTUELA, FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321934 | (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento de Servicio APR de Nontuelá Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 204512.27 | 245414.724 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 164939.397 | 102274.069 | 0 | 6801.068 | 14429.351 | 10398.563 | 12643.51 | 11391.475 | 14191.353 | 10620.007 | 0 | 21798.742 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40022371-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO APR NONTUELA, FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 333238 | (Plan Recuperación Económica) Ampliación y Mejoramiento de Servicio APR de Nontuelá Comuna de Futrono Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5661-3-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-03-09 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-22 | 2022-04-17 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 2024873.911 | 2045122.701 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1374495 | 852283.881 | 0 | 56675.566 | 120244.592 | 86654.692 | 105362.585 | 94928.962 | 118261.275 | 88500.029 | 0 | 181656.18 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40023867-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE CATRIPULLI, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321937 | (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos Construcción del Servicio APR de Catripulli Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 97061.256 | 111439.598 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 101897.465 | 8683.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8683.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40023867-0 | CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE CATRIPULLI, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 321936 | (Plan Recuperación Económica) Construcción del Servicio APR de Catripulli Comuna de Valdivia Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5661-62-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-23 | 2020-11-13 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-19 | 2021-11-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 713204.283 | 857227.67 | 76882624 | 2 | SCHWERTER SPA. | 783826.652 | 66796.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66796.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40024558-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACIÓN MARIQUINA, MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321932 | (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos Ampliación y Mejoramiento de Servicio APR de Estación Mariquina Comuna de Mariquina Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 62104.292 | 62104.292 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 18505.758 | 52682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52682 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40024558-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APR ESTACIÓN MARIQUINA, MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 330816 | (Plan Recuperación Económica) Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural de Estación Mariquina, Comuna Mariquina, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5661-98-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-02-27 | 2021-11-24 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 500181.24 | 517535.764 | 76848761 | 8 | NICALSUR SPA | 154214.638 | 363322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363322 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40024936-0 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 321946 | (Plan Recuperación Económica) Gestión de Proyectos Construcción del Servicio APR de La Junta Comuna de Lago Ranco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 75404.093 | 82869.093 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 69428.19 | 20650.423 | 0 | 7727.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5713.403 | 0 | 0 | 7209.52 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40024936-0 | CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA JUNTA, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 330817 | (Plan Recuperación Económica) Construcción Servicio de Agua Potable Rural de La Junta, Comuna Lago Ranco, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5661-99-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-01-20 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2022-02-21 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 650902.944 | 828690.93 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 694281.909 | 206504.223 | 0 | 77275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57134.021 | 0 | 0 | 72095.202 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027798-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 339151 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, VALDIVIA | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 5661-47-LR21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 86804.872 | 86804.872 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3373.712 | 83431.16 | 0 | 10211.671 | 7736.758 | 9230.92 | 8788.341 | 5580.818 | 5020.953 | 9853.315 | 12929.978 | 8300.522 | 5777.884 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027798-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE BONIFACIO VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 339150 | (PLAN RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE BONIFACIO, COMUNA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-47-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-17 | 2022-08-14 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 674753.06 | 868048.724 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 33737.118 | 834311.606 | 0 | 102116.713 | 77367.581 | 92309.198 | 87883.405 | 55808.176 | 50209.532 | 98533.149 | 129299.782 | 83005.221 | 57778.849 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029399-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE QUILQUILCO COMUNA DE RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333245 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Quilquilco, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollinco, Región de los Ríos. Grupo N°1-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, FUTRONO | Sin Reajuste | 23569.735 | 23569.735 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 2912.02 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 2568.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029399-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE QUILQUILCO COMUNA DE RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 337983 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°1-2021 | 1. OBRAS | 5661-13-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO, RIO BUENO | Sin Reajuste | 95125.965 | 235697.35 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 0 | 29120.2 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 25680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029428-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE TREHUACO COMUNA DE RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333250 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Trehuaco, Los Leones, Trumao y Cayurruca, Región de los Ríos. Grupo N°2-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 29937.712 | 29937.712 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3784.676 | 4303.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029428-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE TREHUACO COMUNA DE RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 337991 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO, LOS LEONES, TRUMAO Y CAYURRUCA, REGIÓN DE LOS RÍOS GRUPO N°2-2021. | 1. OBRAS | 5661-14-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 103813.647 | 299377.118 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 37846.76 | 43039.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43039.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029433-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE QUIMÁN COMUNA DE FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333245 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Quilquilco, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollinco, Región de los Ríos. Grupo N°1-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, FUTRONO | Sin Reajuste | 23569.735 | 23569.735 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 3539.06 | 3179.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029433-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE QUIMÁN COMUNA DE FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 337983 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°1-2021 | 1. OBRAS | 5661-13-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO, RIO BUENO | Sin Reajuste | 95125.965 | 235697.35 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 35390.6 | 31796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31796.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029435-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA 2 COMUNA DE PAILLACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333245 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Quilquilco, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollinco, Región de los Ríos. Grupo N°1-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, FUTRONO | Sin Reajuste | 23569.735 | 23569.735 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 6323.779 | 1065.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029435-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE SANTA FILOMENA 2 COMUNA DE PAILLACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 337983 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°1-2021 | 1. OBRAS | 5661-13-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO, RIO BUENO | Sin Reajuste | 95125.965 | 235697.35 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 63237.79 | 10655.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10655.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029436-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE TRUMAO COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333250 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Trehuaco, Los Leones, Trumao y Cayurruca, Región de los Ríos. Grupo N°2-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 29937.712 | 29937.712 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 9533.714 | 5815.108 | 0 | 0 | 1238.011 | 0 | 0 | 4577.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029436-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE TRUMAO COMUNA DE LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 337991 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO, LOS LEONES, TRUMAO Y CAYURRUCA, REGIÓN DE LOS RÍOS GRUPO N°2-2021. | 1. OBRAS | 5661-14-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 103813.647 | 299377.118 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 95340.14 | 58151.076 | 0 | 9901.337 | 2478.77 | 0 | 0 | 45770.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029438-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE CIRUELOS DOLLINCO COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333257 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Ciruelos-Dollinco, Amargos-San Carlos, Neltume y Paillao, Región de los Ríos. Grupo N°3-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | CORRAL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, VALDIVIA | Sin Reajuste | 25442.248 | 25442.248 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 7445 | 1023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029438-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE CIRUELOS DOLLINCO COMUNA DE MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 337997 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CIRUELOS DOLLINCO, AMARGOS SAN CARLOS, NELTUME Y PAILLAO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°3-2021. | 1. OBRAS | 5661-15-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO | Sin Reajuste | 155924.646 | 254422.476 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 74441 | 10234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029439-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR AMARGOS SAN CARLOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333257 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Ciruelos-Dollinco, Amargos-San Carlos, Neltume y Paillao, Región de los Ríos. Grupo N°3-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | CORRAL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, VALDIVIA | Sin Reajuste | 25442.248 | 25442.248 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2974 | 354.62 | 0 | 0 | 0 | 235.62 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029439-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR AMARGOS SAN CARLOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 337997 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CIRUELOS DOLLINCO, AMARGOS SAN CARLOS, NELTUME Y PAILLAO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°3-2021. | 1. OBRAS | 5661-15-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO | Sin Reajuste | 155924.646 | 254422.476 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 29731 | 3546.2 | 0 | 0 | 0 | 2356.2 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029442-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO COMUNA DE FUTRONO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333245 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Quilquilco, Quimán, Santa Filomena 2 y Dollinco, Región de los Ríos. Grupo N°1-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, FUTRONO | Sin Reajuste | 23569.735 | 23569.735 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 5555.218 | 994.452 | 0 | 0 | 564.81 | 0 | 0 | 429.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029442-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE DOLLINCO COMUNA DE FUTRONO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 337983 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE QUILQUILCO, QUIMAN, SANTA FILOMENA 2 Y DOLLINCO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°1-2021 | 1. OBRAS | 5661-13-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO, RIO BUENO | Sin Reajuste | 95125.965 | 235697.35 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 55552.175 | 9944.525 | 0 | 0 | 5648.1 | 0 | 0 | 4296.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029443-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE NELTUME COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333257 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Ciruelos-Dollinco, Amargos-San Carlos, Neltume y Paillao, Región de los Ríos. Grupo N°3-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | CORRAL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, VALDIVIA | Sin Reajuste | 25442.248 | 25442.248 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 1540.181 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029443-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE NELTUME COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 337997 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CIRUELOS DOLLINCO, AMARGOS SAN CARLOS, NELTUME Y PAILLAO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°3-2021. | 1. OBRAS | 5661-15-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO | Sin Reajuste | 155924.646 | 254422.476 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 23420 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029444-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE PAILLAO COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333257 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Ciruelos-Dollinco, Amargos-San Carlos, Neltume y Paillao, Región de los Ríos. Grupo N°3-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | CORRAL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, VALDIVIA | Sin Reajuste | 25442.248 | 25442.248 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 9753 | 1768.947 | 0 | 0 | 0 | 336.175 | 1015.082 | 417.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029444-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE PAILLAO COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 337997 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE CIRUELOS DOLLINCO, AMARGOS SAN CARLOS, NELTUME Y PAILLAO, REGIÓN DE LOS RÍOS, GRUPO N°3-2021. | 1. OBRAS | 5661-15-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-03 | 2021-05-20 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PANGUIPULLI, VALDIVIA, FUTRONO | Sin Reajuste | 155924.646 | 254422.476 | 5194545 | K | ENRIQUE VASQUEZ ARREDONDO | 89529.807 | 17689.469 | 0 | 0 | 0 | 3361.75 | 10150.819 | 4176.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029447-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE CAYURRUCA COMUNA DE RÍO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 333250 | Gestión de Proyecto Conservación de los Servicios de APR de Trehuaco, Los Leones, Trumao y Cayurruca, Región de los Ríos. Grupo N°2-2021. | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | N/A | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 29937.712 | 29937.712 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 2865.352 | 1862.947 | 0 | 0 | 318.8 | 0 | 0 | 1544.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029447-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE CAYURRUCA COMUNA DE RÍO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 337991 | (Plan Recuperación Económica) CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL DE TREHUACO, LOS LEONES, TRUMAO Y CAYURRUCA, REGIÓN DE LOS RÍOS GRUPO N°2-2021. | 1. OBRAS | 5661-14-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-20 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2021-08-03 | 2021-12-31 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Sin Reajuste | 103813.647 | 299377.118 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 28653.522 | 18629.473 | 0 | 3188 | 0 | 0 | 0 | 15441.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029719-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE HUIPEL-MUCÚN COMUNA DE LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 335671 | Gestión de Proyectos Construcción Servicio APR de Huipel-Mucún, Comuna de Lanco Región de Los Ríos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 96270.418 | 96270.418 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 69764.919 | 26505.499 | 0 | 16047.792 | 8011.813 | 0 | 0 | 2445.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029719-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE HUIPEL-MUCÚN COMUNA DE LANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 335673 | CONSTRUCCION SERVICIO APR DE HUIPEL-MUCÚN, LANCO | 1. OBRAS | 5661-10-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-20 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-18 | 2022-03-14 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 987870.648 | 962704.181 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 697649.191 | 265054.99 | 0 | 160477.92 | 80118.13 | 0 | 0 | 24458.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029728-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS LA UNIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 339155 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS, LA UNIÓN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 151136 | 0 | 0 |  | 0 | 63581.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084.634 | 5211.585 | 8338.536 | 12507.804 | 18761.706 | 16677.072 | 87554.663
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029728-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE SECTORES UNIDOS LA UNIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 347340 | Construcción del Servicio de APR de Sectores Unidos-La Unión Comuna de La Unión Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5661-128-LR21 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-24 | 2023-06-19 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 1042316.065 | 1042316.065 | 0 | 0 |  | 0 | 635813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635813 | 406503.065 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029744-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, LAGO RANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 339153 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, LAGO RANCO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 5661-48-LR21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 187215.362 | 187215.362 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 7487.008 | 179728.354 | 0 | 0 | 6063.739 | 7233.509 | 9652.06 | 6870 | 7650 | 21076.754 | 27518.61 | 22238.09 | 19291.227 | 52134.365 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029744-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, LAGO RANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 339152 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE ILIHUE-LOS MAÑÍOS, COMUNA DE LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-48-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-13 | 2022-11-08 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 1491497.934 | 1872153.62 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 74870.079 | 1797283.541 | 0 | 0 | 60637.386 | 72335.093 | 96520.6 | 68700 | 76500 | 210767.538 | 275186.095 | 222380.903 | 192912.265 | 521343.661 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029785-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 339157 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) GESTIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE, LOS LAGOS | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 103719.913 | 103719.913 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 9429.895 | 94290.018 | 0 | 30049.446 | 17881.93 | 6820.581 | 5309.233 | 3842.334 | 7519.531 | 6007.848 | 2049.074 | 14810.041 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40029785-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 339156 | (PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA) CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE APR DE MINAS DE PUNAHUE, COMUNA DE LOS LAGOS, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-50-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2021-09-24 | 2022-08-20 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 1110207.08 | 1037199.128 | 76882624 | 2 | SCHWERTER SPA. | 94298.951 | 942900.177 | 0 | 300494.463 | 178819.297 | 68205.81 | 53092.333 | 38423.337 | 75195.307 | 60078.474 | 20490.742 | 148100.414 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40034086-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ÑANCUL, COMUNA DE PANGUIPULLI REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346234 | Gestión de Proyectos Conservación de los Servicios de APR de Ñancul y Las Gaviotas, Región de Los Ríos. Grupo N°12-2021 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 72189.933 | 0 | 0 |  | 0 | 36804.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840.23 | 2944.369 | 7360.922 | 11777.475 | 8097.014 | 4784.599 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 40034086-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE ÑANCUL, COMUNA DE PANGUIPULLI REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 350717 | Conservación de los Servicios de APR de Ñancul y Las Gaviotas, Región de Los Ríos. Grupo N°12-2021 | 1. OBRAS | 5661-137-LR21 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-13 | 2021-12-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-06 | 2022-11-03 | VALDIVIA | PANGUIPULLI, VALDIVIA | Sin Reajuste | 355977.151 | 497861.604 | 76255769 | K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 0 | 253824.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12691.244 | 20305.991 | 50764.978 | 81223.964 | 55841.475 | 32997.236 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40034089-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE LAS GAVIOTAS, COMUNA DE VALDIVIA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 346234 | Gestión de Proyectos Conservación de los Servicios de APR de Ñancul y Las Gaviotas, Región de Los Ríos. Grupo N°12-2021 | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 72189.933 | 0 | 0 |  | 0 | 35385.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1769.266 | 2830.826 | 7077.065 | 11323.304 | 7784.771 | 4600.092 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40034089-0 | CONSERVACION SERVICIO DE APR DE LAS GAVIOTAS, COMUNA DE VALDIVIA REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 350717 | Conservación de los Servicios de APR de Ñancul y Las Gaviotas, Región de Los Ríos. Grupo N°12-2021 | 1. OBRAS | 5661-137-LR21 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-13 | 2021-12-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-06 | 2022-11-03 | VALDIVIA | PANGUIPULLI, VALDIVIA | Sin Reajuste | 355977.151 | 497861.604 | 76255769 | K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 0 | 244036.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12201.836 | 19522.937 | 48807.343 | 78091.749 | 53688.078 | 31724.773 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  |  | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 101253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101253 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359630 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje para SSR de Panguilelfún-Huerquehue, Panguipulli (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 20590 | 0 | 0 |  | 0 | 6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6549 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359632 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje para SSR de Ñancul, Panguipulli (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 20590 | 0 | 0 |  | 0 | 6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6549 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359635 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje para SSR de Pichirropulli, Paillaco (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 0 | 14500 | 0 | 0 |  | 0 | 4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4612 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359641 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje para SSR de Piedra Mesa, Lago Ranco (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359643 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje para SSR de Ñipu Curramalal, Panguipulli (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 20590 | 0 | 0 |  | 0 | 6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6549 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359645 | Gestión de Proyecto Habilitación de Sondaje de SSR de Ignao, Lago Ranco (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 6960 | 0 | 0 |  | 0 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359647 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Santa Rosa Chica, Paillaco (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359650 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de El Llolly, Paillaco (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359653 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje para SSR de Punucapa, Valdivia (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 14500 | 0 | 0 |  | 0 | 4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4612 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359655 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Mantilhue, Río Bueno (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359658 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Cabo Blanco, Valdivia (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359664 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de El Arenal Santa Elvira, Valdivia (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359666 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Puerto Nuevo, La Unión (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359680 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Trapi, Río Bueno (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359686 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Tres Espinos, Valdivia (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359688 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Cayumapu, Valdivia (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359690 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Tralcao, Mariquina (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359693 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Ustaritz, Los Lagos (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359697 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Camino a Chauquén, Panguipulli (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359699 | Gestión de Proyecto Construcción de Sondaje de SSR de Los Tayos Bajos, Panguipulli (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 10150 | 0 | 0 |  | 0 | 3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3228 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359702 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Ancacomoe, Panguipulli (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 21723.333 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359704 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de La Junta, Lago Ranco (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 21723.334 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 359706 | Gestión de Proyecto Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Flor del Lago, Los Lagos (Sequía) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 0 | 21723.333 | 0 | 0 |  | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  |  | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 698300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698300 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359628 | Construcción de Sondaje para SSR de Panguilelfún-Huerquehue, Panguipulli (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 142000 | 0 | 0 |  | 0 | 45165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45165 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359631 | Construcción de Sondaje para SSR de Ñancul, Panguipulli (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 142000 | 0 | 0 |  | 0 | 45165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45165 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359634 | Construcción de Sondaje para SSR de Pichirropulli, Paillaco (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 31807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359636 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje para SSR de Piedra Mesa, Lago Ranco (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359642 | Construcción de Sondaje para SSR de Ñipu Curramalal, Panguipulli (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 142000 | 0 | 0 |  | 0 | 45165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45165 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359644 | Habilitación de Sondaje de SSR de Ignao, Lago Ranco (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 0 | 0 |  | 0 | 15267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15267 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359646 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Santa Rosa Chica, Paillaco (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359649 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de El Llolly, Paillaco (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | PAILLACO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359652 | Construcción de Sondaje para SSR de Punucapa, Valdivia (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 31807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31807 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359654 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Mantilhue, Río Bueno (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359656 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Cabo Blanco, Valdivia (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359662 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de El Arenal Santa Elvira, Valdivia (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359665 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Puerto Nuevo, La Unión (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359679 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Trapi, Río Bueno (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359683 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Tres Espinos, Valdivia (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359687 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Cayumapu, Valdivia (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359689 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Tralcao, Mariquina (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359691 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Ustaritz, Los Lagos (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359696 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Camino a Chauquén, Panguipulli (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359698 | Construcción de Sondaje de SSR de Los Tayos Bajos, Panguipulli (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0 | 0 |  | 0 | 22265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22265 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359700 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Ancacomoe, Panguipulli (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 217666.666 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359703 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de La Junta, Lago Ranco (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 217666.667 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 40037868-0 | CONSERVACION SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 359705 | Estudio Hidrogeológico y Construcción de Sondaje de SSR de Flor del Lago, Los Lagos (Sequía) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 0 | 217666.667 | 0 | 0 |  | 0 | 47710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47710 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40018435-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUYAQUEN, COMUNA DE MAULLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 321896 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Chuyaquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 115887.877 | 118912.76 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 114198.305 | 5888.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3677.763 | 0 | 0 | 1036.692 | 1174.268 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 40018435-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CHUYAQUEN, COMUNA DE MAULLÍN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321894 | Construcción Sistema de APR Chuyaquen, Comuna de Maullín Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-79-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-11-05 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-02 | 2022-03-27 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Sin Reajuste | 799307.791 | 820088 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 787574.507 | 40611.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25363.881 | 0 | 0 | 7149.612 | 8098.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA | de los Lagos | PROYECTOS | 40018505-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE HUEMPELEO ALTO BONITO, COMUNA DE FRESIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329635 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Huempeleo - Alto Bonito, Comuna de Fresia Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | FRESIA | Sin Reajuste | 99912.016 | 106419.681 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 81602.375 | 24817.306 | 0 | 0 | 5987.153 | 4329.847 | 9070.045 | 2981.464 | 2448.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRESIA | de los Lagos | PROYECTOS | 40018505-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE HUEMPELEO ALTO BONITO, COMUNA DE FRESIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 329632 | Construcción Sistema de APR Huempeleo - Alto Bonito, Comuna de Fresia Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-1-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-21 | 2022-03-17 | LLANQUIHUE | FRESIA | Sin Reajuste | 721321 | 733928.833 | 76077391 | 3 | CONSTRUCTORA TERRA TUNEL SPA | 562775 | 171153.833 | 0 | 0 | 41290.71 | 29863.105 | 62552.036 | 20561.824 | 16886.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40018784-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LLAICHA, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329617 | Gestión de Proyecto Ampliación del Sistema de APR Llaicha hacia Pollollo y Pergue, Isla Puluqui, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 105539.902 | 105539.902 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 56677.993 | 53835.403 | 0 | 10292.355 | 8231.769 | 9868.874 | 5445.355 | 4035.693 | 10987.863 | 0 | 4973.494 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40018784-0 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LLAICHA, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 329615 | Ampliación del Sistema de APR Llaicha hacia Pollollo y Pergue, Isla Puluqui, Comuna de Calbuco, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-3-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-24 | 2022-05-20 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Sin Reajuste | 885327.528 | 1055399.019 | 76882624 | 2 | SCHWERTER SPA. | 566798.922 | 538335.032 | 0 | 102923.552 | 82317.687 | 98688.736 | 54453.546 | 40356.934 | 109859.642 | 0 | 49734.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40019309-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329642 | Gestión de Proyecto Construcción Sistema de APR Isla Maillen, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 240134.165 | 215292.964 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 129999.899 | 85293.065 | 0 | 12784.69 | 13922.426 | 17847.082 | 9101.158 | 0 | 17988.486 | 13649.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40019309-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE ISLA MAILLEN, COMUNA DE PUERTO MONTT | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 329640 | Construcción Sistema de APR Isla Maillen, Comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-4-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-10 | 2021-03-05 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-21 | 2022-02-15 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 1555733 | 1656099.721 | 77716070 | 2 | CAV. CONSTRUCCIONES LTDA | 999999.216 | 656100.505 | 0 | 98343.772 | 107095.58 | 137285.243 | 70008.91 | 0 | 138372.973 | 104994.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029307-0 | CONSERVACION SISTEMA APR VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333733 | Gestión de Proyecto Grupo N°5-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Villa Quinchao, La Chacra y El Yale, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 29863.368 | 29863.368 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 5109.255 | 11057.294 | 0 | 0 | 1972.188 | 1413.196 | 3430.301 | 2000 | 2241.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | QUINCHAO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029307-0 | CONSERVACION SISTEMA APR VILLA QUINCHAO, COMUNA DE QUINCHAO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 333732 | Grupo N°5-2021, Obras de Conservación de los Servicios de APR de El Yale y Villa Quinchao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-37-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-24 | 2021-09-08 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-13 | 2022-02-10 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, QUINCHAO | Sin Reajuste | 203072.892 | 298633.675 | 76788457 | 5 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y PROYECTOS N&K LTDA. | 51092.866 | 110572.62 | 0 | 0 | 19721.876 | 14131.958 | 0 | 0 | 25660.006 | 20000 | 31058.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029309-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CHOPE CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333731 | Gestión de Proyecto Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 35923.109 | 37762.538 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 14184.672 | 3808.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029309-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CHOPE CHECHIL, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 333730 | Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-19-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-21 | 2021-06-14 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-22 | 2022-02-02 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 227032.643 | 377625.376 | 4496861 | 4 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 141846.717 | 38080.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38080.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029312-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR DE ISLA QUEUI, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333727 | Gestión de Proyecto Grupo N°2-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Isla Quehui, San José, Palqui, Lliuco Aucho e Isla Mechuque, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23907.684 | 23907.684 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40029320-0 | CONSERVACION SISTEMA APR LIUCURA SAN AGUSTIN, COMUNA DE PUQUELDON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333731 | Gestión de Proyecto Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 35923.109 | 37762.538 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 4212.814 | 6556.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6556.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40029320-0 | CONSERVACION SISTEMA APR LIUCURA SAN AGUSTIN, COMUNA DE PUQUELDON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 333730 | Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-19-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-21 | 2021-06-14 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-22 | 2022-02-02 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 227032.643 | 377625.376 | 4496861 | 4 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 42128.114 | 65569.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65569.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | CASTRO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029322-0 | CONSERVACION SISTEMA APR SAN JOSE, COMUNA DE CASTRO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333727 | Gestión de Proyecto Grupo N°2-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Isla Quehui, San José, Palqui, Lliuco Aucho e Isla Mechuque, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23907.684 | 23907.684 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | CURACO DE VELEZ | de los Lagos | PROYECTOS | 40029324-0 | CONSERVACION SISTEMA APR PALQUI, COMUNA DE CURACO DE VELEZ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333727 | Gestión de Proyecto Grupo N°2-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Isla Quehui, San José, Palqui, Lliuco Aucho e Isla Mechuque, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23907.684 | 23907.684 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40029326-0 | CONSERVACION SISTEMA APR LLIUCO AUCHO, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333727 | Gestión de Proyecto Grupo N°2-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Isla Quehui, San José, Palqui, Lliuco Aucho e Isla Mechuque, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23907.684 | 23907.684 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40029332-0 | CONSERVACION SISTEMA APR ISLA MECHUQUE, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333727 | Gestión de Proyecto Grupo N°2-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Isla Quehui, San José, Palqui, Lliuco Aucho e Isla Mechuque, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23907.684 | 23907.684 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029333-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CHAYAHUE ABTAO, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333731 | Gestión de Proyecto Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 35923.109 | 37762.538 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 8498.771 | 501.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029333-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CHAYAHUE ABTAO, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 333730 | Grupo N°4-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Chope Chechil, Chayahue Abtao y Liucura San Agustín, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-19-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-21 | 2021-06-14 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-22 | 2022-02-02 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 227032.643 | 377625.376 | 4496861 | 4 | NEUMANN AGUILAR PABLO | 84987.721 | 5012.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5012.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029346-0 | CONSERVACION SISTEMA APR EL YALE, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333733 | Gestión de Proyecto Grupo N°5-2021, Obras de Conservación para los Servicios de APR de Villa Quinchao, La Chacra y El Yale, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 29863.368 | 29863.368 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 10849.658 | 5191.565 | 0 | 0 | 1538.937 | 177.57 | 0 | 266.354 | 3208.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40029346-0 | CONSERVACION SISTEMA APR EL YALE, COMUNA DE CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 333732 | Grupo N°5-2021, Obras de Conservación de los Servicios de APR de El Yale y Villa Quinchao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-37-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-24 | 2021-09-08 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-13 | 2022-02-10 | LLANQUIHUE, CHILOE | CALBUCO, QUINCHAO | Sin Reajuste | 203072.892 | 298633.675 | 76788457 | 5 | INGENIERIA CONSTRUCCION Y PROYECTOS N&K LTDA. | 108496.574 | 51915.651 | 0 | 0 | 15389.37 | 1775.697 | 0 | 2663.544 | 32087.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40033817-0 | CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN QUEILEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 342643 | Gestión de Proyecto Conservación Sistema APR Queilen, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 25545.941 | 25545.941 | 96579800 | 5 | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 4348.26 | 21197.681 | 0 | 7866.037 | 0 | 3768.492 | 3764.49 | 5798.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40033817-0 | CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 342642 | Conservación Sistema APR Queilen, Comuna de Queilen, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-39-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-29 | 2021-10-14 | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-17 | 2022-03-17 | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 147202 | 176178.905 | 76052457 | 3 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCIONES E ING LTDA. | 29988 | 146190.905 | 0 | 54248.53 | 0 | 25989.6 | 25962 | 39990.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD, PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40034116-0 | CONSERVACION RENOVACION ESTANQUES 2021 -2022 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 343491 | Gestión de Proyecto Conservación Renovación Estanques APR Linao y Puqueldón, Comunas de Ancud y Puqueldón, Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHILOE | ANCUD, PUQUELDON | Sin Reajuste | 0 | 54810 | 0 | 0 |  | 0 | 54810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10160.307 | 16005.828 | 14224.195 | 14419.67 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE | ANCUD, PUQUELDON | de los Lagos | PROYECTOS | 40034116-0 | CONSERVACION RENOVACION ESTANQUES 2021 -2022 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 354847 | Obra de Reposición Estanque de Puqueldón, Comuna de Puqueldón, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-13-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-29 | CHILOE | ANCUD, PUQUELDON | Sin Reajuste | 204112.147 | 204112.147 | 0 | 0 |  | 0 | 378000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70071.084 | 110385.02 | 98097.896 | 99446 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, QUELLON, QUINCHAO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359840 | Gestión de Proyecto Estudio Geofísico, Construcción y Habilitación Sondaje APR Aulen, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 37700 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17400
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, QUELLON, QUINCHAO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-0 | CONSERVACION SEQUIA 2022 - 2023 REGION DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359839 | Estudio Geofísico, Construcción y Habilitación Sondaje APR Aulen, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-04-01 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 260000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 40037882-9 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 79750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79750 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-9 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359838 | Gestión de Proyecto Estudio Geofísico y Construcción Sondaje APR Auchac, Comuna de Quellón, Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 0 | 20300 | 0 | 0 |  | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 17255 | 1015 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-9 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359840 | Gestión de Proyecto Estudio Geofísico, Construcción y Habilitación Sondaje APR Aulen, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 37700 | 0 | 0 |  | 0 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 17255 | 1015 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-9 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359845 | Gestión de Proyecto Habilitación Sondaje APR Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 17400 | 0 | 0 |  | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 5220 | 6960 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-9 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 359848 | Gestión de Proyecto Estudio Geofísico y Construcción Sondaje APR Villa Quinchao, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 0 | 21750 | 0 | 0 |  | 0 | 21750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 18487.5 | 1087.5 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 40037882-9 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-9 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359837 | Estudio Geofísico y Construcción Sondaje APR Auchac, Comuna de Quellón, Región de Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 0 | 0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 119000 | 7000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-9 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359839 | Estudio Geofísico, Construcción y Habilitación Sondaje APR Aulen, Comuna de Hualaihué, Región de Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-04-01 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 260000 | 0 | 0 |  | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 119000 | 7000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-9 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359843 | Habilitación Sondaje APR Coñimo, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 48000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40037882-9 | CONSERVACION CONSERVACIÓN SEQUÍA 2022-2023 REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 359846 | Estudio Geofísico y Construcción Sondaje APR Villa Quinchao, Comuna de Quinchao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CHILOE | QUINCHAO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 127500 | 7500 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029297-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR REPOLLAL, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE GUAITECAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334187 | Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 97603.126 | 93172.169 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 1125.619 | 12008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6004 | 6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | GUAITECAS | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029297-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR REPOLLAL, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE GUAITECAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334165 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE LAS GUAITEC | 1. OBRAS | 1149-14-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-28 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2022-02-11 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 480000 | 476112.812 | 76096611 | 8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 5702.724 | 58368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29184 | 29184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029321-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR VILLA O´HIGGINS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334187 | Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 97603.126 | 93172.169 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 23650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11825 | 11825 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029321-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR VILLA O´HIGGINS REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334165 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE LAS GUAITEC | 1. OBRAS | 1149-14-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-28 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2022-02-11 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 480000 | 476112.812 | 76096611 | 8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 0 | 115359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57679 | 57680 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029329-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR RAÚL MARÍN, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334187 | Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 97603.126 | 93172.169 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 5374.411 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029329-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR RAÚL MARÍN, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334165 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE LAS GUAITEC | 1. OBRAS | 1149-14-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-28 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2022-02-11 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 480000 | 476112.812 | 76096611 | 8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 26578.915 | 6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029334-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR CHACRAS DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE CISNES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334187 | Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 97603.126 | 93172.169 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 1305.734 | 16128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5376 | 5376 | 5376 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | CISNES | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029334-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR CHACRAS DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE CISNES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334165 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE LAS GUAITEC | 1. OBRAS | 1149-14-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-28 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2022-02-11 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 480000 | 476112.812 | 76096611 | 8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 4902.801 | 63284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21095 | 21095 | 21094 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029339-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO SANCHEZ REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334187 | Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 97603.126 | 93172.169 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 2050.318 | 6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029339-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO SANCHEZ REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334165 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE LAS GUAITEC | 1. OBRAS | 1149-14-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-28 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2022-02-11 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 480000 | 476112.812 | 76096611 | 8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 11859.5 | 45013.535 | 0 | 0 | 0 | 16831.535 | 0 | 0 | 28182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029343-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO BERTRAND, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE CHILE CHICO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334187 | Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 97603.126 | 93172.169 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 9815.9 | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029343-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR PUERTO BERTRAND, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE CHILE CHICO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334165 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE LAS GUAITEC | 1. OBRAS | 1149-14-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-28 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2022-02-11 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 480000 | 476112.812 | 76096611 | 8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 48496.799 | 19976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029347-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR ALTO BAGUALES, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE COIHAYQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 334187 | Gestion de proyectos: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 97603.126 | 93172.169 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 17326.599 | 6893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3446 | 3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40029347-0 | CONSERVACION SISTEMA DE APR ALTO BAGUALES, REGIÓN DE AYSÉN COMUNA DE COIHAYQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 334165 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL ALTO BAGUALES, COMUNA DE COYHAIQUE; CHACRAS DE PUERTO CISNES, RAÚL MARÍN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES; PUERTO BERTRAND, COMUNA DE CHILE CHICO; PUERTO SANCHEZ, COMUNA DE RIO IBAÑEZ; REPOLLAL, COMUNA DE LAS GUAITEC | 1. OBRAS | 1149-14-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-28 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2022-02-11 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 480000 | 476112.812 | 76096611 | 8 | TECNO SERVICIOS LIMITADA | 82938.315 | 35212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17606 | 17606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030281-0 | CONSERVACION SISTEMA APR RIO CLARO, REGION DE AYSEN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 339069 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACION APR EL SALTO AYSEN - RIO EL CLARO - LOS TORREONES - CERRO NEGRO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 60598.353 | 68426.936 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 12300 | 23950.435 | 0 | 0 | 12149.265 | 11227.17 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030281-0 | CONSERVACION SISTEMA APR RIO CLARO, REGION DE AYSEN COMUNA DE COYHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 339067 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL RÍO EL CLARO; CERRO NEGRO, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS TORREONES; EL SALTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 1149-45-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2022-04-28 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 240000 | 333789.935 | 8654923 | 9 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 59999.999 | 145255.217 | 0 | 0 | 59264.711 | 54766.685 | 0 | 0 | 28421.821 | 2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030283-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CERRO NEGRO, REGION DE AYSEN COMUNA DE COIHAIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 339069 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACION APR EL SALTO AYSEN - RIO EL CLARO - LOS TORREONES - CERRO NEGRO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 60598.353 | 68426.936 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 8200 | 3706.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0 | 1076.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030283-0 | CONSERVACION SISTEMA APR CERRO NEGRO, REGION DE AYSEN COMUNA DE COIHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 339067 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL RÍO EL CLARO; CERRO NEGRO, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS TORREONES; EL SALTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 1149-45-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2022-04-28 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 240000 | 333789.935 | 8654923 | 9 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 27674.407 | 9996.126 | 0 | 0 | 9996.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030284-0 | CONSERVACION SISTEMA APR LOS TORREONES, REGION DE AYSEN COMUNA DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 339069 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACION APR EL SALTO AYSEN - RIO EL CLARO - LOS TORREONES - CERRO NEGRO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 60598.353 | 68426.936 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 5125 | 7400.706 | 0 | 0 | 4099.706 | 0 | 3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030284-0 | CONSERVACION SISTEMA APR LOS TORREONES, REGION DE AYSEN COMUNA DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 339067 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL RÍO EL CLARO; CERRO NEGRO, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS TORREONES; EL SALTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 1149-45-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2022-04-28 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 240000 | 333789.935 | 8654923 | 9 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 24999.948 | 19998.564 | 0 | 0 | 19998.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030286-0 | CONSERVACION SISTEMA APR EL SALTO AYSEN, REGION DE AYSEN COMUNA DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 339069 | GESTION DE PROYECTO CONSERVACION APR EL SALTO AYSEN - RIO EL CLARO - LOS TORREONES - CERRO NEGRO | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 60598.353 | 68426.936 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 3075 | 4620.94 | 0 | 0 | 0 | 2049.94 | 2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030286-0 | CONSERVACION SISTEMA APR EL SALTO AYSEN, REGION DE AYSEN COMUNA DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 339067 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL RÍO EL CLARO; CERRO NEGRO, COMUNA DE COYHAIQUE; LOS TORREONES; EL SALTO AYSÉN, COMUNA DE AYSÉN; REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 1149-45-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-10-21 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2022-04-28 | COYHAIQUE, AYSÉN | COYHAIQUE, AYSÉN | Sin Reajuste | 240000 | 333789.935 | 8654923 | 9 | FROILAN ARMANDO ROMERO ARRATIA | 14999.658 | 20866.016 | 0 | 0 | 0 | 9999.706 | 10866.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40034117-0 | CONSERVACION CONSERVACION RENOVACION ESTANQUES 2021 Y 2022 REGION DE AYSEN REGION DE AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 343170 | GESTION DE PROYECTO: CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EL BALSEO, COMUNA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | En Licitación | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 32103 | 32103 | 99501280 | 4 | AGUAS PATAGONIA DE AYSEN S.A | 0 | 32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 6150 | 8200 | 6150 | 7503 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40034117-0 | CONSERVACION CONSERVACION RENOVACION ESTANQUES 2021 Y 2022 REGION DE AYSEN REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 343169 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL EL BALSEO, COMUNA DE AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN | 1. OBRAS | 1149-14-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-27 | 2022-11-24 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 15660.2 | 15660.2 | 0 | 0 |  | 0 | 161833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 40000 | 30000 | 41833 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACION SEQUÍA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358178 | Gestion de proyectos: CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, SISTEMA APR ALTO BAHUALES - SISTEMA APR COYHAIQUE BAJO, COMUNA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 51250 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACION SEQUÍA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358185 | Gestion de proyectos:CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, SISTEMA APR LAGO ATRAVESADO - SISTEMA APR SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 62525 | 0 | 0 |  | 0 | 31775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31775 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACION SEQUÍA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358188 | Gestion de proyectos PROYECTO DE DISEÑO POR SEQUIA PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE COYHAIQUE: ALTO BAHUALES-COYHAIQUE BAJO- CERRO NEGRO-EL SALTO CO | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 59450 | 0 | 0 |  | 0 | 32401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32401 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACION SEQUÍA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 358189 | PROYECTO DE DISEÑO POR SEQUIA PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN O ESTUDIO DE FUENTE PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE RURAL, REGIÓN DE AYSÉN, 2020-2021: COMUNA DE COYHAIQUE: ALTO BAHUALES-COYHAIQUE BAJO- CERRO NEGRO-EL SALTO COYHAIQUE- EL BLANCO-MA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 290000 | 0 | 0 |  | 0 | 158049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158049 | 0 | Diseño de Ingenieria
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACION SEQUÍA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 359614 | Gestion de proyectos:CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, ISLAS HUICHAS, COMUNA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 175070 | 0 | 0 |  | 0 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACION SEQUÍA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358127 | CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, SISTEMA APR ALTO BAHUALES - SISTEMA APR COYHAIQUE BAJO, COMUNA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACION SEQUÍA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358184 | CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, SISTEMA APR LAGO ATRAVESADO - SISTEMA APR SALTO COYHAIQUE, COMUNA DE COYHAIQUE, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 305000 | 0 | 0 |  | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo |  |  | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40039024-0 | CONSERVACION SEQUÍA REGIÓN DE AYSÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 359615 | CONSERVACION SISTEMA APR AFECTOS A SEQUIA, SISTEMA APR ISLAS HUICHAS, COMUNA DE AYSEN, REGION DE AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 854000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030238-0 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUNTA CARRERA, COMUNA PUNTA ARENAS, 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 344353 | Conservación Sistema de Agua Potable Rural Punta Carrera, comuna Punta Arenas, 2021, 2do Llamado | 1. OBRAS | 818-31-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-27 | 2021-09-13 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2022-02-25 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 25626.888 | 27901.817 | 9544992 | 1 | JOSE DAGOBERTO CUEVAS VARGAS | 0 | 27901.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27901.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 348355 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LOS CRISTALES, CURICÓ 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 25503.465 | 25503.465 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 25503.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7493.847 | 7651.039 | 10358.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 348358 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CHEQUENLEMU, CURICÓ 2021 (1) | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 26119.152 | 26875.845 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 26875.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.958 | 5223.83 | 6529.788 | 6529.788 | 6529.788 | 756.693 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 348366 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CORDILLERÍA VILLA SAN MARTIN LAS PIEDRAS, CURICÓ 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 26539.454 | 26539.454 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 26539.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16892.176 | 7961.836 | 1685.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 348368 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CORDILLERÍA PLANTA 1, CURICÓ 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 0000 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 16177.281 | 16177.281 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 16177.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7354.745 | 4044.32 | 4778.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 348375 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SANTA ELENA LOS NICHES, CURICÓ 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 14209.915 | 14209.915 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 14209.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11017.74 | 3192.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 348377 | Gestión de Proyecto OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SAN PABLO Y ORILLA DE MAULE, SAN JAVIER 2021 (1) | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 000 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 14668.475 | 14668.475 | 96963440 | 6 | NUEVOSUR S.A. | 0 | 14668.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11504.738 | 3163.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348543 | Gestión contrato Conservación y Mejoramiento Aguas Servidas Servicio Sanitario Rural de Charrúa, comuna de Cabrero | 11.B. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN EJECUCION | 1 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | CABRERO | Sin Reajuste | 46131.974 | 31815.155 | 76833300 | 9 | ESSBIO S.A. | 0 | 46131.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43289.895 | 2842.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 349807 | ASESORIA POR GESTIÓN DE PROYECTO OBRAS DE CONSERVACIÓN AGUAS SERVIDAS SSR RIO BLANCO COMUNA DE LOS ANDES SSR EL CARMEN SAN JOSE COMUNA DE NOGALES Y SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU | 11.A. ASESORIA POR GESTION DE PROYECTO APR - EN PROGRAMACION | 1504- | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | CATEMU, LOS ANDES, NOGALES | Sin Reajuste | 67514.554 | 67514.554 | 76000739 | 0 | ESVAL S.A. | 0 | 67514.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000.1 | 10000 | 8000 | 3000 | 6514.454 | 0 | 0 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359773 | Global Ajuste | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 344671 | Conservación Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas de Huellahue, Melefquen y Ñancul (Comuna de Panguipulli) y de Crucero y Trapi (Comuna de Río Bueno), Región de los Ríos. | 1. OBRAS | 5661-72-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-03 | 2021-09-29 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2022-04-21 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, RIO BUENO | Sin Reajuste | 200000 | 350722.118 | 76190057 | 9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 385794.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250722.118 | 0 | 35072.212 | 0 | 100000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 347541 | Conservación Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas de Ciruelos, Comuna de Mariquina, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5661-126-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-26 | 2022-08-25 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 220000 | 264315.185 | 76255769 | K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 0 | 264315.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164315.185 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 347689 | Conservación Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Servidas de Pelchuquín, Comuna de Mariquina, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5661-127-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-26 | 2022-09-14 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 330000 | 406112.028 | 76255769 | K | INGENIERIA Y NEGOCIOS CARDENAS Y DURAN LTDA | 0 | 527949.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256112.028 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 121837.52 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 348354 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LOS CRISTALES, CURICÓ 2021 (1) | 1. OBRAS | 0000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-06-29 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 166624.99 | 175885.964 | 13505384 | 8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 0 | 175885.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51681.7 | 52765.789 | 71438.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 348362 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CORDILLERÍA VILLA SAN MARTIN LAS PIEDRAS, CURICÓ 2021 (1) | 1. OBRAS | 0000000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-01-19 | 2022-07-18 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 183473.605 | 183030.719 | 76836941 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 0 | 183030.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116497.767 | 54909.216 | 11623.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 348367 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CORDILLERÍA PLANTA 1, CURICÓ 2021 (1) | 1. OBRAS | 000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-02-02 | 2022-08-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 96474.49 | 111567.458 | 13505384 | 8 | ESTEBAN ALEJANDRO MORALES OLIVARES | 0 | 111567.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50722.377 | 27891.865 | 32953.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 348374 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SANTA ELENA LOS NICHES, CURICÓ 2021 (1) | 1. OBRAS | 0000000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2021-12-09 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2022-01-21 | 2022-07-20 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 74930.73 | 97999.416 | 10110869 | 4 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 0 | 97999.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75984.416 | 22015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 348376 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SAN PABLO Y ORILLA DE MAULE, SAN JAVIER 2021 (1) | 1. OBRAS | 000000000 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2021-12-09 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-31 | 2022-06-29 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 103102.79 | 101161.9 | 10110869 | 4 | MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO | 0 | 101161.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79343.024 | 21818.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 348542 | Conservación y Mejoramiento Aguas Servidas Servicio Sanitario Rural de Charrúa, comuna de Cabrero | 1. OBRAS | 1507 - 97 - LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2022-07-08 | BIO-BIO | CABRERO | Sin Reajuste | 298571 | 318151.546 | 76987266 | 3 | CONSTRUCTORA HIDRO RURAL LIMITADA | 0 | 318151.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318151.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 349768 | OBRAS DE CONSERVACIÓN AGUAS SERVIDAS SSR RIO BLANCO COMUNA DE LOS ANDES SSR EL CARMEN SAN JOSÉ COMUNA DE NOGALES Y SSR EL ÑILHUE COMUNA DE CATEMU | 1. OBRAS | 1504-134-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-25 | 2021-12-15 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-07-29 | SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA | CATEMU, LOS ANDES, NOGALES | Sin Reajuste | 610000 | 675145.535 | 76318710 | 1 | G Y O INGENIERIA LIMITADA | 0 | 675145.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400001 | 100000 | 80000 | 30000 | 65144.535 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 352380 | OBRAS DE CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CHEQUENLEMU, CURICÓ 2021 (2) | 1. OBRAS | 00000000 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-11-27 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 180132.085 | 185350.655 | 76836941 | 0 | SOCIEDAD DE INGENIERÍA, SERVICIOS Y CONSULTORIA | 0 | 180132.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36026.417 | 45033.021 | 45033.021 | 45033.022 | 9006.604 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355611 | Contrato Global Sequia APR FET 2022 Regular 2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 47140890 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38534195.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 18534195.631 | 0
Agua Potable Rural - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40026219-0 | CONSERVACION DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 359773 | Global Ajuste | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0
Dirección General de Concesiones de Obras Públicas - FET-COVID-19 | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 29000603-0 | -- RUTA 5 TRAMO PUERTO MONTT - PARGUA (SISTEMA NUEVAS INVERSIONES - COVID) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329798 | Ruta 5 Tramo Puerto Montt - Pargua (Sistema Nuevas Inversiones - COVID) - Obras derivadas del Proyecto de Ingeniería Definitiva "PID Normativas y Enlace Retorno Sector Cuesta Gómez" del "PID Servicialidad", ambos estudios definido en el DS MOP N°111/2018, | 4. OBRA CONCESIONADA |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | LLANQUIHUE | CALBUCO, MAULLIN, PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 10947236 | 0 | 0 |  | 0 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328790 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Endorreica entre Fronterizas y Salar Atacama | 2. ESTUDIOS | 0 | Terminado | Propuesta publica | 2021-01-20 | 2021-02-18 | 2021-02-26 | 2021-03-11 | 2021-02-26 | 2021-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 210000 | 209589.42 | 76552192 | 0 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 199589.42 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328892 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas del Río Baker, Río Pascua y Costeras e Islas entre Río Aysén y Río Baker y Canal General Martinez | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2022-12-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 479514.668 | 479514.668 | 77208710 | 1 | SOC. DE SERV. PROF. Y CONSULT. GEOSAFE LTDA. | 299384.818 | 180129.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144103.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36025.97 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328893 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Aysén y Costeras e Islas entre Río Palena y Río Aysén | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2022-12-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 409515.363 | 409515.363 | 77208710 | 1 | SOC. DE SERV. PROF. Y CONSULT. GEOSAFE LTDA. | 255680.571 | 153834.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122854.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30980.183 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328895 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Costeras entre Elqui y Limarí | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-06-20 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-24 | 2022-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 177056.358 | 177056.358 | 96693430 | 1 | HIDROGESTION S.A. | 117705.232 | 59351.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47480.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11870.225 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328896 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Puelo y Cuencas e Islas entre Río Bueno y Río Puelo | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-26 | 2021-06-30 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-24 | 2022-12-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 358520.821 | 358520.821 | 77208710 | 1 | SOC. DE SERV. PROF. Y CONSULT. GEOSAFE LTDA. | 223963.775 | 134557.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107645.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26911.409 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328900 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Yelcho | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-06-20 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-24 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 185848.009 | 185848.009 | 77208710 | 1 | SOC. DE SERV. PROF. Y CONSULT. GEOSAFE LTDA. | 124250.141 | 61597.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49278.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12319.574 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328903 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de las Islas Chiloé y Circundantes | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-26 | 2021-06-20 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-08-13 | 2023-01-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 247210.005 | 247210.005 | 96693430 | 1 | HIDROGESTION S.A. | 162210.401 | 84999.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67999.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16999.921 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328906 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca de Quebrada de la Concordia | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-06-20 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2021-08-13 | 2023-01-14 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 128104.447 | 128104.447 | 76361178 | 7 | INGENIERÍA Y CONSULTORÍA EN AGUAS SPA . | 86789.358 | 41315.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33052.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8263.018 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328911 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Costeras e Islas entre Rio Itata y Rio Biobío | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-26 | 2021-06-20 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-24 | 2022-12-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 206768.724 | 206768.724 | 96693430 | 1 | HIDROGESTION S.A. | 136435.623 | 70333.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56266.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14066.62 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328915 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Lebu, Río Carampangue, y Carampangue-Lebu. | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-26 | 2021-06-20 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-25 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 207627.771 | 207627.771 | 76116368 | K | PLATAF.INVEST. ECOHIDROLOGIA Y ECOHIDRAULICA LTDA. | 136435.623 | 71192.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56953.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14238.43 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328916 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Costeras Ligua-Aconcagua | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-26 | 2021-06-20 | 2021-07-17 | 2021-08-05 | 2021-07-30 | 2022-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 206135.258 | 206135.258 | 96693430 | 1 | HIDROGESTION S.A. | 136435.623 | 69699.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55759.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13939.927 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328918 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Costeras Mataquito-Maule | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-27 | 2021-06-20 | 2021-07-23 | 2021-08-05 | 2021-07-23 | 2022-12-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 176555.5 | 176555.5 | 76340186 | 3 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 117705.232 | 58850.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47080.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11770.054 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336004 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Río Los Choros | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-04-21 | 2021-06-04 | 2021-06-15 | 2021-06-04 | 2022-10-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 266255.15 | 266255.15 | 77071101 | 0 | FLOW HIDRO CONSULTING GROUP SPA | 250000 | 16255.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16255.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336006 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Quebrada Caracoles | 2. ESTUDIOS | 0 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-11 | 2021-05-11 | 2021-05-17 | 2021-05-11 | 2022-05-20 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 142011.94 | 142011.94 | 76552192 | 0 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 130000 | 12011.94 | 0 | 0 | 12011.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336007 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de la Quebrada de Carrizal y Quebrada Totoral y Costeras hasta Quebrada Carrizal | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-16 | 2022-11-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 305024.652 | 305024.652 | 76189581 | 8 | CON POTENCIAL CONSULTORES SPA | 250000 | 55024.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55024.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336010 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Endorreicas Salar Atacama-Vertiente Pacifico | 2. ESTUDIOS | 0 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 2021-05-10 | 2022-04-25 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 209874.8 | 209874.8 | 76340186 | 3 | HIDRICA CONSULTORES SPA | 190000 | 19874.8 | 0 | 0 | 19874.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 339083 | Exploración y Caracterización de acuíferos profundos y fracturados en roca, región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-26 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-18 | 2022-12-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 317388.876 | 317388.876 | 76838408 | 8 | F Y M ASESORIAS E INVERSIONES SPA | 219177.058 | 98211.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98211.818 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342767 | Plan Estratégico de Gestión Hídrica Rapa Nui | 2. ESTUDIOS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-10-06 | 2021-10-13 | 2021-10-06 | 2023-01-06 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 206151.525 | 206151.525 | 76552192 | 0 | INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL ENLACES SPA | 136435.623 | 69715.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69715.902 | 0 | Estudio Básicos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40027964-0 | ANALISIS ANALISIS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS CCAS. PARA LA GESTION INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349427 | HOMOLOGACIÓN DE CÁLCULO HIDROLÓGICO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA OFERTA NATURAL DE AGUA HISTÓRICA Y FUTURA EN CHILE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2023-01-18 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 130000 | 130000 | 60910000 | 1 | UNIVERSIDAD DE CHILE | 10000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 351278 | Construcción de infraestructura para aforo desde carro en estación fluviométrica Estero Picazo en Huapi | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 22000 | 0 | 0 |  | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 351279 | Construcción de infraestructura para aforo desde carro en estación fluviométrica Río Colorado en Curillinque | 1. OBRAS | 892-9-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-06 | 2022-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-27 | 2022-07-26 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 23000 | 23000 | 0 | 0 |  | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 351281 | Construcción de infraestructura para aforo desde carro en estación fluviométrica Río Malo (afluente R. Teno) | 1. OBRAS | 892-4-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-05 | 2022-07-04 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 19999.926 | 19999.926 | 76971765 | K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 0 | 19999.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 351282 | Constucción de infraestructura para colocar sensor de nivel y limnimetros en nueva localización estación Río Claro en San Carlos | 1. OBRAS | 892-8-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-19 | 2022-06-18 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351453 | CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACION FLUVIOMETRICA CERRO DIVISADERO | 1. OBRAS | 1154-15-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-04 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-08-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 20400 | 20000 | 15757438 | 8 | ALEJANDRO LINDOR VERA FUENTES | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 400 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352022 | ESTRUCTURA TRANSMISION ESTACION FLUVIOMETRICA PALENA FRONTERA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352028 | ESTRUCTURA TRANSMISION ESTACION LAGO YELCHO Y LAGO ESPOLON | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 0 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352034 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS VILCUN EN BEL BEN Y GRANDE EN SAN PEDRO Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS CUCAO Y CHEPU PROVINCIA DE CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 893-7-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-21 | 2022-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-18 | 2022-11-04 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 18000 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352035 | MANTENCION 6 ESTACIONES E INPLEMENTACION ESTRUCTURAS PARA ACTIVAR TX ESTACIONES FLUVIOMETRICAS PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 893-6-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-12 | 2022-12-08 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 8000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352036 | MANTENCION ESTACIONES E IMPLEMENTACION ESTRUCTURAS PARA ACTIVAR TX ESTACIONES FLUVIOMETRICAS HUEYUSCA EN CAMARONES LA PLATA ANTES HUEYUSCA Y TORO EN TEGUALDA REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 893-5-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-15 | 2022-03-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-11 | 2022-12-07 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 20800 | 20800 | 0 | 0 |  | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 10400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352037 | ERVICIO DE MANTENCIÓN A TRES ESTACIONES E IMPLEMENTACIÓN ESTRUCTURAS PARA ACTIVAR TX ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS CUENCA RIO PUELO COMUNA COCHAMÓ REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 893-4-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-11 | 2022-03-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-11 | 2022-12-07 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 52000 | 52000 | 0 | 0 |  | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352039 | REPARACION Y MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS EN ESTACION FLUVIOMETRICA RIO CHAMIZA ANTE JUNTA RIO CHICO | 1. OBRAS | 893-3-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-07 | 2022-06-26 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352042 | CONSTRUCCION E INSTALACION ESTRUCTURA METALICAS PARA IMPLEMENTAR TRANSMISION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS MAULLIN LAS QUEMAS-TORO-LENCA BAJO BOCATOMA-CAPTACION LENCA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 11300 | 0 | 0 |  | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 0 | 2000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352045 | SERVICIO DE CONSTRUCCION E INSTALACION ESTRUCTURA EN ESTACIONES CONTROL DE LAGOS EN PUYEHUE RUPANCO LLANQUIHUE TODOS LOS SANTOS Y TAGUA TAGUA PROVINCIAS DE OSORNO Y LLANQUIHUE REGION DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 893-1-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-03 | 2022-03-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-18 | 2022-12-14 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 48500 | 48500 | 0 | 0 |  | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 359904 | Construcción de infraestrutra para medición de nivel y alojar equipos en Embalse El Planchón | 1. OBRAS | 892-7-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-24 | 2022-06-23 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 9000 | 9000 | 0 | 0 |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 352254 | ADQUISICION DE Equipos, hardware y software | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 248938 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 359868 | ADQUISICION DE PLATAFORMA SATELITAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-30 | 2022-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 250000 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 24443.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12443.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 359869 | ADQUISICION SENSORES DE NIVEL Y SENSORES DE RADAR | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 199494.778 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 199494.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 40000 | 50000 | 30000 | 29494.778 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Nivel Central | 352255 | Adquisición de HERRAMIENTAS ACCESORIOS EPP TRANSPORTES TARJETAS MATERIALES E INSUMOS PARA LA CONSERVACION RED HIDROMETRICA NACIONAL PLAN RECUPERACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 51875 | 0 | 0 |  | 0 | 43600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 8800 | 9000 | 6725 | 10000 | 5875 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027052-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION |  | Bio Bío | 357974 | GASTOS HIDROLOGICA DGA REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 15775 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8275 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027054-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351065 | ANÁLISIS DE DATOS DE ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y CURVAS DE DESCARGA DE ESTACIONES DE LA MACROZONA CENTRO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 15600 | 0 | 0 |  | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027054-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351078 | CONSTRUCCIÓN DE REFUGIOS GLACIOLÓGICOS HABITABLES | 1. OBRAS | 1019-11-LQ22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-03-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-19 | 2022-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 224124.6 | 224124.6 | 76387369 | 2 | CONSTRUCCIONES EDUARDO ANTONIO HUERTA MORALES EIRL | 0 | 224124.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224124.6 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027054-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351079 | CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN 2 ESTACIONES GLACIO-METEOROLÓGICAS OJOS DEL SALADO: 5200 m Y 5800 m, REGIÓN DE ATACAMA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 71703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51103 | 20600 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027054-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351080 | CONSTRUCCION Y MODIFICACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICA VALLE ECHAURREN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 34400 | 0 | 0 |  | 0 | 34400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34400 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027054-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 356737 | INCREMENTO DE INSFRAESTRUCTURA EN CAMPO DE HIELO SUR | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027054-0 | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 358934 | INCREMENTO DE INSFRAESTRUCTURA EN CAMPO DE HIELO NORTE | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-11-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 351222 | Instalación de estructuras metálicas para sostener equipos y dotar de instrumentación para transmisión satelital | 1. OBRAS | 1114-14-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-24 | 2022-07-08 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 13000 | 13000 | 0 | 0 |  | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 351225 | Construcción dos nuevas estaciones meteorológicas en Quebrada de Ramón | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | LA REINA | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 351230 | Reubicación estación Meteorológica Rio Colorado AJ con Rio Olivares. | 1. OBRAS | 1114-7-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-24 | 2022-03-30 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-06-02 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 10000 | 9987.67 | 76700645 | 4 | ACROP SPA | 0 | 9999.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9987.67 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351232 | MODERNIZACION ESTACIONES METEOROLOGICAS ETAPA 1 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 1097-1-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-18 | 2022-12-14 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, LAUTARO, PERQUENCO, VILCUN, COLLIPULLI, ERCILLA, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | Sin Reajuste | 39000 | 39000 | 0 | 0 |  | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13650 | 21471 | 3879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 351292 | Construcción de infraestrutra para alojar equipos (modernizar) 8 estaciones meteorológicas | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-09-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 351294 | REPARACION DE ESTRUCTURAS DE ESTACIONES METEOROLOGICAS DE LINZOR EL TATIO TOCONCE Y CONSTRUCCIÓN ESTACION METEOROLOGICA CASPANA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 48000 | 0 | 0 |  | 0 | 83000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 35000 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 351299 | CONSTRUCCIÓN ESTACIONES METEOROLOGICAS ZAPALERI SALAR DE PULAR VOLCAN LLULLAILLACO (O CERCANO)DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 351301 | CONSTRUCCION ESTACIONES METEOROLOGICAS SAN PEDRO DE ATACAMA RIO GRANDE Y MACHUCA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 27000 | 0 | 0 |  | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 351302 | CONSTRUCCION ESTACION METEOROLOGICA SALAR DE PAJONALES Y REPARACION ESTACIONES METEOROLOGICAS CONCHI VIEJO SOCAIRE AGUAS VERDES Y YERBAS BUENAS DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 44000 | 0 | 0 |  | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 351318 | Reparación estaciones Meteorológicas Magallanes 2022 | 1. OBRAS | 889-5-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-23 | 2022-04-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-06 | 2022-08-04 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PRIMAVERA | Sin Reajuste | 18000 | 17511.762 | 76823546 | 5 | CONTRATISTA EN OBRAS MENORES JOSE RIVAS E.I.R.L. | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 351324 | Modernización de estaciones meteorológicas | 1. OBRAS | 889-6-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-23 | 2022-03-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-14 | 2022-08-12 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES, TIERRA DEL FUEGO | NATALES, PUNTA ARENAS, PRIMAVERA | Sin Reajuste | 15500 | 15335.55 | 76823546 | 5 | CONTRATISTA EN OBRAS MENORES JOSE RIVAS E.I.R.L. | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 351329 | MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS | 1. OBRAS | 894-2-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 2022-03-09 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 14042 | 14042 | 76348375 | 4 | CONSTRUCTORA FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 14042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3958 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 351333 | MODERNIZACION RED METEOROLOGICA REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 891-4-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-14 | 2022-03-24 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-04-29 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 32130 | 32130 | 9515063 | 2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 32130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 351334 | CONSTRUCCION ESTACION METEOROLOGICAS REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 891-6-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-06-13 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 36000 | 35999.88 | 9515063 | 2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 44670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8670 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351356 | MODERNIZACION ESTACIONES METEOROLOGICAS ETAPA 2 REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 1097-2-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-22 | 2022-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-21 | 2022-12-17 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, GORBEA, PUCON, TEODORO SCHMIDT, VILLARRICA, CURACAUTIN | Sin Reajuste | 39000 | 39000 | 0 | 0 |  | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9182 | 16168 | 13650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 351357 | MANTENCIÓN Y AMPLIACIÓN RED METEOROLOGICA REGIÓN DE ATACAMA 2022 | 1. OBRAS | 1046-5-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-04-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-10 | 2022-07-09 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 50000 | 48911.186 | 76971765 | K | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGIONAL SPA | 0 | 50000.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27599.593 | 0 | 21311.593 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351359 | CONSTRUCCION 10 NUEVAS ESTACIONES METEOROLOGICAS REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 1097-3-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-27 | 2022-07-11 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, CUNCO, GORBEA, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, COLLIPULLI, RENAICO | Sin Reajuste | 37000 | 37000 | 0 | 0 |  | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12950 | 24050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351440 | MANTENCION MAYOR A 5 ESTACIONES METEOROLOGICAS SECTOR NORTE REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 1154-11-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-08-30 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 29966 | 29452.5 | 10053407 | K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 29452.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11781 | 17671.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351441 | MANTENCION MAYOR A ESTACIONES METEOROLOGICAS Y LAGOS SECTOR SUR | 1. OBRAS | 1154-10-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-18 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-08-31 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Sin Reajuste | 35000 | 34510 | 10053407 | K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 40547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34510 | 6037 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 351983 | Conservación de la red hidrometeorológica y estaciones fluviométrica región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 890-2-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-22 | 2022-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-19 | 2022-07-08 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 3500 | 3500 | 0 | 0 |  | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352029 | ESTRUCTURA TRANSMISION ESTACION ESPOLON - PALENA-VALLE FRIO - PTO CARDENAS | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 0 | 13500 | 0 | 0 |  | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 6500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352030 | CONSTRUCCION ESTRUCTURA ESTACION CALETA GONZALO - MALITO EL DIABLO - CHAITEN EN CHANA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 0 | 10500 | 0 | 0 |  | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352031 | CONSTRUCION ESTRUCTURA ESTACION NIVOMETRICA CARDENAL SAMORE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352032 | CONSTRUCCION ESTRUCTURA ESTACION NIVOMETRICAS CUESTA MORAGA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352034 | SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS EN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS VILCUN EN BEL BEN Y GRANDE EN SAN PEDRO Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS CUCAO Y CHEPU PROVINCIA DE CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 893-7-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-21 | 2022-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-18 | 2022-11-04 | PALENA | PALENA | Sin Reajuste | 18000 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352043 | CONSTRUCCION E INSTALACION ESTRUCTURA METALICAS PARA IMPLEMENTAR TRANSMISION EN ESTACIONES METEOROLOGICAS ANTICURA-FUTACUHÍN-PURRANQUE-LLICO BAJO-CAÑITAS-HUEYUSCA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352048 | CONSTRUCCION ESTRUCTURA NUEVA EST. METEOROLOGICA PEULLA E IMPLEMENTACION TRANSMISIÓN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 7000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 352168 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION NIVOMETRICA OHIGGINS 3 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 352169 | CONSTRUCCION NUEVA ESTACION NIVOMETRICA OHIGGINS 1 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 352170 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 37000 | 0 | 0 |  | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 17000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 352257 | Adquisición de equipamiento | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 128938.04 | 0 | 0 |  | 0 | 71997.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43059 | 20000 | 8938.04 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 358490 | adquisicion de equipos registradores de datos con transmision via celular de bajo consumo | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 249999.96 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 249999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 359868 | ADQUISICION DE PLATAFORMA SATELITAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-30 | 2022-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 250000 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 56940.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 36940.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Nivel Central | 352259 | Adquisición de EQUIPOS MENORES MATERIALES INSUMOS SUMINISTROS EPP FOTOCOPIASCASETAS METEOROLOGICAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 7000 | 0 | 0 |  | 0 | 6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1000 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027055-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION |  | Magallanes y Ach | 360145 | VIATICOS IFO FET-COVID DGA 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 542.4 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027056-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327418 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION LIMNOLOGICA COMO ANTECEDENTES PARA PROPUESTA DE NSCA DE LAGOS NORPATAGONICOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-14 | 2020-11-14 | 2020-12-29 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 2022-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 250 | 250000 | 81494400 | K | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 123000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027056-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351134 | DESARROLLO SISTEMA TECNOLOGICO PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUAS DE LA DGA, ACREDITADO ISO-NCH 17025 OF 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-26 | 2022-12-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 38208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 26000 | 12000 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027056-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351139 | MONITOREO DE LAGOS ENTRE LAS REGIONES DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS Y BIO BIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1019-22-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-02 | 2022-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-22 | 2022-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 44971.256 | 44971.256 | 77140819 | 2 | GESAM CONSULTORES SPA | 0 | 44971.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22471.256 | 0 | 0 | 0 | 22500 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027056-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351140 | ASESORÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA MÉTODOLOGIA PARA DETERMINACION DE METALES ICP-OES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-12-07 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 16000 | 16000 | 0 | 0 |  | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027056-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351142 | Asesoría externa de acreditación para el muestreo de las redes de calidad de aguas de la DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-21 | 2022-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 45500 | 45500 | 81494400 | K | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027056-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 351141 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-02: 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 56481 | 0 | 0 |  | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027056-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 351143 | ADQUISICIÓN EQUIPOS DE TERRENO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027056-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 356970 | ADQUISICION DE SON MULTIPARAMETRICAS DE INSUMOS PARA MONITOREO PUNTUAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1019-19-LP22 | Adjudicado | Propuesta publica | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 69968.758 | 69968.758 | 78934690 | 9 | SERVICIOS INDUSTR.Y TECNICA CIENTIFICA LTDA. | 0 | 69968.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39968.758 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027056-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 359468 | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1425.62 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9425.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1425.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027057-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328109 | ASESORIA A LA FISCALIZACION AMBIENTAL EN MATERIAS DE COMPETENCIAS DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2020-12-16 | 2021-02-02 | 2021-04-06 | 2021-02-02 | 2023-01-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 190779 | 190660 | 76160498 | 8 | ICA GEOCONSULTORES SPA | 11438 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027057-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329209 | APOYO A LA FISCALIZAION AMBIENTAL EN MATERIAS DE LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CAUDAL ECOLOGICO Y/O CAUDAL AMBIENTAL ESTABLECIDO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-24 | 2021-05-13 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2023-01-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 107000 | 107000 | 76205633 | k | INGENIERÍA EMO-LLS LIMITADA | 30982 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027057-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351144 | MUESTREO EN TERRENO Y ANÁLISIS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DESDE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA HASTA REGIÓN DE LOS LAGOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1019-9-LP22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-16 | 2022-03-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-04 | 2022-12-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 109821.304 | 109821.304 | 77007600 | 5 | ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES SPA | 0 | 110000.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 33000 | 76642.304 | 179 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027057-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 351145 | ADQUISICIÓN EQUIPOS LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 37528 | 0 | 0 |  | 0 | 37528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027058-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322187 | DIAGNOSTICO CALIDAD DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LA MACROZONA NORTE REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA, TARAPACA, ANTOFAGASTA Y COPIAPO Y PROPUIESTA DE RED DE MONITOREO. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-17 | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-28 | 2022-11-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 120000 | 120000 | 77199570 | 5 | GP CONSULTORES LTDA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027058-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328109 | ASESORIA A LA FISCALIZACION AMBIENTAL EN MATERIAS DE COMPETENCIAS DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 0 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2020-12-16 | 2021-02-02 | 2021-04-06 | 2021-02-02 | 2023-01-12 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 190779 | 190660 | 76160498 | 8 | ICA GEOCONSULTORES SPA | 49340 | 100882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64882 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027058-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351134 | DESARROLLO SISTEMA TECNOLOGICO PARA EL LABORATORIO AMBIENTAL DE CALIDAD DE AGUAS DE LA DGA, ACREDITADO ISO-NCH 17025 OF 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-26 | 2022-12-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 42500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2000 | 0 | 40000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027058-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351142 | Asesoría externa de acreditación para el muestreo de las redes de calidad de aguas de la DGA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-04-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-21 | 2022-12-27 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 45500 | 45500 | 81494400 | K | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027058-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351135 | HABILITACIÓN SALA DE LAVADO PARA LABORATORIO AMBIENTAL Y READECUACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-02: 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 37500 | 0 | 0 |  | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027058-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351137 | NORMALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS Y ALCANTARILLADO EN EDIFICIO AV. SANTA ROSA Nº342 ¿ SANTIAGO | 1. OBRAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-05-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-08 | 2022-12-05 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 70000 | 70000 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027058-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 351220 | Construcción sondajes de observación y medición de niveles aguas subterráneas | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027058-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 351138 | ADQUISICIÓN EQUIPOS LABORATORIO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 18379 | 0 | 0 |  | 0 | 18379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027058-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 352260 | ADQUISICION DE equipos de comunicación en Zonas Remotas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027058-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Nivel Central | 352261 | Mantención, reparación, repuestos y EPP INSUMOS INSTRUMENTOS SERVICIOS TRASLADOS TRANSPORTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2000 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027058-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Ñuble | 355086 | SERVICIO DE CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE ÑUBLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Licitación | Sin Información | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351102 | Búsqueda de trazabilidad de derechos contenidos en expedientes VT y VPC en el Catastro Público de Aguas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 500 | 14000 | 500 | 20000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351103 | Inscripción CBR por parte de la Dirección General de Aguas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351104 | Botón de descargos de pagos históricos en software de Patentes integrado al aplicativo TGR | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-03-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351105 | METODOLOGIA DE CALCULO DE CAUDAL A TRAVES DEL USO DE IMÁGENES SATELITALES DE ALTA RESOLUCION EN SECTORES RURALES DE PROVINCIAS DE MALLECO Y BIO BIO, REGIONES DE LA ARAUCANIA Y BIO BIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | Nulo | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-17 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360224 | ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS INSCRIP-CIONES CONSERVATORIAS, REFERIDAS AL CATASTRO PÚBLICO DE AGUAS Y BA-SE DE DATOS DE PATENTES POR NO USO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-04 | 2022-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-14 | 2022-12-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 100000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Nivel Central | 351106 | Pago de publicaciones Diario Oficial | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-02: 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 21643 | 0 | 0 |  | 0 | 14364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Coquimbo | 356318 | PROCESO PAGO DE PATENTES AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 4341.659 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4341.659 | 0 | 2468.16 | 1873.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Valparaíso | 356484 | PATENTES PROCESO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 8234.608 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8148.928 | 0 | 8148.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Tarapacá | 356505 | Pago Patente Por No Uso | 4. OBRA CONCESIONADA |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1332.8 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1332.8 | 0 | 1332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Aysén | 356508 | CONSERVACION INVENTARIO DERECHO DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN DE RECUPERACION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1208.659 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1208.659 | 0 | 1208.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Los Ríos | 356539 | CONTRATO: PUBLICACIONES DE PAGO PATENTES POR NO USO, AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3051.55 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3051.55 | 0 | 609.28 | 2442.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Araucanía | 356552 | PAGO PUBLICACION PATENTES AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 2750 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2750 | 0 | 2690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Magallanes y Ach | 356578 | Publicación Pago Patente por No Uso de las Aguas, año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 261.8 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 261.8 | 0 | 261.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Ñuble | 356603 | PUBLICACION RADIAL PUBLICACION DE RESOLUCION DGA EXENTA N° 3592/2021 Y 17/2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 477.19 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 477.19 | 0 | 477.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Arica y Parinacota | 356605 | PUBLICACIONES PAGO PATENTE POR NO USO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 749.8 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 749.8 | 0 | 749.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Metropolitana | 356614 | PUBLICACIÓN DIARIO ELECTRÓNICO PATENTE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 238 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Metropolitana | 356705 | PAGO DE DIFUSIÓN RADIAL PATENTE 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 346.29 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 346.29 | 0 | 0 | 346.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Antofagasta | 356715 | PUBLICACIÓN DE PAGO PATENTES POR NO USO PERIODO 2022, DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1417.152 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1417.152 | 0 | 1417.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Maule | 356726 | PUBLICACIÓN PAGO DE PATENTES. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 1155 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1154.3 | 0 | 1154.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Los Lagos | 356729 | publicación Pago de patente por no uso año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 248.047 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 248.047 | 0 | 248.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Bio Bío | 356922 | PUBLICACIONES Y DIFUSION RADIAL 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 2242.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2242.5 | 0 | 892.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Atacama | 356941 | PUBLICACIONES LISTADO DE PATENTE 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 1309 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1309 | 0 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | Nivel Central | 357283 | GLOBAL DE GASTOS PARA LA CONSERVACIÓN INVENTARIO DERECHOS DE AGUA AFECTOS A PAGO DE PATENTE POR NO USO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5075.72 | 0 | 0 | 0 | 75.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | EJECUCION |  | O Higgins | 357823 | PUBLICACION PAGO DE PATENTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2202.35 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2202.35 | 0 | 0 | 1851.3 | 351.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 351305 | CONSULTORIA DISEÑO ESTACIONES FLUVIOMETRICAS CASPANA RIO GRANDE YERBAS BUENAS RIO SAN SALVADOR AJ RIO LOA RIO LOA DJ SAN SALVADOR Y QUILLAGUA DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Sin Reajuste | 0 | 92000 | 0 | 0 |  | 0 | 92000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 351315 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE LOS DISEÑOS DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS CASPANA RIO GRANDE YERBAS BUENAS RIO SAN SALVADOR AJ RIO LOA RIO LOA DJ SAN SALVADOR Y QUILLAGUA DIRECCION GENERAL DE AGUAS REGION DE ANTOFAGASTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 352094 | DISEÑO NUEVA ESTACION FLUVIOMETRICA RIO CLARO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-8-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-10 | 2022-03-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-05 | 2022-06-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 20000 | 16110 | 76787514 | 2 | HRG INGENIERIA CONSULTORES SPA | 0 | 16110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277 | 0 | 4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 352096 | DISEÑO NUEVA ESTACION FLUVIOMETRICA ESTERO ZAMORANO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-6-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-05 | 2022-06-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 20000 | 16110 | 76787514 | 2 | HRG INGENIERIA CONSULTORES SPA | 0 | 16110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277 | 0 | 4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 352149 | DISEÑO NUEVA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO CACHAPOAL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-4-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-05 | 2022-06-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 20000 | 16110 | 76787514 | 2 | HRG INGENIERIA CONSULTORES SPA | 0 | 16110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277 | 0 | 4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 352151 | DISEÑO TRASLADO ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA ESTERO NILAHUE EN SANTA TERESA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-7-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-05 | 2022-06-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 20000 | 16110 | 76787514 | 2 | HRG INGENIERIA CONSULTORES SPA | 0 | 16110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11277 | 0 | 0 | 4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 352156 | DISEÑO MEJORA ESTACIÓN CACHAPOAL PTE. ARQUEADO Y DISEÑO ACCESO ESTACIÓN CACHAPOAL 5KM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-07-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 29000 | 0 | 0 |  | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 359589 | DISEÑO NUEVA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO RAPEL BAJO EMBALSE RAPEL | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 897-10-LE22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-18 | 2022-07-17 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 20000 | 16110 | 76787514 | 2 | HRG INGENIERIA CONSULTORES SPA | 0 | 16560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 351208 | REPARACIÓN OBRAS MAYORES MANTENCIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO MAIPO EN CABIMBAO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 351209 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA MEJORMAIENTO Y SEGURIDAD DE CARRO DE AFORO Y EQUIPOS EN ESTACIÓN RIO MAIPO EN EL MANZANO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2022-12-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 351210 | REPARACION Y MEJORAMIENTO MURO GUIA ESTACION RIO MAPOCHO EN LOS ALMENDROS | 1. OBRAS | 1114-5-L122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-05-18 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Sin Reajuste | 5000 | 4721.563 | 76700645 | 4 | ACROP SPA | 0 | 4721.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 351218 | Construcción de escaleras y acceso a estación Rio Olivares AJ Rio Colorado | 1. OBRAS | 1114-6-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-24 | 2022-04-05 | 2022-04-07 | 2022-04-13 | 2022-04-18 | 2022-06-02 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Sin Reajuste | 10000 | 9987.67 | 76700645 | 4 | ACROP SPA | 0 | 10278.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9987.67 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 351219 | Defensas fluviales para sección de estación Rio Maipo en Las Hualtatas | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 351231 | MODERNIZACIÓN Y TRASLADO DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA MALLARAUCO | 1. OBRAS | 1114-15-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-12 | 2022-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-25 | 2022-06-24 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 7500 | 7500 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351243 | CONSTRUCCION Y REPOSICION DE 3 ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION ARAUCANIA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | CAUTÍN | CUNCO, VILCUN | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 351277 | INSTALACIÓN DE SISTEMA DE MEDICIÓN EN EMBASE PEÑUELAS | 1. OBRAS | 894-7-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-10 | 2022-07-04 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 7408.94 | 7408.94 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 351280 | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN FLUVIOMETRICA EN RIO ACONCAGUA EN ROMERAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN FLUVIOMETRICA EN PUENTE FERROVIARIO | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 334000 | 0 | 0 |  | 0 | 334000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 351309 | REPARACION ESTACIONES FLUVIOMETRICAS AFECTADAS POR EL INVIERNO ALTIPLANICO DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 85000 | 0 | 0 |  | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 351311 | REPARACION ESTACIONES METEOROLOGICAS ANTOFAGASTA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351319 | Reparacion Estacion Hidrometeorologica Lago Panguipulli, Neltume y Construccion estacion de Control de Lago Riñihue en Riñihue . | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 10554 | 0 | 0 |  | 0 | 10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5277 | 0 | 5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 351336 | MANTENCION REPARACION Y MODERNIZACION RED HIDROMETRICA REGION DEL BIOBIO | 1. OBRAS | 891-5-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-29 | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-05-14 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 10200 | 10199.99 | 9515063 | 2 | CRISTIAN F. MIRANDA VILLEGAS | 0 | 10199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351362 | CONSTRUCCION 3 ESTACIONES DE LAGOS REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PUCON | Sin Reajuste | 0 | 18000 | 0 | 0 |  | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 11700 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351434 | MANTENCION MAYOR ESTACIONES RIO MURTA RIO COCHRANE | 1. OBRAS | 1154-6-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-18 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-08-31 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 35000 | 34543.32 | 10053407 | K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 34543.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34543.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351436 | MANTENCION MAYOR ESTACIONES RIO BLANCO RIO LAGUNILLAS RIO EMPERADOR GUILLERMO RIO ÑIREHUAO | 1. OBRAS | 1154-14-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-08-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 45000 | 44625 | 6995930 | K | JORGE ANIBAL TUREO MARQUEZ | 0 | 44625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 0 | 26775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351439 | MANTENCION MAYOR ESTACIONES RIO SIMPSON RIO IBAÑEZ RIO JEINIMENI RIO BAÑO | 1. OBRAS | 1154-7-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-18 | 2022-03-30 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-08-30 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 45000 | 43970.5 | 6995930 | K | JORGE ANIBAL TUREO MARQUEZ | 0 | 43970.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17588.2 | 26382.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351442 | CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO ENGAÑO RIO CHACABUCO RIO AVILES | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | CAPITÁN PRAT | COCHRANE | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351443 | CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO FIGUEROA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351444 | CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO CISNES ANTE JUNTA RIO GRANDE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351452 | CONSTRUCCION ESTACION FLUVIOMETRICA RIO BRAVO ETAPA 2 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Sin Reajuste | 0 | 38000 | 0 | 0 |  | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351454 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS SECTOR SUR CUENCA DEL RIO PASCUA | 1. OBRAS | 1154-13-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-18 | 2022-03-31 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-08-30 | CAPITÁN PRAT | O'HIGGINS | Sin Reajuste | 20000 | 19992 | 10053407 | K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351455 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS SECTOR CENTRO NORTE CUENCA DEL RIO AYSEN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 14966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14966 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351456 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS SECTOR NORTE CUENCA DEL RIO PALENA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 | 17593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 | 15000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 351968 | REPARACIÓN ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA DEL RÍO LAUCA EN ESTANCIA EL LAGO | 1. OBRAS | 1045-1-LQ222 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-20 | 2022-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-09-28 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 120000 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 351983 | Conservación de la red hidrometeorológica y estaciones fluviométrica región de Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 890-2-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-22 | 2022-04-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-19 | 2022-07-08 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 3500 | 3500 | 0 | 0 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 352087 | Reparación de Estación Fluviométrica Quebrada de Camiña en Tarcavire | 1. OBRAS | 1098-2-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-28 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2022-05-04 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Sin Reajuste | 40000 | 32368 | 76749617 | 6 | CONSTRUCCIONES LUIS HUMBERTO CEA RUBILAR EIRL. | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7632 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 352090 | CONSTRUCCION ESTACION RIO CLARO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 352144 | CONSTRUCCIÓN NUEVA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA ESTERO ZAMORANO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 55000 | 0 | 0 |  | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 25000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 352146 | CONSTRUCCIÓN NUEVA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO RAPEL BAJO EMBALSE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 25000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 352152 | CONSTRUCCIÓN NUEVA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA RÍO CACHAPOAL ANTE JUNTA RÍO LAS LEÑAS | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 352153 | MANTENCION Y REPARACION ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 103000 | 0 | 0 |  | 0 | 103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 20000 | 20000 | 33000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 352158 | CONSTRUCCIÓN NUEVA ESTACIÓN EMBALSE CONVENTO VIEJO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 354537 | CONSTRUCCION E INSTALACION ESTACIONES EN LAGO GENERAL CARRERA MALLIN GRANDE - PUERTO TRANQUILO | 1. OBRAS | 1154-9-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-18 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-08-31 | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | Sin Reajuste | 25000 | 24276 | 10053407 | K | AGUSTIN EDINSON DONICKE MANCILLA | 0 | 24276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 359868 | ADQUISICION DE PLATAFORMA SATELITAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 1-2 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-30 | 2022-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-15 | 2022-12-31 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 250000 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 168616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 68616 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisicion de maquinarias y equipos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION |  | Nivel Central | 352253 | Adquisición materiales, herramientas y equipos EPP INSUMOS COMBUSTIBLES ACEITES ARRIENDOS TRANSPORTES P/Const. Est. Fluviómetro. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 126500 | 0 | 0 |  | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION |  | Ñuble | 355086 | SERVICIO DE CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE ÑUBLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Licitación | Sin Información | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION |  | Ñuble | 355090 | SERVICIO DE CONSERVACION RED HIDROMETEOROLOGICA MANTENCION Y REPARACION DE ESTACIONES FLUVIOMETRICAS REGION DE ÑUBLE | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-01-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 18200 | 0 | 0 |  | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0 | Contratación de Obras
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION |  | Los Lagos | 356089 | adquisición de materiales para mantención de estaciones Hidrologia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION |  | Bio Bío | 357974 | GASTOS HIDROLOGICA DGA REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 15775 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40028923-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICA Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN INTERREGIONAL | EJECUCION |  | Bio Bío | 360182 | VIATICOS IF CONSERVACION RED HIDROMETRICA, ESTAC.FLUV. Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACION | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40032638-0 | CONSERVACION CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS INTERRREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351114 | Servicio para análisis y procesamiento de información remitida por los Conservadores de Bienes Raíces, referida al Catastro Público de Aguas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 32000 | 0 | 0 |  | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10666 | 10666 | 10668 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40032638-0 | CONSERVACION CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS INTERRREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356090 | Correccion y mantencion registros bases datos del Catastro Publico de Aguas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666 | 6666 | 6668 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40032638-0 | CONSERVACION CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS INTERRREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356091 | Implementacion y diseño de nuevos modelos de datos y procesos del Catastro Publico de Aguas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 31000 | 0 | 0 |  | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10333 | 10333 | 10334 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40032638-0 | CONSERVACION CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS INTERRREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356092 | Procesos documentales de la Dirección General de Aguas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 61000 | 0 | 0 |  | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20333 | 20333 | 20334 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40032638-0 | CONSERVACION CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS INTERRREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356093 | Digitalización de información del Catastro Publico de Aguas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 17000 | 0 | 0 |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40032638-0 | CONSERVACION CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS INTERRREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356094 | Mantención de información digitalizada en repositorios externos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 17000 | 0 | 0 |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40032638-0 | CONSERVACION CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS INTERRREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356095 | Diseño de Sistema de Gestión de Información de OU | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 22000 | 0 | 0 |  | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 10000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40032638-0 | CONSERVACION CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS INTERRREGIONAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356096 | Digitación para completar brecha de información en RPOU -CPA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40032638-0 | CONSERVACION CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS INTERRREGIONAL | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 351115 | Adquisicion Equipamiento inherente al proyecto | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 31200 | 0 | 0 |  | 0 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8200 | 17000 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40032638-0 | CONSERVACION CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS INTERRREGIONAL | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 351116 | Adquisicion Equipos inherente al proyecto | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 52000 | 0 | 0 |  | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17333 | 17333 | 17334 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40032638-0 | CONSERVACION CONSERVACION INFRAESTRUCTURA INFORMACIÓN D°S DE AGUAS Y ORGANIZACIONES DE USUARIOS INTERRREGIONAL | EJECUCION |  | Nivel Central | 351117 | Compra insumos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 22000 | 0 | 0 |  | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 8000 | 5000 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40033272-0 | CONSERVACION REGISTRO PÚBLICO DE SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351095 | licitación resgitro sde solicitudes de fiscalización | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 132080 | 0 | 0 |  | 0 | 132080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66080 | 66000 | 0 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40033272-0 | CONSERVACION REGISTRO PÚBLICO DE SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 351096 | compra de flujometro portatil utrasonicos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40033272-0 | CONSERVACION REGISTRO PÚBLICO DE SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 351097 | compras equipos para fiscalizacion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 31000 | 0 | 0 |  | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 16000 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40033272-0 | CONSERVACION REGISTRO PÚBLICO DE SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 351099 | Equipo batimetria | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 55548 | 0 | 0 |  | 0 | 55548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55548 | 0 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40033272-0 | CONSERVACION REGISTRO PÚBLICO DE SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN | EJECUCION |  | Nivel Central | 351100 | COMPRAS DE EPP | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 83200 | 0 | 0 |  | 0 | 83200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27733 | 27733 | 27734 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40033273-0 | CONSERVACION DEL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351092 | Apoyo a la conformación de Comunidades de Aguas Subterráneas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-07-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 120800 | 0 | 0 |  | 0 | 120800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45200 | 30600 | 45000 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40033273-0 | CONSERVACION DEL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 352412 | adquisición de equipos para conservación de registro publico de Organizaciones de Usuarios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección General de Aguas - FET-COVID-19 | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40033273-0 | CONSERVACION DEL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS | EJECUCION |  | Nivel Central | 351093 | Contratación de servicios y compra de insumos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 31400 | 0 | 0 |  | 0 | 21400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7133 | 7133 | 7134 | 0
Dirección de Arquitectura | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459272-0 | NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS, ARICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 310915 | NORMALIZACION EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5596-3-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-29 | 2020-06-09 | 2020-08-31 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2021-02-07 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 41910 | 41910 | 52003350 | 5 | CESAR VELIZ TAPIA ARQUITECTURA Y CONSTRUC. EIRL | 37719 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483232-0 | NORMALIZACION PROYECTO ELECTRICO EDIFICIO MOP TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 346509 | NORMALIZACION ELECTRICA EDIFICIO MOP TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 819-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-14 | 2021-11-12 | 2021-12-21 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2022-06-08 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 73000 | 65065 | 12323831 | 1 | CRISTIAN A. SANHUEZA RIOS | 0 | 65065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19519.5 | 0 | 16266.25 | 19519.5 | 9759.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | ESTUDIOS BÁSICOS | 30458731-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 310950 | INVENTARIO PATRIMONIO INMUEBLE REGION DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | 820-7-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-04 | 2020-07-14 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2021-11-16 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, VALLENAR | Otros | 280103 | 260223.04 | 77109189 | k | ARQCHOAPA SPA | 247211.888 | 34361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 30132033-0 | AMPLIACION EDIFICIO MOP ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 356142 | AMPLIACION EDIFICO MOP ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 9868.318 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9868308
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002867-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGION DE VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307687 | ACTUALIZACIÓN INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | 1018-6-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-18 | 2020-01-31 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2021-04-30 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, ISLA DE PASCUA, MARGA MARGA | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, ISLA DE PASCUA, QUILPUE | Sin Reajuste | 380925 | 369900 | 76584909 | 8 | PAISAJE RURAL INVESTIGACION Y GESTION DE PROYECTOS | 351405 | 40495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 20155346-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 339608 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 2100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 279.87 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 1320.13
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 20155346-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 341418 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MOP VALPARAÍSO- SEGUNDO LLAMADO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 822-11-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-09-13 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2022-07-20 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 35000 | 34941.32 | 77080653 | 4 | CONSULTORIA E INSPECCION GONZALO TORO ISLA EIRL | 7130.882 | 24244.997 | 0 | 0 | 13073.283 | 0 | 3565.441 | 3565.441 | 4040.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 20155346-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 349871 | Prospección y rescate de hallazgos arqueológicos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 358050 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 348050 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 20155346-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 359056 | Asesoría a la Inspección Fiscal Prospección y Rescate de Hallazgos Arqueológicos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 26100 | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 23100 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 20155346-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329937 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO - PRIMERA PARTE. SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 822-17-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-05-19 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2022-04-03 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 420000 | 419774.168 | 78131550 | 8 | CONSTRUCTORA SAN NICOLAS LTDA. | 71953.625 | 347820.543 | 0 | 0 | 74967.334 | 0 | 272853.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 20155346-0 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 359080 | GLOBAL OBRA EDIFICIO MOP | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 176569 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 176569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176569 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078248-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 348357 | OBRAS PREVIAS CONSTRUCCIÓN CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 822-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-12 | 2021-11-25 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2022-02-13 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 21000 | 21000 | 76322806 | 1 | INMOBILIARIA E INVERSIONES DACAMROS SPA | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30078248-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 349947 | CONSTRUCCIÓN CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE NEUROCIENCIA, VALPARAÍSO, HABILITACIÓN TERRENO | 1. OBRAS | 822-21-LR21 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-02 | 2024-09-21 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 2745000 | 2745000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2744000 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459830-0 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 350085 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 822-17-LP21 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-18 | 2021-12-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-31 | 2024-03-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 132472 | 132472 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59847 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30459830-0 | RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 320058 | OBRA CIVIL: RESTAURACIÓN IGLESIA Y CONVENTO SAN FRANCISCO DEL BARÓN, VALPARAÍSO Segundo Llamado | 1. OBRAS | 822-11-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-09 | 2021-06-08 | 2021-08-20 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2023-09-10 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 7390497 | 1047743.008 | 84102200 | 9 | EMP.CONST. BRAVO E IZQUIERDO LTDA. | 88473.789 | 208340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68340 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966591 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40029845-0 | CONSERVACION INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 344849 | CONSERVACIÓN INTEGRAL ASCENSORES CONCEPCIÓN, CORDILLERA, ESPÍRITU SANTO REGIÓN DE VALPARAÍSO ¿ TERCER LLAMADO | 1. OBRAS | 822-15-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-08 | 2021-10-12 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-03-16 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 201298.823 | 357157.754 | 76997797 | K | MAESTRANZA HETOL LTDA | 0 | 382172.06 | 0 | 0 | 0 | 126391.82 | 217184.24 | 0 | 0 | 38596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030439-0 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR TRIENAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 351238 | CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL VIÑA DEL MAR 2022-2024-obras 2022 | 1. OBRAS | 822-2-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-07-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 170453.442 | 170453.442 | 0 | 0 |  | 0 | 173966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7332 | 55554.5 | 55554.5 | 55525 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES |  | PROYECTOS | 40030440-0 | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 358788 | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030440-0 | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL MOP REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 353680 | CONSERVACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 29400 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO |  | PROYECTOS | 30114382-0 | RESTAURACION PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CONSEJO MONUMENTOS NACIONALES Y DIBAM | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 359759 | RESTAURACIÓN PALACIO PEREIRA Y REPOSICIÓN EDIFICIOS CONSEJO MONUMENTOS NACIONALES Y DIBAM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 154000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 226730 | HABILITACION 2 DA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 53993.006 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 24131.083 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357501 | INFORME SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA POSTENSADO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1018-24-SE22 | Adjudicado | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-09 | 2022-04-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 35838.527 | 35838.527 | 96529480 | 5 | VSL SISTEM. ESPECIALES DE CONSTRUCCION S.A | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35838.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11161.473 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 321180 | "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION DIRECTA 5 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 318400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 21088.903 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30310626-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Metropolitana | 321180 | "CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN - CONSTRUCCIÓN CENTRO GABRIELA MISTRAL ETAPA 2" (ADMINISTRACION DIRECTA 5 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 318400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 79474.272 | 330000.006 | 0 | 0 | 17802.4 | 9008.3 | 8877.4 | 8877.4 | 8877.4 | 39517.106 | 0 | 0 | 0 | 237040 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030424-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 355729 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 835 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 0
Dirección de Arquitectura | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030424-0 | CONSERVACION CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 351161 | CONSERVACIÓN PALACIO DE LA MONEDA 2022-2024 (CONSERVACION 2022) | 1. OBRAS | 1152-10-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-28 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 261000 | 261000 | 0 | 0 |  | 0 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 61000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40031087-0 | CONSERVACION DS-50 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIOS MOP MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 359976 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS MOP - REGION DEL MAULE 2022 DS 50 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 552 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40031087-0 | CONSERVACION DS-50 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EDIFICIOS MOP MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 351236 | CONSERVACION POR DS 50 MINVU ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE EDIFICIOS MOP | 1. OBRAS |  | Nulo | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | CURICO, TALCA, LINARES, CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 95105 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 85105 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40011233-0 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 310849 | ACTUALIZACION INVENTARIO PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE REGIÓN ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1064388-4-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-08 | 2020-07-08 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | 2020-09-03 | 2022-02-21 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 273249 | 272991.402 | 65151534 | 3 | FUNDACION ALDEA ARQUITECTURA CIUDADANA Y APRENDIZ | 259341.832 | 24401.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24401.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40012463-0 | CONSTRUCCIÓN CENTRO CÍVICO EN EJE LIBERTAD CHILLÁN, REGIÓN DE ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 305398 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICOEN EJE LIBERTAD | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1064388-8-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-25 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-27 | 2022-07-04 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 281500 | 270000 | 76184354 | 0 | CACCIUTTOLO WERNER ARQUITECTOS ASOC.LTDA | 216000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40011575-0 | NORMALIZACION ACCESO EDIFICIO MOP REGION DEL BIOBIO CONCEPCION | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 351163 | NORMALIZACIÓN ACCESO EDIFICIO MOP REGION DEL BIO BIO - CONCEPCION | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 38114 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40011575-0 | NORMALIZACION ACCESO EDIFICIO MOP REGION DEL BIOBIO CONCEPCION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351163 | NORMALIZACIÓN ACCESO EDIFICIO MOP REGION DEL BIO BIO - CONCEPCION | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 38114 | 0 | 0 |  | 0 | 38114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 28114 | 0 | 0 | 0 | 36681 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019008-0 | ANALISIS REPOSICION EDIFICIOS MOP REGION DE LA ARAUCANIA TEMUCO | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 335423 | GASTOS ADMINISTRATIVOS REPOSICIÓN EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 3976 | 0 | 0 |  | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 | 400 | 0 | 378 | 200 | 298 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019008-0 | ANALISIS REPOSICION EDIFICIOS MOP REGION DE LA ARAUCANIA TEMUCO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 347573 | ESTUDIO PREFACTIBILIDAD REPOSICIÓN EDIFICIO MOP REGIÓN DE LA ARAUCANÍA-3° LLAMADO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 826-55-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-12-03 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2023-03-02 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 84136 | 69408 | 76421931 | 7 | MM ARQUITECTOS CONSULTORES LTDA | 0 | 46275 | 0 | 0 | 6940.8 | 0 | 0 | 0 | 6940.8 | 10411.2 | 0 | 13881.6 | 0 | 8100.6 | 23133 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030522-0 | CONSERVACION PISO 6° (SEREMI OOPP) EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANIA TEMUCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 358748 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION PISO 6° (SEREMI OOPP) EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Dirección de Arquitectura | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030522-0 | CONSERVACION PISO 6° (SEREMI OOPP) EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANIA TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 355134 | CONSERVACION PISO 6(SEREMI OOPP) EDIFICIO MOP REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 826-8-0122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-28 | 2022-07-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-22 | 2023-03-20 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 202260 | 202260 | 0 | 0 |  | 0 | 131469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43823 | 43823 | 43823 | 70791 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACION SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 337044 | GASTOS ADMINISTRATIVOS AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP, VALDIVIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 861 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACION SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 349840 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5722-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-02 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 2023-05-05 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 137340 | 137597.75 | 76156354 | 8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 0 | 67963.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21168.885 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 6684.911 | 69634.488 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309972-0 | AMPLIACION SEGUNDA ETAPA EDIFICIO MOP VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 253281 | Ampliación segunda etapa edificio MOP Valdivia (ejecución) | 1. OBRAS | 5722-17-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-06-09 | 2021-08-30 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2023-03-15 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 3941636 | 5341399.152 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 1430910 | 0 | 0 | 0 | 616467.17 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 254442.83 | 3910489.152 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30430022-0 | NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO EDIFICIO PUBLICO N°2 VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 354816 | NORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO EDIFICIO PÚBLICO Nº2, VALDIVIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5722-3-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-08 | 2023-05-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 87667 | 87667 | 0 | 0 |  | 0 | 78900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31187.1 | 0 | 30683.15 | 17029.75 | 8767 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002551-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2019/2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 350378 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024 | 1. OBRAS | 819-2-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-21 | 2022-10-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 101541.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25385.264 | 55847.581 | 20308.212 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 349234 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERV. INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2022 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 498.87 | 0 | 0 | 0 | 58.87 | 272.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.335 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 349593 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP COQUIMBO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 349770 | GASTOS ADMINISTRATIVOS OBRA CONSERVACIÓN EDIFICIO MOP AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 349945 | GA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022/2024 - REG AYP AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Licitación | Sin Información | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 350392 | Gastos Administrativos Conservaciones MOP Antofagasta.2022.DMINIUSTRATIVOS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 350430 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022/2024 REGIÓN DE LOS LAGOS (Gastos Adm.) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 167.04 | 0 | 0 | 0 | 167.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 350436 | GGAA CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO ATACAMA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 57.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.812 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 350771 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (SEREMI MOP REGION METROPOLITANA) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 350772 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL). | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.54 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 350790 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024 REGION DE AYSEN | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 350826 | G ADMTVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA APOYO NIVEL NACIONAL 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 350997 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024, CÓDIGO BIP 40030197-0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 351167 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2790 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 357202 | G ADMINISTRATIVO CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MOP - AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.176 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 358890 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCUTRA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022/2024-MAGALLANES-2022.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 340.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 359155 | GGAA CONSERVACION MOP 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 359200 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA EDIFICIOS MOP - REGION DEL MAULE 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 50.46 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 149.54 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 359214 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATO CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO, MOP TARAPACA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 87.28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 272.72 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 360433 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 360475 | GGAA CONSERVACION 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349230 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2022 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | 1. OBRAS | 826-7-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-11 | 2022-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-15 | 2022-09-13 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 24000 | 24000 | 16000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 349516 | Conservación Infraestructura de Apoyo MOP Coquimbo 2022 | 1. OBRAS | 821-5-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-28 | 2022-05-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-09-29 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 20000 | 24000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 349769 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (SEREMI MOP REGION METROPOLITANA) | 1. OBRAS | 1152-4-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-06 | 2022-12-03 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 139799.645 | 139799.645 | 0 | 0 |  | 0 | 139799.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139799.645 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 349773 | CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA APOYO MOP REGIÓN OHIGGINS AÑO 2022 | 1. OBRAS | 823-3-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-26 | 2022-12-23 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | RANCAGUA, PICHILEMU | Sin Reajuste | 79899.669 | 79899.669 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 16000 | 20000 | 32000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 349775 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 (NIVEL CENTRAL 2022) | 1. OBRAS | 1152-9-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-13 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 250000 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 320200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 170200 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 349828 | CONSERVACION DE APOYO INFRAESTRUCTURA MOP ATACAMA 2022 - VIALIDAD TIERRA AMARILLA | 1. OBRAS | 820-3-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-08 | 2022-05-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-10 | 2022-11-07 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 79990.777 | 79990.777 | 0 | 0 |  | 0 | 79990.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7545.212 | 12691.336 | 17698.523 | 19568.741 | 13950.976 | 8535.989 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 349912 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022 | 1. OBRAS | 825-6-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-07 | 2022-05-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-27 | 2022-09-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 349942 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022/2024 - REG AYP AÑO 2022 | 1. OBRAS | 5596-3-0122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-12 | 2022-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-08 | 2022-11-05 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 12000 | 24000 | 28000 | 8000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 349965 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP REGION DE ÑUBLE 2022 | 1. OBRAS | 1064388-1-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-12 | 2022-05-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-29 | 2022-10-27 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 24000 | 24000 | 16000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350000 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022/2024 REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 827-4-O122 | Nulo | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-05-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-09 | 2022-10-07 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 350444 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022/2024 - obras Valparaíso 2022 | 1. OBRAS | 822-1-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-19 | 2022-07-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 350455 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | 1. OBRAS | 1151-7-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-25 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-25 | 2022-10-25 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 79998.726 | 79998.726 | 0 | 0 |  | 0 | 79998.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15999.745 | 15999.745 | 23999.618 | 23999.618 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 350756 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024 REGION DE AYSEN | 1. OBRAS | 828-3-0122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-04 | 2022-05-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-20 | 2022-10-18 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 350888 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP NIVEL NACIONAL 2022-2024, CÓDIGO BIP 40030197-0 - AÑO 2022 | 1. OBRAS | 5722-1-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-30 | 2022-05-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 80000 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351169 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP 2022-2024 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1751348 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 669806.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669806.943 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 357531 | CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022/2024-MAGALLANES 2022 | 1. OBRAS | 829-3-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-14 | 2022-09-12 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 72070.431 | 72070.431 | 0 | 0 |  | 0 | 72070.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5765.634 | 30269.581 | 36035.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Nivel Central | 351170 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO MOP | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40030197-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO NIVEL NACIONAL 2022-2024 | EJECUCION | EQUIPAMIENTO | Maule | 360521 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MOP AÑO 2022 | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40033267-0 | CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA - ETAPA 2 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 358789 | CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA - ETAPA 2 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40033267-0 | CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA - ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351171 | CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA ETAPA 2 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 171232 | 0 | 0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 167308 | Contratación de Obras
Dirección de Arquitectura | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40033267-0 | CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA - ETAPA 2 | EJECUCION | EQUIPOS | Nivel Central | 351171 | CONSERVACION ANTENAS DE COMUNICACIONES DE EMERGENCIA ETAPA 2 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 171232 | 0 | 0 |  | 0 | 14390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7195 | 7195 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020240-0 | DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA RIO COLPITA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 346837 | Diagnóstico para el Mejoramiento Calidad de agua rio Colpitas, Región de Arica y Parinacota, Tercer Llamado. | 2. ESTUDIOS | 1966-53-H221 | En Ejecución | Propuesta privada | 2021-10-08 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2022-12-26 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 224328.234 | 231068.919 | 12465725 | 3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 0 | 231068.919 | 0 | 0 | 0 | 40165.31 | 118486.827 | 0 | 0 | 0 | 52232.481 | 0 | 10836.3 | 9348.001 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020242-0 | DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA RIO AZUFRE REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 356059 | Pago de Viáticos FET-COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 4500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020242-0 | DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA RIO AZUFRE REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 328824 | DIAGNOSTICO OBRAS MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AGUA RIO AZUFRE REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 2. ESTUDIOS | - | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 520529 | 0 | 0 |  | 0 | 336191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 50000 | 85000 | 76191 | 184338 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40020319-0 | DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA DEL PROVENIENTE DEL RIO CARITAYA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 346836 | Diagnóstico para el Mejoramiento de Calidad del agua proveniente del rio Caritaya, Región de Arica y Parinacota, Tercer Llamado. | 2. ESTUDIOS | 1966-52-H221 | En Ejecución | Propuesta privada | 2021-10-08 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 2021-11-22 | 2021-11-23 | 2022-12-26 | ARICA | CAMARONES | Sin Reajuste | 257449 | 257269.888 | 12465725 | 3 | CHRISTIAN RAUL GONZALEZ TORRES | 0 | 257269 | 0 | 0 | 0 | 37068.405 | 136069.693 | 0 | 0 | 0 | 53081.79 | 0 | 21549.112 | 9500 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40021382-0 | DIAGNOSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y OPERACION DEL CANAL LAUCA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 343437 | Diagnóstico de la Infraestructura y Operación del Canal Lauca, Región de Arica y Parinacota Segundo llamado | 2. ESTUDIOS | 1966-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-09-22 | 2021-09-28 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2022-04-21 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 206583.75 | 197180.425 | 79906490 | 1 | WSP CHILE S.A. | 0 | 198766.701 | 0 | 0 | 33215.175 | 0 | 84341.677 | 31593.644 | 1586.276 | 30238.941 | 17790.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40021389-0 | ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 356059 | Pago de Viáticos FET-COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 4500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | ESTUDIOS BÁSICOS | 40021389-0 | ANALISIS LIMITACIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SAN JOSÉ, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 331872 | Análisis limitación del cauce río San José, región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | - | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 470414 | 0 | 0 |  | 0 | 189644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21451 | 168193 | 0 | 280770 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 228059 | Contrato AIF-ECHI-01 Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-63-lr16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 2017-05-16 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2021-12-27 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 4885455 | 5941178.95 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 6257469.533 | 532085.356 | 0 | 35289.453 | 4165.708 | 4420.037 | 3040.985 | 3040.985 | 0 | 0 | 129444.46 | 0 | 352683.728 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358215 | Asesor Geologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358217 | Asesor Geotecnico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 22278 | 0 | 0 |  | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 228070 | Contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 975-9-LP15 | En Ejecución | Propuesta privada | 2015-12-24 | 2016-09-14 | 2016-10-18 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2022-02-23 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 80526919.1 | 93227692.053 | 76748947 | 1 | CONSORCIO EMBALSE CHIRONTA S.A | 92976206.93 | 9416453.535 | 0 | 1387466.623 | 1003344.248 | 302305.412 | 100000 | 100000 | 600000 | 800000 | 800000 | 600000 | 3723337.252 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30034659-0 | CONSTRUCCIÓN EMBALSE CHIRONTA VALLE DE LLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351689 | GLOBAL 31 DOH AJUSTES DECRETOS 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 146808.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146808.523 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30309022-0 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES XV REGION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 349745 | CONSERVACION DE OBRAS DE RIEGO FISCALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 0000-00-0000 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-06-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-22 | 2022-11-19 | ARICA | ARICA, CAMARONES | Sin Reajuste | 313200 | 313200 | 0 | 0 |  | 0 | 313200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20358 | 39150 | 39150 | 46980 | 62640 | 62640 | 42282 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355336 | Gastos de Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358219 | Asesor Hidraulico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328651 | Servicio de Control Gestión y Vigilancia del Entubamiento Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota, Años 2021-2022 | 1. OBRAS | 975-67-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-09 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2022-10-09 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 500000 | 372735.608 | 82292700 | 9 | RFA INGENIEROS LTDA | 68460.233 | 304275.377 | 0 | 0 | 111064.251 | 26372.835 | 25157.115 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 35681.176 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40005311-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL ENTUBAMIENTO CANAL AZAPA, VALLE DE AZAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 354535 | Servicio de Control Gestión y Vigilancia del Entubamiento Canal Azapa, Región de Arica y Parinacota, Años 2022-2023 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358113 | Seguimiento y Control Ambiental Embalse Chironta | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 280000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 250000 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358217 | Asesor Geotecnico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 22278 | 0 | 0 |  | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358686 | Servicio de Control Gestión y Vigilancia Embalse Chironta, Región de Arica y Parinacota, Años 2022-2023 Segundo Llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 440337 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 30000 | 0 | 360337 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 346829 | Convenio INIA | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2023-09-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 44210 | 0 | 0 |  | 0 | 22210.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11105.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11105.401 | 21999.198 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40035370-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE CHIRONTA, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 346830 | Convenio UTA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2025-12-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 210264 | 0 | 0 |  | 0 | 84105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42052.8 | 0 | 0 | 42052.8 | 0 | 126158.4 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40039438-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Arica y Parinacota | 356059 | Pago de Viáticos FET-COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 4500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40039438-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 349573 | Conservación de Riberas Cauces Naturales Varios Sectores 2022 Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | ARICA | ARICA, CAMARONES | Sin Reajuste | 0 | 783000 | 0 | 0 |  | 0 | 783000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 183000 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40039438-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022-2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 356059 | Pago de Viáticos FET-COVID | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 4500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30086036-0 | CONSTRUCCION OBRAS ALUVIONALES EN QUEBRADAS DE IQUIQUE Y ALTO HOSPICIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 355349 | Diseño de Obras de Control Aluvional para la Quebrada de Alto Molles, comuna de Alto Hospicio. Etapa 4 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 186361 | 0 | 0 |  | 0 | 186361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 86361 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 351906 | Conservación de Canal de Riego Fiscal Asogane - Yala Yala Región de Tarapaca | 1. OBRAS | 5663-7-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-29 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 499000 | 499000 | 0 | 0 |  | 0 | 522000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 105000 | 115000 | 80000 | 75000 | 72000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 358689 | PROTECCION BOCATOMAS CANALES DE RIEGO FISCALES 2022 REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-01-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA, HUARA | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 300000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, CAMIÑA, HUARA, PICA |  | PROYECTOS | 30228872-0 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 352098 | Viaticos Riego | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA |  | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 349856 | PAGO PUBLICACIONES DOH TRADICIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 738 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 348085 | SERVICIO DE: CONTROL, GESTIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE CONCHI, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, AÑOS 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1501-6-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-08 | 2022-07-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2023-10-22 | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 430000 | 430000 | 0 | 0 |  | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26147 | 26147 | 26147 | 26147 | 58118 | 52294 | 215000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 349730 | ESTUDIO DE OBRAS DE RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO SAN PEDRO - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022 - 2023. | 2. ESTUDIOS | 1501-5-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-06-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-23 | 2023-04-29 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 450000 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 100000 | 40000 | 100000 | 150000 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 349836 | ESTUDIO BOCATOMAS ALTOANDINAS III - SAN BARTOLO, CATARPE Y QUITOR - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | 1501-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-29 | 2022-04-26 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 2022-11-20 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 227725.439 | 192950 | 52002452 | 2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 192950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38590 | 0 | 77180 | 0 | 57885 | 19295 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 348078 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO - BOCATOMAS ALTOANDINAS Y REVESTIMIENTO ESTANQUE ACUMULACIÓN - COMUNA DE CALAMA - MARÍA ELENA Y OLLAGUE - 2022 | 1. OBRAS | 1501-7-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-16 | 2022-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-23 | 2022-12-20 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 747500.112 | 747500.112 | 0 | 0 |  | 0 | 747500.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110500.112 | 179000 | 198000 | 260000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 360266 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO - BOCATOMAS ALTOANDINAS - COMUNA SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-04-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 763917.888 | 0 | 0 |  | 0 | 463917.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 180000 | 163917.888 | 300000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA | ANTOFAGASTA, CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA |  | PROYECTOS | 30449126-0 | CONSERVACIÓN OBRAS FISCALES DE RIEGO REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 348080 | Viáticos y traslados DOH TRADICIONAL | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3066 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 522 | 522 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA |  | PROYECTOS | 40039439-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022-2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 349856 | PAGO PUBLICACIONES DOH TRADICIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 738 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039439-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 349887 | SERVICIO DE ANALISIS LIMITACION DEL CAUCE DEL RIO SAN PEDRO PARA LA CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-08-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 240000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 190000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039439-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022-2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 349890 | PLAN DE MANEJO RIO VILAMA - II ETAPA - AGUAS ABAJO DEL AYLLU DE VILAMA - COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 366000 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 0 | 296000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039439-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349851 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS - LOCALIDADES ALTO ANDINAS - II ETAPA - 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 85000 | 0 | 0 |  | 0 | 367865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 180000 | 117865 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039439-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022-2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349884 | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS FLUVIALES - SAN PEDRO DE ATACAMA - 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 150000 | 210000 | 240000 | 310000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA |  | PROYECTOS | 40039439-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ANTOFAGASTA 2022-2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 348080 | Viáticos y traslados DOH TRADICIONAL | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3066 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA |  | PROYECTOS | 40039453-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Antofagasta | 349856 | PAGO PUBLICACIONES DOH TRADICIONAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 738 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039453-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349763 | ARRIENDO DE MAQUINARIA - CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - COMUNA DE TALTAL -2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 0 | 106436 | 0 | 0 |  | 0 | 106436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31930 | 74506 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, TALTAL, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40039453-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 349766 | ARRIENDO DE MAQUINARIA - CONSERVACIÓN DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL - COMUNA DE TOCOPILLA -2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 106436 | 0 | 0 |  | 0 | 106436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31930 | 74506 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248528 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-30 | 2016-11-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-11-21 | 2020-07-24 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 813949.501 | 900616.156 | 78024430 | 5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 880177.155 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267382 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR URBANO Y MANEJO DE CAUCE EN SECTOR RURAL COMUNA DE COPIAPO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 2017-03-24 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2020-06-10 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 152652.5 | 159267.5 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 156553.5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394679-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES Y MANEJO DE CAUCES EN RÍO COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357896 | Adenda Complementaria EIA Obras Fluviales Río Copiapó Sector Urbano | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-04-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 30000 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248530 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO SECTOR URBANO Y CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA CERRILLOS COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 2016-07-07 | 2019-06-04 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 595870.039 | 659490.635 | 78556500 | 2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 636878.854 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 262548 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ EN SECTOR URBANO DE TIERRA AMARILLA Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA DE CERRILLOS, COMUNA DE TIERRA AMARILLA, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-09-05 | 2019-07-09 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 450000 | 157057.876 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 152152.533 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394680-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO COPIAPÓ TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 341998 | Adenda Tierra Amarilla | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 30000 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248531 | DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO SALADO REGIÓN DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2016-07-18 | 2022-01-24 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Sin Reajuste | 567000.081 | 721748.817 | 89371200 | 3 | ARCADIS CHILE SPA. | 620111.108 | 40331.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25977.495 | 0 | 0 | 14353.95 | 75083.547 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30394728-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL RÍO SALADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262551 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y DE CONTROL ALUVIONAL EN LA CUENCA DEL RIO SALADO, REGIÓN DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 2017-12-01 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2021-11-09 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 150000 | 153604.166 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 147954.052 | 12156.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156.656 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO |  | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 357321 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 359189 | PUBLICACIÓN DE AVISOS EN DIARIO OFICIAL BIP 30394729-0 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 66.946 | 33.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 347697 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el contrato de construcción obras de perfilamiento de cauce para la conducción aluvional quebrada Paipote Copiapó Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1502-8-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-19 | 2022-06-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-02-21 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 780000 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 33000 | 34000 | 31000 | 665000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30394729-0 | CONSTRUCCION OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA PAIPOTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 354171 | Obras de Perfilamiento de Cauce para la Conducción Aluvional Quebrada Paipote Sector rural comuna de Copiapó Región de Atacama | 1. OBRAS | 1502-6-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-06-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-15 | 2024-02-05 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 6470000 | 6470000 | 0 | 0 |  | 0 | 1885000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 325000 | 325000 | 455000 | 455000 | 4585000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 248535 | DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-08-22 | 2016-11-01 | 2016-12-29 | 2016-12-29 | 2016-10-24 | 2019-09-22 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 549854.231 | 540577.428 | 79638710 | 6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 519018.953 | 12855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12855 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267386 | ASESORIA A LA INPECCION FISCAL DEL DISEÑO OBRAS FLUVIALES RIO COPIAPO EN SECTOR RURAL Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADAS AFLUENTES COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2017-03-24 | 2017-04-12 | 2016-12-29 | 2019-11-19 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 153492.5 | 156424.952 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 153682.697 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30394731-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS FLUVIALES RÍO COPIAPÓ Y OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QEBRADA AFLUENTES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 357895 | Adenda Complementaria EIA Obras Fluviales Río Copiapó Sector Rural | 2. ESTUDIOS | 975-30-LE22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-05-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-16 | 2022-12-17 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 50000 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 4200 | 6200 | 4200 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 267388 | ASESORIA INSPECCION FISCAL DE DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-03-14 | 2017-03-23 | 2016-12-29 | 2019-12-12 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 82835.25 | 85767.702 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 75152.543 | 7379.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7379.021 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30394732-0 | CONSTRUCCIÓN O. FLUVIALES Y C. A. CUENCA DEL RÍO TRÁNSITO Y EL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 267392 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL PARA EL DISEÑO DE OBRAS FLUVIALES Y CONTROL ALUVIONAL CUENCA DEL RIO EL CARMEN Y CUENCA DEL RIO HUASCO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2016-09-01 | 2016-11-01 | 2017-03-14 | 2017-03-23 | 2016-12-29 | 2020-05-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 82807.25 | 85739.702 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 82505.546 | 1122.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122.329 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, ALTO DEL CARMEN |  | PROYECTOS | 40010903-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2019-2021 ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350037 | GLOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES 2022 DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS-2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4378000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR |  | PROYECTOS | 40031611-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, ATACAMA 2022-2024 VALLENAR Y COPIAPO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 357321 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 40031611-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, ATACAMA 2022-2024 VALLENAR Y COPIAPO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 349707 | Conservación Red Primaria Aguas Lluvias Región de Atacama comunas de Vallenar y Copiapó | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | COPIAPO, HUASCO | COPIAPO, VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 261000 | 0 | 0 |  | 0 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26100 | 52200 | 78300 | 52200 | 39150 | 13050 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40031615-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2022-2024 ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 357321 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40031615-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2022-2024 ATACAMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359405 | Contrato de Expropiaciones | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 17000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40031615-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2022-2024 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 349676 | Conservación Riberas y Cauces Naturales Región de Atacama 2022-2023 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-08-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40031615-0 | CONSERVACION DE RIBERAS Y CAUCES NATURALES (OBRAS FLUVIALES) 2022-2024 ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351689 | GLOBAL 31 DOH AJUSTES DECRETOS 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 702996.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702996.946 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 341170 | SERVICIO DE CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO AÑO 2021-2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-76-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-07 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2022-05-27 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 101650 | 121630 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 121630 | 0 | 0 | 0 | 81320 | 40310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 344302 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO INSTALACIÓN LOSETAS CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO, ETAPA 4, AÑO 2021-2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-74-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-03 | 2021-12-21 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-07-28 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 125440 | 108151.4 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 61800.8 | 0 | 0 | 0 | 61800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 344304 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO OBRAS DE DESCARGA, CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO, AÑO 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 159237.6 | 0 | 0 |  | 0 | 159237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 39237.6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 346364 | SERVICIO DE CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO, AÑO 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-31-LP22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-03 | 2022-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-10-28 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 106400 | 106400 | 0 | 0 |  | 0 | 106400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 22400 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 350001 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO INSTALACIÓN MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA AÑO 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-21-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-08 | 2022-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-13 | 2022-12-09 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 165847.5 | 107261 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 107261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 17261 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL |  | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360526 | MATERIALES AJUSTE DE DECRETO RIEGO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 121110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121110.6 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 334888 | INSTALACIÓN MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES, CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA, AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1503-20-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-05 | 2022-04-22 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-11-02 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 1095656.8 | 1031452.492 | 76876819 | 6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 0 | 1031452.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85795.692 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 145656.8 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 343089 | INSTALACIÓN LOSETAS CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO, ETAPA 4, AÑO 20221-2022 | 1. OBRAS | 1503-73-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2021-12-16 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 2022-06-27 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 361284 | 412748.049 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 412748.049 | 0 | 0 | 0 | 361284 | 51464.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL |  | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351689 | GLOBAL 31 DOH AJUSTES DECRETOS 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48205.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48205.428 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354953 | SERVICO CONEXO DE CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO PARA EXTRACCIÓN DE AGUAS DESDE EL EMBALSE AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1503-6-SE22 | Terminado | Trato directo | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-06-06 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 98496.44 | 108738.762 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 108738.762 | 0 | 0 | 0 | 108738.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354958 | SERVICIO DE OPERACION PLANTA DE BOMBEO EMBALSE EL BATO, AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1503-22-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-28 | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-06-12 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 70864.5 | 39032 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 39032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 19032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 358673 | Conservación Obras Varias Embalse EL Bato Año 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 569329.951 | 0 | 0 |  | 0 | 569329.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569329.951 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 358954 | Instalación Tubería en Cubeta embalse el Bato año 2022 | 1. OBRAS | 1503-24-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-19 | 2022-05-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-20 | 2022-07-19 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 332801.469 | 222117.746 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 222117.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 120000 | 52117.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 358973 | Servicio de Mantención Sistemas de control, Vigilancia e Instrumentación embalse El Bato | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 70000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 358974 | Servicio de Mantención Sistemas de Agua Potable Campamento y alcantarillado | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 0 | 0 |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 358976 | Servicio de Mejoramientos Sistema de Control Red Predial Canal Matriz Nuevo Cocinera | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 130000 | 0 | 0 |  | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 358977 | Servicio de Instalación Sistemas de medición Cámaras Red Predial Canal Matriz Nuevo Cocinera | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL |  | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360526 | MATERIALES AJUSTE DE DECRETO RIEGO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48205.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48205.428 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL |  | PROYECTOS | 30091693-0 | CONSERVACIÓN MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 355250 | Otros Gastos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL |  | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355372 | Gastos Administrativos Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329116 | Ingreso y evaluación DIA El Bato | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-42-LE21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-22 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-13 | 2022-07-10 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 50000 | 43942.5 | 76149064 | 8 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 4961.25 | 38981.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38981.25 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 344694 | Estudio de seguimiento y control ambiental embalse el bato (ES SAEB 07) | 2. ESTUDIOS | 975-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-29 | 2021-11-02 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2023-06-10 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 180000 | 160339.4 | 77597220 | 3 | COMERCIAL TECNICA LIMITADA | 35997 | 124342.4 | 0 | 0 | 0 | 34819.2 | 0 | 0 | 0 | 22399 | 0 | 37133.2 | 29991 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 318487 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL 2021-2022 | 1. OBRAS | 1503-36-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 79254 | 78183 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 55692 | 22491 | 0 | 0 | 11245.5 | 3748.5 | 3748.5 | 3748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 318490 | SERVICIO DE CERCADO Y MANTENCIÓN DE BOSQUE DE PROTECCIÓN CANELO-CHEQUEN SECTOR HUINTIL (17HA) AÑO 2021-2022 | 1. OBRAS | 1503-37-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 69615 | 60880.4 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 43958.6 | 16921.8 | 0 | 0 | 8460.9 | 2820.3 | 2820.3 | 2820.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 322603 | Servicio de Riego Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector parcela 73 y cola del Embalse El Bato 2021-2022 | 1. OBRAS | 1503-33-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 79254 | 64974 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 45696 | 19278 | 0 | 0 | 9639 | 3213 | 3213 | 3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 322604 | Servicio de Mantención Reforestación en sector del Canal Nuevo Cocinera Embalse el Bato 2021-2022 | 1. OBRAS | 1503-34-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 61047 | 52074.4 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 37294.6 | 14779.8 | 0 | 0 | 7389.9 | 2463.3 | 2463.3 | 2463.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30091704-0 | HABILITACIÓN COMPROMISOS AMBIENTALES EMBALSE EL BATO, ILLAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 322605 | Servicio de Riego Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan Canal Nuevo Cocinera Embalse El Bato 2021-2022 | 1. OBRAS | 1503-35-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-07 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 59976 | 50955.8 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 36747.2 | 14208.6 | 0 | 0 | 7104.3 | 2368.1 | 2368.1 | 2368.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo |  |  | de Coquimbo | PROYECTOS | 30131607-0 | MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331466 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO QUEBRADA DE PEÑUELAS REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 350001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 351339 | Gasto Publicaciones IV R | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 2541 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 244.19 | 0 | 0 | 0 | 94.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 319491 | CONSERVACIÓN VARIOS SECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS OVALLE AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1503-17-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-29 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-11-23 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 130093.18 | 104392.75 | 76062544 | 2 | SOCIEDAD CALL LTDA. | 0 | 104392.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 9392.75 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 351338 | CONSERVACION VARIOS SECTORES RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS LA SERENA COQUIMBO AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1503-18-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-29 | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-11-23 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, LA SERENA, OVALLE | Sin Reajuste | 205273.223 | 166932.448 | 76513789 | 6 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA LIBERTERRA LTDA. | 0 | 166932.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 16932.448 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355867 | CONSERVACIÓN RED PRMIARIA AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | ELQUI, LIMARI | COQUIMBO, LA SERENA, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 252324.802 | 0 | 0 |  | 0 | 252324.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 70000 | 40000 | 102324.802 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485804-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA AGUAS LLUVIAS REG. DE COQUIMBO (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 354085 | Fiar Regional Viáticos Subtitulo 31 de obras 2022 | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 1500 | 3000 | 15038923 | 2 | TANNYA LAURA VALESKA GUERRERO AGUILAR | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 351339 | Gasto Publicaciones IV R | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 2541 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328748 | Revalorización de Impactos en la Operación de Embalses de Cabecera en las Cuencas de los Ríos Cogotí, Combarbalá y Pama, Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | 975-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-06 | 2021-05-13 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2022-01-29 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 496243.789 | 397753.248 | 79527880 | K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 174319.922 | 223433.326 | 0 | 0 | 0 | 84959 | 114847.45 | 0 | 23626.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 348436 | Programa de Seguimiento y Monitoreo de la Calidad de Aguas del Embalse Corrales y sus Afluentes 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1503-3-SE22 | En Ejecución | Trato directo | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 45423 | 45423 | 70783100 | 6 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | 0 | 45423 | 0 | 0 | 7570.5 | 7570.5 | 0 | 7570.5 | 0 | 7570.5 | 0 | 7570.5 | 0 | 7570.5 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349424 | Asesoría para la inspección fiscal del contrato obras de Perforación y habilitación de 4 pozos de emergencia cuenca Río Limarí, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 0 | 120001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358146 | Estudio Hidrogeológico Cuenca Rio Rapel Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358243 | Estudio Hidrogeológico Cuenca Del Elqui Bajo, Región De Coquimbo | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 40500 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358245 | AIF Obras de Perforación y Habilitación de 2 pozos de emergencia cuenca Río Elqui, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 120001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358246 | Diagnostico de costo para la compra de derecho para priorizar las cuencas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358598 | AIF Obras de Perforación y Habilitación de 7 pozos de emergencia cuenca Río Elqui, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | ELQUI | LA SERENA, VICUÑA | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358601 | Asesoría para la inspección fiscal del contrato obras de Perforación y habilitación de 4 pozos de emergencia cuenca Río Limarí, Región de Coquimbo Año 2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 299999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358904 | Estudio Hidrogeológico Cuenca Rio Limarí Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-02-01 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 0 | 100000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 349423 | Obras de Perforación y Habilitación de 4 pozos de emergencia cuenca Río Limarí, Región de Coquimbo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 3000001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 351340 | Servicio Mantenciones Varias Embalse Corrales, Año 2022. | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | LIMARI, CHOAPA | MONTE PATRIA, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 50090.5 | 0 | 0 |  | 0 | 50090.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 35090.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354128 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO OBRAS DE RIEGO FISCALES CANAL MATRIZ PALOMA, AUTOMATIZACIÓN MARCO PARTIDOR 2° ETAPA Y COMPUERTA DESCARGA LOS NARANJOS, AÑO 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-09-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 90656.604 | 0 | 0 |  | 0 | 90656.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | 40656.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354143 | SERVICIO DE MEJORAMIENTO OBRAS DE RIEGO FISCALES CANAL MATRIZ PALOMA, AUTOMATIZACIÓN Y TELEMETRIA EN SALA DE VALVULAS, AÑO 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 69972.475 | 0 | 0 |  | 0 | 69972.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69972.475 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354156 | SERVICIO DE MANTENCION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CAMPAMENTO TAMELCURA DEL EMBALSE PALOMA, 2022 | 1. OBRAS | 1503-23-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-04 | 2022-04-18 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-08-24 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 73000.907 | 59343.396 | 78748080 | 2 | INCOVEG LTDA. | 0 | 59343.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 14343.396 | 25000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354262 | Servicio Mantención de Entregas Embalse Corrales Año 2022 | 1. OBRAS | 1503-14-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-07-06 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 59500 | 35700 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354263 | SERVICIO SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE BOMBEO EMBALSE CORRALES AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1503-25-LP22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-09-07 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 77409.5 | 73539.025 | 76132367 | 9 | PRODASAM INGENIERIA E INNOVACION LTDA. | 0 | 73539.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 20000 | 20000 | 20000 | 5539.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358236 | Obras de Perforación y Habilitación de 2 pozos de emergencia cuenca Río Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 1500001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358596 | Obras de Perforación y Habilitación de 7 pozos de emergencia cuenca Río Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | ELQUI | LA SERENA, VICUÑA | Sin Reajuste | 0 | 5000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4999999 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358599 | Obras de Perforación y Habilitación de 4 pozos de emergencia cuenca Río Limarí, Región de Coquimbo Año 2023 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2999999 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 358667 | Servicio de recambio equipos acelerógrafos Embalse Corrales, Año 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 91000 | 0 | 0 |  | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359066 | Servicio Mantención Tableros de control caseta de valvulas canal matriz corrales | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 65000 | 0 | 0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359067 | Servicio Operación planta de bombeo embalse Corrales 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 75000 | 0 | 0 |  | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359068 | Servicio de Mantención Sistemas de control y monitoreo embalse Corrales 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359069 | Contrato de Mantención Canal Matriz Embalse Corrales 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | CHOAPA | SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 20000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA |  | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360526 | MATERIALES AJUSTE DE DECRETO RIEGO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1443867.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443867.149 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA, LIMARI | ILLAPEL, SALAMANCA, MONTE PATRIA |  | PROYECTOS | 30485829-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 351342 | Gasto Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA |  | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355343 | Gastos de Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325348 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODIFICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES DEL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 975-84-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-02-09 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2022-11-27 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 300000 | 266779.087 | 78024430 | 5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 190293.438 | 62621.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51181.662 | 0 | 11440.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21669.188 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328657 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Embalse Valle Hermoso, Comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo, Años 2021-2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-52-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-26 | 2021-07-05 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2022-08-13 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 375062 | 314540.84 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 105525.71 | 209015.13 | 0 | 39465.14 | 23626.57 | 26186.57 | 25182.57 | 25960.57 | 25685.42 | 17222.87 | 25685.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 344419 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Valle Hermoso, Periodo 2021-2023 | 2. ESTUDIOS | 975-134-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-20 | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2023-11-16 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 270121.115 | 250902.648 | 96941290 | K | SUSTENTABLE S.A. | 8366.088 | 101055.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35999.68 | 0 | 0 | 0 | 32589.68 | 0 | 32465.68 | 0 | 141481.52 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358215 | Asesor Geologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358233 | Asesor Mecánico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 16116 | 0 | 0 |  | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306431 | Mantención de plantas PMF | 1. OBRAS | 975-62-LQ19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-01-13 | 2022-01-12 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 118101 | 144660.075 | 99537640 | 7 | TRIPAN S.A. | 108628.834 | 30936.374 | 0 | 0 | 0 | 30936.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329136 | Mantención, Reforestación y Monitireo de Planes de Manejo Forestal Embalse Valle Hermoso, periodo 2022-2024 | 1. OBRAS | 975-144-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-12-22 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-01-13 | 2023-09-30 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 233349.789 | 200518.822 | 99537640 | 7 | TRIPAN S.A. | 0 | 81925.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13194.894 | 0 | 0 | 37105.988 | 0 | 0 | 0 | 31624.962 | 118592.978 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355169 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Embalse Valle Hermoso, Comuna de Combarbalá, Región de Coquimbo, Años 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-11-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 369771.2 | 0 | 0 |  | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | 25000 | 25000 | 275000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40009380-0 | CONSERVACION , MANEJO Y CONTROL EMBALSE VALLE HERMOSO, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358151 | CONSERVACIÓN CAMINO DE ACCESO VALLE HERMOSO COMUNA DE COMBARBALÁ REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | LIMARI | COMBARBALA | Sin Reajuste | 0 | 2493586.653 | 0 | 0 |  | 0 | 2029586.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 600000 | 600000 | 329586.653 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 351339 | Gasto Publicaciones IV R | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 2541 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 191 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 351341 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-01-01 | LIMARI, CHOAPA | OVALLE, SALAMANCA | Sin Reajuste | 0 | 634457.2 | 0 | 0 |  | 0 | 634457.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 234457.2 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354183 | CONSTRUCCION ZANJAS DE DRENAJE EN EMBALSE PALOMA 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354264 | ENCAUZAMIENTO SEQUÍA RIO CHOAPA, COMUNAS DE ILLAPEL Y SALAMANCA, AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1503-15-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-08 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-08-24 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, SALAMANCA | Sin Reajuste | 386928.5 | 309542.8 | 76224718 | 6 | SOCIEDAD TIERRA LTDA. | 0 | 309542.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 29542.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, VICUÑA, ILLAPEL, OVALLE |  | PROYECTOS | 40017801-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO, SEQUÍA REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 351342 | Gasto Inspección Fiscal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 220 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039440-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE COQUIMBO 2022 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Coquimbo | 351339 | Gasto Publicaciones IV R | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 2541 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039440-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE COQUIMBO 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 351337 | Conservación de riberas con gaviones, en la quebrada Santa Gracia, localidad de Lambert, comuna de La Serena, región de Coquimbo, año 2022 | 1. OBRAS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-10-28 | ELQUI, LIMARI | VICUÑA, OVALLE | Sin Reajuste | 367477.355 | 367477.355 | 0 | 0 |  | 0 | 367500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039440-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE COQUIMBO 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 357477 | Conservación de riberas IV region (2018-2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | LIMARI | RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 362038.645 | 0 | 0 |  | 0 | 362016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 62016 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039440-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE COQUIMBO 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359818 | Conservación de riberas con gaviones, en quebrada Marquesa, localidad de Marquesa, comuna de Vicuña, Región de Coquimbo, año 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | ELQUI | VICUÑA | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039440-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE COQUIMBO 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359820 | Conservación de riberas con gaviones, en la quebrada Huallillinga, localidad de Huallillinga, comuna de Ovalle, región de Coquimbo, año 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 75684 | 0 | 0 |  | 0 | 75684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000 | 30684 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039440-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE COQUIMBO 2022 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 354085 | Fiar Regional Viáticos Subtitulo 31 de obras 2022 | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 1500 | 3000 | 15038923 | 2 | TANNYA LAURA VALESKA GUERRERO AGUILAR | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 346365 | SERVICIO DE CONTROL Y OPERACIÓN SISTEMA EMBALSE EL BATO, AÑO 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-04-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 105000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 90000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 350996 | ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL, CONTRATO INSTALACIÓN MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA AÑO 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-07-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 170001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358271 | Estudio de Seguimiento y Control Ambiental Embalse El Bato (ES SAEB 08) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-06-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 285000 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA |  | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360526 | MATERIALES AJUSTE DE DECRETO RIEGO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 998.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.08 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 344300 | OBRAS DE DESCARGA, CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA EMBALSE EL BATO, AÑO 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 796343.74 | 0 | 0 |  | 0 | 796343.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 196343.74 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 351000 | INSTALACIÓN MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA AÑO 2022-2023 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 835001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 835000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 354959 | INSTALACIÓN MALLAS SUSTENTACIÓN TALUDES CANAL MATRIZ NUEVO COCINERA ETAPA 2 AÑO 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 144096.26 | 0 | 0 |  | 0 | 144096.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 84096.26 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 358678 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención de Plantaciones Sector Parcela 73 y Cola del Embalse El Bato, 2022-2023 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 76000 | 0 | 0 |  | 0 | 25333.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4222.222 | 4222.222 | 4222.222 | 4222.222 | 4222.222 | 4222.222 | 50666.668 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 358970 | Servicio de recambio equipos acelerógrafos Embalse el Bato Año 2022 | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 91000 | 0 | 0 |  | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 50000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 358971 | Servicio Mantención Valvulas de Mariposa y Chorro Hueco Embalse el Bato 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359358 | Servicio de mantención reforestación en sector del canal Nuevo Cocinera, embalse El Bato, IV región, período 2022-2023 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 61000 | 0 | 0 |  | 0 | 20333.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3388.889 | 3388.889 | 3388.889 | 3388.889 | 3388.889 | 3388.889 | 40666.666 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359359 | Servicio de Riego , Desmalezado y Mantención Plantación Guayacan, Canal Nuevo Cocinera, 2022-2023 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 0 | 0 |  | 0 | 19999.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.333 | 3333.333 | 3333.333 | 3333.333 | 3333.333 | 3333.333 | 40000.002 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359360 | SERVICIO DE RIEGO, DESMALEZADO Y MANTENCIÓN DE PLANTACIONES SECTOR HUINTIL, 2022-2023 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 91000 | 0 | 0 |  | 0 | 30333.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.556 | 5055.556 | 5055.556 | 5055.556 | 5055.556 | 5055.556 | 60666.664 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Coquimbo | CHOAPA | CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40039931-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EL BATO RÍO ILLAPEL REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 359361 | Servicio de cercado y mantención de Bosque de Protección Canelo Chequén, en sector Huintil (17 Ha). 2022-2023 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 72000 | 0 | 0 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 30483536-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIA SAN FELIPE, COMUNA DE SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 314642 | Diagnostico Plan Maestro de aguas lluvias de San Felipe comuna de San Felipe | 2. ESTUDIOS | 975-54-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-06 | 2020-12-29 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2023-06-11 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 378005.4 | 377956.784 | 78024430 | 5 | GSI INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 29644.383 | 257684.36 | 0 | 0 | 0 | 100829.746 | 0 | 0 | 0 | 80040.734 | 0 | 0 | 0 | 76813.88 | 88825.389 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE | LOS ANDES, LA LIGUA, PETORCA, QUILLOTA, CALERA, SAN FELIPE, LLAILLAY, PUTAENDO |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40000148-0 | ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 359860 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN FELIPE | LOS ANDES, LA LIGUA, PETORCA, QUILLOTA, CALERA, SAN FELIPE, LLAILLAY, PUTAENDO | de Valparaíso | ESTUDIOS BÁSICOS | 40000148-0 | ANALISIS FIJACION DE DESLINDES RIOS ACONCAGUA, LIGUA Y PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355352 | ANÁLISIS Y PROPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE DESLINDES RÍOS ACONCAGUA LIGUA PETORCA Y PUTAENDO | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-04-01 | PETORCA, SAN FELIPE, QUILLOTA | CABILDO, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, SAN FELIPE, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 621360.683 | 0 | 0 |  | 0 | 22874.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22874.633 | 0 | 0 | 598486.02 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355463 | Gastos de Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291418 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Construcción Sistema de Regadío Cuncumén, Etapa 2, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-74 -O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-04-09 | 2021-08-11 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 2023-05-23 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1184446 | 968645 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 117960.685 | 508592.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 46100 | 46100 | 46100 | 98292.268 | 464388.232 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333063 | Asesoría de Proyecto Construcción Etapa II Sistema de Regadio Cuncumen Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 225310 | 0 | 0 |  | 0 | 180249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180249 | 0 | 67592 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336365 | CONTRATO AIF-CSRC-03 "ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CO-CSRC-03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-221-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-29 | 2022-08-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-13 | 2024-04-15 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1184446 | 1184446 | 0 | 0 |  | 0 | 145500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48500 | 48500 | 48500 | 1112546.388 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 336368 | Asesoría de Proyecto Etapa III Sistema de Regadío Cuncumen Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-01-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 310000 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 250000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 344413 | Diseños Complementarios Proyecto Sistema de Regadío Cuncumen Región de Valparaiso | 2. ESTUDIOS | 975-218-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-31 | 2023-05-17 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 95080 | 95080 | 0 | 0 |  | 0 | 44490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44490 | 0 | 0 | 50590 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350037 | GLOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES 2022 DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS-2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4378000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 377139
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291417 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO, ETAPA 2 | 1. OBRAS | 975-72-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-03-18 | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2023-05-06 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 8991579.908 | 8777390.617 | 83407700 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 908044.321 | 2965000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 350000 | 215000 | 1950000 | 0 | 4904346.296 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329110 | Mantención de Reforestación de 4,57 ha en total del Sistema de Riego Cuncumén período 2021-2023, Etapa N° 1 | 1. OBRAS | 975-128-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-03 | 2021-11-05 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2023-12-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 175000 | 73582.277 | 99537640 | 7 | TRIPAN S.A. | 10306.246 | 24501.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11047.059 | 0 | 0 | 0 | 13454.239 | 0 | 38774.733 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 336364 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN ETAPA 3, COMUNA DE SAN ANTONIO REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 975-205-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-15 | 2024-04-06 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 10250937.915 | 10250937.915 | 0 | 0 |  | 0 | 1363636.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 150000 | 150000 | 918636.364 | 6741989.826 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 341264 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN VARIANTE RED 150-1 COMUNA DE SAN ANTONIO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 975-102-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-02-27 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 2220813.788 | 2220813.788 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 140000 | 140000 | 220000 | 1640813.788 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30072036-0 | CONSTRUCCIÓN REGADÍO CUNCUMÉN, COMUNA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 355463 | Gastos de Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32667.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32667.072 | 0 | 24500.304
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330287 | Estudio de Diseño Unificación de Bocatomas en Primera Sección del Río Aconcagua Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | 975-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-07-21 | 2021-08-20 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2023-03-30 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Sin Reajuste | 1080780.933 | 887999.267 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 768575.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482403.982 | -38496.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324668.823 | 174157.389 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330289 | Asesoría de Proyecto Diseño Unificación de Bocatomas 1° sección del Río Aconcagua | 2. ESTUDIOS | 975-158-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2023-12-15 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Sin Reajuste | 232780 | 220718.6 | 85114400 | 5 | EDIC INGENIEROS SPA. | 0 | 126152.114 | 0 | 0 | 0 | 30900.604 | 0 | 2207.186 | 0 | 0 | 35314.976 | 0 | 18000 | 39729.348 | 115877.265 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358208 | Asesor Hidrólogo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 9480 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358212 | Asesor Hidrogeologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 29862 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358215 | Asesor Geologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358217 | Asesor Geotecnico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 22278 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358219 | Asesor Hidraulico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358222 | Asesor Estructural | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 15168 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358227 | Asesor Electrico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 17064 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30072051-0 | CONSTRUCCION UNIFICACIÓN BOCATOMAS PRIMERA SECCIÓN RÍO ACONCAGUA LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358233 | Asesor Mecánico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 16116 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE |  | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355463 | Gastos de Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343051 | Diagnóstico y Definiciones de Terreno y Gabinete para Estudio de Rehabilitación Embalse Aromos | 2. ESTUDIOS | 975-12-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-13 | 2022-12-10 | QUILLOTA | LA CRUZ | Sin Reajuste | 155500 | 155500 | 0 | 0 |  | 0 | 171000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65450 | 0 | 57850 | 47700 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358212 | Asesor Hidrogeologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 29862 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358215 | Asesor Geologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358217 | Asesor Geotecnico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 22278 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358219 | Asesor Hidraulico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358222 | Asesor Estructural | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 15168 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358233 | Asesor Mecánico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 16116 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE |  | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360526 | MATERIALES AJUSTE DE DECRETO RIEGO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000.7 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 332172 | CONSERVACIÓN RECINTO EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE, REGIÓN DE VALPARAÍSO, año 2021 | 1. OBRAS | 1504-87-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-05 | 2021-08-23 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2022-01-05 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 484961.807 | 745023.3 | 76060010 | 5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 485000 | 260023.3 | 0 | 0 | 260023.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 358387 | SERVICIO DE OPERACIÓN Y VIGILANCIA EMBALSE AROMOS COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA-MARGA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2023-01-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30311674-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 358556 | CONSERVACIÓN EMBALSE AROMOS MEJORAMIENTO CAMINOS CERCOS E ILUMINACIÓN | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 100000 | 80000 | 40000 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 316527 | PUBLICACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 6693.207 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 63.007 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 59.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO |  | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355463 | Gastos de Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292838 | Seguimiento y Monitoreo Ambiental Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, 2019-2021 | 2. ESTUDIOS | 975-52-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-19 | 2019-12-05 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 2022-10-18 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 200000 | 183214.275 | 76149064 | 8 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 79695.525 | 112518.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62767.5 | 0 | 0 | 0 | 40751.25 | 9000 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 345792 | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Chacrillas, Región de Valparaíso, Años 2021-2022 segundo llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-xx-2021 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-11-12 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-19 | 2022-12-19 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 370000 | 317033.38 | 79527880 | K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 316919.735 | 0 | 0 | 50211.648 | 21618.904 | 42432.408 | 26746.365 | 25773.6 | 26632.72 | 26746.365 | 25773.6 | 28132.72 | 42851.405 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358215 | Asesor Geologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358233 | Asesor Mecánico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 16116 | 0 | 0 |  | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292332 | Mantención reforestación y revegetaciones Embalse Chacrillas 2019-2021 | 1. OBRAS | 975-42-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-21 | 2019-11-07 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2022-01-08 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Otros | 200000 | 103180.355 | 77432320 | 1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 74584.117 | 58847.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28596.238 | 0 | 0 | 30251.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329106 | Mantención Reforestación 33 ha Embalse Los Aromos 2021-2023 | 1. OBRAS | 975-32-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-19 | 2021-06-15 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2023-07-24 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 200000 | 127285.524 | 76234888 | 8 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 22881.32 | 62641.377 | 0 | 0 | 0 | 19326.567 | 0 | 16251.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27063.575 | 0 | 41762.827 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329109 | Mantención Los Aromos 22 ha y 4,3 Período 2021-2023 | 1. OBRAS | 975-128-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-03 | 2021-11-05 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2023-12-06 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 200000 | 126931.834 | 77432320 | 1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 17047.922 | 40522.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19381.214 | 0 | 0 | 0 | 21141.522 | 0 | 69361.176 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 340338 | CONSTRUCCIÓN ESTACION FLUVIOMÉTRICA, DE AFORO Y METEREOLÓGICA, EMBALSE CHACRILLAS, COMUNA DE PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 975-101-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-08-23 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2022-03-08 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 516282.656 | 654482.669 | 76060010 | 5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 117229.756 | 631857.647 | 0 | 224862.519 | 299489.323 | 11901.071 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 94604.734 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 342656 | MANTENCIÓN DE VÁLVULAS , EMBALSE CHACRILLAS, COMUNA DE PUTAENDO, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 350813 | Mantención Reforestaciones y Revegetación Embalse Chacrillas 2022-2024 | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | [6 empty] | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 0 | 194700 | 0 | 0 |  | 0 | 44700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 150000
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN FELIPE | PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30437781-0 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 358389 | CONSERVACIÓN EMBALSE CHACRILLAS COMUNA DE PUTAENDO PROVINCIA DE SAN FELIPE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325922 | Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | 975-67-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-22 | 2021-04-23 | 2021-05-26 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2023-09-12 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 3226712.125 | 3033221.517 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 223741.416 | 880223.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880223.096 | 0 | 0 | 0 | 2233686.957 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328567 | Asesoría de Proyecto para revisión del Estudio de Factibilidad Embalse La Chupalla Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-137-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2024-06-14 | PETORCA | CABILDO | Sin Reajuste | 454510 | 379970.556 | 77400420 | 3 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 0 | 101523.384 | 0 | 0 | 0 | 33841.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45121.504 | 0 | 22560.752 | 0 | 316445.228 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358208 | Asesor Hidrólogo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 9480 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358212 | Asesor Hidrogeologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 29862 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358215 | Asesor Geologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358217 | Asesor Geotecnico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 22278 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358219 | Asesor Hidraulico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358222 | Asesor Estructural | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 15168 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358227 | Asesor Electrico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 17064 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30460144-0 | CONSTRUCCION EMBALSE LA CHUPALLA - REGION DE VALPARAISO | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358233 | Asesor Mecánico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 16116 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307265 | Mantención de reforestación sector Embalse El Melón | 1. OBRAS | 975-61-LQ19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-10 | 2019-12-20 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-01-10 | 2022-01-09 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 100000 | 91661.289 | 77432320 | 1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 77383.526 | 14277.763 | 0 | 0 | 0 | 14277.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | QUILLOTA | NOGALES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30462223-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EL MELÓN, V REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329142 | Mantención, Reforestación y monitoreo de Planes de Manejo forestal y de Preservación Embalse El Melón, periodo 2021-2023 | 1. OBRAS | 975-144-LR21 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-12-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-07 | 2023-10-01 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 120000 | 102443.513 | 77432320 | 1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 0 | 50191.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13781.178 | 17138.72 | 0 | 0 | 0 | 19271.365 | 52252.25 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355325 | Gastos en Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 344234 | Servicio de Perfiles Geofísicos para la factibilidad de Construcción de Pozos de Emergencia en las Cuencas del río LA Ligua y de los Esteros Limache y Casablanca de la Región d eValparaíso, periodo 2022-2023 | 2. ESTUDIOS | 975-226-LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-10 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-06-06 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 81600 | 79508.66 | 76365203 | 3 | ALUVIAL CONSULTORIA HIDROGEOLOGICA SPA | 0 | 79508.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79508.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349956 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el Contrato Obras para la Extensión Red de Riego hasta Canal Catemu Alto Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-29-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-14 | 2023-03-11 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 221100 | 221100 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 32000 | 150000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 353990 | Asesoría para la Inspección Fiscal para el contrato Conservación y Rehabilitación de Pozos Existentes en la Cuenca del Valle de Petorca, La Ligua y Aconcagua, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 67500 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67499 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 354181 | Asesoría para la Inspección Fiscal del contrato Perforación y Habilitación de 2 pozos profundos de emergencia en cuenca río Petorca, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 0 | 0 |  | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 80000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 354188 | Asesoría para la Inspección Fiscal del contrato Perforación y Habilitación de 3 pozos someros de emergencia en cuenca baja río Petorca, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 120100 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 354190 | Asesoría para la Inspección Fiscal del contrato Perforación y Habilitación de 4 pozos someros de emergencia en cuenca baja río Petorca, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 120001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358183 | Asesoría para la Inspección Fiscal del contrato Perforación y Habilitación de 2 pozos profundos de emergencia en cuenca río Petorca, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358186 | Asesoría para la Inspección Fiscal del contrato Perforación y Habilitación de 2 pozos profundos de emergencia en cuenca río Petorca, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 100001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358187 | Asesoría para la Inspección Fiscal del contrato Perforación y Habilitación de 6 pozos someros de emergencia en cuenca baja río Petorca, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 100001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358212 | Asesor Hidrogeologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 29862 | 0 | 0 |  | 0 | 10428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10428 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358215 | Asesor Geologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358219 | Asesor Hidraulico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358227 | Asesor Electrico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 17064 | 0 | 0 |  | 0 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358246 | Diagnostico de costo para la compra de derecho para priorizar las cuencas | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | ELQUI | COQUIMBO | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358424 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato Perforación y Habilitación de 02 Pozos Conectados a Canales: Canal Boco en la Comuna de Quillota y Canal Candelaria en la Comuna de La Cruz, Región de Valparaíso, segundo llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-43-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-11 | 2022-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-14 | 2022-12-26 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 93925 | 93925 | 0 | 0 |  | 0 | 106075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106075 | 0 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358428 | Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato, Perforación y Habilitación de 02 Pozos con Descarga a Canales: La Sombra, Purehue y Romeral en la Comuna de Catemu, Región de Valparaíso, Segundo Llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-48-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-19 | 2022-06-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2023-01-11 | SAN FELIPE | CATEMU | Sin Reajuste | 106675 | 106675 | 0 | 0 |  | 0 | 106675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106675 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 342811 | Obras para la extensión red de riego hasta canal Catemu Alto región de Valparaíso | 1. OBRAS | 975-210-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Sin Reajuste | 6345635.492 | 6345635.492 | 0 | 0 |  | 0 | 1801702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 250000 | 250000 | 350000 | 350000 | 501702 | 4543933.492 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 353985 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS EXISTENTES EN LA CUENCA DEL VALLE DE PETORCA, LA LIGUA Y ACONCAGUA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 1800000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1799999 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 354144 | Perforación y Habilitación de 2 pozos profundos de emergencia en cuenca río Petorca, Región de Valparaíso | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 1800000 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 1200000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 354155 | Perforación y Habilitación de 4 pozos someros de emergencia en cuenca baja río Petorca, Región de Valparaíso | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 1221951.256 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1221950.256 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 354159 | Perforación y Habilitación de 3 pozos someros de emergencia en cuenca baja río Petorca, Región de Valparaíso | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 1221952.256 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1221951.256 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358175 | Perforación y Habilitación de 2 pozos profundos de emergencia en cuenca río Petorca, Región de Valparaíso | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 1800000 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 1400000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358180 | Perforación y Habilitación de 2 pozos profundos de emergencia en cuenca río Petorca, Región de Valparaíso | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 1800001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1800000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358181 | Perforación y Habilitación de 6 pozos someros de emergencia en cuenca baja río Petorca, Región de Valparaíso | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-04-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 1578092.582 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1578091.582 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 358390 | CONSERVACIÓN RECINTO POZOS CURIMÓN COMUNA DE SAN FELIPE REGIÓN DE VALPARAÍSO 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 100000 | 80000 | 40000 | 40000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40010774-0 | CONSERVACION OBRAS DE REGADIO SEQUIA 2019-2021 VALPARAISO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 355279 | Otros Gastos | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 40020302-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 357337 | Pago de Publicaciones y Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020302-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355356 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1504-13-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-19 | 2022-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-12-27 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA | Sin Reajuste | 159310.8 | 159310.8 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 25000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020302-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 328884 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR URUGUAY COMUNA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 1504-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-15 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2022-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 783405.402 | 1120136.875 | 76302574 | 8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 292804.096 | 827332.779 | 0 | 193083.365 | 100527.21 | 153688.659 | 197422.577 | 182610.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020302-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 348370 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR RAMAL LAS HERAS COMUNA DE VIÑA DEL MAR PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 1504-122-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2021-11-23 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2022-04-03 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 161612.05 | 172827.277 | 77182673 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION BIZENIT LTDA | 0 | 175339.221 | 0 | 0 | 124255.708 | 0 | 46685.214 | 4398.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020302-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 350116 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR RAMAL TRINQUETE COMUNA PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 1504-135-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-07 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-05-30 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 199864.485 | 233519.205 | 76190057 | 9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 244834.03 | 0 | 0 | 0 | 91472.903 | 98199.178 | 55161.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020302-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 350453 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VALPARAÍSO AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1504-3-0122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-11 | 2022-12-07 | VALPARAISO, MARGA MARGA | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR, QUILPUE, VILLA ALEMANA | Sin Reajuste | 786628.808 | 1020999.835 | 76725628 | 0 | CONSTRUCTORA FUTURO SPA | 0 | 1020999.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39331.44 | 78662.881 | 117994.321 | 157325.761 | 157325.761 | 157325.761 | 313033.91 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020302-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 355353 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1504-4-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-04-19 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-11 | 2022-12-07 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 894343.042 | 894343.042 | 0 | 0 |  | 0 | 894343.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44717.152 | 89434.304 | 134151.456 | 178868.608 | 178868.608 | 178868.608 | 89434.606 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020302-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 355354 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LAS COMUNAS DE QUILPUÉ Y VILLA ALEMANA AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1504-10-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-22 | 2022-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2022-12-12 | MARGA MARGA | QUILPUE, VILLA ALEMANA | Sin Reajuste | 297701.92 | 294289.288 | 76781472 | 0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CUATRO PUENTES LTDA | 0 | 297701.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14885.096 | 29770.192 | 44655.288 | 59540.384 | 59540.384 | 89310.576 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020302-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 358003 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE CONCÓN AÑO 2022 PROVINCIA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | CON-CON | Sin Reajuste | 0 | 408169.136 | 0 | 0 |  | 0 | 408169.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15817.232 | 31634.463 | 47451.695 | 110720.62 | 202545.126 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, CONCON, QUILPUE, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020302-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA EVACUACIÓN AA LL VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAISO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 359742 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE LA COMUNA DE VIÑA DEL MAR AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1504-12-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-05 | 2022-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-10 | 2022-12-22 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 621405.079 | 621405.079 | 0 | 0 |  | 0 | 621405.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31070.254 | 62140.508 | 93210.762 | 124281.016 | 124281.016 | 186421.523 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, QUILPUE |  | PROYECTOS | 40020303-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAÍSO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 357337 | Pago de Publicaciones y Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020303-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 355358 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LOS CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO AÑO 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | SAN FELIPE, QUILLOTA | SAN FELIPE, HIJUELAS, NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020303-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 350454 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN RÍO ACONCAGUA SECTOR LA SOMBRA SEGUNDA ETAPA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO, LOS ANDES, QUILLOTA | VIÑA DEL MAR, CALLE LARGA, HIJUELAS, NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 120000 | 120000 | 180000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020303-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 355360 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO PUCALÁN SECTOR NOGALES | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | QUILLOTA | NOGALES | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 80000 | 80000 | 120000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VIÑA DEL MAR, LA LIGUA, PETORCA, PUTAENDO, QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020303-0 | CONSERVACION RIBERAS DE CAUCES NATURALES VALPARAÍSO 2021-2023 VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 355361 | CONSERVACIUÓN DE RIBERAS CON GAVIONES EN ESTERO QUILPUÉ SECTOR SAN FELIPE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 0 | 231406 | 0 | 0 |  | 0 | 231406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34710.9 | 34710.9 | 46281.2 | 46281.2 | 69421.8 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026468-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358217 | Asesor Geotecnico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 22278 | 0 | 0 |  | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026468-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337419 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío Cuncumén Etapa 1, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, Años 2022-2023 | 1. OBRAS | 975-13-LR22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-04-05 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2023-08-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 749094 | 595080 | 76094280 | 4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES SPA | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 180000 | 0 | 585000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026468-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 340606 | Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío Cuncumén Etapa 1, Comuna de San Antonio, Región de Valparaíso, Años 2021-2022, Segundo Llamado | 1. OBRAS | 975-80-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-16 | 2021-07-29 | 2021-08-12 | 2021-09-08 | 2021-08-13 | 2022-02-09 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 442005 | 321249.6 | 76094280 | 4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES SPA | 171575.586 | 149674.014 | 0 | 84470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65203.614 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40026468-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL SISTEMA DE REGADÍO CUNCUMÉN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 348601 | Prórroga Servicio de Gestión, Control y Vigilancia Sistema de Regadío Cuncumén Etapa 1, Años 2021-2022, Segundo Llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-80-LR21 | En Ejecución | Trato directo | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-01-18 | 2022-10-15 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 180000 | 180000 | 76094280 | 4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES SPA | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 80035.2 | 52617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47347.2 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN, PAINE | Metropolitana de Santiago | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031139-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE BUIN Y PAINE REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 332774 | Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Buin y Paine | 2. ESTUDIOS | 975-1-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-20 | 2022-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-06 | 2024-07-20 | MAIPO | BUIN, PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 751463.458 | 751463.458 | 0 | 0 |  | 0 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 652463.458 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MACUL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 260035 | AIF ORH-04 ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO: OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, SECTOR MEDIO QUEBRADA DE MACUL. REGIÓN METROPOLITANA. SEGUNDO LLAMADO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-20 | 2020-12-17 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2022-05-22 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 313543.257 | 358990.187 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 175896.236 | 183093.951 | 0 | 0 | 70192.275 | 56143.843 | 26041.484 | 19531.113 | 11185.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MACUL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30097900-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RETENCIÓN EN HONDONADA, QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 324968 | CO-ORH-04 OBRAS DE RETENCION EN HONDONADA SECTOR MEDIO QUEBRADA DE MACUL REGION METROPOLITANA SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 975-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-22 | 2020-11-16 | 2021-02-26 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 2022-05-22 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PEÑALOLEN | Indice de Precios al Consumidor | 3211393.5 | 3980529.608 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 2235997.574 | 2040992.99 | 0 | 0 | 1030006.152 | 400826.565 | 64623.42 | 236554.359 | 244752.505 | 64229.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30102291-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328749 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2 LA FLORIDA RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-03-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-09 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2023-07-06 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 596927.8 | 536423.29 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 54760.08 | 276000 | 0 | 0 | 51453.36 | 21316.392 | 24501.6 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 26182.008 | 32546.64 | 184346.818 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30102291-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328729 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS TRINIDAD 2, LA FLORIDA, RM. | 1. OBRAS | 975-03-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2022-08-20 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Indice de Precios al Consumidor | 3398588.659 | 4242000 | 77423397 | 0 | CONSORCIO CONSTRUCTOR LEVY JOFRE-DALCO INGENIERIA | 554583.466 | 2697115 | 0 | 0 | 533147.506 | 442239.053 | 350515.719 | 350000 | 286692.474 | 260905.369 | 250000 | 100000 | 78425.946 | 45188.933 | 936188.631 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 203960 | Estudio de Impacto Ambiental Obras para el Control Aluvional y de Crecidas Líquidas Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | 975-61-LQ15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-23 | 2015-12-04 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2021-09-18 | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Sin Reajuste | 158535 | 184467.483 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 171668.983 | 7663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA REINA, LAS CONDES | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30105724-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS CONTROL ALUVIONAL Y CRECIDAS LIQUIDAS QUEB. RAMÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355670 | Respuesta ADENDAS y Obtención RCA EIA Quebrada de Ramón | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-10-01 | SANTIAGO | LA REINA, PROVIDENCIA | Sin Reajuste | 0 | 186960 | 0 | 0 |  | 0 | 68160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68160 | 118800 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | SANTIAGO, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30126600-0 | CONSTRUCCIÓN HIDROPARQUE LA AGUADA ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 187079 | Asesoría a la Inspección Fiscal para el Contrato CO-PLA-03 Construcción Parque Inundable Intercomunal Victor Jara (ex La Aguada) Etapa 3 Tramo Calles Tocornal-Carmen y San Ignacio-Club Hípico Obras la Interior del Zanjón de La Aguada y Obras Complementari | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-84-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-08 | 2017-09-27 | 2018-07-11 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | 2021-09-15 | SANTIAGO | PEDRO AGUIRRE CERDA, SAN JOAQUIN | Sin Reajuste | 1101511.457 | 1307245.028 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 1157714.18 | 149530.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149530.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON |  | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 349850 | PUBLICACIONES 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 358886 | PAGO PUBLICACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 75.69 | 74.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343218 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN DE RED PRIMARIA 2021 RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-127-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2022-02-24 | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL | Sin Reajuste | 90640 | 107125.62 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 64969.625 | 22489.32 | 0 | 0 | 14665.7 | 0 | 7823.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 321023 | MA PLA 09-SERVICIO DE MANTENCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VÍCTOR JARA COMUNAS DE SAN JOAQUÍN Y SAN MIGUEL REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 975-60-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-25 | 2020-12-23 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-01-10 | 2022-01-10 | SANTIAGO | PUDAHUEL, SAN JOAQUIN | Sin Reajuste | 399981.201 | 574928.449 | 87749600 | 7 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | 557576.345 | 17352.103 | 0 | 0 | 17352.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329075 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA ESTERO LAS CRUCES PUDAHUEL RM | 1. OBRAS | 975-38-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-05-11 | 2021-05-31 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2022-02-07 | SANTIAGO | PUDAHUEL | Sin Reajuste | 699654.55 | 1045883.955 | 76725628 | 0 | CONSTRUCTORA FUTURO SPA | 933375.061 | 112508.894 | 0 | 0 | 112508.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 343654 | MA-PLA-10 Servicio de Mantención Parque Inundable Intercomunal Victor Jara, Comunas de San Joaquín, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana | 1. OBRAS | 975-184-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-25 | 2021-12-28 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-01-10 | 2022-11-10 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL | Sin Reajuste | 616234.101 | 795215.786 | 87749600 | 7 | INGENIERIA INTEGRAL FRAY JORGE S.A. | 0 | 819931.786 | 0 | 0 | 142276.496 | 0 | 88271.13 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 189384.16 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 347474 | REPOSICIÓN DE LOSAS DE TALUD ZANJÓN DE LA AGUADA, COMUNAS DE MAIPÚ Y CERRILLOS, REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 1150-64-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-12 | 2021-12-09 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2021-12-30 | 2022-04-29 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 71862.089 | 135737.941 | 88870500 | 7 | MORO INGENIERIA S.A. | 0 | 135737.941 | 0 | 0 | 35069.108 | 76475.781 | 24193.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 349435 | Conservación Red Primaria de la Región Metropolitana aguas lluvias período 2022 | 1. OBRAS | 1150-75-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-07 | 2021-12-28 | 2022-03-08 | 2022-03-31 | 2022-03-08 | 2023-02-21 | SANTIAGO | CERRILLOS, CERRO NAVIA, MAIPU, PUDAHUEL, SANTIAGO | Sin Reajuste | 361872.012 | 366129.676 | 88870500 | 7 | MORO INGENIERIA S.A. | 0 | 366129.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31742.336 | 45000 | 45000 | 45000 | 40000 | 30000 | 44257.664 | 85129.676 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355562 | Conservación Canal Santa Marta comuna de Maipú Región Metropolitana | 1. OBRAS | 1150-10-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-22 | 2022-05-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-20 | 2022-08-18 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 144644.5 | 100256.4 | 76410288 | 6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 0 | 100256.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 64556.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355572 | Conservación Estero Las Cruces y Descargas de red primaria de Aguas lluvias | 1. OBRAS | 1150-16-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-28 | SANTIAGO | HUECHURABA, PUDAHUEL, QUILICURA, RENCA | Sin Reajuste | 573580 | 573580 | 0 | 0 |  | 0 | 574267.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 144000 | 107000 | 107000 | 104257.664 | 37010 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355574 | Conservación de Colectores, Esteros y quebradas pertenecientes a la Red Primaria de aguas lluvias Comuna de Colina Región Metropolitana | 1. OBRAS | 1150-17-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-13 | 2022-11-10 | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 483735 | 483735 | 0 | 0 |  | 0 | 483735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 144000 | 107000 | 107000 | 35725 | 37010 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 355576 | Conservación Canal Huechuraba, Comuna de Huechuraba, Conchalí y Quilicura , Región Metropolitana | 1. OBRAS |  | En Licitación | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | CONCHALI, HUECHURABA, QUILICURA | Sin Reajuste | 0 | 261078.989 | 0 | 0 |  | 0 | 261078.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 144000 | 64078.989 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358347 | CON-SZA-01 CONSERVACIÓN SISTEMA DE AALL LA AGUADA 2022 RM | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-12-01 | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | Sin Reajuste | 0 | 555370 | 0 | 0 |  | 0 | 868649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 433279 | 115370 | 80000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA, PUDAHUEL, QUILICURA, SAN JOAQUIN, SAN MIGUEL, SAN RAMON | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30309772-0 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360190 | MA PLA 11 SERVICIO DE MANTENCIÓN PARQUE INUNDABLE INTERCOMUNAL VÍCTOR JARA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-04-01 | SANTIAGO | SAN MIGUEL | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 650000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | HUECHURABA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30436823-0 | CONSTRUCCION SIST. DRENAJE URBANO ZONA NORTE STGO.CANAL LOS CHOROS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303387 | Estudio Construcción Sist. Drenaje Urbano Zona Norte Stgo. Canal Los Choros | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-13 | 2020-11-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-08-11 | SANTIAGO | HUECHURABA | Sin Reajuste | 346181.6 | 327914.493 | 78556500 | 2 | CONIC-BF INGENIEROS CIVILES CONSULTORES LTDA. | 173507.498 | 153652.995 | 0 | 0 | 0 | 63408.34 | 0 | 0 | 0 | 64860.055 | 0 | 0 | 25384.6 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 349850 | PUBLICACIONES 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Metropolitana | 358886 | PAGO PUBLICACIONES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 318873 | Servicio de Desarrollo de Planes de Manejo Forestal para Proyectos de Obras Fluviales, Comunas de Pirque, Talagante, María Pinto, Curacaví de la Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | 1150-30-LE20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2022-01-22 | MELIPILLA, TALAGANTE, CORDILLERA | CURACAVI, MARIA PINTO, TALAGANTE, PIRQUE | Sin Reajuste | 20000 | 20210 | 77432320 | 1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 16464 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 304973 | Reforestación para Plan de Corrección Quebrada las Tinajas en comuna de Pirque Región Metropolitana | 1. OBRAS | 1150-20-LE19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-12 | 2019-10-02 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2022-11-11 | CORDILLERA | PIRQUE | Sin Reajuste | 30000 | 32160.024 | 77432320 | 1 | SOCIEDAD ASEMAFOR SPA | 21125.268 | 11034.756 | 0 | 0 | 4223.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3906.891 | 0 | 2903.917 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 319126 | Conservación de Cauces Precordilleranos y Cordilleranos, mediante Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, en las Comunas de San José de Maipo, Pirque y Puente Alto, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana | 1. OBRAS | 1150-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-18 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-06-21 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 193845.05 | 138898.883 | 76410288 | 6 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOTERRA LTDA | 133024.983 | 41196.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41196.015 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 344922 | Conservación de Cauces Precordilleranos y Cordilleranos, mediante Encauzamiento, Limpieza y Desembanque, en las Comunas de San José de Maipo, Pirque y Puente Alto, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana MALLAS DINAMICAS | 1. OBRAS | 1150-63-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2021-12-10 | 2021-12-30 | 2022-01-14 | 2021-12-30 | 2022-08-27 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 1254639.616 | 1136195.474 | 76011422 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 0 | 1136195.474 | 0 | 0 | 25570.358 | 151346.147 | 53943.056 | 50021.888 | 181791.276 | 187472.253 | 486050.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 349848 | CONSERVACIÓN DE CAUCES MEDIANTE ENCAUZAMIENTO, LIMPIEZA, DESEMBANQUE Y RETIRO A BOTADERO EN LAS COMUNAS DE PAINE Y MELIPILLA DE LA REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 1150-18-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-15 | 2023-01-11 | MELIPILLA, MAIPO | MELIPILLA, PAINE | Sin Reajuste | 662255 | 662255 | 0 | 0 |  | 0 | 662255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 112255 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | LA FLORIDA, MAIPU, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30485825-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REG. METROPOLITANA (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 359770 | SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINARIA EN QUEBRADA DE RAMON REGION METROPOLITANA | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 111-11-O22 | En Ejecución | Propuesta privada | [6 empty] | SANTIAGO | LA REINA | Sin Reajuste | 30000 | 27957.784 | 76366537 | 2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ELISEO SPA | 0 | 27957.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27957.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CHACABUCO | CONCHALI, HUECHURABA, PUDAHUEL, QUILICURA, RECOLETA, COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40006053-0 | CONSTRUCCION OBRAS CANALIZACIÓN ESTERO LAS CRUCES, ETAPA 5, REGIÓN METROPOLITANA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307752 | CONTRATO ALLDP-37 DISEÑO REFORMULACION ESTERO LAS CRUCES TRAMO DESCARGA LOS PATOS - LO ECHEVERS REGION METROPOLITANA | 2. ESTUDIOS | 975-7-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-13 | 2020-06-30 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | 2022-10-26 | SANTIAGO | QUILICURA | Sin Reajuste | 369918.3 | 435755.2 | 52002452 | 2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 305729.2 | 130026 | 0 | 0 | 0 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 113798 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MACUL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40010859-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303273 | RE-IMPULSO 2019 CONSERVACION RIBERA DERECHA DE LA QUEBRADA DE MACUL ENTRE MURO DECANTADOR N°1 Y HASTA MURO DECANTADOR N°6 REGIÓN METROPOLITANA | 1. OBRAS | 975-12-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-08 | 2020-07-09 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 2021-06-05 | SANTIAGO | PEÑALOLEN | Indice de Precios al Consumidor | 1180601.38 | 927547.7 | 76854810 | 2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 950409.861 | 16270.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14855.869 | 1414.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MACUL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40010859-0 | CONSERVACION DE RIBERAS EN QUEBRADA DE MACUL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 347376 | CONSERVACION PERIODICA DE QUEBRADA MACUL | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-10-01 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 133729 | 0 | 0 |  | 0 | 133729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 40000 | 33729 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LA FLORIDA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013144-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, RM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 346530 | DISEÑO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMUNA DE LA FLORIDA, SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-11-01 | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 213550 | 0 | 0 |  | 0 | 22100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22100 | 191450 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | MAIPU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40018779-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE ZONA SUR PONIENTE ETAPA 1, CANAL SANTA MARTA, MAIPU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 324025 | Diseño Definitivo Canal de Evacuación de Aguas Lluvias Santa Marta, Comuna de Maipú, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-69-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2020-12-28 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2022-08-16 | SANTIAGO | MAIPU | Sin Reajuste | 273165 | 287122.312 | 52002452 | 2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 60982.187 | 183740.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99794.313 | 8645.812 | 0 | 65300 | 0 | 10000 | 42400 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUINTA NORMAL |  | PROYECTOS | 40039452-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 335918 | Global Modificatoria ID5-MOD01 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039452-0 | CONSERVACION DE RIBERAS CAUCE RIO MAPOCHO SECTOR PARQUE LA FAMILIA 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 342105 | Mantención infraestructura telecontrol y alerta hidrológica del Parque Fluvial de la Familia, RM | 1. OBRAS | 975-223-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-01-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-23 | 2024-03-13 | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | Sin Reajuste | 1249288.18 | 1239312.986 | 77441870 | 9 | SUEZ MEDIOAMBIENTE CHILE S.A. | 0 | 341300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 57500 | 57500 | 69500 | 64800 | 898012.986 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010741-0 | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 359767 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | ESTUDIOS BÁSICOS | 40010741-0 | DIAGNOSTICO Y PLAN MANEJO EXTRACCION DE ARIDOS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 347653 | DIAGNOSTICO ESTUDIO BASICO EXTRACCION DE ARIDOS CUENCAS RIO TINGUIRIRICA Y CACHAPOAL REGION DE O´HIIGGINS | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-05-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 880674 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 880673 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 319892 | Estudio de Factibilidad Embalse Codegua, en la Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 2. ESTUDIOS | 975-73-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-22 | 2021-04-30 | 2021-12-03 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2023-12-18 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 3949833.3 | 3318000 | 77400420 | 3 | LUIS SAN MARTIN INGENIEROS SPA | 0 | 1220793.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363964.593 | 0 | 0 | 0 | 856828.856 | 2853578.347 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328144 | Asesoría de Proyecto Embalse Codegua | 2. ESTUDIOS | 975-146-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2022-02-11 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2024-11-16 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 516540.094 | 413940 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 6000 | 39000 | 6000 | 0 | 323940 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358208 | Asesor Hidrólogo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 9480 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358212 | Asesor Hidrogeologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 29862 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358215 | Asesor Geologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358217 | Asesor Geotecnico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 22278 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358219 | Asesor Hidraulico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358222 | Asesor Estructural | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 15168 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358227 | Asesor Electrico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 17064 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125305-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO ESTERO CODEGUA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358233 | Asesor Mecánico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 16116 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010994-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 321069 | Servicio de Reforestación RN Rio los Cipreses | 1. OBRAS | 1505-90-LQ91 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-07-11 | 2022-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-22 | 2023-08-17 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | OLIVAR, PICHIDEGUA, PLACILLA, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 300000 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 15000 | 15000 | 15000 | 250000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010994-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 334845 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO RÍO TINGUIRIRICA, COMUNA DE SAN FERNANDO Y RÍO PEUCO, COMUNA DE MOSTAZAL, REGIÓN DE O´HIGGINS (08-2021) | 1. OBRAS | 1505-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-25 | 2021-06-11 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-02-18 | CACHAPOAL | DOÑIHUE | Sin Reajuste | 630130.823 | 726109.065 | 76011422 | 7 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SEINCO S. A. | 166979.453 | 559089.678 | 0 | 0 | 0 | 269900.251 | 185586.068 | 50000 | 53603.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010994-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350409 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO ESTERO CHIMBARONGO SECTOR EL TAMBO COMUNA DE SANTA CRUZ REGION DE O´HIGGINS (01-2022) | 1. OBRAS | 1505-3-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-15 | 2022-04-06 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2023-02-21 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 605014.564 | 621101.116 | 76854810 | 2 | ROBERTO PAREDES Y COMPANIA SPA. | 0 | 429000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 60000 | 72000 | 78000 | 90000 | 90000 | 192101.116 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010994-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350811 | CONSERVACIÓN DE DEFENSAS FLUVIALES CON ENROCADO, RÍOS CACHAPOAL Y TINGUIRIRICA, COMUNAS DE RANCAGUA, OLIVAR, SANTA CRUZ Y PALMILLA PROVINCIAS DE CACHAPOAL Y COLCHAGUA, REGIÓN DE O´HIGGINS, 02-2022 | 1. OBRAS | 1505-17-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-17 | 2022-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-25 | 2023-02-20 | CACHAPOAL | CODEGUA | Sin Reajuste | 411075.98 | 411075.98 | 0 | 0 |  | 0 | 413070.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 80000 | 80000 | 113070.322 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40010994-0 | CONSERVACION DE RIBERAS NATURALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 360435 | VIATICOS DOH TRADICIONAL 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 182 | 208 | 208 | 208 | 208 | 174 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011012-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327723 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA RED PRIMARIA COMUNA DE MACHALI 2021 | 1. OBRAS | 1505-4-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-04-15 | 2021-05-07 | 2021-05-27 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-10-28 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | RENGO, SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 168907.41 | 168832.187 | 15168421 | 1 | FREDDY ALONSO SOTO MARDONES | 154785.216 | 14046.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14046.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011012-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350405 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIA, RED PRIMARIA, COMUNA DE MACHALÍ 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | CACHAPOAL | MACHALI | Sin Reajuste | 0 | 104400 | 0 | 0 |  | 0 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 40000 | 50000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011012-0 | CONSERVACION DE RED COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 360435 | VIATICOS DOH TRADICIONAL 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 78 | 78 | 78 | 78 | 52 | 52 | 32 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011017-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 350406 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCAL EN EMBALSE CONVENTO VIEJO, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O´HIGGINS, AÑO 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 0 | 52200 | 0 | 0 |  | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12200 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011017-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358466 | CONSERVACIÓN OBRAS DE RIEGO FISCAL DIVERSOS CAUCES, REGIÓN DE O´HIGGINS, AÑO 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | CACHAPOAL | COLTAUCO | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  | PROYECTOS | 40011017-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360526 | MATERIALES AJUSTE DE DECRETO RIEGO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 299500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299500 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011017-0 | CONSERVACION OBRAS DE RIEGO FISCALES AÑOS 2020 - 2022, VI REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 360435 | VIATICOS DOH TRADICIONAL 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40031561-0 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR, COMUNA RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 348105 | CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PRIMARIOS RENGO CENTRO SUR COMUNA RENGO ETAPA 1 CHAPETON Y BALMACEDA | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-09-01 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 0 | 2507722.551 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2457722.551 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026218-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 357363 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026218-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PARRAL REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 339596 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Parral, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | 975-21-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-20 | 2022-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-06 | 2024-07-20 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 382000 | 382000 | 0 | 0 |  | 0 | 106095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106095 | 275905 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355463 | Gastos de Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 250
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327818 | AIF Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-96-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 2023-08-23 | TALCA | EMPEDRADO | Indice de Precios al Consumidor | 899580 | 883768.25 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154000 | 38500 | 38500 | 192500 | 38500 | 532239.281 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 339149 | Asesoría de Proyectos al contrato Construcción Red de Riego Embalse Empedrado comuna de Empedrado Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-11-01 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 0 | 255625 | 0 | 0 |  | 0 | 145327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96322.5 | 49005 | 110297.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350037 | GLOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES 2022 DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS-2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4378000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 70000 | 100000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 319147 | Construcción Red de Riego Embalse Empedrado, comuna de Empedrado, Región del Maule | 1. OBRAS | 975-95-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-09-21 | 2021-10-08 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2023-02-26 | TALCA | EMPEDRADO | Indice de Precios al Consumidor | 5900995.394 | 5491691.307 | 77490525 | 1 | CONSORCIO ASFALCURA-MASERCO LIMITADA | 0 | 1749000.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1749000.055 | 0 | 4429152.665 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360526 | MATERIALES AJUSTE DE DECRETO RIEGO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO |  | PROYECTOS | 20159135-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO EMBALSE EMPEDRADO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 355463 | Gastos de Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15786 | 0 | 30256
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN, LONGAVI, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30061419-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE REGADÍO ANCOA, PROVINCIA DE LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 259591 | CONTROL CONSERVACION Y OPERACION DEL EMBALSE ANCOA AÑO 2016 - 2017 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1506-14-lr16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-11-23 | 2016-12-16 | 2016-12-22 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2018-12-02 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 561044 | 743811.674 | 79527880 | K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 776857.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL |  | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 355270 | Publicaciones Aguas Lluvia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 347525 | ASESORÍA A LA IF EN CONSERVACIÓN SISTEMA ALL CUELLAR LINARES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-53-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-30 | 2022-07-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-12 | 2023-01-12 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 86400 | 86400 | 0 | 0 |  | 0 | 101400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 27000 | 24000 | 14400 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 347464 | CON-CSC-01 CONSERVACIÓN SISTEMA DE AALL CUELLAR LINARES MAULE | 1. OBRAS | 975-52-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-06-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-28 | 2022-12-25 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 417064.797 | 417064.797 | 0 | 0 |  | 0 | 799000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 100000 | 481935.203 | 67064.797 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 349812 | CONSERVACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DEL MAULE 2022 | 1. OBRAS | 1506-14-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-11-27 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, TALCA, LINARES | Sin Reajuste | 599999.998 | 599999.998 | 0 | 0 |  | 0 | 599999.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 200000 | 99999.998 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES, PARRAL |  | PROYECTOS | 30309372-0 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS, REGION DEL MAULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 355273 | Viáticos DOH Aguas Lluvia 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30309473-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES, 2015 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 349814 | CONSERVACION Y MANTENCION OBRAS DE RIEGO FISCAL EMBALSE LAGUNA DEL MAULE - 2022 | 1. OBRAS | 1506-15-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-07-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-20 | TALCA | SAN CLEMENTE | Sin Reajuste | 44843.96 | 44843.96 | 0 | 0 |  | 0 | 44843.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 24443.96 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES |  | PROYECTOS | 30309473-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN OBRAS DE RIEGO FISCALES, 2015 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360526 | MATERIALES AJUSTE DE DECRETO RIEGO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59556.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59556.04 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | CURICO |  | PROYECTOS | 30449527-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 357363 | Pago de Publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 30449527-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE EVAC, DE A.LL. COLECTOR CHOAPA-LOA CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343103 | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD E INGENIERIA DE DETALLE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR CHOAPA - LOA; COMUNA DE CURICO - REGION DEL MAULE | 2. ESTUDIOS | 975185O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-11-19 | 2022-01-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-18 | 2023-04-26 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 90000 | 94884.8 | 52002452 | 2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 10211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10211.4 | 0 | 0 | 0 | 84673.4 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355407 | Gastos de Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 318915 | Servicio de Seguimiento Ambiental Embalse Ancoa 2021-2022 | 1. OBRAS | 1506-4-lq20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-02-17 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 2022-05-12 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 147015 | 123750 | 76149064 | 8 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 64650 | 59100 | 0 | 0 | 0 | 32300 | 0 | 0 | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 320452 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Ancoa, periodo 2021-2022 | 2. ESTUDIOS | 1506-10-lp20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-02-13 | 2022-02-23 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 57898.5 | 50520 | 77140819 | 2 | GESAM CONSULTORES SPA | 37686.5 | 12833.5 | 0 | 0 | 0 | 12833.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 342954 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-160-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-08-28 | SAN FELIPE | PUTAENDO | Sin Reajuste | 187012.94 | 187012.94 | 84121000 | K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 187012.94 | 0 | 0 | 25233.969 | 22536.244 | 22061.458 | 24083.307 | 25000 | 30012.94 | 38085.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 347112 | SERVICIO SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE ANCOA 2022 - 2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1506-7-LQ22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-12 | 2022-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-29 | 2023-08-03 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 147015 | 147015 | 0 | 0 |  | 0 | 47520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25245 | 0 | 22275 | 0 | 99495 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 347114 | Servicios Ambientales de Monitoreo de Variables Limnológicas Embalse Ancoa, periodo 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1506-80-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-07 | 2021-12-13 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-30 | 2023-01-09 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 63688.352 | 58000 | 77140819 | 2 | GESAM CONSULTORES SPA | 0 | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 352070 | SERVICIO DE CONTROL, GESTIÓN, VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO EMBALSE ANCOA, PROVINCIA DE LINARES, REGIÓN DEL MAULE, AÑO 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1506-77-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-24 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-12-31 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 326249.416 | 361219.828 | 79527880 | K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 361219.828 | 0 | 0 | 59868.158 | 29308.559 | 30008.049 | 29308.559 | 30217.823 | 29488.785 | 29108.559 | 28467.823 | 32928.785 | 62514.728 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358215 | Asesor Geologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358217 | Asesor Geotecnico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 22278 | 0 | 0 |  | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358233 | Asesor Mecánico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 16116 | 0 | 0 |  | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 318226 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACIÓN 40 HA Y REFORESTACIÓN 28 COMO 42 HA RADAL SIETE TAZAS - COMUNA DE MOLINA | 1. OBRAS | 1506-2-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2020-10-23 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2022-11-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 578020.806 | 567392 | 10398620 | 6 | SAUL MOLINA FIGUEROA | 497000 | 70392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17692 | 2700 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 318228 | SERVICIO DE REFOSTACIÓN SECTOR SAN JOSE COMUNA DE LONGAVI | 1. OBRAS | 1020-59-LR21 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-12-03 | 2022-03-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-03 | 2024-08-28 | LINARES | LONGAVI | Sin Reajuste | 945737.769 | 945737.769 | 0 | 0 |  | 0 | 6881.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6881.811 | 0 | 938855.958 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 318917 | Servicio Seguimiento y Mantención Reforestación Predio General José Maria Bari, Periodo 2021-2022 | 1. OBRAS | 1506-1-lr21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-04-06 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2022-04-17 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 134410.284 | 115566.848 | 99537640 | 7 | TRIPAN S.A. | 39048.069 | 76518.779 | 0 | 0 | 0 | 64582.398 | 0 | 11936.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319399 | Servicio Mantención Reforestación Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2021-2022 | 1. OBRAS | 1506-1-lr21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-04-06 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2022-04-25 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 285279.208 | 252243.316 | 99537640 | 7 | TRIPAN S.A. | 87777.696 | 164465.62 | 0 | 0 | 0 | 82232.81 | 0 | 82232.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319984 | SERVICIO SEGUIMIENTO Y MANTENCIÓN REFORESTACION 13 HA, SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE LONGAVÌ, PERIODO 2021-2022 | 1. OBRAS | 1506-1-lr21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-04-06 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2022-05-04 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 51033 | 40251.887 | 76023973 | 9 | CARLA ARAYA LIMITADA | 22914.084 | 17337.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10180.622 | 0 | 7157.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 342668 | Mantención de válvulas , EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | TALCA | MAULE | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 342766 | ADECUACIÓN SISTEMA DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA, EMBALSE ANCOA, REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 975-121-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-16 | 2021-09-16 | 2021-10-07 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2022-08-11 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 2790111.5 | 3484507.997 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 0 | 3484507.997 | 0 | 0 | 172872.892 | 271563.155 | 268993.23 | 250000 | 227127.108 | 490510.064 | 550000 | 484507.997 | 768933.551 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 347115 | Servicio de Mantención Reforestaciones Embalse Ancoa, Comuna de Linares, Periodo 2022-2023 | 1. OBRAS | 1506-6-LR22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-10 | 2023-09-09 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 275000 | 275000 | 0 | 0 |  | 0 | 87777.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9736.529 | 14594.421 | 0 | 63446.746 | 187222.304 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 347117 | Servicio Mantención Reforestación Predio General José Maria Bari, Periodo 2022-2023 | 1. OBRAS | 1506-6-LR22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-10 | 2023-09-09 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 134705.284 | 134705.284 | 0 | 0 |  | 0 | 47985.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7545.284 | 30040 | 0 | 10400 | 86720 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 40005310-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE ANCOA, LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 347118 | SERVICIO MANTENCIÓN REFORESTACION 13 HA, SECTOR SAN JOSÉ, COMUNA DE LONGAVÌ, PERIODO 2022-2023 | 1. OBRAS | 1506-6-LR22 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-10 | 2023-09-09 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 53418 | 53418 | 0 | 0 |  | 0 | 18518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 10568 | 0 | 3950 | 34900 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 333188 | SERVICIO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL EMBALSE EMPEDRADO ETAPA PRE OPERACIÓN PERIODO 2021-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1506-23 LQ21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-20 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 2023-03-31 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 101956 | 86200 | 76149064 | 8 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 10550 | 55800 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 0 | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 9300 | 0 | 9300 | 19850 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 334447 | Servicio de Control, Gestión y Vigilancia Embalse Empedrado, Región del Maule 2021-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-53-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-02 | 2021-07-12 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-11 | 2023-03-05 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 400000 | 371709 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 68146.65 | 238169.1 | 0 | 0 | 48872.85 | 21338.85 | 20650.5 | 21338.85 | 20650.5 | 21338.85 | 21338.85 | 20650.5 | 21338.85 | 20650.5 | 65393.25 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 343851 | SERVICIO AMBIENTAL DE MONITOREO DE VARIABLES LIMNOLÓGICAS, EMBALSE EMPEDRADO PERIODO 2021-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1506-40-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-08-31 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2023-05-02 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 58819.635 | 54400 | 77140819 | 2 | GESAM CONSULTORES SPA | 11500 | 34320 | 0 | 0 | 0 | 8580 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 8580 | 0 | 0 | 8580 | 8580 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358215 | Asesor Geologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358217 | Asesor Geotecnico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 22278 | 0 | 0 |  | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320522 | Servicio de Seguimiento y Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2021-2022 | 1. OBRAS | 1506-2-lp21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-19 | 2021-04-09 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2022-04-25 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 98125.845 | 93990.179 | 99537640 | 7 | TRIPAN S.A. | 57946.526 | 36043.653 | 0 | 0 | 0 | 20683.596 | 15360.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 347110 | Servicio de Mantención Reforestación Aeródromo El Boldo y Resto Dunas Fiscales, Periodo 2022-2023 | 1. OBRAS | 1506-8-LP22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-07 | 2022-04-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-30 | 2023-06-03 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 93990.179 | 93990.179 | 0 | 0 |  | 0 | 57946.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3908.414 | 0 | 17106.822 | 0 | 17106.822 | 19824.469 | 36043.652 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | TALCA | EMPEDRADO | del Maule | PROYECTOS | 40005316-0 | CONSERVACION MANEJO Y CONTROL EMBALSE EMPEDRADO, TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 352071 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE REFORESTACIÓN EN EMBALSE EMPEDRADO, DE LA REGIÓN DE MAULE, PERÍODO 2021-2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1506-76-le21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-11-15 | TALCA | EMPEDRADO | Sin Reajuste | 46669.767 | 45619.767 | 99537640 | 7 | TRIPAN S.A. | 0 | 45619.767 | 0 | 0 | 0 | 11481.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15101.787 | 0 | 0 | 19036.609 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355416 | Gastos de publicaciones | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333911 | Servicio de Catastro y Levantamiento Topográfico Sistema de Riego Canal Pencahue comunas de Talca y Pencahue Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-4-lq21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-29 | 2021-03-15 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-12-16 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 225000 | 240000 | 76112110 | 3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 175990 | 74010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343537 | Servicio de Perfiles Geofísicos para la identificación de pozos Región del Maule | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149999 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 347976 | ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO Obras de emergencia Impulsión a canal Pencahue, comuna de Talca Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2022-03-11 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 211168.719 | 211168.719 | 84121000 | K | INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS SPA | 0 | 211168.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211168.719 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 353340 | ESTUDIO DE URGENCIA, PARA LA VALIDACIÓN TECNICA Y APOYO EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ELEVADORA DESDE EL RÍO CLARO CON DESCARGA EN EL SISTEMA DE REGADÍO CANAL PENCAHUE, COMUNA DE PENCAHUE, PROVINCIA DE TALCA, REGIÓN DEL MAUL | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato directo | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-01-07 | 2022-03-08 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 270550 | 270550 | 76094280 | 4 | MICHELL- HILARION CONSULTORES SPA | 0 | 270550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270550 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358208 | Asesor Hidrólogo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 9480 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358212 | Asesor Hidrogeologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 29862 | 0 | 0 |  | 0 | 9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9954 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358215 | Asesor Geologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358217 | Asesor Geotecnico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 22278 | 0 | 0 |  | 0 | 3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358219 | Asesor Hidraulico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5688 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358222 | Asesor Estructural | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 15168 | 0 | 0 |  | 0 | 3792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3792 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358227 | Asesor Electrico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 17064 | 0 | 0 |  | 0 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358233 | Asesor Mecánico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 16116 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359450 | Estudio de Conservación Puente Sifón Loncomilla Canal Melozal | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-04-01 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 160000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359570 | Global | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 39510 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39510 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 347785 | OBRA DE EMERGENCIA IMPULSIÓN A CANAL PENCAHUE, COMUNA DE TALCA, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | TALCA | PENCAHUE | Sin Reajuste | 2524801.451 | 2524801.451 | 78125200 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MST SPA | 0 | 2524801.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524801.451 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Maule | PROYECTOS | 40022429-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE RIEGO REGION DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 349817 | DESMONTAJE TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPULSIÓN CANAL PENCAHUE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 135061.123 | 0 | 0 |  | 0 | 135061.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135061.123 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | LICANTEN |  | PROYECTOS | 40039442-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2022 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 355260 | Publicaciones DOH 20202 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40039442-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 349797 | Servicio Limpieza, desmalezamiento y encauzamientos Región del Maule 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-10-01 | CURICO, TALCA, LINARES | CURICO, TALCA, LINARES | Sin Reajuste | 0 | 750000 | 0 | 0 |  | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 300000 | 400000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | LICANTEN | del Maule | PROYECTOS | 40039442-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 349810 | Conservación de Defensas Fluviales Región del Maule 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 816000 | 0 | 0 |  | 0 | 816000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 300000 | 466000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Maule | CURICO | LICANTEN |  | PROYECTOS | 40039442-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGIÓN DEL MAULE 2022 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 355265 | Viáticos DOH defensas Fluviales | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033694-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 355308 | Publicaciones de Obras Fluviales 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1450 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033694-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 360380 | PUBLICACIONES PMALL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.516 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033694-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS DE SAN CARLOS, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 347564 | Diagnóstico Plan Maestro de Aguas Lluvias de San Carlos, Región de Ñuble | 2. ESTUDIOS | 1063487-13-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-11 | 2024-07-25 | PUNILLA | SAN CARLOS | Sin Reajuste | 349515 | 349515 | 0 | 0 |  | 0 | 83475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83475 | 266040 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325613 | AI-CLL-02.1 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, ETAPA 2 SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, CHILLÁN, ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-66-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-11 | 2021-02-09 | 2021-04-07 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2022-12-19 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 572313.5 | 557460 | 77375197 | 8 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACON AICLL LIMITADA | 206512.9 | 294000 | 0 | 0 | 53580 | 26497.4 | 28313.8 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 35608.8 | 56947.1 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327747 | AI-CLL-04 ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, CHILLÁN, ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-97-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2022-06-26 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 400619.45 | 396866.89 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 188124.827 | 208742.063 | 0 | 0 | 42292.585 | 25924.833 | 27410.875 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 25113.77 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359861 | AD-CLL-01 ¿ACTUALIZACIÓN DISEÑO RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SISTEMA CANAL LA LUZ, CHILLÁN, ÑUBLE | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-06-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 208650 | 0 | 0 |  | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 183650 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325612 | CO-CLL-2.1 MEJORAMIENTO ESTERO LAS TOSCAS, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, ETAPA 2, CHILLÁN, ÑUBLE | 1. OBRAS | 975-65-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-11 | 2021-02-04 | 2021-02-23 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2022-12-05 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 6742036.63 | 6422754.637 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 2228284.703 | 4724353.634 | 0 | 0 | 454878.279 | 383670.029 | 426629.592 | 403000 | 403000 | 403000 | 428153.272 | 460000 | 844022.462 | 518000 | 1274140.895 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30068336-0 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MEJORAMIENTO CANAL DE LA LUZ EN CHILLÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327745 | CONSTRUCCIÓN DUCTO HUAPE, SISTEMA DE AALL CANAL DE LA LUZ, ETAPA 4, CHILLÁN, ÑUBLE. | 1. OBRAS | 975-96-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-01 | 2021-03-30 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2022-06-14 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 2370894.103 | 2649653.104 | 76060010 | 5 | CONSTRUCTORA ATACAGUA S.A. | 901369.725 | 2695778.22 | 0 | 0 | 176366.778 | 228235.044 | 216715.213 | 230000 | 230000 | 460000 | 463021.984 | 449130.022 | 242309.179 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY |  | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 355426 | Gastos de Publicación | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30121996-0 | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLÍN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 328601 | "CONSULTORIA DE EXPLOTACIÓN PROYECTO LAJA DIGUILLÍN TEMPORADA DE RIEGO 2021-2022" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-01 | 2021-05-14 | 2021-05-26 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2022-06-03 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 579934 | 608930.7 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 294301.873 | 314628.827 | 0 | 112288.417 | 49177.367 | 50347.527 | 51904.79 | 50910.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO CHILLAN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 330271 | Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 2. ESTUDIOS | 975-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-22 | 2021-09-01 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2023-12-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 4038489.266 | 3676550.99 | 79527880 | K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 0 | 1065399.988 | 0 | 0 | 0 | 325472.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739927.343 | 0 | 2978806.101 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO CHILLAN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 353142 | Asesoría para la revisión del Estudio de Factibilidad Embalse Chillán Comuna de Pinto Región de Ñuble | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-15-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-08 | 2024-10-05 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 400166 | 400166 | 0 | 0 |  | 0 | 104831.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 74831.997 | 0 | 423790.991 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO CHILLAN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358208 | Asesor Hidrólogo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 9480 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO CHILLAN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358212 | Asesor Hidrogeologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 29862 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO CHILLAN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358215 | Asesor Geologo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO CHILLAN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358217 | Asesor Geotecnico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 22278 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO CHILLAN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358219 | Asesor Hidraulico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO CHILLAN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358222 | Asesor Estructural | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 15168 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO CHILLAN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358227 | Asesor Electrico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 17064 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30125282-0 | CONSTRUCCION EMBALSE DE RIEGO EN RÍO CHILLÁN RIO CHILLAN | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358233 | Asesor Mecánico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 16116 | 0 | 0 |  | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 357313 | Gastos de Publicaciones de Proyecto Construcción Sistema Regadío Embalse Zapallar | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 374 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 174
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 298327 | Servicio de Apoyo a la Unidad de Medio Ambiente DOH para dar respuesta a observaciones de servicios con competencia ambiental | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2019-12-31 | 2021-12-23 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, PINTO | Sin Reajuste | 483184 | 502866 | 76392849 | 7 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 368082 | 112983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112983 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 321577 | Estudio de Impacto Ambiental Canales de riego Embalse Zapallar | 2. ESTUDIOS | 975-103-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-04-01 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2022-12-31 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 192651.8 | 150819.111 | 76263385 | K | AP ECOLOGY SPA | 89364.805 | 10330.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10330.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326211 | Asesoría de Apoyo de Ingeniería para tramitación Ambiental de Proyecto Embalse Zapallar | 2. ESTUDIOS | 975-80-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-08-28 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Sin Reajuste | 215000 | 182928.02 | 79527880 | K | MIGUEL NENADOVICH Y CIA. LTDA. | 182927.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326812 | Prestación de Servicio Línea de Base Canales Zapallar | 2. ESTUDIOS | 975-88-LQ20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-15 | 2020-12-28 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-01-15 | 2021-12-31 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 150375 | 109070 | 76149064 | 8 | SOLUCIONES AMBIENTALES YERKO DEVCIC E.I.R.L. | 12350 | 96720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328603 | Asesoría de ingeniería para apoyo EIA de Canales Embalse Zapallar | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-08-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 192428.875 | 0 | 0 |  | 0 | 173186.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173186.988 | 0 | 38484.775 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352764 | Conexo paleontología Embalse Zapallar | 2. ESTUDIOS |  | Adjudicado | Trato directo | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-01-19 | 2022-03-18 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, PINTO | Sin Reajuste | 13780 | 13780 | 76392849 | 7 | GESTION AMBIENTAL ESTRATEGICA CONSULTORES LIMITADA | 0 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13780 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 353156 | Estudio Agroeconómico y Constitución de Organizaciones Funcionales de Beneficiarios para Proyecto Embalse Zapallar Región de Ñuble-Segundo Llamado | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-10-01 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 0 | 418000 | 0 | 0 |  | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 0 | 158000 | Estudio del Negocio
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN | de Ñuble | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358112 | Estudio de Impacto Ambiental Canales de riego Embalse Zapallar | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-11-01 | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149999 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358852 | Ajuste Decreto Zapallar UMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 161667.79 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 161667.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161667.79 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN |  | PROYECTOS | 30190522-0 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA REGADIO EMBALSE ZAPALLAR, RÍO DIGUILLÍN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 360526 | MATERIALES AJUSTE DE DECRETO RIEGO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 257323.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257323.742 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO |  | PROYECTOS | 40002534-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 355308 | Publicaciones de Obras Fluviales 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1450 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40002534-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Ñuble | 360311 | Publicaciones ALL TRAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 78.516 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO | de Ñuble | PROYECTOS | 40002534-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 325417 | Conservación Red primaria de Aguas Lluvias región de Ñuble 2022 | 1. OBRAS | 1063487-2-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-14 | 2022-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-16 | 2023-01-12 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 363771.1 | 363771.1 | 0 | 0 |  | 0 | 364250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58333.333 | 58333.333 | 58333.333 | 58333.333 | 58333.334 | 72583.334 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN, CHILLAN VIEJO |  | PROYECTOS | 40002534-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 355308 | Publicaciones de Obras Fluviales 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1450 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40039451-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 350793 | CONSERVACION DE RIBERAS REGION DE ÑUBLE 2 - 2022 | 1. OBRAS | XX-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-12 | 2022-12-09 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 1044000 | 1044000 | 0 | 0 |  | 0 | 2044000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, CHILLAN VIEJO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40039451-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE ÑUBLE 2022 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Ñuble | 355337 | VIATICOS OBRAS FLUVIALES TRADICIONAL 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 14460057 | 6 | MARCELO ESTEBAN RIQUELME VILLARROEL | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Ñuble | DIGUILLÍN | CHILLAN | de Ñuble | PROYECTOS | 40039925-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN SISTEMA DE REGADÍO LAJA DIGUILLIN REGIÓN DEL ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 350898 | CONSULTORIA DE EXPLOTACIÓN PROYECTO LAJA DIGUILLÍN TEMPORADA DE RIEGO 2022-2023 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1063487-1-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-02 | 2023-06-02 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Sin Reajuste | 657000 | 657000 | 0 | 0 |  | 0 | 328500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 328500 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | ARAUCO | CONTULMO | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026201-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO RIO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 355223 | Publicaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | ARAUCO | CONTULMO | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026201-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO RIO ELICURA Y AFLUENTES, COMUNA DE CONTULMO, BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 349966 | Diagnóstico Plan Maestro de río Elicura y afluentes comuna de Contulmo Región del Biobio | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | ARAUCO | CONTULMO | Sin Reajuste | 0 | 272770.209 | 0 | 0 |  | 0 | 54468.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54468.701 | 0 | 218301.508 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026397-0 | DIAGNOSTICO RÍO BIOBÍO SECTORES MESAMÁVIDA, LA SUERTE Y EL CHEQUÉN LOS ANGELES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 355224 | Publicaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40026397-0 | DIAGNOSTICO RÍO BIOBÍO SECTORES MESAMÁVIDA, LA SUERTE Y EL CHEQUÉN LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 349000 | Consultoría Diagnóstico Plan Maestro Río Biobío sectores Mesamávida, La Suerte y El Chequén, comuna de Los Ángeles | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 320788.014 | 0 | 0 |  | 0 | 45575.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45575.376 | 0 | 275212.638 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 262836 | Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato refuerzo de obras fluviales en estero Nonguén | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-37-LQ17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-23 | 2017-10-06 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2018-09-13 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 135667.826 | 168193.2 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 167049.6 | 2216.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.4 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325350 | ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA EL CONTRATO CONSTRUCCION DE OBRAS FLUVIALES RIO ANDALIEN CIUDAD DE CONCEPCIÓN ETAPA3B | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-159-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-19 | 2021-11-25 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2022-10-12 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 189882 | 250045 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 250045 | 0 | 0 | 0 | 77351.625 | 23800 | 26180.55 | 27000 | 27000 | 27000 | 41712.825 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352321 | Seguimiento ambiental operación Esteros Nonguén y Palomares Concepción Región del Bio bio 2022-2023 | 2. ESTUDIOS | 975-44-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-06-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-04 | 2023-11-26 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 37999.968 | 37999.968 | 0 | 0 |  | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 18999.968 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289657 | Terminación obras inconclusas contrato Refuerzo de revestimientos en estero Nonguen Ciudad de Concepción | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-12-01 | 2019-12-01 | 2020-09-17 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-04-04 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 700911.986 | 1038703.913 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1066456.321 | 354.411 | 0 | 0 | 0 | 354.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290462 | Conservación ribera derecha de estero Nonguén sector aguas arriba puente Castellón ciudad de Concepción | 1. OBRAS | 975-31-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-27 | 2022-10-24 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 254433.9 | 254433.9 | 0 | 0 |  | 0 | 254433.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254433.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, PENCO, TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30044279-0 | CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES RÍO ANDALIEN Y OTROS, CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325349 | Construcción de obras fluviales en río Andalien ciudad de Concepción Etapa 3 B | 1. OBRAS | 975-147-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-01 | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2022-10-10 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 1876315.959 | 2230686.149 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 0 | 2245252.249 | 0 | 0 | 0 | 93950.927 | 70000 | 150000 | 203000 | 200000 | 200000 | 444566.1 | 580000 | 303735.222 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 279857 | AI-CCB-02 ¿ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCIÓN COLECTORES SECTOR LA PLAYA, SISTEMA DE AALL CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, ETAPA 2, LOTA, BIOBÍO¿ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-82-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-21 | 2021-03-25 | 2021-04-23 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | 2022-10-05 | CONCEPCION | LOTA | Sin Reajuste | 514705.6 | 501130.76 | 77375222 | 2 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACON AICCB LTDA | 204234.631 | 296896.129 | 0 | 0 | 56496.44 | 28248.22 | 28248.22 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 29903.249 | 44000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30075236-0 | MEJORAMIENTO CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, LOTA, REGIÓN DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 222587 | CO-CCB-02 CONSTRUCCIÓN COLECTORES SECTOR LA PLAYA, SISTEMA DE AALL CANALES CAUPOLICÁN Y BANNEN, ETAPA 2, LOTA, BIOBÍO | 1. OBRAS | 975-81-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-03-16 | 2021-04-05 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2022-07-17 | CONCEPCION | LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 4218004.389 | 4410543.847 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1503561.671 | 3522732.59 | 0 | 0 | 362671.076 | 215972.654 | 257235.247 | 200000 | 200000 | 319007.994 | 518566.937 | 759462.8 | 489488.775 | 200327.107 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 293531 | AI-SGT-03 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA Y MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR ETAPA 3 TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-59-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-17 | 2020-06-23 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | 2022-01-08 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Sin Reajuste | 660752.75 | 443312 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 414517.32 | 98468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28794.68 | 23673.32 | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 359879 | AD-SGT-02 ¿ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DE INGENIERÍA SISTEMA CANAL GAETE, COMUNA DE TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIOBÍO¿. | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-05-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Sin Reajuste | 0 | 130850 | 0 | 0 |  | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0 | 0 | 91850 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 293337 | CO-SGT-03 MEJORAMIENTO CANAL DENAVI SUR Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR SOSA ETAPA III TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | 975-43-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-12 | 2020-05-14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2022-04-19 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 12762833.019 | 12499828.827 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 9514507.73 | 4030740.948 | 0 | 0 | 747950.381 | 749063.487 | 100000 | 336000 | 600739.054 | 812583.026 | 684405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TALCAHUANO | del Biobío | PROYECTOS | 30114484-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA CANAL GAETE TALCAHUANO REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 354559 | CONSTRUCCIÓN OBRA DE REGULACIÓN CANAL DENAVISUR SISTEMA DE AALL GAETE TALCAHUANO BIOBIO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-12-01 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1300000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355179 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL SISTEMA AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-02-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 0 | 0 |  | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 175000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30120090-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS QUILQUE, LOS ANGELES, VIII REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355141 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AALL QUILQUE ETAPA 1 LOS ANGELES BIOBIO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1700000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 30482512-0 | CONSTRUCCION CANAL TIERRAS COLORADAS, CONCEPCION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 306396 | Consultoría de estudio de factibilidad e ingeniería de detalle evacuación de aguas lluvias sistema Tierras Coloradas y Lomas de San Andrés, comuna de Concepción, Región del Biobío (segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | 1507 - 16 - O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-09 | 2019-10-24 | 2019-11-22 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2021-09-07 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 195690.5 | 166724 | 77477860 | 8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 146074 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 14350 | 0 | 6150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 353255 | Publicaciones Licitaciones Conservaciones de Redes Primarias 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 358894 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE REDES PRIMARIAS DE AGUAS LLUVIA 2022 EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1507-28-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-15 | 2022-12-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 125478.15 | 125478.15 | 0 | 0 |  | 0 | 125478.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125478.15 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350074 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la Provincia de Concepción Sector 3 | 1. OBRAS | 1507-25-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-30 | 2022-10-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 239890.24 | 239890.24 | 0 | 0 |  | 0 | 239890.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 60000 | 100000 | 9890.24 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350076 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la provincia de Concepción, sector 4 | 1. OBRAS | 1507-23-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-16 | 2022-11-12 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 252469.21 | 294403.715 | 12531735 | 9 | CARLOS RODOLFO ROJAS ZAPATA | 0 | 252469.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 60000 | 100000 | 22469.21 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350077 | Conservación de Redes Primarias de Aguas Lluvias 2022 en la Provincia de Concepción Sector 5 | 1. OBRAS | 1507-26-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-30 | 2022-10-27 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 300398.221 | 300398.221 | 0 | 0 |  | 0 | 300398.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 60000 | 100000 | 70398.221 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 358895 | CONTRATO DE HORAS MAQUINA EN VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN DEL BIOBIO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 118282.929 | 0 | 0 |  | 0 | 118282.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118282.929 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40002532-0 | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 357387 | Pago de Publicaciones y Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2650 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, TALCAHUANO, ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 354466 | Publicaciones Conservaciones Obras Fluviales 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, TALCAHUANO, ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 353792 | Consultoría Estudio Conservación de Riberas en Río Laraquete y Estero El Molino, localidad de Laraquete, comuna de Arauco, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | 1507-24-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-20 | 2023-07-15 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 226000.001 | 226000.001 | 0 | 0 |  | 0 | 151234.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57771.25 | 0 | 0 | 0 | 93463.159 | 74765.592 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, TALCAHUANO, ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 343154 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON GAVIONES EN RÍO CONUMO, COMUNA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 1507-60-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-08-09 | 2021-08-24 | 2021-09-09 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-01-12 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 275308.88 | 298213.775 | 88173100 | 2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 201340.095 | 96873.68 | 0 | 84245.917 | 0 | 12627.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, TALCAHUANO, ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 349964 | Conservación de riberas con gaviones y limpieza en río Pichilo, comuna de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | 1507-16-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-05-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-10-29 | ARAUCO | ARAUCO | Sin Reajuste | 150075.881 | 150075.881 | 0 | 0 |  | 0 | 150075.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 18072 | 60240 | 67245.881 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, TALCAHUANO, ARAUCO, LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 349971 | Conservación de riberas con enrocado en río Biobío comuna de Negrete Región del Biobío | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | BIO-BIO | NEGRETE | Sin Reajuste | 0 | 1341963 | 0 | 0 |  | 0 | 483797.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 134196.3 | 335601.02 | 858165.68 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, TALCAHUANO, ARAUCO, LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 40002538-0 | CONSERVACION OBRAS FLUVIALES REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 357387 | Pago de Publicaciones y Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2650 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 350166 | Licitaciones conservaciones obras de riego 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 313 | 0 | 0 |  | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 350075 | Conservación obra de riego fiscal 2022, Canal Matriz. Derivados y suderivados del Sistema de riego Cayucupil | 1. OBRAS | 1507-21-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-08 | 2022-12-05 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 1093988.488 | 1093988.488 | 0 | 0 |  | 0 | 1093988.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 220000 | 250000 | 224000 | 149988.488 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 358097 | Conservación obra de riego fiscal 2022, Canal Matriz, Derivados y Sub-derivados de sistema de riego Cayucupil, etapa II | 1. OBRAS | 1507-21-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-01 | 2022-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-19 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 850000 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 150000 | 180000 | 200000 | 240000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 358100 | Conservación obra de riego fiscal 2022, Canal Matriz, Derivados y Sub-derivados de sistema de riego Biobío Norte | 1. OBRAS | 1507-22-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-01 | 2022-06-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-19 | BIO-BIO | MULCHEN | Sin Reajuste | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 |  | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 280000 | 350000 | 450000 | 240000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40002958-0 | CONSERVACIÓN DE RIEGO FISCALES VIII REGIÓN AÑOS 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360526 | MATERIALES AJUSTE DE DECRETO RIEGO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200011.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200011.512 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | de Ñuble | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308014 | AI-ET-01 AIF CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2022-06-27 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 455923.875 | 438001.12 | 76283050 | 7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 310572.704 | 213003 | 0 | 0 | 43177.6 | 21903.2 | 21785.824 | 8658.592 | 117477.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40015379-0 | MEJORAMIENTO DEL CANAL EGAÑA DE TOME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308007 | CONTRATO CO-ET-01, CONSTRUCCIÓN COLECTOR EGAÑA, COMUNA DE TOMÉ, REGIÓN DEL BIOBÍO | 1. OBRAS | 975-65-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-06 | 2020-08-19 | 2020-08-31 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2022-09-04 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 3316980.835 | 3916994.024 | 79929720 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 2037987.75 | 2422482.613 | 0 | 0 | 255021.463 | 259137.085 | 225000 | 225000 | 225000 | 274902.784 | 335634.998 | 622786.283 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN |  | PROYECTOS | 40020697-0 | CONSTRUCCION SISTEMA CANAL IFARLE COMUNAS DE CONCEPCIÓN - HUALPÉN Y TALCAHUANO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 357387 | Pago de Publicaciones y Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2650 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, TALCAHUANO, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 40020697-0 | CONSTRUCCION SISTEMA CANAL IFARLE COMUNAS DE CONCEPCIÓN - HUALPÉN Y TALCAHUANO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348878 | CONSULTORÍA ALL-DP-60 DISEÑO DE INGENIERÍA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA CANAL IFARLE, COMUNAS DE CONCEPCIÓN HUALPÉN Y TALCAHUANO. | 2. ESTUDIOS | 1507 - 99 - O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2021-12-20 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2023-05-08 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 184909 | 201120.895 | 77477860 | 8 | BERSAL INGENIERIA S.A. | 0 | 133116.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50894.11 | 0 | 0 | 40406.4 | 0 | 0 | 41816.385 | 68004 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025787-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY SECTOR LO ROJAS CORONEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 353320 | ETAPA 1 - Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Sistema de aguas lluvia Capitán Gory Sector Lo Rojas, Coronel | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2023-02-01 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL | del Biobío | PROYECTOS | 40025787-0 | REPOSICION SISTEMA DE AGUAS LLUVIA CAPITÁN GORY SECTOR LO ROJAS CORONEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 353316 | ETAPA 1 - Construcción Sistema de aguas lluvia Capitán Gory Sector Lo Rojas, Coronel | 1. OBRAS | 1507-20-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-15 | 2023-03-12 | CONCEPCION | CORONEL | Sin Reajuste | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 30000 | 50000 | 80000 | 100000 | 100000 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40027202-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA COMUNA DE CHIGUAYANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 353353 | ASESORÍA CONTRATO MEJORAMIENTO CANAL PAPEN ETAPA II-B TRAMO PINARES SANTA JUSTINA COMUNA CHIGUAYANTE, REGIÓN DEL BIOBIO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2023-02-01 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Sin Reajuste | 0 | 98343 | 0 | 0 |  | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 49343 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40027202-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA COMUNA DE CHIGUAYANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 355218 | Contratos de Expropiaciones | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40027202-0 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CANAL PAPEN TRAMO EL NOGAL - SANTA JUSTINA COMUNA DE CHIGUAYANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 359914 | MEJORAMIENTO CANAL PAPEN ETAPA II-B TRAMO PINARES SANTA JUSTINA COMUNA CHIGUAYANTE, REGIÓN DEL BIOBIO (segundo llamado) | 1. OBRAS | 1507-30-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-23 | 2022-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-24 | 2023-03-21 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Sin Reajuste | 898332.242 | 898332.242 | 0 | 0 |  | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0 | 490000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325319 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1 (2021), Comuna de Temuco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-08-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 60001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 20188580-0 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SANTA ROSA, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 325317 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias Santa Rosa, etapa 1 (2021), Comuna de Temuco | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-08-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 500001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 338842 | Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-02-01 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 1496336.544 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1416336.544 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30002745-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE REGADIO LAS VERTIENTES - PUA, REGION DE LA ARAUCANIA | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Araucanía | 353597 | Asesoria Construccion Sistema de Regadío Las Vertientes Pua | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-02-01 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 280000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30034469-0 | MEJORAMIENTO EST.BOTROLHUE Y HABILITACION DESCARGA RIO CAUTIN, TCO. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325935 | ETAPA DE DISEÑO SEGUNDA PARTE: INGENIERIA DE DETALLE PROYECTO MEJORAMIENTO ESTERO BOTROLHUE Y DESCARGA AL RIO CAUTIN | 2. ESTUDIOS | 1148-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-22 | 2021-03-05 | 2021-03-25 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-06-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 400000 | 352660 | 59169360 | 3 | TECNICA Y PROYECTOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 29300 | 142660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 52660 | 0 | 30000 | 227509.4 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325315 | Asesoría Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martín, Etapa 3 (2021), Temuco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-37-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-05 | 2021-12-30 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2023-08-25 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 492115.685 | 619944 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 89820.64 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 77179.36 | 249944 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 279823 | CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTIN ETAPA 1 COMUNA DE TEMUCO REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 1148-17-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-29 | 2018-09-07 | 2018-09-28 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2020-02-15 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 3361605.436 | 4913238.769 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 4845169.41 | 113167.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113167.325 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 308019 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 2, comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 1148-74-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-16 | 2020-05-04 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2021-09-27 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 4602755.771 | 5925282.691 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 5918755.735 | 6526.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6526.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30063942-0 | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS LLUVIAS SAN MARTÍN, TEMUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 343902 | Construcción Colector Interceptor Aguas Lluvias San Martin, Etapa 3-A (2021-2022), comuna de Temuco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 1148-98-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-04 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2023-07-26 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 5155494.818 | 4932511.063 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 0 | 4211270.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 300000 | 256182.799 | 300000 | 700000 | 763511.482 | 800000 | 941576.438 | 721240.344 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 344614 | Asesoria a la Inspección Fiscal a los contratos de Construcción CO-FM12.8 A y CO-FM12.8 B | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1148-139-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-11-22 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-02-02 | 2023-04-28 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 559375 | 524055 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 66000 | 69000 | 224055 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350037 | GLOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES 2022 DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS-2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4378000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 28000 | 60000 | 60000 | 12000 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357893 | PAGO EXTRACTOS DE PUBLICACIONES Y NOTIFICACIONES DESDE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA HASTA LA REGION DE MAGALLANES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 371.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 271.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349981 | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivados 2 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 A | 1. OBRAS | 1148-158-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2021-12-27 | 2021-12-30 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2023-04-20 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 800000 | 1428854.72 | 7948461 | k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 0 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 40000 | 40000 | 100000 | 150000 | 220000 | 300000 | 478854.72 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349984 | Construcción Canales secundarios y terciarios Agustinas Subderivado 4 y 6 y las Obras Anexas del Sistema Faja Maisan, Región de La Araucanía. Contrato CO-FM-12.8 B | 1. OBRAS | 1148-159-o121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2021-12-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-02-25 | 2023-05-21 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 1800000 | 2248849.485 | 7948461 | k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 100000 | 200000 | 250000 | 250000 | 350000 | 1048849.485 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356231 | Pago de Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1044 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 30098257-0 | CONSTRUCCIÓN CANALES SECUNDARIOS Y TERCIARIOS SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 356237 | Pago de Viáticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2916 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2916.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 1044.444 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322167 | Conservación, Operación y Mantención, temporadas 2020 - 2021, del sistema de riego faja maisan comuna de pitrufquen región de la araucania | 1. OBRAS | 1148-68-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-19 | 2020-11-11 | 2020-12-03 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2022-04-15 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 996089.5 | 1439832.165 | 76977584 | 6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 1325455.034 | 228754.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228754.262 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358232 | Mantencion Compuertas Canal Faja Maisan | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-12-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 70000 | 80000 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358234 | Suministro Polines Sistema de regadio Canal Faja Maisan | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 19964.48 | 0 | 0 |  | 0 | 19964.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19964.48 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN |  | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 360526 | MATERIALES AJUSTE DE DECRETO RIEGO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 218281.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218281.258 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | PITRUFQUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30121995-0 | CONSERVACIÓN, MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 355229 | Viáticos DOH Tradicional año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | FREIRE, LONCOCHE, MELIPEUCO, PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE, PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30449074-0 | CONSERVACION DE CAUCES CON RIESGO DE FLUJOS LAHARICOS, PUCON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 355226 | Publicaciones DOH Tradicional año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | FREIRE, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE, PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30449074-0 | CONSERVACION DE CAUCES CON RIESGO DE FLUJOS LAHARICOS, PUCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 353602 | Conservación de cauces con Riesgo de Flujos Laharicos en Rio Trancura, Comuna de Pucon Pucon | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 0 | 0 |  | 0 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34400 | 70000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010186-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 355226 | Publicaciones DOH Tradicional año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | FREIRE, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010186-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 340121 | Conservación de red primaria de Aguas lluvias, Colector Calle Recreo, Comuna de Temuco | 1. OBRAS | 1148-119-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-24 | 2021-10-18 | 2021-11-03 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2022-03-11 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 407139.751 | 428910.39 | 13792739 | K | JORGE ANDRES OPORTO RIVAS | 0 | 428910.39 | 0 | 0 | 230910.099 | 22971.078 | 0 | 0 | 0 | 28000.291 | 77028.922 | 0 | 70000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010186-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 342378 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS COLECTOR CANAL PICHICAUTIN Y OTROS COLECTORES COMUNA DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS REGION DE LA ARAUCANIA | 1. OBRAS | 1148-61-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 2021-09-14 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2022-04-11 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | Sin Reajuste | 210413.42 | 305947.923 | 76394261 | 9 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 76901.767 | 229046.156 | 0 | 0 | 0 | 125118.573 | 44947.792 | 0 | 0 | 0 | 30052.208 | 28927.583 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010186-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349417 | Suministro Tuberías HDPE 1000 mmm | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1148-160-lp21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-03 | 2021-12-14 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2022-02-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 98999.67 | 98000.249 | 76112110 | 3 | MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE SPA | 0 | 98000.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40010186-0 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA AGUAS LLUVIAS DE TEMUCO 2019 - 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349832 | Suministro Mallas Acmafor | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1148-161-lp21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-03 | 2021-12-14 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 2022-02-09 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 95200 | 67854.752 | 76093009 | 1 | SOCIEDAD DE INVERSIONES SANTA ROSA LTDA. | 0 | 67854.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67854.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Materiales y suministros - Obra
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020911-0 | CONSERVACION Y REPARACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 338955 | Diagnóstico Sistema de Riego 21 de mayo Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 975-14-O122 | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-05-01 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 0 | 170000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020911-0 | CONSERVACION Y REPARACION OBRAS FISCALES DE RIEGO, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 314076 | Conservación Canal Fiscal de Regadío Imperial, Comunas de Temuco y Nueva. Imperial, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | 1148-21-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-24 | 2020-07-10 | 2020-09-03 | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 2021-02-06 | CAUTÍN, MALLECO | NUEVA IMPERIAL, ANGOL | Sin Reajuste | 175000 | 238631.563 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 237639.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40036950-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 350475 | Asesoría para la Inspección Fiscal para el contrato Conservacion Canal Quepe Sur Comuna de Vilcun Región de la Araucanía etapa 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 0 | 212850 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 112850 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036950-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358217 | Asesor Geotecnico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 22278 | 0 | 0 |  | 0 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de Valparaíso | PROYECTOS | 40036950-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358219 | Asesor Hidraulico | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2022-12-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 23700 | 0 | 0 |  | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40036950-0 | CONSERVACION SISTEMA DE RIEGO CANAL QUEPE SUR, COMUNA DE VILCUN, REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 350474 | Obras de Conservacion Canal Quepe Sur Comuna de Vilcun Región de la Araucanía etapa 2 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | CAUTÍN | VILCUN | Sin Reajuste | 0 | 2400000 | 0 | 0 |  | 0 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050000 | 1550000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 355226 | Publicaciones DOH Tradicional año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | FREIRE, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 303261 | Conservación con enrocado en Río Toltén en sector Comunidad Carvajal, Comuna de Freire Región de la Araucanía. | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 0 | 198340.172 | 0 | 0 |  | 0 | 198340.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 123340.172 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 353922 | Conservación con enrocado en Río Allipén en sector Pedregoso, Comuna de Freire Región de la Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-03-01 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 355131 | Conservación de Riberas 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 126909.828 | 0 | 0 |  | 0 | 126909.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 86909.828 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039443-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LA ARAUCANIA 2022 - 2026 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 355229 | Viáticos DOH Tradicional año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | FREIRE, LONCOCHE, MELIPEUCO, PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | de la Araucanía | PROYECTOS | 40039926-0 | CONSERVACION MANTENCIÓN Y EXPLOTACIÓN SISTEMA DE REGADÍO COMUY, REGIÓN DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349255 | Conservación, Operación y Mantención, temporadas 2022 - 2023, Sistema Regadío Comuy, Pitrufquen | 1. OBRAS | 1148-151-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-17 | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2023-07-08 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 847953.124 | 1183956.668 | 7948461 | k | OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL | 0 | 697000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 67000 | 130000 | 180000 | 170000 | 486956.668 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30450772-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE AGUAS LLUVIAS, CIUDAD DE LOS LAGOS COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 322974 | Plan Maestro de Evacuacion y Drenaje de Aguas Lluvias Ciudad de Los Lagos Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5661-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-16 | 2021-03-19 | 2021-08-11 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2023-07-11 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 289290 | 305900 | 79638710 | 6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | 147700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80780 | 0 | 0 | 0 | 66920 | 0 | 0 | 0 | 158200 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40007763-0 | DIAGNÓSTICO PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 298690 | PLAN MAESTRO DE EVACUACIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS DE PANGUIPULLI, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | 5661-7-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-27 | 2019-08-01 | 2019-08-07 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2022-02-12 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 251922 | 211240.25 | 52002452 | 2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 203380.25 | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Factibilidad
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30309774-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE COLECTORES DE LA REGIÓN DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 329145 | Conservacion Red primaria de aguas lluvias ciudad de Valdivia 2021 primera etapa | 1. OBRAS | 5661-9-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-03-23 | 2021-04-09 | 2021-04-21 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-12-09 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 445342.625 | 490529.586 | 76471832 | 1 | CONSTRUCTORA ENCO LTDA | 461711.864 | 28817.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28817.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | LANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30396475-0 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCES RIOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 297411 | RE-ACTIVACIÓN AIF CONSERVACIÓN OBRAS MANEJO DE CAUCES RÍOS LEUFUCADE Y CRUCES EN LANCO REGIÓN DE LOS RÍOS II ETAPA 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5661-69-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-18 | 2019-11-14 | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2021-03-12 | VALDIVIA | LANCO | Sin Reajuste | 145622 | 206120.31 | 76283050 | 7 | SOCIEDAD DE SERVICIOS DE INGENIERIA FENIX LTDA. | 203842.394 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003026-0 | CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO COLLICO A39 VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345069 | CONSERVACIÓN ESTERO COLLICO A-39 CIUDAD DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS | 5661-118-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-10-12 | 2021-10-22 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2022-06-11 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 362750.217 | 438876.629 | 9779557 | 6 | SERGIO PATRICIO OYARZUN DIAZ | 10637.93 | 428238.699 | 0 | 0 | 0 | 192888.776 | 45000 | 60000 | 60000 | 40000 | 30349.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003027-0 | CONSERVACION DRENAJE AGUAS LLUVIAS ESTERO LEÑA SECA A40 VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345067 | Conservación Estero Leña Seca A-40 ciudad de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5661-117-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 2022-06-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 345868.299 | 475126.961 | 76190057 | 9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 475126.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52100.632 | 102837 | 70000 | 80000 | 90000 | 80189.329 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40009583-0 | CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCE, SECTOR CRUCERO REGIÓN DE LOS RÍOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 311807 | DISEÑO CONSERVACION OBRAS MANEJO DE CAUCE, SECTOR CRUCERO, REGIÓN DE LOS RÍOS. | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-12-01 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 129978 | 0 | 0 |  | 0 | 16704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16704 | 113274 | Estudio de Factibilidad con Diseño
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 40011405-0 | CONSERVACION MANEJO DE CAUCES RIO FUY EN NELTUME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 350037 | GLOBAL DE GASTO EXPROPIACIONES 2022 DE LA DIRECCION DE OBRAS HIDRÁULICAS-2022 | 5. EXPROPIACIONES |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4378000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 117424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 7424 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40020452-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 355310 | Conservación de riberas region de los Rios 2002-2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1800 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40020452-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 349455 | Conservación Red Primaria Aguas Lluvias Colector Janequeo Valdivia | 1. OBRAS | 5661-10-0122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-04-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 709611.875 | 709611.875 | 0 | 0 |  | 0 | 522000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 80000 | 95000 | 127000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40020452-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS RÍOS VALDIVIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Ríos | 355310 | Conservación de riberas region de los Rios 2002-2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1800 | 0 | 0 |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039444-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 355310 | Conservación de riberas region de los Rios 2002-2023 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1800 | 0 | 0 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40039444-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION DE LOS RÍOS 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 354713 | Conservacion Rberas Cauces naturales region de los Rios 2022-2023 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-04-01 | VALDIVIA, RANCO | MARIQUINA, LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 75000 | 75000 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | QUELLON |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 30122047-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 349665 | Publicaciones obras Defensas Fluviales | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | ESTUDIOS BÁSICOS | 30122047-0 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 339004 | Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Quellón, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-44-o121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-29 | 2023-12-29 | CHILOE | QUELLON | Sin Reajuste | 319347 | 319347 | 0 | 0 |  | 0 | 132262.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132262.989 | 257583.116 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO | PUERTO MONTT, OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30099554-0 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGIÓN DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 346391 | Finalización Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias 2021: Puerto Varas, Comuna de Puerto Varas Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-49-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-04 | 2021-11-24 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-04 | 2022-08-01 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 367857.556 | 477950.418 | 76356211 | 5 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 20999.763 | 522000 | 0 | 0 | 0 | 189567.951 | 71525.575 | 65000 | 65000 | 65857.129 | 65049.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010873-0 | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CAJON SAN FRANCISCO Y REDES SECUNDARIAS PTO. VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2023-11-04 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 335978 | 359510 | 52002452 | 2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 64574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64574 | 0 | 0 | 0 | 155320 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40010874-0 | REPOSICION COLECTOR RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS CAJON GRAMADO COMUNA DE PUERTO VARAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 333627 | Factibilidad e Ingeniería de Detalle Sistema de Evacuación de Aguas Lluvias Cajón Gramado y Cajón San Francisco, Comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-17 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2023-11-04 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Sin Reajuste | 335978 | 359510 | 52002452 | 2 | ARRAU INGENIERIA SPA | 0 | 38272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38272 | 0 | 0 | 0 | 101344 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 40021417-0 | REPOSICION DEFENSA FLUVIAL DEL ESTERO LA TOMA, COMUNA DE ANCUD | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 344510 | Diseño Reposición Defensa Fluvial del Estero La Toma, Comuna de Ancud, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-26 | 2021-05-31 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2023-03-26 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 158368.5 | 189962.5 | 79638710 | 6 | PRISMA INGENIERIA LTDA. | 0 | 151451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85528 | 0 | 0 | 0 | 65922.5 | 0.5 | 0 | 57180 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40025792-0 | CONSTRUCCION COLECTOR ALMAGRO TRONCO OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 349858 | Diseño Construcción Colector Almagro Tronco, Comuna de Osorno, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 817-58-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-31 | 2023-08-08 | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 175475 | 175475 | 0 | 0 |  | 0 | 58715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58715 | 116760 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 40039447-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION LOS LAGOS 2022 - 2024 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Lagos | 349665 | Publicaciones obras Defensas Fluviales | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40039447-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION LOS LAGOS 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 349660 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales: Construcción Defensas Fluviales Rio Negro en Hornopiren, sector Los Canelos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 732466 | 0 | 0 |  | 0 | 732466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 120000 | 120000 | 120000 | 287466 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 40039447-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION LOS LAGOS 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 350304 | Suministro Horas Máquina Encauzamiento Río Azul y Arroyo Sin Nombre, Comuna de Futaleufú, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 817-55-LE21 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2021-12-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2021-12-21 | 2022-03-31 | PALENA | FUTALEUFU | Sin Reajuste | 32986.8 | 63070 | 77137270 | 8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 0 | 63070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 33070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | PROYECTOS | 40039447-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES REGION LOS LAGOS 2022 - 2024 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Los Lagos | 349664 | Viáticos Defensas Fluviales BIP 40039447-0 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 400 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 344481 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN, ETAPA I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-49-O121. | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-18 | 2021-10-28 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 2022-05-19 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 38924.625 | 37549.8 | 76426249 | 2 | RIMALCO SPA | 0 | 37549.8 | 0 | 0 | 12516.85 | 12516.85 | 6258.05 | 6258.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Aysén | 348662 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, CONSTRUCCION COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN, GRUPO COLECTORES II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1149-55-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-09 | 2021-11-18 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2022-06-13 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 38924.625 | 49584.002 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 49584.002 | 0 | 0 | 16528.332 | 8264.166 | 8264 | 8264 | 8263.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 323547 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, COLECTOR KALSTROMM | 1. OBRAS | 1149-42-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-28 | 2020-10-30 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2022-03-23 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 957209.599 | 1064412.618 | 9176977 | 8 | LUIS PATRICIO ROA MUNOZ | 901838.176 | 162574.442 | 0 | 0 | 139877.683 | 22696.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | AYSEN | AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30109452-0 | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS PUERTO AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 354313 | CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CIUDAD DE PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, COLECTOR NUEV0 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-05-01 | AYSÉN | AYSÉN | Sin Reajuste | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | 0 | 49736.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49736.987 | 362223.013 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN |  | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 355098 | PUBLICACIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 450 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 360533 | CONSERVACIÓN RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS, PUERTO AYSÉN, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1149-15 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-20 | 2022-06-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2022-12-27 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 486713.224 | 486713.224 | 0 | 0 |  | 0 | 522000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 140000 | 60000 | 82000 | 70000 | 110000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN | COIHAIQUE, AYSEN |  | PROYECTOS | 30236422-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE AYSEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 355175 | VIATICOS DOH TRADICIONAL | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30482706-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 355098 | PUBLICACIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 450 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30482706-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 338748 | CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, ETAPA III, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2021 | 1. OBRAS | 1149-40-O121 | Terminado | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-09-24 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2022-01-14 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 154764.014 | 156885.725 | 76239533 | 9 | CONSTRUCTORA S Y P LIMITADA | 107513.783 | 49371.942 | 0 | 0 | 0 | 49371.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30482706-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 351047 | SERVICIO DE DESEMBANQUE Y LIMPIEZA CANAL DESCARGA FRESIA, QUEBRADA LA CRUZ Y LAS LUMAS, COYHAIQUE, AÑO 2021 | 1. OBRAS | 1149-62-le21 | Terminado | Propuesta publica | 2021-12-10 | 2021-12-16 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 11700 | 8948.8 | 13410708 | 1 | JOSE FABIAN HARO OYARZO | 8924.981 | 23.819 | 0 | 0 | 0 | 23.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 30482706-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 352010 | CONSERVACIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL ALUVIONAL DEL CERRO DIVISADERO, ETAPA 1, COYHAIQUE, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1149-6-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-04-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-06 | 2022-10-26 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 301316.586 | 301316.586 | 0 | 0 |  | 0 | 301316.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 80000 | 21316.586 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE | COIHAIQUE |  | PROYECTOS | 30482706-0 | CONSERVACION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL CERRO DIVISADERO, COIHAIQUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 355175 | VIATICOS DOH TRADICIONAL | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Aysén | 355098 | PUBLICACIONES DOH | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 450 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351689 | GLOBAL 31 DOH AJUSTES DECRETOS 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 50000000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 505684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505684 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 352012 | CONSERVACIÓN DE RIBERAS CON ENROCADO EN CAUCE RÍO CISNES, COMUNA DE CISNES, REGIÓN DE AYSÉN, AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1149-8-0122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-04-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-07 | 2022-11-03 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 302660.035 | 302660.035 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 40000 | 50000 | 40000 | 80000 | 40000 | 20000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 352013 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO QUETRO, VALLE LAGUNA, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1149-9-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 15000 | 10495.8 | 7507073 | K | PEDRO SEBASTIAN ARRIAGADA FICA | 0 | 10495.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10495.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 352014 | SERVICIO DE DESEMBANQUE Y DESCEPE ARROYO LOS SAUCES, PUERTO GUADAL, CHILE CHICO, AÑO 2022 | 1. OBRAS | 1149-5-LE22 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-05-13 | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 19000 | 14019.265 | 76578389 | 5 | SOCIEDAD INGVE SPA | 0 | 14019.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14019.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 352015 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RÍO ÑIREHUAO, SECTOR RODEO LOS PALOS, COMUNA DE COYHAIQUE, AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1149-18-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | [6 empty] | COYHAIQUE | COYHAIQUE | Sin Reajuste | 11500 | 11500 | 0 | 0 |  | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Aysén | 360393 | SERVICIO DE MAQUINARIA PARA ENCAUZAMIENTO RIO CESAR COMUNA DE CISNES AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO | 1149-12-LE22 | En Adjudicación | Propuesta publica | [6 empty] | AYSÉN | CISNES | Sin Reajuste | 11500 | 11500 | 0 | 0 |  | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | COIHAIQUE, AYSEN, CAPITAN PRAT, GENERAL CARRERA | COIHAIQUE, LAGO VERDE, AYSEN, CISNES, GUAITECAS, COCHRANE, O'HIGGINS, TORTEL, CHILE CHICO, RIO IBAÑEZ |  | PROYECTOS | 40010792-0 | CONSERVACIÓN RIBERAS DE CAUCES NATURALES, XI REGIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Aysén | 355175 | VIATICOS DOH TRADICIONAL | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 4000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 30404138-0 | ANALISIS A PARTIR DE CONSTR MODEL. FIS. RIO LAS MINAS PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334143 | MODELO FÍSICO DE OBRAS DE CONTROL SEDIMENTOLÓGICO, RÍO DE LAS MINAS, PUNTA ARENAS, REGIÓN DE MAGALLANES | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 975-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-04 | 2021-07-02 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2023-01-07 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 250000 | 265615.451 | 96691330 | 4 | DICTUC S.A. | 84665.566 | 199466.819 | 0 | 0 | 0 | 1322.5 | 69730.793 | 42143.373 | 0 | 56309.377 | 0 | 0 | 29960.776 | 0 | 23626.439 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002537-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES RÍO DE LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y ESTERO LLAU LLAU PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 349557 | Publicaciones DOH Tradicional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40002537-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES RÍO DE LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y ESTERO LLAU LLAU PUNTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 355622 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y DESLINDES LOS CIERVOS, LEÑADURA, LA MANO Y LLAULLAU, PTA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-02-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 585131 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 435131 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40029075-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 349557 | Publicaciones DOH Tradicional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | ESTUDIOS BÁSICOS | 40029075-0 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA ARENAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 355621 | DIAGNOSTICO PLAN DE MANEJO Y EST DESLIND RÍO LAS MINAS, SEC PONIENTE AV CIRCUNV. PTA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-02-01 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 372200 | 0 | 0 |  | 0 | 62274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62274 | 309926 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 30386473-0 | CONSTRUCCION OBRAS CONTROL SEDIMENTOLOGICO RIO LAS MINAS, P. ARENAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 328722 | Construcción Obras Control Sedimentológico Río Las Minas Punta Arenas - 3era etapa - 2021 | 1. OBRAS | 818-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-26 | 2021-06-01 | 2021-07-02 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2022-07-29 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 2243661.312 | 2598599.054 | 93659000 | 4 | CONSTRUCTORA SALFA S.A. | 838999.108 | 1763557.743 | 0 | 0 | 695430.669 | 454719.815 | 179718.914 | 250000 | 179730.548 | 3957.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 30481662-0 | CONSERVACION DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS 2018-2022, PUNTA ARENAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 349557 | Publicaciones DOH Tradicional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40019965-0 | MEJORAMIENTO CONST. EVAC. Y DRENAJE DE AALL SUBSISTEMA LLAU - LLAU Y D`AGOSTINI, PTA. ARENAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Magallanes y Ach | 346733 | Diseño de Obras de Mejoramiento y Construcción, Red Primaria de Aguas Lluvias Subsistemas Llau-Llau y D´agostini, Sector Hoya Inferior LlauLlau, Punta Arenas, 3er. llamado | 2. ESTUDIOS | 818-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-26 | 2021-12-20 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2023-04-22 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 264642.01 | 264490 | 76197377 | 0 | CFC INGENIERIA LIMITADA | 0 | 228461.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114418.082 | 0 | 25217.913 | 16100 | 27693.501 | 0 | 0 | 45031.561 | 52128.943 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS |  | PROYECTOS | 40030523-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2022-2026 REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 349557 | Publicaciones DOH Tradicional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030523-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2022-2026 REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 349556 | Conservación Sistema Red Primaria de Aguas Lluvias Punta Arenas 2da etapa - 2022 | 1. OBRAS | 818-6-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-29 | 2022-12-16 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 210831.11 | 210831.11 | 0 | 0 |  | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 50000 | 130000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030523-0 | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS 2022-2026 REGION DE MAGALLANES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 354292 | Conservación Sistema Red Primaria de Aguas Lluvias Punta Arenas 1era etapa - 2022 | 1. OBRAS | 818-2-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-04-26 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2022-10-07 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 99575.035 | 95162.813 | 14374971 | 1 | CLAUDIA FERNANDEZ CONTRERAS | 0 | 100180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32117.449 | 49960.478 | 13084.886 | 5017.187 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40030554-0 | CONSERVACION DE RIBERAS 2022-2026 , REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 349557 | Publicaciones DOH Tradicional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030554-0 | CONSERVACION DE RIBERAS 2022-2026 , REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 349558 | Conservación de Riberas de Cauces Naturales, río Leñadura, mediante limpieza y reperfilamiento, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena - 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | ÚLTIMA ESPERANZA, MAGALLANES | NATALES, PUNTA ARENAS | Sin Reajuste | 0 | 176180 | 0 | 0 |  | 0 | 176180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 136180 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030554-0 | CONSERVACION DE RIBERAS 2022-2026 , REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 349570 | Viáticos DOH Tradicional 2022 | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 13741633 | 6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 244 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES |  | PROYECTOS | 40030555-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2022-2026, PUERTO NATALES | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Magallanes y Ach | 349557 | Publicaciones DOH Tradicional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030555-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2022-2026, PUERTO NATALES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Magallanes y Ach | 349559 | Conservación Sistema de Regadío Huertos Familiares, Puerto Natales - 2022 | 1. OBRAS | 818-5-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-02 | 2022-12-31 | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 14980.701 | 14980.701 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | de Magallanes y La Antártica Chilena | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | de Magallanes y La Antártica Chilena | PROYECTOS | 40030555-0 | CONSERVACION SISTEMA DE REGADÍO HUERTOS FAMILIARES 2022-2026, PUERTO NATALES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Magallanes y Ach | 349570 | Viáticos DOH Tradicional 2022 | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ÚLTIMA ESPERANZA | NATALES | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 13741633 | 6 | SILVANA IVONNE LEIVA ASENJO | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 30469884-0 | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 335918 | Global Modificatoria ID5-MOD01 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 250 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Interregional | ESTUDIOS BÁSICOS | 30469884-0 | DIAGNOSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE QUEBRADAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327683 | FASE 1: DEFINICION TECNICA Y DESARROLLO METODOLOGICO PARA ESTUDIO Y MANEJO DE QUEBRADAS | 2. ESTUDIOS | 975-169-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-06-20 | 2022-07-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-04 | 2024-08-01 | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, ELQUI, VALPARAISO, CACHAPOAL, TALCA, CONCEPCION, CAUTÍN, LLANQUIHUE, COYHAIQUE, MAGALLANES, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, DIGUILLÍN | IQUIQUE, ANTOFAGASTA, COPIAPO, COQUIMBO, VALPARAISO, RANCAGUA, TALCA, CONCEPCION, TEMUCO, PUERTO MONTT, COYHAIQUE, PUNTA ARENAS, SANTIAGO, VALDIVIA, ARICA, CHILLAN | Sin Reajuste | 816097.243 | 816097.243 | 0 | 0 |  | 0 | 136568.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136568.415 | 679528.828 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039448-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2022 - 2024 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 354092 | DIAGNOSTICO COMPORTAMIENTO DE QUEBRADAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MELOCOTON Y SAN ALFONSO COMUNA DE SAN JOSE DE MAIPO RM SEGUNDO LLAMADO | 2. ESTUDIOS |  | En Licitación | Propuesta publica | 2022-08-01 | 2022-09-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-03 | 2023-09-03 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Sin Reajuste | 251000 | 251000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | Estudio Básicos
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039448-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 349341 | pago 1 arriendo maquinaria Fiscal DOH DV | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 101750 | 0 | 0 |  | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039448-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 349342 | pago 2 arriendo maquinaria Fiscal DOH DV | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 101750 | 0 | 0 |  | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039448-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 349343 | pago 3 arriendo maquinaria Fiscal DOH DV | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 101750 | 0 | 0 |  | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039448-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 349344 | pago 4 arriendo maquinaria Fiscal DOH DV | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 101750 | 0 | 0 |  | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101750 | 0 | 0 | 0 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039448-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 349395 | SERVICIO DE DESEMBANQUE Y DESMALEZADO QUEBRADA DE RAMÓN, COMUNA DE LA REINA, REGIÓN METROPOLITANA, AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Licitación | Propuesta publica | [6 empty] | SANTIAGO | LA REINA | Sin Reajuste | 125700 | 125700 | 0 | 0 |  | 0 | 125700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 55000 | 40700 | 0 | 0 | 0
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40039448-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 354957 | Conservación de Riberas Cauces Naturales Valle de Lluta 2022, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 1966-5-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2022-12-26 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 1582700 | 1582700 | 0 | 0 |  | 0 | 1582700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 250000 | 350000 | 450000 | 482700 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Obras Hidráulicas | Interregional | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40039448-0 | CONSERVACION DE RIBERAS DE CAUCES NATURALES 2022 - 2024 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358200 | encauzamientos de varios cauces en varias regiones | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 707300 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 - 60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1591.296 | 1000.055 | 0 | 0 | 443.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30076726-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 - 60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30077061-0 | REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260352 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2026-02-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 748500 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 276000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329324 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila Cuesta Cardones, Tramo km 70,840 al km 76,611, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-21 | 2021-11-23 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2024-02-18 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 823500 | 780651 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 261000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68306 | 34349 | 34479 | 0 | 24739 | 28998 | 35000 | 35129 | 638480 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278678 | Reposición Ruta 11-CH, Arica-Tambo Quemado, Sector El Aguila-Cuesta Cardones, tramo KM. 60,000 al KM. 70,840, Comuna Arica, Provincia Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 5048-57-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-09-28 | 2018-12-19 | 2019-12-17 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2022-05-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 15262555.901 | 19763560.915 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 18226459.149 | 3451466.045 | 0 | 3095889.526 | 11436.682 | 0 | 0 | 0 | 281900 | 57149.68 | 5090.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329325 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO, SECTOR EL AGUILA - CUESTA CARDONES, TRAMO KM. 70,84 AL KM. 76,611 COMUNA DE ARICA, PROVINCIA DE ARICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 5048-29-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-09-02 | 2021-10-22 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2023-11-06 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 12193875.373 | 14794450 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 0 | 672169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672169 | 14223520 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30078323-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278683 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre - Las Maitas DM. 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-6-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-02 | 2019-06-25 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2020-04-07 | 2022-08-07 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 461825 | 684319.918 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 441895.125 | 286999.662 | 0 | 62741.39 | 68033.785 | 34957.487 | 0 | 0 | 121267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 361.364 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 281216 | Reposición Ruta A-13, Sector El Buitre-Las Maitas, DM 0.000,00 al DM 10.170,00, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 5048-69-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-20 | 2019-05-23 | 2019-12-30 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2022-07-19 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6466657.38 | 5906053.762 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 1633888.518 | 2451309.78 | 0 | 0 | 300783.257 | 523549.523 | 0 | 0 | 204000 | 0 | 147465 | 432517 | 495000 | 347995 | 2500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083248-0 | REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358067 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Viaticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 106204.942 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10238 | 0 | 0 | 2 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | CAMARONES | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083427-0 | HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227709 | Estudio de Ingenieria Habilitacion Senda de Penetracion Caritaya - Mulluri | 2. ESTUDIOS | 687236-15-lp15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-28 | 2015-11-06 | 2016-01-20 | 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2018-05-12 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 644182 | 642968.4 | 76539176 | 8 | CONSORCIO INGEROP-GHISOLFO SA - LEN & ASOCIADOS I | 604829.427 | 66009.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46871.617 | 0 | 19137.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30083784-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LÍMITE CON PERÚ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 246234 | Asesoría a la inspección fiscal Reposición ruta 5 S: limite urbano norte de Arica- límite con Perú región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-4-lp16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-03-29 | 2016-04-15 | 2016-05-03 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2017-09-19 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 527178.24 | 469990.804 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 464051.795 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30091216-0 | CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329385 | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 540000 | 0 | 0 |  | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30091479-0 | REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTEO MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 774.97 | 1000 | 0 | 0 | 282.634 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.72 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30119366-0 | CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN RUTA A-210 SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 267334 | Diseño de Ingeniería Construcción prolongación Ruta A-210 Sector Las Machas - Aeropuerto | 2. ESTUDIOS | 687236-11-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-06-21 | 2017-08-08 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2022-11-20 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 250000 | 254855 | 84280700 | K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 115348.085 | 110389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110389 | 0 | 0 | 0 | 46285 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE |  | PROYECTOS | 30124737-0 | MEJORAMIENTO RUTA ANDINA, SECTOR LÍMITE REGIONAL-RUTA 11 CH XV REGIÓN | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30124737-0 | MEJORAMIENTO RUTA ANDINA, SECTOR LÍMITE REGIONAL-RUTA 11 CH XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351802 | Diseño Mejoramiento Ruta Andina, sector límite regional-ruta 11 ch XV Región | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-02-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 70000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291584 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11CH, sector Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota NUEVO 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-43-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-03 | 2019-12-13 | 2020-03-24 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-10-23 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 979800 | 763215.496 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 462838.375 | 323232.848 | 0 | 25383.483 | 57696.671 | 0 | 35685.454 | 35814.434 | 35943.413 | 36072.393 | 36202 | 36330 | 24105 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329404 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones - Zapahuira, Tramo DM 88.000,000 al DM 100.583,374, Comunas de Arica y Putre, Provincias de Arica y Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-32-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-09 | 2021-07-29 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2023-09-24 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 823500 | 757712.922 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 58487.593 | 373955.777 | 0 | 33345.55 | 33358.279 | 33452.397 | 33757 | 33885 | 34012 | 34140 | 34267 | 34395 | 34522 | 34821.551 | 392000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291585 | Reposición Ruta 11-CH, Sector Cardones-Zapahuira, Tramo DM. 76.610,623 al DM. 88.000,000, Comuna Putre, Provincia Parinacota, Región de Arica y Parinacota. NUEVO 2019 | 1. OBRAS | 5048-25-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-01 | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 2023-03-23 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 13296996.888 | 12164724.967 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 9338867.615 | 3830353.17 | 0 | 0 | 500897.17 | 0 | 0 | 0 | 185343 | 122088 | 450000 | 688725 | 1383300 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329405 | Reposición Ruta 11-CH, sector Cardones - Zapahuira, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 5048-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-13 | 2021-07-07 | 2021-08-17 | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2023-08-28 | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 13850648.052 | 12437560.581 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 0 | 11432612.725 | 0 | 0 | 1231579.921 | 1768256.804 | 0 | 445911 | 126156 | 87322 | 1390540 | 1893757 | 1772394 | 2716696 | 2275000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE |  | PROYECTOS | 30132075-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9990 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30132117-0 | REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329385 | Estudio Arqueológico Pozos de Sondeos, Rutas S/ROL y A-19 en Sector Ruta 5 - Ruta 11-CH- y, Ruta 11-Ch en Sector Rosario - Guanta, Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 540000 | 0 | 0 |  | 0 | 418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Tarapacá | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 13515.222 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS |  | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 309459 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector Pampa Tuncapane - Pampa Alcérreca por sectores, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-8-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 2020-09-01 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2021-07-18 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 3680098.086 | 2301141.185 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 2334665.151 | 60396.744 | 0 | 0 | 60396.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30135076-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315102 | Conservación Saneamiento Ruta A-23, sector Pampa Alcérreca - Pampa Pumuta por sectores, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-9-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-04 | 2020-08-18 | 2020-09-02 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2021-10-16 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 3996219.613 | 3035930.028 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 3043052.794 | 86450.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85194.995 | 0 | 0 | 0 | 1255.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329411 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 11-CH, Arica Tambo Quemado, Sector Zapahuira - Putre, Tramo DM 100.583,374 al DM 126.161,518, Comuna de Putre, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-33-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-06-09 | 2021-08-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-10-06 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1233000 | 1233000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24920 | 25080 | 1305345 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE |  | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260352 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2026-02-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 748500 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 276000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30239372-0 | REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329412 | Reposición Ruta 11 Ch Arica T.Quemado; Zapahuira Putre(Km 100-127) Nuevo 2021 | 1. OBRAS | 5048-102-O120 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-08-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2024-11-05 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 16602000 | 16602000 | 0 | 0 |  | 0 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 298836 | 51301655 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30241272-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 960440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960440 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE |  | PROYECTOS | 30294726-0 | REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294726-0 | REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 336087 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-04-01 | 2024-07-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 0 | 0 |  | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 104000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294726-0 | REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 336088 | REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2024-06-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 588000 | 0 | 0 |  | 0 | 137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137000 | 552000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 341103 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN TALLER DE VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA (tercer llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5596-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-23 | 2021-08-05 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2022-09-04 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 132925.668 | 169624 | 76156354 | 8 | ASESORIAS ERGO SUM LTDA | 37164.4 | 132499.6 | 0 | 11611.6 | 8517.6 | 16416.4 | 8000 | 7000 | 16890 | 20000 | 44064 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30294774-0 | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 320138 | CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA | 1. OBRAS | 5596-6-O220 | En Ejecución | Propuesta privada | 2020-06-10 | 2020-07-22 | 2020-12-11 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2022-06-27 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 165241.134 | 2198557.676 | 77674290 | 2 | CONST. E INMOB.PEREZ Y FLORES LTDA. | 600889.808 | 1527306.196 | 0 | 66948.196 | 0 | 0 | 19424 | 72193 | 143831 | 141807 | 530334 | 452769 | 0 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30295575-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-31, SECTOR CRUCE RUTA A-35 - ZAPAHUIRA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227707 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-31, Sector Cr.Ruta A-35 - Zapahuira | 2. ESTUDIOS | 687236-16-lp15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-30 | 2015-11-10 | 2015-11-27 | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 2019-03-12 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 899900 | 977080 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 810603.124 | 120589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60122 | 0 | 60467 | 127520 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 231989 | Construccion By Pass Y reposicion Red Vial Andina Sector Cruce 11 Ch KM 12 (CMT) | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2015-12-30 | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2018-12-31 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 5220000 | 3999404.358 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4190745.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30300972-0 | CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 260352 | Servicio de Producción de Plantas de Queñoa de Altura, Llareta y Queñoa de Precordillera, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2026-02-01 | PARINACOTA | PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 748500 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 281800 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 227731 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Red Vial Ruta A-15 XV Región | 2. ESTUDIOS | 687236-21-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-09 | 2016-01-18 | 2016-04-12 | 2016-05-27 | 2016-05-27 | 2019-04-02 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 470411.542 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 353485.942 | 239114.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71877.676 | 0 | 103040.234 | 64197 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30301322-0 | MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 281603 | Estudio de Ingeniería Complementario, Mejoramiento Red Vial Ruta A-15, XV Región | 2. ESTUDIOS | 687236-9-lr18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-05 | 2018-12-17 | 2019-05-02 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 2020-11-21 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 253000 | 255000 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 118473.42 | 126068.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19757.653 | 47690.887 | 58620 | 0 | 0 | 0 | 36600 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351777 | AIF MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-05-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 818181 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 450000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357955 | EXPROPIACION VIA JUDICILA LOTE Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA A-143 SECTOR CR RUTA 11-CH CR RUTA A-191 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18140 | 18140 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 18140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18140 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364289-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351778 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2025-04-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 17090909 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12493000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351777 | AIF MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-05-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 818181 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 450000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 141.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858.435 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30364290-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351778 | MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191 (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2025-04-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 17090909 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9103650 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371047-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 262909 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-121, CRUCE RUTA A-23 (HUMAPALCA) - CRUCE RUTA A-109 (ALCERRECA), PROVINCIA DE PARINACOTA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-9-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-09 | 2017-06-30 | 2017-07-28 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2018-05-08 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 1412191.45 | 1531186.203 | 76404369 | 3 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 1527069.707 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30371074-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 255044 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-19-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-08 | 2016-10-04 | 2017-04-28 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2021-07-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 7232804.726 | 10588937.442 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 10227642.062 | 5080.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5079.395 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 335907 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-31 SECTOR CHAPIQUIÑA REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-23 | 2021-04-27 | 2021-08-18 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2022-04-22 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 525927.64 | 629745.457 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 117364.302 | 524828.915 | 0 | 0 | 492267.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458888-0 | CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 354726 | REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 128885.166 | 158885.166 | 13423479 | 2 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30458889-0 | MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 263640 | Diseño de Ingeniería Mejoramiento De Caminos Básicos Intermedios Región XV A. Y. P. | 2. ESTUDIOS | 687236-22-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-30 | 2017-12-15 | 2018-02-28 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2020-12-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1841480 | 1063845 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 869429.065 | 256556.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256556.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329516 | Asesoría Ampliación Ruta 5,Sector: Bif. Aeropuerto- Complejo Chacalluta Nuevo 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 685713 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 690000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459183-0 | AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO- COMPLEJO CHACALLUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329517 | Ampliación Ruta 5,Sector: Bif. Aeropuerto- Complejo Chacalluta Nuevo 2021 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-12-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 8743745 | 0 | 0 |  | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67541 | 215825 | 916634 | 9583000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30459736-0 | REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263683 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 11 CH, Arica - Tambo Quemado, Sector KM 147 - KM 170, Región de Arica y Parinacota. | 2. ESTUDIOS | 5048-17-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-23 | 2017-08-08 | 2017-08-25 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2021-01-26 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 584000 | 552405 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 478929.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119007 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303033 | Asesoría a la Inspección fiscal "Mejoramiento pasada Urbana Ruta 5 y A-27 en Arica, Sector D: Rotonda Adolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-68-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-17 | 2020-12-07 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2023-06-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 747400 | 705414 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 132610 | 411989 | 0 | 0 | 97591.966 | 32557.947 | 31871 | 33871 | 34458 | 35044 | 36510 | 36217 | 36804 | 37064.087 | 259234 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 448.583 | 2000 | 0 | 0 | 158.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841.897 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30466542-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303031 | Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 Y A-27 en Arica, Sector D:Rotonda Rodolfo Arenas - Limite Urbano Oriente, Región de Arica y Parinacota. | 1. OBRAS | 5048-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-16 | 2020-09-04 | 2021-05-25 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2023-08-29 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 5418658.767 | 7587868.497 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 901999.199 | 5782162.777 | 0 | 0 | 179026.477 | 0 | 0 | 1118075.3 | 163620 | 151472 | 662118 | 606734 | 1241747 | 1659370 | 2406800 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 283857 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Comuna de Putre, Sector Sur, Etapa II; Región de Arica y Parinacota | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-25-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-02-17 | 2020-02-26 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2024-04-30 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 952972.8 | 1115040 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 421150 | 311814.289 | 0 | 28207.731 | 52031.334 | 26500.784 | 25634.305 | 25634.305 | 25634.305 | 25634.305 | 25634.305 | 25634.305 | 25634.305 | 25634.305 | 456166.544 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 283858 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Parinacota, Sector Sur, Comuna de Putre, Etapa II, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-1-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-01-21 | 2019-02-27 | 2019-04-29 | 2019-06-14 | 2019-06-15 | 2023-05-25 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 5780046.25 | 6295556.392 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 4832536.642 | 1480211.048 | 0 | 0 | 484051.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324550 | 23870 | 23870 | 623870 | 1281757 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481284-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 354726 | REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 128885.166 | 158885.166 | 13423479 | 2 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 3310.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.672 | 827.672 | 413.836 | 413.836 | 413.836 | 413.836 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30481307-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 278686 | Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Red Vial Parinacota Norte | 2. ESTUDIOS | 687236-3-lr18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-03 | 2018-08-20 | 2018-09-13 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2020-09-13 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 285200 | 306000 | 59188260 | 0 | CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. (AGENCIA EN CHILE) | 264088.58 | 63600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41300 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 30483079-0 | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 309462 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Interconexión Vial Ruta A-27 - Cruce Ruta 11CH Región de Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | 5048-65-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-13 | 2020-12-17 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2022-10-23 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 317080 | 228100 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 19389.375 | 197500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28100 | 71200 | 0 | 69500 | 28700 | 0 | 37750 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 30483141-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30280 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 328630 | AIF MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-11-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 1156250 | 0 | 0 |  | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 1237139 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA |  | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40004007-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 328631 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 EN ARICA, SECTOR C: ROTONDA ARENAS-LIMITE URBANO SUR, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 5048-55-O221 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2024-05-18 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 31705490 | 31705490 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 57268861 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40007799-0 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 312635 | CONSERVACIÓN CAMINO BÁSICO RUTA A-31, KM 47 AL KM 77 SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 687236-2-0120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-01-27 | 2020-02-24 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2021-04-08 | ARICA | ARICA | Indice Polinomico | 3392731.68 | 3010178.885 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 3124407.253 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 312998 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACION GLOBAL MIXTO ; PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE, COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS; ETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 2020-09-24 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2024-12-11 | PARINACOTA | GENERAL LAGOS, PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 995040 | 1145499.84 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 274915.19 | 320768.063 | 0 | 52630.945 | 26389.453 | 26881.063 | 26728.33 | 26518.321 | 26641.886 | 26756.967 | 26876.29 | 26995.613 | 27114.936 | 27234.259 | 609281.166 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 315333 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE ARICA Y CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 2020-09-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2024-12-04 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 1496299.2 | 1441051.2 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 328462.937 | 398346.909 | 0 | 32708.86 | 66396.434 | 33816.668 | 33105.149 | 33105.149 | 33105.149 | 33221.9 | 33221.9 | 33221.9 | 33221.9 | 33221.9 | 793398.283 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 330903 | ASESORIA INSPECCION FISCAL CONTRATOS DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 687236-23-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-19 | 2021-08-27 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2025-09-25 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 913440 | 1023580.8 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 16000.873 | 278711.543 | 0 | 28682.053 | 45476.842 | 23160.648 | 22674 | 22674 | 22674 | 22674 | 22674 | 22674 | 22674 | 22674 | 815361 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315300 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA , COMUNA DE ARICA, II ETAPA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2024-07-16 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6933212.835 | 5436236.005 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 2625638.395 | 2285358.193 | 0 | 229379.31 | 143711.618 | 128368.265 | 112815 | 0 | 182663 | 305248 | 168580 | 183280 | 185626 | 645687 | 1721286 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315304 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE LA PROVINCIA DE PARINACOTA, SECTOR NORTE , COMUNAS DE PUTRE Y GENERAL LAGOS, IETAPA II, REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2024-07-17 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 6179598.863 | 4998127.462 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 2743277.923 | 1956863.174 | 0 | 89758.036 | 0 | 196983.574 | 36026 | 68920 | 57400 | 69930 | 912245.564 | 63200 | 231200 | 231200 | 1388985 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 315331 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, COMUNA DE CAMARONES, ETAPA II, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-24 | 2020-06-18 | 2020-07-01 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2024-07-17 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 6000943.513 | 4844088.849 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 3377528.246 | 1647591.902 | 0 | 72788.97 | 148959.792 | 121970.602 | 65069 | 123700 | 36531 | 85470 | 889102.538 | 34000 | 36000 | 34000 | 952179 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 330908 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ARICA, SECTOR URBANO DE ARICA Y VALLE DE AZAPA, ETAPA III, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 1. OBRAS | 687236-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-15 | 2021-06-30 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2025-07-21 | ARICA | ARICA | Indice de Precios al Consumidor | 8831694.993 | 6664034.515 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 398614.629 | 3466961.485 | 0 | 0 | 591544.945 | 700516.54 | 0 | 0 | 127389 | 58992 | 91761 | 975176 | 379068 | 542514 | 4033011 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010935-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 354726 | REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 128885.166 | 158885.166 | 13423479 | 2 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 11490.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2872.52 | 2872.52 | 1436.26 | 1436.26 | 1436.26 | 1436.26 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010936-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 312995 | Conservación Camino Basico Ruta A-319, KM. 4,50 al KM. 20,00; por Sectores, Provincia de Parinacota, Región de Arica y Parinacota | 1. OBRAS | 687236-30-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-02-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2022-02-04 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 1881490.496 | 1687475.754 | 77029586 | 6 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 1604988.999 | 170828.98 | 0 | 0 | 98818.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40010936-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Arica y Parinacota | 354726 | REEMBOLSO DE VIATICOS AÑO 2022 DIRECCION DE VIALIDAD ARICA Y PARINACOTA | 7. VIATICOS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 128885.166 | 158885.166 | 13423479 | 2 | ALEXIS JOSE VILLA SAGUAS | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | PARINACOTA | PUTRE | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40022986-0 | MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, S: PUTRE-CRUCE RUTA A - 235 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329598 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-Ch Arica-Tambo Quemado, Sector Putre - Cr. Ruta A-235, Región De Arica y Parinacota | 2. ESTUDIOS | 5048-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-07 | 2021-07-23 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2024-04-03 | PARINACOTA | PUTRE | Indice de Precios al Consumidor | 670000 | 600000 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 97995 | 265660 | 0 | 0 | 53315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39860 | 67985 | 0 | 104500 | 0 | 276240 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA | ARICA | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40027285-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR SAN MIGUEL AZAPA - KM 32 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Arica y Parinacota | 333790 | ESTUDIO DE INGENIERÍA MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-08-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15900 | 33100 | 592000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 612.016 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337940 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantención, Reparación con Suministro de Repuestos e Insumos para Equipos Bulldozer y Chancador, pertenecientes a la dotación de la Dirección de Vialidad; Licitación Pública ID 5284-3-LR21. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500381.155 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21262.165 | 0 | 0 | 0 | 21262.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338130 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 19052.912 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1427.578 | 0 | 1279.26 | 148.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356371 | DEUDA 2021 SERVICIO DE ASEO RECINTOS CAD Y PLAZAS DE PESAJE CON CARGO AL PRESUPUESTO AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 6802 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6802 | 0 | 0 | 6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356372 | DEUDA 2021 SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS CAD Y PLAZAS DE PESAJE CON CARGO AL PRESUPUESTO AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 12256.198 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12256.198 | 0 | 0 | 12256.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356373 | DEUDA 2021 MANT.Y REP. MAQUINAIRA Y VEHICULOS CON CARGO AL PRESUPUESTO AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 49906.429 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49906.429 | 0 | 0 | 49906.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356375 | DEUDA 2021 TRASLADO DE PERSONAL A FAENA Y PLAZAS DE PESAJE CON CARGO AL PRESUPUESTO AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 4072.64 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4072.64 | 0 | 0 | 4072.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356378 | DEUDA 2021 ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS CON CARGO AL PRESUPUESTO AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARIBNACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 4284 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4284 | 0 | 0 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356379 | INSUMOS CAD AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 555077.338 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2558849.059 | 0 | 0 | 0 | 88780.059 | 123100 | 230755 | 285018 | 107590 | 399880 | 648173 | 202487 | 473066 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356381 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE Y GAS LICUADO POR VALES PARA FAENAS AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3609.988 | 0 | 0 | 0 | 3609.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356382 | ARRIENDO DE MAQUINARIAS PARA APOYO FAENAS AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 331400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46069.66 | 0 | 0 | 16065 | 30004.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356383 | SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL A FAENA Y PLAZAS DE PESAJE AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 43300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10607.96 | 0 | 0 | 6779.08 | 3828.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356384 | SERVICIO DE VIGILANCIA RECINTOS CAD Y PLAZA DE PESAJE AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 102000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32979.853 | 0 | 0 | 23044.56 | 9935.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356385 | SERVICIO DE ASEO RECINTOS CAD Y PLAZAS DE PESAJE AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 74800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20406 | 0 | 0 | 13604 | 6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356386 | SERVICIO DE ASESORIAS A CAD AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 152400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43782.454 | 0 | 0 | 28021.708 | 15760.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356390 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MUESTRAS E INSUMOS CAD AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 3300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 209.934 | 0 | 0 | 101.754 | 108.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356391 | INSUMOS MAQUINARIAS AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 46100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 286.65 | 0 | 0 | 75.9 | 210.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356393 | COMBUSTIBLE CAD AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 310400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47197.569 | 0 | 0 | 26285.825 | 20911.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356396 | SERVICIO DE MANT.Y REPAR.MAQ.PESADA (JCB) AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 59900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10621.477 | 0 | 0 | 761.02 | 9860.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356398 | SERVICIO DE MANT.Y REPAR.VEH.PESADOS (MACK) Y MAQ.PESADA (JOHN DEERE, HAMM ) AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 137200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23705.575 | 0 | 0 | 19985.667 | 3719.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356399 | SERVICIO DE MANT.Y REPARACION DE VEHICULOS LIVINOS AÑO 2022 VIALDIAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 40100 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9004.006 | 0 | 0 | 2625.933 | 6378.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356400 | SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 9901.395 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9901.395 | 0 | 0 | 4473.21 | 5428.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356402 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PLAZAS DE PESAJE FIJAS Y MOVILES AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 149735 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 99230.292 | 0 | 0 | 0 | 99230.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 356403 | SERVICIO DE MANTENCION Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO REGIONAL AÑO 2022 VIALIDAD REGION ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 14900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.021 | 0 | 185.565 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 815795 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 5738 | 293400 | 63308 | 2000 | 3150 | 444499 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 358870 | MATERIAL PARA SUBBASE Y AGUA DE USO INDUSTRIAL PARA LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD AÑO 2022, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 148827.945 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14929.74 | 0 | 0 | 0 | 14929.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, CAMARONES, PUTRE, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030647-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Arica y Parinacota | 359072 | SERVICIO DE COMUNICACION SATELITAL 2022 VIALIDAD REGION DE ARICA Y PARINACOTA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARICA, PARINACOTA | ARICA, PUTRE | Sin Reajuste | 0 | 9405.76 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9405.76 | 0 | 0 | 0 | 9405.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Arica y Parinacota | ARICA, PARINACOTA | ARICA, GENERAL LAGOS | de Arica y Parinacota | PROYECTOS | 40030971-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-13 SECTOR ACCESO CENTRAL - CORONEL ALCERRECA CMT | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351805 | Estudio Básico mejoramiento ruta a-13 sector acceso central - coronel alcerreca cmt | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | ARICA | ARICA | Sin Reajuste | 0 | 379636 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 470322 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30076559-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 156231 | Conservacion Global de Caminos de la Red Basica Comunal Primaria y Comunal Secundaria; Provincia de Iquique y del Tamarugal Sector Sur Region de Tarapaca Etapa VI | 1. OBRAS | 1024-92-LP09 | Terminado | Propuesta publica | 2009-11-23 | 2009-12-28 | 2010-02-18 | 2010-03-15 | 2010-03-16 | 2012-03-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice Polinomico | 1002819.43 | 1589557.134 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1616131.098 | 61664.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61664.779 | 489.982 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 200985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, tramo Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 al Dm. 5.543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-8-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-03-21 | 2014-10-28 | 2015-04-29 | 2015-05-27 | 2015-05-27 | 2018-12-15 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1123280 | 1579411.931 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 1711900.597 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98314 | 0 | 9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10762 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 200983 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, tramo: Alto Hospicio - Alto Molle, Dm. 641,27 - Dm. 5,543,66, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 8048-63-B213 | Terminado | Propuesta publica | 2013-06-17 | 2014-02-25 | 2014-10-28 | 2015-04-17 | 2015-04-18 | 2019-05-05 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 11862062.04 | 7776433.691 | 76434794 | 3 | CONSORC.FCC CONSTR.S.A-FCC CONST.S.A.AGEN EN CHILE | 0 | 79610.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79610.327 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 214244 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la ciudad de Iquique, sector Avenida Pérez Opazo Avenida Tadeo Haenke, Región de Tarapacá- Complemento FNDR Nº 207703 | 1. OBRAS | 603128-10-lp13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2013-10-16 | 2015-11-27 | 2013-11-22 | 2015-08-14 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Sin Reajuste | 876881.883 | 1910325.925 | 79637370 | 9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 1893997.18 | 16328.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16328.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250762 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo 2B: Cerro Dragón - Av. Pérez Opazo, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 5048-36-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-12 | 2016-10-12 | 2016-12-30 | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 2019-02-21 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 11530068.941 | 8786535.467 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 9036708.656 | 113982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 320633 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE, CONEXIÓN RAMÓN PÉREZ OPAZO, PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | 603128-21-O120 | Adjudicado | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2020-12-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-30 | 2023-04-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 3510013.46 | 4151389.39 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 215568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215568 | 2870000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080833-0 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 337063 | Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique, Tramo conexión Tadeo Haenke, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 2021-06-24 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2022-04-20 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1553661.382 | 1901423.733 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 244986.41 | 1924510.572 | 0 | 0 | 0 | 747060.572 | 253306 | 145842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778302 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30081350-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 185299 | Conservación Periódica Seguridad Vial Ruta A-40 Km 35 al Km 41 (Por Sectores) Provincia del Tamarugal Región de Tarapaca | 1. OBRAS | 603128-32-lp11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-08 | 2011-11-25 | 2011-12-05 | 2011-12-13 | 2011-12-14 | 2012-01-28 | TAMARUGAL | HUARA | Indice Polinomico | 0 | 301002.596 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 282668.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14531 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093165-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 250571 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta A-760 Sector Pampa Soronal Cruce Ruta A-750 Km 44 al Km 54,30 Etapa IV; Región De Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-24-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-20 | 2017-02-06 | 2017-04-04 | 2017-05-16 | 2017-08-28 | 2018-05-28 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 304875 | 317412.094 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 310607.686 | 15119.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15119.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093190-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 I REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 149250 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVELES DE SERVICIO Y PRECIO UNITARIO DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR ORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE TARAPACÁ. | 1. OBRAS | 1024-93-LP09 | Terminado | Propuesta publica | 2009-12-01 | 2010-01-18 | 2010-02-23 | 2010-03-17 | 2010-03-18 | 2014-02-25 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice Polinomico | 5017648.309 | 4614321.714 | 77052800 | 3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 1965968.519 | 501568.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501568 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106619-0 | REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301637 | Estudio de Impacto Ambiental Ruta 15-Ch, Sector Apacheta Casiri - Quebrada Casoxalla Por Sectores, Huara | 2. ESTUDIOS | 603128-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2020-11-05 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2022-11-23 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 290000 | 264000 | 89930000 | 9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 47238.62 | 142082.12 | 0 | 0 | 0 | 42405.12 | 0 | 0 | 30977 | 0 | 68700 | 0 | 0 | 0 | 103670 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30112272-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278410 | Estudio de Ingeníeria Mejoramiento Ruta 1, Sector Cuesta Guanillos - Cuesta Pabellón De Pica Región de Tarapacá | 2. ESTUDIOS | 603128-11-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-24 | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2022-02-04 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 417035 | 623108.55 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 462029.867 | 200740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200740 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA |  | PROYECTOS | 30124648-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124648-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351734 | DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO NUEVOS 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-08-01 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 0 | 332514 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 365504 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 263474 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-20-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-02-09 | 2019-05-23 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2020-07-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 319464 | 322697.421 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 340503.358 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.141 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 227779 | Conservación Ruta A-665, Sector La Huayca-Pica; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-3-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-08-02 | 2016-09-21 | 2016-10-06 | 2016-11-24 | 2016-11-24 | 2018-01-19 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 3595637.915 | 3336393.364 | 77651540 | K | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 3370319.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18592.075 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124651-0 | CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 289022 | Conservación Ruta A-665, Sector La Tirana-La Huayca, Dm 10;000 al Dm 30;000 Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá 2°Llamado. | 1. OBRAS | 603128-13-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-09-24 | 2018-11-19 | 2019-03-12 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2020-07-01 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2361648.054 | 1915660.249 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1979230.996 | 4665.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4665.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329396 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 1, Sector Pabellón de Pica-Aeropuerto, Tramo 3: Patillo-Aeropuerto, KM 354,2 al KM 372,7, Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-86-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-11-19 | 2021-12-30 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2024-01-28 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 620800 | 778969.84 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 300939.48 | 0 | 0 | 0 | 11137.097 | 63541 | 31955 | 32077 | 32200 | 32323 | 32446 | 32569 | 32691.383 | 562979.52 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131601-0 | REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329397 | Reposición Ruta 1, Sector Pabellón de Pica-Aeropuerto, Tramo 3: Patillo - Aeropuerto, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 5048-71-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-23 | 2021-11-08 | 2021-12-28 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2024-01-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 14698282.481 | 13070523.059 | 77350669 | 8 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 0 | 3390704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76050 | 277095 | 278140 | 979186 | 1780233 | 11089297 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 284393 | Conservación Red Vial, Conservación Rutinaria Ruta A-545; Cruce A-555 - Laonzana - Puchurca, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. Segundo Llamado | 1. OBRAS | 603128-2-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-22 | 2018-12-14 | 2019-08-07 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2020-10-26 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2091995.472 | 2839544.459 | 77078336 | 4 | CONSORCIO RUTA A-545 CRUCE A-555 FV-APIA LIMITADA | 2814389.653 | 238789.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238789.184 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224223-0 | CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 359249 | FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | -1413.86 | 6586.14 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 221457 | Asesoría a la Inspección Fiscal; Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico Ruta A-475; Sector Chiapa-Jaiña, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-10-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-04-27 | 2015-05-22 | 2015-06-16 | 2015-09-07 | 2015-09-07 | 2016-04-07 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 165375 | 342834.278 | 5999055 | 1 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 351749.803 | 37043.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 2043.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 224283 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Caminos Básicos Región de Tarapacá 2014-2015; Conservación Camino Básico, Ruta A-97, Sector Laguna de Huasco - Lupe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-36-lp14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-12-05 | 2015-02-27 | 2015-06-01 | 2015-07-06 | 2015-07-06 | 2016-06-06 | TAMARUGAL | PICA | Indice de Precios al Consumidor | 500175 | 558711.643 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 0 | 3771.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771.459 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259123-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 272245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación de Contrato Conservación Camino Básico, Ruta A-525 DM. 8.500 al DM. 32.324, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá y Obras Nuevas; 3º Llamado. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-6-LQ17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-03 | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2018-07-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 217920 | 244984 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 41466.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41466.29 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30366537-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 261659 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 5 Sector Pozo Almonte, Región de Tarapacá 2º Lllamado | 2. ESTUDIOS | 603128-2-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-21 | 2017-05-31 | 2017-07-11 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 2021-09-23 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 225415 | 255057 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 140411.813 | 130604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130604 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 255016 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa II, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-8-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-02 | 2016-10-06 | 2016-12-19 | 2017-03-10 | 2017-03-10 | 2021-08-16 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 6594725.785 | 6008375.773 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 5626996.63 | 105723.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105723.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278419 | Mejoramiento Ruta A-653 Sector Cruce A-65 By- Pass Cuesta Duplijsa; Provincia del Tamarugal; Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-22-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-03-01 | 2019-04-22 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | 2020-08-22 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 3869170.808 | 3672591.064 | 76509732 | 0 | INMOBILIARIA E INGENIERIA HIGHT CHILE S.A. | 2894344.155 | 943940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943940 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30404773-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 359249 | FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | -1413.86 | 6586.14 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 274839 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-21-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-07 | 2019-01-18 | 2019-03-22 | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 2023-04-20 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 797488.25 | 799958.424 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 461324.441 | 256060.905 | 0 | 0 | 89027.305 | 0 | 18570.4 | 18570.4 | 18570.4 | 18570.4 | 18570.4 | 18570.4 | 18570.4 | 37040.8 | 147103.544 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 283587 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA- COLCHANE ETAPA II, REGIÓN DE TARAPACÁ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-14-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-26 | 2019-01-18 | 2019-05-23 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2023-05-24 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 787786.5 | 784975.467 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 503469.539 | 221114.172 | 0 | 0 | 56342.937 | 0 | 34963.21 | 18261.605 | 18261.605 | 18261.605 | 18261.605 | 18261.605 | 19500 | 19000 | 121570.729 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 274831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE II ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | 603128-17-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-28 | 2018-03-12 | 2018-05-22 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | 2022-07-19 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 5992712.101 | 5494954.531 | 96905960 | 6 | CONSTRUCTORA CORVAL S.A. | 4418217.635 | 1563683.058 | 0 | 0 | 239545.058 | 0 | 115000 | 138000 | 172500 | 130000 | 330000 | 173638 | 165000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283586 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA II ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS | 603128-5-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-11 | 2018-09-26 | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2023-01-09 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 5868344.397 | 5444709.955 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1956901.274 | 1139000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 165000 | 110000 | 132000 | 100000 | 500000 | 2831484 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30447930-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 359249 | FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | -1413.86 | 6586.14 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 619.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA |  | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351737 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA tramo km 67,5 al km 84 NUEVOS 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2025-10-01 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 0 | 890718 | 0 | 0 |  | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 920000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458426-0 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351738 | MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA tramo km 67,5 al km 84 NUEVOS 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 0 | 14225544 | 0 | 0 |  | 0 | 863760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281880 | 581880 | 14942400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466089-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 299737 | CONSERVACIÓN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA ; REGIÓN DE TARAPACÁ 2019 | 1. OBRAS | 603128-1-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-03-29 | 2019-05-30 | 2019-07-11 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 2020-07-01 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1164206.75 | 970980.662 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 999173.575 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301053 | Consultoria para Estudio de Ingeniería, Conservación Red Vial, Obras de Emergencia, Ruta A-555 por sectores, Badenes Carora - Pachica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 2. ESTUDIOS | 603128-6-LQ20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2022-02-02 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 150010 | 124600 | 76357116 | 5 | FRACTAL INGENIERIA SPA. | 69993.066 | 62840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 301056 | ASESORIA DE INSPECCION FISCAL A LA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE EMERGENCIA DE LAS RUTAS 5 (PINTADOS), A-65, A-750, A-755, A-629, A-651, POR SECTORES; PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGION DE TARAPACÁ. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 2019-10-15 | 2020-06-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 350000 | 374284.8 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 380935.139 | 57750.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57750.216 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 304122 | Consultoría Para Estudio de Ingeniería ¿Conservación Red Vial, Conservación Periódica Caminos Costeros y Ruta 1, Sector Tres Islas Aeropuerto, Dm. 374,700 a Dm. 406,100; Provincia de Iquique, Región de Tarapacá¿. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-8-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-15 | 2020-12-04 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2022-03-17 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 280000 | 269125.364 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 104744.75 | 184080.863 | 0 | 0 | 0 | 40470.863 | 40948 | 65162 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300471 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 5, Sector Hilaricos - Pintados, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-07-24 | 2020-02-19 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2119792.696 | 2731072.887 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 2801850.194 | 8055.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.829 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300474 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta 15CH, Sector Ruta A-515 - Casiri, por sectores, Provicia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-10-09 | 2020-05-06 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2269829.234 | 2407826.001 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 2522474.852 | 12296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12296 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300475 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-45, Sector Alto Calatambo - cruce A-365, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2020-02-28 | TAMARUGAL | CAMIÑA | Indice de Precios al Consumidor | 644148.263 | 716237.597 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 729964.2 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300476 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-65, Sector cruce ruta 5 - Sagasca, por sectores, Provicnia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-10-15 | 2020-07-26 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1982255.661 | 2538009.391 | 77052800 | 3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 2615167.901 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300501 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-515 y A-525, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2019-08-30 | 2020-09-07 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1526072.02 | 1968878.203 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 2036459.963 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300502 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-535, Sector Cruce A-525 - Mocha, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-15 | 2019-08-30 | 2020-01-27 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 654581.753 | 1192571.237 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 1040563.27 | 404392.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123989.057 | 280403.272 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300506 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-555 y ruta A-565, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-08-30 | 2020-04-07 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1672605.9 | 2379905.14 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 2416379.021 | 12658.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12658.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300508 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Rutas A-629 y ruta A-651, por sectores, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-08-19 | 2020-06-14 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1195419.324 | 2935090.943 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 2960046.749 | 39643.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39643.706 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 300520 | Conservación Red Vial, Obras de Emergencia Ruta A-755, sector Cruce Ruta 5 - Matilla, Provincia de Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato Directo con Cotización | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | 2020-01-16 | 2019-08-19 | 2020-02-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1142593.299 | 1785604.685 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 1816907.716 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481230-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 359249 | FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | -1413.86 | 6586.14 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283169 | Camino Básico por Conservación Ruta A-639, Sector Cruce A-555 Noasa, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-10-o118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-31 | 2018-10-02 | 2019-04-01 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 2020-01-19 | TAMARUGAL | HUARA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1460183.504 | 1266031.477 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1351343.353 | 128358.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128358.037 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481275-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 283182 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-7-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-24 | 2018-09-24 | 2018-10-17 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2019-07-31 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1398338.508 | 1168954.318 | 76404369 | 3 | INGENIERIA INMOBILIARIA E INVERSIONES SICALL S.A. | 0 | 385810.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385810.899 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 268816 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo, Pica - Pozo, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-1-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-26 | 2018-05-04 | 2018-07-10 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 2020-08-24 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 602013 | 542880 | 76937255 | 5 | CONSORCIO ICH-BAC HUARA LIMITADA | 517651.281 | 25077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25077 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 323480 | Asesoría para la Inspección Fiscal ¿Conservación Global de Caminos de la Provincia de Iquique, Sector Urbano, I Etapa, Región de Tarapacá 2° Llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-17-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-12-01 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2022-09-23 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 592542 | 517978.307 | 96788620 | 3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 175031.37 | 254924.838 | 0 | 0 | 51747.982 | 64324.856 | 32110 | 32110 | 0 | 0 | 0 | 17110 | 18355 | 39167 | 118000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 268806 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, sector Pica - Pozo Almonte , Etapa II, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-15-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-06 | 2018-01-31 | 2018-04-10 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2020-08-24 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2908445.641 | 2657738.314 | 77651540 | K | SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRAL PLAZA SPA | 2768645.403 | 15128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15128 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30482091-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298778 | Conservación Global Urbana Etapa I Provincia de Iquique Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-12-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-18 | 2020-05-08 | 2020-06-01 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2022-09-16 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1960924.227 | 2061515.559 | 76327821 | 2 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA DE OBRAS VIALES SPA | 1532631.227 | 1116872.25 | 0 | 0 | 394425.733 | 94432.345 | 32265 | 32265 | 263484.172 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 278399 | Asesoría de Inspección Fiscal Conservación Ruta A-665 Sector Cruce Ruta 5- La Tirana; Provincia del Tamarugal Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-9-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-31 | 2018-09-13 | 2019-06-07 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2020-06-30 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 229178 | 265349.837 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 250918.208 | 26560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483132-0 | CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 278394 | Conservación Ruta A-665, Sector Sara- La Tirana, Dm 0.000 al Dm 10.000, Provincia Tamarugal , Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-8-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-24 | 2018-09-14 | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2020-09-22 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1593888.673 | 1411064.355 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 1473697.062 | 5243.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 298847 | Camino Básico por Conservación Ruta A-375 Sector Acceso Miñe Miñe, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-8-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-07-30 | 2019-09-27 | 2019-12-05 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-10-12 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1092101.027 | 1259959.444 | 76392767 | 9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 1291732.743 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 304222 | Camino Básico por Conservación Ruta A¿473, Sector Cruce A-475 ¿ Sipiza, Provincia Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-16-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-06 | 2020-01-31 | 2020-05-19 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2021-05-22 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1551110.299 | 1802615.327 | 96538130 | 9 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS LIMITADA | 1867375.602 | 21750.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 19250.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 308585 | Camino Básico por Conservación Ruta A-495, Sector Cruce 15 CH ¿ Huasquiña, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá, 2° Llamado | 1. OBRAS | 603128-13-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-15 | 2019-12-19 | 2020-05-19 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2021-11-18 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2235285.422 | 2072780.935 | 77052800 | 3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 2178453.565 | 22110.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22110.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002723-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 359249 | FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | -1413.86 | 6586.14 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 103.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40003986-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 352861 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 284.1 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40003986-0 | MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 352089 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta A-750, Sector: Cruce Ruta 1 - Cruce Ruta A-760, Región de Tarapacá 2º Llamado | 2. ESTUDIOS | 603128-16-O121 | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-11-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 375000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 421800 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 307659 | CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE INGENIERÍA CONSERVACIÓN RED VIAL, OBRAS DE SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACÁ NUEVOS 2019 SEGUNDO LLAMADO | 2. ESTUDIOS | 603128-14-LR-19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-22 | 2019-12-26 | 2020-03-12 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2021-04-18 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 346516.1 | 355000 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 349459.553 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004533-0 | CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 340761 | Consultoría para proyectos Conservación Red Vial, Obras de Saneamiento Caminos Rurales Tarapacá Nuevos 2020, Etapa II, 2° Llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-10 | 2021-10-22 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2022-07-15 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 480000 | 460220 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 143686.816 | 0 | 0 | 143686.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354090 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 309230 | CONSERVACIÓN RED VIAL, CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL EN RUTA A-616, KM. 4,000 AL KM. 10,000, SECTOR NUEVO CEMENTERIO DE ALTO HOSPICIO, PROVINCIA DE IQUIQUE, REGIÓN DE TARAPACÁProvincia de Iquique, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-06 | 2021-03-03 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-10-24 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 1667860.02 | 1978463.72 | 77371293 | K | CONSORCIO RUTA A-616 FV-APIA LIMITADA | 2066532.975 | 13638.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13638.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA, HUARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010982-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 319559 | Conservación Red Vial, Conservación Ruta 5 Dm 1826 a Dm 1866, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-11-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 1448378.228 | 909022.313 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 892543.254 | 18479.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18479.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 312884 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte Etapa III Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-08 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2023-08-23 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 610181.85 | 522879 | 96788620 | 3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 64036.929 | 255411.139 | 0 | 0 | 46331.437 | 23231.078 | 23231.078 | 23231.078 | 23231.078 | 23231.078 | 23231.078 | 23231.078 | 23231.078 | 23231.078 | 232601.1 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 319558 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal Sector Pica- Pozo Almonte Etapa I Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-06-30 | 2021-09-22 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2025-10-05 | TAMARUGAL | PICA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1025797.29 | 1001895.24 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 185352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23169 | 23169 | 23169 | 23169 | 23169 | 23169 | 23169 | 23169 | 880380 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 312888 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Pica ¿ Pozo Almonte, Etapa I, Región de Tarapacá | 1. OBRAS | 603128-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-25 | 2021-03-04 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2025-03-26 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 5434660.574 | 4941670.645 | 76392767 | 9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 2295940.201 | 1184681.716 | 0 | 0 | 0 | 147909.716 | 150000 | 150000 | 0 | 100000 | 130000 | 100000 | 106772 | 300000 | 1844793 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 318260 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa III, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-9-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-28 | 2021-03-17 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2023-04-17 | TAMARUGAL | POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 3204467.84 | 2758525.881 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 1525117.287 | 851046.46 | 0 | 0 | 255020.06 | 61046.753 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 124979.647 | 0 | 0 | 572956.068 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010985-0 | CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 359249 | FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | -1413.86 | 6586.14 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 1239.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010986-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 347009 | Camino Básico por Conservación Ruta A-563, Km 0 000 al Km 10 034 Sector Cruce A-555 - Coscaya, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-03-01 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 0 | 1450000 | 0 | 0 |  | 0 | 2782070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 800000 | 400000 | 1282070 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40010986-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 359249 | FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | -1413.86 | 6586.14 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 929.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 339420 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte III, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-8-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-10 | 2021-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2026-04-30 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, HUARA, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1003092.8 | 992865.6 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 124992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20832 | 20832 | 20832 | 20832 | 20832 | 20832 | 939664.16 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 339421 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur Etapa III, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 603128-9-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-10 | 2021-09-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2026-04-30 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, POZO ALMONTE | Indice de Precios al Consumidor | 1003092.8 | 1069922.1 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 149044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21292 | 21292 | 21292 | 21292 | 21292 | 42584 | 997556.31 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331612 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Sur, Etapa III, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-6-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-13 | 2021-07-26 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2025-08-23 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 6875745.097 | 7541976.314 | 76392767 | 9 | CONSTRUTORA 2 TH LIMITADA | 880946.667 | 2156505.668 | 0 | 0 | 0 | 365917.368 | 163000 | 163000 | 186753.3 | 326000 | 253000 | 163000 | 135835 | 400000 | 5126470 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 331615 | Conservación Global Mixto Red Vial por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincia de Iquique y Tamarugal, Sector Norte Etapa III, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS | 603128-5-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-12 | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2025-08-19 | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 6527391.627 | 5798162.737 | 99579630 | 9 | CONSTRUCTORA FENIX SOCIEDAD ANONIMA | 629902.427 | 2176470.535 | 0 | 0 | 215363.25 | 290776.285 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 357500 | 367831 | 3447942 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, CAMIÑA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020281-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 359249 | FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | -1413.86 | 6586.14 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 2479.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 40020521-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020521-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351739 | DISEÑO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO NUEVOS 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-02-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 263000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 40026739-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40026739-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351740 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE NUEVOS 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-02-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 389516 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 428103 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40026739-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 351741 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE tramo I Pabellón Pica - Aeropuerto NUEVOS 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-12-01 | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 6878290 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7559122 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE |  | PROYECTOS | 40030506-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 1 ? RUTA 16 EN IQUIQUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE | IQUIQUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030506-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL RUTA 1 ? RUTA 16 EN IQUIQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351743 | DISEÑO DE INGENIERÍA, MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 ¿ RUTA 16 EN IQUIQUE, NUEVOS 2022 | 2. ESTUDIOS | 603128-1-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-26 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2024-04-19 | IQUIQUE | IQUIQUE | Indice de Precios al Consumidor | 732975 | 732975 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 805855 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 612.016 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338130 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 19052.912 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 764.438 | 0 | 685.015 | 79.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 352975 | PAGO PROPIO PECULIO DV TARAPACA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 1168.39 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 341.81 | 0 | 125.77 | 127 | 89.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 352980 | COMBUSTIBLE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DV TARAPACÁ AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 283791.29 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 43381.649 | 0 | 0 | 26064.555 | 17317.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 354841 | DEUDA AÑO 2021, DV TARAPACA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 5896.916 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4568.281 | 0 | 3486.571 | 1081.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 355761 | CAD DV TARAPACA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, HUARA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 0 | 1072247.671 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 72407.439 | 0 | 0 | 7953.874 | 64453.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.022 | 0 | 185.566 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 356752 | SERVICIO DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2022. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 67679.988 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8459.997 | 0 | 2819.999 | 2819.999 | 2819.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 356753 | PAGO PEAJES DIRECCION DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2022. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 22600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3757.15 | 0 | 0 | 0 | 3757.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 357659 | SERVICIO DE AGUA PURIFICADA, DV TARAPACA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 13000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2258702.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247422.917 | 155169.999 | 169319.999 | 128703.051 | 372539.438 | 405260.27 | 342087.822 | 438199.224 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 357661 | SERVICIO DE VIGILANCIA DE DEPENDENCIAS, DV TARAPACA AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 106000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28988.265 | 0 | 0 | 0 | 28988.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 357665 | SERVICIO DE VIGILANCIA EN FAENA, DV TARAPACA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, CAMIÑA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63547.438 | 0 | 0 | 0 | 63547.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 357672 | MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINARIAS, VEHICULOS DE CARGA Y VEHICULOS LIVIANOS, DV TARAPACA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 466611.23 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5690.318 | 0 | 0 | 0 | 5690.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 802719.631 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 6000 | 4000 | 5000 | 2300 | 692580.208 | 89839.423 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 358094 | SERVICIO DE HIGIENIZACION, DV TARAPACA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2095.504 | 0 | 0 | 2095.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030643-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359677 | CONVENIO LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS Y VARILLAJE DV TARAPACA, AÑO 2022. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 12000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2915.5 | 0 | 0 | 0 | 2915.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA |  | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351744 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global Urbana Etapa II Provincia de Iquique Región de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-09-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 580000 | 0 | 0 |  | 0 | 13100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 622317 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 359258 | Asesoría para la Inspección Fiscal Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa IV, Región de Tarapacá. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-11-01 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 0 | 580000 | 0 | 0 |  | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 613400 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 351745 | Conservación Global Urbana Etapa II Provincia de Iquique Región de Tarapacá | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 2180000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030668-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359257 | Conservación Global de Caminos de la Provincia del Tamarugal, Sector Huara - Pica - Pozo Almonte , Etapa IV, Región de Tarapacá. | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | TAMARUGAL | HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 0 | 2800000 | 0 | 0 |  | 0 | 116900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116900 | 3043283 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA |  | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351747 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL, SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA; REGIÓN DE TARAPACA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2026-09-01 | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, IQUIQUE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA, POZO ALMONTE | Sin Reajuste | 0 | 830000 | 0 | 0 |  | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 895400 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 359012 | ASESORÍA PARA LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA- COLCHANE ETAPA III, REGIÓN DE TARAPACÁ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Sin Reajuste | 0 | 830000 | 0 | 0 |  | 0 | 46960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46960 | 968976 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 351748 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR HUARA-COLCHANE III ETAPA REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2026-10-01 | TAMARUGAL | COLCHANE, HUARA | Sin Reajuste | 0 | 5700000 | 0 | 0 |  | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 9859502 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | IQUIQUE, ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, CAMIÑA, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40030671-0 | CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL SECTOR CAMIÑA -COLCHANE III ETAPA, REGION DE TARAPACÁ | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | TAMARUGAL | CAMIÑA, COLCHANE | Sin Reajuste | 0 | 5800000 | 0 | 0 |  | 0 | 161640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161640 | 10136122 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE |  | PROYECTOS | 40031013-0 | CONSERVACION RUTA A-387, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031013-0 | CONSERVACION RUTA A-387, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 351751 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVOS 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-03-01 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 0 | 152000 | 0 | 0 |  | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 121475 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | TAMARUGAL | COLCHANE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40031013-0 | CONSERVACION RUTA A-387, REGION DE TARAPACA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 351752 | CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ NUEVOS 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-04-01 | TAMARUGAL | COLCHANE | Sin Reajuste | 0 | 1653070 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 1569525 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA 2021-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Tarapacá | 352861 | PUBLICACIÓN DE LICITACIONES DIRECCIÓN DE VIALIDAD, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | 0 | 284.1 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Tarapacá | 345841 | Asesoria a la Inspección Fiscal, Camino Básico por Conservación, Provincia del Tamarugal, Region de Tarapacá | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-04-01 | TAMARUGAL | HUARA, PICA | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 345843 | Camino Básico por Conservación, Conservación Periodica, Ruta A-715, Km 0 al Km 12, Comuna de Pica, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-05-01 | TAMARUGAL | PICA | Sin Reajuste | 0 | 1900000 | 0 | 0 |  | 0 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 157500 | 457500 | 1185000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359544 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA A-475, KM. 22 AL KM. 35, COMUNA DE HUARA, PROVINCIA DEL TAMARUGAL, REGIÓN DE TARAPACÁ SEGUNDO LLAMADO | 1. OBRAS | 603128-2-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-11 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2023-01-25 | TAMARUGAL | HUARA | Indice de Precios al Consumidor | 2147392.961 | 2147392.961 | 0 | 0 |  | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 450000 | 400000 | 950000 | 200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Tarapacá | 359866 | Camino Básico por Conservación, Conservación Periodica, Ruta A-477, Km 0 al Km 7, Comuna de Huara, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | TAMARUGAL | HUARA | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 400000 | 0 | 200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Tarapacá | IQUIQUE, TAMARUGAL | ALTO HOSPICIO, POZO ALMONTE, COLCHANE, HUARA, PICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40035382-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Tarapacá | 359249 | FIAR VIATICOS GASTO INHERENTE INSPECTORES FISCALES DE OBRAS DPTO. DE CONTRATOS AÑO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | IQUIQUE | Sin Reajuste | -1413.86 | 6586.14 | 14415452 | 5 | JUDITH EUGENIA VALDIVIA ESPINOZA | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278425 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN MEJORAMIENTO RUTA B-15-A, SECTOR OLLAGUE-LÍMITE I REGIÓN, TRAMO DM. 10.000-LÍMITE REGIONAL, COMUNA DE OLLAGUE, PROVINCIA EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-57-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-14 | 2020-11-12 | 2020-01-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2022-12-30 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 677040 | 710892.929 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 319068.103 | 379497.01 | 0 | 32776.622 | 63486.865 | 32333.523 | 31900 | 33200 | 33400 | 34000 | 33600 | 33800 | 34000 | 17000 | 68404 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30069291-0 | REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278424 | Reposición Mejor. Ruta B-15-A, Ollague-Lim I Reg-Collahuasi (Cmt).- | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-09 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2021-06-14 | EL LOA | OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 6251000.795 | 6251000.795 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 1422388.753 | 1844792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315290 | 115000 | 200000 | 200000 | 200000 | 84710 | 200000 | 529792 | 3605000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30106248-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: LÍMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291611 | Reposición Ruta 5, sector límite provincial - acceso Oficina Pedro de Valdivia, tramo DM. 1.488.270 a DM. 1.527.222, Comuna María Elena, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta. (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | 5048-13-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-07 | 2019-10-23 | 2019-12-20 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2021-11-27 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 13905069.528 | 13140491.994 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 12925181.759 | 1342000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698684 | 0 | 0 | 643316 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30115111-0 | MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269105 | Mejoramiento Nudo Vial Ruta 1 (Avda. República de Croacia)- Ruta 28, Región de Antofagasta (segundo llamado) | 1. OBRAS | 5048-1-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-03-03 | 2017-04-12 | 2017-07-06 | 2017-12-22 | 2017-12-22 | 2019-09-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5599823.071 | 6208454.313 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 6445109.585 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0.358 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30123640-0 | MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291625 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Circunvalación Calama Sector: Yalquincha-Población Tucnar Huasi, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | 5048-17-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-25 | 2019-08-06 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 2021-07-30 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 544000 | 455250 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 365089.417 | 115493.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115493.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131282-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329393 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1,Sector Michilla-Caleta Buena, Tramo DM 105.000,000 al DM 136.083,00, Comunas de Mejillones y Tocopilla, Provincias de Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-79-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-09-02 | 2021-11-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2024-02-01 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 753250 | 634899 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 208683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69037 | 34715 | 34846 | 34977 | 35108 | 695000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131282-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329394 | Mejoramiento Ruta 1, Sector: Michilla-Caleta Buena, Tramo Dm 105.000,00 al Dm 136.083,00,Comuna: Mejillones y Tocopilla, Provincia Antofagasta y Tocopilla, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | 5048-58-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-10-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-12-23 | ANTOFAGASTA, TOCOPILLA | MEJILLONES, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 21931510.33 | 23141237.939 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 1755428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189817 | 290919 | 292020 | 293122 | 294224 | 395326 | 23594000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131389-0 | REPOSICION RUTA 23-CH SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA - TOCONAO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 334410 | Reposición Ruta 23 CH Sector: San Pedro de Atacama - Toconao" Estudio de Impacto Ambiental Ruta 23ch km 94,237 al km 143,020, Región de Antofagasta"; 3er Llamado; NUEVO 2020 | 2. ESTUDIOS | 1369-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-18 | 2021-03-24 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2023-05-24 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 242500 | 277745 | 77410054 | 7 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 32500 | 267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 | 135000 | 0 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303053 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Etapa II, Sector Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 65.925,00 al DM 105.300,00, Tramo DM. 81.500,00 al DM. 105.300,00, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-76-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-02-26 | 2020-03-20 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2022-01-13 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 803000 | 749705 | 77145506 | 9 | CONSORCIO ZANARTU-VYA MEJILLONES MICHILLA LIMITADA | 468895.211 | 36153.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36153.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131391-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303052 | Mejoramiento Ruta 1, Acceso Norte Mejillones-Michilla, DM 65.925,00-DM 105.300,00, Etapa II; Tramo DM 81.500,00-Dm 105.300,00, Comuna de Mejillones, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | 5048-51-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-07 | 2020-01-17 | 2020-03-16 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2022-03-23 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 12594949.999 | 14880975.534 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 15424244.411 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303043 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 1, Sector Tocopilla - Caleta Urco, Tramo DM 193.900,00 - DM 198.937,00, Comuna de Tocopilla, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-25-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-09 | 2020-08-18 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 2022-03-15 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 408980 | 473554.35 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 403230 | 175082.669 | 0 | 0 | 17711.06 | 0 | 153675.609 | 0 | 0 | 3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30131463-0 | REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 303042 | Reposición Ruta 1, sector Tocopilla-Caleta Urco, tramo DM 193.900,00-DM 198.937,00, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | 5048-71-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-23 | 2020-02-26 | 2020-06-12 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2022-05-25 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 5082567.027 | 5394325.229 | 77052800 | 3 | CONSTRUCTORA VISOL LTDA. | 3756784.928 | 2007999.689 | 0 | 0 | 462979.689 | 0 | 0 | 0 | 170812 | 71875 | 702333 | 0 | 200000 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291639 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-80-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-03 | 2020-02-21 | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2022-12-15 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 885780 | 892459.84 | 96788620 | 3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 392560 | 462417.406 | 0 | 43455.339 | 81305.646 | 40711.306 | 41618 | 43159 | 43159 | 43159 | 43159 | 43159 | 39532 | 0.115 | 107634 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30132606-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291640 | Mejoramiento Ruta B-241, Eje Licancabur, Pasada Urbana San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | 5048-49-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-24 | 2019-12-18 | 2020-07-30 | 2020-08-21 | 2020-08-21 | 2022-10-10 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 4596967.233 | 6310002 | 78331390 | 1 | INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION LTDA. | 1497530 | 804954.02 | 0 | 0 | 0 | 232186.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572768 | 4482201 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30224034-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGION 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 247991 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA II, 2º LLAMADO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 247991); NUEVO 2015. | 1. OBRAS | 1369-45-LR15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-11-09 | 2016-01-15 | 2016-02-10 | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2020-09-05 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 7100000 | 7296285.525 | 79552450 | 9 | LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. | 7117794.03 | 172000.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171378.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30242773-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL II REGIÓN AÑO: 2014-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 227270 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia El Loa, Sector Sur, ETAPA II, 2º llamado, Región de Antofagasta. (Código SAFI 227270) NUEVO 2014 | 1. OBRAS | 1369-21-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-22 | 2015-02-20 | 2015-08-20 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2019-08-28 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 7084578.291 | 8146744.234 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | de Antofagasta | PROYECTOS | 30255722-0 | CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309457 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Av. Costanera Oriente de Mejillones, Región de Antofagasta". | 2. ESTUDIOS | 5048-42-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-26 | 2020-10-19 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2020-11-12 | 2022-07-05 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 527000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 189390 | 345786.4 | 0 | 0 | 0 | 63421.862 | 0 | 0 | 0 | 122665 | 0 | 0 | 0 | 159699.538 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30341330-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: INTERSECCION CALLE SALVADOR REYES - LA CHIMBA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307453 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta 1 Sector: Intersección Salvador Reyes-La Chimba, Región de Antofagasta" | 2. ESTUDIOS | 5048-86-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-13 | 2020-03-04 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2021-11-21 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 322000 | 280000 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 293155.492 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA |  | PROYECTOS | 30388473-0 | CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30388473-0 | CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351691 | ESTUDIO CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA (NUEVO 2022) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-04-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 276200 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 313834 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quillagüa: Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-53-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2023-11-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 601755 | 601755 | 0 | 0 |  | 0 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16176 | 40600 | 40760 | 40919 | 41079 | 41239 | 67227 | 510000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30390475-0 | REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329500 | Reposición Puente Quillagüa en Ruta 5, Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta | 1. OBRAS | 5048-28-LR21 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-11-23 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 8066561.608 | 9240478.03 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1450010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482918 | 403555 | 563537 | 8184000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329513 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta B-385, Sector Cruce Ruta B-255-Peine, Etapa II, Tramo KM 114,813 al KM 198,000, Comunas de Sierra Gorda y San Pedro, Provincias de Antofagasta y El Loa, Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-104-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-10-22 | 2022-01-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2025-03-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1415420 | 1415420 | 0 | 0 |  | 0 | 60028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29958 | 30070 | 1839972 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA |  | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30427024-0 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329514 | MEJORAMIENTO RUTA B-385, SECTOR CRUCE RUTA B-255 - PEINE, ETAPA II, ENTRE KM. 114,800 A KM. 198,000, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | 5048-47-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-07 | 2021-12-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2025-07-31 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 17350012.5 | 49903420.231 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 0 | 497767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497767 | 56364000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264347 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:264077)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-12-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 2017-07-17 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 2021-07-18 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 814569.126 | 775721.74 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 785578.08 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 30447885-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL II REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 264350 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE),ETAPA I, REGION DE ANTOFAGASTA,(CODIGO SAFI:264339)"; NUEVO 2 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-13-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-03 | 2017-06-19 | 2017-07-19 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 2021-07-30 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 814569.126 | 878326.752 | 76754583 | 5 | CONSORCIO ANTOFAGASTA NORTE LTDA | 927357.085 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA |  | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351695 | AIF MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2025-07-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 791000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30458843-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351699 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-06-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 22272000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25893000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 300034 | CONSULTORIA PARA EL CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL- ETAPA N°1: LEVANTAMIENTO DE EJES Y CATASTRO DE ELMENTOS, REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2019 | 2. ESTUDIOS | 1369-15-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-10 | 2019-11-26 | 2019-12-18 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2021-06-16 | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 410088.89 | 407731.05 | 77918510 | 9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 419321.964 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30481232-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 300043 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION RUTA 23-CH S: BY PASS (RIO SAN PEDRO DE ATACAMA), KM. 99,500 AL KM. 100,700 Y RUTA B-245 S: RIO VILAMA, KM. 4,500 AL KM. 7,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. NUEVO 2019 - REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | 1369-14-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-28 | 2019-10-08 | 2019-12-04 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2020-09-05 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 1164397.509 | 1219091.792 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 1246293.895 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33934 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE |  | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | CALAMA, OLLAGUE | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483148-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 351702 | ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 2. ESTUDIOS | 1369-5-O122 | Nulo | Propuesta publica | 2022-04-04 | 2022-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-14 | 2023-12-31 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 235000 | 235000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257599 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 30483372-0 | REPOSICION RUTA 24 S: COLUPO - BARRILES, PROV TOCOPILLA, II REGION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 329523 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 24 S: Colupo - Barriles, Provincia Tocopilla, II Región Nuevo 2021 | 2. ESTUDIOS | 1369-4-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-07 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2022-10-25 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 490000 | 392000 | 89930000 | 9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 51112.961 | 362101.98 | 0 | 60672.46 | 0 | 41356.98 | 0 | 0 | 161200 | 0 | 59800 | 10572.54 | 0 | 28500 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 298862 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (Código Safi 298855); | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-20-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2021-02-02 | 2021-02-02 | 2024-12-13 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 899806 | 997751.25 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 221481.17 | 256591.346 | 0 | 39913.984 | 23442.909 | 23389.687 | 23028.75 | 23128.75 | 23228.75 | 23328.75 | 23428.75 | 23528.75 | 23628.75 | 6543.516 | 629571.556 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 298863 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA (Código Safi 298860) ; NUEVO 2019. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-21-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-09-11 | 2020-12-14 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2025-01-18 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 899806 | 995577.5 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 163936.675 | 244808.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22091.666 | 22191.666 | 22291.666 | 22391.666 | 22491.666 | 22591.666 | 22691.666 | 88066.664 | 685670.77 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 321036 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; (Código SAFI : 298861); 2do lla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-22-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-17 | 2020-09-24 | 2021-02-08 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2024-04-10 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 726560 | 810862.64 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 190962.155 | 351234.625 | 0 | 0 | 0 | 92911.224 | 23338.491 | 23438.491 | 23538.491 | 23638.491 | 23738.491 | 23838.491 | 23938.491 | 92853.964 | 421930.288 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 298861 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 298861) NUEVO 2019. | 1. OBRAS | 1369-8-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-28 | 2019-08-26 | 2019-11-15 | 2020-01-10 | 2020-01-11 | 2023-12-21 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 8299750.521 | 8000259.467 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 4175678.657 | 2097790.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223000 | 80000 | 169000 | 638790.217 | 226000 | 170000 | 591000 | 2735403 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320096 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y SAN PEDRO DE ATACAMA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320096); 3er Llamado; NUEVO 2019 | 1. OBRAS | 1369-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | EL LOA | CALAMA, SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 7469677 | 6833179.92 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1956656.894 | 2551890.279 | 0 | 136454.721 | 0 | 146782.558 | 0 | 321000 | 125000 | 169000 | 618653 | 226000 | 330000 | 479000 | 3441261 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 320097 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE EL LOA, SECTOR COMUNA DE CALAMA Y OLLAGUE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 320097); 3er Llamado; NUEVO 2019. | 1. OBRAS | 1369-17-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-17 | 2020-08-03 | 2020-09-15 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2024-11-17 | EL LOA | CALAMA, OLLAGÜE | Indice de Precios al Consumidor | 7475437 | 6743337.676 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1291312.529 | 2324995.2 | 0 | 0 | 0 | 471993.2 | 0 | 219000 | 233002 | 165000 | 221000 | 165000 | 330000 | 520000 | 4246602 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40002709-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 299078 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 10360 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 2940 | 5320
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40003476-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 23-CH - RUTA B-385 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329566 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta 23-Ch-Ruta B-385, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | 5048-54-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-15 | 2021-09-07 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2023-04-05 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Indice de Precios al Consumidor | 527808 | 473000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 275107 | 0 | 0 | 0 | 220867 | 0 | 0 | 54240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247490 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004072-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329571 | Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta Costera, Taltal Caleta Cifuncho, Región de Antofagasta. | 2. ESTUDIOS | 5048-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-07-21 | 2021-08-19 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2024-03-06 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 802000 | 766000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 191575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39150 | 0 | 75600 | 40400 | 36425 | 0 | 602775 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004174-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309435 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento del Paso Fronterizo Ollagüe, Ruta 21-CH, Sector Chiu Chiu-Ascotan, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | 5048-50-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-16 | 2020-11-02 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2023-09-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 1445000 | 1223897 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 373199.452 | 657999.808 | 0 | 0 | 38225.808 | 0 | 113258 | 7610 | 0 | 5570 | 0 | 429651 | 0 | 63685 | 320000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329572 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 1, Sector Paso Malo -Caleta Urco, Tramo DM 199.000 al DM 220.000, Comuna Tocopilla, Provincia Tocopilla, Región de Antofagasta | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-94-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-07 | 2021-11-26 | 2021-12-30 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2024-01-27 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 794190 | 790482 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 253875.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30999 | 31479 | 31600 | 31720 | 31840 | 31959 | 32080 | 32198.827 | 569389.173 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004194-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329573 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: PASO MALO-CALETA URCO, TRAMO: DM.199.000-DM.220.000, COMUNA TOCOPILLA, PROVINCIA TOCOPILLA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA. | 1. OBRAS | 5048-76-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2024-01-16 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 12036402.758 | 11558968.238 | 77350669 | 8 | INVERSIONES E INGENIERIA ANCOA SPA | 0 | 2441355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204944 | 205724 | 206503 | 207282 | 808061 | 808841 | 10290645 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL |  | PROYECTOS | 40004256-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40004256-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 351705 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL (NUEVO 2022) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2025-04-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 0 | 469801 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 515800 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313817 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-13 | 2020-09-14 | 2020-12-14 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2024-12-19 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 776699 | 929000 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 199204.578 | 241087.432 | 0 | 43014.677 | 21766.272 | 21827.547 | 21665.957 | 21765.957 | 21865.957 | 21965.957 | 22065.957 | 22165.957 | 22265.956 | 717.238 | 594748.414 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313825 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799)"; NUEVO 2020. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 2020-12-14 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2024-12-12 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 776699 | 1013931 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 197427.478 | 287493.602 | 0 | 46947.163 | 47512.375 | 23823.064 | 23873 | 23973 | 24073 | 24173 | 24273 | 24373 | 24473 | 0 | 553606.425 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313839 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL ¿CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313810); NUEVO 2020. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-27 | 2020-10-01 | 2020-12-18 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2024-12-12 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 776699 | 1009789.629 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 197126.3 | 137206.927 | 0 | 0 | 46755.409 | 47451.518 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 313845 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL NORTE, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-21-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-02 | 2020-12-14 | 2021-02-10 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2025-08-17 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 820000 | 1050000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 235701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23340 | 23440 | 23540 | 23640 | 23740 | 23840 | 23940 | 70221 | 900255 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 315900 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 202 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2021-01-07 | 2021-02-10 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2025-07-13 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 820000 | 1030992 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 50231.644 | 288781.253 | 0 | 59942.563 | 0 | 23821.77 | 23936 | 24036 | 24136 | 24236 | 24336 | 24436 | 24536 | 35364.92 | 827278.44 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 333898 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333894)" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-07-13 | 2022-03-07 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2026-02-08 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 840200 | 988269 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 132482.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21830.364 | 21930.364 | 22030.364 | 22130.364 | 22230.364 | 22330.364 | 972086.816 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 333906 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA II, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897)"; NUEV | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-15-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-07-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-27 | 2026-05-07 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 969000 | 1049040 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 140820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23220 | 23320 | 23420 | 23520 | 23620 | 23720 | 1031120 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 358918 | TERMINO DE OBRAS ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: XXXXXX); NUEVO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-08-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Sin Reajuste | 0 | 694437 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 762436 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313782 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA Y TALTAL, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313782); NUEVO 2020. | 1. OBRAS | 1369-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-18 | 2020-08-04 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 2024-10-10 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 4368000 | 4224458.62 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1475847.051 | 1821533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87400 | 165000 | 320633 | 165000 | 165000 | 176000 | 199000 | 543500 | 1541507 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313799 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE TOCOPILLA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313799); NUEVO 2020. | 1. OBRAS | 1369-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-08-27 | 2020-10-08 | 2020-12-07 | 2020-12-15 | 2024-11-24 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 4417476 | 4674496.709 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 1506115.738 | 2014941.345 | 0 | 0 | 120708.345 | 0 | 79000 | 79000 | 110000 | 110000 | 384999 | 226000 | 302000 | 603234 | 1948079 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313810 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313810); NUEVO 2020. | 1. OBRAS | 1369-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-22 | 2020-09-07 | 2020-11-20 | 2020-12-31 | 2021-01-01 | 2024-12-11 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Indice de Precios al Consumidor | 4350000 | 3583296.486 | 78925920 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES QUEVEDO LTDA. | 442594.286 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313815 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (NORTE), ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: 313815); NUEVO 2020. | 1. OBRAS | 1369-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-10 | 2020-10-23 | 2021-04-05 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2025-04-27 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 4660195 | 4696806.152 | 76232128 | 9 | EPAV S.A | 586451.507 | 1843424.93 | 0 | 121092.982 | 0 | 0 | 77000 | 143000 | 143000 | 110000 | 297000 | 361000 | 371331.948 | 220000 | 3144738.022 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 333897 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE ANTOFAGASTA (NORTE), ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:333897); NUEVO 2021 | 1. OBRAS | 1369-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-06-09 | 2021-07-14 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2025-07-20 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 5217094 | 5254600.509 | 76232128 | 9 | EPAV S.A | 156895.069 | 1060987.157 | 0 | 0 | 77767.157 | 0 | 158200 | 53000 | 59000 | 53000 | 159800 | 53500 | 160000 | 286720 | 4572634 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 338045 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE TALTAL (SUR), ETAPA I, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; 2do Llamado; (CODIGO SAFI: 338045); NUEVO 2020. | 1. OBRAS | 1369-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 4660000 | 4435751.55 | 76232128 | 9 | EPAV S.A | 440081.934 | 1291787.168 | 0 | 68716.699 | 0 | 88470.469 | 75611 | 294000 | 91000 | 144000 | 225389 | 123317 | 91000 | 90283 | 3076104 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 343757 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, SECTOR COMUNA DE MEJILLONES Y SIERRA GORDA, ETAPA III, REGION DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI:343757)"; 2do Llamado; NUEVO 2021 | 1. OBRAS | 1369-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-10-28 | 2021-12-29 | 2022-02-07 | 2022-02-17 | 2026-01-27 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES, SIERRA GORDA | Indice de Precios al Consumidor | 4908898 | 4681626.444 | 76106310 | 3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA. | 0 | 951500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 251500 | 108000 | 202000 | 65000 | 226000 | 4113626 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 358903 | TERMINO DE OBRAS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TOCOPILLA, SECTOR COMUNA DE MARIA ELENA, ETAPA III, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, (CODIGO SAFI: XXXXXX); NUEVO 2020. | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2025-08-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Sin Reajuste | 0 | 3583200 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 3886700 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011228-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 313254 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO : CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020-2024 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 14500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 3750 | 8000
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011229-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 313768 | CAMINO BASICO POR CONSERVACION, RUTA B-165, KM. 0,000 AL KM. 10,000, PROVINCIA DE EL LOA, REGION DE ANTOFAGASTA: NUEVO 2020 | 1. OBRAS | 1369-8-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-27 | 2020-06-10 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2021-02-26 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 860784 | 929471.231 | 76761591 | 4 | OBRAS HIDRAULICAS MINERIA Y VIALIDAD SPA | 910092.303 | 34302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011230-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 315905 | CONSERVACION DE LA RED VIAL BASICA, CONSERVACION PERIODICA CAMINO LONGITUDINAL NORTE, RUTA 5, KM. 1.209,000 AL KM. 1.230,000 Y RUTA B-780, KM. 0,000 AL KM. 7,000, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA, REGION DE ANTOFAGASTA"; NUEVO 2020. | 1. OBRAS | 1369-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-15 | 2020-06-08 | 2020-10-27 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2021-07-29 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 2799965 | 2564952.535 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 2655895.601 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40011764-0 | CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329576 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Agua Verde - Altamira, Tramo Ruta B-905 Altamira, Región de Antofagasta | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-09-07 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2024-05-09 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Indice de Precios al Consumidor | 875000 | 750000 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 0 | 401410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000 | 0 | 0 | 0 | 124700 | 47130 | 74690 | 73890 | 352000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40020590-0 | MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 329594 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Sistema de Iluminación Tunel Galleguillos Nuevo 2021 | 2. ESTUDIOS | 1369-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-07 | 2021-07-21 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2022-08-06 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 194300 | 169600 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 37446.53 | 80905.44 | 0 | 60395.44 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11910 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 319703 | Servicio de Vigilancia 2020. Of.Provincial El Loa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 88166.605 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18147.5 | 0 | 0 | 9073.75 | 9073.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 319704 | Servicio de Vigilancia 2020. A. Bdo. O`higgins 1251.`,`Provincia EL LOA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | EL LOA | CALAMA | Sin Reajuste | 0 | 80219.245 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16511.68 | 0 | 0 | 8255.84 | 8255.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 639.095 | 0 | 0 | 324.072 | 315.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 335822 | CONVENIO 2021 .CAMION ALJIBE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 187593.757 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1212.705 | 0 | 0 | 0 | 1212.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337940 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantención, Reparación con Suministro de Repuestos e Insumos para Equipos Bulldozer y Chancador, pertenecientes a la dotación de la Dirección de Vialidad; Licitación Pública ID 5284-3-LR21. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500381.155 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 372019.277 | 0 | 0 | 20962.49 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2000 | 2000 | 0 | 6280.208 | 334776.579 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 338697 | Convenio 2021-2022 Camión Especial.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4681.151 | 0 | 0 | 0 | 4681.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 339359 | Servicio Vigilancia 2021-2022Maestranza Avda. Industrial 7324 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 36199.782 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16088.792 | 0 | 0 | 8044.396 | 8044.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 339361 | Servicio de Vigilancia 2021-2022 Maestranza J. Gutenberg 475-455 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 46267.2 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20563.2 | 0 | 0 | 10281.6 | 10281.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 342632 | Servicio Aseo Industrial y Desinfección Maestranza.2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 46743.375 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6385.3 | 0 | 0 | 4788.975 | 1596.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 342690 | Camionetas CAD. Convenio 2021-2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 114002.999 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4960.65 | 0 | 0 | 0 | 4960.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 344982 | CAMIONES PLANOS. CONVENIO 2021-2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 135000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6166.344 | 0 | 0 | 0 | 6166.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 344990 | MAQUINARIA ESPECIAL.CONVENIO 2021-2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 135000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2291.057 | 0 | 0 | 0 | 2291.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 345006 | REPARACIONES MENORES PARA MAQ.PESADA. CONVENIO 2021-2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 135000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3770.586 | 0 | 0 | 0 | 3770.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 351631 | Adquisición Bencina Storage 2022 para Vehículos y Eq. de Faenas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 20 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16.768 | 0 | 0 | 16.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 353927 | LIMPIEZA DE TALLERES Y CAMPAMENTOS. CAD. 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 2015.86 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2015.86 | 0 | 0 | 0 | 2015.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 353936 | ADM. DIRECTA 2022. Baños Químicos. Adquisición, Arriendos y Mantención | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 2443.465 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2443.465 | 0 | 0 | 0 | 2443.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 353954 | MEJORAMIENTO AMBIENTE LABORAL 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4022492.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532000 | 586000 | 150000 | 146000 | 594000 | 437000 | 633568.312 | 943924.41 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 353996 | OTROS MATERIALES E INSUMOS PARA CAD 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 24553.653 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8328.932 | 0 | 0 | 4328.933 | 3999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 354026 | PLAZA DE PESAJE. CAD. 2022. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 855.25 | 0 | 0 | 0 | 855.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 354049 | SUMINISTRO DE PETROLEO DIESEL. CAD. 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 17435.207 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15088.174 | 0 | 0 | 5053.146 | 10035.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 354096 | REPARACIÓN Y/O MANTENCIÓN CAMIONETA GENERAL.CAD.2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1331.549 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 331.549 | 0 | 0 | 0 | 331.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 356612 | Reparación y/o Mantención Maquinaria Pesada. Año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.022 | 0 | 185.566 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 357042 | Saldo Vigilancia Faeanas 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 45384.981 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45384.981 | 0 | 0 | 45384.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 357043 | SERVICIO DE MANTENCION Y/O REPARACION MAQUINARIA GENERAL.CAD 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 61940.945 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35193.382 | 0 | 0 | 8445.819 | 26747.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 357044 | SERVICIO HORAS MQUINAS Y EQUIPOS (ARRIENDOS) SALDOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 96871.95 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 96871.95 | 0 | 0 | 66889.9 | 29982.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 357141 | Servicio Transporte de Personal Administración Directa Saldo 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 22319.999 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22319.999 | 0 | 0 | 15719.999 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357146 | PESAJE: Contrato de Reembolso FIAR "Gastos en Obras" | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 14139773 | 7 | ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 357173 | AD.DIRECTA 2021.Adquisición Cl. Magnesio- Sal Deshielo. Saldos 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 4645.641 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4645.641 | 0 | 0 | 4645.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 357302 | MATERIAL GRANULAR - ASFALTO. CAD. SALDOS 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 39790.066 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39790.066 | 0 | 0 | 39790.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 358909 | Reembolso Fiar Peaje Camionetas CAD. OF. Provincial EL Loa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 1850 | 2000 | 14532353 | 3 | ANA MARIA PENA AGUILERA | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, MEJILLONES, SIERRA GORDA, TALTAL, CALAMA, OLLAGUE, SAN PEDRO DE ATACAMA, TOCOPILLA, MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40030649-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 358930 | Reembolso Fiar Peaje Camiones y Maq. Pesada OF. Provincial Antofagasta | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Sin Reajuste | 0 | 800 | 12441818 | 6 | KATHIA ISOLINA SALDIVAR HERRERA | 0 | 372.07 | 0 | 0 | 0 | 372.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA |  | PROYECTOS | 40031002-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031002-0 | MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351833 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE (NUEVO 2022) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2025-04-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 950000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1044000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA, TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031004-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PAN DE AZUCAR-AGUAS CALIENTES-CR. RUTA 5 CMT | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351836 | ESTUDIO CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PAN DE AZUCAR-AGUAS CALIENTES-CR. RUTA 5 CMT (NUEVO 2022) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 0 | 663800 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 731324 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA |  | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351844 | AIF REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-01-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Sin Reajuste | 0 | 655360 | 0 | 0 |  | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 630000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | MARIA ELENA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40031012-0 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351848 | REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-12-01 | TOCOPILLA | MARIA ELENA | Sin Reajuste | 0 | 8180000 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 9930000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA |  | PROYECTOS | 40032217-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | TOCOPILLA | TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40032217-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 351682 | ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA; REGION DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 2. ESTUDIOS | 1369-6-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-04 | 2022-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-14 | 2023-12-31 | TOCOPILLA | TOCOPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 258000 | 258000 | 0 | 0 |  | 0 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258000 | 283799 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL |  | PROYECTOS | 40033971-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA | TALTAL | de Antofagasta | PROYECTOS | 40033971-0 | MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351849 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL (NUEVO 2022) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-03-01 | ANTOFAGASTA | TAL TAL | Sin Reajuste | 0 | 426800 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 469800 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035403-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 345849 | CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE CAMINOS BASICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, NUEVO 2021. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1369-29-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2022-01-14 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2022-03-07 | 2023-10-03 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Indice de Precios al Consumidor | 494015 | 372960 | 77410054 | 7 | CONSORCIO PIDDO DOLMEN LTDA. | 0 | 172310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 93060 | 0 | 48050 | 0 | 0 | 228850 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035403-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Antofagasta | 359109 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA B-155, S: CRUCE RUTA 21-CH - CRUCE B-163, KM. 19,000 AL KM. 32,500, PROVINCIA DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, 3ER LLAMADO; NUEVO 2021 | 1. OBRAS | 1369-8-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-02 | 2022-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-30 | 2023-07-25 | EL LOA | CALAMA | Indice de Precios al Consumidor | 2180000 | 2180000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 2269795 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | ANTOFAGASTA, EL LOA, TOCOPILLA | ANTOFAGASTA, CALAMA, TOCOPILLA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40035403-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Antofagasta | 355707 | GLOBAL DE VIATICOS INSPECTORES FISCALES OBRAS PROYECTO CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2021-2023 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Sin Reajuste | 0 | 1500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000
Dirección de Vialidad | de Antofagasta | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | de Antofagasta | PROYECTOS | 40037769-0 | CONSERVACION PUENTE TOCONAO, RUTA 23-CH, REGION DE ANTOFAGASTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Antofagasta | 355191 | CONSULTORIA PARA CONSERVACION PUENTE TOCONAO, RUTA 23-CH, PROVINCIAS DE EL LOA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA; NUEVO 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-04-01 | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Sin Reajuste | 0 | 365000 | 0 | 0 |  | 0 | 88010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88010 | 277000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 20154656-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PORTOFINO - CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 161192 | Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2010-11-26 | 2011-03-11 | 2011-04-28 | 2011-07-12 | 2011-07-13 | 2014-09-16 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice Polinomico | 12767179.86 | 14428452.846 | 92434000 | 2 | BESALCO S.A. | 16251872.505 | 866676.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466676 | 0 | 0 | 400000.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 20154656-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PORTOFINO - CHAÑARAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 277771 | Indemnización Reposición Ruta 5, Sector Portofino - Chañaral, Tramo Km. 950,880 - Km. 976,170, Provincia de Chañaral, Región de Atacama (Original 161192) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 583601.48 | 583601.48 | 92434000 | 2 | BESALCO S.A. | 0 | 882601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505802 | 65848 | 0 | 0 | 10951 | 300000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO |  | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278464 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-46, Etapa II, Sector Freirina - Huasco, Tramo DM. 23.400 a DM. 45.000, Comunas de Freirina - Huasco, Provincia Huasco, Región de Atacama. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-8-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-24 | 2019-06-07 | 2019-12-05 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2022-11-23 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 837900 | 807279.542 | 77116457 | 9 | CONSORCIO ING. HEXACON AIF FREIRINA HUASCO LTDA. | 520240 | 357439.7 | 0 | 74829.824 | 24790.503 | 22991.373 | 24583 | 28418 | 28910 | 28418 | 28910 | 28418 | 23095 | 44076 | 12940 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278462 | Mejoramiento Ruta C-46, etapa II, sector Freirina-Huasco Bajo, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 1. OBRAS | 5048-78-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-05-16 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2022-11-23 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 13624727.202 | 13029284.144 | 77128419 | 1 | CONSORCIO VECCHIOLA - GEVIAL RUTA C-46 LTDA. | 3666351.107 | 8014577.63 | 0 | 342735.215 | 236515.154 | 250797.261 | 0 | 881921 | 356589 | 342000 | 912000 | 1696000 | 1378000 | 1618020 | 2597060 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO |  | PROYECTOS | 30081108-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA | de Atacama | PROYECTOS | 30099077-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 225423 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Nicolasa en Ruta C-530 Provincia de Huasco Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-1-LP16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-01-18 | 2016-02-25 | 2016-03-18 | 2016-05-18 | 2016-05-18 | 2017-08-31 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 447000 | 567033.6 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 612662.355 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30106221-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 198572 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral,sector Oriente,I Etapa, Región de Atacama).- | 1. OBRAS | 2011.28.LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-12-27 | 2013-03-20 | 2013-04-05 | 2013-05-27 | 2013-05-28 | 2017-09-04 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice Polinomico | 6200163.972 | 7421537.987 | 78652020 | 7 | HEROPI CONSTRUCTORA LIMITADA | 6997721.382 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 227676 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-495 S. La Fragua-Junta de Valeriano, Alto del Carmen; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | 2011-5-LP15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-08-25 | 2015-10-01 | 2015-10-22 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2017-10-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 440526.256 | 468812.872 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 486235.854 | 101.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309427 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, KM 27,800 al KM 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-71-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-21 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2022-11-19 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 715070 | 643916 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 243759.461 | 334547.619 | 0 | 0 | 121997.651 | 0 | 27979 | 28089 | 28200 | 28310 | 28421 | 28532 | 28642 | 14376.968 | 63000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351687 | AIF MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2025-01-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 0 | 465050 | 0 | 0 |  | 0 | 87757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87757 | 422243 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 4491.279 | 69600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69600 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309428 | Mejoramiento Ruta C-495, Sector La Fragua - Variante El Parral, Tramo 1, Km. 27,800 al Km. 44,600, Comuna Alto Del Carmen, Provincia Huasco, Región de Atacama | 1. OBRAS | 5048-56-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2022-10-26 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 5446548.404 | 7548679.754 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 4604580.739 | 2853008.559 | 0 | 0 | 252461.559 | 0 | 0 | 550057 | 197306 | 141685 | 754843 | 500000 | 300000 | 156656 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351688 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN km 44,6 al km 54,2 (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Sin Reajuste | 0 | 6586000 | 0 | 0 |  | 0 | 517334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517334 | 6681757 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30124429-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358067 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Viaticos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 106204.942 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30124738-0 | MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278460 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Paso Fronterizo Pircas Negras Sector fin cuesta Los Castaños limite internacional; Provincia de Copiapó; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | 2011-24-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-26 | 2018-08-17 | 2018-09-06 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 2021-07-16 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 833600 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 22509.02 | 165648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165648 | 649600 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 30124739-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)-JUNTAS(KM 88) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 278433 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Taludes Ruta C-527, Sector Acceso Norte a Vallenar Provincia de Huasco; Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-33-lq18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-11-08 | 2018-12-12 | 2019-07-04 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 2020-03-15 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 172800 | 221971.973 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 229812.851 | 7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR | de Atacama | PROYECTOS | 30132982-0 | MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 299540 | Mejoramiento de taludes Ruta C-527 sector acceso Norte a Vallenar Porvincia de Huasco | 1. OBRAS | 2011-6-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-03-29 | 2019-04-30 | 2019-06-12 | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 2020-10-23 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 1336006.108 | 1567393.547 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1616373.011 | 588.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30134894-0 | MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322160 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Avda. Copayapu Ruta 31-CH, Copiapó, Región de Atacama" | 2. ESTUDIOS | 5048-92-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-02-01 | 2021-03-15 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2022-12-26 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1238000 | 1060000 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 105813 | 533628.678 | 0 | 0 | 65729.711 | 100028.967 | 66354 | 0 | 0 | 152448 | 0 | 0 | 102480 | 46588 | 540065 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 272982 | C. por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas por Emergencia Etapa I Prov. De Huasco | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2017-12-26 | 2018-01-04 | 2019-12-05 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2020-06-24 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 940036.666 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 880977.649 | 251595.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251595.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 275392 | Conservación por Emergencia de Puentes Menores y Pasarelas, Etapa 2, Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | 2011-29-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-20 | 2018-09-26 | 2019-05-13 | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 2020-07-10 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1872811.196 | 2207502.396 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 2289532.757 | 141288.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141288.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 30224273-0 | CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330594 | DERECHO A CONEXION A AGUA POTABLE DE LA OBRA CONSERVACIÓN RUTA 31-CH, SECTOR PAIPOTE, KM 7,00 AL KM 8,00; COMUNA DE COPIAPÓ, PROVINCIA DE COPIAPÓ, REGIÓN DE ATACAMA SAFI 272977 | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2021-05-23 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 111792.83 | 111792.83 | 76850128 | 9 | NUEVA ATACAMA S.A. | 75827.064 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35965.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30273579-0 | CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329494 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2023-09-28 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 416250 | 344000 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 35145 | 82950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3950 | 0 | 50340 | 0 | 22360 | 3200 | 0 | 41928 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30290175-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30290175-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 357961 | PAGO DE PUBLICACIONES DE OBRAS REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 4500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30290175-0 | MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 351853 | DISEÑO MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5 (NUEVO 2022) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2025-07-01 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Sin Reajuste | 0 | 1044400 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1000000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 254827 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DE CONSERVACION GLOBAL A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS Y POR NIVEL DE SERVICIO PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA ETAPA II REGION DE ATACAMA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-23-LP16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-11-08 | 2016-12-15 | 2017-01-11 | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2021-05-26 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 846600 | 907889.324 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 961178.256 | 856.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 286257 | Asesoria a la Insp Fiscal contrato Conserv. Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov Chañaral sector Oriente y Poniente II etapa Reg. De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-34-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 2019-03-08 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2022-06-29 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1017299.61 | 918643.945 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 832880.34 | 145577.054 | 0 | 55826.51 | 25487.277 | 22210.251 | 24960 | 17093.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 286258 | Asesoría a la Insp Fiscal Contratos de Conserv Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios de caminos de la Prov de Coppó, Sector poniente y sector Sur Oriente,II Etapa,Reg de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-35-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-21 | 2019-01-04 | 2019-03-08 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2022-06-29 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 955579.61 | 915364.478 | 96788620 | 3 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS INGENIERIA VIAL S.A. | 959534.235 | 87567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14124 | 0 | 0 | 73443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254831 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE HUASCO SECTOR ORIENTE ETAPA II REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | 2011-24-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-11-24 | 2017-01-17 | 2017-02-03 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 2021-04-04 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 7361703.907 | 5464926.859 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5726237.65 | 13673.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13673.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254839 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE CHAÑARAL SECTOR PONIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | 2011-12-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-11 | 2016-09-01 | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-04-06 | 2021-07-14 | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6163103.697 | 6462733.69 | 78296030 | K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 6922379.008 | 25253.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25253.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254842 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR SUR ORIENTE II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | 2011-18-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-18 | 2016-10-07 | 2016-10-25 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2021-06-09 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6909343.21 | 7380064.18 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 7607381.815 | 379102.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189551.157 | 189551.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 254844 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA II ETAPA REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | 2011-8-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-24 | 2016-07-15 | 2016-09-08 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2021-05-26 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 6599943.056 | 6455439.781 | 78296030 | K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 6217939.99 | 48999.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48999.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265485 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Provincia de Chañaral; sector Oriente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | 2011-5-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-10-05 | 2017-12-07 | 2017-11-02 | 2021-10-12 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 6500794.695 | 7693285.19 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 6761982.784 | 1230452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 550452 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 265486 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos provincia de Copiapo; sector Poniente II etapa; Región de Atacama | 1. OBRAS | 2011-6-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-07 | 2017-09-21 | 2017-10-06 | 2017-12-07 | 2017-11-02 | 2022-02-09 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6522616.511 | 7190473.445 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 6890449.945 | 819519.129 | 0 | 0 | 67594.502 | 0 | 181057.336 | 0 | 118809.6 | 116280.355 | 154700 | 181077.336 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO |  | PROYECTOS | 30371173-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 355785 | GASTOS INHERENTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309441 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 30 (ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía Copiapó, Tramo ll: DM 12.000,00 al DM 17.642,426 (Km 796,60 al Km 802,24, Ex Ruta 5 Norte), Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-62-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-18 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 2023-02-19 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 789360 | 739630.32 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 265718.747 | 336128.804 | 0 | 0 | 0 | 84263.804 | 31250 | 31365 | 31481 | 31596 | 28540 | 40729 | 40787 | 16117 | 259000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 355605 | AIF REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2025-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 763000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309442 | Reposición Ruta 30 (Ex Ruta 5 Norte), Sector Enlace Travesía-Copiapó, Tramo II, Región de Atacama | 1. OBRAS | 5048-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-01 | 2020-10-23 | 2020-12-22 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2023-01-06 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 11372107.38 | 9808316.506 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 5543029.999 | 2430492.402 | 0 | 0 | 258723.442 | 357915.96 | 0 | 236427 | 0 | 0 | 0 | 329553 | 381227 | 866646 | 3350000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 30387092-0 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355606 | REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2025-01-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 10900000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13801000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL | de Atacama | PROYECTOS | 30391322-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236478 | Estudio De Ingeniería Mejoramiento Ruta 5, Sector Pasada por Chañaral, Región De Atacama. | 2. ESTUDIOS | 5048-41-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-01 | 2015-10-23 | 2015-12-23 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2019-10-31 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 270000 | 364268.48 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 385123.319 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7624 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL |  | PROYECTOS | 30391322-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 30455272-0 | REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 263657 | Estudio de Ingeniería Reposición puente Nicolás Naranjo en ruta C-495; Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | 2011-9-LQ17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-18 | 2017-09-22 | 2017-11-29 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 2020-06-09 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 177600 | 258086.08 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 261365.419 | 7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278435 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Paso San Francisco, Sector Pedernales-Salar de Maricunga, Tramo KM 203,887 al KM 233,887, Comunas de Copiapó y Diego de Almagro, Provincias de Copiapó y Chañaral, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-71-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-11-28 | 2019-01-04 | 2019-04-03 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2021-12-26 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 592250 | 797265.68 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 715644.558 | 144746.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144746.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327189 | AIF MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA (adelantado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-04-01 | 2025-04-01 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 654000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL | COPIAPO, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30456923-0 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327188 | MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO S: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA (adelantado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-04-01 | 2025-05-01 | CHAÑARAL, COPIAPO | DIEGO DE ALMAGRO, COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 11058000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 30457123-0 | MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263660 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento varios Puentes, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | 5048-18-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-08-31 | 2017-09-27 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 2020-12-10 | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 988880 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 823558.985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269135 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30460679-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 278438 | Estudio de Ingeníeria Construccion Ruta Costera, Sector: Limite Iv Región - Huasco Provincia de Huasco Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | 201-38-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-17 | 2019-02-28 | 2019-05-30 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 2022-05-17 | HUASCO | FREIRINA, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 1100340 | 1035296.5 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 876366.479 | 215638.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215638.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 291694 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos de la Red Vial años 2019-2020 Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-9-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-13 | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2020-09-22 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 199980 | 190540 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 131164.728 | 74060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 20060 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 30481234-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 319353 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Copiapó Región de Atacama) | 1. OBRAS | 2011-23-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-12-28 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 2021-09-22 | COPIAPO | CALDERA, COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 308451.881 | 321690.766 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 314506.549 | 21425.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21425.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO | de Atacama | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278457 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-13, Sector Cruce Ruta 5 - Diego de Almagro, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | 5048-15-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-13 | 2018-07-31 | 2018-08-20 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2020-11-28 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 780000 | 741270 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 756547.091 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | CHAÑARAL | CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO |  | PROYECTOS | 30487155-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50200 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291763 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-302, Sector El Morro - Puerto Viejo, km 7,430 al km 33,912 y ruta C-318 Km 15,227 al Km 15,922 Provincia de Copiapó, Región de Atacama | 1. OBRAS | 2011-5-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-28 | 2019-04-09 | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 2021-12-12 | COPIAPO | CALDERA | Indice de Precios al Consumidor | 2499346.947 | 3872960.964 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 4078894.274 | 72237.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72237.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40002728-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 291765 | Camino Básico por Conservación, Ruta C-209, Cruce 13 (El Salado) - Cruce C-225, km 0,000 al km 16,470, Provincia de Chañaral, Región de Atacama) (Nuevo 2019) | 1. OBRAS | 2011-1-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-18 | 2019-03-27 | 2019-10-15 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2020-07-05 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1640714.369 | 2206972.978 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 2290623.9 | 4668.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4668.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40003806-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 319495 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-350 sector Cerrillos (Km 0) Los Loros (Km 34.300) Prov. Copiapó Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | 2011-3-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-02 | 2020-07-20 | 2020-10-09 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2022-08-15 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 663117.5 | 613000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 183380.185 | 452590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 31200 | 15600 | 15600 | 15600 | 41600 | 317390 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO | de Atacama | PROYECTOS | 40003955-0 | AMPLIACION RUTA 5 SECTOR: MATTA - CARPA CUATRO, COPIAPO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329357 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Ruta 5 Sector: Matta - Carpa Cuatro, Copiapó". | 2. ESTUDIOS | 5048-87-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-11-10 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2023-04-05 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 247619 | 218500 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 128744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164 | 0 | 46171 | 0 | 0 | 49800 | 0 | 30609 | 114121 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40004538-0 | MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 306858 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Puente Los Guindos; comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | 2011-26-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-11-26 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 2023-02-25 | HUASCO | FREIRINA | Indice de Precios al Consumidor | 209955 | 245000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 175100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 | 32548 | 0 | 50358 | 54693 | 0 | 0 | 32351 | 78000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO |  | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 355588 | gastos administrativos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 357961 | PAGO DE PUBLICACIONES DE OBRAS REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 4500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 312921 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO, SECTOR CORDILLERA, ETAPA III, REGIÓN DE ATACAMA. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-17-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-01 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2025-09-26 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1143369.127 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 22288.828 | 263809.759 | 0 | 34192.332 | 22693.334 | 26211.093 | 21984 | 21984 | 21984 | 21984 | 21984 | 21984 | 21984 | 26825 | 897431 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334909 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-30-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1097747.04 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 34900.181 | 266977.178 | 0 | 31457.382 | 24904.844 | 25367.299 | 24472 | 24472 | 24472 | 24472 | 24472 | 24472 | 24472 | 13943.653 | 833527.843 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334913 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-34-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1031381.16 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 101160.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11240.096 | 11240.096 | 11240.096 | 11240.096 | 11240.096 | 11240.096 | 11240.096 | 22480.2 | 963171.288 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334916 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal Contrato Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera Etapa III Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-1-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-17 | 2022-04-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-20 | 2026-04-30 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1065356.069 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 163000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23285.714 | 23285.714 | 23285.714 | 23285.714 | 23285.714 | 23285.714 | 23285.716 | 1070451 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334919 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal contrato Conservacion Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia De Huasco Sector Oriente Etapa III Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-31-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-03 | 2021-10-08 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2025-09-20 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1138575.141 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 23884.697 | 305409.468 | 0 | 48535.156 | 24109.046 | 25433.75 | 25450.788 | 25450.788 | 25450.788 | 25450.788 | 25450.788 | 25450.788 | 25450.788 | 29176 | 849705.603 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334921 | Aesoria a la inspecion Fiscal de contratos Conservacion Global mixto por nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Huasco Sector Poniente etapa III Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-35-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-03 | 2022-03-08 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2026-02-06 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 989570.712 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 0 | 148320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 18540 | 871521.712 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 350944 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y precios unitarios de caminos Provincia de Chañaral Sector Sur Oriente etapa III Regio de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-2-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-22 | 2026-08-02 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 1198500 | 1198500 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 33000 | 34000 | 1208500 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312925 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE COPIAPO SECTOR CORDILLERA-ETAPA III-REGION DE ATACAMA 2020 (NUEVO 2020) | 1. OBRAS | 2011-29-o-120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-16 | 2021-02-11 | 2021-03-05 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2025-03-18 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 7356837.712 | 6168813.161 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1355459.713 | 1325597.052 | 0 | 0 | 124991.061 | 168969.948 | 192028 | 101283.966 | 84473.214 | 128172.793 | 85868.531 | 285044.77 | 85868.531 | 68896.238 | 4449782 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334901 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Sur Oriente Etapa III Region De Atacama | 1. OBRAS | 2011-19-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-06-18 | 2021-08-03 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2025-07-30 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 6505718.931 | 6176780.111 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 360683.263 | 2368999.489 | 0 | 0 | 149340.506 | 313239.983 | 392304 | 139110 | 55143 | 139493 | 217263 | 229340 | 221378 | 512388 | 3671497 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334914 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Chañaral Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 1. OBRAS | 2011-27-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-28 | 2021-07-19 | 2021-08-13 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6664407.994 | 6493947.756 | 78296030 | K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 384001.392 | 1490000.49 | 0 | 185410.602 | 151999.7 | 61519.188 | 187398 | 124932 | 187398 | 130000 | 190000 | 110000 | 110000 | 51343 | 4891485 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334915 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y por precios unitarios de Caminos Provincia De Chañaral Sector Cordillera etapa III Region De Atacama | 1. OBRAS | 2011-36-o121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-10-27 | 2021-12-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-01 | 2026-02-08 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6375617.174 | 7564305.161 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135660 | 179520 | 104000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 48820 | 6965058 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334918 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Oriente etapa III Region De Atacama | 1. OBRAS | 2011-18-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-27 | 2021-06-18 | 2021-08-06 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 6903010.846 | 6303841.532 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 338631.156 | 1934000.117 | 0 | 331245.501 | 152345.503 | 140075.113 | 261315 | 100587 | 157487 | 57072 | 160900 | 160900 | 160900 | 251173 | 4508493 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334920 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y por Precios Unitarios De Caminos Provincia De Huasco Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 1. OBRAS | 2011-28-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-20 | 2021-08-11 | 2021-09-03 | 2021-09-04 | 2025-08-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 6416376.184 | 5858341.846 | 78296030 | K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 342671.307 | 2017000.667 | 0 | 191890.69 | 161481.352 | 179413.625 | 117249 | 169692 | 172075 | 162161 | 139428 | 152577 | 120881 | 450152 | 3899873 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 350960 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Chañaral sector Sur Oriente; etapa III Region de Atacama | 1. OBRAS | 2011-54-o121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-03-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-02 | 2026-04-11 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 6190165.99 | 7112043.345 | 78296030 | K | SOINVER INGENIERIA S.A. | 0 | 1101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152000 | 152000 | 277000 | 210000 | 310000 | 6482043 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO |  | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 355782 | GASTOS INHERENTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO |  | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 355785 | GASTOS INHERENTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011013-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 359808 | ANTICIPO PAGO VIATICOS Y TRASLADO DE OBRAS INSPECTOR FISCAL | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | -7000 | 3000 | 12618034 | 9 | SANDRA VILLALOBOS MELENDEZ | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 312917 | Camino Básico por Conservación Ruta C-501, km 0 al km 7 Provincia de Huasco Región de Atacama | 1. OBRAS | 2011-2-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-01 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 2021-06-06 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 744616.72 | 1023940.913 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1038793.446 | 14198.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14198.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011014-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 315961 | Camino Básico por Conservación Ruta C-563, km 6,010 al km 12,032, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 1. OBRAS | 2011-4-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-07-28 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2021-10-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 483272.935 | 629429.477 | 76009938 | 4 | INGENIERIA Y MAQUINARIA REAL SPA | 614090.868 | 45518.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45518.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 327313 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL-CONTRATO DE CONSERVACION PASARELA LOS PERALES EN RUTA C-495 Y ACCESOS-PROVINCIA DE HUASCO-REGION DE ATACAMA-REACTIVACION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-30-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-20 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-12-20 | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | CHAÑARAL, COPIAPO, HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 321200 | 236493.997 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 207422.175 | 46000.285 | 0 | 40064.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5936.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 315956 | Conservación de la Red Vial (Conservación Pasarela Los perales en Ruta C-495 y accesos, Prov. de Huasco, Región de atacama;reactivacion | 1. OBRAS | 2011-9-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-01 | 2020-10-08 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 2020-11-18 | 2022-03-01 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 1216953.065 | 1583469.927 | 76302574 | 8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 1539624.781 | 280750.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84400 | 32204.384 | 32187 | 107548.148 | 0 | 24411 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 321678 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Huasco, Región de Atacama) | 1. OBRAS | 2011-5-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-07 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-11-20 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 319559.216 | 368657.666 | 76482006 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 364075.837 | 18705.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18705.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 321680 | Conservación de la Red Vial (Conservación Señalización informativa varias rutas, Provincia de Chañaral Región de Atacama) | 1. OBRAS | 2011-6-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-26 | 2021-04-07 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2022-01-10 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 373098.775 | 465753.086 | 76482006 | 1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION GESMART LIMITADA | 209815.353 | 278327.917 | 0 | 0 | 168688.647 | 0 | 0 | 0 | 109639.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 324950 | Conservacion Red Vial(Conservacion Nudo Vial Ruta 5, km 966,500 al km 967,000 acceso Norte Chañaral | 1. OBRAS | 2011-23-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-13 | 2020-11-19 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-07-09 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 203068.79 | 303406.46 | 76190057 | 9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 273069.586 | 41216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO |  | PROYECTOS | 40011016-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 355785 | GASTOS INHERENTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40011110-0 | MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329361 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta C-33, Sector Paipote - Tierra Amarilla, Región de Atacama | 2. ESTUDIOS | 5048-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-18 | 2021-08-23 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2023-12-03 | COPIAPO | COPIAPO, TIERRA AMARILLA | Indice de Precios al Consumidor | 404800 | 399500 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 50599.993 | 246550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 1050 | 68000 | 7600 | 0 | 0 | 133900 | 129123.3 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40011741-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA C-462 S: PUENTE LOS GUINDOS-LA ARENA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Atacama | 329365 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462 SECTOR PUENTE LOS GUINDOS - LA ARENA PROVINCIA DE HUASCO REGION DE ATACAMA | 2. ESTUDIOS | 2011-32-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-14 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2022-08-14 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 141000 | 138069.129 | 76615660 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH SPA | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 118749.129 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | FREIRINA |  | PROYECTOS | 40020322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA C-500 S: EL MORADO - CHAÑARAL DE ACEITUNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | de Atacama | PROYECTOS | 40020326-0 | CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329494 | Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Puente Pie de Gallo en Ruta C-489 y Construcción Puente y Acceso a Piedras Juntas, Alto del Carmen, Región de Atacama. | 2. ESTUDIOS | 5048-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-08 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2023-09-28 | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 416250 | 344000 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 38324.967 | 84586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 3856 | 0 | 54690 | 0 | 19740 | 3200 | 0 | 38212 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 599.93 | 0 | 0 | 324.072 | 275.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337940 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantención, Reparación con Suministro de Repuestos e Insumos para Equipos Bulldozer y Chancador, pertenecientes a la dotación de la Dirección de Vialidad; Licitación Pública ID 5284-3-LR21. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500381.155 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7544.147 | 0 | 0 | 7544.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338130 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 19052.912 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 789.205 | 0 | 709.782 | 79.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.022 | 0 | 185.566 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 356771 | CONTRATO GLOBAL DE GASTO ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE CHAÑARAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 866652.007 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 130563.175 | 0 | 17633.753 | 65750.824 | 47178.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 356772 | CONTRATO GLOBAL DE GASTO ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE COPIAPO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | Sin Reajuste | 0 | 602350.187 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 422565.927 | 0 | 101140.421 | 66701.52 | 254723.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 356773 | CONTRATO GLOBAL DE GASTO ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE HUASCO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | HUASCO | VALLENAR | Sin Reajuste | 0 | 710503.373 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 117948.637 | 0 | 6284.807 | 43973.626 | 67690.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 356777 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS UNIDAD DE MAQUINARIAS | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 825996.317 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 255024.619 | 0 | 4854.972 | 52737.202 | 197432.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 356778 | CONTRATO GLOBAL DE ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 530011.7 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 148256.513 | 0 | 11.7 | 71168.266 | 77076.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 356779 | CONTRATO GLOBAL DE GASTO DE COMBUSTIBLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 305000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77922.889 | 0 | 0 | 8793.435 | 69129.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 356780 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS TRATAMIENTO SIMPLE | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 1018122.444 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38793.048 | 0 | 0 | 25858.7 | 12934.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 356781 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS SERVICIO DE VIGILANCIA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 297377.972 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 84893.172 | 0 | 39839.772 | 34914.6 | 10138.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357146 | PESAJE: Contrato de Reembolso FIAR "Gastos en Obras" | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 14139773 | 7 | ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ | 0 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358276 | LABORTORIO: Calibraciones de Masas y Pesos patrones pertenecientes al Laboratorio Regional Vialidad Copiapó | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 856.8 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 765669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 6000 | 2000 | 5600 | 6168 | 741901 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40030664-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 358548 | CONTRATO GLOBAL DE GASTOS INSUMOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (PRP) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 35515 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3924033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605779 | 387282 | 197081 | 234603 | 584773 | 641124 | 428760 | 844631 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 357961 | PAGO DE PUBLICACIONES DE OBRAS REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 4500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 345854 | Consultoría para proyectos de Conservación de Caminos Basicos año 2022 Region de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-43-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-30 | 2022-01-06 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-11-26 | CHAÑARAL, COPIAPO | CHAÑARAL, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 285213.33 | 260000 | 76582410 | 9 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 0 | 294212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26021 | 26021 | 26021 | 52043 | 52043 | 112063 | 33462 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 345855 | Asesoría a la Inspacción Fiscal Contratos de Conservación de Caminos Básicos, Provincia de Huasco Region de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-41-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-24 | 2021-12-27 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2023-03-09 | HUASCO | HUASCO | Indice de Precios al Consumidor | 308880 | 272858.416 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 247789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21286 | 21286 | 21286 | 21286 | 42572 | 120073 | 100000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345856 | Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 (Maitencillo) - Cruce C-440 (La Varilla), km 2;500 al km 28,207, Provincia de Huasco, Región de Atacama | 1. OBRAS | 2011-39-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-12 | 2021-12-16 | 2022-03-07 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2023-02-23 | HUASCO | FREIRINA, VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 2046346.795 | 2364376.375 | 77029579 | 3 | INVERSIONES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 0 | 2457058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258550 | 258550 | 258550 | 367100 | 517100 | 797208 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO | de Atacama | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 345857 | Camino Básico por Conservación: varias Rutas Sector el Jilguero, Comuna de Vallenar, Región de Atacama | 1. OBRAS | 2011-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-03-01 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2023-01-14 | HUASCO | VALLENAR | Indice de Precios al Consumidor | 454588.808 | 609479.496 | 77074024 | K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS LIMITADA | 0 | 390942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55831 | 55831 | 55831 | 55831 | 55831 | 111787 | 268538 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO, CHAÑARAL, HUASCO | COPIAPO, CALDERA, TIERRA AMARILLA, CHAÑARAL, DIEGO DE ALMAGRO, VALLENAR, ALTO DEL CARMEN, FREIRINA, HUASCO |  | PROYECTOS | 40035386-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 355785 | GASTOS INHERENTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Atacama | 357961 | PAGO DE PUBLICACIONES DE OBRAS REGION DE ATACAMA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 4500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 346047 | Consultoría para Proyectos de Caminos para la Conservación de la Red Vial año 2022, Región de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-53-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-14 | 2023-03-09 | CHAÑARAL, COPIAPO | CHAÑARAL, CALDERA, COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 205639 | 224014 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 0 | 274759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 126664 | 91921 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 346049 | Asesoría a la Inspacción Fiscal Constratos de conservación de la red Vial, Provincia de Chañaral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-02-16 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2023-04-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 303600 | 273251.44 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 359161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28645 | 0 | 28645 | 28645 | 28645 | 28645 | 28645 | 187291 | 57451 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 346052 | Asesoría a la Inspacción Fiscal Constratos de conservación de la red Vial, Provincia de Copiapó Region de Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2011-48-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-02-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-03-25 | 2023-02-18 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 303600 | 285420.755 | 77318640 | 5 | INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. | 0 | 296074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28645 | 28645 | 28645 | 28645 | 28645 | 152849 | 92647 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 346055 | CONSERVACION RED VIAL (CONSERVACION PERIODICA RUTA C-391 KM 0;000 AL KM 13;789) PROVINCIA DE COPIAPO-REGION DE ATACAMA | 1. OBRAS | 2011-38-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-15 | 2022-04-14 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2023-04-07 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 2175871.223 | 2608804.889 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1688763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114794 | 364794 | 364794 | 479587 | 364794 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 346060 | Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica a Ruta C-13 Km 74-90 Y Km 140-170 ) Provincia De Chañaral-Region De Atacama | 1. OBRAS | 2011-47-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-02-24 | 2022-03-07 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2023-03-25 | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | Indice de Precios al Consumidor | 3894226.02 | 4074387.243 | 76129826 | 7 | VECCHIOLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 2540262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191466 | 191466 | 491466 | 491466 | 682932 | 491466 | 1664240 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 346063 | Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica Ruta 5 km Km 986al Km 1010) Provincia De Chañaral-Region De Atacama | 1. OBRAS | 2011-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-23 | 2022-03-04 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2023-02-23 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 5189586.43 | 4978284.016 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 0 | 3390382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273798 | 273798 | 573798 | 573798 | 847595 | 847595 | 1712449 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 346065 | Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica Ruta 5 km 1010 al Km 1035) Provincia De Chañaral-Region De Atacama | 1. OBRAS | 121-45-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-21 | 2022-02-23 | 2022-03-04 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2023-02-23 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Indice de Precios al Consumidor | 5145517.16 | 4976272.746 | 83407700 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 0 | 3372752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271594 | 271594 | 571594 | 843188 | 571594 | 843188 | 1728066 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Atacama | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 346066 | Conservacion Red Vial (Conservacion Periodica a Ruta C-372) Provincia De Copiapo-Region De Atacama | 1. OBRAS | 2011-51-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-12-22 | COPIAPO | COPIAPO | Indice de Precios al Consumidor | 627201.162 | 740068.427 | 77074024 | K | OBRAS CIVILES FARIAS E HIJOS LIMITADA | 0 | 725842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50782 | 50782 | 150782 | 150782 | 101565 | 221149 | 43225 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40035400-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 355785 | GASTOS INHERENTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334904 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Poniente III Etapa Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2026-10-01 | COPIAPO | CALDERA | Sin Reajuste | 0 | 1165049 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Atacama | 334912 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal De Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2026-10-01 | CHAÑARAL | CHAÑARAL | Sin Reajuste | 0 | 1165049 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 1200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334905 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos Provincia De Copiapo Sector Costa I Etapa Region De Atacama | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2026-08-01 | COPIAPO | COPIAPO | Sin Reajuste | 0 | 6325243 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 130000 | 130000 | 135000 | 6240000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA | de Atacama | PROYECTOS | 40037770-0 | GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Atacama | 334908 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio Y Precios Unitarios De Caminos de la Provincia De Copiapo Sector Poniente Etapa III Region De Atacama | 1. OBRAS | 2011-3-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-10 | 2022-07-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-15 | 2026-08-25 | COPIAPO | CALDERA | Indice Polinomico | 6733710.938 | 6733710.938 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 240000 | 6240000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Atacama | COPIAPO | CALDERA, TIERRA AMARILLA |  | PROYECTOS | 40037770-0 | GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Atacama | 355785 | GASTOS INHERENTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 12500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO |  | PROYECTOS | 20183293-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-35 (CAMINO LA CANTERA) SECTOR: AVENIDA DEL MAR - RUTA 43 CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 305986 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento ruta 64 D-305, Islón ¿las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-Las Rojas, Dm.8.557,0 a Dm. 17.400,00, Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-45-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-03-10 | 2020-05-25 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-12-22 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 382360 | 348787.3 | 5999055 | 1 | JOSE MAURICIO BUSTOS NIETO | 329363.746 | 38832.881 | 0 | 0 | 23004.881 | 0 | 0 | 15828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355711 | Asesoría a la Inspección Fiscal: Mejoramiento ruta 64D-305, Islón ¿Las Rojas-Pelícana, etapa 2, sector Las Rojas-Pelícana, Dm.17.400,00 a Dm. 23.040,00; Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 380000 | 0 | 0 |  | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 600000.169 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Tarapacá | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1223.884 | 1000 | 0 | 0 | 25.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974.935 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 305985 | Mejoramiento Red Vial Región de Coquimbo 2019-2022: Mejoramiento ruta 64 D D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 1, sector Altovalsol-las Rojas, Dm 8.577,00 a Dm 17.400,00 Provincia de Elqui Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-41-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-03-10 | 2020-08-21 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-12-23 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 4997646.719 | 6759014.637 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 2700108.496 | 5717193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376673 | 350000 | 524987 | 2270314 | 400000 | 800000 | 995219 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355710 | Mejoramiento Ruta 64 D-305, Islón-Las Rojas-Pelícana, etapa 2, sector Las Rojas-Pelícana, Dm. 17.400,00 a Dm. 23.040,00. Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-05-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 3800000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3943123 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 20193112-0 | MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355730 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 15038923 | 2 | TANNYA LAURA VALESKA GUERRERO AGUILAR | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA, COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30102057-0 | CONSTRUCCIÓN ENLACE PEÑUELAS EN RUTA 5, COMUNAS DE COQUIMBO Y LA SERENA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 182942 | Construcción Enlace Peñuelas en Ruta 5, Comunas de Coquimbo y La Serena, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | 5048-88-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-10-20 | 2011-12-01 | 2011-12-30 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2015-01-02 | ELQUI | COQUIMBO | Indice Polinomico | 9519936.784 | 9292801.382 | 80231800 | 6 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 10246880.515 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30108778-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41CH SECTOR: JUNTAS DEL TORO - PUENTE EL CAMARÓN, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 273554 | Terminación Mejoramiento Ruta 41 CH, Sector Juntas del Toro - Puente el Camarón, Tramo DM. 147.560,00 al DM. 162.660.00, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5048-75-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-11-22 | 2018-02-05 | 2018-06-19 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2020-03-31 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 5111114.065 | 6987911.471 | 76091747 | 8 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 7322091.95 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122007-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41 CH SECTOR: PUENTE EL CAMARÓN - LA LAGUNA, COMUNA DE VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 225424 | Mejoramiento Ruta 41- CH, Sector Puente El Camarón - La Laguna, DM 162.660 - DM 176.415, Provincia De Elqui, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | 5048-98-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-12-30 | 2015-12-03 | 2015-12-30 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2018-07-14 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 10689119.731 | 11399918.766 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 11880428.803 | 505.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 30122993-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 204744 | Conservación Global Mixta por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí sector Norte 1ª Etapa Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-30-LP13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-10-30 | 2013-12-10 | 2014-05-27 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | 2018-07-21 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice Polinomico | 5495762.601 | 5109633.053 | 76232871 | 2 | CONSTRUCTORA ARAYA HERMANOS LTDA. | 5284351.374 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 226941 | Mejoramiento Ruta D - 605, Punitaqui - Combarbala, Sector Manquehua - Soruco, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | 5048-67-I215 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-01-26 | 2016-02-24 | 2016-04-29 | 2016-05-24 | 2016-05-24 | 2019-07-29 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 12018769.234 | 14706314.417 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 15454945.427 | 86592.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54692.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31900 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30213422-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 291678 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Manquehua-Soruco etapa 2 Puente Manqueha Provincia de Limarí Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-24-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-15 | 2019-11-27 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2021-06-10 | LIMARI | COMBARBALA | Indice de Precios al Consumidor | 885206.738 | 1354958.805 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1391192.149 | 113847.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113847.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224036-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30249622-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263717 | Reposición Ruta D-81 Illapel-Salamanca, DM 19.700 - DM 30.784, Comuna Salamanca, Provincia Choapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | 5048-69-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-31 | 2017-12-14 | 2018-06-22 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2021-01-30 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 9988881.891 | 14350490.954 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 15022142.804 | 40234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30342826-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-75, S:MINCHA NORTE-TUNGA NORTE, PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 309611 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-75, cruce ruta 5 (Huentelauquén)-cruce ruta D-787 (Confluencia), sector Mincha Norte-Tonga Norte, Dm. 14.880,00 a Dm. 25.010,00, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo (nuevo 2020) | 1. OBRAS | 5261-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-20 | 2020-07-31 | 2020-08-11 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2022-01-06 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 2295886.966 | 1999538.725 | 89831600 | 9 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 2056046.555 | 15342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263764 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén - Tulahuen, Tramo DM. 29.697,000 al DM. 44.769,795, Comuna Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-55-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-30 | 2017-10-30 | 2018-04-18 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2021-10-10 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 648780 | 758802.802 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 710132.654 | 107705.217 | 0 | 0 | 91793.41 | 0 | 15911.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 351756 | CONSULTORIA DE EXPERTO MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN A (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 0 | 118000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 351758 | AIF MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN B (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 0 | 370140 | 0 | 0 |  | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 381244.199 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263765 | Mejoramiento ruta D-597, Monte Patria - Carén - Las Ramadas, Sector Carén-Tilahuén, DM. 29.697,000 a DM. 44.769,795, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5048-40-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-14 | 2017-10-16 | 2018-07-09 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2021-09-19 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 17565175.4 | 17251829.486 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 18136083.825 | 324428.944 | 0 | 0 | 280015.023 | 21662.936 | 0 | 0 | 0 | 22750.984 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30376625-0 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 351759 | MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN B (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | LIMARI | MONTE PATRIA | Sin Reajuste | 0 | 1708000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1793400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30381293-0 | REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278440 | Reposición Pavimento Ruta D-55, Sector Embalse de La Paloma - Ovalle, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5048-61-0118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-20 | 2019-01-04 | 2019-09-25 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 2021-12-27 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 7291342.629 | 7645081.942 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 8109943.257 | 28362.445 | 0 | 0 | 9168.445 | 0 | 19194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 263954 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, II Etapa; Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-36-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-25 | 2017-10-26 | 2017-11-15 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2021-12-11 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS, SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 799897.7 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 814375.066 | 40459.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14459.34 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274823 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central III Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-18-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-08-29 | 2018-09-27 | 2018-11-15 | 2018-11-15 | 2022-10-15 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 799180 | 743408.4 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 606802.484 | 194580.996 | 0 | 36673.76 | 17741.706 | 0 | 19586.96 | 19684.045 | 19684.045 | 19684.045 | 19684.045 | 17300 | 4955.43 | 19586.96 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274825 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-22-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 2018-11-14 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2022-11-27 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 755619 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 582419.05 | 232284.29 | 0 | 0 | 59736.29 | 0 | 19645 | 19752 | 19752 | 19868 | 19868 | 19868 | 19868 | 33927 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 274827 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-23-o118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 2019-04-16 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | 2023-05-10 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 794284.96 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 510325.014 | 201977.215 | 0 | 0 | 78017.373 | 0 | 20530.527 | 20724.697 | 20724.697 | 20724.697 | 20724.697 | 0 | 20530.527 | 0 | 139342.474 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 263957 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Choapa, comunas de Los Vilos,Illapel y Canela, II Etapa; Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | 5261-1-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-02-23 | 2017-04-07 | 2017-05-18 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 2021-09-30 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 7963460.068 | 7270607.251 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 7554648.796 | 258555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232905 | 0 | 25650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274818 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Central, III Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | 5261-47-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-03-06 | 2018-03-28 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2022-06-12 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 7056286.737 | 6286401.647 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 5382826.54 | 2237478.409 | 0 | 0 | 55312.959 | 0 | 68153.67 | 197000 | 175500 | 314000 | 208553.67 | 198900 | 275500 | 744558.11 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274821 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, III Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | 5261-48-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 2018-07-18 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2022-08-22 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 7100000 | 5767969.919 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 5333622.633 | 2104688.166 | 0 | 0 | 490178.255 | 0 | 142400 | 182400 | 121800 | 193401.061 | 60000 | 90000 | 170000 | 654508.85 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 274822 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, Sector Norte, II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | 5261-49-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-06-12 | 2018-08-06 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2022-08-30 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 5800000 | 6369958.003 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 4809593.751 | 2021079.988 | 0 | 1180618.938 | 109144.474 | 59796.576 | 0 | 103000 | 0 | 80312 | 100000 | 0 | 188208 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30447972-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355730 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 15038923 | 2 | TANNYA LAURA VALESKA GUERRERO AGUILAR | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278437 | Asesoría a la inspección fiscal Mejoramiento Ruta D-605, sector Punitaqui-Manquehua, Tramo DM 26.552 al DM 43.300, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-87-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-31 | 2019-05-31 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2022-10-14 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 649880 | 605000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 339695.412 | 293676.485 | 0 | 0 | 92487.485 | 0 | 33809 | 33930 | 34049 | 34169 | 34289 | 30943 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | de Tarapacá | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | de Coquimbo | PROYECTOS | 30466405-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278436 | Mejoramiento Ruta D-605, Sector Punitaqui - Manquehua, Comuna de Punitaqui, Provincia de Limari, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5048-76-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-14 | 2019-05-17 | 2019-12-31 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2022-07-30 | LIMARI | COMBARBALA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 10345077.68 | 10663552.504 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 2905630 | 7737866.588 | 0 | 1052883.952 | 1952736.636 | 0 | 0 | 0 | 720495 | 368396 | 593267 | 500000 | 700000 | 1850088 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291009 | Asesoría a la Inspección Fiscal para contratos de Conservación de Caminos Básicos, Caminos Básicos Intermedios, Conservación Tradicional y Seguridad Vial Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-17-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-23 | 2020-10-07 | 2020-10-21 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 2021-10-30 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 570960 | 551172.6 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 381532.847 | 34042.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34042.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304532 | Cons. Red Vial Region de Coquimbo 2019-2020:Cons.Periódica Pte.Menor Quebrada de Talca en ruta D-415, cruce ruta 41 (Qda.Talca)-El Mollaco-cruce ruta 51 (El Peñón), dm. 318,0 y Ptes.Menores El Pangue y El Arenal en ruta D-445, cruce ruta 41 CH (Vicuña)-cr | 1. OBRAS | 5261-3-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-29 | 2020-07-14 | 2020-08-07 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2021-09-01 | ELQUI | PAIGUANO, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 726426.815 | 858060.913 | 76302574 | 8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 885630.567 | 12520.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12520.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 304533 | Cons. Red Vial Región Coquimbo 2019-2020: C. P. P.m. Tulahuén en ruta D-757, cruce D-577(Pedregal)-La Tranquita,Dm 1350,00; P.m.Colliguay en ruta D-567,cruce D-597 (Carén)-cruce D-577(Colliguay)Dm 4010,00; P.m. s/n en ruta D-733,cruce D-557-Los Clonquis-L | 1. OBRAS | 5261-39-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-23 | 2020-02-05 | 2020-03-10 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 2021-05-16 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 709780.336 | 960190.016 | 76302574 | 8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 926212.012 | 53491.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53491.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 321328 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020: CONSERVACIÓN PERÍODICA PUENTE MONTE PATRIA DE LA RUTA D55, CAMINO COMBARBALÁ ¿ MONTE PATRIA. PROVINCIA DE LIMARÍ. REGIÓN DE COQUIMBO. | 1. OBRAS | 5261-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-24 | 2020-09-08 | 2020-11-18 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2021-10-23 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 530187.364 | 802394.855 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 623590.636 | 320771.421 | 0 | 0 | 0 | 127967.321 | 98547 | 94257.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 321331 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO 2020: CONSERVACION PERIODICA PUENTES PUPIO KM 9,8; CAVILOLEN KM 21,0; CANELILLO 1 KM 30,0; CANELILLO 2 KM 32,0 Y CONFLUENCIA KM 39,0 EN RUTA 47 CRUCE RUTA 5 (LOS VILOS) - ILLAPEL, COMUNAS DE LOS VILOS E ILLAPEL, P | 1. OBRAS | 5261-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-24 | 2020-09-08 | 2020-11-12 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 2022-07-23 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 1102873.793 | 1497387.302 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 683177.236 | 976016.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177707 | 196758 | 100000 | 80000 | 100000 | 159996.08 | 99555.044 | 62000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481236-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355730 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 15038923 | 2 | TANNYA LAURA VALESKA GUERRERO AGUILAR | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 282517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, Urbana, II Etapa, Región de Coquimbo. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-6-o119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-26 | 2019-04-02 | 2019-05-14 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 2023-06-04 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 803661.93 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 466166.094 | 257836.242 | 0 | 0 | 65156.45 | 20062.48 | 21282.445 | 21311.571 | 21311.571 | 21369.822 | 21369.822 | 21428.073 | 21457.198 | 23086.81 | 143334.618 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 282512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui Urbana II Etapa, Región de Coquimbo. | 1. OBRAS | 5261-34-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-01-17 | 2019-03-05 | 2019-06-12 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 5005883.75 | 4626345.224 | 76022934 | 2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 4117335.179 | 925787.6 | 0 | 0 | 71736.798 | 134642.802 | 89926 | 89926 | 89926 | 89926 | 89926 | 89926 | 89926 | 89926 | 605481.497 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 30481266-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355730 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 15038923 | 2 | TANNYA LAURA VALESKA GUERRERO AGUILAR | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, OVALLE, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 30485976-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41 CH - BORDE COSTERO PROV. ELQUI | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 290725 | Estudio de Preinversión: Construcción Interconexión Vial Ruta 41 Ch - Borde Costero, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. Nuevo 2019 | 2. ESTUDIOS | 5261-8-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-01 | 2019-04-12 | 2019-05-31 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2022-01-28 | ELQUI | COQUIMBO, LA SERENA, VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 251970 | 251970 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 259229.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 82250 | 82250 | 43229.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA |  | PROYECTOS | 30486473-0 | REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | RIO HURTADO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30487251-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 123.526 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 299141 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-1-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-05 | 2020-06-09 | 2020-06-26 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2024-09-21 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 799188 | 794701.38 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 232125.125 | 235606.468 | 0 | 0 | 55977.413 | 19042.398 | 19351.002 | 19525.755 | 19525.755 | 19525.755 | 19584.006 | 19622.84 | 19622.84 | 23828.704 | 369450.07 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 299137 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limari, Sector Sur, III Etapa, Region de Coquimbo, | 1. OBRAS | 5261-36-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-02-04 | 2020-02-25 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | 2024-06-09 | LIMARI | COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI | Otros | 7134448.602 | 6043672.438 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 3129044.912 | 2800341.15 | 0 | 0 | 501775.15 | 0 | 91000 | 103000 | 82400 | 103000 | 382400 | 103000 | 681501 | 752265 | 1585802 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40002710-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355730 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 15038923 | 2 | TANNYA LAURA VALESKA GUERRERO AGUILAR | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40003640-0 | MEJORAMIENTO RUTA 45 S:CR. RUTA 5(SOCOS)- ALTOS LA CHIMBA, COMUNA DE OVALLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305949 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 45, Sector CR. Ruta 5(Socos) - Altos La Chimba, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | 5048-85-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-15 | 2020-02-27 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2022-05-09 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 600000 | 513500 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 463013.485 | 74615 | 0 | 0 | 14590.78 | 0 | 18400 | 4665 | 9600 | 0 | 0 | 18200 | 9159.22 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004314-0 | MEJORAMIENTO RUTA 41-CH, SECTOR SAN ISIDRO-CALINGASTA-RIVADAVIA, COMUNA DE VICUÑA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 334001 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 41&#8208;Ch, Sector San Isidro/Calingasta &#8208; Rivadavia, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | 5048-112-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-06 | 2022-01-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2024-06-17 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 610000 | 610000 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 742500 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | OVALLE | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004542-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUEBRADA SECA ¿ TONGOY, REGIÓN DE COQUIMBO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291708 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento de la Conexión Vial Quebrada Seca Tongoy, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | 5048-47-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-27 | 2019-11-12 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2021-12-18 | LIMARI | OVALLE | Indice de Precios al Consumidor | 498470 | 365000 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 337759.949 | 44890.153 | 0 | 0 | 0 | 26928.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17962 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40004548-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291696 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente El Tome en Ruta D-517, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | 5261-13-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-07-26 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2021-07-04 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 224645 | 224970 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 202734.087 | 31258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20558 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | PAIGUANO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40007337-0 | MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 291700 | Estudio de Ingeniería: Mejoramiento Puente Monte Grande en Ruta D-487, Comuna de Paihuano, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. | 2. ESTUDIOS | 5261-12-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-07-26 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2021-07-09 | ELQUI | PAIGUANO | Indice de Precios al Consumidor | 189340 | 186645 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 185458.741 | 8734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8734.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011494-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 313085 | Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios:Ruta D-597, Cruce D-55 ( Monte Patria)-Caren-Tulahuen-Las Ramadas sector Tulahuen-Pejerreyes, DM 44.769,795 a DM 66.845,000 Provincia de Limari, Región de Coquimbo(nuevo 2020) | 1. OBRAS | 5261-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-31 | 2020-08-28 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2022-01-20 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 5911815.077 | 4921982.975 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 3826561.728 | 2157923.151 | 0 | 0 | 369458.763 | 225688.568 | 140000 | 180000 | 136086 | 0 | 351500 | 226600 | 226600 | 301989.82 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011494-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355730 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 15038923 | 2 | TANNYA LAURA VALESKA GUERRERO AGUILAR | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | MONTE PATRIA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011769-0 | REPOSICION PUENTE MONTE PATRIA EN RUTA D-55, MONTE PATRIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309591 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Montepatria en Ruta D-55 y Accesos, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | 5048-66-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2023-01-20 | LIMARI | MONTE PATRIA | Indice de Precios al Consumidor | 545600 | 434600 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 209803.358 | 153340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 108340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91700 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011781-0 | MEJORAMIENTO PUENTE EL PERAL EN RUTA D-867, COMUNA DE ILLAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 314062 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente El Peral en Ruta D-867, Comuna de Illapel (Nuevo 2020) | 2. ESTUDIOS | 5261-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-20 | 2020-10-15 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2022-11-28 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 234489.5 | 175000 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 49499.64 | 136435.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 0 | 32100 | 0 | 42265 | 0 | 0 | 40670.7 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011784-0 | AMPLIACION TERCERA PISTA EN RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329476 | ESTUDIO DE INGENIERÍA DE DETALLE MEJORAMIENTO RUTA 47, SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO | 2. ESTUDIOS | 5048-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-24 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2023-12-20 | CHOAPA | ILLAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 378000 | 408696 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 165065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64845 | 0 | 42090 | 38160 | 0 | 19970 | 0 | 270031 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011840-0 | CONSERVACIÓN PUENTE CUNCUMEN EN COMUNA DE SALAMANCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 309574 | Conservación Puente Cuncumén en ruta D-835, Dm. 39.720,0; Comuna de Salamanca, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo(NUEVO 2020) | 1. OBRAS | 5261-18O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-10 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-01-07 | 2021-10-04 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 255300.815 | 403962.753 | 76190057 | 9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 385895.61 | 20138.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20138.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40011842-0 | REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329478 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cuncumén en ruta D-835; Comuna de Salamanca; Provincia de Choapa Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | 5261-2-O122 | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 0 | 242150 | 0 | 0 |  | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26472 | 0 | 26528 | 211600 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: LA SERENA-LAS ROJAS TRAMO 1 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329501 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: LA SERENA-LAS ROJAS TRAMO 1 (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-06-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 799409 | 0 | 0 |  | 0 | 409500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409500 | 0 | 429876 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: LA SERENA-LAS ROJAS TRAMO 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010000 | 600000 | 300000 | 80000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017867-0 | AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: LA SERENA-LAS ROJAS TRAMO 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 329502 | AMPLIACION RUTA 41-CH SECTOR: LA SERENA-LAS ROJAS TRAMO 1 (NUEVO 2021) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-07-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 5856000 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 6192919.999 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA |  | PROYECTOS | 40017885-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40017885-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 351857 | CONSERVACION SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO AÑO 2020 (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA HIGUERA, PAIGUANO, COMBARBALA, CANELA, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 635480 | 0 | 0 |  | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 0 | 648000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40018841-0 | CONSERVACION DE CAMINOS POR GLOSA 7 DIVERSAS PROVINCIAS, REGION DE COQUIMBO - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355860 | Conservación Glosa 7 Calle Acceso a Los Leices, Comuna de Ovalle, Región de Coquimbo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 90300 | 0 | 0 |  | 0 | 93009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51500 | 41509 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019295-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358781 | Estudio de Prefactibilidad Conectividad Integral Coquimbo-San Juan entre la Región de Coquimbo en Chile y la Provincia de San Juan en Argentina (Segundo Llamado) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | ELQUI, LIMARI | PAIGUANO, MONTE PATRIA, RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 1200000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019881-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-951 MINCHA SUR- TUNGA SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327290 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-951, ruta 5 (Caletera Millahue Oriente) cruce ruta 47 (Confluencia) sector Mincha Sur-Tunga Sur, Dm. 14.940,00 a Dm. 22.470,00. Provincia de Choapa Región de Coquimbo (2021) | 1. OBRAS | 5261-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-15 | 2021-04-21 | 2021-05-26 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2022-05-19 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL | Otros | 2199582.029 | 2110555.846 | 89831600 | 9 | CONSTRUCTORA MELENDEZ LTDA. | 199999.941 | 1981871.274 | 0 | 49235.349 | 0 | 54858.861 | 140000 | 160000 | 180000 | 200000 | 240000 | 260000 | 334384.012 | 363393.052 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, CANELA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019881-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-951 MINCHA SUR- TUNGA SUR | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355730 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 15038923 | 2 | TANNYA LAURA VALESKA GUERRERO AGUILAR | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019882-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327293 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio: ruta D-205, cruce D-201 (Islón)-Almirante Latorre-cruce D-215 (Viñita Baja) sector Lambert-Santa Gracia, Dm. 9.740,00 a Dm. 20.020,00. Provincia de Elqui Región de Coquimbo (2021) | 1. OBRAS | 5261-4-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-15 | 2021-04-21 | 2021-05-20 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2022-05-12 | ELQUI | LA SERENA | Indice de Precios al Consumidor | 2986355.168 | 2714298.741 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 1781298.583 | 1051336.754 | 0 | 0 | 0 | 498641.754 | 150000 | 150000 | 150000 | 102695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA SERENA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019882-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355730 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 15038923 | 2 | TANNYA LAURA VALESKA GUERRERO AGUILAR | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019884-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILA, PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 327297 | Conservación Red Vial Región de Coquimbo 2021-2022: Mejoramiento Camino Básico Intermedio, ruta D-825, cruce D-377E (Limáhuida)-Almendrillo, sector Quelén Bajo-La Tranquilla, Dm. 40.701,00 a Dm. 59.081,00; Provincia de Choapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 52-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-22 | 2021-08-03 | 2021-09-01 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2023-09-14 | CHOAPA | ILLAPEL, SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 4074565.885 | 3687632.818 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 0 | 2644017.052 | 0 | 0 | 546328.028 | 198689.024 | 225500 | 101500 | 199000 | 67000 | 267000 | 323000 | 304000 | 412000 | 1157865 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | SALAMANCA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019884-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILA, PROVINCIA DE CHOAPA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355730 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 15038923 | 2 | TANNYA LAURA VALESKA GUERRERO AGUILAR | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | LIMARI | COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40019886-0 | REPOSICION PUENTE PAMA VALLE HERMOSO, EN RUTA D-775, COMUNA DE COMBARBALÁ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329340 | Estudio de Ingeniería de Detalle Reposición Puente Pama, Combarbala, Provincia de Limari | 2. ESTUDIOS | 5048-39-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-22 | 2021-08-18 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2023-08-30 | LIMARI | COMBARBALA | Indice de Precios al Consumidor | 240000 | 209734.044 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 141250.06 | 0 | 0 | 0 | 28982.06 | 37800 | 27700 | 26100 | 0 | 5300 | 0 | 4300 | 11068 | 81484 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 329049 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III Etapa, Región de Coquimbo, | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2021-07-20 | 2021-08-10 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2025-09-12 | CHOAPA | CANELA, ILLAPEL, LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 869876 | 842969.205 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 207267.503 | 0 | 0 | 0 | 65023.775 | 18540 | 18620 | 18700 | 18700 | 18740 | 18800 | 0 | 30143.728 | 669613.856 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 331661 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5261-27-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-11-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-03 | 2026-04-03 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 886984 | 842503.2 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 0 | 133037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19200 | 18837 | 743283.673 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 329045 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Canela, III etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-25 | 2021-05-14 | 2021-06-11 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | 2025-07-26 | CHOAPA | CANELA | Indice de Precios al Consumidor | 7052670 | 6465746.574 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 0 | 908883.183 | 0 | 0 | 193189.644 | 103187.539 | 80000 | 100000 | 60000 | 100000 | 60583 | 120000 | 80000 | 11923 | 5841604 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 331658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Choapa, Comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca III etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-22 | 2021-12-30 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 2026-01-19 | CHOAPA | SALAMANCA | Indice de Precios al Consumidor | 7001719.973 | 6327075.275 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 60000 | 80000 | 60000 | 80000 | 80000 | 6066490 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020258-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355730 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 15038923 | 2 | TANNYA LAURA VALESKA GUERRERO AGUILAR | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | COQUIMBO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40020339-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - ZONA PORTUARIA, CIUDAD DE COQUIMBO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329344 | Estudio de Prefactibilidad Conexión Vial Ruta 5 - Zona Portuaria, Ciudad de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | 5048-67-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-16 | 2021-11-04 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-03-16 | ELQUI | COQUIMBO | Indice de Precios al Consumidor | 294044.667 | 245000 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 143930.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48658 | 35190.75 | 0 | 0 | 60082 | 0 | 129165 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | LA HIGUERA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40021441-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE III REG. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329350 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ruta Costera, Caleta Hornos - Límite Regional Atacama, Región de Coquimbo | 2. ESTUDIOS | 5048-51-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-09 | 2021-09-03 | 2021-10-12 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2024-05-26 | ELQUI | LA HIGUERA | Indice de Precios al Consumidor | 1180000 | 988000 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 470520.4 | 0 | 0 | 98375.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68820 | 153100 | 0 | 50225 | 100000 | 585580 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI | VICUÑA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40028928-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 339791 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio ruta D-215, cruce ruta 41 CH (Marquesa)-Viñita Baja-Caserones, sector Dm. 2.500,0 a Dm. 17.500,0. Comuna de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo | 1. OBRAS | 5261-26-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-03 | 2024-02-03 | ELQUI | VICUÑA | Indice de Precios al Consumidor | 4409340.618 | 3664640.8 | 77029579 | 3 | INVERSIONES E INGENIERIAS TELFORD SPA | 0 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 | 260000 | 260000 | 360000 | 2797873 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS |  | PROYECTOS | 40030013-0 | CONSERVACION DE PUENTES EN RUTA D-377-E, LONGITUDINAL INTERIOR CHOAPA, REGION DE COQUIMBO AÑOS 2022-2023 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030013-0 | CONSERVACION DE PUENTES EN RUTA D-377-E, LONGITUDINAL INTERIOR CHOAPA, REGION DE COQUIMBO AÑOS 2022-2023 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351860 | DISEÑO CONSERVACION DE PUENTES EN RUTA D-377-E, LONGITUDINAL INTERIOR CHOAPA, REGIÓN DE COQUIMBO (NUEVO 2022) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-05-01 | CHOAPA | ILLAPEL, LOS VILOS | Sin Reajuste | 0 | 189800 | 0 | 0 |  | 0 | 52020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52020 | 158000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 597.023 | 0 | 0 | 324.072 | 272.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337940 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantención, Reparación con Suministro de Repuestos e Insumos para Equipos Bulldozer y Chancador, pertenecientes a la dotación de la Dirección de Vialidad; Licitación Pública ID 5284-3-LR21. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500381.155 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3005451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 760000 | 504400 | 6000 | 505280 | 1224771 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353804 | CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS FISCALES VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3461.266 | 0 | 2828.154 | 633.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353861 | CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: (SUBT. 31)MANTENCION Y REPARACION CAMIONETAS FISCALES 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17559.189 | 0 | 1365.263 | 4099.448 | 12094.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353864 | CONSERVACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIONAL VIALIDAD 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3462697.35 | 0 | 0 | 0 | 151365.35 | 352702 | 400999 | 158127 | 366726 | 560996 | 497653 | 425549 | 548580 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353867 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE ELQUI 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Sin Reajuste | 0 | 801000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1548.115 | 0 | 173.999 | 740.116 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353871 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA LIMARI 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21821.48 | 0 | 0 | 13605.88 | 8215.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353874 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIA DE CHOAPA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 570000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19010.4 | 0 | 0 | 0 | 19010.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353876 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA: ARRIENDO HORAS MÁQUINAS 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 128499.175 | 0 | 0 | 18873.4 | 109625.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353880 | CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: MAQUINARIAS REGIONAL VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46332.936 | 0 | 0 | 0 | 46332.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353882 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: MAQUINARIAS PROVINCIA DE ELQUI 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38820.876 | 0 | 1675.459 | 12363.468 | 24781.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353883 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA: MAQUINARIAS PROV. LIMARI 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77249.298 | 0 | 158.568 | 23572.915 | 53517.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353885 | CONSERVACION RED VIAL POR ADM.DIRECTA: MAQUINARIAS PROVINCIA DE CHOAPA 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50345.218 | 0 | 0 | 0 | 50345.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353892 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA: AQUISICION PEAJES VEHICULOS Y MAQUINARIAS 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353896 | SERVICIOS DE ASEO OFICINAS (SUBT. 31) VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 18500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9764.949 | 0 | 0 | 5480.949 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353897 | CONSERVACION RED VIAL POR ADM. DIRECTA: SERVICIO DE VIGILANCIA CAMPAMENTOS FISCALES 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 150000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37068.5 | 0 | 8092 | 0 | 28976.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 353898 | CONSERVACION RED VIAL POR ADMINISTRACION DIRECTA: COMBUSTIBLE VIALIDAD REGION DE COQUIMBO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ELQUI, LIMARI, CHOAPA | LA SERENA, OVALLE, ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 177500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11556.79 | 0 | 0 | 0 | 11556.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.022 | 0 | 185.566 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356748 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes de los Laboratorio Regionales de Coquimbo - Valparaíso - Rancagua - Talca y Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 53000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4420.4 | 0 | 572.547 | 1877.617 | 1970.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356760 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 17219415 | k | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 39.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA SERENA, COQUIMBO, ANDACOLLO, LA HIGUERA, PAIGUANO, VICUÑA, ILLAPEL, CANELA, LOS VILOS, SALAMANCA, OVALLE, COMBARBALA, MONTE PATRIA, PUNITAQUI, RIO HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030665-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA |  | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355266 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2026-08-01 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 136840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136840 | 671332 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355267 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Limarí, sector central IV etapa, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2026-09-01 | LIMARI | OVALLE | Sin Reajuste | 0 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 767300.001 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Coquimbo | 355268 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2026-09-01 | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 41200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41200 | 767200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355261 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector central, IV etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2026-10-01 | LIMARI | MONTE PATRIA, OVALLE, PUNITAQUI | Sin Reajuste | 0 | 6300000 | 0 | 0 |  | 0 | 184800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 102400 | 7079678 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355262 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Elqui, IV etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2026-09-01 | ELQUI | ANDACOLLO, COQUIMBO, LA HIGUERA, LA SERENA, PAIGUANO, VICUÑA | Sin Reajuste | 0 | 6300000 | 0 | 0 |  | 0 | 184800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82400 | 102400 | 6855600 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40030673-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 355263 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Limarí, sector norte III etapa, Región de Coquimbo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2026-09-01 | LIMARI | OVALLE, RIO HURTADO | Sin Reajuste | 0 | 5300000 | 0 | 0 |  | 0 | 246360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72100 | 72100 | 102160 | 5983890 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | CHOAPA | ILLAPEL | de Coquimbo | PROYECTOS | 40031211-0 | REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351864 | DISEÑO REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL (NUEVO 2022) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-06-01 | CHOAPA | ILLAPEL | Sin Reajuste | 0 | 331400 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 356000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 345919 | Camino Basico por Conservación : Camino D-669, Cruce D-55 (Huatulame) - La Laja - Cruce D-605 (Punitaqui) Sector El Divisadero -Punitaqui, km 18,60 a km 36,00 Comuna de Punitaqui,Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. ADELANTADOS | 1. OBRAS | 5261-28-0121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2021-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-03 | 2023-10-25 | LIMARI | PUNITAQUI | Indice de Precios al Consumidor | 2734724.879 | 2824012.847 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 0 | 1235860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101300 | 121560 | 202600 | 202600 | 202600 | 202600 | 202600 | 1684213.495 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Coquimbo | 351539 | Conservación Camino Básico Región de Coquimbo 2021-2023: Conservación de Seguridad Vial ruta D-377 cruce ruta 47 (Canelillo)-Las Palmas-cruce ruta E-35 (Pedegua) sector Canelillo-Límite Regional (Las Palmas) Dm. 48.000,0 a Dm. 58.000,0. Comuna de Los Vilo | 1. OBRAS | 5261-43-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-20 | 2022-10-17 | CHOAPA | LOS VILOS | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 439781.158 | 76765100 | 7 | CONSTRUCTORA ILLAPEL S.A. | 0 | 445498.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31471.074 | 39338.842 | 59008.263 | 99306.574 | 59008.263 | 78677.684 | 78687.601 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Coquimbo | ELQUI, CHOAPA, LIMARI | LA HIGUERA, PAIGUANO, ILLAPEL, CANELA, OVALLE, COMBARBALA | de Coquimbo | PROYECTOS | 40035401-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Coquimbo | 355730 | FIAR REEMBOLSO VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | ELQUI | LA SERENA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 15038923 | 2 | TANNYA LAURA VALESKA GUERRERO AGUILAR | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, SAN ANTONIO | CASABLANCA, ALGARROBO | de Tarapacá | PROYECTOS | 20191064-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 245000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309628 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA F-30-E, SECTOR CEMENTERIO CONCÓN - ROTONDA CONCÓN, TRAMO PUENTE CONCÓN, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-103-O120 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-31 | 2023-04-30 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 849150 | 849150 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 896826 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON |  | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30005719-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309627 | Mejoramiento Ruta F-30-E, Sector Cementerio Concón - Rotonda Concón, tramo Puente Concón, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | 5048-95-O120 | Adjudicado | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-25 | 2024-05-14 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 14414648.41 | 15281277.968 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17400000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA, QUILPUE |  | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA, QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30036251-0 | REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 271941 | REFORESTACION EN EMBALSE LOS AROMOS COMUNA DE LIMACHE PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALAPARAISO | 1. OBRAS | 1028-63-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-01-11 | 2019-02-11 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2022-03-12 | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 218363.191 | 218363.191 | 76234888 | 8 | PAISAJE FORESTAL LTDA. | 197157.391 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | LA CRUZ |  | PROYECTOS | 30073274-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE LO ROJAS, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 314884 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pavimentación Ruta G-814, Sector Leyda - Cuncumén, Tramo DM 0.000,00 al DM 14.060,00, Comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-63-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-08-18 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 653310 | 521010.285 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 252798.023 | 269912.181 | 0 | 0 | 70412.181 | 0 | 69544 | 31321 | 31436 | 31553 | 35646 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3631.475 | 2000 | 0 | 0 | 21.484 | 21.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1957.104 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30073648-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 314885 | Mejoramiento pavimentación Ruta G-814, sector Leyda - Cuncumén, Comuna de San Antonio, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | 5048-35-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-11-06 | 2020-12-28 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2022-04-16 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 7378628.04 | 9230588.235 | 76303450 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 1577928.825 | 8307000.475 | 0 | 0 | 1544527.95 | 340152.525 | 0 | 0 | 333023 | 837830 | 1042636 | 1085421 | 1300000 | 1823410 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 309624 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-27-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-28 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2022-09-07 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 408580 | 399176.96 | 10030054 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 162175.301 | 269355.459 | 0 | 54754.516 | 20963.63 | 24441.386 | 23022.771 | 23084.732 | 23146.693 | 23208.655 | 23270.616 | 23332.578 | 30129.882 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 180.624 | 1000 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.813 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE |  | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, QUILLOTA, MARGA MARGA | CONCON, QUILLOTA, LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080312-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 309623 | REPOSICION RUTA 60-CH, SECTOR CRUCE SAN PEDRO-ENLACE QUILLOTA, I ETAPA PUENTE LIMACHE, PROVINCIA DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-03-30 | 2021-03-31 | 2022-10-06 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 4619304.953 | 5004793.835 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 172909.989 | 5385240.157 | 0 | 973935.297 | 350729.934 | 511590.926 | 563190 | 504287 | 505642 | 0 | 508353 | 509708 | 450806 | 506998 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1309.692 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30080514-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 353788 | 2022 LICITACIONES PLAN NORMAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329527 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA KM 0 AL KM 10 (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2024-12-01 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 242100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60450 | 60500 | 60550 | 60600 | 413750 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30080632-0 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329528 | MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA KM 0 AL KM 10 (NUEVO 2021) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2024-08-01 | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 3600000 | 0 | 0 |  | 0 | 807600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201600 | 201800 | 202000 | 202200 | 2844684 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081531-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 351693 | AIF MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2026-02-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 943000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975096 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30081531-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 395000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30081531-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 351694 | MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2024-07-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 8000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8550000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Tarapacá | PROYECTOS | 30083477-0 | REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: JUNCAL-PORTILLO Y SALADILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | SAN ESTEBAN, SANTA MARIA |  | PROYECTOS | 30091137-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EL MEDIO EN RUTA E-769, COMUNA DE SANTA MARÍA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, PETORCA | PUCHUNCAVI, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 30091212-0 | REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329534 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION RUTA E-30-F, SECTOR LA LAGUNA - PUCHUNCAVI, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | 20210-8-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-08-18 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2023-05-14 | PETORCA, VALPARAISO | PETORCA, PUCHUNCAVI | Indice de Precios al Consumidor | 408300 | 330500 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 226740.605 | 0 | 0 | 35858.313 | 0 | 0 | 63488.89 | 0 | 63607.641 | 0 | 0 | 63785.761 | 0 | 127165.267 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA |  | PROYECTOS | 30098775-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-74-G, SECTOR: CUESTA IBACACHE - CASABLANCA, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3511.92 | 3000 | 0 | 0 | 25.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974.935 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51352.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51352.225 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357941 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-A CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN ZONA DE ESCUELAS RUTA 66 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 41895.08 | 41895.08 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 41895.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41895.08 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357943 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-B CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN ZONA DE ESCUELAS RUTA 66 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8161.11 | 8161.11 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 8161.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8161.11 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358088 | PAGO BOLETA RECEPCTOR JUDICIAL ORBRA: CONSERV RED VIAL REG VALPARAISO 2012-2014 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 30102080-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358616 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA E-525 S: EL TARTARO-LOS PATOS | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 0 | 591.585 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 591.585 | 0 | 0 | 0 | 591.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 3212.352 | 1999.536 | 0 | 0 | 192.643 | 53.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO |  | PROYECTOS | 30104149-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 309668 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN PUENTE EL MOLINO RUTA E-405, PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-10 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-11-29 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Indice de Precios al Consumidor | 129998.2 | 147784.866 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 151469.944 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY |  | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | LLAILLAY | de Valparaíso | PROYECTOS | 30106702-0 | REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 309667 | Reposición Puente El Molino, Ruta E-405, Provincia de San Felipe, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | 2010-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-25 | 2020-10-06 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 2021-11-30 | SAN FELIPE | LLAILLAY | Indice de Precios al Consumidor | 1098139.149 | 1428283.444 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1465719.91 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329558 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6 TRAMO VI LA GAVIOTA DM 75600 AL DM 77059 (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-05-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Sin Reajuste | 0 | 945484 | 0 | 0 |  | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 35483 | 24517 | 1201000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 60.872 | 339.65 | 0 | 0 | 70.183 | 269.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO |  | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345529 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 7 8 AMP RUTA F-30-E SECTOR CRUCE RUTA F-20-CONCON | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 875339 | 923129.758 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 899758.167 | 1234660.591 | 0 | 0 | 23371.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 211289 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30107026-0 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329559 | AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO TRAMO I ENLACE QUINTERO KM 60-KM 63,6 TRAMO VI LA GAVIOTA DM 75600 AL DM 77059 (NUEVO 2021) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-05-01 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI, QUINTERO | Sin Reajuste | 0 | 16504865 | 0 | 0 |  | 0 | 711000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211000 | 252367 | 247633 | 31127000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO |  | PROYECTOS | 30121216-0 | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30121216-0 | REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352134 | DISEÑO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTE RAPEL, RUTA I-80-G NUEVOS 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2024-02-01 | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | Sin Reajuste | 0 | 760032 | 0 | 0 |  | 0 | 83520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83520 | 751680 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CASABLANCA |  | PROYECTOS | 30123830-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Valparaíso | PROYECTOS | 30123847-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL TABOLANGO - QUILPUE - VILLA ALEMANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322156 | Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial Tabolango - Quilpué - Villa Alemana, Región de Valparaíso". | 2. ESTUDIOS | 5048-89-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-03-05 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2022-10-03 | MARGA MARGA | LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 363600 | 282000 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 64852.748 | 242644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65980 | 0 | 139608 | 0 | 37056 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN FELIPE | SAN FELIPE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30131237-0 | REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 805 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 51.808 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30132824-0 | CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278507 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción By Pass a las Ciudades de La Ligua y Cabildo, Provincia de Petorca, Región de Valparaíso". | 2. ESTUDIOS | 5048-39-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-31 | 2018-09-14 | 2018-10-03 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 2021-03-31 | PETORCA | CABILDO, LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 569699 | 566262 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 495995.629 | 109872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE |  | PROYECTOS | 30133962-0 | REPOSICIÓN PUENTE LO CHAPARRO EN RUTA F - 10 - G, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | OLMUE |  | PROYECTOS | 30134846-0 | REPOSICIÓN PUENTE PELUMPEN EN RUTA F - 660, COMUNA DE OLMUÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329579 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-11-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 818180 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1069700 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30137246-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329580 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO , tramo III y IV (NUEVO 2021) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 6572999 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 9330300 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278535 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Ruta 62, Sector Quillota-Cruce Ruta F-390, Comuna de Quillota, región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-09 | 2020-09-03 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-10-01 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 502530 | 439262.46 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 161010 | 283181.734 | 0 | 0 | 85428.87 | 0 | 29724 | 29834 | 29944 | 30053 | 30163 | 30273 | 17761.864 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2734.092 | 5000 | 0 | 0 | 51.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4948.437 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA |  | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1561379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561379 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA |  | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357601 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 22 AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA-CR RUTA F-390 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 81592.806 | 81592.806 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 81593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81593 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358429 | PAGO BOLETAS RECEPTOR JUDICIAL OBRA: AMP RUTA 62 S: QUILLOTA-CR RUTA F-390 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 148.148 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 148.148 | 0 | 0 | 0 | 148.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359789 | PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: AMP RUTA 62, S: QUILLOTA-CR RUTA F-390 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 1880.342 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1880.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | QUILLOTA | de Valparaíso | PROYECTOS | 30218272-0 | AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278536 | Ampliación Ruta 62, sector Quillota-Cruce Ruta F-390, Comuna de Quillota, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | 5048-60-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-30 | 2020-06-19 | 2020-09-08 | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2022-05-30 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 8087808.802 | 8560230.448 | 76303450 | K | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA LAURA SPA | 1455250.374 | 8318383.473 | 0 | 0 | 325094.429 | 447875.044 | 0 | 1551514 | 538112 | 390706 | 309368 | 1283504 | 1024599 | 2447611 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 30219274-0 | AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389362 | 0 | 10638 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA, SAN FELIPE | CABILDO, PETORCA, CATEMU, PUTAENDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30370522-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGION DE VALPARAISO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 356363 | MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 1100000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1131000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | LIMACHE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30370523-0 | REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458864-0 | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329969 | Asesoría a la inspección fiscal Conservación Rutas E-30-F y 64, Sector Cementerio Concón-Nudo Quillota, Tramo DM 82.509 al DM 84.124 y DM 24.021 al DM 34.053, Comunas de Viña Del Mar y Concón, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-65-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-02 | 2021-10-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2023-06-22 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 611730 | 648486 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 364504.558 | 0 | 0 | 0 | 50348.174 | 38765 | 38909 | 39053 | 39198 | 39342 | 39485 | 39630 | 39774.384 | 365000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | CONCON | de Valparaíso | PROYECTOS | 30458864-0 | CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON-NUDO QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329970 | Conservación Rutas E-30-F y 64, Sector Cementerio Concón - Nudo Quillota, Tramo DM. 82.509 a DM. 84.124 y DM. 24.021 a DM. 34.053, Comunas Viña del Mar y Concón, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso. | 1. OBRAS | 5048-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-09-24 | 2021-11-12 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 2023-03-03 | VALPARAISO | CON-CON | Indice de Precios al Consumidor | 9984029.188 | 8107863.401 | 76298660 | 4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 3674096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235785 | 473323 | 275077 | 276830 | 251886 | 252808 | 653731 | 1254656 | 5297000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | CABILDO |  | PROYECTOS | 30469338-0 | CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20880 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274836 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGION DE VALPARAÍSO Y CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-17-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 2018-11-13 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1240191.984 | 1158992.64 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 916571.13 | 141909.921 | 0 | 56240.118 | 28199.74 | 28698.844 | 28771.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274837 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-16-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 2018-11-12 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 800007.984 | 700596 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 548268.575 | 85296.885 | 0 | 33792.034 | 16943.893 | 17258.717 | 17302.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 274838 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-10-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-04-30 | 2018-07-10 | 2018-11-12 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 683424 | 751699.536 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 598370.533 | 223468.074 | 0 | 36476.22 | 18289.789 | 18629.62 | 18676.601 | 18723.583 | 112672.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 275833 | ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL AL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-15-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-18 | 2018-07-05 | 2018-11-13 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2022-11-14 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 700004.768 | 823219.2 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 650526.559 | 105558.022 | 0 | 44672.387 | 20029.952 | 20402.116 | 20453.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274829 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-57-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 2018-04-19 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2022-04-24 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 3274586.814 | 3335476.439 | 76815050 | 8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 3307078.988 | 288405.281 | 0 | 29152.37 | 23479.507 | 59040.404 | 0 | 176733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274830 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN FELIPE, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO" | 1. OBRAS | 2010-56-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 2018-04-17 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2022-04-24 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice de Precios al Consumidor | 4905686.416 | 5317453.596 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 5023375.075 | 855391.079 | 0 | 111091.689 | 116837.944 | 169041.315 | 213462.21 | 0 | 129924.841 | 115033.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274833 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-54-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 2018-04-11 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2022-04-17 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 5899994.968 | 5326476.346 | 96688340 | 5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 5145441.644 | 594455.83 | 0 | 194000.819 | 51851.671 | 272771.798 | 0 | 0 | 75831.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274834 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS, DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA III REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-55-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-02-27 | 2018-04-04 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2022-04-12 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 5499752.427 | 5613340.274 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 5585829.985 | 425740.08 | 0 | 72039.853 | 25389.903 | 58986.324 | 0 | 0 | 69324 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 274835 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | 2010-58-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-03-08 | 2018-03-23 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2022-04-06 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 8465238.304 | 76022934 | 2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 7602873.36 | 1576353.445 | 0 | 324167.772 | 165942.917 | 563422.756 | 0 | 0 | 95820 | 127000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30481267-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 355560 | 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADOS - OBRAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 34155.856 | 12442435 | 6 | PABLO SALVATIERRA VELIZ | 0 | 12520.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.488 | 2602.56 | 2479.488 | 2479.488 | 2479.488 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291641 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector Enlace El Vergel, Región de Valparaíso" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-67-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-06 | 2020-12-01 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2024-01-07 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 896880 | 738952.29 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 97500 | 291500 | 0 | 0 | 72180.578 | 30275.068 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 30044.354 | 0 | 403683.932 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1175.297 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 245769.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245769.678 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO |  | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357602 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 5 CONSTRUCCION EL VERGEL RUTA 60-CH (CAMINO LA POLVORA) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 812303.222 | 812303.222 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 81230.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81230.322 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | VALPARAISO | de Valparaíso | PROYECTOS | 30483803-0 | CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291642 | Construcción enlace El Vergel Ruta 60-CH, Sector enlace El Vergel, Tramo: DM. 7.200 al DM 8.809,52; Ruta 60-CH, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | 5048-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-30 | 2020-07-17 | 2020-10-07 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2023-12-11 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice de Precios al Consumidor | 10858860.194 | 11832415.744 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 299999.403 | 11548564.319 | 0 | 0 | 906152.073 | 236368.636 | 0 | 1529521.61 | 535467 | 505329 | 1397315 | 1387614 | 2585238 | 2465559 | 1699084 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484612-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELES C.REDENTOR Y CARACOLES 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 287994 | "CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNELES CRISTO REDENTOR Y CARACOLES RUTA 60 CH, SECTOR LOS ANDES AL LIMITE TRAMO KM. 113,947 AL KM 115,551, COMUNA LOS ANDES, PROVINCIA LOS ANDES, REGIÓN DE VALPARAISO" | 1. OBRAS | 5048-32-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-28 | 2018-09-05 | 2018-10-12 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2021-09-27 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1738650 | 1957077.884 | 89918800 | 4 | ARAUCO S.A. | 1975151.839 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40635 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 30484630-0 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352135 | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA, REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-10-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-05-31 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2433-03-07 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, ISLA DE PASCUA, MARGA MARGA | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO, ISLA DE PASCUA, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 612801.21 | 612801.21 | 0 | 0 |  | 0 | 645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116300 | 150300 | 230560 | 147840 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002708-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 299001 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-07-13 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 282507.758 | 261952 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 154772.354 | 101138.681 | 0 | 33293.274 | 16694.054 | 17004.563 | 17050.451 | 17090.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002708-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 299000 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR LOS ANDES-CRISTO REDENTOR, VII ETAPA, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-42-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-21 | 2020-01-03 | 2020-04-06 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2022-05-10 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 3429809.831 | 4068402.579 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 3878974.717 | 413731.818 | 0 | 36281.664 | 16921.102 | 56190.476 | 107639.4 | 0 | 85278.64 | 111420.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40002708-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 355560 | 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADOS - OBRAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 34155.856 | 12442435 | 6 | PABLO SALVATIERRA VELIZ | 0 | 2976.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.846 | 743.847 | 743.847 | 744.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40004451-0 | AMPLIACION PASO FRONTERZO CRISTO REDENTOR, FASE I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309718 | Asesoría Inspección Fiscal Ampliación Paso Fronterizo Cristo Redentor, Fase I (NUEVO 2020) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 3181808 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3550000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40004451-0 | AMPLIACION PASO FRONTERZO CRISTO REDENTOR, FASE I | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 356006 | CONSULTORIA GEOLÓGICA - GEOTÉCNICA AMPLIACIÓN PASO FRONTERIZO CRISTO REDENTOR, FASE I | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2025-02-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 1136363 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40004451-0 | AMPLIACION PASO FRONTERZO CRISTO REDENTOR, FASE I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309688 | Ampliación Paso Fronterizo Cristo Redentor, Fase I (NUEVO 2020) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-01-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 51000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61559141 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40006568-0 | CONSTRUCCION PAR VIAL 60 CH. S: JUNCAL-PORTILLO Y AMPLIACION S: PORTILLO - TUNEL C. REDENTOR | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309613 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Par Vial, Sector Juncal -Portillo y Ampliación Ruta 60-CH, Portillo - Túnel del Cristo Redentor, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | 5048-60-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-30 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2022-12-26 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 741143.333 | 560400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 212211.392 | 333675.276 | 0 | 87835.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196944 | 48896.1 | 0 | 84144.3 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 353788 | 2022 LICITACIONES PLAN NORMAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329591 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2024-09-01 | QUILLOTA | HIJUELAS | Sin Reajuste | 0 | 360000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298900 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS |  | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40007060-0 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329592 | REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS (NUEVO 2021) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2024-02-01 | QUILLOTA | HIJUELAS | Sin Reajuste | 0 | 1835000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074141.673 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 314386 | Asesoría a la inspección fiscal a los Contratos Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso y Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-28-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-29 | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2025-09-30 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 1400031.564 | 1589946.66 | 10030054 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 0 | 439543.716 | 0 | 57695.101 | 34633.277 | 39070.573 | 37936.127 | 39077.85 | 37943.194 | 39085.128 | 39088.767 | 37953.793 | 39099.046 | 37960.86 | 1227359.962 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 327643 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL CONTRATO DE "CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-29-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2025-09-21 | QUILLOTA, MARGA MARGA | QUILLOTA, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 745615.01 | 735204.2 | 10030054 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 0 | 215343.824 | 0 | 30571.625 | 15813.629 | 17745.557 | 18566.005 | 19113.824 | 18614.363 | 19132.463 | 19157.283 | 18686.9 | 19206.923 | 18735.252 | 577108.851 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 328229 | "ASESORIA A LA INSPECCIÓN FISCAL A LOS CONTRATOS: CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGIÓN DE VALPARAÍSO " | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-26-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-27 | 2021-10-20 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 2025-08-18 | QUILLOTA | QUILLOTA | Indice de Precios al Consumidor | 748750.01 | 784392 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 220189.886 | 0 | 36414.207 | 18259.074 | 18598.617 | 18279.863 | 18304.116 | 18328.369 | 18352.622 | 18376.875 | 18401.128 | 18425.381 | 18449.634 | 624634.939 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 314385 | "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Cordillera, Etapa IV, Región de Valparaíso " | 1. OBRAS | 2010 - 8 -O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-01 | 2020-07-28 | 2020-09-14 | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2024-09-29 | PETORCA | LA LIGUA | Indice de Precios al Consumidor | 5500307.511 | 4653056.842 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1145326.682 | 1115913.92 | 0 | 99589.483 | 0 | 135981.437 | 124807 | 108772 | 122717 | 121506 | 59259 | 117263 | 62919 | 163100 | 2693352 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327641 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MARGA MARGA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 1. OBRAS | 2010-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-04-13 | 2021-07-02 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2025-07-06 | MARGA MARGA | LIMACHE, OLMUE, QUILPUE, VILLA ALEMANA | Indice de Precios al Consumidor | 6250086.645 | 4976982.572 | 78960830 | K | CONSTRUCTORA AIRES DEL SUR LIMITADA | 235576.764 | 1431866.674 | 0 | 181530.342 | 151884.79 | 122762.542 | 130365 | 84845 | 130698 | 85062 | 131031 | 150877 | 197046 | 65765 | 4068059 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 327642 | "CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA, ETAPA III, REGION DE VALPARAISO. " | 1. OBRAS | 2010-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-19 | 2021-04-12 | 2021-06-15 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2025-06-22 | QUILLOTA | CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES | Indice de Precios al Consumidor | 5973440.702 | 4798001.885 | 96732630 | 5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 260557.731 | 1434522.009 | 0 | 294079.914 | 128499.874 | 82208.221 | 142415 | 139628 | 140582 | 98973 | 121121 | 82688 | 121429 | 82898 | 3626812 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 329620 | """Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca, Sector Costa, Etapa III, Región de Valparaíso "" " | 1. OBRAS | 2010-76-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-31 | 2021-04-22 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2025-04-22 | PETORCA | PETORCA | Indice de Precios al Consumidor | 5497738.907 | 4506545.98 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 368896.486 | 1143294.816 | 0 | 173505.746 | 168110.433 | 94306.637 | 78511 | 91713 | 78711 | 92165 | 55260 | 92180 | 85704 | 133128 | 3254307 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, CONCON, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011041-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Valparaíso | 355560 | 2022 FIAR VIATICOS Y TRASLADOS - OBRAS | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 34155.856 | 12442435 | 6 | PABLO SALVATIERRA VELIZ | 0 | 7794.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.158 | 847.158 | 847.159 | 847.159 | 847.158 | 847.158 | 847.159 | 1864.733 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, RINCONADA, SAN ANTONIO, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 326011 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-25-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-02-18 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 290000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 127911 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, PETORCA | VALPARAISO, VILLA ALEMANA, LOS ANDES, RINCONADA, LA LIGUA, ZAPALLAR | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011044-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 326011 | CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE PROYECTOS DE CONSERVACIÓN Y CAMINOS BÁSICOS DE LA RED VIAL, REGIÓN DE VALPARAÍSO (2° LLAMADO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2010-25-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-11-17 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-02-18 | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 290000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 116950.054 | 34000 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, PETORCA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | LOS ANDES, SAN ESTEBAN, PETORCA, ZAPALLAR, SAN ANTONIO, PANQUEHUE, PUTAENDO, LIMACHE, OLMUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40011219-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE VALPARAISO Y QUILLOTA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329597 | Estudio de Ingeniería Reposición Puentes Menores Provincias de Valparaíso y Quillota, Región de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | 2010-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-09-10 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2023-03-16 | PETORCA, LOS ANDES, SAN ANTONIO, MARGA MARGA | PETORCA, LOS ANDES, SAN ANTONIO, OLMUE | Indice de Precios al Consumidor | 233280 | 174700 | 76201867 | 5 | CASTRO Y PARRAGUEZ SPA | 0 | 177479.55 | 0 | 11075.4 | 0 | 12066.88 | 13210.4 | 0 | 24697.944 | 0 | 0 | 71601.906 | 0 | 44827.02 | 23401.4 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA, SAN FELIPE | CALERA, HIJUELAS, NOGALES, CATEMU | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011794-0 | MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNAS NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 309616 | ESTUDIO DE INGENIERIA MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNA NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU, REGIÓN DE VALPARAÍSO | 2. ESTUDIOS | 2010-1-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-30 | 2020-08-19 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2022-10-12 | TALAGANTE | EL MONTE | Indice de Precios al Consumidor | 710150 | 478000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 425512.649 | 77921.381 | 0 | 0 | 7293.857 | 0 | 0 | 26197.8 | 0 | 0 | 0 | 44429.724 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308915 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Puente Lo Gallardo, en Ruta 66, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-5-O112 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2027-03-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 1774850 | 1774850 | 0 | 0 |  | 0 | 209000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101133 | 42427 | 40591 | 24849 | 1733000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 112.997 | 2000 | 0 | 0 | 74.48 | 161.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764.3 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 343041 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 4 8 AMPLIACION RUTA LO GALLARDO EN RUTA 66 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 120825.146 | 62850.225 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 66210.844 | 0 | 0 | 66210.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO |  | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 81789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81789 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40017172-0 | AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308913 | Ampliación de Puente Lo Gallardo, Ruta CH-66, Camino de la Fruta, Región de Valparaíso. | 1. OBRAS | 5048-1-I221 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-01-04 | 2022-02-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2025-08-10 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice de Precios al Consumidor | 53535625.591 | 62698036.237 | 92562000 | 9 | EMPRESA CONSTRUCTORA BELFI S.A. | 0 | 1094270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109480 | 100000 | 294173 | 590617 | 49193000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40017840-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - LÍMITE REGIONAL SUR | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309571 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo Domingo - Pichilemu, Regiones de Valparaíso Y OHiggins | 2. ESTUDIOS | 5048-70-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-22 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2022-10-21 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1119200 | 551400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 128360 | 200952.877 | 0 | 0 | 94649.377 | 0 | 0 | 0 | 75912.6 | 0 | 30390.9 | 0 | 0 | 0 | 21204 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40020009-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA F-50 -TRONCAL SUR | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322153 | Estudio de Preinversión "Construcción Conexión Vial Ruta F-50- Troncal Sur, Región de Valparaíso" | 2. ESTUDIOS | 5048-82-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-11 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-05-25 | MARGA MARGA | QUILPUE | Indice de Precios al Consumidor | 272700 | 205000 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 60449.084 | 167000.082 | 0 | 0 | 41615.082 | 0 | 0 | 89706 | 2226 | 33453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS |  | PROYECTOS | 40024557-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA F-304, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | QUILLOTA | HIJUELAS | de Valparaíso | PROYECTOS | 40024557-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA F-304, PROVINCIA DE QUILLOTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352136 | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA, RUTA F-304, COMUNA DE HIJUELAS, REGIÓN DE VALPARAISO | 1. OBRAS | 2010-9-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-06 | 2022-11-03 | QUILLOTA | HIJUELAS | Indice de Precios al Consumidor | 467845.195 | 467845.195 | 0 | 0 |  | 0 | 481704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 50300 | 90757 | 160194 | 160353 | 100000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025148-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELS CRISTO REDENTOR Y CARACOLES 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329956 | CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN TÚNEL CRISTO REDENTOR 2021 | 1. OBRAS | 5048-45-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-01 | 2021-08-09 | 2021-11-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2025-05-18 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 1834065.842 | 2519753.981 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 0 | 702650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67200 | 66700 | 66700 | 66900 | 67000 | 116500 | 117200 | 134450 | 1930000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES | LOS ANDES |  | PROYECTOS | 40025148-0 | CONSERVACION Y OPERACION TUNELS CRISTO REDENTOR Y CARACOLES 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005 | 0 | 6845 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | LOS ANDES, SAN FELIPE | LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, SAN FELIPE, LLAILLAY, PANQUEHUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40025778-0 | REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 329601 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS SAN FELIPE Y LOS ANDES, REGIÓN DE Valparaíso | 2. ESTUDIOS | 2010-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-09-10 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2023-03-16 | SAN FELIPE, LOS ANDES | SAN FELIPE, LOS ANDES | Indice de Precios al Consumidor | 200200 | 179620 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 149962.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32357.6 | 17771.04 | 0 | 31921.176 | 0 | 0 | 67912.92 | 0 | 38728.9 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | LA LIGUA |  | PROYECTOS | 40026079-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BY PASS LA LIGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO | QUINTERO |  | PROYECTOS | 40026099-0 | AMPLIACION RUTA F-30-E, SECTORES: SANTA ADELA, MANTAGUA Y SANTA JULIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | ZAPALLAR |  | PROYECTOS | 40027442-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | ZAPALLAR |  | PROYECTOS | 40027442-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 797000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA |  | PROYECTOS | 40027490-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | PETORCA | PETORCA | de Valparaíso | PROYECTOS | 40027490-0 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 351706 | MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 708100 | 0 | 0 |  | 0 | 41760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41760 | 737153 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 612.016 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338130 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 19052.912 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 764.438 | 0 | 685.015 | 79.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 340773 | PEAJE: Solicita financiamiento para efectuar la adquisición de elementos de desratizacion y desinfeccion para plazas de peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | Sin Reajuste | 0 | 2546.848 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354365 | 2022 ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 892678.709 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4944515.225 | 0 | 43521.87 | 58362.756 | 118196.734 | 810927.06 | 949775.213 | 545635.934 | 482893.511 | 447105 | 393933.599 | 408257.241 | 685906.307 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354366 | 2022 MANTENCION Y REPARACION DE MAQUIANRIAS Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | LA LIGUA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 902534 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 317270.835 | 0 | 67252.744 | 107314.835 | 142703.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354371 | 2022 COMBUSTIBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | LA LIGUA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 298000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 201103.891 | 0 | 87423.204 | 7483.1 | 106197.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354376 | 2022 SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 64117.2 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21372.4 | 0 | 0 | 16029.3 | 5343.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354380 | 2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES CAMIONETAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | LA LIGUA, VALPARAISO, SAN FELIPE, LOS ANDES, QUILLOTA, SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 46080 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16397.565 | 0 | 6249.764 | 743.255 | 9404.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354383 | 2022 PEAJES MAQUIANRIAS Y EQUIPOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 40066.2 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354385 | 2022 ISLAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ISLA DE PASCUA | ISLA DE PASCUA | Sin Reajuste | 0 | 1141286.407 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354395 | 2022 LBORATORIO REGIONAL VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 0 | 189200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7802.3 | 0 | 1900 | 3800 | 2102.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354397 | 2022 TALLERES Y CAMPAMENTOS VIAÑIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | LIMACHE | Sin Reajuste | 0 | 146600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32147.848 | 0 | 0 | 30364.832 | 1783.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354400 | 2022 QUILLOTA CAD | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 313854.04 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 102284.922 | 0 | 0 | 10524.36 | 91760.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354406 | 2022 QUILLOTA SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 41600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11638.2 | 0 | 0 | 8728.65 | 2909.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354408 | 2022 QUILLOTA CAMPAMENTO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | QUILLOTA | QUILLOTA | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6738.166 | 0 | 0 | 299.052 | 6439.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354413 | 2022 SAN FELIPE CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 0 | 74183.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12133.24 | 0 | 0 | 11233.6 | 899.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354415 | 2022 SAN FELIPE MAQUINARIAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 0 | 876.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 276.001 | 0 | 0 | 0 | 276.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354416 | 2022 SAN FELIPE FIAR DE COMBUSTIBLE VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 90 | 12312300 | K | RUTH ELIZABETH FERNANDEZ ARAYA | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354417 | 2022 SAN FELIPE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 0 | 35521.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10731.42 | 0 | 0 | 8532.3 | 2199.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354418 | 2022 SAN FELIPE CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Sin Reajuste | 0 | 46152.55 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3512.88 | 0 | 0 | 2552.55 | 960.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354476 | 2022 LOS ANDES SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 98600 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26120.674 | 0 | 0 | 18605.824 | 7514.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354478 | 2022 LOS ANDES CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 79550 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3106.73 | 0 | 0 | 107.93 | 2998.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354479 | 2022 VALPARAISO VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 78000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6791.261 | 0 | 0 | 6791.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354480 | 2022 VALPARAISO MAQUINARIAS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354481 | 2022 VALPARAISO VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 0 | 188200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 62165.6 | 0 | 0 | 46624.2 | 15541.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354483 | 2022 VALPARAISO CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO, VIÑA DEL MAR | Sin Reajuste | 0 | 90415.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5625.309 | 0 | 0 | 5553.909 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354484 | 2022 SAN ANTONIO CAD VIALIDAD REION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 399518 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 164089.1 | 0 | 0 | 82812.1 | 81277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354487 | 2022 SAN ANTONIO SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 44125.2 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14708.4 | 0 | 0 | 11031.3 | 3677.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354488 | 2022 SAN ANTONIO CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 140.522 | 0 | 0 | 140.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354489 | 2022 PETORCA CAD VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 263200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11928.515 | 0 | 0 | 0 | 11928.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354493 | 2022 PETORCA SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 36000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11723.91 | 0 | 0 | 8723.91 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354494 | 2022 PETORCA CAMPAMENTOS VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA, PAPUDO | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3659.153 | 0 | 0 | 1517.6 | 2141.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 354495 | 2022 MARGA MARGA SERVICIO DE VIGILANCIA VIALIDAD REGION DE VALPARAISO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MARGA MARGA | QUILPUE | Sin Reajuste | 0 | 41269.2 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13113.8 | 0 | 6235.6 | 3439.1 | 3439.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 356182 | FIAR COMBUSTIBLE REGIONAL VIALIDAD V REGION | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | PETORCA | LA LIGUA | Sin Reajuste | 0 | 200 | 6582787 | 5 | FRANCO MIRANDA MARIO AGENOR | 0 | 147.04 | 0 | 0 | 147.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.021 | 0 | 185.565 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356748 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes de los Laboratorio Regionales de Coquimbo - Valparaíso - Rancagua - Talca y Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 53000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2357.547 | 0 | 305.359 | 1001.396 | 1050.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356760 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 17219415 | k | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 326.41 | 0 | 0 | 224.71 | 101.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357146 | PESAJE: Contrato de Reembolso FIAR "Gastos en Obras" | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 14139773 | 7 | ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, |  | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357298 | PUENTES: CONTRATO RESERVA DPTO. PUENTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 245686.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 11000 | 11000 | 32000 | 110644.583 | 51042.173 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTONIO, ALGARROBO, | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030638-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, |  | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 353788 | 2022 LICITACIONES PLAN NORMAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352533 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LAS PROVINCIAS DE LOS ANDES Y SAN FELIPE, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2026-08-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 1500000 | 0 | 0 |  | 0 | 162925.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32393.617 | 32489.362 | 32585.107 | 32680.851 | 32776.596 | 1458191.488 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352536 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2026-08-01 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 92324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18356 | 18411 | 18465 | 18519 | 18573 | 826309 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352538 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2026-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 970000 | 0 | 0 |  | 0 | 105358.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20947.872 | 21009.787 | 21071.702 | 21133.617 | 21195.532 | 942963.83 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 352544 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACION GLOBALES MIXTOS VALPARAISO SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información |  | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2026-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 950000 | 0 | 0 |  | 0 | 150952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20455 | 20516 | 20577 | 20637 | 20698 | 48069 | 903308 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352507 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Los Andes, Etapa IV, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | 2010-17-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-29 | 2026-08-08 | LOS ANDES | LOS ANDES | Indice Polinomico | 3714572.742 | 3714572.742 | 0 | 0 |  | 0 | 198946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40320 | 70630 | 50500 | 37496 | 3149057 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352510 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Felipe, Etapa IV, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | 2010-18-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-29 | 2026-08-08 | SAN FELIPE | SAN FELIPE | Indice Polinomico | 6623790.466 | 6623790.466 | 0 | 0 |  | 0 | 286380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20840 | 80640 | 51350 | 80800 | 52750 | 5471593 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352512 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de San Antonio, Etapa IV, Región de Valparaíso, | 1. OBRAS | 2010-15-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-28 | 2026-08-07 | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | Indice Polinomico | 6399971.654 | 6399971.654 | 0 | 0 |  | 0 | 263554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80640 | 21080 | 80800 | 81034 | 6043606 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valparaíso, Etapa IV, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | 2010-16-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-06-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-28 | 2026-08-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice Polinomico | 6630901.3 | 6630901.3 | 0 | 0 |  | 0 | 315950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83200 | 61250 | 105000 | 66500 | 6109872 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | VALPARAISO, CASABLANCA, CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030654-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 352532 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE VALPARAISO, SECTOR URBANO, ETAPA IV, REGION DE VALPARAISO. | 1. OBRAS | 2010-1-0122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-02-28 | 2022-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2026-05-11 | VALPARAISO | VALPARAISO | Indice Polinomico | 9000030.748 | 9000030.748 | 0 | 0 |  | 0 | 407210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20840 | 80640 | 121080 | 80800 | 103850 | 7592101 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTO |  | PROYECTOS | 40030676-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030676-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 356139 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR CRISTO REDENTOR, VIII ETAPA.REGION DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2024-07-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 135720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13977 | 19197 | 34114 | 34182 | 34250 | 254250 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, PETORCA, QUILLOTA, SAN ANTONIO, SAN FELIPE, MARGA MARGA | CONCON, JUAN FERNANDEZ, PUCHUNCAVI, QUILPUE, QUINTERO, VILLA ALEMANA, VIÑA DEL MAR, ISLA DE PASCUA, LOS ANDES, CALLE LARGA, RINCONADA, SAN ESTEBAN, LA LIGUA, CABILDO, PAPUDO, PETORCA, ZAPALLAR, QUILLOTA, CALERA, HIJUELAS, LA CRUZ, NOGALES, OLMUE, SAN ANTO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40030676-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 356136 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LOS ANDES, SECTOR CRISTO REDENTOR, VIII ETAPA.REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2024-10-01 | LOS ANDES | LOS ANDES | Sin Reajuste | 0 | 3800000 | 0 | 0 |  | 0 | 699480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52408 | 134879 | 53500 | 158000 | 300693 | 3533750 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033877-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA F-760 SECTOR CUESTA COLLIGUAY, COMUNA DE QUILPUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 356441 | ASESORIA MEJORAMIENTO CBI RUTA F.760 SECTRO CUESTA COLLIGUAY COMUNA DE QUILPUE REGION DE VALPARAISO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | MARGA MARGA | QUILPUE | Sin Reajuste | 0 | 75000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 80000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | MARGA MARGA | QUILPUE | de Valparaíso | PROYECTOS | 40033877-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA F-760 SECTOR CUESTA COLLIGUAY, COMUNA DE QUILPUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 356346 | MEJORAMIENTO CBI RUTA F.760 SECTOR CUESTA COLLIGUAY COMUNA DE QUILPUE REGION DE VALPARAISO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-06-01 | MARGA MARGA | QUILPUE | Sin Reajuste | 0 | 880000 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30600 | 80200 | 123600 | 165600 | 420000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, RINCONADA, SAN ANTONIO, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035390-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAÍSO 2021-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Valparaíso | 353788 | 2022 LICITACIONES PLAN NORMAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, RINCONADA, SAN ANTONIO, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035390-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAÍSO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 348337 | Consultoria para la realización de estudios de Ingeniería para Caminos Basicos de la región de Valparaíso. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información |  | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-09-01 | VALPARAISO | VALPARAISO | Sin Reajuste | 0 | 480000 | 0 | 0 |  | 0 | 38082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6252 | 6294 | 6336 | 6360 | 6400 | 6440 | 452885.712 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | VALPARAISO, LOS ANDES, SAN ANTONIO | VALPARAISO, QUINTERO, VIÑA DEL MAR, LOS ANDES, RINCONADA, SAN ANTONIO, ALGARROBO | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035390-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAÍSO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 345923 | CAMINOS BÁSICOS POR CONSERVACIÓN CAMINOS F-680, E-367, S/R-F-1678, S/R-F-1636, S/R-F-1684, F-1686, S/R-E-1645, S/R-E-1454 Y F-438, PROVINCIAS DE MARGA MARGA, PETORCA Y QUILLOTA REGIÓN DE VALPARAÍSO | 1. OBRAS | 2010-55-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2021-12-07 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-09-03 | PETORCA, QUILLOTA, MARGA MARGA | PETORCA, QUILLOTA, LIMACHE | Indice de Precios al Consumidor | 621814.032 | 626076.969 | 96732630 | 5 | CONSTRUCTORA COMASCA S.A. | 0 | 663699.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20840 | 83920 | 105600 | 389139.818 | 64200 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035526-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS BASICOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2021-2026 - | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Valparaíso | 347665 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACION GLOBAL MIXTO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS BASICOS DE LA PROVINCIA DE PETORCA, ETAPA I, REGION DE VALPARAISO. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2027-11-01 | PETORCA | PETORCA | Sin Reajuste | 0 | 950000 | 0 | 0 |  | 0 | 149000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18672 | 42207 | 43983 | 44138 | 1053182 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Valparaíso | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Valparaíso | PROYECTOS | 40035526-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS BASICOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2021-2026 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Valparaíso | 347658 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Petorca Etapa I, Región de Valparaíso | 1. OBRAS | 2010-19-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-26 | 2022-06-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-30 | 2026-08-09 | PETORCA | PETORCA | Indice Polinomico | 7974618.197 | 7974618.197 | 0 | 0 |  | 0 | 1074000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85800 | 216200 | 130800 | 219800 | 421400 | 8067818 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263650 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana (Nuevos 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-29 | 2018-03-14 | 2018-08-03 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2021-11-26 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 955200 | 925848.397 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 908598.949 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA |  | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 289620 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 107 117 117-A 118-A 127-E 129 143-B 145 146 60 62 71 74 75 REPOSICION PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA - LAMPA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 188272.009 | 159970.798 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 72384.341 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1358.154 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30065433-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263651 | Reposición Ruta G-150, Sector Panamericana -Lampa, Tramo KM 0,38 - KM 14,3, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 1. OBRAS | 5048-93-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-11 | 2018-02-26 | 2018-08-10 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2022-05-26 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 13593992.34 | 16633244.596 | 83407700 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 16816801.467 | 2360999.418 | 0 | 0 | 0 | 349719.418 | 0 | 0 | 0 | 283767 | 371000 | 0 | 800000 | 556513 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069463-0 | CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 290045 | Estudio de Ingeniería Construcción Variante Polpaico en Ruta G-132, Comuna de Til Til, Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-7-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-25 | 2019-06-28 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2021-04-14 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 400000 | 337165 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 270047.068 | 166000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61980 | 25600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78420 | 0 | Asesorías y Consultorías
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263676 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición ruta G-78, sector Melipilla-Cuncumén, tramo DM. 34.68 al DM. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-100-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-29 | 2019-05-15 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 2023-05-08 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice Polinomico | 955200 | 1016940.845 | 89930000 | 9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 548500 | 371999.722 | 0 | 0 | 107114.575 | 33412.147 | 32320 | 32604 | 33323 | 32887 | 33611 | 29967 | 18900 | 17861 | 173211 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA |  | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263677 | Reposición Ruta G-78, Sector Melipilla - Cuncumén, Región Metropolitana. | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-19 | 2019-04-18 | 2019-10-29 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2023-05-03 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 25078000 | 36544421.958 | 77125514 | 0 | CONSTRUCTORA RUTA G-78 FV CONPAX LIMITADA | 21176411 | 14808690.353 | 0 | 0 | 2333834.552 | 1625660.801 | 725080 | 1596000 | 640000 | 552000 | 982000 | 844920 | 1974198 | 3534997 | 4440789 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA |  | PROYECTOS | 30069739-0 | REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6307 | 0 | 0 | 3 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | LO ESPEJO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30070213-0 | CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO ¿ SAN BERNARDO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 259770 | Indemnización Construcción Caleteras Ruta 5 Sur sector Lo Espejo - San Bernardo; tramo Nº 2 Caletera Poniente La Vara - San Bernardo; Región Metropolitana | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO, MAIPO | LO ESPEJO, SAN BERNARDO | Indice Polinomico | 54222.65 | 54222.65 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 54222.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54222.65 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30074253-0 | REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291727 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puentes; San José, El Melocotón, San Alfonso y El Boyenar, Ruta G-25, Comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-20-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-04 | 2019-08-21 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2021-02-16 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 617900 | 470800 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 391019.314 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47800 | 0 | 59460 | 0 | 0 | 0 | 62740 | 0 | Asesorías y Consultorías
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30076931-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PADRE HURTADO G-45, SECTOR CUESTA CHADA COMUNA DE PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263696 | Mejoramiento Ruta G-45, Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Tramo DM. 35.564,24 - DM. 41.012,252, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | 5048-32-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-07-31 | 2017-09-28 | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2020-01-27 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 5816309.121 | 9796857.445 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 10185872.968 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO |  | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MARIA PINTO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30077710-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337782 | Indemnización Construcción Puente Cancha de Piedra y Accesos, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana (Nuevos 2017) Contrato original 263704 | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 5048-25-O117 | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 40200 | 40200 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081246-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 283998 | Estudio de Ingeniería de detalle Construcción By Pass Melipilla, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | 5048-83-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-02-21 | 2019-03-12 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 2021-03-24 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 949750 | 803223.75 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 670508.941 | 188958.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188958.5 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278671 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial 1 Norte Con Ruta G-505, Sector Paine, Tramo DM 10.965,000 Al DM 14.635,465 Y DM 0.000,000 Al DM 0.753,000, Comuna de Paine, Provincia De Maipo, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-44-LR-19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-16 | 2019-11-21 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | 2021-08-02 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 555940 | 531117.448 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 482731.156 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2945 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30081497-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278670 | Construcción Conexión Vial 1 Norte con Ruta G-505, Comuna Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana | 1. OBRAS | 5048-27-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-01 | 2019-11-07 | 2019-12-18 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2022-01-02 | MAIPO | PAINE | Indice de Precios al Consumidor | 4898787.693 | 6507345.809 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 6467886.785 | 746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, TALAGANTE | PIRQUE, TIL TIL, ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30082955-0 | REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 356713 | Reforestación Puente Huechún | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CHACABUCO | TIL TIL | Sin Reajuste | 0 | 25001 | 0 | 0 |  | 0 | 10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010 | 27000
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309554 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Reposición Puente Esperanza y Accesos, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-72-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-27 | 2020-12-14 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2023-02-01 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 592550 | 607084.4 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 185586.054 | 365999.124 | 0 | 0 | 71206.124 | 0 | 27876 | 30136 | 30249 | 30359 | 30471 | 30582 | 55011 | 60109 | 93084 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 79.457 | 1999.646 | 0 | 0 | 0 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO |  | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30083016-0 | REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309487 | Reposición Puente Esperanza y Accesos, Sector la Primavera - Esperanza, Comuna Padre Hurtado, Provincia Talagante, Región Metropolitana. | 1. OBRAS | 5048-22-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-15 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2022-12-23 | TALAGANTE | PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 10273831.215 | 7266852.513 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 0 | 5796217 | 0 | 0 | 1385273.412 | 514726.588 | 0 | 1995423 | 138816 | 285010 | 116700 | 337620 | 477552 | 545096 | 3106916 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | PAINE |  | PROYECTOS | 30091237-0 | AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 348000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30113752-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN METROPOLITANA AÑO 2012-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 190336 | Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y por precios Unitarios de Caminos Provincia de Cordillera comunas de pirque puente alto y sn josé de maipo etapa I RM | 1. OBRAS | 331-50-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-06-29 | 2012-07-31 | 2012-09-11 | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2017-05-01 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Indice Polinomico | 7797381.109 | 9576494.131 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 8742787.281 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278661 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Reposición Puentes Y Losas, Grupo 1, Sectores: Ruta G-46 (Puente Lonquén), Ruta G-68 (Puente Los Panguiles), Comunas de Talagante y Padre Hurtado, Provincia de Talagante, Región Metropolitana". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-24-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-11-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-09-01 | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, MELIPILLA, PADRE HURTADO | Indice de Precios al Consumidor | 465276.675 | 883674.23 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 952000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Sin Reajuste | 0 | 120001 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO, MELIPILLA, TALAGANTE | COLINA, LAMPA, TIL TIL, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30130956-0 | REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 289135 | Reposición Puentes y Losas, Grupo 1, Provincia de Talagante, Región Metropolitana | 1. OBRAS | 5048-4-LR21 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-03-05 | 2021-10-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-09-14 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 3508405.693 | 6303313.91 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6849000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 263356 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precio Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago, Comuna de Lo Barnechea, Etapa II Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-18-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-20 | 2017-08-11 | 2017-09-01 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2021-12-26 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 780423.123 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 770912.053 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259064 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE MELIPILLA, III ETAPA, SECTOR NORTE, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | 331-16-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-15 | 2017-06-22 | 2017-07-18 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | MELIPILLA | MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7585609.955 | 6839756.348 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 6704138.321 | 77932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 259066 | Conservacion global mixto por nivel de servicio y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Maipo, sector comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine, Etapa II, R.M. | 1. OBRAS | 331-5-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-10 | 2017-05-17 | 2017-06-08 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2021-06-30 | MAIPO | BUIN | Indice de Precios al Consumidor | 5924560.775 | 5134879.788 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 5167343.642 | 34619.765 | 0 | 0 | 0 | 34619.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 263350 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa II; RM | 1. OBRAS | 331-11-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-22 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 2021-09-17 | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 6766357.895 | 6976302.765 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 7307927.86 | 127038.929 | 0 | 127038.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30371272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 272817 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SECTOR CAMINOS CORDILLERANOS, ETAPA II, REGIÓN METROPOLITANA. | 1. OBRAS | 331-24-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-06-23 | 2017-08-07 | 2017-08-29 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2021-12-30 | SANTIAGO | LO BARNECHEA | Indice de Precios al Consumidor | 7122619.192 | 7477292.79 | 76022934 | 2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 7796197.652 | 47408.818 | 0 | 0 | 47408.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278665 | Asesoría a la Inspección Fiscal Proyecto Reposición y Construcción Puentes y Losas, Grupo 2, Varios Sectores, Provincia de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-54-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-14 | 2020-01-23 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-03-10 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PADRE HURTADO, TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 465675 | 605976.5 | 77152672 | 1 | CONSORCIO ZANARTU-VYA LOSAS LIMITADA | 475413.257 | 166000.346 | 0 | 0 | 99933.346 | 32984 | 32661 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO |  | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278666 | Reposición y Construcción Puentes y Losas, grupo 2, Provincia de Melipilla y Talagante, Región Metropolitana | 1. OBRAS | 5048-37-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-05 | 2020-01-07 | 2020-03-10 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2022-02-01 | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, PADRE HURTADO, TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 3794849.644 | 5648707.032 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 3298869.918 | 2202899.926 | 0 | 885528.926 | 0 | 0 | 400000 | 363487 | 100800 | 101200 | 238656 | 113228 | 0 | 0 | 2908000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA, TALAGANTE | MELIPILLA, TALAGANTE, PADRE HURTADO |  | PROYECTOS | 30402087-0 | REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVICIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6110 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30402182-0 | REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250594 | Estudio de Ingeniería Reposición y Construcción de Puentes y Losas, en Provincias de: Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, Región Metropolitana | 2. ESTUDIOS | 5048-49-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-10-11 | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2022-10-30 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1654000 | 1721060 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 1499612.856 | 339099.7 | 0 | 0 | 16310.7 | 0 | 116100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51600 | 155089 | 55280 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291724 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposicion Puentes (Chicauma, Ventarron, Los Quilos, Escorial y Rungue) Y Mejoramiento Ruta G-16: Sector Lampa - Til Til - Rungue, Comunas de Lampa y Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-29-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-07 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2022-09-29 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 524300 | 522186 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 210743 | 357842.583 | 0 | 48311.204 | 61660.379 | 0 | 31000 | 30819 | 30929 | 31039 | 31149 | 31260 | 39010 | 22665 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Sin Reajuste | 0 | 120001 | 0 | 0 |  | 0 | 23157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23157 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1104.098 | 999.646 | 0 | 0 | 0 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL |  | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291725 | Mejoramiento Ruta G-16, Sector Lampa -Tiltil - Rungue, Provincia de Chacabuco Región Metropolitana | 1. OBRAS | 5048-59-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-01-09 | 2020-07-01 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-03-20 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 4215785.067 | 4325937.048 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 1200130 | 3673860.028 | 0 | 485881.747 | 0 | 276614.281 | 350000 | 461482 | 97600 | 265943 | 318709 | 319823 | 636781 | 461026 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL |  | PROYECTOS | 30457895-0 | REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL, | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8140 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459307-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 329628 | Actualización Proyecto Reposición Oficina Provincial Vialidad de Melipilla RM | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-07-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 12000 | 0 | 0 |  | 0 | 10185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10185 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459307-0 | REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 291723 | Reposición Oficina Provincial Vialidad Melipilla Nuevo 2019 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 1861001 | 0 | 0 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1966000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329621 | ESTUDIO DE EXPERTO REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PUENTES LONQUEN Y PENGUILES, PUENTES CHACABUCO Y PTE. NARANJO , MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CHACABUCO | LAMPA, TIL TIL | Sin Reajuste | 0 | 120001 | 0 | 0 |  | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 12000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.354 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | COLINA, LAMPA |  | PROYECTOS | 30459970-0 | REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | CERRILLOS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 30483632-0 | AMPLIACION RUTA 76 S: ESQUINA BLANCA -AVENIDA PARQUE CENTRAL, RM | FACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329616 | Estudio de factibilidad Ampliación Ruta 76 S: Esquina Blanca-Avenida Parque Central Región Metropolitana de Santiago | 2. ESTUDIOS | 5048-12-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-03 | 2021-06-25 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2022-07-14 | SANTIAGO | CERRILLOS | Indice de Precios al Consumidor | 333300 | 223000 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 43000 | 200537 | 0 | 0 | 47882.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127813 | 0 | 24841.938 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA | PIRQUE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40003861-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 343991 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conectividad 2º Acceso a Pirque, Región Metropolitana". | 2. ESTUDIOS | 5048-103-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-01 | 2022-02-03 | 2022-03-28 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2024-01-09 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 944400 | 89930000 | 9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 0 | 114849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114849 | 0 | 0 | 0 | 949551 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, TALAGANTE | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40004078-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS PROVINCIAS DE MAIPO Y TALAGANTE RM | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 309486 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Provincias de Maipo y Talagante RM (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | 331-5-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-14 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2022-01-30 | TALAGANTE, MAIPO | TALAGANTE, CALERA DE TANGO | Indice de Precios al Consumidor | 507000 | 444000 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 382003.44 | 80983.215 | 0 | 54554.415 | 26428.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011177-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 314672 | Conservación Periódica Camino Cuesta Zapata G-910-F Km 0,0 al 5,3 y 5,5 al 5,8, Comuna De Curacaví, Provincia De Melipilla, RMS, Nuevo 2020 | 1. OBRAS | 331-2-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-09 | 2020-07-15 | 2020-08-17 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2021-09-30 | MELIPILLA | CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 2745007.161 | 2758386.994 | 76298660 | 4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 2759856.806 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, TALAGANTE | PAINE, TALAGANTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011368-0 | CONSTRUCCION VARIOS CRUCES DESNIVELADOS FERROVIARIOS REGION METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 356485 | Estudio de Prefactibilidad Reposición Varios Cruces Desnivelados Ferroviarios Región Metropolitana (segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | 331-1-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2024-01-23 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 440625 | 440625 | 0 | 0 |  | 0 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 62000 | 381000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MELIPILLA | CURACAVI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40011380-0 | REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA, COMUNA DE CURACAVI, REGION METROPOLITANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 329612 | ESTUDIO DE INGENIERIA REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ (NUEVO 2021) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-04-01 | MELIPILLA | CURACAVI | Sin Reajuste | 0 | 124000 | 0 | 0 |  | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 105000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO | BUIN |  | PROYECTOS | 40011477-0 | CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, SECTOR 1, G-46 - SERRANO, COMUNA DE BUIN, RM | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 501000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | VALPARAISO, CHACABUCO, MELIPILLA | QUILPUE, TIL TIL, CURACAVI | Interregional | PROYECTOS | 40012035-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CRUCERO-COLLIGUAY-TILTIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE RM Y RV | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329562 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO CRUCERO - COLLIGUAY - TIL TIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE REGIÓN METROPOLITANA Y REGIÓN DE VALPARAÍSO. | 2. ESTUDIOS | 5048-100-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2023-06-15 | MARGA MARGA, CHACABUCO, MELIPILLA | QUILPUE, TIL TIL, CURACAVI | Indice de Precios al Consumidor | 444986 | 367000 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 0 | 176719.273 | 0 | 0 | 0 | 38066.273 | 0 | 0 | 21600 | 63734 | 0 | 0 | 53319 | 0 | 236211 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, MAIPO | PUENTE ALTO, SAN BERNARDO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40013556-0 | CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309701 | Estudio de Preinversión "Construcción Camino Internacional, Sector: Ruta 5- Avda. Ejercito Libertador, Región Metropolitana de Santiago | 2. ESTUDIOS | 5048-45-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-27 | 2020-10-07 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2022-01-15 | CHACABUCO | TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 238000 | 215896 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 190520 | 45000 | 0 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40017888-0 | CONSERVACION PUENTE SAN FRANCISCO ANTIGUO EN EL MONTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 310205 | Conservación Puente San Francisco Antiguo en El Monte , Ruta G-468, Provincia Talagante, Región Metropolitana | 1. OBRAS | 5048-97-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-06-09 | 2021-07-30 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-08-21 | TALAGANTE | EL MONTE | Indice de Precios al Consumidor | 2597186.274 | 2607695.441 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 1072590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178714 | 91071 | 92153 | 93235 | 94317 | 77239 | 84907 | 360954 | 1729000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | EL MONTE |  | PROYECTOS | 40017888-0 | CONSERVACION PUENTE SAN FRANCISCO ANTIGUO EN EL MONTE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 0 | 0 | 5 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328899 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-24 | 2021-08-09 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2025-09-29 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 1055808 | 950000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 217590.291 | 0 | 23990.291 | 0 | 0 | 55000 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 828434.926 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328919 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-07-30 | 2021-09-10 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | 2025-09-04 | MELIPILLA | ALHUE, MELIPILLA, SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 856152 | 834648.09 | 77432889 | 0 | CONSORCIO JAF INJIENERIA Y MAB ING DE VALOR | 19809.13 | 215377.655 | 0 | 36841.798 | 18935.857 | 0 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 35000 | 696889.81 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328922 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-12 | 2021-08-26 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 856152 | 875832.78 | 77465242 | 6 | CONSORCIO JAF ING. Y MAB ING. DE VALOR CHACABUCO | 0 | 225244.536 | 0 | 0 | 34532.708 | 19711.828 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 38000 | 732362.528 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328925 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-22-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-21 | 2022-02-28 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2026-02-21 | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 875840.394 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 152800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 879864.394 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328929 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-31 | 2021-09-09 | 2021-11-03 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2025-10-18 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 1160289 | 934510.4 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 219300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 798710.54 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328957 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metrop | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-31 | 2021-09-10 | 2021-11-11 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2025-10-30 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 1160289 | 927216 | 77465306 | 6 | CONSORCIO JAF ING. Y MAB ING.DE VALOR CORDILLERA | 0 | 221625.842 | 0 | 0 | 0 | 41573.842 | 21252 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 40000 | 783275.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328966 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Reg | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-25-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-10-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-15 | 2026-03-15 | TALAGANTE | TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 875840.394 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 112200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 846424.394 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Metropolitana | 328995 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metro | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 331-36-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-01-05 | 2022-07-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2026-03-21 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 750000 | 0 | 0 |  | 0 | 76400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 825549.1 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328914 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Santiago, Maipo y Cordillera; Sector Calles Locales Urbanas; Etapa III; Región Metropolitana | 1. OBRAS | 331-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-09 | 2021-06-29 | 2021-07-27 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2025-07-22 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 7533750.729 | 6722151.178 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 995791.587 | 1229992.176 | 0 | 150938.988 | 49827.35 | 194905.838 | 77320 | 133000 | 130000 | 92000 | 96000 | 96000 | 94000 | 116000 | 4498992 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328921 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Sur; Comunas de Melipilla, San Pedro y Alhué; Etapa IV; Región Metropolitana | 1. OBRAS | 331-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-16 | 2021-07-21 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2025-09-10 | MELIPILLA | ALHUE, MELIPILLA, SAN PEDRO | Indice de Precios al Consumidor | 7290176.229 | 6702584.614 | 76022934 | 2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 74067.282 | 1816317.7 | 0 | 247404.313 | 117804.87 | 197264.517 | 24844 | 166000 | 100000 | 109000 | 107000 | 120000 | 124000 | 503000 | 4877347 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328923 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Chacabuco; Sector Comunas de Colina, Lampa y Til Til; Etapa III; Región Metropolitana. | 1. OBRAS | 331-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-01 | 2021-08-17 | 2021-09-15 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2025-09-16 | CHACABUCO | COLINA, LAMPA, TIL TIL | Indice de Precios al Consumidor | 7846648.633 | 6599634.601 | 76815050 | 8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 778277.39 | 1058374.628 | 0 | 114510.079 | 64908.525 | 95606.024 | 83350 | 125000 | 100000 | 100000 | 75000 | 100000 | 100000 | 100000 | 5325614 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328935 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Maipo; Sector Comunas de Calera de Tango, San Bernardo, Buin y Paine; Etapa III; Región Metropolitana | 1. OBRAS | 331-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-24 | 2021-08-03 | 2021-09-10 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2025-09-09 | MAIPO | BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, SAN BERNARDO | Indice de Precios al Consumidor | 6964736.554 | 6406910.004 | 76815050 | 8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 130947.055 | 1642438.405 | 0 | 234648.479 | 51591.835 | 26198.091 | 70000 | 140000 | 200000 | 106000 | 264000 | 139000 | 226000 | 185000 | 5061860 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328962 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cordillera; Sector Comunas de Calera de Puente Alto, Pirque y San José de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 1. OBRAS | 331-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-23 | 2021-08-09 | 2021-09-10 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | 2025-09-10 | CORDILLERA | PIRQUE, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO | Indice de Precios al Consumidor | 7292883.933 | 8380051.561 | 76815050 | 8 | GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES SA | 129836.685 | 2594185.551 | 0 | 174608.617 | 64841.92 | 284735.014 | 0 | 480000 | 180000 | 140000 | 120000 | 200000 | 710000 | 240000 | 5394171 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328969 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talagante; Sector Comunas de Peñaflor, Padre Hurtado, Talagante, El Monte e Isla de Maipo; Etapa III; Región Metropolitana | 1. OBRAS | 331-21-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-11-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-04-15 | 2026-03-25 | TALAGANTE | TALAGANTE | Indice de Precios al Consumidor | 5975852.074 | 6718876.011 | 76505644 | 6 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | 0 | 630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 80000 | 100000 | 100000 | 120000 | 200000 | 6690963 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 328996 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Santiago; Comunas de Pudahuel, Maipú, Renca, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura; Etapa III; Región Metropolitana. | 1. OBRAS | 331-35-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-06-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2026-06-24 | SANTIAGO | SANTIAGO | Indice de Precios al Consumidor | 10151937.844 | 10151937.844 | 0 | 0 |  | 0 | 530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 100000 | 150000 | 250000 | 9224831 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO, CORDILLERA, CHACABUCO | SANTIAGO, CERRILLOS, PUENTE ALTO, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, TIL TIL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020214-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METREOPOLITANA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 347808 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla Sector Norte; Comunas de Melipilla, Curacaví y María Pinto; Etapa IV; Región Metropolitana, 2° llamado. | 1. OBRAS | 331-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-25 | 2021-12-17 | 2022-03-01 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2026-02-28 | MELIPILLA | CURACAVI, MARIA PINTO, MELIPILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7547442.791 | 7189203.919 | 76505644 | 6 | CORPSTRADA INGENIERIA SPA | 0 | 683000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 90000 | 80000 | 88000 | 150000 | 115000 | 100000 | 6321204 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CHACABUCO | LAMPA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40020241-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : SANTIAGO - LAMPA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329563 | Estudio de Prefactibilidad "Mejoramiento Ruta G-16 Sector: Santiago-Lampa", Región Metropolitana de Santiago | 2. ESTUDIOS | 5048-56-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-19 | 2021-09-09 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2023-03-10 | CHACABUCO | LAMPA | Indice de Precios al Consumidor | 322403 | 270000 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 0 | 168175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53670 | 38815 | 0 | 75690 | 0 | 0 | 0 | 132787 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | SANTIAGO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40021603-0 | MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304178 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 224408.7 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1018.64 | 0 | 0 | 1018.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 307061 | Adquisición de Agua Purificada, para personal de Plaza de Pesaje Fijo de la DVRM, Año 2019-2020 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 3534.3 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.55 | 0 | 0 | 53.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 308583 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION ESPECIFICAS PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 149163.848 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7689.207 | 0 | 0 | 7689.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309419 | DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 166649.017 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1606.2 | 0 | 0 | 1206.812 | 399.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 318949 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas y Suministro de repuestos con la empresa KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS, para Camiones y Furgones de la Dirección de Vialidad Nivel Central 5284-3-LR20. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 329326.125 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4067.186 | 0 | 0 | 4067.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 318950 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas y Suministro de repuestos con la empresa FINNING CHILE S.A para Maquinarias y Equipos de la Dirección de Vialidad del Nivel Central, 5284-1-LR20 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 419327.324 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3711.57 | 0 | 0 | 0 | 3711.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 323249 | Sanitización para diversas dependencias de la Dirección de Vialidad RM | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11947.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1328.04 | 0 | 332.01 | 664.02 | 332.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 326266 | Servicio de Vigilancia para dependencias de la DVRM por 5 meses 2020-2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 548009.28 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48117.888 | 0 | 32078.592 | 16039.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335550 | LABORATORIO: Solicita presupuesto para los pagos del Servicio de Desratización, desinsectación y fumigación del recinto LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 2686.976 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1237.6 | 0 | 0 | 618.8 | 618.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 63.324 | 0 | 0 | 33.522 | 29.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335663 | DPTO. MAQUINARIA, Servicio de Sanitización para el recinto y equipos del Subdepto. Maestranza, Contenida en el ID 5284-2-LE21, de la Dirección de Vialidad. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2142 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 446.25 | 0 | 0 | 446.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335667 | DPTO. MAQUINARIA, adquisición e intalacion de señaletica y distintivos de seguridad para equipos de la Dirección de Vialidad. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 24741.811 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7188.909 | 0 | 0 | 0 | 7188.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 339367 | LABORATORIO: Adquisición de Accesorios, insumos e instrumental de medición para uso de ensayes rutinarios en la Sala de Química del LNV. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 14945.757 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 761.6 | 0 | 0 | 761.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 340014 | Servicio Mantenimiento Equipos Operativos Prov. de Chacabuco, Cordillera, Maipo y Melipilla ID 1106-23-LQ20 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 160000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21479.506 | 0 | 9780.071 | 11699.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 341004 | DPTO.MAQUINARIA, SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION, DIRECCION DE VIALIDAD ID 5284-10-L121. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1355.1 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 232.05 | 0 | 0 | 154.7 | 77.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 342096 | Contratación del Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Equipos Operativos en terreno en la Dirección de Vialidad Región Metropolitana 1106-22-LQ20 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 110000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8943.243 | 0 | 0 | 8943.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 343742 | Servicio de Mantenimiento de Equipos en condición Operativa en Terreno en las Provincias de Melipilla, Talagante y Santiago, en la DV RM ID 1106-24-LQ20 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | SANTIAGO, MELIPILLA, TALAGANTE | Sin Reajuste | 0 | 145000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 29758.145 | 0 | 14729.82 | 15028.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 348140 | Servicio de Arriendo Completo de Equipos de Emergencia y Operaciones Especiales DV RM ID 1106-9-LQ21 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55006.832 | 0 | 29620.627 | 6376.532 | 19009.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 348883 | Servicio de Arriendo y Mantención de Baños Of. Provinciales, Pesaje Móvil y Equipos CAD ID 1106-10-LP21 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 39533.304 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18052.024 | 0 | 4513.006 | 9026.012 | 4513.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353584 | Contrato PROVISORIO Servicio Sanitización para dependencias, vehículos y maquinarias de la DV RM 1106-2-SE-21 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 15079.68 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1028.16 | 0 | 1028.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353853 | Diversas Contrataciones y Adquisiciones por Administración Directa Provincia de Chacabuco DV RM Año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 719821.358 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 191865.029 | 0 | 0 | 62961.358 | 128903.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353854 | Diversas Contrataciones y Adquisiciones por Administración Directa Provincia de Cordillera DV RM Año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CORDILLERA | PUENTE ALTO | Sin Reajuste | 0 | 264375.549 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 121425.549 | 0 | 0 | 17166.94 | 104258.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353855 | Diversas Contrataciones y Adquisiciones por Administración Directa Provincia de Maipo DV RM Año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MAIPO | SAN BERNARDO | Sin Reajuste | 0 | 408283.435 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100529.698 | 0 | 0 | 62483.435 | 38046.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353856 | Diversas Contrataciones y Adquisiciones por Administración Directa Provincia de Melipilla DV RM Año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MELIPILLA | MELIPILLA | Sin Reajuste | 0 | 585393.679 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52693.679 | 0 | 0 | 22701.512 | 29992.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353857 | Diversas Contrataciones y Adquisiciones por Administración Directa Provincia de Santiago DV RM Año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 333358.47 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 100358.47 | 0 | 41046.67 | 12840.238 | 46471.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353858 | Diversas Contrataciones y Adquisiciones por Administración Directa Provincia de Talagante DV RM Año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALAGANTE | TALAGANTE | Sin Reajuste | 0 | 672954.284 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 237501.223 | 0 | 152157.032 | 83597.252 | 1746.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353860 | Diversas Contrataciones y Adquisiciones Departamento Regional de Conservación y Administración Directa DV RM Año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3137278.367 | 0 | 0 | 7212.233 | 6846.642 | 66328.893 | 342949.893 | 168899.893 | 62766.887 | 186628.422 | 543634.887 | 617758.755 | 1134251.862 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353884 | Combustible DV RM Año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 120000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48752.467 | 0 | 0 | 23828.123 | 24924.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 353888 | Propio Peculio Funcionarios DV RM Año 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 354581 | Reembolso FIAR por Gastos en Compra de Combustible y Lubricantes para Equipos Menores, Repuestos y Accesorios para Reparaciones Menores de Maquinarias y Camionetas y Equipos y Otros Elementos relacionados con las Labores de Conservación de Caminos de la R | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1800 | 7792108 | 7 | ANA ISABEL DIAZ RUIZ | 0 | 147.93 | 0 | 0 | 0 | 147.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 354582 | Reembolso FIAR por Gastos en Compra de Combustible y Lubricantes para Equipos Menores, Repuestos y Accesorios para Reparaciones Menores de Maquinarias y Camionetas y Equipos y Otros Elementos relacionados con las Labores de Conservación de Caminos de la R | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1800 | 10629322 | 8 | PATRICIA IRENE CAMPOS SEPULVEDA | 0 | 120.62 | 0 | 0 | 0 | 120.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 354587 | Reembolso FIAR por Gastos en Compra de Combustible y Lubricantes para Equipos Menores, Repuestos y Accesorios para Reparaciones Menores de Maquinarias y Camionetas y Equipos y Otros Elementos relacionados con las Labores de Conservación de Caminos de la R | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1800 | 14312261 | 1 | MANUEL PATRICIO ORDONEZ AVILES | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 354594 | Reembolso FIAR por Gastos en Compra de Combustible y Lubricantes para Equipos Menores, Repuestos y Accesorios para Reparaciones Menores de Maquinarias y Camionetas y Equipos y Otros Elementos relacionados con las Labores de Conservación de Caminos de la R | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1800 | 11738855 | 7 | ISABEL DEL ROSARIO SALINAS NILO | 0 | 144.189 | 0 | 0 | 0 | 144.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356140 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENCION DE EQUIPOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 38360.52 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5125.563 | 0 | 0 | 5125.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356745 | DPTO. MAQUINARIA, SUMINISTRO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 148338.545 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77960.147 | 0 | 0 | 35882.429 | 42077.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.028 | 0 | 185.569 | 94.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356760 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 17219415 | k | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 501.475 | 0 | 0 | 299.16 | 202.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356820 | LABORATORIO: Servicio de Sanitización LNV | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 366.16 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 274.62 | 0 | 0 | 91.54 | 183.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356939 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN, ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE MAESTRANZA, DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 37008.717 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 36233.313 | 0 | 0 | 26839.343 | 9393.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356955 | DPTO. MAQUINARIA, ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS PARA EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 110648.034 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10648.034 | 0 | 0 | 0 | 10648.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR |  | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357299 | TUNELES: CONTRATO RESERVA SUBDEPARTAMENTO DE TUNELES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 920702.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143662.466 | 153817.423 | 90383.599 | 27225.241 | 216767.361 | 288846.896 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357331 | LABORATORIO: Servicio de vigilancia pago servicio DIC 2021-NOV 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 38154.432 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12718.144 | 0 | 0 | 9538.608 | 3179.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 358230 | Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de los Equipos Operativos en la Dirección de Vialidad Región Metropolitana por Trato Directo con la empresa BAFCO AUSTRAL LIMITADA | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3295.529 | 0 | 0 | 3295.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | CORDILLERA, CHACABUCO, MAIPO, MELIPILLA, TALAGANTE | PUENTE ALTO, PIRQUE, SAN JOSE DE MAIPO, COLINA, LAMPA, TIL TIL, SAN BERNARDO, BUIN, CALERA DE TANGO, PAINE, MELIPILLA, ALHUE, CURACAVI, MARIA PINTO, SAN PEDRO, TALAGANTE, EL MONTE, ISLA DE MAIPO, PADRE HURTADO, PEÑAFLOR | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030641-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Metropolitana | 359567 | Servicio de Arriendo Completo de Equipos para Operaciones de Movimiento de Tierra para la DV RM ID 1106-16-LQ21 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 190000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6178.861 | 0 | 0 | 0 | 6178.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, MELIPILLA | PAINE, MELIPILLA |  | PROYECTOS | 40031145-0 | REPOSICION PUENTES INGENIERO MARAMBIO ANTIGUO, CHAMPA, LA SOLANA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | MAIPO, MELIPILLA | PAINE, MELIPILLA | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031145-0 | REPOSICION PUENTES INGENIERO MARAMBIO ANTIGUO, CHAMPA, LA SOLANA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351793 | Diseño de Reposición puentes: Ingeniero Marambio antiguo, Champa y la Solana | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-05-01 | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1021001 | 0 | 0 |  | 0 | 52210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52210 | 971000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO |  | PROYECTOS | 40031146-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | Metropolitana de Santiago | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40031146-0 | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351794 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión vial Talagante-Isla de Maipo | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-04-01 | TALAGANTE | ISLA DE MAIPO | Sin Reajuste | 0 | 272726 | 0 | 0 |  | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 277453 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU, PAREDONES |  | PROYECTOS | 30033630-0 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA SECTOR CAHUIL - LÍMITE VII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MOSTAZAL |  | PROYECTOS | 30043498-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30070449-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR CHÉPICA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291646 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada Urbana Por Chepica, Región del Libertador General Bernardo OHiggins. | 2. ESTUDIOS | 5048-34-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-07 | 2019-09-25 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2021-11-15 | COLCHAGUA | CHEPICA | Indice de Precios al Consumidor | 389990 | 333000 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 179148.899 | 278792.122 | 0 | 0 | 67233.445 | 0 | 17050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33915 | 160593.677 | 0 | 859 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE |  | PROYECTOS | 30071800-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30071806-0 | MEJORAMIENTO RUTA H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE LA VINILLA,SN VICENTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 278454 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta H634, Km 17.5 a km 23.4,y Accesos a Puente La Vinilla, Comuna de San Vicente, Provincia de Cachapoal, Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | 2262-34-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-31 | 2018-12-18 | 2019-04-05 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2020-07-01 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 194188 | 154000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 131000 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PERALILLO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30081182-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351619 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Nuevo 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2025-07-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 0 | 819000 | 0 | 0 |  | 0 | 4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4977 | 900000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | de Tarapacá | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 85.938 | 12000000.318 | 0 | 0 | 57.292 | 1365.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 6000000 | 0 | 2998578 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083002-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351620 | Mejoramiento Pasada Urbana por Santa Cruz Diversas Rutas Nuevo 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2025-10-01 | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 0 | 19090000 | 0 | 0 |  | 0 | 7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7925 | 21973000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083091-0 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DEL LIBERTADOR O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 146788 | Trato Directo Ruta H-60-80 Rengo - Coinco - Doñihue Sector Puente Coinco | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-30 | CACHAPOAL | COLTAUCO, MALLOA | Sin Reajuste | 93194.607 | 93194.607 | 94944000 | 1 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93194.607 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | INTERCOMUNAL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30083091-0 | CONSERVACIÓN POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DEL LIBERTADOR O´HIGGINS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 146791 | Trato Drecto Ruta I-45 San Fernado - Termas del Flaco sector Puente Talcarehue | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Trato directo | 2011-02-01 | 2011-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2025-01-16 | 2025-02-15 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 88514.104 | 88514.104 | 94944000 | 1 | CONSTRUCTORA PILEN LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88514.104 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 345167 | AIF AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2024-08-01 | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 952000 | 0 | 0 |  | 0 | 49928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12328 | 37600 | 1345560 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | de Tarapacá | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2534.049 | 5000.292 | 0 | 0 | 42.969 | 14.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4943 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI |  | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345537 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 18 AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5938.568 | 5938.568 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5938.568 | 0 | 0 | 0 | 5938.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI |  | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 289061.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289061.432 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30108960-0 | AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 345166 | Ampliación Ruta H-27, Sector Carretera del Cobre, Tramo II DM. 2.100 al DM. 5.300, Comuna de Machalí, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O´Higgins. | 1. OBRAS | 5048-122-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-01-14 | 2022-04-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-10-20 | CACHAPOAL | MACHALI, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 14224821.415 | 14224821.415 | 0 | 0 |  | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50324 | 449676 | 13776440 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU, MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30112579-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278524 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta I-184 Km 0.0 - Km18.7, Región del Libertador General Bernardo O`Higgins | 2. ESTUDIOS | 5048-29-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-09-12 | 2018-10-03 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2021-04-12 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 422500 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 408115.835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41708 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 347867 | Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 3300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 352607 | Asesoría a la Inspección fiscal Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-12-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA | Sin Reajuste | 0 | 370000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 320000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 416.133 | 2000.4 | 0 | 0 | 0 | 666.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1334 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30121205-0 | REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356113 | Reposición Puentes El Monte y Yerbas Buenas, Ruta I-660, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-1-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-07 | 2022-04-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-29 | 2023-10-21 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | Indice de Precios al Consumidor | 2679930.024 | 4009165.702 | 76071838 | 6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 4009166 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315321 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-02-10 | 2021-04-05 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2022-05-19 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 285692 | 256016.46 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 110000 | 146016.46 | 0 | 0 | 77634.413 | 19211.781 | 18900 | 18954 | 11316.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329758 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Mejoramiento Rutas I-45 e I-475, Sector Puente Negro - Las Peñas, Comuna de San Fernado, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-11-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-29 | 2023-10-29 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 212207 | 211993.704 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 135193.704 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO |  | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315320 | Mejoramiento Ruta I-45, Sector Puente Negro - La Rufina, Comuna de San Fernado, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2020-12-29 | 2021-02-12 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2022-05-01 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 2293098.309 | 2201679.55 | 77653480 | 3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 611999.998 | 200748.073 | 0 | 46159.621 | 76820.763 | 77767.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329759 | Mejoramiento Rutas I-45 e I-475, Sector Puente Negro - Las Peñas, Comuna de San Fernando, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-8-O1214 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-28 | 2021-11-10 | 2022-03-02 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2023-05-13 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 1800000 | 1854511.379 | 76775212 | 1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 90000 | 370000 | 110000 | 90000 | 290000 | 754511 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 348252 | Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 17800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30122160-0 | MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 356481 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2022. Plan Normal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | -5500 | 20200 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MALLOA, SAN FERNANDO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1112.785 | 2000 | 0 | 0 | 69.996 | 198.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731.178 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, COLCHAGUA | MALLOA, SAN FERNANDO |  | PROYECTOS | 30123631-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309476 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento de Interconexión Av. Rio Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-98-O120 | Adjudicado | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-11-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 716160 | 706940 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 602164 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309465 | Mejoramiento de Interconexión Av. Río Loco Rancagua, Provincia de Cachapoal, Región del Libertador Bernardo Ohiggins | 1. OBRAS | 5048-84-O120 | Adjudicado | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-09-20 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 14811318.401 | 16006127.613 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 1306270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306270 | 15409836 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 30123729-0 | MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250638 | Ampliacion Reposicion Ruta 90 (Ex I-50), Sector: San Fernando - Cruce Ruta I-860, Región Libertador Bernardo O higgins. | 1. OBRAS | 5048-46-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-28 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 2017-01-24 | 2019-08-03 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 10121500.579 | 11445124.051 | 77852980 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 11759145.468 | 249390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249390 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, CHIMBARONGO, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30131977-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCE RUTA I-860 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 347845 | Indemnización " Ampliación reposición Ruta 90 (Ex Ruta I-50), Sector San Fernando Cruce Ruta I-860, Tramo DM. 0,00 al DM.560,00(hacia San Fernando) y DM. 0,00 al DM. 2.345,00 (hacia Santa Cruz) comuna de San Fernando Región del Libertador Bernardo O higgi | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 5048-41-LP13 | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 294341.834 | 294341.834 | 92434000 | 2 | BESALCO S.A. | 0 | 400609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400609 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | CODEGUA, COLTAUCO, LAS CABRAS, PEUMO, QUINTA DE TILCOCO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30135536-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O`HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 331685 | Estudio de Ingeniería Construcción Ciclovias, VI Etapa, Región de Ohiggins | 2. ESTUDIOS | 2262-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-25 | 2021-06-14 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2023-05-30 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 428431.5 | 385146.593 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 0 | 286347.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75480.502 | 37047.668 | 60357.505 | 0 | 113462.069 | 153498.849 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO |  | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RENGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30222322-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 301445 | Construcción Ciclovías, Rutas H-65 y H-579, Comuna de Rengo, Provincia de Cahapoal, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-23-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-05 | 2019-12-17 | 2020-05-07 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 2022-02-04 | CACHAPOAL | RENGO | Sin Reajuste | 747324.122 | 907361.368 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 885381.554 | 18582.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18582.087 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL |  | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL |  | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30241072-0 | REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 351655 | Reposición Puente Quiahue 1, Ruta I-572, Km 4.3, Lolol Nuevo 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2024-09-01 | COLCHAGUA | LOLOL | Sin Reajuste | 0 | 2450000 | 0 | 0 |  | 0 | 541320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291320 | 250000 | 2361000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | NANCAGUA, PLACILLA, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30346072-0 | MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, SECTOR SAN FERNANDO-SANTA CRUZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 236481 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pasadas Urbanas Ruta 90, Sector San Fernando - Santa Cruz, Región de O`Higgins. | 2. ESTUDIOS | 5048-23-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-06-17 | 2016-07-26 | 2016-08-23 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2020-02-24 | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 1000000 | 972648.85 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 944825.131 | 77500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 60100 | 2600 | 26981.85 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU, MARCHIHUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30371878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 90, SECTOR LA ROSA - PICHILEMU, P. CARDENAL CARO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291649 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 90, Sector La Rosa - Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 2. ESTUDIOS | 2262-12-LP19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-29 | 2019-10-17 | 2019-11-06 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2021-08-08 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | Sin Reajuste | 546150 | 404400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 353600 | 35950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 27550 | 0 | 0 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30418483-0 | CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 291650 | Estudio de Ingeniería Construccion Puentes La Palmilla Y Los Maquis, Comuna de Pichilemu, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 2. ESTUDIOS | 2262-17-LP19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-12-06 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 2020-04-02 | 2022-05-12 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 341540 | 321660 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 265200 | 56460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 0 | 36260 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30430772-0 | REPOSICION P.S. CARRETERA DEL COBRE, KM. 85.5, RUTA 5 SUR, COMUNA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309572 | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 2. ESTUDIOS | 2262- 22 -O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-25 | 2021-01-20 | 2021-02-12 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2022-08-20 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 553000 | 451800 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 77947.497 | 169490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95564 | 0 | 73926 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | SAN VICENTE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30433477-0 | CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA PLATINA SAN VICENTE T.T. | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309339 | Estudio de Ingeniería Construcción Pasarela Sector Requehua - La Platina, San Vicente de Tagua Tagua | 2. ESTUDIOS | 2262-29-LP19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-16 | 2020-02-04 | 2020-08-11 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | 2021-09-20 | CACHAPOAL | SAN VICENTE | Sin Reajuste | 120000 | 123020 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 93239.44 | 34379.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34379.372 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263974 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios por Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-12-lp17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-25 | 2017-08-10 | 2018-03-09 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2022-03-23 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 731262 | 782815.17 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 806708.903 | 101802.081 | 0 | 15228.95 | 14990.495 | 7736.194 | 0 | 18515.545 | 16500 | 16500 | 12330.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263975 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-36-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-11 | 2018-01-18 | 2019-04-09 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2023-04-14 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 736902 | 805635.75 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 551913.886 | 336599.844 | 0 | 19714.475 | 58122.077 | 20366.627 | 18000 | 17827.775 | 21000 | 48030.808 | 67000 | 0 | 66538.082 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263976 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, sector Caminos Pavimentados Etapa II, Región de OHiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-37-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-11 | 2018-01-18 | 2018-09-28 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2022-10-26 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice de Precios al Consumidor | 738312 | 809500 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 650344.606 | 236510.759 | 0 | 0 | 67105.439 | 19771.378 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20989.91 | 19032.463 | 28811.569 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263977 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central- Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-3-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-16 | 2018-05-07 | 2018-07-13 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2022-09-23 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 751942 | 747560.66 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 586278.745 | 227553.509 | 0 | 0 | 62086.816 | 18561.693 | 16000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 41201 | 17704 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263978 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-5-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-16 | 2018-05-08 | 2018-06-21 | 2018-07-30 | 2018-07-30 | 2022-06-30 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | Indice de Precios al Consumidor | 752412 | 729855 | 78418590 | 7 | CCP INGENIERIA S.A. | 654455.902 | 137344.963 | 0 | 17730.185 | 34874.202 | 18134.582 | 16500 | 17500 | 17500 | 15105.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263979 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la, Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-26-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-28 | 2018-08-14 | 2018-09-10 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2022-09-30 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 775912 | 728394.994 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 571899.38 | 220066.249 | 0 | 0 | 71765.409 | 17992.243 | 16900 | 16900 | 19000 | 21000 | 34792.59 | 21716.007 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 263980 | Asesoria a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Novel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sectores Centro- Norte y Centro- Sur, Etapa I, Región de OHiggins. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-4-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-03-16 | 2018-05-07 | 2018-07-04 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2022-10-19 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1094291.4 | 1076874.4 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 833030.797 | 339604.165 | 0 | 0 | 105942.792 | 26403.167 | 24900 | 23900 | 25900 | 25900 | 31900 | 25500 | 25500 | 23758.206 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 274812 | Asesoría Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-16-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-23 | 2018-07-13 | 2018-10-08 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2022-12-02 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 753822 | 725462.82 | 59186920 | 5 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 538133.711 | 141173.543 | 0 | 0 | 71534.529 | 17939.014 | 16900 | 16900 | 17900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263967 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Ruta 5 y Ruta 66, Etapa II, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-6-lp17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-13 | 2017-06-07 | 2017-12-22 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2022-06-01 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, LAS CABRAS, OLIVAR, PEUMO, RANCAGUA, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 6458191.823 | 7292527.543 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 6446859.362 | 1469162.292 | 0 | 112242.381 | 191307.764 | 0 | 95617 | 167095.819 | 192452 | 179993.523 | 240453.805 | 290000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263968 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro, Etapa II, Region de O´Higgins | 1. OBRAS | 2262-25-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 2018-05-25 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2022-06-22 | CACHAPOAL | MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 5868357.737 | 6129408.42 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 4263145.145 | 2447018.438 | 0 | 1058284.859 | 0 | 0 | 88393.95 | 114250 | 136250 | 385702.727 | 416493.004 | 247643.898 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263969 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Caminos Pavimentados, Etapa II, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-24-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-15 | 2018-04-11 | 2018-06-12 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2022-07-10 | CACHAPOAL | LAS CABRAS, PEUMO, PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Indice de Precios al Consumidor | 7451502.031 | 6390450.156 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 4949169.88 | 1950930.613 | 0 | 306520.814 | 412201.697 | 119806.102 | 88995 | 118472 | 171467 | 148000 | 211665 | 173803 | 100000 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263970 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Central Oriente, Etapa II, Región de OHiggins. | 1. OBRAS | 2262-44-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 2018-08-10 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2022-09-04 | COLCHAGUA | NANCAGUA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 6094036.124 | 5711424.127 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 3610934.023 | 2650939.994 | 0 | 441723.299 | 81969.09 | 261879.605 | 327511 | 176121 | 148000 | 174501 | 215520 | 324209 | 99506 | 400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263971 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente, Etapa II, Región de O Higgins. | 1. OBRAS | 2262-41-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-03-02 | 2018-04-04 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2022-05-03 | CACHAPOAL | COLTAUCO, DOÑIHUE, LAS CABRAS, PEUMO | Indice de Precios al Consumidor | 6819521.507 | 5861153.047 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 5226116.206 | 1022888.069 | 0 | 282140.335 | 75616.72 | 372367.014 | 84387 | 63000 | 113000 | 32377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263972 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Norte, etapa II, Región de O Higgins. | 1. OBRAS | 2262-43-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-03-05 | 2018-04-04 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2022-06-14 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 6078441.955 | 5896325.75 | 96688340 | 5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 4049078.192 | 2460107.393 | 0 | 338216.277 | 34383.068 | 92178.165 | 293371 | 130000 | 158000 | 0 | 427830.883 | 481128 | 220000 | 285000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 263973 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, sector Centro - Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-42-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 2018-09-13 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2022-10-23 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 4100529.399 | 4622656.382 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 3694953.371 | 1349853.479 | 0 | 207565.125 | 100567.403 | 119223.951 | 59744 | 161000 | 161000 | 71310 | 160396 | 209047 | 0 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 274811 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur Etapa II Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-45-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-03-22 | 2018-08-07 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2022-08-23 | CARDENAL CARO | NAVIDAD, PAREDONES | Indice de Precios al Consumidor | 6287501 | 6157996.115 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 3848433.098 | 215150.436 | 0 | 133459.942 | 81690.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 275089 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro, Sector Centro - Sur, Etapa I, Región de OHiggins | 1. OBRAS | 2262-43-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-29 | 2018-03-07 | 2018-04-18 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2022-06-01 | CARDENAL CARO | MARCHIGUE, PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 3362445.493 | 3752398.137 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 3202158.406 | 817837.472 | 0 | 0 | 181042.497 | 0 | 74591.311 | 0 | 124005.44 | 0 | 119462.979 | 318735.245 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 348252 | Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 17800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30447937-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 356481 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2022. Plan Normal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | -5500 | 20200 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 1098.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5401.75 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278493 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta 90, Sector Manantiales-Placilla, Tramo DM 8.147,00 al DM 12.500,00, Comuna de Colchagua, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-30-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-02 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2022-12-30 | COLCHAGUA | PLACILLA | Indice de Precios al Consumidor | 701580 | 594686.436 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 256200 | 319136.007 | 0 | 44512.798 | 28679.209 | 0 | 29974 | 30084 | 30193 | 30304 | 30413 | 30523 | 30633 | 33820 | 61815 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278492 | Ampliación Reposición Ruta 90, sector Manantiales-Placilla, Región del Libertador Bernardo OHiggins. | 1. OBRAS | 5048-73-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-28 | 2020-07-20 | 2020-09-25 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2022-12-27 | COLCHAGUA | PLACILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7232866.826 | 7589598.737 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 1630000 | 3930687.887 | 0 | 374552.118 | 227883.769 | 0 | 241650 | 467251 | 134477 | 135330 | 268298 | 237034 | 666734 | 1177478 | 2055185 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PLACILLA |  | PROYECTOS | 30451072-0 | AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11470 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, GRANEROS, MACHALI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30459773-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309711 | Estudio de Ingeniería de detalle "Construcción Conexión Vial Machalí - Ruta 5 - H-10 Región del Libertador General Bernardo OHiggins" | 2. ESTUDIOS | 5048-44-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-14 | 2020-11-04 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2022-08-16 | CACHAPOAL | MACHALI | Indice de Precios al Consumidor | 1490000 | 1140000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 365870 | 160040.657 | 0 | 0 | 0 | 33664.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18684 | 92768 | 14924 | 821419 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 282481 | Asesoría Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comunas de Lolol, Pumanque y Peralillo, Etapa II, Región de OHiggins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-38-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-08 | 2019-03-14 | 2019-04-25 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2023-05-18 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 770272 | 803452.3 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 510577.656 | 155677.648 | 0 | 0 | 70884.688 | 19474.213 | 17900 | 18900 | 28518.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 283021 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-36-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-26 | 2018-12-05 | 2019-05-06 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2023-05-18 | CACHAPOAL | COLTAUCO, LAS CABRAS, MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 757582 | 744983.75 | 59186920 | 5 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 470212.067 | 231305.3 | 0 | 0 | 63159.172 | 18182.128 | 18150 | 18150 | 19150 | 21150 | 19150 | 19150 | 19150 | 15914 | 128611 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 282480 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Comunas Lolol Pumanque y Peralillo Etapa II Región de OHiggins | 1. OBRAS | 2262-35-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-31 | 2019-02-12 | 2019-04-12 | 2019-06-07 | 2019-06-08 | 2023-05-18 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE | Indice de Precios al Consumidor | 5043372.873 | 4829057.31 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2964915.643 | 57974.716 | 0 | 57974.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 283020 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y Por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cachapaol sector Caminos Básicos Etapa II Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-30-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-31 | 2018-11-23 | 2019-04-09 | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2023-04-24 | CACHAPOAL | COLTAUCO, LAS CABRAS, MALLOA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Indice de Precios al Consumidor | 4774694.592 | 4421290.159 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 2782452.24 | 1628187.148 | 0 | 188766.343 | 47117.913 | 81051.892 | 85000 | 134102 | 173840 | 129000 | 217345 | 178673 | 127291 | 266000 | 388453 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 348252 | Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 17800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30481268-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 356481 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2022. Plan Normal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | -5500 | 20200 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 347867 | Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 3300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 57.292 | 3000 | 0 | 0 | 28.646 | 528.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.908 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238577.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238577.077 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO |  | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357953 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 12 CONSTRUCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-880 S: CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4747.5 | 4747.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4747.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4747.5 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359119 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONST CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 S: CUESTA LA GONZALEZ CHIMBARONGO | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 0 | 3675.423 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3675.423 | 0 | 0 | 0 | 3675.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30484904-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 329309 | Construcción Ciclovia Ruta I-870 e I-890 Sector Cuesta Lo Gonzalez Chimbarongo | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2024-08-01 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO | Sin Reajuste | 0 | 1950000 | 0 | 0 |  | 0 | 488497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 238497 | 2190000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 30485310-0 | REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309572 | Diseño de Ingeniería Reposición Paso Superior Alameda -Ruta 5 Sur y Reposición Paso Superior Carretera El Cobre - Ruta 5 Sur,Comuna de Rancagua, Región del Libertador Bernardo O Higgins | 2. ESTUDIOS | 2262- 22 -O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-25 | 2021-01-20 | 2021-02-12 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2022-08-20 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 553000 | 451800 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 82706.82 | 166068.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94218.128 | 0 | 71850 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ |  | PROYECTOS | 40003014-0 | REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40008921-0 | REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 309573 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente La Ligua, Ruta I-510, Comuna de Paredones, Provincia de Cardenal Caro, Región del Libertador General Bernardo O Higgins | 2. ESTUDIOS | 2262-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-11-16 | 2021-07-07 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2022-10-10 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 163630 | 167929.982 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 10000 | 157929.982 | 0 | 0 | 46280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70700 | 0 | 40949.982 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 312982 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 2021-02-11 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 2025-03-25 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 848912 | 788912 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 119795.914 | 208749.413 | 0 | 0 | 61680.14 | 17184.273 | 17400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 15485 | 0 | 545022 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 315348 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2021-01-15 | 2021-03-11 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2025-03-24 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 850682 | 826407.6 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 118553.783 | 250250.42 | 0 | 0 | 58128.477 | 22141.943 | 22142 | 19500 | 22500 | 37000 | 19500 | 19500 | 19500 | 10338 | 563929 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 312985 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Sector Oriente Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-18 | 2020-09-22 | 2020-12-02 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2025-01-12 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 5825772.94 | 5082801.572 | 79657030 | K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 832288.378 | 2739320.972 | 0 | 1014990.824 | 631878.588 | 287815.56 | 0 | 0 | 0 | 146636 | 258000 | 100000 | 50000 | 250000 | 2168365 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315347 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Comuna de Santa Cruz Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-2-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-22 | 2020-08-04 | 2020-11-02 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2024-12-15 | COLCHAGUA | LOLOL, PERALILLO, PUMANQUE, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 5245000 | 4795181.133 | 96688340 | 5 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S.A. | 925711.598 | 1658678.789 | 0 | 281632.39 | 276678.399 | 0 | 114000 | 0 | 0 | 134136 | 128864 | 127000 | 148000 | 448368 | 2446685 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 348252 | Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 17800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011056-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 356481 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2022. Plan Normal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | -5500 | 20200 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 129.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870.86 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 312987 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 6, varias Comunas, Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-3-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-15 | 2020-06-26 | 2020-07-24 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2021-11-29 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 854903.925 | 880505.954 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 851250.829 | 29255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 315791 | Conservación Reposicion de Puentes Menores Red Vial Comunal, Varias Comunas, Provincia de Colchagua | 1. OBRAS | 2262-7-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-20 | 2020-08-26 | 2020-08-14 | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2021-10-05 | COLCHAGUA | CHEPICA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 993785.918 | 910263.773 | 79657030 | K | LAMBDA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. | 907518.12 | 8738.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.653 | 5993.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40011058-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 348252 | Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 17800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 347867 | Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 3300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329310 | Asesoria a la Inspección fiscal Cosntrucción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-13-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-10-24 | 2022-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-12 | 2024-01-12 | CACHAPOAL | GRANEROS | Sin Reajuste | 280082 | 280082 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 646.37 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS |  | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | GRANEROS | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012124-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358541 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-12-01 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Sin Reajuste | 0 | 6655818 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237016 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329310 | Asesoria a la Inspección fiscal Cosntrucción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-13-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-10-24 | 2022-11-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-12 | 2024-01-12 | CACHAPOAL | GRANEROS | Sin Reajuste | 280082 | 280082 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 135000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 308.843 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA |  | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012126-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358541 | Construcción Pasarela Ruta 5 Cruce Graneros- Rampas Sector la Cabaña y Construcción Pasarela Ruta 5 Sector Los Lirios | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-12-01 | CACHAPOAL | GRANEROS, REQUINOA | Sin Reajuste | 0 | 6655818 | 0 | 0 |  | 0 | 566000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566000 | 692000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PICHILEMU | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40012977-0 | CONSTRUCCION RUTA COSTERA LIMITE REGIONAL NORTE (V REG ) -PICHILEMU | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309571 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta Costera Sector: Santo Domingo - Pichilemu, Regiones de Valparaíso Y OHiggins | 2. ESTUDIOS | 5048-70-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-22 | 2020-12-07 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2022-10-21 | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Indice de Precios al Consumidor | 1119200 | 551400 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 128360 | 106303.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75912.6 | 0 | 30390.9 | 0 | 0 | 0 | 20495 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40016790-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CARRETERA DEL COBRE - RÍO LOCO - RUTA 5 | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329314 | Estudio de prefactibilidad Conexión Vial carretera del Cobre- Rio Loco-Ruta 5 | 2. ESTUDIOS | 5048-35-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-02 | 2021-08-24 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2023-01-04 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 285700 | 237131 | 88648400 | 3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 223883 | 0 | 0 | 27253.318 | 37011.06 | 0 | 0 | 0 | 43514.2 | 0 | 0 | 0 | 116104.422 | 38096.45 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | REQUINOA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40016792-0 | REPOSICION PS LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329315 | Estudio de Ingenieria Reposición Paso Superior Los Lirios Poniente, Comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Rgión de O Higgins | 2. ESTUDIOS | 2262-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2021-11-25 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2023-03-15 | CACHAPOAL | REQUINOA | Sin Reajuste | 250000 | 240000 | 76582410 | 9 | SOLUTIVA CONSULTORES LTDA | 0 | 85356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 30758 | 0 | 41798 | 154644 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES |  | PROYECTOS | 40018099-0 | REPOSICION PUENTE LOS BARROS EN RUTA I-904, COMUNA DE PAREDONES | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CARDENAL CARO | PAREDONES | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018099-0 | REPOSICION PUENTE LOS BARROS EN RUTA I-904, COMUNA DE PAREDONES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351658 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Los Barros, Ruta I-904, Comuna de Paredones | 2. ESTUDIOS | 2262-2-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-27 | 2022-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-30 | 2024-01-23 | CARDENAL CARO | PAREDONES | Sin Reajuste | 133200 | 133200 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PUMANQUE | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018101-0 | REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329316 | Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B: Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | 2262-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 2022-03-31 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2023-08-12 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Sin Reajuste | 235550 | 227600 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 36500 | 58310 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018104-0 | REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329316 | Estudio de Ingenieria Reposición Puentes Módulo A: Puente Colhue 2 Ruta Rp I-1054, comuna de Pumanque y Módulo B: Puente Tumuñan, Ruta RPI-487, Comuna de San Fernando, Región de O Higgins | 2. ESTUDIOS | 2262-14-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 2022-03-31 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2023-08-12 | COLCHAGUA | PUMANQUE | Sin Reajuste | 235550 | 227600 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 51300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 0 | 40000 | 60990 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | COLTAUCO, LAS CABRAS, LA ESTRELLA, LITUECHE, CHEPICA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018404-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329318 | Estudio de Ingeniería Reposición Varios Puentes de la Región de Ohiggins V Etapa | 2. ESTUDIOS | 2262-15-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-11-11 | 2022-01-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-25 | 2024-02-16 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 536060 | 557173 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 200010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 42000 | 40000 | 78010 | 386000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA PALMA GRANDE, RANCAGUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 347867 | Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 3300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA PALMA GRANDE, RANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329319 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector Los Alpes, Comuna de RancaguaRancagua | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2024-05-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 418750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA PALMA GRANDE, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 69.996 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901.358 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA PALMA GRANDE, RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40018408-0 | CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA, LA PALMA GRANDE, RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 357497 | Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande , Rancagua y Los Alpes, Comuna de Rancagua | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 5798612 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585009 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 347867 | Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 3300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 66.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329321 | Asesoria a la Inspección Fiscal Reposición puente Las Arañas , Ruta I-320-H, comuna de Palmilla | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-05-01 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA |  | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95691.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95691.388 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358406 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP PTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 0 | 1308.612 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1308.612 | 0 | 0 | 0 | 1308.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | PALMILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019930-0 | REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 357645 | Reposición Puente Las Arañas, Ruta I-320-H, Comuna de Palmilla, Región de O Higgins | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-03-01 | COLCHAGUA | PALMILLA | Sin Reajuste | 0 | 2359830 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2359830 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA, OLIVAR | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40019931-0 | REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329323 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cachapoal En Ruta 5 Travesía, Región de O`Higgins | 2. ESTUDIOS | 5048-48-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-02 | 2021-08-13 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 2023-10-29 | CACHAPOAL | OLIVAR, RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 762000 | 627765.958 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 409900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58700 | 0 | 58100 | 0 | 79500 | 0 | 213600 | 261365.958 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020380-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 347867 | Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 3300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020380-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 329319 | Asesoria a la Inspección Fiscal Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande y Construcción Pasarela Ruta 5, Sector Los Alpes, Comuna de RancaguaRancagua | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2024-05-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 418750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208750 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020380-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 69.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.004 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA |  | PROYECTOS | 40020380-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | RANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020380-0 | CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 357497 | Construcción Pasarelas la Palma Chica , la Palma Grande , Rancagua y Los Alpes, Comuna de Rancagua | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 5798612 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213603 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40020791-0 | AMPLIACION RUTA 90 TRAMO PLACILLA - SANTA CRUZ | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 303103 | ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD AMPLIACIÓN RUTA 90, TRAMO PLACILLA - SANTA CRUZ, REGIÓN DE O´HIGGINS | 2. ESTUDIOS | 5048-88-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-10 | 2021-02-02 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 2022-12-25 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 646778 | 507000 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 153302.73 | 377999.738 | 0 | 75032.628 | 0 | 9201.11 | 0 | 0 | 0 | 163622 | 0 | 61224 | 0 | 68920 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327078 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al Contrato Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-37-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-17 | 2021-04-06 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2023-05-24 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PLACILLA, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 381182 | 353772.9 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 59276.815 | 203445.122 | 0 | 0 | 65803.216 | 15760.906 | 15000 | 15000 | 15000 | 31881 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 141172 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327079 | Asesoría a la Inspecion Fiscal Conservación Global de Caminos a Precio Unitario, de la Provincia de Colchagua Sector Nor-Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-06-07 | 2021-08-23 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2023-08-13 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 360732 | 391793.307 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 22852.348 | 257679.329 | 0 | 0 | 67769.587 | 24509.742 | 16550 | 16550 | 33310 | 26550 | 26550 | 26550 | 16550 | 2790 | 173456 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327076 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua, Sector Nor Oriente, Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-41-LP20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 2021-03-11 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2023-05-08 | COLCHAGUA | CHIMBARONGO, NANCAGUA, PLACILLA, SAN FERNANDO | Indice de Precios al Consumidor | 3025040.954 | 2802583.437 | 76775212 | 1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 658374.418 | 2129081.184 | 0 | 141656.566 | 336080.462 | 109332.156 | 113000 | 109000 | 136668 | 108488 | 99000 | 396000 | 376000 | 203856 | 864947 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327077 | Conservación Global de Caminos de la Provincia de Colchagua Sector Nor - Poniente, Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-1-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-22 | 2021-05-13 | 2021-06-16 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2023-07-18 | COLCHAGUA | PALMILLA, PERALILLO, SANTA CRUZ | Indice de Precios al Consumidor | 3069063.126 | 3188497.616 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 101601.578 | 1801052.405 | 0 | 41603.551 | 145732.854 | 0 | 0 | 0 | 122000 | 133000 | 287000 | 398000 | 280000 | 393716 | 1514586 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 348252 | Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 17800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | COLCHAGUA | SAN FERNANDO, NANCAGUA, PLACILLA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40026726-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 356481 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2022. Plan Normal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | -5500 | 20200 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 154.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3845.032 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 327239 | Consultoría para el Catastro de la Infraestructura Vial - Etapa N° 2: Catrasto de Elementos, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2262-35-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-12 | 2021-03-01 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2022-06-11 | CACHAPOAL | RANCAGUA | Indice de Precios al Consumidor | 526142.4 | 524999.826 | 77918510 | 9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 144429.993 | 417020.53 | 0 | 0 | 113771.607 | 0 | 0 | 117078.633 | 0 | 73000.199 | 0 | 113170.091 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327232 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 8, Varias Comunas, Provincia de Cardenal Caro Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-16 | 2021-01-20 | 2021-03-01 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2021-12-02 | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIGUE, NAVIDAD, PICHILEMU | Sin Reajuste | 2894176.795 | 2356458.373 | 96528890 | 2 | MASERCO S.A. | 2320727.855 | 167730.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167730.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327234 | Conservación de Caminos, Rejuvenecimiento, Grupo 10, varias Comunas, Provincia de Colchagua Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-29-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-16 | 2021-01-25 | 2021-02-26 | 2021-04-05 | 2021-04-06 | 2022-01-01 | COLCHAGUA | CHEPICA, CHIMBARONGO, NANCAGUA, PALMILLA, PERALILLO, PLACILLA, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | Sin Reajuste | 4500022.978 | 3854701.324 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2329454.155 | 1525246.648 | 0 | 0 | 572084.021 | 120366.627 | 200000 | 0 | 86247 | 0 | 102916 | 0 | 300000 | 143633 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327236 | Conservación de Puentes(Grupo 2 Año 2021), Varias Comunas, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-16 | 2021-01-19 | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2022-01-15 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | CODEGUA, MALLOA, RANCAGUA, SAN VICENTE, CHIMBARONGO, LOLOL | Sin Reajuste | 1299759.65 | 1413743.181 | 76071838 | 6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 1235489.804 | 178253.377 | 0 | 0 | 119717.6 | 58535.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 327237 | Conservación de Caminos, Recebo Grupo 10, Comuna de Chépica, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-36-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-04 | 2021-03-03 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-12-06 | CARDENAL CARO | LITUECHE | Sin Reajuste | 776301.23 | 791420.332 | 76775212 | 1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 663094.508 | 128325.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.502 | 0 | 0 | 127174.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 342863 | Conservación de Plaza de Pesaje en Camino H-30, km 21, en Comuna de Doñihue, Provincia de Cachapoal; Habilitación Punto de Control Ruta 90, km 7,3, Comuna de Placilla, Provincia de Colchagua, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-4-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-09-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-30 | 2022-10-29 | CACHAPOAL, COLCHAGUA | DOÑIHUE, PALMILLA | Sin Reajuste | 199976.599 | 257314.794 | 76190057 | 9 | INVERSIONES PETROHUE LTDA. | 0 | 257314.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99976.599 | 99999 | 57339.195 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 348252 | Global de Viáticos Inspectores Fiscales Año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 17800 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, GRANEROS, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40027986-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022 | EJECUCION | OTROS GASTOS | O Higgins | 356481 | Apertura y Reembolso Viáticos Inspectores Fiscales de Obra Año 2022. Plan Normal | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | -5500 | 20200 | 13301707 | 0 | MIGUEL ANGEL ARAYA ACEVEDO | 0 | 2199.796 | 0 | 0 | 0 | 180.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MOSTAZAL, LITUECHE, NAVIDAD, LOLOL |  | PROYECTOS | 40028273-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | MOSTAZAL, LITUECHE, NAVIDAD, LOLOL | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40028273-0 | REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351660 | Diseño de Ingeniería Reposición Varios Puentes de La Región De O´Higgins VI Etapa Nuevo 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2024-09-01 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | PALMILLA, LITUECHE, NAVIDAD, PICHILEMU | Sin Reajuste | 0 | 670000 | 0 | 0 |  | 0 | 104410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104410 | 580000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA |  | PROYECTOS | 40030551-0 | NORMALIZACION DE PUENTES EN REGION DE O'HIGGINS | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030551-0 | NORMALIZACION DE PUENTES EN REGION DE O'HIGGINS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | O Higgins | 351662 | Diseño de Ingeniería Normalización de Puentes en Región de O Higgins Nuevo 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, RANCAGUA, CHEPICA, CHIMBARONGO, LOLOL, NANCAGUA, SAN FERNANDO, LA ESTRELLA, LITUECHE, NAVIDAD, PAREDONES, PICHILEMU | Sin Reajuste | 0 | 270000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309419 | DPTO. MAQUINARIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS AUTOMOTRICES Y ESTACIONARIOS DEL NIVEL CENTRAL, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 166649.017 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 503.232 | 0 | 0 | 503.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 612.016 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338130 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 19052.912 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 764.438 | 0 | 685.015 | 79.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI |  | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 349617 | RESERVA CAD 2022 NIVEL CENTRAL | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 461510.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 321400 | 59632.5 | 68478.151 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 352760 | Agua Purificada en Botellones, para Vialidad Región del Libertador Bernardo O´Higgins. Aprobado por Res. DRV n°141/2021. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 8483.059 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 663.663 | 0 | 0 | 431.613 | 232.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356632 | Contrato Global de Gasto de Deuda de la AADD Generada Año 2021 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 24386.883 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3529958.058 | 0 | 24386.883 | 0 | 0 | 250000 | 220000 | 200000 | 130000 | 270000 | 563900.849 | 849574.365 | 1022095.961 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356633 | Suministro Regional para la Administración Directa 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 334645.115 | 0 | 65567.545 | 217863.707 | 51213.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356634 | Administración Directa Oficina Regional 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75970.876 | 0 | 0 | 30671.384 | 45299.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356635 | Administración Directa y Suministros Cachapoal 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37857.922 | 0 | 0 | 0 | 37857.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356636 | Administración Directa y Suministros Colchagua 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 135325.302 | 0 | 23098.757 | 44032.523 | 68194.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356637 | Administración Directa y Suministros Cardenal Caro 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CARDENAL CARO | PICHILEMU | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 163374.208 | 0 | 35581 | 58334.336 | 69458.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356638 | Consumo de Combustible 2022 en Vehículos de la Administración Directa | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 127789.166 | 0 | 25127.029 | 51480.593 | 51181.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356641 | Mantención de Generadores Ruta 5 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2598.532 | 0 | 0 | 1301.648 | 1296.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356643 | Contrato de mantención y reparación de camionetas marca Nissan, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de OHiggins, RES. DRV OHiggins N° 21 de fecha 13 de enero de 2020. Saldo del contrato ST31 $3.606.035.- ST22 $1.553.609.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 5159.644 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3606.035 | 0 | 2313.703 | 1292.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356645 | Mantención, reparación y diagnostico al parque de maquinarias o vehiculos marca Caterpillar, de la dirección de Vialidad región de O´Higgins. Resolución DRV O´Higgins n° 312 de fecha 11 de marzo de 2021. Saldo del contrato $66.700.735.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 45000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13761.671 | 0 | 0 | 12593.067 | 1168.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356647 | Mantención, Reparación y Diagnostico al equipo marca Romanelli, de la Dirección de Vialidad región de O¨higgins. Resolución DRV O´Higgins n° 364 de fecha 22 de marzo de 2021. Saldo del contrato $14.482.911.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 14482.911 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 556.634 | 0 | 556.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356648 | Mantención, reparación y diagnostico al parque de camiones International, de la Dirección de Vialidad. RES. DRV Ohiggins n° 884 de fecha 23 de septiembre de 2020. Saldo del contrato $87.368.461.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 15000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1678.646 | 0 | 0 | 0 | 1678.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356649 | Mantención y Reparación de vehiculos Mercedes Benz y Freightliner, Res. DRV O´Higgins n°1347 de fecha 22 de noviembre de 2021. Monto contratado $122.994.800.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55613.512 | 0 | 0 | 0 | 55613.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356650 | Mantención, reparación y diagnostico de vehículo livianos marca Chevrolet, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de O´higgins. Resolución DRV O´Higgins n° 451 de fecha 08 de abril de 2021. Saldo del contrato $76.407.695,- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 24118.321 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1344.824 | 0 | 1186.404 | 0 | 158.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356651 | Mantención y Reparación de Maquinaria, marcas Komatsu y Bomag, pertenecientes a la Direccion de Vialidad Region de O´Higgins. RES. DRV VI N° 1007 de fecha 12 de noviembre de 2020. Saldo del contrato $45.603.821.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4235.586 | 0 | 0 | 3317.938 | 917.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356652 | Mantención, reparación y diagnostico al parque de maquinaria JBC, de la Dirección de Vialidad. RES. DRV Ohiggins n° 817 de fecha 28 de agosto de 2020. Saldo del contrato $29.593.511.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 29593.511 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20793.351 | 0 | 0 | 10643.208 | 10150.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356653 | Mantención y reparación de motoniveladoras y retroexcavadora, marca Volvo, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de OHiggins, RES DRV OHIGGINS N° 808 de fecha 24 de agosto de 2020. Saldo del contrato $370.701.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 370.701 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 370.701 | 0 | 0 | 0 | 370.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356654 | Mantención, reparación y diagnostico a la maquinaria marca Volvo, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de OHiggins, RES DRV OHIGGINS N° 583 de fecha 07 de Mayo de 2021. Saldo del contrato $43.152.714.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 23000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21151.543 | 0 | 894.805 | 12120.584 | 8136.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356656 | Mantención y Reparación de Maquinaria, marca HAMM y JHON DEERE pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de OHiggins. RES. Aprueba Trato Directo DRV VI N° 1382 de fecha 25 de noviembre de 2021. Monto contratado $122.994.800.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8461.803 | 0 | 0 | 3843.674 | 4618.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356657 | Mantención y Reparación de Maquinaria, marca HAMM y JHON DEERE pertenecientes a la Dirección de Vialidad Región de OHiggins. RES. Aprueba Trato Directo DRV VI N° 730 de fecha 31 de julio de 2020. Res. Sanciona Contrato DRV OHiggins N°804 de fecha 21 de Ag | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 18060.785 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9700.555 | 0 | 2918.379 | 6782.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356658 | Mantención, Reparación y Diagnostico de maquinaria marca BEIBEN, pertenecientes a la Dirección de Vialidad Region de O´Higgins. RES. DRV O´Higgins n° 506 de fecha 21 de abril de 2021. Saldo del contrato $46.740.560.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9598.821 | 0 | 0 | 2972.427 | 6626.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356659 | Mantención, Reparación y Diagnostico al parque de vehículos lkivianos Peugeot, de la Dirección de Vialidad Región de Ohiggins. RES. DRV OHiggins n° 246 de fecha 03 de marzo de 2020. Saldo del contrato $9.282.197.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 9000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1870.737 | 0 | 0 | 982.757 | 887.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356660 | Mantención, reparación y diagnostico para vehiculos livianos marca Maxus de la Direccion de Vialidad Región de O´Higgins. Resolución DRV O´Higgins n° 658 de fecha 01 de junio de 2021. Saldo del contrato $18.506.122.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 14467.382 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 467.382 | 0 | 467.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356671 | Mantención y Reparación de equipos de carga, maquinaria pesada y equipos menores, Provincia de Cachapoal y Dirección Regional, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región de O´Higgins. Res. (e) DRV O´Higgins n° 1145 de fecha 15 de octubre de 2021. Sal | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 70000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45485.661 | 0 | 0 | 37029.926 | 8455.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356672 | Mantención y Reparación de equipos de carga, maquinaria pesada y equipos menores, Provincia de Colchagua y Cardenal Caro, perteneciente a la Dirección de Vialidad Región de O´Higgins. Res. (e) DRV O´Higgins n° 1586 de fecha 27 de diciembre de 2021. Monto | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN FERNANDO, PICHILEMU | Sin Reajuste | 0 | 50000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16310.904 | 0 | 0 | 0 | 16310.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356674 | Mantención, reparación y diagnostico de vehiculos de carga, maquinaria pesada y equipos menores, pertenecientes a la Provincia de Colchagua y Cardenal Caro. Res. DRV Ohiggins n° 898 de fecha 30 de septiembre de 2020. Saldo del contrato 10.319.029.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | SAN FERNANDO, PICHILEMU | Sin Reajuste | 0 | 25319 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14197.95 | 0 | 8019.461 | 0 | 6178.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356675 | 215 días hábiles de Arriendo Camión doble cabina para transporte de personal de la cuadrilla de roce mecanizado de la Provincia de Colchagua. Resolución DRV O´Higgins n° 145 de fecha 18 de febrero de 2021. Saldo del contrato $3.617.555.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 0 | 3617.555 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3617.555 | 0 | 1523.181 | 2094.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356680 | 180 días camion aljibe, con una capacidad mínima de 10.000 lts., con sistema de riego y mecanizado, para recebo de carpetas granulares y reperfilado en varios caminos de la Provincia de Colchagua, perteneciente a la Direccion de Vialidad de la Región de O | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 9329.533 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9329.533 | 0 | 3498.575 | 5830.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356683 | 60 días de camión aljibe, con una capacidad mínima de 10000lts con sistema de riego, para ser utilizado para carpetas de recebo en caminos de la Provincia de Cachapoal, dirección de vialidad región de O´higgins. Res. (E) DRV O´Higgins n° 1058 de fecha 22 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 8092 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8092 | 0 | 0 | 0 | 8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356684 | 40 días de arriendo de rodillo liso de al menos 10tons. para apoyo al equipo de recebo de la Provincia de Colchagua, Vialidad Región de O´Higgins. Res. DRV O´Higgins N° 1384 de fecha 25 de noviembre de 2021. Saldo del contrato $12.947.152.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 12947.152 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12947.152 | 0 | 0 | 9386.686 | 3560.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356687 | 210 días hábiles de arriendo camion doble cabina para transporte de personal de cuadrilla de la Provincia de Cachapoal, Vialidad Región de O´Higgins. Res. DRV O´Higgins n° 454 de fecha 09 de abril de 2021. Saldo del contrato $2.998.800.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 5141.2 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4284 | 0 | 1884.96 | 0 | 2399.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356690 | 130 días de arriendo de camión aljibe de al menos 10.000 litros, para ser utilizado en apoyo al equipo TSS, segun programación año 2021, perteneciente a la Dirección del Libertador Bernardo O´Higgins, resolución DRV O´Higgins N°504 de fecha 20 de abril de | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 19599.3 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12852 | 0 | 0 | 12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356691 | Arriendo y mantención de baños quimicos, para cuadrillas que desarrollan labores en terreno de la AADD, Vialidad Región de O´Higgins. Res. DRV O´Higgins n° 1002 de fecha 10 de septiembre de 2021. Saldo del contrato $47.376.680.- | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 20000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3961.034 | 0 | 0 | 0 | 3961.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356692 | Servicio de vigilacia y custodia de maquinarias, vehiculos pesados y vehiculos utilizados en faenas de la Administración Directa en recinto fiscal de Carretera del Cobre 613, ciudad de Rancagua, Vialidad Región de O´Higgins. Res. DRV O´Higgins n° 12 de fe | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 3784.104 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3779.865 | 0 | 2984.104 | 795.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.021 | 0 | 185.565 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356748 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes de los Laboratorio Regionales de Coquimbo - Valparaíso - Rancagua - Talca y Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 53000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2357.547 | 0 | 305.359 | 1001.396 | 1050.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356760 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 17219415 | k | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 69.1 | 0 | 0 | 10.9 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357146 | PESAJE: Contrato de Reembolso FIAR "Gastos en Obras" | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 14139773 | 7 | ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ | 0 | 189.1 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 357234 | Adquisición de Vestuario de Seguridad y Elementos de Protección Personal para funcionarios que realizan labores directamente relacionadas con CAD, Vialidad región de O Higgins, Año 2022 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 83880 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2271.491 | 0 | 0 | 2271.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 357562 | 180 días de camión aljibe, con una capacidad mínima de 10000 lts., con sistema de riego, para apoyo a la Cuadrilla de Recebo de la Provincia de Colchagua, Vialidad Región de O´Higgins. Res. (E) DRV O´Higgins n° 89 de fecha 27 de enero de 2022. Monto contr | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | Sin Reajuste | 0 | 49266 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7937.3 | 0 | 0 | 1642.2 | 6295.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 357978 | Reembolso Fiar Combustible, Vialidad Cachapoal 2022. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 50 | 7660495 | 9 | MARIA ANTONIA ROJAS SOTO | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030645-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O´HIGGINS 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 358570 | Servicio de vigilacia y custodia de maquinarias, vehiculos pesados y vehiculos utilizados en faenas de la Administración Directa en recinto fiscal de Carretera del Cobre 613, ciudad de Rancagua, Vialidad Región de O´Higgins. Res. DRV O´Higgins n°01 de fec | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 43369.376 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11243.912 | 0 | 0 | 0 | 11243.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI |  | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356272 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, MOSTAZAL | Sin Reajuste | 0 | 825000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 856000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356274 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CACHAPOAL | MACHALI, OLIVAR, RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 825000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 857000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356276 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente Pichidegua, San Vicente, Las Cabras, Etapa I, Region de O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2027-02-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Sin Reajuste | 0 | 825000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 857000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356278 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2027-02-01 | CACHAPOAL | COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE | Sin Reajuste | 0 | 825000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356282 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Sin Reajuste | 0 | 825000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 801000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356284 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2027-02-01 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Sin Reajuste | 0 | 875000 | 0 | 0 |  | 0 | 40119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40119 | 907000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356286 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2027-02-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Sin Reajuste | 0 | 875000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 905000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 356290 | Asesoria a la Inspecion Fiscal al contrato de Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2027-03-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Sin Reajuste | 0 | 875000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356271 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal Sector Sector Norte, Etapa I, Región de O Higgins | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CACHAPOAL | CODEGUA, GRANEROS, MOSTAZAL | Sin Reajuste | 0 | 6000000 | 0 | 0 |  | 0 | 150001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150001 | 6300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356273 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Machali, Olivar, Rancagua, Etapa I Region de O´Higgins | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CACHAPOAL | MACHALI, OLIVAR, RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 5600000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5810000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356275 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Poniente Pichidegua, San Vicente, Las Cabras, Etapa I, Region de O´Higgins | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2027-02-01 | CACHAPOAL | PICHIDEGUA, SAN VICENTE | Sin Reajuste | 0 | 5600000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356277 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Centro Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2027-02-01 | CACHAPOAL | COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE | Sin Reajuste | 0 | 5600000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356281 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cachapoal, Sector Sur Poniente, Etapa I, Region de O´Higgins | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CACHAPOAL | QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA | Sin Reajuste | 0 | 5600000 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5945000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356283 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Norte, Etapa III, Región de O Higgins | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2027-02-01 | CARDENAL CARO | LITUECHE, NAVIDAD | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 6827000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356285 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Sur, Etapa III, Región de O Higgins | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2027-02-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 0 | 0 |  | 0 | 49479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49479 | 7000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, CODEGUA, COINCO, COLTAUCO, DOÑIHUE, GRANEROS, LAS CABRAS, MACHALI, MALLOA, MOSTAZAL, OLIVAR, PEUMO, PICHIDEGUA, QUINTA DE TILCOCO, RENGO, REQUINOA, SAN VICENTE, PICHILEMU, LA ESTRELLA, LITUECHE, MARCHIHUE, NAVIDAD, PAREDONES, SAN FERNANDO, CHEPI | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40030657-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 356289 | Conservación Global Mixto de Caminos de la Provincia de Cardenal Caro Sector Centro Sur, Etapa II, Región de O Higgins | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2027-03-01 | CARDENAL CARO | PAREDONES, PICHILEMU | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 7000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL | MACHALI |  | PROYECTOS | 40031614-0 | CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035402-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O`HIGGINS 2021-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | O Higgins | 347867 | Publicaciones de Obras por cancelar año 2022 | 10. PROGRAMAS PERMANENTES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CACHAPOAL | RANCAGUA | Sin Reajuste | 0 | 3300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 63.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.993 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035402-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O`HIGGINS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | O Higgins | 345924 | Asesoria en apoyo a la Inspeccion Fiscal de Caminos Basicos Grupo 34 y 41, Región de O`Higgins ADELANTADO 2021` | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-09-01 | CACHAPOAL, COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CODEGUA, CHEPICA, LA ESTRELLA | Sin Reajuste | 0 | 435000 | 0 | 0 |  | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600 | 99900 | 99900 | 100600 | 159600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035402-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O`HIGGINS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 345925 | Conservación de Caminos Basicos, Grupo 34, sector Sur, Provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | COLCHAGUA, CARDENAL CARO | CHEPICA, LA ESTRELLA | Sin Reajuste | 0 | 4011401.163 | 0 | 0 |  | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 100000 | 200000 | 722645 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035402-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O`HIGGINS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 345926 | Caminos Basicos por Conservación , Grupo 41, Varias Comunas, Sector Norte, Provincia de Cachapoal y Cardenal Caro, Región de O Higgins | 1. OBRAS | 2262-17-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-11-25 | 2022-01-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-29 | 2023-06-25 | CACHAPOAL, CARDENAL CARO | CODEGUA, LA ESTRELLA | Sin Reajuste | 3933504.281 | 3770485.471 | 76775212 | 1 | CONSTRUCTORA ALTAFE SPA | 0 | 1081010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350010 | 200000 | 200000 | 331000 | 981755 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Libertador General Bernardo O'Higgins | CACHAPOAL, CARDENAL CARO, COLCHAGUA | RANCAGUA, SAN VICENTE, PICHILEMU, PAREDONES, SAN FERNANDO, SANTA CRUZ | del Libertador General Bernardo O'Higgins | PROYECTOS | 40035402-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O`HIGGINS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | O Higgins | 346011 | Conservación de Seguridad Vial en Caminos Básicos 2020-2022 (Adelantados 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | CACHAPOAL | DOÑIHUE, LAS CABRAS, REQUINOA | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 0 | 0 |  | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 250000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 20124526-0 | CONSTRUCCION PUENTE SIFON Y ACCESO EN RUTA L-32 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 98041 | Construcción puente Sifón y accesos ruta L-32 camino Linares - San Javier Provincia de Linares VII Región | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2004-06-29 | 2004-07-29 | 2004-08-09 | 2004-09-07 | 2004-09-08 | 2006-03-02 | LINARES | LINARES, SAN JAVIER | Indice Polinomico | 2402109.7 | 236595.181 | 79939850 | 8 | MENDES JUNIOR Y ASOCIADOS S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO |  | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 272843 | Reposición Ruta M-50, Cauquenes - Chanco, Sector Los Ruiles - Chanco, Tramo DM. 28.600,00 al DM. 42.177,15, Provincia Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | 5048-41-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-25 | 2017-10-18 | 2017-12-29 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2020-04-22 | CAUQUENES | CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 6674858.084 | 10786970.827 | 79637370 | 9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 11499929.613 | 83100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 20166923-1 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 357637 | REFORESTACIÓN RUTA M-50 SECTOR CAUQUENES - CHANCO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | [6 empty] | CAUQUENES | CHANCO | Sin Reajuste | 0 | 386657 | 0 | 0 |  | 0 | 201900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201900 | 197000
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 20169881-0 | HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325510 | Indemnización Habilitación Circunvalación Sur Talca (Contrato original 194843) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 490842.988 | 490842.988 | 80231800 | 6 | CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. | 0 | 491000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 4109.853 | 2000 | 0 | 0 | 90.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909.254 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL |  | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25571.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25571.096 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | ROMERAL |  | PROYECTOS | 20177442-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357869 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 33-A 34-A MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNION - LOS QUEÑES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2428.904 | 2428.904 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2428.904 | 0 | 0 | 0 | 2428.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213224 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta K-25, Sector Molina - Los Robles, Tramo DM. 359,69 al DM. 14.662,94, Provincia de Talca, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-33-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-02 | 2016-10-13 | 2016-12-29 | 2017-01-23 | 2017-01-23 | 2019-04-23 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 601040 | 849470.297 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 871157.407 | 1999.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | -0.461 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | de Tarapacá | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 25.065 | 452.23 | 0 | 0 | 309 | 143.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA |  | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 340450 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 94 REPOSICION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 91 AL 120) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1436.943 | 1436.943 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1436.943 | 0 | 0 | 1436.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA |  | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 344426 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 126 128 REPOSICION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 121 AL 130) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3103.8 | 4294.108 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4294.108 | 0 | 0 | 4294.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA |  | PROYECTOS | 20184423-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 344431 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 127 REPOSICION PAV RUTA K-25 SECTOR MOLINA - LOS ROBLES (LOTES 121 AL 130) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 839 | 1160.757 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 291268.757 | 0 | 0 | 1160.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290108 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278556 | Asesoria de Inspección Fiscal Reposición Ruta M-50, Chanco - Constitución, Sector Faro Carranza - Pellines, Tramo DM 68.420,00 al DM 84.540,00, Comunas de Chanco y Constitución, Provincias de Talca y Cauquenes, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-07 | 2019-05-30 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2021-10-20 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 619290 | 621499.518 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 654606.351 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 999.882 | 44107.833 | 0 | 0 | 0 | 107.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263561 | Reposición Ruta M-50, Chanco Constitución, Sector Pellines Viñales, Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | 5048-61-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-16 | 2017-11-30 | 2018-06-14 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2021-06-27 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 12377877.363 | 17460808.929 | 81220300 | 2 | CONSTRUCTORA FV S.A. | 18568190.632 | 23411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30062103-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278557 | Reposición Ruta M-50, Chanco-Constitución, sector Faro Carranza Pellines, Provincia de Talca y Cauquenes; Región del Maule | 1. OBRAS | 5048-50-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2019-05-15 | 2019-10-17 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2021-11-28 | TALCA, CAUQUENES | CONSTITUCION, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 12811350.585 | 17341102.396 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 16848332.486 | 1582847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582847 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1971987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013714 | 0 | 0 | 823231 | 135042 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359171 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 21 REPOSICION PAV RUTA J-60 S: RAUCO-CR RUTA COSTERA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2076.6 | 2076.6 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2076.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.6 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359172 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 49 REPOSICION PAV RUTA J-60 S: RAUCO-CR RUTA COSTERA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 11470 | 11470 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 11470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11470 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, RAUCO |  | PROYECTOS | 30063344-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359251 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 13 REPOSICION PAVIMENTO RUTA J-60 SECTOR RAUCO-CRUCE RUTA COSTERA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4465.98 | 4465.98 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4466 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO | del Maule | PROYECTOS | 30063993-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-450, SECTOR CHANCO-EMPEDRADO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250722 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta M-450, Sector Chanco-Empedrado, Provincia de Cauquenes y Talca, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | 1297-18-LQ16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2018-08-24 | TALCA, CAUQUENES | EMPEDRADO, CHANCO | Indice de Precios al Consumidor | 497000 | 476277.8 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 466495.468 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION |  | PROYECTOS | 30071766-0 | REPOSICIÓN RUTA L-30-M, SECTOR PUENTE PURAPEL-CONSTITUCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | PELLUHUE | del Maule | PROYECTOS | 30077414-0 | MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LÍMITE REGIONAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201044 | Mejoramiento Ruta M-80-N, Sector Tregualemu-Limite Regional, Tramo DM. 25.280 al DM. 35.760, Provincia de Cauquenes, Región del Maule. | 1. OBRAS | 5048-31-LP13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-07-08 | 2013-09-27 | 2014-03-17 | 2014-04-09 | 2014-04-10 | 2017-01-04 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 7868152.689 | 12759760.068 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 13695962.996 | 372827.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372827.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292052 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, sector acceso Iloca -Intersección ruta M-24, tramo dm 81.300,000 al dm 92.880,000, comuna Licantén, Provincia de Curicó, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-96-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-05 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2023-08-13 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 782760 | 665000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 64933.26 | 399540.556 | 0 | 0 | 28969.889 | 29557.667 | 59304 | 30848 | 30964 | 31079 | 31195 | 31310 | 65741 | 60572 | 385780 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | de Tarapacá | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 5930.325 | 986634.583 | 0 | 0 | 86.545 | 262.038 | 0 | 0 | 0 | 486286 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292051 | Mejoramiento y Construcción Camino Costero Norte, Sector Acceso Iloca - Intersección ruta m-24, Tramo: DM. 81.300,000 - DM. 92.880,000, Comuna Licanten, Provincia Curicó, Región del Maule | 1. OBRAS | 5048-85-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-30 | 2021-02-11 | 2021-04-20 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2023-07-21 | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 13240023.769 | 12555466.31 | 77852980 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 420005.997 | 4044207.567 | 0 | 768034.01 | 283171.557 | 0 | 223882 | 413485 | 285059 | 216575 | 267008 | 219665 | 721209 | 646119 | 8438220 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30077630-0 | MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCE RUTA J-60 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | de Tarapacá | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 636.511 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30078400-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL PEÑASCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 208687 | Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 115CH, Sector Talca - San Clemente, Estudio de Ingeniería de Detalle Mejoramiento Ruta 115-CH, Tramo Cruce Ruta 5 (Talca) - Cruce Las Rastras, Provincia de Talca, VII Region | 2. ESTUDIOS | 1297-9-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-20 | 2013-09-12 | 2013-10-03 | 2013-10-14 | 2013-10-14 | 2014-12-08 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 183401 | 171288 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 173348 | 48000.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000.176 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 363.274 | 1000 | 0 | 0 | 63.899 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.455 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 178710.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178710.825 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357926 | Expropiación(es) SENTENCIA CAUSA ROL C-364-2017 Lote(s) Nº 64-A Camino Ampliación Reposición Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, VII Región. (Lotes 61-80) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 112028.696 | 126289.175 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 126289.175 | 0 | 0 | 0 | 126289.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA, SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30080989-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213216 | Reposición y ampliación Ruta 115-CH, Sector Talca - San Clemente, DM. 2.500,0 - DM. 13.950,0, Región Del Maule. | 1. OBRAS | 5048-63-B214 | Terminado | Propuesta publica | 2014-07-04 | 2014-12-30 | 2015-02-26 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2019-01-30 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 18741334.56 | 25537499.276 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 27196665.449 | 282000.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176405.205 | 0 | 0 | 105595 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER, VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351616 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-32, Sector Pte. Marimaura-Cruce Ruta 126 Nuevo 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2025-09-01 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 0 | 636300 | 0 | 0 |  | 0 | 62650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32650 | 30000 | 1600000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER, VILLA ALEGRE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2346.519 | 565525.852 | 0 | 0 | 0 | 131.852 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 65394 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER, VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30081316-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCE RUTA 126 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351617 | Mejoramiento Ruta L-32, Sector Pte. Marimaura-Cruce Ruta 126 Nuevo 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2025-09-01 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 0 | 9090000 | 0 | 0 |  | 0 | 563770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263770 | 300000 | 10000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309566 | Asesoría Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-100-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2023-07-30 | LINARES | COLBUN | Indice de Precios al Consumidor | 738320 | 686580 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 0 | 512091.502 | 0 | 0 | 0 | 106504.502 | 66452 | 69192 | 37431 | 37572 | 37712 | 37851 | 61247 | 58130 | 393000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | de Tarapacá | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 9732.162 | 404.789 | 0 | 0 | 210.03 | 194.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 336143 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 427 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7929.1 | 8620.005 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 822189.005 | 0 | 0 | 8620.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 313569 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 337500 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 417 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1815.699 | 1815.699 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1815.699 | 0 | 0 | 1815.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 338910 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 416 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1951.566 | 1951.566 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1951.566 | 0 | 0 | 1951.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 338912 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 428-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 21412.429 | 21412.429 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 21412.429 | 0 | 0 | 21412.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 340456 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 329 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3725.375 | 3725.375 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3725.375 | 0 | 0 | 0 | 3725.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 340458 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 372 REPOSICION PAVIMENTO RUTA L-111-11 SECTOR COLBUN-PANIMAVIDA-LINARES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2267.811 | 2267.811 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2267.811 | 0 | 0 | 0 | 2267.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN | del Maule | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309565 | Reposición Pavimento L-11, Sector Puente Putagán-Linares, Región del Maule | 1. OBRAS | 5048-86-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-02-19 | 2021-04-22 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 2023-04-28 | LINARES | COLBUN | Indice de Precios al Consumidor | 10444785.491 | 10153074.971 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 3419820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185131 | 788084 | 275218 | 196993 | 398469 | 171608 | 701420 | 702897 | 6906000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, COLBUN |  | PROYECTOS | 30081378-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263564 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas-Parque Inglés, Tramo Dm. 0.000 al DM. 18.400, Comunas Molina y Río Claro, Provincias Curicó y Talca, Región del Maule (Nuevo 2017), | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-91-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-11-27 | 2018-01-05 | 2018-06-20 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2021-06-13 | CURICO | MOLINA | Indice de Precios al Consumidor | 686070 | 814534.45 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 807292.313 | 106858.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106858.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 352127 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR RADAL- PARQUE INGLES, REGION DEL MAULE - 2DA CONVOCATORIA | 2. ESTUDIOS | 1298-3-O122 | Nulo | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-03-14 | CURICO | MOLINA | Indice de Precios al Consumidor | 170000 | 170000 | 0 | 0 |  | 0 | 120141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 | 0 | 99541 | 0 | 0 | 0 | 60000 | Estudio de Impacto Ambiental
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2521.318 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 128.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1871.48 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA |  | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25915.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25915.186 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA |  | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357603 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 132 MEJORAMIENTO RUTA K-275 LAS TRANCAS - PARQUE INGLES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 784.814 | 784.814 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 784.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.814 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358670 | PAGO RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ RUTA K-275, S: LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 1300 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CURICO | RIO CLARO, MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30082059-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263567 | Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés, Región del Maule | 1. OBRAS | 5048-70-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-11-02 | 2017-12-22 | 2018-06-14 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2021-09-12 | CURICO | MOLINA | Indice de Precios al Consumidor | 9122406.861 | 12069029.503 | 76920947 | 6 | CONSORC.LAS TRANCAS-PARQUE INGLES TRICAM-COP LTDA. | 11995351.318 | 1784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186392 | 188497 | 0 | 0 | 800000 | 609111 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263569 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Comuna de San Clemente, Provincia de Talca, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-59-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-10-10 | 2017-11-21 | 2018-03-19 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2020-12-11 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 600850 | 815183.25 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 856888.645 | 76999.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656.631 | 0 | 0 | 0 | 74343 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 703.464 | 1999.7 | 0 | 0 | 62.7 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908.354 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30083432-0 | MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263571 | Mejoramiento Ruta K-705, Sector Ruta K-715-Vilches Alto, Tramo KM. 11,700 al KM. 27,230, Provincia de Talca, Región del Maule | 1. OBRAS | 5048-37-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-14 | 2017-10-19 | 2017-12-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2021-03-31 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 6348553.24 | 8606159.508 | 96503550 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 8642446.766 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 250731 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-25-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-09-21 | 2016-10-14 | 2016-11-04 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2018-05-25 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 414000 | 454000 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 460276.999 | 99999.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98605 | 1394.76 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE |  | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | SAN CLEMENTE | del Maule | PROYECTOS | 30091314-0 | MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250736 | Mejoramiento Ruta K-635/573 Sector Duao-San Diego-Cruce Ruta 115-CH | 1. OBRAS | 1297-22-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-28 | 2016-08-31 | 2016-09-27 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2018-09-26 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 4715294.323 | 5296200.242 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5136132.617 | 806999.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623099.444 | 183900.14 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS | de Tarapacá | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 94.046 | 500.47 | 0 | 0 | 0 | 134.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN, YERBAS BUENAS |  | PROYECTOS | 30100820-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES | CAUQUENES | del Maule | PROYECTOS | 30106685-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329429 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Ruta 128 y Ruta 126, Sector Cauquenes, Región del Maule". | 2. ESTUDIOS | 5048-105-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-26 | 2021-12-23 | 2021-12-29 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 2023-10-20 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 980000 | 833750 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 182635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98040 | 0 | 65174 | 0 | 0 | 19421 | 751165 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 250744 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-60 (Hualañe) - Cruce Ruta Costera, Region del Maule | 2. ESTUDIOS | 1297-19-LQ16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-05 | 2016-08-02 | 2016-09-02 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2021-04-23 | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 606000 | 557135 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 567988.531 | 7081.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7081.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN | de Tarapacá | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | HUALAÑE, LICANTEN, VICHUQUEN |  | PROYECTOS | 30107547-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 30110644-0 | MEJORAMIENTO ACCESO SUR PUENTE RAÚL SILVA HENRIQUEZ EN CONSTITUCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 263577 | Mejoramiento Acceso Sur Puente Raúl Silva Henríquez En Constitución (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | 1297-32-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-07-13 | 2017-08-03 | 2017-10-30 | 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2019-08-31 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 2554860.451 | 3234404.712 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 3378060 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | SAN JAVIER |  | PROYECTOS | 30122037-0 | REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PUENTE AGUA BUENA EN RUTA L-30-M. | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309561 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta L-45, Sector El Peñasco-Reten Los Hualles, Tramo KM 20,137 al KM 35,900, Provincia de Linares, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-90-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-15 | 2021-01-28 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2023-04-23 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 596200 | 603046.08 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 163753.382 | 236776.26 | 0 | 0 | 70027.26 | 0 | 28610 | 28716 | 28822 | 28927 | 17635 | 19138 | 14901 | 0 | 254000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | de Tarapacá | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 8353.08 | 79.065 | 0 | 0 | 79.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 338903 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 114 MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 97163.265 | 47163.265 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 47163.265 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 343706 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 120-C 121 122-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 895.328 | 895.328 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 480066.328 | 0 | 0 | 0 | 895.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 9171 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345539 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 106-A MEJORAMIENTO RUTA L-45 SECTOR EL PEÑASCO- RETEN LOS HUALLES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2346.418 | 2346.418 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2346.418 | 0 | 0 | 0 | 2346.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358408 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA L-45 S: EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 2529.678 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2529.678 | 0 | 0 | 0 | 2529.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES | del Maule | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309568 | Mejoramiento Ruta L-45, sector el Peñasco-Reten Los Hualles, tramo KM.20,137 al KM.35,900,Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | 5048-76-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-04 | 2020-12-29 | 2021-03-12 | 2021-04-07 | 2021-04-08 | 2023-01-28 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 11945137.399 | 11915328.389 | 77374871 | 3 | CONSORCIO ICAFAL SICOMAQ RUTA L45 LTDA | 647919.998 | 4618281.569 | 0 | 528471.785 | 320560.693 | 451690.091 | 300299 | 451835 | 253521 | 255207 | 187367 | 275147 | 660264 | 933919 | 7294000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES |  | PROYECTOS | 30123520-0 | MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS |  | PROYECTOS | 30123736-0 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30123736-0 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351700 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta L-11, Sector Cruce Ruta 5-Compuertas Maule Sur Nuevo 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-11-01 | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 0 | 660550 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 690000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS |  | PROYECTOS | 30123736-0 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30123736-0 | REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351701 | Reposición Ruta L-11, Sector Cruce Ruta 5-Compuertas Maule Sur Nuevo 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | LINARES | COLBUN, SAN JAVIER, YERBAS BUENAS | Sin Reajuste | 0 | 5909000 | 0 | 0 |  | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 5200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 247244 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Constitución, Comunas de Constitución y Empedrado, Etapa II, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-9-lr16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-04-28 | 2016-05-20 | 2016-10-13 |  | 2016-12-02 | 2020-12-11 | TALCA | CONSTITUCION, EMPEDRADO | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 863416.947 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 907552.306 | 11079.57 | 0 | 0 | 11079.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 254695 | ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL CONTRATO CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, SECTOR HUALAÑE, LICANTÉN, VICHUQUÉN, CURICÓ Y RAUCO, ETAPA III, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-21-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-21 | 2016-08-17 | 2016-10-14 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 2020-12-24 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 770227 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 812907.318 | 26588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26588 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 264032 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-14-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-18 | 2017-05-12 | 2017-11-02 | 2018-01-10 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 879500 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 891077.753 | 52550.164 | 0 | 0 | 47432.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5118 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 289715 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-15-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 2019-06-24 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2023-07-02 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 763584 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 466341.433 | 233848.364 | 0 | 35530.518 | 0 | 36390.316 | 17783.553 | 17783.553 | 17783.553 | 17783.553 | 17783.553 | 17783.553 | 17783.553 | 37442.659 | 115270.92 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 289718 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-17-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2023-07-12 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 699069.6 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 424157.567 | 164576.004 | 0 | 16432.962 | 16407.746 | 0 | 16432.962 | 16432.962 | 16432.962 | 16432.962 | 16432.962 | 16432.962 | 16432.962 | 16704.562 | 154615.687 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291757 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNAS DE RETIRO Y LONGAVÍ, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-19-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-11 | 2019-07-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2023-07-18 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 730521.6 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 434314.525 | 205018.542 | 0 | 34158.516 | 17352.046 | 17401.508 | 17013.309 | 17013.309 | 17013.309 | 17013.309 | 17013.309 | 17013.309 | 17013.309 | 17013.309 | 137452.34 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 291758 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBÚN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-16-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2023-07-08 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 769730 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 478432.501 | 237060.99 | 0 | 37024.362 | 0 | 36671.22 | 18151.712 | 18151.712 | 18151.712 | 18151.712 | 18151.712 | 18151.712 | 18151.712 | 36303.424 | 108251.472 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 308900 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RÍO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAU | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-56-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-01-21 | 2020-05-28 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2023-06-19 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 617000 | 595000 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 296520.141 | 233766.51 | 0 | 36104.811 | 0 | 36156.269 | 17921.904 | 17954.4 | 17802.112 | 17834.276 | 18237.429 | 17898.6 | 18116.962 | 35739.747 | 104432.095 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 322079 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA(S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, PELARCO Y COLBUN, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-67-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-01-29 | 2021-05-14 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2025-07-05 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 754600 | 822300 | 77320431 | 4 | CONSORCIO JRG-VYA SAN CLEMENTE LTDA | 74044.825 | 196929.37 | 0 | 37120.751 | 18484.619 | 0 | 17677 | 17677 | 17677 | 17677 | 17677 | 17677 | 17677 | 17585 | 582799 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247227 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas de Curicó y Romeral, Etapa I, Región del Maule | 1. OBRAS | 1297-4-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-03-29 | 2016-05-06 | 2016-08-25 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 2020-11-01 | CURICO | CURICO, ROMERAL | Indice de Precios al Consumidor | 4990000 | 4348618.474 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 4587664.821 | 49626.01 | 0 | 0 | 49626.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 247237 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Curicó, Sector Teno, Comunas de Teno y Rauco, Etapa II, Región Del Maule | 1. OBRAS | 1297-5-LP16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-03-30 | 2016-05-10 | 2016-08-25 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 2020-09-15 | CURICO | RAUCO, TENO | Indice de Precios al Consumidor | 5185000 | 4559441.429 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 4802130.191 | 48006.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48006.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264030 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR PARRAL, COMUNAS DE PARRAL Y RETIRO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | 1297-9-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-03-09 | 2017-04-07 | 2017-08-14 | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 2021-12-29 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5581157.882 | 5505714.039 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 5430209.161 | 142627.73 | 0 | 122411.342 | 20216.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.408 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 264033 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR SAN JAVIER, COMUNAS DE SAN JAVIER Y VILLA ALEGRE, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. " | 1. OBRAS | 1297-12-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-14 | 2017-04-25 | 2017-08-21 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 2021-08-30 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 5699285.046 | 4980204.686 | 96649000 | 4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 5042209.542 | 18010.543 | 0 | 0 | 0 | 18010.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289714 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR CUREPTO, COMUNAS DE CUREPTO Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | 1297-47-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2018-12-19 | 2019-03-12 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 4000000 | 4120765.307 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 2793421.079 | 731896.638 | 0 | 99525.314 | 0 | 119033.278 | 70000 | 100000 | 70000 | 100000 | 70000 | 33338 | 70000 | 0.046 | 433604.652 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289717 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR PENCAHUE, COMUNAS DE PENCAHUE Y CONSTITUCIÓN, ETAPA I, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | 1297-48-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2018-12-19 | 2019-03-11 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 4600000 | 4658524.888 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 2943481.171 | 302069.244 | 0 | 62069.244 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1690502 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289719 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR RETIRO, COMUNA DE RETIRO Y LONGAVI, ETAPA II, REGION DEL MAULE. | 1. OBRAS | 1297-43-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5300000 | 4943905.974 | 77638760 | 6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 3071687.394 | 1385348.524 | 0 | 128690.475 | 138920.29 | 76038.759 | 220098 | 74219 | 118873 | 98592 | 152789 | 134085 | 154366 | 88677 | 811900 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289720 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LINARES, SECTOR LINARES, COMUNAS DE LINARES, COLBUN, SAN JAVIER, VILLA ALEGRE Y YERBAS BUENAS, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | 1297-42-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-31 | 2018-12-12 | 2019-03-14 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 5850740.47 | 5609575.25 | 77638760 | 6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 3098477.225 | 1192177.355 | 0 | 129628.442 | 95137.598 | 49704.315 | 205000 | 84000 | 84000 | 84000 | 105000 | 105000 | 126000 | 124707 | 1627005 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 292637 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR SAN CLEMENTE PONIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE, TALCA, MAULE, PELARCO Y RIO CLARO, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (SEGUNDA CONVOCATORIA) | 1. OBRAS | 1297-54-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-28 | 2019-02-18 | 2019-04-15 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2023-04-23 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 6450000 | 6600271.791 | 96649000 | 4 | CONSTRUCTORA CONSUL S.A. | 2745751.161 | 1587790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386547 | 188444 | 92897 | 65816 | 156804 | 158675 | 161468 | 377139 | 2691025 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CAUQUENES, CURICO, LINARES | CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, LONGAVI, PARRAL, VILLA ALEGRE, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30131057-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 321060 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA(S) PROVINCIA (S) DE TALCA Y LINARES, SECTOR SAN CLEMENTE ORIENTE, COMUNAS DE SAN CLEMENTE Y PELARCO , ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE (TERCERA CONVOCATORIA) | 1. OBRAS | 1297-22-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-06 | 2020-12-14 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2025-02-05 | TALCA | SAN CLEMENTE | Indice de Precios al Consumidor | 7349164.028 | 6149653.855 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 772045.818 | 511219.124 | 0 | 110986.127 | 0 | 160232.997 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 5115077.002 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | RAUCO, TENO | del Maule | PROYECTOS | 30132426-0 | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 292079 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Rutas J-40 Y J-448, Sector: Teno-Rauco, Provincia de Curicó, Región del Maule | 2. ESTUDIOS | 1297-25-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2021-02-24 | CURICO | RAUCO, TENO | Indice de Precios al Consumidor | 540000 | 566700 | 89930000 | 9 | INGENIERIA CUATRO S.A. | 557101.601 | 25646.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 14646.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | RAUCO, TENO |  | PROYECTOS | 30132426-0 | MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20880 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | SAGRADA FAMILIA | del Maule | PROYECTOS | 30132620-0 | MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 292080 | Estudio Mejoramiento y Repos. Ruta K-16; S: Lontue-Sag. Familia; Prov. Curicó. Nuevo 2019 | 2. ESTUDIOS | 1297-24-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-17 | 2019-07-25 | 2019-08-19 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2021-02-19 | CURICO | SAGRADA FAMILIA | Indice de Precios al Consumidor | 370000 | 368320 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 321465.885 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | CURICO | del Maule | PROYECTOS | 30132633-0 | REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 250758 | Reposición Puente El Colorado en Ruta J-615 KM. 0,80, Provincia de Curico, Región del Maule | 1. OBRAS | 1297-11-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-01 | 2016-07-15 | 2016-07-28 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2018-01-20 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 2277709.933 | 2282738.537 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 2314554.661 | 24707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24707 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 30137598-0 | MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278560 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Enlace Ruta K-610-Ruta 120, Región Del Maule | 2. ESTUDIOS | 5048-12-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-05 | 2018-07-25 | 2018-08-07 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 2020-12-17 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 644500 | 658502.366 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 696574.413 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 702.735 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224326-0 | CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 343605 | Consultoría Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-02-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-04-01 | 2025-04-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 510751 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE |  | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | VILLA ALEGRE | del Maule | PROYECTOS | 30399282-0 | CONSTRUCCION PUENTE RIO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 343608 | Construcción Puente Río Putagán en ruta L-214 km 2.26 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-03-01 | 2025-03-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 6363000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | CURICO, SAGRADA FAMILIA |  | PROYECTOS | 30440736-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | CONSTITUCION, EMPEDRADO, PENCAHUE, CHANCO, PELLUHUE, RAUCO, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 274688 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL Y PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-11-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 2018-10-11 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2022-10-29 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 689232.96 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 538652.952 | 134351.467 | 0 | 32918.053 | 0 | 33492.414 | 15910 | 15910 | 15910 | 18063 | 2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | CONSTITUCION, EMPEDRADO, PENCAHUE, CHANCO, PELLUHUE, RAUCO, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 274692 | ASESORIA A LA I.F. CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-10-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-01 | 2018-06-28 | 2018-10-19 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 2022-11-20 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 769335.84 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 590162.19 | 163768.415 | 0 | 39581.501 | 18666.011 | 18718.903 | 18301 | 18301 | 18301 | 13598 | 0 | 18301 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | CONSTITUCION, EMPEDRADO, PENCAHUE, CHANCO, PELLUHUE, RAUCO, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274686 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE TALCA, SECTOR TALCA NORTE, COMUNAS DE RÍO CLARO, SAN RAFAEL, PENCAHUE Y TALCA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE | 1. OBRAS | 1297-50-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-23 | 2018-03-15 | 2018-04-06 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 2022-05-16 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 5300000 | 4607270.247 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 3257486.791 | 373462.197 | 0 | 99132.65 | 0 | 144329.547 | 30000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265848.176 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | CONSTITUCION, EMPEDRADO, PENCAHUE, CHANCO, PELLUHUE, RAUCO, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30447974-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 274689 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE CURICO, SECTOR CURICO SUR, COMUNAS DE MOLINA Y SAGRADA FAMILIA, ETAPA II, REGIÓN DEL MAULE. | 1. OBRAS | 1297-49-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-23 | 2018-03-15 | 2018-04-16 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2022-05-03 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 6100000 | 5729539.144 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 4164672.708 | 992691.312 | 0 | 83737.557 | 39133.477 | 70000.278 | 130900 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 68920 | 912936 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 30458385-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 ENLACE VAROLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI |  | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 30479809-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 329433 | Construcción Puente el Coigüe en ruta L-45, Km25,34 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-05-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 2156540 | 0 | 0 |  | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 1821090 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 518.752 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET |  | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4362.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4362.234 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET |  | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357614 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 1 CONSERVACION RED VIAL (2018-2020) PUENTE CHIMBARONGO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3637.766 | 3637.766 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283472 | Conservación de la Red Vial, Conservación Puente Doña Toribia en Ruta M-500, Cauquenes-Chanco por Molco, Sector DM.28.680 Al DM.29.300,852, Provincia de Cauquenes, Región Del Maule | 1. OBRAS | 1297-27-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-09-04 | 2018-10-10 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2019-07-07 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 884220.611 | 922425.14 | 76302574 | 8 | CONSTRUCTORA LAS LENGAS SPA | 911170.384 | 17943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17943 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 288214 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica, Ruta L-111, Sector Colbún Panimávida, Tramo DM. 8.600 DM. 8.967 y Ruta L-11, Sector Colbún Linares, Tramo DM. 41.150 DM. 45.510, Provincia de Linares. | 1. OBRAS | 1297-31-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-16 | 2018-09-24 | 2018-11-06 | 2019-02-04 | 2019-02-04 | 2019-07-04 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 667213.018 | 585578.743 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 587924.396 | 5841.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5841.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305050 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta K-55, sector Bif. Aurora-Punta de Diamante, Tramo Km. 12,06 al Km. 30,18; Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | 1297-50-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-13 | 2019-12-19 | 2020-07-20 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2021-03-22 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1306098.483 | 1523343.139 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1552819.285 | 14559.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14559.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305051 | Conservación de la Red Vial Básica, Conservación Periódica Ruta L-25, Cruce Ruta 125 (Avenida Presidente Ibañez)-Yerbas Buenas- Cruce L-11 (Puente Pando), Km. 1,54 al Km. 10,80; Provincia de Linares, Region del Maule. | 1. OBRAS | 1297-42-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-13 | 2019-10-25 | 2019-12-04 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-08-23 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 1526053.495 | 1376049.627 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 0 | 21588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 305054 | Conservación de la Red Vial Comunal, Conservación Puente Chimbarongo en Ruta L-630, Cruce Ruta 5 (Copihue)-Cruce L-636 (Parral), Km 0,53; Provincia de Linares, Región del Maule. | 1. OBRAS | 1297-27-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-03 | 2020-12-30 | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-08-23 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 758795.743 | 758795.743 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 745552.357 | 151731.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151731.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 30481241-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 309983 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periodica Ruta M-500, Sector Cauquenes-Chanco por Molco, km. 0,000 al km 11,153; Provincia de Cauquenes, Región del Maule (Segunda Convocatoria) | 1. OBRAS | 1297-58-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2020-08-25 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2021-08-21 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 1559136.965 | 1564517.91 | 77852980 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 1593178.248 | 101337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281845 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región del Maule. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-44-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 2019-04-26 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 789447.601 | 781000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 492368.82 | 235871.901 | 0 | 0 | 74793.766 | 18752.135 | 17791 | 17791 | 17791 | 17791 | 17791 | 17791 | 17791 | 17789 | 99564.693 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 281855 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-45-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-14 | 2019-02-18 | 2019-04-17 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 2023-03-10 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 783176.401 | 728900 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 481923.19 | 165691.275 | 0 | 51338.082 | 0 | 17501.193 | 16142 | 16142 | 16142 | 16142 | 16142 | 16142 | 0 | 0 | 125884 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 282496 | Asesoría a la I.F. Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-23-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-13 | 2019-07-23 | 2021-05-25 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2025-01-06 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 749995.2 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 49429.277 | 213134.873 | 0 | 52066.593 | 0 | 34731.592 | 15792.086 | 15792.086 | 15792.086 | 15792.086 | 15792.086 | 15792.086 | 15792.086 | 15792.086 | 533381.856 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281841 | Conservación Global Mixto Por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas de Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa III, Región Del Maule | 1. OBRAS | 1297-32-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-12 | 2018-11-16 | 2019-03-12 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 7297209.844 | 6336285.915 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 3451231.621 | 1316616.911 | 0 | 72128.903 | 26673.244 | 77814.764 | 30000 | 30000 | 30000 | 130000 | 30000 | 330000 | 30000 | 530000 | 1914315 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 281850 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas de Cauquenes y Chanco, Etapa II, Región del Maule. | 1. OBRAS | 1297-36-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-28 | 2018-12-05 | 2019-03-13 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | 2023-03-15 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 5800000 | 5728906.678 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 3645635.338 | 1437511.796 | 0 | 53766.039 | 0 | 103781.757 | 293955 | 108121 | 97844 | 103702 | 172762 | 115811 | 114966 | 272803 | 986218 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 282489 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la(s) Provincia(s) de Talca, Sector Costa Centro, Comunas de Constitución, Empedrado y Curepto , Etapa III, Región del Maule | 1. OBRAS | 1297-52-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-03-04 | 2019-05-31 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 2023-06-11 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 5600000 | 5150636.628 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 1994373.992 | 1956687.472 | 0 | 163167.897 | 69930.58 | 81976.995 | 193832 | 77535 | 83561 | 179011 | 87385 | 387893 | 103415 | 528980 | 1556327 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | MAULE, PENCAHUE, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, HUALAÑE, LICANTEN, SAGRADA FAMILIA, LONGAVI, PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 30481269-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Maule | 354864 | Viáticos Inspectores Fiscales Dirección de Vialidad, Región del Maule, año 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 35443.408 | 11319488 | K | MARIA FABIOLA SOTO SAAVEDRA | 0 | 3739.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.385 | 467.385 | 467.385 | 467.385 | 467.385 | 467.385 | 467.385 | 467.391 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | CUREPTO, PELARCO, CAUQUENES, CHANCO, LICANTEN, RAUCO, ROMERAL, COLBUN, LONGAVI, YERBAS BUENAS | del Maule | PROYECTOS | 30481286-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 308660 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN: M-804, CRUCE M-50 (P. HUNDIDO)CRUCE M-800 (LAS CONEJAS), TRAMO KM. 0,0 AL KM. 1,84; M800, PELLUHUE-CRUCE M-80-N (CURANIPE), TRAMO KM. 1,17 AL KM. 7,844 Y M-916, CRUCE M-80-N (QUILICURA)-CRUCE M-910 (SALTO DE AGUA), TRAMO KM | 1. OBRAS | 1297-52-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-26 | 2020-01-27 | 2020-11-06 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2021-08-04 | CAUQUENES | PELLUHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1438202.312 | 1743225.397 | 77653480 | 3 | CAMINO NUEVO ING Y CONSTRUCCION LTDA. | 1318956.104 | 585749.032 | 0 | 326235.593 | 129893.427 | 0 | 95506.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34113.828 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | MOLINA | del Maule | PROYECTOS | 30483261-0 | REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 308970 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta K-15, Sector: CR. Ruta 5 (Lontue) - Molina, Provincia de Curicó, Región del Maule (segundo llamado) | 2. ESTUDIOS | 5048-56-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-15 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 2022-04-18 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 440000 | 408230 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 290297.418 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37600 | 0 | 70600 | 0 | 7200 | 28600 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION | del Maule | PROYECTOS | 30483981-0 | REPOSICIÓN PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 283478 | Acceso Paradero Santa Olga, Región del Maule | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-12 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2019-07-30 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 121923.602 | 161842.797 | 76155970 | 2 | SOC. CONSTRUCTORA PEDRO ARAYA LTDA | 141176.598 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 13399 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | PENCAHUE | del Maule | PROYECTOS | 40004148-0 | REPOSICIÓN PUENTE LOS PUERCOS EN RUTA K-60, KM. 17,34 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 289728 | Reposición Puente Los Puercos en Ruta K-60, Km. 17,34; Provincia de Talca; Región del Maule | 1. OBRAS | 1297-56-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-28 | 2019-02-20 | 2019-11-26 | 2020-02-05 | 2020-02-05 | 2021-06-19 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 2361808.926 | 2934707.153 | 76091747 | 8 | ARRIGONI INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 2802496.753 | 159056.509 | 0 | 159056.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | PARRAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004153-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | PARRAL |  | PROYECTOS | 40004153-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40004153-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319512 | Reposición y Mejoramiento Puente Las Juntas En Ruta L-831, Km. 7.94, Comuna De Parral (2da convocatoria) | 1. OBRAS | 1297-17-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-02 | 2020-10-01 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2021-11-21 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 1328940.266 | 1327259.547 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 1341087.691 | 140508.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140508.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | CONSTITUCION, CUREPTO | del Maule | PROYECTOS | 40004155-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 308851 | Estudio Mejoramiento CCBB Intermedio Ruta K-20 Sector cruce K-60 (Gualleco) - Coipue (Segunda Convocatoria) | 2. ESTUDIOS | 1297-55-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-16 | 2020-01-27 | 2020-04-21 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 2021-10-20 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 352999 | 309700 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 267666.035 | 52389.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52389.34 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Maule | 359800 | Conservación Global Mixta Caminos Red Vial, Región del Maule, | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 67.007 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 67.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317695 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa II, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-64-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-05-18 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 797000 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 97857.679 | 172990.797 | 0 | 28808.275 | 18008.88 | 16253.007 | 17134 | 17134 | 17134 | 17134 | 17134 | 24250.635 | 0 | 0 | 560824.354 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317697 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-68-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-01-29 | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-05-18 | CURICO | CURICO | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 839861.988 | 77320406 | 3 | CONSORCIO JRG-VYA TENO LTDA | 103731.052 | 224360.342 | 0 | 37503.338 | 18977.382 | 19031.622 | 18606 | 18606 | 18606 | 18606 | 18606 | 18606 | 18606 | 18606 | 548139 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 317700 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Constitución, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa III, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-63-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-01-27 | 2021-06-29 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2025-08-11 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 838000 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 45436.004 | 219858.58 | 0 | 38077.843 | 18935.308 | 18989.429 | 17982 | 17982 | 17982 | 17982 | 17982 | 17982 | 17982 | 17982 | 609732 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 321453 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Hualañe oriente, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-65-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 2021-05-06 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-05-18 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 804000 | 9966773 | 7 | ALEJANDRO PATRICIO GANA VALENCIA | 86107.13 | 213656.719 | 0 | 36503.887 | 18167.05 | 18557.325 | 17680 | 17680 | 17680 | 17523.457 | 17680 | 17680 | 0 | 34505 | 536808 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 321454 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Hualañé Poniente, Comunas De Hualañé, Licantén, Vichuqén, Etapa I, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-66-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 2021-05-10 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-05-18 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 850000 | 782000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 76667.443 | 238759.887 | 0 | 51856.698 | 0 | 35390.259 | 18039.356 | 18182.315 | 18325.274 | 18468.234 | 18611.193 | 18754.152 | 18897.112 | 22235.294 | 512161.122 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328687 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2026-12-01 | LINARES | SAN JAVIER | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 55779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18593 | 18593 | 18593 | 826334 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 328688 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2027-06-01 | LINARES | PARRAL | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 55782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18594 | 18594 | 18594 | 826333 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 312879 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Norte, Comunas De Curicó y Romeral, Etapa II, Región Del Maule | 1. OBRAS | 1297-24-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-08 | 2020-11-13 | 2020-12-30 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2025-01-28 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 4271656.536 | 4271656.536 | 76061486 | 6 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 620851.068 | 1238976.595 | 0 | 53321.339 | 201011.256 | 0 | 20000 | 4911 | 15000 | 104911 | 15000 | 304911 | 215000 | 304911 | 2650576 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320609 | Conservación Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La Provincia De Curicó, Sector Teno, Comunas De Teno y Rauco, Etapa III, Region Del Maule | 1. OBRAS | 1297-25-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-08 | 2020-11-13 | 2020-12-29 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2025-01-13 | CURICO | TENO | Indice de Precios al Consumidor | 4392923.719 | 4392923.719 | 76061486 | 6 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 856710.56 | 1109218.144 | 0 | 186330.671 | 0 | 122887.473 | 60000 | 40000 | 60000 | 40000 | 260000 | 40000 | 260000 | 40000 | 2603599 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320610 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé Oriente, Comunas de Curicó, Rauco y Hualañe, Etapa I, Región del Maule | 1. OBRAS | 1297-47-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 2021-02-24 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2025-03-26 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 4408025.35 | 3915591.128 | 76061486 | 6 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 511080.308 | 1418581.932 | 0 | 68108.661 | 157305.345 | 113373.926 | 101970 | 73013 | 42069 | 102542 | 158367 | 193251 | 172885 | 235697 | 2128938 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 320611 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Constitución, Comunas De Constitución y Empedrado, Etapa III, Region Del Maule | 1. OBRAS | 1297-28-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-10 | 2021-01-22 | 2021-06-08 | 2021-07-12 | 2021-08-06 | 2025-07-16 | TALCA | CONSTITUCION | Indice de Precios al Consumidor | 6747426.319 | 6278342.694 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 543336.693 | 986758.732 | 0 | 133403.454 | 83999.401 | 29355.877 | 30000 | 30000 | 30000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 4966582 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 321451 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la(s) Provincia(s) de Curicó, Sector Hualañé Poniente, Comunas de Licantén y Vichuquén, Etapa I, Región del Maule | 1. OBRAS | 1297-49-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-01-29 | 2021-02-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2025-04-05 | CURICO | HUALAÑE | Indice de Precios al Consumidor | 4554226.868 | 4138024.882 | 76061486 | 6 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 329319.832 | 368144.546 | 0 | 0 | 0 | 283144.546 | 20000 | 5000 | 15000 | 5000 | 15000 | 5000 | 15000 | 5000 | 3585142 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328683 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector San Javier, Comunas De San Javier y Villa Alegre, Etapa III, Region Del Maule | 1. OBRAS | 1297-33-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-11-16 | 2021-12-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2026-06-10 | LINARES | SAN JAVIER | Indice de Precios al Consumidor | 6171542.143 | 6504176.356 | 78516260 | 9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 0 | 1293000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 252500 | 205000 | 257500 | 236500 | 289000 | 5443840 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011061-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 328685 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Parral, Comunas De Parral y Retiro, Etapa III, Region Del Maule | 1. OBRAS | 1297-52-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2026-07-11 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 6416682.609 | 6416682.609 | 0 | 0 |  | 0 | 504000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 105000 | 157500 | 136500 | 5860167 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011063-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 312877 | Camino Básico por Conservación: M-890, km 8,5 al km 13,5; M-820, km 3,2 al km 8,4, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, Región del Maule | 1. OBRAS | 1297-2-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-25 | 2020-07-28 | 2020-10-26 | 2020-11-05 | 2020-11-05 | 2021-09-01 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 1064676.054 | 1212309.085 | 77852980 | 7 | EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJO LTDA. | 1243039.691 | 400001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40011063-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 319158 | Camino Básico por Conservación; SK-486; Tramo km 0,00 al km 0,90; K-225, Tramo Km 0,0 al Km 5,36; K-217, tramo km 0,0 al km 1,20; Provincia de Talca, Región del Maule. | 1. OBRAS | 1297-5-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-17 | 2020-08-11 | 2020-10-22 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 2021-09-05 | TALCA | RIO CLARO | Indice de Precios al Consumidor | 839711.957 | 921506.408 | 76832630 | 4 | SOC.COMERCIAL Y CONSTRUCTORA SEGURIEQUIP LTDA. | 837782.315 | 498552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198552 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | SAN CLEMENTE, CAUQUENES, RAUCO, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40011806-0 | REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 309796 | Reposición 5 Puentes Menores Región del Maule (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | 1297-21-o120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-17 | 2021-02-02 | 2021-03-23 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2022-03-27 | TALCA | MAULE | Indice de Precios al Consumidor | 321000 | 202025 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 91113.526 | 117827.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11475 | 36363 | 11475 | 45386.95 | 6563.7 | 6563.7 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | PARRAL | del Maule | PROYECTOS | 40021345-0 | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION NORTE Y SUR DE PARRAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329439 | Estudio de Preinversión Habilitación Norte y Sur de Parral | 2. ESTUDIOS | 5048-66-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-16 | 2021-10-12 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-02 | 2023-02-15 | LINARES | PARRAL | Indice de Precios al Consumidor | 250000 | 207400 | 88648400 | 3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 0 | 106995.752 | 0 | 0 | 0 | 25292.72 | 0 | 36079 | 0 | 4267.032 | 41357 | 0 | 0 | 0 | 128593 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO | de Tarapacá | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN RUTA L-600 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO |  | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN RUTA L-600 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | RETIRO | del Maule | PROYECTOS | 40021482-0 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN RUTA L-600 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 358460 | REPOSICION PUENTE VILLASECA EN RUTA L-600 (2DA CONVOCATORIA) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 1160589.949 | 0 | 0 |  | 0 | 325500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 105000 | 157500 | 893119.446 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | CURICO | TENO |  | PROYECTOS | 40025257-0 | MEJORAMIENTO RUTA J-25 SECTOR: EL MANZANO TRAMO KM 18,5 AL KM 23,5 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40025776-0 | REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 347552 | REPOSICIÓN PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGIÓN DEL MAULE, SEGUNDA CONVOCATORIA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1297-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 2022-04-11 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-03-18 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 269700 | 269700 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 42000 | 25000 | 40000 | 0 | 40000 | 84700 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | LINARES | LINARES, LONGAVI | del Maule | PROYECTOS | 40025899-0 | CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 344879 | Construcción Puente La Recova De Trocha Angosta en Ruta L-45, KM. 24,067, Provincia de Linares | 1. OBRAS | 1297-53-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-04-24 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1380068.593 | 1380068.593 | 0 | 0 |  | 0 | 682500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 84000 | 126000 | 126000 | 136500 | 157500 | 766572.023 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40028079-0 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO RUTA L-30-M, SECTOR NIRIVILO-CONSTITUCION | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Maule | 335119 | CONSULTORIA REPOSICION Y MEJORAMIENTO RUTA L-30-M, SECTOR NIRIVILO-CONSTITUCION | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | TALCA | CONSTITUCION | Sin Reajuste | 0 | 470935.97 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 455501 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 302745 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REMOLQUES, SEMIREMOLQUES Y CAMIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 215322.155 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1227670.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22088 | 34000 | 904920.449 | 29000 | 71220.416 | 166441.871 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 612.016 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337940 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantención, Reparación con Suministro de Repuestos e Insumos para Equipos Bulldozer y Chancador, pertenecientes a la dotación de la Dirección de Vialidad; Licitación Pública ID 5284-3-LR21. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500381.155 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3579.551 | 0 | 0 | 3579.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338130 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 19052.912 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 764.438 | 0 | 685.015 | 79.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355028 | Contrato Administración Directa año 2022, Regional Maquinarias y Equipos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 746752.069 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60569.816 | 0 | 0 | 49390.149 | 11179.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355030 | Contrato Global Administración Directa año 2022, Regional Combustibles | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 822775.175 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 175027.954 | 0 | 0 | 114045.005 | 60982.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355032 | Contrato Administración Directa año 2022, Regional RR.HH. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 96095.662 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3403.376 | 0 | 0 | 2377.596 | 1025.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355035 | Contrato Administración Directa año 2022, Mantención y Reparación Camionetas | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 24174.058 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2604.429 | 0 | 0 | 0 | 2604.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355036 | Contrato Global Administración Directa año 2022, Caminos Básicos | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 605651.666 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 186300.309 | 0 | 117336.835 | 30836.565 | 38126.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355037 | Contrato Global Conservación por Administración Directa año 2022,Regional. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 220748.801 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28849.127 | 0 | 0 | 24551.432 | 4297.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355041 | Servicio de Seguridad para Maquinarias de la Dirección de Vialidad, Regional año 2022. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 125273.827 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37723 | 0 | 0 | 28024.5 | 9698.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355047 | Contrato Global Administración Directa año 2022, Provincia de Curicó. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 439586.445 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 40184.391 | 0 | 0 | 20219.003 | 19965.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355049 | Contrato Global Administración Directa año 2022, Provincia de Talca. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 667074.63 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 156907.673 | 0 | 0 | 80289.785 | 76617.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355051 | Contrato Global Administración Directa año 2022, Provincia de Linares. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 809693.809 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 75652.654 | 0 | 0 | 50226.74 | 25425.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 355052 | Contrato Global Administración Directa año 2022, Provincia de Cauquenes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 444583.699 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 122639.864 | 0 | 0 | 16072.875 | 106566.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.021 | 0 | 185.565 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356748 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes de los Laboratorio Regionales de Coquimbo - Valparaíso - Rancagua - Talca y Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 53000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1768.162 | 0 | 229.019 | 751.048 | 788.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356760 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 17219415 | k | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357146 | PESAJE: Contrato de Reembolso FIAR "Gastos en Obras" | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 14139773 | 7 | ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ | 0 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 358007 | FIAR PEAJES MAQUINARIA PESADA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD, AÑO 2022, PROVINCIA DE CAUQUENES. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 200 | 10417650 | K | LUCY DIAZ ALARCON | 0 | 4124130.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464690 | 300200 | 100000 | 300000 | 300000 | 300000 | 497030.271 | 1862209.84 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030651-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET |  | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356417 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 820000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881251 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356420 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Sur , Comunas De Molina y Sagrada Familia, Etapa III, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2027-10-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 823608 | 0 | 0 |  | 0 | 51557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17255 | 17255 | 7792 | 9255 | 846583 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356422 | Asesoría a la I.F. Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 820000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881251.35 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356427 | Asesoría a la I.F. Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael, Pencahue y Talca, Etapa III, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 823608 | 0 | 0 |  | 0 | 52840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17075 | 17255 | 9255 | 9255 | 846583 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356428 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 820000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881251.35 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356429 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region De | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 820000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881251 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356430 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 820000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881251.35 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356433 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa IV, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 820000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881251.35 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Maule | 356434 | Asesoria a La Inspeccion Fiscal Conservacion Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco, Etapa III, Region Del Maule | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 820000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 881251.35 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356349 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Curepto, Comunas De Curepto y Sagrada Familia, Etapa II, Region Del Maule | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 4533000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4344173 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356353 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Curicó, Sector Curicó Sur , Comunas De Molina y Sagrada Familia, Etapa III, Region Del Maule | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2027-06-01 | CURICO | CURICO | Sin Reajuste | 0 | 6300000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6237421 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356356 | Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Sector San Clemente Poniente, Comunas de San Clemente, Talca, Maule, Pelarco y Río Claro, Etapa III, Región del Maule | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2026-11-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 7260300 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7145103 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356357 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Talca, Sector Talca Norte, Comunas De Río Claro, San Rafael y Talca, Etapa III, Región Del Maule | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2026-05-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 5070000 | 0 | 0 |  | 0 | 417592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76212 | 85345 | 85345 | 85345 | 85345 | 5019645 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356405 | Contrato de Conservación Global Mixto y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Talca, Sector Pencahue, Comunas de Pencahue, Talca y Constitución, Etapa II, Región del Maule | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 5124000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5506741.45 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356407 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Linares, Comunas De Linares, Colbún, San Javier, Villa Alegre y Yerbas Buenas, Etapa III, Region Del Maule | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 6171000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6631947.65 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356408 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Linares, Sector Retiro, Comunas De Retiro y Longaví, Etapa III, Region Del Maule | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | LINARES | LINARES | Sin Reajuste | 0 | 5350000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5749623.91 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356409 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Costa, Comunas De Cauquenes, Pelluhue y Chanco, Etapa IV, Region Del Maule | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 6970000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6679450 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40030658-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356415 | Conservacion Global Mixto Por Nivel De Servicio y Por Precios Unitarios De Caminos De La(s) Provincia(s) De Cauquenes, Sector Cauquenes Norte, Comunas De Cauquenes y Chanco, Etapa III, Region Del Maule | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CAUQUENES | CAUQUENES | Sin Reajuste | 0 | 6302000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6700285 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, LINARES | CONSTITUCION, CUREPTO, PENCAHUE, SAN JAVIER | del Maule | PROYECTOS | 40030998-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Maule | 351711 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Ruta K-60 y Ruta L-30-M, Sector: Rio Maule-Prov. Talca y Linares Nuevo 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | TALCA, LINARES | TALCA, LINARES | Sin Reajuste | 0 | 429000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 453461.91 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA |  | PROYECTOS | 40031630-0 | AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO TALCA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA | TALCA | del Maule | PROYECTOS | 40031630-0 | AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO TALCA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351712 | Estudio de Prefactibilidad Mejoramiento Circunvalación Norte Talca Nuevo 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-02-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 211007 | 0 | 0 |  | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 209328 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345927 | Caminos Basicos por Conservación, M-470 sector km 0 al km 5; M-852, sector km 0 al km 13,252, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADOS 2021 | 1. OBRAS | 1297-34-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-06-26 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 2878438.321 | 2878438.321 | 0 | 0 |  | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 2379929 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345928 | Caminos Basicos por Conservación, M-850 sector km 12,2 al km 15,2; M-746, sector km 0 al km 6,84, Comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes ADELANTADO 2021 | 1. OBRAS | 1297-39-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-15 | 2021-12-27 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | CAUQUENES | CAUQUENES | Indice de Precios al Consumidor | 1339575.586 | 1695698.473 | 78081230 | 3 | BARROS Y BARROS LTDA. | 0 | 789390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16590 | 33800 | 150850 | 284750 | 303400 | 1019445 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345929 | Caminos Básicos por Conservación, L-260 sector km 0 al km 7,6; Comunas de Linares, Provincia de Linares | 1. OBRAS | 1297-32-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-20 | 2022-04-28 | 2022-05-10 | 2022-05-10 | 2023-05-05 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1156317.294 | 1186438.787 | 77638760 | 6 | SOC.ASFALTOS DEL MAULE ING.Y CONST.LTDA | 0 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 220000 | 254000 | 785489 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345930 | Caminos Basicos por Conservación, K-670 sector km 0 al km 18 ; Comuna de Pencahue, Provincia de Talca | 1. OBRAS | 1297-31-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2021-12-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-06-26 | TALCA | TALCA | Indice de Precios al Consumidor | 3058494.339 | 3058494.339 | 0 | 0 |  | 0 | 831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000 | 456000 | 2438618 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345932 | Caminos Basicos por Conservación, L-362, sector km 0 al km 12, Comuna de San Javier, Provincia de Linares ADELANTADO 2021 | 1. OBRAS | 1297-41-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2021-12-28 | 2022-03-11 | 2022-04-28 | 2022-05-01 | 2023-04-26 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1463442.96 | 1887736.575 | 78516260 | 9 | CONSTR.TRANSPORTES E INMOB.HECTOR ROMAN Y OTRO LTD | 0 | 1019266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42851 | 87402 | 269846 | 277775 | 341392 | 997918 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO | TALCA, SAN RAFAEL, CAUQUENES, PELLUHUE, CURICO, VICHUQUEN | del Maule | PROYECTOS | 40035375-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 345933 | Caminos Básicos por Conservación: L-663 sector km 0,00 al km 10,26; L-745, sector km 0,00 al km 3,615, Comunas de Retiro y Parral, Provincia de Linares | 1. OBRAS | 1297-38-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-11-08 | 2021-12-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-06-26 | LINARES | LINARES | Indice de Precios al Consumidor | 1843721.913 | 1843721.913 | 0 | 0 |  | 0 | 755000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000 | 530000 | 1217783 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Maule | TALCA, CAUQUENES, CURICO, LINARES | TALCA, CONSTITUCION, CUREPTO, EMPEDRADO, MAULE, PELARCO, PENCAHUE, RIO CLARO, SAN CLEMENTE, SAN RAFAEL, CAUQUENES, CHANCO, PELLUHUE, CURICO, HUALAÑE, LICANTEN, MOLINA, RAUCO, ROMERAL, SAGRADA FAMILIA, TENO, VICHUQUEN, LINARES, COLBUN, LONGAVI, PARRAL, RET | del Maule | PROYECTOS | 40037551-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SENDA EFE, REGIÓN DEL MAULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Maule | 356938 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SENDA EFE, REGIÓN DEL MAULE 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | TALCA | TALCA | Sin Reajuste | 0 | 230000 | 0 | 0 |  | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN FABIAN | de Ñuble | ESTUDIOS BÁSICOS | 40012642-0 | ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONEXIÓN VIAL BINACIONAL REGION DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309795 | Estudio Básico Análisis y Diagnóstico Conexión Vial Binacional Región de Ñuble. | 2. ESTUDIOS | 5048-110-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-18 | 2022-01-04 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2023-05-25 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 242550 | 200000 | 78306360 | 3 | CIS ASOC. CONSULT. EN TRANSPORTES S.A. | 0 | 150262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34454 | 0 | 0 | 0 | 115808 | 0 | 74221 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327317 | Asesoría a la Inspección Fiscal-Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes - Quillón por sectores, Sector Pasada Por Libuy, Salida Puente El Roble, Tramo DM 5.700 al DM 10.100 y DM 11.215 al DM 15.380, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia Diguillín, Región d | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-102-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-10-21 | 2021-12-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 543840 | 543840 | 0 | 0 |  | 0 | 212384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29997 | 30111 | 30226 | 30340 | 30455 | 30570 | 30685 | 516216 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Tarapacá | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1167.68 | 1529.298 | 0 | 0 | 0 | 1529.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 340460 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 197-C 198 198-A REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 61315.515 | 62323.393 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1383652.393 | 0 | 0 | 62323.393 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1121329 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON |  | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 340461 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 248 REPOSICION RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 90600.566 | 90600.566 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 90600.566 | 0 | 0 | 90600.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 20079319-0 | REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327316 | Reposición Ruta 148, Etapa II, Bulnes-Quillón por Sectores, Comunas de Bulnes y Quillón, Provincia de Diguillin, Región de Ñuble | 1. OBRAS | 5048-84-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-11-17 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-12-23 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 9923029.453 | 14615867.598 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 0 | 2700729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346825 | 348144 | 349462 | 550781 | 552099 | 553418 | 13376062 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 30062947-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 185591 | Mejoramiento Ruta O-10,Coelemu - San Ignacio - Ñipas, Provincia de Ñuble. Región del Bío Bío | 1. OBRAS | 5048-1-b213 | Terminado | Propuesta publica | 2013-01-09 | 2013-03-28 | 2013-12-12 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2016-10-22 | ITATA | COELEMU, RANQUIL | Indice de Precios al Consumidor | 14229763.127 | 16746900.589 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 18491381.934 | 2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329473 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta N&#8208;59&#8208;Q, Sector Chillan &#8208; Yungay, Tramo IX: DM 28.800 al DM 30.920, Comunas San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región de Ñuble | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-114-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-09 | 2022-01-25 | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2023-10-22 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 568560 | 517912.913 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 219524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31001 | 31121 | 31241 | 31361 | 31480 | 31600 | 31720 | 401000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351782 | AIF REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2026-04-01 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 981000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Tarapacá | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 330 | 3890224.625 | 0 | 0 | 114.583 | 2090.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400000 | 0 | 488020 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358409 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA N-59-Q S: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 0 | 3113.784 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3113.784 | 0 | 0 | 0 | 3113.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358413 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: REP RUTA N-59-Q S: CHILLAN-YUNGAY (TRAMO 1) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO | Sin Reajuste | 0 | 6008.991 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6008.991 | 0 | 0 | 0 | 6008.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329474 | Reposición Ruta N-59-q, Sector Chillán - Yungay, Sector Tramo IX, Tramo DM. 28.800,00 al DM. 30.920,00, Comunas de San Ignacio y El Carmen, Provincia Diguillín, Región del Ñuble | 1. OBRAS | 5048-108-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-05 | 2022-01-07 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2023-09-20 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 6894839.967 | 9196302.847 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 0 | 1551339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256094 | 257079 | 258064 | 259049 | 260034 | 261019 | 8564661 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 30099535-0 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351781 | REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2026-01-01 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 24600000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30520000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | del Biobío | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278720 | Estudio de Ingeniería Construcción Puente Itata y accesos, conexión vial costera, entre rutas N-450 y N-14-O, Comunas de Trehuaco y Coelemu, Provincia de Itata, Región de Ñuble. | 2. ESTUDIOS | 5048-53-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2019-12-13 | 2019-12-26 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2022-04-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 1840550 | 1477000 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1276897.082 | 375770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65900 | 17000 | 109770 | 183100 | 0 | 0 | 0 | 24748.7 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COBQUECURA, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30130385-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309789 | Estudio de Ingeniería Construcción y Mejoramiento Rutas N-114, O-14, Cobquecura-Dichato, Regiones de Ñuble y Biobío. | 2. ESTUDIOS | 5048-49-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-10 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2023-08-02 | ITATA | COBQUECURA | Indice de Precios al Consumidor | 1850000 | 1560000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 682919.683 | 745229.925 | 0 | 0 | 0 | 26153.925 | 37040 | 22300 | 20400 | 172431 | 0 | 104964 | 301841 | 60100 | 263252 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | de Ñuble | PROYECTOS | 30235322-0 | REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 291667 | Reposición Puente Pinto Ruta N-51 Coihueco-Pinto Región de Ñuble (NUEVO 2019) | 1. OBRAS | 1068829-2-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-04-30 | 2019-07-10 | 2019-11-21 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2021-06-07 | DIGUILLÍN, PUNILLA | PINTO, COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 3900000 | 3247007.868 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 3368558.566 | 550.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 30285922-0 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 336780 | Asesoria Ampliación Plaza de peaje Chaimavida Region de Ñuble | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2027-02-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 180000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 30285922-0 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 336789 | Ampliación Plaza de peaje Chimavida Región de Ñuble | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2027-02-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 30285922-0 | AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | EQUIPOS | Ñuble | 336789 | Ampliación Plaza de peaje Chimavida Región de Ñuble | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2027-02-01 | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 3000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | COELEMU, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 30451323-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 278569 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta N-66-O San Ignacio de Palomares-Rafael, Ñuble, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | 5268-21-LQ18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-04-27 | 2018-06-19 | 2018-07-06 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2020-08-16 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 189190 | 166700 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 173304.044 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | QUIRIHUE, COELEMU, TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 30458839-0 | REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329490 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 126, Sector Quirihue - Puente Itata, Región De Ñuble | 2. ESTUDIOS | 5048-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-07-29 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2023-12-25 | ITATA | QUIRIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 680000 | 588000 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 31436.588 | 234220.28 | 0 | 0 | 32095.63 | 17920.65 | 74100 | 16700 | 0 | 0 | 93404 | 0 | 0 | 0 | 343945 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 278542 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta N-31, cruce Ruta 5 San Carlos - San Fabián, km 2,280 al km 42,520, por sectores, de las Comunas de San Carlos y San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-29-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-15 | 2018-06-29 | 2018-07-17 | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 2019-08-11 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 353000 | 207202.325 | 78929230 | 2 | SIGA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. | 208538.504 | 64.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30458878-0 | CONSERVACION RUTA N-31, SAN CARLOS-SAN FABIAN POR SECTORES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 278541 | Conservación Ruta N-31, Cruce Ruta 5 San Carlos - San Fabián, km 2,280 al km 42,520, por sectores, de las comunas de San Carlos y San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-16-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-04-25 | 2018-06-12 | 2018-06-22 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2019-08-17 | PUNILLA | SAN CARLOS, SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 4987000 | 3361910.808 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 3432011.992 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281799 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Caminos Básicos por Conservación Rutas N-305 Km 1,98 al 5,46 y N-311 Km 0,0 al 2,5, Comuna de San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-48-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-29 | 2018-08-10 | 2018-08-21 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2019-10-19 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 1040902.675 | 945911.955 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 959624.025 | 3464.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3464.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 281933 | Conservación Compensaciones Viales Embalse Punilla, Puentes Trabuncura y Pitio, en Rutas N-311 y N-305, Provincia de Ñuble, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-66-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-28 | 2018-11-07 | 2019-10-29 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2021-07-13 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 1591966.352 | 2165694.284 | 96503550 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 2250113.749 | 51958.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10576.245 | 41381.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 315763 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-305 KM. 5.4 al 11.45, COMUNA DE SAN FABIAN, PROVINCIA DE PUNILLA. REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-30-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-27 | 2020-12-04 | 2021-02-25 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-12-10 | PUNILLA | COIHUECO | Indice de Precios al Consumidor | 971770.422 | 896639.951 | 76071838 | 6 | CBARRIOS CONSTRUCTORA SPA | 643091.329 | 285456.7 | 0 | 65681.058 | 0 | 0 | 0 | 109887.821 | 109887.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 315765 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-485, CRUCE N-447 (NIBLINTO) - MINAS DEL PRADO, KM 7,50 AL KM 11,72 COMUNA DE COIHUECO, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-23-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-31 | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-04-16 | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 958924.155 | 1020885.822 | 76317689 | 4 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 155292.014 | 823600.289 | 0 | 67875.559 | 198663.586 | 212595.144 | 95514 | 95514 | 153438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 328130 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA N-315, SECTOR: CRUCE N-31 (LA VEGA) - EL MACAL - CRUCE N-31 (LA VIRGEN), KM 0,0 A KM 6,7, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | 1068829-41-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-11 | 2021-01-15 | 2021-03-26 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2022-02-20 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 1308059.424 | 1552868.548 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1139816.015 | 474352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194503 | 124352 | 0 | 55497 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | COIHUECO, SAN FABIAN | de Ñuble | PROYECTOS | 30481973-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 346772 | CONSERVACIÓN COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA, PUENTES EL CARMEN Y EL MACAL, EN RUTAS N-315, COMUNA DE SAN FABIÁN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE (CUARTO LLAMADO) | 1. OBRAS | 1068829-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-12 | 2021-11-03 | 2021-11-12 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2022-07-23 | PUNILLA | SAN FABIAN | Indice de Precios al Consumidor | 945241.484 | 995037.354 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 705252.4 | 0 | 0 | 532542.388 | 0 | 0 | 21210.012 | 151500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309799 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-23-lr20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-13 | 2020-08-26 | 2020-11-06 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2022-04-26 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 249975 | 278079.2 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 194019.583 | 98134.935 | 0 | 35557.382 | 0 | 17547.553 | 16750 | 11530 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 922.599 | 999.6 | 0 | 0 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS |  | PROYECTOS | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359433 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3 MEJORAMIENTO CBI RUTA N-335 N-447 A N-31 ÑUBLE | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1736.46 | 1736.46 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1736.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736.46 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS | de Ñuble | PROYECTOS | 40004175-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 309798 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CONEXIÓN RUTA N-335, N-447, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-8-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-17 | 2020-06-22 | 2020-10-13 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-04-28 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 2159996.249 | 2518865.305 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 1560752.166 | 21583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309743 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE¿. | 2. ESTUDIOS | 1068829-20-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-22 | 2020-07-30 | 2021-02-25 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2022-09-11 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 458550 | 366137.9 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 165400 | 221723.381 | 0 | 48813.132 | 26688.901 | 27159.563 | 20400 | 20592.3 | 20592.3 | 20592.3 | 20592.3 | 16292.585 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 548.83 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13050.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13050.946 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357619 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 3 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 SECTOR LOS TILOS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2198.963 | 2198.963 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2198.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.963 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357721 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 SECTOR LOS TILOS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 33630.505 | 33630.505 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 33631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33631 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357724 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 7 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 SECTOR LOS TILOS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5690.314 | 5690.314 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5690.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5690.314 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357725 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 8 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 SECTOR LOS TILOS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2428.777 | 2428.777 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2428.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.777 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40004289-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 309748 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0,3 AL KM 23,40, COMUNA DE BULNES Y SAN IGNACIO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-9-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 2020-12-24 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2022-07-15 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 3796816.525 | 2591048.577 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 2068489.442 | 744311.484 | 0 | 246104.292 | 287175.143 | 140016.528 | 0 | 24015.521 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40004855-0 | CONSTRUCCION PUENTE ÑIQUEN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, ÑUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 311083 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | 1068829-11-LQ20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-11-23 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 194690 | 191015.36 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 119872.253 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40006136-0 | CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 311083 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿CONSTRUCCIÓN PUENTES ÑIQUÉN Y DESCARGA, COMUNA DE ÑIQUÉN, Y CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | 1068829-11-LQ20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-17 | 2020-06-16 | 2020-09-23 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-11-23 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 194690 | 191015.36 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 74352.172 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 304898 | CONSULTORÍA A VARIOS PROYECTOS DE PUENTES Y ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE ÑUBLE, ETAPA 1 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-31 | 2020-10-14 | 2021-03-04 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2022-05-18 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, QUIRIHUE, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 491930 | 438186.698 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 240378.419 | 330000.457 | 0 | 0 | 11456.976 | 0 | 3278.481 | 25832 | 40794 | 70302 | 60500 | 57837 | 60000 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299508 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RED VIAL COMUNAL PUENTES GAONA Y ARRAU, RUTA N-291, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-23-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-29 | 2019-10-08 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 2021-03-02 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 263479.041 | 318341.369 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 326591.431 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 301003 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACION PERIODICA PUENTE EL PARRON, RUTA Q-901-N, KM 26.840, COMUNA DE YUNGAY, PROVINCIA DE DIGUILLIN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-39-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2020-12-21 | 2021-03-01 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-11-29 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 339697.4 | 434825.21 | 76394261 | 9 | CONSTRUCTORA LOFE LTDA | 331241.41 | 123174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53834 | 63217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6123 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 304900 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-85, SECTOR GENERAL CRUZ - PEMUCO, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-28-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-30 | 2019-10-24 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-12-18 | DIGUILLÍN | PEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1042559.833 | 807400.895 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 837157.97 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 304903 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CIRCUITO DE PUENTES, PUENTE RELOCA, EL CULBÉNM LLUANCO Y SANTA MARÍA, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-32-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-09 | 2019-10-18 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2021-08-25 | DIGUILLÍN, ITATA | PINTO, QUILLON, YUNGAY, NINHUE | Indice de Precios al Consumidor | 723600.222 | 858889.525 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 894509.953 | 14071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008530-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 340985 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA RUTA N-515, CHILLÁN (CRUCE AV. ANDRÉS BELLO) - SAN BERNARDO, KM 1,680 AL KM 3,372, COMUNA DE CHILLÁN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | 1068829-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-22 | 2021-09-02 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2022-01-12 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 216935.81 | 257131.165 | 76876819 | 6 | CONSTRUCTORA BYA LTDA. | 83106.678 | 199563.175 | 0 | 0 | 138656.039 | 0 | 60907.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 299220 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL ¿CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLÍN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-10 | 2021-04-28 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2025-05-22 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, RANQUIL, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 837775 | 804102.96 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 79221.256 | 216668.818 | 0 | 19990.827 | 18865.598 | 17650.433 | 17108 | 17881.277 | 17881.277 | 17881.277 | 17881.277 | 17881.277 | 35762.554 | 17885.021 | 556882.887 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40008536-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299215 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE DIGUILLIN E ITATA, SECTOR SECANO PONIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | 1068829-38-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-04 | 2020-03-12 | 2021-04-28 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2025-05-28 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, QUILLON, PORTEZUELO, SAN NICOLAS | Indice de Precios al Consumidor | 5499649.394 | 4965989.751 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 433557.933 | 1724105.569 | 0 | 299142.484 | 148931.23 | 253663.855 | 105200 | 164366 | 100669 | 105996 | 49333 | 128046 | 68758 | 300000 | 3096187 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008538-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 299500 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-660 Y RUTA N-701, COMUNAS DE CHILLÁN Y SAN IGNACIO, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-26-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-29 | 2019-10-23 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-01-03 | 2020-06-07 | DIGUILLÍN | CHILLAN, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 780568.784 | 680372.613 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 695879.193 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | EL CARMEN, NINHUE, RANQUIL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40008544-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | EL CARMEN, NINHUE, RANQUIL |  | PROYECTOS | 40008544-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2101.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101.732 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | EL CARMEN, NINHUE, RANQUIL |  | PROYECTOS | 40008544-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358104 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 3 CONSERVACION PUENTES MENORES PUENTE TEMUCO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1898.268 | 1898.268 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1898.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898.268 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | EL CARMEN, NINHUE, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008544-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 291676 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE COLLIPEUMO EN RUTA N-380, COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DE ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | 1068829-35-o119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-11-12 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 2021-04-10 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 890257.576 | 1147430.525 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA | EL CARMEN, NINHUE, RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40008544-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE ÑUBLE(METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 316847 | CONSERVACIÓN PUENTES MENORES, PUENTE TEMUCO, RUTA N-677 KM. 13,1 COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-7-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-27 | 2020-07-09 | 2021-03-05 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-12-02 | DIGUILLÍN | EL CARMEN | Indice de Precios al Consumidor | 547426.858 | 575741.994 | 76091340 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 587156.082 | 24442.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24442.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 313016 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE DIGUILLÍN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-33-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-25 | 2021-03-30 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2025-06-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 799800 | 773617.68 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 92299.271 | 188601.22 | 0 | 17119.515 | 17325.813 | 17375.775 | 16140 | 17140 | 17140 | 17140 | 17140 | 17140 | 17140 | 17800.117 | 551509.243 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321401 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2025-10-19 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO, SAN FABIAN, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 831182.4 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 33645.318 | 200358.572 | 0 | 20697.375 | 18108.124 | 17738.073 | 16514 | 17771 | 17771 | 17771 | 17771 | 17771 | 17771 | 20675 | 646572 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321406 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-43-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-19 | 2021-03-31 | 2021-05-26 | 2021-05-19 | 2025-05-19 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 822700.8 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 106675.411 | 198416.62 | 0 | 17302.631 | 18459.349 | 18512.482 | 17139 | 17568.09 | 17568.09 | 17568.09 | 17568.09 | 17568.09 | 17568.09 | 21594.618 | 576422.042 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 313017 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL DIGUILLIN, SECTOR SUR ORIENTE, ETAPA 1, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-22 | 2020-09-09 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2024-10-02 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 6098819.546 | 4976347.093 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1456019.494 | 1475990.269 | 0 | 146861.037 | 0 | 171721.491 | 100000 | 100000 | 195586.783 | 168537.155 | 92478.195 | 115026.33 | 77583.774 | 308195.504 | 2736466 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319316 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR NORORIENTE, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE¿ | 1. OBRAS | 1068829-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-19 | 2021-03-17 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2025-03-30 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 6100000 | 5424716.489 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 855774.626 | 1630428.118 | 0 | 141975.178 | 236298.726 | 111411.214 | 110000 | 100000 | 100000 | 71565 | 172016 | 173476 | 175040 | 238646 | 3242136 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011094-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 319317 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LAS PROVINCIAS DE PUNILLA E ITATA, SECTOR PONIENTE CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-38-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2025-03-22 | ITATA, PUNILLA | NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 6199999.935 | 6272871.333 | 77724130 | 3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 1472495.743 | 1371711.538 | 0 | 67044.556 | 40885.185 | 152995.31 | 85600 | 3540 | 217367.665 | 64842.556 | 139652.556 | 150830.556 | 216837.354 | 232115.8 | 3642005 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011095-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 315824 | Consultoría a varios proyectos de ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-05 | 2020-11-11 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-12-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 454440 | 438884 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 203153.443 | 39246.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20936 | 18310.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011095-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 315825 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-28-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-13 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | ITATA | COELEMU | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 517564.32 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 237496.557 | 91919.546 | 0 | 21410.099 | 0 | 0 | 0 | 8009.447 | 20833.334 | 41666.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011095-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 313015 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN, RUTA S/R N-253, CRUCE N-269 (ENLACE TIUQUILEMU) - SAN GREGORIO (CALLE ESTADO), KM 1.370 - KM 3.464, COMUNA ÑIQUEN, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020. | 1. OBRAS | 1068829-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-28 | 2020-07-10 | 2020-09-23 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2021-04-03 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 360181.013 | 423816.936 | 76552338 | 9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 433053.179 | 928.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011096-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 315824 | Consultoría a varios proyectos de ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-05 | 2020-11-11 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 2021-12-25 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 454440 | 438884 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 206275.849 | 36315.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18005.407 | 18310.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011096-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 315825 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Región de Ñuble. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-28-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-13 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2021-12-31 | ITATA | COELEMU | Indice de Precios al Consumidor | 450000 | 517564.32 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 234870.233 | 94545.871 | 0 | 24036.423 | 0 | 0 | 0 | 8009.448 | 20833.334 | 41666.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40011096-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 313020 | CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL, CONSERVACIÓN PUENTES MENORES RUTA S/R N-687, PUENTE AGUA VERDE (KM. 0,670) Y PUENTE PALPAL (KM. 2,110) COMUNA DE BULNES, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE, AÑO 2020 | 1. OBRAS | 1068829-12-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-28 | 2020-07-10 | 2020-09-07 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2021-06-10 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 255698.246 | 357958.586 | 88173100 | 2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 347851.795 | 21804.306 | 0 | 0 | 0 | 21804.305 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY |  | PROYECTOS | 40011106-0 | REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-901-N COMUNA DE YUNGAY | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40011106-0 | REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-901-N COMUNA DE YUNGAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 351796 | Diseño de Reposición puente El Parrón en Ruta q-901-n Comuna de Yungay | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-04-01 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Sin Reajuste | 0 | 174000 | 0 | 0 |  | 0 | 30400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10400 | 20000 | 147000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011107-0 | REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309774 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA DE TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | 1068829-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-17 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 331900 | 291600 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 100000 | 31454.39 | 0 | 0 | 19104.39 | 0 | 0 | 3800 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | TREGUACO | de Ñuble | PROYECTOS | 40011111-0 | REPOSICION PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA TREHUACO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309774 | ESTUDIO DE INGENIERIA ¿REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, COMUNA DE SAN IGNACIO Y PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA DE TREHUACO, REGIÓN DE ÑUBLE | 2. ESTUDIOS | 1068829-26-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-17 | 2020-10-01 | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-06-24 | ITATA | TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 331900 | 291600 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 115506.62 | 63681.425 | 0 | 0 | 27331.425 | 0 | 0 | 25800 | 10550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | PEMUCO, SAN IGNACIO, YUNGAY | de Ñuble | PROYECTOS | 40011113-0 | CONSTRUCCION PASADAS URBANAS RUTA N-59-Q SECTOR CHILLAN - LIMITE REGIONAL | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309768 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Pasadas Urbanas Ruta N-59-Q-Sector Chillán Límite Regional, Región de Ñuble | 2. ESTUDIOS | 5048-48-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-13 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-10-15 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 577043 | 573600 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 356008.568 | 248500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161862 | 0 | 0 | 45676 | 0 | 0 | 0 | 40962 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE ÑUBLE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 309757 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, DE VARIAS COMUNAS DE LA REGIÓN DE ÑUBLE (NUEVO 2020) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 2021-10-28 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2022-05-15 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 202020 | 205694.1 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 218237.009 | 0 | 0 | 73475.194 | 28496.815 | 26940 | 36443 | 35851 | 17031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 340852 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE, RUTA N-48-O, CRUCE RUTA 5 (BULNES) - CRUCE RUTA 146, KM 11.1, COMUNAS DE BULNES Y QUILLÓN, PROVINCIA DE DIGUILLÍN, REGIÓN DE ÑUBLE (SEGUNDO LLAMADO). | 1. OBRAS | 1068829-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-24 | 2021-09-23 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2022-04-05 | DIGUILLÍN | BULNES, QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 1057466.13 | 1318446.394 | 77274400 | 5 | CONSTRUCTORA RIO MAULE LTDA | 0 | 1355348.195 | 0 | 0 | 0 | 95227.195 | 159443 | 388669 | 37916 | 42917 | 231176 | 100000 | 0 | 300000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 340854 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE QUILLÓN, EN RUTA N-48-0, KM 18.2 Y PUENTE PEÑABLANCA, EN RUTA N-720, KM 7.8 COMUNA DE QUILLÓN, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | 1068829-29-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-08-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-13 | 2022-12-09 | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, COELEMU | Indice de Precios al Consumidor | 704203.92 | 841714.183 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 284600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142300 | 142300 | 569199 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 347214 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE VISTA BELLA, EN RUTA N-662, KM 17.1 Y PUENTE BURCA, EN RUTA 126 SUR, KM 86.8, COMUNAS DE CHILLÁN Y COELEMU, REGIÓN DE ÑUBLE (TERCER LLAMADO). | 1. OBRAS | 1068829-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-22 | 2021-11-16 | 2022-02-24 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-08-29 | DIGUILLÍN, ITATA | CHILLAN, COELEMU | Indice de Precios al Consumidor | 662157.65 | 849786.752 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 864215.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112233.467 | 112233.467 | 112233.468 | 112233.468 | 112233.468 | 303048.374 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | BULNES | de Ñuble | PROYECTOS | 40011118-0 | CONSERVACION PTE EL ROBLE Y OTROS VARIAS COMUNAS REG DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355573 | CONSERVACIÓN PUENTE EL ROBLE Y OTROS, CONSERVACIÓN PUENTE CHOLGUAN, EN RUTA N-97-Q, KM 31.7, COMUNA DE YUNGAY, REGIÓN DE ÑUBLE (TERCER LLAMADO). | 1. OBRAS | 1068829-14-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-20 | 2023-01-16 | DIGUILLÍN | YUNGAY | Indice de Precios al Consumidor | 298202.1 | 298202.1 | 0 | 0 |  | 0 | 70807.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35403.788 | 35403.789 | 238390.75 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | PUNILLA | SAN CARLOS, SAN FABIAN |  | PROYECTOS | 40020935-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | QUILLON | de Ñuble | PROYECTOS | 40021426-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148, SECTOR QUEIME 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330032 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148, SECTOR QUEIME 2021 (NUEVO 2021) | 1. OBRAS | 979-30-LP19 | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-09-21 | 2022-03-21 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 20276.514 | 73426 | 87636100 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 11819.944 | 43212 | 0 | 0 | 3600.702 | 10802.106 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3601 | 3602.192 | 3601 | 39118.42 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS |  | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 351799 | Conservación de puentes menores, varios puentes ruta N -888 comuna de Quillón, Región de Ñuble | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-01-01 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 1180000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1310311 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355915 | Conservación de Puentes Menores, varios puentes comunas de San Carlos, Coihueco y San Nicolás. Región de Ñuble. | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | PUNILLA | COIHUECO, SAN CARLOS, SAN NICOLAS | Sin Reajuste | 0 | 3866000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4295844 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40026112-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES, DIVERSOS SECTORES, REGIÓN DE ÑUBLE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355916 | Conservación de Puentes Menores, varios puentes comunas de Chillán, San Ignacio, Quillón y Bulnes. Región de Ñuble. | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-06-01 | DIGUILLÍN | BULNES, CHILLAN, QUILLON, SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 0 | 2417779.8 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2686845 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 321648 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-44-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-02-16 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-06-08 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 803520 | 838272 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 92836.516 | 219150.669 | 0 | 37262.937 | 18808.728 | 18917.004 | 18670 | 17914 | 17914 | 17914 | 17914 | 17914 | 17914 | 18008 | 585290.968 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, PINTO, QUILLON, SAN IGNACIO, YUNGAY, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, RANQUIL, TREGUACO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40029641-0 | CONSERVACION MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 321647 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE PUNILLA, SECTOR CENTRO, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 1. OBRAS | 1068829-37-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-09 | 2021-01-25 | 2021-03-10 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2025-04-01 | PUNILLA | SAN CARLOS, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 5999999.96 | 5247984.347 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 719593 | 1726883.152 | 0 | 0 | 187530.381 | 132185.121 | 100000 | 90000 | 150000 | 147596.701 | 206291.939 | 155673.932 | 324949.078 | 232656 | 3387081 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335092 | PEAJE GP INV 2 (2021) Solicita financiamiento para efectuar los pagos mensuales por el servicio de telefonia satelital de la plaza de peaje Chaimávida | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 5840.52 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 486.71 | 0 | 0 | 0 | 486.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 612.016 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337940 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantención, Reparación con Suministro de Repuestos e Insumos para Equipos Bulldozer y Chancador, pertenecientes a la dotación de la Dirección de Vialidad; Licitación Pública ID 5284-3-LR21. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 500381.155 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 156088.288 | 0 | 0 | 11701.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 87158.333 | 2000 | 4018.125 | 49210.412 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338130 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 19052.912 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 764.438 | 0 | 685.015 | 79.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 340773 | PEAJE: Solicita financiamiento para efectuar la adquisición de elementos de desratizacion y desinfeccion para plazas de peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | Sin Reajuste | 0 | 2546.848 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355750 | Repuestos, Reparaciones y Mantenciones para Maquinaria AD 2022 Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 38321.868 | 0 | 711.853 | 889.227 | 36720.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355752 | Repuestos, Reparaciones y Mantenciones para Vehículo AD 2022 Ñuble | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47.79 | 0 | 0 | 47.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355754 | Materiales e Insumos para AD 2022 Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 2986790.6 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 488967.379 | 0 | 31531.832 | 290662.26 | 166773.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 355755 | Servicios asociados a la AD 2022 Ñuble | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 340000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 122617.589 | 0 | 40483.411 | 49530.995 | 32603.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.021 | 0 | 185.565 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356760 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 17219415 | k | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 41.28 | 0 | 0 | 8.18 | 33.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357113 | PEAJE: Imputación anual 2022 de Servicio de telefonía satelital e Internet para plaza de Peaje Chaimavida | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | CHILLAN | Sin Reajuste | 0 | 4380.39 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 973.42 | 0 | 0 | 973.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 357864 | Servicio de Seguridad y Vigilancia Plaza Peaje Chaimavida - Ñuble 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | DIGUILLÍN | QUILLON | Sin Reajuste | 0 | 47909.4 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3586290.374 | 0 | 0 | 8710.8 | 4355.4 | 100255.4 | 330055.4 | 230855.4 | 229955.4 | 229955.4 | 429955.4 | 813808.983 | 1208382.791 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, BULNES, CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, QUIRIHUE, COBQUECURA, COELEMU, NINHUE, PORTEZUELO, SAN CARLOS, COIHUECO, ÑIQUEN, SAN FABIAN, SAN NICOLAS | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030648-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN DE ÑUBLE 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL |  | PROYECTOS | 40030688-0 | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGIÓN DE NUBLE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | ITATA | RANQUIL | de Ñuble | PROYECTOS | 40030688-0 | REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGIÓN DE NUBLE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 351800 | Diseño Reposición Puente Ñipas en ruta n-122, Región de Ñuble | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | ITATA | RANQUIL | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 104410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104410 | 372000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO |  | PROYECTOS | 40033699-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN | EL CARMEN, SAN IGNACIO | de Ñuble | PROYECTOS | 40033699-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Ñuble | 355772 | DISEÑO DE MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO PUENTE URRUTIA | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-10-01 | DIGUILLÍN | SAN IGNACIO | Sin Reajuste | 0 | 134510 | 0 | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 123000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL ÑUBLE 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345934 | Consultoría a Varios Proyectos de Ingeniería Plan Ñuble, De La Dirección Regional De Vialidad, Región De Ñuble Etapa 2 ADELANTADO 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-11-01 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 48000 | 516000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL ÑUBLE 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 345935 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Caminos Básicos por Conservación 2021 - 2023, Región de Ñuble ADELANTADO 2021 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-11-01 | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | BULNES, COBQUECURA, COIHUECO | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 50000 | 50000 | 50000 | 48000 | 520000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL ÑUBLE 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 345938 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN RUTA N-800, CRUCE N-820 (HOSTERÍA EL LEÓN) - LAS HERAS - EL BAÚL, KM 0,000 AL KM 0,340; RUTA N-820, CRUCE N-86 (HUACAMALÁ) - LAS PERDICES - EL PELEY - TALCAMO, KM 4,012 AL KM 11,940; Y RUTA S/R-N-824, CRUCE N-800 (HOSTERÍA E | 1. OBRAS | 1068829-62-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-01-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-13 | 2023-06-08 | DIGUILLÍN | QUILLON | Indice de Precios al Consumidor | 2084488.762 | 2380657.612 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 1281819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72727 | 172727 | 245455 | 245455 | 545455 | 1333439 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Ñuble | DIGUILLÍN, ITATA, PUNILLA | CHILLAN, YUNGAY, COBQUECURA, TREGUACO, COIHUECO, SAN NICOLAS | de Ñuble | PROYECTOS | 40035393-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL ÑUBLE 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 345939 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACION RUTA N-349, CRUCE RUTA 5 (MENELHUE) - QUILETO - CRUCE N-335 (CUADRAPANGUE), KM 0,0 AL KM 6,6, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DE PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | 1068829-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-01-18 | 2022-03-09 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2023-01-24 | PUNILLA | SAN CARLOS | Indice de Precios al Consumidor | 1312128.938 | 1262872.548 | 77850430 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA REMFISC LTDA. | 0 | 799183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25455 | 89326 | 125455 | 250909 | 308038 | 592562 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | ESTUDIOS BÁSICOS | 40017124-0 | DIAGNOSTICO PUENTE JUAN PABLO II, PROVINCIA DE CONCEPCION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 333566 | Diagnostico Puente Juan Pablo II, Provincia de Concepción | 2. ESTUDIOS | 5048-38-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-15 | 2021-08-25 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2023-04-17 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 780950 | 660750 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 158987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52250 | 0 | 0 | 53063 | 0 | 0 | 53674 | 546000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 318963 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-75, Mulchén - Quilaco, variante Quilaco, Provincia de Biobío , Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-45-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-01 | 2020-11-05 | 2020-12-29 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2022-07-12 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | Indice de Precios al Consumidor | 359000 | 321565.788 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 168485.082 | 36374.768 | 0 | 31374.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140677.896 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | de Tarapacá | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO |  | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2503.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503.114 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO |  | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357966 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 68 MEJORAMIENTO RUTA Q-75 SECTOR MULCHEN - QUILACO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 10496.886 | 10496.886 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 10496.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10496.886 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 318962 | Mejoramiento Ruta Q-75 Mulchén - Quilaco , Variante Quilaco , Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-39-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-29 | 2020-11-25 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2022-05-24 | BIO-BIO | MULCHEN, QUILACO | Sin Reajuste | 4299981.753 | 788369.946 | 59160350 | 7 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 525817.01 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225129.628 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 20090722-1 | MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 358557 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4000 | 40000 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO |  | PROYECTOS | 20183209-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIÓNES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI, SANTA JUANA |  | PROYECTOS | 30067364-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291732 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal Reposicion Puente Duqueco y Accesos, Sector San Antonio de Duqueco - El Guindo, Tramo Quilleco - Santa Bárbara, Comuna de Quilleco - Santa Bárbara, Provincia Del Biobio, Región del BioBio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-23 | 2020-02-04 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-03-24 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 451180 | 451003.5 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 352086.549 | 127999.839 | 0 | 54275.839 | 0 | 0 | 0 | 24819 | 23463 | 25442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO, SANTA BARBARA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 53.054 | 1000 | 0 | 0 | 124 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.354 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | QUILLECO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 30071340-0 | REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 291733 | Reposición Puente Duqueco y Accesos, Región del Bio Bío | 1. OBRAS | 5048-46-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-09-27 | 2019-12-03 | 2020-05-13 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 2022-03-04 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 6809812.923 | 3257576.608 | 59160350 | 7 | COPCISA S.A. AGENCIA EN CHILE | 3437105.52 | 306999.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121256 | 121290 | 56596.74 | 7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 356843 | Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 27506.73 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1931.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.04 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 329518 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, por Bajo los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-80-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-09-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-22 | 2023-08-22 | ARAUCO | CURANILAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 382500 | 308400 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 65280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12928 | 12992 | 13056 | 13120 | 13184 | 252954 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1597.926 | 3000 | 0 | 0 | 87.646 | 71.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840.739 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 338913 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 27 28 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 14443.655 | 15905.817 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 15905.817 | 0 | 0 | 0 | 15905.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 338914 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 32 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5413.698 | 5413.698 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5413.698 | 0 | 0 | 5413.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 338915 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 35 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8212.957 | 8212.957 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 8212.957 | 0 | 0 | 8212.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 338917 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 40 41 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 44618.989 | 48554.651 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 48554.651 | 0 | 0 | 48554.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 386912.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386912.877 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329519 | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue-Nacimiento, por bajo los Ríos, Provincia de Biobío, Región del Biobio | 1. OBRAS | 5268-64-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-13 | 2021-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-01 | 2023-07-25 | ARAUCO | CURANILAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5783813.101 | 5276725.19 | 96534570 | 1 | SERGIO CERVA S.A. | 0 | 2968950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182700 | 102000 | 910000 | 912000 | 862250 | 2542496 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | CURANILAHUE, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30077015-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 342447 | Construcción Mejoramiento Conexión Vial Curanilahue - Nacimiento, Reposición Puente Los Patos, Comuna de Nacimiento, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-11-O122 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-28 | 2023-10-21 | BIO-BIO, ARAUCO | NACIMIENTO, CURANILAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1877321.985 | 1877321.985 | 0 | 0 |  | 0 | 1125750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 301500 | 302000 | 471750 | 843072 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES, LAJA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30083090-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30113702-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS VIII REGIÓN AÑO 2012-2016 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30122999-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DEL BIOBIO AÑO 2013 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CAÑETE, TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30123855-0 | REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 213233 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta P-70, Peleco - Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío (nuevo 2014) | 2. ESTUDIOS | 5048-11-LP14 | En Ejecución | Propuesta publica | 2014-04-29 | 2014-07-23 | 2014-08-11 | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2021-03-01 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 950000 | 953940.9 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 942172.794 | 101175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8828 | 0 | 0 | 87847 | 0 | 4500 | 0 | 47183.25 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30127129-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RUTA 156, PROVINCIAS BIOBIO Y CONCEPCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME |  | PROYECTOS | 30132689-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | del Biobío | PROYECTOS | 30132689-0 | CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351717 | Diseño Construcción Interconexión Vial Dichato, Florida y Hualqui Nuevo 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2025-04-01 | CONCEPCION | FLORIDA, HUALQUI, TOME | Sin Reajuste | 0 | 816514 | 0 | 0 |  | 0 | 104410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 64410 | 794000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 30136947-0 | MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE-TRONGOL BAJO, CURANILAHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 550629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 150629 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 329520 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-23 | 2021-06-08 | 2021-07-15 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2023-02-03 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 422400 | 314239.068 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 52335 | 238530.129 | 0 | 0 | 70178.135 | 0 | 36877.92 | 18524.723 | 18610.485 | 18696.248 | 18782.011 | 18867.773 | 18953.536 | 19039.298 | 49371.361 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES |  | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 30145872-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329521 | Mejoramiento Ruta Q-30, La Mona-Alamo Huacho , Los Angeles, Provincia de Biobio, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-13-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-24 | 2021-05-14 | 2021-06-16 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2023-01-12 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 5449505.939 | 5057417.975 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 470819.999 | 3922717.776 | 0 | 449616.35 | 735331.426 | 0 | 0 | 0 | 239400 | 280800 | 543150 | 339360 | 340760 | 994300 | 276124 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 30172125-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213250 | Mejoramiento Conexión Vial Concepción - Chiguayante, Etapa 1, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5048-40-B214 | Terminado | Propuesta publica | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-12-02 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2017-10-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 5800000 | 6037018.309 | 59073330 | K | DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE | 7167537.527 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224126-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30224372-0 | CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 286909 | Terminación Conservación periodica obras de emergencias puentes: El Boldo y El Pellin en Ruta N-414, Comuna de Quirihue, Región de Ñuble | 1. OBRAS | 5268-5-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-30 | 2019-06-11 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 2021-05-01 | ITATA | QUIRIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 559886.813 | 753950.504 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 790872.565 | 5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 356843 | Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 27506.73 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327393 | Asesoría a la Inspección Fiscal ¿Construcción Plaza de Peaje San Roque, Obras Viales Ruta 156 de la Madera, Región del Biobío¿. 2 llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-14-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-29 | 2022-05-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-27 | 2023-04-27 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 139035 | 139035 | 0 | 0 |  | 0 | 79041.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7090.785 | 14251.088 | 14320.605 | 14390.123 | 14459.64 | 14529.158 | 66006.866 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30257623-0 | CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355827 | Construcción Plaza de Peaje San Roque, obras viales Ruta 156 de La Madera, Región del Biobío 2°llamado. | 1. OBRAS | 5268-8-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-07 | 2022-03-11 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-30 | 2023-03-26 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Indice de Precios al Consumidor | 2051953.276 | 2526374.133 | 76317689 | 4 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 0 | 1194200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81200 | 102000 | 505000 | 506000 | 1435938 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327334 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5 Mulchén-Negrete, Sector Mulchén-Negrete, Tramo DM 130 al DM 30.120, Comunas Mulchén y Negrete, Provincia del Bio Bío, Región del Bio Bío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-73-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-11-12 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-07-01 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 679200 | 802237.5 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 270434.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76438 | 38507 | 38653 | 38799 | 38945 | 39092.829 | 603000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000.292 | 0 | 0 | 87.646 | 91.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12455.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12455.17 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357615 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12 13 MEJORAMIENTO RUTA Q-80 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5248.355 | 5248.355 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5248 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358103 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3 16 MEJORAMIENTO RUTA Q-80 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2081.481 | 2081.481 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2081.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.481 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359291 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 8 MEJORAMIENTO RUTA Q-80 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 887.138 | 887.138 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359292 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 10 MEJORAMIENTO RUTA Q-80 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2578.438 | 2578.438 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2578.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578.438 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359294 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 11 MEJORAMIENTO RUTA Q-80 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2255.765 | 2255.765 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2255.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.765 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359295 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14 MEJORAMIENTO RUTA Q-80 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 693.637 | 693.637 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359296 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 17 MEJORAMIENTO RUTA Q-80 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 725.745 | 725.745 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE |  | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359297 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 18 MEJORAMIENTO RUTA Q-80 CRUCE RUTA 5 MULCHEN - NEGRETE | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 74.271 | 74.271 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30259523-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327337 | Mejoramiento Ruta Q-806, Cruce Ruta 5, Mulchen-Negrete, Provincia de Biobío, Región de Biobío. | 1. OBRAS | 5048-57-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-10-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-06-20 | BIO-BIO | MULCHEN, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 16190536.077 | 17537958.144 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 1586971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249143 | 225854 | 226710 | 227566 | 228422 | 429276 | 17709000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, TUCAPEL, YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30259623-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227840 | Estudio de Ingeniería Construcción de Ciclovias y Obras Anexas Varias Rutas, Región del Bio Bio | 2. ESTUDIOS | 5048-27-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-07-10 | 2015-08-27 | 2015-12-23 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2019-01-04 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 455485 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 475346.691 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30281072-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-54 YUMBEL-YUMBEL ESTACION, PROV. BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 305198 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-54, Yumbel - Yumbel Estación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | 5268-26-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-27 | 2019-10-11 | 2019-10-25 | 2019-11-07 | 2019-11-07 | 2021-04-30 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 340000 | 317213.75 | 78381630 | K | INGENIERIA EL ALBA SPA | 308652.474 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30286872-0 | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338193 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-04 | 2021-07-12 | 2021-09-14 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2022-09-27 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 212520 | 219699 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 206745.11 | 0 | 43913.979 | 19168.37 | 19276.442 | 19366.502 | 19456.562 | 19546.622 | 19636.682 | 19726.742 | 19816.802 | 6836.407 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | ARAUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30286872-0 | REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337112 | Reposición Puente Laraquete, Ruta 160, Comuna de Arauco, Región del Biobío. 2° llamado | 1. OBRAS | 5268-20-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-22 | 2021-06-02 | 2021-08-11 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2022-08-25 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 2150000 | 2887040.433 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 0 | 3126782.515 | 0 | 0 | 310058.388 | 146849.127 | 243180 | 302400 | 201450 | 172500 | 219000 | 330000 | 419900 | 781445 | 18073 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ANTUCO | del Biobío | PROYECTOS | 30290173-0 | MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292115 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta Q-45, Abanico-Paso Internacional Pichachén, Antuco, Región del BioBío. | 2. ESTUDIOS | 5048-11-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-17 | 2019-06-28 | 2019-07-17 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2022-07-12 | BIO-BIO | ANTUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1395000 | 1150000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 902626.018 | 136683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46923 | 8900 | 18070 | 0 | 56890 | 0 | 5900 | 209322.2 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 356843 | Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 27506.73 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 348274 | Conservación Plan Indígenas año 2020 y terminación otro contrato, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 313500 | 0 | 0 |  | 0 | 40650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10100 | 10150 | 20400 | 66000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, ANTUCO, MULCHEN, NEGRETE | del Biobío | PROYECTOS | 30370479-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 348276 | Terminación Conservación Caminos indígenas año 2017, sector Centro Norte, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 509000 | 0 | 0 |  | 0 | 121950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 50750 | 51000 | 399000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Ñuble | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 254454 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Ñuble, sector Ñuble Norte, Etapa III, Región del Bio Bio. | 1. OBRAS | 5268-34-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-22 | 2016-08-12 | 2016-10-21 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2021-04-17 | DIGUILLÍN, PUNILLA | CHILLAN, PINTO, COIHUECO, SAN CARLOS, SAN FABIAN, ÑIQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 6299999.861 | 7266067.965 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 7723952.8 | 28246.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28246.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30370826-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 262118 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa II, Region del Biobío | 1. OBRAS | 5268-57-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2017-02-08 | 2017-03-17 | 2017-04-04 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2021-06-11 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 6797456.634 | 6194910.755 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 6205570.248 | 10565.964 | 0 | 0 | 5566.122 | 0 | 0 | 0 | 4999.892 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | -0.061 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30370937-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 271405 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-238 del km 0.000 al km 5.280, Comuna de Laja, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-61-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-07-28 | 2017-09-12 | 2017-09-15 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2018-04-24 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 683352.359 | 562838.529 | 76522310 | 5 | CONSTRUCTORA TOPP LIMITADA | 568849.771 | 6999.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL | del Biobío | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 282621 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta O-60 Sector Yumbel - Rere, Yumbel, Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | 5268-75-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-11-06 | 2018-12-13 | 2018-12-21 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2020-10-06 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 247105 | 270683 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 258279.742 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | YUMBEL |  | PROYECTOS | 30387097-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, LOTA |  | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | del Biobío | PROYECTOS | 30393223-0 | MEJORAMIENTO RUTA O-846, SECTOR EL LAUREL - LOTA, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 263499 | Mejoramiento Ruta O-846, Sector El Laurel - Lota, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-44-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-07-05 | 2017-09-05 | 2017-09-14 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2020-05-30 | CONCEPCION | CORONEL, LOTA | Indice de Precios al Consumidor | 5399196.17 | 4866398.945 | 83407700 | 0 | NAVARRETE Y DIAZ CUMSILLE INGENIEROS CIVILES S.A. | 5061999.008 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349253 | AIF Mejoramiento Ruta P-721; P-722 Sector Tirúa-Loncontripay - Los Maquis. (SEGUNDO LLAMADO) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-05-01 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 662000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 331.012 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 18.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1981.648 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA | del Biobío | PROYECTOS | 30395625-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 349251 | Mejoramiento Rutas P-721; P-722 Sector Tirúa-Loncontripay - Los Maquis, Comuna de Tirúa , Provincia de Arauco, Región del Bio Bio | 1. OBRAS | 5048-6-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-07-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-20 | 2024-09-09 | ARAUCO | TIRUA | Indice Polinomico | 8999999.998 | 8999999.998 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9950000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 263519 | Estudio de Ingeniería Camino Básico Intermedio Ruta Q-689, Camino Ralco-Palmucho, Sector Km 3.0 al Km 27.10A., Provincia de Biobio, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | 687236-16-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-07-07 | 2017-08-11 | 2017-08-24 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2019-12-05 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO | Indice de Precios al Consumidor | 275910 | 274736.6 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 287320.947 | 55.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327364 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector Ralco-Palmucho, Tramo Ruta Q-689, DM 89.600,000 al DM 113.680,000, Comuna Alto Bio Bío, provincia del Bio Bío, Región del Bio Bio | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-68-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-05-24 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 568560 | 568560 | 0 | 0 |  | 0 | 127853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36185 | 18196 | 18265 | 18334 | 18402 | 18471 | 498000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | ALTO BIO BIO | del Biobío | PROYECTOS | 30445322-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327363 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio, Ruta Q-689, Sector: Ralco-Palmucho, Tramo: DM. 89.600,00 al DM. 113.680,00, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5048-46-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-06 | 2021-08-27 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-12-23 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 9100000 | 8988251.235 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 0 | 1690978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238833 | 239745 | 140657 | 241569 | 242480 | 243391 | 344303 | 8091000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268737 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos Sector Concepción Poniente Etapa II y Ruta de la Madera Provincias de Concepción y Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-25-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-27 | 2017-07-31 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2022-04-21 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 920160 | 1132730.638 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 1132377.509 | 88698.65 | 0 | 36813.194 | 18371.862 | 18030.594 | 15483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 268757 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos Sector Concepcion Oriente Etapa II y Sector Biobío Norte Etapa II, Provincias de Concepción y Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-47-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-31 | 2017-10-06 | 2017-10-26 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 2022-01-29 | BIO-BIO, CONCEPCION | CABRERO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 920160 | 977352 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 984750.893 | 78244.27 | 0 | 30817.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47426.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | de Ñuble | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 289499 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillin, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-86-0118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-19 | 2019-04-11 | 2019-08-13 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2023-09-10 | DIGUILLÍN | CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 686400 | 638023.68 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 359185.414 | 162437.709 | 0 | 30029.648 | 15195.597 | 14571.464 | 14800 | 14592 | 14592 | 14592 | 14592 | 14592 | 14881 | 0 | 166685 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 313118 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa II, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-13 | 2020-08-11 | 2020-11-30 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2022-11-09 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 294216 | 281685.6 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 144155.032 | 161624.557 | 0 | 26883.829 | 13838.111 | 13595.617 | 13657 | 13718 | 13779 | 13841 | 13902 | 13963 | 14024 | 10423 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268779 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la provincia de Biobío, Sector Norte Etapa II Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-92-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-11-06 | 2017-12-13 | 2017-12-20 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2022-04-30 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 7497144.871 | 6319470.569 | 77652940 | 0 | SOCOAR LTDA. | 5030115.065 | 1132472.037 | 0 | 163145.99 | 159725.768 | 58596.679 | 0 | 0 | 751003.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 268783 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-56-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-07-24 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2021-10-22 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 7399976.352 | 7875074.617 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 8237055.141 | 160619.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160619.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | de Ñuble | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 289498 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Diguillín, Sector Nororiente, Etapa I, Región de Ñuble | 1. OBRAS | 5268-80-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-28 | 2019-03-08 | 2019-06-06 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2023-04-27 | DIGUILLÍN | CHILLAN VIEJO, EL CARMEN, PEMUCO, SAN IGNACIO | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 5727984.078 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 3801955.573 | 1536862.662 | 0 | 125738.696 | 110891.15 | 65608.816 | 65000 | 118295 | 106380 | 101766 | 103028 | 124160 | 183549 | 432446 | 999672 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 319718 | Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa II, Región del Biobío. 2° llamado | 1. OBRAS | 5268-30-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 2020-09-14 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2022-11-23 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 2820448.413 | 3947007.968 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1347520.651 | 2656067.283 | 0 | 232599.006 | 507234.1 | 201051.177 | 169755 | 102303 | 285425 | 103203 | 230340 | 289175 | 394978 | 140004 | 365411.507 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CHIGUAYANTE, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, CAÑETE, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 30447975-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 358557 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4000 | 40000 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | TIRUA |  | PROYECTOS | 30458874-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 304920 | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2019-2020, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-39-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-22 | 2019-11-27 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2022-03-30 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 550000 | 508152 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 388644.116 | 164437.93 | 0 | 0 | 31639.379 | 33359.551 | 0 | 0 | 99439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 313586 | Estudio de Ingeniería para diseño de reparación de puentes definitivos, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-43-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-09-01 | 2020-10-20 | 2020-10-30 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2022-02-17 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 365400 | 330210 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 301278.043 | 19562.25 | 0 | 0 | 12263.25 | 0 | 7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 304943 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Paso Oscuro en Km 5,49 Ruta S/R O-904 y Puente El Fuerte 2 en Ruta S/R Q-418, Comuna de Santa Juana, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-36-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-08 | 2019-11-19 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2021-01-30 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 427189.283 | 586075.088 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 599804.227 | 1079.47 | 0 | 0 | 1079.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 315079 | CONSERVACIÓN RUTA 160, KM 108 AL KM 115, COMUNA DE LOS ÁLAMOS, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO. (2°Lllamado) | 1. OBRAS | 5268-9-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-02-19 | 2020-03-31 | 2020-05-26 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2021-01-18 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 449931.246 | 451073.408 | 77006360 | 4 | GESTION VIAL LTDA. | 460415.43 | 109.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 318780 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puentes Huelón y s/n en Km 50,185, Ruta s/r-Q-699, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío (2°Llamado) | 1. OBRAS | 5268-24-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-19 | 2020-06-25 | 2020-07-17 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2021-05-09 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 1670470.949 | 1451175.511 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 1484509.551 | 4826.225 | 0 | 0 | 4826.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 320113 | Conservación Periódica Red Vial Comunal Puente Vilcuncura 2, Ruta s/r Q-667 Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío (3°llamado) | 1. OBRAS | 5268-37-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2020-09-24 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2021-07-02 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 616708.456 | 592624.695 | 76091340 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 607587.975 | 2885.64 | 0 | 2885.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 30481242-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327619 | Conservación Puente Perales Ruta O-90-Q, Comuna Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-50-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-20 | 2020-12-17 | 2021-01-08 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2022-02-28 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 943330.85 | 1033011.04 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 636719.787 | 467098.994 | 0 | 152368.929 | 73548.317 | 47271.429 | 0 | 0 | 189423.319 | 4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30481287-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 281874 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-500 Cruce Ruta 146 (Cabrero) - Cruce Q-510 (Lomas de Angol),Km 1.76 al Km 4.36, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-27-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-22 | 2018-08-08 | 2018-08-22 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2019-04-14 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 424063.188 | 416910.684 | 76328987 | 7 | CONSTRUCTORA RIÑIHUE EIRL | 421859.368 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 30485332-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306921 | Conservación Puentes Menores, Puente Pissis en Ruta O-298, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-45-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-29 | 2019-12-03 | 2019-12-24 | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 2020-12-02 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 772379.722 | 815393.4 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 831871.951 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, TALCAHUANO, HUALPEN | del Biobío | PROYECTOS | 30485803-0 | HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 285121 | Estudio de Ingeniería de Detalle Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente-Puerto de Talcahuano | 2. ESTUDIOS | 5268-69-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-10-11 | 2018-11-22 | 2018-11-29 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2020-10-12 | CONCEPCION | TALCAHUANO | Indice de Precios al Consumidor | 861333 | 710000 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 597859.999 | 170662.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170662.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 356843 | Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 27506.73 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300103 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de las provincias de Concepción y Biobío, sector Santa Juana y Nacimiento Etapa III, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-8-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-06 | 2020-04-21 | 2020-05-18 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 2024-05-03 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 539771.5 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 214380.436 | 150425.162 | 0 | 16855.417 | 16752.808 | 12691.521 | 12748.944 | 12806.366 | 12863.789 | 12921.211 | 12978.634 | 13036.056 | 13093.479 | 13676.937 | 234190.919 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 300108 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Lleulleu Sur Poniente, etapa III, Región de Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-1-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-15 | 2020-07-23 | 2020-09-14 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2024-08-24 | ARAUCO | ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 538506.827 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 164864.163 | 154605.447 | 0 | 26233.229 | 12847.885 | 12606.059 | 12662.838 | 12719.617 | 12776.396 | 12833.175 | 12889.954 | 12946.733 | 13003.512 | 13086.049 | 285894.941 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | Interregional | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Ñuble | 300552 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONTRATO DE CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1068829-17-o120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-16 | 2020-12-21 | 2020-12-30 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2025-05-03 | CONCEPCION, DIGUILLÍN | CONCEPCION, CHILLAN | Indice de Precios al Consumidor | 837000 | 894013.68 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 132706.176 | 218236.406 | 0 | 20835.612 | 20269.898 | 20327.636 | 18625 | 19625 | 19625 | 19625 | 19625 | 19625 | 19625 | 20428.26 | 589919.799 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315108 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-04 | 2020-04-22 | 2020-05-26 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2024-05-23 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 549283.548 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 198939.831 | 157373.255 | 0 | 25512.468 | 13183.973 | 12952.575 | 13011.009 | 13069.444 | 13127.878 | 13186.313 | 13244.747 | 13303.182 | 13361.616 | 13420.05 | 256541.642 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315114 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Arauco Norte, Etapa III, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-05 | 2020-04-20 | 2020-05-19 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 2024-05-18 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 571289.7 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 211150.143 | 167022.882 | 0 | 24444.072 | 13182.733 | 13709.077 | 13770 | 13831 | 13891 | 13952 | 14013 | 14073 | 14134 | 18023 | 266618 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315564 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global de Caminos a Precios Unitarios de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-10-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-03 | 2020-04-15 | 2020-05-18 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2022-05-02 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 343413 | 290019.88 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 236614.07 | 58325.261 | 0 | 22647.993 | 13343.719 | 13934.825 | 8398.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300057 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-65-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-18 | 2020-03-25 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2024-04-17 | BIO-BIO | LAJA, LOS ANGELES, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE | Indice de Precios al Consumidor | 5603000 | 4756172.89 | 76950166 | 5 | INV. E INMOBILIARIA SAN IGNACIO SPA | 2178872.808 | 1235256.791 | 0 | 91905.886 | 108199.722 | 95128.183 | 68468 | 78920 | 237809 | 98956 | 93679 | 114742 | 126767 | 120682 | 2012080 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300058 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, Sectores de Santa Juana y Nacimiento, Etapa III, Region del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-64-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-07 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 7037000 | 6234254.854 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 3167857.718 | 1586826.027 | 0 | 484297.269 | 211315.53 | 118911.228 | 95625 | 135600 | 68100 | 68400 | 68700 | 92000 | 151077 | 92800 | 1891547 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300084 | Conservación global mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Arauco, Sector Norte, Etapa III , Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-63-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-04 | 2020-02-21 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2024-03-11 | ARAUCO | ARAUCO, CURANILAHUE, LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 5999589.798 | 5994692.211 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 1764106.128 | 1977616.537 | 0 | 563007.817 | 107667.393 | 175735.327 | 123750 | 50850 | 102150 | 102600 | 114500 | 184000 | 231000 | 222356 | 3052729 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 300089 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la provincias de Concepción y Biobío, Ruta 156 de la Madera, etapa III Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-62-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-01-31 | 2020-02-26 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2022-04-14 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 3299793.566 | 3714283.448 | 77148396 | 8 | CONSTRUCTORA CONSORCIO QUILLIN-ECOPSA LTDA | 2563617.025 | 1246572.672 | 0 | 139357.308 | 177671.501 | 70460.562 | 174375 | 259900 | 424808.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.116 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | Interregional | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Ñuble | 300549 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ITATA, SECTOR COSTA, ETAPA I, REGIÓN DE ÑUBLE. | 1. OBRAS | 1068829-5-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-13 | 2020-05-14 | 2020-09-09 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 2024-09-14 | CONCEPCION, ITATA | TOME, COBQUECURA, COELEMU, QUIRIHUE, TREGUACO | Indice de Precios al Consumidor | 4958344.498 | 4187530.2 | 77724130 | 3 | SOC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CAREL LTDA. | 2053386.737 | 1100913.725 | 0 | 37431.989 | 63871.945 | 58488.156 | 100000 | 100000 | 83299.353 | 86375.89 | 49730.208 | 143493.233 | 169509.208 | 208713.743 | 1864963.6 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308856 | Conservación Global de Caminos, a serie de Precios Unitarios, de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa I, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-68-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-24 | 2020-02-11 | 2020-03-05 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2022-03-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 2999522.494 | 3550660.817 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 2659441.847 | 1153941.614 | 0 | 277131.361 | 171980.482 | 276118.703 | 159549.704 | 0 | 269161.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMI | del Biobío | PROYECTOS | 40002712-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 316842 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, sector Lleu Lleu Sur Poniente, Etapa III, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-20 | 2020-05-28 | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2024-08-13 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 7863291.17 | 9465357.368 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 2675008.837 | 2520181.388 | 0 | 431287.402 | 250550.462 | 262056.724 | 152152 | 178496 | 367556.8 | 180096 | 180896 | 181696 | 205308 | 130086 | 5705770 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 298391 | Conservación caminos indígenas año 2019, Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-22-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-08-14 | 2019-09-27 | 2020-01-28 | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2021-01-07 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 477499.963 | 372000.501 | 88173100 | 2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 387041.967 | 635.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO, BIO BIO | LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, TIRUA, ALTO BIO BIO, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40002721-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 358557 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4000 | 40000 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 306325 | Camino Básico por Conservación Ruta P-556, cruce P-500 -(Licauquén) Cruce P-466 (Sara de Lebu), Comuna de Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-57-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-10 | 2020-01-21 | 2020-03-10 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2021-04-01 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 857666.296 | 1069839.474 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 1105326.34 | 1880.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308672 | Camino Básico por Conservación Ruta S/R Q-481 y S/R Q-477, km 1,0 al km 2,96 y del km 0,0 al km 1,64, Comuna de Antuco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-52-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2020-01-14 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2020-12-21 | BIO-BIO | ANTUCO | Indice de Precios al Consumidor | 650000 | 742537.579 | 76317689 | 4 | CONSTRUCTORA TERRA MINERAL LIMITADA | 759977.797 | 1029.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, CORONEL, CHIGUAYANTE, FLORIDA, HUALQUI, LOTA, PENCO, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, HUALPEN, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS, TIRUA, ALTO BIO BIO, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO, LAJA, MULCHEN, NACIMIENTO, | del Biobío | PROYECTOS | 40002736-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 308673 | Camino Básico por Conservación Rutas P-800-R y P-714, km 17,46 al km 18,22 y del km 0,0 al km 4,16, Comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-51-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-19 | 2019-12-20 | 2020-03-10 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2022-04-18 | ARAUCO | CONTULMO | Indice de Precios al Consumidor | 979465.438 | 1093165.084 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 423552.942 | 723090.504 | 0 | 0 | 118433.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168930 | 50190 | 85537 | 0 | 299999.906 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40003142-0 | MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003142-0 | MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351718 | Diseño Mejoramiento y Extensión Costanera S: Calle Schaub-Ruta O-60, Chiguayante Nuevo 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Sin Reajuste | 0 | 1127000 | 0 | 0 |  | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1248000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305988 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-30 | 2020-12-18 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2023-03-03 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 705010.8 | 573950.9 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 161407.917 | 349460 | 0 | 0 | 80618.685 | 27164.504 | 27462 | 29382 | 29511 | 29640 | 29640 | 29640 | 29640 | 36761.811 | 125155 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 338962 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente (2°llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-73-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-18 | 2021-09-30 | 2021-10-15 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2023-04-28 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 458220 | 391391.3 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 25250 | 257594.828 | 0 | 0 | 38226.828 | 0 | 46264 | 23241 | 23351 | 23460 | 23570 | 23679 | 23789 | 32014 | 140773 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351719 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 Nuevo 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2024-04-01 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE, CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 444818 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 312.692 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971.354 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE |  | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305987 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 | 1. OBRAS | 5048-14-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-30 | 2020-08-28 | 2020-12-31 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2023-02-15 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 16900620.083 | 8763385.369 | 85747000 | 1 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 1361794.737 | 5965370.664 | 0 | 0 | 922828.759 | 1334109.905 | 0 | 0 | 0 | 282907 | 0 | 446060 | 1000000 | 1979465 | 2531440 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 337980 | Ampliación conexión vial Concepción-Chiguayante, Paso Superior, 8 Oriente 2 llamado | 1. OBRAS | 5268-63-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-08-31 | 2021-09-14 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2023-04-16 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | Indice de Precios al Consumidor | 5861109.8 | 6097781.109 | 85747000 | 1 | ECHEVERRIA IZQUIERDO ING. Y CONST. S.A. | 0 | 4727388.813 | 0 | 0 | 0 | 987478.813 | 487080 | 434960 | 291580 | 384090 | 440960 | 498330 | 611820 | 591090 | 1865643 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION, CHIGUAYANTE | del Biobío | PROYECTOS | 40003276-0 | AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351720 | Ampliación Conexión Vial Concepción-Chiguayante, Etapa 2 Nuevo 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2024-03-01 | CONCEPCION | CHIGUAYANTE, CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 7272000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9543000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40004534-0 | CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 292127 | Conservacion Puente Laja en ruta N-59-Q, Comuna de Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-17-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-17 | 2019-08-29 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2021-04-06 | BIO-BIO | LAJA | Indice de Precios al Consumidor | 703807.65 | 925570.558 | 76022934 | 2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 604103.101 | 390999.515 | 0 | 119652.944 | 100461.518 | 57475.053 | 0 | 0 | 113410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40006894-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE REGION DEL BIO BIO 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304234 | Trato Directo: Conservación Plaza de Peaje San Roque-Region del Biobio 2017-2019 (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | 979-17-LP17 | En Ejecución | Trato directo | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-06-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-09-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 2805 | 2805 | 87636100 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 2804.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 356843 | Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 27506.73 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 312900 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-34-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-03 | 2020-10-20 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2024-09-28 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 559488 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 168562.735 | 151246.275 | 0 | 17119.619 | 13333.956 | 13200.345 | 13259.865 | 13319.385 | 13378.905 | 13438.425 | 13497.945 | 13557.465 | 13616.985 | 13523.38 | 314691.206 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 314656 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-35-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-04 | 2020-10-16 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2024-09-26 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 588698.5 | 522215.872 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 158741.846 | 138665.562 | 0 | 13491.17 | 12413.404 | 12320.961 | 12376.516 | 12432.071 | 12487.626 | 12543.181 | 12598.735 | 12654.29 | 12709.845 | 12637.763 | 294851.866 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327014 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-76-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-09-28 | 2021-10-18 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2025-10-17 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 653873.4 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 180461.276 | 0 | 0 | 44834.165 | 14791.435 | 14860.996 | 14930.557 | 15000.118 | 15069.679 | 15139.24 | 15208.801 | 15278.362 | 15347.923 | 554453.165 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327015 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-117-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2026-05-01 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 672478.256 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 102750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12625 | 12687.5 | 12750 | 12812.5 | 12875 | 12937.5 | 13000 | 13062.5 | 561212.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327016 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norte, Etapa II, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-9-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2026-04-30 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 610800 | 8571221 | 7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 0 | 89687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12625 | 12687.5 | 12750 | 12812.5 | 12875 | 12937.5 | 13000 | 585144.792 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327021 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción y Biobío, Sector Ruta 156 y otras, Etapa I, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-10-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2026-04-30 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 596900 | 679570.991 | 76306282 | 1 | VICTOR FARAGGI HERNANDEZ CONSULT DE ING.CIVIL SPA | 0 | 89687.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12625 | 12687.5 | 12750 | 12812.5 | 12875 | 12937.5 | 13000 | 593712.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327025 | Asesoría a La Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-86-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-15 | 2021-04-13 | 2021-05-03 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-05-08 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 592200.2 | 635000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 86408.565 | 170342.65 | 0 | 18994.418 | 14523.935 | 14932.487 | 15000.04 | 15067.593 | 15135.147 | 15202.7 | 15270.253 | 15337.806 | 15405.359 | 15472.912 | 465958.238 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 336782 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, etapa I, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-43-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-24 | 2021-07-30 | 2021-09-08 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2025-09-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 607488 | 628800.032 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 20305.76 | 221886.171 | 0 | 14355.177 | 15221.994 | 0 | 28856 | 14495 | 14563 | 14630 | 14698 | 14765 | 26296 | 64006 | 448960 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 341602 | Asesoría a la inspección fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente urbana, etapa I, Región del Biobío (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-74-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2025-11-07 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 607488 | 697616 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 275772.351 | 0 | 14761.863 | 15750.286 | 15840.202 | 15915 | 15990 | 16065 | 16140 | 16215 | 16290 | 66365 | 66440 | 509511 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 312899 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de Caminos de la Provincia de Biobío, Sector Nororiente, Etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-28 | 2020-07-08 | 2020-10-01 | 2020-10-23 | 2020-10-24 | 2024-10-02 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 5999656.835 | 4848916.41 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 1136739.181 | 984090.38 | 0 | 174155.717 | 106199.792 | 114342.871 | 111394 | 89515 | 89915 | 90315 | 22054 | 33894 | 57272 | 95033 | 3434794 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314676 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Sur, Etapa III, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-06 | 2020-09-04 | 2020-10-07 | 2020-10-08 | 2024-09-16 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 6495295.374 | 5153218.162 | 76259040 | 9 | FLESAN S.A. | 1450744.126 | 1223353.147 | 0 | 278419.126 | 56170.065 | 253219.956 | 89006 | 134108 | 89806 | 90206 | 61931 | 36508 | 94237 | 39742 | 2869794 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 323860 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Cordillera, Etapa III, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-68-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-19 | 2021-04-06 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2025-04-16 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO, QUILACO, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 7999240.102 | 7513137.777 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 398063.347 | 1738608.793 | 0 | 696011.055 | 237438.8 | 98419.938 | 116975 | 73991 | 87448 | 87848 | 88248 | 71620 | 72620 | 107989 | 6446519 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327001 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, Sector Oriente, Etapa III, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-65-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-13 | 2021-08-27 | 2021-09-08 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2025-10-02 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 7100000 | 6742454.878 | 76022934 | 2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0 | 1045526.797 | 0 | 99871.981 | 176874.347 | 110175.469 | 99581 | 86992 | 87392 | 87792 | 88192 | 66110 | 72540 | 70006 | 6169265 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327003 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y precios unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norte, Etapa III, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-94-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-10 | 2022-04-11 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2026-04-12 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 5689611.173 | 6765012.111 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71050 | 71400 | 71750 | 64800 | 107000 | 56000 | 7187265 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327004 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Concepción, sector Norte, etapa II, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-137-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-04-01 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2026-04-21 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice Polinomico | 6999958.402 | 6520738.204 | 78841720 | 9 | ING Y CONSTRUCCION AFIN LTDA | 0 | 352200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 60900 | 81600 | 82000 | 53000 | 24200 | 6968090 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327007 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de las Provincias de Concepción y Biobío, sector Ruta 156 y otras, etapa I, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-136-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 2026-04-07 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice Polinomico | 6993558.435 | 7619221.048 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 352200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 60900 | 81600 | 82000 | 53000 | 24200 | 6808811 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336790 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Surponiente urbana, ETAPA I, Region del Biobío | 1. OBRAS | 5268-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 2021-08-09 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2025-08-25 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 6900000 | 8005431.867 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 62232.053 | 1027637.572 | 0 | 175036.54 | 68248.787 | 168963.245 | 96498 | 107720 | 97398 | 97848 | 98298 | 41384 | 31462 | 44781 | 8189131 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 341569 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Concepción, Sector Norponiente Urbana, etapa I, Región del Biobío 2°llamado | 1. OBRAS | 5268-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-07 | 2021-09-23 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2025-10-06 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 5967221.894 | 6245612.354 | 76653704 | 9 | ING. Y CONTRUCCIONES GLOBAL MIX LTDA | 0 | 829383.248 | 0 | 0 | 0 | 120587.248 | 79574 | 56497 | 214198 | 57027 | 105937 | 49777 | 54200 | 91586 | 6082837 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, HUALQUI, HUALPEN, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, ANTUCO, CABRERO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011102-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 358557 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4000 | 40000 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40011103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315800 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-46-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-11-19 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 799131.001 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 192572.984 | 232000 | 0 | 102598.203 | 76650.949 | 37894.522 | 14856.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40011103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314564 | Camino Básico por Conservación Ruta P-606 km 1,0 al km 3,7, Comuna de Cañete, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-16-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-04-16 | 2020-05-29 | 2020-07-14 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2021-06-30 | ARAUCO | CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 470917.478 | 575806.665 | 88173100 | 2 | CONSTRUCTORA ANDALIEN LTDA | 587561.909 | 12999.832 | 0 | 0 | 1879.832 | 0 | 0 | 0 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40011103-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 358557 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4000 | 40000 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315800 | Consultoría a varios proyectos de Ingeniería de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-46-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-19 | 2020-12-22 | 2020-12-30 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 2022-11-19 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 799131.001 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 203187.958 | 229424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33430 | 44774 | 28108 | 28233 | 28358 | 28483 | 28608 | 9430 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315806 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-25-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-28 | 2020-06-26 | 2020-11-10 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | 2021-08-13 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 591250 | 422656.65 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 435529.942 | 113.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 315807 | Asesoría Inspección Técnica Contratos de Conservación 2020 - 2021, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-04 | 2020-07-03 | 2020-11-10 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2021-09-19 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 517920 | 347223.915 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 358076.731 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 312910 | Conservación Periódica Puentes Peralillo en Ruta Q-471 y Canal de Riego Chacayal en Ruta Q-447, Comunas de Quilleco y Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-19-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-05 | 2020-06-16 | 2020-07-07 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | 2021-03-18 | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, FLORIDA | Indice de Precios al Consumidor | 379306.177 | 394808.222 | 77667880 | 5 | BOZIC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA | 400993.058 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LOTA, SAN PEDRO DE LA PAZ, TOME, LEBU, CONTULMO, LOS ALAMOS, MULCHEN, NACIMIENTO, SAN ROSENDO | del Biobío | PROYECTOS | 40011104-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Bio Bío | 358557 | Gasto Inherentes Inspección Fiscal 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 4000 | 40000 | 7242984 | 2 | MONTECINOS FUENTES, GABRIELA DEL ROSARIO | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346825 | Consultoría diagnóstico y elaboración de proyectos caminos indígenas Provincia de Arauco, Región del Biobío 4° llamado | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-100-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-28 | 2021-12-22 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2023-01-22 | ARAUCO | LEBU | Indice de Precios al Consumidor | 302000 | 299920 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 355250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7105 | 23460 | 85625 | 60000 | 51500 | 60000 | 51750 | 15810 | 47068 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 312894 | Conservación de caminos comunidades indígenas año 2020, Comuna de Alto Biobío, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-36-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-09 | 2020-09-24 | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2021-04-30 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 419914.015 | 491979.297 | 76600664 | 7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 505549.445 | 463.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 314581 | Conservación caminos indígena año 2020, comunas de Arauco, Los Alamos y Lebu, Provincia de Arauco, Región del Biobio | 1. OBRAS | 5268-19-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-13 | 2021-05-20 | 2021-06-09 | 2021-09-23 | 2021-06-24 | 2021-12-21 | ARAUCO | ARAUCO, LEBU, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 473662.388 | 500093.36 | 76440442 | 4 | CONSTRUCTORA SANTA DOMINGA LTDA. | 31479.988 | 480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000 | 250000 | 24563 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326894 | Conservación Caminos Indígenas año 2020, Etapa 3, sector Valle del Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-78-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-01-20 | 2021-01-27 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-09-28 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 696067.049 | 78066340 | 5 | DEMOTRON S.A. | 711127.728 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CORONEL, LEBU, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, TIRUA, MULCHEN, NACIMIENTO, NEGRETE, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011105-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 348274 | Conservación Plan Indígenas año 2020 y terminación otro contrato, Comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Biobío 2° llamado | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-02-01 | ARAUCO | TIRUA | Sin Reajuste | 0 | 313500 | 0 | 0 |  | 0 | 233753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100400 | 99183 | 34170 | 28368 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | CONCEPCION, FLORIDA, CAÑETE, LOS ANGELES, LAJA, SANTA BARBARA | del Biobío | PROYECTOS | 40011255-0 | CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , BIOBIO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 343949 | Estudio de Ingeniería Diseño Conservación de Puentes con diagnóstico Etapa II, Peleco, Piulo, Descarga, Polcura y Pichipolcura, Región del Biobío (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-95-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-12-23 | 2022-01-19 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2023-02-01 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LAJA, CONCEPCION, CAÑETE | Indice de Precios al Consumidor | 671750 | 773750 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 440400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83600 | 143500 | 0 | 0 | 213300 | 352344 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CORONEL, SANTA JUANA | del Biobío | PROYECTOS | 40011257-0 | MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 304541 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 156 (Ruta de la Madera), Tramo Patagual Purgatorio (Por sectores). | 2. ESTUDIOS | 5268-44-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-26 | 2020-01-16 | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2021-07-04 | CONCEPCION | SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 498000 | 429398.277 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 405203.986 | 44593.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44593.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40011261-0 | AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309820 | Estudio de Preinversión Ampliación Avenida Las Industrias en la Ciudad de los Ángeles, Región del BioBío | 2. ESTUDIOS | 5048-43-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-28 | 2020-10-06 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2022-05-19 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 327000 | 273090 | 77498950 | 1 | CONSULTORES DE INGENIER.DE PROYECTOS Y ESTUD.LTDA. | 141079.698 | 148371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114681 | 0 | 33690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | LOS ANGELES | del Biobío | PROYECTOS | 40011268-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q-148 CRUCE RUTA 180 (PASO ARENA)-CRUCE Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 329367 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI Ruta Q-148, cruce Ruta 180 (Paso Arena), cruce Q-34 (Las Quilas), Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | 5268-12-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-01 | 2021-05-17 | 2021-05-31 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2022-03-22 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 142600 | 129910 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 41787.832 | 106294.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44118.962 | 10642.788 | 51532.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020878-0 | REPOSICION PUENTES MENORES DE MADERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 40020878-0 | REPOSICION PUENTES MENORES DE MADERA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | HUALQUI, SANTA JUANA, ARAUCO, LOS ANGELES, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40020878-0 | REPOSICION PUENTES MENORES DE MADERA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 329376 | Conservación Periódica Puentes Las Parcelas 1 y Las Parcelas 2 en Ruta S/R Q-601, cruce Q-97-N (El Progreso), Q-901-N (Colicheu), Comuna de Cabrero, Provincia del Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-69-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-09 | 2021-09-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 2023-06-21 | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, HUALQUI, ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1686121.115 | 1613293.612 | 79929720 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDUARDO ARANCIBIA SA | 0 | 857400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81200 | 81600 | 82000 | 82400 | 155250 | 260000 | 114950 | 796125.952 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, BIO BIO | SANTA JUANA, NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40025145-0 | CONSERVACION PLAZA DE PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIOBIO 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 330431 | CONSERVACION PLAZA PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIO BIO 2021 | 1. OBRAS | 979-22-LP19 | En Ejecución | Trato directo | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-09-20 | 2022-03-20 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 22289.982 | 76546 | 87636100 | 0 | MANTENCION TECNICA PANAMERICANA S.A. | 15295.656 | 47196 | 0 | 0 | 3932.831 | 11798.493 | 3933 | 3933 | 3933.507 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933.169 | 3933 | 43248 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 349958 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-117-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-01 | 2024-06-01 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 720000 | 928400 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 154342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17018 | 42709 | 42873 | 25822 | 25920 | 848038 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | de Tarapacá | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1040.902 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 55.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.275 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION |  | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2860.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2860.4 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO | EJECUCION | TERRENOS | Bio Bío | 358726 | Gatos Tramitación Expropiaciones 2022-SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 866.096 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1139.6 | 0 | 0 | 0 | 1139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309782 | Terminación Puente Bicentenario - Tercera etapa, Región del Biobio | 1. OBRAS | 5048-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-08-02 | 2021-12-29 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2024-01-22 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 19000000 | 24734738.967 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 2359920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292320 | 293444 | 589137 | 591385 | 593634 | 24477000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | CONCEPCION | del Biobío | PROYECTOS | 40025518-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUENTE BIECENTENARIO-AVENIDA CHACABUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 336752 | Habilitación Faja Vial Viaducto Puente Bicentenario, Calle Andrés Bello, Concepción, Provincia de Concepción, Región del Biobío 3° llamado | 1. OBRAS | 5268-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-20 | 2021-04-23 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2022-04-19 | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 1000000 | 1425166.217 | 77851400 | 1 | CONSTRUCTORA GONZALEZ GARCIA LTDA. | 517193.121 | 907973.215 | 0 | 0 | 0 | 47741.215 | 0 | 0 | 360232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40026087-0 | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 326884 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Ruta 156, Sector 1, Comunas de San Pedro de la Paz y Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío¿ y Conservación Ruta 156, Sector 2, Comunas de San Pedro de La Paz y Coronel, Provincia de Concepción, Re | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-94-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-15 | 2021-04-01 | 2021-05-27 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2022-11-11 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 510830 | 392338.002 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 0 | 134145.743 | 0 | 0 | 54176.454 | 26735.649 | 27458.496 | 14844.144 | 10931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40026087-0 | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326860 | Conservación Ruta 156, Sector 1, Comunas de San Pedro de la Paz y Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-80-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-04 | 2021-04-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2022-07-19 | CONCEPCION | CORONEL, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 5672000 | 4660419.586 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 3005521.752 | 0 | 1501287.111 | 339377.641 | 0 | 0 | 0 | 375707 | 89150 | 0 | 300000 | 200000 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40026087-0 | CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 326861 | Conservación Ruta 156, Sector 2, Comunas de Santa Juana, Coronel y Nacimiento, Provincia de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-15 | 2021-07-29 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2022-03-23 | BIO-BIO, CONCEPCION | NACIMIENTO, CORONEL, SANTA JUANA | Indice de Precios al Consumidor | 3835000 | 2904418.526 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2280468.741 | 0 | 1502045.782 | 409440.74 | 0 | 0 | 0 | 368982.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL |  | PROYECTOS | 40027217-0 | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | TUCAPEL | del Biobío | PROYECTOS | 40027217-0 | REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2023-10-12 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 485600 | 0 | 0 |  | 0 | 78780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78780 | 73010 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | HUALQUI | del Biobío | PROYECTOS | 40027218-0 | REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/ROL O-726, COMUNA DE HUALQUI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2023-10-12 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 485600 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | LEBU | del Biobío | PROYECTOS | 40027219-0 | REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351723 | Estudio de Ingenieria Reposicion Puentes El Arenal en Ruta s/r O-726, Huepil en Ruta Q-975 y Cupaño en Ruta P-464, Comunas de Hualqui, Tucapel y Los Álamos, Provincias de Concepción, Biobío y Arauco. Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | 5268-20-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-29 | 2023-10-12 | BIO-BIO | TUCAPEL | Indice de Precios al Consumidor | 485600 | 485600 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228016 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 356843 | Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 27506.73 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 327031 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios, de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-97-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-09 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2023-12-03 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 383640 | 369972 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 184123.856 | 0 | 20906.511 | 16266.193 | 15585.181 | 16181.598 | 16258.676 | 16335.753 | 16412.831 | 16489.908 | 16566.986 | 16644.063 | 16476.156 | 213776.777 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 348351 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global a Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-18-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-05-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2024-06-30 | ARAUCO | CAÑETE, CONTULMO, TIRUA | Indice de Precios al Consumidor | 397440 | 397440 | 0 | 0 |  | 0 | 84870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16808 | 16891 | 16974 | 17057 | 17140 | 339397 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 327035 | Conservación Global a Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Biobío, Sector Norponiente, Etapa I, Region del Biobío | 1. OBRAS | 5268-79-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 2021-10-22 | 2021-11-29 | 2021-11-26 | 2023-11-16 | BIO-BIO | CABRERO, LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 3499931.372 | 3305088.279 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 0 | 1553933.21 | 0 | 0 | 0 | 8916.21 | 25121 | 63102 | 95103 | 127404 | 128004 | 342944 | 209146 | 554193 | 2018723 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40029493-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355157 | Conservación Global A Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro Norte, Etapa I, Región del Biobío. 3° LLamado | 1. OBRAS | 5268-6-LR22 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-09 | 2022-04-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2024-06-19 | ARAUCO | LEBU | Indice Polinomico | 3499346.725 | 4194721.513 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 284900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 60900 | 81600 | 102000 | 4197262 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME |  | PROYECTOS | 40030369-0 | REPARACION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40030369-0 | REPARACION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 355883 | Asesoría IF Reparación Ruta O-274 Sector Cocholgüe Nuevo 2022 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2024-04-01 | CONCEPCION | TOME | Sin Reajuste | 0 | 280000 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 291600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME |  | PROYECTOS | 40030369-0 | REPARACION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31320 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | TOME | del Biobío | PROYECTOS | 40030369-0 | REPARACION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 351726 | Reparación Ruta O-274 Sector Cocholgüe Nuevo 2022 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2023-01-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2024-05-01 | CONCEPCION | TOME | Sin Reajuste | 0 | 2250000 | 0 | 0 |  | 0 | 563770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153770 | 160000 | 250000 | 1631400 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS |  | PROYECTOS | 40030384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-436 CRUCE RUTA 160(LOS RIOS)-CRUCE RUTA P-424(TRONGOL BAJO) | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40030384-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-436 CRUCE RUTA 160(LOS RIOS)-CRUCE RUTA P-424(TRONGOL BAJO) | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351727 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta P-436, cruce Ruta 160 (Los Ríos), cruce Ruta P-424 (Trongol Bajo) Comunas de Los Álamos y Curanilahue Región del Biobío. | 2. ESTUDIOS | 5268-22-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-14 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-25 | 2023-07-20 | ARAUCO | CURANILAHUE, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 90000 | 90000 | 0 | 0 |  | 0 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 | 61169 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | NACIMIENTO |  | PROYECTOS | 40030393-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA Q350 , NACIMIENTO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | BIO BIO | NACIMIENTO | del Biobío | PROYECTOS | 40030393-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA Q350 , NACIMIENTO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 351728 | Diseño Mejoramiento CBI Ruta Q-340 Sector: Puente Bautman - Diuquin, Comuna de Nacimiento Nuevo 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-11-01 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Sin Reajuste | 0 | 320000 | 0 | 0 |  | 0 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50400 | 284000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40030425-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 356843 | Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 27506.73 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO |  | PROYECTOS | 40030425-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46200 | 6000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40030425-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 351729 | Conservación Periódica Puente sin nombre en Ruta Q-901-N, Comuna de Cabrero, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-21-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-28 | 2022-06-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-08 | 2023-08-03 | BIO-BIO | CABRERO | Indice de Precios al Consumidor | 1284847.284 | 1284847.284 | 0 | 0 |  | 0 | 321500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 50500 | 121000 | 1045247 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, TALCAHUANO, TOME, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, LOS ANGELES, ANTUCO, CABRERO | del Biobío | PROYECTOS | 40030425-0 | CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355895 | Conservación Puentes Menores De Madera PUENTE BUTAMAMAL, COMUNA CAÑETE | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 0 | 2200000 | 0 | 0 |  | 0 | 200500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 50500 | 2608753 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335096 | PEAJE GP INV 3 (2021) Solicita financiamiento para efectuar los pagos mensuales por el servicio de telefonia satelital de la plaza de peaje San Roque | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Sin Reajuste | 0 | 5082.468 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 423.539 | 0 | 0 | 0 | 423.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 612.016 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 340773 | PEAJE: Solicita financiamiento para efectuar la adquisición de elementos de desratizacion y desinfeccion para plazas de peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | Sin Reajuste | 0 | 2546.848 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 448.364 | 0 | 100.836 | 0 | 347.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 353756 | Mantencion por T.D CECOR O.C 998-439-SE21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Sin Reajuste | 0 | 71377.658 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4623.15 | 0 | 0 | 4097.17 | 525.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354572 | Agua purificada Plazas Peaje y Pesaje - SUBTITULO 31 - 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4643.714 | 0 | 642.6 | 2320.5 | 1680.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354610 | Combustibles año 2022 - Región del Biobío | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48500.784 | 0 | 0 | 22175.373 | 26325.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354792 | Gas Laboratorio 2022. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Sin Reajuste | 0 | 2000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 129.7 | 0 | 41.76 | 33.57 | 54.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354794 | Gastos Laboratorio OFICINA REGIONAL 2022. SUBTITULO 31. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53.823 | 0 | 0 | 53.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354795 | Insumos para calefacción de CAMPAMENTOS , TALLERES Y PLAZAS- 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Sin Reajuste | 0 | 3000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1160.745 | 0 | 0 | 70.755 | 1089.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354796 | Peajes año 2022 - Región del BIOBIO - SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Sin Reajuste | 0 | 16073.8 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16042.6 | 0 | 14.6 | 77.65 | 15950.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354804 | Materiales e Insumos para la Administración Directa - Provincia de ARAUCO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 170000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354809 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de BIOBIO 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1763.64 | 0 | 0 | 50 | 1713.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354813 | Materiales para la Administración Directa - Provincia de CONCEPCIÓN 2022 | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 84497.099 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21483.585 | 0 | 15827 | 1526.329 | 4130.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354826 | Servicio de Aseo LABORATORIO REGIONAL 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Sin Reajuste | 0 | 6500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2120.54 | 0 | 1060.27 | 530.135 | 530.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354828 | Servicio de aseo TALLER REGIONAL - 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 28400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9463.02 | 0 | 2365.755 | 4731.51 | 2365.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354829 | Servicio de vigilancia INSTALACIONES CURALI 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | SANTA JUANA | Sin Reajuste | 0 | 41412 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13804 | 0 | 6902 | 3451 | 3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354837 | Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE SAN ROQUE 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | SANTA JUANA | Sin Reajuste | 0 | 53978.4 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17992.8 | 0 | 8996.4 | 4498.2 | 4498.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354871 | T.D. Maquinaria y Equipos Caterpillar 998-741-SE21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4415.295 | 0 | 0 | 865.157 | 3550.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354874 | T.D con Kaufmann 998-702-SE21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 140000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1217.523 | 0 | 0 | 0 | 1217.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354877 | Mantenimiento y reparaciones camioneta Maxus PROVINCIA BIOBIO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 411.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 411.5 | 0 | 0 | 411.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354878 | T.D. Maquinaria y Equipos JCB 998-735-SE21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17463.63 | 0 | 0 | 677.465 | 16786.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354881 | Telefonía satelital e internet - Plazas de PESAJE 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION | LOS ANGELES, SANTA JUANA | Sin Reajuste | 0 | 16000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5045.6 | 0 | 2522.8 | 1261.4 | 1261.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354884 | Servicio de vigilancia Plaza de PEAJE QUEIME 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 4355.4 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4355.4 | 0 | 4355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354885 | TD. John Deere, Vógeles y Hamm 998-732-SE21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 100000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16353.818 | 0 | 0 | 3851.161 | 12502.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354888 | Reparaciones mayores y mantención menor de camiones y maquinarias Provincia de ARAUCO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 6469.737 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6469.737 | 0 | 153 | 6316.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 354891 | Gasto brigadas topográficas 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 543.318 | 0 | 0 | 543.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355651 | Imprimante y Emulsión Catiónica CSS-1H 998-67-LP21 (2022) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48919.948 | 0 | 0 | 36050.336 | 12869.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355657 | Mantención Estación 998-18-LP21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 69186.624 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 11469.792 | 0 | 0 | 11469.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355661 | Mantención por T.D AUTOMOTRIZ CORDILLERA O.C 998-442-SE21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Sin Reajuste | 0 | 36320.071 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 688.815 | 0 | 0 | 688.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355663 | Mantención por T.D BEIBEN O.C 998-437-SE21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Sin Reajuste | 0 | 76349.739 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2884.595 | 0 | 0 | 0 | 2884.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355664 | Servicio topografía Provincia Concepción 998-50-LP21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 31500 | 0 | 16500 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 355665 | Mantención por T.D KOMATSU O.C 998-640-SE21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Sin Reajuste | 0 | 101765.058 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4116.526 | 0 | 0 | 764.347 | 3352.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356131 | Gastos Insumos de Prevención e Higiene 2022 Administración Directa Región Biobio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO, CONCEPCION, ARAUCO | LOS ANGELES, CONCEPCION, LEBU | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3531.66 | 0 | 0 | 3531.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356140 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENCION DE EQUIPOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 38360.52 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2570.227 | 0 | 0 | 0 | 2570.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356314 | Mantencion por T.D Salinas y Fabres O.C 998-292-SE21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 13524.348 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1101.125 | 0 | 0 | 0 | 1101.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356337 | Servicio de limpieza y arriendo de baños químicos, Provincia de Concepcion | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 6000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356362 | Arriendo Equipos Productivos Provincia Concepción 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1370.88 | 0 | 0 | 1370.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356406 | Servicio de vigilancia TALLER REGIONAL - 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 56291.472 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16574.711 | 0 | 11883.755 | 0 | 4690.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356411 | Servicio de vigilancia ENLACE PENCO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 58000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14465.64 | 0 | 9643.76 | 4821.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356424 | Servicio de Aseo TALLER PENCO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 11000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3377.152 | 0 | 844.288 | 844.288 | 1688.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356449 | Servicio de vigilancia CAÑETE- 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | CAÑETE | Sin Reajuste | 0 | 59262 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14815.5 | 0 | 0 | 9877 | 4938.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356461 | Servicio de vigilancia TALLER PROVINCIAL LEBU - 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 56406 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20706 | 0 | 0 | 10353 | 10353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356466 | Repuestos e insumos para camiones y maquinarias Provincia de ARAUCO - 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 166.688 | 0 | 53.068 | 28.21 | 85.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356469 | Repuestos e insumos para camionetas, camiones y maquinarias Provincia de Concepción - 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5263.441 | 0 | 1439.9 | 2204.229 | 1619.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.021 | 0 | 185.565 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356760 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 17219415 | k | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 63.4 | 0 | 0 | 5.1 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357112 | PEAJE: Imputación anual 2022 de Servicio de telefonía satelital e Internet para plaza de Peaje San Roque | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 3811.851 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 847.078 | 0 | 0 | 847.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357260 | Suministro Emulsión CR-2, Oficina Regional 998-53-LQ21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 145623.863 | 0 | 0 | 119129.472 | 26494.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357261 | Servicio Maquinaria 998-56-LQ21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10666.47 | 0 | 0 | 10666.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357262 | Servicio Topografía Biobio 998-51-LP21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 90000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 22500 | 0 | 0 | 15000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357290 | Reparaciones mayores y mantención menor de vehículos, camiones y maquinaria, Provincia de BIOBIO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 651.742 | 0 | 0 | 485.1 | 166.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 357298 | PUENTES: CONTRATO RESERVA DPTO. PUENTES | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 464311.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5000 | 15000 | 315100 | 63420.416 | 61790.782 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357304 | Mantención unidad Operativa Los Angeles 998-64-LQ21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 174911.034 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 59039.507 | 0 | 0 | 27606.311 | 31433.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357316 | Servicio horas máquina - horas camión y servicio de traslado año 2022 - Provincia de Concepción | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15364.76 | 0 | 0 | 11282.7 | 4082.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357440 | Servicio Maestranza ID 998-9-LQ21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 138018.351 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10542.21 | 0 | 0 | 10542.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357450 | Servicio de Arriendo y Mantención de Baños Químicos para Cuadrillas, Región del Biobío-2022 ID 998-36-LE21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 24090.852 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4708.698 | 0 | 0 | 3252.162 | 1456.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357509 | Mezcla Asfáltica ID 998-6-LP21 (2022) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 100967.68 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 94242.871 | 0 | 0 | 0 | 94242.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357515 | Servicio de Transporte Materiales y Maquinaria AD 998-55-LQ21 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 200000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 45798.745 | 0 | 0 | 31787.756 | 14010.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357651 | Servicio de Mantención ID 999-6-LE22, Provincia de Concepción | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 38875.9 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5811091.613 | 0 | 0 | 9655.227 | 11081.438 | 230000 | 250000 | 304143.285 | 287543.023 | 533523.791 | 475274.538 | 1850000.797 | 1859869.514 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357720 | Reparaciones mayores y mantención menor de vehículos, camiones y maquinaria, Provincia de Concepción 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 8898.875 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 654.5 | 0 | 0 | 2818.993 | -2164.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357743 | Mantencion T.D Camion International, Provincia Biobio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 2237.666 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2237.666 | 0 | 0 | 0 | 2237.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357868 | Suministro Asfalto en Caliente, Los Aromos-Puente Caliboro-El Maqui, Oficia Regional 998-73-LQ21 (2022) | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 119545.753 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119545.753 | 0 | 0 | 119545.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 358023 | FIAR adquisición repuestos y materiales para camiones y maquinaria - PROVINCIA DE CONCEPCIÓN 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 400 | 10757686 | k | EDUARDO CRISTIAN GONZALEZ GONZALEZ | 0 | 45.335 | 0 | 0 | 45.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 358294 | Reparación Galpón Recinto El Avellano de Vialidad BioBío 998-40-LP21 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 0 | 46836.726 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46836.726 | 0 | 0 | 46836.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 358338 | Desratización, sanitización, fumigación, Provincia de Concepción 2022. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 2400 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 238 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 358844 | Mantención y reparación de neumáticos, para flota de la Provincia de Concepción | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1049.988 | 0 | 0 | 0 | 1049.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 359369 | FIAR Servicio de reparación y mantención de vehículos, camiones y maquinaria - PROVINCIA DE ARAUCO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | BIO-BIO | LOS ANGELES | Sin Reajuste | 290 | 990 | 16649544 | K | VALERIA TERESA SAAVEDRA PALMA | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 359540 | Mantención y reparación camionetas Oficina Regional, Subtitulo 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO, ÑUBLE | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40030652-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 359603 | Mantenimiento y reparaciones camioneta Maxus PROVINCIA ARAUCO 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 424.502 | 0 | 0 | 0 | 424.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | FLORIDA, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40030670-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 356843 | Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 27506.73 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | FLORIDA, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40030670-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 356222 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, etapa III, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 700000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 784017.6 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO | FLORIDA, SAN PEDRO DE LA PAZ, SANTA JUANA, LEBU, ARAUCO, CAÑETE, CONTULMO, CURANILAHUE, LOS ALAMOS | del Biobío | PROYECTOS | 40030670-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 356219 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Arauco, Sector Centro, Etapa III, Región del Biobío | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | ARAUCO | LEBU | Sin Reajuste | 0 | 7050965 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7900907 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ |  | PROYECTOS | 40035058-0 | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 428.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.516 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40035058-0 | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 357493 | Pago de Gastos Administrativos - Normal 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 340.466 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 142.968 | 0 | 0 | 71.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.484 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | del Biobío | PROYECTOS | 40035058-0 | CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 352395 | Estudio Integral de Ingeniería Construcción Costanera Sur San Pedro de la Paz, Región del Biobío | 2. ESTUDIOS | 5048-1-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-02-25 | 2022-05-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2025-06-15 | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | Indice de Precios al Consumidor | 4321250 | 4321250 | 0 | 0 |  | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 4355000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 356843 | Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 27506.73 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9999.96 | 0 | 0 | 0 | 68.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9931 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 345948 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2022 - 2023, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-2-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-08 | 2022-03-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-20 | 2023-05-20 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 583200 | 609268 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 194072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48169 | 48402 | 48634 | 48867 | 153407 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 345949 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2022 - 2023, Plan de Recuperación Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-04 | 2022-03-11 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 587500 | 549189 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 187650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46575 | 46800 | 47025 | 47250 | 105011 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 346188 | Consultoría a varios proyectos de Puentes y Estructuras de la Dirección Regional de Vialidad 2021-2022, Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-111-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-25 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2024-04-01 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 476463 | 454088 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 136746.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22515.174 | 22625.543 | 22735.911 | 22846.28 | 22956.648 | 23066.912 | 346999.191 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346197 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Ruta Q - 892-N, Q-205, Q-262, Q- 305, s/r-Q-367 y otros, Comunas de Cabrero y Los Ángeles; y terminación de Caminos Básicos por Conservación Comunas de Cabrero y Laja, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-109-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-28 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2023-04-07 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 1686172.598 | 1614082.133 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 731200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 71050 | 71400 | 71750 | 154500 | 86300 | 256000 | 944766 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346202 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas Q-650, Q-955, Q-506, Q-498 y s/r -Q-492, Comunas de Mulchén y Negrete; y terminación Conservación Rutinaria varios caminos 2018, Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-108-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-22 | 2022-01-27 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-12-26 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 1012123.517 | 937276.563 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 631950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 71750 | 103000 | 134550 | 66400 | 235850 | 343640 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346205 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Ruta O - 298, Chuponal - Pisis - Rafael y Ruta O-350, Rafael - Villarrica - Roa, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-3-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-09 | 2022-04-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-09 | 2022-12-06 | CONCEPCION | CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 621985.571 | 570101.156 | 76600664 | 7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 463450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 102500 | 106000 | 234550 | 124905 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346210 | Conservación Periódica de Caminos Básicos Rutas; P-520 A Licauquén por Tucapel, P-466, P-470, P-478 y S/R- P-220. Comunas de Cañete, Los Álamos, Lebu y Arauco. Provincia de Arauco, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-147-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-10 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 2023-02-02 | ARAUCO | ARAUCO, CAÑETE, LEBU, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 1340256.243 | 1457386.438 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 316875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 50750 | 86700 | 87125 | 72100 | 1191756 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346214 | Conservación Periódica Ruta Q-61, Tramo desde KM 0.0 al KM 21.5 , Comuna de Los Ángeles y Santa Bárbara, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022) | 1. OBRAS | 5268-141-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-02-15 | 2022-04-18 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | 2023-10-27 | BIO-BIO | LOS ANGELES, SANTA BARBARA | Indice de Precios al Consumidor | 3989648.012 | 3180932.953 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 521400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 | 60900 | 122400 | 105000 | 192700 | 2818462 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346245 | Conservación Periódica en Puentes: Arinco, Dollinco y Vergara en Ruta 156, Puente La Obra en Ruta Q-60-O, y Puente Biobío en Ruta Q-619, Comunas de Nacimiento, Yumbel y Mulchén, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-119-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-01-31 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-11-08 | BIO-BIO | NACIMIENTO | Indice de Precios al Consumidor | 953216.537 | 1026977.184 | 76600664 | 7 | SOCIEDAD DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SINGEC S.A. | 0 | 431050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 50750 | 51000 | 82000 | 123600 | 103500 | 631256 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346246 | Conservación Periódica de Puentes: Palo Botado N°1, N°2 y N°3 en Ruta Q-642, (Pulpería - Palo Botado), Comuna de Yumbel, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-127-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-01-26 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2023-01-08 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 952929.033 | 1066899.982 | 96542940 | 9 | CONSTRUCTORA ECOPSA SPA | 0 | 410350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200 | 50750 | 51000 | 82000 | 123600 | 82800 | 698814 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346252 | Conservación Periódica Ruta 126S, km 96,2 al km 113 y Ruta O-14-N, km 46,0 al km 54,0, Comuna de Tomé, Provincia de Concepción, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-13-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-28 | 2022-04-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-14 | 2023-10-07 | CONCEPCION | TOME | Indice de Precios al Consumidor | 2470953.842 | 2470953.842 | 0 | 0 |  | 0 | 611500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101000 | 101500 | 204000 | 205000 | 1927883.842 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346254 | Conservación Periódica Ruta Q-54 Yumbel-Yumbel Estación, Km 14,6 al km 17,5 , Comuna de Yumbel. Región del Biobío (Adelantado 2022) | 1. OBRAS | 5268-130-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-29 | 2022-01-31 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 2023-03-09 | BIO-BIO | YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 1092665.577 | 1051978.186 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 840800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90900 | 91350 | 91800 | 153750 | 206000 | 207000 | 242077.095 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346255 | Conservación Periódica Ruta P-466, Los Álamos -Sara de Lebu, km 1,1 al 16,5. Comuna de Los Álamos, Provincia Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-128-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-01-27 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 2022-12-30 | ARAUCO | LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 1433611.564 | 1450016.676 | 77365420 | 4 | PAVIMENTOS QUILIN LIMITADA | 0 | 794350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 71400 | 102500 | 185400 | 258750 | 156000 | 716017.343 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346256 | Conservación Periódica Ruta Q-60-O, sector cruce Ranguel-Talcamavida, KM 48,88 al KM 53,3, Comuna de Hualqui, Provincia de Concepción, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-5-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-09 | 2022-04-05 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2023-01-01 | CONCEPCION | HUALQUI | Indice de Precios al Consumidor | 709717.666 | 690848.788 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 0 | 311890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50750 | 51000 | 61500 | 82400 | 66240 | 402322.74 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346257 | Conservación Periódica Ruta Q-449 (El Bosque - Río Pardo - Los Tableros), Comunas de Los Ángeles y Quilleco, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-129-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-01-28 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2023-03-08 | BIO-BIO | QUILLECO | Indice de Precios al Consumidor | 1044443.008 | 1117396.721 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 860350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40800 | 41000 | 123600 | 207000 | 291200 | 156750 | 305516.557 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346258 | Conservación Periódica Red Vial Regional, tala selectiva de árboles en faja fiscal de varias rutas, Provincias de Concepción y Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-110-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-17 | 2022-01-25 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-10-28 | BIO-BIO, CONCEPCION | ALTO BIO BIO, CONCEPCION | Indice de Precios al Consumidor | 481200 | 586230.271 | 76333111 | 3 | CONSTRUCTORA FERNANDO ANDRES BECERRA ALARCON SPA. | 0 | 607835.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 61500 | 61800 | 103500 | 166400 | 178935.633 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 346259 | Conservación Periódica Rutas P-550 (Los Álamos Ranquilco), km 0,3 al km 12 y P-610 (Cañete Quelihue), km 2,3 al km 4,9, Comunas de Los Álamos y Cañete, Provincia de Arauco, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-4-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-09 | 2022-04-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2023-05-26 | ARAUCO | CAÑETE, LOS ALAMOS | Indice de Precios al Consumidor | 2347633.19 | 2544378.034 | 77029586 | 6 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MCADAM SPA | 0 | 556400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 | 123000 | 206000 | 207000 | 2095640.716 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40035384-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACION | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357934 | Conservación Periódica Puente Río Grande en Ruta Q-722-O y Puente Mendoza en Ruta S/R Q-842, Comunas de Yumbel y San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío (Adelantado 2022) 2°Llamado | 1. OBRAS | 5268-17-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-06-02 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-09-25 | BIO-BIO | SAN ROSENDO, YUMBEL | Indice de Precios al Consumidor | 1296770.965 | 1296770.965 | 0 | 0 |  | 0 | 379200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 61200 | 143500 | 133900 | 971678.787 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2021-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Bio Bío | 356843 | Publicaciones de propuestas 2022- SUBTITULO 31 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | CONCEPCION | Sin Reajuste | 0 | 27506.73 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 345948 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2022 - 2023, Plan de Recuperación, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-2-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-08 | 2022-03-16 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-20 | 2023-05-20 | BIO-BIO | ALTO BIO BIO | Indice de Precios al Consumidor | 583200 | 609268 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 143110.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47470.8 | 47703.5 | 47936.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146648 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Bio Bío | 345949 | Asesoría Inspección Técnica contratos de Conservación 2022 - 2023, Plan de Recuperación Provincias de Concepción y Arauco, Región del Biobío. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5268-1-O122 | En Ejecución | Propuesta publica | 2022-02-04 | 2022-03-11 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2023-03-31 | CONCEPCION, ARAUCO | CONCEPCION, ARAUCO | Indice de Precios al Consumidor | 587500 | 549189 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 0 | 184050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45675 | 45900 | 46125 | 46350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93425 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345952 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-631, San Carlos - Mañil, Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío. | 1. OBRAS | 5268-125-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-02 | 2022-01-14 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2023-03-20 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1302295.165 | 1373334.5 | 77802240 | 0 | SERV. MECANIZADOS SERVITERRA LTDA. | 0 | 647900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60600 | 60900 | 61200 | 82000 | 103000 | 124200 | 156000 | 776784.553 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345953 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-105 (Los Ángeles - Santa Clara - Salto Del Laja) y Q-110 (Ruta 5-El Pino-Los Troncos), Comuna de Los Ángeles, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-121-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2021-12-27 | 2022-03-25 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2023-09-30 | BIO-BIO | LOS ANGELES | Indice de Precios al Consumidor | 1972050.578 | 2150877.037 | 76022934 | 2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0 | 922500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81600 | 82000 | 82400 | 155250 | 260000 | 261250 | 1345410.356 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 345954 | Caminos Básicos por Conservación Rutas Q-860 (Rapelco- Manzanaché) y Q-760 (Estación Rapelco), Comuna de Mulchén, Provincia de Biobío, Región del Biobío | 1. OBRAS | 5268-122-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2021-12-28 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2023-01-16 | BIO-BIO | MULCHEN | Indice de Precios al Consumidor | 1403000 | 1468469.656 | 76022934 | 2 | INVERSIONES SAN MARTINO LTDA | 0 | 1161150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40600 | 61200 | 61500 | 103000 | 217350 | 364000 | 313500 | 390719.656 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | CONCEPCION, ARAUCO, BIO BIO | FLORIDA, LOTA, PENCO, TOME, LEBU, LOS ALAMOS, TIRUA, CABRERO, NACIMIENTO, QUILACO | del Biobío | PROYECTOS | 40035396-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 357935 | Camino Básico por Conservación Ruta Q-780, Los Despachos-San Rosendo, Comuna de San Rosendo, Provincia de Biobío, Región del Biobío 2°Llamado | 1. OBRAS | 5268-19-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-18 | 2023-07-13 | BIO-BIO | SAN ROSENDO | Indice de Precios al Consumidor | 1189988.457 | 1189988.457 | 0 | 0 |  | 0 | 469300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20300 | 121800 | 163200 | 164000 | 760037.764 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | del Biobío | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | del Biobío | PROYECTOS | 40037547-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SENDA EFE, REGIÓN DEL BIOBÍO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Bio Bío | 353891 | Senda Multiproposito EFE-Region del Biobio | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CONCEPCION | TOME | Sin Reajuste | 0 | 210000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 50000 | 60000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT |  | PROYECTOS | 20153304-2 | MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: PUESCO PASO MAMUIL MALAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 208447 | Mejoramiento Ruta 199 CH, Sector Puesco Mamuil - Malal, Tramo DM. 136.800 al DM. 153.562.087, comuna Curarrehue, Provincia de Cautin, Región de la Araucania. | 1. OBRAS | 5048-68-LP13 | Terminado | Propuesta publica | 2013-11-26 | 2014-01-17 | 2014-06-23 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 2017-01-03 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 7314812.465 | 10643282.36 | 77357920 | 2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 11360319.842 | 9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 20184422-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: PUESCO PASO MAMUIL MALAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 259914 | Reforestación Parque Nacional Villarrica | 1. OBRAS | 1001-24-LQ16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-26 | 2017-01-13 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2022-10-01 | CAUTÍN | CURARREHUE | Sin Reajuste | 140000 | 138635 | 76573995 | 0 | INGENIERIA Y ASES. JORGE HIGUERA CATALAN EIRL | 125454 | 13181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13181 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263586 | Asesoría de Inspección Fiscal Construcción Nuevo Puente Cautin en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-50-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-31 | 2017-10-13 | 2018-07-18 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2021-10-25 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 919625 | 1066268.777 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 974555.596 | 183000 | 0 | 0 | 0 | 158000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | de Tarapacá | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN |  | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN | de la Araucanía | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263587 | Construcción Nuevo Puente Cautín en Cajón, Región de La Araucanía (Nuevo 2017) | 1. OBRAS | 979-41-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-09-15 | 2018-07-05 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2021-11-08 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 17530744.236 | 23477810.452 | 79637370 | 9 | CONSTRUCTORA CON-PAX SPA | 23950101.588 | 1841710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156583 | 100000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO, VILCUN |  | PROYECTOS | 20187901-0 | CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 278302 | Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Reposición Puente Manchuria y Accesos; comuna de Curacautín; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (segundo llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-4-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-19 | 2018-04-26 | 2018-07-25 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2020-05-08 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 395928 | 247308.641 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 242189.907 | 13784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30043928-0 | REPOSICIÓN PUENTE MANCHURIA Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 292135 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puentes Villa Cautin, Copin Y Accesos Nuevo 2019 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-64-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-10-11 | MALLECO | VICTORIA | Sin Reajuste | 434980 | 520334.4 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 231302.274 | 289999.715 | 0 | 53142.275 | 25448.669 | 26584.771 | 10500 | 6000 | 0 | 0 | 63324 | 50000 | 55000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 236.54 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 292136 | Reposición Puentes Villa Cautin, Copin y Accesos Nuevo 2019 | 1. OBRAS | 2261-111-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-02-27 | 2020-08-25 | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2022-05-25 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 2034800.996 | 2394759.946 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1952716.475 | 1051500.327 | 0 | 0 | 276839.748 | 176470.469 | 0 | 0 | 224000 | 224190.11 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30046029-0 | REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO, PUREN | de Tarapacá | PROYECTOS | 30069292-0 | MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PURÉN - LUMACO, IX REGIÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 17.187 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30070012-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, AÑOS 2008-2010 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 137544 | Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación Global 2008 - 2010 varios caminos Provincias de Cautín y Malleco IX Región NUEVO 2008 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2008-05-30 | 2008-06-25 | 2008-08-19 | 2008-09-30 | 2008-09-30 | 2010-09-20 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 1020664.8 | 1259736.462 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 1258042.16 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30076636-0 | REPOSICION PUENTE MUCO, LAUTARO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 357346 | PUBLICACIONES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 8900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30076636-0 | REPOSICION PUENTE MUCO, LAUTARO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339903 | Asesoría a la Inspección Fiscal contrato (Reformulado) Reposición Puente Muco y Accesos; comuna de Lautaro; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-5-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-03-31 | 2022-05-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-03 | 2023-07-04 | CAUTÍN | LAUTARO | Sin Reajuste | 291760 | 291760 | 0 | 0 |  | 0 | 121566.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24313.333 | 24313.333 | 24313.333 | 24313.333 | 24313.333 | 170193.335 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30076636-0 | REPOSICION PUENTE MUCO, LAUTARO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339905 | Reposición Puente Muco y Accesos Comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía (Reformulado) | 1. OBRAS | 2261-52-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-08-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-03 | 2023-04-28 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 1288452.317 | 1661839.428 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 707489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 126000 | 392037 | 84452 | 1086000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278591 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 181-CH, sector Curacautín-Malalcahuello, reamo DM. 71.880,163 al DM. 86.628,163, Comuna Curacautín, Provincia Malleco, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-82-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-26 | 2019-05-17 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2022-06-24 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 779793 | 700000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 534259.358 | 231640.2 | 0 | 0 | 62217.39 | 31416.432 | 25684 | 0 | 26638 | 19953 | 0 | 35731 | 30000 | 0.378 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351760 | AIF REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-02-01 | 2025-02-01 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 0 | 654544 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2008.324 | 2982.748 | 0 | 0 | 68.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2914 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53017 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278592 | Reposición Ruta 181 CH, Camino Curacautín-Malalcahuello, sector DM 71.880,163 al DM 86.628,163, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 5048-65-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-30 | 2019-05-03 | 2019-10-24 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2022-05-08 | MALLECO | CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 10272552.779 | 13187923.978 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 9617978.836 | 4708185.35 | 0 | 1578232.057 | 646342.616 | 656102.677 | 163254 | 69407 | 473972 | 112595 | 208280 | 400000 | 200000 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351761 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 0 | 9090908 | 0 | 0 |  | 0 | 758535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 408535 | 10149000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30080831-0 | REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148947 | Conservación Global de Caminos Huamaqui II etapa Comunas de CholChol - Galvarino - Nueva Imperial y Temuco Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2009 | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2009-08-07 | 2009-09-04 | 2009-10-27 | 2009-11-30 | 2009-12-01 | 2011-12-16 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice Polinomico | 1863793.306 | 2119046.684 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 2201121.798 | 2850.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081153-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 148950 | Conservación Global de Caminos Global Lacustre III Etapa Comunas de Padre Las Casas - Vilcún - Cunco - Melipeuco Freire - Villarrica - Pucón y Curarrehue Provincia de Cautín IX Región NUEVO 2009 | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta publica | 2009-05-14 | 2009-06-09 | 2009-10-05 | 2009-11-30 | 2009-12-01 | 2011-12-16 | CAUTÍN | CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, PUCON, VILCUN, VILLARRICA | Indice Polinomico | 2017488.346 | 2469630.044 | 78948330 | 2 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 2620726.247 | 1101.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 172134 | CONSERVACION RED COMUNAL reconstrucción puentes menores Voipir y Collico ruta Aviación Relún y conservación camino Cancha Aviación Relún Km 0 - 4;042 Comuna de Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | 2261-60-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-07-23 | 2011-08-29 | 2011-09-30 | 2011-12-15 | 2011-12-16 | 2013-02-08 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice Polinomico | 1461327.321 | 2047009.602 | 78868250 | 6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 2140911.906 | 1046.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 181506 | CONSERVACION RED BASICA Conservación camino público pasadas urbanas por la ciudad de Villarrica - Freire y Traiguén en las Provincias de Cautín y Malleco Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | 2261-85-lp11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-10-29 | 2011-12-05 | 2011-12-20 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2012-09-22 | CAUTÍN, MALLECO | FREIRE, VILLARRICA, TRAIGUEN | Indice Polinomico | 582291.694 | 587035.813 | 76010280 | 6 | JRRF CONSTRUCTORA LTDA. | 605390.751 | 3303.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 183759 | CONSERVACIÓN RED COMUNAL Conservación camino Mahuidanche Misión Inglesa sector Km 0 - 7;97 Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 CONVENIO QUEPE PELALES | 1. OBRAS | 2261-109-lp11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-11-30 | 2011-12-13 | 2012-02-10 | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 2013-06-29 | CAUTÍN | FREIRE | Indice Polinomico | 389479.427 | 572084.782 | 78921080 | 2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V & B LTDA. | 604073.939 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 186712 | CONSERVACION CAMINO BASICO Conservación en varios caminos de las comunas de Padre las Casas y Temuco Provincia de Cautín 1ra etapa Región de la Araucanía NUEVO 2011 2da licitación | 1. OBRAS | 2261-120-lp11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-12-23 | 2012-01-31 | 2012-02-09 | 2012-03-13 | 2012-03-14 | 2013-03-26 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | Indice Polinomico | 428708.466 | 540826.955 | 96512660 | 0 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 548978.362 | 373.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193180 | CONSERVACION DE LA RED VIAL Conservación Caminos Básicos Tramos de Pavimentos Agrupación Nº 12 comunas de Cunco Freire y Gorbea - Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2da Licitación - rezagado 2011) | 1. OBRAS | 2261-5-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-04-26 | 2012-06-05 | 2012-07-23 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2013-11-29 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, GORBEA | Indice Polinomico | 601133.128 | 754146.111 | 96512660 | 0 | JORGE VILLAVICENCIO E HIJOS S.A. | 756700.817 | 184.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081183-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 193230 | CONSERVACION DE LA RED VIAL conservación camino básico conservación de tramos de pavimentos Agrupación Nº 13 comunas de Curarrehue Loncoche y Villarrica Provincia de Cautín Región de la Araucanía (rezagado 2011) | 1. OBRAS | 2261-11-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-04-28 | 2012-06-05 | 2012-07-09 | 2012-08-31 | 2012-08-31 | 2013-04-28 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice Polinomico | 665142.147 | 672612.117 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 667971.25 | 2001.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30081385-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278594 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-20 Temuco-Cholchol, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-33-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-07 | 2018-10-04 | 2018-10-26 | 2018-11-20 | 2018-11-20 | 2021-09-05 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 472600 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 404782.431 | 166850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114650 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN |  | PROYECTOS | 30083093-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-925-S CURACAUTIN - CONGUILLIO SECTOR: HUEÑIVALES - CAPTREN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30087246-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL ARAUCANÍA AÑO 2008 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30098796-0 | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 166315 | EMERGENCIAS TERREMOTO Puente Vado Buenos Aires Angol - Puente Renaico y Puente Itraque- Puente Traiguén Victoria Traiguén Los Sauces - Puente Tijeral - Puente Malleco - Prov de Malleco y Cautín Región de la Araucanía | 1. OBRAS | . | Terminado | Trato directo | 2010-06-01 | 2010-06-01 | 2010-10-01 | 2010-11-19 | 2010-06-30 | 2011-09-25 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, LUMACO, RENAICO, TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 695440.618 | 762330.851 | 76725800 | 3 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS CICAT LIMITADA | 774293.377 | 343.473 | 0 | 0 | 0 | 343.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30099500-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL ARAUCANÍA 2010-2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 179718 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS de la Provincia de Cautin sector Cordillera comunas de Loncoche - Villarrica - Pucón y Currarrehue Etapa VII Región de la Araucanía SEGUNDA LICITACION | 1. OBRAS | 2261-32-lp11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-05-23 | 2011-06-22 | 2011-08-09 | 2011-09-14 | 2011-09-15 | 2013-10-04 | CAUTÍN | CURARREHUE, LONCOCHE, PUCON, VILLARRICA | Indice Polinomico | 2121813.896 | 2171167.656 | 79827350 | 7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 2287226.441 | 977.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30101577-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 184655 | CONSERVACION GLOBAL Conservación Global Lastarria I etapa por precios unitarios Comunas de Loncoche - Gorbea y Toltén Provincia de Cautín Región de la Araucanía NUEVO 2011 | 1. OBRAS | 2261-88-lp11 | Terminado | Propuesta publica | 2011-10-29 | 2011-12-05 | 2011-12-29 | 2012-01-25 | 2012-01-26 | 2014-01-15 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, TOLTEN | Indice Polinomico | 1955675.288 | 1609316.07 | 78948330 | 2 | CONSTRUCTORA NASCA LTDA. | 1594411.775 | 6385.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6385.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30102084-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 198744 | CONSERVACION RED BASICA Conservación Periódica Puente Cautín Nuevo Acceso Sur a Temuco, comuna de Temuco y Padre Las Casas Provincia de Cautin Región de la Araucanía NUEVO 2012 | 1. OBRAS | 2261-94-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-11-22 | 2012-12-18 | 2012-12-31 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-12-19 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS, TEMUCO | Indice Polinomico | 585773.93 | 755148.365 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 777559.016 | 3984.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3984.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30106226-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 187067 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de servicio y Precios unitarios del Sector Huamaqui Comunas de Galvarino - Chol Chol - Nueva Imperial y Temuco I Etapa Provincia de Cautin Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 2261-123-LP11 | Terminado | Propuesta publica | 2012-01-04 | 2012-02-17 | 2012-03-05 | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2016-11-22 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice Polinomico | 6871588.515 | 8369297.133 | 77357920 | 2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 8881240.094 | 569.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 30107046-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107046-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351840 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Lago Colico-Playa Blanca Caburgua (Nuevo 2021) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | CAUTÍN | CUNCO | Sin Reajuste | 0 | 422820 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 470324 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 250693 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta R-86, Sector: Los Sauces-Traiguen; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 2261-43-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-19 | 2017-02-01 | 2017-04-03 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 2018-09-02 | MALLECO | TRAIGUEN | Sin Reajuste | 586942.5 | 454540 | 84280700 | K | CONSULTORES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE LTDA | 441080 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19600 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN | de Tarapacá | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 604516.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604516.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358167 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 MEJ ORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 23430.8 | 23430.8 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 23430.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23430.8 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30107157-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358169 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 3-A 3-B 3-C 3-D MEJ ORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 49052.5 | 49052.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 49053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49053 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30107162-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 6170.939 | 582000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 908.676 | 2000.066 | 0 | 0 | 0 | 162.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1838 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO |  | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 26256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26256 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO |  | PROYECTOS | 30107176-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357621 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 14-C 16-B MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS ROZAS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1743.784 | 1743.784 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1743.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743.784 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 30109509-0 | MEJORAMIENTO RUTA INTERLAGOS SAN PEDRO - PITRUNCO - LOS RAULIES - PEDREGOSO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO |  | PROYECTOS | 30118027-0 | MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30122907-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278574 | Estudio de Ingeníeria de detalle Mejoramiento Pasada Urbana por Victoria, Ruta 181-CH, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | 5048-56-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-13 | 2018-10-20 | 2018-11-08 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2021-10-04 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 561000 | 580470.714 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 503091.035 | 124412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204791 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría Inspección Fiscal por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín etapa I - comunas Traiguen Galvarino Los Sauces Perquenco Lumaco Puren y Victoria Región de la | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-57-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-08-21 | 2013-09-30 | 2014-02-28 | 2014-04-04 | 2014-04-04 | 2018-03-14 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 974059.2 | 969373.407 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 961318.684 | 1999.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204794 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de conservación global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de la Provincia de Malleco comuna de Ercilla Curacautín Collipulli y Victoria; Malleco Ce | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-64-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-10-22 | 2013-11-26 | 2014-06-17 | 2014-07-18 | 2014-07-18 | 2018-06-27 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 950457.6 | 795873.6 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 763319.244 | 1654.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30123000-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 204802 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la inspección fiscal constratos de conservación Global mixto por nivel de servicios y por precios unitarios de caminos de las Provincias de Cautín; comunas de Gorbea Toltén Pitrufquen y Villarrica Cautín Zo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-71-LP13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-11-27 | 2014-01-07 | 2014-07-17 | 2014-09-16 | 2014-09-16 | 2018-07-24 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 882336 | 914621.182 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 890036.569 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LAUTARO |  | PROYECTOS | 30131556-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAUTARO LA COLONIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30132761-0 | MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278593 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector: Victoria-Curacautín, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | 5048-23-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-12 | 2018-08-28 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-12-13 | 2021-09-28 | MALLECO | CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1100000 | 1021060 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 809272.918 | 108131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881 | 0 | 0 | 85000 | 19250 | 0 | 204810.5 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSPECTOR FERNANDÉZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | VICTORIA |  | PROYECTOS | 30135171-0 | MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSPECTOR FERNANDÉZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302951 | Asesoría de Inspección Fiscalcontrato Terminación Mejoramiento CAMINO BASICO INTERMEDIO 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-5-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-03-05 | 2020-05-14 | 2020-06-18 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 2021-07-07 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 266730 | 283518 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 281089.576 | 2999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290611 | CAMINO BASICO INTERMEDIO Terminación Mejoramiento Camino Basico Intermedio 2ª Faja El Volcan sector DM 6;120 a DM 12;512 y DM 13;417 a DM 23;828 comunas de Villarrica y Pucón Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-30-O219 | En Ejecución | Propuesta privada | 2019-04-25 | 2019-05-27 | 2019-12-27 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2021-08-09 | CAUTÍN | PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 3345128.874 | 3952032.159 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 3866349.41 | 541499.64 | 0 | 0 | 184740.64 | 0 | 0 | 202409 | 154350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30136611-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 222683 | CONSERVACIÓN GLOBAL Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de 1- Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín Costa; comunas de Carahue y Saavedra; Región de La Araucanía; 2- Conservación Global de Caminos de la Provincia de | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-03-13 | 2015-04-22 | 2015-07-01 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 2017-01-17 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 442707.2 | 386517.075 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 404046.673 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219278 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 1/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuel comunas de Purén y Lumaco IV Etapa; Region de la Araucania (2da Llamado) | 1. OBRAS | 2261-7-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-05-02 | 2014-06-06 | 2014-07-14 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2016-11-30 | MALLECO | LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 2250616.268 | 2266937.52 | 77213820 | 2 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 2342614.924 | 7251.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7251.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30174772-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 219286 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION 2013-2016 CG Nº 2/2014 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco Sector Nahuelbuta VIII Etapa;Comunas de Angol Los Sauces Puren; Region de la Araucania (segunda licitación) | 1. OBRAS | 2261-8-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-05-02 | 2014-06-13 | 2014-07-14 | 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2016-12-01 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 2530693.984 | 2476005.678 | 77652940 | 0 | SOCOAR LTDA. | 2627363.057 | 11220.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11220.21 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302114 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-8-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-30 | 2020-07-07 | 2020-08-07 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | 2022-02-19 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 398880 | 397557 | 79739340 | 1 | ICH INGENIERIA S.A. | 283116.867 | 46999.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.175 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE |  | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5186 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30181672-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250745 | Mejoramiento Ruta S-138, Sector Tranapuente-Límite Regional Norte, DM 19.243,27 al 53.173,244, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 5048-42-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-08-31 | 2016-10-27 | 2016-12-12 | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2019-06-19 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 12471146.169 | 10452928.308 | 77357920 | 2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 9753110.647 | 988999.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | -0.341 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN |  | PROYECTOS | 30221173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO CAMINO ANTIGUO TRAIGUÉN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 248017 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2015-2017 Conservación Ruta R-86 Sector Cruce Traiguén, Pichipellahuén por Huñilhue, Comuna de Traiguén, Prov de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-44-LQ15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-29 | 2016-02-05 | 2016-03-08 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2016-10-09 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 112891.909 | 106942.087 | 76230764 | 2 | SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LIMITADA | 57016.045 | 246.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 254723 | CONSERVACIÓN RED VIAL Reparación Puente Metreñehue km 3;1 Ruta S-905; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-34-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-10-25 | 2017-03-16 | 2017-05-02 | 2017-07-11 | 2017-07-12 | 2018-12-01 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 899646.338 | 832032.055 | 76015215 | 3 | RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L. | 831982.242 | 27139.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27139.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30224373-0 | CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 273176 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Cruce Ruta 199CH - Lago Caburgua, comuna de Pucón, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-54-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-29 | 2017-11-17 | 2018-02-21 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2019-06-06 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 1909574.26 | 2325324.454 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 2408818.732 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329413 | Asesoria a la Inspección Fiscal "Ampliación Ruta S-839 Segunda Faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2024-09-30 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 805650 | 903150 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 164702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27302 | 28200 | 798543 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 842.163 | 2017.374 | 0 | 0 | 17.187 | 17.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 92982.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92982.813 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30231672-0 | AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329414 | Ampliación Ruta S-839 Segunda faja al Volcán Villarrica, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 5048-17-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-05-04 | 2021-07-13 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-12-17 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 8792048.738 | 12507303.434 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 0 | 752000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 224000 | 84000 | 92000 | 92000 | 92000 | 12710457 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 225154 | Camino Básico por Conservación Los Sauces - San Ramón - Purén (Sector Boyeco) comuna de Purén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-72-lp14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-11-18 | 2014-12-19 | 2015-01-29 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2016-06-05 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 252890.257 | 359678.054 | 77213820 | 2 | CONSTRUCTORA SERAX LIMITADA | 0 | 603.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30259274-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 233164 | CONSERVACION RED VIAL BASICA O COMUNAL, Camino Básico por conservación Lautaro - San Patricio tramo DM 0 al DM 16;000 comuna de Lautaro Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-25-LR15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-09-15 | 2015-10-23 | 2015-12-10 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2017-10-03 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 2099238.052 | 1826384.512 | 77357920 | 2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 1787828.408 | 81178.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81178.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339424 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-12-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-06-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-03 | 2024-01-03 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 417912 | 417912 | 0 | 0 |  | 0 | 264999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37563 | 75812 | 75812 | 75812 | 235830 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263608 | Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyán - Puente Peule, Tramo II, DM 42.900,00 - DM 58.870,30, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. | 1. OBRAS | 5048-24-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-07-28 | 2017-10-13 | 2018-06-19 | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2020-12-29 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 8141629.536 | 8816315.258 | 78868250 | 6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 3138147.942 | 917500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 300000 | 100000 | 0 | 500000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339423 | Terminación 1 Mejoramiento Ruta S-70 sector Pocoyán - Puente Peule, tramo II DM 42.900;0 - DM 58.870,30 Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. | 1. OBRAS | 2261-54-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-21 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-30 | 2024-02-21 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 5666454.45 | 8453731.38 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 2421900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 472000 | 457399 | 420001 | 972500 | 7785170 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30276122-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30307374-0 | MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH SECTOR: VILLARRICA - PUCÓN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250672 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 199-Ch, Sector Villarrica - Pucón, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-12-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-05-09 | 2016-06-21 | 2016-07-08 | 2016-08-29 | 2016-07-29 | 2019-04-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 900000 | 818150 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 753216.242 | 47600 | 0 | 30738.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16861.864 | 89705 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 263245 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2015-2016 Conservación de Caminos en Comunidades Indigenas, Comuna de Lonquimay; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-63-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2017-02-10 | 2017-03-21 | 2017-04-10 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2018-02-04 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 428360.254 | 296386.808 | 9725196 | 7 | JUSTO SCHWEITZER ARAVENA | 300838.459 | 998.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.219 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30370477-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270369 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA AÑO 2017-2018 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-51-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-09-27 | 2017-11-20 | 2018-04-04 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2019-02-17 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 541543.187 | 705617.591 | 76045325 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 667892.926 | 61179.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61179.37 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371043-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 270356 | CAMINO BÁSICO POR CONSERVACIÓN. Conservación Camino Básico Cancha Aviación - Relun y Collico Sur Tres Esquinas sector Dm 4;040 - Dm 10;495 y Dm 0;000 - Dm 3;000, comuna de Villarrica, Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-30-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-08-21 | 2017-10-05 | 2017-11-11 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2019-03-22 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 1284198.022 | 1249879.019 | 76115039 | 1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 1293837.613 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255011 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín II etapa; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-8-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-11 | 2017-06-21 | 2017-08-18 | 2017-10-11 | 2017-10-11 | 2021-09-11 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 799893 | 754056.25 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 757872.53 | 6559.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6559.708 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255013 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelbuta Etapa II; Regi | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-20-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 2018-04-30 | 2022-03-30 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 779213 | 753527.5 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 722709.621 | 90717.031 | 0 | 0 | 37580.031 | 0 | 0 | 21993 | 31144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303577 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Terminación Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Hu | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-11-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-19 | 2020-07-01 | 2020-08-10 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 2023-10-09 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 629700 | 664335 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 276441.96 | 200723.275 | 0 | 0 | 57794.25 | 19198.025 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 15783 | 9100 | 9100 | 13348 | 708508 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255021 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-1-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-03-16 | 2017-04-28 | 2017-07-03 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 2021-07-12 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 7463394.091 | 5751497.719 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5394457.417 | 218918.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68919 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | -0.369 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 255027 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta II Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-18-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-30 | 2017-08-08 | 2017-09-22 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2022-01-26 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 7198762.849 | 5262220.148 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 4403016.936 | 262972.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101336 | 61636 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290612 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Terminación contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de caminos de la Provicia de Cautín; comunas de Galvarino; Chol Chol; Nueva Imperial y Temuco; sector Huamaqui Etapa II; Región de La Arauca | 1. OBRAS | 2261-57-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-09 | 2019-08-16 | 2020-03-02 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 2023-06-26 | CAUTÍN | CHOLCHOL, GALVARINO, NUEVA IMPERIAL, TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 4133682.219 | 5186837.127 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 1657872.014 | 3132408.618 | 0 | 163113.178 | 84085.76 | 76111.68 | 65000 | 45800 | 90944 | 304300 | 175631 | 193000 | 304853 | 1629570 | 2491492 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371076-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30371278-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL IX REGION, 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 255034 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL Asesoría Inspección Fiscal conservación Global Cautín Lastarria III etapa y Lacustre VI etapa Provincia de Cautín Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-12-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-09 | 2017-07-21 | 2017-09-07 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 2019-08-03 | CAUTÍN | CUNCO, GORBEA, LONCOCHE, PADRE LAS CASAS, PITRUFQUEN, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 366186.8 | 382734.928 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 386334.184 | 11279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30388735-0 | MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305982 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Acceso Norponiente a Padre Las Casas, Región de la Araucanía". | 2. ESTUDIOS | 5048-79-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-28 | 2020-03-06 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2022-01-13 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1105000 | 1065013.4 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 629730.324 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42920 | 50000 | 117080 | 297000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 302725 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-04 | 2020-10-14 | 2020-11-10 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2022-03-16 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 354465 | 367400.25 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 277207.468 | 90000.373 | 0 | 45245.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL |  | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 296548 | Terminación Mejoramiento CBI Ruta R-150-P, Angol-Parque Nacional Nahuelbuta; Comuna de Angol; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-89-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-11 | 2019-12-18 | 2020-06-02 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-01-27 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 3864630.862 | 4230539.308 | 96534570 | 1 | SERGIO CERVA S.A. | 3575303.652 | 912999.588 | 0 | 0 | 0 | 857120.588 | 0 | 0 | 55879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400090-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30400279-0 | REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS, CARAHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 284052 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Eduardo Frei Montalva y Accesos; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 2261-33-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 2018-11-16 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2022-08-07 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1043550 | 1043500 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 821553.111 | 267703.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267703.5 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES | de Tarapacá | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES |  | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4055.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4055.86 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LOS SAUCES |  | PROYECTOS | 30402423-0 | REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357968 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 3-A REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4944.14 | 4944.14 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4944 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315575 | Reposición Puente Cares y accesos Km 7;2 del camino Ruta Curarrehue - Reigolil; comuna de Curarrehue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-37-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-16 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 2022-03-22 | CAUTÍN | CURARREHUE | Indice de Precios al Consumidor | 765909.76 | 759438.922 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 510492.767 | 392599.916 | 0 | 0 | 139195.606 | 0 | 0 | 55000 | 24961 | 123557.31 | 0 | 24886 | 0 | 25000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30444722-0 | REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458879-0 | REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 317617 | Reposición Puentes Linich y Soco, Villa Boldos -Toltén Nuevo 2019, comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-40-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-11 | 2020-10-21 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2021-12-07 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 1164811.787 | 1092681.145 | 76491732 | 4 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 717786.915 | 501999.861 | 0 | 128772.274 | 59076.307 | 165827.28 | 22469 | 0 | 74733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51122 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 30458973-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 51200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 354502 | Asesoría a la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-11-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-03 | 2023-04-03 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 164960 | 164960 | 0 | 0 |  | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70620 | 58760 | 70620 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 10933.087 | 2000 | 0 | 0 | 51.561 | 18.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.087 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27510.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27510.872 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357625 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 34 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE RAGÑINTULEUFU | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5699.878 | 5699.878 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5699.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5699.878 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358133 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 55 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE RAGÑINTULEUFU | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4048.25 | 4048.25 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4048.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048.25 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358149 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 147 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE RAGÑINTULEUFU | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4892.25 | 4892.25 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4892.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892.25 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358158 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 115 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE RAGÑINTULEUFU | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7179.75 | 7179.75 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 7179.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7179.75 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358431 | PAGO BOLETAS RECEPTOR JUDICIAL OBRA: MEJ CBI MAQUEHUE-BOROA-PTE RAGÑINTULEUFU | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 2770 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359463 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 81 MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO MAQUEHUE-BOROA-PUENTE RAGÑINTULEUFU | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5899 | 5899 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278581 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-16-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-05-31 | 2018-07-27 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2021-04-27 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 3053771.257 | 4565043.796 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 4712430.989 | 68416.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68416.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 349996 | Terminación - Mejoramiento Camino Básico Intermedio; Maquehue-Boroa- Puente Ragñintuleufu, comunas de Padre Las Casas y Nueva Imperial; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-10-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-27 | 2022-06-09 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-04 | 2023-05-31 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 811256.231 | 811256.231 | 0 | 0 |  | 0 | 856283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191283 | 200000 | 255000 | 210000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30458988-0 | MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 816.77 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2437.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.042 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 30458989-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357626 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 MEJORAMIENTO CBI CR RUTA S-269 GENERAL LOPEZ-PADRE DE LAS CASAS | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1562.958 | 1562.958 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN |  | PROYECTOS | 30460155-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BALSAS RIO TOLTEN | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460155-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL BALSAS RIO TOLTEN | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351847 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Balsas Río Toltén, Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-8-0122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-13 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-02-23 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 366626 | 366626 | 0 | 0 |  | 0 | 10450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10450 | 374000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30460172-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292143 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta S-95-T, Tramo Villarrica - Lican Ray, Región de la Araucanía. | 2. ESTUDIOS | 5048-14-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-14 | 2019-07-18 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 2022-08-14 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 725000 | 664796 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 486473.857 | 62900 | 0 | 0 | 13627.456 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 5772.544 | 177156 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278619 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-61, Sector Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Provincias Cautín y Malleco, Región de la Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-70-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-11-19 | 2019-05-28 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2022-01-08 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 732320 | 748033.52 | 83665200 | 2 | LEN Y ASOCIADOS INGENIEROS CONSULTORES LTDA. | 645213.421 | 217664.643 | 0 | 0 | 38749.643 | 0 | 71886 | 27528 | 25801 | 20350 | 33350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 326231 | Elaboración y Tramitación de Informe Experto Proyecto Mejoramiento Ruta S-61, Sector: Melipeuco - Icalma - Paso Icalma, Región de la Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Sin Reajuste | 0 | 52000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 156000 | Asesoría y Consultoría de Gestión Administrativa
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de Tarapacá | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1114.072 | 350342.187 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79415 | 0 | 0 | 270910 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 343717 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 12 MEJ RUTA S-61 SECTOR MELIPEUCO-ICALMA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 55154.802 | 55154.802 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 55154.802 | 0 | 0 | 0 | 55154.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 30461075-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278618 | Mejoramiento Ruta S-61, Melipeuco-Icalma, Comunas de Melipeuco y Lonquimay, Región de la Araucanía | 1. OBRAS | 5048-47-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-29 | 2018-11-14 | 2019-06-18 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2022-05-13 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 9706684.962 | 11920160.843 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 5653263.281 | 7604772.544 | 0 | 0 | 1437684.544 | 0 | 1200240 | 0 | 396680 | 374909 | 386970 | 616704 | 1191585 | 2000000 | 2147000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30464383-0 | MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290646 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento CBI varios caminos Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 2261-59-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-30 | 2018-12-27 | 2019-03-04 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2023-01-21 | CAUTÍN, MALLECO | MELIPEUCO, ANGOL, CURACAUTIN | Sin Reajuste | 1119010 | 1054000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 852687 | 124400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68400 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 75913 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA |  | PROYECTOS | 30466033-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30466033-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351850 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Pasada Urbana Ruta S-95-T en La Ciudad De Villarrica, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-3-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-13 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-04 | 2023-12-06 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 245556 | 245556 | 0 | 0 |  | 0 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44800 | 0 | 231223 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEMUCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 30480301-0 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN, | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 329419 | REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN, | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-01-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 6257700 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6793470 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 285511 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoría de Puentes 2018 Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-06 | 2018-08-17 | 2018-11-14 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2022-08-11 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 499916.922 | 514997 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 482230.756 | 56496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291833 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoria Reparación y reforzamiento de Puentes Ruta Internacional 181 - CH TRAMO 1, Provincia de Malleco , Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-73-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2019-01-17 | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 2021-03-05 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 449999.55 | 382243.2 | 78418590 | 7 | CCP INGENIERIA S.A. | 176169.2 | 206074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106074 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291834 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoria Reparación Puentes, varias comunas, Provincias de Malleco y Cautin, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-75-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-01-18 | 2019-02-26 | 2019-03-29 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 2020-05-10 | CAUTÍN, MALLECO | CARAHUE, ANGOL | Sin Reajuste | 449820 | 414996.75 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 372681.54 | 42315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 291866 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoria Sellos y recapados Varias Comunas, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-67-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-20 | 2019-09-30 | 2020-04-09 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-08-09 | CAUTÍN | CARAHUE | Sin Reajuste | 180000.008 | 190200 | 79786990 | 2 | ESTUDIOS Y ASESORIAS DE INGENIERIA S.A. | 75889.8 | 114310.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46789.2 | 67521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 325137 | CONSERVACIÓN RED VIAL Consultoría Catastro Puentes, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-65-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-01-28 | 2021-02-16 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-02-18 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 199974.18 | 198600 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 109230 | 89370 | 0 | 0 | 0 | 69510 | 0 | 0 | 19860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 338078 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Consultoría para el Catastro de Infraestructura Vial - etapa 1 Levantamiento de ejes Región de La Araucanía (3er llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-08-03 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2022-10-03 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 185295 | 165000 | 77918510 | 9 | ASES. CONSULTORIA COMERCIALIZADORA MERCATOR LTDA. | 0 | 142434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 42000 | 10000 | 27300 | 15134 | 16500 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 359447 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Consultoría de Contratos de Red Vial con Término Anticipado, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 727.47 | 1946 | 0 | 0 | 17.187 | 207.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1721.667 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ |  | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 18054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18054 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282596 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Sello y Bacheo Pichares - Huife; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-32-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-29 | 2018-08-28 | 2018-10-12 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2019-09-19 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 966469.409 | 1029538.453 | 96753020 | 4 | REMAVESA S. A. | 1043736.766 | 604.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 289502 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación sello; bacheo asfáltico camino Cunco - Lago Colico - Trafanpulli; comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-57-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-09-28 | 2018-11-07 | 2019-02-20 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2020-01-10 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 995269.983 | 1006115.233 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1032672.143 | 1148.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291856 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Reposición Puente Seco y Accesos; Ruta S-335 Cherquenco El Salto; comuna de Vilcún; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-3-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-02-06 | 2019-03-19 | 2019-06-06 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2020-06-01 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 598391.918 | 684188.926 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 706105.57 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291924 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019 Conservación Sello y Bacheo Asfáltico Camino Nueva Imperial Chol Chol por Hualacura, comuna de Nueva Imperial, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-81-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-01-22 | 2019-02-27 | 2019-04-05 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2020-02-02 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 834438.77 | 846045.87 | 76352347 | 0 | SOCIEDAD TRANSPORTES TRANSVEL SPA | 859988.345 | 356.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 293089 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Red Vial Ruta S-215 Temuco Pillanlelbún Lautaro y Ruta S-31 (Cajón) Vilcún Refugio Llaima; comunas de Temuco y Vilcún Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-79-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-01-21 | 2019-02-27 | 2019-06-10 | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2020-08-10 | CAUTÍN | TEMUCO, VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 846412.808 | 1105111.072 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 1136290.987 | 3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304557 | CONSERVACIÓN RED VIAL 2019-2020 Conservación red vial Padre Las Casas - Niágara - Cruce ruta S-39 ,provincia de Cautín; región de La Araucanía (rezagado 2019) | 1. OBRAS | 2261-35-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-08 | 2020-10-30 | 2020-11-27 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2022-03-16 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1501695.847 | 1322745.165 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 979877.285 | 505630.189 | 0 | 110971.718 | 199033.453 | 80624.018 | 0 | 0 | 115001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309393 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Reposición Puente El Rosario y Accesos Ruta R-71 Inspector Fernández - Termas de Malleco; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía - 3er llamado | 1. OBRAS | 2261-54-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-20 | 2020-12-02 | 2021-02-16 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-12-30 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 729806.243 | 739487.938 | 77119761 | 2 | DUFFCO INGENIERIA Y CONSTRUCION SPA | 591316.496 | 192249.038 | 0 | 0 | 0 | 173343.038 | 0 | 18906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 321357 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2020 Conservación Red Vial conservación granular Caminos Monopaine - Chapod Pulli y Metrenco - Misión Inglesa; comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-94-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-22 | 2021-03-09 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2022-01-13 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 772831.232 | 839589.706 | 76977584 | 6 | CONSTRUCTORA KYR SPA | 710979.225 | 166820.014 | 0 | 156838.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 341808 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (PECAM) Conservación periódica rutas R-560 y R-558 etapa 2; Comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-68-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-20 | 2021-10-20 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2022-08-27 | MALLECO | ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 245149.853 | 380795.1 | 77208298 | 3 | CONSTRUCTORA MAK SUR SPA | 0 | 846537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 15750 | 68025 | 142396 | 73500 | 354866 | 150000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 355216 | Indemnización Demolición Puente Toltén Antiguo, en Caletera Ruta 5 Sur, entre los Km 700 al Km 701,5 de la Provincia de Cautín, Región de La Araucanía (original 301503) | 13. INDEMNIZACION OBRA, ESTUDIO Y ASESORIA | 1234-20-O118 | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 48087.79 | 48087.79 | 88481800 | 1 | ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. | 0 | 57800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57705 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481243-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290015 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautín; Llaima Etapa III, Reg | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-50-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-13 | 2019-07-30 | 2020-04-16 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2024-05-05 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 874200 | 888535 | 77094447 | 3 | CONSORCIO INGENIERIA HEXACON LLAIMA III LIMITADA | 326937.781 | 278191.413 | 0 | 0 | 86180.333 | 21476.08 | 20000 | 21505 | 21505 | 21505 | 21505 | 21505 | 21505 | 21505 | 382528 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290017 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de las Provincia de Malleco y Cautín, Malleco Oriente Etapa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-51-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-19 | 2019-07-30 | 2020-04-23 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2024-05-05 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 876410 | 900226.25 | 77094444 | 9 | CONSORCIO ING. HEXACON MALLECO ORIENTE I LTDA | 350745.303 | 242217.317 | 0 | 43501.997 | 21697.368 | 21819.952 | 21697 | 21854 | 21854 | 21854 | 21854 | 21854 | 12377 | 11854 | 393247 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290018 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Asesoría para la Inspección fiscal Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-43-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-24 | 2019-07-05 | 2019-10-24 | 2019-11-28 | 2019-11-28 | 2023-10-28 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 876410 | 982488 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 505185.543 | 308380.856 | 0 | 71071.51 | 23740.673 | 23740.673 | 23200 | 23804 | 23804 | 23804 | 23804 | 23804 | 23804 | 23804 | 263008 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 299488 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-117-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-31 | 2021-03-11 | 2021-03-26 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2025-04-25 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 799940 | 864189 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 109591.733 | 233164.737 | 0 | 39371.687 | 19766.025 | 19823.025 | 19500 | 19362 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 17842 | 601239 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 336771 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Asesoría para la Inspección fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lastarria Etapa I, Región de | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-34-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-07 | 2021-06-17 | 2021-07-26 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 2025-07-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 805345 | 975003.25 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 66644.008 | 182046.923 | 0 | 0 | 44153.126 | 22138.797 | 20740 | 22145 | 22145 | 22145 | 7145 | 7145 | 7145 | 7145 | 796794 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290020 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín Llaima Etapa III, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | 2261-84-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-05-09 | 2019-06-18 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2023-07-31 | CAUTÍN, MALLECO | CUNCO, LAUTARO, VILCUN, CURACAUTIN | Indice de Precios al Consumidor | 7499895.463 | 7190313.707 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 4971299.864 | 1782762.997 | 0 | 169237.751 | 19337.463 | 152184.563 | 128389 | 165302 | 202555 | 187387 | 221980 | 220719 | 191071 | 124600.22 | 1601668 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290021 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Malleco-Oriente Etapa I, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | 2261-85-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2020-03-02 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2024-03-20 | CAUTÍN, MALLECO | LAUTARO, PERQUENCO, CURACAUTIN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6698521.776 | 8240643.641 | 79827350 | 7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 2160214.813 | 1068474.192 | 0 | 215109.097 | 171559.095 | 0 | 142000 | 25000 | 23900 | 71000 | 23900 | 63121 | 140121 | 192764 | 6005064 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290022 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 "Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín, sector Costa Etapa I, Región de La Araucanía" | 1. OBRAS | 2261-86-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-08 | 2019-03-18 | 2019-04-26 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2023-05-30 | CAUTÍN | CARAHUE, SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 7499805.266 | 7438960.719 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 3922693.263 | 835750.641 | 0 | 189106.632 | 56618.809 | 123969.835 | 28203 | 75000 | 29025 | 127752 | 45559 | 45122 | 27563 | 87831.365 | 3206823 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299490 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín , sector Lastarria Etapa I, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-84-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-13 | 2019-10-22 | 2020-07-29 | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2024-09-18 | CAUTÍN | GORBEA, LONCOCHE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7000000 | 6514834.971 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 2396395.115 | 1392527.272 | 0 | 0 | 252154.277 | 109566.995 | 160000 | 90000 | 109613 | 77518 | 88274 | 132169 | 176528 | 196704 | 3568974 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299492 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2019-2023 Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Malleco, sector Nahuel Etapa I, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-19-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-26 | 2020-08-04 | 2020-09-16 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 2024-10-01 | MALLECO | LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 6899977.052 | 7108373.355 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 1092802.405 | 1417483.428 | 0 | 161234.942 | 265614.003 | 278785.483 | 175000 | 36650 | 22853 | 35500 | 169290 | 40750 | 103589 | 128217 | 5172656 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481272-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 282582 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservación Ruta Ñancul - Huiscapi; sector DM 0;000 a DM 9;240; comunas de Villarrica y Loncohe; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-18-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2018-10-12 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2020-03-29 | CAUTÍN | LONCOCHE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 1252984.484 | 1318538.647 | 76115039 | 1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 1362990.043 | 160.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481288-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 284963 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018-2019 Camino Básico por Conservacion Dm 4852;449 al Dm 9975;04 Tolten La Barra, comuna de Toltén; Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-36-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-10 | 2018-08-28 | 2019-02-25 | 2019-03-29 | 2019-03-30 | 2020-04-16 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 938102.585 | 1146392.32 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 1182470.598 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30481309-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299777 | CONSERVACION RED VIAL PLAN INDIGENA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑOS 2018 - 2019 Plan de desarrollo indígena comuna de Melipeuco; Provincia de Cautín; Región de La Aracanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-23-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-06 | 2019-06-14 | 2019-07-15 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2020-03-29 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Indice de Precios al Consumidor | 325135.965 | 349868.533 | 76891602 | 0 | ARRIENDO MAQUINARIA PESADA INGEONEO SPA | 155420.479 | 7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 268728 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-6-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-29 | 2018-05-18 | 2019-02-26 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 2023-02-28 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 797778 | 769860 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 574843.369 | 216158.797 | 0 | 24579.285 | 19184.256 | 19184.256 | 18251 | 19280 | 19280 | 19280 | 19280 | 19280 | 19280 | 19280 | 56822 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274051 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-7-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-29 | 2018-05-24 | 2018-09-10 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2022-09-19 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 799216.2 | 739686 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 624387.124 | 166673.211 | 0 | 0 | 0 | 73573.577 | 19000 | 17517 | 17517 | 20000 | 19066 | 0 | 0 | -0.366 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274053 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría Para la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la Provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 261-8-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-04-03 | 2018-05-29 | 2018-07-26 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2022-08-03 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 798581.7 | 739122 | 96768800 | 2 | CYGSA CHILE S.A. | 649657.533 | 116966.193 | 0 | 36732.791 | 18418.291 | 18418.291 | 19970 | 23427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 274055 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO Asesoría para la la Inspección Fiscal contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-53-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-27 | 2018-11-08 | 2018-12-21 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2022-12-22 | CAUTÍN | FREIRE, GORBEA, TOLTEN | Sin Reajuste | 797002.5 | 793548 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 581461.326 | 248202.338 | 0 | 18996.188 | 57682.116 | 19528.034 | 18214 | 19528 | 19528 | 19584 | 19584 | 20558 | 35000 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 268702 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO,Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de las Provincias de Malleco y Cautin, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | 2261-70-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-11-26 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2022-12-26 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, LOS SAUCES, LUMACO, TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 6399947.097 | 6699060.801 | 79827350 | 7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 4611800.893 | 2706154.788 | 0 | 0 | 282712.518 | 20322.727 | 150000 | 165399 | 211170 | 301739 | 501000 | 492800 | 581012 | -0.457 | 600000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274049 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Malleco, sector Central, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | 2261-72-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-03-13 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2022-06-03 | MALLECO | COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 7499999.744 | 8063053.2 | 79827350 | 7 | CONSTRUCTORA GUTIERREZ HNOS. LTDA. | 6731517.178 | 1978381.824 | 0 | 0 | 358021.138 | 202832.686 | 120000 | 80000 | 228000 | 61366 | 235162 | 163000 | 230000 | 300000 | 500000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274052 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos, de la provincia de Cautin, sector Cordillera, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | 2261-71-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-22 | 2018-01-31 | 2018-04-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2022-06-07 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7399993.629 | 6860888.245 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 4754933.287 | 1229123.142 | 0 | 0 | 242826.65 | 229483.492 | 61798 | 75000 | 232815 | 0 | 160000 | 77200 | 0 | 150000 | 515178 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 274054 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios y por Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautin, sector Sur, etapa II, Region de La Araucanía. | 1. OBRAS | 2261-12-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-05-22 | 2018-07-06 | 2018-09-14 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2022-09-28 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN, TOLTEN, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 7399430.236 | 8875044.003 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 6503180.918 | 4083938.866 | 0 | 144288.866 | 189994.475 | 294304.084 | 165391 | 180000 | 163991 | 232263 | 741396 | 890304 | 579235.441 | 502771 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482066-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 30482963-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278595 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta S-51, Tramo Padre Las Casas-Cunco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-45-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-27 | 2018-10-18 | 2018-10-31 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2021-08-12 | CAUTÍN | CUNCO, PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 1150000 | 1099140 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 957298.228 | 104053.78 | 0 | 0 | 55863.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48190 | 0 | 0 | 0 | 231160 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483037-0 | AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278586 | Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 199-CH Sector Pucón - Cr. Ruta S-905, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-36-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-19 | 2019-10-10 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2022-11-25 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 469800 | 620350.295 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 502069.852 | 200800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50022 | 0 | 0 | 0 | 28378 | 97400 | 25000 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 775.597 | 1982.813 | 0 | 0 | 34.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.439 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345542 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 89 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2053.561 | 2053.561 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2053.561 | 0 | 0 | 0 | 2053.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345544 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 93 MEJORAMIENTO RUTA S-785-T SECTOR PUENTE PAYA-PUENTE HUIÑOCO II | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 952.33 | 952.33 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 952.33 | 0 | 0 | 0 | 952.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE |  | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 55011.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55011.296 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | LONCOCHE | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483134-0 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 278622 | Mejoramiento CBI Camino Puente Paya-Huiñoco; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-17-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-19 | 2018-08-10 | 2018-10-23 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2020-12-02 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 2909382.658 | 3804146.424 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 3834651.693 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144586 | 0 | 0 | 0 | 5414 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL |  | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351852 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol (Nuevo 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 594210 | 0 | 0 |  | 0 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 | 635710 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL |  | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | ANGOL | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483167-0 | REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351854 | Reposición Puente Malleco Y Accesos En Ruta R-152 Angol (Nuevo 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 5119789.089 | 0 | 0 |  | 0 | 394210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394210 | 4949290 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PUCON, VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 30483236-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 315713 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Ribera Norte Lago Villarrica. Sector: Laguna Las Ranas-Rio Plata; comunas de Villarrica y Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 2. ESTUDIOS | 2261-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-28 | 2020-11-18 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2023-05-15 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 694893.2 | 554000 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 240000 | 256260 | 0 | 38300 | 0 | 21500 | 0 | 93950 | 0 | 0 | 65510 | 3000 | 34000 | 0 | 57740 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303336 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría Proyectos CCBB etapa 2 2019-2020; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-109-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-01-31 | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2021-10-04 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 214160.006 | 190800 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 142200 | 48600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41800 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 303338 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020) Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 2 2019-2020; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-110-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-20 | 2020-01-31 | 2020-04-08 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2021-07-05 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 185527.998 | 180400 | 76094363 | 0 | PATRICIO HERNAN AVILA ORREGO INGENIERIA EIRL | 91840 | 55760 | 0 | 0 | 39360 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 306199 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal Contratos CCBB Galpones - Quinque (SAFI 304558) y CCBB Hualapulli - Emulpán (SAFIs 306740 y 306742); Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-25-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-11 | 2020-10-15 | 2020-11-27 | 2020-11-27 | 2022-05-27 | CAUTÍN | LONCOCHE, PITRUFQUEN, VILLARRICA | Sin Reajuste | 682650 | 607738.2 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 383024.756 | 226640.36 | 0 | 0 | 65229.36 | 0 | 32500 | 0 | 32500 | 32271 | 32500 | 31640 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 299174 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Peleco Tres Esquinas La Sierra; comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-35-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-22 | 2019-07-17 | 2019-10-29 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2021-01-31 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 1204520.759 | 1633399.472 | 96503550 | 8 | EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO SPA | 1654813.961 | 41881.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41881.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 304558 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación Los Galpones - Quinque Tramo DM 0;000 al DM 15262;00; comuna de Pitrufquen; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 1. OBRAS | 2261-4-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 2020-06-01 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2022-05-07 | CAUTÍN | PITRUFQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 3001432.439 | 3126070.585 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 2296035.804 | 1023199.6 | 0 | 442704.061 | 183231.749 | 81129.796 | 0 | 0 | 316133.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305543 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, CRUCE RUTA 5 (PIDIMA) - LOS SAUCES POR SABOYA; comuna de Los Sauces; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-113-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-23 | 2020-02-27 | 2020-06-01 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2021-08-28 | MALLECO | LOS SAUCES | Indice de Precios al Consumidor | 1586997.873 | 2084357.547 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 1304886.241 | 12550.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12550.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 306740 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019) | 1. OBRAS | 2261-1-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-02-14 | 2020-04-07 | 2020-09-03 | 2020-10-02 | 2020-10-03 | 2022-04-26 | CAUTÍN | LONCOCHE | Indice de Precios al Consumidor | 2296530.572 | 2401574.053 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 771717.52 | 169687.834 | 0 | 169687.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318723 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019 Terminación Conservación Camino Básico Puren Tranaman Tramo Dm 00;000 a Dm 5;245; comuna de Puren; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía Nuevo 2019 | 1. OBRAS | 2261-100-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-25 | 2021-07-23 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 2022-07-31 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 683304.017 | 1037879.546 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 281661.614 | 826782.042 | 0 | 214922.552 | 337018.495 | 187218.409 | 50000 | 37622.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318724 | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS 2019-2020, Terminación Conservación camino Básico Quepe - Caivico - Los Notros, Cruce S-405, comuna de Padre Las Casas, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-82-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-17 | 2021-01-29 | 2021-03-09 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2022-04-13 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 989437.501 | 1107236.195 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 827476.585 | 339100.66 | 0 | 198891.309 | 13211.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126997.788 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359931 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 0,0 al km 11,50; comuna de Loncoche; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado 2019 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | CAUTÍN | LONCOCHE | Sin Reajuste | 0 | 1503256.505 | 0 | 0 |  | 0 | 1404213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404213 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359933 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 TERMINACION Camino Básico por Conservación, Ruta S-803 Hualapulli Emulpan tramo Km 11;5 al km 22;295; comuna de Villarrica; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía - Reactivación (rezagado | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-08-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 473804.003 | 0 | 0 |  | 0 | 521185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521185 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002696-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 291803 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Freire, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-82-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-01-16 | 2019-02-22 | 2019-04-10 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 2019-11-28 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 390833.366 | 388488.042 | 76243405 | 9 | CONSTRUCTORA TEKNICA LTDA | 390753.143 | 5545.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5545.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 300712 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indigenas, Comuna de Saavedra 02, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-22-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-06 | 2019-06-13 | 2019-11-05 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2020-10-11 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 425513.655 | 587102.84 | 76568929 | 5 | ING Y CONSTRUCCIONES EVEREST SPA | 602156.129 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 305545 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chol Chol; Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-55-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-12-07 | 2021-02-11 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2022-03-14 | CAUTÍN | CHOLCHOL | Indice de Precios al Consumidor | 509022.646 | 552462.882 | 76979836 | 6 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 182837.764 | 408341.804 | 0 | 107691.671 | 25902.92 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 234747.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 322841 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LA ARAUCANIA 2019 Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Comuna de Galvarino, Provincia de Cautin, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-48-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 2021-02-11 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2021-12-05 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 487930.478 | 585226.223 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 355872.476 | 261437.437 | 0 | 0 | 215829.167 | 0 | 0 | 0 | 45608.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 324403 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS 2019 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-45-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 2020-11-27 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2022-01-04 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 488881.155 | 527596.035 | 76070302 | 8 | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE ICT LIMITADA | 387503.55 | 68312.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19547 | 48765.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 340651 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS (PECAM) Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas; comunas de Victoria y Traiguén; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-83-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-16 | 2022-01-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-10 | 2023-08-10 | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 221582.298 | 284883.628 | 76873479 | 8 | CONSTRUCCION E INGENIERIA CASTILLO LTDA | 0 | 243009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85509 | 21000 | 52500 | 84000 | 55000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, FREIRE, GALVARINO, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, CURACAUTIN, LONQUIMAY, LOS SAUCES, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002704-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290029 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato Conservación Global varios caminos Malleco Cordillera; sector Lonquimay; Etapa II; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-70-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-23 | 2019-08-30 | 2019-10-29 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | 2021-10-15 | MALLECO | LONQUIMAY | Sin Reajuste | 369829.946 | 382907.2 | 77078362 | 3 | CONSORCIO MAB-JAF CG LONQUIMAY LTDA | 361219.43 | 17843.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17843.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 290030 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco; sector Nahuelbuta etapa X Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-83-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2023-02-09 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES, PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 349969.242 | 371526.36 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 138935.64 | 185861.863 | 0 | 0 | 32546.863 | 0 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 17516 | 30703 | 69962 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 300575 | CONSERVACION GLOBAL GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Asesoría Inspección Fiscal contrato de Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Galvarino etapa III ; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-57-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-17 | 2020-12-29 | 2021-02-22 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2023-02-02 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 358248 | 380362.5 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 168060.72 | 201295.652 | 0 | 20390.096 | 18049.028 | 18049.028 | 17845 | 18137.5 | 18137.5 | 18137.5 | 18137.5 | 18137.5 | 18137.5 | 18137.5 | 38395.25 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290026 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre VII etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-88-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-02-14 | 2019-03-22 | 2019-04-22 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2021-06-09 | CAUTÍN | CUNCO, MELIPEUCO, PADRE LAS CASAS, VILCUN, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 2099993.531 | 2299670.97 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 2269250.675 | 26406.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26406.724 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 290028 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Cautín, Sector Galvarino III etapa, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-86-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-24 | 2019-11-06 | 2020-04-23 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2022-05-30 | CAUTÍN, MALLECO | GALVARINO, TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 2299999.838 | 2758473.22 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 2081222.405 | 911679.865 | 0 | 250230.035 | 132052.659 | 54965.571 | 38135 | 276234.484 | 160062.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 312636 | CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco sector Nahuelbuta etapa X; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-13-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-03 | 2020-07-10 | 2020-12-16 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2023-02-05 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 2200013.045 | 2576690.196 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 624395.486 | 1340314.151 | 0 | 95001.517 | 223195.271 | 55591.363 | 130000 | 115499 | 105000 | 102644 | 73700 | 161303 | 174166 | 104214 | 651642 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40002724-0 | CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40003772-0 | CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292155 | Estudio de Ingeniería Construcción de Puente Pocoyán y Accesos, en Ruta S-648 entre Rutas S-60 y S-70, Comuna de Teodoro Schmidt, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-16-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-06-27 | 2019-08-09 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2021-07-23 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 410500 | 368800 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 340581.363 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45400 | 19600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40009301-0 | MEJORAMIENTO CAMINO PUERTO DOMINGUEZ LA MISION, COMUNA DE SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 309294 | Mejoramiento Camino Puerto Domínguez - La Misión Tramo Dm 0 al Dm 1000; comuna de Saavedra; Región de La Araucanía (2do llamado) | 1. OBRAS | 2261-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-09-16 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 381000.372 | 432131.554 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 422172.559 | 27894.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27894.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318214 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-51-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-23 | 2020-12-17 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2022-02-28 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 300000 | 338623.68 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 287580.704 | 51042.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15251.04 | 20540.896 | 15251.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318215 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal de contratos de conservación de CCBB Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-52-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-26 | 2020-12-17 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2022-02-28 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 300000 | 334809.437 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 269736.698 | 65071.739 | 0 | 25401.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39669.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 326494 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2021 Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 1 2020-2021; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-01-05 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-22 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 209705.005 | 204810 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 121322.598 | 83487.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45675 | 37812.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357691 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Consultoría de Proyectos CCBB Etapa 3; Región de La Araucanía (reformulado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-03-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 482256.98 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 332257 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357919 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Consultoría de Puentes para Caminos Básicos; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 470000 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 100000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 359560 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Consultoría de Proyectos de Terminación de Caminos Básicos; Región de La Arauacnía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 153398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153398 | 150000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 314624 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Los Aromos Agua Santa S-169, Comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-6-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-04-30 | 2020-06-25 | 2020-10-07 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2021-12-23 | CAUTÍN | LAUTARO | Indice de Precios al Consumidor | 1276202.475 | 1009516.076 | 77060723 | k | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ALTO BELEN SPA | 1031385.563 | 24118.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24118.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315829 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Puerto Boldos - Cruce La Barra, tramo Dm 0;00 al Dm 2880;00 Comuna de Tolten, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 2020-10-05 | 2020-10-13 | 2020-10-14 | 2021-06-11 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 664595.22 | 646485.622 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 553011.446 | 31447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315830 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Troll Pailacoyan, Comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-06 | 2020-09-30 | 2020-10-16 | 2020-11-27 | 2020-11-28 | 2022-01-22 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1849260.519 | 1940394.082 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1979651.513 | 17730.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17730.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318220 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Sahuelhue-Caren, ruta S-575; Dm 0;000a Dm 6;500 Comuna de Melipeuco, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-46-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 2020-12-09 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2022-08-07 | CAUTÍN | MELIPEUCO | Indice de Precios al Consumidor | 1623141.652 | 1652072.606 | 77379760 | 9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 298119.542 | 1482724.231 | 0 | 0 | 60199.231 | 0 | 47877 | 0 | 0 | 102600 | 188018 | 241334 | 333204 | 509492 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318231 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Trintre - Los Sauces por Miraflores, tramo DM 13600;00 al 23800;00; Comuna de Los Sauces, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-43-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2021-02-11 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | 2022-09-27 | MALLECO | LOS SAUCES | Indice de Precios al Consumidor | 2311819.66 | 2573990.548 | 96534570 | 1 | SERGIO CERVA S.A. | 1047095.037 | 1693770.594 | 0 | 441697.522 | 260793.214 | 261947.858 | 75000 | 65000 | 60000 | 70000 | 35701 | 107300 | 116331 | 200000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318232 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Camino Cajón Vilcún Refugio Llaima, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-44-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2020-12-10 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2022-05-15 | CAUTÍN | VILCUN | Indice de Precios al Consumidor | 1668794.861 | 1651439.667 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 670128.37 | 1097016.32 | 0 | 306653.558 | 182034.172 | 278210.359 | 200000 | 54255 | 75863.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318233 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Cuesta Las Raíces - Centro de Sky, tramo DM 15;000 al DM 19;065; Comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-50-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-04-14 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 827461.269 | 1048453.162 | 77379760 | 9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 169379.954 | 944645.457 | 0 | 0 | 274271.071 | 0 | 51232 | 83593 | 32215 | 52552.386 | 66165 | 384617 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 325007 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico Terminación Cristo Carhuello - Quelhue; comuna de Pucón; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-56-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-29 | 2020-12-07 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-10-10 | CAUTÍN | PUCON | Indice de Precios al Consumidor | 558721.576 | 682876.346 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 680470.862 | 19371.528 | 0 | 0 | 14313.424 | 0 | 0 | 5058.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 325008 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 - 2020 Camino Básico por Conservación Pichichelle - Peleco; comuna de Teodoro Schmidt; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-17 | 2020-12-29 | 2021-02-11 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2022-04-14 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Indice de Precios al Consumidor | 1154843.559 | 1071667.993 | 76115039 | 1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 899923.865 | 218886.008 | 0 | 0 | 187475.331 | 0 | 31410.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 334529 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS 2020 Camino Básico por Conservación Quechocahuín; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-38-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-25 | 2021-06-25 | 2021-07-23 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2022-06-23 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 725181.215 | 801801.018 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 223700.692 | 620357.633 | 0 | 0 | 174011.047 | 131078.446 | 0 | 63000 | 63000 | 63360 | 42934.384 | 82973.756 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346358 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-800; comuna de Victoria; Provincia de Malleco Región de La Araucanía (etapa 2) | 1. OBRAS | 2261-106-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-31 | 2022-04-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-14 | 2023-10-15 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 2332248.21 | 2528291.542 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 283500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 31500 | 42000 | 84000 | 105000 | 2416351.542 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 346938 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Tricauco Victoria por La Colonia R-800; comuna de Victoria; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-71-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-01 | 2021-11-12 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2022-10-28 | MALLECO | VICTORIA | Indice de Precios al Consumidor | 1498579.75 | 1492034.363 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 0 | 1571373.512 | 0 | 0 | 0 | 148710.512 | 100000 | 139022 | 122449 | 122449 | 231809 | 233594 | 232113 | 241227 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357686 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Nahuelván - Lumaco por El Maitén y Nahuelván El pantano por el Chorrillo; comunas de Traiguén y Lumaco; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-12-01 | MALLECO | LUMACO, TRAIGUEN | Sin Reajuste | 0 | 3584327.488 | 0 | 0 |  | 0 | 1357500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352500 | 1005000 | 2474707 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357689 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS (PECAM) Camino Básico por Conservación Camino Pidima - Los Sauces R-400; comuna de Ercilla; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-14-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-26 | MALLECO | ERCILLA | Indice de Precios al Consumidor | 1509989.338 | 1509989.338 | 0 | 0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 105000 | 1455189 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359928 | CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS Camino Básico por Conservación camino Hueñivales Rio Blanco por Lefuco (RCS Araucanía) Comuna de Curacautín Provincia de Malleco (2° llamado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-05-01 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 0 | 1963120.668 | 0 | 0 |  | 0 | 1305059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305059 | 800495 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CURARREHUE, GORBEA, LONCOCHE, PERQUENCO, TOLTEN, VILLARRICA, COLLIPULLI, CURACAUTIN, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011167-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de Tarapacá | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13084.352 | 0 | 0 | 0 | 18.352 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11694 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 314600 | CONSERVACION RED VIAL Protección Pichilingue - Queule - Mehuin, Sector: Pichilingue - Limite Regional; comuna de Tolten; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-17-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-06-23 | 2020-07-30 | 2020-08-26 | 2020-09-03 | 2020-09-04 | 2021-11-22 | CAUTÍN | TOLTEN | Indice de Precios al Consumidor | 430424.701 | 521241.379 | 76979836 | 6 | CONSTRUCTORA PANORAMA SPA | 405202.964 | 117922.535 | 0 | 52456.535 | 0 | 65466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 314601 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Pasada Urbana por Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-15 | 2020-10-23 | 2020-12-02 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2022-02-05 | CAUTÍN | FREIRE, PITRUFQUEN | Indice de Precios al Consumidor | 316748.845 | 268509.926 | 77050915 | 7 | CONSTRUCTORA EL MIRADOR SPA | 223296.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58264 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315838 | CONSERVACION RED VIAL Reparación Puente Allipen y accesos; Ruta S-69, comuna de Cunco; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-90-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-24 | 2021-02-19 | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2023-04-22 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 2433212.095 | 3135410.993 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 634881.436 | 1471908.476 | 0 | 792634.38 | 480000.779 | 199273.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667136 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, GALVARINO, GORBEA, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, ANGOL, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO, PUREN | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011169-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318209 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación de CCI Provincia de Malleco; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-61-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2021-01-06 | 2021-02-12 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-03-19 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 300000 | 345279.22 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 263737.31 | 81541.91 | 0 | 0 | 47676 | 0 | 19547 | 0 | 14318.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318210 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 - 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contratos de Conservación de CCI Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-62-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-11-26 | 2021-01-06 | 2021-02-12 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 2022-02-23 | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 300000 | 323251.11 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 269622.69 | 53628.42 | 0 | 0 | 53628.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 359397 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 - 2021 Consultoría de Terminación de Contratos de Conservación de Caminos Indígenas; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 0 | 0 |  | 0 | 34830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34830 | 265000 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315530 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Carahue 1/2020, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-21-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2021-11-21 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 968729.876 | 874675.999 | 76037548 | 9 | EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LTDA. | 806222.296 | 110280.01 | 0 | 0 | 106836.771 | 0 | 0 | 0 | 3443.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 315545 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Purén 2/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-27-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-10 | 2020-09-22 | 2020-10-21 | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 2021-12-23 | MALLECO | PUREN | Indice de Precios al Consumidor | 720246.667 | 808755.498 | 76045325 | 0 | CONSTRUCTORA RADALCO LTDA | 799076.836 | 33121.518 | 0 | 0 | 0 | 33121.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 324750 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Conservación de Caminos de Acceso Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay 2/2020, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-47-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 2021-02-12 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-04-18 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 1049260.443 | 846988.6 | 77379760 | 9 | CONSTRUCTORA ALFAVIAL LIMITADA | 382411.371 | 652717.927 | 0 | 0 | 0 | 187890.589 | 0 | 167466 | 220565.338 | 76796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351677 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA 2020 Terminación del 2do llamado de Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Curacautín, Provincia de Malleco, Región de La Araucanía | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2023-08-01 | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 0 | 1000000 | 0 | 0 |  | 0 | 157500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157500 | 910500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358947 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA (PECAM)Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de Ercilla varios sectores; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2°llamado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | MALLECO | ERCILLA | Sin Reajuste | 0 | 1473970.013 | 0 | 0 |  | 0 | 887880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887880 | 899302 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 359082 | CONSERVACIÓN CAMINOS PLAN INDIGENA (PECAM)Conservación Caminos de Accesos a Comunidades Indígenas, comuna de Traiguén varios sectores; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-15-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-17 | 2023-08-12 | MALLECO | TRAIGUEN | Indice de Precios al Consumidor | 398768.191 | 398768.191 | 0 | 0 |  | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 373198.191 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40011171-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40012457-0 | REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, CUNCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309750 | Estudio de Ingeniería Reposición de Puente Allipen y Accesos, en Ruta S-69, Sector Los Laureles - Pedregoso, Red Básica Nacional, Comuna de Cunco, Región de la Araucanía | 2. ESTUDIOS | 5048-51-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-09 | 2020-10-16 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2022-11-30 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 470650 | 376810 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 111748.426 | 293545.28 | 0 | 0 | 0 | 48028.28 | 0 | 0 | 0 | 36240 | 0 | 19190 | 60520 | 129567 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY | de Tarapacá | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S-61 Y S-95-R, SECTOR: ICALMA-LIUCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40012482-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S-61 Y S-95-R, SECTOR: ICALMA-LIUCURA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40016268-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | MALLECO | TRAIGUEN, VICTORIA |  | PROYECTOS | 40016268-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328632 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Las Hortencias - Quecherehue - Colico; Tramo DMm0;000 a Dm 15;332; Rol S-497; comuna de Cunco; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-29-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-29 | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2022-12-30 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 395712 | 430920 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 143000.374 | 0 | 48903.711 | 0 | 50525.663 | 24461 | 19110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190803 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO |  | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358154 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 MEJORAMIENTO CBI LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 715.387 | 715.387 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 24011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24011 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328633 | Mejoramiento camino básico intermedio Las Hortensias - Quecherehue - Colico, tramo Dm. 0000,0 a Dm. 15.332, Rol S-497, comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-04-28 | 2021-05-17 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2022-12-02 | CAUTÍN | TEMUCO | Indice de Precios al Consumidor | 5151899.425 | 4829953.24 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 748799.849 | 0 | 684952.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218197 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40016546-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA 300 LAS HORTENCIAS-QUECHEREHUE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 318217 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo DM 0 A DM 12;004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-18-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-30 | 2021-06-01 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 2023-03-14 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 487584 | 474354 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 103599.091 | 277999.712 | 0 | 0 | 67959.259 | 23387.453 | 21700 | 23474 | 23474 | 23474 | 23474 | 23474 | 23474 | 24109 | 126065 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO |  | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359173 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1 MEJORAMIENTO RUTA S-192 GALVARINO-RUCATRARO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2745.1 | 2745.1 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 135881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135881 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 318219 | Mejoramiento Ruta S-192, Galvarino - Rucatro, Tramo Dm 0 A Dm 12004; comuna de Galvarino; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-39-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-09 | 2020-10-27 | 2020-11-18 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2022-12-15 | CAUTÍN | GALVARINO | Indice de Precios al Consumidor | 5402285.774 | 5779325.079 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 1413538.954 | 2733810.103 | 0 | 0 | 278520.545 | 144337.558 | 157500 | 112000 | 112000 | 231200 | 260000 | 427758 | 349600 | 660894 | 1773935 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | GALVARINO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40017277-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328637 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-17-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2023-02-12 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 395712 | 417708 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 137000.317 | 0 | 26086.531 | 47138.602 | 24485.184 | 24950 | 14340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234100 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 69.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.087 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13831.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13831.192 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357627 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 6 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 785.172 | 785.172 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 785.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.172 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357628 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 37 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 886.216 | 886.216 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 886.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.216 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357975 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 23 24 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7720.9 | 8392.618 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 8392.618 | 0 | 0 | 0 | 8392.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357977 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 29 30 31 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7253.15 | 7884.609 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 7884.609 | 0 | 0 | 0 | 7884.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358170 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 MEJORAMIENTO RUTA R-86 TRAIGUEN LOS SAUCES | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2481.2 | 2481.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2481.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.2 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358174 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 7 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2481.2 | 2481.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2481.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.2 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358176 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 11-A 14-A MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4142.6 | 4142.6 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4142.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142.6 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358177 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 12-A 13-A MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2784 | 2784 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358198 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 21 32 35 39 40 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5060.3 | 5060.3 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5060 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358199 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 34 38 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4172.2 | 4172.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4172 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358244 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 41 42 43 44 47 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7045.4 | 7045.4 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 7045.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7045.4 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358250 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 48 49 50 53 54 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 16330.8 | 16330.8 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 16330.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16330.8 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358251 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 55 60 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1049.5 | 1049.5 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1049.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049.5 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358252 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 61 62 64 65 66 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2574.4 | 2574.4 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358254 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 67 68 69 70 74 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2991 | 2991 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358256 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 84 90 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1800.8 | 1800.8 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1800.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800.8 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358258 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 85 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 783.2 | 783.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 783.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.2 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL |  | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359462 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 51 MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 9796.4 | 9796.4 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 9796.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9796.4 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359796 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Sin Reajuste | 0 | 1727.193 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1727.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328638 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Imperial Carahue por El Bajo; comuna de Carahue; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-16-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-06-10 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2022-12-29 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 4839189.218 | 5001900.915 | 76019383 | 6 | CONSTRUCTORA EL BOSQUE LTDA. | 0 | 788810.117 | 0 | 0 | 281633.85 | 218400.267 | 22169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266607 | 4252900 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE, NUEVA IMPERIAL | de la Araucanía | PROYECTOS | 40018637-0 | MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 340769 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía (2do Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-59-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-12-30 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2023-07-01 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 373824 | 419094 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 241659.668 | 0 | 0 | 29710.155 | 23766.448 | 21806.4 | 23768.095 | 23768.095 | 23768.095 | 23768.095 | 23768.095 | 23768.095 | 23768.095 | 209313.35 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 119955.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119955.9 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357979 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 8430 | 8430 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 8430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8430 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE |  | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358156 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 4 MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN-FOLILCO LAFQUEN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18614.1 | 18614.1 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 18614.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18614.1 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 340763 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Allipén- Folilco- Lafquén Comuna de Freire Provincia de Cautín Región de la Araucanía 2do Llamado | 1. OBRAS | 2261-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-07-30 | 2021-10-07 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2023-04-29 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 3590000 | 3445007.354 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 0 | 2032957.215 | 0 | 0 | 0 | 104159.829 | 52000 | 105000 | 52500 | 95000 | 210000 | 250000 | 466500 | 697797.386 | 1641137.354 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40019598-0 | MEJORAMIENTO CBI ALLIPEN FOLILCO LAFQUEN | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 337654 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Mejoramiento Variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-05-28 | 2021-12-02 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2022-10-09 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 180240 | 249557.7 | 8571221 | 7 | EDUARDO ANTONIO YANEZ INZUNZA | 0 | 266299.875 | 0 | 37731.805 | 27310.537 | 26504.716 | 25000 | 26570.763 | 26570.763 | 26570.763 | 26570.763 | 26570.763 | 16899.002 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 43.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956.583 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20310.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20310.15 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358129 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 2 4 MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 12037.85 | 12037.85 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 12038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12038 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358130 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 6 MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2652 | 2652 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2652 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020021-0 | MEJORAMIENTO MAQUEHUE VARIANTE ZANJA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 337165 | Mejoramiento variante Zanja Dm 0 Al Dm 2050; Comuna de Padre Las Casas; Provincia de Cautin; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-31-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-29 | 2021-05-28 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2022-06-26 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Indice de Precios al Consumidor | 997900.737 | 1166422.565 | 76565099 | 2 | CONSTRUCTORA POO LTDA | 82627.438 | 1166812.464 | 0 | 183306.985 | 134172.671 | 158137.761 | 99931 | 100000 | 107000 | 143872.259 | 81995 | 158396.788 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 328627 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-10-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-05-26 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2022-11-01 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 356512 | 393618.05 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 89610.383 | 319000.026 | 0 | 0 | 0 | 117166.026 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 38034 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 25.065 | 24612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24612 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 328629 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA (NUEVO 2021) | 1. OBRAS | 2261-6-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-23 | 2021-04-13 | 2021-05-11 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2022-11-25 | CAUTÍN | VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 3513193.574 | 3399603.879 | 76115039 | 1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 286686.324 | 2161800.817 | 0 | 0 | 173513.834 | 112619.983 | 270000 | 157500 | 90000 | 108000 | 107500 | 290000 | 323304 | 529363 | 1103000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | VILLARRICA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020211-0 | MEJORAMIENTO CBI PUTUE ALTO PUTUE BAJO | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339829 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría Inspección Fiscal contrato Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-62-0121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-12 | 2021-11-25 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | 2023-11-01 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 449998 | 420543.5 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 0 | 284913.297 | 0 | 0 | 37987.877 | 37701.42 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 18210 | 55235 | 44729 | 168114 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357655 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Asesoría a la Inspección Fiscal contrato Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central etapa I, Región de la Araucanía (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-09-01 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 450000 | 0 | 0 |  | 0 | 141086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 20543 | 20543 | 472969 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339832 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global Varios Caminos Malleco Cordillera; Sector Lonquimay Etapa III; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-51-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-23 | 2021-08-27 | 2021-10-07 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2023-10-31 | MALLECO | LONQUIMAY | Indice de Precios al Consumidor | 2499993.658 | 2549577.356 | 76864961 | 8 | INGENIERIA Y SERVICIOS VIALCOR LTDA | 149842.039 | 1398200.165 | 0 | 144458.845 | 335482.447 | 285485.915 | 140000 | 47640 | 165829.958 | 83868 | 82753 | 34582 | 32100 | 46000 | 1264672 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357648 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 Conservación Global de Caminos de la Provincia de Malleco, Malleco Central, Etapa I, Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-9-LR22 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-02 | 2024-07-22 | MALLECO | ANGOL | Indice de Precios al Consumidor | 2399245.525 | 2399245.525 | 0 | 0 |  | 0 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 21000 | 21000 | 71000 | 2250246 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CARAHUE, FREIRE, GALVARINO, ERCILLA, LOS SAUCES, LUMACO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020285-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331625 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoria para la Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Cautín III etapa; Región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-25-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-07-15 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2025-07-17 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 897512 | 76327429 | 2 | MAB INGENIERIA DE VALOR SA - CHILE | 34687.884 | 224163.527 | 0 | 35794.02 | 10255.507 | 0 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 54914 | 720109.2 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 331632 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Asesoría a la Inspección Fiscal Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de precions unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Lacustre Etapa III; Provincia de Cautín Región d | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-27-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-04-27 | 2021-08-05 | 2021-09-06 | 2021-09-06 | 2025-07-17 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 799998 | 935000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 44881.865 | 258798.513 | 0 | 0 | 67775.46 | 21367.734 | 19900 | 21393.617 | 21393.617 | 21393.617 | 21393.617 | 21393.617 | 21393.617 | 21393.617 | 718553.404 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 341065 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Rutas Interlagos I Etapa, Comunas de Villarrica; Cunco y Freire; Provincia de Cautín; Región del Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2026-08-01 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 800000 | 0 | 0 |  | 0 | 183550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 35000 | 35000 | 30000 | 17850 | 17850 | 17850 | 693710 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 359089 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO RED VIAL IX REGIÓN 2016-2020 Asesoría para la Inspección Fiscal del 2° llamado del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por serie de Precios Unitarios de caminos de la provincia de Malleco; sector Nahuelb | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 840000 | 0 | 0 |  | 0 | 224488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 30000 | 29000 | 25000 | 20000 | 50488 | 737685 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331634 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de caminos de la Provincia de Cautín; sector Cautín III Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-24-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-29 | 2021-04-29 | 2021-06-08 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2025-06-16 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6199699.336 | 6749067.462 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 289113.433 | 1846305.005 | 0 | 226603.431 | 183251.057 | 50585.517 | 60700 | 75000 | 69530 | 203500 | 128270 | 260900 | 276624 | 311341 | 5315423 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 331635 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO DE CAMINOS Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Cautín; sector Lacustre III Etapa; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-30 | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 2021-07-23 | 2021-07-23 | 2025-07-02 | CAUTÍN | CARAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 7200000 | 6951995.638 | 99541910 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA FE S.A. | 101620.634 | 322830.363 | 0 | 0 | 54766.692 | 43263.671 | 35000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21400 | 128400 | 6621054 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 341061 | CONSERVACION GLOBAL MIXTO, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por precios unitarios Caminos de la Provincia de Cautín; sector Interlagos Etapa I, Región del Araucanía | 1. OBRAS | 2261-89-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-02-24 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-10 | 2026-06-19 | CAUTÍN | CUNCO, FREIRE, VILLARRICA | Indice de Precios al Consumidor | 6803514.652 | 6772433.37 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 577500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 157500 | 52500 | 110000 | 205000 | 7103465 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 358944 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021, Conservación Global Mixto por Nivel de Servicios Malleco - Nahuelbuta III Etapa, Región del Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 6600000 | 0 | 0 |  | 0 | 999765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249765 | 250000 | 250000 | 250000 | 6326000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | CUNCO, FREIRE, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, ANGOL, LUMACO, PUREN, TRAIGUEN, VICTORIA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40020287-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS |  | PROYECTOS | 40021411-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MAQUEHUE - LICANCO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40021411-0 | MEJORAMIENTO CAMINO MAQUEHUE - LICANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351856 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino Maquehue Licanco (Nuevo 2022) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2023-11-01 | CAUTÍN | PADRE LAS CASAS | Sin Reajuste | 0 | 360000 | 0 | 0 |  | 0 | 52210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52210 | 318000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357287 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-13-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-31 | 2022-07-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-18 | 2023-04-18 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 164960 | 164960 | 0 | 0 |  | 0 | 254002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55459 | 66181 | 66181 | 66181 | 8864 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357286 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Acceso Quilas Bajas; TRAMO dm 0 AL dm 5;560; comuna de Freire; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-7-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-29 | 2022-06-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-02 | 2023-11-25 | CAUTÍN | FREIRE | Indice de Precios al Consumidor | 1803705 | 1803705 | 0 | 0 |  | 0 | 1627600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 552500 | 220100 | 355000 | 174136 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40025844-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 333210 | Asesoría a la Inspección fiscal Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; Comuna de Saavedra; Provincia de Cautín; región de La Araucanía | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-14 | 2021-05-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2023-02-02 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 356832 | 403310.6 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 289997.93 | 0 | 0 | 62430.856 | 23597.074 | 23995 | 23653 | 23653 | 23653 | 23653 | 23653 | 23653 | 38057 | 54000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 329483 | Mejoramiento Camino By Pass Saavedra; comuna de Saavedra; provincia de Cautín; Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-8-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-26 | 2021-04-26 | 2021-06-18 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2023-01-04 | CAUTÍN | SAAVEDRA | Indice de Precios al Consumidor | 3527935.654 | 3731954.692 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 3337100.261 | 0 | 656716.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 357825 | 320388 | 142171.11 | 500000 | 1000000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | SAAVEDRA | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026294-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 339932 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 Tramo Dm 0.000 al Dm 10.465 Comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 2261-60-0120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-25 | 2021-10-04 | 2021-12-09 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2023-07-12 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 395744 | 455616 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 0 | 128001.481 | 0 | 0 | 30812.481 | 0 | 23086 | 23086 | 23086 | 23086 | 4845 | 0 | 0 | 0 | 357511 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 199999.726 | 0 | 0 | 0 | 52.726 | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198388 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 339930 | Mejoramiento Ruta Cruce S-52 (Cancura)- Boldo Huacho - Cruce S-482 tramos Dm 0.000 al Dm 10.465 comuna de Nueva Imperial; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (2° llamado) | 1. OBRAS | 2261-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-14 | 2021-08-25 | 2021-10-27 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2023-05-17 | CAUTÍN | NUEVA IMPERIAL | Indice de Precios al Consumidor | 3786794.224 | 4156082.872 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 738999.971 | 0 | 0 | 287330.981 | 209931.99 | 150000 | 91737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3358569 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CURARREHUE | de la Araucanía | PROYECTOS | 40026906-0 | MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 CANCURA-BOLDO HUACHO-CRUCE S-482 | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 612.016 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338130 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 19052.912 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 764.438 | 0 | 685.015 | 79.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 340773 | PEAJE: Solicita financiamiento para efectuar la adquisición de elementos de desratizacion y desinfeccion para plazas de peaje | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | Sin Reajuste | 0 | 2546.848 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1098.484 | 0 | 1098.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354005 | CAD 2022 MAQUINARIAS Regional Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 512150 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 44017.862 | 0 | 8602.105 | 20401.928 | 15013.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354285 | CAD 2022 PETROLEO Vialidad Región de la Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 1170000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 336601.397 | 0 | 0 | 229057.883 | 107543.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354289 | CAD 2022 LABORATORIO Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 56700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5976.061 | 0 | 0 | 0 | 5976.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354291 | CAD 2022 CONVENIOS PREV. RIESGOS Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 208355.28 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70340.067 | 0 | 16269.68 | 32025.28 | 22045.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354294 | CAD 2022 MEJ. AMBIENTE LABORAL Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 5000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8382681.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039981.553 | 841601.553 | 996311.553 | 974241.553 | 854281.553 | 906621.553 | 951751.551 | 1817891.027 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354298 | CAD CAMINOS BASICOS 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 512090 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 103515.259 | 0 | 0 | 74251.814 | 29263.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354300 | CAD CAUTIN 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 2183000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 629461.568 | 0 | 117170.978 | 228835.385 | 283455.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354301 | CAD CCI CAUTIN 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 990000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 50718.228 | 0 | 0 | 0 | 50718.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354304 | CAD MALLECO 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 2408000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 211891.802 | 0 | 59602.916 | 98609.355 | 53679.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 354305 | CAD CCI MALLECO Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 971000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 15007.789 | 0 | 0 | 15007.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 355413 | B°S° Servicio de Vigilancia Talleres y Campamentos Vialidad Región de La Araucanía | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 338727.732 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 27545.111 | 0 | 0 | 24724.811 | 2820.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.021 | 0 | 185.565 | 94.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356760 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 17219415 | k | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 132.032 | 0 | 0 | 80.032 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356834 | LABORATORIO: Servicio Trimestral de Dosimetría para el LNV y LRV con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 11150.5 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030634-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 359116 | PUENTES: Adquisición de repuestos de sondaje en acero diamantino para la AD del Departamento de Puentes. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | CERRILLOS | Sin Reajuste | 0 | 44989.795 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 200341.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 10500 | 4000 | 58308.333 | 15080.208 | 110453.172 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351859 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato Conservación Global de caminos Araucanía Central etapa I; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (Nuevo 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 53520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208 | 45312 | 325688 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357080 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Asesoría de Inspección Fiscal contrato Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Region de La Araucanía (nuevo 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES | Sin Reajuste | 0 | 350000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 349750 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351861 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global de caminos Araucanía Central etapa I; Provincia de Cautín; Región de La Araucanía (Nuevo 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 2800000 | 0 | 0 |  | 0 | 531500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 331500 | 2580504 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030672-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357081 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025 Conservación Global Malleco Nahuelbuta etapa XI; Provincia de Malleco; Región de La Araucanía (nuevo 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | MALLECO | ANGOL, LOS SAUCES | Sin Reajuste | 0 | 2800000 | 0 | 0 |  | 0 | 220180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220180 | 3013058 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY |  | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351865 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Region de La Ar | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2026-10-01 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 0 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 134126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67063 | 67063 | 728425 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357082 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Cautín etap | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 865800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357085 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2026-11-01 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 74652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57589 | 17063 | 789113 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357099 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Costa Sur etapa | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2026-11-01 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Sin Reajuste | 0 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 117063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 67063 | 747113 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 357101 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Asesoría de Inspección Fiscal contrato de Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 780000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 815800 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351867 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Galvarino etapa I; provincia de Cautín; Region de La Araucanía 2022-2026 (Nuevo 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2026-10-01 | CAUTÍN | GALVARINO | Sin Reajuste | 0 | 7000000 | 0 | 0 |  | 0 | 296759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191759 | 105000 | 7300000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357083 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cordillera Cautín etapa III; Región de La Araucanía 2022-2026 (N | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2026-11-01 | CAUTÍN | CURARREHUE, FREIRE, PUCON, VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 6800000 | 0 | 0 |  | 0 | 305000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 205000 | 7233000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357086 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Sur etapa III; Región de La Araucanía 2022-2026 (Nuevo 20 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2026-10-01 | CAUTÍN | GORBEA, PITRUFQUEN | Sin Reajuste | 0 | 7400000 | 0 | 0 |  | 0 | 252500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 152500 | 7465000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357100 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios de la provincia de Cautín; sector Cautín Costa Sur etapa I; Región de La Araucanía 2022-2026 (Nuev | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2026-10-01 | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT, TOLTEN | Sin Reajuste | 0 | 6500000 | 0 | 0 |  | 0 | 231500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 131500 | 6980500 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40030677-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 357102 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026 Conservación Global Mixta por nivel de servicio y por serie de Precios Unitarios; Provincias de Malleco y Cautín etapa III; Región de La Araucanía 2022-2026 (Nuevo 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | PERQUENCO, TRAIGUEN, VICTORIA | Sin Reajuste | 0 | 7200000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7672250 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CARAHUE |  | PROYECTOS | 40031091-0 | MEJORAMIENTO CAMINOS ACCESO PLAYA COICOI LOBERIA Y HUEÑALIHUEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10440 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031194-0 | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Araucanía | 357346 | PUBLICACIONES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEMUCO | Sin Reajuste | 0 | 8900 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQUIMAY | de la Araucanía | PROYECTOS | 40031194-0 | MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351869 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Cbi Varios Caminos La Araucanía Etapa 1 (Nuevo 2022) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-12-01 | CAUTÍN, MALLECO | TEMUCO, ANGOL | Sin Reajuste | 0 | 554000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 554000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034547-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 RURAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 344848 | CONSERVACIÓN RED VIAL Conservación Granular Camino Corte Alto comuna de Cunco , Provincia de Cautín, Región de La Araucanía | 1. OBRAS | 2261-87-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-23 | 2022-02-04 | 2022-03-07 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-11-06 | CAUTÍN | CUNCO | Indice de Precios al Consumidor | 277298.855 | 269548.856 | 76861196 | 3 | CONSTRUCTORA CODIHUE E.I.R.L | 0 | 291398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36411 | 36411 | 36411 | 36411 | 36411 | 36411 | 36411 | 36521 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | CUNCO | de la Araucanía | PROYECTOS | 40034547-0 | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021 GLOSA 7 RURAL | EJECUCION | OTROS GASTOS | Araucanía | 357352 | VIATICOS INSPECTORES FISCALES 2022 Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | ANGOL | Sin Reajuste | 20500 | 24500 | 10171729 | 1 | JAIME CANIULLAN AGUILERA | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037498-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA PARA SENDAS EFE GLOSA 11 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 356978 | SENDA EFE tramo Teodoro Schmidt Hualpin Prov. Cautín Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | TEODORO SCHMIDT | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 130000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037498-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA PARA SENDAS EFE GLOSA 11 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 356979 | SENDA EFE tramo Ñancul Huiscapi, Villarrica Prov. cautín Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | CAUTÍN | VILLARRICA | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN, MALLECO | TEMUCO, CARAHUE, CUNCO, CURARREHUE, FREIRE, GALVARINO, GORBEA, LAUTARO, LONCOCHE, MELIPEUCO, NUEVA IMPERIAL, PADRE LAS CASAS, PERQUENCO, PITRUFQUEN, PUCON, SAAVEDRA, TEODORO SCHMIDT, TOLTEN, VILCUN, VILLARRICA, ANGOL, COLLIPULLI, CURACAUTIN, ERCILLA, LONQ | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037498-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA PARA SENDAS EFE GLOSA 11 2022 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 356980 | SENDA EFE tramo Curacautín Manzanar, Curacautín Prov. Malleco Vialidad Región de La Araucanía | 1.A.OBRAS OTROS GASTO |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | MALLECO | CURACAUTIN | Sin Reajuste | 0 | 250000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 90000 | 0
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Araucanía | 351762 | AIF MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 0 | 420000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 448920 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de la Araucanía | CAUTIN | FREIRE, PADRE LAS CASAS | de la Araucanía | PROYECTOS | 40037803-0 | MEJORAMIENTO CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Araucanía | 351763 | MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | CAUTÍN | FREIRE | Sin Reajuste | 0 | 3100000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3319920 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031052-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40031052-0 | DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351608 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO VARIOS PUENTES PATRIMONIALES RIO BUENO NUEVOS 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-01-01 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 327000 | 0 | 0 |  | 0 | 53384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53384 | 347000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MARIQUINA |  | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033127-0 | DIAGNOSTICO PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSE COMUNAS DE LOS LAGOS Y MARIQUINA | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MARIQUINA | de Los Ríos | ESTUDIOS BÁSICOS | 40033127-0 | DIAGNOSTICO PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSE COMUNAS DE LOS LAGOS Y MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351607 | ESTUDIO BASICO DIAGNOSTICO PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSE Nuevos 2022 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-06-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 336000 | 0 | 0 |  | 0 | 53385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53385 | 371000 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 286959 | ASESORÍA PARA LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE CAU-CAU, VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RIOS | 2. ESTUDIOS |  | En Ejecución | Trato directo | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 2018-11-09 | 2018-11-13 | 2018-11-12 | 2020-03-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 636925.478 | 636925.478 | 76896397 | 5 | MODJESKI AND MASTERS CHILE SPA | 433266.892 | 61000.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52970.414 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 171569 | Construcción Puente Cau Cau y Accesos, Sector Las Animas Isla Teja, Tramo Av. España, M.H. Aguero y Los Lingues; Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5048-16-B211 | Terminado | Propuesta publica | 2011-05-03 | 2011-08-04 | 2011-09-12 | 2011-10-17 | 2011-10-18 | 2015-04-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice Polinomico | 13881715.965 | 18587967.881 | 59101150 | 2 | AZVI CHILE S.A. | 17952949.546 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30062890-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335204 | Servicio de Preparación y Bajada, Hojas Basculantes del Puente Cau Cau (2021) | 1. OBRAS | 979-242-SE21 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 231129 | 348588 | 77771220 | 9 | ARRENDADORA DE EQUIPOS TECNOGRUAS LTDA. | 303817.09 | 89770.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89770.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 307985 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Sector Circunvalación Oriente Valdivia, Tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-09-09 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 2022-08-04 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 749385 | 320528.453 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 332280 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186140 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Terminado | Propuesta privada | 2012-11-12 | 2013-04-09 | 2013-07-29 | 2013-09-10 | 2013-09-11 | 2016-10-31 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 15221743 | 18309937.781 | 76327939 | 1 | CONSORCIO CONSTRUCTOR PUENTE SANTA ELVIRA S.A. | 19911494.265 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 307986 | Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, sector Circunvalación Oriente Valdivia, tramo DM. 2.720,00 - DM. 7.103,60, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5048-78-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-03-11 | 2020-08-18 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2022-06-16 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13011587.194 | 9975338.799 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 3942557.598 | 7027008.576 | 0 | 0 | 0 | 806763.576 | 495000 | 352134 | 486000 | 349998 | 1000000 | 1000000 | 0 | 2537113 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 309931 | Indemnización Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Región de Los Ríos (original 186140) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2023-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 609691 | 0 | 0 |  | 0 | 609691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609691 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30070463-0 | CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329510 | Asesoría a la Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-51-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-14 | 2021-12-29 | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2023-04-30 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 220236.792 | 289674 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 196311.409 | 0 | 0 | 0 | 33818.609 | 20311.6 | 20311.6 | 20311.6 | 20311.6 | 20311.6 | 20311.6 | 20311.6 | 20311.6 | 108783.72 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227850 | Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5048-69-LR15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-12-23 | 2016-03-17 | 2016-05-17 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2019-12-28 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 13686282.924 | 12921194.462 | 78868250 | 6 | CONSTRUCTORA CARLOS RENE GARCIA GROSS LTDA. | 12029507.089 | 1434491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315762 | 1118729 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30071390-0 | MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 321668 | Terminación Mejoramiento Rutas S/Rol, T-981-U, Sector Crucero-Entrelagos, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5895-33-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-21 | 2021-10-27 | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 2021-12-22 | 2023-06-15 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1788478.084 | 1908433.193 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 823861.65 | 0 | 0 | 0 | 172385.65 | 100000 | 70000 | 166476 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 105000 | 1281574 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 341406 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Rutas T-47 y T-45, Sector Choshuenco-Riñihue, Tramo DM. 12.153,20 al DM. 22.000,00 en Ruta T-45, Comuna Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-64-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-28 | 2021-08-30 | 2022-03-03 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2024-09-23 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1155600 | 1040850 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 115478.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38351 | 38493 | 38634.069 | 1025000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351775 | AIF REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE (NUEVO 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2025-01-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 654000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278746 | Reposición Rutas T-47 y T-45: Choshuenco-Riñihue, Región de los Ríos. | 1. OBRAS | 5048-38-0119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-30 | 2019-11-28 | 2021-07-02 | 2022-02-14 | 2022-02-14 | 2024-08-02 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 18024288.389 | 29248411.242 | 76687757 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA. | 0 | 1735760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576459 | 378587 | 780714 | 30654000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30072725-0 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 351776 | REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE (NUEVO 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2023-01-01 | 2025-01-01 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Sin Reajuste | 0 | 10640000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309751 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Construcción Segundo Acceso a San José de la Mariquina, Región de Los Ríos" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-87-O120 | Adjudicado | Propuesta publica | 2020-12-03 | 2021-01-26 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-30 | 2025-02-28 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 911100 | 790000 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 851200 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 329.32 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982.813 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA |  | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30077029-0 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358206 | Construcción Segundo Acceso a San José de la Mariquina, Región de Los Ríos (segundo llamado) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-05-01 | VALDIVIA | MARIQUINA | Sin Reajuste | 0 | 14118593.62 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15538594 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213327 | Mejoramiento Rutas 203-201 CH Sector: Panguipulli-Coñaripe II, Tramo DM. 7.800 - Dm. 19.000, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5048-21-lp14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-06-10 | 2014-08-26 | 2014-10-24 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2017-06-05 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 6204228.837 | 7290223.76 | 77653390 | 4 | SERV. DE ING. CONST. Y PROY. INGEPROC SPA | 6575026.881 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080515-0 | MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 304400 | Terminación Mejoramiento Ruta 203-201-CH Sector. Panguipulli - Coñaripe, I Tramo Bocatoma-Coñaripe, Dm. 7.800 a Dm. 19.000, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-24-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-23 | 2019-10-02 | 2019-12-30 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2022-10-11 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1710007.875 | 2125920.727 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 1619904.335 | 641995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221995 | 420000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 305990 | Asesoría a la Inspeccción Fiscal Reposición Ruta T-85 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-65-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-24 | 2021-07-02 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 2023-01-18 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 250353.612 | 287550.75 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 53449.758 | 215001.953 | 0 | 0 | 44927.953 | 0 | 35830 | 17915 | 17915 | 17915 | 17915 | 17915 | 17915 | 26754 | 35352 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 107051.561 | 0 | 0 | 0 | 51.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30080601-0 | REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 320056 | Reposición Ruta T-85 | 1. OBRAS | 5895-60-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-09 | 2021-06-10 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2023-03-31 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1790461.827 | 2752492.299 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 1280700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 109000 | 140000 | 150000 | 250000 | 531700 | 1560647 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30080931-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: MEHUÍN - NIEBLA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292098 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-42-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-08-14 | 2021-03-19 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2024-04-07 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 491329.31 | 670680 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 130978.408 | 253971.859 | 0 | 42622.003 | 21101.267 | 21160.589 | 21136 | 21136 | 21136 | 21136 | 21136 | 21136 | 21136 | 21136 | 331885.66 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30085173-0 | MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS. | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292097 | Mejoramiento Camino Ignao - Vivanco - Trapi, Región De Los Ríos. | 1. OBRAS | 5895-34-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-26 | 2019-12-10 | 2020-07-10 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2023-03-15 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 5234154.769 | 7131642.344 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 389880.172 | 2489672.189 | 0 | 0 | 166672.286 | 224405.903 | 0 | 330000 | 333000 | 160000 | 345594 | 250000 | 230000 | 450000 | 4935776 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 303098 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-44-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-08-18 | 2021-03-10 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2023-02-19 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 351960.968 | 470508.75 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 146998.591 | 278000.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168244.225 | 62000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090837-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 303097 | Construcción Puente Ciruelo en Río San Pedro, Comuna de Los Lagos. REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | 5895-39-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2019-12-11 | 2020-09-14 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-05-19 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 5267059.139 | 7250535.857 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 7503060.569 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3929 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Tarapacá | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2773.546 | 2000.309 | 0 | 0 | 0 | 120.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30090914-0 | MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 269654 | Mejoramiento Ruta 201-CH Sector Tramo B, Pellaifa - Liquiñe, DM. 0,000 - DM.17.387,546, Comuna Panguipulli, Provincia Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5048-87-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-11-22 | 2018-02-09 | 2018-07-20 | 2018-11-22 | 2018-11-22 | 2021-02-23 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 9186850.282 | 13176575.246 | 79730570 | 7 | SOC INGENIERIA CONSTRUCCION Y MAQUINARIA SPA | 13920570.781 | 1655.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329595 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector Variante Sur, Tramo DM 0.000,00 al DM 5.334,43, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-92-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-09-24 | 2021-11-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2025-01-01 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 972008.55 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 107280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35626 | 35760 | 35894 | 1068720 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 45.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1954.167 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL |  | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093222-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329596 | Mejoramiento Conexión Vial Pasada por Corral, Sector: Variante Sur, Tramo: DM.0.000,00 al DM.5.334,43, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5048-72-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-20 | 2021-10-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-12-17 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 16282600.298 | 19032268.337 | 59236450 | 6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 0 | 913546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303375 | 204515 | 405656 | 20136230 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30093450-0 | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250839 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento Ruta 201-CH, Sector Coñaripe - Pellaifa, Tramo DM.226,348 al DM.14.898,016, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-78-lr16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-04-27 | 2017-07-11 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2020-05-31 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 639030 | 1068686.909 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 1107135.352 | 25340.352 | 0 | 0 | 0 | 4516.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20824 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278741 | Asesoria a la Inspección Fiscal Reposicion Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector Los lagos - Panguipulli, Tramo DM 4.500 al DM 5.900, Comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-46-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-08-24 | 2018-10-17 | 2018-12-05 | 2019-02-05 | 2019-02-05 | 2020-11-21 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 637000 | 681634.065 | 76951445 | 7 | CONSORCIO QUINCHILCA LTDA | 696236.704 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099344-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278740 | Reposición Puente Quinchilca en Ruta T-39, Sector Los Lagos - Panguipulli, Tramo DM. 4.500 - DM. 5.900, Comuna de los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5048-22-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-06-30 | 2018-10-08 | 2018-11-15 | 2019-01-22 | 2019-01-22 | 2020-12-21 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 5561135.645 | 6448556.467 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 6610879.766 | 1000.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.294 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | de Tarapacá | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1042.602 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1540.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540.308 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357630 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 32-C MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1610.187 | 1610.187 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357733 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 32-D 34-A MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2776.905 | 2776.905 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2776.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776.905 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358004 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 1-B MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 394 | 394 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358005 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 5 MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI-SAN PEDRO RUTAS T-695 Y T-699 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3678.6 | 3678.6 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3678.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678.6 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099347-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 250912 | Mejoramiento Camino Itropulli-San Pedro, Rutas T-695 y T-699, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5048-15-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-05-20 | 2016-07-19 | 2016-09-15 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 2019-02-23 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 8982177.561 | 8068566.71 | 77357920 | 2 | CONSTRUCTORA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. | 8050407.001 | 180927.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180927.783 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278727 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, sector cruce Ruta T-350 (Toro Bayo)-Cruce Ruta T-350 (Curiñanco), tramo KM. 0,000 al KM. 18.086. Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-64-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-23 | 2019-04-04 | 2019-06-07 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2021-12-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 774900 | 794448 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 757450.55 | 155449.604 | 0 | 0 | 19428.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67282 | 68739.6 | 0 | -0.24 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2016.72 | 136121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136121 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278726 | Mejoramiento Toro Bayo-Curiñanco en Ruta T-340, Tramo KM. 0,000-KM. 18,086, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5048-34-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 2019-04-08 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2022-08-18 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 12008316.737 | 17717619.424 | 78715990 | 7 | CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA | 6146351.045 | 13332050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 693960 | 1000000 | 2000000 | 8938090 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30099652-0 | MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12950 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102092-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 278722 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-43-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-11-29 | 2020-08-17 | 2021-03-10 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2023-03-22 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 374274.028 | 466208.54 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 153390.297 | 213574.649 | 0 | 18957.877 | 17209.72 | 19007.052 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 147579 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106138-0 | MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292269 | Mejoramiento T-346, Acceso Sur Máfil | 1. OBRAS | 5895-35-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-30 | 2019-12-12 | 2020-10-30 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 2022-06-18 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 4918682.781 | 6619552.106 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 2488176.716 | 4678248.2 | 0 | 0 | 988608.2 | 0 | 0 | 845279 | 240100 | 175438 | 202366 | 226457 | 849781 | 1150219 | 129547 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278718 | Asesoria a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, Tramo DM 0.000,00 al DM. 11.100,00, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-58-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-09-24 | 2018-11-07 | 2018-12-14 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2022-01-06 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 649880 | 698140.547 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 676856.162 | 76000.299 | 0 | 55903.299 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18300 | 0 | 682 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION |  | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, PAILLACO, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106296-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278717 | Mejoramiento Ruta T-60, Tramo 1, Sector Cruce Ruta 206-Tres Ventanas, tramo DM. 0.000,000 al DM 11.000,000, Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos. | 1. OBRAS | 5048-30-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-10-26 | 2018-12-03 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 2022-04-13 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 4935960.766 | 5090370.212 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 4463179.363 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988670 | 0 | 0 | 1330 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292112 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, Sector Puente Catrilelfu-Corral, Tramo DM. 29.270,000 al DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-11 | 2020-08-28 | 2021-07-05 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2024-04-03 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 992640 | 895905 | 77248396 | 1 | CONSORCIO ZANARTU - VYA CORRAL LTDA. | 64515.92 | 521597.121 | 0 | 0 | 72304.17 | 0 | 36591 | 36729 | 231868 | 37005 | 37144 | 37281 | 32674.951 | 0 | 556000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1031.722 | 1095000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295483 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 199517 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106302-0 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 292111 | Mejoramiento Ruta Corral-Valdivia, sector Puente Catrilelfu-Corral, tramo DM. 29.270,000 DM. 39.584,651, Comuna de Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Nuevo 2019 | 1. OBRAS | 5048-52-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-30 | 2020-06-12 | 2020-09-23 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2024-02-08 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 13346480.024 | 17552040.63 | 59236450 | 6 | CONSTRUCCIONES URALES CHILE S.A | 156394.114 | 4357676.214 | 0 | 0 | 681049.807 | 867953.407 | 455847 | 182704 | 275661 | 276738 | 277815 | 278892 | 279969 | 781047 | 15207000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos |  |  | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106303-0 | CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO RIÑIHUE - LAGO RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 250918 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Lago Riñihue- Lago Ranco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5048-30-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-07-18 | 2016-09-30 | 2016-10-19 | 2017-02-07 | 2017-02-07 | 2019-02-27 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 800000 | 698000 | 77394450 | 4 | INGEROP CHILE S.A. | 638546.91 | 84280.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84280.372 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 227867 | Estudio de Ingenieria Construcción y Mejoramiento Camino Ñancul - Riñihue Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5895-18-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-09-21 | 2015-10-23 | 2015-11-04 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 2017-10-29 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 389966.667 | 369117.497 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 345688.079 | 34928.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34928.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30106340-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 580715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515000 | 0 | 65715 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 112.878 | 1000 | 0 | 0 | 28.646 | 82.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.998 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30106843-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 317245 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Camino T-345, Sector lo Águila Malihue, Tramo KM 18,069 al KM 30,689, Comuna Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-91-O120 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2020-12-14 | 2021-01-28 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2022-08-25 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 574320 | 574320 | 0 | 0 |  | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37989 | 38133 | 38878 | 509000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL |  | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123771-0 | MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 337706 | Mejoramiento Camino T-345, Sector Lo Aguila-Malihue, Comunas de Máfil y Los Lagos, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5048-44-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-07-05 | 2021-09-30 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-04-28 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 9819551.416 | 9819551.416 | 0 | 0 |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 16415000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30123950-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 292114 | Estudio Construcción de Puente Mulpun y accesos, entre Rutas T-327 y T-329, Comunas Mafil y Los Lagos Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | 5048-40-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-30 | 2019-10-23 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2022-09-06 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 632500 | 574950 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 505917.11 | 129150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 83250 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 255185 | Consultoría de Estudio de Impacto Ambiental Tramo Intermedio Ruta T-720, Cruce T-60 (Las Ventanas) - Alerce Costero - Cruce T-450 (Corral), Provincia del Ranco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-42-LR16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-23 | 2017-01-25 | 2017-04-13 | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 2022-07-20 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 243000 | 435794.516 | 96974000 | 1 | GHD S.A. | 332710.84 | 123793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71093 | 0 | 0 | 52700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 344.164 | 1000 | 0 | 0 | 221.34 | 233.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.657 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30224375-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 1986.55 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 17.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.813 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30224674-0 | MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PAILLACO |  | PROYECTOS | 30224722-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-65, PAILLACO - DOLLINCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI |  | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | DISEÑO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351807 | Diseño Construccion conectividad vial maihue-puerto fuy- puerto pirihueico | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2025-04-01 | VALDIVIA, RANCO | PANGUIPULLI, FUTRONO | Sin Reajuste | 0 | 1139478 | 0 | 0 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1153000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30284822-0 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 358401 | Estudio de Ingeniería Construcción Conexión Vial Chihuío - Pampa Pilmaiquen, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-12-01 | RANCO | FUTRONO | Sin Reajuste | 0 | 1350020 | 0 | 0 |  | 0 | 162184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162184 | 1444000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30290178-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS - TOROBAYO - CUTIPAY, VALDIVIA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 358484 | Consultoría para el desarrollo de la Ingeniería de detalles del proyecto denominado "Mejoramiento Conexión Vial Las Mulatas - Torobayo - Cutipay, Valdivia, Región de Los Ríos" (Segundo Llamado) | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1478108 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1594000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264051 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-41-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-12-21 | 2018-01-23 | 2018-02-20 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2021-12-10 | VALDIVIA | LANCO, LOS LAGOS, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 744480 | 662629.08 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 699288.291 | 4725.468 | 0 | 0 | 0 | 4725.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 264054 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Consevación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-44-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-11-10 | 2017-12-29 | 2018-02-23 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2021-12-06 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 721710 | 624002.72 | 59186920 | 5 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 649805.211 | 26065.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26065.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 254585 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-16-LR16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-07-13 | 2016-08-17 | 2016-11-22 | 2017-02-06 | 2017-02-07 | 2021-03-17 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 6972586.511 | 6080539.523 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 6248964.466 | 32500.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264065 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-25-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-07-14 | 2017-08-17 | 2017-08-25 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2021-09-21 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 7816152.07 | 7093601.88 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 7009196.527 | 16307.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16307.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30370974-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 264068 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa II Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-35-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-15 | 2017-10-19 | 2017-11-09 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2022-01-05 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6366742.893 | 6254333.178 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 5831589.051 | 314740.991 | 0 | 254166.809 | 60574.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 717.784 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA |  | PROYECTOS | 30371376-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30446273-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292128 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Pav. Cayurruca -Lago Ranco-Ilihue, Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | 5895-23-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-09 | 2019-09-12 | 2019-10-17 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 2022-10-17 | RANCO | LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 678782 | 611050 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 134479.888 | 491432.994 | 0 | 0 | 87904.862 | 0 | 0 | 224311.25 | 0 | 0 | 0 | 128508.316 | 39701.5 | 11007.066 | 39664.434 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269446 | Asesoria a la Insp. Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-43-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-27 | 2018-01-26 | 2018-02-22 | 2018-04-06 | 2018-04-06 | 2022-04-06 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 747450 | 751359.545 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 729417.196 | 110270.254 | 0 | 3951.286 | 0 | 0 | 63380.068 | 4487.9 | 38451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269447 | Asesoria a la Insp. Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-48-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2018-04-26 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | 2022-02-18 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 676104 | 789117.369 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 792814.445 | 60499.082 | 0 | 0 | 41877.025 | 0 | 18622.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 269449 | Asesoria a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-2-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-04-26 | 2018-05-29 | 2018-07-11 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2022-04-27 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 732864 | 635148.8 | 59186920 | 5 | APIA XXI S.A. AGENCIA EN CHILE | 583816.99 | 121231.215 | 0 | 0 | 50576.61 | 0 | 32070.4 | 38094.539 | 489.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269450 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Sur, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5895-45-LR17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-11-13 | 2017-12-12 | 2017-12-19 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2022-04-01 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 6208959.339 | 7114246.663 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 7224570.626 | 940692.443 | 0 | 222497.141 | 143152.646 | 78287.751 | 17387.905 | 133816 | 0 | 0 | 345551 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269455 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Cordillera, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5895-39-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 2017-11-23 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2021-12-20 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 6998960.904 | 6051783.015 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 5533810.127 | 2515288.413 | 0 | 0 | 509155.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306133 | 0 | 300000 | 1400000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30447979-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 269457 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte, Etapa II, Región de Los Ríos. | 1. OBRAS | 5895-1-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-16 | 2018-04-19 | 2018-05-09 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2022-07-04 | RANCO | LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 7455388.27 | 6900060.262 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 4463800.201 | 1915518.355 | 0 | 152495.853 | 44531.893 | 193690.256 | 0 | 145000 | 140383 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 1094417.353 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458842-0 | AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329603 | ESTUDIO DE INGENIERÍA AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO, REGIÓN DE LOS RÍOS | 2. ESTUDIOS | 5048-80-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-15 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2024-02-17 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 635000 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 137678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38663 | 66630 | 0 | 32385 | 0 | 0 | 552422 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30458845-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351808 | Diseño Construcción conexión vial sector lican-ruta 215-ch reg los ríos | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1400000 | 0 | 0 |  | 0 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52200 | 1600000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458861-0 | REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149702 | 0 | 210298 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 316890 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Futa y Accesos Comuna de Corral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-19-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 2020-12-30 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2023-02-11 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 302164.488 | 474577.4 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 193154.93 | 260000.009 | 0 | 0 | 64096.919 | 23210.962 | 23234 | 23234 | 23234 | 3801 | 0 | 0 | 0 | 99189.128 | 44000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 870.421 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459001-0 | REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316892 | Reposición Puente Futa y Accesos Comuna de Corral | 1. OBRAS | 5895-8-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-21 | 2020-12-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2023-01-30 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 3010830.254 | 4252997.696 | 99589100 | K | BRUNDL CONSTRUCCIONES S.A. | 3026300.338 | 1812199.915 | 0 | 0 | 597944.808 | 414506.107 | 0 | 52124 | 0 | 0 | 0 | 451000 | 0 | 296625 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Tarapacá | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 175.51 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION |  | PROYECTOS | 30459161-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 30459998-0 | CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 263501 | Estudio de Ingeniería Construcción Interconexión Vial S: Chaihuin Limite Regional | 2. ESTUDIOS | 5895-46-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-11-27 | 2017-12-29 | 2018-03-29 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2021-07-17 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 815193.7 | 909825.34 | 76615660 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH SPA | 852468.683 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325155 | Asesoría a la Inspección Fiscal Rehabilitación Puente Cau-Cau, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2023-09-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 513325 | 0 | 0 |  | 0 | 133464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44317 | 44488 | 44659 | 409633 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30468383-0 | HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 299731 | REHABILITACIÓN PUENTE CAU - CAU Y ACCESOS, SECTOR LA ÁNIMAS - ISLA TEJA, TRAMO AV. ESPAÑA, M.H. AGÜERO Y LOS LINGUES, COMUNA DE VALDIVIA, PROVINCIA DE VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | 1. OBRAS |  | Adjudicado | Propuesta privada | 2021-08-21 | 2021-10-18 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-20 | 2023-10-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 9000000 | 11977652.425 | 83109000 | 6 | EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A. | 0 | 2976707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401512 | 401512 | 403074 | 404636 | 406199 | 519323 | 440451 | 9786523 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1560 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351810 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2024-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 721309 | 0 | 0 |  | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 728921 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 53374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53374 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480962-0 | CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351811 | Construcción de Sendas Multipropósito en Red Vial Grupo A, Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 5729284.724 | 0 | 0 |  | 0 | 386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 136000 | 180000 | 6174079 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-99 S:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-99 S:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357754 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-99 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 440003.92 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 452003.92 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO |  | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-99 S:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480980-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-99 S:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357755 | Mejoramiento CBI Ruta T-99 S: Cruce T-87(Chanco)-Cruce T-975(Carimallin) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2024-09-01 | RANCO | RIO BUENO | Sin Reajuste | 0 | 5084871.185 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5295996 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 325973 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5 - Ciruelos-Pureo | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-33-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-03 | 2020-12-14 | 2021-05-28 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2022-06-03 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 234153.973 | 206901 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 147100.165 | 0 | 48387.58 | 21512.41 | 22581.175 | 22490 | 22490 | 9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480981-0 | MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5-CIRUELOS- PUREO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 325977 | Mejoramiento T-210: Cruce Ruta 5-Ciruelos-Pureo | 1. OBRAS | 5895-32-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | 2021-07-20 | 2021-07-21 | 2022-07-21 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 2269954.831 | 2698990.399 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 2556000.479 | 0 | 0 | 380818.113 | 469360.749 | 0 | 398000 | 278769 | 230548 | 400504.617 | 398000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 322582 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-255 (Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de Panguipulli | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-72-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-26 | 2021-05-28 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2022-04-17 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 181862.113 | 169043 | 99567050 | K | LOUIS BERGER CHILE S.A | 71984.575 | 102599.553 | 0 | 0 | 68743.027 | 18224.526 | 15632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18690 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Tarapacá | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 13025.324 | 0 | 0 | 0 | 125.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12900 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 322581 | Mejoramiento CBI Ruta T-255 (Ancacomoe - Cozcoz) Comuna de Panguipulli | 1. OBRAS | 5895-71-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-30 | 2021-03-09 | 2021-05-24 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2022-08-02 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1269654.053 | 1494931.525 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 505480.303 | 1080603.223 | 0 | 0 | 293372.707 | 117260.516 | 169024 | 214000 | 130970 | 0 | 0 | 155976 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | PANGUIPULLI | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480983-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 330204 | Camino Básico Intermedio, Camino T-189 Melefquen-Los Tallos, Dm 0.000 al Dm 3.245,58, Comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-64-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-11-22 | 2021-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2023-08-24 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 846348.471 | 1015566.151 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 316406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 80000 | 166406 | 849310 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30480995-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 296920 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta T-34; T-334 y T-324 Comuna de Máfil, Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5895-14-LQ19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-09-02 | 2019-10-11 | 2019-11-13 | 2019-11-26 | 2019-11-26 | 2021-01-29 | VALDIVIA | MAFIL | Indice de Precios al Consumidor | 195925 | 250550 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 217832.76 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47990 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 312660 | Consultoría de Proyectos: Caracterización de la Faja Vial, Varias Rutas Region de los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-5-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 2021-10-06 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 300000 | 284302.462 | 78418590 | 7 | CCP INGENIERIA S.A. | 293383.62 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 328323 | Consultoría para el Diseño de Estabilidad de Taludes y Sostenimiento de Suelos y Rocas para Proyectos de Conservación, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-55-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-08 | 2021-02-18 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2022-03-20 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 184520 | 177062.2 | 87786100 | 7 | JORGE PIDDO Y COMPANIA LIMITADA | 48333.857 | 173517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98847 | 0 | 31500 | 0 | 35810.2 | 7359.8 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 309222 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Camino T-675 Acceso a Cerrillos, Comuna de Futrono, Provincia de Ranco, Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5895-46-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-13 | 2020-01-22 | 2020-02-25 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2021-04-11 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 658341.677 | 925377.569 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 940193.802 | 10470.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10470.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481251-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312674 | Conservación de la Red Vial, Reparación Puente La Rana y Puente La Frontera 2, Ruta 201 CH, Comuna de Panguipulli, Provincia del Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-16-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-28 | 2020-07-23 | 2020-08-06 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2022-02-17 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 700351.17 | 724435.296 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 701515.889 | 43817.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31475.332 | 12341.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 283856 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur, Etapa II, Región de los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-30-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-24 | 2018-10-02 | 2018-10-22 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 2022-07-30 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 676180 | 679636.76 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 576652.068 | 152063.572 | 0 | 33778.102 | 20741.107 | 17926.964 | 17946.29 | 17946.29 | 17946.29 | 17946.29 | 7832.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 290014 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano, Etapa II, Región de los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-5-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-09 | 2019-08-09 | 2019-09-02 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2023-06-21 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 720710 | 692612.8 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 411286.46 | 214322.498 | 0 | 17579.772 | 35370.476 | 17842.65 | 17941.2 | 17941.2 | 17941.2 | 17941.2 | 17941.2 | 17941.2 | 17941.2 | 17941.2 | 114913.056 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 283859 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa II Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5895-29-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-29 | 2018-08-02 | 2018-08-21 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2022-09-08 | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6136818.724 | 7291838.004 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 5803748.121 | 1984023.853 | 0 | 0 | 236718.299 | 192235.988 | 433309.68 | 130000 | 80000 | 130000 | 80000 | 110000 | 298000 | 293759.886 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481282-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 290019 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Urbano Etapa II Región de los Ríos | 1. OBRAS | 5895-1-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-03-06 | 2019-04-12 | 2019-05-02 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 2023-05-23 | VALDIVIA | LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 5199714.292 | 5394280.284 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 3699085.747 | 1212974.869 | 0 | 74280.354 | 70951.904 | 0 | 577497.965 | 84027 | 27648 | 47435 | 37550 | 66906 | 50185 | 176493.646 | 1164884.938 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 30481311-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312695 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina y Lanco, Etapa VIII Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-31-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-09 | 2020-11-18 | 2020-12-16 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2022-01-12 | VALDIVIA | LANCO, MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 392178.052 | 481695.918 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 436688.289 | 63647.647 | 0 | 32164.803 | 24849.59 | 0 | 6633.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329613 | ASESORÍA DE INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 981000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079999 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO |  | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 30483136-0 | CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329614 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-12-01 | RANCO | LAGO RANCO | Sin Reajuste | 0 | 18000000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19800000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 30484026-0 | MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 281979 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta T-350 Cutipay - Accesos Norte A Niebla, Comuna de Valdivia, Región de Los Ríos. | 2. ESTUDIOS | 5048-25-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-27 | 2018-09-14 | 2018-10-09 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2021-11-21 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 599733 | 765491.2 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 467502.936 | 154917.4 | 0 | 0 | 0 | 42555.6 | 0 | 0 | 0 | 4592.4 | 0 | 0 | 0 | 107769.4 | 209936.7 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002583-0 | CONSERVACION RUTAS T-39, T-625, T-34, PROVINCIA DE VALDIVIA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 292134 | Conservación Periodica Rutas T-39 y T-625, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-7-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-06-12 | 2019-07-18 | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2021-02-01 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 3879897.79 | 3974434.633 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 4089190.472 | 24934.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24934.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 322563 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quimán Alto | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-27 | 2021-01-12 | 2021-04-07 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2022-09-26 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 354099.801 | 333999 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 140000 | 216423.312 | 0 | 38825.007 | 21828.795 | 21357.934 | 21347 | 21347 | 21347 | 21347 | 21347 | 27676.576 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Tarapacá | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2533.94 | 2000 | 0 | 0 | 885.36 | 286.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.186 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 95950.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95950.937 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358416 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS RUTA T-661 QUIMAN ALTO (LAS HUELLAS) | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | LOS LAGOS | Sin Reajuste | 0 | 2049.063 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2049.063 | 0 | 0 | 0 | 2049.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359299 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 24 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (LAS HUELLAS) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 7168.391 | 7168.391 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 7168.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7168.391 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359300 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 40 MEJ CBI RUTA T-525 LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN ALTO (LAS HUELLAS) | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5025.682 | 5025.682 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5025.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5025.682 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002588-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 322564 | Mejoramiento CBI Ruta T-525 Las Huellas y Ruta T-661 Quimán Alto | 1. OBRAS | 5895-34-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-09 | 2020-12-15 | 2021-03-03 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 2022-10-14 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 3780527.645 | 3949230.087 | 76115039 | 1 | CONSTRUCTORA FULLTERRA | 676433.292 | 2320000 | 0 | 0 | 199596.218 | 0 | 230000 | 120000 | 120000 | 220403.782 | 300000 | 450000 | 500000 | 180000 | 1184704.808 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329626 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-17-O121 | En Licitación | Propuesta publica | 2021-06-11 | 2022-07-29 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2023-08-31 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 200866.963 | 200866.963 | 0 | 0 |  | 0 | 20001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 19881 | 198687 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL |  | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002601-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-400 MORROMPULLI-RIO FUTA | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 352246 | Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta T-400 Morrompulli - Río Futa, Comuna de Corral | 1. OBRAS | 5895-6-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-05-25 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-15 | 2023-09-15 | VALDIVIA | CORRAL | Indice de Precios al Consumidor | 2010651.401 | 2010651.401 | 0 | 0 |  | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 55000 | 2210313 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002685-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 305030 | Caminos Básico por Conservación, T-848: Cruce T-800 (Mashue) - Camán - Llancacura - Puerto Fao, Km 0,00 al Km 7,60 Comuna de La Unión, Provincia del Ranco Región de Los Ríos - Reactivación | 1. OBRAS | 5895-37-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-10-15 | 2019-11-14 | 2019-12-30 | 2020-01-17 | 2020-01-18 | 2021-02-07 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 925810.004 | 1192580.352 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 1218499.447 | 5356.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5356.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 299403 | Consultoría para el Levantamiento de Necesidades de Conservación de Caminos Indígenas, Región de Los Ríos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-6-LR20 | Terminado | Propuesta publica | 2020-05-26 | 2020-07-03 | 2020-09-25 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2021-12-03 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 298000 | 482352.788 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 490640.319 | 13469.928 | 0 | 13469.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 299605 | Asesoría de Contratos de Conservación de Caminos en Comunidades Indígenas, Provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-26-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-08-07 | 2020-09-08 | 2020-10-15 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 2022-01-02 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 223995.716 | 307884.488 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 285016.208 | 33476.089 | 0 | 0 | 4670.537 | 0 | 28805.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40002686-0 | CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299446 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Panguipulli y Lanco, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-23 | 2020-10-15 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2021-12-28 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1298374.638 | 1409416.753 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1214300.885 | 430013.62 | 0 | 0 | 173371.428 | 0 | 256642.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | RANCO | FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40003669-0 | MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 322161 | Estudio de Preinversión "Mejoramiento Pasada Urbana Ruta T-551 en Futrono" | 2. ESTUDIOS | 5048-73-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-28 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2022-04-15 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 300200 | 230455 | 77316682 | K | CONSORCIO AXIOMA - APTTA FUTRONO LIMITADA | 75546.185 | 168804 | 0 | 0 | 0 | 45557.82 | 0 | 0 | 78124 | 0 | 45122.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA, CORRAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40004384-0 | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL VALDIVIA-COSTA CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 292132 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Interconexión Vial Valdivia Costa Corral Región de los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5048-41-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-30 | 2019-10-15 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 2021-08-27 | VALDIVIA | CORRAL, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 692221 | 515000 | 79931880 | 6 | ICR CONSULTORES LIMITADA | 394469.545 | 156732.949 | 0 | 0 | 108782.949 | 0 | 47950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1560 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 126.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 312988 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Centro Etapa III Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-36-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-03-16 | 2021-03-31 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2025-01-04 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, PANGUIPULLI, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 821920.08 | 791999.956 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 124164.183 | 232525.46 | 0 | 38569.67 | 19349.999 | 19405.799 | 19399.999 | 19399.999 | 19399.999 | 19399.999 | 19399.999 | 19399.999 | 19399.999 | 19399.999 | 467864.446 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331498 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-3-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-20 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2025-07-25 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 928536.7 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 50800.128 | 262740.083 | 0 | 52183.131 | 21024.442 | 21083.71 | 21056.1 | 21056.1 | 21056.1 | 21056.1 | 21056.1 | 21056.1 | 21056.1 | 21056.1 | 663653.318 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331517 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-21-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-11 | 2021-09-23 | 2021-12-02 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2025-12-12 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 993128.8 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 233165.081 | 0 | 0 | 32728.969 | 22592.912 | 22230.4 | 22230.4 | 22230.4 | 22230.4 | 22230.4 | 22230.4 | 22230.4 | 22230.4 | 848413.92 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331520 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-28-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-16 | 2021-10-22 | 2021-12-01 | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 2025-12-07 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 942754.2 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 226383.496 | 0 | 0 | 0 | 49914.696 | 22058.6 | 22058.6 | 22058.6 | 22058.6 | 22058.6 | 22058.6 | 22058.6 | 22058.6 | 807292.018 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331524 | Asesoría a la Inspección Fiscal Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Costa, Etapa III, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-40-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-23 | 2021-12-30 | 2022-03-02 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 2026-03-19 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 934548 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 0 | 153188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 21884 | 875360 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331529 | Asesoría a la Inspección Fiscal de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-2-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-04-01 | 2022-05-06 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-31 | 2026-07-01 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 849981 | 0 | 0 |  | 0 | 78880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 839120 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331532 | Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-68-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-15 | 2026-04-15 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 849981 | 885000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 0 | 137935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19705 | 19705 | 19705 | 19705 | 19705 | 19705 | 19705 | 826586 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331492 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia del Ranco Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-2-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-03-31 | 2021-05-07 | 2021-06-15 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 2025-07-03 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6193433.504 | 5746116.929 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 395859.643 | 2153454.501 | 0 | 297189.475 | 70515.064 | 530047.755 | 109497 | 184935 | 58805 | 172572 | 220189 | 150000 | 153744 | 205960.207 | 3813767 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331504 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-11-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-06 | 2021-06-14 | 2021-06-30 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2025-07-28 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6521006.52 | 6758736.227 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 88808.967 | 1188657.174 | 0 | 181922.834 | 100844.433 | 310967.907 | 53500 | 85600 | 42800 | 92022 | 64200 | 85600 | 64200 | 107000 | 6100402 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331519 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Cordillera Etapa III | 1. OBRAS | 5895-26-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-07-30 | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2025-10-22 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 7199697.492 | 6623491.268 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 1390212.843 | 0 | 0 | 253952.536 | 74627.307 | 155000 | 59000 | 147431 | 48097 | 166000 | 85000 | 210000 | 191105 | 5902491 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331522 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Costa Etapa III Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-36-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-30 | 2021-11-12 | 2021-12-29 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2025-12-25 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6599936.036 | 8035458.234 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 0 | 1626267.46 | 0 | 0 | 58049.332 | 108110.128 | 440267 | 198000 | 110000 | 89951 | 122000 | 105000 | 300000 | 94890 | 7452858 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331528 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Sur, Etapa III, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-1-O122 | Adjudicado | Propuesta publica | 2022-02-17 | 2022-03-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-31 | 2026-05-10 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6498768.011 | 6542492.975 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 90000 | 150000 | 110000 | 150000 | 6087193 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 331531 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia Del Ranco, Sector Cordillera, Etapa III, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-65-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-26 | 2021-12-29 | 2022-03-02 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2026-03-24 | RANCO | LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 6599995.19 | 7016264.031 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 962400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 98000 | 110000 | 98000 | 105400 | 118000 | 150000 | 233000 | 6754264 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PAILLACO, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011127-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 332697 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia, Sector Centro, Etapa III, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-1-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 2021-03-15 | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 2025-03-27 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 6476988.418 | 5744687.046 | 76061486 | 6 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 802910.152 | 1537701.004 | 0 | 0 | 171304.63 | 198810.665 | 120000 | 403868.709 | 135000 | 135000 | 99032 | 70340 | 141345 | 63000 | 4219766 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 316314 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global de Caminos Plan Indigena, Comunidades Indígenas Comuna de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-19 | 2021-03-17 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | 2023-04-13 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 349502.112 | 384378.3 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 114524.38 | 221420.339 | 0 | 36415.666 | 18428.433 | 18480.24 | 18512 | 18512 | 18512 | 18512 | 18512 | 18512 | 18512 | 18512 | 78976 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 316328 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato de Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-57-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-29 | 2021-02-18 | 2021-03-10 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2023-02-23 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 349995.307 | 347477.13 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 110935.469 | 206833.479 | 0 | 0 | 0 | 68906.007 | 17240.934 | 17240.934 | 17240.934 | 17240.934 | 17240.934 | 17240.934 | 17240.934 | 17240.934 | 48465.226 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 331535 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Contrato Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos, Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-31-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-30 | 2021-11-02 | 2022-03-01 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2024-02-29 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 349863.948 | 450000 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 164521.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20565.217 | 20565.217 | 20565.217 | 20565.217 | 20565.217 | 20565.217 | 20565.217 | 20565.217 | 308478.264 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312983 | Conservación Global de Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas, Comunas de Lanco y Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa II | 1. OBRAS | 5895-44-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-12-18 | 2021-01-27 | 2021-03-03 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2023-05-06 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1374683.526 | 1668074.444 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 776108.779 | 1174504.823 | 0 | 55927.735 | 0 | 127859.679 | 412853.908 | 70800 | 70800 | 141600 | 70800 | 70800 | 70800 | 82263.501 | 154817.656 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316319 | Conservación Global Caminos Plan Indígenas, Comunidades Indígenas Comunas de La Unión, Río Bueno, Lago Ranco y Futrono, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, Etapa II | 1. OBRAS | 5895-40-LR20 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-18 | 2020-12-17 | 2021-02-12 | 2021-03-31 | 2021-04-01 | 2023-04-01 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1379644.255 | 1654436.269 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 440771.031 | 854209.03 | 0 | 0 | 132152.844 | 110010.104 | 94803 | 60000 | 60000 | 150330.156 | 58256 | 60551 | 69999 | 58106.926 | 457073.988 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011131-0 | CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 343574 | Conservación Global Caminos Plan Indígena, Comunidades Indígenas Comunas de Mariquina, Mafil, Los Lagos. Paillaco, Valdivia y Corral, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos, Etapa III | 1. OBRAS | 5895-31-LR21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-07 | 2021-10-13 | 2021-12-20 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2024-02-08 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 1700686.953 | 1950234.957 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 856000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 82000 | 1192234.957 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011132-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316543 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-579 El Salto - Reumén, Km 0,0 al 7,0, Comunas de Los Lagos, Provincia de Valdivia; y Ruta T-975-U Carimallin - Colonia Rucatayo, Km 15,0 al 23,0, Comuna de Río Bueno, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-10-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-05-25 | 2020-07-29 | 2020-08-18 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 2021-10-04 | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, PAILLACO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1822459.391 | 1740050.712 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1765837.106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LANCO, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO, LAGO RANCO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011132-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 322808 | Camino Básico por Conservación, Ruta T-282, Cruce T-276 (Pelchuquín) - Cruce T-232 (San José- Antiguo), Km 4,72 al 10,01, Comuna de Mariquina, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-28-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-27 | 2020-10-07 | 2020-10-23 | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 2021-11-30 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 668107.842 | 644297.508 | 76552338 | 9 | CONSTRUCTORA LOS LLEUQUES SPA | 663293.38 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LOS LAGOS, MARIQUINA, LA UNION, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011133-0 | CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 312992 | Conservación de la Red Vial, Conservación Periódica, Ruta T-640, Cruce T-60 - Colonia Tres Chiflones, Km 15,0 a 24,0, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-20-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-09 | 2020-08-18 | 2020-09-02 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 2021-09-23 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 399974.351 | 443045.262 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 448017.677 | 7964.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7964.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1560 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 328469 | Asesoría de contratos de Conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas, Provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-52-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-07 | 2021-12-29 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-12-18 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, LA UNION | Indice de Precios al Consumidor | 199486.146 | 236421.9 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 234485.656 | 0 | 0 | 32446.955 | 22094.701 | 22493 | 22493 | 22493 | 22493 | 22493 | 22493 | 22493 | 22493 | 12333 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 299452 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Valdivia, Máfil, Los Lagos, Paillaco y Corral, Etapa IX, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-11 | 2020-09-22 | 2021-02-19 | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 2022-03-02 | VALDIVIA | CORRAL, LOS LAGOS, MAFIL, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 512416.265 | 679786.687 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 408182.498 | 332407.098 | 0 | 65969.913 | 168917.601 | 36153.137 | 61366.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316367 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas , Comuna de La Unión y Río Bueno, Etapa X, Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5898-68-O120 | Terminado | Propuesta publica | 2020-12-28 | 2021-02-02 | 2021-02-18 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-12-29 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 307864.088 | 359454.943 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 274529.817 | 98229.353 | 0 | 0 | 98229.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316368 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Mariquina, Etapa X, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-63-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-16 | 2023-03-12 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 412853.3 | 494866.85 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 260053.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 44053.3 | 258813.55 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316370 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lago Ranco y Futrono, Etapa X, Provincia de del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-5-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-30 | 2021-06-08 | 2021-08-04 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2022-06-16 | RANCO | FUTRONO, LA UNION, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 370875.836 | 538610.693 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 265614.292 | 299853.096 | 0 | 89425.834 | 103593.365 | 0 | 106833.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011134-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 316374 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas Etapa X, Comunas de Valdivia, Corral Mafil, Los Lagos, Paillaco, Etapa X, Provincia de de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-30-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-09-29 | 2021-10-18 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2022-09-05 | VALDIVIA | CORRAL, PAILLACO, VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 562331.138 | 533888.688 | 76108395 | 3 | CONSTRUCTORA TRANCURA S.P.A. | 0 | 560889 | 0 | 0 | 248233.745 | 131932.515 | 180722.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011827-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUREY - LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1560 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | LOS LAGOS | de Los Ríos | PROYECTOS | 40011827-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUREY - LOS LAGOS | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 356581 | Estudio de Prefactibilidad Construcción Conexión Vial Purey- Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 5895-12-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-04-21 | 2022-06-03 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-31 | 2024-04-02 | VALDIVIA | LOS LAGOS | Indice de Precios al Consumidor | 507144.666 | 507144.666 | 0 | 0 |  | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 50000 | 530000 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | VALDIVIA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40012473-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 316931 | Estudio de Preinversión Mejoramiento Avenida España S: Avenida Pedro Aguirre Cerda- Camino Cabo Blanco, Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5048-53-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-08-21 | 2020-10-01 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2022-02-06 | VALDIVIA | VALDIVIA | Indice de Precios al Consumidor | 200000 | 151010 | 88648400 | 3 | TRASA INGENIERIA LIMITADA | 86880 | 73921.751 | 0 | 0 | 44760.751 | 0 | 0 | 0 | 29161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MARIQUINA | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021402-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 329639 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Conexión Ruta T-20 y T-230 San José de la Mariquina Región de Los Ríos | 2. ESTUDIOS | 5895-9-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-05-18 | 2021-06-25 | 2021-07-13 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2022-09-16 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 202480 | 191220 | 76832520 | 0 | CREAXXION INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 197000 | 0 | 0 | 0 | 22392.2 | 45000 | 0 | 0 | 42000 | 37607.8 | 30000 | 0 | 20000 | 4120 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40021516-0 | CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 330326 | Estudio de Ingeniería Construcción Acceso a Parque Nacional Puyehue Comuna Lago Ranco | 2. ESTUDIOS | 5895-4-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-04-23 | 2021-06-04 | 2021-06-24 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2022-10-02 | RANCO | LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 302990 | 350000 | 96777320 | 4 | INTRAT CONSULTORES S.A. | 0 | 296760.1 | 0 | 0 | 0 | 63100.1 | 52610 | 0 | 0 | 0 | 114550 | 0 | 56000 | 10500 | 42000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 304178 | DPTO. MAQUINARIA, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION ESTRUCTURAL DE LOS EQUIPOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 224408.7 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16303 | 0 | 16303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 318950 | DPTO. MAQUINARIAS, Servicio de Mantenimiento, Reparaciones Especificas y Suministro de repuestos con la empresa FINNING CHILE S.A para Maquinarias y Equipos de la Dirección de Vialidad del Nivel Central, 5284-1-LR20 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 419327.324 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 740.844 | 0 | 0 | 0 | 740.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 335600 | PUENTES: Mantenciones a Vehículos de la Administración Directa del Departamento de Puentes | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHACABUCO | COLINA | Sin Reajuste | 0 | 151613.453 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 612.016 | 0 | 0 | 324.072 | 287.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 338130 | LABORATORIO: Solicita autorizar presupuesto para gestionar licitación y contratar la Segunda Parte de calibraciones a diversos equipos de peso, masa, temperatura y longitud pertenecientes a los LRV Arica, Iquique, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Talca, Chi | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | LA FLORIDA | Sin Reajuste | 0 | 19052.912 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 739.671 | 0 | 660.248 | 79.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355437 | MANTENCION MAQUINARIAS año 2022 Regional -Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 610000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 161852.605 | 0 | 0 | 98672.152 | 63180.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355439 | REPUESTOS, INSUMOS, PEAJES Regional año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 189200 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10528.826 | 0 | 0 | 0 | 10528.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355440 | ASEO RECINTOS REGIONAL-año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 60000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 34220.83 | 0 | 8136.03 | 16056.67 | 10028.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355441 | ASEO RECINTOS PROV. VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25642.12 | 0 | 7124.53 | 0 | 18517.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355442 | ASEO RECINTOS PROV. RANCO año 2022-Vialidad región de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 16724.26 | 0 | 3899.63 | 8445.43 | 4379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355443 | COMPRA PETROLEO Regional-año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 264500 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 70194.104 | 0 | 0 | 16178.399 | 54015.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355481 | MATERIAL PETREO REGIONAL año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 300000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 87465 | 0 | 0 | 87465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355482 | REPARACION BALSAS año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 47000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8220.199 | 0 | 0 | 0 | 8220.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355487 | MANTENCION CAMIONETAS ADM. DIRECTA año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3014.616 | 0 | 0 | 2812.316 | 202.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355493 | ASFALTO REGIONAL año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 500000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 20641.086 | 0 | 0 | 0 | 20641.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355496 | TOPOGRAFIA REGIONAL año 2022- Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 29000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 17400 | 0 | 0 | 11600 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355499 | MATERIAL PETREO PROVINCIAL VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 374000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 107100 | 0 | 0 | 107100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355500 | ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIAL VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 35000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 795.214 | 0 | 0 | 0 | 795.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355520 | SEGURIDAD RECINTOS PROVINCIAL VALDIVIA año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 185000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 46648 | 0 | 11662 | 23324 | 11662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355524 | ADMINISTRACION DIRECTA PROVINCIAL RANCO año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1470.45 | 0 | 0 | 0 | 1470.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355525 | TUBOS PROVINCIAL RANCO año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 30000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3613309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300672 | 300000 | 230118 | 225647 | 585738 | 554863 | 572894 | 843377 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355531 | CAMPAMENTOS- TALLER PROVINCIAL RANCO año 2022-Vialidad Region de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 10000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8049.993 | 0 | 0 | 0 | 8049.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 355533 | SEGURIDAD RECINTOS PROVINCIAL RANCO año 2022-Vialidad Region de los Rios | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 80000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 25704 | 0 | 6426 | 12852 | 6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356746 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes del Departamento Laboratorio Nacional- enero - febrero y marzo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 4542.825 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 280.024 | 0 | 185.567 | 94.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356748 | LABORATORIO: Servicio de Mantenciones a equipos para ensayes de los Laboratorio Regionales de Coquimbo - Valparaíso - Rancagua - Talca y Valdivia | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 53000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4715.094 | 0 | 610.716 | 2002.793 | 2101.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 356760 | DPTO. MAQUINARIA, REEMBOLSO FIAR GASTO EN OBRAS, CUENTADANTE YOSELYN VALENCIA 17.219.415-K DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 8000 | 17219415 | k | YOSELYN TAMARA VALENCIA SEPULVEDA | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 356969 | SEGURIDAD RECINTOS REGIONAL año 2022-Vialidad Región de los Rios. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 40000 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21057.05 | 0 | 0 | 15618.75 | 5438.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358047 | Compra de Combustible por CAD Nivel Nacional | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 576700 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, CORRAL, LANCO, LOS LAGOS, MAFIL, MARIQUINA, PAILLACO, PANGUIPULLI, LA UNION, FUTRONO, LAGO RANCO, RIO BUENO | Metropolitana de Santiago | PROYECTOS | 40030644-0 | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022 - | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 358948 | PUENTES: Apertura y cierre de FIAR Gastos en Obra del Departamento de Puentes para la Cuentadante Julia Ramos Soza. | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Adjudicado | Trato directo | [6 empty] | SANTIAGO | SANTIAGO | Sin Reajuste | 0 | 1000 | 9703753 | 1 | JULIA RAMOS SOZA | 0 | 338367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 61308 | 6000 | 208400 | 55659 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 351812 | Asesoría Inspección fiscal Conservación global de caminos región de los Ríos 2022-2025 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-05-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 439714 | 0 | 0 |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 483581 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030690-0 | CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 351813 | Conservación global de caminos región de los Ríos 2022-2025 | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2025-04-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 3957424 | 0 | 0 |  | 0 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 4354419 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION |  | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357574 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2026-08-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 31320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31320 | 886680 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 357575 | Asesoría a la Inspección Fiscal del Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2026-11-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 850000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357583 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Ranco Sector Norte Etapa III Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2026-08-01 | RANCO | LA UNION | Sin Reajuste | 0 | 7408000 | 0 | 0 |  | 0 | 281880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71880 | 105000 | 105000 | 7901520 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | CORRAL, LA UNION | de Los Ríos | PROYECTOS | 40030691-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357589 | Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Valdivia Sector Sur Etapa III Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2026-10-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 7012000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8158800 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031046-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | PREFACTIBILIDAD | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1560 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA | MAFIL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40031046-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÀFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS. | PREFACTIBILIDAD | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 351809 | Estudio Mejoramiento conexión vial ruta t-345 - ruta t-34 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | VALDIVIA | MAFIL | Sin Reajuste | 0 | 485221 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 522522 | Estudio de Prefactibilidad
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1560 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 53.824 | 366.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345958 | Asesoría de contratos de Conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas Etapa XI, Provincias de Valdivia y Ranco, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-81-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-15 | 2023-02-15 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 258165.35 | 265089.6 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 0 | 216680.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30954.4 | 30954.4 | 30954.4 | 30954.4 | 30954.4 | 30954.4 | 30954.4 | 61908.8 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345959 | Consultoría para el Levantamiento de Necesidades de Conservación en Caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Año 2022, Región de Los Ríos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-75-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-17 | 2022-03-03 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2023-04-01 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 375000 | 337000 | 76035885 | 1 | DUSAN DUJISIN Y COMPANIA LTDA. | 0 | 126600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33300 | 0 | 33300 | 0 | 60000 | 0 | 243900 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345960 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de La Unión y Rio Bueno, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-76-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-15 | 2022-03-03 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2023-01-25 | RANCO | LA UNION, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 266527.434 | 250358.96 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 268200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28200 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 50000 | 30000 | 3458.96 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345961 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Mariquina, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-77-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-08 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-29 | 2023-03-25 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 961867.09 | 1055079.273 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 90000 | 120000 | 120000 | 60000 | 610979 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345962 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Paillaco y Los Lagos, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-78-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-10 | 2022-03-03 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2023-01-26 | VALDIVIA | LOS LAGOS, PAILLACO | Indice de Precios al Consumidor | 369454.052 | 405274.142 | 76623739 | 8 | CONSTRUCTORA INGEBEL SPA | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 155574.142 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345964 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas de Panguipulli y Lanco, Etapa XI, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-80-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-02-11 | 2022-03-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2023-01-30 | VALDIVIA | LANCO, PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 1511172.959 | 1626276.696 | 87747700 | 2 | SOCIEDAD INMOBILIARIA COLLICO LTDA. | 0 | 765000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 120000 | 150000 | 150000 | 150000 | 75000 | 1026276.696 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | MAFIL, MARIQUINA, PANGUIPULLI, FUTRONO | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035385-0 | CONSERVACION PLAN INDIGENA 2021-2023 REGION DE LOS RIOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 356783 | Conservación de Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comunas Lago Ranco y Futrono, Etapa XI, Provincia Del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-7-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-03-25 | 2022-05-04 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-06-30 | 2023-04-26 | RANCO | FUTRONO, LAGO RANCO | Indice de Precios al Consumidor | 586307.931 | 586307.931 | 0 | 0 |  | 0 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 60000 | 90000 | 90000 | 304107.931 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Los Ríos | 354575 | Global Gasto Publicaciones Diario Oficial 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1560 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Ríos | 345859 | Asesoria de la Inspección Fiscal de Contratos de Caminos Básicos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5895-83-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-30 | 2022-03-10 | 2022-03-29 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2023-04-20 | VALDIVIA, RANCO | VALDIVIA, FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 328493.397 | 353940.972 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 0 | 216965.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30995.081 | 30995.081 | 30995.081 | 30995.081 | 30995.081 | 30995.081 | 30995.081 | 155475.405 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345860 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-939: Chaichayen ¿ Folilco - Los Maitenes (km 0 al 15,08), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-49-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-16 | 2021-12-20 | 2021-12-28 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2023-02-10 | RANCO | RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 2061459.739 | 2244190.001 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 120000 | 150000 | 250000 | 100000 | 1546623.001 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345862 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-233: Pullinque - Calafquén (km 0 al 4,79), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-46-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-11-16 | 2021-12-21 | 2021-12-29 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-11-14 | VALDIVIA | PANGUIPULLI | Indice de Precios al Consumidor | 799493.134 | 870911.414 | 76019347 | K | ARIDOS Y CONSTRUCCIONES SOCAL LTDA. | 0 | 635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 65000 | 80000 | 120000 | 90000 | 279811.414 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345863 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-927: Crucero - Cun Cun (km 0 al 5,9) y Ruta T-749: Santa Rosa Grande - Estrella de Chile (km 3,46 al 8,90), Comunas de Rio Bueno y Paillaco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-48-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-16 | 2022-03-02 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2023-04-22 | VALDIVIA, RANCO | PAILLACO, RIO BUENO | Indice de Precios al Consumidor | 1657036.304 | 1814712.207 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 150000 | 150000 | 150000 | 120000 | 1297212.207 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345864 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-240: Cruce T-20 (Puringue Pobre) - El Nogal (km 6,0 al 9,0), y T-272 Cruce T-282 - Paila Pifil (km 0,0 al km 6,0), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-45-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-28 | 2022-02-16 | 2022-03-30 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2023-05-13 | VALDIVIA | MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 1543629.672 | 1927805.874 | 76006867 | 5 | TORO S.A | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 150000 | 150000 | 150000 | 120000 | 1397105.874 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345865 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-282: Pelchuquín - San José Antiguo (Km 13,855 al 18,702) y T-320: Formio - Llastuco (km 0 al 5,4), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-43-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-15 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-05-29 | 2023-05-29 | VALDIVIA | MAFIL, MARIQUINA | Indice de Precios al Consumidor | 1521149.553 | 1655107.546 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 140000 | 140000 | 150000 | 90000 | 1170907.546 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 345866 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-645: Cruce T-551 (Nontuelá) - Nontuela Alto al Este (km 3 al 8,7), Provincia del Ranco, Región de Los Ríos | 1. OBRAS | 5895-44-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-12-27 | 2022-02-15 | 2022-04-13 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2023-05-05 | RANCO | FUTRONO | Indice de Precios al Consumidor | 1211184.182 | 1371947.212 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 80000 | 120000 | 120000 | 150000 | 80000 | 910047.212 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Los Ríos | PROYECTOS | 40035388-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2021-2023 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Ríos | 357487 | Conservación Red Vial, CBC Ruta T-394: Acceso a Playa Bonifacio (km 0 al 1,8) y Ruta T-597: Pichico - Reumén (km 0 al 5,27), Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2023-07-01 | VALDIVIA | VALDIVIA | Sin Reajuste | 0 | 1624917.216 | 0 | 0 |  | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 120000 | 120000 | 150000 | 1258617 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de Los Ríos | VALDIVIA, RANCO | LOS LAGOS, FUTRONO |  | PROYECTOS | 40036799-0 | MEJORAMIENTO CBI CRUCE RUTA 210 (LA UNION) - HUEICOLLA - VENECIA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 343000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278733 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL CONSTRUCCION CAMINO PUELO PASO EL BOLSON (CMT), ETAPA X, TRAMO DM. 15.315 AL DM. 22.730, COMUNA DE COCHAMO, PROVINCIA DE LLANQUIHUE, REGION DE LOS LAGOS | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-118-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-12-20 | 2022-02-10 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2025-08-03 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 906150 | 906150 | 0 | 0 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 847650 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de Tarapacá | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 953.155 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 149184 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón Sector:Primer Corral- Segundo Corral- Etapa VII X Región CMT | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-12-02 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2019-11-29 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice Polinomico | 3000000 | 3198118.893 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3433052.773 | 52560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52560 | 0 | 0 | 0 | 78674.571 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 186190 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolson, Región de Los Lagos (nuevo 2012) | 1. OBRAS |  | Terminado | Trato directo | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 2013-03-07 | 2013-05-08 | 2013-05-09 | 2020-11-30 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 2462578.392 | 3027877.291 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 3188524.533 | 88200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 | 52800 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 20080167-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278732 | Construcción Camino Puelo - Paso El Bolsón (CMT) Etapa X, TRAMO Dm. 15.315 al Dm. 22.730, Comuna de Cochamó, Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos. | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2021-05-14 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2025-03-19 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 7952640.888 | 7944877.662 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 2404321.515 | 0 | 0 | 18321.515 | 0 | 316000 | 80000 | 100000 | 120000 | 120000 | 1100000 | 80000 | 470000 | 6317000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, CALBUCO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30051950-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- CRUCE RUTA V-85 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30066206-0 | REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 52.746 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 21.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.516 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305467 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 16-A MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 431.011 | 431.011 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 313.011 | 0 | 0 | 0 | 313.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 305468 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 47 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2308.57 | 2308.57 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 19545.57 | 0 | 0 | 2308.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17237 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317337 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 203 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1321.167 | 1321.167 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1321.167 | 0 | 0 | 0 | 1321.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de Tarapacá | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 13392.436 | 21.484 | 0 | 0 | 21.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 340463 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 189 190 190-A MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5431.048 | 5431.048 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5431.048 | 0 | 0 | 0 | 5431.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 340464 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 206 206-A MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 63367.403 | 63367.403 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 7943.284 | 0 | 0 | 7943.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069055-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357653 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 206-A1 MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125 SECTOR: RAMPA CHACAO - LINAO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 55424.119 | 55424.119 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 55424.119 | 0 | 0 | 55424.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 263645 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Mejoramiento Ruta W-175, Sector Linao - Quemchi, Tramo DM. 21.919,254 al DM. 45.676,944, Comunas de Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos". | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-76-LR17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-11-13 | 2017-12-29 | 2018-08-20 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 2021-09-01 | CHILOE | QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 957600 | 709340.626 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 721708.718 | 77000.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303134 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 30 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 916.254 | 916.254 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 916.254 | 0 | 0 | 0 | 916.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303135 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 31 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4252.098 | 4252.098 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4252.098 | 0 | 0 | 4252.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 303145 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 156 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2977.644 | 2977.644 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2838.644 | 0 | 0 | 2838.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317360 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9-C1 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2801.202 | 2791.814 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2662.814 | 0 | 0 | 2662.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317361 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9-C2 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5249.973 | 5249.973 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5109.973 | 0 | 0 | 5109.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317362 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9-D MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 894.804 | 896.095 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 767.095 | 0 | 0 | 767.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317363 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 9-E MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 6193.655 | 6193.655 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 6037.655 | 0 | 0 | 6037.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317370 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 82 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2527.761 | 2527.761 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2527.761 | 0 | 0 | 2527.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317371 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 83 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1874.847 | 1874.847 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1874.847 | 0 | 0 | 1874.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317372 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 88 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1776.787 | 1776.787 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1776.787 | 0 | 0 | 1776.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317374 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 94 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1390.342 | 1390.342 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1258.342 | 0 | 0 | 1258.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317377 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 117 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1267.019 | 1267.019 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3350.019 | 0 | 0 | 1267.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317378 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 121-A MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4536.392 | 4536.392 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4536.392 | 0 | 0 | 4536.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317391 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 155-B MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1654.687 | 1654.687 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1654.687 | 0 | 0 | 1654.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317392 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 155-C MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1898.862 | 1898.862 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1898.862 | 0 | 0 | 1898.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317395 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 170 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2926.059 | 2926.059 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2926.059 | 0 | 0 | 0 | 2926.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318466 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 68 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2448.677 | 2448.677 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2307.177 | 0 | 0 | 2307.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318467 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 81 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 856.289 | 856.289 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 726.289 | 0 | 0 | 726.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318469 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 164 165 166 167 MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 18163.414 | 18163.414 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 17956.414 | 0 | 0 | 17956.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 318491 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 196-B MEJORAMIENTO RUTA W-175 SECTOR: LINAO - QUEMCHI | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5880.499 | 5880.499 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5880.499 | 0 | 0 | 5880.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30069070-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263644 | Mejoramiento Ruta W-175 Sector Linao - Quemchi, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-60-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-10-16 | 2017-12-19 | 2018-12-12 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2021-11-30 | CHILOE | QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 16282570.909 | 19095393.518 | 76997108 | 4 | CONSORCIO IMACO - AIRES DEL SUR SPA | 19312929.939 | 1198181.444 | 0 | 0 | 854011.561 | 132938.883 | 211231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE |  | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30070762-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 263673 | Reposición Pavimento Ruta 215-CH, Sector Las Lumas - Entre Lagos, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-74-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-11-30 | 2017-12-26 | 2018-07-10 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2020-11-12 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 15396708.076 | 17683151.703 | 89812100 | 3 | BROTEC CONSTRUCCION SPA | 9599913.536 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 341199 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta 215-CH, Sector Aduana Pajaritos - Límite; Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-09-01 | OSORNO | PUYEHUE | Sin Reajuste | 0 | 910000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de Tarapacá | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 343.087 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE |  | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30080507-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 339381 | REPOSICION RUTA 215-CH, SECTOR ADUANA PAJARITOS- LIMITE, TRAMO DM 95.300,00 DM 117.511,73, COMUNA DE PUYEHUE, PROVINCIA DE OSORNO, REGIÓN DE LOS LAGOS (SEGUNDO LLAMADO) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-08-01 | OSORNO | PUYEHUE | Sin Reajuste | 0 | 23640000 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31441000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 30081343-0 | AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA V-85 CRUCE LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30099803-0 | REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 172559 | Reposición Ruta 5, Sector Tara - Compu, tramo Dm. 1.214.200,00 - Dm. 1.238.772,84, comuna de Castro, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-143-B211 | Terminado | Propuesta publica | 2012-01-09 | 2012-02-16 | 2012-05-25 | 2012-08-24 | 2012-08-25 | 2016-03-29 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice Polinomico | 18865840.334 | 22770777.219 | 76238193 | 1 | CONSTRUCTORA TARA-COMPU LTDA. | 25835591.75 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | DALCAHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30101329-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213349 | Mejoramiento Ruta W-195, Sector Quemchi-Puchaurán, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-25-LP14 | Terminado | Propuesta publica | 2014-06-28 | 2014-10-02 | 2015-10-16 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 2018-02-26 | CHILOE | DALCAHUE, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 4754306.906 | 10183844.272 | 83145600 | 0 | CONSTRUCTORA VALKO S.A | 11179212.057 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de Tarapacá | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 549.775 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 30101663-0 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30102086-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2012-2014 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187995 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA DE LA RED VIAL, VARIOS CAMINOS DE LA COMUNA DE ANCUD, DALCAHUE CASTRO Y CHONCHI, PROVINCIA DE CHILOÉ | 1. OBRAS | 1896-9-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-05-18 | 2012-06-21 | 2012-07-26 | 2012-08-03 | 2012-08-06 | 2013-03-09 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, CHONCHI, DALCAHUE | Indice Polinomico | 308731.815 | 376398.591 | 96942440 | 1 | GESTION VIAL S.A. | 378688.233 | 381.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30110274-0 | CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLÁN) - CALETA GONZALO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 329663 | DISEÑO DE INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLÁN) - CALETA GONZALO NUEVO 2021 | 2. ESTUDIOS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-01-01 | PALENA | CHAITEN | Sin Reajuste | 0 | 600000 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 666000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO, PALENA | PURRANQUE, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30112219-0 | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 290283 | Estudio de Ingeniería; Reposición Puentes Mayores; Grupo 1; Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 1896-70-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-12-18 | 2019-01-30 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2021-08-18 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 380585 | 462300 | 79711380 | 8 | INGENIERIA DE PROYECTOS Y ASESORIAS LTDA. | 375510 | 116436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103010 | 0 | 0 | 0 | 13426 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 187732 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de Llanquihue sector comuna de Maullin Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-27-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-08-28 | 2012-10-10 | 2012-11-19 | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2017-04-26 | LLANQUIHUE | CALBUCO, MAULLIN | Indice Polinomico | 4928977.842 | 6450912.813 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 7424100.464 | 6015.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6015.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30113704-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 196654 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno sector comunas de Osorno Purranque y San Juan de la Costa y Río Negro Etapa I Regíón de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-26-LP12 | Terminado | Propuesta publica | 2012-08-24 | 2012-10-09 | 2013-04-15 | 2013-05-10 | 2013-05-11 | 2017-08-01 | OSORNO | OSORNO, PURRANQUE, RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice Polinomico | 6986486.097 | 9095237.179 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 10106138.161 | 13985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13985 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291342 | Asesoría a la inspección Fiscal Terminación Construcción By Pass Castro, Sector Ruta 5, Sector Llau Llau-Ruta 5, Sector de Alcaldeo, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-72-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-23 | 2020-04-23 | 2020-07-30 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 2023-07-23 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 1073100 | 1037724.504 | 96659160 | 9 | AXIOMA INGENIEROS CONSULTORES S.A. | 429099.999 | 349461.613 | 0 | 41763.375 | 70098.238 | 0 | 31653 | 31769 | 64877 | 32001 | 13570 | 24233 | 22348 | 17149 | 499208 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de Tarapacá | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 68.887 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI |  | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CASTRO, CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30114721-0 | CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 290044 | Terminación Construcción By Pass Castro Ruta 5,Sector de Llau Llao - Ruta 5,Sector de Alcaldeo, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-48-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-16 | 2019-12-27 | 2020-06-19 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2023-01-06 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 16815688.959 | 24508319.805 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 8861587.46 | 8492947.882 | 0 | 1374705.435 | 1384336.173 | 2051911.274 | 1209478 | 151613 | 158199 | 158767 | 159335 | 399512 | 1045091 | 400000 | 14000792 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 278584 | Asesoría a la Inspeccion Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Hornopiren - Pichanco. Comuna De Hualaihue Tramo Puente Cholgo - Accesso Rampla Pichanco | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-38-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-11 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2023-06-13 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 448350 | 451630 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 59689.794 | 247433.677 | 0 | 21922.683 | 42950.08 | 22560.914 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 181790.377 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30115547-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 296860 | Mejoramiento Ruta 7 Sector Hornopiren - Pichanco, Comuna de Hualaihué. Tramo: Puente Cholgo - Acceso Rampa Pichanco | 1. OBRAS | 1896-12-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-04-29 | 2019-07-03 | 2019-12-12 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2023-05-22 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5207976 | 7680205.173 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 298909.782 | 3180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221605 | 215000 | 215000 | 260000 | 370000 | 570000 | 753395 | 575000 | 4859845 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN, HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30116996-0 | CONSTRUCCIÓN RTA 7.S:PICHANCO-STA BÁRBARA (EXPROPIACIÓN VARIOS SECTORES) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278752 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-84-LR18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-21 | 2019-03-08 | 2019-05-03 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2022-01-11 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 645575 | 743043 | 77005737 | K | CONSORCIO ZANARTU - VYA PUENTE QUILO LIMITADA | 347885.22 | 3568.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462857 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, CHAITEN | de Tarapacá | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, PALENA | ANCUD, CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30121997-0 | REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278751 | Reposición Puente Quilo y sus accesos en Ruta W-20, Sector Quetalmahue, Tramo: DM. 14.620,00 - DM. 15.961,71, Comuna de Ancud, Provincia Chiloé, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS | 5048-60-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-10-13 | 2019-03-15 | 2019-04-11 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2022-01-07 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 7926869.655 | 8655909.168 | 89918800 | 4 | ARAUCO S.A. | 879639.361 | 17256.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17257 | 0 | -0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8538801 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO | ANCUD, PURRANQUE |  | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE, OSORNO | ANCUD, PURRANQUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30122114-0 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303037 | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD REACTIVACIÓN | 1. OBRAS | 1896-68-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-04-27 | 2020-06-05 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2022-03-11 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 2850000 | 3374331.715 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 3005370 | 533000.354 | 0 | 330021.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202979 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | PUYEHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30122170-0 | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227906 | Estudio de Ingeniería Reposición Ruta 215-Ch, Sector Entrelagos-Aduana Pajaritos, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | 5048-26-LP15 | En Ejecución | Propuesta publica | 2015-06-26 | 2015-08-13 | 2015-08-27 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2020-09-27 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 730000 | 849346.932 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 806879.031 | 62547.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34347 | 0 | 0 | 28200 | 0.398 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30123001-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2013 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 204879 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-12-lp13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-06-21 | 2013-07-26 | 2013-09-27 | 2013-11-25 | 2013-11-26 | 2018-04-01 | CHILOE | ANCUD | Indice Polinomico | 6933333 | 9570153.021 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 10644408.881 | 19799.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19799.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 201283 | Asesoria a la Inspeccion Fiscal en el contrato de Diseño y Construcción del Puente Chacao Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-74-13 | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-12-31 | 2014-03-07 | 2014-04-11 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2021-02-14 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 20141366.25 | 22450145.312 | 76379557 | 8 | CONSORCIO CONSULTOR R Y Q COWI LTDA. | 24926723.341 | 9381049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620725 | 623019 | 625313 | 1339065 | 3411353 | 2761574 | 13804540 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 7488.67 | 76521200 | 6 | INTERNEXT S.A. | 1717.778 | 259.082 | 0 | 0 | 130.001 | 129.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.01
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 348549 | Consultoría De Cultura Puente Chacao (2do Llamado) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1002-95-LP21 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-14 | 2021-10-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2022-11-05 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 70000 | 69500 | 65076511 | 7 | FUNDACIÓN CARNAVAL DEL SUR | 0 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | Asesoria y Consultoría de Gestión de Proyectos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 201267 | Diseño y Construcción del Puente Chacao, Región de Los Lagos | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Propuesta publica | 2013-02-04 | 2013-12-09 | 2013-12-13 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2025-03-24 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 325889740.8 | 469954189.734 | 76365546 | 6 | CONSORCIO PUENTE CHACAO S.A | 128978755.81 | 82915251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67223340 | 0 | 0 | 7646597 | 0 | 0 | 8045314 | 343378715 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 211637 | Fondos concursables Resolucion de Calificacion Ambiental del Puente del Chacao | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2025-02-01 | CHILOE | CASTRO | Sin Reajuste | 0 | 2000000 | 0 | 0 |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 2084847.46 | Convenios Especiales - Vialidad
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 325015 | SERVICIO DE LIBRO DE COMUNICACIONES ELECTRONICO (LCE) Y EL LIBRO DE OBRAS DIGITAL (LOD), FORMATO DIGITAL, SOBRE UNA PLATAFORMA INFORMÁTICA WEB PARA PROYECTO PUENTE CHACAO | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS | 979-952-SE20 | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | OSORNO | OSORNO | Sin Reajuste | 7488.67 | 7488.67 | 76521200 | 6 | INTERNEXT S.A. | 1717.774 | 259.081 | 0 | 0 | 130.001 | 129.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.013
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30125021-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | EJECUCION | OTROS GASTOS | Nivel Central | 358907 | Contrato Global Gastos Inherentes 2022 - Traslados (Pasajes - Combustibles - Peajes) | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 90274.205 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 48300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48300 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 250600 | Asesoría Inspección Fiscal Terminación Mejoramiento ruta 7 sector puente Puñon - Puente Cisne ; tramo Puente Puñon - ex puente Parafina Provincia de Palena Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-40-LP16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-12-12 | 2017-01-17 | 2017-03-17 | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2019-06-02 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 350262 | 444166.684 | 76216901 | 0 | ING.CONSULTORES LUIS ALEJANDRO BRULE EIRL | 456427.606 | 5182.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5182.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30127679-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD |  | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351915 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Rutas W-160; W-120. Sector: Huicha - Caulin, Chiloé (Nuevo 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 497988 | 0 | 0 |  | 0 | 58500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 23500 | 23500 | 495488 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD | de los Lagos | PROYECTOS | 30131861-0 | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351914 | Mejoramiento Rutas W-160; W-120, Sector Huicha - Caulín, Chiloé, Región de Los Lagos. Etapa I | 1. OBRAS | 1896-2-O122 | En Licitación | Propuesta publica | 2022-02-14 | 2022-04-07 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2023-07-27 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 4735584 | 4735584 | 0 | 0 |  | 0 | 893760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18760 | 410000 | 465000 | 4364200 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI |  | PROYECTOS | 30131878-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: CUESTA TRAINEL EN CHILOE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | HUALAIHUE |  | PROYECTOS | 30132175-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30137590-0 | CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 213684 | Costruccion Ruta 7 Sector: Vodudahue - Leptepu (CMT) | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2014-07-01 | 2014-10-01 | 2014-05-06 | 2014-06-11 | 2014-06-11 | 2019-12-31 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 4794028 | 3728060.363 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 4156021.488 | 226500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226500 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de Tarapacá | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL |  | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232413 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicios y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Osorno,comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa II, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-42-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-11-26 | 2016-01-07 | 2016-02-04 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2020-03-31 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6173115.028 | 5659146.33 | 77942300 | K | CONSTRUCTORA SEGAL LIMITADA | 5969283.185 | 29177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29177 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224128-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 232449 | Conservación Global Mixto de Caminos por Nivel de Servicio y por Serie de Precios Unitarios de la Provincia de Llanquihue, Sector Los Muermos, Etapa I, Region de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-49-lp15 | Terminado | Propuesta publica | 2015-12-30 | 2016-02-17 | 2016-03-11 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2020-06-04 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 5987116.366 | 5911208.624 | 76050589 | 7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 6136840.723 | 10823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 261377 | Conservación periódica de la red vial ruta 5 Longitudinal sur comunas de Ancud y Dalcahue Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | 1896-45-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-29 | 2017-02-01 | 2017-05-05 | 2017-06-07 | 2017-06-08 | 2018-03-24 | CHILOE | ANCUD, DALCAHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2199993.936 | 2123227.307 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2123565.411 | 103510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35701 | 0 | 0 | 67809 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 270595 | Conservación de la red vial Puente Epple; ruta cruce longitudinal (Las Quemas) - Osorno; Rol U-496 Comuna de Osorno | 1. OBRAS | 1896-49-O117 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-09-08 | 2017-10-20 | 2017-11-15 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2019-12-06 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 765000 | 1051601.262 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 1096832.948 | 6490.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6490.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30224327-0 | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 276774 | Conservación de emergencia ruta cruce longitudinal (notuco )-Huillinco - Cucaco; Rol W-80 km 9 alkm 29;7 y ruta cruce longitudinal (Huildad) - Auchac Rol W-877 km 0 al km 10;56 Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | 1896-62-O117 | Terminado | Propuesta publica | 2017-11-14 | 2017-12-14 | 2018-03-06 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2019-04-01 |  |  | Indice de Precios al Consumidor | 2248108.433 | 2246744.315 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, LLANQUIHUE, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 30257872-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329462 | Estudio de Ingeniería de Detalle "Construcción Conexión Vial Puerto Varas - Llanquihue." | 2. ESTUDIOS | 5048-37-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-06-14 | 2021-08-10 | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2023-08-11 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 1058287.56 | 991500 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 368520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134655.372 | 0 | 0 | 0 | 233864.628 | 0 | 0 | 0 | 739466 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 227935 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH - Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Comuna de Futaleufu, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-3-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-04-09 | 2018-06-08 | 2018-06-25 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2022-11-26 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 1368800 | 1365100 | 87930900 | K | CYD INGENIERIA LTDA. | 1057384.597 | 359973.043 | 0 | 0 | 127166.783 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 32806.26 | 1145000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de Tarapacá | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 25.065 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU |  | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30287426-0 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 227936 | Construcción Conexión Vial Cruce Ruta 231 CH Acceso Norte Lago Espolón, Sector DM 1.450,00 DM 2.160,00 DM 15.600,00, Región de Los Lagos. | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 2016-12-27 | 2017-02-09 | 2017-02-09 | 2022-08-10 | PALENA | FUTALEUFU | Indice de Precios al Consumidor | 18494568.853 | 17563721.473 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 8280685.522 | 1822473.967 | 0 | 191174.246 | 136770.867 | 0 | 120000 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 | 220000 | 220000 | 274528.854 | 9200000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 305997 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7 Sur, sector Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1, Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152,000 al DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-58-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-11-19 | 2021-11-25 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2024-04-03 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 925440 | 871276.929 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 345270.163 | 0 | 0 | 0 | 45521.261 | 37004 | 37136 | 37269 | 37403 | 37535 | 37668 | 37801 | 37932.902 | 632600 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309675-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 305996 | Mejoramiento Ruta 7 Sur, Sector: Caleta Gonzalo-Santa Bárbara, Tramo 1: Caleta Gonzalo-Puente General Manuel Feliú, DM. 143.152 a DM. 157.081,842, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de los Lagos. | 1. OBRAS | 5048-12-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-13 | 2020-10-20 | 2021-09-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2024-03-22 | PALENA | CHAITEN | Indice de Precios al Consumidor | 11181987.503 | 16060682.557 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 0 | 2064920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241837 | 242763 | 243690 | 244616 | 545543 | 546471 | 15830080 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 306003 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente General Manuel Feliú - Puente El Bonito, Tramo 2, DM. 157.081,842 al DM. 178.066,905, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-59-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-20 | 2021-02-18 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2024-06-22 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 932000 | 1069240.929 | 76696566 | 0 | VYA CONSULTORES CHILE SPA | 0 | 136520.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45336 | 45507 | 45677.681 | 1040369 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30309676-0 | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 306002 | Mejoramiento Ruta 7, Sector Puente Gral. Manuel Feliú-Puente El Bonito, Tramo 2, DM.157.081,842-DM. 178.066,905, Provincia de Palena, Región de los Lagos | 1. OBRAS | 5048-13-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-13 | 2020-10-29 | 2020-12-31 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2024-06-09 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 21236673.757 | 23293569.609 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 954485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218506 | 219331 | 516648 | 24743483 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351916 | Asesoría de Inspección Fiscal Mejoramiento Cbi Rutaw-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Chiloé (Nuevo 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-11-01 | 2025-01-01 | CHILOE | QUEILEN | Sin Reajuste | 0 | 394632 | 0 | 0 |  | 0 | 83520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17850 | 65670 | 350162 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30319122-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 351917 | Mejoramiento Cbi Rutaw-883,C: Cruce Longitudinal Diaz Lira, Sector: Pureo - Apeche, Chiloé (Año 2022) | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-10-01 | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 2292624 | 0 | 0 |  | 0 | 130800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 53000 | 61800 | 3757838 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273910 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez; Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-9-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-03-27 | 2018-05-14 | 2018-06-28 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2021-12-13 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 530800 | 458138.178 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 468499.995 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15421 | 0 | 0 | 2579 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30332172-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273907 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé; sector comunas de Quinchao y Curaco de Velez Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-36-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-08-11 | 2017-09-06 | 2017-09-20 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2021-12-23 | CHILOE | CURACO DE VELEZ, QUINCHAO | Indice de Precios al Consumidor | 4783159.718 | 5028581.743 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5289630.569 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81735 | 0 | 0 | 18265 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 262376 | Camino Básico por Conservación Lumaco - Popoén Rol U-460, km 0,0 al km 7;886, Comuna de Osorno, Provincia de Osorno | 1. OBRAS | 1896-12-LP17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-04-10 | 2017-05-05 | 2017-05-18 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2018-05-22 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 883015.105 | 881915.455 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 895146.704 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 800 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30371077-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 292629 | Terminación Camino Básico por Conservación Chaquihuan - Estaquilla; Rol V-610; Km 8;000 al Km 14;400; Comuna de Los Muermos; Provincia de Llanquihue | 1. OBRAS | 1896-69-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-12-14 | 2019-01-18 | 2019-03-14 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2020-10-15 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 593075.866 | 934662.316 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 964744.918 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 883 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264315 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto, por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Palena, sector comunas de Chaitén, Futaleufú y Palena, Etapa II, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-10-LP18 | Terminado | Propuesta publica | 2018-03-27 | 2018-05-17 | 2018-05-30 | 2018-07-05 | 2018-07-05 | 2022-04-05 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 752000 | 676497.669 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 710344.122 | 19904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12876 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264317 | ASESORÍA A LA I. F., CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO, POR NIVEL DE SERVICIO Y SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE OSORNO, SECTOR COMUNAS DE OSORNO Y SAN PABLO, ETAPA I, REGIÓN DE LOS LAGOS. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-7-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-16 | 2018-04-24 | 2018-05-23 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2022-04-03 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 580750 | 605308.665 | 88542600 | K | BOGADO INGENIEROS CONSULTORES SPA | 587849.596 | 57114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 264322 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Serie de Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Osorno, Sector Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Etapa I, Región de Los Lagos. | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-8-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-03-20 | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2022-05-13 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 580750 | 589237.65 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 546748.705 | 74981.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74981.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 254697 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Chiloé sector comunas de Castro Chonchi Puqueldón y Queilen etapa II región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-13-LP16 | Terminado | Propuesta publica | 2016-06-21 | 2016-07-22 | 2016-08-12 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2020-09-07 | CHILOE | CASTRO, CHONCHI, PUQUELDON, QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 6836802.499 | 6940505.067 | 77297080 | 3 | CONSTRUCTORA SAN FRANCISCO LTDA. | 7168186.777 | 66574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264291 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé;sector comunas de Ancud; Quemchi; Dalcahue y Castro Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-46-LP16 | En Ejecución | Propuesta publica | 2016-12-30 | 2017-02-09 | 2017-04-13 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2021-05-05 | CHILOE | ANCUD, CASTRO, DALCAHUE, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 5799604.647 | 6476928.13 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 6801212.313 | 92467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92467 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264295 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y a serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Maullín Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-15-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-26 | 2017-05-23 | 2017-06-14 | 2017-08-07 | 2017-08-08 | 2021-07-18 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 5608662.578 | 5225069.621 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 5433776.715 | 110821.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110821.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264300 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Llanquihue y Palena sector comunas de Puerto Montt y Hualaihue etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-16-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-28 | 2017-05-25 | 2017-06-12 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2021-10-03 | LLANQUIHUE, PALENA | PUERTO MONTT, HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 5573742.458 | 7354156.364 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 7715889.458 | 114523.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114523.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264306 | Conservación Global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de Calbuco y Puerto Montt II región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-11-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-04-07 | 2017-05-11 | 2017-05-18 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 2021-08-04 | LLANQUIHUE | CALBUCO, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 5336613.66 | 5308281.183 | 8839953 | 6 | LUIS RUBILAR ALBORNOZ | 5517867.007 | 103141.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103141.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264311 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comuna de Puerto Varas y Cochamo II Etapa región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-8-lp17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-02-28 | 2017-04-06 | 2017-05-09 | 2017-07-26 | 2017-07-27 | 2021-09-04 | LLANQUIHUE | COCHAMO, PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 5782150.314 | 5578237.526 | 96721780 | 8 | CONSTRUCTORA SIERRA NEVADA S.A. | 5818357.253 | 185391.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185391.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264314 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Palena sector comunas de Chaitén Futalelfu y Palena Etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-17-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-05-23 | 2017-06-19 | 2017-09-29 | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2021-11-17 | PALENA | CHAITEN, FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 5745197.704 | 7635427.314 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 7765082.37 | 442021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264316 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno ; sector comunas de Osorno y San Pablo; Etapa I Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-27-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 2017-09-22 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2021-12-11 | OSORNO | OSORNO, SAN PABLO | Indice de Precios al Consumidor | 5299661.312 | 7019255.089 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 6951538.472 | 631637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69996 | 71641 | 110000 | 330000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264319 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de las provincias de Osorno; sector comunas de Osorno y San Juan de la Costa ; Etapa I; Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-25-LP17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-28 | 2017-07-26 | 2017-10-02 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2021-12-10 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 5299890.656 | 6829705.398 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 7182574.916 | 211184.94 | 0 | 76810.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81758 | 52616 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, ANCUD, DALCAHUE, PUQUELDON, PUERTO OCTAY, RIO NEGRO, SAN PABLO, FUTALEUFU | de los Lagos | PROYECTOS | 30371175-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 264324 | Conservación Global mixto por Nivel de Servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Osorno; sector comunas de Río Negro y San Juan de La Costa ; Etapa I región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-26-lp17 | En Ejecución | Propuesta publica | 2017-06-29 | 2017-07-25 | 2017-10-02 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2021-10-13 | OSORNO | RIO NEGRO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 5265971.98 | 5921184.909 | 76174738 | K | CONSTRUCTORA JEP LTDA. | 6250322.137 | 40239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40239 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO | de los Lagos | PROYECTOS | 30382574-0 | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309671 | Estudio de Ingeniería de detalle "Mejoramiento Conexión Vial Ruta U 72 - Ruta U 40 en Osorno, Región de Los Lagos". | 2. ESTUDIOS | 5048-46-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-14 | 2020-10-20 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2022-08-08 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 644000 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 179870 | 280760 | 0 | 0 | 0 | 116513.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158746.795 | 5500 | 0 | 228610 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, PALENA | COCHAMO, HUALAIHUE | de los Lagos | PROYECTOS | 30384429-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329465 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V&#8208;69, Sector Puelo &#8208;Puelche, Cochamó, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 5048-90-o121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-09-23 | 2021-11-17 | 2021-12-28 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2024-09-03 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1510000 | 1235000 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 0 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185300 | 0 | 0 | 0 | 104700 | 0 | 1060400 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 30399374-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278754 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-35, Sector Cruce Longitudinal (Degan)-Quemchi, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | 5048-54-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-11 | 2018-11-20 | 2018-12-06 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2021-01-21 | CHILOE | ANCUD, QUEMCHI | Indice de Precios al Consumidor | 570000 | 520800 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 473865.494 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30402825-0 | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291661 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 231-CH, Sector Puerto Ramírez-Futaleufú, Región de Los Lagos. | 2. ESTUDIOS | 5048-12-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-05-29 | 2019-07-11 | 2019-08-05 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2023-02-08 | PALENA | FUTALEUFU, PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 1338500 | 1234081.1 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 739284.399 | 550010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70400 | 99885 | 147258 | 0 | 180783 | 51684 | 175000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, COCHAMO, MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 30407375-0 | CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278759 | Construcción Puente Primer Corral Camino Puelo-El Bolson, Cochamo | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 2020-12-30 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2022-02-18 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Indice de Precios al Consumidor | 1953094.406 | 1950437.666 | 61101037 | 0 | EJERCITO DE CHILE CUERPO MILITAR DEL TRABAJO | 0 | 1965676.694 | 0 | 0 | 1855676.694 | 0 | 50000 | 30000 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR |  | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | de los Lagos | PROYECTOS | 30416124-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 298417 | Terminación MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (F.PAV) -QUILANTO, FRUTILLAR | 1. OBRAS |  | En Ejecución | Trato directo | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2020-08-26 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2022-04-10 | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | Indice de Precios al Consumidor | 1699735.408 | 1794870.222 | 77137270 | 8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 1786865.619 | 61861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61861.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273895 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Los Muermos y Maullín, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-36-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-19 | 2018-08-31 | 2018-10-01 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2022-07-12 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 638780.04 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 533817.184 | 154685.517 | 0 | 15875.548 | 31413.433 | 15771.712 | 16695.112 | 16695.112 | 15695.112 | 15695.112 | 2830.168 | 6105.255 | 17908.953 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273898 | Asesoría a la I. F., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, sector comunas de Frutillar; Llanquihue y Fresia , Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-32-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-06 | 2018-08-16 | 2018-08-28 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2022-04-02 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 672139.86 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 618396.89 | 123764.035 | 0 | 43128.256 | 20622.199 | 21007.113 | 16006.467 | 0 | 0 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273922 | Asesoría a la I. F., Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comunas de Quellón y Chonchi, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-49-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-23 | 2018-10-11 | 2018-11-06 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2022-10-18 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 690300 | 79511210 | 3 | ZANARTU INGENIEROS CONSULTORES SPA | 568623.042 | 120782.089 | 0 | 17481.464 | 17691.622 | 62091.293 | 17890 | 17890 | 17890 | 8137 | -38289.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 273925 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Chiloé, sector comuna de Ancud, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-54-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-09-04 | 2018-10-24 | 2018-11-16 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 2022-09-27 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 750000 | 644620.41 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 520553.826 | 168768.037 | 0 | 32845.559 | 13623.913 | 19875.157 | 15774.898 | 15774.898 | 15774.898 | 15774.898 | 15774.898 | 15774.898 | 7774.02 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273849 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Llanquihue sector comunas de los Muermos y Maullin Etapa III Región de los Lagos | 1. OBRAS | 1896-3-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-12 | 2018-02-21 | 2018-03-14 | 2018-04-02 | 2018-04-25 | 2022-07-03 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 5500000 | 5231105.111 | 76050589 | 7 | CONSTRUCTORA ARTURO OLAVARRIA E HIJOS LTDA | 3728960.697 | 1971800.941 | 0 | 220500.942 | 138672.931 | 132854.893 | 225000 | 146662.214 | 135000 | 154000 | 189109.961 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273897 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO POR NIVEL DE SERVICIO Y POR SERIE DE PRECIOS UNITARIOS DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE, SECTOR COMUNAS DE FRUTILLAR, LLANQUIHUE Y FRESIA, ETAPA III, REGIÓN DE LOS LAGOS | 1. OBRAS | 1896-4-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-30 | 2018-03-08 | 2018-04-02 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2022-06-18 | LLANQUIHUE | FRESIA, FRUTILLAR, LLANQUIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6000000 | 5646547.465 | 77137270 | 8 | CONSTRUCTORA STANGE HERMANOS LTDA | 5019655.848 | 1102457.043 | 0 | 287261.13 | 197988.915 | 75426.575 | 242578.725 | 299201.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273911 | Conservación global mixto por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comunas de Quellón y Chonchi Etapa II | 1. OBRAS | 1896-2-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-09 | 2018-02-16 | 2018-03-09 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2022-07-15 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 6200000 | 5956476.429 | 76118601 | 9 | SOCIEDAD COMERCIAL BAKER LTDA | 4826843.098 | 1551088.821 | 0 | 190120.243 | 75451.836 | 113358.082 | 185000 | 175000 | 190000 | 175000 | 161584.833 | 171616.313 | 113957.514 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, OSORNO, PALENA | LOS MUERMOS, MAULLIN, PUERTO VARAS, PUYEHUE, SAN JUAN DE LA COSTA, SAN PABLO, CHAITEN, FUTALEUFU, HUALAIHUE, PALENA | de los Lagos | PROYECTOS | 30447978-0 | CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 273924 | Conservación global mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la provincia de Chiloé sector comuna de Ancud etapa II región de los Lagos | 1. OBRAS | 1896-1-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-01-04 | 2018-02-09 | 2018-03-13 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2022-04-12 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 6500000 | 6210146.505 | 76313803 | 8 | CONSTRUCTORA ZAMBRANO Y FLORES | 5441059.749 | 988653.8 | 0 | 245582.422 | 193617.461 | 201810.917 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 187643 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | de los Lagos | PROYECTOS | 30458053-0 | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 309869 | Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Ruta 226 Sector: Ruta 5 - Lagunitas, Región de Los Lagos (NUEVO 2020) | 2. ESTUDIOS | 5048-82-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-14 | 2020-03-13 | 2020-04-24 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2022-02-09 | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 876700 | 754000 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 366876.9 | 255057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20130 | 10647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224280 | 0 | 195426 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 291658 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento Ruta 5. Sector: Molulco-Colonia Yungay (3As Pistas Y Bermas). DM 1.234.820 ¿ DM 1.256.247, Chiloé, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-39-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-30 | 2020-11-19 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-12-22 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 487920 | 497995.103 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 168230 | 323728.185 | 0 | 0 | 0 | 113835.769 | 26236.552 | 26236.552 | 26236.552 | 26236.552 | 26236.552 | 26236.552 | 26236.552 | 26236.552 | 45377.607 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUELLON | de los Lagos | PROYECTOS | 30458869-0 | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 321546 | Mejoramiento Ruta 5. S: Molulco-Colonia Yungay (3ras Pistas Y Bermas) DM 1.234.820 - DM 1.256.247; Chiloé; Región de Los Lagos (Nuevo 2020) | 1. OBRAS | 1896-23-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-10-08 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2022-04-30 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 5300000 | 5561541.48 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 1660419.999 | 4423693.668 | 0 | 682850.735 | 676118.576 | 841436.643 | 134276.584 | 70000 | 70019.442 | 75464.99 | 295000 | 615000 | 615000 | 348526.698 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278756 | Asesoría a la Inspección Fiscal "Reposición Ruta U-40, sector Osorno-Cruce Ruta U-390, Provincia de Osorno, Región de los Lagos" | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-49-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-30 | 2018-10-25 | 2018-12-20 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 2021-11-08 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 774900 | 693266.7 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 668490.234 | 66840.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66840 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329377 | Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Pavimento Ruta U&#8208;40, Sector Osorno-Intersección Ruta U&#8208;52, Tramo DM 18.740 al DM 35.420, Comunas de Osorno y San Juan de la Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-96-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-10-05 | 2021-11-22 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2025-02-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 679440 | 867640 | 76008758 | 0 | JORGE UGARTE INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L. | 0 | 163692.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32492 | 32615 | 32739 | 32861 | 32985.307 | 783779.5 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317405 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 116 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5380.933 | 5380.933 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5380.933 | 0 | 0 | 0 | 5380.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317410 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 154 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 5392.986 | 5392.986 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 5392.986 | 0 | 0 | 0 | 5392.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 317416 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 226 REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 32591.869 | 32591.869 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 32591.869 | 0 | 0 | 32591.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 21091.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21091.263 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357171 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTES Nº 64 70 70-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 13096.331 | 13096.331 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 13096.331 | 0 | 0 | 0 | 13096.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358455 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 66-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 446.618 | 446.618 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 446.618 | 0 | 0 | 0 | 446.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA |  | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359373 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 169-A REPOSICION PAVIMENTO RUTA U-40 SECTOR OSORNO - INTERSECCION RUTA U-52 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2354.329 | 2354.329 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2354.329 | 0 | 0 | 0 | 2354.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 278755 | Reposición Ruta U-40, Sector Osorno - Cruce Ruta U-390 Tramo DM 2.348-DM 18.740, Comuna de Osorno, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-31-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-02 | 2018-10-16 | 2018-12-12 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2021-12-19 | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 8859441.38 | 10943079.545 | 80207900 | 1 | CLARO VICUNA VALENZUELA S.A. | 9384682.528 | 2387931.393 | 0 | 0 | 0 | 838813.085 | 948490.502 | 0 | 324098.806 | 276529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, SAN JUAN DE LA COSTA | de los Lagos | PROYECTOS | 30458870-0 | REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 329406 | Reposición Pavimento Ruta U-40, Sector: Osorno-Intersección Ruta U-52, Tramo: DM. 18.740-DM. 35.420, Comunas de Osorno y San Juan De La Costa, Provincia Osorno, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-77-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-08-31 | 2021-11-05 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-07-01 | 2024-12-17 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 11213354.216 | 16498945.827 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 0 | 677726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225063 | 225908 | 226755 | 17531466 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de Tarapacá | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 169.076 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN |  | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30458872-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 263739 | Mejoramiento W-883 Sector : Apeche - Cruce Ruta W-853 Queilen | 1. OBRAS | 1896-24-LP17 | Terminado | Propuesta publica | 2017-06-14 | 2017-07-21 | 2018-03-06 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2020-05-26 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 2496000 | 4489275.584 | 89126400 | 3 | SAN FELIPE S.A. | 4727028.033 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI, QUEILEN | de los Lagos | PROYECTOS | 30459352-0 | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 269653 | Asesoría a la Inspección Fiscal Mejoramiento W-883 Sector: Cruce Ruta 5-Pureo,Chiloé | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-21-LP18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-06-06 | 2018-07-17 | 2018-08-08 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2020-05-10 | CHILOE | QUEILEN | Indice de Precios al Consumidor | 334050 | 417360.811 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 430440.966 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | MAULLIN | de los Lagos | PROYECTOS | 30459747-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 278729 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta V-90, Ruta 5-Maullin, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 5048-27-LR18 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-07-30 | 2018-09-13 | 2018-10-01 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2020-11-12 | LLANQUIHUE | MAULLIN | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 567220 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 575693.457 | 13820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de Tarapacá | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345547 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 3-A CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE INCOPULLI N°1 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3774.183 | 3774.183 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3774.183 | 0 | 0 | 0 | 3774.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345553 | Resol. SRM X Lote(s) Nº 5 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE EL TURQUITO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1867.527 | 1867.527 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1867.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867.527 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 89815.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89815.819 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357632 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 2 3 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE EL TURQUITO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1586.819 | 1586.819 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1586.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1586.819 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357735 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 4 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE EL TURQUITO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 3208.679 | 3208.679 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 3208.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3208.679 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358418 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL REG DE LOS LAGOS (2018-2020), PTE CURAMIN | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 1179.228 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1179.228 | 0 | 0 | 0 | 1179.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358419 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL REG DE LOS LAGOS (2018-2020), PTE QUILDACO MUI | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | PALENA | HUALAIHUE | Sin Reajuste | 0 | 1474.401 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1474.401 | 0 | 0 | 0 | 1474.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN |  | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358457 | EXPROPIACION VIA CONVENIO LOTE Nº 5 CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018-2020) PUENTE EL TURQUITO RUTA W-160 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 1867.527 | 1867.527 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 1867.527 | 0 | 0 | 0 | 1867.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359121 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL REG DE LOS LAGOS (2018-2020), PTE CARDENAS | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 900.438 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 900.438 | 0 | 0 | 0 | 900.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359122 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: CONSERV RED VIAL REG DE LOS LAGOS (2018-2020), PTE EL CHIVO | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | CHILOE | ANCUD | Sin Reajuste | 0 | 956.301 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 956.301 | 0 | 0 | 0 | 956.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283613 | Conservación de la Red Vial Puente Incopulli N°1, camino Yaldad - Incopulli - Cocauque, Rol W-898, Comuna de Quellón | 1. OBRAS | 1896-53-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-31 | 2018-10-18 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2020-09-08 | CHILOE | QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 660700 | 855661.278 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 892764.027 | 19.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283618 | Conservación Camino Cruce Longitudinal (Osorno)-Paso Cardenal Samoré; Rol CH-215; Sector Km 95;980 al Km 117;450; comuna de Puyehue | 1. OBRAS | 1896-34-O118 | Terminado | Propuesta publica | 2018-07-13 | 2018-08-30 | 2018-10-17 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2019-12-15 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 931497.942 | 714510.512 | 78386350 | 2 | CONSTRUCTORA TAFCA SPA | 728827.633 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291879 | Conservación Periódica Puentes Las Jodiendas y El Cañadon, W-345 Cruce Longitudinal (Tantauco) - Loncomilla, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé | 1. OBRAS | 1896-14-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-04-30 | 2019-06-07 | 2019-07-10 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2020-05-25 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 637723.975 | 781839.727 | 76091340 | 5 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION MUNOZ Y SALAZAR LTDA. | 802695.932 | 622.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305205 | Conservación de la Red Vial Puente El Turquito, Camino Cruce Ruta 5 (Huicha) - Caulín Bajo, Rol W-160,Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-52-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-12-05 | 2020-01-17 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2021-05-17 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 700000 | 918078.142 | 76729746 | 7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RUTHENI SPA | 929266.006 | 25712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25712 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305220 | Conservación de la Red Vial Puentes Rolecha y Cheñue, Ruta Contao-La Poza-Rolecha-El Varal, Rol W-609, Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-65-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-03-09 | 2020-07-29 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2022-11-08 | PALENA | HUALAIHUE | Indice de Precios al Consumidor | 2530000 | 2901346.945 | 99537890 | 6 | APIA SPA | 1028051.778 | 2089691.762 | 0 | 136619.587 | 128283.037 | 135835.138 | 65500 | 89350 | 55500 | 105500 | 221644 | 268500 | 268500 | 614460 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305235 | Conservación de la Red Vial Puentes Pulelfú, El Moro y Santa Elvira, Ruta Futacuin-El Encanto_Santa Elvira, Rol U-475, Comuna de Puyehue, Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-66-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-30 | 2020-02-24 | 2020-07-24 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2022-04-16 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 1850000 | 1991924.165 | 96818450 | 4 | EMPRESA CONSTRUCTORA BAPER SA | 1895190.879 | 226543.335 | 0 | 27260.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199282.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305237 | Conservación de la Red Vial Puentes Cárdenas, El Chivo y La Unión Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-36-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-09-29 | 2020-12-28 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2022-06-04 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 2250000 | 2689615.177 | 76592630 | 0 | CONSTRUCTORA SANTA BARBARA LTDA. | 586335.017 | 2346414.582 | 0 | 0 | 97248.242 | 107874.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715000 | 715000 | 711292.184 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 30481245-0 | CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305241 | Conservación de la Red Vial Puentes El Villorrio, Los Negros y Tijeral y sus accesos, Camino Los Negros - Tacamó, Rol U-401, Comuna de Puyehue, Provicnia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-47-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-10-25 | 2019-12-04 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-19 | 2021-04-13 | OSORNO | PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 819266.924 | 1007424.295 | 76808540 | 4 | CONSTRUCTORA ITINEX LIMITADA | 1023934.737 | 10918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10918 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | INTERPROVINCIAL | INTERCOMUNAL | de los Lagos | PROYECTOS | 30481310-0 | CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 283614 | Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Chonchi ( Grupo 3) y Quellón ( Grupo 2 ) Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | 1896-42-O118 | En Ejecución | Propuesta publica | 2018-08-02 | 2018-09-11 | 2019-02-26 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2020-12-21 | CHILOE | CHONCHI, QUELLON | Indice de Precios al Consumidor | 563800 | 828472.472 | 76491732 | 4 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INARJO SPA | 865492.625 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299170 | Conservación Caminos de acceso a Comunidades Indígenas de la Comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 3), Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-58-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-23 | 2020-01-28 | 2020-03-05 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2021-12-01 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 359361.833 | 426717.655 | 76047182 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 308156.962 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002722-0 | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305197 | Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas de la comuna de San Juan de la Costa Norte (Grupo 4), Provincia de Osorno - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-59-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-26 | 2020-02-03 | 2020-03-05 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2021-09-23 | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | Indice de Precios al Consumidor | 500000 | 566519.339 | 76047182 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 463562.061 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 291853 | Caminos Básicos por Conservación Cruce Ruta 5 - Pupelde, Rol W-305, Cruce Ruta 5 (Quilar) - Doca, ROL W-145, Chacao-Tres Cruces, ROL W-129, Comuna de Ancud, Provincia de Chiloé. | 1. OBRAS | 1896-16-O119 | Terminado | Propuesta publica | 2019-05-10 | 2019-06-28 | 2019-09-06 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 2021-04-29 | CHILOE | ANCUD | Indice de Precios al Consumidor | 1797751.286 | 2195073.128 | 84060600 | 7 | CONST. DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. | 2286007.284 | 2349.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002748-0 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 305082 | Camino Básico por Conservación Camino Puyan - Curahue - La Estancia - Yutuy, Rol W-557, del Km 12,80 al Km 22,30 y Camino Putemún - Rilán - Aguantao, Rol W-651, del Km 15,79 al Km 16,73; Comuna de Castro, Provincia de Chiloé - Reactivación | 1. OBRAS | 1896-56-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-19 | 2020-02-10 | 2020-03-10 | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2021-12-16 | CHILOE | CASTRO | Indice de Precios al Consumidor | 1958362.283 | 2052749.08 | 77775300 | 2 | CONSTRUCTORA PUERTO OCTAY LTDA | 2122553.959 | 16233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16233 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299613 | Asesoria A La Inspeccion Fiscal, Conservacion Global Mixto De Caminos, Por Nivel De Servicio Y Por Serie De Precios Unitarios, De La Provincia De Osorno, Comunas De Osorno Y Puyehue, Etapa III, Region De Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-10-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-06-16 | 2020-08-03 | 2020-08-20 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2024-04-26 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 830000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 128618.912 | 344306.586 | 0 | 78392.151 | 26483.22 | 26976.088 | 26425.577 | 26425.577 | 26425.577 | 26425.577 | 26425.577 | 26976.088 | 26425.577 | 26925.577 | 425907.91 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299659 | Asesoría a la Inspecciona Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro, Purranque y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-46-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-11-12 | 2020-12-23 | 2021-04-12 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2025-06-18 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 800000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 84705.57 | 215378.333 | 0 | 36060 | 0 | 36718.333 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18700 | 549004.927 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299664 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-18-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-28 | 2020-09-04 | 2020-09-22 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2025-05-03 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 815461.721 | 10030054 | 0 | LUIS MAURICIO PINTO QUINTANA | 142692.947 | 302706.761 | 0 | 57981.518 | 25019.147 | 24706.096 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 23500 | 450228 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 299672 | Asesoría a la Inspección Fiscal., Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, comunas de Osorno y Puerto Octay, etapa III, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-15-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-09 | 2020-08-24 | 2020-09-22 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2025-04-26 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 877020 | 800000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 130541.889 | 301451.036 | 0 | 50643.485 | 25545.829 | 26021.722 | 24905 | 24905 | 24905 | 24905 | 24905 | 24905 | 24905 | 24905 | 440260 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 327532 | Asesoría a la Inspección Fiscal, Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Los Muermos, Etapa II, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-7-O121 | En Ejecución | Propuesta publica | 2021-02-24 | 2021-04-15 | 2021-04-28 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2025-05-31 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS, PUERTO MONTT | Indice de Precios al Consumidor | 886620 | 797000 | 76025871 | 7 | SERGIO RIQUELME BECERRA ING.CONSULTORES EIRL | 93170.682 | 214751.955 | 0 | 34820.009 | 17565.331 | 18166.615 | 17950 | 17950 | 17950 | 17950 | 17950 | 17950 | 17950 | 18550 | 535139.411 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299588 | Conservación Global Mixto de caminos, por nivel de servicio y serie de precios unitarios, de la provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puyehue Etapa III Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-61-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-27 | 2020-02-11 | 2020-04-20 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2024-05-07 | OSORNO | OSORNO, PUYEHUE | Indice de Precios al Consumidor | 6878559.914 | 6527912.698 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 3344760.99 | 1637442.857 | 0 | 448935.175 | 155561.188 | 130446.494 | 77500 | 135000 | 67500 | 125000 | 57500 | 105000 | 157500 | 177500 | 2598025.542 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299615 | Conservación Global Mixto de Caminos, por nivel de servicio y por serie de precios unitarios, de la Provincia de Osorno, Comunas de Río Negro; Purranque y Puerto Octay; Etapa III Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-62-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-27 | 2020-02-12 | 2020-03-11 | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2024-07-01 | OSORNO | PUERTO OCTAY, PURRANQUE, RIO NEGRO | Indice de Precios al Consumidor | 6848881.165 | 6487652.935 | 76125157 | 0 | SACYR OPERACION Y SERVICIOS S.A. | 2040509.453 | 1496567.688 | 0 | 229668.849 | 106380.411 | 200518.428 | 89000 | 112000 | 85000 | 112000 | 159000 | 105000 | 118000 | 180000 | 3658549 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299661 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Llanquihue, Comunas de Fresia y Los Muermos, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-67-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-31 | 2020-02-28 | 2020-05-27 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 2024-06-16 | LLANQUIHUE | FRESIA, LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 5833445.02 | 5368632.417 | 76047182 | 8 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SANTA CANDELARIA LTDA. | 1290108.263 | 1472642.233 | 0 | 60119.646 | 336255.326 | 124767.261 | 80000 | 80000 | 95000 | 95000 | 82500 | 159000 | 130000 | 230000 | 3130393 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 299670 | Conservación Global Mixto por nivel de servicio y serie de precios unitarios de caminos de la Provincia de Osorno, Comunas de Osorno y Puerto Octay, Etapa III, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-55-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-12-12 | 2020-01-22 | 2020-03-10 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2024-05-06 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 6762295.477 | 6000313.332 | 77021436 | K | MOVITEX CONSTRUCCION SPA | 2451519.25 | 1416878.771 | 0 | 287187.318 | 96831.888 | 138859.565 | 65000 | 105000 | 55000 | 104000 | 62000 | 165000 | 118000 | 220000 | 3128267.395 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE, CHILOE, OSORNO, PALENA | PUERTO MONTT, CALBUCO, COCHAMO, FRESIA, FRUTILLAR, LOS MUERMOS, LLANQUIHUE, MAULLIN, PUERTO VARAS, CASTRO, ANCUD, CHONCHI, CURACO DE VELEZ, DALCAHUE, PUQUELDON, QUEILEN, QUELLON, QUEMCHI, QUINCHAO, OSORNO, PUERTO OCTAY, PURRANQUE, PUYEHUE, RIO NEGRO, SAN | de los Lagos | PROYECTOS | 40002920-0 | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024) | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 326411 | Conservación global mixto de caminos por nivel de servicio y por serie de precios unitarios de la provincia de Llanquihue comuna de los muermos etapa II Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 1896-41-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-10-23 | 2020-11-30 | 2020-12-29 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2024-12-24 | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | Indice de Precios al Consumidor | 7500000 | 6712187.365 | 76061486 | 6 | IKA INFRAESTRUCTURA S.A. | 717631.975 | 1123122.169 | 0 | 148965.9 | 160169.584 | 64986.685 | 129000 | 33000 | 134000 | 55000 | 129000 | 55000 | 159000 | 55000 | 5484234 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA | de Tarapacá | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | PALENA |  | PROYECTOS | 40003392-0 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 247000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 352866 | AIF MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-08-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 0 | 735600 | 0 | 0 |  | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 797000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de Tarapacá | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 981.421 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 807.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.177 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 120229.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120229.185 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357993 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 118 119 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4038.17 | 4038.17 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4038.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038.17 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357995 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTES Nº 164 165 166 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 4562.2 | 4562.2 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 4562.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4562.2 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357997 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 176 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 17070.84 | 17070.84 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 17071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17071 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358425 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ RUTA V-69 S: COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 0 | 1099.605 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1099.605 | 0 | 0 | 0 | 1099.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359302 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 125 126 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 2201.633 | 2201.633 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 2201.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201.633 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO |  | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359303 | Expropiacion(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 172 MEJ RUTA V-69 SECTOR COCHAMO-PTE PUCHEGUIN | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 588.142 | 588.142 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | COCHAMO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003396-0 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR: COCHAMO PTE. PUCHEGUIN | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 352867 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO | 1. OBRAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2025-09-01 | LLANQUIHUE | COCHAMO | Sin Reajuste | 0 | 7267000 | 0 | 0 |  | 0 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 7940000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | CHILOE | CHONCHI | de los Lagos | PROYECTOS | 40003435-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 329418 | Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta W-800, Sector Cruce Ruta 5 (Notuco) - Huillinco - Cucao - Chanquin. Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 5048-109-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-20 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-08-01 | 2025-02-16 | CHILOE | CHONCHI | Indice de Precios al Consumidor | 1165000 | 1065500 | 96619100 | 7 | INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 1160000 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 327359 | Asesoría a la Inspección Fiscal Ampliación Reposición Ruta V&#8208;85, Sector El Yale &#8208; Calbuco, Tramo DM 14.680 al DM 20.209, Comuna de Calbuco, Provincia Llanquihue, Región de Los Lagos | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 5048-115-O121 | En Adjudicación | Propuesta publica | 2021-12-07 | 2022-01-25 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-10-01 | 2024-08-17 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 952800 | 952800 | 0 | 0 |  | 0 | 113402.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37659 | 37801 | 37942.181 | 1056000 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 337524 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 316-A1 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 SECTOR: HUITO-CALBUCO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 73231.173 | 73231.173 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 73231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73231 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 345507 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 312 AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 SECTOR: HUITO-CALBUCO | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 58677.6 | 58677.6 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 64449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64449 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO |  | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1222320.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222320.078 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | CALBUCO | de los Lagos | PROYECTOS | 40003559-0 | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Nivel Central | 327360 | Ampliación Reposición Ruta V-85, Sector el Yale-Calbuco, Tramo DM.14.680,00 al DM.20.209,00, Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos | 1. OBRAS | 5048-107-O121 | Adjudicado | Propuesta publica | 2021-10-29 | 2021-12-23 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-09-01 | 2025-01-18 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 21693990.876 | 30953263.139 | 76298660 | 4 | CONSTRUCTORA ASFALCURA S.P.A | 0 | 1089843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361920 | 363281 | 364642 | 33465000 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004543-0 | CONSTRUCCION OBRAS INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH. S: ENSENADA-T LOS STOS | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291695 | Estudio de Ingeniería Construcción de Obras de Infraestructura Vial Quebradas Volcán Osorno Ruta 225-CH, Sector Ensenada-Todos Los Santos, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 5048-26-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-07-23 | 2019-09-04 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2022-01-14 | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | Indice de Precios al Consumidor | 355520 | 346625.75 | 76615660 | 6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RYH SPA | 260994.958 | 136999.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137000 | -0.25 | 0 | Estudio Básicos
Dirección de Vialidad | de los Lagos | PALENA | CHAITEN | de los Lagos | PROYECTOS | 40004545-0 | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 291677 | Estudio de Ingeniería de detalle Reposición Puente El Blanco, Ruta 7, Comuna de Chaitén, Provincia de Palena, Región de Los Lagos. (Nuevo 2019). | 2. ESTUDIOS | 5048-39-LR19 | En Ejecución | Propuesta publica | 2019-08-26 | 2019-10-15 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2021-03-21 | PALENA | PALENA | Indice de Precios al Consumidor | 576000 | 468752 | 79777250 | K | G S PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. | 331379.314 | 163520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 303034 | AIF MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | 1896-24-O120 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-07-31 | 2020-09-30 | 2020-10-21 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 2022-09-11 | OSORNO | OSORNO | Indice de Precios al Consumidor | 448350 | 409474.38 | 84865000 | 5 | R Y Q INGENIERIA S.A. | 222950 | 214830.089 | 0 | 41169.194 | 20432.741 | 20813.901 | 20152.89 | 20152.89 | 20352.89 | 20352.89 | 20352.89 | 20352.89 | 10696.913 | 0 | 0 | Asesoria de Inspección Fiscal
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de Tarapacá | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 335904 | PAGO DE FACTURAS DE EXTRACTOS DE PUBLICACIONES DE DECRETOS DE EXPROPIACIONES DV | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | Sin Reajuste | 0 | 638010.819 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 2536.775 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 347832 | Programación de contratos de Arrastre Expropiaciones 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 12457.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12457.371 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 357631 | Expropiación(es) VIA CONVENIO Lote(s) Nº 63 MEJ CBI RUTA V-860 SECTOR CR RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-840 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 443.253 | 443.253 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 443.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.253 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 358426 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA V-860 S: CR RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-840 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 1099.376 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 1099.376 | 0 | 0 | 0 | 1099.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359123 | PAGO PERITOS TASADORES OBRA: MEJ CBI RUTA V-860 S: CR RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-840 | 5. EXPROPIACIONES |  | En Ejecución | Trato directo | [6 empty] | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | Sin Reajuste | 0 | 737.928 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 737.928 | 0 | 0 | 0 | 737.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS |  | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | TERRENOS | Nivel Central | 359465 | EXPROPIACION VIA JUDICIAL LOTE Nº 61 MEJ CBI RUTA V-860 SECTOR CR RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CR RUTA V-840 | 5. EXPROPIACIONES |  | Adjudicado | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 26 | 26 | 8 | 6 | Varios Expropiados | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT, PUERTO VARAS | de los Lagos | PROYECTOS | 40004549-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | EJECUCION | OBRAS CIVILES | Los Lagos | 303035 | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO) CRUCE RUTA V-840 | 1. OBRAS | 1896-63-O119 | En Ejecución | Propuesta publica | 2020-01-06 | 2020-02-26 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2022-06-15 | LLANQUIHUE | CALBUCO | Indice de Precios al Consumidor | 3060000 | 3446744.879 | 89510100 | 1 | EMPRESA CONSTRUCTORA HARR S.A | 1921359.983 | 1771880.77 | 0 | 104417.453 | 316440.106 | 164394.574 | 180000 | 105000 | 75000 | 38000 | 59321.034 | 283982.889 | 220149.857 | 225174.857 | 0 | Contratación de Obras
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | DISEÑO | CONSULTORÍAS | Nivel Central | 289941 | Estudio de Ingeniería Reposición Puente Cancura en Ruta U-55-V, Comunas de Puerto Octay y Osorno, Red Básica Nacional, Región de Los Lagos | 2. ESTUDIOS | 5048-4-LR19 | Terminado | Propuesta publica | 2019-03-04 | 2019-06-11 | 2019-06-25 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2020-10-09 | OSORNO | PUERTO OCTAY | Indice de Precios al Consumidor | 439200 | 366300 | 85136400 | 5 | CONSULTORES DE INGENIERIA SPA | 383513.445 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diseño de Ingenieria
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY |  | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | GASTOS ADMINISTRATIVOS | Nivel Central | 352396 | reserva gasto administrativo 2022 | 9. MATERIALES, SERVICIOS Y SUMINISTROS |  | Por Licitar | Trato directo | [8 empty] | Sin Reajuste | 0 | 0.001 | 1 | 9 | VARIOS PROVEEDORES | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
Dirección de Vialidad | de los Lagos | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | de los Lagos | PROYECTOS | 40007464-0 | REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | EJECUCION | CONSULTORÍAS | Los Lagos | 351918 | Asesoría de Inspección Fiscal Reposición Puente Cancura En Ruta U-55-V Comunas De Puerto Octay Y Osorno (Nuevo 2022) | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS |  | Por Licitar | Sin Información | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 2022-12-01 | 2024-12-01 | OSORNO | OSORNO, PUERTO OCTAY | Sin Reajuste | 0 | 701340.3 | 0 | 0 |  | 0 | 65200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32600 | 32600 | 709540.3 | Asesoria de Inspección Fiscal